## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Querétaro
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00130200160637 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Y Cosntruccion De 6 Cubiculosen La Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera, Unidad San Juan Del Rio | 2011-IIF-028 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130200162042 | Equipamiento De Laboratorio De Analisis Clinicos Cetis 105, Sta Maria Magdalena, Qro. | 2009-CAP-109 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130200162108 | Estudio De Exploracion De Suelo, Cobaq 2, Amealco | 2011-IIF-003 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130200172641 | Instituto De Las Mujeres | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | Instituto de la Mujer | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130200172649 | Mujeres Mujeres | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | Instituto de las mujeres | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300177594 | Explotacion Unidad Ovina (Opciones Productivas 2013) | SDA-16-2013 | Querétaro | Landa de Matamoros | Matzacintla | Rural | Subsidios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300180416 | Olimpiada Nacional | 01ON | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | INDEREQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300181965 | Acciones Institucionales Para Transversalizar La Perspectiva De Género En La Administración Pública Estatal Y Municipal Del Estado De Querétaro. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Instituto Queretano de las Mujeres | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300182205 | Acciones Institucionales Para Transversalizar La Perspectiva De Género En La Administración Pública Estatal Y Municipal Del Estado De Querétaro. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Instituto Queretano de las Mujeres | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300185095 | Programa De Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Instituto Queretano de las Mujeres | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300191919 | Adquisición Y Donación De Ayudas Funcionales A Personas Con Discapacidad Neuromotora. | PCD20132201 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300192299 | Comités De Seguimientos Y Vigilancia De La Aplicación De La Convención Sobre Los Derechos De La Niñez | 88F.04 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300193921 | Equipamiento De Mecanoterapia Y Del Gimnasio Externo Del Centro De Rehabilitacion Integral De Querétaro. | PCD20132202 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300194644 | Profesionalización Y El Fortalecimiento De Refugios Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos Que Viven Violencia Extrema Y En Su Caso Sus Centros De Atención Externa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300195552 | Equipamiento De Electroterapia Y De Cómputo Para 6 Unidades Básicas De Rehabilitación Y Para Las Áreas Médica Y Paramédica Del Criq. | GTRPCD2013SED2202 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300196591 | Adquisición E Instalación De Un Sistema De Dos Tanque Terapéuticos Para La Rehabilitación De Pacientes Con Discapacidad Neuro-Motora. | GTRPCD2013SED2201 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300205961 | Modelo Interinstitucional A La Violencia Contra Las Mujeres Con Enfoque Intercultural Y De Género | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | Instituto Queretano de las Mujeres | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300209752 | Construccion De Paso Vehicular Camino A La Peña En La Localidad De San Miguel | 14-UB-2013 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300211706 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En San Jose Del Jaguey | 0701-027 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300213205 | Bolsa Por Asignar | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300215740 | Bolsa Por Asignar | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300220468 | Rendimientos Financieros Fise 2013 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SCF | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130300226555 | Subprograma Estrategia Integral De Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente | DGDJ287I2013 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400232805 | Mantenimiento De Los Espacios Educativos De La Escuela Primaria De La Localidad De San Isidro El Viejo | SDA-01-PET-2013 | Querétaro | Querétaro | San Isidro el Viejo | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400233081 | Mantenimiento De Los Espacios Educativos De La Escuela Primaria De La Localidad De Pie De Gallo | SDA-02-PET-2013 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400233142 | Mantenimiento De Los Espacios Educativos De La Escuela Primaria De La Localidad De Santa Maria Magdalena | SDA-03-PET-2013 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400233156 | Mantenimiento De Los Espacios Educativos De La Escuela Primaria De La Localidad De San Jose Buenavista | SDA-04-PET-2013 | Querétaro | Querétaro | San José Buenavista | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400233163 | Mantenimiento De Los Espacios Educativos De La Escuela Primaria De La Localidad De El Zapote | SDA-05-PET-2013 | Querétaro | Querétaro | Zapote el Alto | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400233190 | Mantenimiento De Los Espacios Educativos De La Escuela Primaria De La Localidad De El Jofrito | SDA-06-PET-2013 | Querétaro | Querétaro | Jofrito | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400240436 | Bolsa Por Asignar (Productos Financieros) | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400240480 | Indirectos/Servicios Generales /Mobiliario Y Equipo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO UBRANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400241696 | Alumbrado Publico Av Candiles | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400242381 | Secretaria De Desarrollo Agropecuario | - | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400242822 | Fabrica De Quesos | - | Querétaro | Corregidora | Purísima de San Rafael | Rural | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400243195 | Construccion De Pavimento De Empedrado Con Tepetate | 0701-034 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400245531 | Etapa Regional De La Olimpiada Nacional 2013 | 02ETAPAREGIONALON2013 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INDEREQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400245741 | Centro Nacional De Informacion Y Documentacion | 03CEID2013 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INDEREQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400249009 | Construcción De Pavimento De Empedrado Con Mortero C. Casa De La Salud 1er Etapa, Los Ramirez | 0701-095 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400249326 | Sustitucion De Fogones Abiertos Por Fogones Cerrados | 0701-098 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400249592 | Acondicionamiento De Las Instalaciones Del Hogar De Proteccion Infantil Caminando Juntos Del Sistema Estatal Dif Queretaro | 88F.09 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400251447 | Actualizacion (Sicced, Diplomados Y Maestrias) | 04sicced | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INDEREQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400252872 | Reserva Nacional | 05RESERVANACIONAL | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INDEREQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400252910 | Ampliacion Red De Enrgia Electrica En Calle 12 De Octubre | 14-SG-2013 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400252962 | Talentos Deportivos | 06TALENTOSDEPORTIVOS | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INDEREQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400253104 | Premio Estatal Del Deporte | 07PREMIOESTATALDEPORTE | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INDEREQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400254120 | Centros Deportivos Escolares Y Municipales | 08CENTROSDEPESCOLARESMUNI.LIGAS | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INDEREQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400258533 | Contrucción Banquetas, Barrio San Jose Del Jaguey | 0701-083 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400258615 | Ampliacion Red De Drenaje Colonia Las Arboledas | 0701-089 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400258651 | Construccion De Colector Y Red De Drenaje 1ra Etapa | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Bárbara | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400258890 | Construccion De Colector 1ra Etapa | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400258966 | Sistema De Agua Potable | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Quemado | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400259142 | Ampliacion De Red De Agua Potable | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Casas Viejas | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400259164 | Jovenes Transformando Juntos | 0102-006 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400259236 | Linea De Conduccion | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Adjuntas de Rancho Quemado | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400259323 | Ampliacion De Red De Agua Potable | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400259512 | Piso Firme | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400259658 | Remodelacion De Jardin Principal 2da Etapa | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vizarrón de Montes | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400261625 | Pifi 2013 | PIFI 2013 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400262203 | Programa De Mejoramiento Al Profesorado (Promep 2013) | PROMEP 2013 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00130400273298 | Fac 2013 (Fondo De Apoyo A La Calidad De Las Universidades Tecnologicas) | FAC 2013 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140100284215 | Acciones De Prevención Acordes Al Modelo Interinstitucional De Atención A La Violencia Contra Las Mujeres Con Enfoque Intercultural Y De Género. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | Instituto Queretano de las Mujeres | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140100289943 | 1 Al Millar A Favor De La Contraloría Estatal | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Contraloría Estatal | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140100293238 | Construcción De Cuartos Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Adarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140100298595 | Fadoes Utc | FADOES 001-14 | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140100298620 | Promep Utc | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140100299008 | Fadoes Utc | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140200314020 | Museo Historico De La Sierra Gorda Primera Parte | 2014-00570 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IQCA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140200322954 | Construcción De Aula Didactica En Esc. Prim.Rafael Rosains | - | Querétaro | Colón | El Saucillo | Rural | Convenios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | Obras Publicas. Municipio de Colón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140200322999 | Mejoramiento De Instalación Electrica Por Robo De Cable En Esc. Prim. Guadalupe Victoria | - | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Convenios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | Obras Publicas. Municipio de Colón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140200324351 | Acciones De Prevención Acordes Al Modelo Interinstitucional De Atención A La Violencia Contra Las Mujeres Con Enfoque Intercultural Y De Género. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | Instituto Queretano de las Mujeres | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140200328374 | Pefen 2013 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE EDUCACION | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140200360113 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Templos Y Capillas, Huimilpan | 23021 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | R046 Ciudades Patrimonio Mundial |  | 11-Educación Pública | Direccion de Obras Publicas Municipales | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140300363038 | Proyectos Productivos Proin | PP-42 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140300370224 | Fadoes Utc | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140300373237 | Proxoees | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140300381372 | Adecuacion De Techumbres En Planteles Eucativos | 30-2014 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2014 | 470481 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 150 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00140300388508 | Tradiciones De La Musica Serrana | 001 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE PROYECTOS MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140300388647 | Promocion Y Difucion De Fiestas Y Tradiciones Religiosas | 001 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) |  | 11-Educación Pública | DIRECION MUNICIPAL DE PROYECTOS | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140400412513 | Terrazas De Lectrura Al Aire Libre Y Obras De Accesibilida | 2014-00412 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Direccion de obras publicas del municipio | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140400428672 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente 2014 | PRODEP 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | Instancia Estatal de Formación Continua | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140400428734 | Estrategia Nacional Para Impulsar La Convivencia Escolar Pacífica Con Perspectiva De Género En La Educación Básica | Estrategia 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | Instancia Estatal de Formación Continua | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00140400433378 | Suministro E Instalacion De Estufas Ecologicas (55 Pza) | 44-2013 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460554 | Ampliación De Red De Energía Electrica Y Alumbrado Publico En Calles De La Piedad | - | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. Corregidora | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460555 | Construcción De Cancha De Futbol 7, Incluye Gimnasios Al Aire Libre, Agua Azul | - | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. El Marqués | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460561 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle Ultima Morada, Colonia Centro, Cabecera Municipal | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. Pinal de Amoles | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460567 | 2da Etapa Construcción Unidad Deportiva De Candiles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460568 | Parque Lineal Ámsterdam, Chabacano | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460569 | Pasto Sintético En Cancha De Futbol, 20 De Enero | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460570 | Mejoramiento De Espacio Deportivo, Ciclopista, Iluminación Y Gym En Paseo Constituyentes, En Las Colonias Pueblo Nuevo, Cruz De Fuego, Rinconada San Joaquín, Huertas Del Carmen. | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460571 | Unidad Deportiva Candiles, Pista Para Patinar, Tartán, Cancha De Frontenis Y De Tenis Col. Los Candiles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460572 | Rehabilitación De Parque Candiles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460573 | Infraestructura Deportiva En Bravo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Corregidora | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460574 | Terminación De Unidad Deportiva, El Colorado | - | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. El Marqués | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460575 | Construcción De Cancha De Futbol 7, Incluye Gimnasios Al Aire Libre, Agua Azul. | - | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. El Marqués | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460576 | Unidad Deportiva 1a. Etapa, San Isidro Miranda | - | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. El Marqués | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460577 | Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples (Nueva De La Esc. Telesecundaria Jaime Nunó) | - | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Ezequiel Montes | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460578 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples (Nueva) De La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | - | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Ezequiel Montes | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460581 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Tec. 17 Francisco León De La Barra | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Landa de Matamoros | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460616 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples Esc. Prim. "Emiliano Zapata" Las Postas | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Pedro Escobedo | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460617 | Rehabilitación De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Metálica En La Primaria Miguel Hidalgo, San Pedro Escanela | - | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Pinal de Amoles | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460620 | Infraestructura Deportiva, Comunidad "Horno De Cal" Plancha Para Usos Múltiples | - | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | P.M. Tolimán | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100460648 | Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100461042 | Construcción Del Centro Integral De Rehabilitación Regional En Cadereyta De Montes | 2013-01621C2 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100461082 | Adquisicion De Botes De Basura Para Aulas Cocina 2015 | 2015-00155 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100461298 | Construccion De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. Manuel Lopez Ecala | 2015-00287 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100461299 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Leona Vicario | 2015-00288 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100461365 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Queretaro | 2015-00279 | Querétaro | Huimilpan | Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100461366 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Huemac | 2015-00280 | Querétaro | Huimilpan | Paniagua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100461368 | Ampliacion De Aula Cocina Esc. Prim. General Manuel Avila Camacho | 2015-00281 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100461369 | Ampliacion De Aula Cocina Esc. Prim. Jose Ma Morelos | 2015-00282 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100461421 | Techado De Cancha De Usos Múltiples Con Estructura Metálica En Sec. Tec. 18 Fernando De Tapia | 2015-00255 | Querétaro | El Marqués | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100461434 | Ampliacion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Manuel Jose Othon | 2015-00283 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100461690 | Construccion De Aula Cocina Esc. J.N, Ignacio Perez | 2015-00397 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100462276 | Infraestructura Municipal En Arroyo Seco, Querétaro |  | Querétaro | Arroyo Seco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100462970 | Electrificación Varias Calles De La Comunidad, Querétaro |  | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100465351 | Puente Deprimido De La Carretera 45 De Balvanera, En El Municipio De Corregidora, Querétaro | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100465392 | Infraestructura Municipal En Pedro Escobedo, Querétaro |  | Querétaro | Pedro Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100466006 | Instalación De Red De Agua Potable, Red Sanitaria Y Colectores Sanitarios Zona Nor-Poniente En Municipio De Querétaro |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100466642 | Infraestructura Municipal En Amialco, Querétaro |  | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100467294 | Mejoramiento De Vialidad U Acceso A La Unidad Deportiva | 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100467301 | Acondicionamiento De Vialidad Y Acceso A La Unidad Deportiva | 12 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100468595 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Acamapichtli | 32 | Querétaro | San Juan del Río | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 150 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00150100468898 | Mecanica De Suelos Para Cubiculos En La Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera, Jalpan De Serra, Jalpan De Serra | 2014-IIF-033 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 19465 | [6 empty] | 0 |  | Estudio de preinversión | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA U030 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS ESCUELAS NORMALES , PERO EL SISTEMA NO DESPLEGO LA OPCIÓN POR LO CUAL SE REGISTRO EN EL PROGRAMA E010 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO
QUE00150100474646 | Construccion De Arcotecho Escuela Rafael Ramirez | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100497862 | Mobiliario De Sustitución | 2015-00914 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100497949 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Pirul. | 65 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 110000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 45 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA OBRA SE INICIARÀ EN 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00150100498115 | Construcción De Arcotecho En Esc. Sec. Juan Ruíz De Alarcón | 2015-00775 | Querétaro | El Marqués | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100498116 | Techado De Cancha De Usos Múltiples Con Estructura Metálica En Tele Secundaria | 2015-00776 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100498140 | Rehabilitación E Impermeabilización De Albergue Rural Pablo Cabrera Pedraza | 2015-00926 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100498737 | Construcción De Primera Etapa: Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Cómputo, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Mt, Hidraúlica Y Sanitaria) En El Cecyteq No. 12 | 2015-01042 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150100498933 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva El Pocito (Primera Etapa), Querétaro, Qro. | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200500674 | Tecnologias De La Información Y Equipamiento | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200500686 | Capacitacion | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200500703 | Infraestructura | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200503136 | Remodelación De La Casa De La Cultura Candiles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Publica | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1998000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503140 | 2da Etapa Centro De Desarrollo Humano, Santa Barbara | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Publica | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1998000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503145 | Centro De Desarrollo Humano Los Olvera | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Publica | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1098000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503166 | 2da Etapa Construcción Unidad Deportiva De Candiles | 61606 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Publica | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 9990000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503361 | Unidad Dep. Candiles Pista Patinar Tartan Cancha T | 61607 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1498500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503366 | Unidad Deportiva Candiles Pista Tartan Cancha Tenis | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200503377 | Infraestructura Deportiva En Bravo, Corregidora | 61608 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 439560 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503386 | Pasto Sintetico En Cancha De Futbol 20 Ene La Negr | 61609 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2977020 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503390 | Parque Lineal Amsterdam Chabacano El Portico Corre | 61610 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3496500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503395 | Mejoramiento Espacios Deport. Ciclopista Ilum, Gym | 61611 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2297700 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503399 | Rehabilitacion De Parque Candiles, Corregidora | 61612 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 699300 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503437 | Alumbrado Publico En Parque Industrial Balvanera | 61115 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 499500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503443 | Pavimentacion Concreto Hidraulico Josefa Ortiz De Dominguez | 61116 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 9990000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503447 | Pavimento Asfaltico, Calles Paseo Dublin Y Paseo Londres | 61117 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 4995000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503450 | Alumbrado Prolongación Av. Constituyentes Entre Puente De Santa Barbara Y Acceso A Residencial Balvanera | 61118 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 999000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503453 | Pavimentación Circuito Antonio Perez Alcocer, Candiles | 61119 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3296700 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503458 | Pavimento Asfaltico En Calle Manuel Avila Camacho | 61120 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2997000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503462 | Pavimentación Concreto Hidraulico 2da Etapa, En Av Del Rio | 61121 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 9990000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503466 | Pavimento Asfaltico, Calles Jose Ugalde Rodriguez, Francisco Alcocer Pozo Y J. Guadalupe Velazquez, De Circuito Perez Alcocer Ote. A Circuito Perez Alcocer Pte | 61122 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 9990000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503500 | Pavimentación Calle San Francisco Leon De La Barra Col. Santa Barbara | 61123 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1998000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503501 | Empedradro Con Huellas De Adocreto En Callejon De Los Mendoza Col. El Pueblito | 61124 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2497500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503509 | Empedrado Empacado En Mortero De La Calle Valle Dorado De Valle De Las Flores A Las Torres | 61125 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3996000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503513 | Pavimento Asfaltico, Circuito Prol. Jazminespiritu Santo /Lomas La Cruz | 61126 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 4995000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503526 | Centro De Desarrollo Humano Jardines De La Negreta | 619988 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503533 | Instalacion De Luminarias Senderos Seguros | 619989 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1200000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503536 | Mejoramiento De Calles Y Ampliacion Banquetas | 619990 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 800000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200503543 | Rehabilitacion De Espacio Recreativo | 619991 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1499999.94 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200504098 | Imagen Institucional Centro Desarrollo Urbano, Negreta | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 22003 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200504104 | Alumbrado Publico Calle I. Zaragoza, 16 De Septiembre | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 219726 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200504110 | Alumbrado De La Calle Noche Buena | 606007 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 110181 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200504116 | Equipamiento Centro De Desarrollo Urbano | 606008 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
QUE00150200504122 | Construccion 3er Etapa, Centro De Desarrollo Urbano, La Negreta | 606009 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2042569 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200504127 | Sistema De Iluminacion Con Paneles Solares | 606010 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 383107 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE00150200504469 | Servicios Personales 2015 | 1000 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14064041.18 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: EN PROCESO
QUE00150200504478 | Materiales Y Sumunistros 2015 | 2000 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1516000.08 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: EN PROCESO
QUE00150200504484 | Servicios Genrales 2015 | 3000 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2642148.48 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: EN PROCESO
QUE00150200504489 | Infraestructura En Bienes Muebles 2015 | 5000 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 618109.26 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: EN PROCESO
QUE00150200504594 | Instalación De Techos De Fibrocemento (Sedesol) | mpq-op-015 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200505081 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Electrica Para Beneficiar A La Zona Oriente De La Localidad El Zorrillo (Santa Cruz) | 802588 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200505097 | Amplaicion De Red De Distribución De Energia Electrica Para Beneficiar A Camino A Carranza, Calle Privada Alamos, Privada Cedros Y Privada Fresnos, Localidad Puerta Del Tepozan | 802589 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200505107 | Ampliacion De Red De Distribución De Energia Electrica Para Beneficair A Calle Sin Nosmbre, Calle Rio Panuco, Calle Rio Papaloapan Y Calle Rio Bravo Localidad Los Bordos | 802590 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200505128 | Ampliacion De Red De Distribución De Energia Electrica Para Beneficar Las Calles Sin Nombre, Coahuila, San Luis, Jalisco, Guerrero Y Calle Sin Nombre Junto A Carretera Estatal De La Localidad El Vegil | 802591 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200505139 | Ampliacion De Red De Distribución De Energia Electrica Para Beneficiar Las Calles Constitución, Revolución E Independencia De La Localidad El Garruñal (San Felipe De Jesus) | 802592 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200505151 | Ampliacion De Red De S¿Distribución De Energia Electrica Para Beneficair A La Zona Del Colchado De La Localidad La Haciendita | 802593 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200506787 | Cosntruccion De Techo Fijo | 070-34 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200507242 | Construccion De Cuarto Adicional | 0701-41 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200508419 | Ampliacion De Redes De Distribución De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De El Tepozan, El Zorrillo (Santa Cruz) El Vegil Y Los Cues | 160909 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 72252.72 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00150200515156 | Urbanizacion De Col. Desarrollo Hidalgo | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200523985 | Adquisicion De Equipo Tecnologico Para Acondicionamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior De Queretaro, Escuela Normal Superior De Queretaro Col. Ricardo Flores Magon, Queretaro | 2015-IIF-004 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 202405 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE00150200526206 | Adquisicion De Equipo Tecnologico Para Acondicionamiento De Tres Aulas En La Escuela Normal Superior De Queretaro, Escuela Normal Superior De Queretaro Col. Ricardo Flores Magon, Queretaro,. | 2015-iif-005 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 202695 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA U030 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS ESCUELAS NORMALES, PERO EL PROGRAMA NO DESPLEGÓ ESTA OPCIÓN , POR LO CUAL SE REGISTRO EN EL PROGRAMA E010 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO
QUE00150200526928 | Obras Convenio Con Cfe Varias Comunidades (Capula La Cuesta, San Jose Tepuzas) | - | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00150200531418 | Modernización Libramiento Sur Oriente Ruta Ezequiel Montes (1a Etapa), Mpo. De Ezequiel Montes, Qro. | - | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29400000 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE00150200535726 | Elaboracion De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas | 5-2015 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16100 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 185 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00150200538497 | Subsidio Para Proyectos Culturales 2015 | SIN NUMERO | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 33151334 | [6 empty] | 0 |  | Estudio de preinversión | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00150200538709 | Programa De Apoyo A Las Culturas Municipales Y Comunitarias | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE07130100061816 | Red Metropolitana De Videovigilancia Para La Seguridad | 2008-01253 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE08130200160464 | Construccion De Cafeteria Del Cbetis 118 2da Etapa, En El Pueblito Corregidora | 2012-IIF-016 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE08130300217431 | Reparacion De Piso En Aula En Cobaq 28 San Idelfonso Tultepeq (Centro) | 2013-IIF-035 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE09130100039323 | Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia (Evaluaciones, Equipamiento Para La Seg. Pública, Proc. De Justicia E Infraestructura) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 104267013 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039392 | Desarrollo Institucional (Cursos De Capacitación) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 182256 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039407 | Sistema Penitenciario (Equipamiento Fijo, Construcción Y Mejoramiento ) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 7950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO EL RECURSO AL 100% Y SE CUMPLIERON LAS METAS / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039449 | Plataforma México (Servicio De Mtto. A Aires Acondicionados, Casetas, Sitios, Terminales Móviles Y Digitales, Rentas De Líneas Telefónicas, Energía Eléctrica, Renta De Inmueble Para Sitios, Uniformes) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 18624824 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100039461 | Indicadores De Medición (Informes De Evaluación, Encuestas Nacional Sobre Seguridad Pública) | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLERON LAS METAS AL 100% / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON TODAS LAS METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130100112152 | Red De Alcantarillado Y Drenaje Sanitario | 13 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE09130400240166 | Adquisición De Equipo Y Material | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE09130400240325 | Rehabilitacion Bordo El Cuevo Charco Blanco | - | Querétaro | Corregidora | Charco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE09130400240355 | Rehabilitacion El Bordo El Jaral | - | Querétaro | Corregidora | Ejido el Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE09130400240383 | Rehabilitacion De Bordo El Fuego | - | Querétaro | Corregidora | Lourdes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE09130400240403 | Rehabilitacion Bordo Los Rivera | - | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE09130400240415 | Empedrado En Calles Valle Dorado | - | Querétaro | Corregidora | Colonia Valle Dorado Dos Mil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 157046 | 133340.28 | 133340.28 | 133340.28 | 133340.28 | 133340.28 | 133340.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09130400283247 | Equipamiento Del Centro Integral De Rehabilitacion Regional En Cadereyta | 2014-00128 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE09140200339297 | Red Electrica Lomas La Cruz | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100045766 | Alineación De Las Capacidades Del Estado De México Contra La Delincuencia (Equipamiento De Seguridad, Procuración De Justicia, Custodios, Obra Pública) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 71140148 | 72399793 | 72399793 | 71786808 | 71786808 | 71786808 | 71786808 | 99.1533 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.15 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045779 | Desarrollo Institucional (Cursos De Capacitación A Policías) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1376400 | 867838 | 867838 | 867838 | 867838 | 867838 | 867838 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CU´MPLIERON LAS METAS EN UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045795 | Sistema Penitenciario (Construcción De Obra Y Supervisión) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10850000 | 8124102 | 8124102 | 8124102 | 8124102 | 8124102 | 8120102 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045807 | Plataforma Mexico (Teléfonos Ip, Enlaces, Cámaras, Infraestructura, Equipos De Operación, Aires Acondicionados, Servicios De Mtto. , Lector Biométrico) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 47435795 | 50443094 | 50443094 | 50443094 | 50294612 | 50294612 | 50294612 | 99.7056 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.71 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045821 | Combate A La Corrupción | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1221750 | 189262 | 189262 | 189262 | 189262 | 189262 | 189262 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EL RECURSO / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100057207 | Apoyo A La Calidad Continuidad 2010 | UTEQRO.FDOCALIDAD.10 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2010 | 2679096 | 2892981.49 | 2679096 | 2892981.49 | 2892981.49 | 2892981.49 | 2892981.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDA AL 100% LA PARTE FEDERAL / Física: EJERCIDA AL 100% LA PARTE FEDERAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100077947 | Desarrollo Institucional 2010 | 6 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100113297 | Edificio Atípico 1ra. Etapa "Academia De Ciencias" Que Albergará A Los Nueve Grupos Del Proyecto Innovador Bases De Ingeniería. Etapa Obra Completa En El Cecyte Querétaro | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100113299 | Constr. Y Equip. 1ra. Etapa; 6 Aulas; Servicios Sanitarios, Taller De Cómputo, Admvo, Módulo De Escaleras, Transformador, Obra Exterior, Cisterna. En El Cecyte San Juan Del Rio (Nueva Creación) | Sin número de proyecto | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100113309 | Equipamiento 2da Etapa Taller De Mecatrónica En El Cecyteq, Corregidora, Corregidora | Sin número de proyecto | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100113624 | Proyecto Ejecutivo De Construcción | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100113631 | Equipamiento Para Bases De Ingeniería En El Cecyteq, En Cerrito Colorado, Querétaro | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122271 | Instalación De La Cisterna, Equipo Hidroneumático, Pozo De Absorción Y Luminarias En El Conalep Bicentenario | Sin número de proyecto | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122278 | Construcción De Anexo Al Laboratorio De Alimentos Y Bebidas (Acabados Y Detalles), En El "Conalep San Juan Del Río" En San Juan Del Río, San Juan Del Río. | Sin número de proyecto | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122279 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Emsad No. 13 "San Pedro Escanela", En San Pedro Escanela, Pinal De Amoles. | Sin número de proyecto | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122288 | Construcción De Taller De Alimentos Y Bebidas En El Icateq, La Negreta, Corregidora | Sin número de proyecto | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122297 | Construcción De Taller De Mecatrónica 1ra Etapa En El Cecyteq Los Olvera Corregidora | Sin número de proyecto | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122301 | Suministro De Dos Aulas Didácticas Prefabricadas Desmontables En El Emsad No. 15 "El Palmar", En El Palmar, Cadereyta. | 2011-01750 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Purísima [Granja] | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122430 | Ampliación De Taller De Computo Y Muro De Contención En El Cobaq No. 13 "Epigmenio González" Col San Pedrito Peñuelas, Querétaro, Qro | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122431 | Rehabilitación De Instalación De Gas "M" En El Cecati No. 175 Querétaro, Qro. | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122435 | Rehabilitación De Instalación Eléctrica En El Cetis No. 142 En Tequisquiapan, Tequisquiapan. | Sin número de proyecto | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122441 | Equipamiento De Taller De Computo En El Emsad No. 22 Peña Blanca, Peñamiller | Sin número de proyecto | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122443 | Equipamiento De Taller De Alimentos Y Bebidas Del Icateq La Negreta, Corregidora | Sin número de proyecto | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122447 | Mobiliario Y Equipo Segunda Etapa (Aulas Laboratorio Y Taller Cecyteq Los Olvera, Corregidora) | Sin número de proyecto | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122448 | Equipamiento De Taller De Repostería Icateq Cadereyta | Sin número de proyecto | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100122449 | Rendimientos Financieros | Sin número de proyecto | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128065 | Construcción De Alumbrado Exterior, Andadores (100m2) Y Conexión De Agua Potable En El Cobaq No. 15 Plantel Chichimequillas Localidad Chichimequillas El Marques | Sin número de proyecto | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128067 | Construcción De Centro O Laboratorio De Computo En El Icateq, El Colorado, El Marques | Sin número de proyecto | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128076 | Construcción De Plaza Cívica, Cancha De Usos Múltiples, Muro De Contención Y Obra Exterior En El Emsad No. 22 En Peña Blanca, Peñamiller. | Sin número de proyecto | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128081 | Constr. De Especialidades De Asistencia Familiar Y De Salud Y Aula, Inst. Eléctrica E Hidráulica Y Adecuación De Rampas Para Personas Con Capacidades Diferentes En El Cecati No. 175 En Querétaro. | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128086 | Construcción De Cafetería ( 5 E.E.) En El Cobaq No. 8 "Azteca" Col. Azteca, Querétaro, Qro | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128092 | Mantenimiento De 360 M2 De Sustitución De Cancelería En Cobaq No. 8 Col. Azteca | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128099 | Mobiliario Para Una Aula Didáctica En El Cobaq No. 14 En San Joaquín, San Joaquín. | Sin número de proyecto | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128103 | Construcción De Alumbrado Exterior Y Andadores De Liga En "Cobaq No. 18 Valle Dorado" | Sin número de proyecto | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128105 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En El Icateq San Juan Del Rio | Sin número de proyecto | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128106 | Construcción De Anexo Al Laboratorio De Alimentos Y Bebidas (Estructura), En El "Conalep San Juan Del Río". | Sin número de proyecto | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128183 | Construcción De Barda Perimetral En El Cobaq No. 10 "San Juan Del Rio" En San Pedro Ahuacatlán San Juan Del Rio | Sin número de proyecto | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Pedro Ahuacatlán | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128189 | Construcción De Planta Baja De Edificio Académico Y De Tutorías En El Cobaq No. 12 En Tequisquiapan, Tequisquiapan. | Sin número de proyecto | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128197 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Cobaq No. 23 "Ahuacatlán" En Ahuacatlán De Guadalupe, Pinal De Amoles. | Sin número de proyecto | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128210 | Equipamiento De Laboratorio De Computo Para El Cbta No. 115 En El Lindero, Colon | 2011-01224 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128220 | Equipamiento De 3 Aulas Didacticas En El Emsad No. 29 "Bernal" Localidad De Bernal, Ezequiel Montes | 2011-00319 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130100128225 | Constr. De Planta Alta De Edificio De "Laboratorio De Idiomas", Incluye: Un Aula, Escalera, Servicios Sanitarios, En El Cecyteq Plantel No. 82 Localidad Huimilpan, Huimilpan. | Sin número de proyecto | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10130300211937 | Empedrado En Calles Valle Dorado | - | Querétaro | Corregidora | Colonia Valle Dorado Dos Mil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 250883 | 250883.46 | 250883.46 | 250883.46 | 250883.46 | 250883.46 | 250883.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10140200339318 | Red Electrica Lomas La Cruz | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE10140300376923 | Equipamiento Centro De Salud De Conca, Municipio Arroyo Seco. Edo. Qro. | 3 EQ CS CONCA ARR. SECO FOR 10 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2010 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 442914.7 | 442914.7 | 442914.7 | 88.5829 | 57085.3 | Metros Cuadrados | 90439 | 0 | 88.58 | Financiera: CONCLUIDO 2DO TRIM 15 / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE10140300394420 | Construcción De Servicios Sanitarios (Primera Etapa) En El Icateq Acción Móvil | 2014-01102 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho las Coloradas | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 313650.24 | 313650.24 | 313650.24 | 313650.24 | 303981.03 | 303981.03 | 303981.03 | 96.9172 | 0 | sanitarios | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10140300394626 | Adquisición De Equipo De Cómputo Y Proyectores Para El Cetis No. 16, San Pedrito Peñuelas, Qro. | 2014-01779 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 129021 | 129020.77 | 129020.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1334 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10140300395610 | Equipo De Computo Para Cecyteq | 2014-02300 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 200638.25 | 187222.38 | 187222.38 | 187222.38 | 187222.38 | 187222.38 | 187222.38 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10140300395833 | Equipamiento De Edificio De Mecatrónica Para El Cecyteq No. 6 | 2014-01368 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 475800.62 | 875944.97 | 875944.97 | 875944.97 | 476173.12 | 476173.12 | 476173.12 | 54.3611 | 0 | Lote | 873 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10140300396139 | Construcción De Servicios Sanitarios (Segunda Etapa) En El Icateq Acción Móvil | 2014-01103 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho las Coloradas | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 430464.21 | 430464.21 | 430464.21 | 430464.21 | 332942.64 | 332942.64 | 332942.64 | 77.345 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10140300406328 | Equipamiento De 25 Aulas Interactivas Para Varios Cobaq | 2014-02288 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 1250000 | 712500 | 712500 | 712500 | 710872.65 | 710872.65 | 710872.65 | 99.7716 | 0 | Lote | 1125 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10140300406471 | Adquisición De Mobiliario Para El Cbta No. 115 | 2014-02305 | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 30031.2 | 30031.2 | 30031.2 | 30031.2 | 19522.8 | 19522.8 | 19522.8 | 65.0084 | 0 | Lote | 494 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10140300406999 | Construcción De Obra Exterior: Andadores De Conexión En El Cecyteq 082 | 2014-02292 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 123362.77 | 119946.73 | 119946.73 | 119946.73 | 35984.02 | 35984.02 | 35984.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 541 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10140300407591 | Instalación De Agua Y Drenaje Para Mesas De Laboratorio (1era Etapa) En El Conalep Aeronáutico 328 | 2014-02307 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 18690.98 | 17472.55 | 17472.55 | 17472.55 | 5241.77 | 5241.77 | 5241.77 | 30 | 0 | Equipamiento | 300 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
QUE10140300408132 | Construcción De Aula De Usos Múltiples (2da. Etapa) En El Cecati No. 175 | 2014-02304 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 202516.65 | 180428.18 | 180428.18 | 180428.18 | 54128.45 | 54128.45 | 54128.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10140400410953 | Construcción De Obra Exterior: Acceso A Estacionamiento En El Cecyteq No. 7 | 2014-02325 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 106783.82 | 112359.33 | 112359.33 | 112359.33 | 94873.7 | 94873.7 | 94873.7 | 84.4378 | 0 | Metros Cuadrados | 529 | 0 | 95.5 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100461071 | Construccion De Servicios Sanitarios En El Emsad No. 13 "San Pedro Escanela", En San Pedro Escanela, Pinal De Amoles. | 2011-01006C4 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 369227.46 | 369227.46 | 369227.46 | 369227.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100461072 | Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Sanitarios, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Subestación Eléctrica, Aula De Usos Múltiples, Cisterna Y Complemento De Malla Perimetral En El Emsad No. 15 "El P | 2011-00761C4 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 123346.54 | 8638.03 | 8638.03 | 8638.03 | 8638.03 | 8638.03 | 8638.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 89.3 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100461073 | Equipamiento 2da Etapa Taller De Mecatronica En El Cecyteq, Corregidora, Corregidora | 2011-00742C4 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 3003.82 | 3003.82 | 3003.82 | 3003.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100461074 | Mobiliario De Aula Didáctica En El Emsad No. 1 "La Lagunita", En La Lagunita, Landa De Matamoros. | 2011-02225C4 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 49999.48 | 49999.48 | 49999.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100461076 | Equipamiento Para Bases De Ingenieria En El Cecyteq | 2011-01262C4 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 649789.16 | 646200.2 | 646200.2 | 646200.2 | 646200.18 | 646200.18 | 646200.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1288 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10150100461077 | Equipamiento Para Taller Y Laboratorio, En El "Conalep Querétaro" En La Col. Satélite, Querétaro. | 2011-01921C4 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 296550.39 | 250560.05 | 250560.05 | 250560.05 | 60232.72 | 60232.72 | 60232.72 | 24.0392 | 0 | Equipamiento | 1366 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100469950 | Construcción De Aula De Usos Múltiples (1era. Etapa) En El Cecati No. 175 | 2014-02303C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 256046.17 | 256046.17 | 256046.17 | 256046.17 | 76813.85 | 76813.85 | 76813.85 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100470184 | Equipo De Cómputo Para El Cecyteq No. 5 | 2014-02326C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 873170.28 | 873170.28 | 873170.28 | 873170.28 | 873170.28 | 873170.28 | 873170.28 | 100 | 0 | Computadoras | 1500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100470316 | Mantenimiento General En Módulo Sanitario Del Edificio "F" En El Conalep No. 42 | 2014-02195 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 57697.54 | 56067.23 | 56067.23 | 56067.23 | 56067.23 | 56067.23 | 56067.23 | 100 | 0 | Lote | 505 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100470358 | Adquisición, Suministro Y Colocación De Equipo: Videoproyector Y Minisplit Para El Conalep No. 42 | 2014-02301 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 40564.21 | 40564.21 | 40564.21 | 40564.21 | 40564.21 | 40564.21 | 40564.21 | 100 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100470440 | Mobiliario Para Aula De Fomento A La Lectura (1 Era Etapa) Para El Cetis No. 142 | 2014-02266 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 92693.28 | 92693.28 | 92693.28 | 92693.28 | 92693.28 | 92693.28 | 92693.28 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 924 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100480212 | Dignificación Del Hospital General De Cadereyta Municipio Cadereyta. Edo. Qro. | 3 OB HGC FOR 10 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | E003 Prestación de servicios de educación básica en el D.F. |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2010 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8921400.75 | 8921400.75 | 8921400.75 | 89.214 | 0 | Metros Cuadrados | 164908 | 0 | 89.21 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE10150100497959 | Impermeabilización De Edificio "D" (Tercera Etapa: 34.71 M2) En El Conalep | 2015-00718 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 9306.94 | 9306.94 | 9306.94 | 9306.94 | 2792.08 | 2792.08 | 2792.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100497960 | Impermeabilización De Edificio "D" (Primera Etapa: 351.58 M2) En El Conalep | 2015-00719 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 47135.28 | 47135.28 | 47135.28 | 47135.28 | 14140.59 | 14140.59 | 14140.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100498093 | Terminación De La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Sanitarios, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Aula De Usos Múltiples, Cisterna Y Complemento De Malla Perimetral En El Emsad No. 15 | 2015-00886 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 60506.2 | 60508.62 | 60508.62 | 60508.62 | 60508.62 | 60508.62 | 60508.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100498279 | Terminación De La Construcción De Taller De Cómputo En El Emsad No. 22 | 2015-00847 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 1591269.57 | 1591269.57 | 1591269.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150100498408 | Adquisición De Mobiliario En El Conalep No. 42 | 2015-00983 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 14999.67 | 14999.67 | 14999.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10150200528008 | Adquisición De Equipo Cómputo, Material De Laboratorio Y Proyectores Para El Cbta No. 115 | 2014-02302C1 | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2010 | 269087.98 | 269087.98 | 269087.98 | 269087.98 | 223499.82 | 223499.82 | 223499.82 | 83.0583 | 0 | Lote | 494 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11130100011649 | Ecotecnias Escolares | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 270240 | 270240 | 270240 | 270240 | 270000 | 270000 | 99.9112 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZAN GESTIONES PARA DEVOLVER EL REMANENTE / Física: SE ESTÁ EN ESPERA DE DEVOLVER EL REMANENTE / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS NO CORRESPONDE CON ESTE PROYECTO
QUE11130100011660 | Programa De Educación Ambiental Para La Conservación De La Biodiversidad | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 269440 | 269440 | 99.0588 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZAN GESTIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DEL REMANENTE / Física: SE REALIZAN GESTIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DEL REMANENTE / Registro: LA UNIDAD METROS CUADRADOS NO CORRESPONDE CON ESTE PROYECTO
QUE11130100012047 | Construccion De Desarrollo Ecoturistico La Magdalena, San Juan Del Rio | 001 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 7921275 | 7921275 | 7921275 | 7921275 | 2375692 | 2375692 | 2375692 | 29.9913 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | Financiera: OBRA POR REINICIAR / Física: OBRA POR REINICIAR / Registro: OBRA POR REINICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100039364 | Fondo De Pavimentacion Y Espacios Deportvos Pedro Escobedo Calle 5 De Mayo | Sin número de proyecto | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100039520 | 1 Al Millar (Esfe) | Sin número de proyecto | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100045976 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 73294266 | 75124527 | 75124527 | 74182031 | 74182031 | 74182031 | 74182031 | 98.7454 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.75 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100045996 | Desarrollo Institucional (Cursos De Formación A Policías, Mobiliario) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6138062 | 4720671 | 4720671 | 4350297 | 4350297 | 4350297 | 4350297 | 92.1542 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.15 | Financiera: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100046084 | Sistema Penitenciario (Uniformes, Armamento, Equipo Antimotín, Transporte, Oficina Informático, Obra Pública) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 29556299 | 31341230 | 31341230 | 30064944 | 30064944 | 30064944 | 30064944 | 95.9278 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95.93 | Financiera: / Física: / Registro: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN ELECTRICA DE LAS TORRES 5 Y 6 DEL CERESO SAN JOSÉ EL ALTO Y ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE MANO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100049912 | Construcción De Primera Etapa En El Cecyteq Menchaca | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100056927 | Apoyo A La Calidad Continuidad 2011 | UTEQ.FDOCALIDAD.11 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2011 | 3572494 | 3733610.56 | 3572494 | 3572494 | 3572494 | 3572494 | 3572494 | 95.6847 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.68 | Financiera: EL RECURSO FEDERAL YA FUE EJECUTADO AL 100% / Física: EL RECURSO FEDERAL YA FUE EJECUTADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100058251 | Faism 6 | FISM 6 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100069134 | Programa De Mejoramiento Del Profesorado (Promep 2011) | PROMEP 2011 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100087147 | Construccion De Drenaje 2da Etapa | C04 010107 -2011 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100087714 | Construccion De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa | C04 010108 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Luz | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100087740 | Letrinas | PDZP 12 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Florida | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100088333 | Letrinas | PDZP 11 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Quemado | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100088358 | Letrinas | PDZP 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Javier | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100088401 | Letrinas | PDZP 14 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Taxhidó | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100088456 | Letrinas | PDZP-10 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Xidhí | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100088483 | Letrinas | PDZP 15 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Xodhé | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100088521 | Piso Firme | C04 010106 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100088565 | Sistema Multiple De Agua Potable 1er Etapa | C04 010109-2011 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100088690 | Sustitucion De Fogones Abiertos Por Fogones Cerrados | PDZP- 16 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Membrillo | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100088706 | Reequipamiento De Cca | C04 010104 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100088748 | Reequipamiento De Cca | C04 010103 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Doctor | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100088773 | Reequipamiento De Cca | C04 010105 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100091544 | Iqca.-Restauracion Y Rehabilitacion Del Leprosario,Talleres Y Auditorio Del Real Colegio De Santa Rosa De Viterbo | Sin número de proyecto | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2011 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100000 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100111999 | Urbanizacion De Varias Calles En Charco Blanco Norponiente | FISM 17 | Querétaro | Corregidora | Charco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100112007 | Desarrollo Institucional | Sin número de proyecto | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130100114743 | Servicios Personales Y Gastos Relacionados Con El Personal De Seguridad Publica | 21001 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130200152059 | Infraestructura Fiscia Upsrj | UPSRJ2011FAD | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | UPSRJ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130400261481 | Equipamiento Para Laboratorios: Sistemas Programables Tipo A (Etapa 2) Y Materiales Para El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2014-00907 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 254796.96 | 267802.96 | 267802.96 | 267802.96 | 154860 | 154860 | 154860 | 57.8261 | 0 | Lote | 360 | 0 | 58 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 03H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11130400282747 | Construcción De Aula Didáctica En La Sec. Tec. "Rafael Ramirez" | 2012-01135C2 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130400282748 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Anexos En La Primaria "Nueva Creacion" En Paseos De San Miguel, Queretaro. | 2011-01101C4 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11130400283170 | Construcción De Módulo Académico: Edificio De 10 Aulas, Un Laboratorio De Idiomas, Biblioteca, Sala Audiovisual Y Servicios Sanitarios. En El "Conalep Bicentario" El Marqués, El Marqués. | 2012-00200C2 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 1687760 | 347541.04 | 347541.04 | 347541.04 | 347541.04 | 347541.04 | 347541.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11140200313872 | Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios (1ee, Reg 6x8) En La Primaria Independencia Y Libertad, Col. Loma Bonita, Santiago De Querétaro. | 2014-00275 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 798275 | 85211.78 | 85211.78 | 85211.78 | 35506.74 | 35506.74 | 35506.74 | 41.6688 | 0 | SANITARIOS | 729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11140200339336 | Red Electrica Lomas La Cruz | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11140300377124 | Fortalecimiento Del Centro De Salud De Toliman, Municipio Tolimán. Edo. Qro. | 3 OB CS TOLIMÁN FOR 11 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2011 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6637436.74 | 6637436.74 | 6637436.74 | 94.8205 | 0 | Metros Cuadrados | 5337 | 0 | 94.82 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE11140300377146 | Equipamiento Centro De Salud De Toliman, Municipio Tolimán. Edo. Qro | 3 EQ CS TOLIMÁN FOR 11 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2011 | 6922000 | 6922000 | 6922000 | 6922000 | 6587429.3 | 6587429.3 | 6587429.3 | 95.1666 | 334570.7 | Metros Cuadrados | 5337 | 0 | 95.17 | Financiera: CONCLUIDO 2DO TRIM 2015 / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE11140300377189 | Fortalecimiento Del Centro De Salud Cessa, Municipio Amealco De Bonfil. Edo. Qro. | 3 OB CS CESSA AMEALCO FOR 11 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2011 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19724303.27 | 19724303.27 | 19724303.27 | 98.6215 | 274928.38 | Metros Cuadrados | 65644 | 0 | 98.62 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE11140300377205 | Equipamiento Centro De Salud Satelite, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 EQ CS SATELITE FOR 11 | Querétaro | Querétaro | Satélite [Granja] | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2011 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3818429.38 | 3818429.38 | 3818429.38 | 76.3686 | 1181570.62 | Metros Cuadrados | 34467 | 0 | 76.37 | Financiera: CONCLUIDO 2DO TRIM 2015. / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE11140300382122 | Red Eléctrica E Hidrosanitaria De Servicios Sanitarios En El Icateq Acción Móvil | 2014-01104 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho las Coloradas | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 19645.95 | 19645.95 | 19645.95 | 19645.95 | 12591.85 | 12591.85 | 12591.85 | 64.0939 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11140300382493 | Construcción De Caseta De Vigilancia Y Andadores En El Conalep Aeronáutico 328 | 2014-00993 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | BENEFICIO LOCAL | Educación | En Ejecución | 2011 | 262323.77 | 260410.46 | 260410.46 | 260410.46 | 260410.46 | 260410.46 | 260410.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11140300406302 | Equipamiento De 10 Aulas Interactivas En Varios Cobaq | 2014-02216 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 500000 | 250000.01 | 250000.01 | 250000.01 | 249429 | 249429 | 249429 | 99.7716 | 0 | Lote | 450 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11140300407000 | Equipo Para Taller Para El Cecyteq No. 82 | 2014-02308 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 125499 | 107929.78 | 107929.78 | 107929.78 | 107929.78 | 107929.78 | 107929.78 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11140300408060 | Construccion De Andadores Esc. Sec. Tec. No. 20 "Luis Enrique Erro", La "D", Pedro Escobedo | 2014-02276 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2011 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11140300408081 | Equipo De Cómputo Para El Cecyteq No. 83 | 2014-02291 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 283550.4 | 275790 | 275790 | 275790 | 275790 | 275790 | 275790 | 100 | 0 | Equipamiento | 936 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11140300408123 | Construcción De Obra Exterior: Circulado Perimetral Con Malla, Pozo De Absorción, Suministro E Instalación De Regulador, Caseta De Vigilancia Y Bardeado Muro-Reja Acceso Peatonal En El Cecyteq No. 8 | 2014-02293 | Querétaro | Querétaro | Colonia Lomas de Menchaca | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 343797.48 | 321791.03 | 321791.03 | 321791.03 | 321791.03 | 321791.03 | 321791.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11140300408163 | Equipo De Cómputo (Escáner) Para El Conalep No. 42 | 2014-02299 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 17361.09 | 16292.51 | 16292.51 | 16292.51 | 16292.51 | 16292.51 | 16292.51 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100460734 | Equipamiento Para Taller De Cómputo (51 Computadoras) En El Cobaq No. 5 | 2015-00068 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 553983.52 | 553983.52 | 553983.52 | 92.3306 | 0 | Lote | 1360 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100460749 | Suministro Y Colocación De Dos Puertas Para El Laboratorio De Alimento Y Bebidas Y Luminarias (1a. Etapa-6) En El Conalep Querétaro 041 | 2015-00067 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 327847.98 | 158089.6 | 158089.6 | 123962.53 | 123962.53 | 123962.53 | 123962.53 | 78.4128 | 0 | Piezas | 1426 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461054 | Mobiliario Requerido Para Aula, Aula De Matemáticas, Area Administrativa, Aula Tipo, Biblioteca Y Audiovisual En El Conalep Bicentario | 2013-01373C2 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 194909 | 194909 | 194909 | 194909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 215 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461060 | Mobiliario Y Equipamiento Para Seis Aulas, Taller De Cómputo Y Área Administrativa En El Cecyteq Menchaca | 2012-01428C3 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 30763.2 | 24302 | 24302 | 24302 | 24302 | 24302 | 24302 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461061 | Equipo Y Mobiliario Para Biblioteca En La Escuela De Bachilleres De La Uaq, Plantel Norte | 2012-01722C3 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 142661.02 | 142661.02 | 142661.02 | 142661.02 | 55628.96 | 55628.96 | 55628.96 | 38.9938 | 0 | Lote | 2647 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461062 | Construcción De Biblioteca En Edificio G En Cobaq No. 20 | 2012-01413C3 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 66645.84 | 66645.84 | 66645.84 | 66645.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIBLIOTECA | 388 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461063 | Construcción De Taller Cómputo De 5 E.E., Dos Aulas Didácticas De 2.5 E.E. Y Escaleras En Edif. G, En El Cobaq No. 5 "Cadereyta", En Cadereyta De Montes, Cadereyta De Montes. | 2012-00338C3 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 60245.62 | 60245.62 | 60245.62 | 60245.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1245 | 0 | 99.1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461064 | Equipamiento De Dos Aulas Y Laboratorio Multidisciplinario En El Cecyteq No. 6 | 2012-02148C3 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 8445.09 | 8445.09 | 8445.09 | 8445.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 623 | 0 | 82 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461066 | Construcción De Cafetería En Edificio F En Cobaq No. 16 | 2012-01410C3 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 60443.13 | 60443.13 | 60443.13 | 60443.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO (CAFETERÍA) | 911 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461067 | Mobiliario Y Equipamiento Para Laboratorio De Cómputo: 20 Mesas Binaria Con Sillas; 15 Equipos De Cómputo, 3 Equipos De Aire Acondicionado De 3 Tn C/C Y 25 Monitores Widescreen En El Cecyteq No. 83 En | 2012-00832C3 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 61074 | 54914.4 | 54914.4 | 54914.4 | 48604 | 48604 | 48604 | 88.5087 | 0 | Metros Cuadrados | 871 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461068 | Construcción Segunda Etapa Consistente En: 4 Aulas En 8 E.E., Taller De Especialidad En 5 E.E., Plaza Cívica Y Obra Exterior (Andadores De Conexión E Iluminación Exterior) En El Cecyteq No. 7, En San | 2012-00339C3 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 104603.31 | 104603.31 | 104603.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461069 | 30 Computadoras Y Material Bibliográfico En El Conalep No. 42 "San Juan Del Río" | 2012-01196C3 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 17360.9 | 17360.9 | 17360.9 | 17360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 885 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100461070 | Mobiliario Y Equipamiento Para Cuatro Aulas Y Taller De Especialidad En El Cecyteq No. 7 | 2012-01521C3 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 79518 | 79518 | 79518 | 79518 | 32778.12 | 32778.12 | 32778.12 | 41.221 | 0 | Mobiliario y equipo | 101 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100497856 | Mobiliario De Sustitución | 2015-00906 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 71775 | 71775 | 71775 | 71775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100498112 | Adquisición De Equipo: Mesas Y Fuentes De Poder Para El Conalep Aeronáutico | 2015-00695 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 141375.45 | 141375.45 | 141375.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 465 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100498119 | Instalación De Cisterna, Pozo De Absorción, Luminarias Y Equipo Hidroneumático Complementarios En El Conalep Aeronáutico | 2015-00846 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 127977.5 | 127977.5 | 127977.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100498401 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo: Cubiertas De Acero Y Llaves De Espiga Para El Conalep No. 42 | 2015-00826 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 21124.99 | 21124.99 | 21124.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1010 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE11150100498595 | Adquisición De Equipo Y Mobiliario Para El Cecyteq No. 8 | 2015-00841 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 124646.59 | 124646.59 | 124646.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 462 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12130100037118 | Gastos Indirectos | Sin número de proyecto | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100037223 | Pavimento Asfaltico Calle Tierra Col. Estrella | Sin número de proyecto | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100038914 | Pavimento Asfaltico Calles Pablo Galeana E Ignacio Perez Col. Independencia | Sin número de proyecto | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100039079 | Pavimento Asfaltico Calles 24 De Febrero Y 18 De Marzo Col. 20 De Enero | Sin número de proyecto | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100039188 | 1 Al Millar (Esfe) | Sin número de proyecto | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS OPUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100039743 | Policia Estatal Acreditable | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | POLICIA ESTATAL SSC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 34741750 | 35518526 | 35518526 | 35518526 | 35518526 | 35518526 | 35518526 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039757 | Custodios Acreditables | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | CUSTODIOS ACREDITABLES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1690000 | 1670295 | 1670295 | 1670295 | 1670295 | 1670295 | 1670295 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100039828 | Policia Ministerial Acreditable | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | POLICIA MINISTERIAL ACREDITABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5568250 | 4797695 | 4797695 | 4797695 | 4797695 | 4797695 | 4797695 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042008 | Paso Inferior Los Arcos Etapa 1 | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100042557 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro Uecs | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO UECS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9579657 | 9579657 | 9579657 | 9579657 | 9579657 | 9579657 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042558 | Programas De Apoyo En Materia De Seguridad Pública (Proasp) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | COES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12300000 | 11266193 | 11266193 | 11266193 | 11266193 | 11266193 | 11266193 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042559 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Económica (Uipes) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA UIPES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 594966 | 594966 | 594966 | 594966 | 594966 | 594966 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD DEL RECURSO / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042562 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1253686 | 674826 | 674826 | 674826 | 674826 | 674826 | 674826 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042565 | Mejoramiento O Ampliación Del Centro De Justicia Para Mujeres | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3440913 | 3440913 | 3440913 | 3440913 | 3440913 | 3440913 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042568 | Fortalecimiento De Las Capacidades En Control Y Confianza | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CONTROL Y CONFIANZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 12213283 | 10234020 | 10234020 | 10234020 | 10234020 | 10234020 | 10234020 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042573 | Fortalecimiento De Personal E Instalación Para Centros De Readaptación Social | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6241958 | 10318349 | 10318349 | 5838140 | 5838140 | 5838140 | 5838140 | 56.5802 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 56.58 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100045561 | Sistema De Recaudo Y De Gestión De Flota Para Transporte Público Colectivo De La Zona Metropolitana De Querétaro. | 2012-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100046238 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (Certificados, Uniformes, Evaluaciones Medicas, Toxicológicas Y Psicológicas, Viáticos, Equipo De Computo) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15024041 | 8587259.2 | 8587259.2 | 8587259.2 | 8308464.86 | 8308464.86 | 8308464.86 | 96.7534 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 96.75 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046259 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Servicios De Capacitación ) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30958667 | 29522325 | 29522325 | 29522325 | 29511432 | 29511432 | 29511432 | 99.9631 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.96 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046323 | Huellas Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibisstrade, Equipamiento De Implementación De Sistema Y Adecuaciones Físicas) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046425 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnólogicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Prendas De Protección, Capacitación, Mobiliario, Equip. De Cocina Ceresos, Construcción De Módulos Dobles) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRAIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14401402 | 20838184 | 20838184 | 20810835 | 20810835 | 20810835 | 20810835 | 99.8688 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.87 | Financiera: ADQUISICIÓN DE ILUMINADOR INFRAROJO, CAMARA ANALOGICA, CAMARA IP, BOBINA DE CABLE, SWITCH, MESAS. / Física: / Registro: ADQUISICIÓN DE ILUMINADOR INFRAROJO, CAMARA ANALOGICA, CAMARA IP, BOBINA DE CABEL, SWITCH, MESA, ANAQUELES, SILLAS ARCHIVEROS, LEBREROS, PIZARRÓN, LOCKER Y ESCRITORIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046442 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Mtto. Sistema De Radiocomunicación, Sitios De Radio, Aires Acondicionados) | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SSC PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 26962020 | 27064390.2 | 27064390.2 | 27064390.2 | 27064390.2 | 27064390.2 | 27064390.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE, Y YA SE CUMPLIERON LAS METAS EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046455 | Sistema Nacional De Información (Material Eléctrico Y Electrónico, Radios Ptp, Switch, Instalación De Gabinetes, Mtto Y Conservación De Bienes Informáticos, Bienes Informáticos). | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11758604 | 11264496.04 | 11264496.04 | 11264496.04 | 11261185.05 | 11261182.05 | 11261182.05 | 99.9706 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.97 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046481 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 (Línea Digital, Acceso De Base De Datos, Actualización De Software, Servicio De Mantenimiento) | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6550000 | 7042148.91 | 7042148.91 | 7042148.91 | 7040397.09 | 7040397.09 | 7040397.09 | 99.9751 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 99.98 | Financiera: SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS. / Física: / Registro: SERVIICIO DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046492 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Equipo Informático, Uniformes, Táctico, Conservación Y Mtto De Inmuebles) | 8 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20827071 | 22163000.85 | 22163000.85 | 22163000.85 | 22108685.76 | 22108685.76 | 22108685.76 | 99.7549 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.75 | Financiera: ADQUISICIÓN DE ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS METÁLICO / Física: / Registro: ADQUIISCIÓN DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METÁLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100056766 | Apoyo A La Calidad Continuidad 2012 | UTEQRO.FDOCALIDAD.12 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 4243665 | 4474058.62 | 4243665 | 4474058.62 | 4474058.62 | 4474058.62 | 4474058.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: APORTACIÓN FEDERAL EJECUTADA AL 100% / Física: APORTACIÓN FEDERAL EJECUTADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100057276 | Uteq.Promep 2012 | UTEQRO.PROMEP.2012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 720191 | 553317.42 | 544752 | 294537.78 | 294537.78 | 294537.78 | 294537.78 | 53.2313 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 53.23 | Financiera: EL MODIFICADO INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100057687 | Electrificacion De Varias Calles En La Colonia 21 De Marzo | FISM3 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100058114 | Ampliacion Red Electrica 2a Etapa El Ranchito | Sin número de proyecto | Querétaro | Corregidora | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100064522 | Pifi 2012 | PIFI 2012 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100069153 | Programa De Mejoramiento Del Profesorado (Promep 2012) | PROMEP 2012 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100082430 | Rendimientos Financieros | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100082431 | Rendimientos Financieros | Sin número de proyecto | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100082969 | Bolsa Global | Sin número de proyecto | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100086238 | Conectividad Satelital Para Cca | 03 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Doctor | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100086269 | Introduccion Red De Agua Potable 2da Etapa | C03020304/2012 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100086347 | Introduccion Red De Agua Potable 3ra Etapa | 020308 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Luz | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNCIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100086628 | Piso Firme | C03020301/2012 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Luz | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100086694 | Plantas Solares | C03020306/2012 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Loma de San Pedro | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100086723 | Plantas Solares | C03020307/2012 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Martínez | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNCIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100086770 | Plantas Solares | C03020305/2012 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vega de Ramírez | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100086861 | Sustitucion De Fogones Abiertos Por Fogones Cerrados | C03020302/2012 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Luz | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100087002 | Sustitucion De Fogones Abiertos Por Fogones Cerrados | Sin número de proyecto | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Luz | Rural | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100099239 | Iqca.- Restauracion, Conservacion Y Mantenimiento Del Centro Cultural Casa Del Faldón | Sin número de proyecto | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 10000 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100101064 | Servicios Personales Conalep Queretaro | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100101491 | Diseño Del Modelo De Gestion | RP001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100101687 | Estudios De Percepcion Y Diseño De Estrategia De Comunicacion | RP002 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100104052 | Construccion De Polideportivo, Parque Cirino Anaya 1er Etapa | C03 100101-2012 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100104068 | 1 Al Millar Sobre El Recurso Recibido Del Programa De Fopedep | 1 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100105633 | Construccion De Polideportivo, Parque Cirino Anaya 2da Etapa | 01 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100105642 | 1 Al Millar Sobre El Recurso Recibido Del Programa De Conade 2012 | 02 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130100105652 | Supervision Polideportivo Parque Cirino Anaya 2da Etapa | 03 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130200171278 | Pago De Servicios Generales Para El Periodo 2012 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130300213511 | Empedrado De Calles Valle Dorado | - | Querétaro | Corregidora | Colonia Valle Dorado Dos Mil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130400251036 | Construccion De Laboratorio De Ingles (1 Era Etapa) En La Centenaria Y Benemeriat Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera, Col Vista Alegre | 2013-IIF-021 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130400251138 | Construccion De Laboratorio De Ingles (2da Etapa) En La Centenaria Y Benemeriat Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera, Col Vista Alegre | 2013-IIF-022 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCUTRA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130400251524 | Construccion De Laboratorios De Ingles En La Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera, San Juan Del Rio | 2013-IIF-038 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130400251564 | Construccion De Laboratorios De Ingles En La Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera, Jalpan De Serra | 2013-IIF-039 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130400282770 | Construcción De Aula Y Rehabilitación Eléctrica En La Secundaria Tecnica "Epigmenio Gonzalez" Col. Bolaños, Queretaro. | 2011-01030C4 | Querétaro | Querétaro | Ejido Bolaños | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130400282771 | Construcción De Aula En La Primaria "Juana De Asbaje" En La Col. Lomas De San Pedrito Peñuelas , Querétaro. | 2011-02494C3 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130400282772 | Rehabilitación De Barda Y Eléctrica En La Primaria "Luis M Vega" En La Col. San Sebastian, Querétaro. | 2011-02506C3 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130400282773 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Primaria "Justo Sierra" En La Col. Las Plazas, Querétaro. | 2011-02534C3 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130400282776 | Construcción De Aula De Usos Múltiples, Anexo Y Andadores En El Preescolar "Juan Aldama" En La Col. San Pedrito Los Arcos, Queretaro. | 2012-01016C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12130400283168 | Mobiliario Requerido Para Aula, Aula De Matemáticas, Area Administrativa, Aula Tipo, Biblioteca Y Audiovisual En El Conalep Bicentario | 2013-01373C1 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2011 | 881250 | 103484.18 | 103484.18 | 103484.18 | 103484.18 | 103484.18 | 103484.18 | 100 | 0 | Lote | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12140100287348 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En Telesecundaria | 2014-00404 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | En Ejecución | 2012 | 506999 | 506999 | 506999 | 506999 | 506999 | 506999 | 506999 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE12140200329610 | Adquisicion De Equipo De Computo: Acervos-Software, Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera,Jalpan De Serra | 2013-IIF-029 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140200329640 | Adquisicion De Acervos Bibliograficos, Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera,Jalpan De Serra | 2013-IIF-018 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140200329644 | Adquisicion De Equipo De Computo Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera,Jalpan De Serra | 2013-IIF-027 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140200329651 | Adquisicion De Equipo De Computo Impresoras Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera,Jalpan De Serra | 2013-IIF-028 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140200330166 | Adquisicion De Equipo De Computo: Equipo De Sonido, Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera, Col. Vista Alegre, Queretaro | 2013-IIF-023 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140200330174 | Adquisicion De Equipo De Computo: Acervos-Software, Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera,Col. Vista Alegre, Queretaro | 2013-IIF-032 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140200330178 | Adquisicion De Acervos Bibliograficos, Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera,Col. Vista Alegre, Queretaro | 2013-IIF-21 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140200339352 | Red Electrica Lomas La Cruz | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 204582 | 916329 | 916329 | 715461.33 | 715461.33 | 715461.33 | 0 | 78.0791 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12140300363274 | Urbanizacion Varias Calles 2da. Etapa Lomas De Balvanera | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140300368592 | Construcción De Aula Didáctica En El Emsad No. 25, Cadereyta | 2014-02289 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 199620.19 | 265863.15 | 265863.15 | 265863.15 | 179208.9 | 179208.9 | 179208.9 | 67.4064 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12140300371376 | Rehabilitación De Alumbrado Público Exterior Y Y Circulado En Esc. Sec. Gral. No 3, Colonia Las Palmas, Santiago De Querétaro, Qro. | 2014-02031 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M.QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 281960.48 | 262175.38 | 262175.38 | 262175.38 | 262175.38 | 262175.38 | 262175.38 | 100 | 0 | ILUMINARIAS | 875 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE12140300382921 | Equipamiento De Laboratorio De Idiomas Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera,Col. Vista Alegre, Queretaro | 2014-IIF-005 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140300382948 | Equipamiento De Laboratorio De Idiomas Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera,Col. Vista Alegre, Queretaro | 2014-IIF-021 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140300382986 | Equipamiento De Laboratorio De Matematicas Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera,Jalpan De Serra , Queretaro | 2014-IIF-004 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140300383018 | Equipamiento De Laboratorio De Idiomas Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera,Jalpan De Serra , Queretaro | 2014-IIF-012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140300383064 | Equipamiento De Laboratorio De Matematicas Para La Centenaria Y Benemerita Escuela Del Estado De Queretaro Andres Balvanera,Col. Vista Alegre, Queretaro | 2014-IIF-003 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140300383103 | Estudio De Mecanica De Suelos Para La Cosntruccion De La Escuela Normal Superior De Queretaro, Escuela Normal Superor De Queretaro, En La Col. Ricardo Flores Magon, Queretaro | 2014-IIF-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140300383137 | Levantamiento Topografico Para La Cosntruccion De La Escuela Normal Superior De Queretaro, Escuela Normal Superor De Queretaro, En La Col. Ricardo Flores Magon, Queretaro | 2014-IIF-002 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140300383165 | Construccion De Laboratorio Multidiciplinario En La Escuela Normal Superior De Queretaro, Escuela Normal Superior De Queretaro, En La Col. Ricardo Flores Magon, Queretaro | 2014-IIF-019 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140300383199 | Construccion De Aula Didactica Y Servicios Sanitarios En La Escuela Normal Superior De Queretaro, Escuela Normal Superior De Queretaro, En La Col. Ricardo Flores Magon, Queretaro | 2014-IIF-016 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140300383223 | Construccion De Aula Didactica Y Obra Exterior En La Escuela Normal Superior De Queretaro, Escuela Normal Superior De Queretaro, En La Col. Ricardo Flores Magon, Queretaro | 2014-IIF-015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE12140300406051 | Equipamiento Complementario Para Edificio Docente De Dos Niveles (Nanotecnología) Uteq, Colonia Unidad Nacional, Qro. | 2014-02123 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 1404255.61 | 1404255.61 | 1404255.61 | 1404255.61 | 1401024.19 | 1401024.19 | 1401024.19 | 99.7699 | 0 | Equipamiento | 5563 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12140300406499 | Construcción De Obra Exterior En Acceso A Plaza Cívica Y Estacionamiento En El Cecyteq No. 6 | 2014-02197 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 151212.59 | 143555.02 | 143555.02 | 143555.02 | 141799.59 | 141799.59 | 141799.59 | 98.7772 | 0 | Metros Cuadrados | 1024 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12140300406591 | Equipo De Cómputo Para El Cecyteq No. 82 | 2014-02274 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 2708.97 | 2315.84 | 2315.84 | 2315.84 | 2315.84 | 2315.84 | 2315.84 | 100 | 0 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12140300407004 | Construcción De Rampas Y Andadores En El Cobaq No. 26 | 2014-02290 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 124999.47 | 122151.63 | 122151.63 | 122151.63 | 36645.49 | 36645.49 | 36645.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12140300408097 | Suministro Y Colocación De Luminarias (2a. Etapa-8) En El Conalep Querétaro 041 | 2014-02196 | Querétaro | Querétaro | Satélite [Granja] | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 171311.31 | 167431.71 | 167431.71 | 167431.71 | 125573.78 | 125573.78 | 125573.78 | 75 | 0 | Luminaria | 727 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12140300408111 | Equipamiento De Un Aula Interactiva Para El Cobaq No. 22 | 2014-02217 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 50000 | 49885.8 | 49885.8 | 49885.8 | 49885.8 | 49885.8 | 49885.8 | 100 | 0 | Lote | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12140300408126 | Equipo De Cómputo Para El Conalep Querétaro 041 | 2014-02298 | Querétaro | Querétaro | Satélite [Granja] | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 14563.86 | 14540.6 | 14540.6 | 14540.6 | 14540.6 | 14540.6 | 14540.6 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12140400410963 | Ventanería Y Loseta Antiderrapante En Aulas De La Primaria Corregidora, Campo Militar, Qro. | 2014-02330 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2012 | 197618.13 | 165644.88 | 165644.88 | 165644.88 | 165644.88 | 165644.88 | 165644.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 544 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE12140400410969 | Ampliación De Pasillo Y Adecuación De Jardineras En Preescolar Antonio Pérez Alcocer, San Pablo, Qro | 2014-02331 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2012 | 122378.07 | 107977.11 | 107977.11 | 107977.11 | 107977.11 | 107977.11 | 107977.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE12150100461043 | Mobiliario Y Equipo Para El Cecyteq No. 82 | 2013-01266C2 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 62208.48 | 62208.48 | 62208.48 | 62208.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 441 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12150100461052 | Equipamiento Para Taller De Máquinas- Herramientas En El Icateq | 2013-00264C2 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 10678.38 | 10678.38 | 10678.38 | 10678.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 400 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12150100461053 | Equipamiento De Taller De Electricidad Y Electrónica Y Mobiliario Y Equipo Informático Para El Conalep Bicentenario | 2013-00364C2 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 334882.4 | 279705 | 279705 | 279705 | 265408 | 265408 | 265408 | 94.8885 | 0 | Lote | 100 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12150100461055 | Equipamiento Y Mobiliario De Cuatro Aulas Y Taller De Especialidades En El Cecyteq Menchaca | 2013-00903C2 | Querétaro | Querétaro | Colonia Rancho Menchaca (Ex-Hacienda Menchaca) | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 26394.64 | 26394.58 | 26394.58 | 26394.58 | 25861.1 | 25861.1 | 25861.1 | 97.9788 | 0 | Lote | 300 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12150100467659 | Saldo De Recursos Del Fondo | sn | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2012 | 768443 | 768443 | 768443 | 768443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12150100468313 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria Miguel De Cervantes Saavedra | 2014-02170C1 | Querétaro | San Juan del Río | El Organal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 432515.11 | 432515.11 | 432515.11 | 432515.11 | 67235.92 | 67235.92 | 67235.92 | 15.5453 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 17.9 | Financiera: / Física: META= 694.79 M2 / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE12150100468380 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria Ruben Dario | 2014-02171C1 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 428582.88 | 428582.88 | 428582.88 | 428582.88 | 364317.83 | 364317.83 | 364317.83 | 85.0052 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 92.5 | Financiera: / Física: META= 694.79 M2 / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE12150100468409 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En El Preescolar Mariano Abasolo | 2014-02172C1 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 270262.08 | 270262.08 | 270262.08 | 270262.08 | 174794.13 | 174794.13 | 174794.13 | 64.6758 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 99 | Financiera: / Física: META= 311.36 M2 / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE12150100468458 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Telesecundaria Mariano Azuela | 2014-02173C1 | Querétaro | San Juan del Río | El Rocío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 255963.35 | 255963.35 | 255963.35 | 255963.35 | 81139.49 | 81139.49 | 81139.49 | 31.6997 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 37.53 | Financiera: / Física: META= 279.99 M2 / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE12150100468479 | Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Primaria Tierra Y Libertad | 2014-02174C1 | Querétaro | San Juan del Río | Los Cerritos San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 270605.59 | 270605.59 | 270605.59 | 270605.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE12150100497877 | Mobiliario De Sustitución | 2015-00907 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 153454.54 | 153454.54 | 153454.54 | 153454.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE12150100498121 | Trabajos Complementarios En Edificio De Cafetería: Red De Voz Y Datos, Cancelería, Recubrimientos En Piso, Impermeabilización En Jardineras Y Obra Exterior (Cisterna Y Red Sanitaria Exterior) En Upq. | 2015-00866 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 337354.36 | 337354.36 | 337354.36 | 337354.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2266 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META REAL ES DE 151.85 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12150100498267 | Adquisición De Equipo Para El Cecyteq No. 83 | 2015-00840 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 461497.01 | 461497.01 | 461497.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1046 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12150100498589 | Adquisición De Equipo De Cómputo Para El Cecyteq No. 8 | 2015-00793 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 7766.2 | 7766.2 | 7766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE12150100498597 | Mantenimiento De Instalación Eléctrica En El Conalep Querétaro 041 | 2015-00844 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2012 | 58315.33 | 58315.33 | 58315.33 | 58315.33 | 17494.6 | 17494.6 | 17494.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1501 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100008859 | Construccion De Escalinata Y Rampa De Concreto A Secundaria | 11-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 0 | 1153680.21 | 1153680.21 | 1153680.21 | 1153680.21 | 1153680.21 | 1153680.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 100 | 100 | Financiera: SE AMPLIAN LAS METAS Y SE INCREMENTA EL VALOR DE LA OBRA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100012091 | Construccion Planta Tratadora El Bondotal | 0701-13 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100012100 | Construc Cion Planta De Tratamiento Loberas | 0701-14 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100012106 | Construccion Planta De Tratamiento El Cardonal | 0701-15 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cardonal (La Tijera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100012114 | Construccion Planta De Tratamient San Jose De Los Trejo | 0701-16 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José de los Trejo (Las Adelitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100012212 | Mejoramiento De Vivienda | 0701-22 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 280369 | 280952 | 280952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100027686 | Fciiems 2011-2013-001 | UAQ-FADOES-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2011 | 1545722 | 1545722.41 | 1545722.41 | 1545722.41 | 1396596.75 | 1396596.75 | 1396596.75 | 90.3524 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.35 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE13130100029692 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Zamorano En El Municipio De Colón | 1-PIBAI | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100030239 | Construcción De La Carretera E.C. Km 22 (Peñamiller-San Miguel Palmas)-El Tequezquite, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 4+500, Subramo A Construir Del Km 0+000 Al Km 1+210 | Sin número de proyecto | Querétaro | Peñamiller | El Tequezquite | Rural | Sin Identificar |  |  | - | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100042593 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Confianza (Evaluaciones Psicológicas, Toxicológicas Y Médicas, Equipo De Laboratorio, Obras Y Adecuaciones). | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4360913 | 7268188 | 7268188 | 7268188 | 6570594.58 | 6570594.58 | 6570594.58 | 90.4021 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.4 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042597 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Servicios De Consultoría, Capacitación, Equipo De Oficina, Informático, Administración, Construcción De Edificio Pgje.) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8501082 | 14168470 | 14168470 | 14160470 | 11042333.04 | 11042333.04 | 11042333.04 | 77.936 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 77.94 | Financiera: CURSOS , HECHOS DE TRANSITO TERRESTRE, TRASLADO DE DETENIDOS DE ALTA PELIGROSIDAD, DEFENSA POLICIAL. / Física: / Registro: CURSOS, HECHOS DE TRANSITO TERRESTRE, TRASLADO DE DETENIDOS DE ALTA PELIGROSIDAD, DEFENSA POLICIAL, POLICIA PROCESAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042631 | Implementación De Los Centros De Operación Estratégicas (Coe´S) (Equipamiento Al Sistema Y Adecuaciones ) | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA COES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 120000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON TODAS LAS METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042641 | Huella De Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Equipo Ibistrade, Implementación Del Sistema Y Adecuaciones De Espacios Físicos). | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HUELLA DE BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTALIZADO DE ARMAMENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 210000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042655 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Uniformes, Equipo Antimotin, Informático, Capacitación, Vehículos, Infraestructura Ceresos ) | 9 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19834471 | 33057452 | 33057452 | 33057452 | 28134836.86 | 28134836.86 | 28134836.86 | 85.1089 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 85.11 | Financiera: ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA ÁREAS TÉCNICAS EN EL CERESO SAN JUAN DEL RIO. / Física: / Registro: ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA AREAS TÉCNICAS EN EL CERESO SAN JUAN DEL RÍO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042667 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Terminales Fijas Y Móviles, Servicio De Mtto, Rentas De Predios, Sitios De Radios, Suministro E Instalación De Torres, Mtto Sistemas De Aires Acondicionados) | 10 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 13269000 | 22115000 | 22115000 | 22115000 | 19249005.14 | 19249005.14 | 19249005.14 | 87.0405 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.04 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICIÓN DE SILLONES PARA EL C4, TRANSFORMADORES DE ACOMETIDA ELECTRICAS, ENLASES DE TRANSMISIÓN DE DATOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042679 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (Material Eléctrico Y Electrónico, Radios Ptp, Switch, Instalación De Gabinete, Mtto Y Conservación De Bienes Informáticos, Mobiliario) | 11 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN BASE DE DATOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 834000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1220223.9 | 1220223.9 | 1220223.9 | 87.7859 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.79 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042688 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 (Líneas Digitales, Acceso A Base De Datos, Actualización De Software De Administración) | 12 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3777000 | 6295000 | 6295000 | 6295000 | 5165749.52 | 5165749.52 | 5165749.52 | 82.0612 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.06 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042702 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública, Procuración De Justicia E Impartacion De Justicia (Equipo De Inform, Transp, Táctico, Radio, Mob., Circuito Cerrado Tv) | 17 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURACIÓN JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 36230400 | 60384002 | 60384002 | 60384002 | 49991703.44 | 49991703.44 | 49991703.44 | 82.7896 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.79 | Financiera: ANTICIPO DE AMPLIACIÓN DE AREA OPERATIVAS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL COMBATE AL SECUESTRO. / Física: / Registro: ANTICIPO DE LA AMPLIACIÓN DE AREAS RECREATIVAS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMBATE AL SECUESTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100043220 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San José De Las Flores, En El Municipio De Arroyo Seco | Sin número de proyecto | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Sin Identificar |  |  | - | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100046900 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Las Tinajas, En El Municipio De San Joaquín | Sin número de proyecto | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Sin Identificar |  |  | - | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100046953 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad El Deconí, En El Municipio De San Joaquín | Sin número de proyecto | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Sin Identificar |  |  | - | COMISION ESTATAL DE AGUAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100063739 | Centro De Acceso Universitario De La Universidad Abierta Y A Distancia (Cau) | CAU | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100068754 | 501 Sueldos Y Prestaciones Para El Personal De La Utsjr | Sueldos y Prestaciones la UTSJR | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100068781 | 503 Servicios Generales, Materiales Y Suministros | 503 SERV. GENERALES | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100073692 | Seguridad Publica Ciudadana | FORT-01-2013 | Querétaro | Colón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100073783 | 2 Obre Nomina | FORT-02-2013 | Querétaro | Colón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100073849 | Derecho De Alumbrado Publico | FORT-03-2013 | Querétaro | Colón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100087144 | Ampliacion De Red De Agua Potable | Sin número de proyecto | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Púlpito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100095781 | Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Nuevo Alamos | 2-PIBAI | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100095789 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 8 PIBAI | Querétaro | Colón | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100110600 | Construccion De Aula Sencilla En La Escuela Secundaria Federal Tollimani 1532, E N La Comunidad De San Pablo En El Municipio De Toliman. | 29-2013 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100110752 | Desarrollo Institucional | 31-2013 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100110857 | Gastos Indirectos | 32 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100114675 | Gastos De Operación | Sin número de proyecto | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100114691 | Servicios Personales Y Gastos Relacionados Con El Personal De Seguridad Pública | Sin número de proyecto | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100118134 | 1 Go P 13 | 1 GO P 13 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130100120295 | 1 Go Fies 2% Eq 13 | 1 GO FIES 2% EQ 13 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200136494 | Policia Estatal Acreditable | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | POLICIA ESTATAL ACREDITABLE DE LA SSC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18861596 | 43509222 | 43509222 | 43509222 | 43509222 | 43509222 | 43509222 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 100 | Financiera: SE EEJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200136504 | Custodios Acreditables | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | CUSTODIOS ACREDITABLES, SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2945729 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 100 | Financiera: SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200136515 | Policia Ministerial Acreditable | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | POLICIA MINISTERIAL ACREDITABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2906884 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 100 | Financiera: YA SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200139195 | Servicios Personales Para Contribuir A La Formación Integral De Estudiantes De Educación Media Superior | 2013 - 001 SERV PER | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200139224 | Materiales Y Suministros Y Servicios Generales | 2013 - 002 MAT, SUM, SERV GRALES | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200140910 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Melchor Ocampo | 2611 | Querétaro | Corregidora | Puerta de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 410000 | 390449.59 | 390449.59 | 390449.59 | 390449.59 | 390449.59 | 390449.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 978 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200140965 | Contruccion De Red De Drenaje Sanitario | 2612 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200141038 | Urbanizacion De La Calle Jazin Y Guarniciones Banquetas En La Calle Jazmin Y Guarniciones Y Banquetas En Calle Tulipan De Carrt. A Coroneo A Comunidad. | 2613 | Querétaro | Corregidora | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200141066 | Construccion De Drenaje En Calles Varias | 2614 | Querétaro | Corregidora | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200141090 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa | 2615 | Querétaro | Corregidora | Colonia Valle Dorado Dos Mil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200144574 | Equipamiento Para Instalacionesde Agua Potable En Zonas Marginadas De Localidades Varias | 2619 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200144615 | Construccion De Piso Firme O Techo En Localidades Varias | 2620 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200148266 | 3 Para Supervisión Y Vigilancia | 5-7 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200150021 | Programa Integral De Capacitación Y Competitividad Turística | 2013-01124 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200150213 | Construcción Tirolesas, Puentes Colgantes Y Vía Ferratas. Sierra Gorda | 2013-01045 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200150789 | Proyecto Caminos De Fray Junipero. Sierra Gorda | 2013-01601 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200151043 | Proyecto De Reordenamiento De Tranvías. Santiago De Querétaro | 2013-01602 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200152136 | Construccion De Arcotecho En Esc. Prim. Ignacio Zaragoza | 4-8 | Querétaro | Corregidora | Lourdes | Rural | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200155485 | 1. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Miguelito Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2B C.S. SAN MIGUELITO | Querétaro | Querétaro | Sección Este de San Miguelito | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4546502.23 | 4566158.15 | 4546502.23 | 4546502.23 | 4546502.23 | 88.7989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 88.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155509 | 2. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Presa De Bravo Del Municipio De Corregidora | 1 GO FIES 2B C.S. PRESA DE BRAVO | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8230000 | 8230000 | 7991891.07 | 7991891.07 | 7991891.07 | 7991891.07 | 7991891.07 | 97.1068 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 97.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155525 | 3. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Buenavista Del Municipio De Huimilpan | 1 GO FIES 2B C.S. BUENAVISTA | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 2320168.23 | 4640336.47 | 2320168.23 | 2320168.23 | 2320168.23 | 45.3158 | 1348590.09 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 18.98 | Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155539 | 4. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Lindero Del Municipio De Amealco De Bonfil | 1 GO FIES 2B C.S. EL LINDERO | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4338657.66 | 5085398.19 | 4121308.39 | 4121308.39 | 4121308.39 | 80.4943 | 217349.27 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 80.49 | Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155549 | 5. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorada Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2B C.S. PEÑA COLORADA | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 2811716.1 | 4887781.24 | 2811716.1 | 2811716.1 | 2811715.1 | 54.9163 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 54.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155561 | 6. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Jose La Peñuela (La Peñuela) Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2B C.S. SAN JOSE LA PEÑUELA | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3857909 | 4708485.11 | 3857909 | 3857909 | 3857909 | 75.3498 | 238078.29 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 70.7 | Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155576 | 7. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Aguacate Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2B C.S. EL AGUACATE | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3818972.28 | 5094521.83 | 3818972.28 | 3818972.28 | 3818972.28 | 74.5893 | 327639 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 68.19 | Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155593 | 8. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Maconi Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2B C.S. MACONÍ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 2390231.23 | 4678864.96 | 2390231.23 | 2390231.23 | 2390231.23 | 46.6842 | 329820 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 40.24 | Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155616 | 9. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Villa Emiliano Zapata (Extoraz) Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2B C.S. VILLA EMILIANO ZAPA | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3777852.7 | 4969531.91 | 3777852.7 | 3777852.7 | 3777852.7 | 73.7862 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 73.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155634 | 10. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Blanca Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2B C.S. PEÑA BLANCA | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6680000 | 6680000 | 5316874.48 | 6630746.72 | 5316874.48 | 5316874.48 | 5316874.48 | 79.5939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 79.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158154 | 13. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Buenaventura Del Municipio De Arroyo Seco | 1 GO FIES 2B C.S.SAN JUAN BUENAVENTUR | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4907228.05 | 4994640.69 | 4907228.05 | 4907228.05 | 4907228.05 | 95.8443 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 95.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158843 | 14. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Gotera Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 OB C.S. LA GOTERA | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4260746.83 | 5014388.85 | 4260746.83 | 4260746.83 | 4260746.83 | 83.2177 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 83.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158861 | 15. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Chichimequillas Del Municipio De El Marques | 1 GO FIES 2 OB C.S. CHICHIMEQUILLAS | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 11600000 | 11600000 | 9828466.86 | 9895363.53 | 9828466.86 | 9828466.86 | 9828466.86 | 84.7282 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 84.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158877 | 16. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Colon Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 OB C.S. COLON | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8230000 | 8230000 | 5607925.05 | 7988109.14 | 5607925.05 | 5607925.05 | 5607925.05 | 68.14 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 68.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158898 | 17. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Estancia Del Municipio De San Juan Del Rio | 1 GO FIES 2 OB C.S. LA ESTANCIA | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 2417718.29 | 4547319.6 | 2417718.29 | 2417718.29 | 2417718.29 | 47.2211 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 47.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158913 | 18. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Casa Blanca Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 OB C.S. CASA BLANCA | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4190703.96 | 4900095.32 | 4190703.96 | 4190703.96 | 4190703.96 | 81.8497 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 81.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158925 | 19. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Pathe Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 OB C.S. PATHÉ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 2324903.86 | 4649807.72 | 2324903.86 | 2324903.86 | 2324903.86 | 45.4083 | 1498011.68 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 16.15 | Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158938 | 20. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Neblinas Del Municipio De Landa De Matamoros | 1 GO FIES 2 OB C.S. NEBLINAS | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 2320509.16 | 4281199.13 | 2320509.16 | 2320509.16 | 2320509.16 | 45.3224 | 424828 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 37.03 | Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158954 | Ii. Fortalecimiento Del Hospital Del Niño Y La Mujer, En La Localidad De Queretaro Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 OB HNM | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 120000000 | 120000000 | 108920247.44 | 118904370.71 | 108920247.44 | 108920247.44 | 108920247.44 | 90.7669 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 90.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158996 | 11. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Pablo Toliman Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 OB C.S. SAN PABLO TOLIMAN | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6680000 | 6680000 | 6588789.22 | 6645697.95 | 6588789.22 | 6588789.22 | 6588789.22 | 98.6346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 98.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159011 | 12. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Agua Fria Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 OB C.S. AGUA FRIA | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 2478848.24 | 4957696.47 | 2478848.24 | 2478848.24 | 2478848.24 | 48.415 | 1523859 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 18.65 | Financiera: / Física: / Registro: SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUIÓN DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SE INFORMA QUE EL REINTEGRO REALIZADO POR SESEQ A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (CNPSS) DERIVÓ DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO CON EL CONTRATISTA, ESTO A PETICION DE LA PROPIA COMISIÓN PARA COMPROBAR INTEGRAMENTE EL RECURSO DEL INSTRUMENTO LEGAL REFERIDO Y HACER POSIBLE LA REASIGNACION A UN NUEVO CONTRATISTA PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO Y CONSECUENTEMENTE FUERA POSIBLE NUEVAMENTE POR LA CNPSS LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A SESEQ PARA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, SITUACIÓN POR LA CUAL EL REINTEGRO DEL PROYECTO NO SIGNIFICA LA CONCLUSIÓN DEL MISMO.
QUE13130200159040 | 1. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Miguelito Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN MIGUELITO | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438806.79 | 438806.79 | 438806.79 | 438806.79 | 438806.79 | 24.2435 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159053 | 2. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Presa De Bravo Del Municipio De Corregidora | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PRESA DE BRAVO | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3230000 | 3230000 | 946023.74 | 946023.74 | 946023.74 | 946023.74 | 946023.74 | 29.2887 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159062 | 3. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Buenavista Del Municipio De Huimilpan | 1 GO FIES 2 EQ C.S. BUENAVISTA | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 26.358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159071 | 4. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Lindero Del Municipio De Amealco De Bonfil | 1 GO FIES 2 EQ C.S. EL LINDERO | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 26.3609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159079 | 5. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorada Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PEÑA COLORADA | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 26.3609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159086 | 6. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Jose La Peñuela (La Peñuela) Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN JOSE LA PEÑUELA | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 26.3609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159099 | 7. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Aguacate Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 EQ C.S. EL AGUACATE | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 439175.38 | 439175.38 | 439175.38 | 439175.38 | 439175.38 | 24.2638 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159105 | 8. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Maconi Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 EQ C.S. MACONÍ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159116 | 9. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Villa Emiliano Zapata (Extoraz) Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 EQ C.S. VILLA EMILIANO ZAPAT | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159126 | 10. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Blanca Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PEÑA BLANCA | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2670000 | 2670000 | 458456.4 | 458456.4 | 458456.4 | 458456.4 | 458456.4 | 17.1707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159138 | 11. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Pablo Toliman Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN PABLO TOLIMAN | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2670000 | 2670000 | 460477.62 | 460477.62 | 460477.62 | 460477.62 | 460477.62 | 17.2464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159151 | 12. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Agua Fria Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 EQ C.S. AGUA FRIA | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159160 | 13. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Buenaventura Del Municipio De Arroyo Seco | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN JUAN BUENAVENTUR | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 392548.32 | 392548.32 | 392548.32 | 392548.32 | 392548.32 | 21.6878 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159166 | 14. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Gotera Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 EQ C.S. LA GOTERA | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477819.09 | 477819.09 | 477819.09 | 477819.09 | 477819.09 | 26.3988 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159181 | 15. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Chichimequillas Del Municipio De El Marques | 1 GO FIES 2 EQ C.S. CHICHIMEQUILLAS | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 4630000 | 4630000 | 1249395.98 | 1249395.98 | 1249395.98 | 1249395.98 | 1249395.98 | 26.9848 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159192 | 16. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Colon Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 EQ C.S. COLON | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3230000 | 3230000 | 946061.99 | 946061.99 | 946061.99 | 946061.99 | 946061.99 | 29.2898 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159205 | 17. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Estancia Del Municipio De San Juan Del Rio | 1 GO FIES 2 EQ C.S. LA ESTANCIA | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 475986.77 | 475986.77 | 475986.77 | 475986.77 | 475986.77 | 26.2976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159221 | 18. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Casa Blanca Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 EQ C.S. CASA BLANCA | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 26.358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159231 | 19. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Pathe Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PATHÉ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159240 | 20. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Neblinas Del Municipio De Landa De Matamoros | 1 GO FIES 2 EQ C.S. NEBLINAS | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 392600.13 | 392600.13 | 392600.13 | 392600.13 | 392600.13 | 21.6906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159252 | Ii. Fortalecimiento Del Hospital Del Niño Y La Mujer, En La Localidad De Queretaro Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 EQ HNM | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 120000000 | 120000000 | 24198879.1 | 24198879.1 | 24198879.1 | 24198879.1 | 24198879.1 | 20.1657 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - E HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200160117 | Mejoramiento De Imagen Urbana De Las Fuentes Históricas Y Su Entorno. Santiágo De Querétaro | 2013-01431 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200160170 | Rescate De Imagen Urbana De La Plaza Principal Y Portales Y Plaza Santa Cecilia, Tequisquiapan. | 2013-01816 y 2013-01870 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200160221 | 2a Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana Y Rescate Del Museo De La Capilla De Las Animas Y Su Contexto, Bernal, Ezequiel Montes. | 2013-00885 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200160233 | Rescate De Imagen Urbana En Andadores, San Joaquín | 2013-01430 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200160247 | Mejoramiento De Imagen Urbana De La Misión De Santiago De Jalpan Y Su Entorno, Jalpan De Serra | 2013-01441 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200160297 | Diagnóstico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad Del Destino: Querétaro Ciudad Mexicana Patrimonio Mundial, Bernal, Jalpan De Serra, Cadereyta De Montes Y Tequisquiapan. | 2013-01140 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Turísmo del Estado de Querétaro | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130200167277 | Contrucción De Banquetas Y Empedrado En Calle Rio Mississippi | 1 HABITAT | Querétaro | Corregidora | Venceremos | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300174776 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ahorcado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300174779 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Peñamiller | El Campamento | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300174870 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | - | Querétaro | San Juan del Río | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300174871 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | - | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300174951 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300174956 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Zenthé | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300174958 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300174961 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300184526 | Programa De Capacitación Al Magisterio Para Prevenir La Violencia Hacia Las Mujeres | PREVIOLEM 2013 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | Instancia Estatal de Formación Continua | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300184547 | Programa Del Sistema Nacional De Formación Continua Y Superación Profesional De Maestros En Servicio 2013 | PEFC 2013 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | Instancia Estatal de Formación Continua | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300186213 | Elaboración De Mia, Etj Y Seguimiento Ambiental Para Modernización De Camino Rural En Embocadero-Madroño, El Embocadero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Embocadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE13130300189612 | Re-Pavimentación De Calle 20 De Noviembre De Alvaro Obregón A Av. Corregidora | 2013-01572 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Rio | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300189667 | Re-Pavimentación De Calle 5 De Mayo De Av. Miguel Hidalgo A Calle Artículo 3° | 2013-01571 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Río | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300189680 | Re-Pavimentación De Calle Alvaro Obregón De Calle Jose Ma. Morelos A Calle Santa Fé | 2013-01573 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Río | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300189867 | Re-Pavimentación De Calle Labradorita De Av. Pedregoso A Av. Zacatecas, Col. El Pedregoso | 2013-01574 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Río | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300189898 | Re-Pavimentación De Calle Hidalgo De Paseo Central A Calle Emiliano Zapata, Santa Cruz Nieto | 2013-01575 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Juan del Río | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300189944 | Reconstrucción, Fresado Y Riego De Sello, Carretera Estatal No. 30, Boulevard Bernanrdo Quintana, Del Km 0 000 Al 8 450, Primera Etapa | 2013-01582 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300189978 | Reconstrucción, Fresado Y Riego De Sello, Avenida 5 De Febrero, Km 1 000 Al 9 000, Primera Etapa | 2013-01583 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300189995 | Reconstrucción, Fresado Y Riego De Sello, Carretera Estatal No. 100, El Colorado - Higuerillas, Km 1 200 Al 9 000, Primera Etapa | 2013-01584 | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300190103 | Reconstrucción, Renivelación Y Riego De Sello, Carretera Estatal No. 500, El Paraiso - Chichimequillas, Km 8 000 Al 15 000, Primera Etapa | 2013-01792 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300190164 | Renivelación Y Riego De Sello, Carretera Estatal No. 110, Ajuchitlán - Colón - Tolimán, Del Km 9 400 Al 12 700, Primera Etapa | 2013-01793 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300190235 | Fresado Y Riego De Sello, Carretera Estatal No. 200, Querétaro - Tequisquiapan, Km 20 000 Al 26 000, Primera Etapa | 2013-01802 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300190291 | Reconstrucción, Renivelación Y Riego De Sello, Carretera Estatal No. 330, Amealco - San Ildefonso, Km 0 000 Al 7 000, Primera Etapa | 2013-01801 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300190445 | Fresado, Renivelación Y Riego De Sello, Carretera Estatal No. 130, Acceso Ezequiel Montes, Km 0 000 Al 5 000, Primera Etapa | 2013-01605 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300192694 | Aportación Del 1 Al Millar A Favor De La Entidad Superior De Ficalización | 2013-01362 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | ESF | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300195277 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 07-01012-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 1044435.17 | 1044435.17 | 1044435.17 | 1044435.17 | 1044435.17 | 1044435.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A UN SISTEMA DE AGUA EL CUAL SE ENCUENTRA TERMINADO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195383 | Construccion De Base Para Tinaco | 10-01034-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 74486.03 | 74486.03 | 74486.03 | 74486.03 | 74486.03 | 74486.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1164 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE. / Física: LA UNIDAD DE MEEDIDA SE TIENE COMO NUMERO DE BASES A REALIZAR. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195632 | Alumbrado Público En Calle Río Mississippi | HABITAT2013-1 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 369734 | [6 empty] | 0 |  | . | 2835 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195687 | Construccion De Banquetas Y Empedrado En Calle Rio Mississipi | HABITAT2013-2 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 163267 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2835 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300195950 | Construccion De Aula Didactica 6x8 En Escuela Tv Secundaria | 13-0724115-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 215497.2 | 215497.2 | 215497.2 | 215497.2 | 161601 | 161601 | 74.9898 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 74 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300206164 | Conexion Interestatal | MIRC-2013 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 560000 | 560000 | 560000 | 559522.04 | 559522.04 | 559522.04 | 559522.04 | 99.9147 | 477.96 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 1 | Financiera: ESTE REINTEGRO SE REALIZO CON FECHA 24 DE MARZO DEL 2015 QUEDANDO COMPROBADO ESTE RECURSO AL 100% / Física: LOS 358053 SE REFIERE ACTAS, DIGITALIZADAS, CERTIFICADAS E INSCRIPCIONESTAMBIEN SE REALIZO EL REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADO POR LA CANTIDAD DE$7389.00S EN LA MISMA FECHA 24 MARZO 2015 QUEDANDO LA COMPROBACION DEL RECURSO AL 100% / Registro:
QUE13130300208294 | Trotapista En Camino Al Jardín Botánico. | 2013-00968 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300208378 | Rescate De Imágen Urbana En Fachadas De Parque Las Fuentes | 2013-01264 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300208457 | Reahabilitación Del Parque De Las Fuentes | 2013-00886 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300208583 | Construcción De Plaza Fundadores | 2013-01457 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | P.M. QRO. | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130300220269 | Des. De Capacidades Para El Trabajo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 33291 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300220556 | Apoyos P/ Desarrollo Y Nutricion | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 24072 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130300222230 | Rendimientos Financieros | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE QUERETARO | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400230841 | Construcción De Edificio De Docencia Y Laboratorios De Dos Niveles En La Universidad De Santa Rosa Jáuregui | - | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 6316 | 47222.35 | 47222.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 516 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 47H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13130400244114 | Constr. Y Rehab. D Audit.,Museos,Casas De Cultura,Teatros (Constr. Del Teatro Al Aire Libre Con Cubierta A Base De Estruct.Metálica,Parque Teotihuacanos,Fracc.Cerrito Colorado, (Proy. Integral) | 2014-0084 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3100000 | 2970820.93 | 2970820.93 | 2970820.93 | 2970820.93 | 2970820.93 | 2970820.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400251666 | Adquisicion De Unidades De Transporte Escolar Soluciones | 2013-01726 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria |  | 11-Educación Pública | OFICIALIA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2013 | 50000000 | 51033018.17 | 50000000 | 50870341 | 50870341 | 50870341 | 50870341 | 99.6812 | 0 | Vehículos | 6415 | 0 | 99.68 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINANDO Y EJERCIENDO UNA PARTE DE LOS RENDIMIENTO FINANCIEROS. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINANDO Y EJERCIENDO UNA PARTE DE LOS RENDIMIENTO FINANCIEROS. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINANDO Y EJERCIENDO UNA PARTE DE LOS RENDIMIENTO FINANCIEROS. TAMBIÉN MENCIONO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE POR ERROR DE DEDO SE SUMARON $428,304.85 PESOS DE MÁS LOS CUALES SE DUPLICARON EN LA SUMA DEL RENDIMIENTO FINANCIERO, EL TOTAL DEL RENDIMIENTO FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 FUE: $1, 032,849.79. TAMBIÉN EL RECURSO ES 2013 PERO EN LA EN EL ARCHIVO DE EXCEL DE LA CARGA DE NIVEL FINANCIERO SE PRESENTO CON AÑO 2014 POR QUE EN EL SISTEMA NO PERMITE LA CARGA CON AÑO 2013. SE MANDO UN CORREO A FORMATO ÚNICO PARA LA ADECUACIÓN DEL AÑO. PERO NO OBTUVIMOS SOLUCIÓN.
QUE13130400253846 | Construccion De Aula De Medios Telesecundaria | 274 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 0 | 390291 | 390291 | 390291 | 390291 | 390291 | 390291 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400257988 | Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de Vivienda Digna |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400258191 | Iqca.- Proyecto Construcción De Casa De Cultura Y Biblioteca Municipal Del Municipio De Pedro Escobedo | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400258199 | Iqca.- Proyecto Rehabilitación Del Museo De La Ciudad | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400258600 | Facut 2013 | FACUT 2013 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2013 | 1709967 | 1787534.74 | 1709967 | 1308836.5 | 1308836.5 | 1308836.5 | 1308836.5 | 73.2202 | 0 | Metros Cuadrados | 5200 | 100 | 73.22 | Financiera: MODIFICADO INCLUYE PRODUCTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130400262775 | Rendimientos Financieros Convenio 46.5 Mdp | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400279630 | Aportación De 1 Al Millar Correspondiente A La Entidad Superior De Fiscalización Del Estado | 2014-00132 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ESF | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400282792 | Construccion De Aula Cocina Esc. Sec. Carmen Serdan, Cadereyta | 2013-00711C1 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400282801 | Barda Perimetral Telesecundaria "Juan Sebastian Bach" | 2013-00907C1 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400282841 | Construccion De Aula Cocina Esc.J.N. Antonio Mendoza Sta. Barabra La Cueva, San Juan Del Rio | 2013-00712C1 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Bárbara de la Cueva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400282842 | Construccion De Aula Cocina Esc. J.N. Maria Oropesa, San Sebastian De Las Barrancas Nte, San Juan Del Rio | 2013-00713C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastián de las Barrancas Norte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283065 | Adquisicion De Equipo Medico Para El Centro De Salud San Juan Buenaventura, Arroyo Seco | 2013-01717C1 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283066 | Adquisición De Equipo Medico Para El Centro De Salud Colón Cabecera Municipal | 2013-01722C1 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283067 | Adquisicion De Equipo Medico Para El Centro De Salud Presa De Bravo, Corregidora | 2013-01718C1 | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283068 | Adquisicion De Equipo Medico Para El Centro De Salud Neblinas, Landa De Matamoros | 2013-01719C1 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283069 | Adquisicion De Equipo Medico Para El Centro De Salud Navajas, El Marques | 2013-01720C1 | Querétaro | El Marqués | San José Navajas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283070 | Adquisición De Equipo Medico Para El Centro De Salud Chichimequillas, El Marqués | 2013-01721C1 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283071 | Adquisición De Equipo Médico Para El Hospital De Especialidades Del Niño Y La Mujer | 2013-01714C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283072 | Adquisicion De Equipo Medico Para El Centro De Salud De San Miguelito Queretaro | 2013-01716C1 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283074 | Adquisicion De Equipo Medico Para El Centro De Salud San Pablo Toliman | 2013-01715C1 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283090 | Renivelación Y Riego De Sello En Calles Paseo Del Mesón, Camelinas (De Paseo Del Mesón A Libertad) Y Libertad (De Camelinas A Paseo Del Mesón), Colonia Jurica Pueblo, Querétaro | 2013-01803 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283107 | Expansión De La Infraestructura Y Equipamiento Del Plantel De Educación Media Superior "Bicentenario" . | 2013-01923C1 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UAQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283108 | Equipamiento De Plantel De Educacion Media Superior Bicentenario | 2013-01966C1 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UAQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283109 | Expansión De La Infraestructura Y Equipamiento Del Plantel De Educación Media Superior | 2013-01924C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UAQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13130400283111 | Equipamiento Del Plantel De Educación Media Superior De San Juan Del Rio | 2013-01967C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UAQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13140100289636 | Construcción De Electrificación De Calles En La Colonia Vista Hermosa | 2014-00478 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1959924.36 | 1959924.36 | 1959924.36 | 1959924.36 | 1959924.36 | 1959924.36 | 100 | 0 | Piezas | 574 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140100290850 | Equipamiento De Laboratorio De Quimica-Fisica-Biología Y Autocad En El Conalep "Aereonáutico 328", La Griega, El Marques | 2014-00488 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 1102819 | 872600.86 | 872600.86 | 872600.86 | 631091 | 631091 | 631091 | 72.323 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140100291549 | Pavimentacion De Empedrado Con Mortero Camino El Peral -Huitron | 40230 | Querétaro | Huimilpan | El Peral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13140100291608 | Ampliación Del Lab. De Ing. Industrial, Instituto Tecnológico, San Juan Del Río | 2014-00979 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 5611037 | 4130097.84 | 4130097.84 | 4130097.84 | 4109566.99 | 4109566.99 | 4109566.99 | 99.5029 | 0 | Metros Cuadrados | 1443 | 0 | 98.9 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140100291613 | Ampliacion Agua Potable, San José Tepuzas | 40944 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13140100291619 | Rehabilitacion De Acceso A La Comunidad Calle Mezquite | 40229 | Querétaro | Huimilpan | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13140100291662 | Rehabilitacion De Calle La Joya | 40219 | Querétaro | Huimilpan | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13140100291712 | Ampliacion Red De Drenaje 2da Etapa En Calle Roble | 40133 | Querétaro | Huimilpan | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13140100302572 | Construcción De Fosa Septica En Escuela Tv Secundaria Silvestre Revueltas | - | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Colón | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13140200313868 | Equipamiento De Dos Aulas De 2 E/E Y Laboratorio De Usos Múltiples De 4 E/E Para El Cecyteq No. 7 | 2014-00431 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Pedro Ahuacatlán | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 524566.73 | 413791.72 | 413791.72 | 413791.72 | 350225.63 | 350225.63 | 350225.63 | 84.6381 | 0 | Lote | 415 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140200314092 | Transferencia Rendimientos Financieros Fam 2013 Educación Superior Uaq | 2014-00651 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13140200314095 | Línea De Abastecimiento De Agua Tratada Al Ciidet | 2014-00584 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 850000 | 586526.65 | 586526.65 | 586526.65 | 586151.93 | 586151.93 | 586151.93 | 99.9361 | 0 | Metros lineales | 255 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 47H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140200314166 | Equipamiento Especializado Para El Área De Física, Química Y Sala Audiovisual En El Ciidet | 2014-00734 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 706591 | 706590.8 | 706590.8 | 706590.8 | 705024.92 | 705024.92 | 705024.92 | 99.7784 | 0 | Lote | 107 | 100 | 67 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 47H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140200314630 | Construcción De Cinco Aulas, Cafetería, Cancha Deportiva, Acceso Peatonal Con Caseta De Vigilancia Y Obra Exterior En El Cecyteq No. 6, Col. Candiles. Corregidora, Qro. | 2014-00683 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 5799557 | 2899778.66 | 2899778.66 | 2899778.66 | 2709288.27 | 2709288.27 | 2709288.27 | 93.4309 | 0 | Metros Cuadrados | 623 | 0 | 95.36 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140200314635 | Equipamiento De Cinco Aulas Para El Cecyteq No. 6, Col. Candiles, Corregidora. | 2014-00800 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 310000 | 133240.5 | 133240.5 | 133240.5 | 119610.5 | 119610.5 | 119610.5 | 89.7704 | 0 | Lote | 623 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140200314646 | Construcción De Barda Perimetral, Andadores, Cancha De Usos Múltiples Y Estacionamiento En El Conalep Aeronáutico 328 | 2014-00938 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 1656999.2 | 1641767.95 | 1641767.95 | 1641767.95 | 1564163.47 | 1564163.47 | 1564163.47 | 95.2731 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140200314654 | Construcción De Cuatro Aulas, Laboratorio Multidisciplinario Y Andadores De Conexión En El Cecyteq No. 9 | 2014-00939 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 1687500 | 1675051.75 | 1675051.75 | 1675051.75 | 1281544.74 | 1281544.74 | 1281544.74 | 76.5078 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140200314657 | Equipamiento De Cuatro Aulas, Laboratorio Multidisciplinario Y Taller En El Cecyteq No. 9 | 2014-00981 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 1369999.44 | 1369955.21 | 1369955.21 | 1369955.21 | 1159579.35 | 1159579.35 | 1159579.35 | 84.6436 | 0 | Lote | 210 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140200321320 | Construccion De Rampa De Concreto En Barrio San Juan Diego A Un Costado De Cancha De Fut Bol | 23-0411101-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 0 | 58232 | 58232 | 58232 | 58232 | 58232 | 58232 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321460 | Revestimiento De Camino Tramo La Tinaja-Puerto Colorado-Puerto De Huilotla -Huilotla - San Isidro -La Cienega -Mesas De Santa Ines | 06-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 298336.32 | 298336.32 | 298336.32 | 298336.32 | 298336.32 | 298336.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE AJUSTA MONTO PARA CIERRE YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200321474 | Construccion De Alcantarillas En Camino | 07-09312-2013 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 115823.41 | 115823.41 | 115823.41 | 115823.41 | 83800.66 | 83800.66 | 72.3521 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 72.35 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE LE DA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200324764 | Transferencia De Sistemas Tecnológicos Aplicados En Telemática Y Sistemas Computacionales En Educación Media Superior Del Estado De Querétaro | 8676 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 185683 | 289135.06 | 289135.06 | 280880.06 | 280880.06 | 280880.06 | 280880.06 | 97.1449 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 50 | 97.14 | Financiera: SE TERMINARÁ EL PROYECTO EN EL 3ER TRIMESTRE / Física: SE TERMINARÁ EL PROYECTO EN EL 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200341987 | Urbanización De Calle Guadiana | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13140200341988 | Urbanización De Col. Desarrollo Hidalgo | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 891721 | 437523 | 437523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200356869 | Mobiliario Y Equipo De Docencia Y Laboratorio De 2 Niveles | 2014-01301 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UPSRJ | Educación | En Ejecución | 2013 | 3999999 | 3999999 | 3999999 | 3999999 | 3866319.12 | 3866319.12 | 3866319.12 | 96.658 | 0 | Lote | 1100 | 100 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 47H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140200358143 | Introducción De Drenaje En Calle Paseo De Las Moras | 2014-0257 | Querétaro | Querétaro | Jardines de San José 1ra. y 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 722786.88 | 487503.93 | 487503.93 | 487503.93 | 487503.93 | 487503.93 | 487503.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA, 31 MARZO 2015 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140200359478 | Renivelación De Empedrado Ahogado En Mortero Y Construcción De Banquetas Calle Azteca, Col. Laureles | 2014-01718C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 733843.39 | 699365 | 699365 | 699365 | 667389.5 | 667389.5 | 667389.5 | 95.4279 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140300377281 | Fortalecimiento Del Area De Radioterapia De La Unidad De Especialidades De Oncología, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 OB UNID. ESP. ONCOLOGÍA FOR 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 7389658.73 | 7389658.73 | 7389658.73 | 11.3687 | 0 | Metros Cuadrados | 1995036 | 0 | 11.37 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300377874 | Equipamiento Area De Radioterapia De La Unidad De Especialidades De Oncología, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 EQ UNID. ESP. ONCOLOGÍA FOR 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 76200000 | 76200000 | 76200000 | 76200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1995036 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300377975 | Dignificación Del Hospital General De Querétaro Reubicación De Oficinas Para El C.R.U.M. Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 OB HGQ PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 1785461.88 | 1785461.88 | 1785461.88 | 42.511 | 0 | Metros Cuadrados | 1083466 | 0 | 42.51 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300377990 | Equipamiento De Terapia Intensiva Adultos Hospital General De Querétaro Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 EQ HGQ PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6031765 | 6031765 | 6031765 | 6031765 | 3459410 | 3459410 | 3459410 | 57.3532 | 0 | Metros Cuadrados | 1083466 | 0 | 57.35 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378011 | Diginifación Del Hospital General De Cadereyta Municipio Cadereyta. Edo. Qro. | 3 OB HGC PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 2632140.76 | 2632140.76 | 2632140.76 | 60.509 | 0 | Metros Cuadrados | 164908 | 0 | 60.51 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378028 | Equipamiento Hospital General De Cadereyta Municipio Cadereyta. Edo. Qro. | 3 EQ HGC PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 5226024.75 | 5226024.75 | 5226024.75 | 60.0692 | 0 | Metros Cuadrados | 164908 | 0 | 60.07 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378066 | Ampliación Del Hospital General De San Juan Del Rio, Municipio San Juan Del Rio. Edo. Qro. | 3 OB HGSJR PAFOCASS 13 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1906886.83 | 1906886.83 | 1906886.83 | 76.2755 | 0 | Metros Cuadrados | 518183 | 0 | 76.28 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378085 | Ampliación Del Hospital De Especialidades Del Niño Y La Mujer Municipio Qro. Edo. Qro | 3 OB HNM PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 301309.47 | 301309.47 | 301309.47 | 4.6355 | 0 | Metros Cuadrados | 1263885 | 0 | 4.64 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378114 | Equipamiento Del Banco De Leche Hospital De Especialidades Del Niño Y La Mujer Municipio Qro. Edo. Qro | 3 EQ HNM BCO LECHE PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3288250 | 3288250 | 3288250 | 3288250 | 2487600.57 | 2487600.57 | 2487600.57 | 75.6512 | 0 | Metros Cuadrados | 1263885 | 0 | 75.65 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378122 | Fortalecimiento Del Hospital General De Jalpan De Serra. Municipio Jalpan. Edo. Qro. | 3 OB HGJ PAFOCASS 13 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 1324836.74 | 1324836.74 | 1324836.74 | 42.7367 | 0 | Metros Cuadrados | 90439 | 0 | 42.74 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378162 | Construcción Por Sustitución Del Centro De Salud El Palmar (Sustitución De La Unidad), Municipio De Cadereyta De Montes. Edo. Qro. | 3 OB CS EL PALMAR PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8057933.93 | 8057933.93 | 8057933.93 | 80.5793 | 0 | Metros Cuadrados | 7874 | 0 | 80.58 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378181 | Equipamiento Por Sustitución Del Centro De Salud El Palmar (Sustitución De La Unidad), Municipio De Cadereyta De Montes. Edo. Qro. | 3 EQ CS EL PALMAR PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1135706.04 | 1135706.04 | 1135706.04 | 59.1514 | 0 | Metros Cuadrados | 7874 | 0 | 59.15 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378198 | Construcción Por Sustitución Del Centro De Salud Villa Progreso (Sustitución De La Unidad) Municipio De Ezequiel Montes. Edo. Qro. | 3 OB CS VILLA PROGRESO PAFOCASS 13 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 8982189.48 | 8982189.48 | 8982189.48 | 78.106 | 0 | Metros Cuadrados | 7493 | 0 | 78.11 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378224 | Equipamiento Por Sustitución Del Centro De Salud Villa Progreso (Sustitución De La Unidad) Municipio De Ezequiel Montes. Edo. Qro. | 3 EQ CS VILLA PROGRESO PAFOCASS 13 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 1684934.77 | 1684934.77 | 1684934.77 | 61.0484 | 0 | Metros Cuadrados | 7493 | 0 | 61.05 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378247 | Construcción Por Sustitución Del Centro De Salud San Nicolas En La Localidad De San Nicolas, Municipio De Tequisquiapan Edo. Qro. | 3 OB CS SAN NICOLAS PAFOCASS 13 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 4722285.99 | 4722285.99 | 4722285.99 | 41.0634 | 0 | Metros Cuadrados | 8459 | 0 | 41.06 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378262 | Equipamiento Por Sustitución Del Centro De Salud San Nicolas En La Localidad De San Nicolas, Municipio De Tequisquiapan Edo. Qro. | 3 EQ CS SAN NICOLAS PAFOCASS 13 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1165503.77 | 1165503.77 | 1165503.77 | 60.7033 | 0 | Metros Cuadrados | 8459 | 0 | 60.7 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378316 | Construcción Centros De Salud En El Estado (Componentes De Seguridad De Unidades A Cargo De Pasantes) Edo. Qro. | 3 OB CS EN EL EDO. PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1462302.73 | 1462302.73 | 1462302.73 | 97.4868 | 0 | Metros Cuadrados | 306700 | 0 | 97.49 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378338 | Terminación De Obra Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Amealco, Municipio De Amealco. Edo. Qro. | 3 OB CS AMEALCO PAFOCASS 13 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 4722452.53 | 4722452.53 | 4722452.53 | 72.6531 | 0 | Metros Cuadrados | 65644 | 0 | 72.65 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378367 | Construcción Camara Fria Estatal, Municipio Qro. Edo Qro. | 3 OB CÁMARA FRIA EST. PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1938372 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE13140300378524 | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación De San Juan Del Rio, Municipio San Juan Del Rio. Edo. Qro. | 3 EQ C.R. SJR GPOS VUL. 13 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3999872.56 | 3999872.56 | 3999872.56 | 3999872.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34473 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ATENCIÓN A FAMILIAS, Y POBLACIÓN VULNERABLE / Registro:
QUE13140300378532 | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral De Querétaro (Criq), Municipio Qro. Edo Qro. | 3 EQ CRIQ GPOS VUL. 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8929082.44 | 8929082.44 | 8929082.44 | 8929082.44 | 8791678.6 | 8791678.6 | 8791678.6 | 98.4612 | 0 | Metros Cuadrados | 99304 | 0 | 98.46 | Financiera: / Física: ATENCIÓN A FAMILIAS, Y POBLACIÓN VULNERABLE / Registro:
QUE13140300406052 | Adquisición De Mobiliario Para El Edificio De Docencia 1 De La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jaúregu | 2014-02229 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UPSRJ | Educación | En Ejecución | 2013 | 676897.12 | 676897.1 | 676897.1 | 676897.1 | 651993.14 | 651993.14 | 651993.14 | 96.3209 | 0 | Lote | 904 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 47H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140300406055 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido (1ra Etapa) En El Instituto Tecnológico De San Juan Del Río | 2014-02152 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 1269913.53 | 1199671.78 | 1199671.78 | 1199671.78 | 890859.28 | 890859.28 | 890859.28 | 74.2586 | 0 | Metros Cuadrados | 1996 | 0 | 82.36 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140300406348 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario De 2 Ee En Estructura Regional En Edificio "C" En El Emsad No. 30 | 2014-02267 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 339618.71 | 322875.04 | 322875.04 | 322875.04 | 151843.87 | 151843.87 | 151843.87 | 47.0287 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 51.98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140300407436 | Construcción De 138 Metros Lineales De Andadores En El Conalep Aeronáutico 328 | 2014-02154 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 222031.85 | 222031.85 | 222031.85 | 222031.85 | 222031.85 | 222031.85 | 222031.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140300408071 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Esc. Sec. Tec. No. 20 "Luis Enrique Erro" | 2014-02277 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2013 | 193956.25 | 193956.25 | 193956.25 | 193956.25 | 193956.25 | 193956.25 | 193956.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140300408160 | Protección Para Plaza (Cancha De Usos Múltiples) En El Cobaq N0. 30 | 2014-02236 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 15872.43 | 15871.35 | 15871.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140300408166 | Equipo De Oficinas Administrativas Para El Cecyteq No. 7 | 2014-02309 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Pedro Ahuacatlán | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 17067.38 | 15630.29 | 15630.29 | 15630.29 | 15630.29 | 15630.29 | 15630.29 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140400425163 | Construcción Del Dren Cuesta China Entre Las Calles Tequisquiapan Y Paseo Loma Dorada | 2014-01355 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 15913802.27 | 12118604.17 | 12118604.17 | 12118604.17 | 12118604.17 | 12118604.17 | 12118604.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140400425550 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Vicente Guerrero, Localidad Los Pérez, Ezequiel Montes. | 2014-01986 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 685825.7 | 685579.41 | 685579.41 | 685579.41 | 685579.41 | 685579.41 | 685579.41 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 110 | 0 | 100 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140400425615 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Mario Lozada. | 2014-01987 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 614786.5 | 612670.75 | 612670.75 | 612670.75 | 612670.75 | 612670.75 | 612670.75 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 81 | 0 | 100 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140400425661 | Construcción De Techado En Jardín De Niños "Alfonso Caso" | 2014-01273 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2013 | 551327.73 | 546562.58 | 546562.58 | 546562.58 | 546562.58 | 546562.58 | 546562.58 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140400425707 | Construcción De Techado En Plaza Cívica Esc. Tv Sec. "Jalisco" | 2014-01274 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2013 | 987922.7 | 980163.15 | 980163.15 | 980163.15 | 980163.15 | 980163.15 | 980163.15 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 400 | 0 | 100 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140400425740 | Construcción De Techado En Esc. Tv Sec. "Ignacio Allende" | 2014-01275 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2013 | 906243.57 | 898630.73 | 898630.73 | 898630.73 | 898630.73 | 898630.73 | 898630.73 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 400 | 0 | 100 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140400425770 | Construcción De Techado De Plaza Cívica, Esc. Primaria Orientación. | 2014-01940 | Querétaro | Pedro Escobedo | Los Álvarez | Rural | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2013 | 551246.52 | 548854.64 | 548854.64 | 548854.64 | 548854.64 | 548854.64 | 548854.64 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 118 | 0 | 100 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140400425796 | Construcción De Techado De Plaza Cívica, Jardín De Niños "Isadora Duncan". | 2014-01941 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2013 | 551246.52 | 550505.35 | 550505.35 | 550505.35 | 550505.35 | 550505.35 | 550505.35 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 112 | 0 | 100 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140400425828 | Construcción De Techado En Esc. Preparatoria Cecyteq. | 2014-01942 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2013 | 1683092.33 | 1682286.49 | 1682286.49 | 1682286.49 | 1682286.49 | 1682286.49 | 1682286.49 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 1050 | 0 | 100 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13140400436553 | Mantenimiento De Infraestructura, Remodelacion De Espacios(Cubiculos) En Edificio En La Centenarioa Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro | 2014-iif-021 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 638733 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA U030 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LAS ESCUELAS NORMALES , PERO EL SISTEMA NO DESPLEGO LA OPCIÓN POR LO CUAL SE REGISTRO EN EL PROGRAMA E010 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO
QUE13150100460518 | Construcción De Centro De Salud Cuarta Etapa, Landa De Matamoros | 2015-00014 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Salud | En Ejecución | 2013 | 667112 | 667372.29 | 667372.29 | 667372.29 | 667372.29 | 667372.29 | 667372.29 | 100 | 0 | Centro de Salud | 19900 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 45H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100460519 | Pavimentación De Calles En El Madroño. | 2015-00015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 389 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100460520 | Pavimentación De Calles En Jagüey Colorado. | 2015-00016 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100460521 | Pavimentación De Calles En La Campana. | 2015-00019 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100460522 | Pavimentación De Calles En La Margarita. | 2015-00020 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100460523 | Pavimentación De Calles En Neblinas. | 2015-00021 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 930 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100460524 | Pavimentación De Calles En Potrero Del Llano. | 2015-00022 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100460525 | Pavimentación De Calles En Puerto Hondo. | 2015-00023 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100460731 | Equipamiento Para Laboratorio Multidisciplinario En El Emsad No. 30 | 2015-00069 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 527012.58 | 503586.42 | 503586.42 | 503586.42 | 53743.96 | 53743.96 | 53743.96 | 10.6722 | 0 | Lote | 152 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100461006 | Parque Biotecnológico Uaq (Instalación Hidrosanitaria) | 2013-01410C2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 181301.49 | 181301.49 | 181301.49 | 181301.49 | 179708.7 | 179708.7 | 179708.7 | 99.1215 | 0 | EDIFICIO | 2813 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100461041 | Construcción De Cinco Aulas Didácticas, Aula De Usos Múltiples, Taller De Cómputo, Módulo Sanitario, Fosa Séptica, Cisterna, Pozo De Absorción, Subestación Eléctrica, Plaza Cívica, Malla Perimetral, M | 2013-01899C2 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 27577.62 | 277577.62 | 277577.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100461056 | Parque Biotecnológico Uaq (Instalación Eléctrica) | 2013-01409C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 215379.41 | 214696.36 | 214696.36 | 214696.36 | 214696.36 | 214696.36 | 214696.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2813 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100461058 | Rehabilitacion De Anexos Sanitarios Prototipo 4 | 2013-01130C2 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Educación | En Ejecución | 2013 | 120740.18 | 61065.89 | 61065.89 | 61065.89 | 61065.89 | 61065.89 | 61065.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1080 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100461059 | Construcción De Cinco Aulas Didácticas De 2.5 Ee C/U, Aula De Usos Múltiples De 4 Ee, Módulo Sanitario, Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cisterna, Plaza Cívica, Subestación Eléctrica, Malla Perimetra | 2013-01893C2 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 75732.98 | 34948 | 34948 | 34948 | 34948 | 34948 | 34948 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150100461164 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Miguelito, Delegación Santa Rosa Jáuregui. (Proyecto Integral) | 2015-0271 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3303 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150100461420 | Techado De Cancha De Usos Múltiples Con Estructura Metálica En Telesecundaria Maria Curie | 2015-00254 | Querétaro | El Marqués | La Piedad (San Miguel Colorado) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | 2013 | 687401.16 | 687401.16 | 687401.16 | 687401.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARCOTECHO | 320 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100461422 | Techado De Plaza Cívica Con Estructura Metálica En J.N. "Martha Fernández De Córdoba" | 2015-00256 | Querétaro | El Marqués | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | 2013 | 415301.1 | 414609.91 | 414609.91 | 414609.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARCOTECHO | 185 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100468268 | Construcción De Plaza De Acceso En La Escuela Primaria M. Clouthier | 2014-02164C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2013 | 132528.54 | 101141.12 | 101141.12 | 101141.12 | 101141.12 | 101141.12 | 101141.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE13150100468350 | Construcción De Cárcamo De Bombeo Y Torrentera Pluvial En La Calle Melchor Ocampo Esquina Con Vicente Guerrero | 2014-0405 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1352368.74 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA CON ESTE FONDO 31 MARZO 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150100468505 | Mejoras Y Remodelación Del Albergue Ramón Rodríguez Familiar | 2014-01714C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 537711.77 | 537711.77 | 537711.66 | 537711.66 | 537711.66 | 537711.66 | 537711.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100468606 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Alumbrado Público En Las Calles Ribera Del Río, Mastranto, Calle 1, Calle 2, Álvaro Obregón, Priv. Dalias, Priv. Azucenas, Nueva Imagen, Priv. Nueva Imagen Y | 2014-00716C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1855791.21 | 1855791.21 | 1855791.21 | 1855791.21 | 927738.36 | 927738.36 | 927738.36 | 49.9915 | 0 | Metros Cuadrados | 3735 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100468620 | Rehabilitación De Cadi 2 | 2014-01713C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2013 | 490770.61 | 490538.16 | 490538.16 | 490538.16 | 490538.16 | 490538.16 | 490538.16 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100468633 | Rehabilitación De Cadi 3 | 2014-01715C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2013 | 459265.86 | 458970.51 | 458970.51 | 458970.51 | 458970.51 | 458970.51 | 458970.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100468894 | Proyecto Estructural Para Cubiculos En La Centenaria Y Benemerita Escuela Normal Del Estado De Queretaro Andres Balvanera, Jalpan De Serra, Jalpan De Serra | 2014-IIF-032 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13150100476169 | Articulación Estratégica De La Mujer En El Sector Productivo, Comercial Y De Servicios | 00018903 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13150100481473 | Barda Perimetral Con Reja Y Acondicionamiento De Sala En Audiovisual Ciidet | 2014-00519 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CIIDET | Educación | En Ejecución | 2013 | 1404829.3 | 1286443.06 | 1286443.06 | 1286443.06 | 1286443.06 | 1286443.06 | 1286443.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 47H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100497251 | Dren Pluvial Y Colector Sanitario En La Comunidad Montenegro Etapa 1, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0230 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1373813.6 | 1332600.18 | 1332600.18 | 1332600.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150100497961 | Impermeabilización De Edificio "D" (Segunda Etapa 172.69 M2) En El Conalep | 2015-00726 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 23152.03 | 23152.03 | 23152.03 | 23152.03 | 6945.61 | 6945.61 | 6945.61 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100498098 | Construcción De Cubierta A Base De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples En Primaria Benito Juárez | 2015-00540 | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | Rural | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2013 | 777280.04 | 755815.04 | 755815.04 | 755815.04 | 755815.04 | 755815.04 | 755815.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100498099 | Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria "Cristóbal Colón" | 2015-00541 | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2013 | 892218.06 | 892218.06 | 892218.06 | 892218.06 | 892218.06 | 892218.06 | 892218.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: Se aplicaron $ 149,304.24 de rendimientos financieros a esta obra. / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100498100 | Construcción De Arcotecho En Escuela Preparatoria "Escuela De Bachilleres Uaq" | 2015-00542 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2013 | 890853.23 | 890853.23 | 890853.23 | 890853.23 | 890853.23 | 890853.23 | 890853.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100498101 | Construcción De Cubierta A Base De Arcotecho En Plaza Cívica En Primaria Tierra Y Libertad | 2015-00543 | Querétaro | Colón | Ejido Patria | Rural | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2013 | 580589.63 | 564461.85 | 564461.85 | 564461.85 | 564461.85 | 564461.85 | 564461.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100498108 | Adquisición De Equipo De Cómputo Para El Cecyteq No. 6 En La Colonia Candiles, Corregidora. | 2015-00792 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 383123.78 | 383123.78 | 383123.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100498123 | Obra Exterior: Luminaria En La Universidad Politécnica De Querétaro | 2015-00915 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 25202 | 25202 | 25202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2266 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 47H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100498129 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez | 2015-00544 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Rosas | Rural | Subsidios | R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión. |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2013 | 828231.01 | 827407.07 | 827407.07 | 827407.07 | 827407.07 | 827407.07 | 827407.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: FIES 2013 Obra Terminada / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100498369 | Construcción De Aula Adosada En Edificio "G" En Cobaq De San Nicolás | 2015-00766 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2013 | 749450.9 | 749450.9 | 749450.9 | 749450.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100498374 | Electrificación Calle Lomas Verdes, En Tercera Ampliación De Colonia Lic. Adolfo López Mateos | 2015-00911 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 617832.35 | 617832.35 | 617832.35 | 617832.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 202 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 44H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150100498404 | Adquisición De Equipo De Cómputo Para El Cecyteq No. 7 | 2015-00848 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 238486.78 | 238486.78 | 238486.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE13150200526261 | Adquisición De Equipo Para Medios Audiovisuales En El Ciidet, Querétaro. | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CIIDET | Educación | En Ejecución | 2013 | 304944 | 304944 | 304944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14130300188864 | Programa Para La Protección Y El Desarrollo Integral De La Infancia | 88F.06 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14130300194437 | Subprograma De Fortalecimiento A Las Procuradurias De La Defensa Del Menor Y La Familia | 88F.03 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14130300196149 | Prevencion Y Atencion De La Violencia Contra Las Mujeres En El Estado De Queretaro | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14130300199991 | Indicadores De Medición (Honorarios) | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 598757 | 598757 | 598757 | 598757 | 598757 | 598757 | 598757 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD / Física: / Registro: YA SE EJRCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD Y SE CUMPLIERON TODA LAS METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14130400248481 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Innovación E Investigación | 00019485 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14130400250588 | Construcción Y Operación Del Centro Nacional De Investigación | 00019439 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14130400250825 | Vórtice Itech Park | VÓRTICE ITECH PARK | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14130400255421 | La Tiendita Esta Conméxico | ID-740 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14130400258467 | Festival Expresarte 2013 | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14130400282955 | Servidores Y Unidad De Almacenamiento Para Salas De Juicios Orales Mercantiles | 2013-00861C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TSJ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7846949 | 7846949.33 | 7846949.33 | 7846949.33 | 7846949.33 | 7846949.33 | 7846949.33 | 100 | 0 | Lote | 1827937 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14130400282958 | Terminación De Auditorio | 2013-00242C1 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14130400283117 | Nuevo Sistema Penal Acusatorio, Tribunal Superior De Justicia Fase 1, Amealco | 2014-00051 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21338872 | 20477957.14 | 20477957.14 | 20477957.14 | 19806535.17 | 19806535.17 | 19806535.17 | 96.7212 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14130400283245 | Rehabilitación De Espacios En Las Instalaciones De La Coordinación Del Adulto Mayor (Plan Vida) | 2014-00125 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10986914 | 8559345.58 | 8559345.58 | 8559345.58 | 8559345.58 | 8559345.58 | 8559345.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14130400283246 | Construcción De La Casa De La Mujer | 2014-00126 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 31948122 | 22064593.09 | 22064593.09 | 22064593.09 | 22064593.09 | 22064593.09 | 22064593.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140100284229 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A 18 Localidades, En El Municipio De Peñamiller | MPQ-FISM-001-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284234 | Sistema De Agua Potable (Equipamiento De Pozo Y Red) | MPQ-FISM-002-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284241 | Ampliación Red De Drenaje | MPQ-FISM-004-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284265 | Pavimentación De Calles (Acceso A Emsad) | MPQ-FISM-008-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284269 | Pavimentación De Calles | MPQ-FISM-009-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284276 | Pavimentación De Calles | MPQ-FISM-011-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284278 | Ampliaciones De Líneas Y Redes De Energía Eléctrica | MPQ-FISM-012-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284348 | Construcción Aula Tv Sec. | MPQ-FISM-014-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284351 | Construcción Fosa Séptica Tv Sec. | MPQ-FISM-015-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284352 | Rehabilitación De Camino | MPQ-FISM-016-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284354 | Rehabilitación De Camino | MPQ-FISM-017-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284358 | Rehabilitación De Camino | MPQ-FISM-018-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100284366 | Gastos Indirectos De Supervision | MPQ-FISM-020-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100287653 | Urbanización En Las Calles Mariano Arista, Nicolas Campa Y Mariano Matamoros | 2014-00304 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1613714 | 1003323.82 | 1003323.82 | 1003323.82 | 1003323.82 | 1003323.82 | 1003323.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4089 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100287679 | Urbanización Y Drenaje Sanitario, Calle Santa Cruz De Américas Unidas A 15 De Mayo Y Calle 15 De Mayo, De 10 De Mayo A Santa Cruz, Pueblo De Juriquilla, Querétaro | 2014-00271 | Querétaro | Querétaro | Juriquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1062006 | 878418.32 | 878418.32 | 878418.32 | 878418.32 | 878418.32 | 878418.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 13309 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140100289369 | Centro Cultural 1a. Etapa (Col. Lomas De Balvanera) | - | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3055048 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1270 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100289397 | Teatro Popular | - | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1132960 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1270 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100289809 | Construcción De Teatro Del Pueblo | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | P.M. LANDA DE MATAMOROS | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100289849 | Habilitación De Espacios Culturales Y Capillas Culturales | - | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | M.P. TOLIMAN | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100289902 | 1 Al Millar A Favor De La Contraloría Estatal | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | CONTRALORIA ESTATAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100289923 | 1 Al Millar A Favor De La E.S.F.E | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | E.S.F.E | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100290749 | Construcción De Muro De Contención A Orilla De Rio En Calle Que Va Al Ojo De Agua | - | Querétaro | Colón | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección Obras Publicas. Municipio de Colón | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100290988 | Gastos Indirectos | - | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Municipio de Corregidora | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100291462 | Ampl. Red De Drenaje Hacia La Telesecundaria | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100291476 | Rehabilitación Red De Drenaje Calle Isauro Vazquez | - | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292078 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Barreales. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Barreales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 102000 | 300000 | 300000 | 264028 | 264028 | 264028 | 264028 | 88.0093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE14140100292082 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Soledad De Guadalupe. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Soledad de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 397868 | 900000 | 900000 | 771784 | 771784 | 771784 | 771784 | 85.7538 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE14140100292271 | Ampliación Red De Drenaje Calle 5 De Mayo | - | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292292 | Construcción De Red De Drenaje A La P.T.A.R. | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292319 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calles | - | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292347 | Ampliacion Red De Drenaje Calle Del Canal | - | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292368 | Construccion Red De Drenaje Calle Principal | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Chintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292387 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Principal | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292413 | Urbanización De Calle Veracruz Y S.L.P. Con Empedrado Ahogado | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Colonia el Chamizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292426 | Urbanización De Calle Principal Con Empedrado Ahogado | - | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292445 | Urbanización De Calles Con Empedrado Ahogado 1ra. Etapa | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292458 | Urbanización De Acceso En Área De Puente | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292487 | Rehabilitación De Plaza Cívica En Preescolar | - | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292496 | Construcción De Aulas Didácticas En Esc. Primaria "Josefa Ortiz De Domínguez" | - | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292505 | Construcción De Aula Didáctica Equipada En Tv-Sec. "Sebastian Lerdo De Tejada" | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292517 | Rehabilitacion De Camino Principal | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292556 | Gastos Indirectos | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100292598 | Rehabilitacion De Caminos, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 600000 | 485000 | 485000 | 419354 | 419354 | 419354 | 419354 | 86.4647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 86 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE14140100294183 | Construcccion De Sanitarios Con Biodigestores | 313 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 3200000 | 3200000 | 3021209 | 3021209 | 3021209 | 3021209 | 94.4128 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 94.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100294337 | Construcción De Aula Jardin De Niños "Juan V. Delgado" | 152 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 388485 | 388485 | 388485 | 241391 | 241391 | 241391 | 62.1365 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100294481 | Construccion De Aula Primaria Comunitaria "Miguel Hidalgo" En Santa Clara | 158 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 370553 | 370553 | 329870 | 256239 | 256239 | 256239 | 69.1504 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100294523 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Mohonera, Arroyo Seco. | 2014-00959 | Querétaro | Arroyo Seco | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100294564 | Construcción De Línea De Conducción, Estación De Bombeo Línea Eléctrica, Red De Distribución De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Sabino, Arroto Seco. | 2014-00956 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100294787 | Construcción De Línea De Conducción, Estación De Bombeo, Línea Eléctrica Y Red De Distribución De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Rejalgar. | 2014-00957 | Querétaro | Arroyo Seco | El Rejalgar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100294981 | Construcción De Conducción, Alimentación, Equip. Electromecánico Y Rehabilitación De Red De Dist., Para Beneficiar A Las Localidades De Los Mtz., Las Cruces Y El Ranchito Y El Palmar | 2014-00960 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100294995 | Construcción De Sistema De Agua Potable La Pila, Municipio De Colón. | 2014-00958 | Querétaro | Colón | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5911516 | 5748529.45 | 5748529.45 | 5748529.45 | 5748529.45 | 5748529.45 | 5748529.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 50H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140100295195 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control Y Confianza (Vestuarios Y Uniformes, Evaluaciones Médicas, Toxicológicas Y Psicológicas, Mobiliario) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Ciudadana, Procuraduría General de Justicia, Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 519149.7 | 519149.7 | 519149.7 | 519149.7 | 227810.6 | 227810.6 | 227810.6 | 43.8815 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43.88 | Financiera: CONGELADOR HORIZONTAL / Física: / Registro: CONGELADOR HORIZONTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295224 | Nuevo Sistema De Justicia Penal (Equipo Informático, Construcción Centro Metropolitano) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 42119304.28 | 42119304.28 | 42119304.28 | 42119304.28 | 33241860.18 | 33241860.18 | 33241860.18 | 78.9231 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78.92 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRUCCIÓN DEL CENTRO METROPOLITANO DE LA PROCUTRACIÓN DE JUSTICIA ESTIMACIONES, 1,2,3 Y 4, ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES, IMPRESORAS, MULTIFUNCIONAL, SERVIDOR HP, SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO, ECANERS, EQUIPOS DE ENLACES INHALAMBRICOS, FINIQUITO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295244 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27682926.79 | 27682926.79 | 27682926.79 | 27682926.79 | 17119070.02 | 17119070.02 | 17119070.02 | 61.8398 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 5 | 61.84 | Financiera: / Física: / Registro: FINIQUITO DE 500 CHAMARRAS SEMICAZADORAS P/SG, 500 CAMIZOLAS, 500 PANTALONES Y 500 GORRAS, FORTIGATE, ESTIMACIONES 1,2 Y 3 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DOBLEEN EL CERESO SAN JOSE EL ALTO, ESTIMACIONES 1,2,3,4 Y 5 CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE AISLAMIENTO TEMPORAL DEL CERESO DE SAN JUAN DEL RIO, CURSO DE GRUPOS ESPECIALES DE REACCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295269 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Mantenimiento Y Conservación De Maq, Y Equipo, Repetidor, Terminales Digital) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21645000 | 21645000 | 21645000 | 21645000 | 19147155.04 | 19147155.04 | 19147155.04 | 88.4599 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88.46 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO DE POLIZAS DE: SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE, AIRE ACONDICIONADO, RADIOS PORTÁTILES Y MOVILES, REPETIDOR TETRAPOL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295293 | Sistema Nacional De Información (Mantenimiento A Equipo Informático, Pólizas De Mantenimiento Equipo Afis.) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaría de gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 3400239.29 | 3400239.29 | 3400239.29 | 81.9335 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81.93 | Financiera: PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DE ENLACES, ESTACIONES AFIS. / Física: / Registro: POLIZA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE SISTEMAS DE ENLACES, ESTACIONES AFIS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295313 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19532000 | 19532000 | 19532000 | 19532000 | 9589627.71 | 9589627.71 | 9589627.71 | 49.097 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 49.1 | Financiera: PRIMER TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y SERVIDORES / Física: / Registro: PRIMER TRIMESTRE DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y SERVIDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295329 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública, Procuración E Impartición De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 39049505.63 | 39049505.63 | 39049505.63 | 39049505.63 | 34091279.52 | 34091279.52 | 34091279.52 | 87.3027 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 87.3 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295608 | Rehabilitación De Biblioteca Pública | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Ignacio Pérez (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100295616 | Construcción De Baño En Biblioteca Municipal | - | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100295626 | Pasivos De Obras Y Acciones Con Mezcla De Aportaciones Para Mezcla De Recursos Con 3x1 Migrantes (Urbanización: Empedrado Ahogado En Cemento Y Adoquín) | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100295648 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación).-Varias Localidades. | 32 | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4419328 | 4419328 | 2601858 | 1817470 | 1817470 | 1817470 | 41.1255 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 41 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 2DO TRIMESTRE DE 2015. / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 2DO TRIMESTRE DE 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295650 | Servicios Personales | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Oficialia Mayor | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100295663 | Gastos De Funcionamiento Vinculados Con Seguridad Publica | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Oficialia Mayor | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100295708 | Empedrado De Calles | 88 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 400000 | 408471 | 408471 | 408471 | 408471 | 386657 | 386657 | 94.6596 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100296196 | Proyecto Integral De Señalética Estatal | 2014-01736 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100297579 | Construccion De Puente El Potrero | 98 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 200000 | 194377 | 194377 | 194377 | 194377 | 194377 | 194377 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100297651 | Servicios Personales | 1000 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100297674 | Materiales Y Suministros | 2000 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100297694 | Servicios Generales | 3000 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100297701 | Rehabilitacion De Camino Rural A Los Reyes | 102 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 250000 | 380000 | 380000 | 322281 | 322281 | 322281 | 322281 | 84.8108 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 0 | 84.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100297707 | Bienes Muebles | 5000 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100298003 | Saldo De Recursos Del Fondo | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100298211 | Ampliación De Red De Energia Electrica | 41024 | Querétaro | Huimilpan | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 540000 | 365000 | 365000 | 365000 | 362909.21 | 362909.21 | 362909.21 | 99.4272 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298234 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 4105 | Querétaro | Huimilpan | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 90 | 0 | 50 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298244 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 41031 | Querétaro | Huimilpan | Pío XII | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 40 | 100 | 60 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
QUE14140100298277 | Ampliacion De Energia Electrica Preescolar Benito Juarez | 112 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 176579 | 176579 | 176579 | 176579 | 176579 | 176579 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298284 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Loma 3 | 113 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 360000 | 357426 | 357426 | 357426 | 107228 | 107228 | 107228 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298423 | Construccion De Cuartos De Dormitorio | 191 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 2768650 | 2768650 | 2615060 | 2615060 | 2615060 | 2615060 | 94.4525 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 94.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298424 | Construccion De Techos Firmes | 192 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 4789958 | 4789958 | 4789958 | 4789958 | 4789958 | 4789958 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298425 | Construccion De Estufas Ecologicas | 193 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 5495173 | 5495173 | 2995173 | 2995173 | 2995173 | 2995173 | 54.5055 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 54.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298426 | Construccion De Cuartos Para Baño | 194 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1148707 | 1148707 | 1062901 | 1062901 | 1062901 | 1062901 | 92.5302 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 92.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298428 | Construccion De Piso Firme | 196 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 195968 | 195968 | 161878 | 161878 | 161878 | 161878 | 82.6043 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298429 | Construccion De Muros | 197 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 2485998 | 2485998 | 2358045 | 2358045 | 2358045 | 2358045 | 94.8531 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 94.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298433 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 40946 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 825091.97 | 825091.97 | 825091.97 | 825091.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 97 | 0 | 20 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298435 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 40941 | Querétaro | Huimilpan | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 460000 | 459911 | 459911 | 459911 | 458625.7 | 458625.7 | 458625.7 | 99.7205 | 0 | Metros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
QUE14140100298436 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 40916 | Querétaro | Huimilpan | Guadalupe Segundo Fracción Primera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 328491.57 | 328491.57 | 328491.57 | 328491.57 | 323110.88 | 323110.88 | 323110.88 | 98.362 | 0 | Metros | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298446 | Ampliacion De Energia Electrica El Carril | 115 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 298637 | 298637 | 298637 | 298637 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298448 | Apoyo Vivienda | 41146 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1047615.71 | 1047615.71 | 1047615.71 | 724963.21 | 724963.21 | 724963.21 | 69.2013 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298449 | Ampliacion De Energia Electrica Km. 11 | 116 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 660000 | 672335 | 672335 | 672335 | 672335 | 672335 | 672335 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298452 | Apoyo Vivienda | 41110 | Querétaro | Huimilpan | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 327374.48 | 327374.48 | 327374.48 | 327374.48 | 326787.05 | 326787.05 | 326787.05 | 99.8206 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298453 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Entrada Al Aserrin Los Eucaliptos | 117 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Aserrín (Ojo de Agua del Hornito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 550000 | 630842 | 630842 | 630842 | 630842 | 630842 | 630842 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298457 | Desarrollo Institucional | 40848 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 333887 | 333886.5 | 333886.5 | 333886.5 | 332832.2 | 332832.2 | 332832.2 | 99.6842 | 0 | Metros Cuadrados | 34000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298458 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Alvarez Anaya | 118 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1020000 | 610007 | 610007 | 610007 | 610007 | 610007 | 610007 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298465 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Loma Seca | 119 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 414445 | 414445 | 414445 | 414445 | 414445 | 414445 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298470 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica El Terrero Camino J. De Niños Iglesia | 120 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Guadalupe el Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 120000 | 119593 | 119593 | 119593 | 119593 | 119593 | 119593 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298484 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria La Corregidora | 178 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 247783 | 247783 | 229513 | 133026 | 133026 | 133026 | 53.6865 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 53.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298493 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez | 179 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 334340 | 334340 | 331179 | 331179 | 331179 | 331179 | 99.0546 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 99.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298522 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Casa De Salud Y Linderos | 125 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de Agua Buena (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 619598 | 619598 | 619598 | 619598 | 309894 | 309894 | 50.0153 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298529 | Ampliacion De Un Dispensario Medico | 182 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 300000 | 299844 | 299844 | 299844 | 299844 | 299844 | 299844 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 436 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298538 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Dos Ramales | 127 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1015000 | 1063885 | 1063885 | 1063885 | 531943 | 531943 | 531943 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298541 | Construccion De Un Dispensario Medico | 185 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Rincón de la Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 500000 | 549424 | 549424 | 542044 | 542044 | 542044 | 542044 | 98.6568 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 98.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298544 | Construccion De Un Dispensario Medico | 186 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 500000 | 559898 | 559898 | 499518 | 499518 | 499518 | 499518 | 89.2159 | 0 | Metros Cuadrados | 1288 | 100 | 89.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298548 | Ampliacion De Dispensario Medico En Llano De Las Liebres | 187 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 200000 | 269820 | 269820 | 269820 | 269820 | 269820 | 269820 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298551 | Ampliacion De Red De Energia Electrica El Salto | 128 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 120000 | 204966 | 204966 | 204966 | 204966 | 204966 | 204966 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298557 | Ampliacion De Energia Electrica Tres Ramales | 129 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 900000 | 994572 | 994572 | 994572 | 994572 | 994572 | 994572 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298562 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Praderas Del Bosque | 130 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 299289 | 299289 | 299289 | 299289 | 299289 | 242430 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298634 | Ampliacion De Energia Electrica San Andres | 134 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUHBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 420000 | 218942 | 218942 | 218942 | 218942 | 218942 | 218942 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298644 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Loma Del Maguey | 135 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 420000 | 418540 | 418540 | 418540 | 418540 | 418540 | 418540 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298654 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Rosa | 136 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 121997 | 121997 | 121997 | 36599 | 36599 | 36599 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298661 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 137 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Carmen (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 840000 | 862379 | 862379 | 862379 | 862379 | 862379 | 862379 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298683 | Ampliacion De Red De Distribucion Y Alumbrado Publico En Varias Localidades | 138 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 371728 | 371728 | 371728 | 371728 | 371728 | 371728 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298692 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Las Torres | 139 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de las Víboras (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4800000 | 433591 | 433591 | 433591 | 433591 | 433591 | 433591 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298698 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 140 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 122906 | 122906 | 122906 | 61453 | 61453 | 61453 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100298704 | Ampliacion De Energia Electrica Yosphi | 141 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 125244 | 125244 | 125244 | 125244 | 62831 | 62831 | 50.1669 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100299058 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 1ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100299061 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 2ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100299067 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 4ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huazquilíco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100299069 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 5ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Llano de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100299074 | Introduccion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 6ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100299076 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 7ECP-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100300485 | Promep Utc | PROMEP01 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 591487 | 548479 | 310467 | 310467 | 310467 | 310467 | 52.4892 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
QUE14140100303280 | Sh Mejoramiento De Viviendas, Vivienda Digna | - | Querétaro | Colón | El Lindero | Rural | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de Colón | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100303495 | Ampliación De Red De Agua Potable | - | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | Municipio de Colón | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140100315121 | Drenaje Sanitario En Calle San Agustín, San Antonio Y San Francisco | 2014-0245 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1381000 | 1497177.9 | 1497177.9 | 1497177.9 | 1145034.86 | 1145034.86 | 0 | 76.4795 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 76 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100315122 | Drenaje Sanitario En Calle San Juan Y San Miguel | 2014-0246 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1126000 | 1636283.88 | 1636283.88 | 1636283.88 | 1255936.64 | 1255936.64 | 1255936.64 | 76.7554 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 76 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100315124 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Colima, Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca, Paseo Constitución, Sonora Y Veracruz | 2014-0248 | Querétaro | Querétaro | Mártires de la Libertad I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2570000 | 2867932.24 | 2867932.24 | 2867932.24 | 1668045.13 | 1668045.13 | 1668045.13 | 58.1619 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 58 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100315127 | Construcción De Drenaje Sanitario En Priv San Juan | 2014-0250 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1068599.06 | 1068599.06 | 1068599.06 | 464617.73 | 464617.73 | 173948.76 | 43.4791 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 43 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100315142 | Drenaje Pluvial, En Las Calles Pinal De Amoles, León, Quintana Roo Y Campeche | 2014-0262 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2499788.52 | 2415178.02 | 2415178.02 | 2415178.02 | 2415178.02 | 2415178.02 | 2415178.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100315143 | Zampeado De Dren Pluvial En La Colonia 5 Halcones | 2014-0264 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2067735.9 | 1664641.2 | 1664641.2 | 1664641.2 | 1664641.2 | 1664641.2 | 1664641.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100315144 | Empedrado Ahogado En Mortero, Guarniciones Y Banquetas En Calle Manantial, Lado Sur | 2014-0267 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1918230.9 | 1897990.93 | 1897990.93 | 1897990.93 | 237295.62 | 237295.62 | 237295.62 | 12.5025 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 12 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100315162 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle La Posa | 2014-0271 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 703619.17 | 568046.54 | 568046.54 | 568046.54 | 568046.54 | 568046.54 | 568046.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3871 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100315687 | Construcción De Atraques | AGUA Y SANEAMIENTO-07-AS | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJERCERA EN EL EJERCICIO 2015 / Física: OBRA SE EJERCERA EN EL EJERCICIO 2015 / Registro: OBRA SE EJERCERA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319061 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 243 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 233700 | 439173 | 439173 | 439173 | 439173 | 439173 | 439173 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319066 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "Loma Linda Norte" | 244 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 360000 | 618750 | 618750 | 618750 | 309375 | 309375 | 309375 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319072 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "Camino A La Venta Y Los Franciscos" | 245 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Venta (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 660000 | 742057 | 742057 | 742057 | 742057 | 742057 | 374549 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319080 | Ampliacion De Red De Energia Electrica , Barrio Presa Del Tecolote | 247 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1260000 | 1380713 | 1380713 | 1380713 | 1380713 | 692138 | 692138 | 50.129 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319155 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" | 254 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 540217 | 540217 | 540217 | 540217 | 540217 | 540217 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319166 | Construccion De Servicios Sanitarios En El Preescolar "Francisco I. Madero" | 255 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 239437 | 239437 | 239437 | 239437 | 239437 | 239437 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319178 | Construccion De Un Modulo De Sanitarios En La Escuela Primaria | 256 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tesquedó (Puerto del Chivato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 214319 | 214319 | 214319 | 214319 | 214319 | 214319 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319192 | Construccion De Un Dispensario Medico | 262 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 600000 | 597909 | 597909 | 597909 | 597909 | 597909 | 597909 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319196 | Construccion De Un Dispensario Medico | 263 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 600000 | 599776 | 599776 | 599776 | 599776 | 599776 | 599776 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319198 | Construcion De Un Dispensario Medico En Las Localidades De El Juvilete Y La Cofradia | 265 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Juvilete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 600000 | 499518 | 499518 | 487924 | 487924 | 487924 | 487924 | 97.679 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 97.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319207 | Construcción De Módulo Académico Con Ocho Aulas Y Módulo De Sanitarios En El Conalep Aeronáutico 328 | 2014-01098 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 2698459.74 | 2725591.82 | 2725591.82 | 2725591.82 | 2725591.81 | 2725591.81 | 2725591.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100319334 | Ampliacion De Dispensario Medico | 273 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 200000 | 298679 | 298679 | 298679 | 298679 | 298679 | 298679 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200313892 | Parque Biotecnológico Uaq 2da. Etapa Escaleras Metálicas | 2014-00359 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 907425 | 628052.58 | 628052.58 | 628052.58 | 628052.58 | 628052.58 | 628052.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2813 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200313897 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Urbanización En La Calle Francisco I. Madero Y Red De Drenaje Sanitario Y Urbanización En La Calle Alvaro Obregón, En Jurica Pueblo, Santiago De Querétaro | 2014-00383 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2139222.76 | 2049673.69 | 2049673.69 | 2049673.69 | 2049673.69 | 2049673.69 | 2049673.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3735 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200313898 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Urbanización En La Calle Privada Gardenias Y Urbanización De La Calle Girasol, En Jurica Pueblo | 2014-00384 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2158218 | 1951390.78 | 1951390.78 | 1951390.78 | 1951390.78 | 1951390.78 | 1951390.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3735 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200313915 | Parque Biotecnológico Uaq 2da. Etapa Instalación Eléctrica | 2014-00438 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1520428 | 2198736.96 | 2198736.96 | 2198736.96 | 2193074.97 | 2193074.97 | 2193074.97 | 99.7425 | 0 | Luminaria | 2813 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200313916 | Construcción De Los Edificios "B" Y "G", Complemento De Barda Perimetral, Alumbrado Exterior Etapa 1 Y 2, Muro De Contención Y Andador De Liga, En Esc. Sec. Gral. La Loma 2da. Etapa | 2014-00440 | Querétaro | Querétaro | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 14131349 | 14127336.59 | 14127336.59 | 14127336.59 | 12362267.47 | 12362267.47 | 12362267.47 | 87.506 | 0 | EDIFICIO | 700 | 100 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200313978 | Parque Biotecnológico Uaq 2da. Etapa Firmes, Rampas, Piso Acceso. | 2014-00390 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1040778 | 1040778.33 | 1040778.33 | 1040778.33 | 555325.95 | 555325.95 | 555325.95 | 53.3568 | 0 | EDIFICIO | 2813 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314286 | Sistema De Alcantarillado Sanitario | 2014-00776 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Zituní | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 33989121 | 33989121.15 | 33989121.15 | 33989121.15 | 33954336.3 | 33954336.3 | 33954336.3 | 99.8977 | 0 | Metros lineales | 862 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PR2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314291 | Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria Cristobal Colón | 2014-00780 | Querétaro | Querétaro | Pinto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 457267 | 439585.17 | 439585.17 | 439585.17 | 432750.01 | 432750.01 | 432750.01 | 98.4451 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314303 | Obras Complementarias, Base De Operaciones La Campana | 2014-00837 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 518390 | 492686.2 | 492686.2 | 492686.2 | 409170.48 | 409170.48 | 409170.48 | 83.0489 | 0 | Metros lineales | 19929 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314307 | Construcción De Lateral Y Parador Turistico, Cuerpo A, Palmillas, Municipio De San Juan Del Río, Querétaro | 2014-00817 | Querétaro | San Juan del Río | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6287865 | 6184536.13 | 6184536.13 | 6184536.13 | 5573543.85 | 5573543.85 | 5573543.85 | 90.1206 | 0 | Metros Cuadrados | 1378 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314372 | Rehabilitación Del Museo Y Galería Fotográfica, Col. Centro, Querétaro. | 2014-00844 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4494690 | 4494690 | 4494690 | 4494690 | 4080627.69 | 4080627.69 | 4080627.69 | 90.7877 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314395 | Construcción De Edificio O Centro De Cómputo, Campus Centro Histórico Cuarta Etapa Uaq | 2014-00900 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099348.07 | 1099348.07 | 1099348.07 | 99.9407 | 0 | EDIFICIO | 328 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314539 | Construcción De Biblioteca En La Universidad Tecnológica De Corregidora | 2014-00970 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 14000000 | 13656407 | 13656407 | 13656407 | 13584140 | 13584140 | 13584140 | 99.4708 | 0 | Lote | 491 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314543 | Regeneración De Fachadas En Imagen Urbana En El Cruce De Carretera 100 En El Pueblo De Bernal, Ezequiel Montes | 2014-00967 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4059950 | 3826119.92 | 3826119.92 | 3826119.92 | 2848330.27 | 2848330.27 | 2848330.27 | 74.4444 | 0 | Metros Cuadrados | 3965 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314549 | Construcción De Barda En El Antiguo Panteón De Bernal | 2014-00968 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 304027 | 281809 | 281809 | 281809 | 281809 | 281809 | 281809 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3965 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314590 | Techumbre De Cancha De Usos Mùltiples | 2014-00911 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Educación | En Ejecución | 2014 | 780000 | 779999.96 | 779999.96 | 779999.96 | 779999.96 | 779999.96 | 779999.96 | 100 | 0 | ARCOTECHOS | 74 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314597 | Cancelería Facultad De Filosofía | 2014-00906 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1474679 | 943844.37 | 943844.37 | 943844.37 | 943844.37 | 943844.37 | 943844.37 | 100 | 0 | EDIFICIO | 358 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314611 | Construcción De Biblioteca En La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui | 2014-00969 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 17000000 | 16744549 | 16744549 | 16744549 | 16503979 | 16503979 | 16503979 | 98.5633 | 0 | Metros Cuadrados | 724 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314613 | Construccion De Aula Didactica De 6.00 X 8.00 M En Escuela Telesecundaria Enrique Pestalozzi. | 2014-00943 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2014 | 470000 | 466893.22 | 466893.22 | 466893.22 | 466893.22 | 466893.22 | 466893.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314614 | Construccion De Aula Didactica De 6.00x8.00 M En Escuela Telesecundaria Justo Sierra. | 2014-00944 | Querétaro | Tequisquiapan | Santillán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2014 | 470000 | 469023.03 | 469023.03 | 469023.03 | 469022.63 | 469022.63 | 469022.63 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314615 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En Jardín De Niños Alfonso Reyes. | 2014-00945 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2014 | 790483 | 789171 | 789171 | 789171 | 789171 | 789171 | 789171 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314639 | Construcción De Cédula De Producción En Taller De Mecatrónica En El Cecyteq No. 6 | 2014-00982 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1712710.68 | 1712710.68 | 1712710.68 | 1712710.68 | 1709802.88 | 1709802.88 | 1709802.88 | 99.8302 | 0 | Metros Cuadrados | 1024 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314647 | Mobiliario Para Ocho Aulas En El Conalep Aeronáutico 328 | 2014-00983 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 241998.04 | 241997.96 | 241997.96 | 241997.96 | 160231.38 | 160231.38 | 160231.38 | 66.2119 | 0 | Lote | 358 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314659 | Construcción De Biblioteca, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior (Andadores De Conexión Y Movimiento De Tierra Existente) En El Cecyteq No. 9 | 2014-00985 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1450000 | 1320388.59 | 1320388.59 | 1320388.59 | 1320388.59 | 1320388.59 | 1320388.59 | 100 | 0 | ANEXOS (BIBLIOTECA, SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR) | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314661 | Construcción De Dos Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios, Plaza Cívica Y Obra Exterior En El Cecyteq No. 8, Col. Menchaca, Queretaro. | 2014-00986 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1656493.06 | 1656493.06 | 1656493.06 | 1656493.06 | 1656493.05 | 1656493.05 | 1656493.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314662 | Equipamiento De Biblioteca En El Cecyteq No. 9 | 2014-00988 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 104995.66 | 104995.66 | 104995.66 | 100984.27 | 100984.27 | 100984.27 | 96.1795 | 0 | Lote | 210 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314663 | Equipamiento De Dos Aulas Didácticas En El Cecyteq No. 8 | 2014-00989 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 75000 | 48870.84 | 48870.84 | 48870.84 | 48870.34 | 48870.34 | 48870.34 | 99.999 | 0 | Lote | 335 | 100 | 65.16 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200314666 | Equipamiento De Biblioteca En El Cecyteq No. 7 | 2014-00987 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 115031.98 | 115031.98 | 115031.98 | 103884.78 | 103884.78 | 103884.78 | 90.3095 | 0 | Lote | 529 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314754 | Construccion De Anexo(Baños)En Secundaria Gereal Roberto Ruiz Obregon,Las Aguilas,S.J.R.Qro. | 64 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 900804 | 900804 | 900804 | 647400 | 647400 | 647400 | 71.8691 | 0 | Metros Cuadrados | 2199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA,POR FINIQUITAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314758 | Construccion De Anexo(Direccion,Cooperativa Y Bodega)En Primaria Jesus Garcia Corona. | 66 | Querétaro | San Juan del Río | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 520000 | 636219 | 636219 | 636219 | 518574 | 518574 | 518574 | 81.5087 | 0 | Metros Cuadrados | 1759 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA POR FINIQUITAR / Física: OBRA FINALIZADA POR FINIQUITar / Registro: OBRA FINALIZADA,POR FINIQUITAR - OBRA FINALIZADA POR FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314767 | Gastos Indirectos. | 72 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1596305 | 1596305 | 1596305 | 1596305 | 1062975 | 1062975 | 1062975 | 66.5897 | 0 | Lote | 5359 | 100 | 67 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314949 | Electrificación Y Alumbrado En Calles De La Colonia Colinas De Menchaca Ii | 2014-0209 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1926068.54 | 1810504.42 | 1810504.42 | 1810504.42 | 403831.08 | 403831.08 | 403831.08 | 22.3049 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 22 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314953 | Alumbrado Público En Calle El Zapote De La Colonia Santa María Magdalena | 2014-0221 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 266692.04 | 261354.98 | 261354.98 | 261354.98 | 261354.98 | 261354.98 | 261354.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314959 | Agua Potable En Calle San Agustín, San Francisco Y San Nicolás | 2014-0233 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 770000 | 567671.58 | 567671.58 | 567671.58 | 480704.99 | 480704.99 | 0 | 84.6801 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 84 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314963 | Agua Potable En Calles San Juan, San Miguel Y San Nicolás | 2014-0234 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 759000 | 610946.85 | 610946.85 | 610946.85 | 497838.41 | 497838.41 | 497838.41 | 81.4864 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 81 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314983 | Introducción De Agua Potable En Calle Colima, Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca, Paseo Constitución, Sonora Y Veracruz | 2014-0236 | Querétaro | Querétaro | Mártires de la Libertad I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1345000 | 992297.99 | 992297.99 | 992297.99 | 992297.99 | 992297.99 | 992297.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314985 | Ampliación De Red De Agua Potable | 2014-0238 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 120000 | 116973.72 | 116973.72 | 116973.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314987 | Red De Agua Potable En Calle Guadalupe | 2014-0240 | Querétaro | Querétaro | Colonia el Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 350000 | 287607.25 | 287607.25 | 287607.25 | 287607.25 | 287607.25 | 287607.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200320085 | Elaboracion De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Loberas | 001 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 59626 | 59626 | 59626 | 59626 | 99.3767 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA DE TRATAMIENTO, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200320099 | Elaboracion De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales El Bondotal | 002 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 59619 | 59619 | 59619 | 59619 | 99.365 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIADAD DE MEDIDA ES PROYECTO, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO AOTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200320104 | Elaboracion De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En San Jose De Los Trejo | 003 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José de los Trejo (Las Adelitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 59619 | 59619 | 59619 | 59619 | 99.365 | 0 | Metros Cuadrados | 263 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200320107 | Elaboracion De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Cardonal | 004 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cardonal (La Tijera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 59619 | 59619 | 59619 | 59619 | 99.365 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO, LA ECONOMIA NO SE HA DESIGNADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200320117 | Construccion De Anexo (Direccion Y Sanitarios) Esc Prim Moises Saenz Bo Santa Maria Villa Progreso | 005 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2014 | 730000 | 730000 | 730000 | 727426 | 727426 | 727426 | 727426 | 99.6474 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON ANEXOS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200320125 | Construccion De Aula Didactica En Jn Col La Providencia (Las Norbertas) | 006 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia la Providencia (Las Norbertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 349253 | 349253 | 349253 | 349253 | 99.7866 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON AULAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PEROYECTO OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200320130 | Sustitucion De Techos Fijos En La Localidad De Los Ramirez | 007 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 179686 | 179686 | 179686 | 179686 | 99.8256 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA ECONOMIA NO HA SIDO DESTINADA A OTRO PROYECTO, LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200320139 | Construccion Baño Digno En Los Ramirez | 008 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 175000 | 175000 | 175000 | 174764 | 174764 | 174764 | 174764 | 99.8651 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: UNIDAD DE MEDIDA SON BAÑOS. OBRA TERMINADA. LA ECONOMIA AUN NO SE DESTINA A OTRO PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200320272 | Adquisición De Estaciones, Analizadores Y Comunicación De Las Estaciones De Monitoreo Atmosférico | FMQ-2014-008 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6783500 | 6783500 | 6783500 | 6706101.34 | 6706101.34 | 6706101.34 | 6706101.34 | 98.859 | 77398.66 | Metros Cuadrados | 1418834 | 1 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO EN PRIMER TRIM 2015. EL REINTEGRO SE REALIZO EN MARZO 2015. / Física: Ya se finiquito el proyecto en Mayo del 2015. / Registro: El sistema solo deja escoger en unidades metros cuadrados siendo la unidad de medida un proyecto la correcta. lEl pago al proveedor se realizo en Marzo del 2015, asi mismo se finiquito del mismo en Mayo del 2015.
QUE14140200320715 | Construcción De La Primera Etapa Del Jardin De Niños Nueva Creación, Tres Aulas, Anexos Y Circulado Perimetral | - | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Obras Publicas. Municipio de Colón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200320757 | Modelo De Propuesta Para La Actualización Del Programa De Ordenamiento Ecológico Regional Del Estado De Querétaro (Poereq). | P-FMQ-2014-006 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 900600 | 900600 | 301200 | 60.04 | 0 | Metros Cuadrados | 1974436 | 100 | 65 | Financiera: ESTÁ EN TRÁMITE EL PAGO DE LA PRIMERA ETAPA / Física: ESTÁ EN REVISIÓN LA PRIMER ENTREGA DEL PROYECTO. / Registro: SE RECIBIÓ LA PRIMER ENTREGA DEL PROYECTO LA CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN, ESTÁ EN PROCESO DE PAGO DE LA PRIMER ETAPA, LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER Acción - 8002, PERO DESDE EL 1ER TRIM 2015 NO APARECE EN EL SISTEMA
QUE14140200320776 | Ampliación Red De Agua Potable Calle 20 De Noviembre | - | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Obras Publicas Municipio de Colón | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200320812 | Ampliación Red De Agua Potable | - | Querétaro | Colón | La Carbonera | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Obras Publicas. Municipio de Colón | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200320844 | Ampliación Red De Agua Potable Callejon Fernando De Tapia | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Obras Publicas. Municipio de Colón | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200320871 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario 1a. Etapa | - | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Obras publicas. Municipio de Colón | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200320902 | Ampliación Red De Drenaje Sanitario En Calle Laures | - | Querétaro | Colón | El Saucillo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Obras Publicas. Municipio de Colón | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200320961 | Bitácora Ambiental Del Programa De Ordenamiento Ecológico Regional Del Estado De Querétaro (Poereq) | P-FMQ-2014-007 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 711800 | 711800 | 711800 | 692062.52 | 692062.52 | 692062.52 | 692062.52 | 97.2271 | 19737.48 | Lote | 1974436 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO EN EL SEGUNDO TRIM 2015, EL REINTEGRO SE REALIZO EN MARZO DE 2015 / Física: SE LIQUIDARON A AMBOS PROVEEDORES / Registro: SE REALIZARON DOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, SE LIQUIDARON A LOS DOS PROVEEDORES. SE REINTEGRO $19737.48 AL FONDO METROPOLITANO EN EL 1ER TRIMESTRE 2015. EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES ESTE PROYECTO SE REPORTABA COMO OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN, A PARTIR DEL 1ER TRIM 2015 SE EPORTA COMO PROGRAMA DE ADQUISICIONES, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOTE Y CANTIDAD DOS YA QUE SE REALIZARON DOS PROCESOS DE ADQUISICIONES.
QUE14140200321672 | Suministro E Instalación De Fogones En 16 Comunidades De Alta Y Muy Alta Marginación | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Obras Publicas. municipio de colón | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200321691 | Construcción De Baño Digno En Siete Comunidades | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Obras Publicas. Municipio de Colón | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200321702 | Construcción De Piso Firme En Cuatro Comunidades | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | Obras Publicas. Municipio de colón | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200321861 | Equipamiento Y Profesionalizacion De Seguridad Publica (Subsemun 2014) | SUBSEMUN 2014 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200321915 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Vialidades | FORTAMUN 1 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200323134 | Construcción De Fosa Septica En Jardin De Niños Leonor Lopez Arrellano | - | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas. Municipio de Colón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200323706 | Construcción De Fosa Septica En Jardin De Niños Vasco De Quiroga | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipio de Colón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200324611 | Construcción De Recamara Adicional En Varias Comunidades | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Obras publicas. municipio de colón | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200325998 | Promover La Atención Y Prevención De La Violencia En Contra De Las Mujeres E015 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | Instituto Queretano de las Mujeres | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200327261 | Prolongación Constituyentes Oriente, 2da. Etapa | FMQ-2014-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2815010.13 | 2815010.13 | 2815010.13 | 2815010.13 | 93.8337 | 184989.77 | Metros Cuadrados | 1970025 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO PRIMER TRIM 15. EL REMANENTE SE REINTEGRO A LA FEDERACIÓN EN MARZO 2015. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200327280 | Modernización Vial De La Av. Camelinas, En El Municipio De Querétaro, Qro. | FMQ-2014-002 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 89999998.2 | 55908530.62 | 53980813.74 | 53980813.74 | 59.9787 | 1.8 | Metros Cuadrados | 1970025 | 0 | 84 | Financiera: EL PROYECTO ESTÁ EN PROCESO. $1.80 SE REINTEGRARON A LA FEDERACIÓN EN MARZO DE 2015. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200327329 | Modernización De La Av. Del Parque, Carretera Estatal 400 Querétaro-Huimilpan | FMQ-2014-003 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 52812471 | 52812471 | 52812471 | 52812471 | 50750646.01 | 50750646.01 | 50750646.01 | 96.096 | 2061824.99 | Metros Cuadrados | 1970025 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRADO A LA FEDERACIÓN $1,938,276.24 EL 16/JUNIO/2015. POR REINTEGRAR EL FALTANTE / Física: OBRA TERMINADA EN 2DO TRIM 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200327603 | Construcción De Unidad Deportiva San Pablo, Colonia San Pablo. | 2014-00858 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Querétaro | Deporte | En Ejecución | 2014 | 39423419 | 39423419.1 | 39423419.1 | 38171136.5 | 38171136.5 | 38171136.5 | 38171136.5 | 96.8235 | 1252282.6 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PR2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200328006 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, Mohonera De Gudiño | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Mohonera de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 510000 | 900000 | 900000 | 816671 | 816671 | 816671 | 816671 | 90.7412 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE14140200328015 | Dispensario Medico, Naranjitos. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Naranjitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QRO. | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11.4 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE14140200329043 | Rehabilitacion De Aula Telesecundaria, Tancama. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancáma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICOS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 145565 | 145565 | 145565 | 143179 | 97.0433 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE14140200329077 | Circulado Perimetral Cobaq 4, Jalpan De Serra | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, JALPAN DE SERRA, QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 227343 | 227343 | 227343 | 227343 | 90.9372 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE14140200330179 | Iqca.-Proyecto De Restauracion Del Exconvento De Santa Rosa De Viterbo | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332059 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Cursos De Capacitación Sedena) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipios | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 784471.6 | 784671.6 | 784671.6 | 784671.6 | 713440 | 713440 | 713440 | 90.9221 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90.92 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332104 | Instrumentación De La Estratégia En El Combate Al Secuestro Uecs (Vehículos) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Procuración de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1041900 | 1041900 | 1041900 | 94.7182 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.72 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332189 | Policía Estatal Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Policía Estatal Acreditable | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12513920.12 | 27657550.76 | 27657550.76 | 26959148.4 | 26959148.4 | 26959148.4 | 26959148.4 | 97.4748 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 97.47 | Financiera: EQUIPO DE SEGURIDAD / Física: / Registro: EQUIPO DE SEGURIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332214 | Custodios Acreditables | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Custodios Acreditables | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 21742918.58 | 21742924 | 21742924 | 17221217 | 17221217 | 17221217 | 17221217 | 79.2038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 79.2 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332220 | Construccion De Baños Dignos Con Tinaco Y Biodigestor | 03-2014 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2417695 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 320 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332229 | Policía Ministerial Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Procuración de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 21600505.08 | 21599524 | 21599524 | 21361169 | 21361169 | 21361169 | 21361169 | 98.8965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 98.9 | Financiera: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200333707 | Construcción De Paso Vehicular | 7-2014 | Querétaro | Tolimán | Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 569924 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 83 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE DEJA EN ESTADO DE EJECUCION POR EFECTOS DEL INFORME FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200333877 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Diversas Calles | 8-2014 | Querétaro | Tolimán | San Pedro de los Eucaliptos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 375977 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 48 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA SOLO SE ESTA EN ESPERA DE REINTEGROS CORRESPONDIENTES PARA PODER CERRAR, SE PRESENTA EN EJECUCION POR EFECTOS DEL INFORME FINAL PERO SU ESTATUS ES SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200334180 | Mobiliario Básico Para Biblioteca, Universidad Tecnológica De Corregidora | - | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTC | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1007824 | 1007824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71254 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200334259 | Equipamiento Especializado Para Biblioteca | 2014-02319 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTC | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1997619 | 1997619 | 1997619 | 1907960 | 1907960 | 1907960 | 95.5117 | 0 | Lote | 417 | 0 | 87 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200334451 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Los Pinos | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200334664 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Los Pinos | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200334946 | Construccion De Aula En La Escuela Telesecundaria 13 De Septiembre De 1847 | 16-2014 | Querétaro | Tolimán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2014 | 191294 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 85 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN ESTATUS SUSPENDIDA DEBIDO A QUE FALTA REALIZAR REINTEGROS, PERO POR EFECTOS DEL INFORME FINAL SE PRESENTA EN ESTATUS DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200335125 | Construccion De 1 Aula Didactica De Estructura U1-C En La Escuela Sec. Tec. Alfredo V. Bonfil | 17-2014 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2014 | 392323 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 48 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN ESTATUS SUSPENDIDA DEBIDO A QUE FALTA REALIZAR REINTEGROS, PERO POR EFECTOS DEL INFORME FINAL SE PRESENTA EN ESTATUS DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200335401 | Equipamiento De Aula Didáctica Para El Emsad No. 30 | 2014-01152 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 99998.96 | 99999 | 99999 | 99999 | 87958 | 87958 | 87958 | 87.9589 | 0 | LOTE DE EQUIPO | 152 | 100 | 91 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335429 | Construcción De Aula Didáctica En El Emsad No. 30 | 2014-01095 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 529999.94 | 530001.04 | 530001.04 | 530001.04 | 519790.39 | 519790.39 | 519790.39 | 98.0735 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335433 | Construcción De Cuarto Adicional | 20-2014 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1442845 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 200 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200335478 | Techo Firme De Concreto | 21-2014 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1010695 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 320 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
QUE14140200335494 | Equipamiento Parcial Primera Etapa Para El Cecyteq No. 10, Colón | 2014-02115 | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1785392 | 1785392 | 1785392 | 1700000 | 1648050 | 1648050 | 1648050 | 92.3075 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335546 | Piso Firme | 22-2014 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 801119 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1875 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200335557 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Multidiciplinario En El Cobaq No. 22, Querétaro | 2014-01112 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 2398357.18 | 1876802.98 | 1876802.98 | 1876802.98 | 1876802.98 | 1876802.98 | 1876802.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1301 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335583 | Equipamiento De Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Multidiciplinario Para El Cobaq No. 22, Colonia Real De San Miguel, Qro | 2014-02121 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 726325 | 726325 | 726325 | 85.45 | 0 | Lote | 1301 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335630 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario En El Cobaq No. 30 | 2014-01094 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1174999.99 | 1142990 | 1142990 | 1142990 | 1102585.38 | 1102585.38 | 1102585.38 | 96.465 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 97 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335643 | Equipamiento De Laboratorio Multidiciplinario Para El Cobaq No. 30, San Juan Del Río | 2014-02122 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 461188.16 | 461188.16 | 461188.16 | 70.952 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 66 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200349691 | Rendimientos Financieros | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE QUERETARO | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200356323 | Construcción De Aula Didáctica Y Módulo De Servicios Sanitarios En La Sec. Tec. Juan Aldama | 2014-01302 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1464999.96 | 1371903.68 | 1371903.68 | 1371903.68 | 1371903.68 | 1371903.68 | 1371903.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200356342 | Demolicion Y Construccion De Aula De Medios En Esc. Prim. 16 De Septiembre | 2014-01136 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | 2014 | 911730.5 | 899378.87 | 899378.87 | 899378.87 | 899333.12 | 899333.12 | 899333.12 | 99.9949 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200356823 | Construcción De Aula Didáctica Y Anexo (Dirección) En La Esc. Prim. Gral. Juan Aldama, Col. Fundadores, Querétaro, Qo. | 2014-01171 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 904722.16 | 847085.93 | 847085.93 | 847085.93 | 777215.98 | 777215.98 | 777215.98 | 91.7517 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200356828 | Construcción De Aula Didáctica En La Telesecundaria Jesús Urueta | 2014-01172 | Querétaro | Querétaro | La Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 500700 | 488470.76 | 488470.76 | 488470.76 | 463444.58 | 463444.58 | 463444.58 | 94.8766 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200356840 | Construcción De Aula Didáctica En La Prim. Gral. Miguel Hidalgo | 2014-01174 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 615217.18 | 577269.2 | 577269.2 | 577269.2 | 401726.78 | 401726.78 | 401726.78 | 69.5909 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200356843 | Construcción De Taller De Turismo En La Esc. Sec. Tec. No. 36 Antonio Acosta Aguayo, Cerrito Colorado, Querétaro, Qro. | 2014-01239 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1539596.56 | 1424871.54 | 1424871.54 | 1424871.54 | 1424871.54 | 1424871.54 | 1424871.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200356845 | Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Sec. Gral. No. 8 Andrés Balvanera, Col. Mansiones Del Valle, Querétaro, Qro. | 2014-01240 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 977121.17 | 937102.39 | 937102.39 | 937102.39 | 853627.48 | 853627.48 | 853627.48 | 91.0922 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200356850 | Construcción De Anexo (Baños) En El Preescolar General Guacharo/Agustín Yáñez | 2014-01241 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 756696.41 | 662930.04 | 662930.04 | 662930.04 | 662930.04 | 662930.04 | 662930.04 | 100 | 0 | ANEXOS (BAÑOS) | 180 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200356863 | Pavimentación De Estacionamiento De La Uteq, Villas De Santiago, Querétaro, Qro. | 2014-01292 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Educación | En Ejecución | 2014 | 2614239.24 | 2463476.68 | 2463476.68 | 2463476.68 | 2463476.68 | 2463476.68 | 2463476.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6817 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200356878 | Construcción De Aula De Medios E Impermeabilización En La Prim. Gral. Rafael Rosas Rosains | 2014-01349 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1336885.11 | 1286163.04 | 1286163.04 | 1286163.04 | 1095470.38 | 1095470.38 | 1095470.38 | 85.1735 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357066 | Equipamiento Poa 2014, Aula De Medios, Anexos, Laboratorios | 2014-01622 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 19628561.77 | 19010917.52 | 19010917.52 | 19010917.52 | 19010917.52 | 19010917.52 | 19010917.52 | 100 | 0 | Lote | 44304 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357165 | Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Esc. Sec. Tec. Cristóbal Colón | 2014-01627 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1338347.85 | 1288038.79 | 1288038.79 | 1288038.79 | 1173273.17 | 1173273.17 | 1173273.17 | 91.0899 | 0 | Metros Cuadrados | 809 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357180 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Leyes De Reforma" | 2014-01458 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 724998.29 | 721903.45 | 721903.45 | 721903.45 | 721903.45 | 721903.45 | 721903.45 | 100 | 0 | ARCOTECHOS | 234 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357184 | Construcción De Techumbre En La Escuela Telesecundaria "Santos Degollado" | 2014-01459 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 724998.29 | 721903.45 | 721903.45 | 721903.45 | 721903.45 | 721903.45 | 721903.45 | 100 | 0 | ARCOTECHOS | 85 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357192 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños "Abraham Lincoln" 1ra Etapa | 2014-01602 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 349989.09 | 346887.05 | 346887.05 | 346887.05 | 346887.05 | 346887.05 | 346887.05 | 100 | 0 | ARCOTECHOS | 156 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357193 | Construcción De Techumbre Y Gradas En Cancha Deportiva 1ra Etapa | 2014-01631 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 599999.38 | 595738.66 | 595738.66 | 595738.66 | 595738.66 | 595738.66 | 595738.66 | 100 | 0 | ARCOTECHOS | 1114 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357195 | Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria "Querétaro" | 2014-01633 | Querétaro | Huimilpan | Huitrón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 649997.19 | 639442.19 | 639442.19 | 639442.19 | 639442.19 | 639442.19 | 639442.19 | 100 | 0 | ARCOTECHOS | 85 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357526 | Pavimento De Asfalto En Varias Calles | 2014-01371 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3152867.98 | 3152867.98 | 3152867.98 | 3146870.02 | 3146870.02 | 3146870.02 | 3146870.02 | 99.8098 | 0 | Metros Cuadrados | 2972 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357529 | Urbanizacion De Varias Calles | 2014-01372 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8396066.45 | 8396066.45 | 8396066.45 | 8327378.94 | 8327378.94 | 8327378.94 | 8327378.94 | 99.1819 | 0 | Metros Cuadrados | 3850 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357543 | Reconstrucción De Calle José Luis Aragon Chavéz | 2014-01387 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6068296.41 | 6068296.41 | 6068296.41 | 6057942.72 | 6057942.72 | 6057942.72 | 6057942.72 | 99.8294 | 0 | Metros Cuadrados | 4169 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357559 | Urbanización De Calle Junto Al Bordo (Localidad El Colorado) | 2014-01388 | Querétaro | El Marqués | Colonia San Cristobal (El Colorado) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1254202.99 | 1254202.99 | 1254202.99 | 1252591.92 | 1252263.64 | 1252263.64 | 1252263.64 | 99.8454 | 0 | Metros Cuadrados | 4315 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357578 | Urbanización De Varias Calles | 2014-01389 | Querétaro | El Marqués | Alfajayucan | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7245509.2 | 7245509.2 | 7245509.2 | 7236915.15 | 7236100.64 | 7236100.64 | 7236100.64 | 99.8701 | 0 | Metros Cuadrados | 2750 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357582 | Urbanización De Varias Calles De La Colonia San Cristóbal (Localidad El Colorado) | 2014-01390 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6112674.08 | 6112674.08 | 6112674.08 | 6104348.98 | 6104347.43 | 6104347.43 | 6104347.43 | 99.8638 | 0 | Metros Cuadrados | 1015 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357586 | Urbanizacion De Varias Calles De La Comunidad 2da Etapa | 2014-01391 | Querétaro | El Marqués | San Vicente Ferrer | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3566656.2 | 3566656.2 | 3566656.2 | 3563093.5 | 3559841.89 | 3559841.89 | 3559841.89 | 99.8089 | 0 | Metros Cuadrados | 2178 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357591 | Urbanizacion Varias Calles | 2014-01392 | Querétaro | El Marqués | El Lobo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6094611.32 | 6094611.32 | 6094611.32 | 6094110.91 | 6027142.55 | 6027142.55 | 6027142.55 | 98.893 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357596 | Urbanización De Varias Calles Parte Alta De La Comunidad | 2014-01393 | Querétaro | El Marqués | Los Pocitos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6629119.48 | 6629119.48 | 6629119.48 | 6592670.61 | 6591978.23 | 6591978.23 | 6591978.23 | 99.4397 | 0 | Metros Cuadrados | 2384 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357621 | Urbanizacion De Varias Calles | 2014-01394 | Querétaro | El Marqués | La Laborcilla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5710464.62 | 4993123.32 | 4993123.32 | 4993123.32 | 86.0883 | 0 | Metros Cuadrados | 890 | 100 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357637 | Urbanizacion Varias Calles | 2014-01395 | Querétaro | El Marqués | Santa María de los Baños | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7365644.4 | 7365644.4 | 7365644.4 | 7351019.13 | 7137417.72 | 7137417.72 | 7137417.72 | 96.9015 | 0 | Metros Cuadrados | 1920 | 100 | 97 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357639 | Urbanizacion De Varias Calles | 2014-01396 | Querétaro | El Marqués | San Miguel Amazcala | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6807737.55 | 6807737.55 | 6807737.55 | 6807516.14 | 6807454.73 | 6807454.73 | 6807454.73 | 99.9958 | 0 | Metros Cuadrados | 1260 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357641 | Urbanizacion De Varias Calles | 2014-01397 | Querétaro | El Marqués | La Piedad (San Miguel Colorado) | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3199785.78 | 3199785.78 | 3199785.78 | 3180627.17 | 3180627.17 | 3180627.17 | 3180627.17 | 99.4013 | 0 | Metros Cuadrados | 4560 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357643 | Urbanizacion Varias Calles | 2014-01398 | Querétaro | El Marqués | Santa María Begoña | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6278966.77 | 6278966.77 | 6278966.77 | 6265180.24 | 6235018.41 | 6235018.41 | 6235018.41 | 99.3001 | 0 | Metros Cuadrados | 2140 | 100 | 98 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357644 | Urbanizacion De Varias Calles (Loma De La Cruz | 2014-01399 | Querétaro | El Marqués | La Piedad (San Miguel Colorado) | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4091169.12 | 4091169.12 | 4091169.12 | 4090828.34 | 4090828.34 | 4090828.34 | 4090828.34 | 99.9917 | 0 | Metros Cuadrados | 1702 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357646 | Urbanización De Varias Calles | 2014-01400 | Querétaro | El Marqués | San Vicente Ferrer | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6579829.31 | 6579829.31 | 6579829.31 | 6579732.13 | 6579732.13 | 6579732.13 | 6579732.13 | 99.9985 | 0 | Metros Cuadrados | 2285 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357648 | Urbanización De Varias Calles | 2014-01401 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6511560.62 | 6511560.62 | 6511560.62 | 6494985 | 6494534.69 | 6494534.69 | 6494534.69 | 99.7385 | 0 | Metros Cuadrados | 3090 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357707 | Construcción De Segunda Etapa De Cubierta En La Secundaria Técnica 27, En La Localidad De Ejido Modelo. | 2014-01366 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200357714 | Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Sec. Gral. Epigmenio González, En La Localidad De Villas De Santiago, Querétaro. | 2014-01564 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 327018.24 | 310823.24 | 310823.24 | 310823.24 | 310822.88 | 310822.88 | 310822.88 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357746 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico.-San Joaquin | 2014-01417 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1999999.92 | 2000000 | 2000000 | 1996988.75 | 1996988.75 | 1996988.75 | 1996988.75 | 99.8494 | 0 | Luminaria | 2500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357750 | Pavimentacion De Calles.-Nuevo San Joaquin | 2014-01421 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 199999.59 | 200000 | 200000 | 199790.47 | 199790.47 | 199790.47 | 199790.47 | 99.8952 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357756 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Localidad Bosques De Banthi | 2014-01569 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2495538.13 | 2242794.09 | 2242794.09 | 2242794.09 | 89.7118 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357757 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Localidad Quintas De Guadalupe | 2014-01570 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2499999.99 | 2500000 | 2500000 | 2448786.7 | 1738451.42 | 1738451.42 | 1738451.42 | 69.5381 | 0 | Metros Cuadrados | 9725 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357758 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Localidad Haciendas De San Juan | 2014-01571 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2479279.74 | 2148146.21 | 2148146.21 | 2148146.21 | 85.9258 | 0 | Metros Cuadrados | 11407 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357761 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Localidad Los Arrayanes | 2014-01572 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. S.J.R. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2478048.76 | 2027532.6 | 2027532.6 | 2027532.6 | 81.1013 | 0 | Metros Cuadrados | 8857 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357762 | Bacheo En Calle Francia Entre Av. Gandhi Y Uruguay, Calle Brasil Entre Calle Francia Y Guadalupe Victoria, Calle Guadalupe Victoria Entre Porto Velho Y Croacia Y Avenida Sierra De La Luz Entre Calle G | 2014-01607 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 669888.17 | 123117.88 | 123117.88 | 123117.88 | 123117.88 | 123117.88 | 123117.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357767 | Reencarpetamiento En Calle Sierra De La Luz Entre Calle Monte Parnaso Y Calle Aguascalientes, En La Localidad Lomas De San Juan, Sjr. | 2014-01634 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 807691.69 | 698984.95 | 698984.95 | 698984.95 | 698984.95 | 698984.95 | 698984.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357772 | Construcción De Cancha De Fútbol 7, En La Localidad De San José De La Laja, Tequisquiapan. | 2014-01422 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2492546.86 | 2492425.39 | 2492425.39 | 2492425.39 | 99.697 | 0 | Piezas | 409 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357774 | Construcción De Cancha De Fútbol 7, En La Localidad San Nicolas, Tequisquiapan | 2014-01423 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 25000 | 2500000 | 2500000 | 2498530.02 | 2498530.02 | 2498530.02 | 2498530.02 | 99.9412 | 0 | Piezas | 705 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357788 | Construccion De Cancha De Fut Bol 7 En El Tule, Toliman | 2014-01424 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2200000.01 | 2200000.01 | 2200000.01 | 2187589.87 | 2178454.82 | 2178454.82 | 2178454.82 | 99.0207 | 0 | Metros Cuadrados | 418 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357791 | Construccion De Cancha De Fut Bol 7 En El Tequesquite, Toliman | 2014-01425 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2501964.58 | 2501964.58 | 2501964.58 | 2501964.58 | 2469557.74 | 2469557.74 | 2469557.74 | 98.7047 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357792 | Empedrado Con Mortero Ahogado En Mortero En Calle La Piedra Azul En San Antonio De La Cal, Toliman | 2014-01484 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 290000 | 290000 | 290000 | 286363.91 | 286363.91 | 286363.91 | 286363.91 | 98.7462 | 0 | Metros Cuadrados | 580 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357794 | Empedrado Con Morteroahogado En Mortero En Calle Privada El Garambullo En San Antonio De La Cal | 2014-01485 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 319847.93 | 319847.93 | 319847.93 | 317722.12 | 317722.12 | 317722.12 | 317722.12 | 99.3354 | 0 | Metros Cuadrados | 965 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357796 | Empedrado Con Mortero Ahogado En Mortero En Camino Al Cardon En San Antonio De La Cal, Toliman | 2014-01486 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 315592.66 | 315592.66 | 315592.66 | 307758.22 | 307758.22 | 307758.22 | 307758.22 | 97.5175 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357797 | Empedrado Con Mortero Ahogado En Mortero En Camino Al Charcon En San Antonio De La Cal, Toliman | 2014-01487 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 411588 | 411588 | 411588 | 404119.71 | 404119.71 | 404119.71 | 404119.71 | 98.1855 | 0 | Metros Cuadrados | 456 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357798 | Construccion De Pavimentro Empedrado Ahogado Con Mortero En Calle Los Pinos, Segunda Etapa En San Pedro De Los Eucaliptos | 2014-01488 | Querétaro | Tolimán | San Pedro de los Eucaliptos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 928365.43 | 928365.43 | 928365.43 | 917286.55 | 917286.55 | 917286.55 | 917286.55 | 98.8066 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357799 | Urbanizacion De La Calle Dolores | 2014-01489 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2887410.72 | 2887410.72 | 2887410.72 | 2886964.83 | 2874016.56 | 2874016.56 | 2874016.56 | 99.5361 | 0 | Metros Cuadrados | 2721 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357800 | Urbanizacion Avenida Real | 2014-01490 | Querétaro | Tolimán | Barrio de Casas Viejas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2016014.75 | 2016014.75 | 2016014.75 | 2010320.95 | 2010320.95 | 2010320.95 | 2010320.95 | 99.7176 | 0 | Metros Cuadrados | 665 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357802 | Empedrado Con Mortero Ahogado En Mortero En Camino Privada Principal En San Antonio De La Cal, Toliman | 2014-01491 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 303497.56 | 303497.56 | 303497.56 | 294254.4 | 294254.4 | 294254.4 | 294254.4 | 96.9545 | 0 | Metros Cuadrados | 655 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357804 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Diezmeros | 2014-01576 | Querétaro | Tolimán | Diezmeros | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 427332 | 427332 | 427332 | 427324.13 | 426051.49 | 426051.49 | 426051.49 | 99.7003 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357805 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Don Lucas | 2014-01577 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1104560.14 | 1104560.14 | 1104560.14 | 1104365.74 | 1104365.74 | 1104365.74 | 1104365.74 | 99.9824 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357806 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Lomas De Casa Blanca | 2014-01636 | Querétaro | Tolimán | Loma de Casa Blanca | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1308841 | 1308841 | 1308841 | 1308827.66 | 1307587.31 | 1307587.31 | 1307587.31 | 99.9042 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357808 | Construccion De Unidad Deportiva La Campesina: Cancha De Fut Bol 7, Pista Para Trotar, Baños, Vestidores Y Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples En San Pablo | 2014-01637 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2999883.66 | 2999883.66 | 2999883.66 | 2975055.04 | 2940652.23 | 2940652.23 | 2940652.23 | 98.0255 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357809 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Los Leras | 2014-01638 | Querétaro | Tolimán | Barrio de Casas Viejas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3096293 | 3096293 | 3096293 | 3096272.6 | 3094320.32 | 3094320.32 | 3094320.32 | 99.9363 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357810 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público Rancho Nuevo | 2014-01639 | Querétaro | Tolimán | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 850991.79 | 850991.79 | 850991.79 | 850970.49 | 850154.14 | 850154.14 | 850154.14 | 99.9016 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357811 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público El Terrero | 2014-01640 | Querétaro | Tolimán | El Terrero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1743908.23 | 1743908.23 | 1743908.23 | 1741399.5 | 1741399.5 | 1741399.5 | 1741399.5 | 99.8561 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357812 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Los Gonzalez | 2014-01641 | Querétaro | Tolimán | Los González | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2169412.37 | 2169412.37 | 2169412.37 | 2169327.32 | 2169327.32 | 2169327.32 | 2169327.32 | 99.9961 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357815 | Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En Centro De Atención Múltiple Nemiliztli | 2014-01635 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2014 | 312678.63 | 309638.32 | 309638.32 | 309638.32 | 309638.32 | 309638.32 | 309638.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357817 | Red De Agua Potable En C. Cactus D Rio San Pedro Al Final D La C Y D Laureles A Rio Saucitos, C Naranjos, C Pinos, C Laureles D Pinos Al Final De La C Y De Rio Saucitos De Pinos Al Final D La C | 2014-0302 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 771614.04 | 444051.62 | 444051.62 | 444051.62 | 444051.62 | 444051.62 | 444051.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200357818 | Red D Drenaje Sanitario En C Cactus D Rio San Pedro Al Final D La C, C Naranjos, C Pinos, C Cedros, C Laureles De Pinos Al Final De La C Y Rio Saucitos De Pinos Al Final De La C | 2014-0303 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1860298.52 | 1712953.65 | 1712953.65 | 1712953.65 | 542889.85 | 542889.85 | 542889.85 | 31.6932 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 31 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200357819 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Cero De Las Palomas, Peña De Bernal Y Cofre De Perote | 2014-0307 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1018957.75 | 1039008.82 | 1039008.82 | 1039008.82 | 792876.22 | 792876.22 | 792876.22 | 76.3108 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 76 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200357820 | Regeneración De Imagen Urbana Centro De La Cabecera Municipal | 2014-01444 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9135 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357821 | Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De Chitejé De La Cruz | 2014-01445 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 590000 | 590000 | 590000 | 589235.95 | 589235.53 | 589235.53 | 589235.53 | 99.8704 | 0 | Piezas | 4244 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357822 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Donica | 2014-01446 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Donicá | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 497393.47 | 497393.47 | 497393.47 | 497393.47 | 99.4787 | 0 | Metros Cuadrados | 2340 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357823 | Construcción De Puente Vehicular En La Localidad De La Ladera | 2014-01447 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 446949.95 | 446949.95 | 446949.95 | 446949.95 | 99.3222 | 0 | Piezas | 830 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357824 | Construcciòn De Gimnasio Al Aire Libre Y Circulado En Campo De Beisbol En La Unidad Deportiva De La Localidad De Chiteje De Garabato | 2014-01448 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 598408.82 | 598408.82 | 598408.82 | 598408.82 | 99.7348 | 0 | Metros Cuadrados | 886 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357825 | Construcción De Módulo Lúdico Y Ciclopista En El Parque Recreativo Cerro De Los Gallos | 2014-01449 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2993411.49 | 2993411.49 | 2993411.49 | 2993411.49 | 99.7804 | 0 | Metros Cuadrados | 8595 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357827 | Modernización Del Sistema De Alumbrado Público Con La Sustitución De Lámparas Convencionales Por Lámparas Con Luminarias Tipo Led, En La Cabecera Municipal | 2014-01450 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4967658.56 | 4967658.56 | 4967658.56 | 99.3532 | 0 | Luminaria | 9135 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357828 | Rehabilitacion De La Delegacion Municipal De Santiago Mexquititlan | 2014-01492 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1994034.84 | 1994034.84 | 1994034.84 | 1994034.84 | 99.7017 | 0 | Metros Cuadrados | 10199 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357829 | Rehabilitación Del Gimnasio Municipal | 2014-01493 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 299453.34 | 299453.34 | 299453.34 | 299453.34 | 99.8178 | 0 | Metros Cuadrados | 13778 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357831 | Construcción De Sanitarios Para La Unidad Deportiva De La Localidad De Loma Linda | 2014-01544 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 599221.3 | 599221.29 | 599221.29 | 599221.29 | 99.8702 | 0 | Metros Cuadrados | 1409 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357832 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Santiago Mexquititlán | 2014-01595 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 580000 | 580000 | 580000 | 578950.02 | 578950 | 578950 | 578950 | 99.819 | 0 | Metros Cuadrados | 6712 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357833 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Localidad De San Miguel Tlaxcaltepec | 2014-01623 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2240689.66 | 2240689.66 | 2240689.66 | 98.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 2940 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357834 | Pavimentación E Imagen Urbana En Av. Ribera Del Rio Y Calle Camino Al Cerrito, El Pueblito | 2014-01451 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999999.77 | 4999998.97 | 4999998.97 | 4999998.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357835 | Pavimentacion De Calle Fresno, Los Olvera | 2014-01452 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2899999.95 | 2900000 | 2900000 | 2851963.18 | 2851963.18 | 2851963.18 | 2851963.18 | 98.3436 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357836 | Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Pedro Urtiaga, El Pueblito | 2014-01453 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3952855.64 | 3952855.66 | 3952855.66 | 3952854.63 | 3952552.8 | 3952552.8 | 3952552.8 | 99.9923 | 0 | Metros Cuadrados | 44000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357837 | Pavimentacion De Calle Independencia Junto A Unidad Deportiva, La Negreta | 2014-01454 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2399999.97 | 2400000 | 2400000 | 2391395.99 | 2303640.18 | 2303640.18 | 2303640.18 | 95.985 | 0 | Metros Cuadrados | 8389 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357838 | Pavimentación De Circuito San José De Los Olvera 1a. Etapa | 2014-01455 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999999.84 | 3999999.84 | 3999999.84 | 3999999.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18406 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357840 | Pavimentacion De Blvd De Las Americas | 2014-01456 | Querétaro | Corregidora | Venceremos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2878789.34 | 2878789.34 | 2878789.34 | 2870885.29 | 2870885.29 | 2870885.29 | 2870885.29 | 99.7254 | 0 | Metros Cuadrados | 5900 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357841 | Imagen Urbana En H. Colegio Militar, El Pueblito, Corregidora | 2014-01457 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11999999.96 | 12000000 | 12000000 | 11999999.94 | 11999999.9 | 11999999.9 | 11999999.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357842 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Cerro De Las Palomas, Peña De Bernal Y Cofre De Perote | 2014-0308 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1152595.22 | 981010.43 | 981010.43 | 981010.43 | 981010.43 | 981010.43 | 981010.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200357843 | Urbanizacion E Imagen Urbana En Plazuela, En La Localidad Santa Barbara, Corregidora. | 2014-01496 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9999999.99 | 10000000 | 10000000 | 9999986.99 | 8221116.3 | 8221116.3 | 8221116.3 | 82.2112 | 0 | Metros Cuadrados | 16876 | 100 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357844 | Infraestructura Escolar (Auditorio) El Pueblito Y El Portico, Corregidora | 2014-01535 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 18500000 | 18500000 | 18500000 | 18493903.64 | 15244618.88 | 15244618.88 | 15244618.88 | 82.4033 | 0 | Metros Cuadrados | 3842 | 100 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 227'061,846.16 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200357854 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Álamo, Esmeralda, Ópalo, Coral, Granate, Diamante Y Oro | 2014-0343 | Querétaro | Querétaro | Rinconada las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2348002.63 | 2188850.79 | 2188850.79 | 2188850.79 | 746314.88 | 746314.88 | 746314.88 | 34.0962 | 0 | Metros Cuadrados | 610 | 100 | 34 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200357925 | Introducción De Agua Potable En Calle Álamo, Esmeralda, Ópalo, Coral, Granate, Diamante Y Oro | 2014-0344 | Querétaro | Querétaro | Rinconada las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1162279.49 | 1040594.11 | 1040594.11 | 1040594.11 | 725784.97 | 725784.97 | 725784.97 | 69.7472 | 0 | Metros Cuadrados | 610 | 100 | 69 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200357996 | Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Prim. Carlos Monsiváis Aceves | 2014-01705 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1499999.62 | 1326754.31 | 1326754.31 | 1326754.31 | 1326754.31 | 1326754.31 | 1326754.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200358018 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples | 2014-01668 | Querétaro | Jalpan de Serra | Lomas de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 646660.47 | 646660.47 | 646660.47 | 646660.47 | 646660.47 | 646660.47 | 646660.47 | 100 | 0 | ARCOTECHOS | 63 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200358022 | Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. Gral. Enrique C. Rebsamen, Barrio La Magdalena, Tequisquiapan, Qro. | 2014-01666 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2014 | 549949.95 | 545485.43 | 545485.43 | 545485.43 | 545485.43 | 545485.43 | 545485.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200358025 | Construcción De Techumbre En Cam Rosa Azul, Localidad San Cayetano, Sjr, Qro. | 2014-01664 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Educación | En Ejecución | 2014 | 871574.37 | 861333.44 | 861333.44 | 861333.44 | 861333.44 | 861333.44 | 861333.44 | 100 | 0 | ARCOTECHOS | 300 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200358982 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "El Añil", 1ra. Etapa | 285 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1134000 | 947339 | 947339 | 947339 | 947339 | 947339 | 947339 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359195 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Priv. San Juan | 2014-0364 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 364827.85 | 347557.34 | 347557.34 | 347557.34 | 347557.34 | 347557.34 | 347557.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359199 | Construcción De Cárcamo De Bombeo Y Torrentera Pluvial En La Calle Melchor Ocampo Esquina Con Vicente Guerrero | 2014-0405 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1399998.35 | 884555.74 | 884555.74 | 884555.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359441 | Pavimentación De Camino A La Uaq, Campus Ajuchitlán | 2014-01745 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2717389.62 | 2530891.77 | 2530891.77 | 2530891.77 | 2530891.77 | 2530891.77 | 2530891.77 | 100 | 0 | Kilómetro | 5483 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200359481 | Modernización De Acceso A San Isidro El Alto 2a Etapa | 2014-01719 | Querétaro | Querétaro | San Isidro el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1199968.07 | 1199236.59 | 1199236.59 | 1199236.59 | 1199236.59 | 1199236.59 | 1199236.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 368 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200359621 | (2014-004) Construcción De Cuerpo Norte, Prol. Av. De La Luz | 2014-0387 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 22883830.2 | 22436042.07 | 22436042.07 | 22436042.07 | 6784832.78 | 6784832.78 | 6784832.78 | 30.2408 | 0.1 | Metros Cuadrados | 125000 | 100 | 77 | Financiera: EL REINTEGRO POR $0.01 SE REALIZÓ EN MAR 2015. PROYECTO EN PROCESO. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359627 | (2014-004) Construcción De Cuerpo Sur, Prol. Av. De La Luz | 2014-0388 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 22847671.66 | 22491435.24 | 22491435.24 | 22491435.24 | 6437564.73 | 6437564.73 | 6437564.73 | 28.6223 | 0 | Metros Cuadrados | 125000 | 100 | 79 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDCA CORRESPONDE A M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359632 | (2014-004) Dirección De Obra, Prol. Av. De La Luz | 2014-0389 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1398600.1 | 1393057.94 | 1393057.94 | 1393057.94 | 609194.7 | 609194.7 | 609194.7 | 43.7308 | 0 | Metros Cuadrados | 125000 | 100 | 91.5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A SUPERVISION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359635 | (2014-004) Dren Pluvial. Prol. Av. De La Luz | 2014-0390 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7294895.64 | 8272587.51 | 8272587.51 | 8272587.51 | 4784501.93 | 4784501.93 | 4784501.93 | 57.8356 | 0 | Metros Cuadrados | 125000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A M3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359637 | (2014-004) Electrificación, Alumbrado Y Reubicación De Líneas Eléctricas. Prol. Av. De La Luz | 2014-0391 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15505000 | 15336877.23 | 15336877.23 | 15336877.23 | 5303700.43 | 5303700.43 | 5303700.43 | 34.5814 | 0 | Metros Cuadrados | 125000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200359723 | Suministro Y Colocación De Gimnasios Al Aire Libre En La Colonia La Loma Viii | 2014-01747 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 516235.66 | 504757.98 | 504757.98 | 504757.98 | 504757.98 | 504757.98 | 504757.98 | 100 | 0 | Lote | 2500 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200359731 | Ruta De Las Cruces, Ezequiel Montes, Qro | 2014-01751 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 749999.96 | 725679.6 | 725679.6 | 725679.6 | 725679.6 | 725679.6 | 725679.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3965 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200359732 | Construcción De Cubierta En Plaza Cívica De La Escuela Primaria Palma De Mallorca, Col. Cimatario | 2014-01752 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2014 | 2226317.61 | 2268756.85 | 2268756.85 | 2268756.85 | 2268756.85 | 2268756.85 | 2268756.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 820 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200359734 | Imagen Urbana De San Joaquín | 2014-01753 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 224151.28 | 221883.91 | 221883.91 | 221883.91 | 221883.91 | 221883.91 | 221883.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1985 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200359736 | Construcción De Aula Y Muro De Contención En La Primaria Lorenzo De La Parra | 2014-01755 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 715000 | 699398.49 | 699398.49 | 699398.49 | 448691.97 | 448691.97 | 448691.97 | 64.154 | 0 | Metros Cuadrados | 394 | 100 | 75 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200359744 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Administración Y Torrentera Con Descarga Pluvial En El Jardín De Niños "Fernando Montes De Oca", Ubicado En La Comunidad De Agua Azul | 2014-01763 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2014 | 450490.7 | 345214.93 | 345214.93 | 345214.93 | 345214.93 | 345214.93 | 345214.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200360457 | Mejoramiento De Imagen Urbana De La Av. Ejército Republicano", Tramo Los Arcos Al Calvarito | 2014-0414 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 14418636.78 | 13200000 | 14418636.78 | 9285714.29 | 9285714.29 | 9285714.29 | 64.4008 | 0 | Metros Cuadrados | 125000 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200360887 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 8-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Otomites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200360891 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 9-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Arquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200360897 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 10-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200360904 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 11-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200360913 | Ampliacion De Ld Y Rd Electrica | 12-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200361017 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario, Plaza Cívica Y Obra Exterior (Acceso Peatonal, Alumbrado Exterior Y Andadores) En El Cecyteq No. 10 | 2014-01269 | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1111241.99 | 1111241.99 | 1111241.99 | 1111241.99 | 853792.27 | 853792.27 | 853792.27 | 76.8323 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 67.36 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200361029 | Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario Y Laboratorio De Cómputo Para El Cecyteq No. 10 | 2014-01442 | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 849999.86 | 849999.86 | 849999.86 | 849999.86 | 728813.72 | 728813.72 | 728813.72 | 85.7428 | 0 | Lote | 160 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200361043 | Construcción De Taller De Alimentos Y Bebidas En El Icateq, Jalpan | 2014-01163 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Coco | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 947467 | 947467 | 947467 | 947467 | 947467 | 947467 | 947467 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300361669 | Pavimentación De Camino De La Griega Al Lobo; El Marques, La Griega-El Lobo (Cad 0 000 Al 4 000) | 2014-01817 | Querétaro | El Marqués | El Lobo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6740183.67 | 6807363.93 | 6807363.93 | 6740183.67 | 6554530.01 | 6554530.01 | 6554530.01 | 96.2859 | 0 | Metros Cuadrados | 1781 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300361676 | Pavimentación De Camino De La Griega Al Lobo, El Marques, La Griega-El Lobo (Cad 4 000 Al 7 890) | 2014-01818 | Querétaro | El Marqués | El Lobo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6572804.92 | 6572804.92 | 6572804.92 | 6572257.29 | 6572257.29 | 6572257.29 | 6572257.29 | 99.9917 | 0 | Metros Cuadrados | 1781 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300362412 | Elaboracion De Zapato Tejido | 220171DS028 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300362935 | Elaboracion De Zapato Tejido | 220171DS043 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300363061 | Equidad De Genero | 220171DS052 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300363215 | Reparacion De Aparatos Electronicos Certificado | 220171DS064 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300363257 | Enlace Habitat Cdc | 220171DS070 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300363278 | Apoyo Para La Elaboración De Programas De Manejo De Las Áreas Naturales Protegidas ¿El Batán¿, Municipio De Corregidora, Y ¿La Trinidad¿, Municipio De Tequisquiapan, Querétaro. | QUE00140300363278 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1084425 | 1084425 | 1051892 | 820000 | 328000 | 328000 | 328000 | 30.2464 | 231892 | Metros Cuadrados | 1827937 | 0 | 70 | Financiera: Se reintegró el remanente así como los intereses acumulados / Física: Se elaboraron las propuestas de Programas de Manejo de La Trinidad y de El Batán / Registro: En este Trimestre se obtuvo el comprobante de reintegro a la TESOFE sobre el remanente y los intereses generados al mes de enero.
QUE14140300363692 | Promocion De La Equidad De Genero (Prevencion Del Embarazo) | 220171DS074 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300363700 | Ramo 12 Convenio De Colaboracion Sn Dif Comunidad Diferente | 88F.02 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300365308 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Privada Manuel Barcenas | FISM-9 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300365321 | Urbanizacion De Priv. Arbolitos | FISM-11 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300365745 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calles Gardenia, Margaritas Y Orquídeas | 0701-53 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 460000 | 460000 | 460000 | 453915 | 453915 | 453915 | 453915 | 98.6772 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365755 | Ampliación Red De Energía Eléctrica Calles Camelinas, Gardenias, Godorniz Y Halcon | 0701-54 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 570000 | 570000 | 570000 | 569993 | 569993 | 569993 | 569993 | 99.9988 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365763 | Ampliación Red De Agua Potable Calles Piñón, Manzano, Amalia Vega Y Jacarandas | 0701-55 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 29098 | 29098 | 29098 | 29098 | 96.9933 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365768 | Construcción De Baños Dignos En La Nueva Unidad | 0701-56 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 34087 | 34087 | 34087 | 34087 | 97.3914 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365770 | Pavimentación Banquetas Y Guarniciones En La Calle Baltasar Y Valle Del Sol | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2929056 | 1454529 | 1454529 | 1454529 | 1454529 | 1454529 | 1454529 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 578 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365773 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "Los Colin" | 286 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 252000 | 239284 | 239284 | 239284 | 239284 | 239284 | 239284 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365780 | Construcción De Cuarto Adicional , La Nueva Unidad | 0701-57 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 135000 | 135000 | 135000 | 134907 | 134907 | 134907 | 134907 | 99.9311 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365786 | Ampliación Red De Alcantarillado Sanitario Calle Hiedra, San Jose Del Jaguey | 0701-61 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 610000 | 610000 | 610000 | 590802 | 590802 | 590802 | 590802 | 96.8528 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365790 | Centro De Desarrollo Humano Jardines De La Negreta (Centro Comunitario) | - | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1999985.33 | 1999985.33 | 1999985.33 | 1999985.33 | 1999985.33 | 1999985.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365792 | Sustitucion De Techos Fijos El Ciervo | 0701-73 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 249890 | 249890 | 249890 | 249890 | 99.956 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365799 | Mejoramiento De Calles Y Ampliación Banquetas | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365802 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Los Cano, Dos Ramales | 288 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1512000 | 1330993 | 1330993 | 1330993 | 1330993 | 1330993 | 1330993 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365803 | Sustitución De Techos Fijos El Cardonal | 0701-74 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cardonal (La Tijera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 345403 | 345403 | 345403 | 345403 | 98.6866 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365810 | Construcción De Cuarto Adicional, Guanajuatito | 0701-75 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 245000 | 245000 | 245000 | 242964 | 242964 | 242964 | 242964 | 99.169 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365824 | Construcción Baños Dignos, Guanajuatito | 0701-76 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 208405 | 208405 | 208405 | 208405 | 99.2405 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365832 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 290 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 189000 | 188783 | 188783 | 188783 | 56635 | 56635 | 56635 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365843 | Ampliación De Red De Agua Potable, Ejido Arroyo Colorado | 0701-77 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ejido Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 73500 | 73500 | 73500 | 73205 | 73205 | 73205 | 73205 | 99.5986 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365849 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "Casa De Salud" | 291 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 189000 | 177290 | 177290 | 177290 | 177290 | 177290 | 177290 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365875 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "Calle El Calvario Y Av. De La Cruz" | 293 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1764000 | 1761302 | 1761302 | 1761302 | 880651 | 880651 | 880651 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365894 | Construcción De Auditorio De Usos Múltiples | - | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1499644 | 1499644 | 1499644 | 1499644 | 1499644 | 99.9763 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365899 | Rehabilitación De Canchas Deportivas ( Santa Bárbara Canchas Del Medio ) | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1495959.68 | 1495959.68 | 1495959.68 | 1495959.68 | 1495959.68 | 99.7306 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365907 | Instalación De Luminarias Para Consolidar Senderos Seguros | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 721000 | 721000 | 718766.09 | 718766.09 | 718766.09 | 718766.09 | 718766.09 | 99.6902 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365911 | Construcción Cuarto Adicional El Bondotal | 0701-78 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 34989 | 34989 | 34989 | 34989 | 99.9686 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365934 | Construcción De Cuarto Adicional, Colonia Las Flores | 0701-79 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 118081 | 118081 | 118081 | 118081 | 98.4008 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365954 | Sustitución De Techos Fijos, El Bondotal | 0701-80 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 349872 | 349872 | 349872 | 349872 | 99.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300365973 | Sustitución De Techos Fijos, La Soledad | 0701-81 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 175000 | 175000 | 175000 | 174999 | 174999 | 174999 | 174999 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366001 | Construcción Cuarto Adicional Arroyo Colorado | 0701-82 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ejido Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 118081 | 118081 | 118081 | 98.4008 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366077 | Construcción De Módulo De Sanitarios En El Conalep "Amealco" | 2014-01443 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 465515.38 | 465515.38 | 465515.38 | 465515.38 | 465515.16 | 465515.16 | 465515.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366165 | Construccion De Un Modulo De Sanitarios En La Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano" | 305 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 350000 | 350000 | 314141 | 314141 | 314141 | 314141 | 89.7546 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366278 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria "David Alfaro Siqueiros" | 307 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito Sección la Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 622389 | 622389 | 622389 | 622389 | 622389 | 622389 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366304 | Ampliacion De Dispensario Medico | 308 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 250000 | 249393 | 249393 | 249393 | 131280 | 131280 | 131280 | 52.6398 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366324 | Construcción De Hangar (1era Etapa) En El Conalep Aeronáutico 328 | 2014-01788 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 2007457.87 | 1974619.38 | 1974619.38 | 1974619.38 | 1974619.38 | 1974619.38 | 1974619.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366476 | Sustitución Techos Fijos, San Jose De Los Trejo | 0701-87 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José de los Trejo (Las Adelitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 249400 | 249400 | 249400 | 249400 | 99.76 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366521 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 312 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 63000 | 60178 | 60178 | 60178 | 60178 | 60178 | 60178 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366535 | Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Alfonso Caso | 340 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 71500 | 67466 | 67466 | 67466 | 67466 | 67466 | 67466 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366548 | Construcción Sanitarios Jardín De Niños Benito Juarez Conafe Villa Progreso | 0701-88 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 149585 | 149585 | 149585 | 149585 | 99.7233 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON ENEXOS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366579 | Ampliación Red Energía Eléctrica, Colonia El Sindicato | 0701-90 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 560000 | 560000 | 560000 | 558279 | 558279 | 558279 | 558279 | 99.6927 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366618 | Ampliación Red De Energía Eléctrica Calles Zanja Primavera Y Laureles, Los Sanchez | 0701-91 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 265000 | 265000 | 265000 | 247905 | 247905 | 247905 | 247905 | 93.5491 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES, LA ECONIMIA NO SE HA DESTINADO ATRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366660 | Ampliación Red Energía Eléctrica Calle Sinope Y Calipso, Colonia La Luna | 0701-92 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 596394 | 596394 | 596394 | 596394 | 99.399 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366786 | Equipamiento De Salón De Maestros En El Cecyteq No. 5, Cerrito Colorado, Qro. | 2014-01318 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 227879.1 | 193217.63 | 193217.63 | 193217.63 | 185296.57 | 185296.57 | 185296.57 | 95.9004 | 0 | Lote | 41 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300366793 | Sustitución De Techos Fijos El Coyote | 0701-86 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 325000 | 325000 | 325000 | 324916 | 324916 | 324916 | 324916 | 99.9742 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO P`ROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366878 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle 20 De Noviembre, Villa Progreso | 0701-95 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 530000 | 185032 | 185032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366918 | Construcción Baños Dignos, Barreras | 0701-96 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 209941 | 209941 | 209941 | 99.9719 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON BAÑOS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366949 | Construcción Cuarto Adicional, Barreras | 0701-97 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 244956 | 244956 | 244956 | 99.982 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMIANDA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON CUARTOS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO AOTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366965 | Sustitución De Techos Fijos, Las Rosas | 0701-98 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 375000 | 375000 | 375000 | 374951 | 374951 | 374951 | 374951 | 99.9869 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300366995 | Sustitución Techos Fijos. San Antonio | 0701-99 | Querétaro | Ezequiel Montes | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 249853 | 249853 | 249853 | 249853 | 99.9412 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300367011 | Construcción Cuarto Adicional, La Soledad | 0701-100A | Querétaro | Ezequiel Montes | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 105000 | 105000 | 105000 | 104975 | 104975 | 104975 | 104975 | 99.9762 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, EL CAPITAL NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300367032 | Terminacion De Servicios Sanitarios En La Secundaria No. 13 | 345 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 619623 | 619623 | 619623 | 619623 | 619623 | 619623 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300367093 | Construcción De Anexos (Dirección, Sanitarios) Escuela Primaria La Corregidora, La Bola | 0701-101A | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 730000 | 730000 | 730000 | 701868 | 701868 | 701868 | 701868 | 96.1463 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON ANEXOS, EL CAPITAL NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300367119 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior 2014. | 41140009 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 36657953 | 35315325.38 | 35315325.38 | 35315325.38 | 21903932.6 | 21903932.6 | 21903932.6 | 62.0239 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 62.02 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14140300367124 | Ampliación Red De Agua Potable Calles Carlos Santana, Amaus, Lazaro Cardenas, Lopez Portillo, Madero Y 10 De Mayo | 0701-102A | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 179390 | 179390 | 179390 | 179390 | 99.6611 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300367284 | Ampliación De Red De Drenaje Para Villa Progreso Y La Purisima Ezequiel Montes | 0701-105A | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300367840 | Construcción De Taller De Alimentos Y Bebidas En El Icateq San Juan Del Río | 2014-01164 | Querétaro | San Juan del Río | Pueblo Quieto | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 998436.49 | 998436.49 | 998436.49 | 998436.49 | 998436.49 | 998436.49 | 998436.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300367848 | Equipamiento De Taller De Alimentos Y Bebidas Para Icateq, San Juan Del Río | 2014-02258 | Querétaro | San Juan del Río | Pueblo Quieto | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 498859.03 | 498859.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300368008 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 13-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Río Escanela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300368020 | Ampliacion De Ld Y Rd De Energia Electrica | 14-05193-2014 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300368071 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Ramal 4 | 351 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 315000 | 296795 | 296795 | 296795 | 296795 | 296795 | 296795 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300369046 | Mezcla De Recursos Con Cdi, Geq Y Municipio | 22 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369073 | Mezcla De Recursos Con Sedesol, Geq Y Municipio | 23 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369109 | Construccion De Aulas En La Esc. Sec. "Juan Caballero Y Osio", El Sauz | 24 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369122 | Techumbre Jardin De Niños, Loc. Epigmenio Gonzalez | 19 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369151 | Construccion De Aulas, Emsad, Escolasticas | 20 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369298 | Programa De Mediación Comunitaria | 2014-01238 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Direccion de seguridad publica municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369325 | Promotores Comunitarios | 2014-01017 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Direccion de Seguridad Publica del Municipio | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369339 | Taller Causas Y Consecuencias De La Venta De Alcohol A Menores | 2014-01018 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369382 | Programa De Convivencia Pacífica Para Jóvenes | 2014-01019 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Publica Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369395 | Curso Para Jóvenes En El Oficio En Jardineria | 2014-01020 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369412 | Cine En Tu Comunidad | 2014-01021 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Publica Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369455 | Taller De Musica Instrumental Y Coral | 2014-01027 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369464 | Torneo De Futbol | 2014-01028 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369517 | Taller De Futbol | 2014-01029 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369556 | Taller Mujeres Del Poligono Sobre Tecnologias Domesticas | 2014-01030 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369602 | Taller De Prevención Del Embarazo Y Enfermedades De Transmisión Sexual | 2014-01032 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Direccion de Seguridad Publica Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369624 | Pavimentacion Con Empedrado En Calle Corintios | 23A | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369627 | Curso De Especialización A Funcionarios Públicos Sobre Transparencia Y Rendición De Cuentas | 2014-01033 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Publica Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369646 | Pavimentacion Con Empedrado De Calle Al Kinder | 23B | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369675 | Curso: Protocolo De Atención A Victimas | 2014-01211 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369746 | Compañia De Teatro La Noria | 2014-01212 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Publica Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369768 | Disminución De Violencia Escolar | 2014-01210 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369801 | Diagnostico De Adicciones | 2014-01132 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369833 | Atención A Consumidores Y Sus Familias | 2014-01133 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300369856 | Capacitación En Habilitación De Grupos De Prevención Indicada, Detección Temprana Y Canalización Oportuna | 2014-01134 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300375332 | Programa De Desarrollo Del Sector De Servicios De Tecnologías De Información | PAT04 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S151 Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300376744 | Iqca.- Proyecto De Construccion Del Modulo Externo Y Rehabilitación Del Ceart | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 21000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378399 | Equipamiento Por Sustitución De Los Centros De Salud Lomas De Casa Blanca, Municipio De Qro, Edo. Qro. | 3 EQ C.S. LCS PAFOCASS 14 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 9042925 | 9042925 | 9042925 | 9042925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97068 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE14140300378407 | Construcción Por Sustitución De Los Centros De Salud Lomas De Casa Blanca, Municipio De Qro, Edo. Qro. | 3 OB C.S. LCS PAFOCASS 14 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 35250000 | 35250000 | 35250000 | 35250000 | 13462513.27 | 13462513.27 | 13462513.27 | 38.1915 | 0 | Metros Cuadrados | 97068 | 0 | 38.19 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE14140300378416 | Equipamiento Del Centro De Salud Santa Maria Álamos En Municipio De San Joaquin, Edo. Qro. | 3 EQ C.S. STA MARÍA ÁLAMOS PAFOCASS 14 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1521 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE14140300378431 | Ampliación Y Dignificación Del Centro De Salud Santa Maria Álamos. Municipio De San Joaquin, Edo. Qro. | 3 OB CS C.S. STA MA. ÁLAMOS PAFOCASS 14 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1271506 | 1271506 | 1271506 | 1271506 | 150644.56 | 150644.56 | 150644.56 | 11.8477 | 0 | Metros Cuadrados | 1521 | 0 | 11.85 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE14140300378458 | Construcción Segunda Etapa De La Sustitución De Centros De Salud La Gotera, Municipio De Qro. Edo De Qro | 3 OB C.S. LA GOTERA PAFOCASS 14 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 7450000 | 7450000 | 7450000 | 7450000 | 3088688.75 | 3088688.75 | 3088688.75 | 41.4589 | 0 | Metros Cuadrados | 31749 | 0 | 41.46 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE14140300378469 | Ampliación Del Centro De Salud Ocotitlán En La Localidad De Ocotitlán, Municipio De Cadereyta De Montes, Edo. Qro. | 3 OB C. S. OCOTITLÁN PAFOCASS 14 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 2126000 | 2126000 | 2126000 | 2126000 | 162230.64 | 162230.64 | 162230.64 | 7.6308 | 0 | Metros Cuadrados | 958 | 0 | 7.63 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE14140300378486 | Equipamiento Sistema De Radiocomunicación Convencional Digital Estatal, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 EQ SIST. RADIOC. PAF 14 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1974436 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE14140300378503 | Construcción De Cámara Fría Jurisdiccional En El Municipio De San Juan Del Río, Edo. Qro. | 3 OB CÁM. FRÍA SJR PAFOCASS 14 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 2565166.41 | 2565166.41 | 2565166.41 | 53.441 | 0 | Metros Cuadrados | 526201 | 0 | 53.44 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro:
QUE14140300380363 | Construccion De Muro De Contension, Barda Y Rehabilitacion De Cubierta En Salones De Escuela Primaria, Yerbabuena. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 257250 | 187122 | 187122 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 95.232 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE14140300380378 | Construccion De Muro De Constension En Telesecundaria, Sabino Grande. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Sabino Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA. | Educación | En Ejecución | 2014 | 197556 | 151552 | 151552 | 151552 | 151552 | 151552 | 151552 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE14140300380981 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 27-2014 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 306793 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300381019 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 28-2014 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 275504 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 115 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN ESTATUS DE SUSPENDIDA DEBIDO A QUE SE ESTAR POR REALIZAR REINTEGROS PARA PODER CERRAR, PERO POR EFECTOS DEL INFORME FINAL TIENE ESTATUS DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300381298 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 29-2014 | Querétaro | Tolimán | Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 39061 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 20 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN ESTATUS DE SUSPENDIDA DEBIDO A QUE SE ESTAR POR REALIZAR REINTEGROS PARA PODER CERRAR, PERO POR EFECTOS DEL INFORME FINAL TIENE ESTATUS DE EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300382380 | Proxoees01 | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 100% DE EJECUCION / Física: 100% DE EJECUCION / Registro:
QUE14140300403605 | Construccion De Muro Firme En Varias Localidades | - | Querétaro | Colón | El Coyote | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300403606 | Mejoramiento Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300404245 | Reconstrucción De Muro De Contención Y Construcción De Alcantarilla Km 1 154 Al 2 250. | 2014-02129 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 871331.19 | 939936.33 | 939936.33 | 939936.33 | 939936.33 | 939936.33 | 939936.33 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 139 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405096 | Construcciòn De Puente Vehicular "Arroyo La Soledad" | 2014-01849 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 770000 | 770000 | 770000 | 766338.68 | 766338.68 | 766338.68 | 766338.68 | 99.5245 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405101 | Empedrado De Camino Acceso A Circuito A La Capilla Y Escuela Primaria | 2014-01854 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesa de San Martín | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 599068.28 | 600000 | 600000 | 599068.28 | 599068.28 | 599068.28 | 599068.28 | 99.8447 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405103 | Empedrado De Camino Barrio 6º | 2014-01855 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 497397.44 | 500000 | 500000 | 497397.44 | 497397.44 | 497397.44 | 497397.44 | 99.4795 | 0 | Metros Cuadrados | 565 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405106 | Empedrado De Camino A La Ladera 2a. Etapa | 2014-01856 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 498622.01 | 498622.01 | 498622.01 | 498622.01 | 99.7244 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405109 | Construcciòn De Puente Vehicular | 2014-01857 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 479432.32 | 480000 | 480000 | 479432.32 | 479432.32 | 479432.32 | 479432.32 | 99.8817 | 0 | Piezas | 1288 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405116 | Construcción De Cancha De Futbol 7 Y Cancha De Usos Múltiples, En La Localidad De El Apartadero. | 2014-01872 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Buenos Aires (El Apartadero) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2698086.62 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 100 | 0 | Piezas | 967 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405130 | Empedrado De Camino | 2014-01873 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499568.04 | 500000 | 500000 | 499568.04 | 499568.04 | 499568.04 | 499568.04 | 99.9136 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405134 | Empedrado De Camino 2da Etapa (Dos Ramales) El Batan, Amealco | 2014-01874 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499533.06 | 500000 | 500000 | 499533.06 | 499533.06 | 499533.06 | 499533.06 | 99.9066 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405138 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En La Localidad De San Ildefonso Tultepec, Amealco | 2014-01875 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 630000 | 630000 | 630000 | 624453.59 | 624453.59 | 624453.59 | 624453.59 | 99.1196 | 0 | Metros Cuadrados | 8911 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405162 | Empedrado De Camino Barrio De La Cruz A El Potrero | 2014-01876 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio de la Cruz (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499449.26 | 500000 | 500000 | 499449.26 | 499449.26 | 499449.26 | 499449.26 | 99.8899 | 0 | Metros Cuadrados | 2675 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405163 | Adecuación De Edificio Para Mueseo De La Cultura Hñahñu. | 2014-01877 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1209435.38 | 1210000 | 1210000 | 1209435.38 | 1209435.38 | 1209435.38 | 1209435.38 | 99.9533 | 0 | Piezas | 8926 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405169 | Construccion De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantel,Amealco | 2014-01878 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 613937.46 | 615000 | 615000 | 613937.46 | 613937.46 | 613937.46 | 613937.46 | 99.8272 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405170 | Construcción De Puente 2da. Etapa | 2014-01879 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 999741.65 | 1000000 | 1000000 | 999741.65 | 999741.65 | 999741.65 | 999741.65 | 99.9742 | 0 | Piezas | 1120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405171 | Construccion De Cancha De Futbol 7 En La Localidad De Quiotillos | 2014-01880 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2278400.3 | 2278400.3 | 2278400.3 | 2278400.3 | 99.9298 | 0 | Piezas | 1485 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405172 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Dos Ramales | 2014-01881 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1099622.43 | 1100000 | 1100000 | 1099622.43 | 1099622.42 | 1099622.42 | 1099622.42 | 99.9657 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405174 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico Camino Ojo De Agua, Amealco | 2014-01883 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio Ojo de Agua (San Miguel Tlaxcaltepec) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2998101.36 | 3000000 | 3000000 | 2998101.36 | 2998101.36 | 2998101.36 | 2998101.36 | 99.9367 | 0 | Metros Cuadrados | 3433 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405176 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Los Reyes | 2014-01884 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Reyes | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 845917.05 | 847000 | 847000 | 845917.05 | 845917.05 | 845917.05 | 845917.05 | 99.8721 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405177 | Empedrado De Camino Principal A La Ladera Entronque Km 40 | 2014-01885 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Coyote | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499289.44 | 499289.44 | 499289.44 | 499289.44 | 99.8579 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405178 | Empedrado De Camino Dos Ramales Galindillo,Amealco | 2014-01886 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Galindillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499288.8 | 500000 | 500000 | 499288.8 | 499288.8 | 499288.8 | 499288.8 | 99.8578 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405180 | Moder Camino Rural (Carr Est 300 Sjr-Amealco Sgo Mexquititlan) Loma Linda El Carmen-San Felipe Km0 000 Al Km 5 750, Subtramo A Construir Km 0 550 Al 1 700 | 2014-01887 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1996787.49 | 2000000 | 2000000 | 1996787.49 | 1996787.49 | 1996787.49 | 1996787.49 | 99.8394 | 0 | Metros Cuadrados | 1999 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405182 | Ampliacion De Unidad Basica De Rehabilitacion En El Dif Municipal | 2014-01888 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 997259.2 | 1000000 | 1000000 | 997259.2 | 997259.2 | 997259.2 | 997259.2 | 99.7259 | 0 | Metros Cuadrados | 8006 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405199 | Empedrado De Camino Colonia Nuevo Amanecer, Amealco | 2014-01889 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Colonia Nuevo Amanecer | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1097364.08 | 1100000 | 1100000 | 1097364.08 | 1097364.08 | 1097364.08 | 1097364.08 | 99.7604 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405200 | Empedrado De Camino Principal A San Bartolome Del Pino, Amealco | 2014-01890 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Muralla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 498636.18 | 500000 | 500000 | 498636.18 | 498636.17 | 498636.17 | 498636.17 | 99.7272 | 0 | Metros Cuadrados | 986 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405201 | Rehabilitación De Plaza Constitución, Colonia Centro De La Cabecera Municipal | 2014-01891 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1390443.43 | 1400000 | 1400000 | 1390443.43 | 1390443.43 | 1390443.43 | 1390443.43 | 99.3174 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405202 | Construcción De Edificio De Aulas En Universidad Autónoma De Querétaro Campus Amealco | 2014-01892 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2993983.8 | 3000000 | 3000000 | 2993983.8 | 2993983.8 | 2993983.8 | 2993983.8 | 99.7995 | 0 | Piezas | 320 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405203 | Urbanizacion De Vialidad Principal De La Localidad De El Lindero Tramo Del Km 0 000 Al Km 1 250, Subtramo A Construir Del Km 0 520 Al Km 1 000 | 2014-01893 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1497740.84 | 1500000 | 1500000 | 1497740.84 | 1497740.84 | 1497740.84 | 1497740.84 | 99.8494 | 0 | Metros Cuadrados | 894 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405204 | Empedrado De Camino Al Auditorio La Torre, Amealco | 2014-01894 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 292604.86 | 292604.86 | 292604.86 | 292604.86 | 97.535 | 0 | Metros Cuadrados | 1058 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405205 | Rehabilitación De Plaza Comunitaria En La Localidad De San Juan Dehedo, Amealco | 2014-01895 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1127745.69 | 1130000 | 1130000 | 1127745.69 | 1127745.69 | 1127745.69 | 1127745.69 | 99.8005 | 0 | Metros Cuadrados | 10100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405206 | Empedrado De Camino Al Bellotal Ejido San Juan Dehedo, Amealco | 2014-01896 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Ejido de San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499171.99 | 499171.99 | 499171.99 | 499171.99 | 99.8344 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405207 | Construcción De Plaza Principal En La Localidad De San Miguel Tlaxcaltepec, Amealco | 2014-01897 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 698932.29 | 700000 | 700000 | 687484.26 | 687484.26 | 687484.26 | 687484.26 | 98.212 | 0 | Metros Cuadrados | 1596 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405243 | Empedrado De Camino Palos Altos, Amealco | 2014-01898 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Palos Altos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499385.63 | 500000 | 500000 | 499385.63 | 499385.63 | 499385.63 | 499385.63 | 99.8771 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405245 | Empedrado De Camino Real | 2014-01899 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 498684.04 | 500000 | 500000 | 498634.49 | 498634.49 | 498634.49 | 498634.49 | 99.7269 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405247 | Edificio De Extensión De Casa De Cultura "Ricardo Pozas Arciniega" | 2014-01900 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1398900.16 | 1400000 | 1400000 | 1398900.16 | 1398900.16 | 1398900.16 | 1398900.16 | 99.9214 | 0 | Piezas | 8926 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405249 | Empedrado De Camino 2a Etapa El Atoron, Amealco | 2014-01926 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499604.74 | 499604.74 | 499604.74 | 499604.74 | 99.9209 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405251 | Empedrado De Camino Principal El Rincon, Amealco | 2014-01927 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 498668.21 | 500000 | 500000 | 498668.21 | 498668.21 | 498668.21 | 498668.21 | 99.7336 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405252 | Construccion De Techumbre En La Escuela Secundaria Alfonso Cravioto,Amealco | 2014-01928 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 613448.11 | 615000 | 615000 | 613448.11 | 613448.11 | 613448.11 | 613448.11 | 99.7477 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405571 | Construccion De Techumbre En La Escuela Secundaria, El Apartadero,Amealco | 2014-01930 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Buenos Aires (El Apartadero) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 587558.87 | 590000 | 590000 | 587558.87 | 587558.87 | 587558.87 | 587558.87 | 99.5862 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405572 | Empedrado De Camino "Melchor Ocampo" | 2014-01931 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 498521.95 | 498521.95 | 498521.95 | 498521.95 | 99.7044 | 0 | Metros Cuadrados | 1283 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405573 | Empedrado De Camino Principal San Martin, Amealco | 2014-01932 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 499027.72 | 500000 | 500000 | 498402.26 | 498402.26 | 498402.26 | 498402.26 | 99.6805 | 0 | Metros Cuadrados | 1166 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405574 | Construcción De Plaza Comunitaria En La Localidad De El Batán, Amealco | 2014-01933 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 499720.73 | 500000 | 500000 | 499720.73 | 499720.73 | 499720.73 | 499720.73 | 99.9441 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405586 | Empedrado De Camino 2a. Etapa "Santa Clara" | 2014-01935 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Apartadero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 498773.89 | 498773.89 | 498773.89 | 498773.89 | 99.7548 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405588 | Construccion De Techumbre En El Preescolar El Bothe,Amealco | 2014-01977 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 328800.94 | 330000 | 330000 | 328800.94 | 328800.94 | 328800.94 | 328800.94 | 99.6366 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405590 | Construcción De Pavimento A Base De Piedra Bola Asentada Con Mortero De Calles En La Cabecera Municipal | 2014-01978 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3497747.64 | 3550000 | 3550000 | 3497747.63 | 3497747.63 | 3497747.63 | 3497747.63 | 98.5281 | 0 | Metros Cuadrados | 8926 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405591 | Empedrado De Camino 2a Etapa El Salto Negro, Amealco | 2014-01979 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499741.26 | 499741.26 | 499741.26 | 499741.26 | 99.9483 | 0 | Metros Cuadrados | 3204 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405594 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Rural Vespertina Miguel Hidalgo,Amealco | 2014-01980 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Dehetí | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 254518.22 | 255000 | 255000 | 254518.22 | 254518.22 | 254518.22 | 254518.22 | 99.8111 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405596 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria "Belisario Dominguez" | 2014-01981 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 2do. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 498839.25 | 500000 | 500000 | 498839.25 | 498839.25 | 498839.25 | 498839.25 | 99.7678 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405606 | Construcción De Techumbre En El Preescolar Ra Hatsi De Ya Batsi,Amealco | 2014-02010 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 198753.52 | 200000 | 200000 | 198753.52 | 198753.52 | 198753.52 | 198753.52 | 99.3768 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405610 | Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Melchor Ocampo,Amealco | 2014-02011 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2014 | 673903.68 | 675000 | 675000 | 673903.68 | 673903.68 | 673903.68 | 673903.68 | 99.8376 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405612 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle El Cerrito | 2014-02018 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 373000 | 373000 | 373000 | 372677.46 | 372677.46 | 372677.46 | 372677.46 | 99.9135 | 0 | Metros Cuadrados | 1058 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405617 | Moder Camino Rural Ec Km 22 500 (Carr Est 330 Amealco-San Ildefonso Tultepec) Yospi Tramo Km 0 000 Al Km 5 000, Subtramo A Construir Km 2 500 Al 3 700 | 2014-02019 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 999707.99 | 1000000 | 1000000 | 999707.99 | 999707.99 | 999707.99 | 999707.99 | 99.9708 | 0 | Metros Cuadrados | 5823 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405618 | Construcción Camino A Base De Piedra Bola. E.C. Km 5 400 (Carretera Estatal 330 Amealco-San Ildefonso)- San B Del Pino-La Muralla-E.C..Km 11 600 (Carretera Estatal 310 Sta Lucía-La Muralla E.Carretera | 2014-02093 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 499078.93 | 500000 | 500000 | 498640.33 | 498640.33 | 498640.33 | 498640.33 | 99.7281 | 0 | Metros Cuadrados | 1334 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405621 | Construcción De Puente Vehicular 2a. Etapa, Tenasda, Amealco | 2014-01929 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. AMEALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 398461.62 | 400000 | 400000 | 398461.62 | 398312.77 | 398312.77 | 398312.77 | 99.5782 | 0 | Piezas | 641 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405657 | Pavimento De Calle Luis Echeverria En La Colonia Santa Bárbara, Corregidora, Qro. | 2014-01902 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1499967.05 | 1499967.05 | 1499967.05 | 1430597.96 | 1430597.96 | 1430597.96 | 1430597.96 | 95.3753 | 0 | Metros Cuadrados | 7793 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405662 | Pavimentación De Calle Revolución De Calle Santa Ana Hacia Prolongación Jazmín Jardines De La Negreta | 2014-01903 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000534.57 | 2000534.57 | 2000534.57 | 2000533.93 | 2000260.34 | 2000260.34 | 2000260.34 | 99.9863 | 0 | Metros Cuadrados | 7954 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405663 | Pavimentación De Calles Oslo Y Roma En La Colonia Tejeda, Coregidora, Qro. | 2014-01904 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000097.86 | 2000097.87 | 2000097.87 | 1900058.2 | 1900058.2 | 1900058.2 | 1900058.2 | 94.9983 | 0 | Metros Cuadrados | 8881 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405664 | Cancha De Fut Bol (Pasto Sintetico) En Unidad Deportiva, San José De Los Olvera | 2014-01905 | Querétaro | Corregidora | San José de los Olvera | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2494189.16 | 2500000 | 2500000 | 2493525.8 | 2493525.8 | 2493525.8 | 2493525.8 | 99.741 | 0 | Piezas | 15623 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405667 | Pavimentación De Acceso Al Fraccionamiento Pirámides, Coregidora, Qro. | 2014-01906 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3299999.21 | 3288085.48 | 3288085.48 | 3288085.48 | 99.639 | 0 | Metros Cuadrados | 18406 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405672 | Adoquinado De Calle Josefa Ortiz, El Pueblito | 2014-01907 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3196954.18 | 3298355 | 3298355 | 3298355 | 3298072.91 | 3298072.91 | 3298072.91 | 99.9914 | 0 | Metros Cuadrados | 44000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405674 | Urbanización De Calles Desarrollo Hidalgo | 2014-01936 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1437675.21 | 1437675.23 | 1437675.23 | 1332099.39 | 1332097.02 | 1332097.02 | 1332097.02 | 92.6563 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405677 | Pavimentación De Calle Gardenias Entre La Iglesia Y La Escuela, La Negreta | 2014-01937 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1442882.63 | 1499968.05 | 1499968.05 | 1499967.61 | 1499967.61 | 1499967.61 | 1499967.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8389 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405678 | Construcción Arco Techo En Plaza De La Cololonia Los Olvera, Corregidora, Qro. | 2014-01938 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1004719.44 | 1021265.74 | 1021265.74 | 1004719.44 | 1004719.44 | 1004719.44 | 1004719.44 | 98.3798 | 0 | Piezas | 3090 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405679 | Construcción Arco Techo En Cancha De Usos Multiples El Pueblito | 2014-01939 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1197925.87 | 1197925.94 | 1197925.94 | 1134144.93 | 1134144.93 | 1134144.93 | 1134144.93 | 94.6757 | 0 | Piezas | 44000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405681 | Pavimentación De Acceso Lomas Del Mirador | 2014-01945 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200315.62 | 1200315.62 | 1200315.62 | 1185222.65 | 1042417.62 | 1042417.62 | 1042417.62 | 86.8453 | 0 | Metros Cuadrados | 2894 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405682 | Cancha De Fut Bol (Pasto Sintetico) En Unidad Deportiva, Valle Diamante | 2014-01946 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3001863.31 | 3100000 | 3100000 | 3053337.22 | 3053337.22 | 3053337.22 | 3053337.22 | 98.4947 | 0 | Piezas | 1890 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405683 | Construcción Y Ampliación De Aula En Primaria Cuauhtemoc, Aula Auditorio 2a. Etapa (Arco Techo) | 2014-02001 | Querétaro | Corregidora | San Rafael | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 291994.3 | 291994.3 | 291994.3 | 289785.2 | 289785.2 | 289785.2 | 289785.2 | 99.2434 | 0 | Piezas | 109 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405684 | Iluminación De Camino A Vanegas | 2014-02002 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1366312.96 | 1366342.5 | 1366342.5 | 1331398.94 | 1331398.94 | 1331398.94 | 1331398.94 | 97.4425 | 0 | Metros Cuadrados | 44000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405685 | Ruta Del Peregrino 2da Etapa, El Pueblito | 2014-02012 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9989999.63 | 9990000 | 9990000 | 9835851.53 | 8016491.64 | 8016491.64 | 8016491.64 | 80.2452 | 0 | Metros Cuadrados | 8423 | 0 | 55 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405687 | Iluminación De Libramiento Sur Poninete De Av. Jose Maria Truchuelo A Camino A Coroneo | 2014-02013 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4999999.59 | 5000000 | 5000000 | 4999999.32 | 4999999.32 | 4999999.32 | 4999999.32 | 100 | 0 | Piezas | 5900 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405688 | Mobiliario Básico Para Biblioteca | 2014-02060 | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTC | Educación | En Ejecución | 2014 | 1338149.89 | 1338150 | 1338150 | 1338150 | 885839 | 885839 | 885839 | 66.1988 | 0 | Lote | 417 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405691 | Rehabilitación De Canchas De En Medio Santa Bárbara | 2014-02094 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1397501.25 | 1400000.09 | 1400000.09 | 1397501.25 | 1341883.98 | 1341883.98 | 1341883.98 | 95.8488 | 0 | Metros Cuadrados | 7750 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405693 | Construcción, Velarias En Jardin De Niños (Candiles, Los Olvera Y San José De Los Olvera) | 2014-02095 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1104203.66 | 1104203.66 | 1104203.66 | 1090642.41 | 1090146.43 | 1090146.43 | 1090146.43 | 98.7269 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 75 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405745 | Remodelación Del Jardin Principal "Adolfo Lopez Mateos" Terminación En Cabecera Municipal De Ezequiel Montes, Querétaro | 2014-01985 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. E. MONTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 11985560.25 | 12000000 | 12000000 | 11985560.25 | 11985556.6 | 11985556.6 | 11985556.6 | 99.8796 | 0 | Metros Cuadrados | 14056 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405848 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero Del Camino La Noria - El Milagro (1a Etapa), La Noria | 2014-02003 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1310871.19 | 1310871.19 | 1310871.19 | 1304992.04 | 1008375.3 | 1008375.3 | 1008375.3 | 76.9241 | 0 | Metros Cuadrados | 3328 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405853 | Construcción De Banquetas, Calle Reforma 1a Etapa, Cabecera Municipal | 2014-02014 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 388317.27 | 388317.31 | 388317.31 | 383226.28 | 380737.39 | 380737.39 | 380737.39 | 98.048 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405921 | Rehabilitación De Camino A Base De Empedrado Con Mortero En Camino "Real Del Valle Ondulado" 1ra. Etapa. | 2014-02020 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3304146.51 | 3335163.73 | 3335163.73 | 3304146.51 | 3304146.51 | 3304146.51 | 3304146.51 | 99.07 | 0 | Metros Cuadrados | 1086 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405923 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero Calle Hacia El Cecyteq | 2014-02021 | Querétaro | Huimilpan | El Salto | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 822365.44 | 826869.75 | 826869.75 | 822365.44 | 822365.43 | 822365.43 | 822365.43 | 99.4553 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405926 | Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En 4ta Cerrada Morelos | 2014-02022 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 301315.19 | 303262 | 303262 | 301315.19 | 301315.14 | 301315.14 | 301315.14 | 99.358 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405927 | Pavimento De Empedrado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas Calle Marte | 2014-02023 | Querétaro | Huimilpan | El Bimbalete | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1028524.1 | 1031094.29 | 1031094.29 | 1028524.1 | 1028397.54 | 1028397.54 | 1028397.54 | 99.7385 | 0 | Metros Cuadrados | 517 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405928 | Pavimentacion De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Yucatán. | 2014-02024 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2259503.23 | 2283956.11 | 2283956.11 | 2259503.23 | 2259503.21 | 2259503.21 | 2259503.21 | 98.9294 | 0 | Metros Cuadrados | 1940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405929 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas Calle "La Casita Del Pinar" | 2014-02025 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 522170.25 | 531537.15 | 531537.15 | 522170.25 | 522170.25 | 522170.25 | 522170.25 | 98.2378 | 0 | Metros Cuadrados | 543 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405930 | Pavimentación De Empedrado Con Mortero En La Calle Benito Juárez | 2014-02026 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 773976.01 | 777809.92 | 777809.92 | 773976.01 | 773975.99 | 773975.99 | 773975.99 | 99.5071 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405931 | Rehabilitación De Calle 5 De Febrero, A Base De Empedrado Empacado Con Mortero | 2014-02027 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 844800.9 | 844801 | 844801 | 841677.5 | 841673.45 | 841673.45 | 841673.45 | 99.6298 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405932 | Pavimentación A Base De Piedra Bola Empacada Con Mortero, Calle Principal Corregidora Primera Etapa | 2014-02028 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1793171.48 | 1793171.49 | 1793171.49 | 1781290.33 | 1419351.25 | 1419351.25 | 1419351.25 | 79.1531 | 0 | Metros Cuadrados | 1622 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405933 | Rehabilitación De Camino De La Noria A Arroyo Hondo A Base De Empedrado Empacado Con Mortero (1a Etapa) | 2014-02029 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2487081.75 | 2500000 | 2500000 | 2486132.61 | 2486132.61 | 2486132.61 | 2486132.61 | 99.4453 | 0 | Metros Cuadrados | 1665 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405934 | Rehabilitación De Calle A Base De Empedrado Empacado Con Mortero De La Calle Jalpan A La Calle Tolimán Tramo 0 000 Al 0 530 | 2014-02030 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1557262.85 | 1557262.86 | 1557262.86 | 1542962.98 | 1542962.98 | 1542962.98 | 1542962.98 | 99.0817 | 0 | Metros Cuadrados | 647 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405935 | Pavimentación A Base De Piedra Bola Empacada Con Mortero, Camino A Las Cabañas 1a Etapa | 2014-02055 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4162609.23 | 4162609.24 | 4162609.24 | 4140247.35 | 4137816.67 | 4137816.67 | 4137816.67 | 99.4044 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405936 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Principal La Cantera. | 2014-02061 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 838512.11 | 838512.11 | 838512.11 | 830886.99 | 828563.96 | 828563.96 | 828563.96 | 98.8136 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405937 | Pavimento A Base De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle La Ladera | 2014-02062 | Querétaro | Huimilpan | Apapátaro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1126361.71 | 1135159.35 | 1135159.35 | 1126361.71 | 1126361.71 | 1126361.71 | 1126361.71 | 99.225 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405998 | Urbanización E Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Revolución (Primera Etapa) | 2014-02063 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3739800.55 | 3752501.7 | 3752501.7 | 3739800.55 | 3739800.55 | 3739800.55 | 3739800.55 | 99.6615 | 0 | Metros Cuadrados | 993 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300405999 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles 1ra Etapa | 2014-02064 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3250860.17 | 3260951.38 | 3260951.38 | 3250860.17 | 3250860.17 | 3250860.17 | 3250860.17 | 99.6905 | 0 | Metros Cuadrados | 1940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406000 | Urbanización De Calle "Reforma" Segunda Etapa | 2014-02065 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3495120.27 | 3495122 | 3495122 | 3459466.11 | 3459466.11 | 3459466.11 | 3459466.11 | 98.9798 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406001 | Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles | 2014-02081 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2179381.17 | 2185251.27 | 2185251.27 | 2179381.17 | 2178225.02 | 2178225.02 | 2178225.02 | 99.6785 | 0 | Metros Cuadrados | 1663 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406002 | Urbanización De Calle Venustiano Carranza | 2014-02082 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 479611.11 | 479611.11 | 479611.11 | 475139.47 | 475137.74 | 475137.74 | 475137.74 | 99.0673 | 0 | Metros Cuadrados | 2153 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406003 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Hacienda De Los Cues | 2014-02083 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 877295.89 | 877295.89 | 877295.89 | 872168.06 | 872168.06 | 872168.06 | 872168.06 | 99.4155 | 0 | Metros Cuadrados | 1994 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406004 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero Guarniciones Y Banquetas, Calle Roberto Contreras | 2014-02084 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 349867.11 | 349867.12 | 349867.12 | 347551.86 | 347469.93 | 347469.93 | 347469.93 | 99.3148 | 0 | Metros Cuadrados | 1086 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406005 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles De La Comuniad | 2014-02085 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1341578.42 | 1341578.44 | 1341578.44 | 1333818.87 | 1010356.05 | 1010356.05 | 1010356.05 | 75.311 | 0 | Metros Cuadrados | 647 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406006 | Pavimentacion De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas. J Guadalupe Velazquez | 2014-02086 | Querétaro | Huimilpan | Ceja de Bravo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1504932.43 | 1504932.44 | 1504932.44 | 1502836.71 | 978023.62 | 978023.62 | 978023.62 | 64.9879 | 0 | Metros Cuadrados | 1086 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406007 | Banquetas Acceso Principal | 2014-02087 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 899267.53 | 910593.55 | 910593.55 | 899267.53 | 899267.52 | 899267.52 | 899267.52 | 98.7562 | 0 | Metros Cuadrados | 993 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406008 | Banquetas Rivera Del Río Hasta Unidad Deportiva | 2014-02088 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 423314.21 | 424210.19 | 424210.19 | 422911.74 | 422911.74 | 422911.74 | 422911.74 | 99.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 1542 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406009 | Pavimentacion A Base De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banqueta, Calle 5 De Febrero | 2014-02089 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1672339.08 | 1672339.09 | 1672339.09 | 1664151.6 | 1664151.6 | 1664151.6 | 1664151.6 | 99.5104 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406010 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Emiliano Zapata | 2014-02090 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 825753.6 | 825753.61 | 825753.61 | 818051.62 | 817270.97 | 817270.97 | 817270.97 | 98.9727 | 0 | Metros Cuadrados | 2513 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406011 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Calle Miguel Hidalgo | 2014-02091 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 166443.08 | 172502.08 | 172502.08 | 166443.08 | 166405.17 | 166405.17 | 166405.17 | 96.4656 | 0 | Metros Cuadrados | 2513 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406012 | Pavimentación De Empedrado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Calle Veracruz | 2014-02096 | Querétaro | Huimilpan | La Ceja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4576527.7 | 4649327.04 | 4649327.04 | 4576527.7 | 4576527.66 | 4576527.66 | 4576527.66 | 98.4342 | 0 | Metros Cuadrados | 1940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406013 | Barda Perimetral Jardín De Niños | 2014-02100 | Querétaro | Huimilpan | San Antonio la Galera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 725405.78 | 728440.43 | 728440.43 | 725405.78 | 725105.68 | 725105.68 | 725105.68 | 99.5422 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406014 | Rehabilitación De Calle Pinal De Amoles, A Base De Empedrado Empacado Con Mortero | 2014-02101 | Querétaro | Huimilpan | La Noria | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1433728.44 | 1433728.45 | 1433728.45 | 1427488.29 | 996001.65 | 996001.65 | 996001.65 | 69.4693 | 0 | Metros Cuadrados | 1665 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406015 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Calle Los Martinez 1a Etapa | 2014-02102 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 900480.23 | 900977.92 | 900977.92 | 900480.23 | 898829.58 | 898829.58 | 898829.58 | 99.7616 | 0 | Metros Cuadrados | 1994 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406016 | Urbanización De Calle "Morelos" Primera Etapa | 2014-02103 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3458401.11 | 3489810 | 3489810 | 3458401.11 | 3458401.11 | 3458401.11 | 3458401.11 | 99.1 | 0 | Metros Cuadrados | 427 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406017 | Pavimentación De Empedrado Empacado Con Mortero, Guarniciones Y Banquetas, Calles Oaxaca, San Luis Potosi, Puebla Y Sinaloa | 2014-02104 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2992389.77 | 3003582.25 | 3003582.25 | 2992389.77 | 2991850.17 | 2991850.17 | 2991850.17 | 99.6094 | 0 | Metros Cuadrados | 2521 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406018 | Rehabilitación Barda Escuela Primaria,San Ignacio | 2014-02124 | Querétaro | Huimilpan | San Ignacio | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 476813.71 | 476813.72 | 476813.72 | 474122.57 | 459775.38 | 459775.38 | 459775.38 | 96.4266 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406027 | Construccion De Camino De Acceso Con Carpeta Asfaltica; La Loma - El Coyme - Coyotillos; El Marques, La Loma - El Coyme - Coyotillos (Cad. 0 000 Al 1 148.81) | 2014-01850 | Querétaro | El Marqués | La Loma | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5432040.27 | 5432040.27 | 5432040.27 | 5432040.27 | 5432039.93 | 5432039.93 | 5432039.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3319 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406028 | Complemento De Anillo Vial 3 Los Héroes Y Prol. Constituyentes, Sección Maderas, El Marques, (Prol. Constituyentes Seccion Maderas) | 2014-01858 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8826421.74 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1781 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406029 | Complemento De Anillo Vial 3 Los Heroes Y Prol. Constituyentes Sección Maderas; El Marques (Complemento De Anillo Vial 3 Los Héroes) | 2014-01859 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300406030 | Construccion De Camino De Acceso Con Carpeta Asfaltica, La Loma - El Coyme - Coyotillos; El Marques, La Loma - El Coyme - Coyotillos (Cad 1 057 Al 2 331.61) | 2014-01860 | Querétaro | El Marqués | La Loma | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6781438.27 | 6816302.81 | 6816302.81 | 6781438.27 | 6781426.58 | 6781426.58 | 6781426.58 | 99.4883 | 0 | Metros Cuadrados | 3319 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406031 | Urbanizacion De Varias Calles De La Comunidad; El Rosario, El Marques,Qro. | 2014-01861 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2986983.89 | 3050043.97 | 3050043.97 | 2986983.89 | 2908119.64 | 2908119.64 | 2908119.64 | 95.3468 | 0 | Metros Cuadrados | 2090 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406032 | Urbanizacion De Varias Calles De La Comunidad, Presa De Rayas, El Marques, Qro. | 2014-01908 | Querétaro | El Marqués | Presa de Rayas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1782249.6 | 1795258.37 | 1795258.37 | 1732489.03 | 1732489.03 | 1732489.03 | 1732489.03 | 96.5036 | 0 | Metros Cuadrados | 1257 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406034 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad La Barreta | 2014-01791 | Querétaro | Querétaro | La Barreta | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1123 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406035 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Pintillo | 2014-01792 | Querétaro | Querétaro | Pintillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989998.7 | 4989998.7 | 4989998.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2260 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406036 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Pie De Gallo | 2014-01793 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4233079.36 | 4233079.36 | 4233079.36 | 84.8312 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406037 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Buenavista | 2014-01794 | Querétaro | Querétaro | Buenavista | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4726693.86 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4726693.85 | 3894130.86 | 3894130.86 | 3894130.86 | 78.0387 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406038 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Carretera A La Solana | 2014-01795 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4988888.22 | 4427424.99 | 4427424.99 | 4427424.99 | 88.726 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406039 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Montenegro | 2014-01796 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989999.99 | 3460986.53 | 3460986.53 | 3460986.53 | 69.3584 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 92 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406040 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Bolaños | 2014-01797 | Querétaro | Querétaro | Ejido Bolaños | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4751744.16 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4751739.05 | 4751739.01 | 4751739.01 | 4751739.01 | 95.2252 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406041 | Construcción De Cancha De Futbol En La Colonia Lomas De Casa Blanca, Santiago De Querétaro,Qro. | 2014-01798 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4751963.58 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4986837.44 | 4986829.94 | 4986829.94 | 4986829.94 | 99.9365 | 0 | Piezas | 645 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406042 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad El Salitre | 2014-01799 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4882918.49 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989974.14 | 4989353.49 | 4989353.49 | 4989353.49 | 99.987 | 0 | Metros Cuadrados | 4036 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406043 | Construcción De Cancha De Futbol En La Comunidad Santo Niño De Praga, Querétaro | 2014-01800 | Querétaro | Querétaro | Santo Niño de Praga | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4797843.54 | 4989999.99 | 4989999.99 | 4989994.13 | 4989970.18 | 4989970.18 | 4989970.18 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 441 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406044 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Dren Cimatario I, Primera Etapa | 2014-01801 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 22353112.11 | 22500000 | 22500000 | 22499999.11 | 18241593.96 | 18241593.96 | 18241593.96 | 81.0738 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406045 | Entronque Del Camino Av. De La Luz Sobre La Prol. Beranardo Quintana (Semaforos E Instalación Eléctrica) | 2014-01864 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2267613.05 | 2086457.55 | 2086457.55 | 2086204.11 | 625861.23 | 625861.23 | 625861.23 | 29.9964 | 0 | Metros Cuadrados | 175000 | 0 | 84 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406046 | Entronque Del Camino Av. De La Luz Sobre La Prol. Beranardo Quintana (Obra Civil) | 2014-01865 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 14778248.61 | 14959404.11 | 14959404.11 | 14959404.11 | 7586527.39 | 7586527.39 | 7586527.39 | 50.7141 | 0 | Metros Cuadrados | 175000 | 0 | 55 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406047 | Entronque Del Camino A San Pedro Martir Sobre La Prol. Blvd. Bernardo Quintana, (Semáforos) | 2014-01866 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 734374.2 | 731307.18 | 731307.18 | 731304.43 | 365652.21 | 365652.21 | 365652.21 | 49.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 175000 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406048 | Entronque Del Camino A San Pedro Martir Sobre La Prol. Blvd. Bernardo Quintana (Obra Civil) | 2014-01867 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10282972.33 | 9949018.59 | 9949018.59 | 9949018.59 | 6562873.67 | 6562873.67 | 6562873.67 | 65.965 | 0 | Metros Cuadrados | 175000 | 0 | 91 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406049 | Entronque Del Camino A San Pedro Martir Sobre La Prol. Blvd. Bernardo Quintana (Instalación Eléctrica) | 2014-01868 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1906791.81 | 2243812.57 | 2243812.57 | 2243812.57 | 1881575.98 | 1881575.98 | 1881575.98 | 83.8562 | 0 | Piezas | 175000 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406050 | Adquisición De Equipo Especializado, Colonia Unidad Nacional, Santiago De Querétaro, Qro | 2014-02099 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1995044.64 | 2000000 | 2000000 | 1995045 | 1986916 | 1986916 | 1986916 | 99.3458 | 0 | Lote | 5563 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406054 | Construcción De Centro De Desarrollo Social Y Cultural 1era, Etapa. | 2014-02231 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. SAN JOAQUIN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 999999.95 | 997330.66 | 997330.66 | 997330.66 | 997330.66 | 997330.66 | 997330.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406058 | Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Mezquite | 2014-01947 | Querétaro | Tequisquiapan | Santillán | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198353.6 | 1198353.6 | 1198353.6 | 1198353.6 | 99.8628 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406059 | Urbanización De Calle Sauces 2a Etapa | 2014-01948 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198848.85 | 1198835.7 | 1198835.7 | 1198835.7 | 99.903 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406060 | Urbanizacion De Calle 2 De Octubre | 2014-01949 | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1284394.35 | 1284394.35 | 1284394.35 | 1284394.35 | 98.7996 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406061 | Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Guadalupe Victoria Primera Etapa | 2014-01950 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1995853.01 | 1995853.01 | 1995853.01 | 1995853.01 | 99.7927 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406062 | Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Principal, Col Arquitos | 2014-01951 | Querétaro | Tequisquiapan | La Tortuga | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 795842.6 | 795776.22 | 795776.22 | 795776.22 | 99.472 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406063 | Urbanización De Calle De Acceso A La Comunidad | 2014-01952 | Querétaro | Tequisquiapan | La Laja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1196924.41 | 1196924.41 | 1196924.41 | 1196924.41 | 99.7437 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406064 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Plan De Ayala, Col. Adolfo Lopez Mateos. | 2014-01953 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2098054.46 | 2098054.46 | 2098054.46 | 2098054.46 | 99.9074 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406065 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Confederación Nacional Campesina, Col. Adolfo Lopez Mateos. | 2014-01954 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2098088.32 | 2098088.32 | 2098088.32 | 2098088.32 | 99.909 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406066 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Árticulo 123, Col. Adolfo Lopez Mateos. | 2014-01955 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2097712.94 | 2097712.94 | 2097712.94 | 2097712.94 | 99.8911 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406067 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Ejido Tequisquiapan, Col. Adolfo Lopez Mateos. | 2014-01956 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2098267.07 | 2098266.72 | 2098266.72 | 2098266.72 | 99.9175 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406068 | Introducción De Alumbrado En Parador Artesanal Luis Donaldo Colosio | 2014-01957 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4935593.62 | 4935593.79 | 4935593.79 | 4931409.9 | 4931409.81 | 4931409.81 | 4931409.81 | 99.9152 | 0 | Luminaria | 420 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406069 | Construcción De Auditorio De La Comunidad | 2014-01964 | Querétaro | Tequisquiapan | Los Cerritos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1299696.18 | 1299208.53 | 1299208.53 | 1299208.53 | 99.9391 | 0 | Luminaria | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406070 | Rehabilitacion De Salon De Usos Múltiples | 2014-01965 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999332.6 | 999332.33 | 999332.33 | 999332.33 | 99.9332 | 0 | Piezas | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406071 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Libramiento Toliman. | 2014-01994 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1751866.06 | 1751866.06 | 1751866.06 | 1720984.92 | 1708906.11 | 1708906.11 | 1708906.11 | 97.5478 | 0 | Lote | 2847 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406072 | Ampliacion Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Av. Juarez | 2014-01995 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1446830.72 | 1446830.72 | 1446830.72 | 1445416.92 | 1445416.92 | 1445416.92 | 1445416.92 | 99.9023 | 0 | Piezas | 736 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406073 | Ampliacion Red De Energia Y Alumbrado Publico En Camino Principal | 2014-02004 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 988822.93 | 988822.93 | 988822.93 | 984902.95 | 984902.95 | 984902.95 | 984902.95 | 99.6036 | 0 | Metros Cuadrados | 638 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406074 | Ampliacion Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Camino Principal | 2014-02005 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2137713.71 | 2137713.71 | 2137713.71 | 2132277.35 | 2132277.35 | 2132277.35 | 2132277.35 | 99.7457 | 0 | Piezas | 418 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406075 | Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Los Arquitos 2a Etapa En La Localidad De San Antonio De La Cal, Municipio De Toliman, Queretaro | 2014-02006 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499351.49 | 1499351.49 | 1499351.49 | 1499351.49 | 99.9568 | 0 | Metros Cuadrados | 2721 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406076 | Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Manantial, Localidad Panales,Municipio De Toliman Queretaro. | 2014-02007 | Querétaro | Tolimán | Panales | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 757683 | 757683 | 757683 | 745958.58 | 745958.58 | 745958.58 | 745958.58 | 98.4526 | 0 | Metros Cuadrados | 755 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406077 | Empedrado Ahogado En Mortero En La Localidad De Nogales, Municipio De Toliman, Queretaro | 2014-02008 | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1274413 | 1274413 | 1274413 | 1273841.28 | 1273841.28 | 1273841.28 | 1273841.28 | 99.9551 | 0 | Metros Cuadrados | 313 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406078 | Empedrado Ahogado En Mortero En Camino A Telesecundaria Felipe Carrillo, Casa Blanca,Municipio De Toliman, Queretaro. | 2014-02009 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1258126.72 | 1273108 | 1273108 | 1257933.48 | 1257933.48 | 1257933.48 | 1257933.48 | 98.8081 | 0 | Metros Cuadrados | 668 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406079 | Empedrado Ahogado En Mortero En La Localidad De Gudinos, Municipio De Toliman Queretaro | 2014-02015 | Querétaro | Tolimán | Gudiños | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 548150.17 | 556034 | 556034 | 548127.27 | 548127.27 | 548127.27 | 548127.27 | 98.578 | 0 | Metros Cuadrados | 514 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406080 | Empedrado Con Mortero Ahogado En Avenida Real En Sabino De San Ambrosio | 2014-02016 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 403674 | 403674 | 403674 | 399199.23 | 399199.23 | 399199.23 | 399199.23 | 98.8915 | 0 | Metros Cuadrados | 638 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406082 | Adecuacion De Camino Rancho De Guadalupe | 2014-02032 | Querétaro | Tolimán | El Chilar | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 204958.19 | 204958.19 | 204958.19 | 202652.26 | 202652.26 | 202652.26 | 202652.26 | 98.8749 | 0 | Metros Cuadrados | 2721 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300406083 | Rehabilitación De Bodega En Preescolar Nuevo Milenio En El Municipio De Toliman, Querétaro. | 2014-02033 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 27855 | 27855 | 27855 | 27768.74 | 27768.74 | 27768.74 | 27768.74 | 99.6903 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300407001 | Equipamiento De Taller De Alimentos Y Bebidas En El Icateq Jalpan | 2014-02259 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Coco | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 499859.19 | 499859.19 | 499859.19 | 499859.19 | 461188.17 | 461188.17 | 461188.17 | 92.2636 | 0 | Lote | 1242 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300407002 | Rehabilitación De Sistema Hidráulico De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Melchor Ocampo | 2014-02281 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 243067.29 | 243067.29 | 243067.29 | 243067.29 | 239622.81 | 239622.81 | 239622.81 | 98.5829 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300407592 | Ampliación De Carretera Estatal No. 500 El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Terracerías Km 3 000 Al Km 4 280) | 2014-02310 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 11406998.82 | 11956181.21 | 9052307.98 | 9052307.98 | 9052307.98 | 9052307.98 | 9052307.98 | 75.7124 | 0 | Metros lineales | 79743 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PR2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300407593 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehícular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Terracerias Km 4 280 Al 4 720) | 2014-02311 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 17085484.98 | 16479520.69 | 13809294.76 | 13809294.76 | 13809294.76 | 13809294.76 | 13809294.76 | 83.7967 | 0 | Metros lineales | 79743 | 0 | 92 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PR2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300407594 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehícular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Terracerias Km 4 720 Al Km Al Km 5 2 | 2014-02312 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 17170478.3 | 16999250.01 | 12053027.3 | 12053027.3 | 12053027.3 | 12053027.3 | 12053027.3 | 70.9033 | 0 | Metros lineales | 79743 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PR2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300408012 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Paso Superior Sobre Ff.Cc Km 4 740) | 2014-02313 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 19395701.64 | 18716183.24 | 14225783.67 | 14225783.67 | 14225783.67 | 14225783.67 | 14225783.67 | 76.0079 | 0 | Metros lineales | 79743 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PR2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300408016 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Obra Civil Complementaria En Puente | 2014-02314 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 7906429.03 | 7617952.39 | 4800058.18 | 4800058.18 | 4800058.18 | 4800058.18 | 4800058.18 | 63.0098 | 0 | Metros lineales | 79743 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PR2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300408029 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Base Hidraúlica Y Carpeta Asfaltica | 2014-02315 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 16662884.64 | 16036353.44 | 5700827.6 | 5700827.6 | 5700827.6 | 5700827.6 | 5700827.6 | 35.5494 | 0 | Metros lineales | 76743 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PR2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300408032 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Base Hidraúlica Y Carpeta Asfaltica | 2014-02316 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 9207236.18 | 11042585.22 | 3550272.38 | 3550272.38 | 3550272.38 | 3550272.38 | 3550272.38 | 32.1507 | 0 | Metros lineales | 76743 | 0 | 14.5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PR2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300408035 | Ampliación De Carretera Estatal No . 500, El Paraiso-Chichimequillas, 2a Etapa, Km 3 000 Al Km 5 500 Y Puente Vehicular En El Km 4 740, Mpo. El Marqués, Querétaro (Señalamiento Horizontal Y Vertical) | 2014-02317 | Querétaro | El Marqués | Coyotillos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1164633.28 | 1151434.79 | 345430.44 | 345430.44 | 345430.44 | 345430.44 | 345430.44 | 30 | 0 | Metros lineales | 79743 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: PR2014 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300408075 | Construcción De Plaza Cívica Esc. Sec. Tec. No. 40 "Federico Figueroa Barrón" | 2014-02278 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1138958.75 | 1138958.75 | 1138958.75 | 1138958.75 | 1138958.75 | 1138958.75 | 1138958.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300408093 | Construcción De Taller De Máquinas Y Herramientas En El Icateq Jurica | 2014-02114 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1196990.78 | 1196990.78 | 1196990.78 | 1196990.78 | 913128.8 | 913128.8 | 913128.8 | 76.2854 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 41.83 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300408116 | Equipamiento Para El Taller De Alimentos Y Bebidas Y Laboratorio De Idiomas En Accion Movil, Col. Centro, Queretaro | 2014-02235 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1062 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300408118 | Equipamiento Básico De Taller De Máquinas Y Herramientas Para El Icateq Jurica | 2014-02249 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 199999.96 | 199999.96 | 199999.96 | 27929.41 | 27929.41 | 27929.41 | 13.9647 | 0 | Lote | 1200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300408162 | Construcción De Unidad De Investigación De La Universidad Tecnológica De San Juan Del Río | 2014-02297 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2014 | 1998376.1 | 2000000 | 2000000 | 1966509.04 | 1966509.04 | 1966509.04 | 1966509.04 | 98.3255 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400410125 | Autoproducción De Vivienda Con Cobertura Estatal | 007 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 56344443.23 | 54386788.14 | 54386788.14 | 54386788.14 | 54386788.14 | 54386788.14 | 54386788.14 | 100 | 1957654.86 | Vivienda | 4765 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en el mes de diciembre de 2014, desde entonces se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente. En este segundo trimestre de 2015 se realizó la devolución a la federación de 1 subsidio por un total de $59,322.86, por renuncia del beneficiario. Avance Físico.- El porcentaje de avance físico reportado es el que corresponde al ejercicio del subsidio federal. La solución habitacional está integrada en promedio por el 48% de recurso federal, el 20% de ahorro previo aportado por el beneficiario y el 32% de financiamiento (aportación estatal, municipal y/o por financiamiento). El Porcentaje de avance físico fue determinado en base al promedio de los avances de 8 municipios que fueron incluidos en éste folio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400410698 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 1ra Etapa | 072 | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400410699 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | 124 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400410701 | Colocación De Armado Y Colado De Muros En Planta Baja Del Centro De Desarrollo Comunitario | 126 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400410703 | Muros Cimentacion En Baños Y Vestidores Del Sótano Del Centro De Desarrollo Comunitario | 127 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400410715 | Terminación Del Centro De Salud Y Equipamiento | 116 | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400410739 | Equipamiento, Arreglo De Conjunto De Pozo, Electrificacion E Interconexion A Linea De Conduccion Existente | FISM-22 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400410809 | Construccion De Galeria Filtrante Para Captacion, Almacenamiento Y Abastecimiento De Agua Potable Varias Calles | FISM-23 | Querétaro | El Marqués | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR EN EL 2DO TRIM 2015
QUE14140400410829 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Varias Calles De La Comunidad | FISM-1 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3925073 | 3925073 | 3925073 | 3925073 | 3346708 | 3346708 | 3346708 | 85.2649 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO OBRA EN EL 2DO TRIM 2015
QUE14140400410841 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable 1ra Etapa Av.Deportiva | FISM-16 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400410849 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles | FISM-20 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 589251 | 589251 | 589251 | 98.2085 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO OBRA EN EL 2DO TRIM DE 2015
QUE14140400410860 | Construccion De Piso Firme Varias Viviendas | FISM-8 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400410871 | Urbanizacion De La Avenida Deportiva 1ra Etapa | FISM-15 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1599640 | 1599640 | 1599640 | 1599640 | 1592516 | 1592516 | 1592516 | 99.5546 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO OBRA EN EL 2DO TRIM 2015
QUE14140400410873 | Constrtuccion De Piso Firme Varias Viviendas | FISM-19 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO DE EJECUTAR LA OBRA EN EL 2DO TRIM 2015
QUE14140400410875 | Construccion De Piso Firme Varias Viviendas | FISM-21 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 430756 | 430756 | 430756 | 99.0244 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR EN EL 2DO TRIM, 2015
QUE14140400410877 | Suministro E Instalacion De Letrinas Sanitarias | FISM-27 | Querétaro | El Marqués | Matanzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 448564 | 448564 | 448564 | 99.6809 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR EN EL 2DO TRIM, DE 2015, LA ECONOMIA DE RECURSO CABILDO NO HA DEFINIDO SU DESTINO
QUE14140400410878 | Introduccion De Red De Energia Electrica,Inc Alumbrado Publico, Varias Calles De La Comunidad | FISM-2 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1758648 | 1758648 | 1758648 | 95.0621 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO LA OBRA EN EL 2DO TRIM DE 2015, SE PRETENDE TERMINAR EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE14140400410884 | Instalación De Techos De Lamina De Fibrocemento | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400410896 | Introduccion De Red De Energia Electrica, Inc. Alumbrado Publico Varias Calles De La Comunidad | FISM-24 | Querétaro | El Marqués | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 875559 | 875559 | 875559 | 875559 | 872284 | 872284 | 872284 | 99.626 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA HAY UNA ECONOMIA QUE CABILDO NO DEFINE EL DESTINO DEL RECURSO.
QUE14140400410897 | Introduccion De Red De Energia Electrica,Inc Alumbrado Publico, Varias Calles De La Comunidad | FISM-26 | Querétaro | El Marqués | Matanzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 833668 | 833668 | 833668 | 99.2462 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA HAY UNA ECONOMIA QUE CABILDO NO DEFINE SU DESTINO
QUE14140400410898 | Introduccion De Red De Energia Electrica,Inc.Alumbrado Público Varias Calles De La Colonia San Pedro (La Tehua) | FISM-28 | Querétaro | El Marqués | San Pedro Amazcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1060060 | 1060060 | 1060060 | 96.3691 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE PRETENDER TERMINAR EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE14140400410899 | Introduccion De Red De Energia Electrica,Incluye Alumbrado Publico Varias Calles De La Comunidad | FISM-29 | Querétaro | El Marqués | El Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 891514 | 891514 | 891514 | 891514 | 884356 | 884356 | 884356 | 99.1971 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL 2DO TRIM DE 2015, EXISTE UNA ECONOMIA QUE CABILDO NO DEFINE SU DESTINO DEL RECURSO
QUE14140400410901 | Introduccion De Red De Energia Electrica Inc Alumbrado Publico Varias Calles De La Poblacion | FISM-30 | Querétaro | El Marqués | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 851741 | 851741 | 851741 | 99.0397 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL 2DO TRIM DE 2015, EXISTE UNA ECONOMIA QUE CABILDO NO DEFINE EL DESTINO DEL RECUERSO
QUE14140400410904 | Construccion De Aula Didactica En Tv Secundaria | FISM-18 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 493593 | 493593 | 493593 | 493593 | 488876 | 488876 | 488876 | 99.0444 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL 2DO TRIM DE 2015, EXISTE UNA ECONOMIA QUE CABILDO NO DEFINE EL DESTINO DEL RECURSO
QUE14140400410906 | Construccion De Aula Didactica En Tv Secundaria Acamapichtli | FISM-7 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 482310 | 482310 | 482310 | 482310 | 454482 | 454482 | 454482 | 94.2303 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE PRETENDE TERMINAR EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE14140400410908 | Apoyo A La Vivienda, Recamara Adicional Y Baño | FISM-31 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 416903 | 416903 | 416903 | 416903 | 341195 | 341195 | 341195 | 81.8404 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE PRETENDE TERMINAR EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE14140400410912 | Apoyo A La Vivienda, Recamara Adicional Baño Y Cocina | FISM-32 | Querétaro | El Marqués | Los Pocitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE14140400410914 | Apoyo A La Vivienda, Recamara Adicional Baño Y Cocina | FISM-33 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE14140400410915 | Apoyo A La Vivienda, Recamara Adicional Baño Y Cocina | FISM-34 | Querétaro | El Marqués | San Vicente Ferrer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400410917 | Apoyo A La Vivienda, Recamara Adicional Baño Y Cocina | FISM-35 | Querétaro | El Marqués | San José Navajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 48609 | 48609 | 48609 | 27.7766 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE14140400410918 | 3 Por Ciento Gastos Indirectos | FISM-37 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 781960 | 781960 | 781960 | 115320 | 115320 | 115320 | 115320 | 14.7476 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: La unidad de medida son servicios generales y materiales y suministros, se pretende finalizar el recurso en el 3er trim de 2015
QUE14140400410919 | Programas De Desarrollo Institucional Prodim Df | FISM-36 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 521306 | 521306 | 521306 | 521306 | 505914 | 505914 | 505914 | 97.0474 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE DE TERMINAR LAS ADQUISICIONES EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE14140400412029 | Ampliacion De Agua Potable Calle Alfredo Bonfil Los Perez | 0701-114 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 28455 | 28455 | 28455 | 35.5688 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412035 | Ampliacion Red Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre La Purisima | 0701-117 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 59429 | 59429 | 59429 | 59429 | 99.0483 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412070 | Ampliacion Red De Drenaje Calle Coyoly Nardos Barrio Nuevo Bernal | 07-01-118 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barrio Nuevo Bernal (Macho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 103082 | 103082 | 103082 | 102485 | 102485 | 102485 | 102485 | 99.4208 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412106 | Mampostería En Anexos Escuela Primaria Moisés Saenz Barrio Santa Maria | 07-01-120 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 79764 | 79764 | 79764 | 79764 | 99.705 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, LA ECONOMIA NO E HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412108 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Querétaro Y Varias Privadas | 802487 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas municipales | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 589338.48 | 589338.48 | 589338.48 | 589338.48 | 588571.95 | 588571.95 | 588571.95 | 99.8699 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412118 | Ampliacion Red De Energia Eléctrica Calle Pino, Manzano, Amalia Vega Y Jacarandas Colonia Las Arboledas | 07-01-122 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 414359 | 414359 | 414359 | 414359 | 86.3248 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, LA ECONOMIA NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412123 | Ampliación De Red De Energia Electrica En El Acceso A La Comunidad Y Varias Privadas | 802512 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas del municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 903865.1 | 903865.1 | 903865.1 | 903865.1 | 805317.66 | 805317.66 | 0 | 89.0971 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412128 | Ampliación De Red De Agua Potable Sector Barrio Nuevo Bernal (Macho Viejo) | 07-01-128 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barrio Nuevo Bernal (Macho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 198226 | 198226 | 198226 | 198226 | 187000 | 187000 | 187000 | 94.3368 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, LA ECONOMI NO SE HA DESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412146 | Ampliación De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Público En Calle Tlaxcala | 802553 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras publicas del municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 341225.18 | 341225.18 | 341225.18 | 341225.18 | 325766.28 | 325766.28 | 47702.48 | 95.4696 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412160 | Ampliación Red De Agua Potable El Ciervo | 07-01-140 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 19984 | 19984 | 19984 | 19984 | 99.92 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA, LA ECONOMIA NO SE HADESTINADO A OTRO PROYECTO, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412176 | Ampliación De Red De Energía Electrica En Calle Jalisco | 802562 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas del municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 371000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412183 | Ampliación De Red De Energia Electrica Rumbo A Taponas | 802563 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas del municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 182208.19 | 182208.19 | 182208.19 | 89.7577 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412190 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Oaxaca | 802571 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas del municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 311634.81 | 311634.81 | 311634.81 | 311634.81 | 310971.07 | 310971.07 | 310971.07 | 99.787 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412201 | Electrificacion En Varias Zonas | 802572 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 545095.87 | 545095.87 | 545095.87 | 545095.87 | 539714.48 | 539714.48 | 539714.48 | 99.0128 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
QUE14140400412213 | Electrificación Zona Peña Colorada Calle 15 De Septiembre | 802573 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 390508.71 | 390508.71 | 390508.71 | 390508.71 | 383534.41 | 383534.41 | 383534.41 | 98.214 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412219 | Drenaje En Primera Privada Veracruz Y Sexta Querétaro | 802574 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 228358.59 | 228358.59 | 228358.59 | 95.1494 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412237 | Agua Potable En Calles Jalisco, San Luis Potosí Y Privadas | 802575 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 442045.7 | 442045.7 | 442045.7 | 442045.7 | 440076.56 | 440076.56 | 440076.56 | 99.5545 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412243 | Agua Potable En Calle Aguascalientes | 802576 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 73761.47 | 73761.47 | 73761.47 | 73761.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412254 | Agua Potable Camino San Pedro Huimilpan | 802577 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 388874.3 | 388874.3 | 388874.3 | 388874.3 | 384832.62 | 384832.62 | 384832.62 | 98.9607 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412263 | Infraestructura En Baños | 802579 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 737084.73 | 737084.73 | 737084.73 | 737084.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412269 | Electrificacion Calle Los Olvera | 802580 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcciond e obras publicas del municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 306492.8 | 306492.8 | 306492.8 | 306492.8 | 304418.29 | 304418.29 | 304418.29 | 99.3231 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
QUE14140400412274 | Ampliacion De Red De Agua Potable Sector Barrio Nuevo Bernal (Macho Viejo) | 07-01-105-A | Querétaro | Ezequiel Montes | Barrio Nuevo Bernal (Macho Viejo) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400412285 | Ampliacion Red De Drenaje Villa Progreso | 07-01-106 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400412300 | Ampliación De Red De Drenaje En La Purisima | 07-01-107 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Purísima | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400412312 | Sustitución De Techo Firme De Concreto En Villa Progreso (Varias Comunidades) | 07-01-108 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400412343 | Proyecto Para El Desarrollo Educativo Y Judicial, En La Comunidad El Granjeno Tolimán | - | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. Tolimán | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1700 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 351'616,597.07 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400412870 | (21036) Construcción De Cuarto Adicional | 2014-0497 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2246890 | 2443630.28 | 2443630.28 | 2443630.28 | 2051247.56 | 2051247.56 | 2051247.56 | 83.9426 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 83 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CUARTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412879 | Realización De La Expo Encuentro De Negocios Querétaro 2014 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaria de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400412896 | Ampliación De Empedrado Ahogado En Mortero, Guarniciones Y Banquetas, En Calles Primera Y Segunda Privada Aguascalientes, Colonia Las Margaritas, Delegación Epigmenio González | 2014-0505 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 223030.75 | 223030.75 | 223030.75 | 223030.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412899 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles, Primera Y Segunda Privada Aguascalientes, Col. Las Margaritas, Del. Epigmenio González | 2014-0509 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 77401.78 | 77401.78 | 77401.78 | 77401.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412906 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles, Primera Y Segunda Privada Aguascalientes, Col. Las Margaritas, Del. Epigmenio González | 2014-0510 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 346504.98 | 346504.98 | 346504.98 | 346504.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412908 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles San Lucas, Santa Isabel, San Felipe De Jesus, San Marcos, San Roque, Col. Colinas De Santa Cruz Ii, Del. Félix Osores Sotomayor | 2014-0526 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3299622.93 | 3299622.93 | 3299622.93 | 3299622.93 | 2279703.73 | 2279703.73 | 2279703.73 | 69.0898 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 0 | 69 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412913 | Construcción De Red De Agua Potable En Calles Corregidora, San Lucas, Santa Isabel, San Felipe De Jesus, San Marcos, San Roque, Col. Colinas De Santa Cruz Ii, Del. Félix Osores Sotomayor | 2014-0527 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1695514.52 | 1695514.52 | 1695514.52 | 1695514.52 | 626591.45 | 626591.45 | 626591.45 | 36.9558 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 0 | 39 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412919 | Guarniciones Y Banquetas En Calle Guillermo Prieto, Y Empedrado Ahogado En Mortero En Guillermo Prieto Parte Final, Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2014-0538 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 385428.18 | 385428.18 | 385428.18 | 385428.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412928 | Sustitución De Drenaje Sanitario En Calle Nevada, De Calle Neblina A Carretera 57, Comunidad Ojo De Agua, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2014-0550 | Querétaro | Querétaro | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 858476.5 | 905326.2 | 905326.2 | 905326.2 | 660064.53 | 660064.53 | 660064.53 | 72.909 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 72 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412932 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Valencia, Colonia Vistas De San José, Delegación Epigmenio González | 2014-0552 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 289754.29 | 289754.29 | 289754.29 | 289754.29 | 212055.77 | 212055.77 | 212055.77 | 73.1847 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 73 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400412936 | Introducción De Red De Agua Potable En Av. Bicentenario, Pegado Al Dren Cimatario Y Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica. Colonia Constelación, Delegación Josefa Vergara Y Hernández | 2014-0580 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 407589.94 | 394540.35 | 394540.35 | 394540.35 | 179804.84 | 179804.84 | 179804.84 | 45.5732 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 45 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400413120 | Rehabilitacion De Caminos Por Contingencia De Lluvias | 420 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 4164316 | 4380000 | 4380000 | 4368871 | 4368871 | 4368871 | 4368871 | 99.7459 | 0 | Kilómetro | 15000 | 0 | 99.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400413123 | Mejoramiento Y Equipamiento De Casa De Salud En Varias Localidades ( Vista Hermosa, La Salitrera, El Poleo, El Fuenteño, Ejido Patria, Ahilitos Y El Gallo | - | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400413129 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Al Kinder Y Casa De Salud | 421 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 193000 | 189834 | 189834 | 189834 | 189834 | 189834 | 189834 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400413136 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Rincon De Piedra Blanca | 422 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 299836 | 299836 | 299836 | 299836 | 299836 | 299836 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400413160 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Francisco I. Madero", 2a. Etapa | 424 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 900000 | 999951 | 999951 | 999951 | 999951 | 999951 | 999951 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400413345 | Instituto Queretano De Herramentales | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400413398 | Microparque Emprendedor | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | Secretaría de Desarrollo Sustentable | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400413428 | Pavimento Empedrado Ahogado Calle Mercurio 2da Etapa | 3 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400413828 | Cancha De Futbol Rapido Unidad Deportiva Emiliano Zapata, Col. A.L.M. | 22017EMF003 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOLIA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 769000 | 769000 | 769000 | 769000 | 695322 | 695322 | 695322 | 90.419 | 0 | Metros Cuadrados | 1270 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400413896 | Construccion De Red De Drenaje Col. Francisco Villa | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400414398 | Becas 3x1 Migrantes 2014 | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | JEFACTURA DE CONTROL PRESUPUESTAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400414897 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 1 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 380075 | 380075 | 380075 | 380075 | 380075 | 380075 | 380075 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: obra financieramente al 100% al 14 marzo de 2015. / Física: obra fisicamente al 100% al 14 marzo de 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400415920 | Primera Etapa Dos Aulas Didácticas Equipadas De 2.5 E.E C/U En Edificio "C", Laboratorio Multidisciplinario Equipado De 4 Ee En Edificio "J" En Estructura U-1c Plantel No. 22 Real De San Miguel, Qro. | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 511482.14 | 521697.1 | 521697.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400415945 | Primera Etapa Laboratorio Multidisciplinario Equipado De 4 Ee En Edificio "F2 En Infraestructura U-1c Plantel No. 30 La Valla, San Juan Del Rio | - | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 32009.67 | 32009.67 | 32009.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400418542 | Pavimentación De Calles | mpq-013-fism-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400418608 | Pavimentacion De Calle Kinder | MPQ-014-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400418693 | Baños Rurales | MPQ-017-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400418883 | Cuarto Recamara Municipalizado | MPQ-019-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400419246 | Techo De Concreto 20 M2 | MPQ-020-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400419309 | Fogones | MPQ-021-2014 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400419440 | Bajadas Electricas | MPQ-022-2014 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400419759 | Rehabilitacion De Camino | MPQ-030-2014 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400422403 | Iqca.-Proyecto De Rehabilitación Y Mantenimiento De La Galeria Libertad | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 903000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400422406 | Iqca.- Proyecto De Equipamiento Del Museo De Arte De Queretaro | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400422948 | Profocies-2014 | PROFOCIES-UTEQ | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de Querétaro | Educación | En Ejecución | 2014 | 3697541 | 3702570.7 | 3697541 | 2236773.33 | 2236773.33 | 2236773.33 | 2236773.33 | 60.4114 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60.04 | Financiera: Modificado incluye productos financieros / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400423408 | Electrificacion De Calles Charco Blanco. | 6206 | Querétaro | Corregidora | Charco Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400423417 | Electrificacion De Calles El Jaral | - | Querétaro | Corregidora | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 489448.6 | 489448.6 | 448448.6 | 0 | 89.6897 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400423426 | Electrificacion De Calles Puerta De San Rafael | - | Querétaro | Corregidora | Puerta de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS ÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400423433 | Electrificacion De Calles La Purisima | - | Querétaro | Corregidora | La Purísima de la Cueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400423453 | Electrificacion De Calles Vista Hermosa | - | Querétaro | Corregidora | Colonia Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 347470 | 1656338 | 1656338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400423482 | Contruccion De Aula Primaria Joaquin Herrera | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 348713 | 348713 | 348713 | 348713 | 99.6323 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400423492 | Urbanizacion De Calle Florida, Valle. | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 594041 | 594041 | 594041 | 594041 | 99.0068 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN BOSERVACIONES
QUE14140400425270 | Sistema De Agua Potable Equipamiento De Sistema | PDZP-01-2014 | Querétaro | Peñamiller | El Alamito | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400425614 | Construccion De Cuarto Adicional | PDZP-03-2014 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400425743 | Techo Firme De Concreto | PDZP-04-2014 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400425836 | Construccion De Baños Dignos Con Tinaco Y Biodigestor | PDZP-05-2014 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400425909 | Ampliacion De Red De Drenaje | PDZP-06-2014 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400426527 | Ampliacion Red De Drenaje | 40-2014 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 975000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 132 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400426591 | Habilitacion De Espacio Para Nuevo Taller | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 330400 | 330400 | 330400 | 330400 | 330400 | 330400 | 330400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400426645 | Imagen Institucional E Imagen Del Entorno | - | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50892 | 50892 | 50892 | 50892 | 50892 | 50892 | 50892 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400426730 | Construccion De Baños Dignos | 41-2014 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400427153 | Equipamiento De Un Modulo Para El Programa De Credencial Nacional Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Queretaro | 88F.17 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Queretaro | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400427158 | Construccion De Sanitarios En Jn | 42-2014 | Querétaro | Tolimán | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 749250 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 25 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140400428724 | Reconstruccion De Camino De Acceso A La Comunidad De La Tinaja | PET-01-2014 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400428769 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto En La Comunidad De La Tecozautla | PET-02-2014 | Querétaro | Peñamiller | La Tecozautla | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400429505 | Equipamiento Para La Unidad Básica De Rehabilitación Del Municipio De Ezequiel Montes Del Estado De Queretaro | 88F.14 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Queretaro | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400429627 | Techumbre De Cancha En Escuela Primaria | 3X1-01-2014 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400429734 | Techumbre De Cancha En Escuela Primaria | 3X1-02-2014 | Querétaro | Peñamiller | San Juanico | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400429993 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable | 3X1-03-2014 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400430087 | Becas Escolares | 3X1-04-2014 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400430562 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión En Planteles De Ems 2014 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400437530 | Pavimentacion De Calles En Las Cenizas | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400437595 | Construccion De Unidad Deportiva | - | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400437679 | Mejoramiento De Plaza Principal De San Idelfonso | - | Querétaro | Colón | San Ildefonso | Rural | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140400451545 | Proyecto Estatal De Modernizacion 2014 Del Rppc Del Estado De Queretaro. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Registro Publico de la Propiedad de la Secretaria de Gobierno del Estado de Queretaro | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14150100460528 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Área De Juegos Infantiles, Colonia Ex-Hda. Sta. Ana | 2015-00017 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2014 | 673370.53 | 665784.15 | 665784.15 | 665784.15 | 336684.92 | 336684.92 | 336684.92 | 50.5697 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 84 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100460530 | Módulo De Juegos Infantiles En Predio Municipal Calle Farallón, Colonia Francisco Javier Mina | 2015-00018 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 249935.99 | 247486.52 | 247486.52 | 247486.52 | 74245.95 | 74245.95 | 74245.95 | 30 | 0 | Lote | 850 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100460532 | Rehabilitación De Alumbrado Público (Segunda Etapa), Fraccionamiento Fray Junípero Serra | 2015-00031 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 167572.06 | 158598.1 | 158598.1 | 158598.1 | 47579.43 | 47579.43 | 47579.43 | 30 | 0 | Luminaria | 1500 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100460533 | Rehabilitación De Alumbrado Público (Segunda Etapa), Fraccionamiento Ignacio Pérez | 2015-00032 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 159134.67 | 149829.02 | 149829.02 | 149829.02 | 44948.71 | 44948.71 | 44948.71 | 30 | 0 | Luminaria | 1500 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100460651 | Estudio De Mecánica De Suelos Y Proyecto Estructural Para La Construcción De Laboratorio De Mecatrónica En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-00034 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 146266.8 | 145930.01 | 145930.01 | 145930.01 | 145930.01 | 145930.01 | 145930.01 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 6060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100460853 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle Colinas De San Pablo, Col. Proyección 2000 (Colinas De San Pablo), Del. Epigmenio González Flores | 2015-0002 | Querétaro | Querétaro | Colinas de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 437540.61 | 446332.49 | 446332.49 | 446332.49 | 344399.55 | 344399.55 | 344399.55 | 77.1621 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 77 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100460857 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En En Calles Anáhuac, Tacuba Y Churubusco Hasta Calle Coyoacán En La Colonia Tenochtitlán, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0003 | Querétaro | Querétaro | Colonia Tenochtitlan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1832569.22 | 1755445.47 | 1755445.47 | 1755445.47 | 1170515.63 | 1170515.63 | 1170515.63 | 66.6791 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 66 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461226 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Churubusco De Coyoacán A Xochimilco, Y En Calle Xochimilco, Colonia Tenochtitlán, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0004 | Querétaro | Querétaro | Colonia Tenochtitlan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 899951.8 | 858189.82 | 858189.82 | 858189.82 | 468741.62 | 468741.62 | 468741.62 | 54.6198 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 54 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461228 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles De La Voluntad, Priv. De La Verdad, Priv. De La Lealtad Y Calle De La Unidad, Colonia Unidad Nacional, Deleg. Egf | 2015-0005 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 488904.17 | 483165.16 | 483165.16 | 483165.16 | 326219.02 | 326219.02 | 326219.02 | 67.5171 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 67 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461230 | Ampliación Del Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Privada Ficus, Colonia Lomas De San Miguel, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0006 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 673496.01 | 659329.21 | 659329.21 | 659329.21 | 254159.19 | 254159.19 | 254159.19 | 38.5481 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461234 | Ampliación De La Obra De Agua Potable En Calle Sangremal Entre Kilimanyaro Y Cofre Del Perote, Colonia Lomba Bonita Ii, Delegación Félix Osores Sotomayor | 2015-0009 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 149730.09 | 134712.93 | 134712.93 | 134712.93 | 134712.93 | 134712.93 | 134712.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461235 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Priv. Emiliano Zapata, Colonia Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0013 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 302312.77 | 294889.28 | 294889.28 | 294889.28 | 245668.05 | 245668.05 | 245668.05 | 83.3086 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 83 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461237 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Priv. Emiliano Zapata, Colonia Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0014 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 249999.99 | 243943.63 | 243943.63 | 243943.63 | 175402.42 | 175402.42 | 175402.42 | 71.9028 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 71 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461238 | Conexión De Red De Drenaje Sanitario A Pozo Existente En Calle Puerto Bonito Esq. Puerto San Javier Y Revestimiento Del Empedrado Ahogado En Tepetate, Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0015 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 53027.75 | 41062.32 | 41062.32 | 41062.32 | 41062.32 | 41062.32 | 41062.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461243 | Ampliación De Red De Agua Potable Sobre Calle Prolongación Pasteur, Col. Jardines Del Cimatario, Del. Josefa Vergara Y Hernández | 2015-0016 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 288986.13 | 288986.13 | 288986.13 | 288986.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461244 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Sobre La Calle Prolongación Pasteur, Col. Jardines Del Cimatario, Del. Josefa Vergara Y Hernández | 2015-0017 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 859999.96 | 859999.96 | 859999.96 | 859999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461245 | Introducción De Red De Agua Potable En Priv. Paseo Del Rincón, Colonia Ampliación Patria Nueva, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0018 | Querétaro | Querétaro | Patria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 54083.16 | 49837.94 | 49837.94 | 49837.94 | 49837.94 | 49837.94 | 49837.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRSPONDE A ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461300 | Construcción De Parque En San Francisco De La Palma, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2014-0578 | Querétaro | Querétaro | San Francisco de la Palma | Rural | Subsidios | O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1413492.56 | 1413492.56 | 1333406.53 | 78.5274 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 78.53 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100461320 | Mantenimiento Del Sistema Electrico E Iluminacion De Espacios Y Retablos Al Interior Del Templo De Santa Rosa De Viterbo | 2015-0020 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4674084.08 | 4669666.55 | 3739267.26 | 4669666.55 | 3340524.72 | 3340524.72 | 3340524.72 | 71.5367 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 71.5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100467034 | Feces 2014 | FECES 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1386447 | 1386447 | 1386447 | 1386447 | 1385478.47 | 1385478.47 | 1385478.47 | 99.9301 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 99.93 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14150100467264 | Ampliacion De Red De Distribución De Energia Electrica "Callejon De Bosdha" | 430 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 699697 | 582505 | 582505 | 582505 | 83.215 | 0 | Luminaria | 50 | 0 | 83.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100467268 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "Barrio San Camilo" | 431 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 870000 | 869749 | 869749 | 869749 | 869749 | 869749 | 869749 | 100 | 0 | Luminaria | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100467272 | Complemento De La Obra: Empedrado En Camino 2a. Etapa | 432 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 44739 | 44739 | 44739 | 44739 | 44739 | 44739 | 44739 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100467391 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Robles | FISM-2014 | Querétaro | El Marqués | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 385629 | [6 empty] | 0 |  | Metros | 1 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE PRETENDER TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE14150100467396 | Introduccion De Red De Energia Electrica,Inc. Alumbrado Publico, Varias Calles De La Comunidad | FISM-2014 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997584 | 994989 | 994989 | 994989 | 99.4989 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR EN EL 2DO TRIM DE 2015, CABILDO NO DEFINE EL DESTINO DE LA ECONOMIA DEL RECURSO
QUE14150100468486 | Construccion De Techumbre En Esc. Prim. Francisco Villa | 2014-02120C1 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Educación | En Ejecución | 2014 | 478031.04 | 467320.44 | 467320.44 | 467320.44 | 467320.44 | 467320.44 | 467320.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100468508 | Construccion De Techumbre En Primaria Jaime Torres Bodet | 2014-02125C1 | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Educación | En Ejecución | 2014 | 478792.41 | 478792.41 | 478792.41 | 478792.41 | 453192.73 | 453192.73 | 453192.73 | 94.6533 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100468523 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Justo Sierra | 2014-02126C1 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Educación | En Ejecución | 2014 | 382286.65 | 382286.65 | 382286.65 | 382286.65 | 369294.99 | 369294.99 | 369294.99 | 96.6016 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100468578 | Construccion De Techumbre En Esc. Prim. Mariano Matamoros | 2014-02127C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Germán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Educación | En Ejecución | 2014 | 459148.36 | 459148.36 | 459148.36 | 459148.36 | 459148.11 | 459148.11 | 459148.11 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100468590 | Construccion De Techumbre En Esc. Prim. Niño Artillero | 2014-02128C1 | Querétaro | San Juan del Río | Sabino Chico | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Educación | En Ejecución | 2014 | 426574.67 | 426574.67 | 426574.67 | 426574.67 | 426574.64 | 426574.64 | 426574.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100468798 | Innovacion Y Modernizacion Gubernamental Basado En Mejora Regulatoria Y Sistematizacion Electronica De Tramites Para La Obtencion De Permisos De Construccion Num De Folio Fne-141119-C1-5-00104500 | FNE-141119-C1-5-00104500 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA EJECUTIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 540000 | 540000 | 540000 | 30 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE EJERCER EL RECURSO EN SU TOTALIDAD EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2015
QUE14150100468806 | Integracion Del Inventario De Tramites Para El Establecimiento De Un Registro De Tramites Y Servicios (Rtys), Numero De Folio Fne-141119-C1-5-00104957 | FNE-141119-C1-5-00104957 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA EJECUTIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | 30 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA TERMINAR DE EJERCER EL RECURSO EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2015
QUE14150100472887 | Complemento De Centro De Salud La Estancia, San Juan Del Río, Qro | 2014-02242 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2014 | 694935.36 | 647987.1 | 647987.1 | 647987.1 | 194396.13 | 194396.13 | 194396.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5992 | 0 | 22 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100472962 | Complemento De Centro De Salud Maconí, Cadereyta, Qro. | 2014-02255 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2014 | 2143835.43 | 2061514.03 | 2061514.03 | 2061514.03 | 792987.93 | 792987.93 | 792987.93 | 38.4663 | 0 | Metros Cuadrados | 756 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100473111 | Complemento Construcción De Centro De Salud De Agua Fría, Peñamiller, Qro | 2014-02256C1 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2014 | 3509276.76 | 3509276.76 | 3509276.76 | 3509276.76 | 1052783.03 | 1052783.03 | 1052783.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1427 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100477314 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, El Jaguey. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jagüey (Jagüey Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 14860 | 14860 | 14860 | 14860 | 14.86 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE14150100477323 | Construcción De Guardaganados, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60002 | 60002 | 60002 | 60002 | 60002 | 59404 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE14150100481722 | Construccion De Cubierta En Jardin De Niños Lomas La Cruz | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 286329 | 286329 | 286329 | 200772.13 | 200772.13 | 200772.13 | 0 | 70.1194 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100481737 | Urbanizacion De Calles Vista Hermosa | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 347470 | 347470 | 347470 | 346286.38 | 346286.38 | 346286.38 | 341251.36 | 99.6594 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100481744 | Electrificacion De Calles Espiritu Santo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 220343 | 220343 | 220343 | 0 | 73.4477 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100481752 | Gastos Indirectos Fism 2014 | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100492472 | Construcción De Aula Didáctica Y Barda Perimetral 2da Etapa, Telesecundaria Juan Sebastían Bach | 2014-01096 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2014 | 1115000 | 1095564.74 | 1095564.74 | 1095564.74 | 1094280.68 | 1094280.68 | 1094280.68 | 99.8828 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100497843 | Mobiliario Para Varios Planteles Del Icateq | 2015-00825 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 261296.97 | 261296.97 | 261296.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100497864 | Trabajos Complementarios Para La Modernización De Av. Del Parque En El Tramo Del Cadenamiento 0 000 Al 1 400 Y Banquetas En El Cuerpo Norte Del Cadenamiento 2 820 Al 3 258, Querétaro, Qro. | 2015-00945 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2014 | 1002999.88 | 1002999.88 | 1002999.88 | 1002999.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 837494 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498086 | Construccion De Red De Agua Potable 2da Etapa En La Localidad De Purisima De Arista Arroyo Seco Queretaro | 2015-00781 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2649302.83 | 2649302.83 | 2649302.83 | 2649302.83 | 1393841.1 | 1393841.1 | 1393841.1 | 52.6116 | 0 | Metros lineales | 725 | 0 | 25 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 50H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498092 | Techumbre En Esc. Sec. José Vasconcelos | 2015-00727 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Educación | En Ejecución | 2014 | 843928 | 840412.33 | 840412.33 | 840412.33 | 252123.7 | 252123.7 | 252123.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498118 | Terminación Con Cubierta De Lámina Para El Hangar (1er Etapa) En El Conalep Aeronáutico | 2015-00842 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 32701.24 | 32721.94 | 32721.94 | 32721.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100498120 | Trabajos Complementarios En Edificio De Cafetería: Recubrimientos Y Acabados, Culminación De Explanada, Dren Pluvial (Rejilla) Y Obra Exterior (Andadores De Conexión E Iluminación) ,Upq. | 2015-00865 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1719604.52 | 1719605 | 1719605 | 1719605 | 515881 | 515881 | 515881 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2266 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498122 | Trabajos Complementarios En Edificio De Biblioteca Y Módulo De Cafetería En La Universidad Politécnica De Querétaro | 2015-00899 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 99999.75 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2266 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498124 | Instalación De Agua Y Drenaje Para Mesas De Laboratorio (2a Etapa) En El Conalep Aeronáutico | 2015-00985 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 49998.6 | 49998.6 | 49998.6 | 49998.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150100498326 | Oficina De Seguridad Ciudadana, Tolimán, Querétaro | 2015-00957 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 7768197.4 | 7768197.4 | 7768197.4 | 7768197.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498367 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Noche Buena | 2015-00765 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 260897.99 | 260897.99 | 260897.99 | 260897.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498372 | Construcción De Foro En La Explanada De Jardín Principal | 2015-00773 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 855798.9 | 855798.9 | 855798.9 | 855798.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3576 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498517 | Terminación Para La Construcción De Aula Y Rehabilitación Eléctrica En La Sec. Tec. Epigmenio González | 2015-00696 | Querétaro | Querétaro | Ejido Bolaños | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 713617.2 | 713617.2 | 713617.2 | 713617.2 | 575225.8 | 575225.8 | 575225.8 | 80.6071 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498580 | Construcción De Un Domo Mecánico Automatizado Para El Patio Central En El Ciidet | 2015-00735 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1193907.22 | 1193907.22 | 1193907.22 | 1193907.22 | 596953.61 | 596953.61 | 596953.61 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498587 | Construcción De Laboratorio De Mecatrónica En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-00768 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 24304482.76 | 24304482.76 | 24304482.76 | 24304482.76 | 7291344.83 | 7291344.83 | 7291344.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498596 | Construcción De Tres Aulas En P.B. De Edif. F2 En El Cecyteq No. 8 | 2015-00843 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 969854.28 | 969854.28 | 969854.28 | 969854.28 | 290956.29 | 290956.29 | 290956.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498598 | Rehabilitación Sanitaria Y Eléctrica En La Escuela Primaria México | 2015-00845 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 352550.93 | 352550.93 | 352550.93 | 352550.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 51H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498690 | Construcción De Biblioteca 2da. Etapa En La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui | 2015-00898 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 3514644.41 | 3514644 | 3514644 | 3514644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 52H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498702 | Modernización De Av. Camelinas, Construcción De Retorno En Calle Antiguo Camino Real A Jurica Y Anillo Vial Fray Junípero Serra, Querétaro, Qro. | 2015-00946 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 848464.66 | 848464.66 | 848464.66 | 848464.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498750 | Construcción De Dren Pluvial En Jurica Pueblo Del Paseo Del Mesón A Escuela Juan Pablo Segundo, Querétaro, Qro. | 2015-01081 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1370328.85 | 1277818.8 | 1277818.8 | 1277818.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3735 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 49H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150200500034 | Impulso A La Comercialización Y Abasto De Productos Cárnicos Del Municipio De Querétaro (Proyecto Integral), San José El Alto, Delegación Epigmenio González | 2015-0170 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Subsidios | S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto |  | 10-Economía | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17017913.75 | 11536443.73 | 11536443.73 | 11536443.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200501134 | Proyecto De Gestion De La Educacion Normal | PROGEN 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE EDUCACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 150497.59 | 150497.59 | 150497.59 | 150497.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISTRUBUCION DE RECURSO Y ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISTRUBUCION DE RECURSO Y ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES / Registro:
QUE14150200502454 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Arteaga | 16-A | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 343561 | 343561 | 343561 | 343561 | 343561 | 343561 | 343561 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA FINALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE 2015 / Registro: OBRA FINALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200502481 | Empedrado Asentado Con Mezcla En Calle Zafiro | 17-A | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 139477 | 139477 | 139477 | 139477 | 139477 | 139477 | 139477 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE 2015. / Física: OBRA FINALIZADA SEGUNDO TRIMESTRE 2015. / Registro: OBRA FINALIZDA SEGUNDO TRIMESTRE 2015, EL MONTO REAL GASTADO DE LA OBRA ES POR UN MONTO DE $140,330.00, DIFERENCIA QUE SE CUBRIO CON CON INTERESES GENERADO EN LA CUENTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200503567 | Proyecto Estrategico Para El Desarrollo Academico E Institucional De La Escuela Normal Superior De Queretaro 2014 | P/PEFEN 2014-22-03 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2407553.85 | 2407553.85 | 2407553.85 | 2407553.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISTRUBUCION DE RECURSO Y ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISTRUBUCION DE RECURSO Y ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES / Registro:
QUE14150200503573 | Proyecto Estrategico Para El Desarrollo Academico E Institucional De La Escuela Normal Superior De Queretaro 2014 | P/PEFEN 2014-22-03 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 169800 | 169800 | 169800 | 169800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISTRUBUCION DE RECURSO Y ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISTRUBUCION DE RECURSO Y ASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES / Registro:
QUE14150200508393 | Mejoramiento De Vivienda 2014 | 4111 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 383970.87 | 383970.87 | 383970.87 | 79.9939 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200508397 | Mejoramiento De Vivienda 2014, El Vegil | 4112 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 339085.35 | 339085.35 | 339085.35 | 96.8815 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200508405 | Ampliacion De Red De Energía Electrica, San Jose Tepuzas | 802578 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 272067.75 | 272067.75 | 272067.75 | 272067.75 | 269761.28 | 269761.28 | 269761.28 | 99.1522 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
QUE14150200510220 | Piee 2014 | PIEE 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 3567892.8 | 3567892.8 | 3567892.8 | 3567892.8 | 517331.67 | 517331.67 | 517331.67 | 14.4996 | 0 | Metros | 100 | 0 | 14.5 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14150200510241 | Piee 2014-2 | PIEE 2014-2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14150200510274 | Pades 2014-1 | PADES-2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 370786 | 370786 | 370786 | 370786 | 368205.56 | 368205.56 | 368205.56 | 99.3041 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 99.3 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14150200510302 | Promep 2014 | PROMEP 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 4498231.93 | 4498231.93 | 4498231.93 | 4498231.93 | 1466820.34 | 1466820.34 | 1466820.34 | 32.6088 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 32.61 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14150200511808 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Instituciones Educativas | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AERONAUTICA EN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1388968 | 1388968 | 1388968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURO EN 2014 CON FOLIO QUE00140500506977 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200515160 | Electrificacion De Calles, Lomas De Charco Blanco | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 336503 | 336503 | 336503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200517145 | Transporte Escolar Soluciones Etapa 2 | 2014-00889 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E066 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria |  | 11-Educación Pública | OFICIALIA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 12345200 | 12630295.03 | 12345200 | 12137660 | 12137660 | 12137660 | 12137660 | 96.0996 | 0 | Vehículos | 13197 | 0 | 100 | Financiera: ESTE FOLIO ES CONSECUTIVO DEL PROYECTO QUE14140200329189 / Física: ESTE FOLIO ES CONSECUTIVO DEL PROYECTO QUE14140200329189 / Registro: ESTE FOLIO ES CONSECUTIVO DEL PROYECTO QUE14140200329189 por su estatus que se encuentra como CANCELADO. Teniendo en cuenta que se mando correo a Formato Único para el cambio del estatus a EJECUCION y no obtuvimos ayuda con el folio ya mencionado. Se ingresa nuevo registro para reporte. Ya se encuentra como terminado.
QUE14150200517680 | Electrificación De Calles, Lomas La Cruz | 6211 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Municipio de Corregidora Qro | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 916329 | 916329 | 916329 | 715461.33 | 715461.33 | 715461.33 | 715461.33 | 78.0791 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
QUE14150200522538 | Subsede Regional De Procuración De Justicia En Jalpan De Serra | QRO-05-2014-5000 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Queretaro | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 13513575 | 13513575 | 13513575 | 12571646 | 4756740 | 4756740 | 4756740 | 35.1997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29 | Financiera: Proyecto en ejecución. Monto total 27,027,150 incluye 50% de aportación estatal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200522614 | Oficinas De Defensoría Pública En Jalpan De Serra | QRO-10-2014-5000 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1926533 | 1926533 | 1926533 | 1742187 | 522656 | 522656 | 522656 | 27.1294 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: Proyecto en ejecución. Monto total 3,853,066 incluye 50% de aportación estatal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526030 | Subsede Regional De Procuración De Justicia, Tolimán | QRO-03-2014-5000 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10582868 | 10582868 | 10582868 | 9749195 | 3991870 | 3991870 | 3991870 | 37.7201 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: Proyecto en ejecución. Monto total 21,165,735 incluye 50% de aportación estatal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526040 | Oficinas De La Secretaría De Seguridad Ciudadana En Jalpan De Serra | QRO-01-2014-5000 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3231618 | 3231618 | 3231618 | 3036427 | 1195696 | 1195696 | 1195696 | 36.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 26 | Financiera: Proyecto en ejecución. Monto total 6,463,236 incluye 50% de aportación estatal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526048 | Oficinas Del Tribunal Superior De Justicia En Jalpan De Serra | QRO-08-2014-5000 | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10548353 | 10548353 | 10548353 | 9947254 | 3786334 | 3786334 | 3786334 | 35.895 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: Proyecto en ejecución. Monto total 21,096,706 incluye 50% de aportación estatal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526087 | Oficinas Del Tribunal Superior De Justicia En Tolimán | QRO-06-2014-5000 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10548353 | 10548353 | 10548353 | 9853098 | 5746106 | 5746106 | 5746106 | 54.474 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: Proyecto en ejecución. Monto total 21,096,705 incluye 50% de aportación estatal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526099 | Oficinas De La Defensoría Pública En Cadereyta De Montes | QRO-09-2014-5000 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1926533 | 1926533 | 1926533 | 1771155 | 872359 | 872359 | 872359 | 45.2813 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: Proyecto en ejecución. Monto total 3,853,066 incluye 50% de aportación estatal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526105 | Oficinas De La Secretaría De Seguridad Ciudadana En Cadereyta De Montes | QRO-02-2014-5000 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3231618 | 3231618 | 3231618 | 3016340 | 1546992 | 1546992 | 1546992 | 47.8705 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: Proyecto en ejecución. Monto total 6,463,236 incluye 50% de aportación estatal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526109 | Oficinas Del Tribunal Superior De Justicia En Cadereyta De Montes | QRO-07-2014-5000 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10548353 | 10548353 | 10548353 | 10235583 | 4655664 | 4655664 | 4655664 | 44.1364 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57 | Financiera: Proyecto en ejecución. Monto total 21,096,705 incluye 50% de aportación estatal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200526113 | Subsede Regional De Procuración De Justicia En San Juan Del Río, Querétaro | QRO-04-2014-5000 | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 13942197 | 13942197 | 13942197 | 12995898 | 3398769 | 3398769 | 3398769 | 24.3776 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 13 | Financiera: Proyecto en ejecución. Monto total 27,884,394 incluye 50% de aportación estatal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100460511 | Rehabilitación De Presa "El Pulido" | 2015-00042 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de León | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 788994.73 | 777032.75 | 525493.28 | 777032.75 | 525493.28 | 525493.28 | 525493.28 | 67.6282 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460512 | Rehabilitación De Bordo "La Presa" | 2015-00043 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Barrio de Guadalupe (Charco Frío) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1492678.68 | 1345079.95 | 452316.84 | 1345079.95 | 452316.84 | 452316.84 | 452316.84 | 33.6275 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 93 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460513 | Rehabilitación De Presa "La Tinaja". | 2015-00028 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 664512.18 | 598703.11 | 598595.83 | 598703.11 | 598595.83 | 598595.83 | 598595.83 | 99.9821 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460514 | Rehabilitación De Jardín Del Arte Y Mercado De Artesanías De Bernal, Ezequiel Montes, Qro. | 2015-00009 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 6165565.11 | 6165565.11 | 2031515.53 | 6165565.11 | 2031515.53 | 2031515.53 | 2031515.53 | 32.9494 | 0 | Metros Cuadrados | 3965 | 0 | 19 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460515 | Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido, Unidad Deportiva Jalpan | 2015-00008 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1492346.96 | 1492346.96 | 1492346.96 | 1492346.96 | 1492346.96 | 1492346.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460516 | Rehabilitación De Lienzo Charro. | 2015-00013 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699922.32 | 699049.2 | 699922.32 | 699049.2 | 699049.2 | 699049.2 | 99.8753 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460517 | 4ta Etapa Cableado Subterráneo E Imagen Urbana. | 2015-00029 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3032687.06 | 2782137.63 | 834641.3 | 2782137.63 | 834641.3 | 834641.3 | 834641.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 8947 | 0 | 54 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460526 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Peña Blanca | 2015-00030 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1239763.7 | 371929.11 | 1239763.7 | 371929.11 | 371929.11 | 371929.11 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 578 | 0 | 4 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460527 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 110 270 (Carretera Federal 120)-La Plazuela-El Atorón-Puerto Blanco-El Moral, Tramo Estimado: Del Km 0 000 Al 10 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al | 2015-00039 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11999999.99 | 9400957.88 | 2820287.36 | 9400957.88 | 2820287.36 | 2820287.36 | 2820287.36 | 30 | 0 | Kilómetro | 664 | 0 | 4 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460531 | Rehabilitación De Presa "Los Ángeles". | 2015-00027 | Querétaro | Querétaro | Mompaní | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1599612.21 | 1385587.93 | 769499.32 | 1385587.93 | 769499.32 | 769499.32 | 769499.32 | 55.5359 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460579 | Construccion Nueva De Rehabilitación De La Unidad Deportiva Huimilpan Segunda Etapa | 2015-00127 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3496500 | 3496499.99 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 57 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: EN PROCESO - SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460580 | Rehabilitacion De Infraestructura En Escuela Primaria De Los Cues, Huimilpan | 2015-00128 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 299700 | 299699.98 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460629 | Rehabilitación De Techos Del Templo Y Ex Convento De Santo Domingo | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100460652 | Rehabilitación De Bordo "La Angostura" | 2015-00041 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1132152.36 | 1132152.36 | 349695.46 | 1132152.36 | 349695.46 | 349695.46 | 349695.46 | 30.8877 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 36 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460653 | Modernización De Lateral Y Parador Turístico Palmillas, Cuerpo A. | 2015-00010 | Querétaro | San Juan del Río | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2176753.1 | 1233616.73 | 1221287.21 | 1221287.21 | 1221287.21 | 1221287.21 | 1221287.21 | 99.0005 | 0 | Metros Cuadrados | 523 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460654 | Rehabilitación De Bordo "El Nuevo" | 2015-00040 | Querétaro | San Juan del Río | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2309030.62 | 1988728.66 | 1423800.65 | 1988728.66 | 1423800.65 | 1423800.65 | 1423800.65 | 71.5935 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 73 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460655 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa) , Para Beneficiar A Las Localidades De Los González Y El Shaminal, En El Municipio De Tolimán | 2015-00063 | Querétaro | Tolimán | Los González | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8950753 | 6920943.98 | 3210451.41 | 6920943.98 | 3210451.41 | 3210451.41 | 3210451.41 | 46.3875 | 0 | Metros lineales | 623 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460656 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio De La Cal, En El Municipio De Tolimán | 2015-00064 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 78388.1 | 0 | 78388.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2721 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460732 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles | 2015-00070 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 4283418.08 | 2402153.66 | 4283418.08 | 2402153.66 | 2402153.66 | 2402153.66 | 56.0803 | 0 | Metros lineales | 269 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460733 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5999999.99 | 4770706.37 | 1431211.91 | 4770706.37 | 1431211.91 | 1431211.91 | 1431211.91 | 30 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460742 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Sabino-Neblinas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 2015-00072 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20241502 | 16180799.94 | 6405825.33 | 16180799.94 | 6405825.33 | 6405825.33 | 6405825.33 | 39.5891 | 0 | Kilómetro | 930 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460743 | Modernización Y Ampliación De Camino Tilaco-Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 3 070 | 2015-00073 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16204000 | 12957130.46 | 3887139.17 | 12957130.46 | 3887139.17 | 3887139.17 | 3887139.17 | 30 | 0 | Kilómetro | 285 | 0 | 27 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460744 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Tec. 17 Francisco León De La Barra, En Landa De Matamoros | 2015-00104 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. LANDA | Educación | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460745 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 5 230 (Peña Blanca-Peñamiller)-La Paz-Milpillas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 000, Subtramo A Modernizar Del Km 8 500 Al Km 10 400 | 2015-00074 | Querétaro | Peñamiller | Milpillas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9999997.84 | 7952621.57 | 3153877.28 | 7952621.57 | 3153877.28 | 3153877.28 | 3153877.28 | 39.6583 | 0 | Kilómetro | 580 | 0 | 18 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460746 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A 18 Localidades Indígenas, En El Municipio De Peñamiller | 2015-00075 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11993919.81 | 9476246.58 | 5161831.19 | 9476246.58 | 5161831.19 | 5161831.19 | 5161831.19 | 54.4713 | 0 | Metros lineales | 3266 | 0 | 11 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460747 | Construcción De Casa Del Estudiante 3a Etapa | 2015-00065 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Educación | En Ejecución | 2015 | 7353684.48 | 7319770.01 | 3583157.08 | 7319770.01 | 3583157.08 | 3583157.08 | 3583157.08 | 48.9518 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460748 | Construcción De Oficinas Para La Secretaría De Seguridad Ciudadana | 2015-00066 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9287923.25 | 8959893.59 | 4644211.63 | 8959893.59 | 4644211.63 | 4644211.63 | 4644211.63 | 51.8333 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 11 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460750 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Y Área De Juegos Infantiles | 2015-00076 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 293819.67 | 287935.48 | 86380.64 | 287935.48 | 86380.64 | 86380.64 | 86380.64 | 30 | 0 | Piezas | 2350 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460751 | Empedrado Ahogado En Mortero, Guarniciones Y Banquetas En Calle Ajenjo | 2015-00077 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2360223.24 | 2311665.9 | 693499.77 | 2311665.9 | 693499.77 | 693499.77 | 693499.77 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3400 | 0 | 65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460754 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Calles "Ignacio Zaragoza", "Miguel Hidalgo", Barrio "El Madroño" De La Localidad De Pie De Gallo, En El Municipio De Querétaro | 2015-00090 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. QRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5499999.96 | 2399707.29 | 719912.18 | 2399707.29 | 719912.18 | 719912.18 | 719912.18 | 30 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460756 | Incorporación De Lateral A Central De 5 De Febrero En El Km 6 275 Querétaro, Qro. | 2015-00095 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 789541.03 | 695732.26 | 693267.19 | 695732.26 | 693267.19 | 693267.19 | 693267.19 | 99.6457 | 0 | Metros Cuadrados | 837494 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460759 | Pavimento Sobre Empedrado En Camino De Acceso Al Rodeo | 2015-00091 | Querétaro | San Juan del Río | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997271.27 | 2934393.12 | 2997271.27 | 2934393.12 | 2934393.12 | 2934393.12 | 97.9022 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460761 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Cuauhtémoc (1era Etapa) | 2015-00092 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1776314.53 | 1769546.8 | 0 | 1769546.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460763 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Constitución De 1917 (2a Etapa) | 2015-00094 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1310543.14 | 1308226.8 | 0 | 1308226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460764 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule, En El Municipio De Tolimán | 2015-00078 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120000 | 94684.22 | 0 | 94684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 418 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460765 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Tolimán | 2015-00079 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 161000 | 127882.71 | 0 | 127882.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 218 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460951 | Construcción De Dos Aulas Escuela Normal Del Estado | 2015-00143 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1247740.89 | 511623.77 | 1247740.89 | 511623.77 | 511623.77 | 511623.77 | 41.004 | 0 | Metros Cuadrados | 263 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460953 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero | 2015-00144 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 371994.74 | 370624.33 | 362574.5 | 370624.33 | 362574.5 | 362574.5 | 362574.5 | 97.828 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460958 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, Col. Vivah | 2015-00147 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 348089.29 | 343228.32 | 280790.86 | 343228.32 | 280790.86 | 280790.86 | 280790.86 | 81.8088 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460967 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Metálica En La Primaria Miguel Hidalgo, San Pedro Escanela. | 2015-00139 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Escanela | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 998999.99 | 998999.99 | 499499.99 | 499499.99 | 499499.99 | 499499.99 | 499499.99 | 50 | 0 | ESPACIOS DEPORTIVOS | 99 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460970 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) - Tonatico - Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10018038.04 | 8011929.34 | 2403578.8 | 8011929.34 | 2403578.8 | 2403578.8 | 2403578.8 | 30 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100460972 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) -Quirambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500 | 2015-00142 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7805200.5 | 6189367.22 | 1856810.17 | 6189367.22 | 1856810.17 | 1856810.17 | 1856810.17 | 30 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461051 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (5ta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2015-00160 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 3885232.26 | 1165569.67 | 3885232.26 | 1165569.67 | 1165569.67 | 1165569.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 14794 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461079 | Infraestructura Deportiva, Comunidad "Horno De Cal" Plancha Para Usos Múltiples | 2015-00126 | Querétaro | Tolimán | Horno de Cal | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TOLIMAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 499500 | 499500 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 646 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461080 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Plan De San Luis | 2015-00093 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1823685.46 | 1819712.78 | 0 | 1819712.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461081 | Adquisicion De Bancas Y Mesas Para Aulas Cocina 2015 | 2015-00154 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 1119539.2 | 916154.08 | 916154.08 | 916154.08 | 916154.08 | 916154.08 | 916154.08 | 100 | 0 | Lote | 5334 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461083 | Adquisicion De Muebles De Acero Inoxidable Para Aulas Cocina 2015 | 2015-00156 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 2115308.78 | 1693652.66 | 1693652.66 | 1693652.66 | 1693652.65 | 1693652.65 | 1693652.65 | 100 | 0 | Lote | 4911 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461084 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Calle Paseo De Los Chopos | 2015-00112 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1543859.7 | 1542320.56 | 1543859.7 | 1542320.56 | 1542320.56 | 1542320.56 | 99.9003 | 0 | Metros Cuadrados | 29799 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461085 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Cdc De Cabecera Municipal | 2015-00122 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 549450 | 549450 | 274725 | 274725 | 274725 | 274725 | 274725 | 50 | 0 | Lote | 634 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461086 | Construcción De La Cancha De Frontón En Cdc En Cabecera Municipal | 2015-00123 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 499499.99 | 499499.99 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461087 | Casa Del Artesano De Tequisquiapan, Tequisquiapan | 2015-00124 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2253743.99 | 2253743.99 | 1126872 | 1126872 | 1126872 | 1126872 | 1126872 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 835 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 18K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461088 | Museo De La Canasta, Sala De Exhibición En Antigua Oficina De Correos, Tequisquiapan. | 2015-00125 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 584414.99 | 584414.99 | 292207.5 | 292207.5 | 292207.5 | 292207.5 | 292207.5 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 835 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 18K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461089 | Construcción Y Equipamiento De C.D.C. | 2015-00113 | Querétaro | Tequisquiapan | Santillán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2289456.86 | 2277856.25 | 0 | 2277856.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 889 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461090 | Riego De Sello En Calle Luis Donaldo Colosio | 2015-00111 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 518112.79 | 513562.45 | 513562.45 | 513562.45 | 513562.45 | 513562.45 | 513562.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3255 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461091 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2015-00161 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 4764501.07 | 1429350.32 | 4764501.07 | 1429350.32 | 1429350.32 | 1429350.32 | 30 | 0 | Metros lineales | 10088 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461092 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico Para El Camino De Acceso A La Comunidad Rural "La Zarza" | 2015-00231 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 299694.12 | 299700 | 149847.06 | 149847.06 | 149847.06 | 149847.06 | 149847.06 | 49.999 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461093 | Construcción De Sistema De Agua Potable, (1er Etapa) Para Beneficiar A 9 Localidades, En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes | 2015-00206 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9475427.67 | 7221488.71 | 4625078.8 | 7221488.71 | 4625078.8 | 4625078.8 | 4625078.8 | 64.0461 | 0 | Metros lineales | 2386 | 0 | 50.74 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461094 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino La Herradura, Comunidad Rural De "Santa Ana" | 2015-00228 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 399594.8 | 399600 | 199797.4 | 199797.4 | 199797.4 | 199797.4 | 199797.4 | 49.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461096 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Para Acceso A La Comunidad Rural "San Jose Quitasueño" | 2015-00229 | Querétaro | San Joaquín | San José Quitasueño | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 299694.26 | 299700 | 149847.13 | 149847.13 | 149847.13 | 149847.13 | 149847.13 | 49.999 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461097 | Construccion De Techado, Del Parque "La Laguna" Barrio La Laguna | 2015-00232 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 699127.85 | 699300 | 349563.92 | 349563.92 | 349563.92 | 349563.92 | 349563.92 | 49.9877 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461098 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Para La Calle Para Acceso Barrio "El Tanque", Comunidad Rural" Nuevo San Joaquin" | 2015-00230 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 299694.58 | 299700 | 149847.29 | 149847.29 | 149847.29 | 149847.29 | 149847.29 | 49.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461099 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, La Salvas Y Guadalupe | 2015-00162 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6500000 | 5193569.06 | 1558070.72 | 5193569.06 | 1558070.72 | 1558070.72 | 1558070.72 | 30 | 0 | Kilómetro lineal | 3363 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461100 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil. | 2015-00163 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 3943071.56 | 1182921.47 | 3943071.56 | 1182921.47 | 1182921.47 | 1182921.47 | 30 | 0 | Metros lineales | 909 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461101 | Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria "Ricardo Pozas Arciniega" | 2015-00164 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Hacienda Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 598572.23 | 179571.67 | 598572.23 | 179571.67 | 179571.67 | 179571.67 | 30 | 0 | ARCOTECHO | 52 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461102 | Construcción De Barda Perimetral, Plaza De Acceso, Andadores De Conexión En Jardín De Niños "José Manuel Layseca Bermúdez" | 2015-00205 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1067882.53 | 1013428.62 | 1013428.62 | 1013428.62 | 304028.59 | 304028.59 | 304028.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 42 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461103 | Construcción De Techumbre En El Cobaq Plantel N° 20 | 2015-00165 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 4to. | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499190.94 | 149757.29 | 499190.94 | 149757.29 | 149757.29 | 149757.29 | 30 | 0 | ARCOTECHO | 450 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461104 | Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños "Ignacio Allende" | 2015-00166 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 149534.54 | 0 | 149534.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARCOTECHOS | 27 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461105 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Adolfo López Mateos" | 2015-00167 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARCOTECHO | 96 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461106 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Primaria "Leona Vicario" | 2015-00168 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 596586.03 | 178975.81 | 596586.03 | 178975.81 | 178975.81 | 178975.81 | 30 | 0 | ARCOTECHO | 131 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461107 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Secundaria "Salvador Novo" | 2015-00169 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 598987.65 | 0 | 598987.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARCOTECHO | 93 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461108 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Secundaria "Rosario Castellanos" | 2015-00170 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100461109 | Empedrado De Calle "Aguadores" | 2015-00171 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 249363.7 | 0 | 249363.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461110 | Empedrado De Calle "Bosdha" | 2015-00172 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 249243.09 | 74772.93 | 249243.09 | 74772.93 | 74772.93 | 74772.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461111 | Construcción De Laboratorio De Ciencias En La Esc. Sec. Gral. Epigmenio González | 2015-00227 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2124563.57 | 1954594.26 | 1954594.26 | 1954594.26 | 586378.28 | 586378.28 | 586378.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 16 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461112 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Primaria "Vicente Guerrero" | 2015-00173 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 298785.7 | 89635.71 | 298785.7 | 89635.71 | 89635.71 | 89635.71 | 30 | 0 | ARCOTECHO | 32 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461113 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Secundaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta" | 2015-00174 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 349002.36 | 104700.71 | 349002.36 | 104700.71 | 104700.71 | 104700.71 | 30 | 0 | ARCOTECHO | 51 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461114 | Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui, Construcción De Acceso, 2a Etapa | 2015-00140 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Educación | En Ejecución | 2015 | 3908308.14 | 3890715.33 | 0 | 3890715.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1190 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461115 | Construcción Y Equipamiento De Kiosko Digital Y Cultural | 2015-00151 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4495500 | 4495500 | 2247750 | 2247750 | 2247750 | 2247750 | 2247750 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 13000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 18K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461116 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples Esc. Prim. "Emiliano Zapata" Las Postas | 2015-00152 | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2015 | 899100 | 899100 | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | 449550 | 50 | 0 | ESPACIOS DEPORTIVOS | 500 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461117 | Unidad Deportiva 1ra Etapa, San Isidro Miranda | 2015-00121 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1198800 | 1198800 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 3810 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461118 | Construccion De Centro Cultural (Ciudad Maderas) | 2015-00149 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 17482500 | 17482500 | 8741250 | 8741250 | 8741250 | 8741250 | 8741250 | 50 | 0 | EDIFICIO | 23500 | 0 | 3 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 18K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461119 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Calles De La Piedad | 2015-00203 | Querétaro | El Marqués | La Piedad (San Miguel Colorado) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 50 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461120 | Terminacion De Unidad Deportiva, El Colorado | 2015-00120 | Querétaro | El Marqués | General Lázaro Cárdenas (El Colorado) | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | ESPACIOS DEPORTIVOS | 4315 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461122 | Construccion De Cancha De Futbol 7, Incluye Gimnasios Al Aire Libre Agua Azul | 2015-00150 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3496500 | 3496500 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2258 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461123 | Construccion De Cancha De Futbol 7 Incluye Gimnasios Al Aire Libre Agua Azul | 2015-00204 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3496500 | 3496500 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2258 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461124 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 1 | 2015-00118 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15732670.52 | 12672000 | 3801600 | 12672000 | 3801600 | 3801600 | 3801600 | 30 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 25 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461125 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 2 | 2015-00119 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15999715.71 | 12768459.11 | 3830537.74 | 12768459.11 | 3830537.74 | 3830537.74 | 3830537.74 | 30 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461126 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero | 2015-00187 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 355302.78 | 352005.24 | 324504.75 | 352005.24 | 324504.75 | 324504.75 | 324504.75 | 92.1875 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 0 | 98 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461128 | Circulado Perimetral Cancha De Tennis, Unidad Deportiva | 2015-00189 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461132 | Circulado Perimetral, Cobaq No. 4 Segunda Etapa | 2015-00226 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 498111.68 | 476426.61 | 498111.68 | 476426.61 | 476426.61 | 476426.61 | 95.6465 | 0 | Metros Cuadrados | 735 | 0 | 94 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461136 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Zorrillo, Carranza, La Haciendita Y Puerta Del Tepozán, En El Municipio De Huimilpan | 2015-00117 | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23033847.4 | 18238737.42 | 0 | 18238737.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1433 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UNA PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461165 | Ampliación De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Calles De Los Cues | 2015-00225 | Querétaro | Huimilpan | Los Cues | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 499499.99 | 499499.99 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2139 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461166 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan | 2015-00129 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3499999.63 | 2777928.87 | 0 | 2777928.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 294 | 0 | 48 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461171 | Construcción De Techumbre En El Preescolar ''Ra Doni Ra Feni" | 2015-00191 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Mesillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199665.34 | 0 | 199665.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARCOTECHO | 22 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461172 | Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria "Agustín De Iturbide" | 2015-00192 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100461173 | Empedrado De Camino "Colinas De Amealco" | 2015-00199 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100461174 | Empedrado De Camino De Acceso A La Secundaria Técnica "José Ma. Velasco", No. 13 | 2015-00200 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100461175 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Sección De Frutas Y Verduras En El Mercado Municipal | 2015-00216 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 250000 | 248899.68 | 74669.9 | 248899.68 | 74669.9 | 74669.9 | 74669.9 | 30 | 0 | MERCADO | 7698 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461177 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Primaria "Redención Campesina" | 2015-00218 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Batán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399593.48 | 119878.04 | 399593.48 | 119878.04 | 119878.04 | 119878.04 | 30 | 0 | ARCOTECHO | 63 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461178 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle Última Morada, Colonia Centro, Cabecera Municipal. | 2015-00219 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. PINAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1098899.99 | 1098899.99 | 549449.99 | 549449.99 | 549449.99 | 549449.99 | 549449.99 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461179 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A 20 Localidades Indígenas En Los Municipios De Arroyo Seco Y Jalpan De Serra (Fase 5) | 2015-00196 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 31583274.52 | 25251649.75 | 7575494.92 | 25251649.75 | 7575494.92 | 7575494.92 | 7575494.92 | 30 | 0 | Metros lineales | 4449 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461180 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jalpan-Rio Verde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa Maria De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al 25 184.75. Subtramo A Modernizar: Del Km 1 500 Al 3 00 | 2015-00220 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7908117.66 | 6299863.8 | 3152361.35 | 6299863.79 | 3152361.35 | 3152361.35 | 3152361.35 | 50.0386 | 0 | Kilómetro | 442 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461181 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Banco, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2015-00193 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1495700 | 1169944.92 | 350983.47 | 1169944.92 | 350983.47 | 350983.47 | 350983.47 | 30 | 0 | Metros lineales | 253 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461184 | Modernizacion Y Ampliación Del Camino E.C. Km 9 300 (El Palmar-Xidhí)-Tzibantzá, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 4 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 000 Al Km 4 300 | 2015-00201 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15088117.54 | 11877496.34 | 3563248.88 | 11877496.34 | 3563248.88 | 3563248.88 | 3563248.88 | 30 | 0 | Kilómetro | 372 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461185 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Chavarrias, En | 2015-00221 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Chavarrías | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 995664.21 | 298699.26 | 995664.21 | 298699.26 | 298699.26 | 298699.26 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 335 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461186 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De La Culata, En E | 2015-00222 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Culata | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 634916.26 | 190474.89 | 634916.26 | 190474.89 | 190474.89 | 190474.89 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 305 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461187 | Remodelacion Casa De La Cultura, Corregidora | 2015-00096 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 50 | 0 | EDIFICIO | 5000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 18K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461188 | 2a E. Centro Des. Hum. Los Olvera, Corregidora | 2015-00097 | Querétaro | Corregidora | Los Olvera | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1098900 | 1098900 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 18K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461189 | 2da Etapa Construccion Unidad Deportiva De Candiles, Corregidora | 2015-00098 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461190 | Unidad Deportiva Candiles, Pista Para Patinar, Tartan, Cancha De Frontenis Y De Tenis, Los Candiles | 2015-00099 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1498500 | 1498500 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461191 | Infraestructura Deportiva En Bravo, Corregidora | 2015-00100 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 439560 | 439560 | 219780 | 219780 | 219780 | 219780 | 219780 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461192 | Pasto Sintetico En Cancha De Fut Bol , 20 De Enero, Coregidora | 2015-00101 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2977020 | 2977020 | 1488510 | 1488510 | 1488510 | 1488510 | 1488510 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461193 | Parque Lineal Amsterdam, Chabacano, Corregidora | 2015-00107 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3496500 | 3496500 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461194 | Mejoramiento De Espacios Deportivos, Ciclopista, Iluminacion Y Gym En Paseo Constituyentes, En Las Colonias Pueblo Nuevo, Cruz De Fuego, Rinconada San Joaquin , Huertas Del Carmen | 2015-00108 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2297700 | 2297700 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461195 | 2da E. Centro Des. Hum. Sta. Barbara, Corregidora | 2015-00115 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 18K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461197 | Rehabilitacion De Parque Candiles, Corregidora | 2015-00116 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 699300 | 699300 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461250 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Multiples (Nueva De La Esc. Telesecundaria Jaime Nunó) | 2015-00102 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 939060 | 939060 | 469530 | 469530 | 469530 | 469530 | 469530 | 50 | 0 | ARCOTECHO | 82 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461251 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples (Nueva) De La Esc. Prim. Guadalupe Victoria | 2015-00103 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 849150 | 849150 | 424575 | 424575 | 424575 | 424575 | 424575 | 50 | 0 | ARCOTECHO | 32 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 17K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461255 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar Al Sector Los Cantera De La Localidad De Villa Progreso, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2015-00109 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2905382.73 | 2254228.63 | 1205119.15 | 2254228.63 | 1205119.15 | 1205119.15 | 1205119.15 | 53.4604 | 0 | Metros lineales | 5604 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461270 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Sabi Batha | 2015-00175 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 519999.98 | 518865.89 | 155659.77 | 518865.89 | 155659.77 | 155659.77 | 155659.77 | 30 | 0 | ARCOTECHO | 69 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461271 | Rehabilitación De Techumbre Acceso A Primaria Gabriel Ramos M. | 2015-00176 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 34999.98 | 34999.98 | 34946.45 | 34946.45 | 34946.45 | 34946.45 | 34946.45 | 99.8471 | 0 | ARCOTECHO | 356 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461272 | Circulado Perimetral Esc. Prim. Mariano Matamoros | 2015-00177 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 24999.66 | 24999.66 | 24999.65 | 24999.65 | 24999.65 | 24999.65 | 24999.65 | 100 | 0 | Piezas | 320 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461273 | Circulado Perimetral Jardín De Niños Angela Peralta | 2015-00178 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 99999.98 | 99999.98 | 99999.18 | 99999.18 | 99999.18 | 99999.18 | 99999.18 | 99.9992 | 0 | Piezas | 186 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461274 | 1ra Etapa Pavimento De Empedrado Calle Niños Héroes | 2015-00179 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 299999.99 | 298998.98 | 213953.99 | 298998.98 | 213953.99 | 213953.99 | 213953.99 | 71.5568 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461275 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples | 2015-00180 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Deporte | En Ejecución | 2015 | 349999.99 | 349994.66 | 0 | 349994.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461276 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 2015-00181 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 119999.99 | 119993.42 | 119993.42 | 119993.42 | 119993.42 | 119993.42 | 119993.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461277 | Urbanización De Calle Halcón | 2015-00182 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 199999.99 | 198744.67 | 198744.66 | 198744.67 | 198744.66 | 198744.66 | 198744.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461279 | Construcción De Empedrado Calle Del Conejo | 2015-00183 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 499999.99 | 499997.93 | 499971.53 | 499997.93 | 499971.53 | 499971.53 | 499971.53 | 99.9947 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461280 | Construcción De Empedrado Calle Cnc | 2015-00184 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 898290.57 | 898290.57 | 898290.57 | 898290.57 | 898290.57 | 898290.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461281 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Ricardo Flores Magón | 2015-00202 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 549999.99 | 548253.15 | 548253.15 | 548253.15 | 548252.61 | 548252.61 | 548252.61 | 99.9999 | 0 | ARCOTECHO | 70 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461282 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Juan M. Frías | 2015-00223 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 550000 | 548253.15 | 548252.61 | 548253.15 | 548252.61 | 548252.61 | 548252.61 | 99.9999 | 0 | ARCOTECHO | 30 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461284 | Pavimento De Empedrado Con Mortero Calle Lázaro Cárdenas | 2015-00224 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 199999.99 | 199860.24 | 199858.81 | 199860.24 | 199858.81 | 199858.81 | 199858.81 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461291 | Urbanización De Calle De Acceso En Centro Sur | 2015-00217 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 650000 | 648829.55 | 194648.87 | 648829.55 | 194648.87 | 194648.87 | 194648.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461292 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria "Emiliano Zapata" | 2015-00240 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 598841.8 | 299420.9 | 598841.8 | 299420.9 | 299420.9 | 299420.9 | 50 | 0 | ARCOTECHO | 113 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461293 | Construcción De Techumbre En El Conalep | 2015-00241 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARCOTECHO | 454 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461294 | Construcciòn De Techumbre En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo": Las Salvas | 2015-00242 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Las Salvas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 498312.16 | 498312.16 | 498312.16 | 149493.65 | 149493.65 | 149493.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461295 | Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantel No. 28 | 2015-00261 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 598651.51 | 179595.46 | 598651.51 | 179595.46 | 179595.46 | 179595.46 | 30 | 0 | ARCOTECHO | 22 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461296 | Empedrado De Camino El Coyote | 2015-00262 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100461297 | Modernización De Alumbrado Público | 2015-00263 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1493919.07 | 448175.72 | 1493919.07 | 448175.72 | 448175.72 | 448175.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461301 | Rehabilitación De Estacionamiento Vehicular Del Mercado Municipal | 2015-00289 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 498907.45 | 482601.04 | 498907.45 | 482601.04 | 482601.04 | 482601.04 | 96.7316 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461303 | "Construccion De Techumbre En Plaza Civica Del Jardin De Niños Angela Peralta En La Localidad Del Refugio" | 2015-00243 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Educación | En Ejecución | 2015 | 299999.97 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | 100 | 0 | ARCOTECHO | 80 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461306 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Conca, En El Municipio De Arroyo Seco. | 2015-00264 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8620187.78 | 6896150.22 | 4370059.85 | 6896150.22 | 4370059.85 | 4370059.85 | 4370059.85 | 63.3696 | 0 | Metros lineales | 1852 | 0 | 65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461308 | Construccion De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Pedro De Gante | 2015-00290 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1255915.19 | 1255915.19 | 1255915.19 | 1255915.19 | 376774.55 | 376774.55 | 376774.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461310 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Rafael Ramirez | 2015-00291 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Educación | En Ejecución | 2015 | 499999.46 | 499999.46 | 499999.46 | 499998.94 | 499998.94 | 499998.94 | 499998.94 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461312 | Conexion A Drenaje Y Rehabilitacion De Andadores De Liga En La Secundaria Tecnica General Mariano Arista | 2015-00292 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Educación | En Ejecución | 2015 | 499998.94 | 499998.94 | 499998.94 | 499998.94 | 149999.68 | 149999.68 | 149999.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461316 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De La Tinaja Y | 2015-00244 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 997074.17 | 299122.25 | 997074.17 | 299122.25 | 299122.25 | 299122.25 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 646 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461317 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Sombrerete, | 2015-00245 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Sombrerete | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1234952.99 | 370485.89 | 1234952.99 | 370485.89 | 370485.89 | 370485.89 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 1306 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461318 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De La Puerta, En E | 2015-00246 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Puerta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 638443.66 | 191533.11 | 638443.66 | 191533.11 | 191533.11 | 191533.11 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 217 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461319 | Urbanización De Calle Mendiola Y Calle Felipe Ángeles 1ra Etapa | 2015-00247 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2574430.22 | 2571997.82 | 771599.35 | 2571997.82 | 771599.35 | 771599.35 | 771599.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461321 | Elaboración De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A Las Localidades De Los Llanitos | 2015-00293 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1353145.81 | 405943.74 | 1353145.81 | 405943.74 | 405943.74 | 405943.74 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 1485 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461326 | Modernización Y Ampliación Del Camino Colón-La Pila-Peña Colorada, Tramo: Del Km 0-000 Al 13 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 4 300 Al 8 800 | 2015-00265 | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19050345.1 | 15240276.08 | 8934928.9 | 15240276.08 | 8934928.9 | 8934928.9 | 8934928.9 | 58.6271 | 0 | Kilómetro | 609 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461327 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Zona Norte De La Localidad Salitrera (Presa De La Soledad), En El Municipio De Colón | 2015-00294 | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4997525 | 3986826.5 | 2992553.91 | 3986826.5 | 2992553.91 | 2992553.91 | 2992553.91 | 75.0611 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 6 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461342 | Centro Metropolitano 2 Procuración De Justicia, Primera Etapa, Corregidora, Qro. | 2015-00277 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 16616930.93 | 15555214 | 4666564.28 | 15555214 | 4666564.28 | 4666564.28 | 4666564.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 143073 | 0 | 8 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461343 | Pavimentacion Circuito Antonio Pérez Alcocer, Col. Candiles | 2015-00295 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3296700 | 3296700 | 1648350 | 1648350 | 1648350 | 1648350 | 1648350 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461344 | Pavimento Asfaltico En Calle Manuel Avila Camacho De Abelardo Rodriguez A Carretera A Coroneo, Santa Barbara | 2015-00296 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2997000 | 2997000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461345 | Pavimentacion Concreto Hidraulico 2da. Etapa, En Av. Del Río, De Isidro Hernández A La Unidad Deportiva Del Pueblito | 2015-00297 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461346 | Pavimento Asfaltico, Calles Jose Ugalde Rodríguez, Franscisco Alcocer Pozo Y J. Guadalupe Velazquez, De Circuito Perez Alcocer Ote. A Circuto Perez Alcocer Pte. | 2015-00298 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461348 | Pavimento Calle Francisco León De La Barra, Col. Santa Barbara | 2015-00299 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461350 | Empedrado Con Huellas De Adocreto , En Callejon De Los Mendoza, Col. El Pueblito | 2015-00300 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461352 | Empedrado Empacado En Mortero De La Calle Valle Dorado De Valle De Las Flores A Las Torres, Valle De Las Flores De Valle Del Sol A Valle Dorado Y De Valle Cosmopolitan De Avenida Las Flores A Las Torr | 2015-00301 | Querétaro | Corregidora | Colonia Ecológica (Valle de Oro) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461353 | Pavimento Asfaltico,Circuito Prolongacion Jazmín / Espiritu Santo / Lomas La Cruz | 2015-00302 | Querétaro | Corregidora | Lomas de la Cruz | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4995000 | 4995000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461354 | Construcción De Cancha De Fut Bol 7 | 2015-00248 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 1699999.98 | 1684226.23 | 0 | 1684226.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14053 | 0 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461355 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez, Ezequiel Montes, Qro. | 2015-00249 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 829999.99 | 829632.52 | 829632.52 | 829632.52 | 600485.01 | 600485.01 | 600485.01 | 72.3796 | 0 | ARCOTECHO | 52 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461356 | Construcción De Empedrados Calle Águila, Arbolitos Y Hiena | 2015-00250 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 980000 | 978663.74 | 713946.66 | 978663.74 | 713946.66 | 713946.66 | 713946.66 | 72.9512 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461358 | Circulado Perimetral De La Escuela Primaria La Corregidora | 2015-00266 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 99999.99 | 99989.48 | 99989.48 | 99989.48 | 99989.48 | 99989.48 | 99989.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461359 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples | 2015-00304 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Deporte | En Ejecución | 2015 | 399999.99 | 398631.23 | 285034.52 | 398631.23 | 285034.52 | 285034.52 | 285034.52 | 71.5033 | 0 | Metros Cuadrados | 5604 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461360 | Construcción De Pórtico En Escuela Primaria Julian Velázquez | 2015-00305 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 70526.13 | 70526.13 | 70526.13 | 97.953 | 0 | Piezas | 785 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461362 | Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Km 1 580 Del Camino E.C. Km 10 800 (Carretera Estatal 411)-La Haciendita, En El Cruce Con El Río Huimilpan | 2015-00185 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4979261.06 | 3836120.88 | 0 | 3836120.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 336 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461364 | Construccion De Aula Cocina Esc. Sec. Juan Sebastian Bach | 2015-00278 | Querétaro | Huimilpan | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 218188.14 | 218167.05 | 218167.05 | 218167.05 | 109083.53 | 109083.53 | 109083.53 | 50 | 0 | AULA COCINA | 154 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461374 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, Col. Linda Vista | 2015-00186 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 387950.42 | 384410.35 | 358987.34 | 384410.35 | 358987.34 | 358987.34 | 358987.34 | 93.3865 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461375 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, Col. Puerto De San Nicolas | 2015-00188 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 475092.52 | 471401.88 | 411393.95 | 471401.88 | 411393.95 | 411393.95 | 411393.95 | 87.2703 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461376 | Construccion De Baños Y Rehabilitación De Acceso En Preescolar Héroes Queretanos | 2015-00306 | Querétaro | Jalpan de Serra | Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 496896.01 | 496896.01 | 496896.01 | 149068.8 | 149068.8 | 149068.8 | 30 | 0 | ANEXO (BAÑOS Y ACCESO) | 23 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461378 | Pavimentación De Calle Con Piedra Bola Ahogada En Mortero, Calles Ezequiel Montes Y Abelardo Ávila | 2015-00307 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Coco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1161570 | 1158091.24 | 1083855.67 | 1158091.24 | 1083855.67 | 1083855.67 | 1083855.67 | 93.5898 | 0 | Metros Cuadrados | 12027 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461379 | Anexo Baños En Primaria Zoyapilca | 2015-00308 | Querétaro | Jalpan de Serra | Zoyapilca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 748544.14 | 748544.14 | 748544.14 | 375243.82 | 375243.82 | 375243.82 | 50.1298 | 0 | ANEXO (BAÑOS) | 31 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461380 | Construccion De 1 Aula Didactica, Secundaria General Sierra Gorda | 2015-00309 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Coco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 747912.19 | 747912.19 | 747912.19 | 545139.63 | 545139.63 | 545139.63 | 72.8882 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461414 | Remodelacion De Casa De La Cultura De La Cañada | 2015-00148 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3096900 | 3096900 | 1548450 | 1548450 | 1548450 | 1548450 | 1548450 | 50 | 0 | RESTAURACIÓN | 5500 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 18K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461416 | Construccion De Arcotecho En Esc. Prim. Jose María Morelos Y Pavón; Hacienda La Cruz | 2015-00251 | Querétaro | El Marqués | Fraccionamiento Hacienda la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1016051.88 | 1014060.62 | 1014060.62 | 1014060.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461418 | Construccion De Arcotecho En J.N. Bicentenario De Mexico; Paseos El Marqués | 2015-00252 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | 2015 | 920315.31 | 918238.55 | 918238.55 | 918238.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461419 | Construccion De Aula Cocina En Esc. Prim. Fracc. Los Heroes | 2015-00253 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1099999.99 | 1095707.71 | 1095707.71 | 1095707.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AULA COCINA | 235 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461424 | Terminación De Casa De La Mujer | 2015-00267 | Querétaro | El Marqués | Matanzas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 978380.77 | 975998.97 | 0 | 975998.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461429 | Construcción De Bardeado Perimetral En T.V. Secundaria Francisco Burgos Mondragón, Comunidad Rural "Ajuachitlancito" Clave 22dtv0168n | 2015-00268 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1148850 | 1148850 | 574425 | 574425 | 574425 | 574425 | 574425 | 50 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461430 | Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En Unidad Deportiva, Cabecera Municipal, Calle 16 De Septiembre, Colonia Centro | 2015-00269 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 499500 | 499500 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 50 | 0 | Lote | 9946 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461431 | Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Calle Francisco Márquez, Comunidad Rural "Epigmenio González" | 2015-00270 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461433 | Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Calle Isauro Vázquez, Comunidad Rural "Sauz Alto" | 2015-00271 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2747250 | 2747250 | 1373625 | 1373625 | 1373625 | 1373625 | 1373625 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461435 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Francisco Gonzalez Bocanegra | 2015-00285 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 244315.4 | 243402.43 | 243402.43 | 243402.43 | 121701.22 | 121701.22 | 121701.22 | 50 | 0 | AULA COCINA | 243 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461509 | Pavimentación De Calle | 2015-00272 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 499991.7 | 496720.32 | 149016.1 | 496720.32 | 149016.1 | 149016.1 | 149016.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 9 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461510 | Pavimentación De Calle | 2015-00273 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 399993.78 | 399465.56 | 119839.67 | 399465.56 | 119839.67 | 119839.67 | 119839.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 3 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461511 | Construcción De Andador | 2015-00274 | Querétaro | Peñamiller | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 499998.21 | 498932.63 | 149679.79 | 498932.63 | 149679.79 | 149679.79 | 149679.79 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 3 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461512 | Rehabilitación Jardín | 2015-00310 | Querétaro | Peñamiller | San Miguel Palmas (Misión de Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 149994.68 | 149994.68 | 44998.4 | 44998.4 | 44998.4 | 44998.4 | 44998.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 3 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461515 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Republica De Argentina | 2015-00284 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 234790.77 | 234487.1 | 234487.1 | 234487.1 | 117243.55 | 117243.55 | 117243.55 | 50 | 0 | AULA COCINA | 394 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461516 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Cristobal Colon | 2015-00286 | Querétaro | Querétaro | Pinto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 220211.18 | 218475.18 | 218475.18 | 218475.18 | 109737.59 | 109737.59 | 109737.59 | 50.2289 | 0 | AULA COCINA | 169 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461517 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Urecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 10 943 Al Km 6 539.7 | 2015-00313 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18755994.31 | 14481334.08 | 4344400.22 | 14481334.08 | 4344400.22 | 4344400.22 | 4344400.22 | 30 | 0 | Kilómetro | 6713 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461518 | Modernización Y Ampliación De Camino La Fuente-San Clemente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 788.6, Subtramo A Modernizar: Del Km 2 700 Al Km 4 680 | 2015-00314 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11797199.48 | 9400905.76 | 2820271.73 | 9400905.76 | 2820271.73 | 2820271.73 | 2820271.73 | 30 | 0 | Kilómetro | 9124 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461519 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan | 2015-00315 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13712688.92 | 10743663.36 | 3223099.01 | 10743663.36 | 3223099.01 | 3223099.01 | 3223099.01 | 30 | 0 | Metros lineales | 2156 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461520 | Construcción De Aula Didactica En Escuela Primaria Justo Sierra | 2015-00316 | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 470000 | 467834.44 | 467834.44 | 467834.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461521 | Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios En Telesecundaria Juan Enrique Pestalozzi. | 2015-00317 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 902782.95 | 899362.55 | 899362.55 | 899362.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO (SANITARIOS) | 265 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461522 | Construcción De Barda Perimetral En Tv. Secundaria Adolfo Lara Nuñez, (1ra Etapa). | 2015-00318 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 599999.98 | 599090.41 | 599090.41 | 599090.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461523 | Construcción De Dren Pluvial En Las Obras Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00233 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 788135.26 | 709625.22 | 0 | 709625.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461524 | Empedrado Ahogado En Mezcla En Camino A La Subdelegación | 2015-00319 | Querétaro | Tolimán | El Cerrito Parado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 297648.66 | 297576.38 | 297648.66 | 297576.38 | 297576.38 | 297576.38 | 99.9757 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461525 | Empedrado Con Piedra Ahogada En Mezcla En Calle Primavera | 2015-00320 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 148104.82 | 148102.41 | 148104.82 | 148102.41 | 148102.41 | 148102.41 | 99.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 3667 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461526 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A 7 Localidades Del Municipio De Tolimán | 2015-00321 | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11482523.16 | 7852123.89 | 2355637.17 | 7852123.89 | 2355637.17 | 2355637.17 | 2355637.17 | 30 | 0 | Metros lineales | 1931 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461527 | Dignificación De Campo De Futbol | 2015-00322 | Querétaro | Tolimán | El Cerrito Parado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 300000 | 296898.25 | 89069.48 | 296898.25 | 89069.48 | 89069.48 | 89069.48 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461528 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal, Salitrera (Presa De La Soledad), El Pole | 2015-00323 | Querétaro | Colón | El Carrizal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 798976.64 | 239692.99 | 798976.64 | 239692.99 | 239692.99 | 239692.99 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 1337 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461529 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Silvestre Revueltas | 2015-00337 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 250980.62 | 250931.83 | 250931.83 | 250931.83 | 125465.92 | 125465.92 | 125465.92 | 50 | 0 | AULA COCINA | 173 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461530 | Rehabilitacion De Cárcamo Pueblo Nuevo | 2015-00324 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 50 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461531 | Rehabilitacion De Cárcamo San Mateo | 2015-00325 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 50 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461532 | Rehabilitacion De Campo De Beisbol La Negreta | 2015-00326 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2997000 | 2997000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461533 | Rehabilitacion E Iluminación Unidad Deportiva La Negreta | 2015-00327 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 499500 | 499500 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 50 | 0 | UNIDAD DEPORTIVA | 396 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461534 | Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro | 2015-00328 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499500 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461535 | Alumbrado Publico En Parque Industrial Balvanera | 2015-00329 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 499500 | 499500 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461536 | Pavimentación Concreto Hidráulico Josefa Ortíz De Dominguez De Hidalgo Hacia Paseo Constituyentes | 2015-00339 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461537 | Pavimento Asfaltico, Calles Paseo Dublin Y Paseo Londres, De Paseo Tejeda A Amsterdam , Col. Tejeda | 2015-00340 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4995000 | 4995000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461538 | Alumbrado Prolongacion Av. Constituyentes, Entre Puente De Santa Barbara Y Acceso Residencial Balvanera | 2015-00370 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 50 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 77K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461539 | Rehabilitación De Plaza Comunitaria | 2015-00371 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.98 | 49999.98 | 49999.98 | 49999.98 | 49999.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461540 | Construcción De Salón De Usos Múltiples 1ra Etapa | 2015-00372 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 279999.99 | 278564.23 | 83569.27 | 278564.23 | 83569.27 | 83569.27 | 83569.27 | 30 | 0 | EDIFICIO | 519 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461541 | Alumbrado Público Cancha Bo. San José De La Bóveda | 2015-00374 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 264999.99 | 264322.8 | 264286.08 | 264322.8 | 264286.08 | 264286.08 | 264286.08 | 99.9861 | 0 | Piezas | 95 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461542 | Rehabilitación De Alumbrado Público Jardín Chiquito | 2015-00375 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 199999.97 | 199222.39 | 199192.67 | 199222.39 | 199192.67 | 199192.67 | 199192.67 | 99.9851 | 0 | Piezas | 95 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461543 | Rehabilitación Del Jardín Principal 2da Etapa | 2015-00376 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Jagüey Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 164999.99 | 164605.4 | 164566.54 | 164605.4 | 164566.54 | 164566.54 | 164566.54 | 99.9764 | 0 | Piezas | 95 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461544 | Construcción 5ta Etapa Del Centro De Salud En Landa De Matamoros | 2015-00341 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Salud | En Ejecución | 2015 | 6222096 | 6222096 | 4956389.93 | 6219316.78 | 4956389.93 | 4956389.93 | 4956389.93 | 79.6579 | 0 | CENTRO DE SALUD | 19900 | 0 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 60H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461545 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Jalisco | 2015-00336 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 217078.08 | 217003.15 | 217003.15 | 217003.15 | 108501.58 | 108501.58 | 108501.58 | 50 | 0 | AULA COCINA | 171 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461546 | Construcción 2 Aulas Didácticas Y Módulo De Escaleras En La Esc. Prim. Carlos Monsiváis Aceves | 2015-00330 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1524765.45 | 1415658.43 | 1415658.43 | 1415658.43 | 424697.53 | 424697.53 | 424697.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 6 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461547 | Construcción De Aula Didáctica Adosada En La Tv-Sec Participación, Desarrollo Y Paz | 2015-00331 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 393519.97 | 393419.59 | 393419.59 | 393419.59 | 118025.88 | 118025.88 | 118025.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 12 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461548 | Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Prim. Gral. Mariano Matamoros | 2015-00332 | Querétaro | Querétaro | Pinto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 414105.48 | 413873.42 | 413873.42 | 413873.42 | 124162.03 | 124162.03 | 124162.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 16 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461549 | Construccion De Aula Cocina Esc. Prim. Corregidora | 2015-00338 | Querétaro | San Juan del Río | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 188396.13 | 188370.39 | 188370.39 | 188370.39 | 94185.2 | 94185.2 | 94185.2 | 50 | 0 | AULA COCINA | 27 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461550 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Luis G Urbina | 2015-00369 | Querétaro | San Juan del Río | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 225274.07 | 225271.19 | 225271.19 | 225271.19 | 112635.59 | 112635.59 | 112635.59 | 50 | 0 | AULA COCINA | 186 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461691 | Techumbre De La Escuela Primaria Moises Saenz. | 2015-00400 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 829999.99 | 828231.01 | 828231.01 | 828231.01 | 827407.07 | 827407.07 | 827407.07 | 99.9005 | 0 | ARCOTECHO | 60 | 0 | 60 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461692 | Empedrado De Calles Bo. La Laguna | 2015-00401 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 117999.99 | 117781.84 | 117780.72 | 117781.84 | 117780.72 | 117780.72 | 117780.72 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461694 | Rehabilitación Y Adecuación De Casa Ejidal 1ra Etapa | 2015-00502 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1324781.44 | 1324781.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461696 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Luis Vega Y Monroy | 2015-00398 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 182105.98 | 181790.26 | 181790.26 | 181790.26 | 90895.13 | 90895.13 | 90895.13 | 50 | 0 | AULA COCINA | 158 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461697 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Raza De Bronce | 2015-00399 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 249844.62 | 245989.66 | 245989.66 | 245989.66 | 122994.83 | 122994.83 | 122994.83 | 50 | 0 | AULA COCINA | 317 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461698 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec.Chimalpopoca | 2015-00394 | Querétaro | San Juan del Río | Dolores Cuadrilla de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 200391.77 | 200385.63 | 200385.63 | 200385.63 | 100192.82 | 100192.82 | 100192.82 | 50 | 0 | AULA COCINA | 137 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461700 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Ruben Dario | 2015-00395 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 215055.41 | 215029.52 | 215029.52 | 215029.52 | 107514.76 | 107514.76 | 107514.76 | 50 | 0 | AULA COCINA | 188 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100461701 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Lazaro Cardenas Del Rio | 2015-00396 | Querétaro | San Juan del Río | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 244074.64 | 244060.17 | 244060.17 | 244060.17 | 122030.09 | 122030.09 | 122030.09 | 50 | 0 | AULA COCINA | 111 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100466801 | Construcción De Red De Drenaje El Ruedo | 2 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466823 | Construccion De Red De Drenaje El Ranchito | 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466845 | Urbanizacion De Calle Fco. I Madero Con Empedrado Ahogado | 4 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 393330 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466847 | Urbanizacion De Calles Con Empedrado Ahogado 1era Etapa | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466850 | Programa De Apoyo Para El Mejoramiento De La Vivienda En Varias Comunidades | 6 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 508000 | 508000 | 0 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466855 | Rehabilitacion De Plaza Civica En Esc. Primaria | 7 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 399523 | 400000 | 399523 | 399523 | 399523 | 99.8807 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466862 | Ampliacion De Redes De Energia Electrica | 8 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1135610 | 730610 | 1135610 | 730610 | 730610 | 730610 | 64.3363 | 0 | Luminaria | 240 | 0 | 73 | Financiera: / Física: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466866 | Obras Con Mezcla De Recursos | 9 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 4754016 | 1417375 | 0 | 1417375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466872 | Desarrollo Institucional | 10 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 226222 | 226222 | 0 | 226222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466876 | Gastos Indirectos | 11 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 322861 | 322861 | 0 | 322861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466923 | Rehabilitación De Olla De Agua 2da Etapa | 6-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 287381.09 | 287381.09 | 95.7937 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 80 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466925 | Ampliacion De Camino Rural | 7-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 90 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466928 | Ampliacion De Camino De Saca 1ra. Etapa | 8-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 118800 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA N PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466935 | Ampliacion De Camino De Saca 2da. Etapa | 10-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 95 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EMN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466952 | Iluminación Con Tecnología Led | 2015-00526 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2963913 | 1481956.5 | 2963913 | 1481956.5 | 1481956.5 | 1481956.5 | 50 | 0 | Luminaria | 8000 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100466969 | Construccion De Camino Rural La Charca-Rio Escanela 2da Etapa | 1-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 850000 | 850000 | 18038.43 | 18038.43 | 18038.43 | 1.8038 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 15 | Financiera: CORRESPONDE A GASTOS DE INICIO DE OBRA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466977 | Construccion De Camino Rural Los Pinos-El Cantón 2da Etapa | 2-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 600000 | 18038.44 | 18038.44 | 18038.44 | 1.8038 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: CORRESPONDE A LA NORMATIVA DE ESTUDIOS. / Física: CORRESPONDE A LOS GASTOS DE INICIO DE OBRA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466989 | Ampliacion De Camino De Acceso A La Localidad De Mesa De Ramirez 1ra Etapa | 5PET22003515-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 90000 | 90000 | 90 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467019 | Pifi-2014 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 20596154 | 20596154 | 20596154 | 20596154 | 11504380.04 | 11504380.04 | 11504380.04 | 55.8569 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 55.86 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150100467029 | Pafp 2014 | PAFP 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U066 Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 33529 | 33529 | 33529 | 33529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150100467069 | Construcción De Empedrado Empacado Con Mortero En Varias Calles | 802597 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 750070 | 750070 | 450042 | 750070 | 750070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467205 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Zamorano, En El Municipio De Colón | 2015-00539 | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15499999.87 | 12274470.8 | 6137235.4 | 12274470.8 | 6137235.4 | 6137235.4 | 6137235.4 | 50 | 0 | Metros lineales | 1938 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UNA PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467206 | Oficinas Del Tribunal Superior De Justicia Distrito Querétaro, San José El Alto, Qro, Primera Etapa | 2015-00528 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18779415.21 | 17660700.1 | 5298210.03 | 17660700.1 | 5298210.03 | 5298210.03 | 5298210.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467207 | Acometida En Media Tensión Para Las Obras De Tolimán Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00530 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4083737.3 | 3898925.02 | 1949462.51 | 3898925.02 | 1949462.51 | 1949462.51 | 1949462.51 | 50 | 0 | Metros lineales | 26372 | 0 | 3 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467305 | Mejoramiento De Vialidad Urbanizacion Acceso A La Unidad Deportiva | sn 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 885000 | 0 | 885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467311 | Acondicionamiento De Usem | sn 2 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 66454 | 250000 | 66454 | 66454 | 66454 | 26.5816 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467314 | Pasivos De Obras Y Acciones Con Mezcla De Aportaciones | sn3 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 252229 | 252229 | 0 | 252229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467327 | Obligaciones Financieras | sn4 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467331 | Servicio Personales Seguridad Publica | sn5 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Oficialía mayor | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100467344 | Gastos De Funcionamiento Vinculados Con Seguridad Publica | sn6 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería Municipal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100467459 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Localidades | 102 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 650000 | 632960 | 632960 | 627827 | 626496 | 62.7827 | 0 | Vivienda | 1000 | 0 | 62.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467465 | Ampliacion De Red Drenaje Y Descargas Domiciliarias Varias Localidades | 108 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 420000 | 144923 | 144923 | 144923 | 144923 | 20.7033 | 0 | Vivienda | 350 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467466 | Construccion De Bardas Perimetrales En Preescolar | 120 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 207644 | 207644 | 207644 | 153656 | 69.2147 | 0 | Metros lineales | 375 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467468 | Equipamiento De Aulas En Educacion Primaria, Varias Localidades | 145 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 120000 | 60481 | 60481 | 60481 | 39253 | 30.2405 | 0 | Mobiliario y equipo | 150 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467469 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Preescolar , Varias Localidades | 148 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 120000 | 43495 | 43495 | 43495 | 43495 | 21.7475 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467470 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Primaria, Varias Localidades | 149 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 132673 | 132673 | 132673 | 132673 | 66.3365 | 0 | Metros | 400 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467471 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Secundaria, Varias Localidades | 150 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 120000 | 47916 | 47916 | 47916 | 47916 | 23.958 | 0 | Metros | 350 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467472 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educacion Primaria, Varias Localidades | 155 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 180000 | 64920 | 64920 | 64920 | 64920 | 21.64 | 0 | Metros | 150 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467473 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Preescolar, Varias Localidades, | 157 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 240000 | 49256 | 49256 | 49256 | 49256 | 12.314 | 0 | Metros | 550 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467474 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Primaria, Varias Localidades | 158 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 240000 | 30139 | 30139 | 30139 | 30139 | 7.5347 | 0 | Metros | 450 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467475 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Secundaria, Varias Localidades | 159 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 527617 | 527617 | 316570 | 28638 | 28638 | 28638 | 28638 | 5.4278 | 0 | Metros | 350 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467476 | Construccion De Obras De Infraestructura Hidraulica, Varias Localidades | 169 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300464 | 300464 | 300464 | 300464 | 300464 | 300464 | 100 | 0 | Metros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467477 | Rehabilitacion De Obras De Infraestructura Hidraulica, Varias Localidades | 174 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 120000 | 91485 | 91485 | 91485 | 91485 | 45.7425 | 0 | Metros | 20 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467478 | Mantenimiento De Dispensarios Medicos En Varias Localidades | 180 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 180000 | 63682 | 63682 | 63682 | 47085 | 21.2273 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467479 | Guarniciones Y Banquetas Calles Colonias Y Comunidades, Varias Localidades | 237 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 226609 | 226609 | 226609 | 226609 | 75.5363 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467480 | Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades Del Municipio | 239 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1877617 | 1877617 | 1877617 | 1693895 | 1693895 | 1693895 | 1671562 | 90.2152 | 0 | Kilómetro | 2500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467481 | Construccion De Cuartos De Dormitorio En Varias Localidades | 252 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 960000 | 843949 | 589232 | 589232 | 569939 | 36.827 | 0 | Metros | 200 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467482 | Construccion De Cuartos Para Baño En Varias Localidades | 253 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 700000 | 705858 | 705858 | 705858 | 705858 | 705858 | 705858 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467483 | Construccion De Cuartos Para Cocina En Varias Localidades, Varias Localidades | 254 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 90000 | 52209 | 52209 | 52209 | 52209 | 34.806 | 0 | Metros | 50 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467484 | Construccion De Muros En Varias Localidades | 255 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2812638 | 2812638 | 2400000 | 2308750 | 2308750 | 2308750 | 2308750 | 82.0849 | 0 | Metros | 700 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467485 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades | 256 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 120069 | 120069 | 120069 | 120069 | 60.0345 | 0 | Metros | 480 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467529 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Concá, En El Municipio De Arroyo Seco | AGUA Y SANEAMIENTO-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 862018.78 | 862018.78 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1213 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467530 | Mantenimiento De Drenaje Sanitario En Calle Gustavo Diaz Ordaz | AGUA Y SANEAMIENTO-02 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2304 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467532 | Construcción De Drenaje Pluvial | AGUA Y SANEAMIENTO-03 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 223 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467535 | Construcción De Drenaje Pluvial | AGUA Y SANEAMIENTO-04 | Querétaro | Arroyo Seco | Río del Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 200000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 30 | 0 | Vivienda | 280 | 0 | 30 | Financiera: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467536 | Construcción De Drenaje Pluvial | AGUA Y SANEAMIENTO-05 | Querétaro | Arroyo Seco | La Escondida de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467537 | Costrucción De Drenaje Pluvial | AGUA Y SANEAMIENTO-06 | Querétaro | Arroyo Seco | Vegas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467538 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable 2da Etapa | AGUA Y SANEAMIENTO-07 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 751779.86 | 751779.86 | 315437.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 277 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467540 | Ampliación De Red De Agua Potable | AGUA Y SANEAMIENTO-09 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 0 | 100 | Financiera: Obra ejercida en el segundo trimestre 2015 / Física: Obra terminada el 10 de abril 2015 / Registro: .
QUE15150100467542 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario | AGUA Y SANEAMIENTO-10 | Querétaro | Arroyo Seco | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467544 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable | AGUA Y SANEAMIENTO-11 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 356 | 0 | 100 | Financiera: Obra ejercida en el segundo trimestre 2015 / Física: Obra terminada el 24 de abril 2015 / Registro: .
QUE15150100467545 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable | AGUA Y SANEAMIENTO-12 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 100 | 0 | Vivienda | 173 | 0 | 100 | Financiera: Obra ejercida en el segundo trimestre 2015 / Física: Obra terminada el 24 de abril 2015 / Registro: .
QUE15150100467547 | Impermeabilización De Comedor Comunitario Rural Gabriela Mistral | ASISTENCIA SOCIAL-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50 | 0 | Vivienda | 98 | 0 | 50 | Financiera: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467550 | Rehabilitación De La Secundaria Tecnica General Mariano Arista | EDUCACION-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 400000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 30 | 0 | Vivienda | 198 | 0 | 30 | Financiera: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467552 | Rehabilitación De La Primaria General Lazaro Cardenas | EDUCACION-02 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 138467.94 | 138467.94 | 138467.94 | 138467.94 | 69.234 | 0 | Vivienda | 47 | 0 | 69 | Financiera: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467555 | Rehabilitación Eléctrica En La Escuela Primaria Benito Juarez | EDUCACION-03 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 198 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467556 | Rehabilitación De La Secundaria Tecnica Justo Sierra Mendez | EDUCACION-04 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 100000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30 | 0 | Vivienda | 173 | 0 | 30 | Financiera: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467558 | Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano | EDUCACION-05 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 69 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467559 | Rehabilitación De La Primaria Rafael Huerta | EDUCACION-06 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Vivienda | 147 | 0 | 100 | Financiera: Obra ejercida en el segundo trimestre 2015 / Física: Obra terminada el 4 de junio 2015 / Registro: .
QUE15150100467561 | Rehabilitación Del Jardín De Niños | EDUCACION-07 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467565 | Rehabilitación Del Jardín De Niños | EDUCACION-08 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467567 | Rehabilitación Del Jardín De Niños | EDUCACION-09 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467568 | Ampliación De Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez | EDUCACION-10 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 84098.7 | 84098.7 | 84098.7 | 42049.35 | 42049.35 | 42049.35 | 42049.35 | 50 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 50 | Financiera: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467571 | Ampliacion De Comedor Escolar | EDUCACION-11 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467573 | Construccion De Comedor Escolar | EDUCACION-12 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467575 | Construccion De Comedor Escolar | EDUCACION-13 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467578 | Construccion De Comedor Escolar | EDUCACION-14 | Querétaro | Arroyo Seco | Tierras Prietas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467580 | Construccion De Comedor Escolar | EDUCACION-15 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467581 | Construccion De Comedor Escolar | EDUCACION-16 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467582 | Construcción De Casa De Salud | SALUD-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Sanguijuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 100000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Vivienda | 149 | 0 | 30 | Financiera: Se terminaraa en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467583 | Ampliación De Casa De Salud | SALUD-02 | Querétaro | Arroyo Seco | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 62 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467584 | Ampliación De Casa De Salud | SALUD-03 | Querétaro | Arroyo Seco | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 221 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467585 | Construcción De Casa De Salud | SALUD-04 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 100000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Vivienda | 225 | 0 | 30 | Financiera: Se terminaraa en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467586 | Construcción De Casa De Salud | SALUD-05 | Querétaro | Arroyo Seco | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 100000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Vivienda | 117 | 0 | 30 | Financiera: Se terminaraa en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467587 | Ampliacion De Casa De Salud | SALUD-06 | Querétaro | Arroyo Seco | El Bosque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467588 | Ampliacion De Casa De Salud | SALUD-07 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467589 | Ampliacion De Casa De Salud | SALUD-08 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 47 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467591 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jalpan-Rio Verde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa María De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al 25 184.75 | URBANIZACION-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 787482.97 | 787482.97 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 415 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467592 | Construcción De Muro De Contención 2da Etapa | URBANIZACION-02 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467593 | Construcción De Rampa De Concreto | URBANIZACION-03 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467594 | Pavimentacion De Calles 2da Etapa | URBANIZACION-04 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467595 | Pavimentacion De Calles 2da Etapa | URBANIZACION-05 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467597 | Construcción De Techo De Concreto Varias Localidades | VIVIENDA-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 500000 | 406121.37 | 406121.37 | 406121.37 | 406121.37 | 67.6869 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 68 | Financiera: Se terminaraa en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467598 | Construcción De Piso Firme Varias Localidades | VIVIENDA-02 | Querétaro | Arroyo Seco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 351274.14 | 351274.14 | 150000 | 105382.24 | 105382.24 | 105382.24 | 105382.24 | 30 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 30 | Financiera: Se terminaraa en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467599 | Construcción De Techo De Concreto Varias Localidades 2da Etapa | VIVIENDA-03 | Querétaro | Arroyo Seco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 700000 | 631139.61 | 631139.61 | 631139.61 | 631139.61 | 70.1266 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 70 | Financiera: Se terminaraa en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467600 | Adquisicion De Software Y Hardware | PRODIMDF | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 261211.7 | 261211.7 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12910 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150100467601 | Gastos Indirectos, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | GASTOS INDIRECTOS | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 391817.55 | 391817.55 | 391817.55 | 391817.55 | 391817.55 | 391817.55 | 391817.55 | 100 | 0 | Vivienda | 12910 | 0 | 100 | Financiera: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SE EJERCIO EL RECURSO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SE EJERCIO EL 30 DDE ABRIL 2015 / Registro: .
QUE15150100467629 | Construccion De Anexo (Direccion Y Baños En Primaria Cuahutemoc) | 2-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 770000 | 800000 | 800000 | 800000 | 234061.2 | 234061.2 | 234061.2 | 29.2577 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467647 | Construccion De Aula Primaria Indigena Regional "Hermenegildo Galeana" | 111 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 330544 | 99163 | 99163 | 99163 | 28.3323 | 0 | Metros | 35 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467652 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños"Ya Ngu Dera Nfadi" | 114 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349303 | 104791 | 104791 | 104791 | 29.9403 | 0 | Metros | 32 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467658 | Construccion De Aula En La Escuela Telesencundaria | 117 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 317001 | 316303 | 316303 | 316303 | 90.3723 | 0 | Metros | 35 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467667 | Construccion De Bardas Perimetrales En Primaria, Varias Localidades | 121 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 180000 | 67883 | 67883 | 67883 | 54543 | 22.6277 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467669 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Banco, En El Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100467672 | Construccion De Dispensario Medico | 2-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Arpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 153003.4 | 153003.4 | 153003.4 | 26.3799 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467677 | Construccion De Comedor Escolar De La Escuela Primaria, | 124 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 678720 | 287934 | 287934 | 287934 | 41.1334 | 0 | Metros | 35 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467699 | Construccion De Dispensario Medico | 5-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Majaditas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 164865.97 | 164865.97 | 164865.97 | 28.4252 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467701 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles, La Meseta. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100467714 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles, Demiño | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100467741 | Construccion De Depositos De Agua | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIAPLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100467810 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino, E.C Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) Tonatico-Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1001803.8 | 1001491.17 | 1001491.17 | 1001491.17 | 300447.35 | 300447.35 | 300447.35 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: LA OBRA E ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467815 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100467837 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino, E.C Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla)-Quirambal, Tramo Del Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500. | 2015-00142-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 780520.05 | 773670.9 | 771160.51 | 771160.51 | 232101.27 | 232101.27 | 232101.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE ENCENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467847 | Construccion De Techos Firmes | 257 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2853000 | 2853000 | 2853000 | 2847723 | 2847723 | 2847723 | 2847723 | 99.815 | 0 | Metros | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467854 | Rehabilitacion De Camino Mediante Rampa De Concreto 1a. Etapa | 3-04131-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 71248.97 | 71248.97 | 71248.97 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467857 | Construccion De Centro De Salud, 2da, Etapa El Refugio Arroyo Seco. | 2015-00803 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO S. | Salud | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 4200000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 890 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 60H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467860 | Ampliacion De Redes De Distribucion Y Alumbrado Publico En Varias Localidades | 368 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2160907 | 2160907 | 100000 | 77285 | 77285 | 77285 | 77285 | 3.5765 | 0 | Luminaria | 75 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467888 | Ampliación Centro De Salud En La Comunidad De Aguazarca, Mpio. De Landa De Matamoros. | 2015-00697 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Salud | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1306 | 0 | 25 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 60H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467901 | Const Sist Agua Potable 3era. Etapa, Rincón Piedra Blanca, Zacatal, Las Mesitas,Tangojó, Reforma De Sn Isidro Y Sta Inés Landa De Matamoros. | 2015-00692 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 1998550.52 | 3997101.04 | 1998550.52 | 1998550.52 | 1998550.52 | 49.9638 | 0 | Metros lineales | 1338 | 0 | 3 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 60H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467902 | Rehabilitacion De Camino Rural Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 4-04131-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467918 | Construccion De Muro De Contencion Para Paso De Arroyo 1ra Etapa, Barrio San Juan Diego | 5-0440-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 74999.73 | 74999.73 | 74999.73 | 29.9999 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467925 | Const. De Linea De Cond., Red De Dist., Equipo De Bombeo, Const. De 3 Depositos De Almacenamiento Y Tomas Domic. De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Valle De Guadalupe Y Sus Barrios. | 2015-00698 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 26114246 | 26114246 | 15146865.35 | 26070592.21 | 13035296.1 | 13035296.1 | 13035296.1 | 49.9164 | 0 | Metros lineales | 790 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 60H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467935 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A 18 Localidades, En El Municipio De Peñamiller 2da Etapa Cdi | MPQ-OP-01 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1184531 | 1184531 | 1184531 | 645229 | 645229 | 645229 | 54.4713 | 0 | Kilómetro | 1427 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467939 | Construcción Primer Etapa De Centro De Salud, San Pedro El Viejo, Pinal De Amoles. | 2015-00849 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Pedro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 9049580 | 9049580 | 5429748 | 9014046.74 | 2704214.02 | 2704214.02 | 2704214.02 | 29.8822 | 0 | Metros Cuadrados | 442 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 60H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467947 | Centro De Salud, Ajuchitlán, Colon, Qro. | 2015-00701 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 6000000 | 9873286.07 | 4936643.04 | 4936643.04 | 4936643.04 | 49.3664 | 0 | Metros Cuadrados | 5483 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 60H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467973 | Red De Distribucion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | MPQ-OP-002-2015 | Querétaro | Peñamiller | El Portugués | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 498 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la obra presentara avance el siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467977 | Construcción Primera Etapa De La Red De Drenaje, San Clemente (Barrio Negro), Pedro Escobedo. | 2015-00778 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1879177 | 1879177 | 1127506.2 | 1863022.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 60H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467987 | Construcción Primera Etapa De La Red De Drenaje, Epigmenio González (El Ahorcado), Pedro Escobedo | 2015-00779 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4587990 | 4587990 | 2752794 | 4567000.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 975 | 0 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 60H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467988 | Tomas Domiciliarias | MPQ-OP-003-2015 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 207 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la obra presentara avance el siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468033 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Boxasní, En El Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468055 | Construccion De Baños Con Biodigestor, La Luz | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Luz (Carrizalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468095 | Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable En La Comunidad | 8 | Querétaro | San Juan del Río | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 210000 | 350000 | 235188 | 235188 | 235188 | 67.1966 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468105 | Construccion De Baños Con Biodigestor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468137 | Construccion De Baños Con Biodigestor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Adjuntitas Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468162 | Construccion De Baños Con Biodigestor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Adarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468177 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto | 5PET22003392-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cerro del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 29356 | 29356 | 29356 | 36.695 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468184 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-004-2015 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99405 | 99405 | 99405 | 99.405 | 0 | Metros Cuadrados | 477 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468189 | Pf-01 Muro De Contension Vial Comunidad De Maconi | PF-01 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROYECTOS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468193 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Hacienda Amazcala | 19 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 480000 | 480000 | 288000 | 288000 | 143647 | 143647 | 143647 | 29.9265 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: ESTA OBRA SE INICIARÀ EN 3ER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468197 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-005-2015 | Querétaro | Peñamiller | Aposentos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99437 | 99437 | 99437 | 99.437 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468200 | Construccion De Baños Con Biodigestor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Presa (La Nueva Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468211 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-006-2015 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 98850 | 98850 | 98850 | 98.85 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468215 | Construccion De Baños Con Biodigestor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Escalerillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468225 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-007-2015 | Querétaro | Peñamiller | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 195026 | 195026 | 195026 | 97.513 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468226 | Construccion De Baños Con Biodigestor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468229 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 730157.3 | 730157.3 | 730157.3 | 208320.49 | 208320.49 | 208320.49 | 28.5309 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 40 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468235 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-008-2015 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la obra presentara avance el siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468247 | Construccion De Baños Con Biodigestor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468261 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Fraternidad Y C. Diamante, Fuentes Y Pueblo Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468262 | Pavimentacion De Calle El Arroyo | MPQ-OP-009-2015 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 46423 | 46423 | 46423 | 46.423 | 0 | Metros Cuadrados | 1427 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468275 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" | 129 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 375000 | 350603 | 243731 | 243731 | 243731 | 64.9949 | 0 | Metros | 40 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468301 | Pavimentacion De Calles Pto. Blanco | MPQ-OP-010-2015 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 10000 | 100000 | 45073 | 45073 | 45073 | 45.073 | 0 | Metros Cuadrados | 1427 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468303 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Fuentes Y Pueblo Nuevo, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468319 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-011-2015 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 101358 | 101358 | 101358 | 40.5432 | 0 | Metros Cuadrados | 477 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468327 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Suspiros Y C. Gutierrez Najera, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468333 | Pavimentacion De Calles | MPQ-OP-012-2015 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ahorcado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 149044 | 149044 | 149044 | 99.3627 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468356 | Pavimentacion De Calle | MPQ-OP-013-2015 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la obra presentara avance el siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468370 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Filomeno Mata, C. Rio De La Loza, C. Suspiros Y C. Colon, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468390 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Cedro, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468407 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Damian Carmona, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468412 | Ampliacion De Linea Y Red De Energia Electrica Convenio Cfe | MPQ-OP-014-2015 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 591540 | 591540 | 455839 | 455839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la obra presentara avance el siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468427 | Ampliacion De Red De Drenaje En Cjon La Hormiga, Privada Sn Y C. Sn, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468449 | Construccion De Barda Perimetral En Secundaria | 30 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 120000 | 120000 | 59783 | 59783 | 59783 | 29.8915 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468451 | Ampliacion De Red De Drenaje En Privada Peñuela | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468462 | Construccion De Techumbre En Telesecundaria Federal Carlos A. Carrillo | 31 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850000 | 510000 | 510000 | 253741 | 253741 | 253741 | 29.8519 | 0 | Piezas | 230 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468492 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle 18 De Marzo | 007-15 | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 235000 | 235000 | 221000 | 235000 | 221000 | 221000 | 221000 | 94.0426 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468496 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Regules Y Callejon 12 De Marzo, San Diego | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468500 | Mantenimiento Sistema Agua Potable | MPA-FORT02-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 350000 | 184502.55 | 184502.55 | 184502.55 | 184502.55 | 184502.55 | 52.715 | 0 | Piezas | 27903 | 0 | 53 | Financiera: DISMINUYE EL % DE AVANCE DEBIDO A PARTIDAS QUE NO SON DE INVERSION. / Física: DISMINUYE EL % DE AVANCE FISICO DEBIDO A PARTIDAS QUE NO SON DE INVERSION / Registro: SE ENVIA FOLIOS PARA VALIDACION - SE ENVIA FOLIO A VALIDACION
QUE15150100468502 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 1ra Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 4-03091-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 175000 | 175000 | 175000 | 52495.54 | 52495.54 | 52495.54 | 29.9975 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468509 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (Calle Calvario) | 5-03092-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 100976.86 | 100976.86 | 100976.86 | 29.9191 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468510 | Construccion De Rampas | MPQ-OP-020-2015 | Querétaro | Peñamiller | La Tecozautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 34250 | 34250 | 34250 | 38.4831 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468527 | Construccion De Rampas | MPQ-OP-022-2015 | Querétaro | Peñamiller | El Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 69712 | 69712 | 69712 | 99.5886 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468528 | Gastos Relacionados Con Equipamiento Para Elementos De Seguridad Publica | MPA-FORT02-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FINANZAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2600000 | 402207 | 402207 | 402207 | 402207 | 402207 | 15.4695 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 15.47 | Financiera: SE REFLEJA UN AVANCE FINANCIERO DEL 15% PARA ESTE TRIMESTRE / Física: SE TOMA EL AVANCE DEL 15% EN RELACION A LO EJERCIDO FINANCIERAMENTE. / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION
QUE15150100468536 | Gastos Indirectos De Supervision | MPQ-OP-023-2015 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 318478 | 142510 | 142510 | 142510 | 142510 | 142510 | 142510 | 100 | 0 | Lote | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468547 | Introduccion De Ld Y Rd Energia Electrica | 1-05191-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 59150.68 | 59150.68 | 59150.68 | 78.8676 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: CORRESPONDE A LA APORTACION DE COVENIO / Física: LA OBRA AUN NO PRESENTA AVANCES FISICOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468554 | Instalacion De Paneles Solares | 2-0540-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maby | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16638 | 16638 | 16638 | 16638 | 16638 | 16638 | 16638 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 10 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE INICIAN LOS TRABAJOS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468601 | Equipamiento De Aulas En Educacion Preescolar , Varias Localidades | 144 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 120000 | 37567 | 37567 | 37567 | 37567 | 18.7835 | 0 | Metros | 150 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468602 | Construccion De Techumbre En Escuela Primaria | 33 | Querétaro | San Juan del Río | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 540000 | 540000 | 269956 | 269956 | 269956 | 29.9951 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468609 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educacion Preescolar, Varias Localidades | 154 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 180000 | 13398 | 13398 | 13398 | 13398 | 4.466 | 0 | Metros | 200 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468624 | Construccion De Bordos, Varias Localidades | 167 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 224001 | 224001 | 224001 | 224001 | 74.667 | 0 | Metros | 50 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468628 | Construccion De Un Comedor Comunitario | 170 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 449519 | 449519 | 449519 | 44.9519 | 0 | Metros | 3204 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468632 | Rehabilitacion De Bordos, Varias Localidades | 173 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 196001 | 196001 | 196001 | 196001 | 98.0005 | 0 | Metros | 50 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468635 | Terminacion De Comedor Comunitario | 175 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 420000 | 117524 | 117524 | 117524 | 117524 | 16.7891 | 0 | Metros | 428 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468638 | Ampliacion De Dispensarios Medicos En Varias Localidades | 176 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 210000 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 1.6406 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468676 | Empedrado De Calles | 214 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299758 | 89927 | 89927 | 89927 | 29.9757 | 0 | Metros Cuadrados | 1646 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468679 | Empedrado De Calles | 215 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599272 | 599272 | 599272 | 599272 | 599272 | 599272 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468681 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Jose Ma. Morelos 2da. Etapa Y Calle Vicente Guerrero | 48 | Querétaro | San Juan del Río | Tuna Mansa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 150000 | 250000 | 74735 | 74735 | 74735 | 29.894 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468693 | Empedrado De Camino "La Noria" | 219 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | 299596 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 894 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468696 | Empedrado De Camino | 220 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 199420 | 59826 | 59826 | 59826 | 29.913 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468698 | Empedrado De Camino | 221 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 97880 | 97880 | 97880 | 97880 | 97.88 | 0 | Metros Cuadrados | 676 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468705 | Empedrado De Camino A "El Cacahuate" | 224 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Felipe (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299510 | 89853 | 89853 | 89853 | 29.951 | 0 | Metros Cuadrados | 1011 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468711 | Rehabilitacion De Camino Al Panteon Viejo | 228 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 299184 | 299184 | 299184 | 299184 | 299184 | 299184 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1724 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468785 | Programa De Autoproducción De Vivienda 2015 | 008 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ) | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 10295054 | 9862452.88 | 9862452.88 | 9862452.88 | 9862452.88 | 9862452.88 | 9862452.88 | 100 | 432601.12 | Vivienda | 850 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en el primer trimestre, desde entonces se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente. En el presente trimestre se realizó la devolución a la federación de 7 subsidios por un total de $432,601.12, por renuncia de los beneficiarios al programa. Se obtuvieron productos financieros por $4,016.77 ($2,584.67 del primer trimestre, que no fue reportado en este sistema y $1,432.10 del segundo trimestre). Avance Físico.- El porcentaje de avance físico reportado es el que corresponde al ejercicio del subsidio federal. La solución habitacional está integrada en promedio por el 60% de recurso federal, el 13% de ahorro previo aportado por el beneficiario y el 27% de financiamiento (aportación estatal, municipal y/o por financiamiento). El Porcentaje de avance físico fue determinado en base al promedio de los avances de 8 municipios que fueron incluidos en éste folio. El avance físico manifestado no refleja un porcentaje mayor, toda vez que las acciones de viviendas se encuentran dispersas en el estado y los cambios climáticos no permiten el avance programado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468825 | Ampliacion Del Sistema De Agua "La Colgada" | 4-01013-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Limón de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 663744.12 | 663744.12 | 0 | 60.3404 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0.4 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468828 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Poza Verde 2da Etapa | 5-01032-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1260000 | 1257578.98 | 1257578.98 | 1257578.98 | 58000 | 58000 | 58000 | 4.612 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 20 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468830 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00070-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 535427.26 | 535427.26 | 535427.26 | 314189.21 | 314189.21 | 314189.21 | 58.6801 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 40 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468855 | Construcción De Sistema De Agua Potable Arroyo Grande 5ta Etapa | 9-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 339719.15 | 339719.15 | 33.9719 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 33 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468916 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Insurgentes | 009-15 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 425550 | 425550 | 255330 | 425550 | 211628 | 211628 | 211628 | 49.7305 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468928 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Callle Sauces | 010-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 578400 | 578400 | 559332 | 578400 | 559332 | 559332 | 559332 | 96.7033 | 0 | Metros lineales | 530 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468940 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Tirso Valencia Y Alfonso Ramirez | 011-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 2000000 | 599009 | 599009 | 599009 | 29.9505 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468948 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Luis Donaldo Colosio | 012-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 245000 | 245000 | 239127 | 245000 | 239127 | 239127 | 239127 | 97.6029 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468982 | Rehabilitacion De Empedrado Calle Luis Donaldo Colosio | 016-15 | Querétaro | Tequisquiapan | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 595707 | 600000 | 595707 | 595707 | 595707 | 99.2845 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468984 | Empedrado De Caminos | 235 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299480 | 89844 | 89844 | 89844 | 29.948 | 0 | Metros Cuadrados | 1794 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468985 | Rehabilitacion De Empedrado De Calle Con Mortero Frente A La Primaria | 247 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299520 | 89856 | 89856 | 89856 | 29.952 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468992 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calles, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468997 | Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria "Martín Luis Guzmán" | 335 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 348922 | 104677 | 104677 | 104677 | 29.9077 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468998 | Urbanizacion De Calles Pita | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 358540 | 358540 | 179270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469001 | Rehabilitacion De Empedrado En Calle 2 De Octubre Y 20 De Noviembre | 018-15 | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 882680 | 900000 | 882680 | 882680 | 882680 | 98.0756 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469014 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle San Juanico, Demiño | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469020 | Alumbrado En Calles El Jaral | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469026 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones Calle Acceso A La Comunidad | 020-15 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 238296 | 250000 | 238296 | 238296 | 238296 | 95.3184 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469032 | Alumbrado De Calles Valles Del Sol | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 121732 | 121732 | 60866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469038 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Felipe Angeles, Demiño | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469041 | Programa De Vivienda Digna (Recámara Adicional) | 009 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Vivienda | 135 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en el primer trimestre, desde entonces se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente.. Avance Físico.- El porcentaje de avance físico reportado es el que corresponde al ejercicio del subsidio federal. La solución habitacional está integrada en promedio por el 65% de recurso federal, el 5% de ahorro previo aportado por el beneficiario y el 30% de financiamiento (aportación estatal, municipal y/o por financiamiento). El Porcentaje de avance físico fue determinado en base al promedio de los avances de 3 municipios que fueron incluidos en éste folio y no refleja un porcentaje mayor, toda vez que las acciones de viviendas se encuentran dispersas en el estado y los cambios climáticos no permiten el avance programado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469046 | Electrificacion De Calles Lourdes Oriente | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1315 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469052 | Electrificacion De Calles Lourdes Centro | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1315 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469061 | Ampliacion De Red De Drenaje En C. Corregidora Y C. Laurel, Demiño | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469065 | Electrificacion De Calles 21 De Marzo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1775 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469072 | Ampliacion De Red De Drenaje En Privada Revolucion Y Calle Sn, Demiño | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469074 | Electrificacion De Calles El Milagrito | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1252 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469078 | Obras A Ejecutar En El Municipio E Montes Fism 2015 | 0701-001 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBNRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469089 | Ampliacion De Red De Drenaje En Privada Cedros Y Calle Cedro, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469096 | Electrificacion De Calles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECERETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 540310.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1820 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469102 | Electrificacion De Calles Charco Blanco | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1752 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469111 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle La Palma, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469124 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Del Sabino Y Privada Del Cedro, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469131 | Construcion De Arcotecho Escuela Rafael Ramirez | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECERETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 429357.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1820 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469143 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Privada Del Sabino, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469153 | Construccion De Arcotecho Escuela Jesus Romero Flores | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469169 | Construccion De Arcotecho Escuela Primaria El Progreso | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro cuadrado | 458 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469181 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Encino Y Calle Alcanfores, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469202 | Construccion De Arcotecho Escuela Justo Sierra | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 679357.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1752 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100469207 | Programa De Vivienda Digna Para Construcción De Unidades Básicas De Vivienda Rural 2015 | 010 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1008000 | 1008000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 50 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en el primer trimestre, desde entonces se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente. La ministración del recurso al presente trimestre es del 50%, queda pendiente el resto. Avance Físico.- El porcentaje de avance físico reportado es el que corresponde al ejercicio del subsidio federal. La solución habitacional está integrada en promedio por el 65% de recurso federal, el 5% de ahorro previo aportado por el beneficiario y el 30% de financiamiento (aportación estatal, municipal y/o por financiamiento). El Porcentaje de avance físico fue determinado en base al promedio de los avances de 3 municipios que fueron incluidos en éste folio y no refleja un porcentaje mayor, toda vez que las acciones de viviendas se encuentran dispersas en el estado y los cambios climáticos no permiten el avance programado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469208 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Piñones, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469223 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Prol. Revolucion, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469254 | Programa De Vivienda Digna De Unidades Básicas De Vivienda Urbana 2015 | 011 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 100 | 0 | Vivienda | 1500 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en el primer trimestre, desde entonces se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente. Avance Físico.- La solución habitacional está integrada por el 100% de recurso federal. El Porcentaje de avance físico no refleja un porcentaje mayor, toda vez los cambios climáticos no permiten el avance programado. Se obtuvieron productos financieros acumulados por $183,410.55 ($119,747.86 del primer trimestre y $183,410.55 del segundo trimestre). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469262 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Olivar, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS UBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469299 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Privada Alamo, La Magdaelna | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469322 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Privada Sn, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469365 | Modernizacion Y Ampliación Del Camino E.C. Km 9 300 (El Palmar-Xidhí)-Tzibantzá, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 4 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 000 Al Km 4 300 | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469398 | Apertura De Camino Rural | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Hortelano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469423 | Apertura De Camino Rural | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Torno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469504 | Urbanizacion En Calle Felipe Angeles, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469543 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles (Callejon Sn Y C. El Cerrito), San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469587 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa del Castillo (La Fajilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469639 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Adjuntitas Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469659 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles (15 De Mayo, Ayuntamiento), San Diego | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469684 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469733 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469748 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles, Demiño | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469770 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Arroyo de Zituní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469800 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada De Sabinos, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469824 | Ampliacion De Red De Energía Electrica, La Honda | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469839 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles, La Meseta | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469906 | Deposito De Agua Potable Y Linea De Conducion | 01 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 14 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469908 | Infraestructura En El Estado De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470066 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable. Barrio Santa Teresa. | 02 | Querétaro | San Joaquín | La Polvareda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470068 | Ampliacion De Sistema De Red De Drenaje 2da Etapa | 03 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 320000 | 370000 | 362772 | 362772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION AL 3ER TRIMESTRE DE 2015. EN PROCESO DE ADJUDICACION. / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE, EN PROCESO DE ADJUDICACION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470073 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 04 | Querétaro | San Joaquín | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 99974.79 | 99974.79 | 90677.34 | 90677.34 | 90677.34 | 90.6773 | 0 | Lote | 25 | 0 | 91 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: UNA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470076 | Pavimentacion De Calle | 05 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470079 | Pavimentacion De Calle Barrio San Jose Catiteo | 06 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470080 | Pavimentacion De Calle | 07 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470082 | Pavimentacion De Calle | 08 | Querétaro | San Joaquín | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470085 | Pavimentacion De Calle | 09 | Querétaro | San Joaquín | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 62500 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470087 | Pavimentacion De Calle | 10 | Querétaro | San Joaquín | San Francisco Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470089 | Pavimentacion De Calle | 11 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470091 | Rehabilitacion De Camino Rural Barrio Campo Alegre | 12 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470093 | Rehabilitacion De Camino Rural | 13 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA:UNA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470094 | Ampliacion De Camino Rural. | 14 | Querétaro | San Joaquín | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 118 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470096 | Ampliacion De Camino Rural. | 15 | Querétaro | San Joaquín | Puerto Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 73158.55 | 73158.55 | 73158.55 | 91.4482 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 92 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470097 | Construccion De Muro De Contencion | 16 | Querétaro | San Joaquín | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 119835.45 | 119835.45 | 35950.64 | 35950.64 | 35950.64 | 29.9589 | 0 | Metros cúbicos | 60 | 0 | 30 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470099 | Construccion De Muro De Contencion | 17 | Querétaro | San Joaquín | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 45 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470100 | Construccion De Comedor Comunitario | 18 | Querétaro | San Joaquín | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 149855.68 | 149855.68 | 44956.69 | 44956.69 | 44956.69 | 29.9711 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 30 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470101 | Equipamiento De Comedor Comunitario | 19 | Querétaro | San Joaquín | Puerto de Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 45 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015,UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470102 | Construccion De Dispensario Medico | 20 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 499911.01 | 499911.01 | 149973.3 | 149973.3 | 149973.3 | 29.9947 | 0 | Lote | 15 | 0 | 30 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470103 | Construccion De Dispensario Medico 2da Etapa | 21 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 179879.49 | 179879.49 | 53963.85 | 53963.85 | 53963.85 | 29.9799 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 30 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIA: UNA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470105 | Equipamiento Y Ampliacion De Centro De Salud | 22 | Querétaro | San Joaquín | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 119906.47 | 119906.47 | 35978.91 | 35978.91 | 35978.91 | 29.9824 | 0 | Equipamiento | 25 | 0 | 30 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470108 | Ampliacion De Techumbre Escuela Primaria. | 25 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 249564.45 | 249564.45 | 74869.35 | 74869.35 | 74869.35 | 29.9477 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470110 | Construccion De Sanitarios En Preescolar | 24 | Querétaro | San Joaquín | Los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA:UNA OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470112 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 26 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470114 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 27 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470116 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 28 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470117 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 29 | Querétaro | San Joaquín | La Polvareda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470118 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 30 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015,UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470122 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 31 | Querétaro | San Joaquín | Culebras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470124 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 32 | Querétaro | San Joaquín | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470125 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 33 | Querétaro | San Joaquín | Puerto del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: ACCIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470126 | Construccion De Red De Energia Electrica | 34 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2200000 | 2300000 | 1661884.66 | 1661844.66 | 689775.39 | 689775.39 | 689775.39 | 29.9902 | 0 | Luminaria | 15 | 0 | 30 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA : 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470127 | Calentador Solar | 35 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 32 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: CALENTADORES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470129 | Ampliacion De Red De Enegia Electrica | 36 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 352000 | 352000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470130 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Bo La Loma | 37 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 116000 | 116000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 15 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470132 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 38 | Querétaro | San Joaquín | Mesa del Platanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 376000 | 376000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 6 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470133 | Construccion De Electrificacion No Convencional | 39 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 20 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470134 | Construccion De Electrificacion No Convencional | 40 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 185741 | 185741 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 40 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470135 | Procesadora Movil Para Frutales | 41 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 600000 | 600000 | 599363.28 | 599363.28 | 599363.28 | 74.9204 | 0 | Piezas | 144 | 0 | 75 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 3ER TRIMESTRE DE 2015, UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470190 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470196 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470210 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Boxasní, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470243 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad La Pastilla, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Pastilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470257 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad Rancho De Guadalupe, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470301 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: Camino A Los Martínez Y Zona De La Capilla, De La Localidad Las Viguitas, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Viguitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470315 | Recalibracion Con Un Transformador Y Cable De Baja Tension En La Calle Principal Y Ampliacion De Red Electrica De Calle Detrás De La Telesecundaria | 802599 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 730000 | 730000 | 438000 | 438000 | 438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470349 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: Capilla La Bóveda, Preesc. Ra Yu Ra Ñanhú, Cerro Del Mastrantó Y Loma Puerto Del Toro,El Membrillo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Membrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470378 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector Barranco, De La Localidad Corral Blanco, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Corral Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470410 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector Norte, De La Localidad El Soyatal, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Soyatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470423 | Ampliacion De Red Electrica En La Salida Rumbo A La Cuesta | 802600 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 315000 | 315000 | 189000 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470472 | Ampliacion De Red Electrica, Guadalupe Primero | 802601 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470479 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector De La Subdelegación, Calle S/N Y Zona De La Marmolera, De La Localidad De Chavarrias, Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Chavarrías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470506 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Las Calles: Villa De Guadalupe, Laureles, 7 De Noviembre Y Calle El Mezquital, De La Localidad La Tinaja,Mpio. De Cadereyta | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470538 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: El Barranco Y Centro De Salud, De La Localidad Altamira (La Bondotita), Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Altamira (La Bondotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470594 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Junto A La Carretera Estatal 400 Yjunto A La Escuela, La Joya | 802602 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470621 | Ampliacion De Red Energia Electrica En Calle Rosales, La Peña | 802603 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470628 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: Camino Al Banco De Mármol, Subdelegación Y Camino A Vizarrón, De La Localidad Los Juárez, Mpio De Cadereyta | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470683 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Principal Por La Salida A Huimilpan Junto Al Canal, Piedras Lisas | 802604 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 315000 | 315000 | 189000 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470778 | Ampliacion De Red Electrica En La Carretera Estatal Rumbo A El Sauz Antes Del Kinder, San Ignacio | 802606 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 720000 | 720000 | 432000 | 432000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470781 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2015-00194 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2540170.9 | 2021835.14 | 606550.54 | 2021835.14 | 606550.54 | 606550.54 | 606550.54 | 30 | 0 | Metros lineales | 489 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100470839 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Sin Nombre. El Zaus | 802607 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 270000 | 270000 | 162000 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBA EN PROCESO / Registro: OBAR EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470855 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Boxasní, En El Municipio De Cadereyta De Montes. | 2015-00195 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6080998 | 4850813.76 | 1455244.13 | 4850813.76 | 1455244.13 | 1455244.13 | 1455244.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1481 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 87K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100470891 | Amp. De Red De Distrib. De Energía Eléc. Para Beneficiara Los Sectoresbachillerato,Calle S/N,Calle De La Subd.Zona Del Templonuestrasra De Gpe.Sección Soyatal,Mesa Misión Sombrerete,Camino Al Soyatal | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Sombrerete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470914 | Ampliacion De Red Electrica, Por La Calle Del Kinder Y Calle Principal Por La Capilla. | 802609 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 675000 | 675000 | 405000 | 405000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470944 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Al Final De La Calle Princiapal. | 802610 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE15150100470968 | Suministro De Paneles Solares | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470993 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Sin Nombre Frente A El Cecyteq. | 802611 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 135000 | 135000 | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471013 | Suministro De Paneles Solares | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471027 | Ampliacion De Energia Electrica Y Calibracion En Varias Calles | 802612 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471061 | Ampliacion De Red Electrica Frente A El Kinder Y Carretera De Pavimento. | 802613 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471116 | Energía Eléctrica Y Alumbrado Público, El Mirador | 802614 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471122 | Suministro De Paneles Solares | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471146 | Ampliacion Red De Energía Electrica, Huitron | 802615 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE15150100471171 | Rehabilitacion De Casa De Salud | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa del Castillo (La Fajilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471185 | Sustitucion De Tuberia En La Calle Principal, El Milagro | 802616 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 530000 | 530000 | 318000 | 318000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471208 | Ampliacio De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre | 802617 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 530000 | 530000 | 318000 | 318000 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE15150100471214 | Construccion De Casa De Salud | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vega de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471228 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre | 802618 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 265000 | 265000 | 159000 | 159000 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471257 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Zona La Loma | 802619 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 159000 | 159000 | 95400 | 95400 | 95400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471260 | Construccion De Casa De Salud | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471282 | Introduccion De Drenaje Segunda Etapa Santa Teresa | 802620 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471304 | Rehabilitacion De Techos En Escuela Primaria General Pedro Maria Anaya Con Clave 22dpr0695g | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471308 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Principal | 802621 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
QUE15150100471340 | Construccion De Circulado En Jardin De Niños La Voz Del Niño Con Clave 22dcc0024m | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471346 | Apoyo A La Vivienda, Guadalupe Ii Fraccion I | 802623 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1255429.4 | 1255429.4 | 753257.64 | 753257.64 | 753257.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
QUE15150100471359 | Gastos Indirectos 2015 | 802624 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 509096.31 | 509096.31 | 108421.35 | 108421.35 | 108421.35 | 108421.35 | 0 | 21.2968 | 0 | Lote | 0 | 0 | 21 | Financiera: / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO
QUE15150100471386 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Francisco I. Madero Con Clave 22dpb0046c | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Soyatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471415 | Rehabilitacion De Circulado Perimetral En Escuela Primaria Venustiano Carranza Con Clave 22dpr0390o, Fuentes Y Pbo. Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471440 | Rehabilitacion En Preescolar Con Clave 22kjn0690e | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471480 | Construccion De Sanitarios En Escuela Primaria Con Clave 22kpr0098t | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Zenthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471495 | Rehabilitacion En Preescolar Con Clave 22kjn0053g | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Amolitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471513 | Construccion De Aula En Preescolar Con Clave 22kjn0879g | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pie de la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471536 | Construccion De Circulado En Escuela Primaria Con Clave 22kpr0275g | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Adarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471557 | Rehabilitacion En Primaria Lazaro Cardenas Con Clave 22dpr4373z | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471569 | Rehabilitacion En Escuela Primaria, Charco Frio. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472094 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472102 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Zenthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472142 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472160 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472167 | Construccion De Recamaras Adicionales, San Diego | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472233 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Domuhí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472266 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472296 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472353 | Construccion De Recamaras Adicionales, Fuentes Y Pueblo Nuevo | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472467 | Construccion De Recamaras Adicionales, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472503 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472520 | Programa De Escuelas De Tiempo Completo Para La Construccion Y Equipamiento De Aulas Cocina En Escuelas Beneficiadas Con El Petc | 06I.01 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 6885845.45 | 6885845.45 | 6885845.45 | 6885845.45 | 6885845.45 | 6885845.45 | 6885845.45 | 100 | 0 | Equipamiento | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150100472549 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472553 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472620 | Construccion De Recamaras Adicionales | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472629 | Construccion De Recamaras Adicionales, La Magdalena. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472687 | Construccion De Recamaras Adicionales, Demiño. | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472701 | Construccion De Losa De Concreto | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472774 | Construccion De Losa De Concreto | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OPBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472863 | Construccion De Losa De Concreto | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472872 | Construccion De Losa De Concreto | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Calera (Los Guerreros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472877 | Empedrado De La Calle "Luis Franco" | 236 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 199650 | 31944 | 31944 | 31944 | 15.972 | 0 | Metros Cuadrados | 1646 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100472952 | Gastos Indirectos 2015 | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100472954 | Mantenimiento De Calles Y Caminos Varias Localidades Del Municipio | 238 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 76661 | 76661 | 76661 | 5145 | 76.661 | 0 | Metros | 150 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473604 | Ampliacion De Red Electrica | MLM-001-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra a ejecutar en el tercer trimestre / Registro: ANAVCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473628 | Ampliacion De Electrificacion | MLM-002-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 450000 | 449541.23 | 449541.23 | 449541.23 | 449541.23 | 49.949 | 0 | Vivienda | 742 | 0 | 5 | Financiera: / Física: OBRA RECIEN INICIADA / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473649 | Ampliacion De Electrificacion | MLM-003-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1306 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra a ejecutar en el tercer y cuarto trimestre / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473673 | Ampliación De Electrificación | MLM-004-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra a ejecutar en el tercer trimestre / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473688 | Ampliación De Electrificación | MLM-005-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 480000 | 480000 | 212608 | 480000 | 212608 | 212608 | 212608 | 44.2933 | 0 | Vivienda | 701 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO, SE OTORGO EL ANTICIPO. / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473702 | Ampliación De Electrificación | MLM-006-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra a ejecutar en el tercer y cuarto trimestre / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473728 | Apoyo Para El Mejoramiento A La Vivienda | MLM-007-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5349287 | 5500000 | 5300000 | 4561995 | 4561995 | 4561995 | 4561995 | 82.9454 | 0 | Vivienda | 19929 | 0 | 70 | Financiera: / Física: SE INCREMENTO EN UN BUEN PORCENTAJE EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473753 | Construccion De Centro De Salud 6ta Etapa | MLM-008-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1609 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473789 | Construcción De Dispensario Médico | MLM-009-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Alambre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 245000 | 146850 | 146850 | 146850 | 146850 | 29.9694 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUTIVO. / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473803 | Construcción De Dispensario Médico | MLM-010-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 100000 | 43950 | 43950 | 43950 | 43950 | 21.975 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 60 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUTIVO / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473816 | Ampliación De Dispensario Médico | MLM-011-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 206441.7 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 10.35 | 0 | Metros Cuadrados | 572 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUTIVO. / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473835 | Ampliación De Dispensario Médico | MLM-012-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Humo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100473843 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Primaria | MLM-013-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 690000 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474039 | Rehabilitacion De Camino En El Ejido San Pedro Tenango De "La Cancha A La Clinica" | 246 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pedro Tenango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 94910 | 94910 | 94910 | 94910 | 94.91 | 0 | Metros lineales | 233 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474096 | Construccion De Sanitarios En Preescolar | MLM-014-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474123 | Circulado Perimetral En Preescolar | MLM-015-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA QUE SE TRANSFIERE AL TERCER TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474161 | Construccion De Espacio Para Comedores En Preescolar | MLM-016-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474184 | Circulado Perimetral En Primaria | MLM-017-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474203 | Circulado Perimetral En Primaria | MLM-018-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 742 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474229 | Obras De Beneficio Directo A La Poblacion Fism | 50000 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLIAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100474255 | Construccion De Aulas En Preescolar | MLM-019-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 716 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA TRANSFERIDA PARA EJECUTAR EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474428 | Construccion De Espacio Para Comedores En Preescolar | MLM-020-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474464 | Mejoramiento De Aula En Primaria | MLM-021-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474522 | Construccion De Techumbre En Espacio Para Comedores | MLM-022-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 699981 | 699981 | 699981 | 699981 | 99.9973 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL FINIQUITAR A FINALES DE MAYO. / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474661 | Construccion De Techumbre En Espacio Para Comedores En Primaria | MLM-023-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 780000 | 784377.28 | 784377.28 | 784377.28 | 784377.28 | 784377.28 | 784377.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 98 | Financiera: SE AJUSTO EL MONTO A LO REAL EJERCIDO. / Física: OBRA TERMINADA A FINALES DE MAYO AL PRESENTAR EL FINIQUITO DE MATERIALES, FALTA SOLO CARTELERA / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474700 | Mejoramiento De Aulas En Preescolar | MLM-024-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474704 | Indirectos Fism 2015 | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100474750 | Circulado Perimetral En Preescolar | MLM-025-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 98 | Financiera: / Física: OBRA FISICA TERMINADA A PRINCIPIOS DE MAYO SOLO FALTA CARTELERA INFORMATIVA. / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474772 | Construccion De Aula En Preescolar | MLM-026-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 47732.2 | 47732.2 | 47732.2 | 47732.2 | 95.4644 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AUN NO SE FINIQUITA. / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474797 | Construccion De Sanitarios En Preescolar | MLM-027-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN EL CUARTO TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474852 | Construccion De Aula Y Sanitarios En Preparatoria | MLM-028-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 701 | 0 | 100 | Financiera: APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 CON LO QUE SE DETONA EL FISM, AL TRANFERIR SE CONSIDERA EJERCIDO / Física: COMO SE TRANSFIERE LA APORTACIÓN SE CONSIDERA TERMINADO. / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474889 | Construccion De Aula En Preparatoria | MLM-029-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 585000 | 585000 | 225000 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 14.6154 | 0 | Metros Cuadrados | 701 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUTIVO / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474910 | Prevencion Y Atencion De La Violencia Contra Las Mujeres Del Estado De Queretaro | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 685521.74 | 689976 | 689976 | 467913.09 | 403884.48 | 372332.48 | 300784.02 | 53.9631 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150100475539 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario 1ra Etapa | MLM-030-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1374580 | 831344 | 831344 | 831344 | 831344 | 41.5672 | 0 | Metros lineales | 164 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO CON BUEN AVANCE FISICO, FALTA FACTURACIÓN / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100475651 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 1 | MLM-031-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15840000 | 1584000 | 1510000 | 1584000 | 822632.18 | 822632.18 | 822632.18 | 51.9338 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 40 | Financiera: APORTACIÓN AL PROGRAMA PROII CON LO QUE SE DETONA LOS RECURSOS FISM / Física: OBRA EN PROCESO SE PRETENDE TERMINARLA EN EL TERCER TRIMESTRE. / Registro: APORTACION AL PROGRAMA PROII CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100475774 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 2 | MLM-032-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15960574 | 1596058 | 1520000 | 1520000 | 1228054.1 | 1228054.1 | 1228054.1 | 76.9429 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 40 | Financiera: APORTACIÓN AL PROGRAMA PROII CON LO QUE SE DETONA LOS RECURSOS FISM / Física: OBRA EN PROCESO SE PRETENDE TERMINAR EN EL TERCER TRIMESTRE. / Registro: APORTACION AL PROGRAMA PROII CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100475807 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Sabino-Neblinas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 3 000 | MLM-033-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20225799 | 2022600 | 2000000 | 2022600 | 800728.17 | 800728.17 | 800728.17 | 39.5891 | 0 | Kilómetro | 930 | 0 | 25 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EJECUTIVO / Registro: APORTACION AL PROGRAMA PROII CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100475868 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino Tilaco-Rincon De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 3 070 | MLM-034-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16194613 | 1619642 | 1600000 | 1619642 | 608207.46 | 608207.46 | 608207.46 | 37.552 | 0 | Kilómetro | 930 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA QUE SE PRETENDE TERMINAR EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: APORTACION AL PROGRAMA PROII CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100476024 | Pavimentacion De Calle | MLM-035-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 70394.12 | 70394.12 | 70394.12 | 70394.12 | 70394.12 | 78.2157 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA A MEDIADOS DE ABRIL,FALTA FINIQUITAR MATERIALES / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477108 | Rehabilitación De Sistemas De Agua Potable, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 300000 | 250000 | 250000 | 235771 | 235771 | 235771 | 235771 | 94.3084 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 94 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477116 | Construcción De Red De Drenaje, Valle Verde. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 178631 | 178631 | 178631 | 178631 | 29.7718 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 29 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477119 | Urbanización De Calle En El Embocadero, El Embocadero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Embocadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477127 | Muro De Contención En Las Terrazas, Jalpan De Serra. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Colonia las Terrazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 312500 | 312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477182 | Urbanización De Calle Principal En El Saucillo, Saucillo. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477185 | Urbanización De Calle Principal En Valle Verde, Valle Verde. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477191 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Tancoyol | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 330000 | 330000 | 330000 | 261298 | 261298 | 261298 | 261298 | 79.1812 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 79 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477194 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Los Jasso. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Jasso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 561000 | 561000 | 561000 | 167486 | 167486 | 167486 | 167486 | 29.8549 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477199 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Carrizal De Los Duran. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Durán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 130887 | 130887 | 130887 | 130887 | 87.258 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 87 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477204 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Carrizal De Los Sanchez. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 242464 | 242464 | 242464 | 242464 | 80.8213 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477207 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica, El Lindero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 205938 | 205938 | 205938 | 205938 | 82.3752 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 82 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477217 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, Santa Ines Jalpan. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Colonia Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 109055 | 109055 | 109055 | 109055 | 72.7033 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 72 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477221 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica, El Saucito. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 124154 | 124154 | 124154 | 124154 | 82.7693 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 82 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477224 | Rehabilitación De Alumbrado Publico, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 310000 | 160000 | 160000 | 79270 | 79270 | 79270 | 79270 | 49.5437 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 49 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477228 | Rehabilitación De Dispensarios Médicos, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Salud | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 255083 | 255083 | 255083 | 247713 | 36.4404 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 36 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477233 | Aula De Medios, Agua Fría. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477236 | Mantenimiento A Escuelas Primarias, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 300000 | 300000 | 228234 | 228234 | 228234 | 227599 | 76.078 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 76 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477241 | Rehabilitación De Cocina En Albergue Rural, Tancoyol. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 149337 | 149337 | 149337 | 149337 | 29.8674 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 76 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477249 | Rehabilitación De Sanitarios En Telesecundaria, Laguna De Pitzquintla. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Laguna de Pitzquintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | 147616 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477253 | Construcción De Dren Pluvial En Telesecundaria, Valle Verde. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477258 | Barda Perimetral Y Muro De Contención En Escuela Primaria Niños Héroes, Saldiveña. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477277 | Construcción De Rampas De Concreto, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 238011 | 238011 | 238011 | 237401 | 47.6022 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477285 | Rehabilitación De Caminos, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 500000 | 610836 | 610836 | 396625 | 396625 | 396625 | 396531 | 64.9315 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 69 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477300 | Desasolve De Bordos, Varias Localidades. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 115000 | 115000 | 115000 | 100882 | 100882 | 100882 | 99000 | 87.7235 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150100477403 | Construcción De Muro De Contención En Calle | MLM-036-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 190000 | 190000 | 183504 | 183504 | 183504 | 183504 | 183504 | 96.5811 | 0 | Metros lineales | 487 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE A FINALES DE ABRIL / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477405 | Construcción De Muro De Contención En Calle | MLM-037-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 48400 | 48400 | 45386.4 | 45386.4 | 45386.4 | 45386.4 | 45386.4 | 93.7736 | 0 | Metros lineales | 307 | 0 | 98 | Financiera: / Física: OBRA PRACTICAMENTE TERMINADA FALTA CARTELERA INFORMATIVA / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477407 | Pavimentación De Calles 2da Etapa | MLM-038-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DOMICILIO CONOCIDO S/N | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1306 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION AL PROGRAMA 3X1, AL TRANSFERIR A LA CUENTA SE CONSIDERA EJERCIDO / Física: AL REALIZAR LA TRANSFERENCIA SE CONSIDERA RECURSO EJERCIDO. / Registro: APORTACION AL PROGRAMA 3X1 CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477409 | Pavimentación De Calles 3ra Etapa | MLM-039-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1306 | 0 | 100 | Financiera: APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1, AL TRANSFERIR SE CONSIDERA COMO RECURSO EJERCIDO / Física: AL TRANFERIR SE CONSIDERA COMO OBRA TERMINADA. / Registro: APORTACION AL PROGRAMA 3X1 CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477413 | Pavimentación De Calle | MLM-040-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1306 | 0 | 100 | Financiera: APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1, AL TRANSFERIR SE CONSIDERA COMO RECURSO EJERCIDO, DETONANDO ASI EL FISM / Física: AL TRANSFERIR EL RECURSO SE CONSIDERA OBRA TERMINADA / Registro: APORTACION AL PROGRAMA 3X1 CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477414 | Pavimentacion De Calle A Mesa Del Fortin | MLM-041-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1, AL TRANSFERIR SE CONSIDERA COMO RECURSO EJERCIDO, DETONANDO ASI EL FISM / Física: AL TRANSFERIR EL RECURSO SE CONSIDERA OBRA TERMINADA / Registro: APORTACION AL PROGRAMA 3X1 CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477416 | Pavimentación De Calles | MLM-042-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1, AL TRANSFERIR SE CONSIDERA COMO RECURSO EJERCIDO, DETONANDO ASI EL FISM / Física: AL TRANSFERIR EL RECURSO SE CONSIDERA EJERCIDO / Registro: APORTACION AL PROGRAMA 3X1 CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477417 | Pavimentacion De Calle 2da Etapa | MLM-043-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1, AL TRANSFERIR SE CONSIDERA COMO RECURSO EJERCIDO, DETONANDO ASI EL FISM / Física: AL TRANSFERIREL RECURSO SE CONSIDERA COMO EJERCIDO / Registro: APORTACION AL PROGRAMA 3X1 CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477419 | Pavimentación De Calle | MLM-044-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 100 | Financiera: APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1, AL TRANSFERIR SE CONSIDERA COMO RECURSO EJERCIDO, DETONANDO ASI EL FISM / Física: AL TRANSFERIR EL RECURSO SE CONSIDERA COMO EJERCIDO / Registro: APORTACION AL PROGRAMA 3X1 CON LO QUE SE DETONAN LOS RECURSOS DEL FISM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477425 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos Y Adquisicion De Hardware | MLM-045-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 555000 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 19929 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477437 | Techo Firme | MLM-046-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2770139 | 1650843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19920 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA A EJCUTAR EN EL TERCER TRIMESTRE, YA SE RECIBIO EL RECURSO FEDERAL. / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477438 | Ampliación De Electrificación | MLM-047-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 76000 | 76000 | 76000 | 72478.26 | 72478.26 | 72478.26 | 72478.26 | 95.3661 | 0 | Vivienda | 572 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100477484 | Gastos Indirectos | MLM-048-FISMDF-2015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 681991 | 681991 | 541000 | 124009.11 | 124009.11 | 124009.11 | 124009.11 | 18.1834 | 0 | Equipamiento | 19920 | 0 | 18 | Financiera: / Física: SE CONTINUA CON LA LABOR DE SEGUIMIENTO DE OBRAS. / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482041 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control y Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 804600 | 482760 | 482760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482067 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11260413 | 6756247.8 | 6756247.8 | 6756247.8 | 1933648.75 | 1933648.75 | 1933648.75 | 28.6202 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 28.62 | Financiera: / Física: / Registro: CARTUCHOS 9MM LAUGER, CAPACITACION DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A INVESTIGADORES DEL DELITO, A PERITOS Y A AGENTES DEL MP, SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SG, DIPLOMADO PARA MANDOS DE SEGURIDAD DE POES Y MUNICIPIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482087 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7808200 | 4684920 | 4684920 | 4684920 | 249541.65 | 249541.65 | 249541.65 | 5.3265 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 5.33 | Financiera: CASCOS BALISTICOS E IMPRESORA DE GRAN FORMATO / Física: / Registro: CASCO BALISTICO E IMPRESORA DE GRAN FORMATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482129 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Periciales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27436516 | 16461909.6 | 16461909.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482147 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 37960000 | 22776000 | 22776000 | 22776000 | 2511740.5 | 2511740.5 | 2511740.5 | 11.028 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 11.03 | Financiera: / Física: / Registro: ANTICIPO DE TALLER DE CERESO SAN JUAN DEL RIO Y AREA DE SENTENCIADOS Y ANTICIPO DE LA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL AREA DE SENTENCIADOS CERESO SAN JOSE EL ALTO, Y EL ANTICIPO DE LA SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE AISLAMIENTO TEMPORAL CERESO SAN JOSE EL ALTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482222 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16872669.8 | 10123601.88 | 10123601.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482256 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482289 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2480000 | 1488000 | 1488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482326 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcciones de la Procuración de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 53110950.2 | 31866576.72 | 31866576.72 | 31866576.72 | 149999.95 | 149999.95 | 149999.95 | 0.47071 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0.47 | Financiera: ADQUISICIÓN DE 10 BICICLETAS PARA POES / Física: / Registro: ADQUISICIÓN DE 10 BICICLETAS PARA POES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100484848 | Bolsa Global Fism 2015 | SIN NUM. | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 72869000 | 67189626 | 35223907 | 8151127 | 8151127 | 8151127 | 8151127 | 12.1315 | 0 | Metros | 1 | 0 | 12.13 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE FOLIO ES LA SUMA DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS, ASI COMO LOS PROYECTOS QUE NO SE CONSIDERAN COMO UNA INVERSION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495308 | Imagen Urbana, Dignificación De Comercio En Ezequiel Montes | 2015-00951 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Pblicas del Municipio de Ezequiel Montes | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 2537279.5 | 8887001.37 | 2666100.41 | 2666100.41 | 2666100.41 | 29.6233 | 0 | Metros Cuadrados | 17000 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: Información para validación de la DOPGS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495311 | Sistema De Recorrido Aéreo De Alta Velocidad Con Frenado Inducido Con Corriente Eddy, Construcción De 4 Baños Secos, 1 Sendero De Madera, 1 Puente Mirador Y Un Muro Para Escalar. | 2015-00975 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 1127720.5 | 3997103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Para validación de la DOPGS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495387 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Calles Cipres,Privada Cipres,Calle 27 De Septiembre En Col. Los Uribe Y Calle Pinos | 55 | Querétaro | San Juan del Río | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 470000 | 470000 | 282000 | 470000 | 140726 | 140726 | 140726 | 29.9417 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495487 | Ampliación De Red D Agua Potable Calle Paseo Constitución En La Col.Martires D.La Libertad I | 2015-0023 | Querétaro | Querétaro | Mártires de la Libertad I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 326364.65 | 325652.84 | 325652.84 | 325652.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495489 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Primera Privada San Luis, Colonia Horno Del Muerto, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0082 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 191159.4 | 185694.53 | 185694.53 | 185694.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 180 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A HORNO DEL MUERTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495492 | Electrificación Y Alumbrado Publico En Calle 3 Y Privada 6, Colonia Ampliación El Oasis, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0093 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 261689.45 | 259681.67 | 259681.67 | 259681.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 350 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A AMPLIACION EL OASIS, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTES / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495493 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Corregidora, Colonia Valle De Bicentenario, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0107 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 324996.41 | 320233.92 | 320233.92 | 320233.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 450 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A VALLE DEL BICENTENARIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495569 | Urbanización En Calle Encino, Sabino, Fresno Y Paraiso, En La Colonia 5 Halcones, San José El Alto, Delegación Epigmenio González | 2015-0108 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto Zona X | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 520330.03 | 519933.58 | 519933.58 | 519933.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495575 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Carr. Al Zapote, Localidad Sección Este De Santa Maria Del Zapote, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0115 | Querétaro | Querétaro | Santa María del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 232975.76 | 226770.62 | 226770.62 | 226770.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495578 | Ampliación De Red De Electrificación Y Alumbrado Público En Calles Cerro De La Bufa Y Cerro De Mendiola En Su Tramo De Calle Patol Hacia Fin De Calle, Colonia Las Américas Iii Deleg. Eg | 2015-0118 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 222239.04 | 209752.65 | 209752.65 | 209752.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 100 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A LAS AMERICAS III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495582 | Introducción D Red D Drenaje Sanitario En Calles Aurora De La Mañana, Cielo Claro, Circ.Claro Amanecer, Luz D Alba, Luz D Amanecer, Madrugada Del Eden , Rocio D La Mañana, Col.Jardines D La Alborada | 2015-0119 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2997977.03 | 2994023.87 | 2994023.87 | 2994023.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 770 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A JARDINES DE LA ALBORADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495589 | Introducción D Red D Agua Potable En Calles Aurora D La Mañana, Cielo Claro, Circuito Claro Amanecer, Luz D Alba, Luz D Amanecer, Madrugada Del Eden , Rocio D La Mañana, Col.Jardines D La Alborada | 2015-0120 | Querétaro | Querétaro | Colonia Alborada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1106174.81 | 1105423.08 | 1105423.08 | 1105423.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 770 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A JARDINES DE LA ALBORADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495592 | Ampliacíon De Red Dedrenaje Sanitario En Calles Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Ricardo Flores Magón, Jesús García Y Calle S/N, Colonia Jardines De Las Azucenas (La Floresta), Deleg.Fcp | 2015-0123 | Querétaro | Querétaro | Colonia Jardines de Azucenas (La Floresta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3623000 | 3597458.61 | 3597458.61 | 3597458.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1090 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495611 | Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Manantiales De Calle Arroyo Seco A Calle Fray Pedro De Gante Acera Norte, Localidad El Salite, Delegación Epigmenio González | 2015-0126 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1466353.85 | 1457108.18 | 1457108.18 | 1457108.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495913 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Michoacán, Primera Privada San Luis Y Nuevo León, Colonia San José El Alto (Horno Del Muerto), Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0131 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 197000.02 | 226654.45 | 226654.45 | 226654.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A HORNO DEL MUERTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495916 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primera Privada San Luis Y Nuevo León, Colonia San José El Alto (Horno Del Muerto), Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0132 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 540400.01 | 640753.62 | 640753.62 | 640753.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A HORNO DEL MUERTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495920 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calles Cerro Del Venado, Cerro De Mendiola, Cerro De La Bufa, Cerro Del Capulin Y Cerro Del Huizache, Col. Las Americas Iii, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0148 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1570930.85 | 1444015.85 | 1444015.85 | 1444015.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 310 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A LAS AMERICAS III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495925 | Introducción De Red De Agua Potable En Calles Cerro Del Venado, Cerro De Mendiola, Cerro De La Bufa, Cerro Del Capulin Y Cerro Del Huizache, Col. Las Americas Iii, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0149 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 842846.04 | 817959.28 | 817959.28 | 817959.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 310 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495930 | Rehabilitación De 1 Aula En La Secundaria Sueños De Juventud Y Estudio, Charape De La Joya, Santa Rosa Jáuregui | 2015-0154 | Querétaro | Querétaro | Charape la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 49770.31 | 49770.31 | 49770.31 | 49770.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495935 | Ampliación De Empedrado Ahogado En Mortero En Calle 8 De 10 De Diciembre A Epigmenio González, Colonia Buenos Aires, Delegacíon Epigmenio Gonzalez | 2015-0155 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1717062.69 | 1630086.12 | 1630086.12 | 1630086.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495945 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Génesis, Galaxia,Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0156 | Querétaro | Querétaro | Colonia Proyección 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2286532.27 | 2192224.14 | 2192224.14 | 2192224.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495947 | Introducción De Red De Agua Potable En Calles Génesis, Galaxia,Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0157 | Querétaro | Querétaro | Colonia Proyección 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 892047.92 | 834912.47 | 834912.47 | 834912.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495991 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Corregidora, Sección Oeste De Ejido Santa María (Valle De Bicentenario), Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0159 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 801049.86 | 801049.86 | 801049.86 | 801049.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A VALLE DEL BICENTENARIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495992 | Introducción De Red De Agua Potable En Calle Corregidora, Sección Oeste Del Ejido Santa María (Valle De Bicentenario), Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0160 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 348009.62 | 348009.62 | 348009.62 | 348009.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A VALLE DEL BICENTENARIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495993 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Camino A Cerro De La Cruz, Localidad La Barreta, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0161 | Querétaro | Querétaro | La Barreta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 262635.3 | 243559.37 | 243559.37 | 243559.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496001 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Pirul, Roble, Pino, Jacaranda, Colorin, Tabaco Y Carr. A Chichimequillas, Localidad San José El Alto Zona V, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0168 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1076712.37 | 1076561.35 | 1076561.35 | 1076561.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 505 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496002 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Pirul, Roble, Pino, Jacaranda, Colorin Y Tabaco, Localidad San José El Alto Zona V, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0172 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2089268.52 | 2070838.11 | 2070838.11 | 2070838.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 485 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496009 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Kepler, Platon Y Blaise Pascal, Colonia La Ladera, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0179 | Querétaro | Querétaro | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1260674.23 | 1223002.55 | 1223002.55 | 1223002.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496040 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calles Tlatelolco, Tulyehualco, Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán, Texcoco, Aztlán, Cuautitlán E Iztaccihuatl, Colonia Tenochtitlán, Deleg. Fcp | 2015-0181 | Querétaro | Querétaro | Colonia Tenochtitlan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4863789.25 | 4853953.07 | 4853953.07 | 4853953.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496042 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo, Colonia Lomas De Mechaca (Las Tinajas), Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0188 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 215267.29 | 214379.84 | 214379.84 | 214379.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 0 | Financiera: LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LAS TINAJAS (LOMAS DE MENCHACA) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496044 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo, Colonia Lomas De Mechaca (Las Tinajas), Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0189 | Querétaro | Querétaro | Colonia Lomas de Menchaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 596410.53 | 595468.16 | 595468.16 | 595468.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 0 | Financiera: LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LAS TINAJAS (LOMAS DE MENCHACA) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496048 | Ampliación De Empedrado Ahogado En Mortero, En Calle Michoacán, Primera Privada San Luis, Segunda Privada San Luis, Segunda Cerrada San Luis Y Nuevo León, Col. Horno Del Muerto, Deleg. Eg | 2015-0204 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2490786.01 | 2456337.54 | 2456337.54 | 2456337.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496050 | Rehabilitación De Pisos En Aulas En Tele Secundaria Raza De Bronce, Sección Oeste, Ejido Santa Maria, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0206 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 173490.97 | 173490.97 | 173490.97 | 173490.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496053 | Mantenimiento De Aula En Secundaria Comunitaria Digna Ochoa, Comunidad La Joya, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0210 | Querétaro | Querétaro | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 75215.99 | 75215.99 | 75215.99 | 75215.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496059 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Altamirano, Priv. Altamirano Y Calle Mariano Escobedo, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0219 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 511906.16 | 511906.16 | 511906.16 | 511906.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497841 | Mantenimiento De La Red Carretera Del Estado De Querétaro (Compra De Materiales) | 2015-00640 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 32766347.68 | 32766347.68 | 4997637.05 | 4997637.05 | 4997637.05 | 4997637.05 | 4997637.05 | 15.2523 | 0 | Metros Cuadrados | 1935933 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100497873 | Ciclopista Circuito Universidades | 2015-00954 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 820945.2 | 820945.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 918398 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100497939 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles 2 De Abril, 16 De Septiembre, Privada Osornio Y 20 De Noviembre. | 56 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 240000 | 400000 | 119970 | 119970 | 119970 | 29.9925 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497950 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Uno. | 66 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 90000 | 150000 | 44993 | 44993 | 44993 | 29.9953 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497957 | Construcciòn De Barda Perimetral En La Escuela Primaria "General Francisco Villa" | 2015-00683 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 409220.62 | 409220.62 | 409220.62 | 409220.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100497964 | Centro De Día Del Adulto Mayor, Amealco, Qro | 2015-00791 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 5227663.91 | 5227663.91 | 2613831.96 | 5227663.91 | 2613831.96 | 2613831.96 | 2613831.96 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 9 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100497966 | Oficina De Seguridad Ciudadana Amealco, Querétaro | 2015-00912 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7764467.22 | 7764467.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100497968 | Oficinas De Defensoría Pública Fase 1 En Amealco De Bonfil | 2015-00913 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7377467.89 | 7377467.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498003 | Construccion De Empedrado Humedo En Acceso Principal A La Comunidad 2da. Etapa(Hacienda Amazcala). | 86 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 450000 | 750000 | 224210 | 224210 | 224210 | 29.8947 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498052 | Construccion De Empedrado Humedo En Calle Vicente Guerrero. | 90 | Querétaro | San Juan del Río | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 249002 | 249002 | 149401 | 249002 | 74433 | 74433 | 74433 | 29.8925 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498085 | Construccion De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. Ignacion Manuel Altamirano | 2015-00690 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 207882.31 | 207882.31 | 207882.31 | 207882.31 | 103941.15 | 103941.15 | 103941.15 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498090 | Acometida En Media Tensión Y Alumbrado Público Para Las Obras De Cadereyta Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00682 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3587310.31 | 3587310.31 | 1793655.16 | 3587310.31 | 1793655.16 | 1793655.16 | 1793655.16 | 50 | 0 | Metros lineales | 64183 | 0 | 2 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498094 | Modernización Y Ampliación De Camino Boxasní - La Nueva Unidad, Mpo. De Cadereyta De Montes | 2015-00904 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 13768404.14 | 14700000 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2215 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES 5 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498096 | Construcción De Calle Y Bahías De Acceso A Las Obras En Cadereyta Del Nuevo Sistema Penal (Urbanización, Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Pluvial) | 2015-00638 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6727040.84 | 6727040.84 | 2018112.25 | 6727040.84 | 2018112.25 | 2018112.25 | 2018112.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 64183 | 0 | 12 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498097 | Construccion De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. Albert Einstein | 2015-00631 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 204761.14 | 204751.5 | 204751.5 | 204751.5 | 102375.75 | 102375.75 | 102375.75 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498103 | Modernización Y Ampliación Del Camino El Blanco - Las Cenizas, Colón,Qro. | 2015-00797 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14484106.38 | 11421056.67 | 14484106.38 | 4345231.91 | 4345231.91 | 4345231.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3324 | 0 | 3 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES 47345 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498104 | Centro De Atención Múltiple Cam Municipio Colón, Querétaro. (Etapa 1) | 2015-00798 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 19998592.8 | 18020327.43 | 10812196.46 | 18020327.43 | 9010163.72 | 9010163.72 | 9010163.72 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 3 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES 1724.09 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498105 | Centro De Atencion Multiple Cam Municipio Colon, Queretaro (Etapa 2) | 2015-00799 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 14712152.6 | 12903218 | 7741930.8 | 12903218 | 6451609 | 6451609 | 6451609 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 2 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES 353.59 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498106 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Puente Vehicular, Carretera Estatal No. 100 "El Colorado - Higuerillas" Km 20 800), Colón, Qro. | 2015-00814 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27999999.87 | 27999999.87 | 27999999.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 58171 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES 1 PIEZAS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498107 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, C.E. 130, Km 4 160, Los Benitos, Mpo. De Colón, Qro.) | 2015-00984 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10641352.18 | 10641352.18 | 10641352.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1116 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META ES 1 PIEZAS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498109 | Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro ("Parque Lineal Prolongación Zaragoza De Av. Candiles Al Batan" Col. El Batan Y El Portico, El Pueblito) | 2015-00986 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3756000.14 | 3756000.04 | 2253600.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16876 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 2823.9 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498110 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Tomas Alba Edison | 2015-00628 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 203123.78 | 202945.8 | 202945.8 | 202945.8 | 101472.9 | 101472.9 | 101472.9 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498111 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Lázaro Cárdenas Del Río | 2015-00630 | Querétaro | El Marqués | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 198280.91 | 198101.81 | 198101.81 | 198101.81 | 99050.91 | 99050.91 | 99050.91 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498113 | Infraestructura Municipal En El Marqués, (Construcción Casa Del Adulto Mayor) | 2015-00737 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2179717.34 | 2179298.3 | 1307578.98 | 2179298.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 220.18 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498114 | Reconstrucción De Calle , Dren Pluvial Y Adoquinado De Ave. El Marques | 2015-00738 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9988372.8 | 9948198.5 | 5968919.1 | 9948198.5 | 2487049.63 | 2487049.63 | 2487049.63 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 10506 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 4551.8 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498117 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Atrás Del Jardín De Niños | 2015-00787 | Querétaro | El Marqués | Santa María Begoña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 478970.21 | 474070.34 | 0 | 474070.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 148 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498130 | Rehabilitación De Alumbrado Público Calle Belisario Domínguez | 2015-00758 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 199982.96 | 199982.96 | 196451.27 | 199982.96 | 196451.27 | 196451.27 | 196451.27 | 98.234 | 0 | Luminaria | 800 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498132 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario En Av. H. Colegio Militar | 2015-00874 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 949999.97 | 949999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498133 | Obras Complementarias Para El Mercado Gastronómico De Bernal | 2015-00884 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1888805.11 | 1790947.44 | 0 | 1790947.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3965 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498134 | Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria "Francisco I. Madero" | 2015-00916 | Querétaro | Ezequiel Montes | Tunas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 334390.94 | 334390.94 | 334390.94 | 334390.94 | 100317.28 | 100317.28 | 100317.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498142 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Pedro María Anaya | 2015-00633 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 277833.06 | 277833.06 | 277833.06 | 277833.06 | 138916.53 | 138916.53 | 138916.53 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498143 | Rehabilitación General Del Plantel Benito Juárez | 2015-00659 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498145 | Construcción De Calle Y Bahías De Acceso A Las Obras En Jalpan Del Nuevo Sistema Penal (Urbanización, Agua Potable Y Descargas De Drenaje Sanitario Y Pluvial) | 2015-00671 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5636455.25 | 5636455.25 | 2818227.63 | 5636455.25 | 2818227.63 | 2818227.63 | 2818227.63 | 50 | 0 | Metros lineales | 25550 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498189 | Acometida En Media Tensión Y Alumbrado De Acceso Para Las Obras De Jalpan Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00678 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3875782.06 | 3875782.06 | 1162734.62 | 3875782.06 | 1162734.62 | 1162734.62 | 1162734.62 | 30 | 0 | Metros lineales | 25550 | 0 | 2 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498190 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Alfonso García Robles | 2015-00686 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 202849.2 | 202849.2 | 202849.2 | 202849.2 | 101424.6 | 101424.6 | 101424.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498191 | Construcción De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. 18 De Marzo De 1938 | 2015-00689 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 271609.45 | 271609.45 | 271609.45 | 271609.45 | 135804.73 | 135804.73 | 135804.73 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498192 | Construcción De Planta De Tratamiento En Las Instalaciones Del Nuevo Sistema Penal En Jalpan De Serra | 2015-00789 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2714509.42 | 2714509.42 | 1357254.71 | 2714509.42 | 1357254.71 | 1357254.71 | 1357254.71 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 25550 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498252 | Modernización Del Camino Tilaco - Otates, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro. | 2015-00813 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8819365.94 | 8820000 | 8820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1251 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META REAL ES 2.5 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE15150100498253 | Modernización De Camino Tilaco - Santa Ines, Santa Inés, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro. | 2015-00837 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 14699941.54 | 14700000 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 714 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META REAL ES 4.5 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE15150100498257 | Aula Didáctica Y Conex De Toma De Red Hidr A Serv Sanitarios, Jn Fco León De La Barca. | 2015-00927 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Educación | En Ejecución | 2015 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 117600 | 117600 | 117600 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 2 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498259 | Dren Pluvial Y Barda Perimetral En Preescolar Creatividad. | 2015-00928 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Educación | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 126000 | 126000 | 126000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 2 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498268 | Mantenimiento Y Rehabilitación En Escuela Secundaria Técnica No. 20 Luis Enrique Erro. | 2015-00856 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699150.5 | 699150.5 | 699150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498270 | Bardeado Perimetral De Escuela Secundaria Federico Figueroa Barrón | 2015-00929 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2350000 | 2348961.15 | 2348961.15 | 2348961.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498274 | Pavimentación De Calle Alfredo V. Bonfil | 2015-00724 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 299999.58 | 299999.58 | 89999.87 | 89999.87 | 89999.87 | 89999.87 | 89999.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1234 | 0 | 13 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498277 | Modernización Y Conservación De Camino Camargo - Río Blanco, Mpo. De Peñamiller, Querétaro. | 2015-00816 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 44099999.81 | 44100000 | 44100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1214 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES 7 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498309 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles | 2015-00632 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 258984.57 | 258984.57 | 258984.57 | 258984.57 | 129492.29 | 129492.29 | 129492.29 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498310 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Aron Saenz Garza | 2015-00688 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 722934.97 | 722934.97 | 722934.97 | 722934.97 | 361467.48 | 361467.48 | 361467.48 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498311 | Rehabilitación General En Tele Secundaria Alejandro Coria Adame | 2015-00752 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 396281.44 | 396281.44 | 396281.44 | 396281.44 | 118884.43 | 118884.43 | 118884.43 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498312 | Conclusión De Barda Perimetral Y Muro De Contención En La Primaria Ignacio Allende | 2015-00753 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma Larga (Santa Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 219260.22 | 219260.22 | 219260.22 | 219260.22 | 65778.07 | 65778.07 | 65778.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498313 | Mantenimiento En Dormitorios, Comedor Y Salones (Impermeabilización) Y Construcción De Muro De Contención En Albergue Niños Héroes | 2015-00754 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 446183.54 | 446183.54 | 446183.54 | 446183.54 | 133855.06 | 133855.06 | 133855.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498314 | Construcción De Acceso, Contrafuertes Y Barda Perimetral 1ra Etapa, En Tele Secundaria Octavio Paz | 2015-00755 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 398172.1 | 398172.1 | 398172.1 | 398172.1 | 119451.63 | 119451.63 | 119451.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498315 | Construcción De Circulado Perimetral En Escuela Tv Secundaria Narciso Mendoza | 2015-00756 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 529983.6 | 385598.96 | 385598.96 | 385598.96 | 72.7568 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498316 | Rehabilitación De Plaza Cívica En Preescolar General Decoly Ovideo | 2015-00757 | Querétaro | Pinal de Amoles | Alejandría de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 198284.92 | 198284.92 | 198284.92 | 198284.92 | 59485.48 | 59485.48 | 59485.48 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498319 | Construcción De Bahías De Acceso, Alimentación De Agua Potable Y Descargas De Drenaje Sanitario En Las Obras Del Nuevo Sistema Penal En Tolimán | 2015-00639 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3666874.32 | 3666874.32 | 1100062.3 | 3666874.32 | 1100062.3 | 1100062.3 | 1100062.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 8 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498321 | Construcción De Techumbre En Explanada De La Delegación | 2015-00790 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 838304.1 | 838304.1 | 832940.8 | 838304.1 | 832940.8 | 832940.8 | 832940.8 | 99.3602 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498323 | Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria General Francisco I. Madero | 2015-00832 | Querétaro | Tolimán | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 451777.74 | 451777.74 | 451777.74 | 451777.74 | 135533.32 | 135533.32 | 135533.32 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 3 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498325 | Construcción De Aula Didáctica En Escuela Secundaria Técnica Alfredo V.Bonfil | 2015-00862 | Querétaro | Tolimán | Diezmeros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 525392.42 | 525392.42 | 525392.42 | 525392.42 | 157617.73 | 157617.73 | 157617.73 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498341 | Construcción De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. José Miguel Domínguez Trujillo | 2015-00629 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 253702.21 | 253702.21 | 253702.21 | 253702.21 | 126851 | 126851 | 126851 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498352 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Plan De Guadalupe | 2015-00623 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1792802.49 | 1792802.49 | 0 | 1792802.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1280 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498356 | Rehabilitación De Empedrado En Calle Plan De Ayutla (2a Etapa) | 2015-00624 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1802448.81 | 1802448.81 | 0 | 1802448.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498359 | Rehabilitación De Infraestructura Y Modernización De Instalaciones De Logística Y Control Del Mercado Guadalupano | 2015-00681 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1011699.99 | 1011699.99 | 505850 | 1011699.99 | 505850 | 505850 | 505850 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1338 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498363 | Construcción De Módulo Deportivo Y Auditorio En La Comunidad De Fuentezuelas, Tequisquiapan. | 2015-00745 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 11861056.12 | 7116633.67 | 11861056.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 670 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 1374.06 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498364 | Rehabilitación De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Belisario Domínguez, De Alvaro Obregón A Calle C.N.C. | 2015-00764 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 305772.44 | 305772.44 | 0 | 305772.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498377 | Construcción De Pabellón Gastronómico | 2015-00958 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498397 | Construcción De Techumbre En Salón De Usos Múltiples | 2015-00777 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. S.J.R. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1429199.46 | 1428299.52 | 0 | 1428299.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498415 | Construcción De Empedrado En Calle Cedros, Col. Paseos De Xhosdá Y Construcción De Empedrado En Av. Mahatma Gandhi, Col. Villas Del Puente | 2015-00998 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 585337.98 | 585337.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138878 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498416 | Construcción De Empedrado En Calle De La Cruz | 2015-00999 | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastián de las Barrancas Norte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 543641.5 | 543641.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1896 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498418 | Construcción De Empedrado En Calle Prol. 20 De Noviembre | 2015-01001 | Querétaro | San Juan del Río | San Sebastián de las Barrancas Sur | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 437951.54 | 437951.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1173 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498419 | Rehabilitación De Subdelegación En La Comunidad Ojo De Agua Y Pavimento De Empedrado En Priv. Miguel Hidalgo, Fracc. Benito Juárez | 2015-01002 | Querétaro | San Juan del Río | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 483311.31 | 483311.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1185 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498421 | Construcción De Empedrado En La Calle Camino Real Y Construcción De Plazuela | 2015-01019 | Querétaro | San Juan del Río | Puerta de Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 232121.09 | 232121.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2176 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498422 | Guarniciones Y Banquetas En Av. De La Cruz, Calle Nogales Y Calle Jacarandas, Construcción De Pavimento De Empedrado En Calle Las Rosas | 2015-01020 | Querétaro | San Juan del Río | Barrio la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 579053.47 | 579053.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498423 | Construcción De Tapanco En La Comunidad De Dolores Cuadrilla De En Medio, Construcción De Empedrado En La Calle De Acceso A La Escuela Y Plazuela En La Comunidad De Tuna Mansa | 2015-01030 | Querétaro | San Juan del Río | Tuna Mansa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 561288.71 | 561288.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1952 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498429 | Construcción De Aula Didáctica Y Muro En La Tv Secundaria Héroes De La Independencia | 2015-00679 | Querétaro | Querétaro | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 997115.15 | 997115.15 | 997115.15 | 997115.15 | 299134.54 | 299134.54 | 299134.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 23 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498453 | Introducción De Red Agua Potable En Calles Gardenias, Girasoles Y Azalea, Colonia Las Camelinas, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0221 | Querétaro | Querétaro | Colonia las Camelinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 546807.26 | 546807.26 | 546807.26 | 546807.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498455 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Gardenias, Girasoles Y Azalea, Colonia Las Camelinas, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0222 | Querétaro | Querétaro | Colonia las Camelinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1299999.94 | 1299999.94 | 1299999.94 | 1299999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 330 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498457 | Empedrado Ahogado En Mortero Camino De La Escuela A Las Canchas, Comunidad Charape De Los Pelones, Delegacion Santa Rosa Jauregui | 2015-0223 | Querétaro | Querétaro | Charape de los Pelones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1846762.34 | 1846762.34 | 1846762.34 | 1846762.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498459 | Impermeabilización Y Rehabilitación Hidrosanitaria En Prim Alfredo V Bonfil, Comunidad Cerro Colorado, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0224 | Querétaro | Querétaro | Cerro Colorado (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 42144.28 | 42144.28 | 42144.28 | 42144.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498462 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preescolar Huemac, Pie De Gallo, Santa Rosa Jáuregui | 2015-0225 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 327829.78 | 327829.78 | 327829.78 | 327829.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498464 | Colocación De Piso De Loseta En Salones En Sec. Técnica 16, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0226 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 61832.05 | 61832.05 | 61832.05 | 61832.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498468 | Ampliación De Empedrado Ahogado En Mortero Guarniciones Y Banquetas En Calle Leyes De Reforma, Colonia San José El Alto (Josefa Ortíz De Domínguez), Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0227 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 123062.02 | 123062.02 | 123062.02 | 123062.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498469 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle 7, Colonia San José El Alto (Lomas De San José) , Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0229 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 304820.36 | 304820.36 | 304820.36 | 304820.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498473 | Rehabilitación Eléctrica General En Prim Niños Héroes De Chapultepec, Colonia San Pedro Mártir, Delegación Félix Osores Sotomayor | 2015-0231 | Querétaro | Querétaro | San Pedro Mártir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 309605.21 | 309605.21 | 309605.21 | 309605.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 560 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498507 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Esc. Prim. Lorenzo De La Parra | 2015-00680 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2337440.36 | 2337440.36 | 2337440.36 | 2337440.36 | 701232.11 | 701232.11 | 701232.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 644 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498512 | Construcción De 3 Aulas, Anexo (Dirección Y Baños) Y Obra Exterior En El Preescolar General Nueva Creación | 2015-00685 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2964915.08 | 2964915.08 | 2964915.08 | 2964915.08 | 889474.52 | 889474.52 | 889474.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 8 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498524 | Rehabilitación De Barda Y Rejas En La Tv Secundaria José Ma. Arteaga | 2015-00725 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 752762.3 | 751475.23 | 751475.23 | 751475.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 4 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498537 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Francisco Villa Y Aquiles Serdán, Colonia Tlacote El Alto, Delgación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0234 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1400263.58 | 1400263.58 | 1400263.58 | 1400263.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498541 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calles De La Colonia Jardines De Jurica, Delegación Félix Osores Sotomayor | 2015-0238 | Querétaro | Querétaro | Jardines de Jurica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4000000.22 | 4000000.22 | 4000000.22 | 4000000.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498546 | Introducción De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia Jardines De Jurica, Delegación Félix Osores Sotomayor | 2015-0239 | Querétaro | Querétaro | Jardines de Jurica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1741264.45 | 1741264.45 | 240490.58 | 1741264.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498552 | Construccion De Instalación Eléctrica En Preescolar "El Niño Feliz", Comunidad San Isidro El Viejo, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0241 | Querétaro | Querétaro | San Isidro el Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 167382.32 | 167382.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498555 | Introducción De Red De Energía Eléctrica En Calles Faltantes, Colonia Rojo Amanecer, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0245 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 627997.93 | 627997.93 | 0 | 627997.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498559 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Acceso Principal, Calles 1, 2 , 3 Y 4, Colonia Fracción Ejido El Retablo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0262 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1229493.16 | 1229493.16 | 0 | 1229493.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498562 | Rehabilitación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad San José Buenavista, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0272 | Querétaro | Querétaro | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5839999.99 | 5839999.99 | 0 | 5839999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1554 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498581 | Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre Avenida De La Luz Y El Puente Pirineos | 2015-00741 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8228529.47 | 8220096.09 | 4932057.65 | 8220096.09 | 2466028.83 | 2466028.83 | 2466028.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2120 | 0 | 23 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 7040 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498583 | Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre El Acceso 4 Y Avenida De La Luz | 2015-00742 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 26831077.84 | 26771154.13 | 16062692.48 | 26771154.13 | 8031346.24 | 8031346.24 | 8031346.24 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5880 | 0 | 18 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 16277 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498584 | Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Rehabilitación De Barda Perimetral En Esc. Sec. Tec. No. 35 Eduardo Loarca Castillo | 2015-00743 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1699902.8 | 1686967.56 | 1686967.56 | 1686967.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 890 | 0 | 2 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 62H FAM BÁSICA 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498585 | Rehabilitación De Bordo "La Lagartija" | 2015-00749 | Querétaro | Querétaro | El Nabo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3327298.37 | 3327298.37 | 998189.51 | 3327298.37 | 998189.51 | 998189.51 | 998189.51 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 10000 | 0 | 19 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498593 | Rehabilitación De Techos Del Templo Y Ex Convento De Santo Domingo | 2015-00815 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 999000 | 955682.83 | 477841.42 | 477841.42 | 477841.42 | 477841.42 | 477841.42 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 11 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 18K / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498594 | Reposición De Puente Vehicular En Calle Miguel Hidalgo Sobre El Río Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Querétaro, Qro. | 2015-00838 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1937121.93 | 1937121.93 | 0 | 1937121.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9099 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498684 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Comunidad Mompaní A Comunidad Tlacote El Alto | 2015-00857 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Alto | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3110627.34 | 3110627.32 | 1866376.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2095 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 6950 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498685 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Santa Rosa Jauregui A Localidad Pie De Gallo 0 000 Al 5 200 | 2015-00858 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2551179.01 | 2551179.01 | 1530707.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3089 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 33540 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498686 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Comunidad El Salitre | 2015-00859 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1221733.18 | 1221733.18 | 733039.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6908 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 4177 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498687 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Monja A Localidad La Barreta | 2015-00860 | Querétaro | Querétaro | La Monja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2164634.58 | 2164634.58 | 1298780.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1159 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 6640 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498688 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Libramiento Sur-Poniente A Comunidad Mompaní | 2015-00861 | Querétaro | Querétaro | Mompaní | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 789054.98 | 789054.98 | 473432.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2059 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 900 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498689 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, Paseo De La República, Km 11 800, Mpo De Querétaro) | 2015-00863 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 58499993.06 | 58499993.06 | 58499993.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 801940 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 470 METROS LINEALES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498691 | Rehabilitación De Bordo "El Pasamanos" | 2015-00908 | Querétaro | Querétaro | El Nabo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1322415.91 | 1322415.91 | 0 | 1322415.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 25 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 59H / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498692 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Pie De Gallo A Localidad De La Carbonera | 2015-00933 | Querétaro | Querétaro | La Carbonera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 919729.2 | 919729.2 | 551837.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 522 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 11390 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498693 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En Localidad Tinaja De La Estancia Del Km 0 000 Al 1 055 | 2015-00934 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2885422.58 | 2885422.58 | 1731253.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1069 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 7385 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498694 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En La Localidad Pie De Gallo Del Km 5 200 Al 6 800 | 2015-00935 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1697812.18 | 1697812.18 | 1018687.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1644 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 10560 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498695 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Mompaní A Localidad La Purísima | 2015-00936 | Querétaro | Querétaro | La Purísima | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3186030.25 | 3186030.25 | 1911618.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2650 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 47250 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498696 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Localidad Montenegro | 2015-00937 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4160234.79 | 4160234.79 | 2496140.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2870 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 19440.5 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498697 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; Del Libramiento Fray Junipero Serra A Localidad Ejido La Purisima | 2015-00938 | Querétaro | Querétaro | La Purísima | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1620274.09 | 1620274.09 | 972164.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1880 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 21500 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498698 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A La Localidad La Solana | 2015-00939 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4306064.22 | 4306064.22 | 2583638.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4871 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 33320 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498699 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Solana A Localidad Solana Las Trojes | 2015-00940 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1679996.61 | 1679996.61 | 1007997.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3571 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 2800 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498700 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En Localidad De Cerro Prieto Del Km 0 000 Al 0 500 | 2015-00941 | Querétaro | Querétaro | Cerro Prieto | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1301992.84 | 1301992.84 | 781195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 804 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 4500 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498701 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Localidad La Gotera | 2015-00942 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5273886.21 | 5273886.21 | 3164331.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1729 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 34170 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498703 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Blvd. Bernardo Quintana Km 8 600 Al 9 200, Desarrollo Centro Sur, Mpo. De Querétaro, Qro.) | 2015-00997 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3347314.98 | 3347314.98 | 3347314.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 4810.5 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498738 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio De Querétaro; En La Lateral De Av. 5 De Febrero Cpo. Oriente, Tramo Puente Vehicular De Carrillo A Parada De Autobuses De La Unidad Deportiva San Pablo | 2015-01052 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4034517.47 | 4034517.47 | 4034517.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 230000 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 9435 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498739 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Av. Santa Mónica De Av. San Diego A Calle Aguacero, Colonia Santa Mónica | 2015-01053 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1137100.17 | 1137100.17 | 1137100.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 2100 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498740 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle San José De Av. San Diego A Las Vías Del Ferrocarril, Colonia Felipe Carrillo Puerto | 2015-01054 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1715396.96 | 1715396.96 | 1715396.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 2852.08 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498741 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Portal De Samaniego De Av. Belen A Santiago De Tlatelolco, Colonias Lomas De San Pedrito Peñuelas (Secc. Portales) Y Jardines De Santiago | 2015-01055 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2006171.29 | 2006171.29 | 2006171.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 4900 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498742 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Horeb De Prol. Bernardo Quintana A Monte Atlas Y En Privada Monte Horeb, Colonia La Loma | 2015-01056 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1336679.58 | 1336679.58 | 1336679.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 5462 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498743 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Carpatos De Monte Atlas A Monte Parnaso Y Calle Matlazincas De Monte Parnaso A Choles, Colonias La Loma Y Cerrito Colorado | 2015-01057 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 904445.12 | 904445.12 | 904445.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 3570 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498744 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Atlas De Prol. Bernardo Quintana A Macizo De Tibesti, Colonia La Loma | 2015-01058 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3525566.74 | 3525566.74 | 3525566.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 16402 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498745 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Macizo De Tibesti De Monte Parnaso A José Tejada, Colonia La Loma | 2015-01059 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 879407.7 | 879407.7 | 879407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 4560 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498746 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Hilario Frías Y Soto De Prol. Pino Suarez A Av. Prol. Zaragoza, Colonia Ensueño | 2015-01060 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2757843.91 | 2757843.91 | 2757843.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 6245 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498747 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Cerro Del Zamorano De Cerro Del Coyolote A Cerro Del Telcaltzin, Colonia Las Americas | 2015-01061 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 592631.77 | 592637.48 | 592637.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 896 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498748 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Conservación De Laterales Y Obras De Movilidad En Paseo De La República, Mpo. De Querétaro, Qro.) | 2015-01068 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4899999.95 | 4899999.95 | 4899999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 5258.28 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498749 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Jardineros De Av. Peñuelas A Av. Platón Y En Calle Campesinos De Jardineros A Albañiles, Colonia Peñuelas | 2015-01080 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1110233.58 | 1110233.58 | 1110233.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 0 | Financiera: SIN ONSERVACIONES / Física: LA META ES 5220 METROS CUADRADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200499325 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Construccion De Aula | 12 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 229450 | 229450 | 229450 | 50.9889 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200499443 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Bardeado Perimetral | 13 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 74828 | 74828 | 74828 | 29.9312 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200499487 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe(Proii)) Ampliaciones De Redes De Energia Electrica 2da Etapa | 14 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1143530 | 1143530 | 1143530 | 1143530 | 1143530 | 1143530 | 1143530 | 100 | 0 | Luminaria | 561 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200499511 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Ampliacion De Cocina En Tv Secundaria Pablo Galeana | 19 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 125730 | 125730 | 125730 | 29.9357 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200499995 | Obra Con Mezcla De Recursos (3x1 Para Migrantes) | 15 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 937500 | 937500 | 0 | 937500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500037 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Varias Calles | 3 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1299667 | 1300000 | 21000 | 21000 | 21000 | 1.6154 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500517 | Bacheo En Calles | SN7 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 328703 | 400000 | 328703 | 328703 | 328703 | 82.1758 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500539 | Rehabilitacion Casa Ejidal La Purisima | SN8 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 19366 | 30000 | 19366 | 19366 | 19366 | 64.5533 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500572 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Incluye Alumbrado Publico Varias Calles De La Comunidad | 311 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 853458 | 853458 | 500000 | 500000 | 421887 | 421887 | 421887 | 49.4327 | 0 | Piezas | 221 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200500598 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Varias Calles De La Comunidad | 312 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1973415 | 1973415 | 1000000 | 1000000 | 984106 | 984106 | 984106 | 49.8682 | 0 | Piezas | 650 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE TERMINAR LA OBAR EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200500615 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Bosques De Colima, Bosques De Querétaro Y Bosques De Michoacán, Colonia Bosques De San Pablo, Deleg. Epigmenio González Flores | 2015-0259 | Querétaro | Querétaro | Bosques de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 480685.1 | 480685.1 | 0 | 480685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 325 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500617 | Habilitar Carretera A Las Postas Con Asfalto | SN10 | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 788527 | 900000 | 788527 | 788527 | 788527 | 87.6141 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500629 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Incluye Alumbrado Publico Varias Calles De La Comunidad | 313 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 377759 | 377759 | 188880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200500643 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Varias Calles De La Comunidad | 314 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1009466 | 1009466 | 600000 | 600000 | 499846 | 499846 | 499846 | 49.5159 | 0 | Piezas | 138 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM 2015
QUE15150200500648 | Adaptacion Casa De La Cultura Ajuchitlancito | SN11 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 75404 | 75404 | 75404 | 88.7106 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200500687 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Incluye Alumbrado Publico, Col. El Bosque | 315 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 535850 | 535850 | 267925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200500756 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico En Varias Calles De La Comunidad | 316 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1905217 | 1905217 | 1000000 | 1000000 | 951143 | 951143 | 951143 | 49.9231 | 0 | Piezas | 348 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE TERMINAR EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200500869 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Incluye Alumbrado Publico Varias Calles De La Comunidad | 317 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 868224 | 868224 | 434112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 232 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200500898 | Aportacion Convenio Usebeq - Mpio. (Construccion De 1 Aula Didactica En Telesecundaria Ahuitzotl | 318 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200500932 | Aportacion Convenio Usebeq - Mpio. (Construccion De 2 Aulas Didacticas En Sec. Gral. Villa Del Villar Del Aguila) | 319 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1210000 | 1210000 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200500962 | Aportacion Convenio Usebeq-Mpio. Construccion De Aula Didactica (Adosada), En Telesecundaria Acamapichtli | 320 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 481186 | 481186 | 240592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200500992 | Aportacion Convenio Usebeq - Mpio. (Construccion De 1 Aula Dactica En Sec. Gral. Octavio Paz) | 321 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 605000 | 605000 | 302500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501024 | Construccion De Aula Cocina En Telesecundaria | 322 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1053043 | 1053043 | 526522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501131 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles De La Comunidad | 323 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1147716 | 1147716 | 600000 | 600000 | 572687 | 572687 | 572687 | 49.898 | 0 | Metros lineales | 255 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501172 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles | 324 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 986298 | 986298 | 500000 | 500000 | 492564 | 492564 | 492564 | 49.9407 | 0 | Metros lineales | 232 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROYECTA TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501205 | Ampliacion De Colector Sanitario En Calle Noche Buena | 325 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3773507 | 3773507 | 2000000 | 2000000 | 1886309 | 1886309 | 1886309 | 49.9882 | 0 | Metros lineales | 830 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501235 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad | 326 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1864240 | 1864240 | 1000000 | 1000000 | 929195 | 929195 | 929195 | 49.8431 | 0 | Metros lineales | 438 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501269 | Urbanización De Calle Bugambilias Y Azucenas | 327 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2376742 | 2376742 | 2376742 | 1186696 | 1186696 | 1186696 | 1186696 | 49.9295 | 0 | Metros Cuadrados | 528 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501332 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Calles De La Comunidad | 328 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 119125 | 119125 | 119125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501363 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Calles De La Comunidad | 329 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3800000 | 3800000 | 2363278 | 1898611 | 1898611 | 1898611 | 1898611 | 49.9634 | 0 | Metros lineales | 929 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501401 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Calles De La Col. Del Bosque | 330 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 179150 | 179150 | 179150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501431 | 1.13 Por Ciento Gastos Indirectos | 351 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 150000 | 26791 | 26791 | 26791 | 8.9303 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: SE REFIERE A GASTOS INDIRECTOS POR LA SUPERVISION DE OBRAS, COMO ARRENDAMIENTOS ESPECIALES, FLETES, MANIOBRAS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
QUE15150200501447 | Programas De Desarrollo Institucional Prodim | 304 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 532028 | 532028 | 532026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE INICIAR LAS ADQUISICIONES EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501699 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Vialidades | FORTAMUN-2015 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1124720 | 1124720 | 88671 | 88671 | 88671 | 88671 | 88671 | 7.8838 | 0 | Metros | 1 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: LA EJECUCIÓN DEL RECURSO SE PRETENDE EJERCER EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200501722 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Un Centro Deportivo, San Amiguel Amazcala | PRONAPRED-2015 | Querétaro | El Marqués | San Miguel Amazcala | Rural | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2696480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1167 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PYOYECTA INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DEL 2015.
QUE15150200502354 | Adquicision De 2 Camiones Colectivos Para Transporte De Personal | 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2300000 | 1149500 | 2300000 | 1149500 | 1149500 | 1149500 | 49.9783 | 0 | Maquinaria y equipo | 5000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200502868 | Construcción De Red De Agua Potable, Limón De La Peña. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 550560 | 550560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
QUE15150200502882 | Electrificacion Calles 12 De Octubre Y 5 De Febrero | 24A | Querétaro | Tequisquiapan | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 410000 | 410000 | 246000 | 410000 | 122657 | 122657 | 122657 | 29.9163 | 0 | Luminaria | 100 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503133 | Construcción De Red De Agua Potable, El Zapote. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 532451 | 532451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN.
QUE15150200503139 | Construcción De Red De Drenaje 2da. Etapa, El Lindero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503143 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Ahogada Con Mortero 2da. Etapa, Tancoyol. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503147 | Rehabilitación De Olla Con Geomembrana, Espadañuela. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Espadañuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 95000 | 95000 | 95000 | 84976 | 84976 | 84976 | 84976 | 89.4484 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503156 | Rehabilitación De Olla Con Geomembrana, Zoyapilca. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Zoyapilca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503177 | Construcción De Red De Agua Potable, El Zapote. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Zapote | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 532450 | 532450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503183 | Construcción De Red De Agua Potable, Limón De La Peña. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 550559 | 550559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503192 | (2015-00693) 5439-Eg-31311 Rehabilitacion De Centros De Atención Familiar (Caf) En Alameda Norte, Menchaca Ii Y San José El Alto, Delegación Epigmenio González | 2015-0185 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 683441.45 | 683441.45 | 225722.35 | 683441.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A MENCHACA II / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 CENTRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503193 | Urbanización De Calle Principal En El Saucillo, Saucillo. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503198 | Urbanización De Calle En El Embocadero, El Embocadero. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | El Embocadero | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503203 | Muro De Contención En Las Terrazas, Col. Las Terrazas. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Colonia las Terrazas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 312500 | 312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503205 | Urbanización De Calle Principal En Valle Verde, Valle Verde. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503208 | Construcción De Empedrado De Piedra Bola Ahogada Con Mortero 2da. Etapa, Tancoyol. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503211 | Barda Perimetral Y Muro De Contención En Escuela Primaria Niños Héroes, Saldiveña. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
QUE15150200503243 | Construcción De Centro Integral De Prevención Social (Cipres Iv), Localidad Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto. (Proyecto Integral). | 2015-0162 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 16293248.48 | 16293248.48 | 16293248.48 | 16293248.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503249 | Construcción De Instituto Del Servicio Profesional De Carrera Policial, Colonia Desarrollo San Pablo, Delegación Epigmenio González. (Proyecto Integral). | 2015-0163 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2988030.52 | 16938358.12 | 16938358.12 | 16938358.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 10000 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A DESARROLLO SAN PABLO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503259 | Ampliación Del Centro De Comunicación Y Monitoreo (Cecom) De La Secretaria De Seguridad Publica Municipal, Colonia Desarrollo San Pablo, Delegación Epigmenio Gonzalez | 2015-0165 | Querétaro | Querétaro | Ninguno | Rural | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2988030.52 | 2988030.52 | 2988030.52 | 2988030.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 10000 | 0 | 0 | Financiera: LA COLONIA CORRESPONDE A DESARROLLO SAN PABLO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503300 | Caseta O Modulo De Seguridad Publica Municipal | SUBSEMUN-2015 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 803410 | 803410 | 401705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE INICIAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2015
QUE15150200503405 | Centro De Desarollo Humano Jardines De La Negreta | 619988 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503413 | Instalacion De Luminarias Senderos Seguros | 619989 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503418 | Mejoramiento De Calles Y Ampliacion De Banquetas | 619990 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503426 | Rehabilitacion De Espacio Recreativo | 619991 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1499999.94 | 1499999.94 | 1499999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200503432 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 674716 | 674716 | 674716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504282 | Rehabilitacion De Infraestructua Y Modernizacion De Instlaciones De Logistica Y Control Del Mercado Guadalupano En La Cabecera Municipal | 2-2015 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 802721 | 802721 | 802721 | 802721 | 339482 | 339482 | 339482 | 42.2914 | 0 | Metros Cuadrados | 1338 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504323 | Ampliacion De Red De Distribución De Energia Electrica Para Beneficiar A La Zona Oriente De La Localidad El Zorrillo (Santa Cruz) | 802588 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 54274.02 | 54274.02 | 54274.02 | 54274.02 | 54274.02 | 54274.02 | 54274.02 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL FOLIO QUE0015020050581 DEL PROGRAMA PROII
QUE15150200504325 | Ampliación De Red De Distribución De Energia Eléctrica Para Beneficiar A Camino A Carranza, Calle Privada Alamos, Privada Cedros Y Privada Fresnos Del La Localidad Puerta Del Tepozan | 802589 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 64023.67 | 64023.67 | 64023.67 | 64023.67 | 64023.67 | 64023.67 | 64023.67 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL FOLIO QUE00150200505097 DEL PROGRAMA PROII CONVENIO CON CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504348 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Calle Sin Nombre, Calle Rio Pánuco, Calle Rio Papaloapan Y Calle Rio Bravo De La Localidad De Los Bordos | 802590 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 78767.67 | 78767.67 | 78767.67 | 78767.67 | 78767.67 | 78767.67 | 78767.67 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL FOLIO QUE00150200505107 DEL PROGRAMA PROII CONVENIO CON CFE
QUE15150200504355 | Ampliación De Red De Sitribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A As Calles Sin Nombre, Coahuila, San Luis, Jalisco, Guerrero Y Calle Junto A Carretera Eststal De La Localidad El Vegil | 802591 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 77315 | 77315.6 | 77315.6 | 77315.6 | 77315.6 | 77315.6 | 77315.6 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL FOLIO QUE 00150200505128 DEL PROGRAMA PROII CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504365 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Electrica Para Beneficiar A Las Calles Constitución, Revolución E Independencia En La Localidad El Garruñal | 802592 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 83382.62 | 83382.62 | 83382.62 | 83382.62 | 83382.62 | 83382.62 | 83382.62 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL FOLIO QUE150200505139 DEL PROGRAMA PROII CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504371 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Zona Del Colchado De La Localidad De La Haciendita | 802593 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 31924.12 | 31924.12 | 31924.12 | 31924.12 | 31924.12 | 31924.12 | 31924.12 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL FOLIO QUE00150200505151 DEL PROGRAMA PROII CONVENIO CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504401 | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón, Localidad San Francisco | 802625 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 387000 | 387000 | 232200 | 232200 | 232200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504413 | Construcción De Empedrado En Camino De Acceso (Terminacion) Localidad San Francisco | 802626 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 577500 | 577500 | 346500 | 346500 | 346500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504421 | Programa De Electrificacion Con Convenio C.F.E Varias Comunidades | - | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 421385.24 | 421385.24 | 252831.14 | 252831.14 | 252831.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN ESPERA DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN ESPERA DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504431 | Construccion De Empedrado Empacado Con Mortero En Camino De Acceso (Terminacion) Las Monjas | 802627 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504441 | Desarrollo Institucional 2015 | SIN NUMERO | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 339397.54 | 339397.54 | 203638.52 | 339397.54 | 339397.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ACCION SUSPENDIDA TEMPORALMENTE / Registro: SUSPENDIDA TEMPORALMENTE
QUE15150200504623 | Instalacion De Techos De Fibrocemento (Sedesol) | MPQ-OP-015-2015 | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1243420 | 1243420 | 1084420 | 1084420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: la obra presentara avance el siguiente trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504635 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Zorrillo (Santa Cruz) Carranza (San Antonio) La Haciendita Y Puerta Del Tepozan | 802585 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2303384.74 | 2303384.74 | 1084023.57 | 1084023.57 | 1084023.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE / Registro: OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504646 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos | 802586 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 349999.97 | 349999.97 | 349999.97 | 349999.97 | 349999.97 | 349999.97 | 349999.97 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL FOLIO QUE00150100461166 DEL PROGRAMA PROII - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504662 | Construcción De Puente Vehicular Ubicado En El Km 1.580 Del Camino E.C. Km 10.800 Carretera Estatal 411 La Haciendita En El Cruce Con El Rio Huimilpan, La Haciendita | 802587 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 497926.1 | 497926.1 | 497926.1 | 497926.1 | 497926.1 | 497926.1 | 497926.1 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON EL FOLIO QUE15150100461362 DEL PROGRAMA PROII
QUE15150200504820 | Construccion Y Rehabilitacion De Desarrollo Social Y Cultural 2da Etapa | 01 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200504955 | Construccion Centro De Desarrollo Comunitario Familiar 4ta Etapa | 02 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE, UNIDAD DE MEDIDA:UN CENTRO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505036 | Procesadora Movil Para Frutales | 03 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo | 132 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro:
QUE15150200505066 | Construcion Muro De Contencion 2da Etapa | 04 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 160 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505078 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En Varias Calles 2.Da Etapa | - | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 266741.28 | 266741.37 | 122414.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505096 | Construccion Muro De Contencion 2da Etapa | 05 | Querétaro | San Joaquín | El Durazno | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 90 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro:
QUE15150200505122 | Camino De Saca | 06 | Querétaro | San Joaquín | Tierras Coloradas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 90 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505132 | Mejoramiento Y Equipamiento Del Centro De Salud | - | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Salud | En Ejecución | 2015 | 99435.35 | 99435.35 | 45625.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 916 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505160 | Deposito De Agua Potable Y Conduccion | 07 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 50 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE UNIDAD DE MEDIDA: UN SISTEMA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505165 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario 1era. Etapa | - | Querétaro | Colón | Tierra Dura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 917700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1092 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505186 | Ampliación De Red Y Alumbrado Publico Varias Calles | - | Querétaro | Colón | Purísima de Cubos (La Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 246518.48 | 246518.48 | 113115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1476 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505217 | Mejoramiento Del Servicio De Salud | - | Querétaro | Colón | Santa Rosa Finca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Salud | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 29825.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 925 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505248 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En Calle Lilis, Azucena Y Naranjos | - | Querétaro | Colón | El Mezote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 202543.46 | 202543.46 | 92937.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 369 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505276 | Pavimentacion De Calle | 08 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505330 | Pavimentacion De Calle | 09 | Querétaro | San Joaquín | Santa Ana | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 378 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro:
QUE15150200505353 | Mejoramiento Del Servicio De Salud | - | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Salud | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 29825.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 925 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505389 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica | - | Querétaro | Colón | Los Trigos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 244129.6 | 244129.5 | 112018.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 266 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505399 | Pavimentacion De Calle | 010 | Querétaro | San Joaquín | Tierras Coloradas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 62500 | 62500 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505416 | Pavimentacion De Calle | 011 | Querétaro | San Joaquín | Los Azóguez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200505417 | Mejoramiento De Servicio De Servicio De Salud | - | Querétaro | Colón | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Salud | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 29825.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 741 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505484 | Ampliación De Re De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En Varias Calles 2da. Etapa | - | Querétaro | Colón | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 208050.36 | 208050.36 | 95463.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1688 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505738 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Varias Calles | - | Querétaro | Colón | Las Cenizas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 650635.16 | 650635.16 | 298543.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 806 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505752 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En Varias Caalles | - | Querétaro | Colón | La Zorra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 352993.3 | 352993.3 | 161970.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 446 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505765 | Ampliación De Red De Energía Electrica | - | Querétaro | Colón | Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 669507.47 | 669507.47 | 307203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 587 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505778 | Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Publico | - | Querétaro | Colón | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 195000 | 195000 | 89475.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 943 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505791 | Mejoramiento Del Servicio De Salud | - | Querétaro | Colón | México Lindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Salud | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 29825.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 836 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505802 | Ampliación Red De Drenaje Sanitario 2da. Etapa | - | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 367080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 796 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505816 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico En Varias Calles En Varias Calles 2da. Etapa | - | Querétaro | Colón | Los Quiotes (San José los Quiotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 329495.6 | 329495.6 | 151189.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 796 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200505827 | Mejoramiento Del Servicio De Salud | - | Querétaro | Colón | Las Cenizas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Salud | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 29825.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 796 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506105 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (En Calle Josefa Ortiz De Dominguez) | 53X122003055-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175000 | 200000 | 200000 | 200000 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0.2 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROOCESO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506106 | Construccion De Drenaje Pluvialy Rehabilitacion De Lineas De Drenaje Y Agua Potable 2da Etapa En Calle Josefa Ortiz De Dominguez | 53X122009391-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506107 | Rehabilitacion De Drenaje Y Sistema De Agua Potable 1er Etapa (Calle Calvario) | 53X122000493-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Piedra Grande | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 100976.86 | 100976.86 | 100976.86 | 29.9191 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 20 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506108 | Rehabilitacion De Camino Mediante Rampa De Concreto 1ra. Etapa | 53X122000492-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Colgada | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 71248.97 | 71248.97 | 71248.97 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506109 | Rehabilitacion De Camino Rural Mediante Rampa De Concreto 1er Etapa | 53X122000489-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | 59999.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506110 | Construccion De Muro De Contencion Para Paso De Arroyo 1ra Etapa, Barrio San Juan Diego | 53X1122000491-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 74999.74 | 74999.74 | 74999.74 | 74999.74 | 29.9999 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 10 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506142 | Construccion E Instalacion De Tomas Domiciliarias Y Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Poza Verde | 5DZP22005153-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1199578.98 | 1199578.98 | 599790 | 599790 | 599790 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE REGISTRA LA MINITRACION. / Física: SE REGISTRA MINISTRACION LA OBRA ESTA POR INICIAR. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506143 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento. | 5DZP22003657-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DIREWCCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2781379.95 | 2781379.95 | 1390690 | 1390690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE REGISTRA MINISTRACION. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506187 | Alumbrado Publico | 012 | Querétaro | San Joaquín | Apartadero | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 326 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE, UNIDAD DE MEDIDA: POSTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506192 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Parque Ecologico 3ra Etapa | 013 | Querétaro | San Joaquín | Maravillas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE, UNIDAD DE MEDIDA: UN PARQUE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506210 | Calentadores Solares | 014 | Querétaro | San Joaquín | La Guadalupana | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 77000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE, UNIDAD DE MEDIDA: CALENTADORES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506223 | Construccion De Tanque De Almacenmiento De Agua Potable Barrio El Puerto | 0703-01 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 89053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1780 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: LA OBRA SE INCIIA EN EL MES DE JULIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506224 | Equipamiento De Computo Para Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet | 015 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 400 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE, UNIDAD DE MEDIDA: UN LOTE DE EQUIPO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506234 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Adolfo Lopez Mateos | 0703-02 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 119380.47 | 119381 | 119381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA. / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INCIIADA 250 MIL 35 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506240 | Pavimentacion De Calle | 016 | Querétaro | San Joaquín | San Francisco Gatos | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506247 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Gardenias | 0703-03 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA. 120ML 30 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506248 | Equipamiento Del Centro De Salud | - | Querétaro | Colón | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Salud | En Ejecución | 2015 | 73785 | 73785 | 33856.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2537 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506255 | Ampliacion Red De Drenaje Sector Los Cantera (Aportacion Muniipal Proii 2015) | 0703-04 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 290538.27 | 290538 | 290538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 230 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA. 1909 ML 230 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506256 | Rehabilitacion De Espacios Parque Campoalegre | 017 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE, UNIDAD DE MEDIDA: UN PARQUE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506277 | Camino De Saca | 018 | Querétaro | San Joaquín | San Francisco Gatos | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506279 | Ampliacion Red De Dranje Calle Lazaro Cardenas | 0703-06 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 26737 | 26737 | 26737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA. 60 ML 20 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506282 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje | - | Querétaro | Colón | La Carbonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 585000 | 585000 | 268427.25 | 221752.12 | 221752.12 | 221752.12 | 221752.12 | 37.9063 | 0 | Metros lineales | 1277 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro:
QUE15150200506294 | Ampliacion Red De Drenaje | 0703-08 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 649140 | 564836 | 564836 | 564836 | 86.8978 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 80 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA. 423 ML 80 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506301 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico 3era. Etapa | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 395272.24 | 395272.24 | 181370.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506309 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario 2da Etapa | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 367080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506316 | Ampliacion Red De Drenaje Calle Girasol Y Nardos | 0703-05 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 134000 | 134000 | 134000 | 133999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA INCIADA / Física: AUN NO SE HA PRESENTADO NINGUNA ESTIMACION / Registro: OBRA INICIADA 133 ML 20 BENIFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506331 | Ampliacion Red De Drenaje Calle Sinope | 0703-07 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Luna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA. 195 ML 45 HABITANTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506339 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica El Potrero | - | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 370608.62 | 370608.62 | 170053.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2356 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506345 | Urbanizacion De Calles Colonia El Lindero | 0703-09 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA. 1800 M2 350 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506351 | Urbanizacion De Calle Principal | 0703-10 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: 0BRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA. 160 M2 150 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506357 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico | - | Querétaro | Colón | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 107983.86 | 107983.86 | 49548.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506362 | Urbanizacion De Calle Ezequiel Montes | 0703-11 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA. 2000 M2 135 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506377 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico | - | Querétaro | Colón | Colonia Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 402429.5 | 402429.5 | 184654.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 347 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506378 | Urbanizacio De Calles Barrio Nuevo | 0703-12 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INCICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA. 2000 M2 360 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506393 | Ampliacion De Alumbrado Publico Calle Faisan | 0703-13 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA. 2 LUMINARIAS 100 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506396 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Colón | El Fuenteño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 315221.67 | 315221.67 | 144639.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 263 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506405 | Pavimento De Empedrado Calle Lazaro Cardenas | 0703-14 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 500 M2 100 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506416 | Ampliacion Red De Energia Electrica Calle Juan Escutia | 0703-15 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia la Providencia (Las Norbertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA. UNIDAD DE MEDIDA POSTES / Registro: OBRA NO INICIADA 7 POSTES 50 BENEFICIARIOS - OBRA NO INICIADA 7 POSTES 50 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506434 | Acciones De Piso Firme, Muro Firme,Techo Firme Y Fogones | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 760580.65 | 760580.65 | 348992.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506437 | Ampliacion Red De Energia Electrica Barrio La Soledad | 0703-16 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 7 POSTES 150 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506447 | Apliacion Red De Energia Electrica Calle Aguila | 0703-17 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 75 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA. 1 POSTE 75 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506455 | Mejoramiento Del Servicio De Salud | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Salud | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 29825.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 3126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506461 | Ampliacion Red De Energia Electrica Calle Arbolitos | 0703-18 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 75 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 2 POSTES 75 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506487 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 0703-19 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ejido Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 5 POSTES 50 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506489 | Trabajos Complementarios En Planta De Tratamiento | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 103241.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506498 | Ampliacon Red De Energia Electrica | 0703-20 | Querétaro | Ezequiel Montes | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPLES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 349996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: AUN NO SE PRESENTA NINGUNA ESTIMACION / Registro: OBRA INICIADA. 10POSTES 60 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506503 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | - | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 431488.72 | 431488.72 | 197988.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 429 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506522 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico Varias Calles | - | Querétaro | Colón | México Lindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 542872.14 | 542872.14 | 249096.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 836 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506542 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico Callejón Frenando De Tapia | - | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 702706.2 | 702706.2 | 322436.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506551 | Construccion De Cuarto Adicional | 0703-21 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPLES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 1 VIVIENDA 5 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506563 | Instalacon De Techo De Lamina De Fibrocemento | 02 | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 836662.12 | 836662.12 | 836662.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506567 | Construccion De Techo Fijo | 0703-22 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 234000 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 8 VIVIENDAS 40 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506575 | Equipamiento Y Adecuaciones De Espacios En Edificio De Seguridad Publica | - | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLON | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506576 | Construccion De Techo Fijo | 0703-23 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 8 VIVIENDAS 40 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506587 | Construccion Red De Agua Potable | 01 | Querétaro | San Joaquín | San Juan Tetla | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE,UNIDAD DE MEDIDA: UN SISTEMA. / Registro:
QUE15150200506596 | Construcion De Cuarto Adicional Y Baño Digno | 0703-24 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 199000 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 3 VIVIENDAS 15 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506598 | Construcción De Modulo De Policía | - | Querétaro | Colón | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506608 | Construcción De Modulo De Policía | - | Querétaro | Colón | Las Cenizas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 550000 | 250000 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 11.52 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506609 | Construccion De Cuarto Adcionl Y Baño Digno | 0703-25 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Lomita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 184000 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 4 IVIENDAS 20 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506624 | Suministro De Planta Solar | 0703-26 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Vega Soto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNIIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 1 VIVIENDA 5 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506632 | Construcción De Sistema De Radiocomunicación | - | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1938 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506638 | Construccion De Cuarto Adicional Y Techos Fijos | 0703-27 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 153600 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 5 VIVIENDAS 25 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506647 | Construcción De Sistema De Radiocomunicación | - | Querétaro | Colón | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506668 | Obras Complementarias En Edificio De Seguridad Publica | - | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150200506708 | Alumbrado Publico Del Camino De Acceso | - | Querétaro | Colón | México Lindo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 572750 | 286375 | 286375 | 286375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: SOLO SE REGISTRO LA PARTE FEDERAL YA QUE LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES, FEDERAL. ESTATAL, MUNICIPAl, MIGRANTES / Registro:
QUE15150200506709 | Construccion De Cuarto Adicional Y Techos Fijos | 0703-28 | Querétaro | Ezequiel Montes | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 111000 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 5 VIVIENDAS 25 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506719 | Construccion De Cuartos Adicionales | 0703-29 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cardonal (La Tijera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 5 VIVIENFAS 25 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506733 | Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno | 0703-30 | Querétaro | Ezequiel Montes | Alfredo V. Bonfil (Los Pérez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 326000 | 326000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 8 VIVIENDAS 40 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506748 | Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno | 0703-31 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Martínez Hernández (Los Soto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 122000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 3 VIVIENDAS 12 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506760 | Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno | 0703-32 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Montes Trejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 244000 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INIC IADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 3 VIVIENDAS 25 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506776 | Construccion De Techo Fijo | 0703-33 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 192000 | 192000 | 192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 8 VIVIENDAS 40 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506803 | Mejoramiento De Unidad Deportiva El Potrero 1a. Etapa | - | Querétaro | Colón | Galeras | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE COLON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 977250 | 488625 | 488625 | 488625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: SOLO SE REGISTRO LA PARTE FEDERAL YA QUE LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES, FEDERAL. ESTATAL, MUNICIPAl, MIGRANTES / Registro:
QUE15150200506806 | Construccion De Techo Fijo | 0703-34 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 100620 | 100620 | 100620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 6 VIVIENDAS 30 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506828 | Construccion De Techo Fijo | 0703-35 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José de los Trejo (Las Adelitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 12 VIVIRNDAS 60 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506861 | Construccion De Techo Fijo | 0703-36 | Querétaro | Ezequiel Montes | Sombrerete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 192000 | 192000 | 192000 | 191001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: AUN NO PRESENTAN NINGUNA ESTIMACION / Registro: OBRA INICIADA. 10 VIVIENDAS 50 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506878 | Construccion De Techo Fijo | 0703-37 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Jagüey Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 133200 | 133200 | 133200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 4 VIVIENDAS 20 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507167 | Construccion De Techo Fijo | 0703-38 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: AUN NO PRESENTAN NINGUNA ESTIMACION / Registro: OBRA INICIADA 10 VIVIENDAS 50 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507196 | Construccion De Techo Fijo | 0703-39 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 295200 | 295200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 10 VIVIENDAS 50 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507214 | Construccion De Techo Fijo | 0703-40 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 378000 | 378000 | 378000 | 375361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: AUN NO PRESENTAN ESTIMACION / Registro: OBRA INICIADA 14 VIVIENDAS 70 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507289 | Construccion De Techo Fijo | 0703-41 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 2 VIVIENDAS 10 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507310 | Construccion De Techo Fijo | 0703-42 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 8 VIVIENDAS 40 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507398 | Construccion De Techo Fijo La Nueva Unidad | 0703-43 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 298800 | 298800 | 298800 | 297910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: AUN NO PRESENTAN ESTIMACION / Registro: OBRA INICIADA 14 VIVIENDAS 50BENEFICIAIROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507423 | Construccion De Cuarto Adicional La Nueva Unidad | 0703-44 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 2 VIVIENDAS 10 BEWNEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507451 | Construccion De Techo Fijo El Ciervo | 0703-45 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Ciervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO IN ICIADA 10 VIVIENDAS 50 BENEFICIAROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507501 | Construccion E Techo Fijo La Purisima | 0703-46 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 156000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 5 VIVIENDAS 25 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507525 | Construccion De Techo Fijo Loberas | 0703-47 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 312000 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 10 VIVIENDAS 50 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507561 | Construccion De Baños Dignos El Cerrito | 0701-48 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 189000 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 6 VIVIENDAS 30 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507586 | Construccion De Baños Dignos Barreras | 0703-49 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 240000 | 240000 | 240000 | 239500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: AUN NO PRESENTAN ESTIMACION / Registro: OBRA INICIADA 8 VIVIENDAS 40 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507624 | Construccion De Baños Dignos La Nueva Unidad Cardenista | 0703-50 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad Cardenista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 141000 | 141000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 5 VIVIENDAS 25 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507641 | Construccion De Baños Dignos El Bondotal | 0703-51 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 168000 | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 6 VIVIENDAS 30 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507701 | Construccion De Aula Escuela Primaria Vicente Guerrero En Los Perez | 0703-52 | Querétaro | Ezequiel Montes | Alfredo V. Bonfil (Los Pérez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 397679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 97 | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: AUN NO PRESENTAN ESTIMACION / Registro: OBRA INICIADA 1 AULA 97 ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507728 | Construccion De Aula Preescolar Conafe En Villa Progreso | 0703-53 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 330000 | 330000 | 330000 | 328141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 35 | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: AUN NO PRESENTAN ESTIMACION / Registro: OBRA INICIADA 1 AUL 35 ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507751 | Construccion De Aulas Didacticas Colegio De Bachilleres Plantel 24 Villa Progreso | 0703-54 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1397696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 379 | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: AUN NO PRESENTAN ESTIMACION / Registro: OBRA INICIADA 2 AULA 379ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507794 | Conexion A Drenaje Sanitario Escuela Primaria En La Nueva Unidad | 0703-55 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA 90 ML 120 ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507826 | Gastos Indirectos | 0703-56 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: PROYECTO NO INICIADA. RECURSO DESTINADO SUPERVISION DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507850 | Desarrollo Institucional | 0703-57 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 238287.26 | 238287 | 238287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO NO INICIADA / Física: PROYECTO NO INICIADO / Registro: PROYECTO NO INICIADA. DESTINADO CAPACITACIION Y FORMULACION MANUALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200509410 | Becas Escolares | MPQ-3X1-01-2015 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 558375 | 558375 | 558375 | 558375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 246 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA PRESENTARA AVANCE EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro:
QUE15150200509464 | Construccion De Arcotecho | MPQ-3X1-02-2015 | Querétaro | Peñamiller | Cerro Colorado | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 215850 | 215850 | 215850 | 215850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA PRESENTARA AVANCE EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro:
QUE15150200509508 | Construccion De Arcotecho | MPQ-3X1-03-2015 | Querétaro | Peñamiller | El Zapote II | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 210450 | 210450 | 210450 | 210450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA PRESENTARA AVANCE EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro:
QUE15150200509550 | Construccion De Arcotecho En Cancha De Usos Multiples | MPQ-3X1-04-2015 | Querétaro | Peñamiller | Los Álamos | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2015 | 215850 | 215850 | 215850 | 215850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA PRESENTARA AVANCE EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro:
QUE15150200509616 | Imagen Urbana | MPQ-3X1-05-2015 | Querétaro | Peñamiller | Río Blanco | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 261975 | 261975 | 261975 | 261975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA PRESENTARA AVANCE EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro:
QUE15150200509724 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (Quinta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bon | 2015-00160AE | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. AMELACO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 81500.88 | 485654.03 | 81500.88 | 81500.88 | 81500.88 | 16.3002 | 0 | Metros lineales | 14794 | 0 | 0 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200509984 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2015-00194AE | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 254017.09 | 254017.09 | 42412.23 | 252729.39 | 42412.23 | 42412.23 | 42412.23 | 16.6966 | 0 | Metros lineales | 489 | 0 | 15 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200509995 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Sabino-Neblinas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 3 000 | 2015-00072 -AE | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. LANDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2024150.2 | 2024150.2 | 447918.68 | 2022599.99 | 447918.68 | 447918.68 | 447918.68 | 22.1287 | 0 | Kilómetro | 930 | 0 | 20 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200510032 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Boxasní, En El Municipio De Cadereyta De Montes. | 2015-00195AE | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1216199.6 | 1216199.6 | 363811.03 | 1212703.44 | 363811.03 | 363811.03 | 363811.03 | 29.9138 | 0 | Metros Cuadrados | 1481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510100 | Modernización Y Ampliación De Camino Tilaco-Rincón De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 3 070 | 2015-00073 -AE | Querétaro | Landa de Matamoros | Piedra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P. M. LANDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1620400 | 1620400 | 340224.67 | 1619641.31 | 340224.67 | 340224.67 | 340224.67 | 20.9963 | 0 | Kilómetro | 285 | 0 | 27 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200510104 | Modernización Y Ampliación Del Camino Colón-La Pila-Peña Colorada, Tramo: Del Km 0-000 Al 13 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 4 300 Al 8 800 | 2015-00265AE | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 624762.82 | 1905034.51 | 624762.82 | 624762.82 | 624762.82 | 31.2381 | 0 | Kilómetro | 609 | 0 | 20 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510152 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Zona Norte De La Localidad Salitrera (Presa De La Soledad), En El Municipio De Colón | 2015-00294AE | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 499752.5 | 499752.5 | 209250.28 | 498353.31 | 209250.28 | 209250.28 | 209250.28 | 41.8708 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 6 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510211 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Zamorano, En El Municipio De Colón | 2015-00539AE | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1550000 | 429137.89 | 1534308.85 | 429137.89 | 429137.89 | 429137.89 | 27.6863 | 0 | Metros lineales | 1938 | 0 | 15 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 LA META REAL ES UNA PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510238 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 1 | 2015-00118 -AE | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1590000 | 1590000 | 460171.54 | 1584000 | 460171.54 | 460171.54 | 460171.54 | 28.9416 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 25 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200510281 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar Al Sector Los Cantera De La Localidad De Villa Progreso, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2015-00109AE | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 290538.27 | 290538.27 | 84266.33 | 281778.58 | 84266.33 | 84266.33 | 84266.33 | 29.0035 | 0 | Metros lineales | 5604 | 0 | 30 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510373 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Tres Lagunas, En El Municipio De Landa De Matamoros Fase 2 | 2015-00119 -AE | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 686960.18 | 1596057.39 | 686960.18 | 686960.18 | 686960.18 | 42.935 | 0 | Metros lineales | 611 | 0 | 35 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200510391 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Zorrillo, Carranza, La Haciendita Y Puerta Del Tepozán, En El Municipio De Huimilpan | 2015-00117AE | Querétaro | Huimilpan | El Zorrillo (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2303384.74 | 2303384.74 | 0 | 2279842.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1433 | 0 | 5 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 LA META REAL ES UNA PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510444 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan | 2015-00129AE | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 349999.96 | 349999.96 | 0 | 347241.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 294 | 0 | 48 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510499 | Construcción Del Puente Vehicular Ubicado En El Km 1 580 Del Camino E.C. Km 10 800 (Carretera Estatal 411)-La Haciendita, En El Cruce Con El Río Huimilpan | 2015-00185AE | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 497926.11 | 497926.11 | 0 | 479515.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 336 | 0 | 5 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200510548 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 110 270 (Carretera Federal 120)-La Plazuela-El Atorón- | 2015-00039 -AE | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 197204.78 | 1175119.73 | 197204.78 | 197204.78 | 197204.78 | 16.4337 | 0 | Kilómetro | 664 | 0 | 4 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: sin observaciones
QUE15150200510624 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago Mexquititlán, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2015-00161-AE | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 99945.39 | 595562.63 | 99945.39 | 99945.39 | 99945.39 | 16.6576 | 0 | Metros lineales | 10088 | 0 | 0 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIÓN
QUE15150200510645 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 5 230 (Peña Blanca-Peñamiller)-La Paz-Milpillas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 000, Subtramo A Modernizar Del Km 8 500 Al Km 10 400 | 2015-00074 -AE | Querétaro | Peñamiller | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 220530.61 | 994077.7 | 220530.61 | 220530.61 | 220530.61 | 22.0531 | 0 | Kilómetro | 580 | 0 | 18 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200510688 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da Etapa), Para Beneficiar A 18 Localidades Indígenas, En El Municipio De Peñamiller | 2015-00075 -AE | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1199393.6 | 1199393.6 | 360934.07 | 1184530.82 | 360934.07 | 360934.07 | 360934.07 | 30.093 | 0 | Metros lineales | 3266 | 0 | 11 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200510695 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, La Salvas Y Guadalupe | 2015-00162-AE | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 108945.99 | 649196.13 | 108945.99 | 108945.99 | 108945.99 | 16.7609 | 0 | Metros lineales | 3363 | 0 | 0 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIÓN
QUE15150200510734 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Comunidad De Quirambal En El Municipio De Pinal De Amoles | 2015-00070 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 167967.35 | 535427.26 | 167967.35 | 167967.35 | 167967.35 | 27.9946 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 30 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200510751 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil. | 2015-00163-AE | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 82714.19 | 492883.95 | 82714.19 | 82714.19 | 82714.19 | 16.5428 | 0 | Metros lineales | 909 | 0 | 0 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIÓN
QUE15150200510769 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles. | 2015-00071 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 100075.56 | 596338.3 | 100075.56 | 100075.56 | 100075.56 | 16.6793 | 0 | Metros lineales | 331 | 0 | 0 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200510818 | Construcción De Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A 20 Localidades Indígenas En Los Municipios De Arroyo Seco Y Jalpan De Serra (Fase 5) | 2015-00196-AE | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6316654.91 | 6316654.91 | 1893873.73 | 6312912.44 | 1893873.73 | 1893873.73 | 1893873.73 | 29.9822 | 0 | Metros lineales | 4449 | 0 | 0 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIÓN
QUE15150200510876 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jalpan-Rio Verde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa Maria De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al 25 184.75. Subtramo A Modernizar: Del Km 1 500 Al 3 00 | 2015-00220-AE | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 790811.77 | 790811.77 | 220424.61 | 787482.97 | 220424.61 | 220424.61 | 220424.61 | 27.8732 | 0 | Kilómetro | 442 | 0 | 40 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIÓN
QUE15150200510925 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Conca, En El Municipio De Arroyo Seco. | 2015-00264-AE | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 895485.7 | 895485.7 | 305570.53 | 862018.78 | 305570.53 | 305570.53 | 305570.53 | 34.1234 | 0 | Metros lineales | 1852 | 0 | 65 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIÓN
QUE15150200510966 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De El Banco, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2015-00193-AE | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 149570 | 149570 | 24542.05 | 146243.12 | 24542.05 | 24542.05 | 24542.05 | 16.4084 | 0 | Metros lineales | 253 | 0 | 15 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIÓN
QUE15150200511010 | Modernizacion Y Ampliación Del Camino E.C. Km 9 300 (El Palmar-Xidhí)-Tzibantzá, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 4 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 000 Al Km 4 300 | 2015-00201-AE | Querétaro | Cadereyta de Montes | Tzibantzá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1508811.76 | 1508811.76 | 249155.37 | 1484687.04 | 249155.37 | 249155.37 | 249155.37 | 16.5134 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIÓN
QUE15150200511308 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico-San Pedro Escanela) - Tonatico - Maby, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 840, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 882 | 2015-00141 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1001803.81 | 1001803.81 | 168067 | 1001491.17 | 168067 | 168067 | 168067 | 16.7764 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511319 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) -Quirambal, Tramo Del Km 0 000 Al 5 870 Subtramo A Modernizar Del 0 000 Al 1 500 | 2015-00142 -AE | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 780520.05 | 780520.05 | 129834.94 | 773670.9 | 129834.94 | 129834.94 | 129834.94 | 16.6344 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 0 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511341 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Calles "Ignacio Zaragoza", "Miguel Hidalgo", Barrio "El Madroño" De La Localidad De Pie De Gallo | 2015-00090 -AE | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 50338.89 | 299963.41 | 50338.89 | 50338.89 | 50338.89 | 9.1525 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 15 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511359 | Construcción De Sistema De Agua Potable, (1er Etapa) Para Beneficiar A 9 Localidades, En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes | 2015-00206 -AE | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1895085.54 | 1895085.54 | 1156269.7 | 1805372.18 | 1156269.7 | 1156269.7 | 1156269.7 | 61.0141 | 0 | Metros lineales | 2386 | 0 | 50.7 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511370 | Modern Y Amp De Camino E.C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Urecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 10 943 Al Km 6 539.7 | 2015-00313 -AE | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1875600.23 | 1875600.23 | 303776.31 | 1810166.76 | 303776.31 | 303776.31 | 303776.31 | 16.1962 | 0 | Kilómetro | 6713 | 0 | 10 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511385 | Modernización Y Ampliación De Camino La Fuente-San Clemente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 788.6, Subtramo A Modernizar: Del Km 2 700 Al Km 4 680 | 2015-00314 -AE | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1179720 | 1179720 | 197203.69 | 1175113.22 | 197203.69 | 197203.69 | 197203.69 | 16.7161 | 0 | Kilómetro | 9124 | 0 | 10 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511395 | Adquisición De Mobiliario. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14628925.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511406 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan | 2015-00315 -AE | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1371268.96 | 1371268.96 | 225370.84 | 1342957.92 | 225370.84 | 225370.84 | 225370.84 | 16.4352 | 0 | Metros lineales | 2156 | 0 | 10 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511419 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa) , Para Beneficiar A Las Localidades De Los González Y El Shaminal, En El Municipio De Tolimán | 2015-00063 -AE | Querétaro | Tolimán | Los González | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 895075.3 | 895075.3 | 224486.48 | 865118 | 224486.48 | 224486.48 | 224486.48 | 25.0802 | 0 | Metros lineales | 623 | 0 | 30 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200511429 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A 7 Localidades Del Municipio De Tolimán | 2015-00321 -AE | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1148252.32 | 1148252.32 | 164714.74 | 981515.49 | 164714.74 | 164714.74 | 164714.74 | 14.3448 | 0 | Metros lineales | 1931 | 0 | 20 | Financiera: / Física: APORTACIÓN ESTATAL AL PROII 2015 / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200512175 | Autoproduccion De Vivienda Con Cobertura Estatal | 012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 14646637.92 | 14646637.92 | 14646637.92 | 14646637.92 | 14646637.92 | 14646637.92 | 14646637.92 | 100 | 0 | Vivienda | 1245 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: Avance Financiero.- El recurso federal fue recibido en este segundo trimestre y se reporta una avance financiero del 100% en el entendido de que se ejercen los recursos federales una vez que el beneficiario recibe el cheque nominativo correspondiente. Avance Físico.- El porcentaje de avance físico reportado es el que corresponde al ejercicio del subsidio federal. La solución habitacional está integrada en promedio por el 51% de recurso federal, el 8% de ahorro previo aportado por el beneficiario y el 41% de financiamiento (aportación estatal, municipal y/o por financiamiento). El Porcentaje de avance físico fue determinado en base al promedio de los avances de 8 municipios que fueron incluidos en éste folio. El avance físico manifestado no refleja un porcentaje mayor, toda vez que las acciones de viviendas se encuentran dispersas en el estado y los cambios climáticos no permiten el avance programado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200512688 | Urbanización En Varias Localidades (Varias Calles) | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. COLON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11800000 | 11800000 | 7080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 22L R23 CONTIN ECONOM 2015-1 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200512758 | Construcción Del Tercer Nivel Del Edificio Administrativo Y De Difusión Cultural Campus San Juan Del Río Uaq | - | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UAQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 5007216.37 | 5007216.37 | 3004329.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 22L R23 CONTIN ECONOM 2015-1 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200512805 | Modernización Av. Central | - | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16780254.14 | 16780254.14 | 10068152.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: 22L R23 CONTIN ECONOM 2015-1 / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200513233 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A 7 Localidades Del Municipio | 1-2015 | Querétaro | Tolimán | Panales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1148252.32 | 1148252.32 | 1148252.32 | 1148252.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1070 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Física: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200513372 | Modernización De Av. Del Parque, (Carretera Estatal No. 400, Querétaro-Huimilpan) Segunda Etapa | FMQ-2015-003 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 34660095 | 34660095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1970025 | 0 | 0 | Financiera: EN APROBACIÓN / Física: / Registro:
QUE15150200513559 | Capacitación A Funcionarios Públicos En Temas De Prevención Social De La Violencia Con Perspectiva De Género 2015 | 2015-00714 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1037462 | 1037462 | 1037462 | 1037462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 0 | Financiera: Se tiene el contrato y la capacitación esta en curso / Física: Se esta llevando a cabo la capacitación / Registro: La unidad de medida se quedo en piezas, ya que no se encuentra en el sistema la adecuada para esta acción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200513680 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades Los Gonzalez Y El Shaminal, En El Municipio De Toliman | 02-2015 | Querétaro | Tolimán | Los González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 895075.3 | 895075.3 | 895075.3 | 662587.96 | 202530.04 | 202530.04 | 202530.04 | 22.6272 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200513684 | Diseño E Implementación De Metodologías De Evaluación Del Programa Municipal/Delegacional De Prevención 2015 | 2015-00711 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se tiene el contrato y el proyecto esta en curso / Física: Se esta en proceso del proyecto / Registro: La unidad de medida se quedo en piezas, ya que no se encuentra en el sistema la adecuada para esta acción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514095 | Infraestructura En El Estado De Querétaro | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20783339.97 | 20783339.97 | 20783339.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514128 | Inf En El Edo De Qro (Supervisión Externa Para La Const De Puente Vehicular En Carretera Estatal No. 100, "El Colorado - Higuerillas", Km 20 860 En Urecho, Mpo. De Colón, Const Paso Inferior | 2015-01090 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1827999.99 | 1827999.99 | 1827999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514178 | Pavimentación De Camino En Peñamiller | - | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7321000 | 7321000 | 7321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514230 | Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14642000 | 14642000 | 14642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514318 | Pavimentación De Camino | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7321000 | 7321000 | 7321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514616 | Prof. Insituc Seg. Publica Compra De Vehiculos | 5414 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1125010 | 1125010 | 1125010 | 1099999.98 | 1099999.98 | 1099999.98 | 1099999.98 | 97.7769 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 97 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514625 | Subsemun 2015 Prev. Soc. Viol Y Deli - Equipo (Butacas) | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 111012 | 111011.75 | 111011.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514689 | Instalación De Techo De Lamina De Fibrocemento | 5DZP22003658 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2924397.36 | 1119296.5 | 559648 | 1119296.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1250 | 0 | 0 | Financiera: OBRA A EJECUTAR EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA A INICIAR EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200515185 | Plataforma México, Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 24539645 | 24539645 | 24539645 | 24539645 | 24415517 | 24415517 | 24415517 | 99.4942 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 99.49 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EEJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200515601 | Campaña De Comunicación De Resultados Obtenidos Con Los Proyectos De Prevención Realizados En El Marco Del Programa Nacional De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia 2015 | 2015-00713 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El proceso esta en curso / Física: El proceso esta en curso / Registro: La unidad de medida se quedo en piezas, ya que no se encuentra en el sistema la adecuada para esta acción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200515665 | Actividades Formativas De Educación Sexual Y Salud Reproductiva Para Prevenir El Embarazo Adolescente Y Enfermedades De Transmisión Sexual 2015 | 2015-00711 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: El contrato esta en tramites de firma / Física: / Registro: La unidad de medida se quedo en piezas, ya que no se encuentra en el sistema la adecuada para esta acción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200515755 | Actividades Deportivas Para Adolescentes Y Jóvenes 2015 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se esta a la espera de que el recurso llegue completo y se pueda realizar esta acción / Física: Se esta a la espera del recurso / Registro: La unidad de medida se quedo en piezas, ya que no se encuentra en el sistema la adecuada para esta acción - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200516484 | Rehabilitación Del Río El Pueblito En Corregidora, Qro. | FMQ-2015-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 39000000 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 80264 | 0 | 0 | Financiera: EN APROBACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200516733 | Conexión De La Prolongación Blvd. De Las Américas Y El Libramiento Surponiente En El Municipio De Corregidora, Qro. | FMQ-2015-004 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN APROBACIÓN / Física: / Registro:
QUE15150200516908 | Acciones En Materia De Infraestructura Hidráulica Y Pluvial En Cuenca Del Río Querétaro Y La Subcuenca Azteca-Salitre | FMQ-2015-002 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 34000000 | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 562916 | 0 | 0 | Financiera: EN APROBACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200517132 | Bordo Control De Avenidas Lago Norte, Querétaro, Qro. | FMQ-2015-005 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 562916 | 0 | 0 | Financiera: EN APROBACIÓN / Física: / Registro:
QUE15150200518749 | Trabajos Complementarios En Preescolar Cuauhtemoc, La Villita San Pablo. | 07-2015 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 49606.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 SE ESTA EN ESPERA DE LA FACTURA PARA REALIZAR SU PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518753 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica. | 09-2015 | Querétaro | Tolimán | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 336863 | 336863 | 336863 | 336863 | 336863 | 336863 | 336863 | 100 | 0 | Piezas | 463 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO Y REALIZADA POR C.F.E, CONCLUIDA EN EL 2DO. TRIMESTRE DE 2015. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518764 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 10-2015 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2933195.35 | 2933195.35 | 1447668.04 | 2895336.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 114 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN EL 2DRO TRIMESTRE DEL 2015 / Física: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518778 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 11-2015 | Querétaro | Tolimán | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2548760.16 | 2548760.16 | 1256207.62 | 2512415.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 132 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Física: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518795 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 12-2015 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 565632.57 | 565632.57 | 282816.29 | 564300.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 44 | 0 | 0 | Financiera: SE INICIA A FINALES DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Física: SE INICIA EL 29 DE JUNIO DEL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518801 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 13-2015 | Querétaro | Tolimán | Bomintzá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 203125.14 | 203125.14 | 101562.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518847 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 14-2015 | Querétaro | Tolimán | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 266292.36 | 266292.36 | 266292.36 | 265871.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 0 | Financiera: INICIA OBRA EL 29 DE JUNIO DEL 2015 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518887 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 15-2015 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360095.85 | 360095.85 | 360095.85 | 256473.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 0 | Financiera: INICIA EL 29 DE JUNIO DEL 2015 / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518897 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 16-2015 | Querétaro | Tolimán | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 256473.91 | 256473.91 | 209615.15 | 255196.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 0 | Financiera: INICIA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 / Física: INICIA EL 29 DE JUNIO DEL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518912 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 17-2015 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1909371.93 | 1909371.93 | 942722.86 | 1885445.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 92 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Física: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518922 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 18-2015 | Querétaro | Tolimán | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 443649.13 | 443649.13 | 221824.57 | 441198.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 36 | 0 | 0 | Financiera: SE FIRMA CONTRATO EL 29 DE JUNIO PARA INICIAR EL 01 DE JULIO DEL 2015 / Física: SE FIRMA CONTRATO EL 29 DE JUNIO PARA INICIAR OBRA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518949 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 19-2015 | Querétaro | Tolimán | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 155987.22 | 155987.22 | 77993.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518957 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 20-2015 | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 275542.58 | 275542.58 | 137771.29 | 274920.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 0 | Financiera: SE FIRMA CONTRATO EL DIA 29 DE JUNIO Y SE INICIA OBRA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518988 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 21-2015 | Querétaro | Tolimán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1197505.6 | 1197505.6 | 596242.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Física: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200518996 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 22-2015 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 354256.24 | 354256.24 | 177128.12 | 349117.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 0 | Financiera: SE FIRMA CONTRATO EL 29 DE JUNIO PARA INICIO DE OBRA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200519022 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 23-2015 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 481910.76 | 481910.76 | 481910.76 | 478409.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTA POR INICIAR LA OBRA EL DIA 01 DE JULIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200519039 | Anexo En Primaria Valentin Gomez Farias | 24-2015 | Querétaro | Tolimán | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 386438 | 355529.52 | 355529.52 | 355529.52 | 47.4039 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 47 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Física: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523096 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado (3ra. Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De El Zamorano | - | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1550000000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 0.1 | 0 | Equipamiento | 1938 | 0 | 10 | Financiera: SE MANDO LA APORTACION A GASTO SOCIAL / Física: EL AVANCE FISICO ES DEL 10 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION
QUE15150200523175 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal, Salitrera (Presa De La Soledad El Poleo | - | Querétaro | Colón | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1337 | 0 | 20 | Financiera: SE APORTO LA PARTE MUNICIPAL A GASTO SOCIAL / Física: EL AVANCE ES DEL 20% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION
QUE15150200523316 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Zona Norte De La Localidad Salitrera (Presa De La Soledad | - | Querétaro | Colón | Salitrera (Presa de la Soledad) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 499752.5 | 499752.5 | 499752.5 | 499752.5 | 499752.5 | 499752.5 | 499752.5 | 100 | 0 | Metros | 508 | 0 | 15 | Financiera: SE APORTO LA PARTE MUNICIPAL A GASTO SOCIAL / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCUION
QUE15150200523340 | Construcción De Techo De Concreto Varias Localidades 3ra Etapa | VIVIENDA-04 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 375901.3 | 375901.3 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Física: Se ejercera en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150200523430 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | AGUA Y SANEAMIENTO-13 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: Obra ejercida en el segundo trimestre 2015 / Física: Obra terminada el 04 de junio 2015 / Registro: .
QUE15150200523483 | Adquisicion De Equipo Electromecanico En Carcamo De Bombeo | AGUA Y SANEAMIENTO-14 | Querétaro | Arroyo Seco | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 90000 | 90000 | 90000 | 60847.8 | 60847.8 | 60847.8 | 60847.8 | 67.6087 | 0 | Equipamiento | 211 | 0 | 68 | Financiera: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Física: La obra se terminara en el tercer trimestre 2015 / Registro: .
QUE15150200523801 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Para Beneficiar Al Sector Salida De La Comunidad | - | Querétaro | Colón | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 38513.29 | 38513.29 | 38513.29 | 38513.29 | 38513.29 | 38513.29 | 38513.29 | 100 | 0 | Luminaria | 508 | 0 | 0 | Financiera: SE APORTO LA PARTE MUNICIPAL / Física: LA OBRA LA EJECUTAR C.F.E. / Registro: LA OBRA LA EJECUTARA C. F. E.
QUE15150200523829 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Para Beneficiar A La Parte Superior De La Casa De Salud | - | Querétaro | Colón | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15650.85 | 15650.85 | 15650.85 | 15650.85 | 15650.85 | 15650.85 | 15650.85 | 100 | 0 | Luminaria | 102 | 0 | 0 | Financiera: SE APORTO LA PARTE MUNICIPAL / Física: LA OBRA LA EJECUTARA C. F. E. / Registro: LA OBRA SERA EJECUTADA POR C. F. E.
QUE15150200523848 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | - | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16441.24 | 16441.24 | 16441.24 | 16441.24 | 16441.24 | 16441.24 | 16441.24 | 100 | 0 | Luminaria | 1938 | 0 | 0 | Financiera: SE APORTO LA PARTE MUNICIPAl / Física: LA OBRA LA EJECUTARA C. F. E. / Registro: LA OBRA LA EJECUTARA C. F. E.
QUE15150200523869 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Parte Alta De La Zona De La Primaria | - | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34574.99 | 34574.99 | 34574.99 | 34574.99 | 34574.99 | 34574.99 | 34574.99 | 100 | 0 | Luminaria | 224 | 0 | 0 | Financiera: SE APORTO LA PARTE MUNICIPAL / Física: LA OBRA LA EJECUTARA C.F.E. / Registro: LA OBRA LA EJECUTARA C. F. E.
QUE15150200523881 | Laboratorio Biomecánica Y Ciencias Básicas, Enfermería, Corregidora Uaq | - | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UAQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1423093 | 1423093 | 711547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200523907 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Parte Alta De La Zona De La Primaria | - | Querétaro | Colón | Puerto del Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 39383 | 39383 | 39383 | 39383 | 39383 | 39383 | 39383 | 100 | 0 | Luminaria | 436 | 0 | 0 | Financiera: SE APORTO LA PARTE MUNICIPAL / Física: LA OBRA SE EJECUTARA POR C. F. E. / Registro: LA OBRA SERA EJECUTADA POR C. F. E.
QUE15150200523960 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Rosales Gardenias Y Tulipanes | - | Querétaro | Colón | Santa Rosa de Lima (Santa Rosa Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20815.59 | 20815.59 | 20815.59 | 20815.59 | 20815.59 | 20815.59 | 20815.59 | 100 | 0 | Luminaria | 1700 | 0 | 0 | Financiera: SE APORTO LA PARTE MUNICIPAL / Física: LA OBRA SERA EJECUTADA POR C. F. E. / Registro: LA OBRA SERA EJECUTADA POR C. F. E.
QUE15150200524134 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Colon-Peña Colorada Tramo Del Km.00.000 Al 13300 Sub Tramo A Modernizar Del Km.4300 Al 8800 | - | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 429 | 0 | 20 | Financiera: SE APORTO LA PARTE MUNICIPAL A GASTO SOCIAL / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION
QUE15150200524397 | Ampliacion Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Zona Camino Al Campo De Fut-Bol Y El Bordo | - | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 39177.89 | 39177.89 | 39177.89 | 39177.89 | 39177.89 | 39177.89 | 39177.89 | 100 | 0 | Luminaria | 1856 | 0 | 0 | Financiera: SE APORTO LA PARTE MUNICIPAL / Física: LA OBRA SERA EJECUTADA POR C. F. E. / Registro: LA OBRA SERA EJECUTADA POR C. F. E.
QUE15150200524836 | Laboratorio Pesado Obra Universidad Politécnica De Querétaro | - | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politecnica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200524906 | Laboratorio Pesado Mobiliario Universidad Politécnica De Querétaro | - | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politecnica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200524926 | Laboratorio Pesado Equipo Especializado Universidad Politécnica De Querétaro | - | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politecnica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525049 | Unidad De Docencia Dos Níveles Obra Universidad Tecnológica De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525072 | Unidad De Docencia Dos Níveles Mobiliario Universidad Tecnológica De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525079 | Pavimentacion De Calles Arroyo Seco | 3X1 PARA MIGRANTES-01 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: La obra es tripartita se ejercio la parte federal de la cuenta concentradora / Física: El avance financiero corresponde a la parte federal / Registro: El avance financiero corresponde a la parte federal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200525102 | Unidad De Docencia Dos Níveles Equipamiento Especializado Universidad Tecnológica De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525187 | Unidad De Docencia Dos Níveles Obra Universidad Tecnológica De San Juan Del Río | - | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de San Juan del Río | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525222 | Unidad De Docencia Dos Níveles Mobiliario Universidad Tecnológica De San Juan Del Río | - | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de San Juan del Río | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525246 | Unidad De Docencia Dos Níveles Equipamiento Especializado Universidad Tecnológica De San Juan Del Río | - | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de San Juan del Río | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525294 | Laboratorio Informática Fase Iii, Informática, Juriquilla Uaq | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525318 | Aboratorios, Ciencias Naturales, Juriquilla Uaq | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200526223 | Segundo Piso Aulas, Química, Centro Universitario Uaq | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200526231 | Área Pe Y Curso De Lengua, Lenguas Y Letras, Aeropuerto Uaq | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200526235 | Aulas Para Cursos Iniciales, Medicina, Capilla/Aeropuerto Uaq | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
QUE15150200526295 | Infraestructura Media Superior U. A. Q. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universida Autonoma de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 1176647.63 | 1176647.63 | 588324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
QUE15150200526303 | Infraestructura Media Superior Cecyteq Y Cobach | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CECYTEQs y COBAQs | Educación | En Ejecución | 2015 | 7333661.09 | 7333661.09 | 3666831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200526403 | Construcción De Laboratorio De Idiomas De 1 Nível, Querétaro Itq | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Tecnologico de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200531502 | Modernización Y Ampliación Del Camino Entronque 185 800 San Juan Del Rio - Xilitla - Madroño | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META REAL ES 5 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES.
QUE15150200531560 | Modernización De Camino Agua Zarca - La Peña | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26460000 | 26460000 | 26460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META REAL ES 5 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200533118 | Puente El Carrizal | - | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8820000 | 8820000 | 8820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META REAL ES 0.20 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200533637 | Casa Blanca - El Herrero - Presita De San Antonio - Charape De La Joya | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 39200000 | 39200000 | 39200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META REAL ES 12 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200533834 | Modernización De Camino San Joaquin . San Cristobal | - | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 17640000 | 17640000 | 17640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META REAL ES 5.20 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200533916 | Tolimán - Peñamiller, Incluye Puente De 140 M. | - | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 34300000 | 34300000 | 34300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA META REAL ES 3.142 KILOMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200535555 | Elaboracion De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule, En El Municipio De Toliman. | 3-2015 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12000 | 12000 | 12000 | 11835.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 175 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200535630 | Elaboracion De Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio De La Cal, En El Municipio De Toliman. | 4-2015 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10000 | 10000 | 10000 | 9798.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 195 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200539868 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 2ª. Etapa, De La Presa El Diablito A La Calle Morelos En Hércules | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23611965.85 | 23611965.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 161427 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ministra el recurso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200539906 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 3ª. Etapa, De La Delegación Municipal Al Límite Del Municipio | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26388034.15 | 26388034.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 376911 | 0 | 0 | Financiera: Aún no se ministra el recurso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200539938 | Construcción De La Presa El Salto, Colonia Santa Rosa Jáuregui Ubicada En La Delegación Santa Rosa Jáuregui | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aún no se ministra el recurso. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.