## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
guanajuato
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA11130100089204 | Ug Campus Guanajuato, Cede Marfil | KG99.- UG CAMPUS GTO | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 26504057 | 26504057 | 26504057 | 26350231.19 | 26350231.19 | 26350231.19 | 99.4196 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130100089205 | Campus Irapuato - Salamanca, Sede Irapuato | KA22.- UG IRAP- SAL | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Suspendido | 2011 | 0 | 22014171 | 22014171 | 22014171 | 21993337.52 | 21993337.52 | 21993337.52 | 99.9054 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12130100089401 | Mejoramiento De La Educación Superior, K000 | K000 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 5445314 | 5445314 | 5445314 | 5343883.6 | 5343883.6 | 5343883.6 | 98.1373 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12130100094228 | Equipamiento Del Laboratorio De Metodos | 012012 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2012 | 1683511 | 1683511 | 1683511 | 1641625.93 | 1641625.93 | 1641625.93 | 1638636.62 | 97.512 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 97.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100089634 | Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato: Tercera Etapa De Construcción Del Edificio De Ciencias De La Vida | KA22 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Suspendido | 2013 | 26608993.47 | 26608992.47 | 26608992.47 | 23949514.4 | 23949514.4 | 23949514.4 | 23949514.4 | 90.0053 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200153622 | Mi Plaza | E116 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 848743 | 848743 | 848743 | 848743 | 848743 | 848743 | 848743 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200167611 | Construccion Y Equipamiento De Biblioteca | KG19 (Q0574) | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19993945.54 | 19993945.54 | 19993945.54 | 99.9697 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 0 | 99.97 | Financiera: EL SALDO SE REFRENDO EN EL 2017 / Física: REFRENDO PARA 2017 / Registro: Cierre definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400280574 | Equipamiento Para Ingenieria Industrial | 2 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2013 | 783879 | 783878.5 | 783878.5 | 778168.07 | 778168.07 | 778168.07 | 778168.07 | 99.2715 | 0 | Metros Cuadrados | 1105 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200331583 | Construcción De Alumbrado Publico, En Camino De Acceso A La Comunidad La Palma. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 279799 | 270686 | 270686 | 270686 | 270686 | 270686 | 270686 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200331625 | Construcción De Alumbrado Publico, En Camino De Acceso A La Comunidad De Los Escobedos En El Area Del Manantial. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 208121 | 162010 | 162010 | 162010 | 162010 | 162010 | 162010 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200331670 | Construccion De Alumbrado Publico, En La Comunidad De Ixtla En Plaza Principal | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel de Ixtla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2013 | 324466 | 208707 | 208707 | 208707 | 208707 | 208707 | 208707 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200331764 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Constituyentes La Cabecera Municipal. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 350000 | 282959 | 282959 | 282959 | 282959 | 282959 | 282959 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140300374072 | Construccion Casa De Salud En La Comunidad El Gorrion Y Ampliacion Del Guaje | K0001 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Salud | Terminado | 2015 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400439426 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios | 5 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8999994.62 | 3992053.66 | 3992053.66 | 3992053.66 | 44.3562 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13150200521345 | Rehabilitacion De La Calle 21 De Marzo A Base De Carpeta Asfaltica En La Comunidad De Castillo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 495862 | 852640 | 852640 | 852640 | 852640 | 852640 | 852640 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: rehabilitacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13160500883398 | Equipo Y Mobiliario Para 1 Taller De Alimentos, Así Como La Adquisición E Instalación De 1 Aula 6x8 Prefabricada, Más 1 Aula 12x8 Prefabricada Para Taller En El Plantel Sabes "Ojo De Agua ¿ | Q2270 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Ojo de Agua de la Trinidad | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2013 | 709542.25 | 709542.25 | 709542.25 | 547636 | 547636 | 547636 | 547636 | 77.1816 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13160500883418 | Equipo Y Mobiliario Para 1 Centro De Cómputo, La Adquisición E Instalación De 1 Aula 6x8 Prefabricada, 1 Aula 12x8 Prefabricada Para Centro De Cómputo En El Plantel Sabes "Atotonilco ¿ | Q2270 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Atotonilco el Viejo | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2013 | 1112512.78 | 1112512.78 | 1112512.78 | 754677.73 | 754677.73 | 754677.73 | 754677.73 | 67.8354 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13160500883441 | Equipo Y Mobiliario Para 1 C. De Cómputo Y 1 Taller De Panadería, La Adq. De 6 Aulas 6x8 Pref., 1 Aula 12x8 Pref. Para C. De Cómputo, 1 Aula 12x8 Pref. Para Taller De Panadería, 1 Servicio Sanitario 6 | Q2270 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Rosa de Lima | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2013 | 2690444.97 | 2690444.97 | 2690444.97 | 1302731.33 | 1302731.33 | 1302731.33 | 1302731.33 | 48.4207 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287796 | Continuación De Obra Edificio De Ciencias De La Vida Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato. Cuarta Etapa. | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad de Guanajuato | Educación | Suspendido | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14999859 | 12337222.83 | 12337222.83 | 12337222.83 | 82.2482 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 82.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335588 | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitacion De Gasas De Incorporacion A Cd Industrial En Irapuato Gto | FFM-SI-2200-14-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 558784.41 | 558784.41 | 558784.41 | 558784.41 | 558784.41 | 558784.41 | 558784.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338709 | Spa Policía Acreditable 2014 | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de seguridad Pública | Seguridad | Terminado | 2014 | 59179535 | 59898735 | 59898735 | 52430650.53 | 52430650.53 | 52430650.53 | 52430650.53 | 87.5321 | 7431392.79 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
GUA14140200338833 | Spa Custodio Acreditable 2014 | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | Terminado | 2014 | 24618049 | 23077623 | 23077623 | 22058308.66 | 22058308.66 | 22058308.66 | 22058308.66 | 95.5831 | 1056006.02 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
GUA14140300376867 | Programa Escuela De Tiempo Completo 2014 | 514832157-OB | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 32895000 | 84197822.42 | 84197822.42 | 84170110.87 | 83956296.52 | 83956296.52 | 83956296.52 | 99.7131 | 0 | Metros Cuadrados | 622 | 0 | 1 | Financiera: AL CIERRE DEL 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415246 | Construccion De Casa De Salud En La Comunidad De El Guaje | K0001.1 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Guaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Salud | Terminado | 2014 | 380000 | 292062 | 292062 | 292062 | 292062 | 292062 | 292062 | 100 | 0 | Metros lineales | 338 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428520 | Complemento De Conjunto De Unidades Académicas/Un Edificio De 14 Aulas En Dos Plantas, Equipado. | 1 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico de Roque | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24999864.45 | 20245376.25 | 20245376.25 | 20245376.25 | 80.9815 | 0 | Metros Cuadrados | 2602 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437273 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor | PIDMC-2014-Q0252-92 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 1823810 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400454025 | Fondo De Aportaciones Multiples (Fam) Plantel Irapuato | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | Suspendido | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 69406.88 | 65497.68 | 65497.68 | 65497.68 | 9.3568 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14150200511637 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Comunidad De El Castillo Calle Industriales | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2016 | 800 | 131065 | 131065 | 131065 | 131065 | 131065 | 131065 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14160100635151 | Fondo De Aportaciones Multiples (Fam ) | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 11338640 | 11338640 | 11338640 | 6356237.52 | 1862293.73 | 1862293.73 | 1862293.73 | 16.4243 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14160100635162 | Fondo De Aportaciones Multiples (Fam) Plantel León San Juan Bosco | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGIOCS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 77225.28 | 65497.68 | 65497.68 | 65497.68 | 13.0995 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14160100635170 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam) Plantel Salamanca | - | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 1299310.8 | 65497.68 | 65497.68 | 65497.68 | 2.2585 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14160300766373 | Construcción De Pavimento Asfáltico Sobre Empedrado En Calle El Sabino - 217273 | 217273 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 416984.93 | 208046 | 208046 | 208046 | 208046 | 208046 | 208046 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 909 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PAVIMENTO ASFALTICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14160300766385 | Empedrado Ahogado En Concreto De La Calle Pedro Sergio - 217328 | 217328 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 49482 | 49483 | 49483 | 49483 | 49483 | 49483 | 49483 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 854 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: EMOEDRADO AHOGADO EN CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14160400813164 | Rehabilitacion De Camino En San Jose De Llanos | FFM-UB-0383-15-034 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 169354.6 | 169354.6 | 169354.6 | 169354.6 | 85006.2 | 85006.2 | 85006.2 | 50.1942 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14160400813213 | P.Int Const De Obelisco | FFM-5D-0685-14-053 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 674717.11 | 674717.11 | 674717.11 | 674717.11 | 674717.11 | 674717.11 | 674717.11 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461644 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Para Pozo En La Comunidad De Ojo Zarco | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 155000 | 154329 | 154329 | 154329 | 154329 | 154329 | 154329 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461646 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable De Pozo A Tanque En La Comunidad De Obrajuelo (Ej. Punta De Obrajuelo) | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200000 | 176630 | 176630 | 176630 | 176630 | 176630 | 176630 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461708 | Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia La Magueyada. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 496720 | 498029 | 498029 | 498029 | 498029 | 498029 | 498029 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461749 | Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Flores Magon. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 962432 | 945274 | 945274 | 945274 | 945274 | 945274 | 945274 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461751 | Construcción De Ampliación De La Red De Drenaje En La Col. Ruiz Cortinez | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 885703 | 1444550 | 1444550 | 1444550 | 1444550 | 1444550 | 1444550 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RED DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461759 | Ampliación De Red Electrificaciones En La Comunidad De El Castillo Calle Colegio Militar. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 189020 | 265297 | 265297 | 265297 | 265297 | 265297 | 265297 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461768 | Ampliación De Red Electrificación En La Comunidad De El Castillo Calle Priv Las Moras | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 71837 | 192516 | 192516 | 192516 | 192516 | 192516 | 192516 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461770 | Ampliación De Red De Electtrificaciaón En La Comunidad De El Jocoque Calle Macario Segura | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO | Urbanización | Terminado | 2015 | 198029 | 178973 | 178973 | 178973 | 178973 | 178973 | 178973 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461772 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De El Jocoque Calle Gpe. Victoria | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 47891 | 153543 | 153543 | 153543 | 153543 | 153543 | 153543 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461791 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario (3ra Etapa) En La Comunidad De Tierra Blanca | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 740000 | 747187 | 747187 | 747187 | 747187 | 747187 | 747187 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461801 | Ampliación De Red Electrificación En La Comunidad De El Castillo Col. Camelinas Calle Azucena | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 143674 | 203094 | 203094 | 203094 | 203094 | 203094 | 203094 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461808 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. Huerta Grande Calles Sonora Y Prolg. Queretaro | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 226142 | 221830 | 221830 | 221830 | 221830 | 221830 | 221830 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461815 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. El Molino De Arriba Calle Privada Reynosa | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO | Urbanización | Terminado | 2015 | 191565 | 101189 | 101189 | 101189 | 101189 | 101189 | 101189 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461817 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Jose Agua Azul Calle El Mezquite | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 271808 | 259771 | 259771 | 259771 | 259771 | 259771 | 259771 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461820 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Guadalupe Del Monte Calle Francisco Villa | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Guadalupe del Monte (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 191565 | 191579 | 191579 | 191579 | 191579 | 191579 | 191579 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461823 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De El Tunal Calle León Guzman | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 191565 | 164037 | 164037 | 164037 | 164037 | 164037 | 164037 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100461829 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Tenango El Nuevo Calle Los Molina | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 139621 | 154331 | 154331 | 154331 | 154331 | 154331 | 154331 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100474016 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Tenango El Nuevo Calle Los Galvanes | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO | Urbanización | Terminado | 2015 | 99932 | 161599 | 161599 | 161599 | 161599 | 161599 | 161599 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475143 | Ampliacion De Red Electrificacion En La Comunidad De El Jocoque Calle La Mora | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 230000 | 220422 | 220422 | 220422 | 220422 | 220422 | 220422 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475189 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Comunidad De Coachiti Calle Del Campamento | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Coachiti | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO ELGRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 148341 | 132639 | 132639 | 132639 | 132639 | 132639 | 132639 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475308 | Ampliacion De Red De Elactrificacion En La Comunidad De La Norita Calle Benito Juarez | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Norita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 202825 | 199636 | 199636 | 199636 | 199636 | 199636 | 199636 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELCTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475439 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Comunidad De San Jose Viborillas En Av. Ferrocarril | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Viborillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 335971 | 353406 | 353406 | 353406 | 353406 | 353406 | 353406 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475513 | Aplicacionde Red De Electrificacion En La Comunidad De Tenengo El Nuevo Calle Guadalupe Victoria | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 135727 | 81475 | 81475 | 81475 | 81475 | 81475 | 81475 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE ERD DE ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475545 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Comunidad De Rancho Nuevo En Av. Del Trabajo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 299005 | 273542 | 244897 | 273542 | 244897 | 244897 | 244897 | 89.5281 | 0 | Metros | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475652 | Apliacion De La Red De Electrificacion De La Comunidad De La Labor Calle Priv. La Huerta | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 48680 | 48388 | 48388 | 48388 | 48388 | 48388 | 48388 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475801 | Ampliacion De Red Electrificacion En La Col. Vista Hermosa Calle El Rosal | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APSEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 174269 | 192301 | 192301 | 192301 | 192301 | 192301 | 192301 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475879 | Apliacion De Red Electrificacion En La Col. Las Penitas Calle Peñon De Gibraltar | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APSEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 90484 | 158485 | 158485 | 158485 | 158485 | 158485 | 158485 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475895 | Ampliacion De Red Electrificacion En El Barrio El Cerrito Calle Ignacio Allende | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APSEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 214633 | 196743 | 196743 | 196743 | 196743 | 196743 | 196743 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475907 | Ampliacion De Red Electrificacion En La Comunidad De San Ramon Calle Juan De La Barrera | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 126677 | 70123 | 70123 | 70123 | 70123 | 70123 | 70123 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475915 | Apliacion De Red Electrificacion En La Comunidad El Jocoque Calle Francisco Javier Mina | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 161281 | 125766 | 125766 | 125766 | 125766 | 125766 | 125766 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475936 | Rahabilitacion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico En La Calle Benito Juarez De La Comunidad De San Ramon | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2016 | 677410 | 677410 | 677410 | 677410 | 677410 | 677410 | 677410 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACION DE ARROYO A BASE DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100475982 | Rehabilitacion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Calle Fco. I. Madero Comunidad De Jocoque | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 1052018 | 1052018 | 1052018 | 1052018 | 1052018 | 1052018 | 1052018 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABIKITACIÓN DE PAVIMENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100476016 | Construccion De Aula Comedor En La Escuela Primaria Felipe Angeles De La Comunidad De Tierra Blanca | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2015 | 400000 | 365888 | 365888 | 365888 | 365888 | 365888 | 365888 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100477008 | Ampliacion Red De Drenaje En Colonias Del Municipio | 16 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO,GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 2300000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100477031 | Construccion De Camino Cueramaro-La Regalada | 17 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO,GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 2023546.19 | 6023097.07 | 6023097.07 | 6023097.07 | 6023097.07 | 6023097.07 | 6023097.07 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100477037 | Ampliacion Y Rehabilitacion Red De Agua Potable Colonia Linda Vista 2da. Etapa | 18 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 450000 | 506402.94 | 506402.94 | 506402.94 | 506402.94 | 506402.94 | 506402.94 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100482596 | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle De La Escuela En Lagunilla De Mogotes | FISM15 91 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 28960 | 27651.3 | 27651.3 | 27651.3 | 27651.3 | 27651.3 | 27651.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMPL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100482641 | Construccion De Empedrado Enboquillado En La Calle Benito Juarez En Ranchos Unidos | FISM15 07 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 662363 | 662363 | 662363 | 662363 | 661294.71 | 661294.71 | 661294.71 | 99.8387 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100482709 | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Av Del Trabajo En La Comunidad De Chicamito | FISM15 99 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 459000 | 446736.69 | 446736.69 | 446736.69 | 446736.69 | 446736.69 | 446736.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100482778 | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Solidaridad En La Colonia Morelos | FISM15 101 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 1183598 | 1180976.08 | 1180976.08 | 1180976.08 | 1180976.08 | 1180976.08 | 1180976.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100488525 | Centro De Desarrollo Comuniatirio | 8 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA MPAL. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 5426648.85 | 5426648.85 | 5426648.85 | 5426648.85 | 5426648.85 | 5426648.85 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100489375 | Circuito De Movilidad Segura E Incluyente (Servicios Basicos) | DS14 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 1500000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACION / Física: OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100489794 | Construccion De Equipamiento De Carcamo De Rebombeo En La Colonia La Estrella | FI15-323 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5412681 | 5412681 | 5412681 | 5244848 | 2622424 | 2622424 | 2622424 | 48.4496 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 50 | Financiera: ANTICIPO DEL 50% / Física: EQUIPO DE CARCAMO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100489795 | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Morelos De La Comunidad De Cuadrilla De Andaracua | FISM15 01 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cuadrilla de Andaracua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 583057 | 583057.17 | 583057.17 | 583057.17 | 583057.17 | 583057.17 | 583057.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100490329 | Construccion De Empedrado Embouillado En La Calle Principal (Zapata) En La Comunidad Las Delicias De Araceo | FISM15 93 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 606491 | 580353.42 | 580353.42 | 580353.42 | 580353.42 | 580353.42 | 580353.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100492327 | Construccion De Recamara, Cocina O Baño En Vivienda (Mi Casa Diferente " Hogar Con Valores") | S0058 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2015 | 161929.62 | 161929.62 | 161929.62 | 161929.62 | 161929.62 | 161929.62 | 161929.62 | 100 | 0 | Lote | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNA CASA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100494554 | Programa Subsemun | S0100 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Seguridad | Terminado | 2015 | 10100786 | 10092727 | 10092727 | 10092727 | 10092727 | 10092727 | 10092727 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 115000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100499052 | Modernizacion Y Ampliación De Camino Montecillo De Nieto-La Cruz Del Palmar, Del Km 0 000 Al Km 10 580=11 385.77, Subtramo A Modernizar: Del Km 6 300 Al Km 7 000 | PICI Q0250 2015 004 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Cruz del Palmar | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Municipio de San Miguel de Allende | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3545656.25 | 3163729.08 | 3163729.08 | 2010640 | 2010640 | 2010640 | 2010640 | 63.5529 | 0 | Kilómetro | 1389 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200502496 | Estufas Ecologicas (Pidh) 2015 | PMCOM/DOPM/ADQUISICIONES/2015-08 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO. | Vivienda | Terminado | 2015 | 377500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200506243 | Pisbcc Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle 16 De Septiembre En La Col. 2da. De San Carlos, Mpio. De Comonfort, Gto. | PMCOM/DOPM/AD/2015-73 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO. | Seguridad | Terminado | 2015 | 547285 | 305041 | 305041 | 305041 | 213372.97 | 213372.97 | 213372.97 | 69.9489 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200506822 | Vestuario Y Uniformes De Elementos De Seguridad Publica | 1 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2015 | 104000 | 102886.32 | 102886.32 | 102886.32 | 102886.32 | 102886.32 | 102886.32 | 100 | 0 | Piezas | 6800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200506924 | Mantenimiento De Patrullas 2015 | 3 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2015 | 68120 | 60490.88 | 60490.88 | 60490.88 | 60490.88 | 60490.88 | 60490.88 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200506967 | Computadoras E Impresoras | 4 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2015 | 4000 | 2937 | 2937 | 2937 | 2937 | 2937 | 2937 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200507013 | Equipo De Comunicacion | 5 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2015 | 16908.53 | 16908.53 | 16908.53 | 16908.53 | 16908.53 | 16908.53 | 16908.53 | 100 | 0 | Piezas | 6800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200507610 | Rehabilitación Y Ampliación Del Drenaje Sanitario En El Poligono Habitat El Cual Comprende Col. La Villita Calle Fray Juan De Zumarraga. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 213998 | 215827 | 215827 | 215827 | 215827 | 215827 | 215827 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACION AMPLIACION RED DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200507735 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De La Norita Calle Fco. I . Madero | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Norita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 257563 | 272778 | 272778 | 272778 | 272778 | 272778 | 272778 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200510801 | Amp. De Red De Electrificacion En La Comunidad De El Tunal Calle Benito Juarez | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 95783 | 176176 | 176176 | 176176 | 176176 | 176176 | 176176 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200510820 | Amp. De La Red De Electrificacion En La Comunidad De Ojo Zarco Calle Allende | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 149502 | 438656 | 438656 | 438656 | 438656 | 438656 | 438656 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200510842 | Amp. De La Red De Electrificacion En La Comunidad De Coachiti Calle Benito Juarez | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Coachiti | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 224465 | 186362 | 186362 | 186362 | 186362 | 186362 | 186362 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200511001 | Amp. De Red De Electrificacion En La Colonia Acequia Granden Calle Andador | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 135727 | 177386 | 177386 | 177386 | 177386 | 177386 | 177386 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200511125 | Construcción De Techado (20.0 X 30.0 Mts) Para Cancha De Prácticas, Incluye Bebedero, En La Escuela Telesecundaria Num. 177, C.C.T.11etv0177o | A15.41.Q0303.628.0001 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2015 | 1067325 | 1067325 | 1067325 | 1067325 | 1067325 | 1067325 | 1067325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200512936 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Colimatramo Blvd. Pedro Nicolas A Blvd. Juan Garcia, Colonia Nueva Santa Maria | K0009.1 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 57364.62 | 57496.23 | 57496.23 | 57496.23 | 57496.23 | 57496.23 | 57496.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200512975 | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Colima Tramo Blvd. Pedro Nicolas A Blvd. Juan Garcia, Colonia Nueva Santa Maria | K0009.2 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 70369.02 | 69855.38 | 69855.38 | 69855.38 | 69855.38 | 69855.38 | 69855.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200513001 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De Barrio De Guadalupe Del Mezquitillo | K0011 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de Guadalupe del Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4602129.07 | 4602129 | 4602129 | 4478009 | 4478009 | 4478009 | 4478009 | 97.303 | 0 | Metros lineales | 1084 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ML DE TUBERIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200513587 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario En Villas Del Rio (Proyecto Especial) | K0068 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4242286 | 3531159.78 | 3531159.78 | 1611116.3 | 1611116.3 | 1611116.3 | 1611116.3 | 45.6257 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200513624 | Construccion De Calle Integral Juan Andres (Blvd Fundadores A J. Ines Rodriguez) | K0068.1 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 342570 | 447167.01 | 447167.01 | 137028 | 137028 | 137028 | 137028 | 30.6436 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200513654 | Construccion De Calle Integral 4 De Octubre (Blvd Aquiles Serdan A Blvd Juan Garcia) | K0068.2 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 991746 | 1191275.78 | 1191275.78 | 396698 | 396698 | 396698 | 396698 | 33.3003 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200513723 | Construccion De Calle Integral Blvd. Pedro Nicolas | K0068.3 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 2436102 | 2436101.35 | 2436101.35 | 730830 | 730830 | 730830 | 730830 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200513753 | Construccion De Calle Integral Sonora | K0068.4 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 1854451 | 1917743.91 | 1917743.91 | 556335 | 556335 | 556335 | 556335 | 29.0099 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200513808 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad El Mogote | K0003.01 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Mogote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 270000 | 249936.62 | 249936.62 | 249936.62 | 249936.62 | 249936.62 | 249936.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517189 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Vista Hermosa (El Tuzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCONMUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2015 | 36000 | 35403.24 | 35403 | 35403 | 35403 | 35403 | 35403 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517271 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060. 2 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2015 | 45000 | 44254.05 | 44254.05 | 44254.05 | 44254.05 | 44254.05 | 44254.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517345 | Campus Irapuato-Salamanca, Sede Irapuato | Q0655 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | Suspendido | 2015 | 15533900 | 15533900 | 15533900 | 14630115.49 | 3226276.46 | 3226276.46 | 3226276.46 | 20.7693 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 20.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517373 | Campus Celaya-Salvatierra, Sede Celaya | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 27781298.37 | 12805148.79 | 12805148.79 | 12805148.79 | 42.6838 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 42.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517386 | Campus Leon | Q0730 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 7039459 | 7039459 | 7039459 | 7039459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517787 | Mejoramiento De Infraestructura En Planteles Del Colegio De Nivel Medio Superior De La Universidad De Guanajuato | Q0975 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | Suspendido | 2015 | 2043810.1 | 2043810.1 | 2043810.1 | 1930035.39 | 1869148.28 | 1869148.28 | 1869148.28 | 91.4541 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517842 | Programa 3x1 Para Migrantes | K0104 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 11994880 | 2678980 | 2678980 | 2678980 | 2678980 | 2678980 | 2678980 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200517872 | Programa Mi Plaza | S0116 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTADO (SOP) | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200519498 | Construccion De Empredado Emboquillado En La Calle Av.Del Trabajo De La Localidad Del Jaguey Segunda Etapa | FISM15 94 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 172344 | 80683.2 | 80683.2 | 80683.2 | 80683.2 | 80683.2 | 80683.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200520080 | Construccion De Empedrado Y Emboquillado Con Cemento En La Calle Hidalgo De La Colonia La Loma ( El Chorrito) | FISM15 039 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 616309 | 616308.81 | 616308.81 | 614020.36 | 614020.36 | 614020.36 | 614020.36 | 99.6287 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200520085 | Construccion De Empedrado Y Emboquillado Con Cemento En La Calles Del Cerrito, Priv. Jose Rangel, Priv. Francisco Villa Y Priv. El Cerrito. | FISM15 042 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 896983 | 899299.4 | 899299.4 | 899299.4 | 899299.4 | 899299.4 | 899299.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200520088 | Construcion De Empedrado Emboquillado En La Calle Adolfo Lopez Mateos En Lagunilla De Mogotes | FISM15 085 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 634208 | 585816.48 | 585816.48 | 585816.48 | 585816.48 | 585816.48 | 585816.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200520091 | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Obregon De La Comunidad De Hoya De Cintora (La Hoya De Arriba) | FISM15 05 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 595776 | 579728.54 | 579728.54 | 579728.54 | 579728.54 | 579728.54 | 579728.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200520094 | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Justo Sierra De La Localidad De Rancho Viejo De Torres | FISM15 03 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1239465 | 1239465 | 1239465 | 1239465 | 1239419.41 | 1239419.41 | 1239419.41 | 99.9963 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200520097 | Construccion De Emedrado Emboquillado En La Calle Av. Del Trajo De La Localidad De Rancho Viejo De Torres | FISM15 04 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1039538 | 1030143.89 | 1030143.89 | 1030143.89 | 1030143.89 | 1030143.89 | 1030143.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200520103 | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Hidalgo 1 , C. Hidalgo 2 Y Calle 17 De Septiembre De La Localidad De El Armadillo | FISM15 043 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 545793 | 545793.16 | 545793.16 | 545793.16 | 545793.16 | 545793.16 | 545793.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200521200 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Calle Jaime Torres Bodet, Calle Dr Manuel Del Moral, Calle Amapola, Calle Agaves | FFM-SE-1378-15-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 451280.34 | 451280.34 | 451280.34 | 451280.34 | 451280.34 | 451280.34 | 451280.34 | 100 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200521251 | Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Ignacio De Hidalgo | K0011.1 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Ignacio de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 162280.05 | 247780 | 247780 | 158012 | 158012 | 158012 | 158012 | 63.7711 | 0 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200521279 | Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Puerta De Santa Rita | K0011.2 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Santa Rita (Puerta de Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 135030.48 | 128847.59 | 128847.59 | 128847.59 | 128847.59 | 128847.59 | 128847.59 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200521300 | Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Calle Morelos Comunidad De Barrio De Gpe. Del Mezquitillo | K0011.3 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de Guadalupe del Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 130106.38 | 121844.14 | 121844.14 | 121844.14 | 121844.14 | 121844.14 | 121844.14 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200521344 | Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De El Mogote | K0011.4 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Mogote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 22240.61 | 52422.3 | 52422.3 | 20969 | 20969 | 20969 | 20968 | 40.0002 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200521366 | Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Calle Juan Jose Torres Landa En La Comunidad De Mexiquito | K0011.5 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 241048.73 | 225094.85 | 225094.85 | 225094.85 | 225094.85 | 225094.85 | 225094.85 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200521384 | Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De El Centro (Mezquitillo) | K0011.6 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 321927.6 | 321927.6 | 321927.6 | 314433.6 | 314433.6 | 314433.6 | 314433.6 | 97.6721 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200521399 | Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad Barrio De Guadalupe Del Mezquitillo Calle Guanajuato | K0011.7 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de Guadalupe del Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 144516.7 | 137503.51 | 137503.51 | 137503.51 | 137503.51 | 137503.51 | 137503.51 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200521411 | Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad San Roque De Torres" | K0011.8 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Roque de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 51978.63 | 44988.57 | 44988.57 | 44988.57 | 44988.57 | 44988.57 | 44988.57 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200521455 | Ampliación De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Loma De San Rafael | K0011.09 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Loma de San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 151093.89 | 151093.89 | 151093.89 | 136663 | 136663 | 136663 | 136663 | 90.4491 | 0 | Piezas | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200521746 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060. 9 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Rafael de Estala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2015 | 60000 | 64543.06 | 64543.06 | 64543.06 | 64543.06 | 64543.06 | 64543.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523039 | Colocacion De Techos Nacionales | K0026 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2015 | 674160.71 | 674160.71 | 674160.71 | 674160.71 | 674160.71 | 674160.71 | 674160.71 | 100 | 0 | Lote | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523061 | Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia El Prado Colonia Luis Donaldo Colosio | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1542133 | 1542132.79 | 1542132.79 | 1541511.22 | 1541511.22 | 1541511.22 | 1541511.22 | 99.9597 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523147 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Hernan Cortez, Valle De Santiago Y Valle De Bravo | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 646087 | 646086.55 | 646086.55 | 646086.55 | 646086.55 | 646086.55 | 646086.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523295 | Ampliacion De Linea Y Red De Agua En La Calle Los Fresnos En La Colonia Ignacio Ramirez | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 82505 | 82504.77 | 82504.77 | 56108.23 | 56108.23 | 56108.23 | 56108.23 | 68.006 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523336 | Ampliacion De Linea Y Red De Agua Putable En La Calle Obelisco En La Colonia Ignacio Ramirez | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 174374 | 174374.1 | 174374.1 | 44112.61 | 44112.61 | 44112.61 | 44112.61 | 25.2977 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523355 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Fresnos | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 220084 | 220083.6 | 220083.6 | 189543.59 | 189543.59 | 189543.59 | 189543.59 | 86.1235 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523397 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Obelisco | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 514748 | 514748.17 | 514748.17 | 188281.24 | 188281.24 | 188281.24 | 188281.24 | 36.5774 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523399 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En La Caller Gervacio Laurel Y Calle Av De Las Flores En La Colonia Soledad | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 91271 | 91271.1 | 91271.1 | 91271.1 | 91271.1 | 91271.1 | 91271.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523424 | Ampliacion De Linea Y Red De Agua En La Calle San Miguel De Araceo Colonia Irnacio Ramirez | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 159572 | 159572.15 | 159572.15 | 68068.1 | 68068.1 | 68068.1 | 68068.1 | 42.6566 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523436 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Prolongacion Arroyo Camembaro | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 542328 | 542328.04 | 542328.04 | 249260.6 | 249260.6 | 249260.6 | 249260.6 | 45.9612 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523473 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle San Miguel De Araceo | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 475357 | 475357.4 | 475357.4 | 201908.16 | 201908.16 | 201908.16 | 201908.16 | 42.475 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523477 | Empedrado Calle Principal Comunida La Gloria | K0023 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 323543.41 | 315900.03 | 315900.03 | 315900 | 315900 | 315900 | 315900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 791 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523511 | Ampliacion De Linea De Red De Agua En La Calle Loma Escondida En La Colonia Francisco Villa | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 89130 | 89130.05 | 89130.05 | 89130.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523530 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Gervacio Laurel Y Av. Las Flores | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 174172 | 267710.01 | 267710.01 | 267710.01 | 174172.34 | 174172.34 | 174172.34 | 65.0601 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523546 | Ampliacion De Linea Y Red De Agua En La Calle Privada Jose Martinez (Ejido La Alberca) En La Colonia La Loma | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 75492 | 75491.64 | 75491.64 | 75491.64 | 75491.56 | 75491.56 | 75491.56 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523565 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Felipe Angeles | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 313443 | 313442.5 | 313442.5 | 192997.68 | 192997.68 | 192997.68 | 192997.68 | 61.5736 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523596 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Aquiles Serdan | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 358335 | 358334.5 | 358334.5 | 280339.26 | 280339.26 | 280339.26 | 280339.26 | 78.234 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523630 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En La Calle Oscar Arredondo (Entre La Calle Colon Y La Calle Prolongacion Revolucion) Colonia La Loma | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 32528 | 32528.26 | 32528.26 | 32528.26 | 32528.26 | 32528.26 | 32528.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523650 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Roque Gonzalez | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 438914 | 438914.34 | 438914.34 | 248866.17 | 248866.17 | 248866.17 | 248866.17 | 56.7004 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523678 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060. 14 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Salto de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2015 | 75000 | 77878.28 | 77878.28 | 77878.28 | 77878.28 | 77878.28 | 77878.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523717 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Loma Escondida | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 248790 | 248790.09 | 248790.09 | 248790.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523745 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Loma Alta | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 324100 | 324100.44 | 324100.44 | 246967.43 | 246967.43 | 246967.43 | 246967.43 | 76.2009 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523753 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060. 16 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2015 | 90000 | 79102.65 | 79102.65 | 79102.65 | 79102.65 | 79102.65 | 79102.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523783 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Cuahutemoc | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1297963 | 1297963.16 | 1297963.16 | 1297923.66 | 1297920.82 | 1297920.82 | 1297920.82 | 99.9967 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523816 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Vasco De Quiroga | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 260663 | 260662.5 | 260662.5 | 260662.5 | 260552.5 | 260552.5 | 260552.5 | 99.9578 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S O B - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523865 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En La Calle Benito Juarez (Entre La Calle Rosalio Hernandez Y Calle Felipe Angeles) En La Colonia Francisco Villa | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 114469 | 114468.96 | 114468.96 | 114468.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523897 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) F C=150kg/Cm2, Rev. 12cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10 | S0006 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Sauz Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2015 | 35000 | 35000 | 35000 | 34190.39 | 34190.39 | 34190.39 | 34190.39 | 97.6868 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523924 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) F C=150kg/Cm2, Rev. 12cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10 | S0006.01 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco Buenavista (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2015 | 26250 | 25642.78 | 25642.78 | 25142.78 | 25142.78 | 25142.78 | 25142.78 | 98.0501 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523937 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Plan De Ayala | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 869785 | 869785.44 | 869785.44 | 869785.44 | 589759.59 | 589759.59 | 589759.59 | 67.8052 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523968 | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Comunidad De Ranchos Unidos Y Changueo | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3700000 | 4032788.23 | 4032788.23 | 4032788.23 | 3496419.23 | 3496419.23 | 3496419.23 | 86.6998 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200523969 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Privada Aztecas | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 111973 | 111973.38 | 111973.38 | 57518.91 | 57518.91 | 57518.91 | 57518.91 | 51.3684 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524014 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Juvantino Rosas | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 608824 | 608824.17 | 608824.17 | 608823.1 | 608823.1 | 608823.1 | 608823.1 | 99.9998 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524070 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Hidalgo | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 420697 | 420697.36 | 420697.36 | 420697.36 | 420697.36 | 420697.36 | 420697.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524079 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Candelario Molina En Rancho Los Molina | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho los Molina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 454247 | 454246.65 | 454246.65 | 454246.65 | 454246.65 | 454246.65 | 454246.65 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524149 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Privada 2 De Febrero En La Colonia Luis Donaldo Colosio | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 404783 | 404782.84 | 404782.84 | 404782.84 | 404782.84 | 404782.84 | 404782.84 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524155 | Red De Drenaje Sanitario Y Linea De Conduccion De Aguas Residuales En La Comunidad De Changueo | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4443806 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 956564.37 | 956564.37 | 956564.37 | 36.7909 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524173 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Gervasio Laurel En Colonia Ignacio Ramirez | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 408544 | 408543.56 | 408543.56 | 408543.56 | 363322.72 | 363322.72 | 363322.72 | 88.9312 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524189 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Niños Heroes En Colonia La Loma | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 416751 | 416751.04 | 416751.04 | 416751.04 | 416751.04 | 416751.04 | 416751.04 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S OBS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524213 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Av Del Sol, Asteroides, Viento Solar, Luz De Luna Y Pedregal En La Colonia Lagunilla De Malpais | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 1528737 | 1528737.09 | 1528737.09 | 1527420.59 | 1527407.97 | 1527407.97 | 1527407.97 | 99.9131 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S OPB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524233 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Privada Del Valle En La Colonia Ranchos Unidos | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 178322 | 178321.72 | 178321.72 | 178321.72 | 178321.72 | 178321.72 | 178321.72 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S OB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524330 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion En M.T. Y B.T. 13.2 K.V. 2f En La Calle Guanajuato Y Benito Juarez | FISM15 147 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 462892 | 462892.36 | 462892.36 | 462892.36 | 452047.01 | 452047.01 | 452047.01 | 97.657 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524446 | Construccion De Ampliacion De Vivienda (Recamara) En Las Comunidades De El Armadillo, Lagunilla De Mogotes, Chicamito, Hoya De Alvarez | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 1095386 | 1095386 | 1095386 | 1095386 | 1095386 | 1095386 | 1095386 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524483 | Construccion De Ampliacion De Vivienda (Recamara) En Las Comunidades Cerro Blanco, Circuito, Chiqueo, Plaza Vieja, Pozo De Parangueo, Y Las Flores | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 1259694 | 1259693.9 | 1259693.9 | 1257961.35 | 1257961.35 | 1257961.35 | 1257961.35 | 99.8625 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524590 | Construccion De Ampliacion De Vivienda (Recamara) En Las Comunidades De Buenavista De Parangueo, El Jaguey, Zapotillo De Mogotes, La Arena, Col Nueva De San Antonio | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 1204925 | 1204924.6 | 1204924.6 | 1204924.6 | 1204924.6 | 1204924.6 | 1204924.6 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524608 | Construccion De Ampliacion De Vivienda (Recamara) En Las Comunidades De Hoya De Cin Tora (Hoya De Abajo), Hoya De Cintora (Hoya De Arriba) Crucitas, Rancho Viejo De Torr | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1204925 | 1270999.72 | 1270999.72 | 1270999.72 | 1204924.6 | 1204924.6 | 1204924.6 | 94.8013 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524675 | Construccion De Ampliacion De Vivienda (Recamara En Rincon De Parangueo | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 1916926 | 1916925.5 | 1916925.5 | 1912750 | 1912749.99 | 1912749.99 | 1912749.99 | 99.7822 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524734 | Construccion De Ampliacion De Vivienda (Recamara) En La Comunidad De Las Jicamas | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 1971695 | 1971694.8 | 1971694.8 | 1967399.63 | 1967399.63 | 1967399.63 | 1967399.63 | 99.7822 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200524753 | Construccion De Ampliacion De Vivienda (Recamara) En La Comunidad De La Magdalena | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 547693 | 547693 | 547693 | 547693 | 547634.76 | 547634.76 | 547634.76 | 99.9894 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200525153 | Construccion De Drenaje En Las Calles Privadajose Ramirez,Benito Juarez,Ignacio Ramirez Y Priv.Sin Nombre | FISM15 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 398279 | 398278.54 | 398278.54 | 398278.54 | 394463 | 394463 | 394463 | 99.042 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200526474 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060. 5 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tortugas (La Presa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2015 | 15000 | 13730.56 | 13730.56 | 13730.56 | 13730.56 | 13730.56 | 13730.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200530227 | Spa 2015 Oficiales De Guardia Y Custodio Acreditables | Q0504 CA | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SSP | Seguridad | Terminado | 2015 | 22582280 | 22723013.25 | 22582280 | 21476349.45 | 21476349.45 | 21476349.45 | 21476349.45 | 94.5137 | 1105930.55 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
GUA15150200531667 | Spa 2015 Policía Estatal Acreditable | Q0506 PEA | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SSP | Seguridad | Terminado | 2015 | 59179535 | 52410997 | 43474228.04 | 39627904.83 | 39627904.83 | 39627904.83 | 39627904.83 | 75.6099 | 3847231.94 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
GUA15150200531775 | Spa 2015 Polícia De Investigación Acreditable | Q1474 PIA | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | PGJ | Seguridad | Terminado | 2015 | 11574250 | 11574248.95 | 10280983.35 | 9594162.96 | 9594162.96 | 9594162.96 | 9594162.96 | 82.8923 | 685911.66 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
GUA15150300550433 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De El Castillo Col. Camelinas Calle Nochebuena Y 16 De Septiembre. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2016 | 543127 | 527025 | 527025 | 527025 | 527025 | 527025 | 527025 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300550436 | Ampliación De Red Electrificación En La Colonia Acequia Grande En Calle Andador | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 189828 | 177386 | 177386 | 177386 | 177386 | 177386 | 177386 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300550439 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De El Vicario Calle Privada Las Flores | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 68244 | 59667 | 59667 | 59667 | 59667 | 59667 | 59667 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300550446 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Guadalupe Del Monte Calle Las Flores Y Emiliano Zapata | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Guadalupe del Monte (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 319155 | 283234 | 283234 | 283234 | 283234 | 283234 | 283234 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300550462 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Ojo Zarco Calle Allende | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 213788 | 438656 | 438656 | 438656 | 438656 | 438656 | 438656 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551068 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Comunidad De La Labor Calle La Hacienda | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 240542 | 232927 | 232927 | 232927 | 232927 | 232927 | 232927 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551074 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Comunidad En El Vicario Calle Miguel Hidalgo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 181624 | 178337 | 178337 | 178337 | 178337 | 178337 | 178337 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED ELECTRIF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300552967 | Urbanizacion De La Calle Violeta Tramo: Clavel A La Calle Nochebuena Col Purisima Del Jardin 2da Seccion | FFM-SE-0901-15-024 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 354639.29 | 354639.29 | 354639.29 | 354639.29 | 321115.4 | 321115.4 | 32115.4 | 90.547 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300553886 | Construcción Linea De Conduccion De Agua Potable, De La Localidad De Barrio De Guadalupe, Primera Etapa. | K0009 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4613085.94 | 4613086 | 4613086 | 4450781 | 4450781 | 4450781 | 4450781 | 96.4816 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555641 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable En La Comunidad De San Antonio El Alto | K0003.02 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Antonio del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2190517.36 | 2010165.19 | 2010165.19 | 2010165.19 | 2010165.19 | 2010165.19 | 2010165.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES Y UN POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555896 | Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De San Antonio El Alto | K0003.03 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Antonio del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 514552.18 | 449225.63 | 449225.63 | 446288 | 446288 | 446288 | 446288 | 99.3461 | 0 | Metros lineales | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556717 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Pedro Tenango Rancho San Juan | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2015 | 134579 | 134484 | 134484 | 134484 | 134484 | 134484 | 134484 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557819 | Terminacion Del Edificio No. 1 Del Centro De Gobierno (Asignacion Del 2015) | FFM-EG-1323-14-044 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10630909.92 | 10630909.92 | 10630909.92 | 10630909.92 | 10630909.92 | 10630909.92 | 10630909.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558165 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Juan José Torres Landa, Cuerámaro, Gto. | 2015116 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Cuéramaro | Urbanización | Terminado | 2016 | 268571.61 | 268571.61 | 268571.61 | 268571.61 | 268571.61 | 268571.61 | 268571.61 | 100 | 0 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593948 | Rescate De Espacios Publicos | K0070 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 979666 | 979666 | 979666 | 979666 | 48.9833 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400600383 | Electrificación De Calle Granados, Col La Rivera | K0005 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2015 | 212512 | 545872.8 | 545872.8 | 207807 | 207807 | 207807 | 207807 | 38.0688 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400600468 | Rehabilitacion De Red De Drenaje De La Calle Vicente Guerrero, Municipio De Yuriria, Gto | K0264 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400600549 | Pavimentacion En La Calle Oceano Pacifico, Municipio De Yuriria, Gto | K0266 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA | Urbanización | Terminado | 2016 | 545586.43 | 545586.43 | 545586.43 | 545586.43 | 545586.43 | 545586.43 | 545586.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400602270 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Niños Heroes (Tramo I) Entre Las Calles Nezahualcoyotl Y Calle Juan De La Barrera Colonia La Loma | FISM15 23 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 259125 | 282793.98 | 282793.98 | 282793.98 | 282793.98 | 282793.98 | 282793.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400602413 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Niños Heroes (Tramo Ii) Entre Las Calles Nezahualcoyotl Y Calle Cedro Colonia La Loma | FISM15 25 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 263645 | 288644.6 | 288644.6 | 288644.6 | 288644.6 | 288644.6 | 288644.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400602494 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Benito Juarez (Entre La Calle Rosalio Hernandez Y Calle Felipe Angeles) Colonia Francisco Villa En Valle De Santiago Gto | FISM15 26 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 169863 | 168008.55 | 168008.55 | 168008.55 | 125169.06 | 125169.06 | 125169.06 | 74.5016 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400602566 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle La Soledad En Colonia Ignacio Ramirez | FISM15 27 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Ignacio de San José Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 116038 | 116037.51 | 116037.51 | 115960.24 | 115960.24 | 115960.24 | 115960.24 | 99.9334 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400602696 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Manuel Chao En La Colonia Francisco Villa | FISM15 65 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 207233 | 207232.87 | 207232.87 | 179855.61 | 179855.61 | 179855.61 | 179855.61 | 86.7891 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400602741 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Rodolfo Fierro En La Colonia Francisco Villa | FISM15 81 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 384665 | 384664.61 | 384664.61 | 332724.19 | 332724.19 | 332724.19 | 332724.19 | 86.4972 | 0 | Luminaria | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400602946 | Construccion De Ampliacion De Vivienda (Recamara) Zona Zap Lagunilla De Malpais, Magisterial, Ranchos Unidos, Morelos, Col San Juan, Luis Donaldo Colosio E Ignacio Ramirez | FISM15 106 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 1807387 | 2006693.87 | 2006693.87 | 2006693.87 | 2005499.59 | 2005499.59 | 2005499.59 | 99.9405 | 0 | Vivienda | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400603015 | Construccino De Ampliacion De Vivienda (Recamara) Zona Zap Sin Nombre (Col El Socorro) La Loma Francisco Villa | FISM15 107 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 2026464 | 2242147.38 | 2242147.38 | 2242147.38 | 2242147.38 | 2242147.38 | 2242147.38 | 100 | 0 | Vivienda | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400603994 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Avenida Del Trabajo En Hoya De Cintora (Hoya De Arriba) | FISM15 161 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 258547 | 231637.98 | 231637.98 | 231637.98 | 186094.18 | 186094.18 | 186094.18 | 80.3384 | 0 | Luminaria | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400604508 | Sueldos Base De Seguridad 2015 | 6-F2-2015 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Seguridad | Terminado | 2015 | 1535260.29 | 1535260.29 | 1535260.29 | 1535260.29 | 1535260.29 | 1535260.29 | 1535260.29 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400604567 | Sueldos De Confianza De Seguridad Publica F2 2015 | 7-F2-2015 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Seguridad | Terminado | 2015 | 234444.17 | 234444.17 | 234444.17 | 234444.17 | 234444.17 | 234444.17 | 234444.17 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400604583 | Gratificación De Fin De Año Seguridad Publica F2 2015 | 8-F2-2015 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARVATIO | Seguridad | Terminado | 2015 | 294288.39 | 294288.39 | 294288.39 | 294288.39 | 294288.39 | 294288.39 | 294288.39 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400604615 | Compensaciones De Seguridad Pública F2 2015 | 9-F2-2015 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Seguridad | Terminado | 2015 | 119670.4 | 119670.4 | 119670.4 | 119670.4 | 119670.4 | 119670.4 | 119670.4 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400604680 | Otras Prestaciones Para Seguridad Pública F2 2015 | 10-F2-2015 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Seguridad | Terminado | 2015 | 88437.49 | 88437.49 | 88437.49 | 88437.49 | 88437.49 | 88437.49 | 88437.49 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400604704 | Prod. Alimenticios Para Los Efectivos Que Participen En Prog. Seg. F2 2015 | 11-F2-2015 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Seguridad | Terminado | 2015 | 51877.2 | 51877.2 | 51877.2 | 51877.2 | 51877.2 | 51877.2 | 51877.2 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400604775 | Materiales Diversos De Seguridad Pública F2 2015 | 12-F2-2015 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Seguridad | Terminado | 2015 | 13931 | 13931 | 13931 | 13931 | 13931 | 13931 | 13931 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400604814 | Medicinas Y Otros Productos Farmacéuticos Para Seguridad Publica F2 2015 | 13-F2-2015 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Seguridad | Terminado | 2015 | 18096 | 18096 | 18096 | 18096 | 18096 | 18096 | 18096 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400604869 | Combustibles Lubricantes Y Aditivos Vehículos De Seg. Pub. F2 2015 | 14-F2-2015 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Seguridad | Terminado | 2015 | 456154.66 | 794394.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NOTA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA SE REGISTRO EN EL FOLIO GUA15150400607631 Y EL TOTAL FUE DE 794,394.22 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400605719 | Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam 2015) Plantel San Luis De La Paz | - | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2420441.47 | 2384620.96 | 2384620.96 | 2384620.96 | 95.3848 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400605739 | Fondos De Aportaciones Multiples (Fam 2015) Plantel Celaya | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2015 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6101688.38 | 628517.14 | 628517.14 | 628517.14 | 9.8206 | 0 | Metros | 0 | 0 | 15.3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400606093 | Construcción De Centro De Impulso Social En Colonia Las Margaritas, Municipio De Abasolo, Gto. | FONREGION01 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11270232 | 11258961.77 | 11258961.77 | 11258961.75 | 11258961.73 | 11258961.73 | 11258961.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: Corte al 26 de junio 2017 / Física: Obra terminada al 100% Físico y en proceso de cierre administrativo / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400606164 | Construcción De Centro De Impulso Social En La Localidad De San Juan De La Vega De Municipio De Celaya, Gto. | FONREGION07 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17040461 | 17023420.54 | 17023420.54 | 17023420.54 | 16993485.02 | 16993485.02 | 16993485.02 | 99.8242 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: Corte al 26 de junio de 2017 / Física: Obra terminada al 100% físico y en proceso de cierre administrativo / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400606227 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. Las Palomas, Municipio De Guanajuato, Gto. | FONREGION15 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9354941 | 9345586.06 | 9345586.06 | 9345586.01 | 9345586 | 9345586 | 9345586 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: Acta de Entrega-Recepción de fecha 03 de abril 2017 / Física: Obra terminada física y administrativamente 100% / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400606358 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. Benito Juárez, Municipio De Irapuato, Gto. | FONREGION17 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 14340461 | 14326120.54 | 14326120.54 | 14326116.44 | 14308823.78 | 14308823.78 | 14308823.78 | 99.8793 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Acta de Entrega-Recepción 23 de Enero de 2017 / Física: Obra física y administrativamente al 100% / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400606364 | Construccion De Red De Drenaje Para El Fraccionamientobugambilias En Valle De Santiago Gto | FISM15 2 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16116 | 1025765.98 | 1025765.98 | 1025765.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 361 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400606400 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. La Cayetana Municipio De Manuel Doblado, Gto. | FONREGION08 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 10490632 | 10480141.37 | 10480141.37 | 10480141.17 | 10480122.53 | 10480122.53 | 10480122.53 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: Acta Entrega-Recepción 24 de marzo de 2017 / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100%. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400606536 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. Los Sabinos, Municipio De Pénjamo, Gto. | FONREGION23 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9575341 | 9565765.66 | 9565765.66 | 9565763.27 | 9565419.62 | 9565419.62 | 9565419.62 | 99.9964 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: Acta Entrega-Recepción 02 de mayo de 2017 / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100% / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400606594 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. Rinconada San Javier, Municipio De Salamanca, Gto. | FONREGION27 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8275341 | 8267065.66 | 8267065.66 | 8267064.48 | 8262961.69 | 8262961.69 | 8262961.69 | 99.9504 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: Acta Entrega-Recepción 28 de febrero de 2017 / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100% / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400607434 | Construcción De Aula 2.0 E.E. U-2c,Construcción De Laboratorio 4.0 E.E. U-2c,Construcción De Taller 4.0 E.E. U-2c,Construcción De 1 Servicio Sanitario 2.0 E.E., Módulo De Escaleras Más Obra Complement | Q2059 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 4280263 | 4770232.06 | 4770232.06 | 4757732.01 | 4757732.01 | 4757732.01 | 4757732.01 | 99.738 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400607631 | Gasolina Para Seguridad Publica (Remanente F2-2015) | 15-F2-2015 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Seguridad | Terminado | 2015 | 406385.66 | 794394.22 | 794394.22 | 794394.22 | 794394.22 | 794394.22 | 794394.22 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400608347 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. Lindavista, Municipio De Dolores Hidalgo, C.I.N., Gto. 2da. Etapa | FONREGION14 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11646000 | 11634354 | 11634354 | 11634330.66 | 11631902.17 | 11631902.17 | 11631902.17 | 99.9789 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: Acta Entrega-Recepción 23 de marzo de 2017 / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100% / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400608651 | Construcción De Centro De Impulso Social En Fracc. Yacatitas, Municipio De Yuriria, Gto. 2da. Etapa | FONREGION46 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8500000 | 8491500 | 8491500 | 8491454.47 | 7938780.35 | 7938780.35 | 7938780.35 | 93.4909 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: Acta Entrega-Recepción 19 de abril de 2017 / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100% / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400608711 | Construcción Del Centro Comunitario De Desarrollo Integral En El Municipio De Cuerámaro, 2da. Etapa | FONREGION12 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 6137500 | 6131362.5 | 6131362.5 | 6131359.6 | 3924446.59 | 3924446.59 | 3924446.59 | 64.0061 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: Acta Entrega-Recepción 15 de Junio de 2017 / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100% / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400608831 | Aulas Didacticas,Barda Perimetral,Taller De Mecatrónica,Equipamiento Taller De Mecatrónica | Q1041 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de Trojes | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG, SEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 4771233.58 | 4736791.48 | 4736791.48 | 4736791.48 | 70.1747 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400608842 | Construccion De 1er Etapa De Unidad De Docencia 2 | Q0574 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14998702.34 | 14998702.34 | 14998702.34 | 99.9913 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Remanente refrendado en 2017 / Física: / Registro: Cierre definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400608946 | Equipamiento De Unidad De Docencia 2 | Q0574 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 472331.2 | 472331.2 | 472331.2 | 472331.2 | 18.8932 | 0 | Equipamiento | 1500 | 0 | 18.89 | Financiera: RECURSO REFRENDADO EN 2017 / Física: RECURSO REFRENDADO PARA EJERCER EN 2017 / Registro: Cierre definitivo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400610401 | Construcción De Edificio Académico En Sistema Tradicional En U-2c De 6 E.E., Obra Complementaria, Fachada Principal Y Barda Perimetral En El Bachillerato Sabes Chupícuaro, Municipio De Acámbaro, Gto | Q1575 | Guanajuato | Acámbaro | Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educacion Superior SABES | Educación | En Ejecución | 2015 | 5227900 | 5227900 | 5227900 | 4878298.25 | 4878298.25 | 2405268.45 | 2405268.45 | 46.0083 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400617144 | Extensión De Linea Media Tensión Y Aérea En C. Vara Blanca En Santa Rita (3f1-2015-Rem) | 3-F1-2015-REM. | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 93266.28 | 167470.58 | 167470.58 | 167470.58 | 167470.58 | 167470.58 | 167470.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400617352 | Extensión De Linea Media Tensión Y Aérea Camino Al Monte 2da. E. (4-F1-2015-Rem.) | 4-F1-2015-REM | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 116573.58 | 210209.21 | 210209.21 | 210209.21 | 210209.21 | 210209.21 | 210209.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400617813 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Privada Luis Mendez Arroyo En Cabecera Municipal | - | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2016 | 63610.4 | 120839.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 687 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400617914 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Independencia En Cabecera Municiapl | - | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 110514.84 | 214069.9 | 214069.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 1540 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400618094 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Y Tanque Elevado De Mamposteo , Tercer Etapa En La Localidad De Tlalixcoya. | - | Guanajuato | Tarimoro | Tlalixcoya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 568 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100628216 | Construcción De Plaza La Vizcaina En Mineral De Pozos | PIESCC-2015-2 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5115277.22 | 7282138.22 | 7282138.22 | 7282138.22 | 7282138.22 | 7281113.04 | 7281113.04 | 99.9859 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.99 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100628674 | Construcción De Centro De Impulso Social En Fraccionamiento El Rehilete Del Municipio De Villagrán, Gto. 2da. Etapa. | FAFEF14 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999989.7 | 6925134.92 | 6925134.92 | 6925134.92 | 86.5642 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte al 26 de junio de 2017 / Física: Obra físico al 100%, en proceso de cierre administrativo / Registro: Se solicita validación - Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100628686 | Infraestructura Del Centro Comunitario San Nicolás De Los González, En El Municipio De León (Segunda Etapa) | FAFEF15 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia municipal de León | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 6575932.03 | 6575932.03 | 6575932.03 | 6575932.03 | 6575932.03 | 6575932.03 | 6575932.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Acta Entrega-Recepción 28 de septiembre de 2016 / Física: Obra terminada física y administrativamente al 100% / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160100640675 | Modif.Linea De Distribucion De 13.2 Kv. En Eje Sur-Oriente Y Linea De 115 Kv. En Celaya-Salvatierra | DGOP-008-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Seguridad | Terminado | 2016 | 699677.99 | 699677.99 | 699677.99 | 699677.99 | 699677.99 | 699677.99 | 699677.99 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160200658513 | Pavimentación De Calle Emiliano Zapata Primera Etapa - 69310 | 69310 | Guanajuato | Silao | Coecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2882910.06 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1612116 | 1612116 | 1612116 | 40.3029 | 0 | Metros Cuadrados | 315 | 100 | 40 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160200663672 | Ampliación De Parque De Convivencia Social, Col. La Calesa, En El Municipio De Celaya, Gto. | 2279823 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 687563.2 | 687563.19 | 680000.01 | 658374.76 | 193012.43 | 193012.43 | 193012.43 | 28.072 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160200663689 | Construccion De Parque De Convivencia Social Col. Alamos En El Municipio De Celaya, Gto. | 2279921 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1009605.66 | 1009605.67 | 998499.99 | 999401.64 | 269165.31 | 269165.31 | 269165.31 | 26.6604 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160200677432 | Seguro De Bienes Patrimoniales (16-F2-2015) | 16-F2-2015 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatio | Seguridad | Terminado | 2015 | 80000 | 68146.1 | 68146.1 | 68146.1 | 68146.1 | 68146.1 | 68146.1 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160200691960 | Construcción De Red Y Drenaje En Calles Alvaro Obregon Del Arroyo Y Real En La Comunidad Colonia San Antonio Municipio De Yuriria Gto - 114545 | 114545 | Guanajuato | Yuriria | Colonia San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1 | 701282.07 | 701282.07 | 701282.07 | 701282.07 | 701282.07 | 701282.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160200697416 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Localidad De Puesto De Agua Fria Municipio De Yuriria Gto - 114581 | 114581 | Guanajuato | Yuriria | Puesto de Agua Fría (La Mojina) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160200702858 | Calentador Solar - 180883 | 180883 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300732503 | Dgeta- Centro De Bachillerato Tec Agropecuario Num 174- 2 Aulas Didácticas | Q0520 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1183622.28 | 1183622.28 | 1183622.28 | 1183622.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300732510 | Dgeti- Centro De Bachillerato Tec Ind Y De Servicios Num 75- 3 Aulas Didácticas Y Sanitarios | Q0520 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3307474.11 | 3307474.11 | 3307474.11 | 2975117.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300732526 | Dgeti- Centro De Bachillerato Tec Ind Y De Servicios Num 65- 4 Aulas Didácticas | Q0520 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3607752.96 | 3607752.96 | 3607752.96 | 3420720.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300732534 | Dgeta- Centro De Bachillerato Tec Agropecuario Num 219- 1 Aula Didáctica | Q0520 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 601292.16 | 601292.16 | 601292.16 | 601292.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760513 | Calentadores Solares - 258671 | 258671 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 190476 | 190476 | 190476 | 190476 | 190476 | 190476 | 190476 | 100 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760533 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 355487 | 355487 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 350000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760534 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 356557 | 356557 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 50000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760535 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 355255 | 355255 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 749535.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760537 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 356309 | 356309 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 50000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760559 | Modular Area De Supervisores - 301598 | 301598 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 86589.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760560 | Banca Metalica - 301595 | 301595 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 52775.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760561 | Modulo De Recepcion - 301593 | 301593 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 14961.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760563 | Mesa De Juntas - 301652 | 301652 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20880 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760565 | Computadoras De Escritorio - 301658 | 301658 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 42495 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760566 | Toma Turno - 301655 | 301655 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760568 | Rack De Acero - 301639 | 301639 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 31479 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760569 | Escritorio En L Grand - 301635 | 301635 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 22498 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760570 | Escritorio En L Clinton - 301633 | 301633 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9749 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760571 | Integración Del Código Urbano - 301674 | 301674 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 45000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760572 | Software Civil Cad - 301672 | 301672 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 58750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760573 | Software Artlantis - 301670 | 301670 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 53057.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760574 | Librero Cinco Repisas - 301630 | 301630 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6798 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760575 | Sillon Gerencial - 301621 | 301621 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18524.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760576 | Sala De Espera Dos Plazas - 301617 | 301617 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6112.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760577 | Archivero Metalico - 301614 | 301614 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11354.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760578 | Sillas Para Sala De Juntas - 301642 | 301642 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760579 | Computadora Alienware - 301669 | 301669 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40895.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760580 | Silla Fija De Malla - 301626 | 301626 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 26285.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760581 | Sala De Espera Tres Plazas - 301609 | 301609 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8135.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760582 | Modular Area De Proyectos - 301602 | 301602 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 63188.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760587 | Construccion De Pavimento A Base De Empedraro Ahogado En Calle De Los Aztecas Barrio De Los Remedios En La Localidad De Comonfort - 257214 | 257214 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1642380.43 | 1612707.14 | 1612707.14 | 1612707.14 | 1155477.77 | 1155477.77 | 1155477.77 | 71.6483 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 71.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760590 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara La Borunda - 332014 | 332014 | Guanajuato | Comonfort | La Borunda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38675.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760592 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Delgado De Arriba - 317014 | 317014 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 232053.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760594 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Vivienda Empalme Escobedo - 347615 | 347615 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 119372.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760596 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Empalme Escobedo - 314874 | 314874 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 32990 | 32990 | 32990 | 32990 | 32990 | 32990 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760598 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Empalme Escobedo - 314723 | 314723 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91000 | 79176 | 79176 | 79176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760599 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Empalme Escobedo - 311407 | 311407 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126000 | 125362 | 125362 | 125362 | 125362 | 125362 | 125362 | 100 | 0 | Celdas solares | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760602 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Usvi Col Primero De Mayo Empalme Escobedo - 261075 | 261075 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 225000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760603 | Construccion De Pavimento A Base De Empedrado Ahogado En La Calle Cedro En La Localidad Empalme Escobedo Municipio De Comonfort Gto - 253428 | 253428 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2441454.74 | 2437444.79 | 2437444.79 | 2437444.79 | 1464757.23 | 1464757.23 | 1464757.23 | 60.094 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 60.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760605 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara San Antonio De Guadalupe - 337443 | 337443 | Guanajuato | Comonfort | Guadalupe (San Antonio de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38675.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760606 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Jalpilla - 327962 | 327962 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 98000 | 92372 | 92372 | 92372 | 92372 | 92372 | 92372 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760608 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Jalpilla - 317040 | 317040 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 77351.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760612 | Electrificación De La Vivienda Con Fuentes De Energia Alternativa Celdas Solares Landin - 316260 | 316260 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 632626.2 | 632626.2 | 632626.2 | 632626.2 | 316313.1 | 316313.1 | 316313.1 | 50 | 0 | Otros | 55 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760630 | Ampliacion De Red De Distr De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calles Av Del Progreso La Lomita Camino Real Sor Juana Ojo De Agua De P - 301190 | 301190 | Guanajuato | Comonfort | Ojo de Agua del Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1014602 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760633 | Ampliacion Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calle Priv Juarez Cincde Febr Carretas De La Cruz Orduña De Abajo - 301156 | 301156 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 690492 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760635 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Dr Mora Priv De La Cruz Y Pedregal Orduña De Arriba - 301229 | 301229 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 565790 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760637 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Picacho - 332174 | 332174 | Guanajuato | Comonfort | Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38675.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760639 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Pocitos De - 332182 | 332182 | Guanajuato | Comonfort | Pocitos de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 270729.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760642 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Potrero - 336624 | 336624 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 77351.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760643 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Ignacio Allende De La Localidad Potrero - 301034 | 301034 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 946808 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760645 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara La Presa De Los Olaldes - 332064 | 332064 | Guanajuato | Comonfort | La Presa (Rancho de la Presa de los Olaldes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38675.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760646 | Construcción De Cuarto Dormitorio La Presa De Los Olaldes - 293543 | 293543 | Guanajuato | Comonfort | La Presa (Rancho de la Presa de los Olaldes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 285146.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760647 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Rinconcillo De Los Remedios - 336682 | 336682 | Guanajuato | Comonfort | Rinconcillo (Rinconcillo de los Remedios) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38675.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760666 | Construcción De Cuarto Dormitorio San Isidro La Loma - 296133 | 296133 | Guanajuato | Comonfort | San Isidro (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 285146.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760668 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol Presa Mocha - 348459 | 348459 | Guanajuato | Comonfort | Presa Mocha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 118135.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760671 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara El Barrancon - 331958 | 331958 | Guanajuato | Comonfort | El Barrancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38675.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760673 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Ranchito De Soria - 336670 | 336670 | Guanajuato | Comonfort | Ranchito de Soria (José Rubio Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 38675.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300760675 | Construcción De Cuarto Dormitorio Loma Triste - 296364 | 296364 | Guanajuato | Comonfort | Loma Triste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 114058.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300761069 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Calles Francisco Garcia Margaritas Y Guerrero De La Colonia Primavera San Ignacio De San José De Pa - 357982 | 357982 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 550535.65 | 556535.65 | 556535.65 | 550535.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300762670 | Ampliacion De Vivienda Cocina En Las Comunidades Villadiego Chiqueo Circuito Puente Del Carrizo Plaza Vieja Changueo Hoya De Alvarez - 349771 | 349771 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Chiqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 435272.61 | 435499.18 | 435499.15 | 435272.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300762671 | Ampliacion De Vivienda Bañoen Las Comunidades De Chiqueo Circuito Plaza Vieja Changueo Ranchos Unidos Colonia Nueva De San Antonio De Gu - 352966 | 352966 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Chiqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 384094.66 | 384094.66 | 384094.66 | 85.3544 | 0 | Piezas | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160300766367 | Empedrado Ahogado En Concreto De La Calle Ezequiel Montes - 217577 | 217577 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 571513.76 | 301129 | 301129 | 301129 | 301129 | 301129 | 301129 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2932 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EMPEDRADO AHOGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160400812707 | Rehabilitacion Teatro | IEC-EG-0472-14-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 4484490.83 | 3438130.89 | 3438130.89 | 3438130.89 | 3438130.89 | 3438130.89 | 3438130.89 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160400813146 | Urbanizacion De La Av Del Carrizal Tramo: Las Haciendas A Blvd Solidaridad En La Col Haciendas Del Carrizal | ISM-SE-0177-15-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2015 | 3698469.33 | 3698469.33 | 3698469.33 | 3698469.33 | 2142270.08 | 2142270.08 | 2142270.08 | 57.9232 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160400813154 | Puente Floresta | SOP-SI-0002-14-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1155410.74 | 1155410.74 | 1155410.74 | 1155410.74 | 687853.61 | 687853.61 | 687853.61 | 59.5333 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15160400813241 | Rehab. Camino San Jose De Llanos | FFM-15-034 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 231399.96 | 231399.96 | 231399.96 | 231399.96 | 217596.59 | 217596.59 | 217596.59 | 94.0348 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16150100474330 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Colonia 10 De Abril. | K0048 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Jaral del Progreso. | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5371057 | 5340647.8 | 2024043.88 | 5340647.8 | 5340647.8 | 2024043.88 | 2024043.88 | 37.8988 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 37.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100622431 | Sustitución De Luminarias Antivandalicas En Carretera Celaya-Villagran | APORT. SOP | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Celaya | Seguridad | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100625174 | Elaboracion De Carpeta Asfaltica Para El Municipio De Celaya, Gto. | S-DGOP-002-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | Terminado | 2016 | 1221204.33 | 1221204.33 | 1221204.33 | 1221204.33 | 1221204.33 | 1221204.33 | 1221204.33 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100625176 | Conclusion De Edificio De Galerias En Parque Xochipilli 3ra. Seccion | DGOP-010-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 9692455.74 | 9692455.74 | 9692455.74 | 9692455.74 | 3189603.16 | 3189603.16 | 3189603.16 | 32.9081 | 0 | Metros | 0 | 0 | 36.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100625939 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2016 | 1 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 8998785.67 | 6593234.82 | 6593234.82 | 6593234.82 | 59.9385 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 74.6 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100625945 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2016 | 2 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9139145.75 | 6215469.04 | 6215469.04 | 6215469.04 | 56.5043 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 83.39 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100625965 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2016 | 3 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 6835056.87 | 6835056.87 | 6835056.87 | 62.1369 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 94.19 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626059 | Confinamiento Del Derecho De Vía Del Libramiento De Purísima | 4 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 68795 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626066 | Rehabilitación De La Carretera Guanajuato - Juventino Rosas | 5 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10200000 | 10200000 | 10200000 | 10200000 | 10199642.71 | 10199642.71 | 10199642.71 | 99.9965 | 0 | Lote | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626081 | Servicio De Conservación Y Mantenimiento De Intersecciones Semaforizadas | 6 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 991639.54 | 925688.02 | 925688.02 | 925688.02 | 92.5688 | 0 | Lote | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626089 | Conservación Periódica De La Carretera Guanajuato - Marfil | 7 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2277445.23 | 2277445.23 | 2277445.23 | 91.0978 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626099 | Conservación Periódica De La Carretera Vialidad Diego Rivera | 8 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499999.47 | 3499999.47 | 3499999.47 | 100 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626126 | Conservación Periódica De La Carretera Guanajuato - Juventino Rosas Tramo Noria Alta - El Laurel | 9 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499959.74 | 421731.92 | 421731.92 | 421731.92 | 28.1155 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626138 | Conservación Periódica De La Carretera Dolores Hidalgo - Xoconoxtle | 10 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1395327.55 | 1395310.34 | 1395310.34 | 1395310.34 | 93.0207 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo, pendiente gestión de pago de estimación 3 por $97,930.20 / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626147 | Conservación Periódica De La Carretera Pueblito De Rocha - Marfil | 11 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1829379.86 | 1829376.96 | 1829376.96 | 1829376.96 | 91.4688 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo, pendiente gestión de pago estimación 05 por $383,417.82 / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626169 | Conservación Periódica De La Carretera Ramal A San Pedro Del Monte, Municipio De León | 12 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4273030.21 | 4273029.77 | 4273029.77 | 4273029.77 | 94.9562 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626178 | Conservación Periódica De La Carretera Acceso A Guanajuato | 13 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2251382.08 | 2251339.52 | 2251339.52 | 2251339.52 | 90.0536 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626180 | Conservación Periódica De La Carretera Ramal A Pozuelos | 14 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1787627.11 | 1554684.27 | 1554684.27 | 1554684.27 | 77.7342 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626185 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2016 | 15 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8712297.86 | 2056587.68 | 2056587.68 | 2056587.68 | 20.5659 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 47 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626219 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2016 | 16 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9691518.02 | 9691518.02 | 9691518.02 | 8255098.67 | 5459434.55 | 5459434.55 | 5459434.55 | 56.3321 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 68.35 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626222 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2016 | 17 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8336555.35 | 3711097.61 | 3711097.61 | 3711097.61 | 37.111 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 49.87 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626226 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2016 | 18 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8097173.97 | 6196939.63 | 6196939.63 | 6196939.63 | 61.9694 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 80.09 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626230 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2016 | 19 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7916086.85 | 6367870.91 | 6367870.91 | 6367870.91 | 63.6787 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 87.8 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626233 | Servicios Profecionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales(Programa Fortaseg 2016) | FORTASEG 001 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 580800 | 580800 | 580800 | 580800 | 265000 | 265000 | 265000 | 45.6267 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 45.63 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626238 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2016 | 21 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9632178.71 | 8483363.97 | 8483363.97 | 8483363.97 | 84.8336 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626241 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León 1, 2016 | 22 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 13736845.15 | 10512502.68 | 10512502.68 | 10512502.68 | 61.8383 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 93.24 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626325 | Servicios De Capacitacion (Fortaseg 2016) | FORTASEG 002 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1949500 | 1949500 | 1949500 | 1949500 | 1771700 | 1771700 | 1771700 | 90.8797 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 90.88 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626330 | Becas Y Otras Ayudas Para Programas De Capacitacion(Fortaseg 2016) | FORTASEG 003 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 315000 | 315000 | 315000 | 47.7273 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 47.73 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626334 | Servicios De Apoyo Administrativo Traduccion, Fotocopiado E Impresion(Fortaseg 2016) | FOTASEG 004 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626338 | Difusion Por Radio, Televicion Y Otros Medios De Mensajes Comerciales Para Promover La Venta De Bienes O Servicios (Fortaseg 2016) | FORTASEG 005 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626351 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo E Instrumental Medico Y De Laboratorio(Fortaseg 2016) | FORTASEG 006 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 884889 | 884889 | 884889 | 75.6315 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 75.63 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626353 | Camaras Fotograficas Y De Video(Fortaseg 2016) | FORTASEG 007 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626359 | Materiales Y Utiles De Impresion(Fortaseg 2016) | FORTASEG 008 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626364 | Vehiculos Y Equipo De Transporte (Fortaseg 2016) | FORTASEG 009 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4076450 | 4076450 | 4076450 | 4076450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626368 | Vestuario Y Uniformes (Fortaseg 2016) | FORTASEG 010 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1489600 | 1489600 | 1489600 | 1489600 | 1466781 | 1466781 | 1466781 | 98.4681 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 98.47 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626372 | Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica(Fortaseg 2016) | FORTASEG 011 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 175150 | 175150 | 175150 | 175150 | 123442 | 123442 | 123442 | 70.4779 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 70.48 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626377 | Materiales De Seguridad(Fortaseg 2016) | FORTASEG 012 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626450 | Aportacion Municipal Al Programa Fortaseg | FORTAMUN 16 001 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626451 | Deficiente De Alumbrado Publico | FORTAMUN 16 002 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 11750000 | 100 | 0 | Luminaria | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626455 | Contingencias | FORTAMUN 16 003 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 77886 | 77886 | 77886 | 51.924 | 0 | Otros | 15000 | 0 | 51.92 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626459 | Construccion De Gavetas En El Panteon Municipal | FORTAMUN 16 004 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 43416 | 43416 | 43416 | 86.832 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 86.83 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626462 | Construccion De Gavetas En El Panteon De La Com. Estacion Joquin | FORTAMUN 16 005 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 10155 | 10155 | 10155 | 20.31 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 20.31 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626464 | Equipamiento Servicios Publicos Municipales | FORTAMUN 16 006 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4932716 | 4932716 | 4932716 | 4932716 | 4932716 | 4932716 | 4932716 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100626465 | Equipamiento Seguridad Publica | FORTAMUN 16 007 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5032543 | 5032543 | 5032543 | 5032543 | 5032543 | 5032543 | 5032543 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627135 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion Del Blvd Paseo Solidaridad Tramo: Piv Alvaro Obregon A Glorieta Megabandera | FFM-SI-3288-16-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1494490.29 | 1494490.29 | 1494490.29 | 1494490.29 | 1494490.28 | 1494490.28 | 1494490.28 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627141 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De La Calle Oaxaca Tramo: Av. San Pedro A Av. Casimiro Liceaga. P.E. Urb Av San Pedro Tramo: Av. Independencia A Blv Lazaro Cardenas | FFM-SI-1670-16-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 559360.88 | 701867.5 | 701867.5 | 701867.5 | 701867.5 | 701867.5 | 701867.5 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627146 | Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion De La Av. Insurgentes Tramo: Juan Jose Torres Landa A Entronque Salida Abasolo | FFM-SI-1670-16-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 844907.04 | 844907.04 | 844907.04 | 844907.04 | 844907.04 | 844907.04 | 844907.04 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627328 | Combustible Lub. Y Aditivos Vehiculos De Seguridad Publica (1-F2-2016) | 1-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatio | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 450000 | 833525.24 | 833525.24 | 833525.24 | 817688.93 | 817688.93 | 817688.93 | 98.1001 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627330 | Refacciones Y Accesorios De Equipo De Transporte De Seguridad Publica (2-F2-2016) | 2-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatío | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 50000 | 198000 | 198000 | 198000 | 148934.26 | 148934.26 | 148934.26 | 75.2193 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 75.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627333 | Mantenimiento Y Conservación De Vehículos De Seguridad Pública (3-F2-2016) | 3-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Mravatio | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 70000 | 60000 | 60000 | 60000 | 55487.02 | 55487.02 | 55487.02 | 92.4784 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 92.48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627738 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León 2, 2016 | 23 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7930000.32 | 5902619.43 | 5902619.43 | 5902619.43 | 59.0262 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 56.3 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627755 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León 3, 2016 | 24 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 6994260.04 | 6685425.34 | 6685425.34 | 6685425.34 | 74.2825 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 98.53 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627772 | Conservación Rutinaria De La Carretera Silao - San Felipe (Km 1 450 Al 45 300) Con 4.57 Kms De Gasas, Incluye Entronque Arrastres, 2016 | 25 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11679036.36 | 11679036.36 | 11679036.36 | 97.3253 | 0 | Kilómetro | 173024 | 0 | 99.63 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627801 | Demarcación Horizontal De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya, 2016 | 26 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21900000 | 21900000 | 21900000 | 16090177.46 | 11011527.15 | 11011527.15 | 11011527.15 | 50.2809 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 73.61 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627820 | Demarcación Horizontal De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo, 2016 | 27 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 14449662.76 | 8589935.25 | 8589935.25 | 8589935.25 | 45.2102 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 73.74 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627845 | Demarcación Horizontal De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Guanajuato, 2016 | 28 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 16897661.55 | 7633915.06 | 7633915.06 | 7633915.06 | 36.352 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 56 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627858 | Demarcación Horizontal De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León, 2016 | 29 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19600000 | 19600000 | 19600000 | 14870099.74 | 10694746.26 | 10694746.26 | 10694746.26 | 54.565 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 87.45 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627870 | Rehabilitación De La Carretera Ramal A Las Liebres, Municipio De Romita | 30 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3957876.79 | 3957876.79 | 3957876.79 | 87.9528 | 0 | Kilómetro | 56655 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627891 | Desyerbe Y Desmonte De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2016 | 31 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1054382 | 1054382 | 1054382 | 1054382 | 84.3506 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627902 | Desyerbe Y Desmonte De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León, 2016 | 32 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3381228.9 | 2178838.84 | 2178838.84 | 2178838.84 | 48.4186 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 94.5 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627926 | Desyerbe Y Desmonte De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zonas Guanajuato 2 Y Guanajuato 3, 2016 | 34 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2051693.16 | 351772.12 | 351772.12 | 351772.12 | 13.0286 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 40.05 | Financiera: Obra en proceso. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627936 | Desyerbe Y Desmonte De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2016 | 35 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1054382 | 997229.38 | 997229.38 | 997229.38 | 79.7784 | 0 | Kilómetro | 148173 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627982 | Desyerbe Y Desmonte De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zonas Celaya 3 Y Celaya 4, 2016 | 36 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1330212.95 | 1164466.08 | 1164466.08 | 1164466.08 | 61.2877 | 0 | Kilómetro | 468469 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627990 | Rehabilitación De Señalamiento Vertical En La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona A, 2016 | 37 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8978752.52 | 4543300.78 | 4543300.78 | 4543300.78 | 50.4811 | 0 | Otros | 171709 | 0 | 57.31 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100627995 | Rehabilitación De Señalamiento Vertical En La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona B, 2016 | 38 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10894997.04 | 4767832.38 | 4767832.38 | 4767832.38 | 43.3439 | 0 | Otros | 171709 | 0 | 45 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628002 | Estabilización De Taludes De La Carretera Cañada De Moreno Xichú, Sexta Etapa, En El Municipio De Xichú | 39 | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2347688.7 | 2269539.64 | 2269539.64 | 2269539.64 | 84.057 | 0 | Lote | 11560 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628004 | Estabilizacion De Taludes En Carretera Panorámica | 40 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1197969.4 | 1197961.76 | 1197961.76 | 1197961.76 | 99.8301 | 0 | Lote | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628295 | Cuenta 1131 Sueldos Base | 01-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 29075528 | 28623305 | 28623305 | 28623305 | 28623305 | 28623305 | 28623305 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628332 | Cuentas 1321-1323 Prima Vacacional Y Gratificacion De Fin De Ano 2016 | 02-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 4681947 | 5114040 | 5114040 | 5114040 | 5114040 | 5114040 | 5114040 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628333 | Cuentas 2111-2141-2161 Material Administrativo,Emision Documentos | 03-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1846338 | 1809372 | 1809372 | 1809372 | 1809372 | 1809372 | 1809372 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628381 | Cuentas 2461, 2491 Materiales Y Art De Construccion | 04-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 2800000 | 2896808 | 2896808 | 2896808 | 2896808 | 2896808 | 2896808 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628384 | Cuenta 2711 Vestuario Y Uniformes | 05-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 620000 | 413889 | 413889 | 413889 | 413889 | 413889 | 413889 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628386 | Cuenta 2961 Refacciones Equipo De Transporte | 06-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 500000 | 499155 | 499155 | 499155 | 499155 | 499155 | 499155 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628389 | Cuenta 3111 Servicios Energia Electrica | 07-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 4700000 | 4813522 | 4813522 | 4813522 | 4813522 | 4813522 | 4813522 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628390 | Cuentas 3252,3261,3291 Servicios De Arrendamiento | 08-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 28900000 | 26840610 | 26840610 | 26840610 | 26840610 | 26840610 | 26840610 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628402 | Estabilización De Taludes En Vialidad Diego Rivera | 41 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1223741.03 | 1174301.49 | 1174301.49 | 1174301.49 | 78.2868 | 0 | Otros | 171709 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628403 | Conservación Rutinaria De Puentes Zona Celaya | 42 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 1017494.06 | 1017494.06 | 1017494.06 | 36.3391 | 0 | Lote | 468469 | 0 | 56.3 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628404 | Conservación Rutinaria De Puentes Zona Guanajuato | 43 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3471736.97 | 1942093.35 | 1942093.35 | 1942093.35 | 55.4884 | 0 | Otros | 171709 | 0 | 68.8 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628405 | Conservación Rutinaria De La Autopista Guanajuato-Silao | 44 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4523923.96 | 2295193.79 | 2295193.79 | 2295193.79 | 41.7308 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 58.86 | Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628406 | Estabilización De Taludes Carreteras Ocampo E.C. León-San Felipe | 45 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2514178.91 | 2514178.74 | 2514178.74 | 2514178.74 | 93.1177 | 0 | Otros | 22683 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada. / Física: FAFEF 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628417 | Cuentas 3321, 3391 Servicios Profecionales, Cientificos | 09-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 3000000 | 844640 | 844640 | 844640 | 844640 | 844640 | 844640 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628418 | Cuentas 3551,3581 Servicios De Instalacion Y Reparacion | 10-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 4230652 | 4488176 | 4488176 | 4488176 | 4488176 | 4488176 | 4488176 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628420 | Cuentas 4415,4421,4481 Ayudas Sociales | 12-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 4765450 | 5086680 | 5086680 | 5086680 | 5086680 | 5086680 | 5086680 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628421 | Cuenta 3921 Otros Impuestos Y Derechos | 11-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 23600000 | 30544945 | 30544945 | 30544945 | 30544945 | 30544945 | 30544945 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628422 | Cuentas 5111,5151 Mobiliario Y Equipo Administrativo | 13-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1400000 | 1268400 | 1268400 | 1268400 | 1268400 | 1268400 | 1268400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100628430 | Cuenta 5411 Automoviles Y Camiones | 14-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 850000 | 6809388 | 6809388 | 6809388 | 6809388 | 6809388 | 6809388 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100629037 | Rehabilitacion Camino Al Paso De Ovejas (El Puente) | 1 | Guanajuato | Tarandacuao | Paso de Ovejas (El Puente) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2016 | 271964 | 271964 | 271964 | 271964 | 271964 | 271964 | 271964 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100629323 | Cuenta 6151 Const. Vias De Comunicacion | 17-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 4000000 | 7838506 | 7838506 | 7838506 | 7838506 | 7838506 | 7838506 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100629333 | Cuenta 9111 Amort Deud Int Ins C | 19-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 8000000 | 7950289 | 7950289 | 7950289 | 7950289 | 7950289 | 7950289 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100629338 | Cuenta 9211 Int. Deuda Interna Inst. | 20-16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 5000000 | 4069091 | 4069091 | 4069091 | 4069091 | 4069091 | 4069091 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100631873 | Adquisicion De Patrullas Para El Municipio | 020216 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO | Seguridad | Terminado | 2016 | 669780 | 669780 | 669780 | 669780 | 669780 | 669780 | 669780 | 100 | 0 | Vehículos | 11641 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633304 | Materiales Y Suministros Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Evaluación y Control de Confianza y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1445139.86 | 1445139.86 | 1445139.86 | 745754.42 | 631238.58 | 631238.58 | 631238.58 | 43.6801 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 45 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633648 | Construcción De Gimnasio Para Mujeres En Unidad Deportiva En Pueblo Nuevo, En El Estado De Guanajuato | 911 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Pueblo Nuevo | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1978778.25 | 593003.48 | 593003.48 | 593003.48 | 29.6502 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633649 | Empastado Y Sistema De Riego De Campo De Beisbol En Unidad Deportiva De Pueblo Nuevo, Guanajuato. | 3116892 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 875000 | 865375 | 865375 | 865219.19 | 259565.76 | 259565.76 | 259565.76 | 29.9946 | 0 | Metros Cuadrados | 3741 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633700 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, En Calle Revolucion. | PR A-11 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Miguel de Allende | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8987325.11 | 8987325.11 | 8987325.11 | 8987325.11 | 5846778.59 | 5846778.59 | 5846778.59 | 65.0558 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633714 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En Unidad Deportiva De Pueblo Nuevo, Guanajuato. | 939 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Pueblo Nuevo | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 869884.43 | 869884.43 | 869884.43 | 30.5223 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633722 | Rehabilitación De La Excarcel Municipal Para Archivo Historico En La Cabecera Municipal De Salvatierra, Guanajuato. | 2929647 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4647000 | 4595883 | 4595883 | 4595883 | 1329195.5 | 1329195.5 | 1329195.5 | 28.9214 | 0 | Metros Cuadrados | 5760 | 0 | 20 | Financiera: Monto correspondiente al anticipo / Física: Obra en proceso de cierre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633735 | Pavimentación En La Calle Morelos En San Miguel Emenguaro, En El Municipio De Salvatierra, En El Estado De Guanajuato | PDR A-1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salvatierra | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1745110 | 1745110 | 1725913.79 | 1706518.02 | 511955.41 | 511955.41 | 511955.41 | 29.3366 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633738 | Construcción Y Equipamiento De Cancha De Futbol 7 De Prácticas En Cabecera Municipal De Jaral Del Progreso, Guanajuato | 1004 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Jaral del Progreso | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1485000 | 1007801.85 | 1007801.85 | 1007801.85 | 67.1868 | 0 | Metros Cuadrados | 20457 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633753 | Infraestructura Vial En El Municipio De Salvatierra, Guanajuato (Pavimentación De La Calle Manuel Doblado, En La Comunidad De Ojo De Agua De Ballesteros) | 3038220 | Guanajuato | Salvatierra | Ojo de Agua de Ballesteros | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1636040 | 1636040 | 1618043.56 | 1618043.56 | 1276902.24 | 1276902.24 | 1276902.24 | 78.0484 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633758 | Construcción De Arroyo A Base De Empedrado Piedra Bola, Guarniciones Y Banquetas En La Exestación De Río Laja 1a Etapa, Municipio De Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. | FORTAFIN B-10 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 989629.67 | 988436.72 | 988436.72 | 988436.72 | 98.8437 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633798 | Empastado Y Sistema De Riego En Campo De Futbol Soccer En La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal De Coroneo, Guanajuato. | 3011895 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1647000 | 1628883 | 1628883 | 1594699.07 | 478409.72 | 478409.72 | 478409.72 | 29.3704 | 0 | Metros Cuadrados | 3018 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633822 | Construcción Y Equipamiento De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Santiago Capitiro, Jaral Del Progreso, Guanajuato. | 2924264 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1750000 | 1730750 | 1730750 | 1730472.99 | 495869.67 | 495869.67 | 495869.67 | 28.6506 | 0 | Metros Cuadrados | 1296 | 0 | 28.65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633929 | Construcción De Plaza Y Parque, En El Municipio De San Diego De La Unión, En El Estado De Guanajuato | FORTAFIN B-1 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de san Diego de la Union | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998064.83 | 537214.66 | 537214.66 | 537214.66 | 53.7215 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100633956 | Edificio Dif Municipal (Primera Etapa) Área Administrativa Y Servicios De Salud | 631 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Villagrán | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3245468.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21055 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634033 | Pavimentación De Calle Principal De La Comunidad De Buena Vista De Cortez | FORTAFIN B-24 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Pénjamo | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5867309.82 | 3814523.08 | 3814523.08 | 3814523.08 | 63.5754 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634043 | Techado De Canchas Y Usos Múltiples En El Municipio De Silao De La Victoria, En El Estado De Guanajuato | 2626839 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3374038.09 | 1687019.05 | 1687019.05 | 1687019.05 | 48.7366 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, FALTA CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634051 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle: Nardo Entre Ave. Ángel León Torres Y Nogales Zona Centro, Cortazar, Gto. | FORTAFIN B-16 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cortazar, Gto. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 1957860.39 | 1957860.39 | 1957860.39 | 1957860.39 | 97.893 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634073 | Construcción De Aulas Adosadas En Telesecundaria No.337 Amado Nervo, En El Municipio De Romita, En El Estado De Guanajuato | 2626427 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1128865 | 1128865 | 1116447.48 | 1078068.21 | 548182.7 | 548182.7 | 548182.7 | 48.5605 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634074 | Construcción De Aulas Adosadas En La Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, En San Pedrito De López (El Tenamaste), En El Municipio De Romita, En El Estado De Guanajuato | 2626618 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 751320 | 751320 | 743055.48 | 721003.82 | 425756.48 | 425756.48 | 425756.48 | 56.6678 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634077 | Gimnasios Al Aire Libre En Dos Ríos De San Antonio, Yostiro De San Antonio, Colonia El Palomar, Apaseo El Alto, Presa Grande Y Cabecera Municipal De Pueblo Nuevo, Guanajuato. | 1016 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Pueblo Nuevo | Deporte | En Ejecución | 2016 | 325000 | 325000 | 325000 | 321750 | 96427.5 | 96427.5 | 96427.5 | 29.67 | 0 | Metros Cuadrados | 3741 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634080 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Apaseo El Alto, Guanajuato (Rehabilitación De Calle Ignacio Pérez En Colonia El Rejalgar A Base De Concreto Hidráulico) | 3107438 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3800000 | 3800000 | 3758200 | 3496059.41 | 1048817.82 | 1048817.82 | 1048817.82 | 27.6005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634113 | Construcción De Arroyo A Base De Empedrado Piedra Bola, Guarniciones Y Banquetas En La Exestación De Río Laja 2a Etapa, Municipio De Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. | FORTAFIN B-6 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8700000 | 2300000 | 2300000 | 2260912.19 | 2260912.18 | 2260912.18 | 2260912.18 | 98.3005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634114 | Pavimentación Del Blvd. Andrés López 1era Etapa En El Municipio De San Francisco Del Rincón, Gto. | FORTAFIN B-10 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Francisco del Rincón | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 5758682.02 | 2383864.01 | 2383864.01 | 2383864.01 | 35.5801 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634115 | Pavimentación De Calle Ignacio Aldama, En San José De Barrial | FORTAFIN B-14 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Purisima del Rincón | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634145 | Construcción Y Equipamiento De Cancha De Usos Multiples En La Comunidad De La Bolsa, Jaral Del Progreso, Guanajuato. | 2924202 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1750000 | 1730750 | 1730750 | 1726994.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2618 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634194 | Construcción De Cancha De Futból, En El Municipio De San Felipe, En El Estado De Guanajuato | 3005455 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 600000 | 593400 | 593400 | 591888.16 | 591888.16 | 591888.16 | 591888.16 | 99.7452 | 0 | Metros Cuadrados | 28452 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634307 | Construcción De Parque Recreativo En Cabecera Municipal, En El Municipio De San Diego De La Unión, En El Estado De Guanajuato | PDR A-2 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Diego de la Union | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 989000 | 296700 | 296700 | 296700 | 29.67 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634362 | Rehabilitación Y Modernización Del Museo De La Ciudad, Cabecera Municipal, Salvatierra, Guanajuato. | 2960714 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 1038450 | 1038450 | 1038450 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1410 | 0 | 30 | Financiera: Monto correspondiente al anticipo / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634401 | Construcción De Pista De Atletismo En Acabado De Tartán En Unidad Deportiva Municipal, En El Municipio De San Luis De La Paz, En El Estado De Guanajuato | 3106109 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6568768 | 6496511.56 | 6496511.56 | 6496511.56 | 1922910.69 | 1922910.69 | 1922910.69 | 29.5991 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634440 | Construcción Y Equipamiento De Cancha De Futbol 7 En La Comunidad De Santa Bárbara, Municipio De Ocampo, Guanajuato. | 3115952 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1981 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634491 | Pavimentación De Calle 20 De Noviembre En San Pedro De Los Naranjos, En El Municipio De Salvatierra, En El Estado De Guanajuato | 2647213 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2731606 | 2731606 | 2701558.33 | 2689597.78 | 1355218.3 | 1355218.3 | 1355218.3 | 49.6125 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634517 | Construcción Y Equipamiento De Cancha De Futbol 7 En El Barrio San José, Municipio De Ocampo, Guanajuato. | 3118639 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 546 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634543 | Construcción De Servicios Sanitarios Rurales, En El Preescolar 30 De Abril, En El Municipio De Romita, En El Estado De Guanajuato | 2627111 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 564230 | 564230 | 558023.47 | 556290.79 | 291790.9 | 291790.9 | 291790.9 | 51.7149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634544 | Pavimentación De La Calle Tlaxcaltecas En La Colonia Cuauhtémoc En El Municipio De Romita | FORTAFIN B-25 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Romita | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3300000 | 3303585.14 | 3303585.14 | 3303585.14 | 1587812.12 | 1587812.12 | 1587812.12 | 48.0633 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: El municipio hará uso de los rendimientos generados por $3,585.14 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634547 | Remodelación Del Centro Cultural Plaza De Gallos, En El Municipio De León, En El Estado De Guanajuato | 2989068 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 13000000 | 12857000 | 12857000 | 12856980.97 | 3714154.94 | 3714154.94 | 3714154.94 | 28.8882 | 0 | Metros | 47702 | 0 | 1.95 | Financiera: El monto corresponde al anticipo. / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634575 | Creación Del Gimnasio Al Aire Libre Para Espacio Deportivo En El Barrio De La Cruz, Santiago Maravatío, Guanajuato. | 3038059 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 1160132.39 | 919141.85 | 919141.85 | 919141.85 | 77.4471 | 0 | Metros Cuadrados | 3184 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634577 | Construcción De Aulas Adosadas, Escuela Prima Revolución Mexicana, En El Municipio De Romita, En El Estado De Guanajuato | 2626901 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 751320 | 751320 | 743055.48 | 732241.89 | 340923.35 | 340923.35 | 340923.35 | 45.3766 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634580 | Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios En El Campo Deportivo Altamirano, San Pedro De Los Naranjos, Municipio De Salvatierra, Guanajuato. | 928 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Salvatierra | Deporte | Terminado | 2016 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634608 | Modernización Salida A Salamanca Cuarta Etapa En Irapuato, Gto. | 681 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30659000 | 30659000 | 30659000 | 30659000 | 30659000 | 30659000 | 30659000 | 100 | 0 | Kilómetro | 529440 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100634648 | Rehabilitación De La Plaza Benjamín Juárez, San Pedro De Los Naranjos, Municipio De Salvatierra, Guanajuato. | 2929585 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 148222.5 | 148222.5 | 148222.5 | 29.9742 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 90 | Financiera: Monto correspondiente al anticipo / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100636978 | Taller De Primer Respondiente Con Capacidad Para El Procesamiento Del Lugar De Los Hechos | GTO-01-2016 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1648153.5 | 790178.96 | 790178.96 | 790178.3 | 790178.3 | 790178.3 | 790178.3 | 99.9999 | 0 | Piezas | 4430 | 0 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100637959 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza | SSP 1 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2016 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 100 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 100 | Financiera: / Física: NO SE REPORTA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638167 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | SSP 2 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2016 | 9695497.05 | 9878250 | 9878250 | 9878250 | 9878250 | 9878250 | 9878250 | 100 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 0 | Financiera: Se aumeto el recurso Autorizado para nivelacion Academica de las economias de chamarra y camisola / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638213 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | SSP 3 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2016 | 20737454.8 | 20737454.8 | 20737454.8 | 20737454.8 | 19751247.87 | 19751247.87 | 19751247.87 | 95.2443 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 0 | Financiera: Se creo una nueva meta de kits de iluminación autorizada por el oficio SEESNSP/DGVS/21687//2017 / Física: NO SE PRESENTA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638246 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De Justicia | SSP 4 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2016 | 26856261.17 | 27238183.86 | 27238183.86 | 27238183.86 | 25083641.87 | 25083641.87 | 25083641.87 | 92.09 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 0 | Financiera: Se destinaron economías para la creación de nuevas metas SESNSP/DGVS/21687/2016,22514 y 22513 / Física: NO SE PRENTA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638276 | Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública | SSP 5 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2016 | 30460804.81 | 30755201.85 | 30755201.85 | 30755201.85 | 28407960.01 | 28407960.01 | 28407960.01 | 92.368 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE PRESENTA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638365 | Red Nacional De Telecomunicaciones | SSP 6 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2016 | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 671994.12 | 671994.12 | 671994.12 | 91.4278 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE PRESENTA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638381 | Sistema Nacional De Información | SSP 7 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2016 | 660000 | 686280 | 686280 | 686280 | 472000.08 | 472000.08 | 472000.08 | 68.7766 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE REPORTA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638405 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | SSP 8 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | 1510 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2016 | 5217256.17 | 5238504.29 | 5238504.29 | 5238504.29 | 3952256.25 | 3952256.25 | 3952256.25 | 75.4463 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE REPORTA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638431 | Prevención Social De Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | SSP 9 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2016 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 3044748.52 | 3044748.52 | 3044748.52 | 72.494 | 0 | Otros | 1578626 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE PRESENTA AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638700 | Equipamiento Para El Sistema De Control A Imputados Y Sentenciados En Libertad | GTO-02-2016 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000.05 | 2606075.7 | 2606075.7 | 1998526 | 1998526 | 1998526 | 1998526 | 76.6872 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638841 | Equipamiento Informático Centros Penitenciarios | GTO-03-2016 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1483253.95 | 1449608.67 | 1449608.67 | 1449608.45 | 1449608.45 | 1449608.45 | 1449608.45 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638862 | Equipamiento De Tecnologías De Alto Desempeño Para La Defensoría Pública | GTO-04-2016 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Defensoría Pública del estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4341883.6 | 4341883.6 | 4341883.6 | 2699139.63 | 2699139.63 | 2699139.63 | 2699139.63 | 62.1652 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638890 | Fortalecimiento De La Agencia De Investigación Criminal | GTO-06-2016 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12127919.09 | 12127919.09 | 12127919.09 | 9423494.94 | 9423494.94 | 9423494.94 | 9423494.94 | 77.7008 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638913 | Equipamiento Para La Defensoría Pública | GTO-07-2016 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Defensoría Pública del estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1181501.86 | 1181501.86 | 1181501.86 | 742902.02 | 742902.02 | 742902.02 | 742902.02 | 62.8778 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638954 | Mobiliario Para Las Instalacionesde La Policía Procesal | GTO-08-2016 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 597124.69 | 446772.6 | 446772.6 | 446771.8 | 446771.8 | 446771.8 | 446771.8 | 99.9998 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100638970 | Equipo De Comunicación Para Policía Procesal Especializada En Justicia Para Adolescentes | GTO-10-2016 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 995166.95 | 1431063.21 | 1431063.21 | 976063.21 | 976063.21 | 976063.21 | 976063.21 | 68.2055 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160100640676 | Modif.Linea De 115 Kv. Sobre Vialidad Sur Oriente (Glorieta El Peral) Rio Laja | DGOP-009-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Seguridad | Terminado | 2016 | 1449553.73 | 1457684.97 | 1457684.97 | 1457684.97 | 1236090 | 1236090 | 1236090 | 84.7982 | 0 | Metros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200642852 | Construccion De Cocina-Comedor En La Universidad Tecnologica Del Norte De Guanajuato(Untg) | 2235687 | Guanajuato | Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | 1166891.79 | 1154055.98 | 1154055.98 | 1154055.98 | 1154055.98 | 1154055.98 | 1154055.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIO A VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200643113 | Rehabilitación De Auditorio De Casa De La Cultura Fulgencio Vargas Del Municipio De Jaral Del Progreso, Gto. | 64 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 101113.23 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros | 320 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200643123 | Construcción De Centro Cultural "Juan Ignacio Torres Landa Garcia" Cabecera Municipal, San Jose Iturbide, Gto. | 2282984 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 3850000 | 3807650 | 3807650 | 3807650 | 3217577.83 | 3217577.83 | 3217577.83 | 84.503 | 0 | Metros | 260 | 0 | 85 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200643133 | Restauración Del Antiguo Cuartel Venustiano Carranza "Casa De La Cultura" De Silao Guanajuato. | 2382837 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2966333.6 | 2593258.37 | 2593258.37 | 2593258.37 | 87.4034 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200643137 | Construccion De Foro San Carlos | 2295115 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6350000 | 6280150 | 6280150 | 6280150 | 6026684.53 | 6026684.53 | 6026684.53 | 95.964 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 98 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200643139 | Rehabilitación Del Teatro Angela Peralta | 2295875 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 5142800 | 5142800 | 5142800 | 3587962.51 | 3587962.51 | 3587962.51 | 69.7667 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200643143 | Construcción Del Edificio Del Conservatorio Ubicado En El Blvd. Lázaro Cárdenas Primera Etapa | 28 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3044973.8 | 3044973.8 | 3044973.8 | 30.4497 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200643925 | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Mata Cano, En La Colonia Juarez En Cabecera Municipal, Abasolo, Gto. - 61564 | 61564 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 517751.52 | 517751.52 | 517751.52 | 517751.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200643926 | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Benito Juarez, En La Colonia Juarez, Cabecera Municipal, Abasolo, Gto. - 61436 | 61436 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 209527.98 | 209527.98 | 209527.98 | 209527.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200643928 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuartos Dormitorio - 69654 | 69654 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62259.64 | 62259.64 | 62259.64 | 62259.64 | 62259.64 | 62259.64 | 62259.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644055 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Corregidora Norte - 51641 | 51641 | Guanajuato | San José Iturbide | El Arquito (El Arquito Buenavistilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 256382.2 | 256382.2 | 256382.2 | 256382.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO Y AVANCE FIS. DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644065 | Pavimentación De La Calle Balcon De Los Colimbos De Balcon De Los Canguros A Balcon De Los Ruiseñores, De La Colonia Colinas De La Hacienda - 42218 | 42218 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 668565.16 | 222855.05 | 222855.05 | 222855.05 | 66856.52 | 66856.52 | 66856.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644066 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63625 | 63625 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 43456.74 | 43456.74 | 43456.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644067 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63686 | 63686 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 89998.19 | 80751.03 | 80751.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644068 | Pavimentación De La Calle Filipenses De Calle Colosenses A Calle Romanos, De La Colonia San Pablo. - 42177 | 42177 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2483818.99 | 716059.68 | 716059.68 | 716059.68 | 609537.87 | 609537.87 | 609537.87 | 85.1239 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644069 | Pavimentación De La Calle Manuel Cresencio Rejon De La Calle Jose A.Godoy - Jose M. De La Torre De La Colonia Periodistas Mexicanos. - 41707 | 41707 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1559506.99 | 488049.19 | 488049.19 | 488049.19 | 417025.94 | 417025.94 | 417025.94 | 85.4475 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644070 | Pavimentación De La Calle Ignacio Villavicencio De Calle Arturo Valades A Arturo Villegas, De La Colonia Leon I. - 42426 | 42426 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 915924.52 | 305308.17 | 305308.17 | 305308.17 | 301900.63 | 301900.63 | 301900.63 | 98.8839 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644071 | Pavimentación De La Calle Madre Julia De Calle Madre Tierra A Cerro Del Soyate, De La Colonia Diez De Mayo. - 42288 | 42288 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1149591 | 383197 | 383197 | 383197 | 368552.39 | 368552.39 | 368552.39 | 96.1783 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644072 | Pavimentación De La Calle Agra De Calle Bangladesh A Topar Con Arroyo, De La Colonia Cañón De La India. - 41962 | 41962 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1833342.25 | 547564.18 | 547564.18 | 547564.18 | 478592.17 | 478592.17 | 478592.17 | 87.4038 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644082 | Pavimentación De La Calle Quio De Calle Corcira A Eolo, En La Colonia La Ermita. - 41956 | 41956 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5347461.55 | 1666592.23 | 1666592.23 | 1666592.23 | 1136978.33 | 1136978.33 | 1136978.33 | 68.2217 | 0 | Metros Cuadrados | 292 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644083 | Colocación De Calentadores Solares De Carencia Social En Cabecera Municipal - 70697 | 70697 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644084 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 70719 | 70719 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644085 | Rehabilitacion De Pavimento De La 16 De Septiembre Tramo 5 De Febrero Al Arroyo De La Colonia Juana De Medina - 68283 | 68283 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 920000 | 751638.25 | 751638.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644089 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonias Del Municipio De Uriangato Gto - 75636 | 75636 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644091 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Rió Y Calle Sin Nombre - 51766 | 51766 | Guanajuato | San José Iturbide | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 181687.36 | 181687.36 | 181687.36 | 181687.36 | 156032.12 | 156032.12 | 156032.12 | 85.8795 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644107 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Los Rodríguez San Miguel De Allende - 69762 | 69762 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN MIGUEL DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11679246.3 | 11679246.3 | 11679246.3 | 11679246.3 | 5237422.97 | 5237422.97 | 5237422.97 | 44.8438 | 0 | Otros | 1273 | 0 | 35 | Financiera: / Física: SISTEMA / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644110 | Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Colonia Emiliano Zapata (1ra. Y 2da. Privada) - 69705 | 69705 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 357000.47 | 175702 | 175702 | 175702 | 175702 | 175702 | 175702 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200644112 | Construcción De Muro De Contención Para Protección De Calle 5 De Mayo - 64576 | 64576 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | Terminado | 2016 | 900000 | 899014 | 899014 | 899014 | 899014 | 899014 | 899014 | 100 | 0 | Otros | 2738 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: MURO DE CONTENCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646325 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Guadalupe Victoria Acambaro Gto - 62374 | 62374 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 159559 | 159559 | 159559 | 159559 | 159559 | 159559 | 159559 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646445 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico Calle Division Del Norte Colonia Linda Vista - 63355 | 63355 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 800000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la secretaria de desarrollo social y humano / Física: aportación municipal / Registro: obra convenida con la secretaria de desarrollo social y humano - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646451 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De El Rodeo - 59898 | 59898 | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2016 | 1034208.7 | 1034208.7 | 1007523.78 | 1034208.7 | 1007523.78 | 1007523.78 | 1007523.78 | 97.4198 | 0 | Piezas | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646460 | Pavimentacion De La Calle 16 De Julio De La Calle Fray Sabatino - Av. Olímpica En La Colonia Ampliación San Francisco. - 63482 | 63482 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4998577.97 | 1311004.04 | 1311004.04 | 1311004.04 | 780840.54 | 780840.54 | 780840.54 | 59.5605 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646462 | Pavimentacion De La Calle Tibet De La Calle Baroda - De Los Balvartes De La Colonia El Castillo. - 41940 | 41940 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2717484.68 | 905828.23 | 905828.23 | 905828.23 | 807136.17 | 807136.17 | 807136.17 | 89.1048 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646463 | Pavimentación De La Calle Presa Del Consuelo De Calle Presa La Selva A Canal De Sardaneta, De La Colonia Presitas Ii Sección. - 42406 | 42406 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1384587.58 | 414107.84 | 414107.84 | 414107.84 | 362803.79 | 362803.79 | 362803.79 | 87.6109 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646472 | Construccion De Cuarto Dormitorio 4x4 En La Colonia La Perla - 59921 | 59921 | Guanajuato | Romita | Colonia la Perla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77372.5 | 71043.17 | 71043.17 | 71043.17 | 53855.12 | 53855.12 | 53855.12 | 75.8062 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 75.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646476 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 70452 | 70452 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 100 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646477 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Primera Etapa En Cabecera Municipal - 65762 | 65762 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646479 | Pavimentacion A Base De Empedrado De La Calle Antonio Villareal - 58376 | 58376 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6702605.11 | 3351303 | 3351303 | 2760531 | 2015177 | 2015177 | 2015177 | 60.1311 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 90 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646500 | Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Colonia Santa Elena Norte (Calle Antonio Plaza) - 69487 | 69487 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 292719.77 | 144558 | 144558 | 144558 | 144558 | 144558 | 144558 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TEMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200646502 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 67208 | 67208 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 18570.05 | 8509 | 8509 | 8509 | 8509 | 8509 | 8509 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648736 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nuevo Mexico-Lazaro Cardenaz, En La Colonia El Saucillo En Cabecera Municipal, Abasolo, Gto. - 61726 | 61726 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 103387.44 | 103387.44 | 103387.44 | 103387.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648899 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia San Juan Bosco - 68468 | 68468 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 456612.8 | 364111.09 | 364111.09 | 364111.09 | 364111.09 | 364111.09 | 364111.09 | 100 | 0 | Celdas solares | 275 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648900 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63650 | 63650 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 156238.21 | 137053.82 | 137053.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648901 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Ii Seccion - 63377 | 63377 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 663082.8 | 529616 | 529616 | 529616 | 529616 | 529616 | 529616 | 100 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648903 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63681 | 63681 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 403064.85 | 217075.29 | 217075.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648904 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63673 | 63673 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 227926.96 | 222161.62 | 222161.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648905 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Iii Seccion - 63396 | 63396 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1158610.8 | 926828 | 926828 | 926828 | 926828 | 926828 | 926828 | 100 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648907 | Pavimentación De La Calle Antioquia De Calle Hebreos A Corinto, De La Colonia San Pablo. - 42443 | 42443 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3230169.54 | 943415.38 | 943415.38 | 943415.38 | 738156.48 | 738156.48 | 738156.48 | 78.243 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648908 | Pavimentación De La Calle Presa Del Conde De Calle Presa La Selva A Canal De Sardaneta, De La Colonia Presitas Ii Sección. - 42310 | 42310 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1135260.58 | 378420.18 | 378420.18 | 378420.18 | 284267.49 | 284267.49 | 284267.49 | 75.1195 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648909 | Pavimentación De La Calle Tarso De Corintos - Filipenses De La Colonia San Pablo. - 41819 | 41819 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1119692.56 | 373230.85 | 373230.85 | 373230.85 | 373081.27 | 373081.27 | 373081.27 | 99.9599 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648921 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 69830 | 69830 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 88763.5 | 88763.5 | 80.6941 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648923 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Primera Etapa En Cabecera Municipal - 68669 | 68669 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 44381.6 | 44381.6 | 80.6938 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648924 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Primera Etapa En Cabecera Municipal - 68356 | 68356 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 22190.8 | 22190.8 | 80.6938 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648926 | Construcción De Comedor Comunitario En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos En La Comunidad De La Ordeña - 70011 | 70011 | Guanajuato | Moroleón | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 912051.16 | 912051.16 | 912051.16 | 912051.16 | 912051.06 | 447551.06 | 447551.06 | 49.0708 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648927 | Construcción Equipamiento Puesta En Servicio Estabilización Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 65752 | 65752 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6752868.22 | 3382003 | 3382003 | 3376434 | 1012930 | 1012930 | 1012930 | 29.9506 | 0 | Otros | 6548 | 100 | 30 | Financiera: ENTICIPO / Física: ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648928 | Reposición De Tanque Elevado En La Comunidad De Franco - 66396 | 66396 | Guanajuato | Silao | Franco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1435436.89 | 1558545 | 1558545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4349 | 100 | 0 | Financiera: sin inicio / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648929 | Drenaje Sanitario En La Calera 2da Etapa - 56724 | 56724 | Guanajuato | Salvatierra | La Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2398000.98 | 2396632.96 | 2396632.96 | 2396632.96 | 2164462.14 | 2164462.14 | 2164462.14 | 90.3126 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 0.9 | Financiera: PROYECTO PAGADO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648954 | Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Colonia Benito Juarez (Calle Martin Carrera) - 69347 | 69347 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 209074.82 | 104252 | 104252 | 104252 | 104252 | 104252 | 104252 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMIANDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648955 | Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Colonia Emiliano Zapata (Calle Plan De Iguala) - 69812 | 69812 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 220012.35 | 107643 | 107643 | 107643 | 107643 | 107643 | 107643 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648956 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad De San Bartolome Aguas Calientes (Calle Insurgentes Y Priv. Insurgentes - 64976 | 64976 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 283444.58 | 280373 | 280373 | 280373 | 280373 | 280373 | 280373 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648957 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 67251 | 67251 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 18809.75 | 10018 | 10018 | 10018 | 10018 | 10018 | 10018 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648958 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 67411 | 67411 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 49745.73 | 26194 | 26194 | 26194 | 26194 | 26194 | 26194 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648959 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 67360 | 67360 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 57693.58 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648960 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 66499 | 66499 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 59948.8 | 59186 | 59186 | 59186 | 59186 | 59186 | 59186 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2869 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648961 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 65711 | 65711 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 68308.8 | 67441 | 67441 | 67441 | 67441 | 67441 | 67441 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3056 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200648962 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 66231 | 66231 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 39696.94 | 20903 | 20903 | 20903 | 20903 | 20903 | 20903 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3674 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651156 | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Nuevo Mexico-Lazaro Cardenaz, En La Colonia El Saucillo En Cabecera Municipal, Abaso - 61746 | 61746 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 184503.07 | 184503.07 | 184503.07 | 184503.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651157 | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario De La Calle Mata Cano, En La Colonia Juarez En Cabecera Municipal, Abasolo, Gto. - 61604 | 61604 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 350451.54 | 350451.54 | 350451.54 | 350451.54 | 350451.54 | 350451.54 | 350451.54 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651277 | Ampliación De Red De Energía Electtrica - 59746 | 59746 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 293358 | 293358 | 293358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651280 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico Calle Daniel Tamayo Colonia Linda Vista - 65553 | 65553 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651281 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico Calle Anselmo Garay Colonia Linda Vista - 63311 | 63311 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651285 | Pavimentación De La Calle Platon De Calle Kant A Calle Citadina, De La Colonia Saucillos De La Joya - 42057 | 42057 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9619765.46 | 2016107.56 | 2016107.56 | 2016107.56 | 1629815.94 | 1629815.94 | 1629815.94 | 80.8397 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651286 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63591 | 63591 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 74723.42 | 74723.41 | 74723.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651287 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas I Seccion - 63336 | 63336 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 663082.8 | 529616 | 529616 | 529616 | 529616 | 529616 | 529616 | 100 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651288 | Pavimentacion De La Calle Aralia De La Calle Blvd. Hidalgo - Paquime +25 Mts De La Colonia Arrayanes Y San Isidro. - 41735 | 41735 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2232210.53 | 633053.4 | 633053.4 | 633053.4 | 468099.28 | 468099.28 | 468099.28 | 73.9431 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651289 | Pavimentación De La Calle Martinica De La Calle Badajoz - Privada Burgos De La Colonia San Juan Bosco. - 41942 | 41942 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3986531.57 | 1272403.33 | 1272403.33 | 1272403.33 | 721247.15 | 721247.15 | 721247.15 | 56.6838 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651290 | Pavimentación De La Calle Priv. Sion De Calle Avenida Sion A Topar Con Pavimento Existente, De La Colonia San Felipe De Jesus. - 42248 | 42248 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 675143.79 | 225047.93 | 225047.93 | 225047.93 | 184020.26 | 184020.26 | 184020.26 | 81.7694 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651298 | Pavimentación De La Calle Hades De Calle Eros A Salamina, De La Colonia Ermita. - 42034 | 42034 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3504037.82 | 1106953.23 | 1106953.23 | 1106953.23 | 849428.18 | 849428.18 | 849428.18 | 76.7357 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651299 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Primera Etapa En Cabecera Municipal - 67230 | 67230 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 88763.5 | 88763.5 | 80.6941 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651300 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Primera Etapa En Cabecera Municipal - 66491 | 66491 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 133144.8 | 133144.8 | 80.6938 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651301 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Primera Etapa En Cabecera Municipal - 66688 | 66688 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 66572.4 | 66572.4 | 80.6938 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651303 | Pavimentación De Calle Sin Nombre - 64788 | 64788 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1062500 | 531250 | 531250 | 525947 | 525947 | 525947 | 525947 | 99.0018 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651304 | Construccion De Red De Drenaje Pluvial Y Cárcamo De Bombeo En Col Valle De Ruesgas - 66868 | 66868 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1694 | 100 | 0 | Financiera: sin iniciciar / Física: sin iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651305 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 57672 | 57672 | Guanajuato | Silao | Colonias Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8248691.86 | 4124346 | 4124346 | 4060443 | 1663435 | 1663435 | 1663435 | 40.3321 | 0 | Metros lineales | 3433 | 100 | 50 | Financiera: / Física: en proceso, concurrencia con estado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651307 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonias Del Municipio De Uriangato Gto - 75294 | 75294 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200651331 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad De San Bartolome Aguas Calientes (Calle Rivera Del Rio) - 64995 | 64995 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 167609.62 | 158786 | 158786 | 158786 | 158786 | 158786 | 158786 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653497 | Construcción De Linea De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juarez, En La Colonia Juarez, Cabecera Municipal, Abasolo, Gto. - 61457 | 61457 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 210723.51 | 210723.51 | 210723.51 | 210723.51 | 210723.51 | 210723.51 | 210723.51 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653499 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Emiliano Zapata - 59489 | 59489 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6827512.03 | 6827512.03 | 6827512.03 | 6827512.03 | 1955077.05 | 1955077.05 | 1955077.05 | 28.6353 | 0 | Otros | 732 | 100 | 28.64 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653634 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63582 | 63582 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 60357.11 | 60357.11 | 60357.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653635 | Pavimentación De La Calle Campo Alegre De Calle Del Solar A Av. Rio De Los Castillos, De La Colonia Valle Hermoso. - 42387 | 42387 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2263277.74 | 701669.69 | 701669.69 | 701669.69 | 520876.61 | 520876.61 | 520876.61 | 74.2339 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653645 | Pavimenatción De La Calle Artemisa De La Calle Eros - Pavimento Existente Sur, De La Colonia Ermita. - 41987 | 41987 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1735142.72 | 457484.69 | 457484.69 | 457484.69 | 409718.5 | 409718.5 | 409718.5 | 89.559 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653646 | Pavimentacion De La Calle Persefone De La Calle Eros - Altar De Madre Reyna, De La Colonia Ermita Iii. - 42467 | 42467 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4575774.62 | 1220209.63 | 1220209.63 | 1220209.63 | 481383.53 | 481383.53 | 481383.53 | 39.4509 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653647 | Construccion Del Sistema De Drenaje Pluvial - 58243 | 58243 | Guanajuato | Silao | San Miguel del Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3872030 | 1964522 | 1964522 | 1936015 | 766073 | 766073 | 766073 | 38.9954 | 0 | Metros lineales | 1236 | 100 | 40 | Financiera: en proceso / Física: proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653649 | Electrificacion De Calle De Acceso Al Viba 2da Etapa En San Miguel Emenguaro Municipio De Salvatierra Guanajuato - 56528 | 56528 | Guanajuato | Salvatierra | San Miguel Eménguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Educación | Terminado | 2016 | 239027.91 | 238287.83 | 238287.83 | 238287.83 | 238287.83 | 238287.83 | 238287.83 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 1 | Financiera: PROYECTO PAGADO / Física: PROYECTO PAGADO / Registro: PROYECTO PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653674 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Colonia Santa Elena Norte (Calle Plutarco Elias Calles Y Constituyentes) - 63413 | 63413 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 230300.91 | 114714 | 114714 | 114714 | 114714 | 114714 | 114714 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TEMRINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653675 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad De El Cabero (Camino Viejo) - 65038 | 65038 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Cabero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 166754.43 | 143650 | 143650 | 143650 | 143650 | 143650 | 143650 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653678 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 66806 | 66806 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 8793.86 | 5653 | 5653 | 5653 | 5653 | 5653 | 5653 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200653680 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 66534 | 66534 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 200106.25 | 105368 | 105368 | 105368 | 105368 | 105368 | 105368 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2932 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200655849 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Aguacate, En La Colonia Lourdes, Cabecera Municipal,Abasolo, Gto. - 61304 | 61304 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 184188.2 | 184188.2 | 184188.2 | 184188.2 | 184188.2 | 184188.2 | 184188.2 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200655858 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Tierra Y Libertad Paracuaro Mpio De Acambaro - 62601 | 62601 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 103371 | 65377 | 65377 | 65377 | 65377 | 65377 | 65377 | 100 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200655995 | Modernizacion Del Camino Ec Acambaro Salvatierra San Francisco Rancho Viejo Del Km 0 Al 2 - 60051 | 60051 | Guanajuato | Acámbaro | San Francisco Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4844997.74 | 4840086.8 | 4840086.8 | 4840086.8 | 4840086.8 | 4840086.8 | 4840086.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656001 | Pavimentación De La Calle Balcon De Las Abejas De Calle Balcon De Las Mariposas A Topar Lado Oriente, De La Colonia Balcones De La Joya. - 42451 | 42451 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1786306.4 | 505307.21 | 505307.21 | 505307.21 | 438624.68 | 438624.68 | 438624.68 | 86.8036 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656002 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63610 | 63610 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 59535.09 | 59535.09 | 59535.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656003 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63600 | 63600 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 43884.35 | 43884.35 | 43884.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656004 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63643 | 63643 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 141929.37 | 134510.08 | 134510.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656006 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Iv Seccion - 63421 | 63421 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1158610.8 | 926828 | 926828 | 926828 | 339503.36 | 339503.36 | 339503.36 | 36.6307 | 0 | Celdas solares | 700 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656019 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Primera Etapa En Cabecera Municipal - 75511 | 75511 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 66572.4 | 66572.4 | 80.6938 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656020 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 75564 | 75564 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 66572.4 | 66572.4 | 80.6938 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656021 | Colocación De Calentadores Solares De Carencia Social En Cabecera Municipal - 70638 | 70638 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 22190.8 | 22190.8 | 63.4023 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656022 | Colocación De Calentadores Solares De Carencia Social En Cabecera Municipal - 70678 | 70678 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 22190.8 | 22190.8 | 63.4023 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656023 | Colocación De Calentadores Solares De Carencia Social En Cabecera Municipal - 70367 | 70367 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 22190.8 | 22190.8 | 63.4023 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656024 | Colocación De Calentadores Solares De Carencia Social En Cabecera Municipal - 70213 | 70213 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 22190.8 | 22190.8 | 22190.8 | 22190.8 | 22190.8 | 22190.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656026 | Construcción De Línea De Drenaje Sanitario De La Calle Heriberto Jara Entre Las Calles Cayetano Andrade Y El Jinete - 68872 | 68872 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 226781.81 | 226781.81 | 226781.81 | 226781.81 | 226781.81 | 84323.69 | 84323.69 | 37.1827 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656028 | Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De La Barranca - 68246 | 68246 | Guanajuato | Moroleón | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 57750 | 57750 | 30 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656029 | Construcción De Linea De Agua Potable 2da Etapa - 67249 | 67249 | Guanajuato | Silao | Aguas Buenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 242269.62 | 242269 | 242269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2518 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656036 | Red Electrica Calle Gaviotas Y Golondrinas En Col Los Cuadros 2 De Cabecera Municipal 2da Etapa - 56657 | 56657 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Urbanización | Terminado | 2016 | 134342.98 | 132455.64 | 132455.64 | 132455.64 | 132455.64 | 132455.64 | 132455.64 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 1 | Financiera: PROYECTO PAGADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656049 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad De El Rejalgar (Calle 1ra De Mayo Y 1ra Privada) - 70100 | 70100 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 319945.84 | 153799 | 153799 | 153799 | 153799 | 153799 | 153799 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656050 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 67009 | 67009 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 7891.85 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656051 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 67170 | 67170 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 99059.05 | 52161 | 52161 | 52161 | 52161 | 52161 | 52161 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656052 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 67394 | 67394 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 273360.12 | 133114 | 133114 | 133114 | 133114 | 133114 | 133114 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656053 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 67146 | 67146 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 225759.44 | 118879 | 118879 | 118879 | 118879 | 118879 | 118879 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200656055 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 66128 | 66128 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 23392.34 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 12317 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2878 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658340 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle San Jeronimo En Iramuco Mpio De Acambaro - 62699 | 62699 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 95064 | 95064 | 95064 | 95064 | 95064 | 95064 | 95064 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658474 | Modernizacion Del Camino Ec Acceso A Cutaro San Jose De Las Pilas Del Km 098 Al 3 - 60114 | 60114 | Guanajuato | Acámbaro | San José de las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 9227312.06 | 9219105.79 | 9219105.79 | 9219105.79 | 9219105.79 | 9219105.79 | 9219105.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658481 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63609 | 63609 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 73791.94 | 73791.94 | 73791.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658483 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63660 | 63660 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 285657.14 | 274808.23 | 274808.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658484 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63585 | 63585 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 72780.02 | 72780.02 | 72780.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658485 | Pavimentación De La Calle Maldivas De La Calle Ganges - Calle Agra De La Colonia Cañón De La India. - 41947 | 41947 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 928570.98 | 309523.66 | 309523.66 | 309523.66 | 309523.66 | 309523.66 | 309523.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658486 | Pavimentación De La Calle Egipto De Calle Siria A Av. Sion, De La Colonia San Felipe De Jesus - 41997 | 41997 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2001005.96 | 588529.79 | 588529.79 | 588529.79 | 497261.14 | 497261.14 | 497261.14 | 84.4921 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658487 | Pavimentacion De La Calle Honorio Iii De La Calle Av. Olimpica - Fray Raul De La Colonia Ampliación San Francisco. - 41801 | 41801 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3429399.13 | 1020525.28 | 1020525.28 | 1020525.28 | 894534.64 | 894534.64 | 894534.64 | 87.6543 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658495 | Contrucción De La Red De Agua Potable En Las Comunidades San Francisco De Duran / San Agustin Del Mirasol. - 37185 | 37185 | Guanajuato | León | San Francisco de Durán (San Agustín del Mirasol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4792483.51 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13223 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658500 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Negrete Tramo 5 De Febrero Aldama E Romita Gto - 39362 | 39362 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2513700 | 2513700 | 2513700 | 2513700 | 2513700 | 2513700 | 2513700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658505 | Construccion De Cuarto Dormitorio 4x4 En La Localidad De Las Lajas - 59820 | 59820 | Guanajuato | Romita | Las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77372.5 | 71043.17 | 71043.17 | 71043.17 | 53855.12 | 53855.12 | 53855.12 | 75.8062 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 75.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658506 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 75451 | 75451 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 66572.4 | 66572.4 | 60.5204 | 0 | Celdas solares | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658507 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 70078 | 70078 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 133144.8 | 133144.8 | 80.6938 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658508 | Colocación De Calentadores Solares De Carencia Social En Cabecera Municipal - 70478 | 70478 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 22190.8 | 22190.3 | 22190.3 | 63.4009 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658509 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Primera Etapa En Cabecera Municipal - 67035 | 67035 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 133144.8 | 133144.8 | 80.6938 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658535 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Colonia Emiliano Zapata (Calle Francisco Villa) - 69977 | 69977 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 293872.16 | 146406 | 146406 | 146406 | 146406 | 146406 | 146406 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200658538 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 66014 | 66014 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 102523.02 | 53985 | 53985 | 53985 | 53985 | 53985 | 53985 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2738 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660778 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Aguacate, En La Colonia Lourdes, Cabecera Municipal,Abasolo, Gto. - 61323 | 61323 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 63051.63 | 63051.63 | 63051.63 | 63051.63 | 63051.63 | 63051.63 | 63051.63 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660923 | Const Comedor Esc Escuela Prim Plan De 11 Años Clave 11dpr1617d - 58448 | 58448 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000.48 | 98675 | 98675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660932 | Pavimentación De La Calle Balcón De Los Charranes De Calle Balcón De Las Mariposas A Camino Vecinal, De La Colonia Balcones De La Joya - 42152 | 42152 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2648057.86 | 660638.77 | 660638.77 | 660638.77 | 603500.19 | 603500.19 | 603500.19 | 91.351 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660934 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63567 | 63567 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 79978.53 | 79978.52 | 79978.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660935 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 63666 | 63666 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 101367.95 | 106775.02 | 106775.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660936 | Pavimentación De La Calle Valle Cureño De Calle Valle Arizpe A Madre Tierra, De La Colonia Valle De San José. - 42341 | 42341 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2464358.38 | 724101.8 | 724101.8 | 724101.8 | 606717.8 | 606717.8 | 606717.8 | 83.789 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660937 | Pavimentacion De La Calle Filemon De La Calle Presa La Mojina -Efeso De La Colonia San Pablo. - 41936 | 41936 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5755607.7 | 1806760.2 | 1806760.2 | 1806760.2 | 918385.44 | 918385.44 | 918385.44 | 50.8305 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660938 | Pavimentación De La Calle Ganges De Calle Bangladesh A Topar Con Pavimento Pte., En La Colonia Cañon De La India. - 42124 | 42124 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1230438.86 | 378310.01 | 378310.01 | 378310.01 | 378310.01 | 378310.01 | 378310.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660939 | Pavimentación De La Calle Troade De La Calle Colosenses - Arroyo, De La Colonia San Pablo. - 41972 | 41972 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2230523.67 | 666449.34 | 666449.34 | 666449.34 | 516429.66 | 516429.66 | 516429.66 | 77.4897 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660955 | Construccion De Cuarto Dormitorio 4x4 En La Localidad De San Jose Del Paraiso - 59798 | 59798 | Guanajuato | Romita | San José del Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77372.5 | 73045.64 | 73045.64 | 73045.64 | 53855.12 | 53855.12 | 53855.12 | 73.728 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 73.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660956 | Construccion De Clinica De Hemodialisis En Prolongacion 16 De Septiembre Colonia Morelos - 68445 | 68445 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Salud | En Ejecución | 2016 | 1726502.34 | 1726502.34 | 1726502.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660957 | Pavimentacion De Calle Josefa Ortiz De Dominguez 2da Etapa Colonia Sopeña - 58122 | 58122 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1834890.76 | 1272761 | 1272761 | 917446 | 624772 | 624772 | 624772 | 49.0879 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 50 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660958 | Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa - 58501 | 58501 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2998161 | 1499080 | 1499080 | 1476983 | 443095 | 443095 | 443095 | 29.5578 | 0 | Metros lineales | 6548 | 100 | 30 | Financiera: anticipo de obra / Física: anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660959 | Construccion Y Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 58443 | 58443 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 2998119 | 1446937 | 1446937 | 1446937 | 48.2312 | 0 | Metros lineales | 6548 | 100 | 50 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660963 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Josefa Ortiz - 51606 | 51606 | Guanajuato | San José Iturbide | Las Tinajas del Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 249912.75 | 249912.75 | 249912.75 | 249912.75 | 248581.92 | 248581.92 | 248581.92 | 99.4675 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660980 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Colonia El Rejalgar (Calle Carlos Chavez) - 66329 | 66329 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 205206.88 | 202403 | 202403 | 202403 | 202403 | 202403 | 202403 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200660982 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 66603 | 66603 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 134140.51 | 70633 | 70633 | 70633 | 70633 | 70633 | 70633 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663224 | Pavimentacion De La Calle Pirules Entre La Calle Pradera Hasta La Calle Durazno En La Comunidad De Galera De La Grulla, En El Municipio De Cueramaro Gto. | 2242042 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1236250 | 1098968.33 | 1063409.94 | 1063409.94 | 1063409.94 | 85.0728 | 0 | Metros Cuadrados | 861 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663239 | Pavimentacion De La Calle Pradera Entre La Calle Lazaro Cardenas Hasta La Calle Pirules En La Comunidad De Galera De La Grulla, En El Municipio De Cueramaro Gto. | 2241980 | Guanajuato | Cuerámaro | Galera de la Grulla | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 950000 | 1250000 | 939550 | 821694.8 | 776405.09 | 776405.09 | 776405.09 | 62.1124 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663256 | Rehabilitacion De La Plaza Hidalgo Y Jardin Del Arte | 2618132 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2952725.82 | 2627818.97 | 2627818.97 | 2627818.97 | 87.594 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663262 | Pav. De La Calle Fco I. Madero, Entre Calles Emiliano Zapata Y Miguel Hidalgo., Y Calle Miguel Hidalgo Entre Las Calles Fco I. Madero Y Santa Ana, En La Com. Del Cerrito Del Agua Caliente | 2242164 | Guanajuato | Cuerámaro | Cerrito de Agua Caliente | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1950000 | 1950000 | 1928550 | 1720013.76 | 1684184.53 | 1684184.53 | 1684184.53 | 86.3684 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663265 | Pavimentación E Infraestructura Urbana De La Calle Las Palmas. Guanajuato, Gto. | 2286517 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1780200 | 1778326.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663266 | Construccion Integral De La Calle Lerdo (Tramo:Echegaray-5 De Mayo) | 2442534 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7257970.84 | 7257970.84 | 7178133.16 | 7182383.28 | 3907525.37 | 3907525.37 | 3907525.37 | 53.8377 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663271 | Construcción De Alcantarilla Urbana En La Calle José De Jesús María González, Entre Las Calles Rió Balsas Y La Calle Jesús García, En Cabecera Municipal, En El Municipio De Cuerámaro Gto. | 2242348 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 850000 | 850000 | 840650 | 840650 | 840650 | 840650 | 840650 | 98.9 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663274 | Rehabilitacion De Calle Privada Constituyentes Del Tramo De Calle Guillermo Prieto A Av. Constituyentes, Colonia Centro, Apaseo El Alto, Gto. | 2435980 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2525496.36 | 2525496.36 | 2497715.9 | 2497405.4 | 2497405.4 | 2497405.4 | 2497405.4 | 98.8877 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663283 | Pavimentación E Infraestructura Urbana De La Calle Topacio Y Jade Guanajuato, Gto. | 2285673 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 989000 | 390916.42 | 390916.42 | 390916.42 | 39.0916 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663294 | 10 Mesas Pegables De 1.83x76 Cm, De Plastico Color Blanco | K0075 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal | Seguridad | Terminado | 2016 | 15050.07 | 15050.07 | 15050.07 | 15050.07 | 15050.07 | 15050.07 | 15050.07 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663297 | Bacheo En Las Principales Calles Y Avenidas | 2444049 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 742029.16 | 742029.16 | 733866.84 | 730947.25 | 728186.76 | 728186.76 | 728186.76 | 98.1345 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663298 | Pavimentacion De La Calle Margarito Armenta T. | 2490156 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 759371.08 | 759371.08 | 751018 | 749920.45 | 629023.91 | 629023.91 | 629023.91 | 82.8349 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663303 | Pavimentacion De Calle Antonio Chavez | 2490059 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1060322.8 | 1060322.8 | 1048659.25 | 1037513.54 | 888014.1 | 888014.1 | 888014.1 | 83.7494 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663305 | Pavimentacion E Infraestructura Urbana De La Calle Nogal, Primera Etapa. Guanajuato, Gto. | 2286881 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 966748.21 | 284995.65 | 284995.65 | 284995.65 | 28.4996 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663307 | Rehabilitacion De Calle Albino Garcia Del Tramo De Calle Leandro Valle A General Anaya, Colonia Centro, Apaseo El Alto, Gto | 2436104 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1551054.33 | 1551054.33 | 1533992.74 | 1524939.81 | 1524939.81 | 1524939.81 | 1524939.81 | 98.3163 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663309 | 80 Sillas Metalicas Plegables Con Asiento Y Respaldo De Lamina Con Acero, Color Negras | K0075 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal | Seguridad | Terminado | 2016 | 26819.2 | 26819.2 | 26819.2 | 26819.2 | 26819.2 | 26819.2 | 26819.2 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663313 | Pavimentacion De La Calle Refugio Acosta | 2489997 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1180306.12 | 1180306.12 | 1167322.75 | 1166264.14 | 1162761.39 | 1162761.39 | 1162761.39 | 98.5135 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663320 | Obras De Bacheo En Diferentes Vialidades Y Callejones De La Zona Urbana. Guanajuato, Gto. | 2406184 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2472500 | 2472121.24 | 714297.89 | 714297.89 | 714297.89 | 28.5719 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663325 | Construcción De Centro Comunitario Tipo 03 En Lomas De Cervera En Guanajuato, Gto. | 2321554 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 3955999.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663326 | Pavimentacion De Calle Juan Rulfo, Guarniciones De Concreto Y Banquetas De Adocreto, En La Col. Santa Elena Sur, Apaseo El Alto, Gto. | 2436042 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 3408494.95 | 3408494.95 | 3371001.51 | 3371001.51 | 3371001.51 | 3371001.51 | 3371001.51 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663328 | Adq. 72 Radios Portatiles Digitales Troncalizado | Fact. 99 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Seguridad Pública | Seguridad | Terminado | 2016 | 2232447.84 | 2232447.84 | 2232447.84 | 2232447.84 | 2232447.84 | 2232447.84 | 2232447.84 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663332 | Pavimentacion Integral En Calle Acceso A Camino De Rancho Nuevo En La Cabecera Municipal De Ocampo, Gto. | FORTALECE-59 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2834703.94 | 2831703.94 | 2800555.2 | 2800555.2 | 2800555.2 | 2800555.2 | 2800555.2 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663649 | Pavimentacion Calle Melchor Ocampo Y Privada Melchor Ocampo, Tramo: Nicolás Bravo A Fondo De La Calle, Colonia Centro, Apaseo El Alto, Gto | 2435856 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2014954.36 | 2014954.36 | 1992789.87 | 1992789.87 | 1992789.87 | 1992789.87 | 1992789.87 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663666 | Ampliacion De La Linea Electrica De Alumbrado Publico En Colonia San Juan Bosco, Calle San Martin | 2277681 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 668296.06 | 668296.06 | 660944.8 | 262330.59 | 262330.59 | 262330.59 | 262330.59 | 39.2536 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663668 | Construcción De Centro Comunitario Tipo 03 En El Fraccionamiento Ex Hacienda De Santa Teresa En Guanajuato, Gto. | 2323476 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 3955999.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663673 | Aldama - Cañada De La Muerte - El Encino | 1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4998000 | 4998000 | 4998000 | 4998000 | 1726816.25 | 1726816.25 | 1726816.25 | 34.5501 | 0 | Lote | 529440 | 0 | 61.55 | Financiera: Por iniciar trabajos / Física: SCT 103.424 MDP / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663681 | Pavimentación De La Calle Buenos Aires, Col. Lomas De Tierras Negras | 2210236 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 968323.29 | 914610.02 | 914610.02 | 914610.02 | 91.461 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663687 | Pavimentación E Infraestructura Urbana De La Calle Dionicio Mujica, Primera Etapa. Guanajuato, Gto. | FORTALECE-21 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3550000 | 3510950 | 3510949.99 | 1027582.09 | 1027582.09 | 1027582.09 | 28.946 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663693 | Construcción De Centro Comunitario Tipo 01 Con Espacio Recreativo En Mineral De La Hacienda En Guanajuato, Gto. | 2322220 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7150000 | 7150000 | 7071350 | 7071348.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663696 | Camino De Acceso A Pino Solo, Primera Etapa | 2 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7546000 | 7546000 | 7546000 | 7546000 | 2554473.78 | 2554473.78 | 2554473.78 | 33.852 | 0 | Lote | 149936 | 0 | 95.05 | Financiera: En ejecución / Física: SCT 103.424 MDP / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663699 | Ampliacion De Linea De Distribucion De Energia Electrica Para Centro De Atencion Multiple Jose Vasconcelos Del Municipio De Jaral Del Progreso, Gto | 2222820 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Zoromuta | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 126643.07 | 126643.07 | 125250 | 125250 | 109340 | 109340 | 109340 | 86.3371 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663701 | Pénjamo- Tierras Negras | 2 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 9482167.59 | 9482167.59 | 9482167.59 | 32.2523 | 0 | Kilómetro | 149936 | 0 | 33.02 | Financiera: En ejecución / Física: SCT 103.424 MDP / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663705 | Construccion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico, Calle Miguel Hidalgo (Tramo Calle Rio Sena ¿ Calle Sin Nombre), Fracto San Cristobal, Dolores Hidalgo, C.I.N. Gto | 2419642 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1966756.32 | 1864376.31 | 1864376.31 | 1864376.31 | 93.2188 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663706 | Pavimentación De La Calle Estado De Colima, En La Colonia 18 De Marzo, En Salamanca, Guanajuato. | 2258139 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1950000 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 965928.74 | 965928.74 | 965928.74 | 48.2964 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663712 | Pavimentacion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Prolongacion Manuel Acuña, Colonia Del Valle, Municipio De Jaral Del Progreso, Gto | 2222634 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2022244.69 | 2022244.69 | 2000000 | 1997604.08 | 1038089.71 | 1038089.71 | 1038089.71 | 51.3335 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663720 | Camino Lagunilla De Mogotes - Valle De Santiago, En El Municipio De Valle De Santiago | 3 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5880000 | 5880000 | 5880000 | 5880000 | 5873970.87 | 5873970.87 | 5873970.87 | 99.8975 | 0 | Lote | 141058 | 0 | 100 | Financiera: En ejecución. / Física: SCT 103.424 MDP / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663725 | Construccion De Plaza Comunitaria En Col. Ampliacion Del Carmen. Purisima Del Rincon, Guanajuato. | 2280930 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1516683.52 | 1516683.52 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663728 | Bacheo En Calles De Cabecera Municipal A Base De Concreto Hidraulico En El Municipio De Jaral Del Progreso, Gto. | 2259593 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 247250 | 247250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663732 | Pavimentación De La Calle Natividad, En La Colonia Nativitas, Salamanca, Guanajuato. | FORTALECE-71 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 850000 | 1000000 | 989000 | 985797.9 | 985797.9 | 985797.9 | 985797.9 | 98.5798 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663734 | Rehabilitacion De La Calle Elodia Ledezma ¿1a. Etapa¿ (Tramo Cad. 0 310.00 A 0 480.00) | 2209948 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1938888.61 | 1938888.61 | 1938888.61 | 1938888.61 | 96.9444 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663737 | Construccion De Plaza Comunitaria En Col. Lomas De Obrajeros, Purisima Del Rincon, Guanajuato | 2280868 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2022244.68 | 2022244.68 | 1999999.99 | 1999999.99 | 1999999.5 | 1999999.5 | 1999999.5 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663742 | Reconstrucción Del Tramo Carretero E.C. Carretera Federal 57 A Mineral De Pozos | 4 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 24500000 | 24500000 | 24500000 | 9318342.85 | 9318342.85 | 9318342.85 | 38.0341 | 0 | Kilómetro | 115656 | 0 | 45.33 | Financiera: En ejecución. / Física: SCT 103.424 MDP / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663753 | Pavimentación De La Calle Justo Zúñiga, En La Localidad De Zapote De Palomas, En Salamanca, Guanajuato | FORTALECE-72 | Guanajuato | Salamanca | Zapote de Palomas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 2750000 | 2719750 | 2678577.43 | 803573.22 | 803573.22 | 803573.22 | 29.2208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663768 | Pavimentación De La Calle Juárez, En La Localidad De El Carmen, Barrio De San Roque, Salamanca, Guanajuato | FORTALECE-73 | Guanajuato | Salamanca | El Carmen | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 950000 | 1750000 | 1730750 | 1730750 | 506325.85 | 506325.85 | 506325.85 | 28.9329 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663773 | Camino La Lagunita San Juan De Dios-Los Alamos | 5 | Guanajuato | Atarjea | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 5594891.14 | 5594891.14 | 5594891.14 | 19.0302 | 0 | Kilómetro | 5610 | 0 | 32.19 | Financiera: En ejecución. / Física: SCT 103.424 MDP / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663775 | Creacion De Area De Distribucion De 10 Kva 2 Fases, Calle Adolfo Lopez Mateos, Poblado De Los Garcia, Urireo, Municipio De Salvatierra, Gto. | 2227824 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 244144.22 | 244144.22 | 241458.64 | 231533.91 | 195760.92 | 195760.92 | 195760.92 | 80.1825 | 0 | Metros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663781 | Construccion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas 1era Etapa En Calle Acequia En Cabecera Municipal De San Diego De La Union, Gto. | 2263154 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2472500 | 1905952.58 | 871277.91 | 871277.91 | 871277.91 | 34.8511 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663783 | Pavimentacion De Privada Galeana, Entre Calle Hidalgo Y Final De Privada Galeana En La Comunidad De San Nicolas De Los Agustinos | 2250895 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 610760 | 610760 | 604041.64 | 597583.87 | 597583.87 | 597583.87 | 597583.87 | 97.8427 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663786 | Pavimentacion De La Calle Francisco I Madero | 2232260 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1562781.34 | 1562781.34 | 1545590.75 | 1545590.75 | 1545590.75 | 1545590.75 | 1545590.75 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663787 | Pavimentación De La Calle Balcón De Las Luciérnagas. (Primera Etapa) Tramo: Balcón De Las Golondrinas Balcones De Los Charranes, Col. Balcones De Las Joyas | 2277397 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7912000 | 2642893.77 | 2642893.77 | 2642893.77 | 33.0362 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663789 | Pavimentacion De Calle Ramo De La Novia En Col. Bello Horizonte, Purisima Del Rincon, Guanajuato. | 2278983 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 983822.05 | 983822.05 | 973000.01 | 973000.01 | 744062.44 | 744062.44 | 744062.44 | 75.6298 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663790 | Construccion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas 1era Etapa En Calle Juarez En Cabecera Municipal De San Diego De La Union, Gto. | 2263340 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1190696.05 | 680395.16 | 680395.16 | 680395.16 | 45.3597 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663792 | Pavimentacion De La Calle Zaragoza (Entre 5 De Febrero Y Reforma) En La Comunidad De Urireo. | 2256037 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1144000 | 1144000 | 1131416 | 1130059.61 | 895444.66 | 895444.66 | 895444.66 | 78.2731 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663793 | Pavimentacion De Calle Maclovio Barrera En Col. Francisco Villa, Purisima Del Rincon, Guanajuato. | 2279141 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 842264.91 | 842264.91 | 833000 | 833000 | 833000 | 833000 | 833000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663798 | Pavimentacion De La Calle Morelos, En La Comunidad Del Fenix | 2235439 | Guanajuato | Salvatierra | El Fénix | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1720673.83 | 1720673.83 | 1701746.42 | 1701746.42 | 1669951.38 | 1669951.38 | 1669951.38 | 97.0522 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663800 | Pavimentacion De La Calle Morelos, Entre Calle Corregidora Y Calle Benito Juarez, En La Comunidad De San Pedro De Los Naranjos. | 2250833 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1728809.47 | 1728809.47 | 1709792.57 | 1617837.4 | 1617837.4 | 1617837.4 | 1617837.4 | 93.581 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663801 | Pavimentacion De Calle Venustiano Carranza En Col. El Carmen, Purisima Del Rincon, Guanajuato. | 2279451 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1320525.78 | 1320525.78 | 1305999.99 | 1305999.99 | 905822.37 | 905822.37 | 905822.37 | 68.5956 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663804 | Pavimentacion De La Calle Paso Del Norte, En La Col. San Cristobal | 2229650 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2111855.77 | 2111855.77 | 2088625.35 | 1865366.87 | 1674327.95 | 1674327.95 | 1674327.95 | 79.2823 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663806 | Pavimentacion De Calle Golondrina Comunidad Monte Grande, Purisima Del Rincon, Guanajuato. | 2279079 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1314459.06 | 1314459.06 | 1300000.01 | 1101952.34 | 1051045.61 | 1051045.61 | 1051045.61 | 79.9603 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663810 | Pavimentacion De La Calle Morelos, En La Cabecera Municipal Tramo Calle Matamoros A Jardin Morelos, San Felipe, Gto. | 2192465 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 1797417.87 | 1797417.87 | 1797417.87 | 59.9139 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663811 | Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas, En Coporo, En Urireo | 2235131 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2105784.83 | 2105784.83 | 2082621.2 | 2076933.09 | 1606401.56 | 1606401.56 | 1606401.56 | 76.2852 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663817 | Pavimentacion De La Calle Hidalgo, En La Comunidad De La Esquina | 2250694 | Guanajuato | Salvatierra | La Esquina | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1324190.53 | 1324190.53 | 1309624.43 | 1308596.09 | 1095036.5 | 1095036.5 | 1095036.5 | 82.6948 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663821 | Pavimentacion De La Calle Santiago Maravatio | 2239234 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1154949.5 | 1154949.5 | 1142245.05 | 1140785.57 | 342235.67 | 342235.67 | 342235.67 | 29.6321 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663825 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calzada Independencia, Cabecera Municipal, Santiago Maravatio Gto. | 2238738 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2160000 | 2163353.12 | 2139593.12 | 2139593.12 | 1166095.69 | 1166095.69 | 1166095.69 | 53.9022 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: El municipio hará uso de los rendimientos generados por $3,353.12 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663826 | Urbanizacion De Calle, Guarniciones Y Banquetas, Jorge Gutierrez, Colonia Peña Taurina, San Jose Iturbide, Gto. | 2117460 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 63826 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663829 | Primera Etapa De Pavimentacion Calle Independencia, Comunidad Hermosillo, Santiago Maravatio, Guanajuato. | 2239482 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1640000 | 1640000 | 1621960 | 1621960 | 1144689.73 | 1144689.73 | 1144689.73 | 69.7982 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663833 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Aldama 1ra. Etapa. | 2258263 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1356656.71 | 1356656.71 | 1341733.48 | 1341733.48 | 822749.55 | 822749.55 | 822749.55 | 60.6454 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663834 | Urbanizacion De Calle Justo Sierra, Colonia El Fresno, 1er Etapa. El Capulin, San Jose Iturbide, Gto. | 2181018 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1651407.85 | 1633257.85 | 1633257.85 | 667823.19 | 667823.19 | 667823.19 | 40.4396 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: 63826 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663836 | Construccion De Alumbrado Publico Para El Boulevard Insurgentes (Salida A Acambaro) | 2266194 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1082080.37 | 1082080.37 | 1070177.49 | 1034248.52 | 1034248.52 | 1034248.52 | 1034248.52 | 95.5796 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663837 | Pavimentacion De La Calle De Acceso A La Escuela Primaria En La Comunidad Calzada De La Merced | 2197024 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Calzada de la Merced | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1418028.91 | 1418028.91 | 1402430.59 | 1399681.29 | 1292413.06 | 1292413.06 | 1292413.06 | 91.1415 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663842 | Pavimentacion De La Calle Amapola (Entre Gladiolas Y Colon) | 2269138 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1168295.26 | 1168295.26 | 1155444.01 | 1155444.01 | 1155444.01 | 1155444.01 | 1155444.01 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663844 | Alumbrado Para El Acceso A Las Comunidades De Valle De Guadalupe Y Ex Hacienda De Santa Ana (Santa Ana Y Lobos)* | 2215469 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Colonia Valle de Guadalupe | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300679.28 | 300679.28 | 297371.81 | 297047.1 | 265266.21 | 265266.21 | 265266.21 | 88.2223 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 63826 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663847 | Pavimentacion De La Calle De Acceso A La Comunidad De Rancho Nuevo De Atotonilquillo | 2181204 | Guanajuato | Manuel Doblado | Rancho Nuevo de Atotonilquillo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 929328.61 | 929328.61 | 919105.99 | 917779.12 | 570756.04 | 570756.04 | 570756.04 | 61.416 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663848 | Pavimentacion De La Calle Deportiva En La Comunidad De La Purisima, Mpio De Tarandacuao, Gto. | 2268079 | Guanajuato | Tarandacuao | La Purísima | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1404493.81 | 1404493.81 | 1389044.38 | 1363605.19 | 1363605.19 | 1363605.19 | 1363605.19 | 97.0887 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663851 | Pavimentacion De La Calle Juan De La Barrera, En La Colonia Centro Del Municipio De Uriangato, Gto. | 2238455 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1572295.25 | 1572295.25 | 1555000 | 1548979.29 | 1548979.29 | 1548979.29 | 1548979.29 | 98.5171 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663854 | Pavimentacion De Calle Hermenegildo Galeana En La Comunidad De San Pablo | 2196900 | Guanajuato | Manuel Doblado | San Pablo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 4550050.55 | 4550050.55 | 4499999.99 | 4493993.44 | 2852094.57 | 2852094.57 | 2852094.57 | 62.6827 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663857 | Pavimentacion De La Calle Juan Escutia En La Colonia Centro Del Municipio De Uriangato,Gto | 2236361 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2427704.75 | 2427704.75 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663858 | Construccion De Centro Comunitario En Col. Palmita De Landeta. | 2295433 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7015131.29 | 6938131.29 | 6938131.29 | 2074150.87 | 2074150.87 | 2074150.87 | 29.5668 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663862 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Luis Donaldo Colosio, Colonia La Aldea, Municipio De Yuriria, Gto. | 2240541 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1341045.03 | 1341045.03 | 1326293.53 | 1322958.05 | 1322958.05 | 1322958.05 | 1322958.05 | 98.6513 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663865 | Pavimentacion De La Calle Camino De Acceso En La Comunidad De Las Adjuntas | 2196962 | Guanajuato | Manuel Doblado | Las Adjuntas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2102591.93 | 2102591.93 | 2079463.42 | 1984678.7 | 669402.98 | 669402.98 | 669402.98 | 31.837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663870 | Construccion De Plaza Publica En La Colonia Allende | 2295243 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1384600 | 1384600 | 411883.32 | 411883.32 | 411883.32 | 29.4202 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663871 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Estrella De La Mañana Primera Etapa, En La Colonia La Aldea, Municipio De Yuriria, Gto. | 2240727 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 658954.97 | 658954.97 | 651706.47 | 639662.47 | 639662.47 | 639662.47 | 639662.47 | 97.0723 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663875 | Pavimentacion De Concreto En Calle Francisco Garcia Rincon, Col. San Rafael. | 2295689 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1780200 | 1780200 | 526713.67 | 526713.67 | 526713.67 | 29.2619 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663878 | Pavimentacion De Calle Frijol Col. La Espiga | 2202560 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 641065.87 | 641065.87 | 634014.14 | 581097.49 | 174329.25 | 174329.25 | 174329.25 | 27.1937 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: 63826 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663881 | Construccion De Camellon Central En Boulevar El Migrante Cabecera Municipal, Pueblo Nuevo | 2463314 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 950000 | 950000 | 939550 | 939550 | 910696.8 | 910696.8 | 910696.8 | 95.8628 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663885 | Pavimento De Concreto En Calle Heroes, Col. Francisco Villa | 2295627 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4100000 | 4100000 | 4054900 | 4054900 | 1164959 | 1164959 | 1164959 | 28.4136 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663891 | Rehabilitación De Calle Francisco I. Madero Entre Las Calles Morelos Y Carrillo Puerto | 2463128 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2916196.93 | 874859.08 | 874859.08 | 874859.08 | 29.162 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663894 | Pavimento De Concreto En Calle Federico Montes, Col. San Luis Rey. | 2295751 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 2373600 | 2373600 | 707040.47 | 707040.47 | 707040.47 | 29.46 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663897 | Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En Concreto Y Roderas De Concreto Calle 5 De Mayo En La Comunidad De El Acebuche, Municipio De Tarimoro, Gto. | 2232810 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1974345.84 | 1578299.76 | 1578299.76 | 1578299.76 | 78.915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663899 | Construccion De La Calle Aurora, Barrio La Aurora | 2296147 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3400000 | 3362600 | 3362600 | 998610.6 | 998610.6 | 998610.6 | 29.3709 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDASION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663903 | Estudios De Evaluacion Social Actualizaciones Y Fichas Tecnicas Para El Mpio De Irapuato Gto En La Rehabilitacion De Solidaridad (Tramo Alvaro Obregon - San Cayetano De Luna- Camino Al Carrizal - Prol | FFM-U9-1670-16-05 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 258054.6 | 449705.11 | 449705.11 | 449705.11 | 245151.86 | 245151.86 | 245151.86 | 54.5139 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663905 | Pavimentacion De Piedra Bola En Mortero En Calle Santa Martha, Col. San Rafael. | 2295813 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1384600 | 1376951.53 | 413085.47 | 413085.47 | 413085.47 | 29.5061 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDASION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663906 | Estudios De Evaluacion Social Para San Cayetano De Luna (Tramo Solidaridad - Paseo Del Rio - Morelos Y Pavon) Para Vial (San Pedro - Independencia -Oaxaca) Av De Los Insurgentes (Torres Landa - Marian | FFM-U9-1670-16-06 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1212830.82 | 1212830.82 | 1212830.82 | 1212830.82 | 1212830.82 | 1212830.82 | 1212830.82 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663909 | Pavimentacion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle 16 De Septiembre Entre Calle Av. Del Ferrocarril Y Calle Morelos Cabecera Municipal | 2366107 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 544012.4 | 544012.4 | 538028.27 | 505648.84 | 505648.84 | 505648.84 | 505648.84 | 92.948 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663910 | Proyecto Ejecutivo De La Zona De Atencion Externa Del Hospital General | FFM-U9-2039-16-007 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2016 | 457858.87 | 457858.87 | 457858.87 | 457858.87 | 457858.87 | 457858.87 | 457858.87 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663914 | Plan Maestro Del Mega Parque Vasco De Quiroga | FFM-U9-287-16-008 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 633799 | 633799 | 633799 | 633799 | 633798.98 | 633798.98 | 633798.98 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663921 | Proyecto Ejecutivo Para La Urbanizacion De La Calle Zaragoza Tramo: Calle Argentina A Calle Leandro Valle, Com San Roque, P.E. Para La Urbanizacion De La Calle Francisco I Madero Tramo: Calle Manuel D | FFM-SE-1442-16-009 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 240688.6 | 240688.6 | 240688.6 | 240688.6 | 240688.6 | 240688.6 | 240688.6 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663923 | P.E. Urb Calle 5 De Mayo Tramo: Calle A Vallarta A Calle 4 De Julio Y Calle 4 De Julio Tramo: Calle 5 De Mayo A Carr Estatal Irapuato-Cueramaro Com San Cristobal, P.E. Urb Calle Pino Suarez Tramo: Cal | FFM-SE-1358-16-010 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 321297.28 | 321297.28 | 321297.28 | 321297.28 | 321294.15 | 321294.15 | 321294.15 | 99.999 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663927 | Construccion De Pavimento De Piedra Bola En Mortero En Calle Juan Cruces, Fracc. Insurgentes. | 2295053 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1565000 | 1565000 | 1547785 | 1547785 | 456202.3 | 456202.3 | 456202.3 | 29.1503 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDASION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663930 | Pavimentacion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle M. Matamoros Entre Calle M. Hidalgo Y Calle V. Guerrero Cabecera Municipal | 2365897 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1061827.72 | 1061827.72 | 1050147.61 | 1050147.61 | 1035080.66 | 1035080.66 | 1035080.66 | 97.481 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663931 | Proyecto Ejecutivo Para La Urbanizacion De La Calle Nicolas Bravo Tramo: Calle Hermenegildo Galeana A Calle Rio Sabinas, Col. Constitucion De Apatzingan 1ra Seccion, Proyecto Ejecutivo Para La Urbaniz | FFM-SE-1939-16-011 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 329701.99 | 329701.99 | 329701.99 | 329701.99 | 329701.99 | 329701.99 | 329701.99 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663938 | Adecuaciones Al Proyecto Para La Complementacion De La Sexta Y Septima Etapa Del Proyecto Del Cuarto Cinturon Vial Mariano J. Garcia En El Tramo: Del Blvd Arandas Al Blvd A Villas Adecuaciones Al Proy | FFM-SI-1939-16-012 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 501125.25 | 501125.25 | 501125.25 | 501125.25 | 501125.24 | 501125.24 | 501125.24 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663939 | Construccion De Pavimento De Piedra Bola En Mortero En Calle Pablo Yañez, Fracc. Insurgentes. | 2295961 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 850000 | 850000 | 840650 | 840650 | 759801.71 | 759801.71 | 759801.71 | 89.3884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663940 | Pavimentacion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle Agustin Melgar Entre Calle Fco Marquez Y Calle Estrella Col. Niños Heroes Cabecera Municipal | 2365625 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1142733.33 | 1142733.33 | 1130163.27 | 1132553.96 | 1132553.96 | 1132553.96 | 1132553.96 | 99.1092 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663944 | Anteproyecto De Urbanizacion Y Modernizacion Integra Del 3er Cinturon En La Cd | FFM-SE-1670-16-014 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 871203.55 | 871203.55 | 871203.55 | 871203.55 | 871203.55 | 871203.55 | 871203.55 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663948 | Adecuacion De Pasos Peatonales Y Estacionamiento Del Gimnasio Paralimpico | FFM-5D-1358-16-015 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2016 | 790389.25 | 790389.25 | 790389.25 | 790389.25 | 767375.39 | 767375.39 | 767375.39 | 97.0883 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663949 | Construccion De Pavimento En Adoquin En La Salida A Dolores Hidalgo | 2295305 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3950000 | 3950000 | 3906550 | 3906550 | 1109779.53 | 1109779.53 | 1109779.53 | 28.0957 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663951 | Pavimentacion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle 5 De Mayo Entre Calle B. Juarez Y Calle 5 De Febrero Cabecera Municipal | 2365983 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 786958.43 | 786958.43 | 778301.89 | 747001.38 | 747001.38 | 747001.38 | 747001.38 | 94.9226 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663957 | Pavimentacion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle 5 De Febrero Entre Calle M. Hidalgo Y Calle 5 De Mayo Cabecera Municipal | 2365773 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 964468.12 | 964468.12 | 953858.97 | 953858.97 | 953858.97 | 953858.97 | 953858.97 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663967 | Pavimentacion De Calle Frente Al Jardin En Cabecera Municipal | FORTALECE-110 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1249999.02 | 1000000 | 989620.58 | 989620.58 | 989620.58 | 989620.58 | 989620.58 | 98.9621 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663981 | Suministro E Instalación De Luminarias En Zona Urbana De Cortazar, Gto. | FORTAFIN - 1 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9992007.64 | 9991774.42 | 9991774.42 | 9991774.42 | 99.9177 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663984 | Pavimentacion De La Calle Lic. Verdad. Col. Los Pinos | 2202245 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1061390.91 | 1061390.91 | 1049715.61 | 1049715.61 | 271330.94 | 271330.94 | 271330.94 | 25.5637 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: 63826 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663991 | Rehabilitación De Pavimentos Hidráulicos En Diferentes Vialidades Zona Centro De Cortazar, Municipio De Cortazar, Guanajuato | FORTAFIN - 2 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9999965.44 | 9999965.44 | 9999965.44 | 9999965.44 | 9999965.44 | 9999965.44 | 9999965.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200663996 | Pavimentacion De Calle Subida A Pie De La Cuesta A Base De Empedrado 1ra Etapa, En La Comunidad De Mision De Santa Rosa | 2255624 | Guanajuato | Xichú | Misión de Santa Rosa | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664008 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Prol. Justo Sierra En El Tramo De Blvd. Insurgente-Villa Del Monte | FORTAFIN - 3 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2127188.03 | 2132023.01 | 2132023.01 | 2132023.01 | 2132023.01 | 2132023.01 | 2132023.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL MUNICIPIO UTILIZARÁ LOS RENDIMIENTOS POR $12,526.69 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664009 | Pavimentacion De Calle Principal Localidad La Rusia | 2237525 | Guanajuato | Santa Catarina | La Rusia | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 989000 | 977434.33 | 977434.33 | 977434.33 | 977434.33 | 97.7434 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664022 | Pavimentacion De Calle Principal A Base De Huellas De Concreto Y Piedra Bola, En La Comunidad De Cieneguilla Tramo A Carretera Victoria-San Luis De La Paz | 2235563 | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 833108.21 | 833108.21 | 823944.02 | 821390.08 | 385161.68 | 385161.68 | 385161.68 | 46.2319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664036 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Sostenes Rocha De Juárez A Juan De Dios Peza | FORTAFIN - 4 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CORTAZAR | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5511215.27 | 5511215.27 | 5511215.27 | 5505503.11 | 5505503.11 | 5505503.11 | 5505503.11 | 99.8964 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: EL MUNICIPIO UTILIZARÁ LOS RENDIMIENTOS POR $4,834.98 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664072 | Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre Segunda Etapa, Comunidad San Antonio De Morales | FORTAFIN - 20 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Morales | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN CONVENIR / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664079 | Modernización De Boulevard Albino García Primera Etapa | FORTAFIN - 21 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN CONVENIR / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664083 | Modernización De Avenida Guanajuato Entre La Glorieta Y El Puente | FORTAFIN - 22 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN CONVENIR / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664087 | Modernización De Boulevard Guillermo Prieto Primera Etapa | FORTAFIN - 23 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN CONVENIR / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664123 | Urbanización De La Calle 1910, Tramo: Dr. Liceaga A Blvd. Torres Landa, Colonia Barrio De La Salud.. | 2221828 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1912377.5 | 1912377.5 | 1891341.34 | 1891341.34 | 1707784.37 | 1707784.37 | 1707784.37 | 89.3016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664128 | Urbanizacion De La Calle Sandoria, Tramo: Calle Turin A Calle Venecia En La Colonia Roma.. | 2227654 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2950445.01 | 2950445.01 | 2917990.11 | 2681927.73 | 2434194.73 | 2434194.73 | 2434194.73 | 82.5026 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664136 | Urbanización De La Calle Cidrero, Tramo: De La Calle Vergel A La Calle Chirimoyo En La Colonia Ganadera.. | 2225870 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1070000.24 | 1070000.24 | 1058230.24 | 1057778.88 | 983904.65 | 983904.65 | 983904.65 | 91.9537 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664169 | Urbanizacion De La Calle Manuel Pliego, Tramo: Francisco I. Madero A José Maria Morelos, Com. Rancho Grande | 2226585 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1136337.09 | 1136337.09 | 1123837.38 | 1123837.38 | 1062786.82 | 1062786.82 | 1062786.82 | 93.5274 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664180 | Urbanización De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo: Continuación Hasta Pasando La Puerta De La Escuela Primaria De La Comunidad Munguía. | 2225066 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4925896.73 | 4925896.73 | 4871711.86 | 4871711.84 | 1698000.15 | 1698000.15 | 1698000.15 | 34.4709 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664192 | Rehabilitación Y Adecuación De Parque Vecinal En La Colonia Nogalia | 2230234 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 973396.22 | 973396.22 | 962688.86 | 962688.86 | 962688.86 | 962688.86 | 962688.86 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664193 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa) Localidad De San Juan Del Llanito, En El Municipio De Apaseo El Alto * | PICI - PROII - 1 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 16708044.77 | 15903520.86 | 15903520.86 | 15903520.86 | 13915312.91 | 13915312.91 | 13915312.91 | 87.4983 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664495 | Rehabilitación Y Adecuación De Parque Vecinal En La Colonia San Isidro | 2228318 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Suspendido | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 812802.92 | 812802.92 | 812802.92 | 67.7336 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664505 | Rehabilitación Y Adecuacion De Parque Vecinal En La Col. Jardines De La Hacienda | 2232688 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 973396.22 | 973396.22 | 962688.86 | 962688.86 | 962688.86 | 962688.86 | 962688.86 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664526 | Rehabilitación Y Adecuación De Parque Vecinal En La Colonia Villas De San Cayetano | 2247392 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 973396.22 | 973396.22 | 962688.86 | 962688.86 | 289226.31 | 289226.31 | 289226.31 | 29.7131 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664534 | Rehabilitación Y Adecuación De Parque Vecinal En Frac. Colon 2a Sección. | 2246735 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1171410.89 | 1171410.89 | 1158525.37 | 1115195.7 | 849782.08 | 849782.08 | 849782.08 | 72.5435 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664541 | Rehabilitación Y Adecuación De Parque Vecinal En La Colonia Primero De Mayo | 2237835 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1197443.02 | 1197443.02 | 1184271.15 | 1184271.15 | 1004347.52 | 1004347.52 | 1004347.52 | 83.8743 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664548 | Rehabilitación Y Adecuación De Parque Vecinal En La Colonia Agaves 1ª. Sección | 2230296 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 685166.04 | 685166.04 | 677629.21 | 677629.21 | 596344.82 | 596344.82 | 596344.82 | 87.0365 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664555 | Rehabilitación Y Adecuacion De Parque Vecinal En La Colonia Solidaridad Infonavit (Calle Queretaro) | 2232564 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1146911.76 | 1146911.76 | 1134295.73 | 1134295.73 | 926479.6 | 926479.6 | 926479.6 | 80.7804 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664560 | Rehabilitación Y Adecuación De Parque Vecinal En La Colonia Solidaridad Infonavit (Calle Villahermosa) | 2228072 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1197791.78 | 1197791.78 | 1184616.07 | 1169252.93 | 942608.98 | 942608.98 | 942608.98 | 78.6956 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664564 | Rehabilitación Y Adecuación De Parque Vecinal En U.H. Benito B Juárez/ Mj Garcia- Embotelladores | 2240789 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 350929.17 | 350929.17 | 350929.17 | 29.2441 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664589 | Rehabilitación Y Adecuación De Parque Vecinal En Unidad Habitacional Infonavit Cobos / Sevilla | 2235995 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1198889.2 | 1198889.2 | 1185701.42 | 1185701.42 | 353367.53 | 353367.53 | 353367.53 | 29.4746 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664594 | Rehabilitación Y Adecuación De Parque Vecinal En El Fraccionamiento Valle Verde / Manantiales | 2236603 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1199870.02 | 1199870.02 | 1186671.45 | 1186671.45 | 1053840.44 | 1053840.44 | 1053840.44 | 87.8296 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664598 | Rehabilitación Y Adecuación De Parque Vecinal En Col. Valle Verde / Pasionarias | 2238021 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664602 | Parque Vecinal Tabachines | 2623423 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 1180849.52 | 1180849.52 | 1180849.52 | 78.7233 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664606 | Rehabilitación Y Adecuacion De Parque Vecinal En El Fraccionamiento Las Liebres | 2227886 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1182328.63 | 1182328.63 | 1169323.01 | 1169323.01 | 428702.95 | 428702.95 | 428702.95 | 36.2592 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664611 | Parque Vecinal Vasco De Quiroga Fovissste | 2602232 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 720858.23 | 720858.23 | 720858.23 | 48.0572 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664616 | Parque Vecinal Jardines De San Antonio | 2598722 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 397113.52 | 397113.52 | 397113.52 | 26.4742 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664704 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Tratamiento 2da Etapa* | PICI - PROII - 40 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Juan Diegos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5130296.1 | 4519607.54 | 4519607.54 | 4519607.54 | 4282527.01 | 4282527.01 | 4282527.01 | 94.7544 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664794 | Pavimentación De Calle José Camarillo, Loc El Capulín | FORTAFIN - 5 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3006818.84 | 3006818.84 | 3006818.84 | 861820.38 | 861820.38 | 861820.38 | 28.6622 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: 63826 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664812 | Rehabilitación De La Plaza Pública En La Colonia Infonavit Allende | FORTAFIN - 6 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 794979.43 | 239053.83 | 239053.83 | 239053.83 | 29.8817 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664823 | Pavimento De Concreto En Calle Francisco I. Madero Col. San Luis Rey | FORTAFIN - 7 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1804091.3 | 1804091.3 | 1804091.3 | 541260 | 541260 | 541260 | 30.0018 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: El municipio hará uso de los rendimientos generados por $4,091.30 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664877 | Pavimento De Concreto Calle Corregidora | FORTAFIN - 9 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 353983.33 | 353983.33 | 353983.33 | 29.4986 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664887 | Construcción De Pavimento De Concreto Estampado En Privada La Estación | FORTAFIN - 10 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3507955.31 | 3507955.31 | 3507955.31 | 1045503.6 | 1045503.6 | 1045503.6 | 29.8038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: El municipio hará uso de los rendimientos generados por $7,955.31 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664909 | Pavimento De Pieda Bola Mortero En Calle Prolongación Cieneguita | FORTAFIN - 11 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 928570.03 | 928570.03 | 928570.03 | 29.9539 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664932 | Construcción De Plaza Pública En La Colonia Azteca | FORTAFIN - 12 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3946111.42 | 4000 | 4000 | 4000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664950 | Construcción De Plaza Pública En Fraccionamiento Insurgentes En El Municipio De San Miguel De Allende | FORTAFIN - 13 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2696511.5 | 810843.45 | 810843.45 | 810843.45 | 30.0312 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664962 | Const. De Pavt. De Piedra Bola Ahogada En Mortero Cemento Y Banqueta Con Cubos De Basalto En Calle 28 De Abril Col. San Antonio Municipio De San Miguel De Allende | FORTAFIN - 14 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4499976.8 | 4499976.8 | 4499976.8 | 4499976.8 | 1285696.52 | 1285696.52 | 1285696.52 | 28.5712 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664969 | Construcción De Pavimento De Piedra Bola En Mortero En Calle 20 De Enero, De La Colonia San Antonio | FORTAFIN - 15 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 1359075.88 | 1359075.88 | 1359075.88 | 29.8698 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664980 | Pavimento De Piedra Bola En Mortero En Calle Principal, Comunidad De Alcocer | FORTAFIN - 16 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1492535.85 | 448810.76 | 448810.76 | 448810.76 | 29.9207 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200664989 | Construcción De Pavimento De Piedra Ahogado En Mortero De La Calle Francisco González Bocanegra | FORTAFIN - 17 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 712794.69 | 712794.69 | 712794.69 | 29.6998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200665003 | Construcción De Pavimento De Piedra Ahogada En Mortero De La Calle Cielito Lindo, Col. Guadalupe | FORTAFIN - 18 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2405455.07 | 2405455.07 | 2405455.07 | 815084.46 | 815084.46 | 815084.46 | 33.8848 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: El municipio hará uso de los rendimientos generados por $5,455.07 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200665004 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle 5 De Febrero Tramo Pascual Peñaranda-Negrete En Romita. | FORTALECE-69 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3317305.09 | 2501328.16 | 2473828.16 | 2473828.16 | 2473828.16 | 2473828.16 | 2473828.16 | 98.9006 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: El municipio hará uso de los rendimientos generados por $1,328.16 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200665010 | Pavimento De Concreto En Calle Dr. Fernando Zamarripa, Fraccionamiento Insurgentes | FORTAFIN - 19 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 359407.42 | 359407.42 | 359407.42 | 29.9506 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666423 | Construcción De Ciclovía Blvd. Vicente Valtierra (Primera Etapa) | 2270515 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 8905781.38 | 8905781.38 | 8905781.38 | 8905781.38 | 8905781.38 | 8905781.38 | 100 | 0 | Lote | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666428 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En Silao De La Victoria | 2254683 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 6923000 | 6923000 | 6039983.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES DRENAJE SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666449 | Red De Drenaje Sanitario Calle Pipila En La Loc. De Pozo De Arostegui En Valle De Santiago | 2273651 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Aróstegui (Las Correas) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2150445.67 | 2126790.76 | 2126790.76 | 2126524.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES DRENAJE SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666457 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion En La Localidad De San Isidro Del Pitahayo | 2273238 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Isidro de Pitahayo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2349554.32 | 2323709.23 | 2323709.23 | 1996856.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666475 | Costruccion De Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento En La Comunidad El Naranjillo | 29ceagFORTALECIMIENTOFIN2016 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Naranjillo | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 2603486.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA AGUA POTABLE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666480 | Ciclovía Juárez- Norte-Sur, Primera Etapa, Tramo: Bulevar Juan José Torres Landa- Bulevar Timoteo Lozano | 2271425 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7348410.79 | 7271482.22 | 7271482.22 | 7271482.22 | 7271482.22 | 7271482.22 | 7271482.22 | 100 | 0 | Lote | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666486 | Camino Valtierrilla - Puerto De Valle | 2258201 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4947656.32 | 4947656.32 | 4947656.32 | 4947656.32 | 4947656.32 | 4947656.32 | 100 | 0 | Lote | 260732 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666489 | Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Comunidad De Rincon De Centeno | 31ceagFORTALECIMIENTOFIN2016 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3984065.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PTAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666499 | Construccion De Glorieta En El Entronque Libramiento Manuel Zavala Zavala Carretera Dolores Hidalgo C.I.N. | 2294793 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9035000 | 8990520.05 | 8990520.05 | 8990520.05 | 8990520.05 | 8990520.05 | 8990520.05 | 100 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666504 | Tunel Peatonal De 132 De Diametro Por El Metodo De Costillas Y Largueros | 2296085 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5050000 | 4997192.26 | 4997192.26 | 4997192.26 | 4997192.26 | 4997192.26 | 4997192.26 | 100 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666508 | Construccion De Alcantarillado Pluvial En La Calle Renovacion En Cab.Mpal. Del Mpio. De Dolores Hgo. | 40ceagFORTALECIMIENTOFIN2016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1201168.94 | 1201168.94 | 1201168.94 | 1199932.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALCANTARILLADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666517 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion De Control De Confianza | 1 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100 | 0 | Otros | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666524 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 2412500 | 2409058 | 2409058 | 2209058 | 2209058 | 2209058 | 2209058 | 91.698 | 0 | Otros | 159 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO $200,000 A TESOFE / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666552 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistema Complementarios | 3 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1694271 | 1694271 | 1694271 | 1694271 | 77.0123 | 0 | Otros | 159 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO $505,729 A TESOFE / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666572 | Fortalecimiento Tecnologico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica | 4 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 2786100 | 2789542 | 2789542 | 2559550 | 2559550 | 2559550 | 2559550 | 91.7552 | 0 | Equipo de seguridad | 159 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO $229,992 A TESOFE / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666605 | Pavimentación Y Construcción De Puentes Sobre Canal Y Arroyo En La Calle Francisco Marquez De La Calle 13 De Septiembre A La Carretera Federal 110 Dolores | 1 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1648000 | 1648000 | 1648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 148173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666614 | Empedrado Del Camino A La Comunidad De San Miguelito I | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0.1 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666626 | Fortalecimiento, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica, Equipamiento Institucional, Vehiculos | 5 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2318719 | 2318719 | 2318719 | 2318719 | 99.9448 | 0 | Vehículos | 142672 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO $1,281 A TESOFE / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666632 | Libramiento Manuel Zavala Zavala | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250 | 4250 | 4250 | 0.1 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666643 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 6 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 916400 | 916400 | 916400 | 714090 | 714090 | 714090 | 714090 | 77.9234 | 0 | Equipo de seguridad | 142672 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO $202, 310 A TESOFE / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666647 | Segunda Etapa De Modernización Del Libramiento Manuel Zavala Zavala Del Cadenamiento 0 000 Al 2 329.51 (Entre Puente Bicentenario Y Entronque Carretero | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 23016476.87 | 6897743.06 | 6897743.06 | 6897743.06 | 28.7406 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666658 | Carretera San Vicente - Ojo De Agua De Espejo - Salto De Espejo, Apaseo El Alto, Gto. (2a. Etapa) | 4 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0.1 | 0 | Metros | 64433 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666669 | Construcción De Glorieta Sobre Avenida Guanajuato | 5 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500 | 2500 | 2500 | 0.1 | 0 | Lote | 79214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666676 | Construccíón De Glorieta San Luis Rey | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5978694.11 | 1791808.23 | 1791808.23 | 1791808.23 | 29.8635 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666683 | Modernización Del Edificio Administrativo Del Municipio De San Miguel De Allende | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4686154.4 | 1404346.32 | 1404346.32 | 1404346.32 | 28.0869 | 0 | Lote | 160383 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200666692 | Modernización Del Camino Entronque Cortazar - Valle De Santiago En Cortazar, Gto | 6 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9111219.5 | 9111219.5 | 9111219.5 | 8988311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 88397 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200667666 | "Const.De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", C.C.T.11etv0852z, Esc. Telesecundaria No. 852 | A16.41.Q0303.859.0001 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 536407 | 536407 | 536407 | 536407 | 536407 | 536407 | 536407 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 100 | Financiera: 2016-021, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200667764 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U1-C Con Cimentación De Concreto Armado, C.C.T.11dpr3237i,Esc.Jose Maria Morelos Y Pavon | A16.41.Q0303.824.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 442732 | 442732 | 442732 | 442732 | 442732 | 442732 | 442732 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 632 | 0 | 100 | Financiera: 2016-010, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200667774 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U1-C Con Cimentación De Concreto Armado, C.C.T.11dpr3806j, Esc.Josefa Ortiz De Dominguez | A16.41.Q0303.825.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 456655 | 435931 | 435931 | 435931 | 435931 | 435931 | 435931 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 585 | 0 | 100 | Financiera: 2016-011, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200667816 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero". C.C.T. 11etv0010h, Esc. Telesecundaria Num. 27 | A16.41.Q0303.923.0001 | Guanajuato | Celaya | Primera Fracción de Crespo (El Tanque) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 629304 | 629304 | 629304 | 629304 | 598198 | 598198 | 598198 | 95.0571 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 96 | Financiera: 2016-023 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200667930 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U1-C Con Cimentación De Concreto Armado, C.C.T.11dpr0001b, Esc.Yahhiu Degno | A16.41.Q0303.820.0001 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 417101 | 417101 | 417101 | 417101 | 285350 | 285350 | 285350 | 68.4127 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 0 | 75.25 | Financiera: 1D2-2016-009 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200667935 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T. 11etv0982s, Esc. Telesecundaria Num. 982 | A16.41.Q0303.816.0001 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 656946 | 656946 | 656946 | 656946 | 624067 | 624067 | 624067 | 94.9952 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 95 | Financiera: 2016-004 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200667948 | Const. De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U1-C Con Cimentación De Concreto Armado, C.C.T.11dpr2580n, Esc.Niños Heroes De Chapultepec | A16.41.Q0303.821.0001 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 515873 | 515873 | 515873 | 515873 | 339262 | 339262 | 339262 | 65.7646 | 0 | Metros Cuadrados | 461 | 0 | 72.34 | Financiera: 2d2-2016-009 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200667951 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Peña Blanca Uno | 2630753 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Uno | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 314517.64 | 314517.64 | 314517.64 | 63.6032 | 0 | Metros Cuadrados | 425 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200667966 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U1-C Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T. 11etv0980u, Esc. Telesecundaria Num. 980 | A16.41.Q0303.853.0001 | Guanajuato | Celaya | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 418380 | 418380 | 418380 | 418380 | 225558 | 225558 | 225558 | 53.9122 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 53.91 | Financiera: 2016-020 / Física: / Registro: SE SOLICITA VLIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200667989 | "Constr. De 1 Mód. En Sist. Trad. En Estruc. U-2c Con Ciment. De Concr. Arm.; En Plan. Baja, Conf. Por: 1 Aula Ais. De 2.0 E.E., Más 1 Aula Ados. De 2.00 E.E.". C.C.T. 11epr0886q, Esc. Jose Vasconcel | A16.41.Q0303.856.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 986406 | 917785 | 917785 | 917785 | 917785 | 917785 | 917785 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: 2016-022, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668003 | Construcción De 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2cen Planta De 1er Nivel. Esc. Telesecundaria No. 1133. C.C.T. 11etv1133y | A16.41.Q0303.847.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 604185 | 604185 | 604185 | 604185 | 604185 | 604185 | 604185 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: 2016-035, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668013 | Const. De La Terc. Eta. De 2 Mód. En Estr. U-2c, En Sist. Trad., Mód. 1, Mód. 2. C.C.T. 11des0122g, Esc. Escuela De Educación Secundaria | A16.41.Q0303.861.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 2540134 | 2198745 | 2198745 | 2198745 | 2162230 | 2162230 | 2162230 | 98.3393 | 0 | Metros Cuadrados | 395 | 0 | 99.5 | Financiera: 1D2-2016-016 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668137 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Secundaria Tecnica Num. 49. C.C.T. 11dst0072h | A16.41.Q0303.870.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 451316 | 446414 | 446414 | 446414 | 446414 | 446414 | 446414 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 622 | 0 | 100 | Financiera: 2016-040, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668355 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T. 11etv0109r, Esc. Telesecundaria No. 111 | A16.41.Q0303.815.0001 | Guanajuato | Irapuato | Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 434099 | 402978 | 402978 | 402978 | 402978 | 402978 | 402978 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 100 | Financiera: 2016-002, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668368 | "Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto". C.C.T. 11dpr3862b, Esc. Emiliano Zapata | A16.41.Q0303.829.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 402574 | 395611 | 395611 | 395611 | 395611 | 395611 | 395611 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 100 | Financiera: 2016-031, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668372 | "Const.De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional, En Est. U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", C.C.T.11ejn0382i, Esc. Benito Juárez | A16.41.Q0303.957.0001 | Guanajuato | Huanímaro | La Granja (La Gata) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 719078 | 715221 | 715221 | 715221 | 715221 | 715221 | 715221 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: 2016-094, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668374 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado". C.C.T. 11etv0112e, Esc. Telesecundaria Num. 117 | A16.41.Q0303.849.0001 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 596790 | 596790 | 596790 | 596790 | 500767 | 500767 | 500767 | 83.9101 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668384 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado". C.C.T. 11etv0665e, Esc. Telesecundaria Num. 647 | A16.41.Q0303.863.0001 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Suspendido | 2016 | 461757 | 461757 | 461757 | 461757 | 361685 | 361685 | 361685 | 78.328 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 79 | Financiera: 2016-039 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668395 | Construcción De Etapa Complementaria De 2 Módulos En Estructura U-2c En Sistema Tradicional, Módulo 1, Módulo 2, Más 1 Módulo En Estructura U-2c, C.C.T. 11des0126c, Esc. Escuela De Educación Secundari | A16.41.Q0303.864.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Suspendido | 2016 | 2946156 | 2776835 | 2776835 | 2776835 | 2112566 | 2112566 | 2112566 | 76.0782 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 0 | 85.59 | Financiera: 2016-018 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668397 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", C.C.T.11etv0766c, Esc.Telesecundaria Num. 765 | A16.41.Q0303.882.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 749685 | 749685 | 749685 | 749685 | 749685 | 749685 | 749685 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668402 | "Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería". C.C.T 11etv0103x, Esc. Telesecundaria No. 49 | A16.41.Q0303.865.0001 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 351246 | 337358 | 337358 | 337358 | 337358 | 337358 | 337358 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: 2016-026, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668407 | "Const. De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sist. Tradic. En Estructura U-1c Con Ciment. De Concreto Armado, Más Reab.De Serv.Sanit." 11etv0755x, Telesecundaria No. 759 | A16.41.Q0303.885.0001 | Guanajuato | León | La Laborcita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 598363 | 598363 | 598363 | 598363 | 598363 | 598363 | 598363 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668412 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero". C.C.T. 11djn0354n, Esc. Ángela Peralta | A16.41.Q0303.899.0001 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 637967 | 637967 | 637967 | 637967 | 569721 | 569721 | 569721 | 89.3026 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 95 | Financiera: 2016-047 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668416 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado",C.C.T.11etv0124j,Esc. Telesecundaria No. 123 | A16.41.Q0303.886.0001 | Guanajuato | León | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 465872 | 465872 | 465872 | 465872 | 465872 | 465872 | 465872 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668422 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero". C.C.T. 11dpr1148b, Esc. Revolucion | A16.41.Q0303.908.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 704331 | 682137 | 682137 | 682137 | 682137 | 682137 | 682137 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1043 | 0 | 100 | Financiera: 2016-069, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668423 | "Const.De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero", 11etv0937f,Telesecundaria Num. 937 | A16.41.Q0303.893.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 654240 | 654240 | 654240 | 654240 | 654240 | 654240 | 654240 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668429 | "Constr. De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. En Planta Baja, En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimen. De Concreto Armado Incluye: Obra Exterior.", C.C.T. 11dpr0841v, Esc. Guadalupe Victoria | A16.41.Q0303.941.0001 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 986325 | 986325 | 986325 | 986325 | 892958 | 892958 | 892958 | 90.5339 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 0 | 98 | Financiera: 2016-096 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668437 | "Cons. De 2da Etapa De 1 Mód. En Sist. Prefabricado De Polímeros Con Alma De Conc., En Est. U-2c, Confor. Por: Planta Alta: 2 Aulas Ado. (6.00 X 8.00 Mts)". C.C.T. 11dpr3926w, Esc. Sor Juana Ines De L | A16.41.Q0303.954.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Suspendido | 2016 | 816776 | 816776 | 816776 | 816776 | 759182 | 759182 | 759182 | 92.9486 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 0 | 92.25 | Financiera: 2016-106 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668468 | "Const.De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", C.C.T.11etv0736i, Esc.Emiliano Zapata | A16.41.Q0303.924.0001 | Guanajuato | Romita | San Gonzalo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 458795 | 458795 | 458795 | 458795 | 433951 | 433951 | 433951 | 94.5849 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 95 | Financiera: 2016-101 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668488 | "Const.De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts), Con Cimentación De Mampostería, Incluye: Bebedero", C.C.T.11etv0144x, Esc.Telesecundaria No. 201 | A16.41.Q0303.900.0001 | Guanajuato | Salvatierra | La Estancia de San José del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 470383 | 470383 | 470383 | 470383 | 470383 | 470383 | 470383 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: 2016-055 2D2 OBRA TERMINADA A.T. 12-07-16 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668503 | "Construcción De 2 Aulas De 2.0 E.E. En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Todo Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero", C.C.T.11dpr0142a, Esc.Cuauhtemoc | A16.41.Q0303.916.0001 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1224714 | 1224714 | 1224714 | 1224714 | 1176774 | 1176774 | 1176774 | 96.0856 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 96 | Financiera: 2016-076 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668554 | Construccion Del C-4 (1ra Etapa) | FORFINSMA2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 36 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668560 | Materiales Diversos (5- F2-2016) | 5-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatío | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 42418.01 | 19418.01 | 19418.01 | 19418.01 | 14113.87 | 14113.87 | 12307.85 | 72.6844 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 72.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668566 | Medicinas Y Productos Farmacéuticos (6-F2-2016) | 6-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatío | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10619.92 | 10619.92 | 10619.92 | 98.3326 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 98.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200668571 | Vestuario Y Uniformes (7-F2-2016) | 7-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatio | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 100000 | 75000 | 75000 | 75000 | 74996.32 | 74996.32 | 74996.32 | 99.9951 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669183 | "Const.De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", C.C.T.11ees0034l, Esc. Arq. Carlos Obregón Santacilia | A16.41.Q0303.912.0001 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 498617 | 463570 | 463570 | 463570 | 463570 | 463570 | 463570 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 619 | 0 | 100 | Financiera: 2016-070 OBRA TERMINADA A.T. 20-09-2016 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669207 | "Const.De 1 Aula Aislada En Sistema Tradic.(6.00 X 8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Microplanta Y Bebedero",C.C.T.11dpr0240b,Esc.Narciso Mendoza | A16.41.Q0303.873.0001 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 695617 | 695617 | 695617 | 695617 | 695617 | 695617 | 695617 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 100 | Financiera: 2016-043 OBRA TERMINADA CON AT 01.07.2016 / Física: 2016-043 OBRA TERMINADA CON AT 01.07.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669243 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", C.C.T.11dpr1329l, Esc.Leyes De Reforma | A16.41.Q0303.951.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | Miranda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 473890 | 470719 | 470719 | 470719 | 470719 | 470719 | 470719 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 100 | Financiera: 2016-109 OBRA TERMINADA CON AT 22.09.2016 / Física: 2016-109 OBRA TERMINADA CON AT 22.09.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669265 | "Const.En Planta Baja De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Trad.En Estruct.U-2c Con Ciment.De Concreto Armado", C.C.T.11epr0913x, Esc.Centenario Del Ejército Mexicano | A16.41.Q0303.906.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 653636 | 653636 | 653636 | 653636 | 505611 | 505611 | 505611 | 77.3536 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 77 | Financiera: 2016-061 / Física: 2016-061 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669311 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, C.C.T.11epr0718u, Esc.Virginia G. De Anguiano | A16.41.Q0303.860.0001 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Tlaxcalilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUCRA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 458315 | 457065 | 457065 | 457065 | 457065 | 457065 | 457065 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: 2016-030 OBRA TERMINADA CON AT 08.09.2016 / Física: 2016-030 OBRA TERMINADA CON AT 08.09.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669348 | Construcción En Planta Baja De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado". C.C.T. 11epr0809l, Esc. Primitivo Soto. | A16.41.Q0303.814.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 410486 | 402461 | 402461 | 402461 | 354768 | 354768 | 354768 | 88.1497 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 88 | Financiera: 2016-001 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669378 | Construcción De 1 Aula Adosada (6.00x8.00 Mts) En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T. 11dpr0119z, Esc. José María Morelos | A16.41.Q0303.818.0001 | Guanajuato | Salamanca | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 404841 | 404578 | 404578 | 404578 | 404578 | 404578 | 404578 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 100 | Financiera: 2016-008 OBRA TERMINADA A.T. 31-08-2016 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669395 | Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero. C.C.T. 11djn0404e, Juan Enrique Pestalozzi | A16.41.Q0303.823.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 490789 | 490789 | 490789 | 490789 | 418555 | 418555 | 418555 | 85.2821 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 85 | Financiera: 2016-003 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669482 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T 11dpr2442l, Esc. Martires De Cananea. | A16.41.Q0303.826.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 454364 | 454364 | 454364 | 454364 | 445034 | 445034 | 445034 | 97.9466 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 98 | Financiera: 2016-013 1D2 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669494 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T. 11etv0276o, Esc. Telesecundaria No. 282 | A16.41.Q0303.827.0001 | Guanajuato | Salamanca | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 447732 | 447732 | 447732 | 447732 | 346324 | 346324 | 346324 | 77.3507 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 77 | Financiera: 2016-013 2D2 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669507 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T. 11dpr1101h, Esc. Jaime Torres Bodet. | A16.41.Q0303.843.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 490089 | 490089 | 490089 | 490089 | 425244 | 425244 | 425244 | 86.7687 | 0 | Metros Cuadrados | 581 | 0 | 87 | Financiera: 2016-041 1D2 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669521 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Bebedero". C.C.T. 11epr0468e, Esc. Himno Nacional. | A16.41.Q0303.848.0001 | Guanajuato | Salamanca | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 627508 | 627397 | 627397 | 627397 | 627397 | 627397 | 627397 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: 2016-034 OBRA TERMINADA A.T. 15-07-2016 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669545 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado; Planta Baja; Planta Alta. C.C.T. 11des0129z, Esc. Escuela De Educación Secundaria. | A16.41.Q0303.850.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 3448179 | 3448179 | 3448179 | 3448179 | 3287893 | 3287893 | 3287893 | 95.3516 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 95 | Financiera: 2016-015 1D2 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669572 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; Planta Baja, Planta Alta. C.C.T. 11ees0158u, Esc. María Tomasa Esteves. | A16.41.Q0303.851.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 1728723 | 1728723 | 1728723 | 1728723 | 1728723 | 1728723 | 1728723 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: 2016-015 2D2 OBRA TERMINADA A.T. 09-12-16 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669582 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Servicio Sanitario". C.C.T. 11epr0263l, Esc. Revolucion | A16.41.Q0303.867.0001 | Guanajuato | Salamanca | Los Prietos (El Cajón) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 513246 | 513245 | 513245 | 513245 | 513245 | 513245 | 513245 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 100 | Financiera: 2016-041 2D2 OBRA TERMINADA A.T. 04-11-16 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669755 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Preescolar ¿J. Jesús Macias Garma¿ Con Cct: 11djn0433z, Ubicado En La Calle Queretaro No. 6002, Colonia Chapingo, Del Municipio De Cortazar, Gto | 2489716 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 298531.26 | 298531.26 | 298531.26 | 298531.26 | 86.2433 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669815 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Escuela Telesecundaria Núm. 264 Con C.C.T. 11etv0258z | 2489048 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 456915.22 | 456915.22 | 456915.22 | 92.3994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669841 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria ¿Profr. J. Jesus Macias Garma¿ Con C.C.T. 11dpr1020x, Ubicada En Col. La Alameda, En El Municipio De Cortazar, Gto. | 2489656 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1167854.64 | 1167715.25 | 1167715.25 | 1167715.25 | 90.8233 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669865 | Servicios Generales Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Evaluación y Control de Confianza y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 26493000 | 26493000 | 26493000 | 25007583.2 | 17407582.5 | 17407582.5 | 17407582.5 | 65.7063 | 0 | Otros | 0 | 0 | 5 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669873 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Escuela Secundaria ¿Ing. Antonio Madrazo¿, Con C.C.T. 11ees0021h, Ubicada En Calle Matamoros Num. 101, En El Municipio De Cortazar, Gto. | Q0650 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 346150 | 346150 | 328523.48 | 257148.34 | 257148.34 | 257148.34 | 74.2881 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669900 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Primaria ¿Padre Hidalgo¿, Con C.C.T. 11epr0078p, Ubicado En La Calle Calzada Angel León Torres Num. 601, Col. Centro En El Municipio De Cortazar, Gto. | 2489170 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 480816.38 | 213646.21 | 213646.21 | 213646.21 | 43.2045 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669915 | Rehabilitación De La Infraestructura Educativa En La Escuela Telesecundaria Núm. 565 Con C.C.T. 11etv0566e, Ubicada, En La Col. Burócrata, En El Municipio De Cortazar, Gto. | 2489536 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 360000 | 356040 | 356040 | 313063 | 313063 | 313063 | 313063 | 87.9292 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669929 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Secundaria Técnica No. 2, Con C.C.T. 11dst0002m, Ubicado En La Calle Morelos Num. 651, Col. Centro En El Municipio De Salvatierra, Gto. | 2488864 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 482565.57 | 322744.72 | 322744.72 | 322744.72 | 65.2669 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669948 | Construcción De Infraestructura Educativa En La Escuela Telesecundaria Núm. 462 Con C.C.T. 11etv0474o, Ubicada En La Localidad ¿El Chinaco (El Pujido)¿, En El Municipio De Villagrán, Gto. | 2488804 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 4930000 | 4875770 | 4875770 | 4389943.37 | 1494705.75 | 1494705.75 | 1494705.75 | 30.6558 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669969 | Techado De Área De Usos Múltiples En Jardín De Niños La Corregidora, Clave: 11djn4377z, En La Colonia Lindavista, Municipio De Dolores Hidalgo Guanajuato. | FORTAFIN - Q1071 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 152000 | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200669984 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Francisco López Rayón Clave: 11djn0644d, De La Colonia Lindavista, Municipio De Dolores Hidalgo Guanajuato. | FORTAFIN - Q1071 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 549427.68 | 494539.91 | 494539.91 | 494539.91 | 89.9163 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670144 | Construcción De 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T. 11etv1117g. Esc. Telesecundaria Num. 1117 | A16.41.Q0303.819.0001 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 934255 | 834148 | 834148 | 834148 | 834148 | 834148 | 834148 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 0 | 100 | Financiera: 2016-005 OBRA TERMINADA CON AT 16.11.2016 / Física: 2016-005 OBRA TERMINADA CON AT 16.11.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670157 | "Construcción En Planta Baja De 1 Aula Adosada (6.00x8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto Con Cimentación De Concreto Armado". C.C.T. 11epr0911z, Esc. Luis Chávez Orozco | A16.41.Q0303.896.0001 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 512109 | 512109 | 512109 | 512109 | 486097 | 486097 | 486097 | 94.9206 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 96 | Financiera: 2016-058 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670165 | "Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado". C.C.T. 11dpr2493s, Esc. Justo Sierra. | A16.41.Q0303.852.0001 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 428784 | 428784 | 428784 | 428784 | 266416 | 266416 | 266416 | 62.1329 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 68.35 | Financiera: 2016-038 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670171 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T. 11dpr0459y, Esc. Benito Juarez | A16.41.Q0303.845.0001 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Nicolás Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 522972 | 522972 | 522972 | 522972 | 418801 | 418801 | 418801 | 80.081 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 100 | Financiera: 2016-046 / Física: ACTA TOTAL 22.09.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670181 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado". C.C.T. 11etv0189t, Esc. Telesecundaria Num. 191 | A16.41.Q0303.922.0001 | Guanajuato | Valle de Santiago | Mogotes de San José Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 481184 | 481184 | 481184 | 481184 | 396206 | 396206 | 396206 | 82.3398 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 83 | Financiera: 2016-024 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670190 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado". C.C.T. 11dpr0432r, Esc. Ignacio Zaragoza. | A16.41.Q0303.855.0001 | Guanajuato | Valle de Santiago | La Enmarañada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 595976 | 595976 | 595976 | 595976 | 472092 | 472092 | 472092 | 79.2133 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 80 | Financiera: 2016-029 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670207 | "Cons. De 1 Mód. En Sist. Tradicional En Est. U-2c, En Pla. Alta, Conformado Por: 1 Aula Ados. De 3.0 E.E., Más 2 Aulas Ados. De 2.5 E.E., Inc. Obra Ext.". C.C.T. 11ees0160i, Esc. 28 De Mayo De 1607 | N.A. | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1301003 | 1275475 | 1275475 | 1275475 | 1103345 | 1103345 | 1103345 | 86.5046 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 86.5 | Financiera: 1D2-2016-019 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670216 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; En Planta Baja; Planta Alta. C.C.T. 11des0127b, Esc. Independencia | N.A. | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 1630235 | 1496751 | 1496751 | 1496751 | 1269841 | 1269841 | 1269841 | 84.8398 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 84.84 | Financiera: 2D2-2016-019 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670222 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T. 11dpr3922z, Esc. La Gran Tenochtitlan. | A16.41.Q0303.817.0001 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 555552 | 555551 | 555551 | 555551 | 508921 | 508921 | 508921 | 91.6065 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 100 | Financiera: 2016-006 / Física: ACTA TOTAL 18.10.2016 / Registro: SE SOLITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670227 | Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c. C.C.T. 11dpr3931h, Esc. Gabriela Mistral. | A16.41.Q0303.822.0001 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 477318 | 477318 | 477318 | 477318 | 469385 | 469385 | 469385 | 98.338 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 100 | Financiera: 2016-014 / Física: ACTA TOTAL 12.10.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670231 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. C.C.T. 11etv0453b, Esc. Telesecundaria Num. 435 | A16.41.Q0303.836.0001 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 560797 | 560797 | 560797 | 560797 | 532621 | 532621 | 532621 | 94.9757 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: 2016-012 / Física: ACTA TOTAL 24.08.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670235 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. Con Cimentación De Zapata Corrida De Concreto Armado. C.C.T. 11des0125d, Esc. Educación Secundaria | A16.41.Q0303.839.0001 | Guanajuato | Villagrán | El Rehilete | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 621293 | 8041 | 8041 | 8041 | 8041 | 8041 | 8041 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2015-582 / Física: ACTA TOTAL 25.08.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200670237 | Construcción De La Segunda Etapa De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja. C.C.T. 11dst0085l, Esc. Técnica No. 61. | A16.41.Q0303.862.0001 | Guanajuato | Villagrán | Praderas de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3174822 | 3009033 | 3009033 | 3009033 | 2927634 | 2927634 | 2927634 | 97.2948 | 0 | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 98 | Financiera: 2D2-2016-016 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200671696 | Parque De La Salud Fraccionamiento Santo Domingo | 2284895 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2638585.95 | 2609561.51 | 2609561.51 | 2609561.5 | 1720795.11 | 1720795.11 | 1720795.11 | 65.9419 | 0 | Lote | 6348 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200671706 | Parque De La Salud Fraccionamiento San Sebastian | 2283728 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2013003.26 | 1990860.23 | 1990860.23 | 1990860.23 | 1790980.12 | 1790980.12 | 1790980.12 | 89.9601 | 0 | Lote | 2439 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672120 | Equipamiento De Las Instituciones De Seguridad Pública Para La Profesionalización | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Centro de Evaluación y Control de Confianza y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1823375.75 | 1823372.75 | 1823372.75 | 660032.07 | 265122.55 | 237379.89 | 237379.89 | 13.0187 | 0 | Otros | 0 | 0 | 5 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672122 | Infraestructura Para Las Instituciones De Seguridad Pública En Materia De Profesionalización | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Centro de Evaluación y Control de Confianza y Secretariado Ejecutivo del sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 19998096.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672127 | Adquisición De Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3425229.37 | 3425229.37 | 3425229.37 | 3386325.89 | 2473834.49 | 2473834.49 | 2473834.49 | 72.2239 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672131 | Equipar Las Instituciones Para El Fortalecimiento De Las Capacidades En Control De Confianza | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2591128.78 | 2591128.78 | 2591128.78 | 174009.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672136 | Servicios Generales Para La Red Nacional De Telecomunicación | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2192824.55 | 2192824.55 | 2192824.55 | 2192824.55 | 2192824.55 | 1461883.04 | 1461883.04 | 66.6667 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672201 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples De La Comunidad De Lourdes (Estación De Lourdes)-2019 | 2202011 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1059447.97 | 1047794.04 | 1047794.04 | 1047794.04 | 659214.7 | 659214.7 | 659214.7 | 62.9145 | 0 | Metros Cuadrados | 975 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672231 | Construcción Del Centro De Atención Integral De Servicios Esenciales De Salud En San Felipe-5229 | 3081912 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 33000000 | 32967000 | 32967000 | 32962986.85 | 8322672 | 8322672 | 8322672 | 25.2455 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672272 | Rehabilitación De La Carretera Libramiento Tarimoro -5231 | 3080374 | Guanajuato | Tarimoro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7991992.16 | 1463120.23 | 1463120.23 | 1463120.23 | 18.3073 | 0 | Metros Cuadrados | 35571 | 0 | 45.07 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672374 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Videobachillerato Sabes "Río Laja" Con C.C.T. 11eth0105b, Ubicado En La Localidad Río Laja, En El Municipio De Dolores Hidalgo C.I.N., Gto.-5216 | 3083770 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 3957728.81 | 3953771.08 | 3953771.08 | 3846755.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672389 | Sustitución Del Centro De Atención Integral De Servicios Esenciales De Salud, Emiliano Zapata-5918 - 5918 | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 33500000 | 33466500 | 33466500 | 33466067.05 | 8664984.27 | 8664984.27 | 8664984.27 | 25.8915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672477 | Construcción Del Camino De Acceso Xichú - Guamuchil, Quinta Etapa.-5940 - 5940 | 5 | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 24975000 | 24975000 | 24971180.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11560 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672502 | Construcción De Centro Comunitario En Colonia Nuevo Amanecer, Segunda Etapa-5929 - 5929 | FONREGION01 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17500000 | 17482500 | 17482500 | 17482498.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 0 | Financiera: Corte al 31 de Diciembre 2016 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672524 | Rehabilitación De La Carretera San Bartolome - E.C. Querétaro-Celaya-5209 | 3080433 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3996000 | 3996000 | 3995019.05 | 126205.03 | 126205.03 | 126205.03 | 3.1583 | 0 | Metros Cuadrados | 64433 | 0 | 3.16 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672543 | Construcción En El Centro De Desarrollo Comunitario En Barrio De Las Cuevitas Quinta Etapa, Área Para Ieca, Inaeba Y Áreas Comunes.-5914 - 5914 | FONREGION02 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de San Miguel de Allende, Gto. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18500000 | 18481500 | 18481500 | 18339071.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3649 | 0 | 0 | Financiera: Corte al 31 de diciembre de 2016 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672575 | Rehabilitación De La Carretera Ramal A San Pedro Del Monte, Primera Etapa - 2746 | 1 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4495500 | 4495500 | 4472511.22 | 3995918.2 | 3995918.2 | 3995918.2 | 88.8871 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672717 | Pavimentación Del Camino De Acceso A Albarradones, Primera Etapa-5221 | 3087497 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5494500 | 5494500 | 5489200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672735 | Rehabilitación De La Carretera Romita - Irapuato, Tercera Etapa-5227 | 3080819 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9989702.88 | 5909263.01 | 5909263.01 | 5909263.01 | 59.1518 | 0 | Metros Cuadrados | 56655 | 0 | 59 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672833 | Cancha De Fútbol 7, Cancha De Voleibol De Playa, Cancha De Frontón, Pista De Trote, Pista De Atletismo Y Cancha De Usos Múltiples En La Unidad Deportiva.-1910 | 2242680 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2016 | 8500000 | 8406500 | 8406500 | 8406500 | 6182653.94 | 6182653.94 | 6182653.94 | 73.5461 | 0 | Metros Cuadrados | 85319 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672836 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva 1er Etapa. -2027 | 2258325 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3488393.79 | 3450021.46 | 3450021.46 | 3450021.46 | 2016155.67 | 2016155.67 | 2016155.67 | 58.4389 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200672963 | Construcción De Cancha Para Práctica De Fútbol 7.-2013 | 2262935 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2016 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 1211704.62 | 1211704.62 | 1211704.62 | 35.0052 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673029 | Reconstrucción De 3 Canchas De Basquetbol En La Unidad Deportiva Sur-1957 | 2255562 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2432209.64 | 2405455.33 | 2405455.33 | 2405455.33 | 1414809.9 | 1414809.9 | 1414809.9 | 58.8167 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673091 | Construcción De Puente Vehicular En La Comunidad De La Pompa-5930 - 5930 | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15200000 | 15184800 | 15184800 | 15099569.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673140 | Construcción Del Camino A Los López Tercera Etapa-5222 | 3087337 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4700000 | 4695300 | 4695300 | 4695266.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673152 | Rehabilitación De La Carretera Cañada De Moreno - Victoria, Primera Etapa -5233 | 3087601 | Guanajuato | Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9989999.21 | 1707295.65 | 1707295.65 | 1707295.65 | 17.09 | 0 | Metros Cuadrados | 19820 | 0 | 27.94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673266 | Construcción De Gimnasio De Voleibol En La Unidad Deportiva Miguel Aleman Valdez 3ra. Etapa En El Municipio De Celaya, Gto.-1912 | 2279699 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6796831.03 | 6725676.8 | 6725676.8 | 6725676.8 | 1136705.26 | 1136705.26 | 1136705.26 | 16.901 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673330 | Rehabilitación De La Carretera Ramal A San Jerónimo, Primera Etapa-5225 | 3080701 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497310.75 | 812287.34 | 812287.34 | 812287.34 | 32.524 | 0 | Metros Cuadrados | 68795 | 0 | 37 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673354 | Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples De Practicas-1911 | 2613407 | Guanajuato | Atarjea | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 880837.79 | 880837.79 | 880837.79 | 89.0635 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673621 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Videobachillerato Sabes San Juan De La Puerta Con C.C.T. 11eth0246a, Ubicado En La Localidad San Juan De La Puerta, En El Municipio De Manuel Doblado, G | FONREGION2016 | Guanajuato | Manuel Doblado | San Juan de la Puerta | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7254773.28 | 7247518.51 | 7247518.51 | 4971464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673664 | Construcción Del Centro De Atención Integral De Servicios Esenciales De Salud En Romita-5228 | 3081514 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34855700 | 8998842.61 | 8998842.61 | 8998842.61 | 25.7367 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200673808 | Construcción Del Centro De Salud El Potrero-5218 | 3080999 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8500000 | 8491500 | 8491500 | 8490108.93 | 2380715.78 | 2380715.78 | 2380715.78 | 28.0365 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674032 | Construcción De Gradas Con Techumbre Para Cancha De Futbol 7 En La Unidad Deportiva Las Galeras¿-2032 | 2263497 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2016 | 2345130.56 | 2319334.12 | 2319334.12 | 2317873.13 | 1224177.8 | 1224177.8 | 1224177.8 | 52.7814 | 0 | Metros Cuadrados | 11641 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674074 | Rehabilitación De La Carretera Tierra Fría E.C. (Cortazar - Jaral Del Progreso)-5920 - 5920 | 3 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2097900 | 2097900 | 2097881.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88397 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674129 | Rehabilitación De La Carretera Juan Martín - San Lorenzo, Primera Etapa.-5212 | 3400375 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4994999.2 | 4337443.75 | 4337443.75 | 4337443.75 | 86.8357 | 0 | Metros Cuadrados | 468469 | 0 | 13 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674297 | Modernización De La Carretera Federal 110 San Luis De La Paz - Guanajuato (Dolores Hidalgo - Guanajuato) (1ra Etapa) - 2745 | - | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9960225.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148173 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674357 | Construcción De Cancha De Futbol 7 (De Practicas) En La Unidad Deportiva Del Municipio De Coroneo Gto.-1920 | 2259434 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4353000 | 4305117 | 4305117 | 4305117 | 3147305.84 | 3147305.84 | 3147305.84 | 73.1062 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674372 | Parque De Convivencia Deportiva Familiar "Las Estancias", Salamanca, Gto.-1998 | 2257891 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1672664.06 | 1672664.06 | 1672664.06 | 84.5634 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674373 | Sustitución Del Centro De Salud En Victoria-5232 | 3081120 | Guanajuato | Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 32000000 | 31968000 | 31968000 | 31966169.49 | 8879038.99 | 8879038.99 | 8879038.99 | 27.7748 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674444 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Videobachillerato Sabes "El Lindero" Con C.C.T. 11eth0073z, Ubicado En La Localidad El Lindero, En El Municipio De Doctor Mora, Gto.-5215 | 3084111 | Guanajuato | Doctor Mora | El Lindero | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 2381820 | 2379438.18 | 2379438.18 | 2312077.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674569 | Rehabilitación De La Carretera Libramiento Oriente De Apaseo El Alto, Primera Etapa-5210 | 3081179 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5993673.53 | 5902023.23 | 5902023.23 | 5902023.23 | 98.4655 | 0 | Metros Cuadrados | 64433 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674753 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Num. 172, Con C.C.T. 11dct0005i, Ubicado Camino Vista Hermosa, Colonia Centro, En El Municipio De Cortazar, Gto.-1925 | 2489476 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 110000 | 107238.64 | 107238.64 | 107238.64 | 107238.64 | 107238.64 | 107238.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200674876 | Primera Etapa De La Construcción De Cancha De Softbol En La Deportiva Norte, Salamanca, Guanajuato-1995 | 2257829 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3942072.58 | 1971036.29 | 1971036.29 | 1971036.29 | 49.824 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200675083 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Videobachillerato Sabes "Monte De Hoyos" Con C.C.T. 11eth0169m, Ubicado En La Localidad Monte De Hoyos, En El Municipio De Romita, Gto.-5226 | 3083711 | Guanajuato | Romita | Monte de Hoyos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Educación | En Ejecución | 2016 | 6405677.91 | 6399272.23 | 6399272.23 | 6019371.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200675205 | Pavimentación Del Camino A San Judas, Segunda Etapa-5223 | 3087278 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9989818.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1436480 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200675387 | Sustitución Del Centro De Atención Integral De Servicios Esenciales De Salud En Yuriria-5235 | 3081392 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34890211.37 | 9174330.96 | 9174330.96 | 9174330.96 | 26.2386 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200675397 | Rehabilitación De La Carretera Ramal A Estación Joaquín -5207 | 3080642 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19979455.71 | 4036271.71 | 4036271.71 | 4036271.71 | 20.2016 | 0 | Metros Cuadrados | 84332 | 0 | 20.55 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200675620 | Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Futbol Uruguayo De Prácticas En La Unidad Deportiva Sur-1967 | 2250957 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3572733.79 | 3533433.72 | 3533433.72 | 3527926.97 | 1903924.15 | 1903924.15 | 1903924.15 | 53.8831 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200675726 | Rehabilitación De La Carretera Guanajuato - Juventino Rosas, Segunda Etapa-5230 | 3080583 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9989988.18 | 5809288.32 | 5809288.32 | 5809288.32 | 58.151 | 0 | Metros Cuadrados | 79214 | 0 | 72.1 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200675926 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples De Prácticas De La Calle Río Balsas En La Colonia Lázaro Cárdenas-2022 | 2179522 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 937415.97 | 927104.39 | 927104.39 | 927104.39 | 276183.15 | 276183.15 | 276183.15 | 29.7899 | 0 | Metros Cuadrados | 501 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200678558 | Modernización Del Camino Entronque Cortazar - Valle De Santiago En Cortazar, Gto. Segunda Etapa. | 6 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000699.41 | 8000699.41 | 8000699.41 | 7976819.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 88397 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200678654 | Adquisición De Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSO, PGJ, SESESP Y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 21910556 | 21910556 | 21910556 | 19443883.96 | 16058764.58 | 16058764.58 | 16058764.58 | 73.2924 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200678673 | Adquisición De Bienes Muebles Para El Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP. PGJ. SESESP Y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 37038417.24 | 37038417.24 | 37038417.24 | 33515601.56 | 32790891.11 | 32763851.51 | 32763851.51 | 88.4591 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200678690 | Infraestructura Para El Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, SESESP y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 27260000 | 27260000 | 27260000 | 22440959.69 | 4213089.03 | 4213089.03 | 4213089.03 | 15.4552 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200678894 | Servicios Generales Para La Implementación Y Desarrollo Del Nuevo Sistema De Justicia Penal Sistemas Complementarios | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG Y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 647600 | 567600 | 567600 | 50.6786 | 0 | Otros | 0 | 0 | 10 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200678913 | El Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, SESESP y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1817710 | 1817710 | 1817710 | 1374885.2 | 1374885.18 | 1374885.18 | 1374885.18 | 75.6383 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200678927 | Bienes Muebles Para El Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 13971180.22 | 13971180.22 | 13971180.22 | 12787708.33 | 9557462.51 | 4648689.32 | 4648689.32 | 33.2734 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200678951 | Infraestructura Para El Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 15107624 | 15107624 | 15107624 | 514937.16 | 514937.16 | 514937.16 | 514937.16 | 3.4085 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200679029 | Bienes Muebles Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7261643.96 | 7261643.96 | 7261643.96 | 2702965.48 | 1461886.56 | 1313910 | 1313910 | 18.0938 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200679066 | Servicios Generales Para El Sistema Nacional De Información | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4943701.12 | 4943701.12 | 4943701.12 | 4161174.03 | 614800 | 559468 | 559468 | 11.3168 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200679089 | Bienes Muebles Para El Sistema Nacional De Información | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, SESESP y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12383510.15 | 12383510.15 | 12383510.15 | 7133460.59 | 3408053.08 | 2729400.24 | 2729400.24 | 22.0406 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200679100 | Servicios Generales Para El Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, CECCEG Y SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1148750 | 1148750 | 1148750 | 1148749.99 | 1148749.99 | 1148749.99 | 1148749.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200679119 | Servicios Generales Para El Seguimiento Y Evaluación | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SESESP | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 808400 | 587920 | 587920 | 587920 | 48.9933 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Física: La captura se realiza con la información proporcionada por los ejecutores del gasto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200680476 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 En La Unidad Deportiva Sur | 39 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Cortazar | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3250377.2 | 3250377.2 | 3250377.2 | 3151525.9 | 3250.38 | 3250.38 | 3250.38 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 53885 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200680557 | Construcción De Pista Skate En El Malanquín | 14 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de San Miguel de Allende | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1176723.96 | 1200 | 1200 | 1200 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200680584 | Alumbrado De La Unidad Deportiva, Loc. Puerta Del Monte | 23 | Guanajuato | Salvatierra | Puerta del Monte | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Salvatierra | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500 | 1500 | 1500 | 0.1 | 0 | Lote | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200680614 | 4ª. Etapa De Rehabilitación De Imagen Urbana Del Municipio De Salvatierra | Q0348 PRODERMAGICO 2016 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Salvatierra | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 97054 | 0 | 86.45 | Financiera: OBRA EN EJECUCION RECURSO FEDERAL AGOTADO, RECURSO POR PAGAR ESTADO - MUNICIPIO / Física: OBRA EN EJECUCION RECURSO FEDERAL AGOTADO, RECURSO POR PAGAR ESTADO - MUNICIPIO / Registro: EN REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200680629 | Deportivo En La Colonia Lindavista, Municipio De Dolores Hidalgo Guanajuato | 41 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1629616.63 | 1650 | 1650 | 1650 | 0.1 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200680667 | Construcción De Área De Juegos Infantiles Y Gimnasio Al Aire Libre En La Plaza Principal Xoconoxtlito, Municipio De Dolores Hidalgo | 42 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo | Deporte | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999675.22 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.1 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200681499 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Los Galvanes* | PICI - PROII - 85 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Galvanes | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 696162.42 | 676053.63 | 676053.63 | 676053.63 | 676053.63 | 676053.63 | 676053.63 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200681560 | Elab. De Los Ests. Y Prot. Ejecutivo Para La Const. De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Lindero En El Municipio De San Miguel De Allende* | PICI - PROII - 86 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Lindero | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 433981.13 | 428895.06 | 428895.06 | 428895.06 | 428895.06 | 428895.06 | 428895.06 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200681641 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad La Huerta, En El Municipio De San Miguel De Allende* | PICI - PROII - 87 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Huerta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14274614.17 | 6757618.81 | 6757618.81 | 6757618.81 | 5929443.06 | 5929443.06 | 5929443.06 | 87.7446 | 0 | Metros | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200681704 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion De Sistema Integral De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De Mision De Chichimecas Y Paso Colorado | PICI - PROII - 97 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499800.49 | 1499800.49 | 1499800.49 | 643243.08 | 643243.08 | 643243.08 | 42.8886 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200681751 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Amp De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Loc Mesa De Ortiz, Ojo De Agua, Los Remedios Y Jacalasuchitl | PICI - PROII - 106 | Guanajuato | Victoria | Los Remedios (Cerro Grande) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1954684.22 | 1923353.02 | 1923353.02 | 1923353.02 | 1702271.79 | 1702271.79 | 1702271.79 | 88.5054 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200681785 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades La Calera, El Carmen Y Negritas | PICI - PROII - 107 | Guanajuato | Victoria | La Calera | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1193426.51 | 1183694.18 | 1183694.18 | 1183694.18 | 1177261.38 | 1177261.38 | 1177261.38 | 99.4565 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200681831 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Tanque Elevado Y Red De Alimentacion De Agua Potable Para La Localidad De Tequisquiapan, | PICI - PROII - 94 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 24798.04 | 24798.04 | 24798.04 | 24798.04 | 7439.41 | 7439.41 | 7439.41 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200681854 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Llanito | PICI - PROII - 96 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 358087.19 | 358087.19 | 358087.19 | 358087.19 | 225968.56 | 225968.56 | 225968.56 | 63.1043 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200681890 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Carricillo | PICI - PROII - 92 | Guanajuato | Atarjea | El Carricillo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE ATARJEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1591109.67 | 318221.93 | 318221.93 | 318221.93 | 272433.18 | 272433.18 | 272433.18 | 85.6111 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200682243 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino Montecillo De Nieto-La Cruz Del Palmar, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 10 580=11 385.77, Subtramo A Modernizar: Del Km 6 300=6 325.77 Al Km 3 160* | PICI - PROII - 91 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Montecillo de Nieto | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14558889.73 | 9176241.95 | 9176241.95 | 9176241.95 | 5476796.27 | 5476796.27 | 5476796.27 | 59.6845 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200682348 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales En Las Localidad El Carmen | PICI - PROII - 108 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1111828.26 | 1103204.27 | 1103204.27 | 1103204.27 | 739014.44 | 739014.44 | 739014.44 | 66.988 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200682363 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales En Las Localidades Indigenas Mision De Arnedo, Palmillas Y Cieneguilla | PICI - PROII - 109 | Guanajuato | Victoria | Misión de Arnedo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2399783.83 | 597161.84 | 597161.84 | 597161.84 | 597161.84 | 597161.84 | 597161.84 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200682373 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales En Las Localidades Indigenas Los Remedios, Corralillos Y Jacalasuchitl | PICI - PROII - 110 | Guanajuato | Victoria | Los Remedios (Cerro Grande) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2183175.22 | 463213.89 | 463213.89 | 463213.89 | 463213.89 | 463213.89 | 463138.89 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200683485 | Construccion De Modulo De 100 Gavetas En Panteon Chapingo En Cabecera Municipal De Romita, Guanajuato. | GUA15072016ROMITAFII16 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 507780.3 | 507780.3 | 507780.3 | 507780.3 | 507780.3 | 507780.3 | 507780.3 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200683489 | Rehabilitacion De Glorieta De Acceso A La Cabecera Municipal De Romita, Gto. | GUA15072016ROMITAFII2016 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 300000 | 298536.58 | 298536.58 | 298536.58 | 294908.69 | 294908.69 | 294908.69 | 98.7848 | 0 | Metros | 0 | 0 | 98 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200683986 | Supervision Externa De La Obra: Restauración De Pinturas De San Francisco | S-DGOP-003-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 42284.92 | 42284.92 | 42284.92 | 42284.92 | 42284.92 | 42284.92 | 42284.92 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200684154 | Limpieza Y Conserv. Dren Proveniente Del Ferro Puerto Y Sn Jose Nvo Lado Pte De La Via, (Entre Carret.Juan Martin Y Carret. Tamayo) | DGOP-013-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 499999.83 | 499999.83 | 499999.83 | 499999.83 | 499999.83 | 499999.83 | 499999.83 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686067 | Construcción De Techo Firme En San Miguel De Tiradores - 180566 | 180566 | Guanajuato | Abasolo | San Miguel de Tiradores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105528 | 105528 | 105528 | 105528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686069 | Construcción De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Los Sauces - 181432 | 181432 | Guanajuato | Abasolo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 42630 | 42630 | 42630 | 42630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686073 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Los Navarro El Alacrán - 163086 | 163086 | Guanajuato | Abasolo | Los Navarro (El Alacrán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2824.86 | 2824.86 | 2824.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686074 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad Los Navarro - 181512 | 181512 | Guanajuato | Abasolo | Los Navarro (El Alacrán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34104 | 34104 | 34104 | 34104 | 34104 | 34104 | 34104 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686075 | Suministro Y Colocación De Calentadoras Municipales En Abasolo Centro - 187810 | 187810 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686076 | Muebles De Oficina Y Estanteria - 159335 | 159335 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686077 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Lourdes - 180656 | 180656 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686078 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Cabecera Municipal - 166759 | 166759 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686079 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156495 | 156495 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686080 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157119 | 157119 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686081 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Amezola En La Colonia El Saucillo Abasolo - 138916 | 138916 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 234462.89 | 234462.89 | 234462.89 | 234462.89 | 140330.28 | 140330.28 | 140330.28 | 59.8518 | 0 | Otros | 24 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686083 | Istalacion De Estufas Ecológicas En Comunidade Agua Blanca - 161510 | 161510 | Guanajuato | Abasolo | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5649.7 | 5649.7 | 5649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686084 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156837 | 156837 | Guanajuato | Abasolo | Alameda de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686085 | Suministro Y Colocación De Calentadores En La Carroza - 153120 | 153120 | Guanajuato | Abasolo | La Carroza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686086 | Colocación Y Suministro De Calentadores En La Comunidad De Las Cruces - 152798 | 152798 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 100 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686087 | Ampliacion De Red Electrica En La Com. Las Cruces Carretera Cueramaro-El Tule - 122407 | 122407 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 147415.29 | 147415.29 | 147415.29 | 147415.29 | 43904.05 | 43904.05 | 43904.05 | 29.7826 | 0 | Otros | 16 | 100 | 29.78 | Financiera: / Física: / Registro: S SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686088 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155411 | 155411 | Guanajuato | Abasolo | Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686089 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De La Galera De Gallardo - 181419 | 181419 | Guanajuato | Abasolo | La Galera de Gallardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 85697.67 | 85697.67 | 85697.67 | 85697.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686091 | Suministro Y Colocación De Calentadores En Marfil - 153016 | 153016 | Guanajuato | Abasolo | Marfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686092 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156421 | 156421 | Guanajuato | Abasolo | Maritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 29695.68 | 29695.68 | 29695.68 | 29.6957 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 29.7 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686093 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Nogal - 122112 | 122112 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 172235.91 | 172235.91 | 172235.91 | 172235.91 | 172235.91 | 172235.91 | 172235.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686094 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Flores Magon - 122314 | 122314 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 83301.55 | 83301.55 | 83301.55 | 83301.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 252 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686095 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155327 | 155327 | Guanajuato | Abasolo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686096 | Suministro Y Colocación De Calentadores En Rancho De Gonzalez - 154656 | 154656 | Guanajuato | Abasolo | Rancho de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65899.96 | 65899.96 | 65899.96 | 65899.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686097 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155511 | 155511 | Guanajuato | Abasolo | Rancho de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686099 | Instalaciones De Lineas De Conducción De Agua Superficial Y Subterránea Para Uso Agrícola En La Comunidad De Rancho Nuevo De La Cruz - 165084 | 165084 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 112232.25 | 112232.25 | 112232.25 | 112232.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686100 | Techo Firme - 137333 | 137333 | Guanajuato | Abasolo | Rincón de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 128734.68 | 128734.68 | 128734.68 | 128734.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686101 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Rincon De Martinez - 164308 | 164308 | Guanajuato | Abasolo | Rincón de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 31188.25 | 31188.25 | 31188.25 | 31188.25 | 31188.25 | 31188.25 | 31188.25 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686102 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De San Agustin - 181703 | 181703 | Guanajuato | Abasolo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686103 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De San Bernardo Peña Blanca - 162139 | 162139 | Guanajuato | Abasolo | San Bernardo Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 46298.1 | 46298.1 | 46298.1 | 46298.1 | 46298.1 | 46298.1 | 46298.1 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686104 | Construccion Desasolve Conservacion Rehabilitacion De Obras De Borderia En La Comunidad De San Bernardo Peña Blanca - 165783 | 165783 | Guanajuato | Abasolo | San Bernardo Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686105 | Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido De San Francisco De Horta - 164299 | 164299 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de Horta (El Gato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8474.56 | 8474.56 | 8474.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686106 | Suministro Y Colocación De Calentadoras Municipales En San Francisco De La Soledad - 187678 | 187678 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 131250 | 131250 | 131250 | 131250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686107 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De San Francisco De La Soledad - 181707 | 181707 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686109 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En San Isidro - 152904 | 152904 | Guanajuato | Abasolo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se Sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686110 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De San Telmo De Roa - 162994 | 162994 | Guanajuato | Abasolo | San Telmo de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28248.5 | 28248.5 | 28248.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686112 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Zapote De Peralta - 162248 | 162248 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 13402.08 | 13402.08 | 13402.08 | 13402.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686113 | Construcción De Techo Digno En La Comunidad De Laredo - 159647 | 159647 | Guanajuato | Abasolo | Laredo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686114 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156746 | 156746 | Guanajuato | Abasolo | Laredo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686115 | Nivelacion Y Rehabiltacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Loma De La Esperanza - 160934 | 160934 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 42267.98 | 42267.98 | 42267.98 | 42267.98 | 42267.98 | 42267.98 | 42267.98 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686116 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad Loma De La Esperanza - 181506 | 181506 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 53592 | 53592 | 53592 | 53592 | 53592 | 53592 | 53592 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686117 | Construcción De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad Loma De La Esperanza - 164407 | 164407 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 56840 | 56840 | 56840 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686118 | Ampliacion De Red Electrica En La Com. De Rancho Seco Calle Fco. I. Madero - 122332 | 122332 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 175616.41 | 175616.41 | 175616.41 | 175616.41 | 51735.3 | 51735.3 | 51735.3 | 29.4593 | 0 | Otros | 32 | 100 | 29.46 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686119 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Granja De San Ramón - 163201 | 163201 | Guanajuato | Abasolo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2824.86 | 2824.86 | 2824.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686120 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156733 | 156733 | Guanajuato | Abasolo | El Tular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686121 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De Rancho Seco De Cortez - 181700 | 181700 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco de Orozco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686122 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Ojo De Agua De Zapote - 163150 | 163150 | Guanajuato | Abasolo | Ojo de Agua del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2824.86 | 2824.86 | 2824.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686123 | Instalaciones De Lineas De Conducción De Agua Superficial Y Subterránea Para Uso Agrícola En La Comunidad De Ojo De Agua De Zapote - 163974 | 163974 | Guanajuato | Abasolo | Ojo de Agua del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 44892 | 44892 | 44892 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686126 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155552 | 155552 | Guanajuato | Abasolo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97600 | 97600 | 97600 | 97600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686129 | Mi Casa Diferente Eduardo Morales Herrejon - 185525 | 185525 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686130 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 83217 | 83217 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 98175.66 | 98175.66 | 98175.66 | 98175.66 | 98.1757 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686131 | 33903 Servicios Integrales - 83248 | 83248 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 370404.16 | 370404.16 | 370404.16 | 361769.64 | 361769.64 | 361769.64 | 361769.64 | 97.6689 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686132 | Desgranadora - 166279 | 166279 | Guanajuato | Acámbaro | Buenavista (Los Moscos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686312 | Pavimentacion De Calle Tlaxcala Entre Las Calles Prol Sonora Y Calle Sinaloa - 172580 | 172580 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1075482 | 430193 | 430193 | 419569 | 419569 | 419569 | 419569 | 97.5304 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686325 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En Cerro Prieto Poniente - 158949 | 158949 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 19780.32 | 5934.1 | 5934.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686326 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En La Huerta - 161804 | 161804 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686327 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En La Huerta - 144317 | 144317 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 113703.2 | 34110.96 | 34110.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 171 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686328 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria 217 - 87820 | 87820 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 12850 | 12850 | 12850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686329 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En Salto De Leon - 161896 | 161896 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 198500 | 49625 | 49625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686330 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Jaime Torres - 87796 | 87796 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 25018.95 | 25018.95 | 25018.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686331 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 122472 | 122472 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 172476.03 | 172476.03 | 172476.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1365 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686334 | Mejoramiento De Aula En Prrescolar - 87029 | 87029 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 12713.6 | 12713.6 | 12713.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686338 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En La Viborilla - 159028 | 159028 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 48710.72 | 14613.22 | 14613.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686340 | Construccion De Electrificacion En La Calle Gardenia Y Ramon Torres Moreno De La Col Cerrito Colorado Municipio De Cortazar Gto - 177439 | 177439 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 388205.52 | 388205 | 388205 | 388205 | 388205 | 388205 | 388205 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686342 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Callejón Los Oros Barrio De San Agustín Comonfort - 163988 | 163988 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 473907.28 | 473907.28 | 473907.28 | 473907.28 | 426516.54 | 426516.54 | 426516.54 | 90 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686351 | Mejoramiento De Vado En Carretera Doctor Mora San Vocente - 108709 | 108709 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerrito de la Estancia (Cerrito Verde) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 147524.9 | 136387.79 | 136387.79 | 136387.79 | 136387.79 | 136387.79 | 136387.79 | 100 | 0 | Otros | 691 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686354 | Suministro Y Colocación De Lote De Materiales Para Techo - 103023 | 103023 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda (Juan Galván Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 205779.9 | 102728.44 | 102728.44 | 102728.44 | 102728.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686355 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad El Durazno - 191242 | 191242 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 453336.29 | 226668 | 226668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686356 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Colonia La Purísima Villagrán - 156549 | 156549 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 656898.72 | 656898.72 | 656898.72 | 656898.72 | 590786.96 | 590786.96 | 590786.96 | 89.9358 | 0 | Otros | 98 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686359 | "Rehabilitación Y Mantenimiento"; En La Escuela Telesecundaria Num. 433, Con C.C.T. 11etv0452c | QO303 | Guanajuato | Victoria | Misión de Arnedo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO INIFEG | Educación | Terminado | 2016 | 1023027 | 1023027 | 1023027 | 1023027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 162 | 100 | 0 | Financiera: 2016-363, ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686370 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4 X3 Metros La Sabila - 117904 | 117904 | Guanajuato | Xichú | La Sábila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 145923.93 | 145923.93 | 145923.93 | 145923.93 | 145923.93 | 145923.93 | 145923.93 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida el 27 de febrero del 2017 / Física: obra concluida el 27 de febrero del 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686372 | Mi Casa Diferente Piedras Chinas - 185746 | 185746 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686373 | Molinos De Nixtamal - 172872 | 172872 | Guanajuato | Acámbaro | Huanumo (Santa Isabel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686375 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cerrada Los Pirules Jerecuaro - 147864 | 147864 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 278683.68 | 278683.68 | 278683.68 | 278683.68 | 167210.2 | 167210.2 | 167210.2 | 60 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686376 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Peñon - 184770 | 184770 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 996809.43 | 300431.95 | 300431.95 | 300431.95 | 273631.5 | 273631.5 | 273631.5 | 91.0794 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686379 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Telesecundaria Comunidad El Resplandor - 140344 | 140344 | Guanajuato | León | El Resplandor (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 81177.67 | 81177.67 | 81177.67 | 81177.67 | 73111.92 | 73111.92 | 73111.92 | 90.0641 | 0 | Otros | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686402 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Secundaria Tecnica Num Treinta Y Tres En La Colonia Azteca - 139627 | 139627 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 379686.69 | 379686.69 | 379686.69 | 379686.69 | 319700.29 | 319700.29 | 319700.29 | 84.2011 | 0 | Otros | 1438 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686403 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Euquerio Guerrero Lopez En La Colonia Diez De Mayo - 139173 | 139173 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 119738.32 | 119738.32 | 119738.32 | 119738.32 | 65838.77 | 65838.77 | 65838.77 | 54.9855 | 0 | Otros | 1428 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686404 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Refugio De San Jose B - 191699 | 191699 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 442912.12 | 132873.64 | 132873.64 | 132873.64 | 132822.97 | 132822.97 | 132822.97 | 99.9619 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686405 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Diez De Mayo - 186684 | 186684 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3487000 | 1050959.37 | 1050959.37 | 1050959.37 | 774768.54 | 774768.54 | 774768.54 | 73.7201 | 0 | Vivienda | 276 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686420 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 188521 | 188521 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 108687.36 | 108687.36 | 108687.36 | 108687.36 | 90.5728 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686421 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 188669 | 188669 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 69243.84 | 69243.84 | 69243.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686424 | Pavimentación De La Calle Francisco Villa Entre Las C Benito Juarez Y C San Juan San Jose Temascatío Salamanca - 175720 | 175720 | Guanajuato | Salamanca | San José Temascatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALAMANCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2209184.94 | 1104592.47 | 1104592.47 | 1104592.47 | 331377.74 | 331377.74 | 331377.74 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 10 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO, METRO LINEAL, METRO CUADRADO / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686425 | Colocación De Calentadores Solares De Carencia Social En Cabecera Municipal - 80817 | 80817 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 134400 | 134400 | 30 | 0 | Celdas solares | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686426 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor 2da Etapa - 77936 | 77936 | Guanajuato | Moroleón | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 171000 | 85500 | 85500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686427 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores - 77695 | 77695 | Guanajuato | Moroleón | Cuanamuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 627000 | 156750 | 156750 | 25 | 0 | Piezas | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686428 | Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De La Loma - 77256 | 77256 | Guanajuato | Moroleón | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 57750 | 57750 | 30 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686429 | Cuartos Dormitorio - 172306 | 172306 | Guanajuato | Moroleón | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42303.09 | 21151.54 | 21151.54 | 21151.54 | 21151.54 | 10575.77 | 10575.77 | 50 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686430 | Colocacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Quiahuyo - 109164 | 109164 | Guanajuato | Moroleón | Quiahuyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 18562.5 | 18562.5 | 22.5 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 22.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686431 | Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De La Soledad - 140306 | 140306 | Guanajuato | Moroleón | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 37125 | 37125 | 22.5 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 22.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686436 | Piso Firme En La Localidad De El Agucate - 183797 | 183797 | Guanajuato | Santa Catarina | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6883.5 | 6152.41 | 6152.41 | 6152.41 | 6152.41 | 6152.41 | 6152.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686438 | Bordos En El Ejido De Santiago Maravatio - 192078 | 192078 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 93000 | 23250 | 23250 | 23250 | 23250 | 23250 | 23250 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686440 | Piso Firme Santa Rita De Casia - 187839 | 187839 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 11480.04 | 5696.98 | 5696.98 | 5696.98 | 5696.98 | 5696.98 | 5696.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686441 | Pavimentacion De La Calle Plan De Ayala - 133437 | 133437 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SILAO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1300000 | 650000 | 650000 | 630931 | 630931 | 630931 | 630931 | 97.0663 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686443 | Se Pavimentacion De Las Calles Jorge Perez Niños Obreros Y Obreros Unidos - 133419 | 133419 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 532640 | 602571 | 336252 | 301286 | 301286 | 301286 | 301286 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 90 | Financiera: en proceso / Física: proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686444 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 88368 | 88368 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1005000 | 837500 | 837500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686445 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Com Bajio De Bonillas Calle La Cruz Francisco I Madero Y Jardines Raymundo - 135763 | 135763 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 650809.08 | 650809 | 650809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: sin contratar / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686448 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Tarengo De Parra Municipio De Penjamo Gto - 183820 | 183820 | Guanajuato | Pénjamo | Tarengo de Parras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 515000 | 523191.42 | 523191.42 | 523191.42 | 523191.42 | 523191.42 | 523191.42 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686452 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Grafito Y Calle Arteaga Tarimoro - 152931 | 152931 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TARIMORO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 204967.46 | 204967.46 | 204967.46 | 204967.46 | 184470.72 | 184470.72 | 184470.72 | 90 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686453 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Privada Lázaro Cárdenas Col Barrio Alto Tarimoro - 149522 | 149522 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TARIMORO | Urbanización | Terminado | 2016 | 253956.63 | 253956.63 | 253956.63 | 253956.63 | 251743.5 | 251743.5 | 251743.5 | 99.1285 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686456 | Pavimentacion De Calle Frente Al Jardin En Cabecera Municipal - 144057 | 144057 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1238999.02 | 212142.23 | 212142.23 | 212142.23 | 212142.23 | 212142.23 | 212142.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2058 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686457 | Mejoramiento De Aulas Y Obras Complementarias En Primaria Heroes De La Independencia - 144169 | 144169 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000 | 30659.23 | 30659.23 | 30659.23 | 30659.23 | 30659.23 | 30659.23 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686458 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133356 | 133356 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETA / Física: COMPLETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686459 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133497 | 133497 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30000 | 16038.5 | 16038.5 | 16038.5 | 16038.5 | 16038.5 | 16038.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETA / Física: OBRA COMPLETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686460 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133478 | 133478 | Guanajuato | Tierra Blanca | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETA / Física: OBRA COMPLETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686461 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 82674 | 82674 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40155.42 | 40155.42 | 40155.42 | 40155.42 | 40155.42 | 40155.42 | 40155.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686462 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 82619 | 82619 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17472.22 | 17472.22 | 17472.22 | 17472.22 | 17472.22 | 17472.22 | 17472.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686463 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 79981 | 79981 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24865.71 | 24865.71 | 24865.71 | 24865.71 | 24865.71 | 24865.71 | 24865.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686466 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Calle Crucero San Luis De La Paz - 135316 | 135316 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 260657 | 130328.5 | 130328.5 | 130328.5 | 130328.5 | 130328.5 | 130328.5 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686471 | Suministro De Deposito De Agua Potable El Capulin - 130356 | 130356 | Guanajuato | Xichú | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20194.74 | 20194.74 | 20194.74 | 20194.74 | 20194.74 | 20194.74 | 20194.74 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida en octubre 2016 / Física: obra concluida en octubre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686472 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 113652 | 113652 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 258000 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 201 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686474 | 33903 Servicios Integrales - 113891 | 113891 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 127500 | 125815 | 125815 | 125815 | 103377.24 | 103377.24 | 103377.24 | 82.1661 | 0 | Otros |  | 100 | 82.17 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686476 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 113956 | 113956 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686477 | Muros (Mi Casa Diferente) - 114045 | 114045 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 79980 | 79980 | 79980 | 79980 | 79980 | 79980 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686481 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 104184 | 104184 | Guanajuato | Yuriria | El Moralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24225 | 5164.46 | 5164.46 | 5164.46 | 5164.46 | 5164.46 | 5164.46 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686482 | Sustitucion De Red De Agua Potable En La Localidad De Palo Alto 1ra. Etapa - 100401 | 100401 | Guanajuato | Yuriria | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1976976.47 | 1976976.47 | 1976976.47 | 832289.77 | 832289.77 | 832289.77 | 42.0991 | 0 | Otros | 590 | 100 | 41.1 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686484 | Muros (Mi Casa Diferente) - 114059 | 114059 | Guanajuato | Yuriria | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 200000 | 199950 | 199950 | 199950 | 199950 | 199950 | 199950 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686485 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Juventino Rosas - 91123 | 91123 | Guanajuato | San José Iturbide | Fátima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 159230.54 | 192269.16 | 192269.16 | 192269.16 | 182955.2 | 182955.2 | 182955.2 | 95.1558 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686486 | Piso Firme En La Comunidad De Limitas - 184739 | 184739 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7709.52 | 7446.29 | 7446.29 | 7446.29 | 7446.29 | 7446.29 | 7446.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686487 | Techo Firme En La Comunidad De Ortega - 184962 | 184962 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8003.64 | 4198.88 | 4198.88 | 4198.88 | 4198.88 | 4198.88 | 4198.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686489 | Techo Firme En A Comunidad De Paredes - 184921 | 184921 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28413.42 | 14199.22 | 14199.22 | 14199.22 | 14199.22 | 14199.22 | 14199.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686490 | Techo Firme En La Comunidad De Peña Colorada - 184906 | 184906 | Guanajuato | Santa Catarina | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28263.36 | 14124.22 | 14124.22 | 14124.22 | 14124.22 | 14124.22 | 11299.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: al 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686491 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Rehilete El Sabino Santa Catarina - 136913 | 136913 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2016 | 68042.7 | 68042.7 | 68042.7 | 68042.7 | 60716.43 | 60716.43 | 60716.43 | 89.2328 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686497 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De Guayabito De Pedroza - 190063 | 190063 | Guanajuato | Pénjamo | Guayabito de Pedroza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42600 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 35534.98 | 35534.98 | 6.2039 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 6 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686505 | Instalacion De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De San Felipe El Chilarillo - 192154 | 192154 | Guanajuato | Pénjamo | San Felipe (El Chilarillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29850 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 24899.51 | 24899.51 | 4.3471 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 13 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686512 | Equipamiento Del Pozo Numero Cincuenta Y Siete En La Col Ernesto Che Guevara - 177860 | 177860 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 67500 | 67500 | 67500 | 30 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686513 | Construcción De Colector Pluvial De La Zona Norponiente Del Mpio En El Río Silao Segunda Etapa Irapuato - 173568 | 173568 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE IRAPUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1993300.67 | 1993300.67 | 1993300.67 | 1993300.67 | 585137.45 | 585137.45 | 585137.45 | 29.3552 | 0 | Metros lineales | 24619 | 100 | 10 | Financiera: / Física: MTS LINEALES / Registro: REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686514 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Lago Manantiales Colonia Veinticuatro De Diciembre Irapuato - 139561 | 139561 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 349906 | 349906 | 349906 | 349906 | 349906 | 349906 | 349906 | 100 | 0 | Otros | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686517 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal - 122208 | 122208 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1010000 | 1000441.44 | 1000441.44 | 1000441.44 | 1000441.44 | 1000441.44 | 1000441.44 | 100 | 0 | Vivienda | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 1 de 4 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686518 | Construccion De Cuartos Para Baños En Cabecera Municipal Zonas Zap Ds3 - 115715 | 115715 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 720000 | 703426.34 | 703426.34 | 703426.34 | 703426.34 | 703426.34 | 703426.34 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 3 de 3 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686521 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad La Atarjea Municipio De Penjamo Gto - 183893 | 183893 | Guanajuato | Pénjamo | La Atarjea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 190000 | 188150.3 | 188150.3 | 188150.3 | 188150.3 | 188150.3 | 188150.3 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686522 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De Buenavista De Cortes - 190264 | 190264 | Guanajuato | Pénjamo | Buenavista de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27600 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 107210.4 | 107210.4 | 18.7174 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 4 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686523 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad Castillo De Villa Señor Municipio De Penjamo Gto - 184041 | 184041 | Guanajuato | Pénjamo | Castillo de Villaseñor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 781395.95 | 810518.87 | 810518.87 | 810518.87 | 810518.87 | 810518.87 | 810518.87 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686532 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164238 | 164238 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San José del Cordero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8074 | 8074 | 8074 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 97.8449 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686533 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164772 | 164772 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5116 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 100 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686534 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164789 | 164789 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8074 | 8074.35 | 8074.35 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 97.8407 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686535 | Construccion De Techo De Concreto Ligero De Diez Y Ocho Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno - 169129 | 169129 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Vista Hermosa (El Tuzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 176980 | 176980 | 176980 | 174054 | 174054 | 174054 | 174054 | 98.3467 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686536 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164811 | 164811 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Guaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10282 | 10282 | 10282 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 98.1521 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686572 | Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 170409 | 170409 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Rancho Mocho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 163392.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686765 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Emiliano Zapata Calle Francisco Villa Apaseo El Alto - 136084 | 136084 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 293842.16 | 293842.16 | 293842.16 | 293842.16 | 264452.4 | 264452.4 | 264452.4 | 89.9981 | 0 | Otros | 14 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686766 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Benito Juárez Calle Martín Carrera Apaseo El Alto - 135829 | 135829 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 209074.82 | 209074.82 | 209074.82 | 209074.82 | 125165.6 | 125165.6 | 125165.6 | 59.8664 | 0 | Otros | 20 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686767 | Techo Firme (No Material De Desecho, Ni Lámina De Cartón) - 84088 | 84088 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Buenos Aires (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14309.96 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 4444 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686768 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad De San Antonio Calichar (Prol. Camino Real) - 66460 | 66460 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Antonio Calichar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 384010.49 | 385049 | 385049 | 385049 | 385049 | 385049 | 385049 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686769 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De El Varal (Calle 16 De Septiembre). - 65122 | 65122 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 292859.46 | 285172 | 285172 | 285172 | 285172 | 285172 | 285172 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686771 | Electrificación De La Calle Francisco Marquez Tramo Campo Deportivo A Niños Héroes Tenería Del Santuario Celaya - 171811 | 171811 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 289712.19 | 289712.19 | 289712.19 | 289712.19 | 173827.32 | 173827.32 | 173827.32 | 60 | 0 | Otros | 294 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686780 | Ampliación De Red Electrificación Calle Guayamel, Tramo: Calle Garambullo A Calle Camelia, Col. Del Bosque 2da. Sección - 78539 | 78539 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 162430.57 | 162430.57 | 162430.57 | 162430.57 | 80833.44 | 80833.44 | 80833.44 | 49.7649 | 0 | Otros | 40 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686781 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Nogal Colonia Roble Celaya - 139156 | 139156 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 275847 | 275847 | 275847 | 275847 | 275847 | 275847 | 275847 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200686782 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Tajin Paraíso Segunda Sección Celaya - 138287 | 138287 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 268405 | 268405 | 268405 | 268405 | 268405 | 268405 | 268405 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691526 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad La Magnolia - 181462 | 181462 | Guanajuato | Abasolo | La Magnolia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691527 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157425 | 157425 | Guanajuato | Abasolo | La Nueva Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691530 | Instalaciones De Lineas De Conducción De Agua Superficial Y Subterránea Para Uso Agrícola En La Comunidad De Los Navarros El Alacran - 163931 | 163931 | Guanajuato | Abasolo | Los Navarro (El Alacrán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 67338 | 67338 | 67338 | 67338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691531 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Los Navarro - 181430 | 181430 | Guanajuato | Abasolo | Los Navarro (El Alacrán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 56840 | 56840 | 56840 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691532 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Juarez - 152704 | 152704 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1332899.4 | 1332899.4 | 1332899.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691534 | Construcción De Techo Firme Colonia Potreros - 180721 | 180721 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17856 | 17856 | 17856 | 17856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691535 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De El Saucillo - 181713 | 181713 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 56840 | 56840 | 56840 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691536 | 33903 Servicios Integrales - 159460 | 159460 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 952974.56 | 952974.56 | 952974.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691537 | Servicios Legales - 159257 | 159257 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 556800 | 556800 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691538 | Construcción De Techo Firme En Alto De Chamacua - 179740 | 179740 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 24588 | 24588 | 24588 | 24588 | 24588 | 24588 | 24588 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691539 | Nivelación Y Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Berumbo - 176377 | 176377 | Guanajuato | Abasolo | Berumbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 149703.59 | 149703.59 | 149703.59 | 149703.59 | 149703.59 | 149703.59 | 149703.59 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691540 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156533 | 156533 | Guanajuato | Abasolo | La Carroza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691541 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157163 | 157163 | Guanajuato | Abasolo | La Carroza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691542 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157309 | 157309 | Guanajuato | Abasolo | Cerritos de Aceves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691543 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156396 | 156396 | Guanajuato | Abasolo | Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691544 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157133 | 157133 | Guanajuato | Abasolo | Emiliano Zapata (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691545 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad La Florida De Gonzalez - 162084 | 162084 | Guanajuato | Abasolo | La Florida de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8474.56 | 8474.56 | 8474.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691546 | Construccion Desasolve Conservacion Rehabilitacion De Obras De Borderia En La Comunidad De La Joya De Calvillo - 165653 | 165653 | Guanajuato | Abasolo | La Joya de Calvillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691547 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Los Leones - 162177 | 162177 | Guanajuato | Abasolo | Los Leones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 17057.19 | 17057.19 | 17057.19 | 17057.19 | 17057.19 | 17057.19 | 17057.19 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691548 | Instalacion De Lineas De Conduccion De Agua Superficial Y Subterranea Para Uso Agricola En La Comunidad De La Maraña - 181780 | 181780 | Guanajuato | Abasolo | La Maraña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 78561 | 78561 | 78561 | 78561 | 78561 | 78561 | 78561 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691549 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Las Masas - 163926 | 163926 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8474.56 | 8474.56 | 8474.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691550 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157178 | 157178 | Guanajuato | Abasolo | Nombre de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691551 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155449 | 155449 | Guanajuato | Abasolo | Ojo de Agua de Huanumo (El Torreón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691552 | Construccion Desasolve Conservacion Rehabilitacion De Obras De Borderia En La Comunidad De Rancho De Gonzalez - 165479 | 165479 | Guanajuato | Abasolo | Rancho de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691553 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157055 | 157055 | Guanajuato | Abasolo | Rincón de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691554 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155364 | 155364 | Guanajuato | Abasolo | Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691557 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156811 | 156811 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691560 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De San Vicente Del Caño - 163241 | 163241 | Guanajuato | Abasolo | San Vicente del Caño (San Vicente de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14124.26 | 141254.26 | 14124.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691561 | Construcción De Techo Digno En La Comunidad De San Vicente Del Caño - 162902 | 162902 | Guanajuato | Abasolo | San Vicente del Caño (San Vicente de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11413.5 | 11413.5 | 11413.5 | 11413.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691562 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Tamazula - 152834 | 152834 | Guanajuato | Abasolo | Tamazula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 255044.57 | 255044.57 | 255044.57 | 90.1537 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 90.15 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691563 | Construccion Desasolve Conservacion Rehabilitacion De Obras De Borderia En La Comunidad De La Tinaja De Negrete - 165758 | 165758 | Guanajuato | Abasolo | La Tinaja de Negrete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691564 | Instalacion De Estufas Ecologicas En La Comunidad El Tule - 161894 | 161894 | Guanajuato | Abasolo | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8474.56 | 8474.56 | 8474.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691565 | Ampliacion De Red Electrica En La Com Zapote De La Esperanza Calle Lazaro Cardenas Y Benito Juarez - 139579 | 139579 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 365428.97 | 365428.97 | 365428.97 | 365428.97 | 109020.29 | 109020.29 | 109020.29 | 29.8335 | 0 | Otros | 40 | 100 | 29.83 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691566 | Construccion Desasolve Conservacion Rehabilitacion De Obras De Borderia En La Comunidad De Zapote De Peralta - 165700 | 165700 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691567 | Suministro Y Colocación De Calentadores En Alto El Zenzontle - 154560 | 154560 | Guanajuato | Abasolo | Zenzontle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 107899.96 | 107899.96 | 107899.96 | 107899.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691569 | Instalaciones De Lineas De Conducción De Agua Superficial Y Subterránea Para Uso Agrícola En La Comunidad De La Loma De La Esperanza - 163897 | 163897 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 22446 | 22446 | 22446 | 22446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691570 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156370 | 156370 | Guanajuato | Abasolo | El Tular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691572 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad San Antonio De La Rinconada - 164204 | 164204 | Guanajuato | Abasolo | San Antonio de la Rinconada (La Mugre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8474.56 | 8474.56 | 8474.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691573 | Nivelacion Y Rehabiltacion De Caminos Sacacosechas En El Ejido Tlanalapa - 161154 | 161154 | Guanajuato | Abasolo | Ejido de Tlanalapa (Colonia de la Esperanza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 19997.84 | 19997.84 | 19997.84 | 19997.84 | 19997.84 | 19997.84 | 19997.84 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691574 | Instalacion De Lineas De Conduccion Superficial Y Subterranea Para Uso De Riego Agricola En La Comunidad De San Jose De Martinez - 164517 | 164517 | Guanajuato | Abasolo | San José de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 44892 | 44892 | 44892 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691579 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad La Pequeña De Las Cruces - 181480 | 181480 | Guanajuato | Abasolo | La Pequeña de las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691580 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De San Isidro De Rios - 181443 | 181443 | Guanajuato | Abasolo | San Isidro de Ríos (Don Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691583 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad Estancia San Miguel De Roa La Capilla - 165168 | 165168 | Guanajuato | Abasolo | Estancia San Miguel de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 193096.02 | 193096.02 | 193096.02 | 193096.02 | 57313.89 | 57313.89 | 57313.89 | 29.6815 | 0 | Otros | 25 | 100 | 29.68 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691584 | Mi Casa Diferente La Laja - 180363 | 180363 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691585 | Mi Casa Diferente Iramuco - 179395 | 179395 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 56000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691586 | Fogones Ecológicos Irámuco - 168470 | 168470 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 101460 | 101460 | 101460 | 101460 | 101460 | 101460 | 101460 | 100 | 0 | Piezas | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691588 | Fogones Ecológicos Parácuaro - 168691 | 168691 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 162870 | 162870 | 162870 | 162870 | 162870 | 162870 | 162870 | 100 | 0 | Piezas | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691778 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Moctezuma En Cabecera Municipal - 143168 | 143168 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 570000 | 630798.97 | 630798.97 | 630798.97 | 531059.31 | 493839.31 | 493839.31 | 78.2879 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 100 | 78.29 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691783 | Ampliación De Electrificacion Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad El Charco Avenida Juarez - 153496 | 153496 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 114769 | 114769 | 114769 | 114769 | 114769 | 114769 | 114769 | 100 | 0 | Otros | 464 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691789 | Construccin De Enpedrado En Tepetate Calle Independencia Tercera Etapa - 158625 | 158625 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 142989.68 | 79373.12 | 79373.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691792 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En Cruz Del Pastor - 159144 | 159144 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16954.56 | 5086.37 | 5086.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691795 | Construccin De Enpedrado Y Cunetas En Av Espinzao Norte Tercera Etapa - 158691 | 158691 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 231200 | 74757.87 | 74757.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691797 | Revestimiento De Camino Con Tepetate Calle Sin Nombre - 158578 | 158578 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 78220.53 | 25812.77 | 25812.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691799 | Revestimiento Con Tezontle De La Calle Los Cancino - 158470 | 158470 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 67006.21 | 22112.05 | 22112.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691800 | Mejoramiento De Aula En Prrescolar - 86928 | 86928 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 9048 | 9048 | 9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691801 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En El Puertecito - 161716 | 161716 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 36000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691802 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Los Sauces - 145339 | 145339 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 99049 | 99049 | 99049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691803 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En Cerro Prieto Centro - 153127 | 153127 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28257.6 | 8477.28 | 8477.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691804 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En Loma Bonita - 159483 | 159483 | Guanajuato | Coroneo | El Espinazo (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 26104.64 | 7831.39 | 7831.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691805 | Construcción De Electrificación En La Calle República De Paraguay Entre Rep De Perú Y Rep De Ecuador De La Col Panamericana Cortazar Gto - 146197 | 146197 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORTAZAR | Urbanización | Terminado | 2016 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691814 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle San Francisco Y Calle Apaseo - 107250 | 107250 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 429575.81 | 163995.95 | 163995.95 | 163995.95 | 163995.95 | 163995.95 | 163995.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691816 | Ampliacion De Red Eléctrica Calle Jose Alfredo Jimenez - 103493 | 103493 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | Terminado | 2016 | 245255.38 | 79161.6 | 79161.6 | 79161.6 | 79161.6 | 79161.6 | 29718.62 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGO NADA MAS ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691819 | Pavimentacion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas En Calle Mercurio - 124815 | 124815 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 884434.67 | 672264.12 | 672264.12 | 672264.12 | 672264.12 | 672264.12 | 672264.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691822 | Ampliación De Red De Dist Eléctrica Calles Valle Verde Y Flores Magón Irapuato - 148042 | 148042 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 290135 | 290135 | 290135 | 290135 | 290135 | 290135 | 290135 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691823 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Brasil Irapuato - 148093 | 148093 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 147871 | 147871 | 147871 | 147871 | 147871 | 147871 | 147871 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691824 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Solidaridad Y Vicente Guerrero En La Comunidad Tomelopez - 182109 | 182109 | Guanajuato | Irapuato | Tomelópez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 434732 | 434732 | 434732 | 434732 | 434732 | 434732 | 434732 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691829 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Seccion Rafael Hernandez Casitas - 124108 | 124108 | Guanajuato | Xichú | San Miguel de las Casitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Urbanización | Terminado | 2016 | 146781 | 146781 | 146781 | 146781 | 146781 | 146781 | 146781 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: km / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691835 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4 X3 Metros Rosa De Castilla - 117907 | 117907 | Guanajuato | Xichú | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida el 27 de febrero del 2017. / Física: obra concluida el 27 de febrero del 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691841 | Molinos De Nixtamal - 168983 | 168983 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691842 | Corrales - 137670 | 137670 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 22007 | 22007 | 22007 | 22007 | 22007 | 22007 | 22007 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691844 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación Medina - 185778 | 185778 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3218844.85 | 970139.14 | 970139.14 | 970139.14 | 671567.45 | 671567.45 | 671567.45 | 69.2238 | 0 | Vivienda | 244 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691880 | Mejoramiento Y/O Rehabilitación De Sanitarios En La Telesecundaria Num. 936, Cct 11etv0936g, Colonia San Pablo. - 130620 | 130620 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 321502.76 | 321502.76 | 321502.76 | 321502.76 | 272892.04 | 272892.04 | 272892.04 | 84.8802 | 0 | Piezas | 576 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691881 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Secundaria Ehecatl En La Colonia Las Tiritas - 139546 | 139546 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 431498.05 | 431498.05 | 431498.05 | 431498.05 | 291650.42 | 291650.42 | 291650.42 | 67.5902 | 0 | Otros | 1235 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691882 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piedra Azul Segunda Sección - 186307 | 186307 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2287134.32 | 689327.57 | 689327.57 | 689327.57 | 621254.19 | 621254.19 | 621254.19 | 90.1247 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691884 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad San Elias - 185395 | 185395 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1128914.98 | 571885 | 571885 | 571885 | 571885 | 571885 | 571885 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 50 | Financiera: obra convenida con la secretaria de desarrollo social y humano / Física: Aportación Municipal / Registro: APORTACION MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691895 | Actualización Del Sistema De Predial - 177505 | 177505 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 251895.87 | 251895.87 | 251895.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691896 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 172071 | 172071 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100066.5 | 100066.5 | 100066.5 | 100066.5 | 100066.5 | 100066.5 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691897 | Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Arroyo De Calle Calle Higuera - 187743 | 187743 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9700000 | 2900000 | 2900000 | 2898320.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691898 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Yerbabuéna Guanajuato Gto - 165775 | 165775 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 180214 | 180214 | 180214 | 180214 | 180214 | 180214 | 180214 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691902 | Conservacion De Camino En La Localidad De San Pedrito De Lopez El Tenamaste Romita Gto - 179322 | 179322 | Guanajuato | Romita | San Pedrito de López (El Tenamaste) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 224568.45 | 221043.83 | 221043.83 | 221043.83 | 212076.21 | 212076.21 | 212076.21 | 95.9431 | 0 | Otros | 330 | 100 | 95.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691904 | Pavimentación De La Calle Guadalupe Victoria En La Comunidad De Los Prietos En Salamanca - 176047 | 176047 | Guanajuato | Salamanca | Los Prietos (El Cajón) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALAMANCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2503222.61 | 1251611.31 | 1251611.31 | 1251611.31 | 375483.39 | 375483.39 | 375483.39 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 10 | Financiera: / Física: METRO CUADRADO, METRO LINEAL, METRO CUADRADO / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691905 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 76239 | 76239 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 8250 | 8250 | 30 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691906 | Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De Amoles - 76445 | 76445 | Guanajuato | Moroleón | Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 41250 | 41250 | 30 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691908 | Colocacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Las Peñas - 76912 | 76912 | Guanajuato | Moroleón | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 137500 | 30937.5 | 30937.5 | 22.5 | 0 | Celdas solares | 125 | 100 | 22.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691910 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 2da. Etapa - 109215 | 109215 | Guanajuato | Moroleón | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 24750 | 24750 | 14.4737 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 14.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691914 | Ampliación De Red Electrica En Carretera A Corral Falso En El Aguacate Santa Catarina - 136998 | 136998 | Guanajuato | Santa Catarina | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2016 | 544970.63 | 544970.63 | 544970.63 | 544970.63 | 489951.57 | 489951.57 | 489951.57 | 89.9042 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691917 | Techo Firme El Dormido - 189159 | 189159 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 34858 | 17410.53 | 17410.53 | 17410.53 | 17410.53 | 17410.53 | 17410.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691918 | Huertos Comunitarios Santa Rita De Casia - 191168 | 191168 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 116000 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691919 | Calentador Solar - 180610 | 180610 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 100 | 0 | Celdas solares | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691920 | Huertos Comunitarios La Jara - 190965 | 190965 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Jara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 87000 | 39150 | 39150 | 39150 | 39150 | 39150 | 39150 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691921 | Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Cuarta Etapa La Aldea Silao - 151753 | 151753 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILÁO DE LA VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2998161 | 2998161 | 2998161 | 2998161 | 1772380.02 | 1772380.02 | 1772380.02 | 59.1156 | 0 | Metros lineales | 390 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691926 | Empedrado Y Huella De Concreto De La Calle Hidalgo Entre Valentin Varela Y Central, Colonia La Loma. - 98554 | 98554 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 340000 | 340000 | 340000 | 336196.94 | 336196.94 | 336196.94 | 336196.94 | 98.8815 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691927 | Construccion De Empedrado Y Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Juarez De La Comunidad De Buenavista De Parangueo (1er. Etapa) - 98565 | 98565 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 534855.6 | 534855.6 | 534855.6 | 534767.59 | 534767.59 | 534767.59 | 534767.59 | 99.9835 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691928 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calle Río Grijalva Y Río Frio Col Lomas De Arroyo Hondo Municipio De Tarimoro - 153102 | 153102 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TARIMORO | Urbanización | Terminado | 2016 | 210331.97 | 210331.97 | 210331.97 | 210331.97 | 189298.75 | 189298.75 | 189298.75 | 90 | 0 | Otros | 28 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691929 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Dieciséis De Septiembre Y Calle Alamo Col Arboledas Tarimoro - 149415 | 149415 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TARIMORO | Urbanización | Terminado | 2016 | 195572.98 | 195572.97 | 195572.97 | 195572.97 | 192227.74 | 192227.74 | 192227.74 | 98.2895 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691930 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle San Jose Col San Isidro Tarimoro Gto - 78041 | 78041 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 128406.65 | 128406.65 | 128406.65 | 128406.65 | 86434.4 | 86434.4 | 86434.4 | 67.313 | 0 | Otros | 18 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691935 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 144801 | 144801 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPALM | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691936 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142663 | 142663 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETA / Física: OBRAS COMPLETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691937 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 148949 | 148949 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1797.78 | 1797.78 | 1797.78 | 1797.78 | 1797.78 | 1797.78 | 1797.78 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691938 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133433 | 133433 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Chamacuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691939 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 147460 | 147460 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691940 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133447 | 133447 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Uñagatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETA / Física: OBRA COMPLETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691941 | Electrificacion Priv Carpinteros Colonia Emiliano Zapata - 77547 | 77547 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 72914.63 | 72916.63 | 72916.63 | 72916.63 | 72916.63 | 48429.08 | 48429.08 | 66.4171 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691942 | Construccion De Cuarto Dormitorio Emiliano Zapata - 133741 | 133741 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691943 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 82634 | 82634 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51803.58 | 930224.11 | 930224.11 | 930224.11 | 930224.11 | 930224.11 | 930224.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691947 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Juan Dieguito - 143137 | 143137 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ernesto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 312788 | 156394 | 156394 | 156394 | 156394 | 156394 | 156394 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691952 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 113678 | 113678 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 174000 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691956 | Extension De Linea De M.T. 13.2 Kv Para Creacion De Nueva Area De 15kva Con Red B.T. Neutranel 2+1 1 /0-2 En La Calle Real De La Comunidad D - 98269 | 98269 | Guanajuato | Yuriria | El Cimental (Hacienda del Cimental) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 348363.73 | 158344.25 | 158344.25 | 158344.25 | 158344.25 | 158344.25 | 158344.25 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691957 | Muros (Mi Casa Diferente) - 114026 | 114026 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 100000 | 119970 | 119970 | 119970 | 119970 | 119970 | 119970 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691958 | Revestimiento De Camino Rural Montecillo Y Punta -El Tigre - 108027 | 108027 | Guanajuato | Yuriria | La Punta (Montecillo y Punta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691959 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 103777 | 103777 | Guanajuato | Yuriria | Colonia San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24225 | 3098.67 | 3098.67 | 3098.67 | 3098.67 | 3098.67 | 3098.67 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691962 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 103989 | 103989 | Guanajuato | Yuriria | Tejocote de Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 121125 | 22723.62 | 22723.62 | 22723.62 | 22723.62 | 22723.62 | 22723.62 | 100 | 0 | Otros | 743 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691963 | Pavimentacion A Base De Doble Riego De Sello Del Camino De Acceso A La Localidad De Las Rosas E.C. (Yuriria-El Timbinal) Segunda Etapa - 106527 | 106527 | Guanajuato | Yuriria | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 556327 | 549800 | 549800 | 549800 | 549800 | 549800 | 549800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691968 | "Mejoramiento De Sanitarios""Rehabilitación De Sanitario"; En La Esc. Primaria Lazaro Cardenas Con C.C.T. 11epr0644t. | Q0303 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO INIFEG | Educación | Terminado | 2016 | 120532 | 120532 | 120532 | 120532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 235 | 100 | 0 | Financiera: 1D2-2016-338, ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691970 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Quebrada En Ortega Santa Catarina - 137088 | 137088 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2016 | 199245.07 | 199245.07 | 199245.07 | 199245.07 | 178500.37 | 178500.37 | 178500.37 | 89.5883 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691971 | Techo Firme En La Comunidad De Tres Alamos - 184778 | 184778 | Guanajuato | Santa Catarina | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8824.13 | 3387.97 | 3387.97 | 3387.97 | 3387.97 | 3387.97 | 3387.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691975 | Ampliación Eléctrica En Calle Tulipán Colonia San José Santa Cruz De Juventino Rosas - 151302 | 151302 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 168572.36 | 168572.36 | 168572.36 | 168572.36 | 50571.71 | 50571.71 | 50571.71 | 30 | 0 | Otros | 75 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691976 | Ampliación Eléctrica En Calle San José Comunidad Pozos Santa Cruz De Juventino Rosas - 172548 | 172548 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 143193.88 | 143193.88 | 143193.88 | 143193.88 | 143193.88 | 143193.88 | 143193.88 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 50 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691980 | Adquiscion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Laguna Larga De Cortes - 183566 | 183566 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4155912.86 | 1433617.72 | 1433617.72 | 30.112 | 0 | Celdas solares | 402 | 100 | 78.48 | Financiera: / Física: Considerado hasta Estimacion No. 2. Obra 5 de 18 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691986 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De Pescadores - 165088 | 165088 | Guanajuato | Pénjamo | Pescadores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79550 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4155912.86 | 114044.29 | 114044.29 | 2.3954 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 78.48 | Financiera: / Física: Considerado hasta Estimacion No. 2. Obra 9 de 18 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691989 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad Puerta De Agua Caliente Municipio De Penjamo Gto - 183976 | 183976 | Guanajuato | Pénjamo | Puerta de Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 275000 | 289041.71 | 289041.71 | 289041.71 | 289041.71 | 289041.71 | 289041.71 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691993 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Santa Ana Pacueco Zap Cuatro Milpas - 183362 | 183362 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 330000 | 232356.96 | 232356.96 | 232356.96 | 232356.96 | 232356.96 | 232356.96 | 100 | 0 | Celdas solares | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada fisicamente parte 3 de 3 segun contrato, falta de pagar la ultima estimacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691995 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad Buenos Aires Municipio De Penjamo Gto - 183908 | 183908 | Guanajuato | Pénjamo | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 440000 | 442988.43 | 442988.43 | 442988.43 | 442988.43 | 442988.43 | 442988.43 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691996 | Rehbilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad Rancho El Cerro Del Municipio De Penjamo Gto - 182766 | 182766 | Guanajuato | Pénjamo | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1950000 | 2380020.54 | 2380020.54 | 2380020.54 | 2380020.54 | 2380020.54 | 2380020.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 461 | 100 | 97 | Financiera: / Física: Falta de pagar la ultima estimacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200691998 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Eratzicuitzio Entre Colonia Veinticutro De Abril Y Col Veinticuatro De Diciembre Irapuato - 139491 | 139491 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 301519 | 301519 | 301519 | 301519 | 301519 | 301519 | 301519 | 100 | 0 | Otros | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692002 | Contsruccion De Cuarto Para Baño En Cabecera Municipal Zonas Zap Ds1 - 115499 | 115499 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OBRA PUBLIUCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 840000 | 820664.06 | 820664.06 | 820664.06 | 820664.06 | 820664.06 | 820664.06 | 100 | 0 | Vivienda | 79 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada parte 1 de 3 segun contrato / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692004 | Ampliación Red Eléctrica En La Colonia Miguel Hidalgo Calle Solidaridad De Cabecera Municipal De Pénjamo Gto - 165559 | 165559 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PÉNJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 139358.7 | 139358.7 | 139358.7 | 139358.7 | 83598.12 | 83598.12 | 83598.12 | 59.9877 | 0 | Otros | 15 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692007 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De La Cal Grande - 188906 | 188906 | Guanajuato | Pénjamo | La Cal Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58500 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 48798.03 | 48798.03 | 8.5194 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 7 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692011 | Red De Drenaje En La Col Molino De Avila C Revolución Miguel Hgo Providencia Independencia Y Priv Sn Salvatierra - 166341 | 166341 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 411235 | 1188642.55 | 1188642.55 | 1188642.55 | 710478.28 | 710478.28 | 710478.28 | 59.7722 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692013 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Mts - 169461 | 169461 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692014 | Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 170304 | 170304 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Las Canales Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692015 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164814 | 164814 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Nuevo Mexiquito (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8074 | 8074.35 | 8074.35 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 97.8407 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692044 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Segunda Sección De La Comunidad El Carmen - 181766 | 181766 | Guanajuato | Irapuato | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 676179 | 676179 | 676179 | 676179 | 676179 | 676179 | 676179 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692045 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Prolongacion El Tepetate Cabecera Municipal - 49869 | 49869 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 31016.45 | 206776.35 | 206776.35 | 206776.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692049 | Ampliación De Red De Drenaje 5ta Etapa - 52287 | 52287 | Guanajuato | San José Iturbide | San Diego de las Trasquilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1119753.63 | 1119753.63 | 1119753.63 | 1119753.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 575 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692261 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Michoacán Colonia Portugal Manuel Doblado - 149355 | 149355 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | Terminado | 2016 | 185567.3 | 185567.3 | 185567.3 | 185567.3 | 138953.18 | 138953.18 | 138953.18 | 74.8802 | 0 | Otros | 20 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692268 | Techo Firme (No Material De Desecho, Ni Lámina De Cartón) - 79484 | 79484 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30664.2 | 25679 | 25679 | 25679 | 25679 | 25679 | 25679 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692270 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Colonia Manuel Avila Camacho (Priv. Benito Juarez) - 66217 | 66217 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 205094.23 | 202488 | 202488 | 202488 | 202488 | 202488 | 202488 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692271 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De La Cuevita Calle Campesinos - 141433 | 141433 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 176099.23 | 174919 | 174919 | 174919 | 174919 | 174919 | 174919 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692273 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Tenochtitlán San Juan De La Vega Celaya - 139208 | 139208 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 239577 | 239577 | 239577 | 239577 | 239577 | 239577 | 239577 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692276 | Construccion De Barda Perimetral Del Jardin De Niños Enrique C Rebsamen En Teneria Del Santuario Municipio De Celaya - 152959 | 152959 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 155542.48 | 155542.48 | 155542.48 | 155542.48 | 127767.6 | 127767.6 | 127767.6 | 82.1432 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692277 | Construcción De Barda Perimetral Del Cecyte San Juan De La Vega Primera Etapa - 78392 | 78392 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Gallardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 286266.9 | 286266.9 | 286266.9 | 286266.9 | 246159.79 | 246159.79 | 246159.79 | 85.9896 | 0 | Metros lineales | 527 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692280 | Adecuación Del Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 63774 | 63774 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 417559.39 | 319029 | 319029 | 319029 | 319029 | 319029 | 319029 | 100 | 0 | Otros | 854 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: adecuacion del equipamiento de pozo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692281 | Ampliación De Red Eléctrica En Camino A La Escondida - 89093 | 89093 | Guanajuato | San José Iturbide | Los Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 46693.33 | 311288.9 | 311288.9 | 311288.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692289 | Construccion De Red De Drenaje Calle Lago De Zirahuen Tramo De Prol Monte Tauro Al Bordo Col Lagos - 153717 | 153717 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 313507.5 | 313507.5 | 313507.5 | 313507.5 | 101352.77 | 101352.77 | 101352.77 | 32.3287 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 32.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692290 | Construcción De Comedor Escolar Y Cocina En La Escuela Primaria Juan De Zumarraga De La Colonia Cuahutemoc - 139754 | 139754 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 940581.98 | 201865.06 | 201865.06 | 201865.06 | 169360.07 | 169360.07 | 169360.07 | 83.8977 | 0 | Otros | 187 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692293 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Mariano Jimenez Monterrey Y Sinaloa Colonia Canal De Labradores Celaya - 138420 | 138420 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 656284 | 656284 | 656284 | 656284 | 656284 | 656284 | 656284 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: poste / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200692294 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Lumali Tramo De Av Miguel Aleman A Av Tresguerras Col Tresguerras - 139649 | 139649 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 347058.09 | 347058.09 | 347058.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200696993 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad La Mina - 181467 | 181467 | Guanajuato | Abasolo | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200696995 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Paso De Canoa - 162199 | 162199 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Canoa (Chocándiro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16949.1 | 16949.1 | 16949.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200696996 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156511 | 156511 | Guanajuato | Abasolo | San Miguel de Tiradores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200696998 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157339 | 157339 | Guanajuato | Abasolo | Colonia los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200696999 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De Los Sauces - 181685 | 181685 | Guanajuato | Abasolo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697000 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157354 | 157354 | Guanajuato | Abasolo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697001 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De La Pequeña Carroza - 181476 | 181476 | Guanajuato | Abasolo | La Pequeña Carroza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697004 | Suministro Y Colocación De Calentadoras Municipales En Ageb Cubana - 187527 | 187527 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 183750 | 183750 | 183750 | 183750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697005 | Construcción De Deposito De Agua Potable En El Centro De Desarrollo Comunitario - 181944 | 181944 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 188580 | 188580 | 188580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697006 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 165607 | 165607 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97600 | 97600 | 97600 | 97600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697008 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Boquillas - 161732 | 161732 | Guanajuato | Abasolo | Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14124.26 | 14124.26 | 14124.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697009 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Buenavista De Chavez - 162168 | 162168 | Guanajuato | Abasolo | Buenavista de Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5649.7 | 5649.7 | 5649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697010 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Cofradía De Guerra - 161807 | 161807 | Guanajuato | Abasolo | Cofradía de Guerra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11299.4 | 11299.4 | 11299.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697011 | Construcción De Techo Firme En Las Cruces - 180498 | 180498 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 19440 | 19440 | 19440 | 19440 | 19440 | 19440 | 19440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697013 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155652 | 155652 | Guanajuato | Abasolo | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 28862.05 | 28862.05 | 28862.05 | 19.7145 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 19.71 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697014 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155625 | 155625 | Guanajuato | Abasolo | Gómez de Orozco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97600 | 97600 | 97600 | 97600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697015 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Labor De Peralta - 163992 | 163992 | Guanajuato | Abasolo | Labor de Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 69447.14 | 69447.14 | 69447.14 | 69447.14 | 69447.14 | 69447.14 | 69447.14 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697016 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Labor De Peralta - 163865 | 163865 | Guanajuato | Abasolo | Labor de Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11299.4 | 11299.4 | 11299.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697017 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157090 | 157090 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 62614.29 | 62614.29 | 62614.29 | 44.7245 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 44.72 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697018 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 122281 | 122281 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 150889.09 | 150889.09 | 150889.09 | 150889.09 | 21348.06 | 21348.06 | 21348.06 | 14.1482 | 0 | Otros | 159 | 100 | 14.15 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697019 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156696 | 156696 | Guanajuato | Abasolo | Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697020 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Piedras Negras - 162231 | 162231 | Guanajuato | Abasolo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40206.24 | 40206.24 | 40206.24 | 40206.24 | 40206.24 | 40206.24 | 40206.24 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697021 | Construccion De Techo Firme En Puerto De La Cruz - 179687 | 179687 | Guanajuato | Abasolo | Puerto de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 58002 | 58002 | 58002 | 58002 | 58002 | 58002 | 58002 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697023 | Construcción De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad Rancho De Gonzalez - 164467 | 164467 | Guanajuato | Abasolo | Rancho de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 42630 | 42630 | 42630 | 42630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697024 | Construccion Desasolve Conservacion Rehabilitacion De Obras De Borderia En La Comunidad De Rancho Nuevo De La Cruz - 165731 | 165731 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 93000 | 93000 | 93000 | 44.2857 | 0 | Otros | 1072 | 100 | 44.29 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697025 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157325 | 157325 | Guanajuato | Abasolo | San Fernando de Cerda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697027 | Nivelacion Y Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De San Isidro - 162200 | 162200 | Guanajuato | Abasolo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 147422.89 | 147422.89 | 147422.89 | 147422.89 | 72712.47 | 72712.47 | 72712.47 | 49.3224 | 0 | Otros | 59 | 100 | 49.32 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697028 | Construcción De Techo Firme En San Vicente Del Caño - 180550 | 180550 | Guanajuato | Abasolo | San Vicente del Caño (San Vicente de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 72894 | 72894 | 72894 | 72894 | 72894 | 72894 | 72894 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697031 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155273 | 155273 | Guanajuato | Abasolo | Zenzontle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697032 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De La Loma De La Esperanza - 161829 | 161829 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42372.76 | 42372.76 | 42372.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697033 | Ampliacion De Red Electrica En La Com Los Pinos Los Castañeda - 139592 | 139592 | Guanajuato | Abasolo | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 463033.48 | 463033.48 | 463033.48 | 463033.48 | 138290.04 | 138290.04 | 138290.04 | 29.8661 | 0 | Otros | 45 | 100 | 29.87 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697034 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Rancho Seco-San Lorenzo - 97829 | 97829 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3192689.06 | 3192689.06 | 3192689.06 | 3192689.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 269 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697035 | Instalacion De Lineas De Conduccion De Agua Superficial Y Subterranea Para Uso Agricola En La Comunidad De Rancho Seco - 181787 | 181787 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 78561 | 78561 | 78561 | 78561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697036 | Construcción De Techo Digno En La Comunidad De Rancho Seco - 162281 | 162281 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ASE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697037 | Construccion De Techo Digno En La Comunidad De Paso De La Canoa - 181329 | 181329 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Canoa (San Luis Rey) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697038 | Construcción De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Paso De Canoa - 164452 | 164452 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Canoa (San Luis Rey) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 56840 | 56840 | 56840 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697041 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156915 | 156915 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Canoa (Arroyo Seco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697042 | Instalacion De Lineas De Conduccion De Agua Superficial Y Subterranea Para Uso Agricola En La Comunidad De Rancho Seco De Orozco - 181854 | 181854 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco de Orozco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 67338 | 67338 | 67338 | 67338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697043 | Construcción De Techo Digno En La Comunidad De Rancho Seco De Cortez - 162734 | 162734 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco de Orozco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697044 | Istalacion De Estufas Ecológicas En Comunidade Cerrito De Horta - 161460 | 161460 | Guanajuato | Abasolo | Cerrito de Horta (Cerrito de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5649.7 | 5649.7 | 5649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697048 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156435 | 156435 | Guanajuato | Abasolo | La Presa de Uribe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697049 | Construcción De Techo Digno En La Comunidad De San Ramon - 181341 | 181341 | Guanajuato | Abasolo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22881.78 | 22881.78 | 22881.78 | 22881.78 | 14607.69 | 14607.69 | 14607.69 | 63.8398 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 63.84 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697051 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155590 | 155590 | Guanajuato | Abasolo | Colonia Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697052 | Instalacion De Lineas De Conduccion De Agua Superficial Y Subterranea Para Uso Agricola En La Comunidad De El Refugio - 181874 | 181874 | Guanajuato | Abasolo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 67338 | 67338 | 67338 | 67338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697054 | Ampliacion De Red Electrica En La Com Estancia San Miguel De Roa - 147319 | 147319 | Guanajuato | Abasolo | Estancia San Miguel de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 49234.27 | 49234.27 | 49234.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697055 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 83225 | 83225 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 49833.01 | 49833.01 | 49833.01 | 49833.01 | 49833.01 | 99.666 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697056 | Mi Casa Diferente La Chicharronera - 185860 | 185860 | Guanajuato | Acámbaro | La Chicharronera (Camino Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Acción terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697057 | Corrales - 137608 | 137608 | Guanajuato | Acámbaro | La Chicharronera (Camino Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11445 | 11445 | 11445 | 11445 | 11445 | 11445 | 11445 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697059 | Corrales - 165796 | 165796 | Guanajuato | Acámbaro | Buenavista (Los Moscos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 22007 | 22007 | 22007 | 22007 | 22007 | 22007 | 22007 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697061 | Molinos De Nixtamal - 173003 | 173003 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697062 | Instalacion De Sistma De Riego Por Compuerta - 83212 | 83212 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 439287.16 | 140393.58 | 140393.58 | 140393.58 | 140393.58 | 140393.58 | 140393.58 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697244 | Colector Pluvial Juan Pablo Ii Modificado San Francisco Del Rincon - 173480 | 173480 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7679110.05 | 3839555.03 | 3839555.03 | 3839555.03 | 1013456 | 1013456 | 1013456 | 26.3951 | 0 | Metros lineales | 864 | 100 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697245 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En La Comunidad De El Tecuan - 110558 | 110558 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Tecuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 425917.18 | 424784.64 | 424784.64 | 424784.64 | 419942.01 | 419942.01 | 419942.01 | 98.86 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697250 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria 947 - 88420 | 88420 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 33960.49 | 33960.49 | 33960.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697253 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Castro - 89771 | 89771 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 281141 | 281141 | 281141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697256 | Equipamiento De Red De Energía Eléctrica Transformador En La Calle San Isidro - 89446 | 89446 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 57430 | 57430 | 57430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697258 | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria - 87702 | 87702 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 3944.12 | 3944.12 | 3944.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697259 | Mejoramiento De Comedor Escolar - 87681 | 87681 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 21112 | 21112 | 21112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697261 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En Salto De Leon - 144206 | 144206 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 84772.8 | 25431.84 | 25431.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 101 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697262 | Ampliacion De Electrificacion En Calle San Andres - 145766 | 145766 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 219068 | 219068 | 219068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697263 | Construcción De Electrificación En La Priv Aguacaliente De La Col Aguacaliente Cortazar - 138909 | 138909 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORTAZAR | Urbanización | Terminado | 2016 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697264 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Priv. San Pablo De Sauz De Fuentes, Municipio De Cortazar, Gto. - 79185 | 79185 | Guanajuato | Cortazar | Sauz de Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697274 | Ampliación De Red Eléctrica Camino A Panteon Municipal - 103636 | 103636 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 325984.84 | 153172.43 | 153172.43 | 153172.43 | 46315.74 | 46315.74 | 46315.74 | 30.2376 | 0 | Otros | 30 | 100 | 30.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697277 | Modernización De Alumbrado Publico En Blvd. Luis Donaldo Colosio - 88643 | 88643 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1925290.65 | 1717906.73 | 1717906.73 | 1417708.01 | 1417708.01 | 1417708.01 | 1417708.01 | 82.5253 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697281 | Nueva Red De Distribución Electrica En Calle San Juan Col Guiadalupe - 92759 | 92759 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 339411.36 | 269062.49 | 269062.49 | 269062.49 | 269062.49 | 269062.49 | 0 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697282 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Priv Sor Juana Ines De La Cruz - 91686 | 91686 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 173214.91 | 142657.32 | 142657.32 | 142657.32 | 142657.32 | 142657.32 | 0 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697283 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Pino De La Comunidad De Santa Rosa - 86877 | 86877 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 192711.26 | 94911.3 | 94911.3 | 94911.3 | 94911.3 | 94911.3 | 66702.88 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697284 | Nueva Red De Distribucion Electrica En Calle Corregidora Col Nuevo Sarabia De La Comunidad De Sarabia - 92756 | 92756 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 271751.81 | 235855.08 | 235855.08 | 235855.08 | 235855.08 | 235855.08 | 0 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697285 | Nueva Red De Distribucion Electrica En Calle Juárez, El Parral - 94790 | 94790 | Guanajuato | Villagrán | El Parral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 161769.89 | 129762.52 | 129762.52 | 129762.52 | 129762.52 | 129762.52 | 0 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697287 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Miguel Hidalgo Irapuato - 148186 | 148186 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 185280 | 185280 | 185280 | 185280 | 185280 | 185280 | 185280 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697288 | Ampliación De Red De Dist Eléctrica C Simón Bolivar Benito Juarez Y Obregón Irapuato - 148236 | 148236 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 320688 | 320688 | 320688 | 320688 | 320688 | 320688 | 320688 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697299 | Corrales - 165392 | 165392 | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697300 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Camino Saca Cosecha Piedras Chinas - 83475 | 83475 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 200000 | 199843.63 | 199843.63 | 199843.63 | 199843.63 | 199843.63 | 199843.63 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697301 | Molino De Martillo - 166166 | 166166 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 98000 | 97933.33 | 97933.33 | 97933.33 | 97933.33 | 97933.33 | 97933.33 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697302 | Desgranadora - 166200 | 166200 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697326 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Cinco De Mayo En La Colonia Nuevo Amanecer - 139283 | 139283 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 163933.28 | 163933.27 | 163933.27 | 163933.27 | 152685.17 | 152685.17 | 152685.17 | 93.1386 | 0 | Otros | 956 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697327 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Ándres Quintana Roo En La Colonia Santa Maria De Cementos - 139211 | 139211 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 249485.57 | 337412.81 | 337412.81 | 337412.81 | 310489.29 | 310489.29 | 310489.29 | 92.0206 | 0 | Otros | 483 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697331 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Libertad - 190572 | 190572 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 609004.66 | 182701.75 | 182701.75 | 182701.75 | 182701.75 | 182701.75 | 182701.75 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697332 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piletas - 191063 | 191063 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55364.01 | 16686.35 | 16686.35 | 16686.35 | 8343.18 | 8343.18 | 8343.18 | 50 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697337 | Construcción Barda Perimetral En El Preescolar Leonardo Da Vinci En La Colonia Rivera De La Presa - 138346 | 138346 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 246 | 100 | 0 | Financiera: Obra no eliminada de la MIDS debido al cierre del sistema el día 20 de diciembre de 2016. / Física: Obra no eliminada de la MIDS debido al cierre del sistema el día 20 de diciembre de 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697338 | Construcción De Servicio Sanitario Rural Aislado En La Primaria Enseña Patria En La Comunidad Ejido El Consuelo - 140299 | 140299 | Guanajuato | León | San José del Consuelo (La Envidia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 607645.39 | 607645.39 | 607645.39 | 182293.62 | 182293.62 | 182293.62 | 30 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO REPORTO AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697339 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Ignacio Zaragoza Comunidad Estancia De La Sandía - 140307 | 140307 | Guanajuato | León | Plan Guanajuato (La Sandía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 313522.58 | 313522.58 | 313522.58 | 313522.58 | 300322.7 | 300322.7 | 300322.7 | 95.7898 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697340 | Ampliacion De Electrificacion Fraccion San Isidro Dulces Nombres - 57953 | 57953 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Fracción de San Isidro (Dulces Nombres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 593066 | 593066 | 593066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 97 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697342 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad De San Jose De La Campana - 191800 | 191800 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Campana (Las Cuevas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 329105.86 | 164553 | 164553 | 164553 | 164553 | 164553 | 164553 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la Secretaria de Desarrollo Social y Humano programa PIDMC / Física: obra convenida / Registro: Obra convenida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697350 | Actualización Del Equipo De Computo - 177377 | 177377 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 156516.48 | 156516.48 | 156516.48 | 130895.22 | 130895.22 | 130895.22 | 0 | 83.6303 | 0 | Piezas |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697351 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 187741 | 187741 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Piezas |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697353 | Equipamiento De Fuente De Abastecimiento En La Comunidad De San Jose De Llanos En El Municipio De Guanajuato Incluye Telemetria - 138769 | 138769 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1997378.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3753 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697354 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Calle La Vía Sta Teresa Guanajuato - 173686 | 173686 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 363572 | 363572 | 363572 | 363572 | 363572 | 363572 | 363572 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 10 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697355 | Colector Sanitario De La Calle Negrete Rocha Entre Ls Calles Hermanos Aldama E Ignacio Zaragoza - 177326 | 177326 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: proyecto concluido / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697356 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 2da. Etapa - 83079 | 83079 | Guanajuato | Moroleón | Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1197000 | 1197000 | 1197000 | 1197000 | 1197000 | 598500 | 598500 | 50 | 0 | Piezas | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697362 | Estufas Ecológica Colonia Morelos - 189357 | 189357 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 44989.44 | 13727.96 | 13727.96 | 13727.96 | 13727.96 | 13727.96 | 13727.96 | 100 | 0 | Piezas | 41 | 100 | 100 | Financiera: Total: $45,759.87 donde las aportaciones son 70% Estatal y 30% Municipal. / Física: HUBO UNA AMPLIACIÓN DE 1 ACCION DANDO COMO TOTAL 17, ANTERIORMENTE ERAN 16 ACCIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697363 | Huertos Comunitarios Hermosillo - 191136 | 191136 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 58000 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697364 | Estufas Ecológicas Santa Teresa - 189682 | 189682 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 137288.32 | 40618.48 | 40618.48 | 40618.48 | 40618.48 | 40618.48 | 40618.48 | 100 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 100 | Financiera: Total: $135,394.95 donde las aportaciones son 70% Estatal y 30% Municipal. / Física: HUBO UNA AMPLIACIÓN DE 1 ACCIÓN DANDO COMO TOTAL 49, ANTERIORMENTE ERAN 48 ACCIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697365 | Piso Firme Ojo De Agua - 188157 | 188157 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 8400.02 | 4168.52 | 4168.52 | 4168.52 | 4168.52 | 4168.52 | 4168.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697366 | Calentador Solar - 185087 | 185087 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | 218000 | 218000 | 218000 | 218000 | 218000 | 218000 | 218000 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697372 | Construccion De Tanque Elevadoen La Comunidad De Franco - 133366 | 133366 | Guanajuato | Silao | Franco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SILAO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1220219.11 | 1558545 | 1558545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4590 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697373 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle San José Col San Isidro Tarimoro - 149464 | 149464 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TARIMORO | Urbanización | Terminado | 2016 | 128406.66 | 128406.65 | 128406.65 | 128406.65 | 115566 | 115566 | 115566 | 90 | 0 | Otros | 18 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697374 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Segunda Privada De Independencia Col Barrio Alto Tarimoro - 153030 | 153030 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TARIMORO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 166813.21 | 166813.21 | 166813.21 | 166813.21 | 166813.21 | 166813.21 | 166813.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697378 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Rosendo Carreño Y Calle Monte Casino En La Comunidad De San Nicolas De La Condesa, Municipio - 128072 | 128072 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | Terminado | 2016 | 304911.74 | 203434.86 | 203434.86 | 203434.86 | 203434.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697379 | Empedrado De Camino La Mesita Huizache Segunda Etapa - 165218 | 165218 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 664550.43 | 199999.53 | 199999.53 | 199999.53 | 199999.53 | 199999.53 | 199999.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697380 | Electrificación Calle Albañiles Col Emiliano Zapata Uriangato - 173293 | 173293 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMISTRACIÓN MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 128100.19 | 128100.19 | 128100.19 | 128100.19 | 76860.1 | 76860.1 | 76860.1 | 60 | 0 | Otros | 71 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697382 | Electrificacion Priv De Tierra Y Libertad Colonia Plan De Ayala - 78154 | 78154 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 94783.29 | 94783.29 | 94783.29 | 94783.29 | 94783.29 | 94783.29 | 70352.85 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697384 | Construccion De Cuarto Dormitorio Plan De Ayala - 133707 | 133707 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697385 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 83189 | 83189 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 33620.21 | 33620.21 | 33620.21 | 33620.21 | 33620.21 | 33620.21 | 33620.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697386 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 82535 | 82535 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 14406.92 | 14406.92 | 14406.92 | 14406.92 | 14406.92 | 14406.92 | 14406.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697387 | Adquisicion De Una Motobomba Y Cableado Para Servicios De Sanitarios En El Preescolar Jaime Torres Bodet Colonia San Miguel - 134837 | 134837 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 3854 | 100 | 0 | Piezas | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697388 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonias Del Municipio De Uriangato Gto - 76965 | 76965 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697389 | Rehabilitación De Las Instalaciones De Los Servicios Sanitarios Del Preescolar Francisco Gonzalez Boca Negra El Cuitzillo - 133350 | 133350 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 100 | 0 | Piezas | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697390 | Construccion De Barda Perimetral Y Ampliacion De Sanitarios Escuela Primaria Lagunilla Del Rico - 132025 | 132025 | Guanajuato | Uriangato | Lagunilla del Rico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 37161 | 37161 | 37161 | 37161 | 37161 | 37161 | 37161 | 100 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697392 | Pavimentacion De Camino La Estancia Vergel De Guadalupe Convenio Sdayr - 142050 | 142050 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Estancia (Vergel de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 1209513.94 | 1209513.94 | 1209513.94 | 58.1497 | 0 | Otros | 596 | 0 | 58.15 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697395 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Cruz Blanca El Saucillo - 141991 | 141991 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Peñita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 476652 | 238326 | 238326 | 238326 | 238326 | 238326 | 238326 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697399 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Dieciséis De Septiembre - 143064 | 143064 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ernesto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 229435 | 114717.5 | 114717.5 | 114717.5 | 114717.5 | 114717.5 | 114717.5 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697402 | Extension De Linea De M.T. 13.2 Kv Para Creacion De Nueva 2 Areas De 15kva Con Red B.T. Neutranel 2+1 1 /0-2 Ubicada Calle Sor Juana Ines De - 98906 | 98906 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 399318.7 | 399163.71 | 399163.71 | 399163.71 | 304305.87 | 304305.87 | 304305.87 | 76.2359 | 0 | Otros | 52 | 100 | 76.24 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697404 | Adquisición De Software Y Hardware - 113823 | 113823 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 499933.99 | 499933.99 | 499933.99 | 499933.99 | 499933.99 | 499933.99 | 499933.99 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697405 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 105373 | 105373 | Guanajuato | Yuriria | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24225 | 2065.78 | 2065.78 | 2065.78 | 2065.78 | 2065.78 | 2065.78 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697406 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 103929 | 103929 | Guanajuato | Yuriria | Aragón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24225 | 24225 | 24225 | 24225 | 24225 | 24225 | 24225 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697408 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 104129 | 104129 | Guanajuato | Yuriria | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 48450 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697410 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 103848 | 103848 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24225 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697411 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura Fibir - 103717 | 103717 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697413 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Providencia De Calera Municipio De Yuriria Gto Tercera Etapa - 114347 | 114347 | Guanajuato | Yuriria | Providencia de Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 581 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697414 | Cuartos Dormitorio - 114084 | 114084 | Guanajuato | Yuriria | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 26000 | 256004.58 | 256004.58 | 256004.58 | 256004.58 | 256004.58 | 256004.58 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697415 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 105146 | 105146 | Guanajuato | Yuriria | El Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 48450 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697418 | Ampliación De Red Eléctrica Carretera A Palmas Tramo Escuela A Capilla En Ortega Santa Catarina - 137039 | 137039 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2016 | 386012.76 | 386012.76 | 386012.76 | 386012.76 | 345390.7 | 345390.7 | 345390.7 | 89.4765 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697419 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Paredes - 181237 | 181237 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 197500 | 49225.41 | 49225.41 | 49225.41 | 49225.41 | 49225.41 | 49225.41 | 100 | 0 | Piezas | 27 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697424 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De La Estrella - 190186 | 190186 | Guanajuato | Pénjamo | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24300 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 20269.95 | 20269.95 | 3.5388 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 10 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697425 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Hornitos - 193211 | 193211 | Guanajuato | Pénjamo | Hornitos (Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 700000 | 662791.65 | 662791.65 | 662791.65 | 662791.65 | 662791.65 | 662791.65 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697426 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Los Ocotes - 183570 | 183570 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 800000 | 1092158.12 | 1092158.12 | 1092158.12 | 768839.38 | 753912.29 | 753912.29 | 69.0296 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 70.4 | Financiera: / Física: Obra 1 de 2 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697427 | Adquisición E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Los Ocotes - 185322 | 185322 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4155912.86 | 215042.66 | 215042.66 | 4.5168 | 0 | Celdas solares | 113 | 100 | 78.48 | Financiera: / Física: Considerado hasta Estimacion No. 2. Obra 7 de 18 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697430 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Zap De La Comunidad De Santa Ana Pacueco - 182511 | 182511 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OP | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 1 de 3 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697431 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Zap De La Comunidad De Santa Ana Pacueco Tres Uno - 182520 | 182520 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OP | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 2 de 3 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697435 | Construcción De Sistema De Drenaje En El Ejido Sauz De Méndez Del Municipio De Pénjamo Gto - 183800 | 183800 | Guanajuato | Pénjamo | Sauz de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5100000 | 4662011.36 | 4662011.36 | 4662011.36 | 4662011.36 | 4662011.36 | 4662011.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697436 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad El Cerro Municipio De Penjamo Gto - 183874 | 183874 | Guanajuato | Pénjamo | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 580000 | 544486.24 | 544486.24 | 544486.24 | 544486.24 | 544486.24 | 544486.24 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697440 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Santo Domingo Col Las Eras Irapuato - 150871 | 150871 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 127256 | 127256 | 127256 | 127256 | 127256 | 127256 | 127256 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697441 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vista Hermosa Jaral Del Progreso - 169690 | 169690 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 90 | 0 | Metros lineales | 77 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697443 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal - 112845 | 112845 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1260000 | 1248075.46 | 1248075.46 | 1248075.46 | 1248075.46 | 1248075.46 | 1248075.46 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 2 de 4 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697444 | Construccion De Cuartos Para Baños En Cabecera Municipal Zonas Zap Ds2 - 115556 | 115556 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1440000 | 1406852.68 | 1406852.68 | 1406852.68 | 1406852.68 | 1406852.68 | 1406852.68 | 100 | 0 | Vivienda | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 2 de 3 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697445 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal - 112788 | 112788 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 910000 | 901387.83 | 901387.83 | 901387.83 | 901387.83 | 901387.83 | 901387.83 | 100 | 0 | Vivienda | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminadad parte 3 de 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697448 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Buena Vista De Cortes De Pénjamo Guanajuato - 184037 | 184037 | Guanajuato | Pénjamo | Buenavista de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 640000 | 623712.74 | 623712.74 | 623712.74 | 623712.74 | 623712.74 | 623712.74 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697455 | Prmera Etapa De Red De Drenaje Sanitario Colonia Nueva Huatzindeo En Salvatierra Guanajuato - 185598 | 185598 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3496404.17 | 3496404.17 | 3496404.17 | 3496404.17 | 3180853.69 | 3180853.69 | 3180853.69 | 90.975 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 0.91 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697457 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164020 | 164020 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Rancho Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12491 | 12491 | 12491 | 12284 | 12284 | 12284 | 12284 | 98.3428 | 0 | Celdas solares | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697458 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Mts - 169766 | 169766 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tortugas (Las Conchas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 120750.11 | 1026355 | 1026355 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 11.7649 | 0 | Vivienda | 9 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697501 | Ampliación De Red Eléctrica En Av Padres Marías Y Calle Sin Nombre - 52070 | 52070 | Guanajuato | San José Iturbide | El Arenal de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 232963.84 | 232963.84 | 232963.84 | 232963.84 | 195936.35 | 195936.35 | 195936.35 | 84.1059 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO Y AVANCE FIS. DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697696 | Extensión De Línea En Media Tensión Y Creación De Nueva Área De Veinticinco Kva Para La Calle Guerrero Norte Colonia Portugal Manuel Doblado - 149232 | 149232 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | Terminado | 2016 | 217812.78 | 217812.78 | 217812.78 | 217812.78 | 195605.73 | 195605.73 | 195605.73 | 89.8045 | 0 | Otros | 49 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697708 | Instalacion De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De Ceriitos Blancos - 192049 | 192049 | Guanajuato | Pénjamo | Cerritos Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 23400 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 19519.21 | 19519.21 | 3.4078 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 9 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697709 | Techo Firme (No Material De Desecho, Ni Lámina De Cartón) - 79553 | 79553 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 66439.1 | 76289 | 76289 | 76289 | 76289 | 76289 | 76289 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697711 | Cuarto Dormitorio - 79324 | 79324 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63599.22 | 42264 | 42264 | 42264 | 42264 | 42264 | 42264 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697712 | Cuarto Dormitorio - 79190 | 79190 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63599.22 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697713 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad Cerro Prieto Calle Ejido - 140914 | 140914 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 468171.15 | 467897 | 467897 | 467897 | 467897 | 467897 | 467897 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697714 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De La Cuevita Calle El Ahogado - 141791 | 141791 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 181211.33 | 176826 | 176826 | 176826 | 176826 | 176826 | 176826 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697715 | Techo Firme No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón - 163629 | 163629 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Güilota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14739.25 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697716 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad De Pajaro Azul (Calles Miguel Hidalgo Y Los Arbolitos) - 129016 | 129016 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Pájaro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 206947.42 | 201081 | 201081 | 201081 | 201081 | 201081 | 201081 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697717 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad De San Antonio Calichar (Calle Nicolas Bravo) - 66417 | 66417 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Antonio Calichar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 277754.84 | 217473 | 217473 | 217473 | 217473 | 217473 | 217473 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697718 | Techo Firme No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón - 164301 | 164301 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San José de la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14258.85 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 8180 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697719 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Comunidad De San Jose De La Loma Calles Miguel Hidalgo Y Josefa Ortiz De Dominguez - 141493 | 141493 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San José de la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 314112.64 | 314934 | 314934 | 314934 | 314934 | 314934 | 314934 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697720 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De El Terrero Calle Allende - 141295 | 141295 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Terrero (Terrero de Paredones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 203604.68 | 194589 | 194589 | 194589 | 194589 | 194589 | 194589 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697722 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Privada Independencia San Miguel Octopan Celaya - 139278 | 139278 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 265822 | 265822 | 265822 | 265822 | 265822 | 265822 | 265822 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697726 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col Buenos Aires Apaseo El Grande - 152653 | 152653 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1256566.72 | 1256566.72 | 1256566.72 | 83.7711 | 0 | Metros lineales | 153 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697741 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Cienega Colonia Villa De Celaya - 185167 | 185167 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 201865.06 | 201865.06 | 201865.06 | 201865.06 | 169360.07 | 169360.07 | 169360.07 | 83.8977 | 0 | Otros | 64 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697742 | Ampliacion De Red De Drenaje De La Calle Lago Huron De La Colonia Lagos - 153689 | 153689 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 143055.76 | 143055.76 | 143055.76 | 143055.76 | 45479.12 | 45479.12 | 45479.12 | 31.7912 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 31.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200697743 | Adicion De Una Fase Y Extension De Linea De Distribucion De 13.2 Kv - 3f Acsr 1/0 217 M - Cable Acsr 1/0 Para El Plantel De Cecyteg Ii - 77897 | 77897 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | Terminado | 2016 | 141051.79 | 141051.79 | 141051.79 | 141051.79 | 141051.79 | 141051.79 | 141051.79 | 100 | 0 | Otros | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702440 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157369 | 157369 | Guanajuato | Abasolo | San Miguel de Tiradores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702443 | Suministro Y Colocación De Calentadoras Municipales En Cruz Blanca - 187711 | 187711 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 341250 | 341250 | 341250 | 341250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702444 | Construcción De Techo Firme En Colonia Guadalupe - 179895 | 179895 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 184584 | 184584 | 184584 | 184584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702446 | Computadoras Y Equipo Periferico - 159355 | 159355 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 132778.32 | 132778.32 | 132778.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702447 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Carretera Francisco I Madero Las Mesas - 139483 | 139483 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 348556.42 | 348556.42 | 348556.42 | 348556.42 | 104265.18 | 104265.18 | 104265.18 | 29.9134 | 0 | Otros | 30 | 100 | 29.91 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702448 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155397 | 155397 | Guanajuato | Abasolo | Alameda de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702450 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Alto De Chamacua - 181733 | 181733 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 38082.8 | 38082.8 | 38082.8 | 38082.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702451 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156720 | 156720 | Guanajuato | Abasolo | Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702452 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Brisa - 152976 | 152976 | Guanajuato | Abasolo | La Brisa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702453 | Instalacion De Estufas Ecológicas En La Comunidad La Brisa - 161930 | 161930 | Guanajuato | Abasolo | La Brisa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11299.4 | 11299.4 | 11299.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702455 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad La Carroza - 162007 | 162007 | Guanajuato | Abasolo | La Carroza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5649.7 | 5649.7 | 5649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702456 | Nivelación Y Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Cerrito De Aceves - 176763 | 176763 | Guanajuato | Abasolo | Cerritos de Aceves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 179332.43 | 179332.43 | 179332.43 | 179332.43 | 179332.43 | 179332.43 | 179332.43 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702457 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156411 | 156411 | Guanajuato | Abasolo | Cerritos de Aceves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702458 | Nivelacion Y Rehabiltacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Cofradía De Guerra - 161251 | 161251 | Guanajuato | Abasolo | Cofradía de Guerra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 62289.66 | 62289.66 | 62289.66 | 62289.66 | 62289.66 | 62289.66 | 62289.66 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702460 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156857 | 156857 | Guanajuato | Abasolo | Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702461 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De La Galera De Gallardo - 181458 | 181458 | Guanajuato | Abasolo | La Galera de Gallardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702462 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157066 | 157066 | Guanajuato | Abasolo | Horta (San Antonio de Horta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702463 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155596 | 155596 | Guanajuato | Abasolo | Huitzatarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 97600 | 97600 | 97600 | 97600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702464 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157153 | 157153 | Guanajuato | Abasolo | Huitzatarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702466 | Nivelación Y Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Maravillas - 175490 | 175490 | Guanajuato | Abasolo | Maravillas (Maravillas de Cabrera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 23391.19 | 23391.19 | 23391.19 | 23391.19 | 23391.19 | 23391.19 | 23391.19 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702467 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156535 | 156535 | Guanajuato | Abasolo | Marfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702468 | Ampliacion De Linea Electrica En La Colonia (Calle Pensamiento Y Laurel) - 122023 | 122023 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 297278.55 | 297278.55 | 297278.55 | 297278.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702469 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De La Mora - 163624 | 163624 | Guanajuato | Abasolo | La Mora (San Cayetano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5649.7 | 5649.7 | 5649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702470 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156544 | 156544 | Guanajuato | Abasolo | La Mora (San Cayetano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702471 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157218 | 157218 | Guanajuato | Abasolo | La Mora (San Cayetano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702472 | Construcción De Techo Firme En Ojo De Agua De Huanumo - 179719 | 179719 | Guanajuato | Abasolo | Ojo de Agua de Huanumo (El Torreón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702474 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Refugio De Ayala - 163051 | 163051 | Guanajuato | Abasolo | El Refugio de Ayala (Luz de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2824.86 | 2824.86 | 2824.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702475 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De San Fernando De Cerda - 181704 | 181704 | Guanajuato | Abasolo | San Fernando de Cerda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34104 | 34104 | 34104 | 34104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702476 | Instalaciones De Lineas De Conducción De Agua Superficial Y Subterránea Para Uso Agrícola En La Comunidad De San Fernando De La Cerda - 164050 | 164050 | Guanajuato | Abasolo | San Fernando de Cerda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702477 | Instalaciones De Lineas De Conducción De Agua Superficial Y Subterránea Para Uso Agrícola En La Comunidad De San Francisco De La Soledad - 164082 | 164082 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 67338 | 67338 | 67338 | 67338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702478 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De San Francisco De La Soledad - 181438 | 181438 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 71050 | 71050 | 71050 | 71050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702480 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157240 | 157240 | Guanajuato | Abasolo | San Telmo de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702481 | Instalación De Estufas Ecológicas En El Ejido De Trojes De Marañon - 165100 | 165100 | Guanajuato | Abasolo | Trojes de Marañón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11299.4 | 11299.4 | 11299.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702482 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157031 | 157031 | Guanajuato | Abasolo | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702484 | Construccion Desasolve Conservacion Rehabilitacion De Obras De Borderia En La Comunidad De Zapote De La Esperanza - 165496 | 165496 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702485 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De El Zenzontle - 161960 | 161960 | Guanajuato | Abasolo | Zenzontle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8474.56 | 8474.56 | 8474.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702487 | Construcción De Techo Digno En La Comunidad De El Zenzontle - 162945 | 162945 | Guanajuato | Abasolo | Zenzontle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702488 | Construcción De Techo Digno En La Comunidad De Loma De La Esperanza - 181178 | 181178 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 103041.08 | 103041.08 | 103041.08 | 103041.08 | 103041.08 | 103041.08 | 103041.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702489 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155419 | 155419 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702491 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Paso De La Canoa - 164024 | 164024 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Canoa (San Luis Rey) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14124.26 | 14124.26 | 14124.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702492 | Construcción De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad El Tular - 164331 | 164331 | Guanajuato | Abasolo | El Tular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702494 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De San Francisco Tierras Blancas - 181710 | 181710 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702495 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De San José De Martínez - 181902 | 181902 | Guanajuato | Abasolo | San José de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702496 | Construcción De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De San José De Martínez - 165169 | 165169 | Guanajuato | Abasolo | San José de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702498 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De La Pequeña De Las Cruces - 181717 | 181717 | Guanajuato | Abasolo | La Pequeña de las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 56840 | 56840 | 56840 | 56840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702499 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De La Nueva Salud - 162096 | 162096 | Guanajuato | Abasolo | La Nueva Salud | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 42932.18 | 42932.18 | 42932.18 | 42932.18 | 42932.18 | 42932.18 | 42932.18 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702500 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad Los Pinos - 181516 | 181516 | Guanajuato | Abasolo | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702501 | Ampliacion De Red Electrica En La Com San Jose De Ceballos - 139619 | 139619 | Guanajuato | Abasolo | San José de Ceballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 405558.75 | 405558.75 | 405558.75 | 405558.75 | 238473.38 | 238473.38 | 238473.38 | 58.8012 | 0 | Otros | 20 | 100 | 58.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702503 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Camino Saca Cosecha La Chicharronera - 83547 | 83547 | Guanajuato | Acámbaro | La Chicharronera (Camino Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 200000 | 199895.84 | 199895.84 | 199895.84 | 199895.84 | 199895.84 | 199895.84 | 100 | 0 | Otros | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702504 | Molinos De Nixtamal - 169290 | 169290 | Guanajuato | Acámbaro | La Chicharronera (Camino Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702505 | Corrales - 137713 | 137713 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 191008 | 191007 | 191007 | 191007 | 191007 | 191007 | 191007 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702506 | Corrales - 137693 | 137693 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702507 | Corrales - 165273 | 165273 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 286512 | 286510.5 | 286510.5 | 286510.5 | 286510.5 | 286510.5 | 286510.5 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702704 | Pavimentacion De Calle Sinaloa Entre Calle Tlaxcala Y Blvd Aquiles Serdan - 172117 | 172117 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 765703 | 304567.04 | 304567.04 | 304567 | 304567 | 304567 | 304567 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702705 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 162730 | 162730 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jaralillo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 23531 | 23531.27 | 23531.27 | 23238.4 | 23238.4 | 23238.4 | 23238.4 | 98.7554 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702714 | Pavimentación De La Calle Fray José Pérez Rojas - 144826 | 144826 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1100000 | 547981.25 | 547981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702716 | Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle 2da Privada Francisco Villa - 88663 | 88663 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 156046 | 156046 | 156046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702717 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En Acatlan - 144042 | 144042 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 26104.64 | 7831.39 | 7831.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702718 | Mejoramiento De Aula En Prrescolar - 87450 | 87450 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 8143.2 | 8143.2 | 8143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702720 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En El Capulin - 161499 | 161499 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702723 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En Piedra Larga - 162092 | 162092 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 120500 | 30125 | 30125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702725 | Mejoramiento De Los Servicios Básicos Del Preescolar - 86917 | 86917 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 5150 | 5150 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702726 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En Cerro Prieto Oriente - 153217 | 153217 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 60013.76 | 18004.13 | 18004.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 83 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702728 | Construcción De Red De Agua Potable Conduccion Distribución Y Tanque - 122114 | 122114 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3811948.91 | 3811948.91 | 3811948.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702729 | Mejoramiento De Aula En Preescolar - 121540 | 121540 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 12528 | 12528 | 12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702730 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En Sauz De Cebolletas - 162000 | 162000 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 114000 | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 111 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702731 | Mejoramiento De Aula En Prrescolar - 87098 | 87098 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 10440 | 10440 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702733 | Mejoramiento De Baños En Preescolar Juan Ruiz - 87493 | 87493 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 9542.16 | 9542.16 | 9542.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702734 | Construcción De Electrificacion De La Calle Ramon Torres Moreno Entre Calle Maria Y Prisciliano Torres Barrios De La Col Cerrito Colorado - 156076 | 156076 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 390000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702741 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 99606 | 99606 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda (Juan Galván Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 266500 | 66625 | 66625 | 66625 | 66625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 205 | 100 | 100 | Financiera: OBRAS TERMINADAS PERO SE PAGARON HASTA EL 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702743 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Ermita Colonia Guadalupe En Villagrán - 137226 | 137226 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 140800.8 | 140800.8 | 140800.8 | 140800.8 | 126426.25 | 126426.25 | 126426.25 | 89.7909 | 0 | Otros | 43 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702748 | Nueva Red De Distribucion En Priv Vera - 90945 | 90945 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 147384.96 | 91884.21 | 91884.21 | 91884.21 | 91884.21 | 91884.21 | 66749.6 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702749 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Privada Vicente Guerrero Mexicanos Villagrán - 138196 | 138196 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 150472.42 | 150472.42 | 150472.42 | 150472.42 | 135300.2 | 135300.2 | 135300.2 | 89.9169 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702754 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Tomelopitos - 111087 | 111087 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4080523.37 | 3497591.61 | 3497591.61 | 3497591.61 | 2085155.4 | 2085155.4 | 2085155.4 | 59.6169 | 0 | Metros lineales | 5750 | 100 | 59.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702755 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Costa Mar De La Comunidad Rancho De Los Rodriguez - 181898 | 181898 | Guanajuato | Irapuato | Rancho de los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 248342 | 248342 | 248342 | 248342 | 248342 | 248342 | 248342 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702776 | Suministro De Deposito De Agua Potable Romerillos - 130605 | 130605 | Guanajuato | Xichú | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 87510.54 | 87510.54 | 87510.54 | 87510.54 | 87510.54 | 87510.54 | 87510.54 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida en octubre 2016 / Física: obra concluida en octubre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702783 | Corrales - 165966 | 165966 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11165 | 11165 | 11165 | 11165 | 11165 | 11165 | 11165 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702784 | Construccion De Cuartos Para Baño En La Localidad De Puruagua - 177574 | 177574 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPO DE JERECUARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1000000 | 916074 | 916074 | 916074 | 916074 | 916074 | 916074 | 100 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702785 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle De Los Pirules Puruagua Jerecuaro - 138673 | 138673 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 170279.93 | 170279.93 | 170279.93 | 170279.93 | 153251.91 | 153251.91 | 153251.91 | 90 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702786 | Mejoramiento Y/O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Axayacatl, Cct 11dpr3755t, Colonia Lomas De Medina. - 130933 | 130933 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 274344.54 | 274344.54 | 274344.54 | 274344.54 | 272892.04 | 272892.04 | 272892.04 | 99.4706 | 0 | Otros | 441 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702787 | Construcción De Aula Tradicional Aislada De Dirección En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler En La Colonia Lomas De Medina - 138101 | 138101 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 390682.68 | 390682.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 295 | 100 | 0 | Financiera: Obra no eliminada de la MIDS debido al cierre del sistema el día 20 de diciembre de 2016. / Física: Obra no eliminada de la MIDS debido al cierre del sistema el día 20 de diciembre de 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702788 | Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Rosaura Zapata En La Colonia El Peñón - 138174 | 138174 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 623465.12 | 599014.93 | 599014.93 | 599014.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702818 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Carmen Norma Monroy En La Colonia Satélite - 139648 | 139648 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 274046.93 | 274046.93 | 274046.93 | 274046.93 | 267817.57 | 267817.57 | 267817.57 | 97.7269 | 0 | Otros | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702820 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Refugio De San José - 187213 | 187213 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1161907.88 | 350191.56 | 350191.56 | 350191.56 | 331083.03 | 331083.03 | 331083.03 | 94.5434 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702826 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Temazcalillo - 186010 | 186010 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Temazcalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 79052.78 | 39526 | 39526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702836 | Remodelación De Área De La Direccion De Seguimiento Y Control De Programas De Inversion - 177339 | 177339 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 255831.5 | 255831.5 | 255831.5 | 185402.8 | 185402.8 | 185402.8 | 131451.2 | 72.4707 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702837 | Construcción De Techado De Patio En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo 11epr0120o - 78550 | 78550 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2016 | 447000 | 447000 | 447000 | 446153.76 | 332216.34 | 332216.34 | 332216.34 | 74.3213 | 0 | Otros | 258 | 100 | 95.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702838 | Adquisición Y Suministro De Material Para La Instalación De Piso Firme A Base De Concreto Hecho En Sitio Fc Ciento Cincuenta Kilográmos Sob - 172319 | 172319 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 103786.12 | 103786.12 | 103786.12 | 103786.12 | 103786.12 | 103786.12 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702840 | Ampliación De Red De Dist Electrica C V Guerrero Pozo Blanco Y Sor J Inez De La Cruz La Sauceda Guanajuato - 165868 | 165868 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 517137 | 517137 | 517137 | 517137 | 517137 | 517137 | 517137 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702844 | Conservacion De Camino En La Localidad De San Vicente Tuna Agria - 177504 | 177504 | Guanajuato | Romita | San Vicente de Tuna Agria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 409922.47 | 404589.63 | 404589.63 | 404589.63 | 374828.05 | 374828.05 | 374828.05 | 92.644 | 0 | Otros | 150 | 100 | 92.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702845 | Rehabilitacion Del Pavimento De La Calle 5 De Febrero Tramo 16 De Septiembre A La Privada 5 De Febrero De La Colonia Juana De Medina - 93018 | 93018 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1750000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702846 | Construcciòn De Comedor Comunitario En La Escuela Primaria 13 Septiembre - 69627 | 69627 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 912051.16 | 889882.24 | 889882.24 | 889882.24 | 889882.24 | 444941.12 | 444941.12 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702847 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 81614 | 81614 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 420750 | 420750 | 30 | 0 | Celdas solares | 1530 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702848 | Colocación De Calentadores Solares De Carencia Social En Cabecera Municipal - 78219 | 78219 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 2100 | 2100 | 30 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702849 | Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De Ojo De Agua De Ojo De Agua De En Medio - 77723 | 77723 | Guanajuato | Moroleón | Ojo de Agua de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 43312.5 | 43312.5 | 22.5 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 22.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702851 | Colocacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Pamaseo - 77298 | 77298 | Guanajuato | Moroleón | Pamaseo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 18562.5 | 18562.5 | 22.5 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 22.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702855 | Techo Firme Colonia Morelos - 188781 | 188781 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 36830 | 19055.3 | 19055.3 | 19055.3 | 19055.3 | 19055.3 | 19055.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702856 | Huertos Comunitarios El Dormido - 191018 | 191018 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 58000 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702857 | Techo Firme Hermosillo - 188974 | 188974 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 43500 | 22207.31 | 22207.31 | 22207.31 | 22207.31 | 22207.31 | 22207.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702859 | Bordo En El Ejido De La Leona - 193155 | 193155 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 31000 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702860 | Huertos Comunitarios Santa Teresa La Majada - 191247 | 191247 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 87000 | 39150 | 39150 | 39150 | 39150 | 39150 | 39150 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702861 | Huertos Comunitarios Ojo De Agua De La Yerbabuena - 190861 | 190861 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 58000 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702862 | Construccion De Red De Distribucion 2da Etapa - 133589 | 133589 | Guanajuato | Silao | Aguas Buenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SILAO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2422687.62 | 1211344 | 1211344 | 1172268 | 351681 | 351681 | 351681 | 29.0323 | 0 | Metros lineales | 2517 | 100 | 0 | Financiera: pago de anticipo 30% contrato. convenio con sedeshu 50% del contrato / Física: anticipo de 30% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702868 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Com Refugio De Los Sauces Calle Refugio De Los Sauces - 134120 | 134120 | Guanajuato | Silao | El Refugio de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SILAO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 931106.71 | 465553 | 465553 | 303868 | 91160 | 91160 | 91160 | 19.581 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: anticipo 30% del contrato / Física: anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702869 | Red De Distribucion De Agua Potable - 133334 | 133334 | Guanajuato | Silao | San Miguel del Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SILAO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2824417.86 | 1994516 | 1994516 | 1412059 | 1161698 | 1161698 | 1161698 | 58.2446 | 0 | Metros lineales | 1235 | 100 | 60 | Financiera: proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702871 | Pavimentacion De La Calle La Alberca A Base De Asfalto, En El Ejido La Alberca. - 98518 | 98518 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 102031.68 | 102031.68 | 102031.68 | 102031.68 | 102031.67 | 102031.67 | 102031.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702872 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle Naranjo De La Comunidad De La Loma Municipio De Valle De Santiago Gto - 166765 | 166765 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 227311.36 | 227311.36 | 227311.36 | 227311.36 | 132996.15 | 132996.15 | 132996.15 | 58.5084 | 0 | Otros | 19 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702873 | Ampliacion De Red De Energía Eléctrica En Calle Rio Laja Col Lomas De Arroyo Hondo Tarimoro Gto - 78175 | 78175 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 130134.01 | 65067.01 | 65067.01 | 65067.01 | 65067.01 | 51913.33 | 51913.33 | 79.7844 | 0 | Otros | 4 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702874 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 172067 | 172067 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25 | 0 | Piezas |  | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702876 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142744 | 142744 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDA LA OBRA / Física: CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702877 | Construccion De Techo De Acero En El Preescolar Estefania Castañeda Nuñez Colonia Veinte Y Cuatro De Julio - 134934 | 134934 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 29020 | 29020 | 29020 | 29020 | 29020 | 29020 | 29020 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702879 | Construccion De Cuarto Dormitorio Plan De Ayala - 133755 | 133755 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702881 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonias Del Municipio De Uriangato Gto - 76138 | 76138 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702883 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonias Del Municipio De Uriangato Gto - 75762 | 75762 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 69075 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702884 | Electrificacion Calle En La Carretera En La Comunidad De El Derramadero Tramo Calle Hidalgo A Carretera Santa Ana Maya 300 Ts - 78520 | 78520 | Guanajuato | Uriangato | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 315330.34 | 315330.34 | 315330.34 | 315330.34 | 315330.34 | 94599.1 | 94599.1 | 30 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702886 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Jalisco - 142748 | 142748 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Toreador de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 211530 | 105765 | 105765 | 105765 | 105765 | 105765 | 105765 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702894 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 113719 | 113719 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702895 | Extensión De Linea Mt Trece Punto Dos Kva Y Dos Areas De Quince Kva Con Red Bt Neutranel Calles G Marquez O Paz Y A Nervo De Yuriria - 139428 | 139428 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 916180.97 | 916180.97 | 916180.97 | 916180.97 | 823202.79 | 823202.79 | 823202.79 | 89.8515 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702897 | 33903 Servicios Integrales - 113935 | 113935 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 165000 | 163204 | 163204 | 163204 | 163204 | 163204 | 163204 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702898 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 113972 | 113972 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6000 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702906 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad Cruces De Rojas - 189297 | 189297 | Guanajuato | Pénjamo | Cruces de Rojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22950 | 19143.84 | 19143.84 | 19143.84 | 19143.84 | 19143.84 | 19143.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 2 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702910 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Laguna Larga De Cortes - 183557 | 183557 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 600000 | 562351.7 | 562351.7 | 562351.7 | 562351.7 | 562351.7 | 562351.7 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada el folio 124144 capturado aqui duplica esta obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702914 | Construcción De Comedor Escolar Con Cimentación De Concreto En La Escuela Filemon Mata - 175756 | 175756 | Guanajuato | Pénjamo | Maravillas de Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 260000 | 242335.14 | 242335.14 | 242335.14 | 242335.14 | 242335.14 | 242335.14 | 100 | 0 | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702915 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad Noria De Barajas Municipio De Penjamo Gto - 184052 | 184052 | Guanajuato | Pénjamo | Noria de Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 170000 | 147786.56 | 147786.56 | 147786.56 | 147786.56 | 147786.56 | 147786.56 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702916 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De Palo Alto De Abajo - 164934 | 164934 | Guanajuato | Pénjamo | Palo Alto de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 310699.2 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4155912.86 | 445423.88 | 445423.88 | 9.3558 | 0 | Celdas solares | 161 | 100 | 78.48 | Financiera: / Física: Considerado hasta Estimacion No. 2. Obra 8 de 18 segun contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702919 | Construccion De Comedor Con Cimentacion De Concreto Armado Armado En La Escuela Simon Bolivar En La Comunidad De Presidio De Moralres - 181751 | 181751 | Guanajuato | Pénjamo | Presidio de Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 260000 | 230067.22 | 230067.22 | 230067.22 | 230067.22 | 230067.22 | 230067.22 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702922 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Santa Ana Pacueco Zap Cuatro Milpas - 183349 | 183349 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 333000 | 215671.11 | 215671.11 | 215671.11 | 215671.11 | 215671.11 | 215671.11 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 2 de 2 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702923 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Santa Ana Pacueco Zap Puente Mich - 183361 | 183361 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 333000 | 234469.29 | 234469.29 | 234469.29 | 234469.29 | 234469.29 | 234469.29 | 100 | 0 | Celdas solares | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702926 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De Calles San Ramón San Judas Tadeo Santo Tomas Y Villa Rosita Col Zapote Del Milagro - 182426 | 182426 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 1457737 | 1457737 | 1457737 | 1457737 | 1457737 | 1457737 | 1457737 | 100 | 0 | Otros | 645 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702927 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cerrito De San Miguel I En Cabecera Municipal Penjamo - 164143 | 164143 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PÉNJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300836.73 | 300836.73 | 300836.73 | 300836.73 | 176061.97 | 176061.97 | 176061.97 | 58.5241 | 0 | Otros | 70 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702928 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Nicolas Bravo Calle Libertadores De Cabecera Municipal De Pénjamo Gto - 165515 | 165515 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PÉNJAMO | Urbanización | Terminado | 2016 | 221146.75 | 221146.75 | 221146.75 | 221146.75 | 199016.28 | 199016.28 | 199016.28 | 89.9929 | 0 | Otros | 45 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702932 | Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Lagunilla Municipio De Salvatierra Guanajuato - 185496 | 185496 | Guanajuato | Salvatierra | La Lagunilla del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2249177.79 | 2235515.72 | 2235515.72 | 2235515.72 | 1826667.81 | 1826667.81 | 1826667.81 | 81.7112 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 0.82 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702934 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164134 | 164134 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Salto de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12491 | 12491 | 12491 | 12281.12 | 12281.12 | 12281.12 | 12281.12 | 98.3198 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702935 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164199 | 164199 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco Buenavista (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5116 | 5116 | 5116 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 97.8303 | 0 | Celdas solares | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702936 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164795 | 164795 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Vista Hermosa (El Tuzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12146 | 12146.09 | 12146.09 | 11978 | 11978 | 11978 | 11978 | 98.6161 | 0 | Celdas solares | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PIEZAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702937 | Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 170436 | 170436 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Buenaventura Tres Mezquites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702978 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Comunidad De Gabino Vazquez - 144679 | 144679 | Guanajuato | Irapuato | Gabino Vázquez (Las Víboras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1791355.57 | 1791355.57 | 1791355.57 | 1791355.57 | 1066850.28 | 1066850.28 | 1066850.28 | 59.5555 | 0 | Otros | 344 | 100 | 59.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702980 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Vicente Guerrero - 52132 | 52132 | Guanajuato | San José Iturbide | Los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 321714.78 | 321714.78 | 321714.78 | 321714.78 | 138670.92 | 138670.92 | 138670.92 | 43.1037 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702982 | Ampliación De Red Eléctrica En Camino A La Acequia Y Calle Sin Nombre - 50593 | 50593 | Guanajuato | San José Iturbide | El Ranchito de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 48451.38 | 323009.2 | 323009.2 | 323009.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200702983 | Ampliacion De Red De Drenaje 3ra Etapa - 52277 | 52277 | Guanajuato | San José Iturbide | Ranchito Nuevo de Buenavistilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1119753.7 | 1119753.7 | 1119753.7 | 1119753.7 | 1086534.38 | 1086534.38 | 1086534.38 | 97.0333 | 0 | Metros lineales | 791 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS. DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703165 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Las Calles Independencia Justicia Sur Y Patria Huanímaro - 149014 | 149014 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE HUANÍMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 865593.92 | 865593.92 | 865593.92 | 865593.92 | 519356.36 | 519356.36 | 519356.36 | 60 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703174 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Prolongación Manuel Doblado Colonia Hidalgo En Manuel Doblado - 138901 | 138901 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | Terminado | 2016 | 223393.66 | 223393.66 | 223393.66 | 223393.66 | 200700.21 | 200700.21 | 200700.21 | 89.8415 | 0 | Otros | 21 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703184 | Construcción De Comedor Escolar Con Cimentación De Concreto En La Escuela Pr Emiliano Zapata En La Comunidad De Cerritos Blancos - 175662 | 175662 | Guanajuato | Pénjamo | Cerritos Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 400000 | 430904.42 | 430904.42 | 430904.42 | 430904.42 | 430904.42 | 430904.42 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703186 | Cuarto Dormitorio - 79240 | 79240 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63599.22 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703187 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 83913 | 83913 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5790396.38 | 2085038 | 2085038 | 2085038 | 2085038 | 2085038 | 2085038 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703188 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Colonia Emiliano Zapata Av Independencia Y Plan De Ayala - 141526 | 141526 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 139590.56 | 126668 | 126668 | 126668 | 126668 | 126668 | 126668 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703189 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Emiliano Zapata Calle Plan De Iguala Apaseo El Alto - 136057 | 136057 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 220012.35 | 220012.35 | 220012.35 | 220012.35 | 199083.38 | 199083.38 | 199083.38 | 90.4874 | 0 | Otros | 12 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703190 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Benito Juarez Calles Espineli Y Prol Constituyentes Apaseo El Alto - 136147 | 136147 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 251448.77 | 251448.77 | 251448.77 | 251448.77 | 150558.68 | 150558.68 | 150558.68 | 59.8765 | 0 | Otros | 14 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703191 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Santa Elena Norte Calles Antonio Plaza Apaseo El Alto - 135967 | 135967 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 292719.77 | 292719.77 | 292719.77 | 292719.77 | 261791.16 | 261791.16 | 261791.16 | 89.4341 | 0 | Otros | 20 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703192 | Techo Firme No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón - 161334 | 161334 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Cabero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 25340.85 | 25334 | 25334 | 25334 | 25334 | 25334 | 25334 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703193 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De La Cuevita Calle Emiliano Zapata - 141417 | 141417 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 248738.87 | 247519 | 247519 | 247519 | 247519 | 247519 | 247519 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703196 | Techo Firme (No Material De Desecho, Ni Lámina De Cartón) - 84042 | 84042 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Talayote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28108.85 | 21052 | 21052 | 21052 | 21052 | 21052 | 21052 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703197 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad El Talayote Priv Guerrero - 140869 | 140869 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Talayote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 255968.09 | 254212 | 254212 | 254212 | 254212 | 254212 | 254212 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703198 | Techo Firme No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón - 164189 | 164189 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Mesa (La Mesa de Paredones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16346.01 | 17343 | 17343 | 17343 | 17343 | 17343 | 17343 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703199 | Cuarto Dormitorio - 79391 | 79391 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Francisco de los Piñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63599.22 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703201 | Rehabilitación De Sanitarios En Telesecundaria Veintiocho Rincón De Tamayo - 139753 | 139753 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 409976.85 | 409976.85 | 409976.85 | 68.3295 | 0 | Otros | 756 | 100 | 80.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703202 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Privada Barrio De Magnolia San Miguel Octopan Celaya - 139296 | 139296 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 157918 | 157918 | 157918 | 157918 | 157918 | 157918 | 157918 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703203 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle El Sabino Celaya - 139185 | 139185 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 169221 | 169221 | 169221 | 169221 | 169221 | 169221 | 169221 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703204 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Aguascalientes Tramo Calle Miguel Hidalgo Al Fondo Col El Becerro Santos Degollado Celaya - 172073 | 172073 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 197620.94 | 197620.94 | 197620.94 | 197620.94 | 59286.28 | 59286.28 | 59286.28 | 30 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703220 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Héroes De Celaya - 139767 | 139767 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1058341.53 | 1058341.53 | 1058341.53 | 1058341.53 | 839425.51 | 839425.51 | 839425.51 | 79.3152 | 0 | Otros | 420 | 100 | 93.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200703221 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Prolongación Ejido De La Machuca Colonia Monte Blanco Celaya - 140309 | 140309 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 421494 | 421494 | 421494 | 421494 | 421494 | 421494 | 421494 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708072 | Techo Firme - 137392 | 137392 | Guanajuato | Abasolo | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16894.82 | 16894.82 | 16894.82 | 16894.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708074 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad La Mina - 147295 | 147295 | Guanajuato | Abasolo | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 261709.11 | 261709.11 | 261709.11 | 261709.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708075 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156372 | 156372 | Guanajuato | Abasolo | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708081 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De La Estacion Abasolo - 181722 | 181722 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 142100 | 142100 | 142100 | 142100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708082 | Instalación De Estufas Ecológicas En El Ejido Alameda De Alvarez - 162083 | 162083 | Guanajuato | Abasolo | Alameda de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14124.26 | 14124.26 | 14124.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708083 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De La Brisa - 164064 | 164064 | Guanajuato | Abasolo | La Brisa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 57263.43 | 57263.43 | 57263.43 | 57263.43 | 57263.43 | 57263.43 | 57263.43 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708084 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157018 | 157018 | Guanajuato | Abasolo | Cerritos de Aceves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708085 | Suministro Y Colocación De Calentadores En Colonia Hermocillo - 153339 | 153339 | Guanajuato | Abasolo | Colonia Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708086 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156481 | 156481 | Guanajuato | Abasolo | Colonia Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708087 | Suministro Y Colocación De Calentadores En Horta San Antonio - 153114 | 153114 | Guanajuato | Abasolo | Horta (San Antonio de Horta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708088 | Suministro Y Colocación De Calentadores En Joya De Calvillo - 153194 | 153194 | Guanajuato | Abasolo | La Joya de Calvillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708089 | Pavimentacion De Calle Morelos - 122152 | 122152 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1393327.95 | 1393327.95 | 1393327.95 | 1393327.95 | 1393327.95 | 1393327.95 | 1393327.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708090 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Morelos - 122172 | 122172 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 160701.74 | 160701.74 | 160701.74 | 160701.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 159 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708091 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155571 | 155571 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708092 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155616 | 155616 | Guanajuato | Abasolo | Nombre de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708093 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De La Ordeña - 164037 | 164037 | Guanajuato | Abasolo | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 93814.56 | 93814.56 | 93814.56 | 93814.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708094 | Instalación De Estufas Ecológicas En El Ejido De Peralta - 164060 | 164060 | Guanajuato | Abasolo | Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8474.56 | 8474.56 | 8474.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708095 | Suministro Y Colocación De Calentadores En Pitahayo De Cortez - 154705 | 154705 | Guanajuato | Abasolo | El Pitahayo de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58899.96 | 58899.96 | 58899.96 | 58899.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708096 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De El Pitahayo De Cortes - 181731 | 181731 | Guanajuato | Abasolo | El Pitahayo de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 101175.2 | 101175.2 | 101175.2 | 101175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708099 | Construcción De Cuartos Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156679 | 156679 | Guanajuato | Abasolo | Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708100 | Construcción De Techo Firme En San Lorenzo - 180599 | 180599 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 10830 | 10830 | 10830 | 10830 | 10830 | 10830 | 10830 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708101 | Construcción De Techo Digno En La Comunidad De San Lorenzo - 162807 | 162807 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34240.5 | 34240.5 | 34240.5 | 34240.5 | 34240.5 | 34240.5 | 34240.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708102 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156714 | 156714 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708104 | Construcción De Techo Firme En Trojes - 179669 | 179669 | Guanajuato | Abasolo | Trojes de Marañón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 20358 | 20358 | 20358 | 20358 | 20358 | 20358 | 20358 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708107 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De Laredo - 181493 | 181493 | Guanajuato | Abasolo | Laredo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708108 | Ampliacion De Linea Electrica En Loma De La Esperanza Calle Mirador - 139447 | 139447 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 429793.36 | 429793.36 | 429793.36 | 429793.36 | 128399.83 | 128399.83 | 128399.83 | 29.8748 | 0 | Otros | 25 | 100 | 29.87 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708109 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De San Rafael De Horta - 164325 | 164325 | Guanajuato | Abasolo | San Rafael de Horta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14124.26 | 14124.26 | 14124.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708110 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156476 | 156476 | Guanajuato | Abasolo | San Rafael de Horta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708111 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157418 | 157418 | Guanajuato | Abasolo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 98595.01 | 98595.01 | 98595.01 | 98.595 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 98.6 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708112 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155640 | 155640 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Canoa (Arroyo Seco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708113 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De El Llano - 162893 | 162893 | Guanajuato | Abasolo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5649.7 | 5649.7 | 5649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708114 | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Rio Blanco Entre Francisco Villa U Priv Lopez Rayon - 137059 | 137059 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 172265.35 | 172265.35 | 172265.35 | 172265.35 | 172265.35 | 172265.35 | 172265.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708117 | Fogones Ecológicos Buenavista Los Moscos - 168757 | 168757 | Guanajuato | Acámbaro | Buenavista (Los Moscos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42720 | 42720 | 42720 | 42720 | 42720 | 42720 | 42720 | 100 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708119 | Corrales Ganaderos - 165195 | 165195 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 114162 | 114162 | 114162 | 114162 | 114162 | 114162 | 114162 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708295 | Pavimentación De Calle Calzada Guadalupe - 172627 | 172627 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1361298 | 544519 | 544519 | 543624 | 543624 | 543624 | 543624 | 99.8356 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 90 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708296 | Control Y Seguimiento Del Gasto - 170604 | 170604 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 432452.74 | 426500 | 426500 | 426500 | 426500 | 426500 | 426500 | 100 | 0 | Lote |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708298 | Ampliación De Red De Electrificación En Predío Río Santiago Ii Sección San Fco Del Rincón - 170396 | 170396 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 234233 | 234233 | 234233 | 234233 | 210809.7 | 210809.7 | 210809.7 | 90 | 0 | Otros | 43 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708308 | Ampliación De La Linea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad Las Pilitas - 147476 | 147476 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Pilitas de San Juan de los Rangeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 160753 | 160753 | 160753 | 160753 | 160753 | 160753 | 160753 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708309 | Construccion De Drenaje Sanitario Zona Norte Frente A La Colonia El Calvario Y El Entronque A La Localidad De El Capulin 1ra Etapa - 88708 | 88708 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2551585.32 | 2551585.32 | 2551585.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708315 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 87753 | 87753 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 27540 | 27540 | 27540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708318 | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria - 87592 | 87592 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 4000.84 | 4000.84 | 4000.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708321 | Mejoramiento De Aula En Escuela Tele Secundaria 713 - 87991 | 87991 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 9465.6 | 9465.6 | 9465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708324 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Preescolar - 86805 | 86805 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 16820 | 16820 | 16820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708327 | Construccion De Empedrado En Mortero Calle Los Feregrino - 158756 | 158756 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 205652.81 | 83230.69 | 83230.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708329 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En Cerro Prieto Oriente - 161097 | 161097 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 88000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708330 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Calle Junto Al Kinder - 92887 | 92887 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 156444.5 | 156046 | 156046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708332 | Mejoramiento De Aula En Prrescolar - 87092 | 87092 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 4373.2 | 4373.2 | 4373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708335 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Los Fresos - 89375 | 89375 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 136172 | 136172 | 136172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708339 | Ampliación De Red De Agua Potable En Camino Sin Nombre - 121088 | 121088 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 38651 | 38651 | 38651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708340 | Construccion De Electrificacion En La Calle Santa Martha De Col Esperanza Municipio De Cortazar Gto - 180104 | 180104 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 283148.02 | 283148 | 283148 | 283148 | 283148 | 283148 | 238148 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708341 | Construccion De Electrificacion En Calle Principal - 173966 | 173966 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 700000 | 350000 | 350000 | 232409 | 232409 | 232409 | 232409 | 66.4026 | 0 | Otros | 46 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708347 | Ampliacion De Red Eléctrica Prolongacion Leon - 103519 | 103519 | Guanajuato | Doctor Mora | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 349615.69 | 107804.93 | 107804.93 | 107804.93 | 41158.28 | 41158.28 | 41158.28 | 38.1785 | 0 | Otros | 40 | 100 | 38.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708351 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Pinos De La Comunidad De Santa Rosa Villagrán - 156608 | 156608 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 192711.26 | 192711.26 | 192711.26 | 192711.26 | 115300.21 | 115300.21 | 115300.21 | 59.8306 | 0 | Otros | 90 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708353 | Contrucción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De San Roque - 147260 | 147260 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1044401.95 | 1044401.95 | 1044401.95 | 29.8401 | 0 | Otros | 5563 | 100 | 29.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708354 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Simón Bolivar Irapuato - 148139 | 148139 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 212027 | 212027 | 212027 | 212027 | 212027 | 212027 | 212027 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708374 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Camino Saca Cosecha El Rodeo - 83528 | 83528 | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 300000 | 299843.76 | 299843.76 | 299843.76 | 299843.76 | 299843.76 | 299843.76 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708375 | Corrales - 166014 | 166014 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708376 | Molino De Martillo - 166067 | 166067 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 49000 | 48966.67 | 48966.67 | 48966.67 | 48966.67 | 48966.67 | 48966.67 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708377 | Corrales - 137679 | 137679 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 76108 | 76108 | 76108 | 76108 | 76108 | 76108 | 76108 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708379 | Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Publico En La Calle Privada La Mina - 168792 | 168792 | Guanajuato | Jerécuaro | Ojo de Agua de Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 600000 | 357474 | 357474 | 357474 | 357474 | 357474 | 357474 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708380 | Suministro Y Colocaion De Techo Firme En La Localidad De Puruagua - 177533 | 177533 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1000000 | 925059 | 925059 | 925059 | 925059 | 925059 | 925059 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708381 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Vista Hermosa En La Comunidad San Francisco De La Cruz - 182098 | 182098 | Guanajuato | Irapuato | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 240035 | 240035 | 240035 | 240035 | 240035 | 240035 | 240035 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708383 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Lomas De Medina - 185013 | 185013 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3681000.01 | 1109429.73 | 1109429.73 | 1109429.73 | 853211.82 | 853211.82 | 853211.82 | 76.9054 | 0 | Vivienda | 268 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708406 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle De San Jose - 190693 | 190693 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55328.94 | 16675.78 | 16675.78 | 16675.78 | 8337.89 | 8337.89 | 8337.89 | 50 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION DE CONTRATO RIGE-126160 / Física: AMPLIACION DE CONTRATO RIGE-126160 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708407 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piedra Azul Primera Sección - 185933 | 185933 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1051916.28 | 317040.8 | 317040.8 | 317040.8 | 253452.64 | 253452.64 | 253452.64 | 79.9432 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708410 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Jose Maria Morelos En La Comunidad Loza De Los Padres - 139245 | 139245 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 87927.26 | 87927.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: 139245 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708411 | Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Jose Maria Liceaga Comunidad Ejido Providencia - 140325 | 140325 | Guanajuato | León | La Providencia Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 127 | 100 | 0 | Financiera: Obra no eliminada de la MIDS debido al cierre del sistema el día 20 de diciembre de 2016. / Física: Obra no eliminada de la MIDS debido al cierre del sistema el día 20 de diciembre de 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708421 | Mejoramiento Integral Del Módulo De Sanitarios De Niños Y Niñas Del Jardín De Niños Bertha Von Glumer. Cerro De Los Leones S/N, En El Munici - 78018 | 78018 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 345413 | 62649.84 | 62649.84 | 62649.84 | 17.9 | 0 | Otros | 175 | 100 | 17.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708422 | Construccion De La Linea De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De San Jose De Llanos - 138143 | 138143 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3980512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3753 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708423 | Rehabilitación De La Fuente De Abastecimiento En La Comunidad De San José De Llanos En El Municipio De Guanajuato - 138804 | 138804 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1424779.77 | 1231012.01 | 1231012.01 | 1231012.01 | 82.0675 | 0 | Otros | 3753 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708424 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Leona Vicario 11dpr2251v - 78371 | 78371 | Guanajuato | Guanajuato | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2016 | 597000 | 597000 | 597000 | 554017.84 | 144357.09 | 144357.09 | 144357.09 | 24.1804 | 0 | Piezas | 34 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708427 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Descargas Sanit C Emilio Carranza Tramo Jimenez Diez De Agosto Romita - 151599 | 151599 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 559071.1 | 559041.1 | 559041.1 | 559041.1 | 559041.1 | 559041.1 | 559041.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 61.91 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708429 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Luz De Buena Vista - 175980 | 175980 | Guanajuato | Romita | Luz de Buenavista (Las Pulgas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 740507.81 | 740507.81 | 740507.81 | 740507.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708433 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Primera Etapa En Cabecera Municipal - 69473 | 69473 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 1402500 | 420750 | 420750 | 30 | 0 | Celdas solares | 1530 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708434 | Barda Perimetral Jardin De Niños San Francisco De Asis En La Calle Pipila Colonia Juana De Medina - 68925 | 68925 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 170268.13 | 168647.38 | 168647.38 | 168647.38 | 168647.38 | 84323.69 | 84323.69 | 50 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708435 | Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De Cuanamuco - 77072 | 77072 | Guanajuato | Moroleón | Cuanamuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 192500 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 43312.5 | 43312.5 | 26.25 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 26.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708438 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Aldama Calle Allende Y Carretera A Atarjea Santa Catarina - 136806 | 136806 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 146940.89 | 146940.89 | 146940.89 | 59.9759 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708439 | Calentador Solar - 179651 | 179651 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708440 | Calentador Solar - 180320 | 180320 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 159500 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708441 | Huertos Comunitarios La Leona - 190691 | 190691 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 116000 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708442 | Construcción De Planta Potabilizadora En La Comunidad Baños De Aguas Buenas - 88061 | 88061 | Guanajuato | Silao | Baños de Aguas Buenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708443 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad El Solovino - 190221 | 190221 | Guanajuato | Pénjamo | El Solovino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36300 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 30279.81 | 30279.81 | 5.2864 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 15 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708444 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De Tarengo De Parras - 190147 | 190147 | Guanajuato | Pénjamo | Tarengo de Parras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28200 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 23523.15 | 23523.15 | 4.1068 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 12 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708451 | 33903 Servicios Integrales - 171973 | 171973 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 193028.75 | 193028 | 193028 | 193028 | 193028 | 193028 | 193028 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708453 | Construccion De Red De Energia Electrica En Calle Pino Suarez En La Comunidad De Cañada De Tirados De Abajo Municipio De Tarimoro Gto - 78330 | 78330 | Guanajuato | Tarimoro | Cañada de Tirados de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 152008.4 | 136534.1 | 136534.1 | 136534.1 | 136534.1 | 136534.1 | 136534.1 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708454 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Ocampo Y 16 De Septiembre, En La Comunidad De Ojo De Agua De Nieto, Municipio De Tarimoro, Gto - 128040 | 128040 | Guanajuato | Tarimoro | Ojo de Agua de Nieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 84155.19 | 42077.59 | 42077.59 | 42077.59 | 42077.59 | 42077.59 | 42077.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708455 | Pavimentacion De Calle Capilla Blanca En Fraccion Del Cano - 166826 | 166826 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 901062 | 449395.74 | 449395.74 | 449395.74 | 449395.74 | 449395.74 | 449395.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708456 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 148927 | 148927 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708457 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133397 | 133397 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708458 | Mejoramiento De Las Instalaciones Mediante La Colocación De Tuberia Para 6 Baños Y Tres Lavamanos En El Jardin De Niños Maria Montessori - 130832 | 130832 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 0 / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708460 | Construccion De Cuarto Dormitorio Deseada De Arriba - 133690 | 133690 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708461 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 83323 | 83323 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15019.98 | 15019.98 | 15019.98 | 15019.98 | 15019.98 | 15019.98 | 15019.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708462 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 80027 | 80027 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 106978.98 | 106978.98 | 106978.98 | 106978.98 | 106978.98 | 106978.98 | 106978.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708463 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonias Del Municipio De Uriangato Gto - 75940 | 75940 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 138150 | 618464.76 | 618464.76 | 618464.76 | 618464.76 | 618464.76 | 618464.76 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708464 | Extension De Electrificacion Calle Francisco I Madero Comunidad De El Aguacate Tramo 40 Mts - 78577 | 78577 | Guanajuato | Uriangato | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 99983 | 99983 | 99983 | 99983 | 99983 | 99983 | 83017.41 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708468 | 33903 Servicios Integrales - 113845 | 113845 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 165000 | 95410 | 95410 | 95410 | 95410 | 95410 | 95410 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708469 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 113942 | 113942 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 90000 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708470 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 113991 | 113991 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708471 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 113982 | 113982 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 54000 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708476 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 104209 | 104209 | Guanajuato | Yuriria | Santa Mónica Ozumbilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 48450 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708477 | Techo Firme En La Comunidad De Las Limitas - 184977 | 184977 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36417.37 | 4198.88 | 4198.88 | 4198.88 | 4198.88 | 4198.88 | 4198.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708479 | Piso Firme En La Comunidada De Paredes - 184753 | 184753 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9086.22 | 8576.99 | 8576.99 | 8576.99 | 8576.99 | 8576.99 | 8576.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708481 | Techo Firme En La Comunidad Del Sabino - 184938 | 184938 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27423.06 | 22777.9 | 22777.9 | 22777.9 | 22777.9 | 22777.9 | 22777.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708482 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Recuerdo Santa Catarina - 136870 | 136870 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote (El Miche) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 196946.48 | 196946.48 | 196946.48 | 196946.48 | 176729.83 | 176729.83 | 176729.83 | 89.735 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708483 | Ampliación Eléctrica En Calle José Antonio Torres Colonia Libertadores Del Bajío Santa Cruz De Juventino Rosas - 151250 | 151250 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 255726.64 | 255726.64 | 255726.64 | 255726.64 | 76717.99 | 76717.99 | 76717.99 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708489 | Instalacion De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De La Ermita - 192711 | 192711 | Guanajuato | Pénjamo | La Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45450 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 37912.32 | 37912.32 | 6.6189 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 11 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708492 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad La Granjena Municipio De Penjamo Gto - 183836 | 183836 | Guanajuato | Pénjamo | La Granjena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 315000 | 294717.66 | 294717.66 | 294717.66 | 294717.66 | 294717.66 | 294717.66 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708504 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De San Bernardo - 190305 | 190305 | Guanajuato | Pénjamo | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26250 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 21896.55 | 21896.55 | 3.8228 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 8 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708505 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Zap De La Comunidad De Santa Ana Pacueco - 182504 | 182504 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OP | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 992029.44 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 3 de 3 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708510 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pirúl Colonia El Beltran En Cabecera Municipal Pénjamo - 165413 | 165413 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PÉNJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 228238.63 | 228238.63 | 228238.63 | 228238.63 | 204129.27 | 204129.27 | 204129.27 | 89.4368 | 0 | Otros | 20 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708519 | Construccion De Techo De Concreto Ligero De Diez Y Ocho Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno - 168963 | 168963 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco Buenavista (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 188483.7 | 188483.7 | 188483.7 | 185557.28 | 185557.28 | 185557.28 | 185557.28 | 98.4474 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708520 | Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 170339 | 170339 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Mosco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708521 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Mts - 169644 | 169644 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Guaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 95 | Financiera: / Física: CUARTOS DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708522 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Mts - 169707 | 169707 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Nuevo Mexiquito (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CUARTOS DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708523 | Construcción De Baño Digno Con Conexion A Drenaje Sanitario En El Municipio De San Felipe Gto Laguna De Guadalupe Segunda Etapa - 186686 | 186686 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2015 | 1 | 724679.4 | 724679.4 | 724679.4 | 724679.4 | 724679.4 | 724679.4 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708553 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Calera - 145946 | 145946 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4039724.2 | 4380055.61 | 4380055.61 | 4380055.61 | 2411591.66 | 2411591.66 | 2411591.66 | 55.0585 | 0 | Metros lineales | 4665 | 100 | 55.06 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708555 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Abeto Prolongación Olmos Col Loma De Buenavista Tercera Sección Cabecera Municipal San José Iturbide - 153365 | 153365 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 283431.3 | 283431.3 | 283431.3 | 283431.3 | 221416.74 | 221416.74 | 221416.74 | 78.1201 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708556 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Prolongación José Camarillo De La Localidad El Capulín San José Iturbide - 153582 | 153582 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | Terminado | 2016 | 308894.39 | 308894.39 | 308894.39 | 308894.39 | 278004.95 | 278004.95 | 278004.95 | 90 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708557 | Ampliación De Red Eléctrica En Av Hidalgo Y Calle Sin Nombre - 52114 | 52114 | Guanajuato | San José Iturbide | Miranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 322832.59 | 322832.59 | 322832.59 | 322832.59 | 255009.1 | 255009.1 | 255009.1 | 78.9911 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS. DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708716 | Ampliación Eléctrica En Calle Privada Niños Héroes Comunidad Rincón De Centeno Santa Cruz De Juventino Rosas - 172252 | 172252 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 134144.72 | 134144.72 | 134144.72 | 134144.72 | 134144.72 | 134144.72 | 134144.72 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708724 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Luisiada (Carretera Tarimoro ¿ La Luisiada) - 65597 | 65597 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Luisiada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 348776.23 | 338162 | 338162 | 338162 | 338162 | 338162 | 338162 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708725 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De El Pocito (El Pocito De La Virgen) (Calles Vicente Guerrero Y Niños H - 65092 | 65092 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Pocito (El Pocito de la Virgen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 409688.78 | 405458 | 405458 | 405458 | 405458 | 405458 | 405458 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708726 | Techo Firme No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón - 163458 | 163458 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Realengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12776.75 | 4071 | 4071 | 4071 | 4071 | 4071 | 4071 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708727 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad De San Felipe Calichar Calle Girasoles Y Cinco De Febrero - 140820 | 140820 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Felipe Calichar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 256939.54 | 250949 | 250949 | 250949 | 250949 | 250949 | 250949 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708728 | Techo Firme (No Material De Desecho, Ni Lámina De Cartón) - 79705 | 79705 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 127767.5 | 119329 | 119329 | 119329 | 119329 | 119329 | 119329 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708729 | Techo Firme No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón - 164362 | 164362 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Terrero (Terrero de Paredones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79987.57 | 47036 | 47036 | 47036 | 47036 | 47036 | 47036 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708732 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Juventino Rosas San Miguel Octopan Celaya - 139238 | 139238 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 518561 | 518561 | 518561 | 518561 | 518561 | 518561 | 518561 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708733 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Aguascalientes Colonia El Becerro Santos Degollado Celaya - 172163 | 172163 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 519988.33 | 519988.33 | 519988.33 | 519988.33 | 155996.5 | 155996.5 | 155996.5 | 30 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708734 | Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 170279 | 170279 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Las Canales Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708745 | Electrificación En Las Calles Adelfa Y Azafran Tramo Entre Arraynes Y Mispero Col Del Bosque Segunda Seccion Municipio De Celaya - 142538 | 142538 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 398370.73 | 398370.73 | 398370.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708746 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Prolongación Granjeno Paraíso Segunda Sección Celaya - 138477 | 138477 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 282797 | 282797 | 282797 | 282797 | 282797 | 282797 | 282797 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200708747 | Cosntruccion De Comedor Escolar En Primaria - 139686 | 139686 | Guanajuato | Celaya | Los Mancera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 926289.41 | 926289.41 | 926289.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713365 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad La Escondida - 181452 | 181452 | Guanajuato | Abasolo | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713366 | Construcción De Cuartos Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157096 | 157096 | Guanajuato | Abasolo | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713373 | Construcción De Techo Firme En Colonia Vicente Guerrero - 180764 | 180764 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48516 | 48516 | 48516 | 48516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713374 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 159450 | 159450 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713377 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Alameda De Alvarez - 181424 | 181424 | Guanajuato | Abasolo | Alameda de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713378 | Construcción De Techo Firme En Alameda De Alvarez - 179876 | 179876 | Guanajuato | Abasolo | Alameda de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713379 | Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido De Alto De Chamacua - 162802 | 162802 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8474.56 | 8474.56 | 8474.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713380 | Ampliacion De Red Electrica En La Com. Alto De Chamacua Calle Claveles Y Gladiola - 122339 | 122339 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 132714.67 | 132714.67 | 132714.67 | 132714.67 | 39508.86 | 39508.86 | 39508.86 | 29.7698 | 0 | Otros | 20 | 100 | 29.77 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713381 | Construccion De Techo Digno En La Comunidad De Las Cruces - 181095 | 181095 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45654 | 45654 | 45654 | 45654 | 45654 | 45654 | 45654 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713383 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Los Leones - 163982 | 163982 | Guanajuato | Abasolo | Los Leones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5649.7 | 5649.7 | 5649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713384 | Pavimentacion De Calle Nogal - 122053 | 122053 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2320408.01 | 2320408.01 | 2320408.01 | 2320408.01 | 2320408.01 | 2320408.01 | 2320408.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713385 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia La Luz Masas - 165228 | 165228 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1541931.45 | 1541931.45 | 1541931.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 177 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713386 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157268 | 157268 | Guanajuato | Abasolo | Ojo de Agua de Huanumo (El Torreón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713387 | Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido De Piedras Negras - 164091 | 164091 | Guanajuato | Abasolo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14124.26 | 14124.26 | 14124.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713388 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De La Puente - 163709 | 163709 | Guanajuato | Abasolo | El Puente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5649.7 | 5649.7 | 5649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713389 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156385 | 156385 | Guanajuato | Abasolo | Puerto de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713390 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En San Aparicio - 152918 | 152918 | Guanajuato | Abasolo | San Aparicio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713391 | Techo Firme - 137473 | 137473 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 173844.54 | 173844.54 | 173844.54 | 173844.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713392 | Ampliacion De Red Electrica En La Com San Lorenzo Salida A La Com Por La Represa - 147277 | 147277 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 211366.11 | 211366.11 | 211366.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDSACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713393 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156387 | 156387 | Guanajuato | Abasolo | Trojes de Marañón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713394 | Ampliacion De Red Electrica En La Com Zapote De La Esperanza Calle Benito Juarez - 139557 | 139557 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 376557.76 | 376557.76 | 376557.76 | 376557.76 | 112500.07 | 112500.07 | 112500.07 | 29.8759 | 0 | Otros | 40 | 100 | 29.88 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713396 | Techo Firme - 137446 | 137446 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 140596.41 | 140596.41 | 140596.41 | 140596.41 | 140596.41 | 140596.41 | 140596.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713397 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De Rancho Seco - 181699 | 181699 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 100 | 0 | Celdas solares | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713398 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De San Pedro De Mogotes - 181450 | 181450 | Guanajuato | Abasolo | San Pedro de Mogotes (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 42630 | 42630 | 42630 | 42630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713399 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155580 | 155580 | Guanajuato | Abasolo | San Rafael de Horta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713400 | Construccion Desasolve Conservacion Rehabilitacion De Obras De Borderia En La Comunidad De El Novillero - 165633 | 165633 | Guanajuato | Abasolo | El Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713401 | Construcción De Techo Firme En El Tular - 180791 | 180791 | Guanajuato | Abasolo | El Tular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713403 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155520 | 155520 | Guanajuato | Abasolo | Las Pomas Nuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97600 | 97600 | 97600 | 97600 | 97600 | 97600 | 97600 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713404 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De La Pequeña De Las Cruces - 162232 | 162232 | Guanajuato | Abasolo | La Pequeña de las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2824.86 | 2824.86 | 2824.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713406 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157300 | 157300 | Guanajuato | Abasolo | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713407 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156862 | 156862 | Guanajuato | Abasolo | Colonia de Tlanalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713408 | Nivelacion Y Rehabiltacion De Caminos Sacacosechas De La Comunidad De El Llano - 161038 | 161038 | Guanajuato | Abasolo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 45220.28 | 45220.28 | 45220.28 | 45220.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713410 | Construccion De Linea De Agua Potable En El Cecyteg - 76609 | 76609 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 500000 | 473524.68 | 473524.68 | 473524.68 | 473524.68 | 473524.68 | 473524.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713411 | Construcción De Drenaje Sanitario Col Everardo Morales - 187524 | 187524 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2156360.18 | 2145292.48 | 2145292.48 | 2145292.48 | 2145292.48 | 2145292.48 | 2145292.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713412 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Colonia La Laja Uno A Etapa - 169433 | 169433 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 5025329.69 | 5011743.36 | 5011743.36 | 5011743.36 | 5011743.36 | 5011743.36 | 5011743.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713413 | Corrales - 137658 | 137658 | Guanajuato | Acámbaro | La Chicharronera (Camino Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 76108 | 76108 | 76108 | 76108 | 76108 | 76108 | 76108 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713415 | Molinos De Nixtamal - 169106 | 169106 | Guanajuato | Acámbaro | Buenavista (Los Moscos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713417 | Molinos De Nixtamal - 169170 | 169170 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713603 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164822 | 164822 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 405539 | 405538.62 | 405538.62 | 402141 | 402141 | 402141 | 402141 | 99.1622 | 0 | Celdas solares | 1425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713605 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 163786 | 163786 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Loma de Bufanda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3554 | 3554 | 3554 | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 97.2425 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713606 | Terminación De Circuito De Movilidad Segura E Incluyente Libramiento Sur Carpeta Asfáltica Y Alumbrado Publico - 142531 | 142531 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4543776.82 | 4543776.82 | 4543776.82 | 4543776.82 | 4543776.82 | 4478267.86 | 4478267.86 | 98.5583 | 0 | Otros | 49914 | 100 | 98.56 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713612 | Suministro Y Colocación De Sistema Solar Fotovoltáico De Doscientos Cuarenta W - 169058 | 169058 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cañada de las Yeguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 42368 | 21184 | 21184 | 21184 | 21184 | 21184 | 21184 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713614 | Construccion De Empedrado Enmortero Calle Sin Nombre - 158420 | 158420 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 185540.61 | 61228.4 | 61228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713615 | Mejoramiento De Aula En Prrescolar - 86830 | 86830 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 10718.4 | 10718.4 | 10718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713616 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Juan Pablo Ii - 89495 | 89495 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 316196 | 316196 | 316196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713618 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En El Capulin - 155063 | 155063 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 116528.96 | 34958.69 | 34958.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 138 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713622 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En Cruz Del Pastor - 161436 | 161436 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 55500 | 13875 | 13875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713629 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Mondragon - 145219 | 145219 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 142897 | 142897 | 142897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713632 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En El Puertecito - 158194 | 158194 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 79121.28 | 23736.38 | 23736.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713636 | Costruccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Naranjo Tramo De Pedro Martinez A Encinos, De La Col. Cerrito Colorado, Cortazar - 78184 | 78184 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2800000 | 1257846 | 1257846 | 1257846 | 1257846 | 1257846 | 1257846 | 100 | 0 | Otros | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713637 | Construccion De Electrificacion En La Calle Republica De Paraguay Entre Republica De Peru Y Republica De Ecuador De La Col Panamericana C - 156046 | 156046 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 480000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713638 | Construcción De Electrificación En La Calle Laguna De Santa Maria Lago De Pazcuaro De La Col Lagos Tierrafria Municipio De Cortazar Gt - 176142 | 176142 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713649 | Ampliación De Red Electrica, Calle San Martin Y San Miguel - 102151 | 102151 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 250842.9 | 171108.43 | 171108.43 | 171108.43 | 51332.53 | 51332.53 | 51332.53 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713651 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Privada Diez Y Seis De Septiembre Mexicanos Villagrán - 138070 | 138070 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 184537.44 | 184537.44 | 184537.44 | 184537.44 | 165688.63 | 165688.63 | 165688.63 | 89.7859 | 0 | Otros | 49 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713652 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Priv Sor Juana Ines De La Cruz En Mexicanos Villagrán - 166692 | 166692 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 173214.91 | 173214.91 | 173214.91 | 173214.91 | 172541.51 | 172541.51 | 172541.51 | 99.6112 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713653 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Priv San Juan De La Comunidad De Santa Rosa Villagrán - 138249 | 138249 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 126276.67 | 126276.67 | 126276.67 | 126276.67 | 75577.85 | 75577.85 | 75577.85 | 59.851 | 0 | Otros | 50 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713654 | Nueva Red De Distribucion Electrica En Calle Niños Héroes, Los Ángeles - 93296 | 93296 | Guanajuato | Villagrán | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 697606.37 | 492682.54 | 492682.54 | 492682.54 | 492682.54 | 492682.54 | 297192 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713656 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Naranjo Y Doce De Octubre En La Comunidad El Romeral - 181812 | 181812 | Guanajuato | Irapuato | El Romeral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 330092 | 330092 | 330092 | 330092 | 330092 | 330092 | 330092 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713657 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Comunidad De Venado De San Lorenzo - 147223 | 147223 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2504220.14 | 2504220.17 | 2504220.17 | 2504220.17 | 1537791.12 | 1537791.12 | 1537791.12 | 61.408 | 0 | Otros | 268 | 100 | 61.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713663 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4 X3 Metros La Laja - 117903 | 117903 | Guanajuato | Xichú | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 194565.24 | 194565.24 | 194565.24 | 194565.24 | 194565.24 | 194565.24 | 194565.24 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida el 27 de febrero del 2017 / Física: obra concluida el 27 de febrero del 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713664 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4 X3 Metros Llanetes - 117906 | 117906 | Guanajuato | Xichú | Llanetes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97282.62 | 97282.62 | 97282.62 | 97282.62 | 97282.62 | 97282.62 | 97282.62 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida el 27 de febrero del 2017 / Física: obra concluida el 27 de febrero del 2017 / Registro: Obra concluida el 27 de febrero del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713673 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4 X3 Metros Beltran - 117909 | 117909 | Guanajuato | Xichú | Beltrán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida el 27 de febrero del 2017. / Física: obra concluida el 27 de febrero del 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713674 | Molinos De Nixtamal - 169213 | 169213 | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713676 | Ampliación De Red De Distribución Calle Benito Juarez - 190836 | 190836 | Guanajuato | Acámbaro | San Vicente Munguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 344576.7 | 344576.7 | 344576.7 | 344576.7 | 344576.7 | 344576.7 | 344576.7 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713679 | Molinos De Nixtamal - 173090 | 173090 | Guanajuato | Acámbaro | Isaías Zúñiga (Colonia Ramírez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713709 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Huertas De Medina - 191253 | 191253 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1051916.28 | 317040.8 | 317040.8 | 317040.8 | 272408.44 | 272408.44 | 272408.44 | 85.9222 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713711 | Ampliacion De Red De Electrificacion Y Alumbrado En La Comunidad De Santa Rosa Plan De Ayala - 186517 | 186517 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 478043 | 239021.5 | 239021.5 | 239021.5 | 239021.5 | 239021.5 | 239021.5 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713714 | Pavimentación A Base De Piedra De Bola Con Huellas De Concreto Acceso Principal En La Comunidad De Jamaica - 92561 | 92561 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2196452.52 | 1098226 | 1098226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713725 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Contruccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Mo - 76829 | 76829 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 186005.7 | 186005.7 | 186005.7 | 186005.7 | 186005.7 | 186005.7 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713726 | Adquisición Y Suministro De Material Para La Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros Por Cuatro Metros Y Altura Mínima De Dos Pu - 172503 | 172503 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 278429.66 | 278428.68 | 278428.68 | 278428.68 | 278428.68 | 278428.68 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713727 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Comunidad De San Jose De Llanos - 138615 | 138615 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1989999.43 | 1025506.99 | 1025506.99 | 1025506.99 | 51.2753 | 0 | Metros lineales | 3753 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713729 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias Calle Lazaro Cardenas Tramo Rocha Herrera Romita Gto - 173072 | 173072 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 507145.16 | 448144.37 | 448144.37 | 448144.37 | 448144.37 | 448144.37 | 448144.37 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713730 | Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De Cepio - 77440 | 77440 | Guanajuato | Moroleón | Cepio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 43312.5 | 43312.5 | 22.5 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 22.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713733 | Estufas Ecológicas El Dormido - 189494 | 189494 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 64180.48 | 21471.28 | 21471.28 | 21471.28 | 21471.28 | 21471.28 | 21471.28 | 100 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 100 | Financiera: Total: $70,792.78 donde las aportaciones son 70% Estatal y 30% Municipal. / Física: SE LLEVO ACABO UNA AMPLIACIÓN DE 3 ACCIONES, ANTES ERAN 22 Y CON LA AMPLIACIÓN EL TOTAL SON 25. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713734 | Bordo En La Comunidad Del Dormido - 193209 | 193209 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 31000 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713735 | Huertos Comunitarios La Joya Grande - 190807 | 190807 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 29000 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713736 | Huertos Comunitarios La Joyita De Pastores - 190637 | 190637 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 29000 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713737 | Techo Firme La Leona - 189080 | 189080 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 23490 | 15043.66 | 15043.66 | 15043.66 | 15043.66 | 15043.66 | 15043.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713738 | Calentador Solar - 180803 | 180803 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | 250500 | 250500 | 250500 | 250500 | 250500 | 250500 | 250500 | 100 | 0 | Celdas solares | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713739 | Pavimentacion De Calle Prolongacion Adolfo Ruiz Cortinez Colonia Los Esparragos - 129509 | 129509 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1147714 | 573857 | 553857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713740 | Mejoramiento De Servicio Sanitario En Primaria Urbana No 10 Ma Gauadalupe Araiza Godinez - 88076 | 88076 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 268710.69 | 286403 | 286403 | 286403 | 19845 | 19845 | 19845 | 6.929 | 0 | Piezas | 305 | 100 | 6 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713741 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ferrocarrilera - 66184 | 66184 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 630000 | 515000 | 515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: sin iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713746 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Margarita, Col. Las Flores, Tarimoro, Gto. - 127969 | 127969 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 258065.66 | 118388.43 | 118388.43 | 118388.43 | 118388.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713747 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Río Lerma Y Calle Grafito Tarimoro - 152997 | 152997 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TARIMORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 440669.63 | 440669.63 | 440669.63 | 440669.63 | 396602.64 | 396602.64 | 396602.64 | 90 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713751 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Barrio Los Romero - 165599 | 165599 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 60000 | 101012.5 | 101012.5 | 101012.5 | 101012.5 | 101012.5 | 101012.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713752 | Electrificación Calle Primera Priv De Carpinteros Col Emiliano Zapata Uriangato - 173201 | 173201 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 72916.63 | 36458.31 | 36458.31 | 36458.31 | 21874.99 | 21874.99 | 21874.99 | 60 | 0 | Otros | 38 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713753 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 83906 | 83906 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9502.43 | 9502.43 | 9502.43 | 9502.43 | 9502.43 | 9502.43 | 9502.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713754 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 79779 | 79779 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62593.43 | 62593.43 | 62593.43 | 62593.43 | 62593.43 | 62593.43 | 62593.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713755 | Construccion De Malla Ciclonica Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz Colonia La Joyita - 135109 | 135109 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 9837 | 9837 | 9837 | 9837 | 9837 | 9837 | 9837 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713757 | Ampliación De Elecrificacion Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad El Maravillal Calle Principal - 153316 | 153316 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maravillal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 171302 | 171302 | 171302 | 171302 | 171302 | 171302 | 171302 | 100 | 0 | Otros | 879 | 100 | 100 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713759 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Crucero - 142788 | 142788 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 260657 | 130328.5 | 130328.5 | 130328.5 | 130328.5 | 130328.5 | 130328.5 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713760 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Cruz Blanca - 143121 | 143121 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ernesto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 317359 | 158679.5 | 158679.5 | 158679.5 | 158679.5 | 158679.5 | 158679.5 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713762 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Sección Antonio Ríos - 141691 | 141691 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Vergel de Bernalejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 490631 | 490631 | 490631 | 490631 | 490631 | 490631 | 490631 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713765 | Cuartos Dormitorio - 114079 | 114079 | Guanajuato | Yuriria | El Bosque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 32500 | 19200.34 | 19200.34 | 19200.34 | 19200.34 | 19200.34 | 19200.34 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713774 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad Laguna Larga De Cortes - 190369 | 190369 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27600 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 23022.66 | 23022.66 | 4.0194 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 5 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713775 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Laguna Larga De Cortes Municipio De Penjamo Gto - 124257 | 124257 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900000 | 837431.56 | 837431.56 | 837431.56 | 837431.56 | 837431.56 | 837431.56 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713777 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad De Los Ocotes - 190117 | 190117 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43500 | 36285.72 | 36285.72 | 36285.72 | 36285.72 | 36285.72 | 36285.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 1 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713778 | Linea De Conducción Tanque Y Ampliación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De La Paz Municipio De Penjamo Gto - 184016 | 184016 | Guanajuato | Pénjamo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2467725.33 | 2467725.33 | 2467725.33 | 2467725.33 | 1072415.11 | 1072415.11 | 43.4576 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 19 | Financiera: / Física: Solo se ha pagado la estimacion No. 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713781 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Bernardo De Camarena Municipio De Penjamo Gto - 183846 | 183846 | Guanajuato | Pénjamo | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 420000 | 362200.48 | 362200.48 | 362200.48 | 362200.48 | 362200.48 | 362200.48 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713783 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Santa Ana Pacueco - 182542 | 182542 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO OP | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 330000 | 883786.13 | 883786.13 | 883786.13 | 883786.13 | 883786.13 | 883786.13 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 1 de 3 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713788 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Zambramo Municipio De Pénjamo Gto - 183865 | 183865 | Guanajuato | Pénjamo | Zambrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 260000 | 241753.77 | 241753.77 | 241753.77 | 241753.77 | 241753.77 | 241753.77 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713790 | Rehabilitación De Redes De Distribución En La Colonia Las Eras - 177914 | 177914 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 359819.5 | 359819.5 | 359819.5 | 59.9699 | 0 | Metros lineales | 8500 | 100 | 59.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713791 | Rehabilitación De Redes De Distribución En El Polígono De Lucio Cabañas - 178161 | 178161 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1799177.08 | 1799177.08 | 1799177.08 | 59.9726 | 0 | Metros lineales | 50000 | 100 | 59.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713792 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Uva Y Lima Col La Huerta Irapuato - 147751 | 147751 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 214142 | 214142 | 214142 | 214142 | 214142 | 214142 | 214142 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SE EVNIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713793 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 182169 | 182169 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 165458 | 165458 | 165458 | 83951.97 | 83951.97 | 83951.97 | 83951.97 | 50.7391 | 0 | Piezas |  | 100 | 50.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713794 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 182172 | 182172 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3654345.34 | 3654345.34 | 3654345.34 | 3654345.34 | 2837370.31 | 2837370.31 | 2837370.31 | 77.6437 | 0 | Vivienda |  | 100 | 77.64 | Financiera: / Física: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL FISM 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713797 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal - 112813 | 112813 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1820000 | 1802775.66 | 1802775.66 | 1802775.66 | 1802775.66 | 1802775.66 | 1802775.66 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 4 de 4 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713805 | Construccion De Techo De Concreto Ligero De Diez Y Ocho Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno - 169212 | 169212 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Sauz Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 154857.5 | 1497957.93 | 1497957.93 | 151931 | 151931 | 151931 | 151931 | 10.1425 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713844 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Eucalipto Irapuato - 150928 | 150928 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 199670 | 199670 | 199670 | 199670 | 199670 | 199670 | 199670 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713845 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164818 | 164818 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Predio Lucio Muñoz (Hacienda de Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1992 | 1991.88 | 1991.88 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 95.6885 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713846 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle La Cruz Km Nueve Carr San José I Tierra Blanca Localidad El Capulín San José Iturbide - 149883 | 149883 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | Terminado | 2016 | 213277.03 | 213277.03 | 213277.03 | 213277.03 | 187221.7 | 187221.7 | 187221.7 | 87.7833 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200713847 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Loma Bonita - 51798 | 51798 | Guanajuato | San José Iturbide | Puerto de Carroza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 250414.27 | 250414.27 | 250414.27 | 250414.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO Y AVANCE FIS. DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714018 | Extensión De Línea En Media Tensión Y Creación De Un Área De Veinticinco Kva Para La Calle Queretaro Norte Col Portugal Manuel Doblado - 149309 | 149309 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | Terminado | 2016 | 244989.2 | 244989.2 | 244989.2 | 244989.2 | 220118.03 | 220118.03 | 220118.03 | 89.8481 | 0 | Otros | 13 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714028 | Cuarto Dormitorio - 79270 | 79270 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63599.22 | 42264 | 42264 | 42264 | 42264 | 42264 | 42264 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714029 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Electrica En La Colonia La Mesita (Calles Atlayahualco Y Campeche) - 128686 | 128686 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 448370.74 | 444047 | 444047 | 444047 | 444047 | 444047 | 444047 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714030 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia El Rejalgar Calle Primera De Mayo Y Primera Privada Apaseo El Alto - 136112 | 136112 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 319945.84 | 319945.84 | 319945.84 | 319945.84 | 191469.12 | 191469.12 | 191469.12 | 59.8442 | 0 | Otros | 30 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714031 | Ampliacion De Linea Y Red De Dist Elect En Col Santa Elena Norte Calle Plutarco Elias Calles Y Constituyentes Apaseo El Alto - 135688 | 135688 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 230300.91 | 230300.91 | 230300.91 | 230300.91 | 206775.54 | 206775.54 | 206775.54 | 89.7849 | 0 | Otros | 25 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714033 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad De San Bartolome Aguas Calientes ( Calle Abasolo) - 70412 | 70412 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 180958.39 | 180312 | 18012 | 180312 | 180312 | 180312 | 180312 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714034 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Comunidad De San Isidro De Gamboa Calle Ignacio Mariscal - 140589 | 140589 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Isidro de Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 170358.53 | 166044 | 166044 | 166044 | 166044 | 166044 | 166044 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714035 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad San Isidro De Gamboa Calle Venustiano Carranza - 140920 | 140920 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Isidro de Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 229056.84 | 224162 | 224162 | 224162 | 224162 | 224162 | 224162 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714036 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad San Isidro De Gamboa Calle Jose Vasconcelos - 140953 | 140953 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Isidro de Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 263062.09 | 254288 | 254288 | 254288 | 254288 | 254288 | 254288 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714037 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De La Tijera (Calle Morelos) - 65909 | 65909 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Tijera (San Antonio la Tijera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 297629.04 | 297452 | 297452 | 297452 | 297452 | 297452 | 297452 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714038 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad De El Mineral (Carretera El Rejalgar - San Lorenzo) - 128073 | 128073 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Mineral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 255512.83 | 224624 | 224624 | 224624 | 224624 | 224624 | 224624 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714040 | Rehabiltacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Tramo De La Calle Francisco Villa A La Calle Lazaro Cardenas - 153068 | 153068 | Guanajuato | Celaya | San Elías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 350771.4 | 350771.4 | 350771.4 | 350771.4 | 113535.67 | 113535.67 | 113535.67 | 32.3674 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 32.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714041 | Rehabilitación De Sanitarios En Telesecundaria 32, San Lorenzo - 78245 | 78245 | Guanajuato | Celaya | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 314079.2 | 314079.2 | 314079.2 | 78.5198 | 0 | Piezas | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714042 | Infraestructura Hidráulica De Drenaje Sanitario De La Colonia La Esperanza Apaseo El Grande - 146878 | 146878 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3330967.23 | 3330967.23 | 3330967.23 | 3330967.23 | 1969223.5 | 1969223.5 | 1969223.5 | 59.1187 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714049 | Pavimentación De Las Calles Lago Huron Lago Patos Y Lago Victoria Tramo De Calle Lago Yuriria A Fondo De La Calle Lago Victoria Col Lagos - 139573 | 139573 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2610453.04 | 2610453.04 | 2610453.04 | 2610453.04 | 2158477.82 | 2158477.82 | 2158477.82 | 82.6859 | 0 | Metros Cuadrados | 232 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714050 | Pavimentacion De La Calle Rosario Tramo De Av Constituyentes A Av Miguel Aleman - 140543 | 140543 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1276492.49 | 1276492.49 | 1276492.49 | 1276492.49 | 952565.99 | 952565.99 | 952565.99 | 74.6237 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714052 | Construcción De Barda Perimetral Del Conalep, Segunda Etapa - 78447 | 78447 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1065740.46 | 1065740.46 | 1065740.46 | 1065740.46 | 914975.61 | 914975.61 | 914975.61 | 85.8535 | 0 | Metros lineales | 1051 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714053 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tamaulipas Tramo Av Lazaro Cardenas A Quinientosm Al Poniente En La Coloia Rancho Seco - 154791 | 154791 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 551501.14 | 551501.14 | 551501.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200714054 | Construccion De Media Techumbre Secundaria Na Tha Hi Col Las Insurgentes - 142800 | 142800 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1255283.97 | 1255283.97 | 1255283.97 | 1255283.97 | 976881.02 | 976881.02 | 976881.02 | 77.8215 | 0 | Otros | 759 | 100 | 86.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718653 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Las Mesas - 163952 | 163952 | Guanajuato | Abasolo | Las Mesas (Buena Vista de Vaca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8474.56 | 8474.56 | 8474.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718654 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De La Nueva Lobera - 162157 | 162157 | Guanajuato | Abasolo | La Nueva Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2824.86 | 2824.86 | 2824.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718656 | Ampliacion De Red Electrica En La Com Loma De Lastiri - 139570 | 139570 | Guanajuato | Abasolo | Loma de Lastiri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 176503.59 | 176503.59 | 176503.59 | 176503.59 | 52499.99 | 52499.99 | 52499.99 | 29.7444 | 0 | Otros | 25 | 100 | 29.74 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718659 | Sistemas De Aire Acondicionado Calefaccion De Refrigeracion Industrial Y Comercial - 159394 | 159394 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718660 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 165667 | 165667 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718662 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 159443 | 159443 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 696392.92 | 696392.92 | 696392.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718664 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155432 | 155432 | Guanajuato | Abasolo | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718665 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Boquillas - 152951 | 152951 | Guanajuato | Abasolo | Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 282899.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718667 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De Las Cruces - 181498 | 181498 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718668 | Instalacion De Lineas De Conduccion De Agua Superficial Y Subterranea Para Uso Agricola En La Comunidad De Las Cruces - 181838 | 181838 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718669 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156669 | 156669 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718670 | Nivelacion Y Rehabiltacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Horta - 161806 | 161806 | Guanajuato | Abasolo | Horta (San Antonio de Horta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 45604.93 | 45604.93 | 45604.93 | 45604.93 | 45604.93 | 45604.93 | 45604.93 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718671 | Nivelacion Y Rehabiltacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Joya De Calvillo - 161091 | 161091 | Guanajuato | Abasolo | La Joya de Calvillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 61177.35 | 61177.35 | 61177.35 | 61177.35 | 61177.35 | 61177.35 | 61177.35 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718672 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De La Lagunilla De Mireles - 181724 | 181724 | Guanajuato | Abasolo | Lagunilla de Mireles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 42630 | 42630 | 42630 | 42630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718673 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157194 | 157194 | Guanajuato | Abasolo | Marfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718674 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157042 | 157042 | Guanajuato | Abasolo | Maritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718675 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156429 | 156429 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718676 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia La Luz Masas - 165204 | 165204 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1130469.05 | 1130469.05 | 1130469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 177 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718677 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Piedras Negras - 167023 | 167023 | Guanajuato | Abasolo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 134020.81 | 134020.81 | 134020.81 | 134020.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718678 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156795 | 156795 | Guanajuato | Abasolo | Puerto de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718679 | Construcción De Cuarto Para Baño En Rancho De Glez Diferentes Comunidades De Abasolo - 171632 | 171632 | Guanajuato | Abasolo | Rancho de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718681 | Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido Rancho Nuevo De La Cruz - 161645 | 161645 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62146.7 | 62146.7 | 62146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 114 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718682 | Construcción De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De Rancho Nuevo De La Cruz - 165290 | 165290 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718684 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156392 | 156392 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718685 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157407 | 157407 | Guanajuato | Abasolo | San José de Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718686 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156361 | 156361 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718687 | Ampliacion De Red Electrica En La Com San Lorenzo Entrada A La Comunidad - 147238 | 147238 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 278961.34 | 278961.34 | 278961.34 | 278961.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718688 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156367 | 156367 | Guanajuato | Abasolo | San Telmo de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718690 | Construcción De Techo Firme En Loma - 179624 | 179624 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718692 | Instalacion De Estufas Ecologicas En La Comunidad La Luz De Quintana - 162126 | 162126 | Guanajuato | Abasolo | La Luz de Quintana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5649.7 | 5649.7 | 5649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718693 | Suministro Y Colocación De Calentadores En San Pedro De Mogotes El Cerrito - 154752 | 154752 | Guanajuato | Abasolo | San Pedro de Mogotes (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718694 | Instalacion De Lineas De Conduccion De Agua Superficial Y Subterranea Para Uso Agricola En La Comunidad De Paso De La Canoa - 181832 | 181832 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Canoa (San Luis Rey) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 77903.33 | 77903.33 | 77903.33 | 77903.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718695 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156529 | 156529 | Guanajuato | Abasolo | El Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718698 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De Ojo De Agua De Zapote - 181686 | 181686 | Guanajuato | Abasolo | Ojo de Agua del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718699 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155575 | 155575 | Guanajuato | Abasolo | La Presa de Uribe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718700 | Instalacion De Lineas De Conduccion De Agua Superficial Y Subterránea Para Uso Agrícola En La Comunidad De San Isidro De Rios - 181823 | 181823 | Guanajuato | Abasolo | San Isidro de Ríos (Don Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 78561 | 78561 | 78561 | 78561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718701 | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Rio Balsas Y Rio Bravo - 137086 | 137086 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 784048.48 | 784048.48 | 784048.48 | 784048.48 | 784048.48 | 784048.48 | 784048.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718702 | Ampliación De Red De Distribución Calle Fresno Alamo Y Arroyo - 180920 | 180920 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 327513.8 | 481929.83 | 481929.83 | 481929.83 | 481929.83 | 481929.83 | 481929.83 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718703 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 83209 | 83209 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 97812.54 | 97812.54 | 97812.54 | 97812.54 | 97.8125 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718704 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 83197 | 83197 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 25000 | 25000 | 25000 | 24999.99 | 24999.99 | 24999.99 | 24999.99 | 100 | 0 | Piezas |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718706 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De La Chicharronera Camino Blanco - 76420 | 76420 | Guanajuato | Acámbaro | La Chicharronera (Camino Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 444922.28 | 444922.28 | 444922.28 | 444922.28 | 444922.28 | 444922.28 | 444922.28 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718708 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Camino Saca Cosecha La Pila De Los Arboles - 83367 | 83367 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 100000 | 99994.54 | 99994.54 | 99994.54 | 99994.54 | 99994.54 | 99994.54 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718911 | Colector Pluvial Juan Pablo Ii Modificado - 152846 | 152846 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7679110.05 | 3839555.02 | 3839555.02 | 3839555.02 | 3439422.55 | 3439422.55 | 3439422.55 | 89.5787 | 0 | Metros lineales | 864 | 100 | 90 | Financiera: / Física: METRO LINEAL / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718918 | Mejoramiento De Aula En Prrescolar - 87539 | 87539 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 26808.81 | 26808.81 | 26808.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718919 | Mejoramiento De Aula En Escuela Tele Secundaria Numero 35 - 87932 | 87932 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 30118.13 | 30118.13 | 30118.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718923 | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 87724 | 87724 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 11101.2 | 11101.2 | 11101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718925 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En Cebolletas - 144786 | 144786 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28930.4 | 8679.12 | 8679.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718926 | Equipamiento De Red De Energía Eléctrica Transformador En La Calle Guerrero - 89330 | 89330 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 60753 | 60753 | 60753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718929 | Mejoramiento De Modulo De Sanitarios - 87075 | 87075 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 14103.28 | 14103.28 | 14103.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718932 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En Piedra Larga - 159467 | 159467 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 26104.64 | 7831.39 | 7831.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718933 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Principal - 90148 | 90148 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 344426 | 344426 | 344426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718936 | Construccion De Enpedrado En Mortero Calle San Lucas Primera Etapa - 158911 | 158911 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 240524.61 | 112655.09 | 112655.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718938 | Construcción De Electrificación En La Calle San José Entre Privada Santo Domingo Y República De Paraguay De La Col Santa Fe Cortazar - 148962 | 148962 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORTAZAR | Urbanización | Terminado | 2016 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718939 | Construcción De Electrificación De La Calle Ramón Torres Moreno Entre Calle María Y Prisciliano Torres Col Cerrito Colorado Cortazar - 148908 | 148908 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORTAZAR | Urbanización | Terminado | 2016 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718945 | Construcción De Electrificación En La Calle Alvaro Obregon Col Alameda Vistahermosa Municipio De Cortazar Gto - 176774 | 176774 | Guanajuato | Cortazar | Colonia Alameda San José de los Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718949 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Allende - 107262 | 107262 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 291614.25 | 83204.42 | 83204.42 | 83204.42 | 83204.42 | 83204.42 | 83204.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718952 | Rehabilitacion De Camino Morisqillas ¿ El Lindero Del Km 0+000 Al 3+360 - 108982 | 108982 | Guanajuato | Doctor Mora | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 147774.58 | 147774.58 | 147774.58 | 147774.58 | 147774.58 | 147774.58 | 147774.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 1003 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718953 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Jazmin Alcatraz - 103479 | 103479 | Guanajuato | Doctor Mora | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 220452.01 | 93726 | 93726 | 93726 | 28117.8 | 28117.8 | 28117.8 | 30 | 0 | Otros | 55 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718955 | Ampliación De Red Eléctrica Cmino A La Purisima - 103616 | 103616 | Guanajuato | Doctor Mora | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 81000 | 35907.34 | 35907.34 | 35907.34 | 32362.03 | 32362.03 | 32362.03 | 90.1265 | 0 | Otros | 15 | 100 | 90.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718956 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Fortuna - 107282 | 107282 | Guanajuato | Doctor Mora | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 387205.09 | 386545.09 | 386545.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DEL AGUA MUNICIPAL / Física: OBRA TERMINADA PERO EL MUNICIPIO NO APORTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718957 | Mejoram.De Sanitario Descripcionobra:Rehab.Y Mant., Primera Etapa", En La Esc. Calmecac, C.C.T.11dpr3692y | A16.41.Q0303.987.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 178091 | 178091 | 178091 | 178091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 127 | 100 | 0 | Financiera: 2D2-2016-337, ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718958 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Guadalupe Col La Purisima - 86489 | 86489 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 656898.72 | 400774.52 | 400774.52 | 400774.52 | 400774.52 | 400774.52 | 400774.52 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718962 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Priv Vera De La Comunidad De Mexicanos Villagrán - 156645 | 156645 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 147384.96 | 147384.96 | 147384.96 | 147384.96 | 131966.11 | 131966.11 | 131966.11 | 89.5384 | 0 | Otros | 50 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718965 | Nueva Red De Distribucion Electrica En Calle 5 De Mayo, San Salvador Torrecillas - 94667 | 94667 | Guanajuato | Villagrán | San Salvador Torrecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 268962.24 | 147153.94 | 147153.94 | 147153.94 | 147153.94 | 147153.94 | 0 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718985 | Molinos De Nixtamal - 169238 | 169238 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718986 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Piedras Chinas - 76493 | 76493 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2465628.46 | 2434448.47 | 2434448.47 | 2434448.47 | 2434448.47 | 2434448.47 | 2434448.47 | 100 | 0 | Piezas | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718987 | Mi Casa Diferente Huanumo - 186161 | 186161 | Guanajuato | Acámbaro | Huanumo (Santa Isabel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se termino al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718988 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De El Huanumo Santa Isabel - 76570 | 76570 | Guanajuato | Acámbaro | Huanumo (Santa Isabel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 884206.23 | 884206.23 | 884206.23 | 884206.23 | 884206.23 | 884206.23 | 884206.23 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718989 | Corrales - 165306 | 165306 | Guanajuato | Acámbaro | Isla Cerro Grande (Isla Chanaco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718990 | Molinos De Nixtamal - 172926 | 172926 | Guanajuato | Acámbaro | La Mora (La Chumbacua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718991 | Fogones Ecológicos El Cerrito - 168737 | 168737 | Guanajuato | Acámbaro | El Cerrito (El Palillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 50730 | 50730 | 50730 | 50730 | 50730 | 50730 | 50730 | 100 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200718992 | Creación De Nueva Area De Quince Kva Area Con Red De Distribución Con Bt En Calle Girasoles En Colonia Los Laureles Jerecuaro - 138613 | 138613 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 184053.72 | 184053.72 | 184053.72 | 184053.72 | 165648.33 | 165648.33 | 165648.33 | 90 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719019 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas Colonia Presidentes De Mexico - 140294 | 140294 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 304568.63 | 304568.63 | 304568.63 | 304568.63 | 189688.66 | 189688.66 | 189688.66 | 62.2811 | 0 | Otros | 603 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719028 | Red De Atarjeas En Col Loma Ejidal Purisima De Bustos Purisima Del Rincón - 154603 | 154603 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3126741.74 | 3126741.74 | 3126741.74 | 3126741.74 | 2788731.08 | 2788731.08 | 2788731.08 | 89.1897 | 0 | Metros lineales | 131 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719035 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Contruccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Mo - 77607 | 77607 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70036.51 | 70036.51 | 70036.51 | 70036.51 | 70036.51 | 70036.51 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719036 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 188725 | 188725 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719038 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Co - 172219 | 172219 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 88855.78 | 88855.78 | 88855.78 | 88855.78 | 88855.78 | 88855.78 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719039 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Descargas Sanit Calle J María Morelos T Lazaro Cardenas Diez De Agosto Romita - 151652 | 151652 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ROMITA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 344553.55 | 311860.05 | 311860.05 | 311860.05 | 311860.05 | 311860.05 | 311860.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 89.4 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719041 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Aerea Tercera Etapa En Colonia Villa De Las Flores - 175214 | 175214 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 234469.35 | 234469.35 | 234469.35 | 234469.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719042 | Ampliacion De Red De Drenaje En San Isidro Ojo De Agua Quinta Etapa Romita Gto - 118498 | 118498 | Guanajuato | Romita | San Isidro Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 888275.69 | 888275.69 | 888275.69 | 98.6973 | 0 | Otros | 100 | 100 | 98.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719045 | Colocación De Calentadores Solares Zona Urbana Segunda Etapa En Cabecera Municipal - 75815 | 75815 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 16500 | 16500 | 30 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719047 | Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De Caricheo - 76574 | 76574 | Guanajuato | Moroleón | Caricheo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 37125 | 37125 | 22.5 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 22.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719048 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 2da. Etapa - 83101 | 83101 | Guanajuato | Moroleón | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 228000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 57000 | 57000 | 50 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719049 | Colocacion De Calentadores Solares En La Comunidad De La Ordeña - 77433 | 77433 | Guanajuato | Moroleón | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 61875 | 61875 | 22.5 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 22.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719050 | Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De Santa Gertrudis - 75905 | 75905 | Guanajuato | Moroleón | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 24750 | 24750 | 22.5 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 22.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719055 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna"; En La Esc. Primaria Benito Juárez Con C.C.T. 11epr0303w | Q0303 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO INIFEG | Educación | Terminado | 2016 | 564133 | 564133 | 564133 | 564133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 281 | 100 | 0 | Financiera: 2016-339, ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719056 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Revolución Santa Catarina - 136844 | 136844 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2016 | 189760.08 | 189760.08 | 189760.08 | 189760.08 | 170262.07 | 170262.07 | 170262.07 | 89.7249 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719057 | Techo Firme Santiago Maravatio - 188365 | 188365 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 388774 | 211565.11 | 211565.11 | 211565.11 | 211565.11 | 211565.11 | 211565.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: HUBO 2 ACCIONES MAS, UNA DE UNA PERSONA QUE LO RECHAZO Y OTRO DE UNA AMPLIACION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719060 | Huertos Comunitarios Colonia Morelos - 191055 | 191055 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 58000 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719061 | Calentador Solar - 180935 | 180935 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719062 | Techo Firme Santa Rita - 189214 | 189214 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 156095.4 | 64558.8 | 64558.8 | 64558.8 | 64558.8 | 64558.8 | 64558.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719063 | Techo Firme La Jara - 189029 | 189029 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Jara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 15080 | 8653.69 | 8653.69 | 8653.69 | 8653.69 | 8653.69 | 8653.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719064 | Calentador Solar - 179543 | 179543 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Jara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719065 | Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Aldea Silao De La Victoria - 154769 | 154769 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILÁO DE LA VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 3597742.66 | 3597742.66 | 3597742.66 | 59.9624 | 0 | Metros lineales | 4978 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719066 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Col Nuevo México Silao De La Victoria - 154678 | 154678 | Guanajuato | Silao | Colonias Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILÁO DE LA VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8248691.86 | 8248691.86 | 8248691.86 | 8248691.86 | 4872530.9 | 4872530.9 | 4872530.9 | 59.0703 | 0 | Metros lineales | 1700 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719067 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Comunidad De Comanjilla Calle Acapulco - 135695 | 135695 | Guanajuato | Silao | Comanjilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SILAO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 444167.9 | 444168 | 444168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719076 | Construccion De Red De Energia Electrica En Calle Obsidiana Col Emiliano Zapata Municipio De Tarimoro Gto - 77941 | 77941 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 289122.7 | 144561.35 | 144561.35 | 144561.35 | 144561.35 | 129458.37 | 129458.37 | 89.5525 | 0 | Otros | 42 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719077 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 148911 | 148911 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719078 | Mejoramiento De Instalaciones Mediante Pintura Para Aulas En El Preescolar Ignacio Aldama - 130734 | 130734 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 8110 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719080 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Colonia San Miguel - 133777 | 133777 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12161.62 | 105228.16 | 105228.16 | 105228.16 | 105228.16 | 105228.16 | 105228.16 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719081 | Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Deseada De Abajo - 134719 | 134719 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719082 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 83404 | 83404 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68969.26 | 34484.63 | 34484.63 | 34484.63 | 34484.63 | 34484.63 | 34484.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719083 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 79851 | 79851 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 49351.33 | 930224.11 | 930224.11 | 930224.11 | 930224.11 | 930224.11 | 930224.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719084 | Construccion De Camino De Acceso Al Patio De Usos Multiples De Preescolar Moises Saenz El Charco De Abajo - 133327 | 133327 | Guanajuato | Uriangato | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719089 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Sección Raquel Aguillón - 141715 | 141715 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Vergel de Bernalejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 61406 | 30703 | 30703 | 30703 | 30703 | 30703 | 30703 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719095 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 113964 | 113964 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12000 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719096 | Construcción De Drenaje En La C Batalla De Puebla Entre Las C Benito Juarez Y Fuerte De Gpe En Cabecera Mpal Yuriria - 173382 | 173382 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE YURIRIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 142057.76 | 54391.33 | 54391.33 | 54391.33 | 48775.8 | 48775.8 | 48775.8 | 89.6757 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719099 | 33903 Servicios Integrales - 113908 | 113908 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 292251.7 | 292798 | 292798 | 292798 | 292798 | 292798 | 292798 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719100 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 104201 | 104201 | Guanajuato | Yuriria | El Moro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24225 | 3098.67 | 3098.67 | 3098.67 | 3098.67 | 3098.67 | 3098.67 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719101 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 105078 | 105078 | Guanajuato | Yuriria | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 145350 | 14047.33 | 14047.33 | 14047.33 | 14047.33 | 14047.33 | 14047.33 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719104 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 105216 | 105216 | Guanajuato | Yuriria | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24225 | 5164.46 | 5164.46 | 5164.46 | 5164.46 | 5164.46 | 5164.46 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719105 | Construcción De Red De Alcantarillado En Las Calles Leona Vicario Justo Sierra J Ortiz De Dominguez El Casahuate Y Anexas Yuriria - 138765 | 138765 | Guanajuato | Yuriria | San Pablo Casacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1980687.09 | 1980687.09 | 1980687.09 | 1980687.09 | 1977462.84 | 1977462.84 | 1977462.84 | 99.8372 | 0 | Metros lineales | 203 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719107 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 105349 | 105349 | Guanajuato | Yuriria | El Timbinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24225 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719108 | Piso Firme En La Localidad De Ortega - 183864 | 183864 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14014.8 | 13148.09 | 13148.09 | 13148.09 | 13148.09 | 13148.09 | 13148.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719110 | Ampliación De Red Electrica En Calle Palmeros En Tres Álamos Santa Catarina - 136967 | 136967 | Guanajuato | Santa Catarina | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2016 | 203725.35 | 203725.35 | 203725.35 | 203725.35 | 182830.81 | 182830.81 | 182830.81 | 89.7438 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719111 | Piso Firme En La Comunidad De El Zapote Miche - 184762 | 184762 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote (El Miche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5506.02 | 8576.99 | 8576.99 | 8576.99 | 8576.99 | 8576.99 | 8576.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719120 | Construcción De Comedor Escolar Con Cimentacion De Concreto Armado En La Escuela Ignacio Allende En La Comunidad De La Paz - 182139 | 182139 | Guanajuato | Pénjamo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 260000 | 220563.77 | 220563.77 | 220563.77 | 220563.77 | 220563.77 | 220563.77 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719121 | Instalación De Techo Tipo Panel En Vivienda En La Comunidad La Estación La Piedad - 190336 | 190336 | Guanajuato | Pénjamo | Estación la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26250 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 572784.8 | 101966.49 | 101966.49 | 17.8019 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 14 de 15 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719122 | Construcción De Comedor Escolar Con Cimentación De Concreto En La Escuela Pr Cinco De Mayo En La Comunidad De El Salitrillo - 175974 | 175974 | Guanajuato | Pénjamo | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Educación | En Ejecución | 2016 | 260000 | 231594.01 | 231594.01 | 231594.01 | 231594.01 | 231594.01 | 231594.01 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719123 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Tres Por Uno En La Comunidad De San Bernardo - 166051 | 166051 | Guanajuato | Pénjamo | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 233649.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4155912.86 | 334964.38 | 334964.38 | 7.0357 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 78.48 | Financiera: / Física: Considerado hasta Estimacion No. 2. Obra 10 de 18 segun contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719125 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Santa Ana Pacueco Zap Iglesia - 183351 | 183351 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 333000 | 234469.29 | 234469.29 | 234469.29 | 234469.29 | 234469.29 | 234469.29 | 100 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 2 de 3 segun contrato. Falta pagar la ultima estimacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719128 | Rehabilitación De Redes De Distribución En La Colonia Santa Maria - 177996 | 177996 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | 30 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719129 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle San Antonio De Padua Colonia San Juan Bosco Irapuato - 139601 | 139601 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 252258 | 232040 | 232040 | 232040 | 232040 | 232040 | 232040 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719133 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Jupiter Colonia El Nacimiento En Cabecera Municipal Penjamo - 165094 | 165094 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PÉNJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 198836.86 | 198836.86 | 198836.86 | 198836.86 | 177746.48 | 177746.48 | 177746.48 | 89.3931 | 0 | Otros | 20 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719143 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164781 | 164781 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5116 | 5116 | 5116 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 97.8303 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719144 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164791 | 164791 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tortugas (Las Conchas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29052 | 19957.03 | 19957.03 | 19725 | 19725 | 19725 | 19725 | 98.8374 | 0 | Celdas solares | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719145 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Mts - 169731 | 169731 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Vista Hermosa (El Tuzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719146 | Suministro E Instalacion De Calentador Solar - 164807 | 164807 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Sauz Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3554 | 3554 | 3554 | 3456 | 3456 | 3456 | 3456 | 97.2425 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719147 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Mts - 169685 | 169685 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cerrito Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719148 | Construccion De Techo De Concreto Ligero De Diez Y Ocho Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno - 169328 | 169328 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Nuevo Mexiquito (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 97339 | 1497957.93 | 1497957.93 | 94413 | 94413 | 94413 | 94413 | 6.3028 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719176 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Emiliano Zapata Irapuato - 150966 | 150966 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 337268 | 337268 | 337268 | 337268 | 337268 | 337268 | 337268 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719178 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Margarita Y Girasol Irapuato - 151007 | 151007 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 316109 | 316109 | 316109 | 316109 | 316109 | 316109 | 316109 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719179 | Urbanizacion De Calle Oyamel Colonia Loma De Buenavista - 91143 | 91143 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1525494.57 | 1525494.57 | 1525494.57 | 95.3434 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719180 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Prolongación Aldama Localidad El Capulín San José Iturbide - 149989 | 149989 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 301381.13 | 301381.13 | 301381.13 | 301381.13 | 271243.02 | 271243.02 | 271243.02 | 90 | 0 | Otros | 62 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719181 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Iturbide Calle Del Panteón De La Localidad El Capulín San José Iturbide - 153284 | 153284 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 234666.65 | 234666.65 | 234666.65 | 234666.65 | 210424.45 | 210424.45 | 210424.45 | 89.6695 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719183 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Camino A La Estancia Y Calle Juarez - 89238 | 89238 | Guanajuato | San José Iturbide | Miranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 36071.1 | 240473.93 | 240473.93 | 240473.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719185 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Avenida La Reforma Y Calle Hidalgo - 50613 | 50613 | Guanajuato | San José Iturbide | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 45251.75 | 301678.36 | 301678.36 | 301678.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719186 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Principal - 89189 | 89189 | Guanajuato | San José Iturbide | San Antonio Viborillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 19965.22 | 133101.51 | 133101.51 | 133101.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719344 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 102172 | 102172 | Guanajuato | Yuriria | Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 145350 | 11361.81 | 11361.81 | 11361.81 | 11361.81 | 11361.81 | 11361.81 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719349 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Las Adjuntas - 110115 | 110115 | Guanajuato | Manuel Doblado | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 141972.4 | 141972.12 | 141972.12 | 141972.12 | 115075.89 | 115075.89 | 115075.89 | 81.0553 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719363 | Techo Firme (No Material De Desecho, Ni Lámina De Cartón) - 79777 | 79777 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 25553.5 | 28202 | 28202 | 28202 | 28202 | 28202 | 28202 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719364 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Colonia Emiliano Zapata Primera Y Segunda Privada Apaseo El Alto - 136017 | 136017 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 357000.47 | 357000.47 | 357000.47 | 357000.47 | 319327.92 | 319327.92 | 319327.92 | 89.4475 | 0 | Otros | 20 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719365 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Colonia El Rejalgar (Calle Fray Bartolomé De Olmedo Y 1ra Privada) - 66248 | 66248 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 351148.25 | 327732 | 327732 | 327732 | 327732 | 327732 | 327732 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719367 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Cale Miguel Hidalgo Tramo De La Calle Francisco I Madero A La Calle Aldama - 153038 | 153038 | Guanajuato | Celaya | San Elías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 283812.22 | 283812.22 | 283812.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719368 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Nicolás Bravo Santa María Del Refugio Celaya - 139365 | 139365 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 162958 | 162958 | 162958 | 162958 | 162958 | 162958 | 162958 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719369 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle María De Los Ángeles Santa María Del Refugio Celaya - 139379 | 139379 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 212479 | 212479 | 212479 | 212479 | 212479 | 212479 | 212479 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719370 | Ampliacion De Red Electrica En La Callle Guayabo Loc Ejido De Silva San Isidro - 184967 | 184967 | Guanajuato | Celaya | Ejido de Silva (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 391492.15 | 391492.15 | 391492.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719382 | Pavimentacion De La Calle Profesora Macedonia Niño Tramo De Calle General Jesus Gonzalez Ortega A Calle Jose Rosas Moreno Col Barrio De S - 139669 | 139669 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 238021.51 | 238021.51 | 238021.51 | 34.0031 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719383 | Pavimentación De La Calle San Miguel De Allende Tramo De Paloma A Fondo Norte De La Calle Col Nueva Santa María - 142578 | 142578 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1308829.14 | 1308829.14 | 1308829.14 | 1308829.14 | 1064911.69 | 1064911.69 | 1064911.69 | 81.3637 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200719390 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle San Juan Colonia Juan Pablo Segundo Celaya - 140363 | 140363 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 275773 | 275773 | 275773 | 275773 | 275773 | 275773 | 275773 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724246 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De La Mina - 161921 | 161921 | Guanajuato | Abasolo | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14124.26 | 14124.26 | 14124.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724249 | Construcción De Techo Firme En San Jose De Pintores - 180575 | 180575 | Guanajuato | Abasolo | San José de Pintores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 27576 | 27576 | 27576 | 27576 | 27576 | 27576 | 27576 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724250 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156418 | 156418 | Guanajuato | Abasolo | San Miguelito (San Miguel Colonia el Salitre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724251 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De La Nueva Lobera - 181473 | 181473 | Guanajuato | Abasolo | La Nueva Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724252 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De La Muralla - 181472 | 181472 | Guanajuato | Abasolo | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 100 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724255 | Energía Alternativa - 137531 | 137531 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1338899.4 | 1338899.4 | 1338899.4 | 1338899.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724256 | Construcción De Techo Firme En Colonia La Curva - 180067 | 180067 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724257 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 165634 | 165634 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724258 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Privada Vicente Guerrero En La Colonia El Saucillo Abasolo - 139143 | 139143 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 176125.85 | 176125.85 | 176125.85 | 176125.85 | 104984.61 | 104984.61 | 104984.61 | 59.6077 | 0 | Otros | 20 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724259 | Servicios Profesionales Cientificos Y Tecnicos Integrales - 159323 | 159323 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724263 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157287 | 157287 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724265 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De Lagunilla De Mireles - 181485 | 181485 | Guanajuato | Abasolo | Lagunilla de Mireles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724266 | Nivelación Y Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Maritas - 175364 | 175364 | Guanajuato | Abasolo | Maritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 84208.27 | 84208.27 | 84208.27 | 84208.27 | 84208.27 | 84208.27 | 84208.27 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724267 | Pavimentación De Calle Flores Magon - 122294 | 122294 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2182120.23 | 2182120.23 | 2182120.23 | 2182120.23 | 2182120.23 | 2182120.23 | 2182120.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724268 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Flores Magon - 122323 | 122323 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 215053.19 | 215053.19 | 215053.19 | 215053.19 | 191689.42 | 191689.42 | 191689.42 | 89.1358 | 0 | Metros lineales | 252 | 100 | 89.14 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724269 | Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Nogal - 122122 | 122122 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 381320.43 | 381320.43 | 381320.43 | 381320.43 | 244461.3 | 244461.3 | 244461.3 | 64.1092 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 64.11 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724272 | Instalación De Estufas Ecológicas En Ejido De Rincón De Martinez - 164121 | 164121 | Guanajuato | Abasolo | Rincón de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11299.4 | 11299.4 | 11299.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724273 | Nivelación Y Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De Rosa De Camacho - 175114 | 175114 | Guanajuato | Abasolo | La Rosa de Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 170536.17 | 170536.17 | 170536.17 | 170536.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724274 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De San Fernando De Cerda - 162067 | 162067 | Guanajuato | Abasolo | San Fernando de Cerda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2824.86 | 2824.86 | 2824.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724275 | Instalacion De Lineas De Conduccion Superficial Y Subterranea Para Uso De Riego Agricola En La Comunidad San Telmo De Roa - 164491 | 164491 | Guanajuato | Abasolo | San Telmo de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 22446 | 22446 | 22446 | 22446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724276 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo San Telmo - 171819 | 171819 | Guanajuato | Abasolo | San Telmo de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724278 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De San Vicente Del Caño - 182037 | 182037 | Guanajuato | Abasolo | San Vicente del Caño (San Vicente de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 100 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724279 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades De Abasolo - 155467 | 155467 | Guanajuato | Abasolo | Trojes de Marañón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724280 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas En La Comunidad De El Varal - 164408 | 164408 | Guanajuato | Abasolo | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 38985.31 | 38985.31 | 38985.31 | 38985.31 | 38985.31 | 38985.31 | 38985.31 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724281 | Instalacion De Lineas De Conduccion Superficial Y Subterranea Para Uso De Riego Agricola En La Comunidad De Zapote De La Esperanza - 164530 | 164530 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 67338 | 67338 | 67338 | 67338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724282 | Construcción De Baños Secos En Diferentes Comunidades De Abasolo - 157256 | 157256 | Guanajuato | Abasolo | Zenzontle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724283 | Construccion Desasolve Conservacion Rehabilitacion De Obras De Borderia En La Comunidad De Loma De La Esperanza - 165379 | 165379 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724284 | Construcción De Cuarto Para Baño En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156773 | 156773 | Guanajuato | Abasolo | La Luz de Quintana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724286 | Construcción De Techo Digno En La Comunidad De San Pedro De Mogotes - 162846 | 162846 | Guanajuato | Abasolo | San Pedro de Mogotes (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724288 | Instalaciones De Lineas De Conducción De Agua Superficial Y Subterránea Para Uso Agrícola La Comunidad Del El Tular - 163558 | 163558 | Guanajuato | Abasolo | El Tular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 134676 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724289 | Dotación De Calentadores Solares En La Comunidad De Pintores - 181689 | 181689 | Guanajuato | Abasolo | Pintores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724290 | Construcción De Techo Digno En La Comunidad De Pintores - 162270 | 162270 | Guanajuato | Abasolo | Pintores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 22827 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724291 | Construcción De Cuartos Para Cocina En Diferentes Comunidades De Abasolo - 156363 | 156363 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Seco de Orozco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724292 | Construccion Desasolve Conservacion Rehabilitacion De Obras De Borderia En La Comunidad De Ejido Tlanalapa - 165612 | 165612 | Guanajuato | Abasolo | Ejido de Tlanalapa (Colonia de la Esperanza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724294 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Comunidad De Los Pinos - 185040 | 185040 | Guanajuato | Abasolo | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5649.7 | 5649.7 | 5649.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724296 | Construccion De Tejabanes Pecuarios En La Comunidad De San Ramon - 181455 | 181455 | Guanajuato | Abasolo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 42630 | 42630 | 42630 | 42630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724298 | Instalación De Estufas Ecológicas En La Colonia De El Saucillo - 161867 | 161867 | Guanajuato | Abasolo | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42372.76 | 42372.76 | 42372.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724299 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 83277 | 83277 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1039196.76 | 1039196.76 | 1039196.76 | 966515.67 | 966515.67 | 966515.67 | 966515.67 | 93.006 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724300 | Mi Casa Diferente La Cañada - 179497 | 179497 | Guanajuato | Acámbaro | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 196000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724301 | Molinos De Nixtamal - 168823 | 168823 | Guanajuato | Acámbaro | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724303 | Corrales - 165893 | 165893 | Guanajuato | Acámbaro | Buenavista (Los Moscos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 38054 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724304 | Canal - 166405 | 166405 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 120000 | 119996.2 | 119996.2 | 119996.2 | 119996.2 | 119996.2 | 119996.2 | 100 | 0 | Otros | 526 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724305 | Mi Casa Diferente La Pila De Los Arboles - 180092 | 180092 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 84000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724481 | Adecuación De Oficinas Para Tesorería (Ex Casa De La Cultura). - 126525 | 126525 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1135106.6 | 1134031.93 | 1134031.93 | 1134031.93 | 1134031.93 | 800532.39 | 800532.39 | 70.5917 | 0 | Otros |  | 100 | 70.59 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724486 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En Acatlan - 160768 | 160768 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 107500 | 26875 | 26875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724492 | Construccion De Enpedrado Calle Tezontle Segunda Etapa - 158852 | 158852 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 226539.01 | 145600 | 145600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724493 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria 740 - 88043 | 88043 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 35308.4 | 35308 | 35308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724494 | Pozo Profundo De Agua Potable - 86164 | 86164 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 876226.14 | 245343.32 | 245343.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 153 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724496 | Suministro E Instalacion De Fogones Ecologicos En Sauz De Cebolletas - 154748 | 154748 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59340.96 | 17802.29 | 17802.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724498 | Mejoramiento De Aula En Prrescolar - 86761 | 86761 | Guanajuato | Coroneo | El Espinazo (Loma Bonita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 12110.4 | 12110.4 | 12110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724501 | Mejoramiento De Vivienda Con La Instalación De Biodigestores - 121178 | 121178 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74593 | 74593 | 74593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724502 | Construccion De Electrificacion En La Calle San Jose Entre Privada Santo Domingo Y Republica De Paraguay De La Col Santa Fe Cortazar Gt - 156068 | 156068 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 420000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724503 | Construcción De Electrificación En La Calle Laguna De Santa María Lago De Patzcuaro De La Col Lagos Tierra Fria Municipio De Cortazar - 148835 | 148835 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORTAZAR | Urbanización | Terminado | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724504 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Prol Cinco De Mayo En Tierrafria Municipio De Cortazar Gto - 177132 | 177132 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 183000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724505 | Ampliacion De Red Eléctrica Calle Benito Juarez - 103599 | 103599 | Guanajuato | Doctor Mora | Peña Rodada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 204409.1 | 77022.42 | 77022.42 | 77022.42 | 25316.21 | 25316.21 | 25316.21 | 32.8686 | 0 | Otros | 40 | 100 | 32.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724512 | Rehabilitacion De Camino Cuarto Blancocarretera San Jose Iturbide San Luis De La Paz - 109286 | 109286 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1629 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE CONVINO HASTA EL 2017 Y SE EJERCERÁ CON RECURSO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724513 | Ampliacion De Red Electrica 20 De Noviembre Privada Jimenez Y Nogales - 103420 | 103420 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 539522.41 | 182764.35 | 182764.35 | 182764.35 | 70578.84 | 70578.84 | 70578.84 | 38.6174 | 0 | Otros | 60 | 100 | 38.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724514 | Rehabilitacion De Camino Morisqillas ¿ Doctor Mora Del Km 0+000 Al 2+700 - 109012 | 109012 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 118747.44 | 118747.44 | 118747.44 | 118747.44 | 118747.44 | 118747.44 | 118747.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 5975 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724519 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Priv Del Laurel En Mexicanos Villagrán - 137276 | 137276 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Urbanización | Terminado | 2016 | 195080.45 | 195080.45 | 195080.45 | 195080.45 | 174982.2 | 174982.2 | 174982.2 | 89.6975 | 0 | Otros | 61 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724531 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4 X3 Metros Laborcilla Con - 117899 | 117899 | Guanajuato | Xichú | Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 243206.55 | 243206.55 | 243206.55 | 243206.55 | 243206.55 | 243206.55 | 243206.55 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: Obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724533 | Construccion De Cuarto Dormitorio De 4 X3 Metros Mision De Santa Rosa - 117911 | 117911 | Guanajuato | Xichú | Misión de Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 48641.31 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: Obra Concluida el 27 de febrero del 2017 / Física: obra concluida el 27 de febrero del 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724540 | Mi Casa Diferente Los Órganos De Arriba - 185641 | 185641 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 56000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724542 | Fogones Ecológicos Isla Cerro Grande Chanaco - 168787 | 168787 | Guanajuato | Acámbaro | Isla Cerro Grande (Isla Chanaco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724543 | Mi Casa Diferente La Mora La Chumbacua - 180720 | 180720 | Guanajuato | Acámbaro | La Mora (La Chumbacua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 56000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724544 | Molinos De Nixtamal - 172968 | 172968 | Guanajuato | Acámbaro | El Cerrito (El Palillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724545 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Puruagua - 177295 | 177295 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1000000 | 922924 | 922924 | 922924 | 922924 | 922924 | 922924 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724546 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Cumbres De Medina - 185207 | 185207 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1305015.07 | 393323.15 | 393323.15 | 393323.15 | 264008.8 | 264008.8 | 264008.8 | 67.1226 | 0 | Vivienda | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724579 | Ampliacion De Electrificacion San Pedro Palo Mocho - 57912 | 57912 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro (Palo Mocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 875226 | 875226 | 875226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 211 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724585 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 76702 | 76702 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35040.88 | 35040.88 | 35040.88 | 35040.88 | 35040.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724587 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Calle Privada Sin Nombre Puentecillas Guanajuato - 174661 | 174661 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 234425 | 234425 | 234425 | 234425 | 234425 | 234425 | 234425 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 50 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724588 | Equipamiento De Tanque Elevado En La Comunidad De Santa Teresa En El Municipio De Guanajuato - 138819 | 138819 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1396596.86 | 614441.64 | 614441.64 | 614441.64 | 40.9628 | 0 | Otros | 5570 | 100 | 44.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724589 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De La Cumbre En Romita Gto - 171854 | 171854 | Guanajuato | Romita | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 264275.6 | 260702.39 | 260702.39 | 260702.39 | 260702.39 | 260702.39 | 260702.39 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724590 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Descargas Sanit C Herrera T Lazaro Cardenas Gpe Victoria Romita - 154891 | 154891 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 303724.27 | 303724.27 | 303724.27 | 303724.27 | 286560.43 | 286560.43 | 286560.43 | 94.3489 | 0 | Metros lineales | 17 | 0 | 76.38 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724594 | Colocacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Piñicuaro - 76857 | 76857 | Guanajuato | Moroleón | Piñícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 43312.5 | 43312.5 | 22.5 | 0 | Celdas solares | 175 | 100 | 22.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724595 | Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De Rancho Nuevo - 76515 | 76515 | Guanajuato | Moroleón | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 37125 | 37125 | 22.5 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 22.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724596 | Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De El Salto - 76395 | 76395 | Guanajuato | Moroleón | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 82500 | 82500 | 30 | 0 | Celdas solares | 250 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724601 | Calentador Solar - 185220 | 185220 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1836500 | 1836500 | 1836500 | 1836500 | 1836500 | 1836500 | 1836500 | 100 | 0 | Celdas solares | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724602 | Estufas Ecológicas Hermosillo - 189616 | 189616 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 75919.68 | 22610.76 | 22610.76 | 22610.76 | 22610.76 | 22610.76 | 22610.76 | 100 | 0 | Piezas | 76 | 100 | 100 | Financiera: Total: $75,369.19 donde las aportaciones son 70% Estatal y 30% Municipal. / Física: HUBO UNA AMPLIACIÓN DE 1 ACCION DANDO COMO TOTAL 28, ANTERIORMENTE ERAN 27. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724603 | Estufas Ecológicas Joyita De Pastores - 190581 | 190581 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 64180.48 | 18815.25 | 18815.25 | 18815.25 | 18815.25 | 18815.25 | 18815.25 | 100 | 0 | Piezas | 69 | 100 | 100 | Financiera: Total: $62,717.51 donde las aportaciones son 70% Estatal y 30% Municipal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724605 | Piso Firme La Leona - 188278 | 188278 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 4480.02 | 2223.21 | 2223.21 | 2223.21 | 2223.21 | 2223.21 | 2223.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724606 | Calentador Solar - 180513 | 180513 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724607 | Techo Firme Santa Tereza - 189284 | 189284 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 86454.8 | 39801.23 | 39801.23 | 39801.23 | 39801.23 | 39801.23 | 39801.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724611 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Com Refugio De Los Sauces Calle De Los Rosales - 134087 | 134087 | Guanajuato | Silao | El Refugio de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SILAO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 223344.38 | 223344 | 223344 | 162935 | 81467 | 81467 | 81467 | 36.476 | 0 | Otros | 75 | 100 | 50 | Financiera: anticipo de 50% / Física: anticipo 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724612 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Com Union De San Diego Calle Benito Cuellar Y Francisco Villa - 135750 | 135750 | Guanajuato | Silao | Unión de San Diego (San Dieguillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SILAO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 430296.35 | 430296 | 430296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724614 | Construccion De Red De Energia Electrica En Calle Rio Grijalva Y Rio Frio Col Lomas De Arroyo Hondo Municipio De Tarimoro Gto - 77617 | 77617 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 210331.97 | 105165.99 | 105165.99 | 105165.99 | 105165.99 | 105165.99 | 105165.99 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724615 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calle Obsidiana Col Emiliano Zapata Municipio De Tarimoro - 152830 | 152830 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TARIMORO | Urbanización | Terminado | 2016 | 289122.7 | 289122.7 | 289122.7 | 289122.7 | 260210.44 | 260210.44 | 260210.44 | 90 | 0 | Otros | 42 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724616 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle 2a Privada De Independencia Col Barrio Alto Tarimoro Gto - 78093 | 78093 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 166813.21 | 83406.61 | 83406.61 | 83406.61 | 83406.61 | 83406.61 | 83406.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724619 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 171985 | 171985 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000 | 47743.05 | 47743.05 | 47743.05 | 47743.05 | 47743.05 | 47743.05 | 100 | 0 | Piezas |  | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724623 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 144791 | 144791 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28092.4 | 28092.4 | 28092.4 | 28092.4 | 28092.4 | 28092.4 | 28092.4 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724624 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142869 | 142869 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETA / Física: OBRA COMPLETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724625 | Mejoramiento De Instalaciones Mediante Pintura Para Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrero Colonia San Miguel - 134809 | 134809 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724628 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 83949 | 83949 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 33105.24 | 17453.82 | 17453.82 | 17453.82 | 17453.82 | 17453.82 | 17453.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724629 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Privada Del Sol - 143405 | 143405 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Luz de la Esquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 214084 | 107042 | 107042 | 107042 | 107042 | 107042 | 107042 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724630 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En Misión De Chichimecas Calle Dieciseis De Septiembre - 144423 | 144423 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 33939.5 | 33939.5 | 33939.5 | 33939.5 | 33939.5 | 33939.5 | 33939.5 | 100 | 0 | Otros | 6716 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APARTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724641 | Extención De Linea De M T Trece Punto Dos Kva Con Red De B T Neutranel En Calle Sor Juana Ines De La Cruz Yuriria - 138809 | 138809 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA | Urbanización | Terminado | 2016 | 399318.7 | 399318.7 | 399318.7 | 399318.7 | 359247.34 | 359247.34 | 359247.34 | 89.9651 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724642 | 33903 Servicios Integrales - 113880 | 113880 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 139988.3 | 139988.8 | 139988.8 | 139988.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724643 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 114001 | 114001 | Guanajuato | Yuriria | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6000 | 399999.58 | 399999.58 | 399999.58 | 399999.58 | 399999.58 | 399999.58 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724644 | Revestimiento De Camino Rural Cerano- Cerecuaro - 107084 | 107084 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 596 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724645 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 105195 | 105195 | Guanajuato | Yuriria | La Faja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 72675 | 14460.48 | 14460.48 | 14460.48 | 14460.48 | 14460.48 | 14460.48 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724646 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 104163 | 104163 | Guanajuato | Yuriria | Laguna Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 193800 | 15493.37 | 15493.37 | 15493.37 | 15493.37 | 15493.37 | 15493.37 | 100 | 0 | Otros | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724648 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 104084 | 104084 | Guanajuato | Yuriria | Providencia de Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 72675 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 6197.35 | 100 | 0 | Otros | 576 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724649 | Fideicomiso De Borderia E Infraestructura (Fibir) - 104223 | 104223 | Guanajuato | Yuriria | Puerto del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 145350 | 18592.05 | 18592.05 | 18592.05 | 18592.05 | 18592.05 | 18592.05 | 100 | 0 | Otros | 601 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724650 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 114014 | 114014 | Guanajuato | Yuriria | San Pablo Casacuarán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 799999.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724653 | Urbanizacion De Calle Guarniciones Y Banquetas Calle Alcanfor - 90920 | 90920 | Guanajuato | San José Iturbide | La Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 130584.07 | 870560.51 | 870560.51 | 870560.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724655 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle La Magueyada - 52098 | 52098 | Guanajuato | San José Iturbide | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 167803.94 | 167803.94 | 167803.94 | 167803.94 | 138114.74 | 138114.74 | 138114.74 | 82.3072 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO Y AVANCE FIS. DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724656 | "Rehabilitación Y Mantenimiento"; En La Esc. Primaria Ignacio M. Altamirano Con C.C.T. 11dpr2524v | Q0303 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO INIFEG | Educación | Terminado | 2016 | 220260 | 220260 | 220260 | 220260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: 2D2/2016-338, ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724658 | Empedrado En Calle De Acceso En La Comunidad De Ortega - 183615 | 183615 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 300000 | 71261.82 | 71261.82 | 71261.82 | 71261.82 | 71261.82 | 71261.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA, EN EL TOTA DEL PROYECTO SE CONVINO CON 300,000 DE FUENTE ESTATAL Y FAIS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724659 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Principal En Paredes Santa Catarina - 137158 | 137158 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2016 | 212327.63 | 212327.63 | 212327.63 | 212327.63 | 189685.28 | 189685.28 | 189685.28 | 89.3361 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724667 | Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En Comunidad El Marmol Del Municipio De Pénjamo Gto - 121801 | 121801 | Guanajuato | Pénjamo | El Mármol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRECIDENCIA MUNICIPALO DE PENJAMO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2550000 | 1958406.93 | 1958406.93 | 1958406.93 | 1958406.93 | 1958406.93 | 1958406.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 762 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724677 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Santa Ana Pacueco - 183342 | 183342 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MINICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 333000 | 295482.71 | 295482.71 | 295482.71 | 295482.71 | 295482.71 | 295482.71 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada parte 3 de 3 segun contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724682 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Manzanares Col Veinticuatro De Dic Irapuato - 147957 | 147957 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 305220 | 305220 | 305220 | 305220 | 305220 | 305220 | 305220 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724684 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Francisco Montes De Oca En La Comunidad De Santiago Capitiro Jaral Del Progreso - 174738 | 174738 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Santiago Capitiro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100 | 0 | Metros lineales | 9 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724690 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle San Diego Colonia San Miguel Ii En Cabecera Municipal Pénjamo - 165322 | 165322 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PÉNJAMO | Urbanización | Terminado | 2016 | 132686.57 | 132686.57 | 132686.57 | 132686.57 | 79592.82 | 79592.82 | 79592.82 | 59.9856 | 0 | Otros | 10 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724697 | Red De Drenaje Sanit En La Col Gto Calles Taranda Comonfort A El Alto A El Gde Xichu Y C Sin N Salvatierra - 166064 | 166064 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1537477.48 | 390296 | 390296 | 390296 | 233378.36 | 233378.36 | 233378.36 | 59.7952 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724699 | Construccion De Techo De Concreto Ligero De Diez Y Ocho Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno - 169306 | 169306 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cerrito Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 92914.5 | 1497957.93 | 1497957.93 | 89987.31 | 89987.31 | 89987.31 | 89987.31 | 6.0073 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724700 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cuatro Por Cuatro Mts - 169620 | 169620 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tres Villas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724701 | Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 170458 | 170458 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San José de las Coronas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 1 BAÑO CON BIODIGESTOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724742 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Fresno Cabecera Municipal San José Iturbide - 149802 | 149802 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN JOSE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 306237.64 | 306237.64 | 306237.64 | 306237.64 | 275613.88 | 275613.88 | 275613.88 | 90 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724897 | Cuartos Dormitorio - 114099 | 114099 | Guanajuato | Yuriria | Colonia del Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52000 | 22600.8 | 22600.8 | 22600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724903 | Ampliación Eléctrica En Calle Veinte De Noviembre Comunidad Rincón De Centeno Santa Cruz De Juventino Rosas - 172485 | 172485 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 280037.92 | 280037.92 | 280037.92 | 280037.92 | 280037.92 | 280037.92 | 280037.92 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724916 | Rehabilitacion De Calle Plan De Ayala, A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones De Concreto Y Banquetas De Adocreto Tramo: Boulevard Inde - 128725 | 128725 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4324136.05 | 4303972 | 4303972 | 4303972 | 4303972 | 4303972 | 4303972 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMIANDO, PENDIENTE ENTREGA RECEPCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724917 | Cuarto Dormitorio - 79043 | 79043 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 190797.61 | 63397 | 63397 | 63397 | 63397 | 63397 | 63397 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724918 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 78957 | 78957 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1873419.35 | 1747397 | 1747397 | 1747397 | 1747397 | 1747397 | 1747397 | 100 | 0 | Metros lineales | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724919 | Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Colonia Benito Juarez (Calles Espineli Y Prol. Constituyentes) - 129698 | 129698 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 251448.77 | 128450 | 128450 | 128450 | 128450 | 128450 | 128450 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724920 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Colonia Santa Elena Sur (Calle Gertrudis Bocanegra) - 66174 | 66174 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 235089.67 | 218830 | 218830 | 218830 | 218830 | 218830 | 218830 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724921 | Techo Firme (No Material De Desecho, Ni Lámina De Cartón) - 79808 | 79808 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15332.1 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724922 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad El Cabero Calle Francisco Villa - 141764 | 141764 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Cabero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 174600.27 | 169480 | 169480 | 169480 | 169480 | 169480 | 169480 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724923 | Techo Firme No Material De Desecho Ni Lámina De Cartón - 163582 | 163582 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18367.85 | 13652 | 13652 | 13652 | 13652 | 13652 | 13652 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724924 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De La Cuevita Calle Las Carmelitas - 141329 | 141329 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 207642.91 | 203149 | 203149 | 203149 | 203149 | 203149 | 203149 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724925 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Mesita De Capula Calle Cuahutemoc - 140642 | 140642 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Mesita de Cápula (El Catorce) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 188087.96 | 181242 | 181242 | 181242 | 181242 | 181242 | 181242 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724926 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De El Pocito (El Pocito De La Virgen) (Priv. La Raza). - 65068 | 65068 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Pocito (El Pocito de la Virgen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 170435.53 | 166864 | 166864 | 166864 | 166864 | 166864 | 166864 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724927 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De El Sabino (Priv. Yucatan). - 65111 | 65111 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 207954.41 | 206681 | 206681 | 206681 | 206681 | 206681 | 206681 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724928 | Techo Firme (No Material De Desecho, Ni Lámina De Cartón) - 79604 | 79604 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 204428 | 108054 | 108054 | 108054 | 108054 | 108054 | 108054 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724929 | Cuarto Dormitorio - 79357 | 79357 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63599.22 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 21132 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724930 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad San Isidro De Gamboa Calle España - 140933 | 140933 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Isidro de Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 379780.01 | 378179 | 378179 | 378179 | 378179 | 378179 | 378179 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724931 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Cinco De Mayo - 151300 | 151300 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 304782.9 | 300931 | 300931 | 300931 | 300931 | 300931 | 300931 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724932 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Tinaja Del Refugio (Calle 8 De Diciembre) - 66371 | 66371 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Tinaja del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 386791.17 | 379521 | 379521 | 379521 | 379521 | 379521 | 379521 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724934 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Lindavista Santa María Del Refugio Celaya - 139344 | 139344 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 252826 | 252826 | 252826 | 252826 | 252826 | 252826 | 252826 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724935 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle El Cerrito Santa María Del Refugio Celaya - 139318 | 139318 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 241888 | 241888 | 241888 | 241888 | 241888 | 241888 | 241888 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724936 | Construcción De Comedor Escolar Y Cocina En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Comunidad La Aurora - 139731 | 139731 | Guanajuato | Celaya | La Aurora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 823538.96 | 863538.96 | 863538.96 | 863538.96 | 739598.49 | 739598.49 | 739598.49 | 85.6474 | 0 | Otros | 202 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724940 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col La Floresta Apaseo El Grande - 151917 | 151917 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 2860836.04 | 2860836.04 | 2860836.04 | 86.692 | 0 | Metros lineales | 203 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724949 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Peras Mangos Y Naranjales Colonia Prados Del Naranjal Celaya - 138377 | 138377 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 381355 | 381355 | 381355 | 381355 | 381355 | 381355 | 381355 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: poste / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200724951 | Construcción De Red De Alumbrado Publico Del Acceso Al Panteon De La Comunidad De Juan Martin - 136794 | 136794 | Guanajuato | Celaya | Juan Martín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 409110.11 | 409110.11 | 409110.11 | 409110.11 | 282143.09 | 282143.09 | 282143.09 | 68.9651 | 0 | Otros | 180 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160200728772 | Construccion Y Rehabilitacion De Elementos En Vía Pública En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto | RIIEG-056160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obra publica | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1377112.3 | 1377111.61 | 1377111.61 | 1377111.61 | 1377111.61 | 1377111.61 | 1377111.61 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR NO PRESENTO AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300729902 | Construcción De Centro De Desarrollo Integral En El Municipio De Apaseo El Grande (3era Etapa) | FAFEF01 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Apaseo el Grande | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1399436.69 | 1399436.69 | 1399436.69 | 1397758.72 | 1257982.85 | 1257982.85 | 1257982.85 | 89.8921 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Corte al 26 de junio de 2017 / Física: Obra terminada al 100% y en proceso de cierre administrativo / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300729939 | Construcción De Centro Impulso Social En Fraccionamiento Loma Dorada I, Primera Etapa, Municipio Leon, Gto. | FAFEF05 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8999999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Corte al 31 de diciembre de 2016 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300729946 | Obra Complementaria Para Centro De Impulso Social En Colonia Los Espárragos, Silao, Gto. | FAFEF06 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Silao | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 950000 | 950000 | 950000 | 948469.27 | 286219.95 | 286219.95 | 286219.95 | 30.1284 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: Corte al 31 de diciembre de 2016 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730392 | Rehabilitación De Calle Aldama Norte (Entre Calle Aldama Norte Y Boulevard Torres Landa), En El Municipio De Santiago Maravatío, En El Estado De Guanajuato | 1 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6296825 | 6296825 | 6296825 | 6290528.17 | 6290528.17 | 6290528.17 | 6290528.17 | 99.9 | 0 | Lote | 6670 | 0 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730403 | Pavimentación De Calle Independencia En La Comunidad De Agua Buena | 2 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 5120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730427 | Pavimentación Del Bulevar La Noria, Segunda Etapa | 3 | Guanajuato | Tarimoro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4945000 | 3095824.19 | 3095824.19 | 3095824.19 | 61.9165 | 0 | Kilómetro | 35571 | 0 | 62 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730434 | Pavimentación De La Calle Azalea | 4 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1469848.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11641 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730443 | Puente Peatonal Para Librar El Río Guanajuato De La Calle Villa Hermosa De La Col. Jardines De La Hacienda A La Fuente Barroca De La Col. Las Fuentes | 5 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 529440 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730453 | Ciclovía La Luz Tramo: Blvd. Morelos A Blvd. Francisco Villa | 6 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 99.9 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730462 | Eje Metropolitano De León | 7 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 1265398 | 1265398 | 1265398 | 1.2654 | 0 | Metros | 1436480 | 0 | 12 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730497 | Segunda Etapa Acámbaro - Morelia En El Estado De Guanajuato | 2218161 | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 54140000 | 53544460 | 53544460 | 52746459.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 109030 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730509 | Rehabilitación De La Carretera Ramal A El Capulín, Primera Etapa | 3087083 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9889999.99 | 1806406.59 | 1806406.59 | 1806406.59 | 18.265 | 0 | Kilómetro | 72411 | 0 | 18.26 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730540 | Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico, Calle Prol. 16 De Septiembre, Fracc. El Jardín Cabrera Municipal, Dolores Hidalgo C.I.N., Gto | FORTAFIN B-7 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 495500 | 495500 | 495500 | 495500 | 99.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730545 | Construcción De Arroyo A Base De Concreto Hidraulico, Calle San José Colonia San Antonio Del Carmen, Cabecera Municipal, Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. | FORTAFIN B-8 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1478351.84 | 1478351.84 | 1478351.84 | 1478351.84 | 98.5568 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730557 | Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico, Calle 175 Aniversario Colonia Ranchito San Cristobal, Cabecera Municipal, Dolores Hidalgo C.I.N., Gto | FORTAFIN B-9 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2228000 | 2228000 | 2228000 | 2227085.47 | 2227085.46 | 2227085.46 | 2227085.46 | 99.959 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730570 | Pavimentación De Calle Puerto De La Paz 2da. Etapa, Col Ampliación Del Carmen | FORTAFIN B-15 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Purisima del Rincón | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 980857.77 | 930428.69 | 930428.69 | 930428.69 | 93.0429 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730571 | Parque Hidalgo (Primera Etapa) | 2553216 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 19780000 | 19780000 | 5794941.64 | 5794941.64 | 5794941.64 | 28.9747 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730576 | Rehabilitación Y Ampliación De La Infraestructura De Alumbrado Público En El Blvd. Hidalgo, Tramo De Blvd. J. M. Morelos A Salida San Felipe, León, Gto. | FORTAFIN B-23 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8292468.03 | 8292468.03 | 8292468.03 | 8274963.01 | 1371145.78 | 1371145.78 | 1371145.78 | 16.5348 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730580 | Pavimentación De La Calle Madre Marina Tramo: Madre Maura A Rio Mayo Col. Arboledas De San Hilarión | FORTAFIN B-17 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3526286 | 3526286 | 3526286 | 3526284.6 | 899628.42 | 899628.42 | 899628.42 | 25.5121 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730585 | Plaza Comunitaria Lomas De La Presa | FORTAFIN B-22 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9893843.49 | 9893843.49 | 9893843.49 | 9893843.49 | 9893.84 | 9893.84 | 9893.84 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730587 | Pavimentación De La Calle Pétalo Tramo: Estambre A Madre Marina Col. Arboledas De San Hilarión | FORTAFIN B-18 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1217323.7 | 1217323.7 | 1217323.7 | 1217315.03 | 309405.44 | 309405.44 | 309405.44 | 25.4169 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730589 | Pavimentación De La Calle Cacho Tramo: De Presa De La Mojina A Calle Presa Del Tigre En La Col. Valladito | FORTAFIN B-21 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1320503.51 | 1320503.51 | 1320503.51 | 1320503.51 | 354824.57 | 354824.57 | 354824.57 | 26.8704 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730592 | Pavimentación De La Calle Loma Larga Tramo: Cerro Largo A Madre Marina Col. Popular Polanco | FORTAFIN B-20 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1133537 | 1133537 | 1133537 | 1133536.36 | 309718.58 | 309718.58 | 309718.58 | 27.3232 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730595 | Pavimentación De La Calle Madre Paz Tramo: Madre Tierra A Cerro De Soyate Col. Diez De Mayo | FORTAFIN B-19 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1796081.61 | 1796081.61 | 1796081.61 | 1444214.19 | 434521.51 | 434521.51 | 434521.51 | 24.1927 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730782 | Pavimentación De Calle Principal | FORTAFIN B-4 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1858406.06 | 1858406.06 | 1858406.06 | 1825865.43 | 549060.5 | 549060.5 | 549060.5 | 29.5447 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730785 | Pavimentación De Calle De Acceso Al Templo 1ra Etapa | FORTAFIN B-5 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1435806.58 | 1435806.58 | 1435806.58 | 1379658.37 | 557047.76 | 557047.76 | 557047.76 | 38.7969 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730818 | Renovación Y Modernización Del Alumbrado Público Municipal De San Miguel De Allende, Primera Etapa | FORTAFIN B-2 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Miguel de Allende | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9999981.71 | 9999981.71 | 9999981.71 | 9999981.71 | 4733091.43 | 4733091.43 | 4733091.43 | 47.331 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730821 | 2da Etapa De La Plaza De Ferrocarril | FORTAFIN B-3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Miguel de Allende | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500 | 6500 | 6500 | 0.1 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300730908 | Estudio De Mecanica De Suelos De Los Caminos: Floresta A La Com San Roque, Com Aldama A La Com Cañada De La Muerte, Com Aldama A La Com Guadalupe Paso Blanco, Entronque Del Cam A La Com El Conejo A La | FFM-UB-3114-16-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 108895.4 | 108895.4 | 108895.4 | 108895.4 | 108895.39 | 108895.39 | 108895.39 | 100 | 0 | Otros | 520440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731018 | Estudio De Mecanica De Suelos Y Diseño De Pavimentos Calle Nicolas Bravo, Morelos, 5 De Mayo, Pino Suarez, Zaragoza, Francisco I Madero, Ampl Av. Manuel Gomez Morin | FFM-SE-3114-16-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 112071.68 | 112071.68 | 112071.68 | 112071.68 | 112071.68 | 112071.68 | 112071.68 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731034 | Rehabilitacion De Acceso Y Construccion De Barda Perimetral En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Col. Constitucion De Apatzingan | FFM-EG-3356-16-016 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1129114.49 | 1200704.86 | 1200704.86 | 1200704.86 | 1198736.36 | 1198736.36 | 1198736.36 | 99.8361 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731051 | Construccion De 150 Gavetas De Osario Y 605 Gavetas De Adulto En Terreno De Ampliacion En El Panteon Mpal | FFM-EG-1083-16-017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Suspendido | 2016 | 3712531.09 | 3712531.09 | 3712531.09 | 3712531.09 | 3341368.32 | 3341368.32 | 3341368.32 | 90.0024 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731060 | Plan De Desarrollo Del Recinto Ferial Y De Negocios | FFM-U9-2827-16-018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 592564.41 | 592564.41 | 592564.41 | 592564.41 | 592563.61 | 592563.61 | 592563.61 | 99.9999 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731085 | Formacion De Talud, Caja Rompedora Y Revestimiento Con Zampeado En Arroyo Santa Rita A La Altura Del Libramiento Irapuato | FFM-TI-0383-16-019 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2016 | 1522375.7 | 1522375.7 | 1522375.7 | 1522375.7 | 1520789.85 | 1520789.85 | 1520789.85 | 99.8958 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731116 | Pavimentación A Base De Empedrado De La Calle Principal (San Francisco) En La Localidad De Franco | FORTAFIN B-12 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Silao de la Victoria | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6051000 | 6051000 | 6051000 | 5504819.02 | 1655681.41 | 1655681.41 | 1655681.41 | 27.3621 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731121 | Pavimentación A Base De Empedrado De La Calle Principal En La Localidad De San José Del Bosque | FORTAFIN B-11 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Silao de la Victoria | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4149000 | 4149000 | 4149000 | 3775501.04 | 1135554.61 | 1135554.61 | 1135554.61 | 27.3694 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731128 | Estudio De Subsuelo Y Diseño De Pavimentos Para El Proyecto Ejecutivo De La Zona De Atencion Externa Del Hospital General | FFM-U9-3114-16-020 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2016 | 23032.52 | 23032.52 | 23032.52 | 23032.52 | 23032.52 | 23032.52 | 23032.52 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731138 | Estudio De Subsuelo Y Diseño De Pavimentos Para La Rehabilitacion Y Adecuacion De Parque Vecinal En U.H. Infonavit Cobos/Sevilla, Estudio De Subsuelo Y Diseño De Pavimentos Para La Rehabilitacion Y Ad | FFM-U9-0958-16-021 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 41687.66 | 41687.66 | 41687.66 | 41687.66 | 41687.66 | 41687.66 | 41687.66 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731148 | Construccion De Barda Perimetral Del Rastro Municipal | FFM-EG-1586-16-022 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Suspendido | 2016 | 3290257.06 | 3290257.06 | 3290257.06 | 3290257.06 | 1434869.85 | 1434869.85 | 1434869.85 | 43.6097 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731175 | Bordería (Diversas Localidades) | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo Rural | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 634129.17 | 634129.17 | 634129.17 | 634129.17 | 600000 | 600000 | 600000 | 94.6179 | 0 | Otros | 0 | 0 | 94.62 | Financiera: / Física: / Registro: Se realiza registro para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731193 | Rehabilitacion Y Adecuacion De Parque Vecinal En La Colonia Mir | FFM-5D-3381-16-023 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1362322.26 | 1362322.26 | 1362322.26 | 1362322.26 | 1362317.62 | 1362317.62 | 1362317.62 | 99.9997 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731201 | Rehabilitacion Y Adecuacion De Parque Vecinal En La Colonia Che Guevara | FFM-5D-3381-16-024 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1124959.36 | 1124959.36 | 1124959.36 | 1124959.36 | 1124956.48 | 1124956.48 | 1124956.48 | 99.9997 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731205 | Proyecto Ejecutivo Para La Urbanizacion De La Calle Benito Juarez En El Tramo. Acceso A La Comunidad El Conejo (Empate Con El Pavimento) Al Termino De La Escuela Ubicada En La Calle Educacion De La Co | FFM-SI-1939-16-025 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 255854.34 | 255854.34 | 255854.34 | 255854.34 | 242410.3 | 242410.3 | 242410.3 | 94.7454 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731206 | Rehabilitación Del Redondel De La Plaza De Gallos 1a. Etapa | 67 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Leon | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 14834992.47 | 4304187.91 | 4304187.91 | 4304187.91 | 29.0137 | 0 | Metros Cuadrados | 106262 | 0 | 3.9 | Financiera: El monto corresponde al anticipo. / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731212 | Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Sobre Carretera Federal 90 Ubicado En El Acceso A La Com. De La Soledad En El Mpio De Irapuato Para Dar Acceso A La Com De La Soledad | FFM-SI-1000-16-026 | Guanajuato | Irapuato | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 1322978.28 | 1322978.28 | 1322978.28 | 1322978.28 | 644820.84 | 644820.84 | 644820.84 | 48.7401 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731403 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero", En La Esc.Ignacio Allende, C.C.T.11dpr0980w | Q0303 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 98402 | 98402 | 98402 | 98402 | 95300 | 95300 | 95300 | 96.8476 | 0 | Metros | 209 | 0 | 100 | Financiera: 2015-270, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731551 | Cons. De Barda Peri. Con Cimen. De Conc. Arm., Incluye Pórtico De Acceso, Más Patio Cívico, Incluye Asta Bandera, En La Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11djn0630a | Q0303 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Norita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 193431 | 193431 | 193431 | 193431 | 178314 | 178314 | 178314 | 92.1848 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: 2015-553, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731559 | Construcción De Centro De Impulso Social En Colonia Las Margaritas, Municipio De Abasolo, Gto. | FAFEF07 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3655000 | 3655000 | 3655000 | 3654999.92 | 2623998.71 | 2623998.71 | 2623998.71 | 71.792 | 0 | Otros | 0 | 0 | 72 | Financiera: Corte al 31 de diciembre de 2016 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731563 | Construcción De Centro De Impulso Social En Col. Las Palomas, Municipio De Guanajuato, Gto. | FAFEF08 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado de Guanajuato | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199996.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Corte al 31 de diciembre de 2016 / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731583 | Cons. De Barda Peri. Con Cimen. De Con. Armado, Inc. Pórtico De Acceso, Más Patio Cívico, Inc. Asta Bandera Más Rehabi. Y Manten., Incluye Bebedero, En Esc. Augusto Federico Froebel, C.C.T. 11djn0989x | Q0303 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 395253 | 395253 | 395253 | 395253 | 313083 | 313083 | 313083 | 79.2108 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 97.2 | Financiera: 2015-551 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731620 | Cons. De La Seg. Etapa De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concrto Armado, Conformado Por: P. Alta Y P. Baja, En La Esc. Venustiano Carranza, C.C.T. 11dpr3945k | A16.41.Q0303.918.0001 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4576875 | 4403116 | 4403116 | 4403116 | 1520427 | 1520427 | 1520427 | 34.5307 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 45 | Financiera: 1D2-2016-017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731633 | Cons. De 2da Etapa De 1 Mód. En Sist. Prefa. De Polímeros Con Alma De Concr., En Estruc. U-2c, Conformado Por: P. Alta: 1 Mód. De Escal., Más 1 Aula Aislada, En La Esc. Bicentenario, C.C.T. 11dpr3909f | A16.41.Q0303.974.0001 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Fuentes de Balvanera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 665806 | 665806 | 665806 | 665806 | 605843 | 605843 | 605843 | 90.9939 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 0 | 91 | Financiera: 2016-237 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731695 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Escuela De Educación Secundaria. C.C.T. 11des0122g | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 632508 | 445797 | 445797 | 445797 | 445797 | 445797 | 445797 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: 2015-365, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731740 | Pavimentación Del Camino San José El Alto - Alto De Negrete | 1 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7424999.74 | 362412.65 | 362412.65 | 362412.65 | 4.8322 | 0 | Kilómetro | 84332 | 0 | 8 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731788 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-3c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Obra Exterior Y Bebedero. Esc. Niños Heroes. C.C.T. 11dpr3506m | - | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 126443 | 126443 | 126443 | 126443 | 126443 | 126443 | 126443 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 498 | 0 | 100 | Financiera: 2015-470, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731816 | Construcción Del Bulevar Politécnica, Segunda Etapa En Cortazar | 2 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4948094.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 88397 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731831 | Construcción Del Camino Cuerámaro - Ojo De Agua, Primera Etapa | 3 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999970.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 27308 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731844 | Pavimentación Del Camino Santa Bárbara - El Torreón, Cuarta Etapa | 4 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4944999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 22683 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731856 | Rehabilitación Del Camino E.C. Federal 90 - La Cal Grande, Primera Etapa | 4 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3628073.96 | 165192.96 | 165192.96 | 165192.96 | 4.2907 | 0 | Kilómetro | 149936 | 0 | 22 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731879 | Rehabilitación Del Camino Loma Bonita - Escoplo | 6 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3267000 | 2355273.61 | 2355273.61 | 2355273.61 | 71.3719 | 0 | Kilómetro | 56655 | 0 | 66 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731898 | Construcción De La Segunda Etapa De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Maestro Herminio Martinez Ortega. C.C.T. 11des0128a | A16.41.Q0303.919.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3316666 | 3225549 | 3225549 | 3225549 | 1180518 | 1180518 | 1180518 | 36.599 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 40 | Financiera: 2D2-2016-017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731903 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. En Estructura U-1c, En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Escuela De Educacion Secundaria. C.C.T. 11des0124e. | A16.41.Q0303.968.0001 | Guanajuato | Celaya | Plancarte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 436119 | 436119 | 436119 | 436119 | 383091 | 383091 | 383091 | 87.8409 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 87.84 | Financiera: 2016-214 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731912 | Const. De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., Más 1 Serv. Sanitario Adosado De 2.0 E.E., En Sist. Trad., En Estruc. U-2c, Todo Con Ciment. De Concr. Armado. Esc. Lic. Adolfo López Mateos. C.C.T. 11epr0738h | A16.41.Q0303.976.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1582490 | 1513281 | 1513281 | 1513281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 542 | 0 | 0 | Financiera: 2016-248 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300731915 | "Construcción De Techado (15.0x28.0mts) Para Cancha De Prácticas, Incluye Bebedero",En La Esc.General Vicente Guerrero En El Cct 11epr0235p | Q0303 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 35279 | 35278.84 | 35278.84 | 35278.84 | 35278.84 | 35278.84 | 35278.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 399 | 0 | 100 | Financiera: 2015-390 OBRA TERMINADA A.T. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732257 | Pavimentación Del Camino San Gonzalo - Reyes De San José - San José Del Jaguey - Jaguey, Segunda Etapa | 7 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6434999.98 | 1996962.5 | 1996962.5 | 1996962.5 | 30.7225 | 0 | Kilómetro | 56655 | 0 | 28 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732258 | Pavimentación De Calle 20 De Noviembre Tercera Etapa | 8 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2970000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 5120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732259 | Construcción Del Camino La Tinaja - Doctor Mora, Primera Etapa | 9 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4944999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 18175 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732298 | Rehabilitación Del Camino E.C. Carretera Federal 45 - La Norita, Primera Etapa | 10 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6929999.24 | 1924507.27 | 1924507.27 | 1924507.27 | 27.493 | 0 | Kilómetro | 85319 | 0 | 34 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732304 | Pavimentación De Camino De Acceso A Santa Rosa De Lima Segunda Etapa | 11 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5879931.96 | 173949.12 | 173949.12 | 173949.12 | 2.8992 | 0 | Kilómetro | 171709 | 0 | 21 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732307 | Pavimentación De Calle Calzada De Guadalupe | 12 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499980.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 37103 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732312 | Rehabilitación Del Camino A Las Comunidades California - Jaralillo - Junco, Primera Etapa | 13 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7499986.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 113570 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732317 | Rehabilitación Del Bulevar Torres Landa Primera Etapa | 15 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 11536718.09 | 11536718.09 | 11536718.09 | 23.0734 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 23 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732331 | Cuarto Cinturón Vial, Séptima Etapa | 1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 80000000 | 32047096.99 | 32047096.99 | 32047096.99 | 40.0589 | 0 | Kilómetro | 529440 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732342 | Rehabilitación De La Carretera Inchamacuaro - Las Jicamas - Pejo, Primera Etapa | 2 | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5593111 | 5587517.89 | 5587517.89 | 5587517.89 | 4942273.98 | 4942273.98 | 4942273.98 | 88.452 | 0 | Kilómetro | 109030 | 0 | 99.4 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732349 | Rehabilitación De La Carretera Coroneo - Límite Del Estado De Guanajuato, Primera Etapa | 3 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9989990.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11691 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732376 | Construc. De 1 Techado De 21.4 X 34.5 Mts. Para Cancha De Usos Múltiples Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación, Incluye Bebedero. Esc. Niños Heroes De Chapultepec. C.C.T. 11des0076l | Q0303 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | Terminado | 2016 | 156225 | 145979 | 145979 | 145979 | 145979 | 145979 | 145979 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 100 | Financiera: 2015-447, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732377 | Construccion De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. En Estructura U-2c En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Mariano Escobedo. C.C.T. 11des0118u. | A16.41.Q0303.973.0001 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 605907 | 605907 | 605907 | 605907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 0 | 0 | Financiera: 2016-216 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732379 | Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Independencia. C.C.T. 11djn2536j | A16.41.Q0303.975.0001 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 1037424 | 1037424 | 1037424 | 1037424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 0 | Financiera: 2016-238 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732387 | Construcción De Patio Cívico. Esc. Lazaro Cardenas. C.C.T. 11djn0537v | Q0303 | Guanajuato | Cortazar | La Mocha | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | Terminado | 2016 | 100155 | 100155 | 100155 | 100155 | 100155 | 100155 | 100155 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1D3-2014-478, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732390 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero. Esc. Alfonso Caso. C.C.T.11djn1223b | A16.41.Q0303.934.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 631598 | 631598 | 631598 | 631598 | 465246 | 465246 | 465246 | 73.6617 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 85 | Financiera: 2D2-2016-083 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732397 | Constr. De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., En Sist. Trad. En Estr. U-1c Con Ciment. De Concr. Arma., Más Rehabilitación De Inst. Hidrosanitaria. Esc. 20 De Noviembre. C.C.T. 11dpr3322f | A16.41.Q0303.846.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | Terminado | 2016 | 832875 | 832402 | 832402 | 832402 | 832402 | 832402 | 832402 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: 2016-033, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732428 | Plantel Cecyte Rincon De Tamayo, Terminacion De Modulo Fci En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 2 Aulas De 2.5e.E., Con Modulo De Escaleras Adosado | Q2310 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 937500 | 937500 | 937500 | 871509.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732469 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Insurgentes, En El Municipio De Salvatierra, Guanajuato | PR 1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salvatierra | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 773544.24 | 403470.29 | 403470.29 | 403470.29 | 44.83 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732489 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Nicolas Bravo, En El Municipio De Salvatierra, Guanajuato | PR 2 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salvatierra | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2298944.08 | 691293.22 | 691293.22 | 691293.22 | 30.0562 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732498 | Constru. De 1 Aula Adosa. En Sist-Radicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment. De Concr. Arma., Más Rehabilitación De Servic. Sanitarios Incluye Microplanta. Esc. Dr. José María Luis Mora. C.C.T. 11etv0702s | A16.41.Q0303.913.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Cañada de Bustos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 1213926 | 1213774 | 1213774 | 1213774 | 1213774 | 1213774 | 1213774 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 100 | Financiera: 2016-062, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732505 | Pavimentación De Calle Valentín Gómez Farias, Col. El Carmen | PR A-2 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Purisima del Rincón | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1784637.19 | 1785606.55 | 1785606.55 | 1785606.55 | 1110372.2 | 1110372.2 | 1110372.2 | 62.1846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: El municipio utilizó los rendimientos generados en la cuenta del estado por $969.38 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALLIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732517 | Rehabilitacion Del Puente Corea Del Huaricho-Los Angeles Municipio De Romita Guanajuato. | ROMITA10102016 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 434675.62 | 429192.62 | 429192.62 | 429192.62 | 429192.62 | 429192.62 | 429192.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732538 | Pavimentacion De Calle La Herradura | PR A-10 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1605787.36 | 1605787.36 | 1605787.36 | 1601170.75 | 481475.27 | 481475.27 | 481475.27 | 29.9838 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732540 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Bebedero. Esc. Telesecundaria N° 44. C.C.T. 11etv0025j | Q0303 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 703283 | 703283 | 703283 | 703283 | 648873 | 648873 | 648873 | 92.2634 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 95.43 | Financiera: 2016-090 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732544 | Pavimentacion De Calle 10 De Abril, Col. Emiliano Zapata | PR A-1 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Purisima del Rincón | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1489000 | 1489000 | 1489000 | 1473583.35 | 866741.79 | 866741.79 | 866741.79 | 58.2097 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732563 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero. Esc. Amado Nervo. C.C.T. 11dpr0730q | A16.41.Q0303.932.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Hacienda Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 806789 | 806505 | 806505 | 806505 | 806505 | 806505 | 806505 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 249 | 0 | 100 | Financiera: 2016-089, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732581 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero. Esc. General Nicolas Bravo. C.C.T. 11dpr2128v | A16.41.Q0303.948.0001 | Guanajuato | Guanajuato | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 740756 | 740756 | 740756 | 740756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 0 | Financiera: 2016-103 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732588 | Construc. En Planta Baja De 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. En Sist. Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Obra Exterior. Esc. Leonardo Da Vinci. C.C.T. 11etv0575m | A16.41.Q0303.952.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1213015 | 1213015 | 1213015 | 1213015 | 838751 | 838751 | 838751 | 69.146 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 89 | Financiera: 2016-108 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732591 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Emiliano Zapata, Tramo: Carr. Juventino Rosas -Campos De Futbol, Com. San Jose De Yustis, Municipio De Celaya | PR A-3 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Celaya | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1331248.25 | 1331248.25 | 1331248.25 | 53.2499 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732604 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Rubi, Tramo: Gavilondo Soler - Cristal, Col. Imperial, Municipio De Celaya, Guanajuato. | PR A-4 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Celaya | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 1500844.27 | 1500844.27 | 1500844.27 | 59.0884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732611 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Limón, Tramo: Piñon - Ciruelo, Col. Paraiso, Municipio De Celaya, Guanajuato | PR A-5 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Celaya | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1389705.35 | 1389705.35 | 1389705.35 | 1389705.35 | 391171.21 | 391171.21 | 391171.21 | 28.1478 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732625 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Allende, Tramo: Laureles- Guerrero, Com. Los Huesos, Municipio De Celaya, Guanajuato | PR A-6 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Celaya | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2706251.57 | 2706251.57 | 2706251.57 | 2706251.57 | 697989.45 | 697989.45 | 697989.45 | 25.7917 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732637 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Hermanos Serdan, Tramo: Fco. I. Madero - Miguel Hidalgo, Com. La Concepcion, Municipio De Celaya, Guanajuato | PR A-7 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Celaya | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1445103.97 | 1445103.97 | 1445103.97 | 1445103.97 | 429572.13 | 429572.13 | 429572.13 | 29.726 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732644 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle Chihuahua, Tramo: Priv. Piedras Negras - 4ta Privada De Chihuahua, Col. Rancho Seco, Municipio De Celaya, Guanajuato. | PR A-8 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUnicipio de Celaya | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1412939 | 1412939 | 1412939 | 1412939 | 415999.82 | 415999.82 | 415999.82 | 29.4422 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732648 | Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U1-C, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Telesecundaria Num. 448. C.C.T. 11etv0462j | Q0303 | Guanajuato | Guanajuato | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 133494 | 133494 | 133494 | 133494 | 47333 | 47333 | 47333 | 35.457 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.23 | Financiera: 2014-604 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732654 | Construccion De Arroyo A Base De Concreto Hidraulico, Calle Santa Fe Col. San Antonio Del Carmen, Cabecera Municipal, Dolores Hidalgo C.I.N. Gto. | PR A-9 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dolores Hidalgo C.I.N. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2172000 | 2172000 | 2172000 | 2162170.03 | 647999.41 | 647999.41 | 647999.41 | 29.8342 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732660 | Plantel Sabes, La Noria De Gallegos, 5 Aulas De Docencia,1 Laboratorio,1 Taller De Diseño Gráfico,1 Servicio Sanitario,Obra Complementaria Y Exterior ,1 S. Sanitario,(Modulo De Escaleras, Andadores, | Q2312 | Guanajuato | Tarimoro | La Noria de Gallegos | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3474375 | 3474375 | 3474375 | 3151443.82 | 1575721.91 | 1575721.91 | 1575721.91 | 45.3527 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732671 | Construccion De Plaza Comunitaria Con Cancha De Practicas En Col. Los Arcos | PR A-12 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Purísima del Rincón | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1187425.3 | 1187425.3 | 1187425.3 | 59.3713 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732683 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Juan Alvarez Entre Calle 15 De Mayo A 5 De Febrero En Zona Centro, Cortazar, Gto. | PR A-13 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Cortazar | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1952765.78 | 1802718.11 | 1802718.11 | 1802718.11 | 90.1359 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732705 | Rehabilitacion De Plaza San Francisco | PR A-14 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9664460.6 | 9664460.6 | 9664460.6 | 9664460.6 | 2269807.44 | 2269807.44 | 2269807.44 | 23.4861 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732732 | Pavimentación De La Calle Pedro De Catania (Antes Fray Ramón) Tramo: Fray Raúl A Av. Olímpica Col. Ampliación San Francisco. | PR A-15 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3358544.12 | 3358544.12 | 3358544.12 | 3358543.17 | 968297.03 | 968297.03 | 968297.03 | 28.8309 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732752 | Constr. De 1 Mód. En Sist. Trad. En Estruc. U-1c Con Ciment. De Concr. Arma., Conform. Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E.. Esc. Gral Francisco Villa. C.C.T. 11dpr1045f | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | Valenciana de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 41437 | 41437 | 41437 | 41437 | 41437 | 41437 | 41437 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 2015-300, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732778 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Incluye Bebedero. Esc. Telesecundaria No. 113. C.C.T. 11etv0107t | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 136719 | 136719 | 136719 | 136719 | 136719 | 136719 | 136719 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 100 | Financiera: 2D2-2015-458, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732811 | Rehabilitación De Alumbrado En La Ciclovía Del Blvd. José María Morelos | PR A-16 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4091210.37 | 4091210.37 | 4091210.37 | 4087005.6 | 910387.27 | 910387.27 | 910387.27 | 22.2523 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732829 | Pavimentación De La Calle Jerez De Formentera. Tramo: Blvd Delta A Valle De Santiago Col. Valle De Jerez Ii. | PR A-17 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2326771.69 | 2326771.69 | 2326771.69 | 2031115.7 | 610963.45 | 610963.45 | 610963.45 | 26.258 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732835 | Pavimentación De La Calle Chirimoyo, Cabecera Municipal, Entre La Calle Morelos Y Hasta Topar Con La Calle Emiliano Zapata, Col. División Del Norte | PR 3 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salvatierra | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7722000 | 7722000 | 7722000 | 4210228.1 | 1268473.83 | 1268473.83 | 1268473.83 | 16.4268 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732846 | Pavimentación De La Calle José María Tornel. Tramo: José María Brito A Ignacio Aguirre Col. Periodistas Mexicanos. | PR A-18 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipoo de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7737514 | 7737514 | 7737514 | 7737513.45 | 1865049.21 | 1865049.21 | 1865049.21 | 24.104 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732864 | Pavimentación De La Calle Ramón Sagredo (Jardines De Naranjillas) Tramo: Jardines Del Sol A Jardines Del Rocio Col. Jardines De Maravillas. | PR A-19 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de León | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 641455.88 | 641455.88 | 641455.88 | 635041.33 | 190961.42 | 190961.42 | 190961.42 | 29.77 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732903 | Construcción De 1 Aula Adosada En Sisterna Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Telesecundaria No. 116. C.C.T. 11etv0104w | A16.41.Q0303.857.0001 | Guanajuato | Irapuato | Ejido de Malvas (La Argolla) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Suspendido | 2016 | 396759 | 396759 | 396759 | 396759 | 170290 | 170290 | 170290 | 42.9203 | 0 | Metros Cuadrados | 323 | 0 | 47.92 | Financiera: 2016-025 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732918 | "Const.1 Mód.Estruct. U-2c,Sist.Tradic.Ciment.Concreto Armado, Conf.Por: Planta Baja: 1 A.Aisl. 2.5 E.E. Más O.Ext."En La Esc.Nuevo Milenio, Cct 11ees0155x | A16.41.Q0303.938.0001 | Guanajuato | Salvatierra | San Felipe de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 942513 | 942512 | 942512 | 942512 | 930910 | 930910 | 930910 | 98.769 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 99 | Financiera: 2016-086 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732965 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Octavio Paz. C.C.T. 11dpr3927v. | A16.41.Q0303.898.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Suspendido | 2016 | 1184781 | 1184781 | 1184781 | 1184781 | 1026947 | 1026947 | 1026947 | 86.6782 | 0 | Metros Cuadrados | 363 | 0 | 95 | Financiera: 2016-074 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732969 | "Const.1 A.Aisl. De 2.5 E.E. En Sist. Tradic. En Estructura U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado",En La Esc.Técnica No. 57, C.C.T.11dst0077c | A16.41.Q0303.964.0001 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 803372 | 803372 | 803372 | 803372 | 553577 | 553577 | 553577 | 68.9067 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 0 | 69 | Financiera: 2016-128 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732979 | "Const.1 A.Aisl.De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Inlcuye: Microp.Y Beb."En A Esc.Cuauhtemoc, Cct 11dpr0200a | A16.41.Q0303.943.0001 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 844869 | 844869 | 844869 | 844869 | 597614 | 597614 | 597614 | 70.7345 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 87 | Financiera: 2016-099 / Física: 2016-099 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732986 | "Const.1 A. Ados.De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Telesecundaria Num. 157, Cct 11etv0151g | A16.41.Q0303.965.0001 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 519522 | 519522 | 519522 | 519522 | 373673.86 | 373673.86 | 373673.86 | 71.9265 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 80 | Financiera: 2D2-2016-131 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300732990 | "Const.1 A.Ados.De 2.5 E.E. En Sistema Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Bicentenario De La Independencia Nacional,Cct11des0110b | A16.41.Q0303.966.0001 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 449477 | 449477 | 449477 | 449477 | 383608 | 383608 | 383608 | 85.3454 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 88 | Financiera: 1D2-2016-131 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733005 | "Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c Ciment.Conc.Armado En Planta B.Conf.Por: 2 A.Ados.De 2.5 E.E.En Planta A.Conf.En Laesc. Escuela De Educacion Secundaria,Cct11des0123f | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1658749 | 1578390 | 1578390 | 1578390 | 1348595 | 1348595 | 1348595 | 85.4412 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 87 | Financiera: 2016-119 / Física: 2016-119 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733036 | Pronapred Cel 2016 Cap 3-5 | Pronapred Cel 2016 cap 3-5 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19043334.23 | 15280000 | 15280000 | 15280000 | 15280000 | 15280000 | 15280000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733054 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. En Planta Baja, En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. 20 De Noviembre. C.C.T. 11dpr0242z | A16.41.Q0303.926.0001 | Guanajuato | Irapuato | San Nicolás Temascatío | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 695798 | 675016 | 675016 | 675016 | 675016 | 675016 | 675016 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 0 | 100 | Financiera: 2016-093, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733078 | Constr. De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., En Sist. Tradicional, En Estruc. U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero Y Obra Exterior. Esc. Vicente Guerrero, C.C.T. 11dpr1503b | A16.41.Q0303.937.0001 | Guanajuato | Irapuato | San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Suspendido | 2016 | 820250 | 820250 | 820250 | 820250 | 353915 | 353915 | 353915 | 43.1472 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 80 | Financiera: 2016-085 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733089 | "Const.Planta Baja De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-2c Con Ciment.De Concreto Armado, Incluy.Beb.", En La Esc.Emiliano Zapata, Cct 11dpr3055z | A16.41.Q0303.875.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 675706 | 653235 | 653235 | 653235 | 653235 | 653235 | 653235 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: 2016-111 OBRA TERMINADA CON AT 04.11.2016 / Física: 2016-111 OBRA TERMINADA CON AT 04.11-2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733100 | Const.2 Mód.Mód.01, Sist.Trad.Est.Mixt.Ciment.De Conc.Arm.En U-2c Plata B. Conf.1 S. S. Ados.De 3.0 E.E.Mód.2, En Sistema Pref.De Polímeros,En La Esc.Centenario Del Ejército Mexicano,Cct11des0119t | A16.41.Q0303.878.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 6421491 | 6348922 | 6348922 | 6348922 | 2457216 | 2457216 | 2457216 | 38.7029 | 0 | Metros Cuadrados | 441 | 0 | 38.7 | Financiera: 2016-120 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733106 | Pronapred Cel 2016 Cap 6 | pronapred cel 2016 cap 6 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733113 | "Const.En P.Baja De 1 A.Ados.De 2.0 E.E. En Sist.Trad.En Estruct.U-2c Con Ciment.Concreto Armado", En La Esc.Benito Juarez, Cct11dpr0670s | A16.41.Q0303.917.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | San Diego de las Trasquilas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 485076 | 485076 | 485076 | 485076 | 370452 | 370452 | 370452 | 76.3699 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 76 | Financiera: 2016-066 / Física: 2016-066 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733125 | "Const.1 A.Ados.De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Miguel Hidalgo, Cct11dpr0264l | A16.41.Q0303.887.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | La Cinta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 432464 | 432464 | 432464 | 432464 | 361013 | 361013 | 361013 | 83.4782 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 83 | Financiera: 1D2-2016-083 / Física: 1D2-2016-083 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733134 | Peonapred Gto 2016 Cap 3-5 | Pronapred Gto 2016 cap 3-5 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6771858.76 | 5470500 | 5470500 | 5470500 | 5470500 | 5470500 | 5470500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733137 | "Const. 1 A.Ados.De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Nicolás Bravo, Cct11dpr0267i | A16.41.Q0303.888.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 453469 | 453469 | 453469 | 453469 | 386125 | 386125 | 386125 | 85.1492 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 85 | Financiera: 2016-065 / Física: 2016-065 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733143 | Pronapred Gto 2016 Cap 6 | Pronapred Gto 2016 cap 6 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2865000 | 2859999.6 | 2859999.6 | 2859999.6 | 2859999.6 | 2859999.6 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733154 | Construccion De Almacenamiento De Agua En La Comunidad De Garabato, Mpio. De Ocampo | 41ceagFORTALECIMIENTOFIN2016 | Guanajuato | Ocampo | El Garabato | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1904769 | 1904769 | 1904769 | 1158605.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733159 | "Const. 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc. Miguel Hidalgo, Cct11dpr0279n | A16.41.Q0303.889.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 360120 | 360120 | 360120 | 360120 | 236455 | 236455 | 236455 | 65.6601 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 66 | Financiera: 2D2-2016-060 / Física: 2D2-2016-060 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733161 | Pronapred Leo 2016 Cap 3-5 | Pronapred Leo 2016 cap 3-5 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35450000 | 30450218.96 | 30450218.96 | 30450218.96 | 30450218.96 | 30450218.96 | 30450218.96 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733172 | "Const.De 1 A.Aislada De 2.00 E.E. En Sistema Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado",En La Esc. Constitución De 1917,Cct11dpr1798d | A16.41.Q0303.892.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | Españita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 633713 | 633713 | 633713 | 633713 | 633713 | 633713 | 633713 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: 2016-054 OBRA TERMINADA CON AT 14.09.2016 / Física: 2016-054 OBRA TERMINADA CON AT 14.09.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733174 | Pronapred Leo 2016 Cap 6 | Pronapred leo 2016 cap 6 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 685359.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: obra cancelada / Física: obra cancelada / Registro: obra cancelada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733192 | Pronapred Slp 2016 Cap 2-5 | Pronapred SLP 2016 cap 2-5 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9361166.51 | 6638599.99 | 6638599.99 | 6638599.99 | 6638599.99 | 6638599.99 | 6638599.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733196 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero. Esc. Josefa Ortiz De Dominguez. C.C.T. 11dpr1868i | A16.41.Q0303.901.0001 | Guanajuato | Jerécuaro | San Ignacio (San Ignacio Mártir) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 682927 | 682927 | 682927 | 682927 | 682927 | 682927 | 682927 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2016-055 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733204 | Pronapred Slp 2016 Cap 6 | Pronapred SLP 2016 cap 6 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3600000 | 3580144.12 | 3580144.12 | 3580144.12 | 3580144.12 | 3580144.12 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733214 | "Const.Planta Baja De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct. U-2c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Nicolás Campa, Cct 11epr0919r | A16.41.Q0303.902.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 442571 | 442571 | 442571 | 442571 | 397618 | 397618 | 397618 | 89.8428 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 90 | Financiera: 1D2-2016-060 / Física: 1D2-2016-060 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733223 | Constr. De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sist. Tradicional En Estruc. U-1c Con Cimentación De Concr. Armado, Más Rehabilitación De Servicio Sanitario. Esc. Telesecundaria Num. 649. C.C.T. 11etv0637i | A16.41.Q0303.946.0001 | Guanajuato | Ocampo | San José del Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 856889 | 856889 | 856889 | 856889 | 365945 | 365945 | 365945 | 42.7062 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 43 | Financiera: 2016-100 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733225 | "Const.1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estruct.U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Lic. Adolfo Lopez Mateos, Cct11dpr0673p | A16.41.Q0303.903.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | El Guajolote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 518146 | 517490 | 517490 | 517490 | 517490 | 517490 | 517490 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: 2016-068 OBRA TERMINADA CON AT 10.10.2016 / Física: 2016-068 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733237 | Const.2da Etapa 2 Mód.Estruct.U-2c Mód.1 En Sist.Trad.Ciment.Conc.Armado, Conf.Por P. Baja 1 D.Ados.De 2.0 E.E.; P. Alta,En La Esc.Agustin De Iturbide, Cct11dpr3925x | A16.41.Q0303.920.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 1908300 | 1895879 | 1895879 | 1895879 | 1895879 | 1895879 | 1895879 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 0 | 100 | Financiera: 2016-077 OBRA TERMINADA CON AT 08.12.2016 / Física: 2016-077 OBRA TERMINADA CON AT 08.12.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733239 | Construcción De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Miguel Hidalgo. C.C.T. 11dpr1596h | A16.41.Q0303.879.0001 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1525913 | 1459383 | 1459383 | 1459383 | 579473 | 579473 | 579473 | 39.7067 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: 2016-123 1D2 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733251 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Planta Baja, En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero. Esc. General Veinte De Noviembre. C.C.T. 11 | A16.41.Q0303.879.0001 | Guanajuato | Pénjamo | El Tlacuache | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 872679 | 872680 | 872680 | 872680 | 678308 | 678308 | 678308 | 77.727 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 80 | Financiera: 2016-123 2D2 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733265 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Secundaria Tecnica No. 29. C.C.T. 11dst0029t | A16.41.Q0303.881.0001 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 718670 | 718670 | 718670 | 718670 | 531307 | 531307 | 531307 | 73.9292 | 0 | Metros Cuadrados | 495 | 0 | 74 | Financiera: 2016-048 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733275 | Constr. De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., En Sist. Tradicional, En Estruc. U-1c, Todo Con Ciment. De Concr. Armado. Esc. Telesecundaria Federal No. 10. C.C.T. 11dtv0010i | A16.41.Q0303.897.0001 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1122136 | 1122135.58 | 1122135.58 | 1122135.58 | 1037898.78 | 1037898.78 | 1037898.78 | 92.4932 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 99.2 | Financiera: 2016-052 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733288 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Moises Sáenz Garza. C.C.T. 11des0058w | A16.41.Q0303.944.0001 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 904264 | 904264 | 904264 | 904264 | 797407 | 797407 | 797407 | 88.183 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 88 | Financiera: 2016-080 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733297 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero. Esc. Hermenegildo Galeana. C.C.T. 11dpr1967i | A16.41.Q0303.940.0001 | Guanajuato | Pénjamo | Viborillas de Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 764881 | 764881 | 764881 | 764881 | 676156 | 676156 | 676156 | 88.4002 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 90 | Financiera: 2016-104 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733307 | "Const.1 A. Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic. En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Cinco De Febrero, Cct11dpr0281b | A16.41.Q0303.925.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | La Venta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 549887 | 549433 | 549433 | 549433 | 549433 | 549433 | 549433 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: 2016-102 OBRA TERMINADA CON AT 10.10.2016 / Física: 2016-102 OBRA TERMINADA CON AT 10.10.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733318 | Construcción De 1 Aula Aislada (6.0 X 8.0 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Telesecundaria No. 938. C.C.T. 11etv0938e | A16.41.Q0303.963.0001 | Guanajuato | Pénjamo | La Madeja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 426728 | 426728 | 426728 | 426728 | 404289 | 404289 | 404289 | 94.7416 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 95 | Financiera: 2016-127 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733335 | "Const.De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado",En La Esc. José Ma. Morelos Y Pavón, Cct11dpr1356i | A15.41.Q0303.929.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | Tulillo de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 526569 | 526569 | 526569 | 526569 | 526569 | 526569 | 526569 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 100 | Financiera: 2016-092 OBRA TERMINADA CON AT 11.10.2016 / Física: 2016-092 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733336 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Incluye Bebedero. Esc. Vicente Guerrero. C.C.T. 11dpr1801a | Q0303 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 19773 | 19772.85 | 19772.85 | 19772.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 0 | Financiera: 2015-385 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733350 | Construcción De 1 Aula Adosada En Sisterna Tradicional (6.00 X 8 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Telesecundaria Benito Juárez. C.C.T. 11etv0477l | A16.41.Q0303.854.0001 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 356553 | 356553.21 | 356553.21 | 356553.21 | 58828.46 | 58828.46 | 58828.46 | 16.4992 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 16.5 | Financiera: 2016-037 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733351 | Const.1 A.Ados.2.0 E.E., Más 1 S.S.Alt.Aislado, Todo En Sist.Trad.Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado", En La Esc.Francisco I. Madero, Cct11dpr0268h | A16.41.Q0303.969.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | La Fragua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1016547 | 1016547 | 1016547 | 1016547 | 382665 | 382665 | 382665 | 37.6436 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 38 | Financiera: 2016-217 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733363 | Construcción De 1 Aula Adosada En Sisterna Tradicional (6.00 X 8 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado. Esc.Niños Heroes. C.C.T. 11dpr3713u | A16.41.Q0303.854.0001 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 579595 | 579595 | 579595 | 579595 | 502396 | 502396 | 502396 | 86.6805 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 87 | Financiera: 2016-147 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733374 | Const.1 A.Aislada Sist.Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant.Incluye: Bebedero", En La Esc. Emiliano Zapata, Cct11dpr1308z | A16.41.Q0303.972.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | Los Vega de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 732375 | 732375 | 732375 | 732375 | 371766 | 371766 | 371766 | 50.7617 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 51 | Financiera: 2016-215 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733400 | Const.1 Mód.Sist.Tradic.En Estruct.U-2c Con Ciment.Concreto Armado; En P. Baja, Conform.Por: 1 Mód.De Esc. Ados.De 1.0 E.E.P.Alta, Conf.En La Esc.Benito Juárez García,Cct11ees0159t | A16.41.Q0303.979.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1344996 | 1324695 | 1324695 | 1324695 | 187729 | 187729 | 187729 | 14.1715 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 14 | Financiera: 2016-250 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733403 | Constr. En P. Alta De 2 Aulas Adosadas De 2.5 E.E. En Sist. Trad. En Estru. U-2c; Más Cancha De Usos Múlt.; Más Rehabilitación; Incluye Obra Ext. Y Bebedero. Esc. José Vasconcelos. C.C.T. 11des0089p | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 361301 | 361301 | 361301 | 361301 | 361301 | 361301 | 361301 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1180 | 0 | 100 | Financiera: 2015-327 OBRA TERMINADA A.T. 01-09-2016 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733409 | "Const.1 A. Adosada En Sist.Tradic.(6.00x8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Beb.Y Microplanta", En La Esc.Josefa Ortiz De Domínguez, Cct11dpr2591t | A16.41.Q0303.911.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Nicolás del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 560279 | 560279 | 560279 | 560279 | 483520 | 483520 | 483520 | 86.2999 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 90 | Financiera: 1D2-2016-082 / Física: 1D2-2016-082 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733422 | Construcción En Planta Alta De 2 Aulas Adosadas De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c. Esc. Aurelio Méndez Sánchez. C.C.T. 11ees0156w | A16.41.Q0303.840.0001 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 820928 | 820928 | 820928 | 820928 | 561193 | 561193 | 561193 | 68.3608 | 0 | Metros Cuadrados | 574 | 0 | 68 | Financiera: 2016-028 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733428 | "Const.De 1 A. Aisl.De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estrcutura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Pita Amor, Cct11djn4204h | A16.41.Q0303.935.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 611069 | 611069 | 611069 | 611069 | 430344 | 430344 | 430344 | 70.4248 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 72 | Financiera: 2D2-2016-082 / Física: 2D2-2016-082 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733442 | Constr. En P. Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Serv. Sanit. Adosa. De 2.0 E.E., En Estr. U-2c., En Sist. Trad., Todo Con Cimen. De Concr. Arm. Esc. Bartolome Sanchez Torrado. C.C.T. 11dpr3665a | A16.41.Q0303.876.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 1728626 | 1705067 | 1705067 | 1705067 | 1705067 | 1705067 | 1705067 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 100 | Financiera: 2016-118 OBRA TERMINADA A.T. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733450 | Const.De 1 Mód.En Sist.Prefabricado De Polím.Con Alma De Concreto; P. Alta, Confor.Por: 1 Mód.De Esc. Adosado (4.00 X 8.00 Mts),En La Esc.Bicentenario Francisco Javier Mina, Cct11ees0157v | A16.41.Q0303.947.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1638116 | 1596882 | 1596882 | 1596882 | 537966 | 537966 | 537966 | 33.6885 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 34 | Financiera: 2016-241 / Física: 2016-241 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733463 | Construccion De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Telesecundaria No. 791. C.C.T 11etv0791b | A16.41.Q0303.956.0001 | Guanajuato | Salamanca | Sotelo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 533856 | 533856 | 533856 | 533856 | 233417 | 233417 | 233417 | 43.7228 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 44 | Financiera: 2016-112 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733474 | "Const. 1 A. Aislada De 2.0 E.E. En Sist,Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Inc.Beb.Más Rehab.De Mic.", Es La Esc.Jean Piaget, Cct11dpr3732i | A16.41.Q0303.953.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Dolores San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 691781 | 691781 | 691781 | 691781 | 604378 | 604378 | 604378 | 87.3655 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 88 | Financiera: 2016-107 / Física: 2016-107 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733494 | Constr. De 1 Aula De Usos Mul. Ais. De 4.0 E.E. En Estr. U-1c, En Sist. Trad., Con Cimen. De Concr. Arm.,1 Can. De Usos Mul.;Mas Rehabilitacion Y Mant., Inc.: Obra Ext. Esc. General. C.C.T. 11des0103s | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 391746 | 390945 | 390945 | 390945 | 390945 | 390945 | 390945 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1437 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2015-487 OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733495 | "Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado; Incluye: Beb.",En La Esc.Walter C. Buchanan, Cct11dml0036z | A16.41.Q0303.960.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 647265 | 647265 | 647265 | 647265 | 426149 | 426149 | 426149 | 65.8384 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 80 | Financiera: 2016-114 / Física: 2016-114 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733504 | Const.1 A.Adosada De 2.00 E.E.E En Sistema Trad.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, En La Esc.Telesecundaria No. 315, Cct11etv0311d | A16.41.Q0303.858.0001 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los López | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 469515 | 464860 | 464860 | 464860 | 464860 | 464860 | 464860 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 100 | Financiera: 2016-036 OBRA TERMINADA CON AT 20.09.2016 / Física: 2016-036 OBRA TERMINADA CON AT 20.09.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733517 | Construccion De 1 Modulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentacion De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja. Esc. Miguel Hidalgo, C.C.T. 11dpr3398v | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 671996 | 671996 | 671996 | 671996 | 671996 | 671996 | 671996 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 391 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733528 | "Const.De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Justo Sierra, Cct11dpr1986x | Q0303 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Ex-Hacienda la Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 467323 | 445138 | 445138 | 445138 | 445138 | 445138 | 445138 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: 2016-049 OBRA TERMINADA CON AT 20.09.2016 / Física: 2016-149 OBRA TERMINADA CON AT 20.09.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733553 | "Const.De 1 A.Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.De Mampost. Incluye Bebedero", En La Esc.Leona Vicario 11dpr3741q | A16.41.Q0303.890.0001 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 435225 | 435225 | 435225 | 435225 | 346084 | 346084 | 346084 | 79.5184 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 87 | Financiera: 1D2-2016-059 / Física: 1D2-2016-059 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733582 | 1 Mód.S.T.Estu-2c;Pb: 1 M.Esc.Aislado1.0 E.E.,1 D.Ad.2.0 E.E.3 A.Ad.2.0 E.E.C/C.Con.Arm.Pa: 3 A.Ad.2.0 E.E.,Incl.O.Ext.Y Beb. M.Ad,Const.Pa.1 A.Ado2.0e.E.Sist.Trad.Estu-2c,Miguel Hidalgo Cct11dpr0408r | - | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 319752 | 319752 | 319752 | 319752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1109 | 0 | 52.13 | Financiera: 1D2-2015-537 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733583 | "Const. 1 A.Ados.Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab. Aulas, Incluye Bebedero", En La Esc.Telesecundaria No. 736, Cct11etv0760i | A16.41.Q0303.891.0001 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alcocer | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 631088 | 462006 | 462006 | 462006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-059 / Física: 2D2-2016-059 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733594 | "Const.1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Telesecundaria Num. 546, Cct11etv0368e | A16.41.Q0303.910.0001 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Agustín González | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 565746 | 545755 | 545755 | 545755 | 545755 | 545755 | 545755 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 0 | 100 | Financiera: 2016-071 OBRA TERMINADA CON AT 06.12.2016 / Física: 2016-071 OBRA TERMINADA CON AT 06.12.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733607 | "Const. 2 Mód.Sist.Tradic.Est.U-1c Ciment.Conc.Armado Conf.Mód.1 1 A.Aisl. 2.0 E.E., Más 2 A.Adosadas De 2.0 E.E., Más 1 S.S.Ados.En La Esc.Telesecundaria Num.1118,Cct11etv1118f | Q0303 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 233042 | 233042 | 233042 | 233042 | 233042 | 233042 | 233042 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: 2D2-2015-582 OBRA TERMINADA CON AT 07.07.2016 / Física: 2D2-2015-582 OBRA TERMINADA CON AT 07.07.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733610 | Const.1 A.Ais2.00 E.E. Pb En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado Incluye: Bebedero Escuela Adolfo Lopez Mateos Cct11dpr0438l | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | Valle de Santiago | Noria de Mosqueda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 955700 | 955700 | 955700 | 955700 | 894513 | 894513 | 894513 | 93.5977 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 94 | Financiera: 2016-095 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733623 | Const.De 1 A. Aislada De 2.0 E.E. En Sist. Trad.Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado Incluye Bebedero,En La Esc. Telesecundaria Num. 1050, Cct11etv1050p | A16.41.Q0303.828.0001 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Los Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 598236 | 598236 | 598236 | 598236 | 331241 | 331241 | 331241 | 55.3696 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 55 | Financiera: 2016-007 / Física: 2016-007 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733632 | "Const.De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic. En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Telesecundaria 1118, Cct11etv1118f | Q0303 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 431541 | 431541 | 431541 | 431541 | 286697 | 286697 | 286697 | 66.4356 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 68 | Financiera: 2D2-2016-042 / Física: 2D2-2016-042 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733634 | Const.1a.Ais(6.0 X 8.0m), En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Barda Perim, Incluye: Bebedero En La Escuela Narciso Mendoza Cct 11dpr0424i | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | Valle de Santiago | Cahuageo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1192864 | 1192864 | 1192864 | 1192864 | 155700 | 155700 | 155700 | 13.0526 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 13.05 | Financiera: 2016-098 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733639 | "Const. 1 A. Ados.De 2.0 E.E. En Sistema Tradic. En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado",En La Esc.Lazaro Cardenas, Cct11epr0306t | A16.41.Q0303.868.0001 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 393369 | 393369 | 393369 | 393369 | 332173 | 332173 | 332173 | 84.4431 | 0 | Metros Cuadrados | 517 | 0 | 86 | Financiera: 1D2-2016-042 / Física: 1D2-2016-042 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733656 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero En La Escuela Sor Juana Ines De La Cruz Cct11dpr3629w | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | Valle de Santiago | Ampliación las Estacas (Fuerte Apache) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 729832 | 729832 | 729832 | 729832 | 250063 | 250063 | 250063 | 34.2631 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 36.26 | Financiera: 2016-113 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733658 | "Const.1 S.S. 2.0 E.E., Más 2 A.Ados. 2.0 E.E. En Sist.Trad. En Est.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado Inc. O.Ext.Y Beb", En La Esc.Francisco Sarabia, Cct11dpr0715y | A16.41.Q0303.874.0001 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Morales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2051725 | 1871092 | 1871092 | 1871092 | 513033 | 513033 | 513033 | 27.4189 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 27 | Financiera: 2016-117 / Física: 2016-117 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733663 | Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Ignacio M. Altamirano Cct11dpr0430t | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | Valle de Santiago | Charco de Pantoja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 54630 | 54630 | 54630 | 54630 | 54225 | 54225 | 54225 | 99.2586 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 100 | Financiera: 2016-126 / Física: ACTA TOTAL 09.11.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733687 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Aquiles Serdán, En El Municipio De Salvatierra, Guanajuato | PR 2016 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2182709.66 | 1528556.3 | 1528556.3 | 1528556.3 | 69.4798 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733690 | Plantel Sabes Penjamo, 5 Aulas De Docencia,1 Laboratorio,1 Centro De Computo,1 Servicio Sanitario,Obra Complementaria Y Exterior ,(Modulo De Escaleras, Andadores, Bebederos, Rampas De Acceso Para Disc | Q2312 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3653618.43 | 1826809.21 | 1826809.21 | 1826809.21 | 48.7149 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300733693 | Techado De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Técnica Número 57, En El Municipio De Salvatierra, Guanajuato | PR 2016 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1767166.61 | 1414093.28 | 1414093.28 | 1414093.28 | 78.5607 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300734973 | Parque Público Recreativo, En El Municipio De San Miguel De Allende, En El Estado De Guanajuato - 210 | 2856268 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1186800 | 1182245.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736669 | Centro De Justicia Para Las Mujeres En El Municipio De Irapuato, Guanajuato | A16.GG.Q0188.1001.0004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | Terminado | 2016 | 8000000 | 7999808 | 7999808 | 7999808 | 7999808 | 7999808 | 7999808 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5853677 | 0 | 1 | Financiera: / Física: La meta establecida es obra el sistema no permite indicarlo / Registro: Se considera el pago del uno al millar al ASEG por $8000.00, El saldo de contrato por $191.71 se reintegro a la TESOFE - Se considera el pago del uno al millar a ASEG por $8,000.00. El saldo de contrato por $191.71 + $8.62 de saldo de asignación = $183.09 se reintegro a la TESOFE El importe de los rendimientos generados en la cuenta por $80,518.25 se reintegra a TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736673 | Mobiliario Y Equipo Para 1 Laboratorio De Ciencias Plantel Sabes "Milpillas, Cct 11eth0090q, En El Mpio. Victoria Fciiems 2016 | Q2312 | Guanajuato | Victoria | Milpillas de Santiago | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 528824.63 | 528824.63 | 528824.63 | 206171.34 | 29522 | 29522 | 29522 | 5.5826 | 0 | Equipamiento | 208 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736692 | Mobiliario Y Equipo Para 1 Laboratorio De Ciencias Plantel "Valle De Señora Cct 11eth0002f, En El Mpio. León Fciiems 2016 | Q2312 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 528824.63 | 528824.63 | 528824.63 | 177925.34 | 1276 | 1276 | 1276 | 0.24129 | 0 | Equipamiento | 680 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736795 | Construcción De Techado (20. X 30.0. Mts) Para Cancha De Prácticas, Incluye Bebedero. Esc. Profr. Y General Jose Candido Navarro. C.C.T. 11epr0618v | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | Terminado | 2016 | 10548 | 10548 | 10548 | 10548 | 10548 | 10548 | 10548 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 730 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736799 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja, Planta Alta. Esc. Escuela Primaria. C.C.T. 11dpr3939z | A16.41.Q0303.871.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 1538894 | 1538894 | 1538894 | 1538894 | 1534697 | 1534697 | 1534697 | 99.7273 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736804 | Construcción De 2da Etapa De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U2-C, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja, Planta Alta. Esc. Albino Garcia. C.C.T. 11dpr1893h | A16.41.Q0303.872.0001 | Guanajuato | León | San José del Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 3656159 | 3568546 | 3568546 | 3568546 | 3568546 | 3568546 | 3568546 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 505 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736807 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-2c En Planta Alta. Esc. Plan De Iguala. C.C.T. 11dpr2959g | A16.41.Q0303.883.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | Terminado | 2016 | 478704 | 478704 | 478704 | 478704 | 478704 | 478704 | 478704 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 685 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736811 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, En Planta Alta , Incluye Cisterna. Esc. Dr. Pablo Del Rio. C.C.T. 11epr0193g | A16.41.Q0303.884.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | Terminado | 2016 | 505154 | 505154 | 505154 | 505154 | 450452 | 450452 | 450452 | 89.1712 | 0 | Metros Cuadrados | 604 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736816 | Constr. De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c Más 1 Servicio Sanitario Alterno Todo En Sist.Tradicional Con Ciment. De Concr. Armado. Esc. Telesecundaria Num. 528. C.C.T. 11etv0539h | A16.41.Q0303.909.0001 | Guanajuato | León | San Pedro del Monte (El Hospital) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 1156967 | 1156967 | 1156967 | 1156967 | 981825 | 981825 | 981825 | 84.862 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736820 | Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto (6.00x8.00 Mts) En Estructura U-2c. Esc. Emma Godoy. C.C.T. 11dpr3857q | A16.41.Q0303.914.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 1817829 | 1750132 | 1750132 | 1750132 | 1381008 | 1381008 | 1381008 | 78.9088 | 0 | Metros Cuadrados | 537 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736824 | Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Raymundo Herrera Padilla. C.C.T. 11epr0875k | A16.41.Q0303.945.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | Terminado | 2016 | 491112 | 491112 | 491112 | 491112 | 491112 | 491112 | 491112 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 554 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736829 | Rehabilitación Y Mantenimiento. Esc. Telesecundaria No. 330. C.C.T. 11etv0365h | A16.41.Q0303.936.0001 | Guanajuato | León | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 373235 | 373235 | 373235 | 373235 | 330046 | 330046 | 330046 | 88.4285 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736835 | Construcción De 2da Etapa De 1 Modulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Club Rotario De León. C.C.T. 11dpr3798r. | A16.41.Q0303.961.0001 | Guanajuato | León | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | Terminado | 2016 | 398828 | 398828 | 398828 | 398828 | 398828 | 398828 | 398828 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736839 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja. Esc. Escuela De Educación Secundaria. C.C.T. 11des0130p | A16.41.Q0303.971.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 10913103 | 10332058 | 10332058 | 10332058 | 400156 | 400156 | 400156 | 3.873 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 3.87 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736843 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Esc. Escuela De Educación Primaria. C.C.T. 11dpr3963z | A16.41.Q0303.970.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 9901179 | 9497441 | 9497441 | 9497441 | 4922070 | 4922070 | 4922070 | 51.8252 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 51.83 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736902 | Plantel La Cuevita Apaseo El Alto, Mobiliario Y Equipo Para 1 Laboratorio 1 Agitador Magnetico,2 Anaquel (S) Tipo Esqueleto De 915x450x2210 Mm De Altura; 1 Aparato Para La Determinacion De Grasas Tipo | Q2312 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 528824.63 | 528824.63 | 528824.63 | 177925.34 | 1276 | 1276 | 1276 | 0.24129 | 0 | Equipamiento | 294 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736908 | Mobiliario Y Equipo Para 1 Laboratorio De Ciencias Plantel "La Palma Cct 11eth0228l, En El Mpio. Comonfort Fciiems 2016 | Q2312 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 528824.63 | 528824.63 | 528824.63 | 206171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 214 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Se comprometió recurso destinado a equipamiento. / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736913 | Mobiliario Y Equipo Para 1 Laboratorio De Ciencias Plantel Sabes "El Lindero Cct 11eth0073z, En El Mpio. Dr. Mora Fciiems 2016 | Q2312 | Guanajuato | Doctor Mora | El Lindero | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 528824.63 | 528824.63 | 528824.63 | 195035.34 | 18386 | 18386 | 18386 | 3.4768 | 0 | Equipamiento | 155 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300736918 | "Construcción De 1 Aula Adosada De (6.00x8.00 Mts.) En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado", Enla Esc.Telesecundaria No. 247, Cct 11etv0239k | A16.41.Q0303.894.0001 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 399961 | 399961 | 399961 | 399961 | 335072 | 335072 | 335072 | 83.7762 | 0 | Metros Cuadrados | 323 | 0 | 86.7 | Financiera: 2016-057 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736923 | "Const.1 A.Adosada De (6.00x8.00 Mts.) En Sist.Tradic.Más 1 S.S.Alterno, Todo Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Telesecundaria No. 1088, Cct11etv1088b | A16.41.Q0303.895.0001 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 878301 | 878301 | 878301 | 878301 | 812765 | 812765 | 812765 | 92.5383 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 0 | 98 | Financiera: 2016-084 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736936 | "Const.2da Etapa 1 Mód.Sist.Trad.En Estruct.U-2c, Ciment.Concreto Armado, Conf.Por: P. Baja 1 Mód.Esc.1.0 E.E. P. Alta: 1 A.,En La Esc.Secundaria Tecnica N° 11, Cct11dst0011u | A16.41.Q0303.905.0001 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1012583 | 1012583 | 1012583 | 1012583 | 929727 | 929727 | 929727 | 91.8174 | 0 | Metros Cuadrados | 590 | 0 | 95 | Financiera: 2016-072 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300736994 | Const. 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. Sist.Trad. En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado. En Escuela Secundaria Oficial Victoria Cct 11ees0042u | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 628247 | 628247 | 628247 | 628247 | 604488 | 604488 | 604488 | 96.2182 | 0 | Metros Cuadrados | 429 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2016-067 / Física: ACTA TOTAL 20.10.2016 / Registro: SE SOLICTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737064 | Const.1 A.Ados.De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, En Pa, Más Term.De Escalera En Escuela Secundaria Tecnica Num.28 Cct 11dst0028u | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 592894 | 592894 | 592894 | 592894 | 588790 | 588790 | 588790 | 99.3078 | 0 | Metros Cuadrados | 372 | 0 | 99.31 | Financiera: 2D2-2016-067 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737119 | Const.1 Mód.En Sist.Trad.En Est.U-2c, C.Cim.Conc.Arm.Conf: 1 A.Ais.2.5 E.E, Más 1 A.Ados.2.5 E.E;1 S.S.A.3e.E, Enm.Perim;Incl.Ob.Ext.Cist.Beb. En Escuela De Educacion Secundaria Cct11des0125d | 30.3041.02.05.01.Q0303.4156 (6220) | Guanajuato | Villagrán | El Rehilete | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 8041 | 8041 | 8041 | 8041 | 8041 | 8041 | 8041 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2015-582 / Física: ACTA TOTAL 25.08.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737166 | Const1 A.Ais.2.5 E.E. En Sist.Trad.Est.U-1c Cim.Conc.Arm,Rehab.S.S. En Escuela Ecundaria Tecnica Num. 21 Cct11dst0021a | A16.41.Q0303.933.0001 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1184196 | 1184196 | 1184196 | 1184196 | 1076614 | 1076614 | 1076614 | 90.9152 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 0 | 90.92 | Financiera: 2016-087 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737554 | Construcción De 1 Techado Para Cancha De Basquetbol De (17.50 X 30.00 Mts), Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero, Esc. Emiliano Zapata. C.C.T. 11dpr1672x | Q0303 | Guanajuato | Cortazar | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 134561 | 134443 | 134443 | 134443 | 134443 | 134443 | 134443 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 100 | Financiera: 1D2-2015-536, OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737611 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Telesecundaria No. 492, Cct11etv0503t | A16.41.Q0303.915.0001 | Guanajuato | Silao | San Diego el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 469478 | 469478 | 469478 | 469478 | 456870 | 456870 | 456870 | 97.3145 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 0 | 100 | Financiera: 2016-073 / Física: ACTA TOTAL 20.09.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737623 | "Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct. U-1c Con Ciment.De Concreto Armado Incluye Bebedero", En La Esc.Lic. Luis I. Rodríguez, Cct11dpr1394l | A16.41.Q0303.930.0001 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 823886 | 823886 | 823886 | 823886 | 785620 | 785620 | 785620 | 95.3554 | 0 | Metros Cuadrados | 399 | 0 | 100 | Financiera: 2016-091 / Física: ACTA TOTAL 07.10.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737635 | "Const.1 A.Adosada En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Miguel F. Martinez, Cct11djn0323u | A16.41.Q0303.942.0001 | Guanajuato | Silao | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 460578 | 460578 | 460578 | 460578 | 388487 | 388487 | 388487 | 84.3477 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 89.35 | Financiera: 2016-097 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737658 | "Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct. U-3c Ciment.Conc.Armado, Más Rehab.Y Mant.S.S.Incluye: Bebedero", En La Esc.Ricardo Flores Magón, Cct11dpr0363l | A16.41.Q0303.958.0001 | Guanajuato | Silao | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1631333 | 1611754 | 1611754 | 1611754 | 936247 | 936247 | 936247 | 58.0887 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 80 | Financiera: 2016-149 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737691 | "Const.1 A.Aisl. 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado; Incluye Bebedero", En La Esc.Centro De Atención Múltiple, Cct11eml0004g | A16.41.Q0303.955.0001 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 614937 | 614937 | 614937 | 614937 | 614937 | 614937 | 614937 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: 2016-110 / Física: ACTA TOTAL 22.09.2016 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737734 | "Const.1 A.Ados.De 2.0 E.E., En Sist.Trad.En Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant.", En La Esc.Natalia Sanchez, Cct11epr0404u | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 945447 | 945447 | 945447 | 945447 | 767212 | 767212 | 767212 | 81.1481 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 92 | Financiera: 2016-105 / Física: 2016-105 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737758 | Mantenimiento Y Mejoramiento Del Camellón En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto | RIIEC - 079160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3356200.26 | 3233517.6 | 3233517.6 | 3233517.6 | 96.3446 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA UR NO PRESENTO EL AVANCCE / Física: LA UR NO PRESENTO EL AVANCCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300737781 | Mejoramiento Del Alumbrado Público Y Sustitución De Luminarias En Blvd. Aeropuerto | RIIEC - 087160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3576769.11 | 3321814.25 | 3321814.25 | 3321814.25 | 92.8719 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA UR NO REPORTO AVANCE / Física: LA UR NO REPORTO AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738207 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Tanque (1ra. Etapa), En La Loc. De Huitzatarito, Mpio. De Abasolo, Gto. /Ob-202-0116-16 | 01ceagFAFEF16 | Guanajuato | Abasolo | Huitzatarito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 155972.67 | 155972.67 | 155972.67 | 155972.67 | 132844.07 | 132844.07 | 132844.07 | 85.1714 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738211 | Perforacion De Pozo Profundo Para El S.A.P. En El Fraccionamiento Cuitzeo De Los Naranjos, De La Cab. Mpal. De Abasolo, Gto. /Ob-204-0284-15 | 02ceagFAFEF16 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127591.73 | 127591.73 | 127591.73 | 127591.73 | 127591.73 | 127591.73 | 127591.73 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738221 | Construccion De Linea De Conduccion,Red De Distribucion, Tanque.(1aetapa) Loc.Puente Del Carmen Mpio.Sn.Miguel De Allende Ob-202-0066-16 | 03ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Puente del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152928.73 | 152928.73 | 152928.73 | 152928.73 | 126146.23 | 126146.23 | 126146.23 | 82.4869 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738238 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo P/Agua Potable Loc.Puente Del Carmen Mpio. De Sn.Miguel De Allende Ob-202-0067-16 | 04ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Puente del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 67949.39 | 59016.7 | 59016.7 | 59016.7 | 59016.7 | 59016.7 | 59016.7 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738243 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable En La Loc. De San Ramon, Mpio. De Apaseo El Grande, Gto. /Ob-202-0024-16 | 05ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 92515.74 | 92515.74 | 92515.74 | 92515.74 | 92515.74 | 92515.74 | 92515.74 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738247 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Dist. Y Tanque (1ra. Etapa), En La Loc. De San Ramon, Mpio. De Apaseo El Grande, Gto. /Ob-202-0098-16 | 06ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 223601.97 | 223601.97 | 223601.97 | 223601.97 | 207961.64 | 207961.64 | 207961.64 | 93.0053 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738255 | Sustitucion De La Red De Drenaje En Calle Mariano M. (Tramo M. Doblado-Arteaga) Y Calle Arteaga (Entre Hidalgo Y Matamoros), En La Cab. Mpal. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-204-0082-16 | 07ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 125112.58 | 106307.94 | 106307.94 | 106307.94 | 106307.94 | 106307.94 | 106307.94 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738259 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Sist.Trat.Aguas Residuales. (1ra. Etapa), En La Loc. De San Jose De Bellavista, Mpio. De Cd. Manuel Doblado Ob-202-0039-16 | 08ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | San José de Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 136523.44 | 158523.44 | 158523.44 | 158523.44 | 136523.43 | 136523.43 | 136523.43 | 86.1219 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738266 | Construccion De Linea De Cond., Tanque Y Red De Distribucion Para El S.A.P.(2aetapa), En La Loc. De Guayabo De Santa Rita, Mpio. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-202-0026-16 | 09ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Guayabo de Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 113131.49 | 113131.49 | 113131.49 | 113131.49 | 17637.35 | 17637.35 | 17637.35 | 15.5901 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738269 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo, En La Loc. De Camarena, Mpio. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-202-0025-16 | 10ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 57211.86 | 53936.07 | 53936.07 | 53936.07 | 53936.07 | 53936.07 | 53936.07 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738273 | Red De Drenaje Sanitario (Zona Nte.Entre Col.Calvario Y Entronque Loc.Capulin)(1aetapa)Cab.Mpal. Ob-204-0019-16 | 11ceagFAFEF16 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 520234.95 | 512753.29 | 512753.29 | 512753.29 | 512753.29 | 512753.29 | 512753.29 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738276 | Perforacion De Pozo Profundo Para El S.A.P. En La Loc. De La Presa, Mpio. De Coroneo, Gto. /Ob-202-0191-15 | 12ceagFAFEF16 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 124182.02 | 124182.02 | 124182.02 | 124182.02 | 124182.02 | 124182.02 | 124182.02 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738278 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Tanque (1ra. Etapa) En Las Loc. De La Presa, El Capulin, Santa Cruz Y Cerro Colorado, Mpio. De Coroneo, Gto. /Ob-202-0139-16 | 13ceagFAFEF16 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152790.56 | 152790.56 | 152790.56 | 152790.56 | 125901.35 | 125901.35 | 125901.35 | 82.4013 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738282 | Colectores Mpales. De Aguas Residuales (2da.E.) Tramo: Molinito, Acceso Carretera 45 Hasta Col. Guanajuato, En El Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-204- 202-15 | 14ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 83588.04 | 83588.04 | 83588.04 | 83588.04 | 83588.04 | 83588.04 | 83588.04 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738283 | Construccion De Linea De Cond.,Tanque Y Red De Dist. En La Loc. De Caracheo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0327-15 | 15ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Caracheo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 903625.17 | 903572.56 | 903572.56 | 903572.56 | 903572.56 | 903572.56 | 903572.56 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738287 | Const. De Linea De Cond.,Tanque Y Red De Dist. En La Loc. De El Diezmo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0328-15 | 16ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | El Diezmo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 338471.63 | 338471.63 | 338471.63 | 338471.63 | 338471.63 | 338471.63 | 338471.63 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738290 | Construccion De Linea De Cond.,Tanque Y Red De Distribucion En La Loc. De El Diezmo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0328-15 | 17ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | El Diezmo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 25166.16 | 25166.16 | 25166.16 | 25166.16 | 25166.16 | 25166.16 | 25166.16 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738294 | Construccion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion En La Loc. Bellavista, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0100-16 | 18ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 178884.85 | 238884.85 | 238884.85 | 238884.85 | 50175.91 | 50175.91 | 50175.91 | 21.0042 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738295 | Const. Del S.A.P. (3ra E.) En Las Loc. De Amoles, Barranca, Mezquite, P.Rodada, Peñitas, Mirto, Majada V. Y Cuarto Blanco, Mpios. De Dr. Mora, Gto. /Ob-202-0330-15 | 19ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 116339.44 | 116339.44 | 116339.44 | 116339.44 | 116339.44 | 116339.44 | 116339.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738298 | Construccion De S.A.A.P., Incluye Linea De Cond., Tque Y Red De Dist., En La Loc. De Las Flores, Mpio. De Doctor Mora, Gto. /Ob-202-0028-16 | 20ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 160795.45 | 160452.93 | 160452.93 | 160452.93 | 160452.93 | 160452.93 | 160452.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738300 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En La Loc. De Las Flores, Mpio. De Doctor Mora, Gto. /Ob-202-0027-16 | 21ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 63555.79 | 63555.79 | 63555.79 | 63555.79 | 63555.79 | 63555.79 | 63555.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738303 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Tanque (1ra. Etapa), En La Loc. De El Baño, Mpio. De Dr. Mora, Gto. /Ob-202-0122-16 | 22ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | El Baño | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 167535.45 | 192532.32 | 192532.32 | 192532.32 | 167532.46 | 167532.46 | 167532.46 | 87.0152 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738305 | Construccion De Linea De Cond. Y Ampliacion De Red De Dist. (1ra. Etapa), En La Loc. De San Anton De Las Minas, Mpio De Dolores Hidalgo, Gto. /Ob-202-0029-16 | 23ceagFAFEF16 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 254742.79 | 244188.11 | 244188.11 | 244188.11 | 244188.11 | 244188.11 | 244188.11 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738306 | Equipamiento De Pozo En La Loc. De Santa Teresa, Mpio. De Guanajuato, Gto. /Ob-202-0324-15 | 24ceagFAFEF16 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 341858.23 | 341858.23 | 341858.23 | 341858.23 | 341858.23 | 341858.23 | 341858.23 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738307 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Puentecillas, En El Mpio. De Guanajuato, Gto. /Ob-202-0314-15 | 25ceagFAFEF16 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 505376.89 | 505376.89 | 505376.89 | 505376.89 | 505376.89 | 505376.89 | 505376.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738310 | Sustitucion De Colectores Y Red De Atarjeas En Zona Centro En Cab.Mpal.Mpio Huanimaro Ob-204-0020-16 | 26ceagFAFEF16 | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1350221.1 | 1350220.92 | 1350220.92 | 1350220.92 | 1350220.92 | 1350220.92 | 1350220.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738314 | Construccion De La Red De Drenaje Sanit. Y Sist. De Tratamiento En Las Loc. De El Romeral Y San Luis Del Janamo (El Morado), Mpio. De Irapuato, Gto. /Ob-202-0350-15 | 27ceagFAFEF16 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Suspendido | 2016 | 729698.62 | 729698.62 | 729698.62 | 729698.62 | 553419.41 | 553419.41 | 553419.41 | 75.8422 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738316 | Construccion De Colectores Municipales De Llegada A La Ptar., En La Cab. Mpal. De Jeracuaro, Gto. Ob-204-0041-16 | 28ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 868519.39 | 868519.39 | 868519.39 | 868519.39 | 868424.02 | 868424.02 | 868424.02 | 99.989 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738320 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Loc. De Pilas De Puruagua, Mpio. De Jerecuaro, Gto. /Ob-202-0030-16 | 29ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 46704.28 | 46704.28 | 46704.28 | 46704.28 | 46704.28 | 46704.28 | 46704.28 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738322 | Construccion De Solucion Pluvial De La Cuenca Entre Blvd. Campestre-Paseo De Los Insurg. Y Av. Universidad Al Arroyo Mariches (Pueblito Del Campestre), En La Cab. Mpal. De Leon, Gto. /Ob-204-0136-16 | 30ceagFAFEF16 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2717559.44 | 2272157.9 | 2272157.9 | 2272157.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738325 | Colector Pluvial En La Colonia Futurama Monterrey, En La Cabecera Municipal De Leon, Gto. /Ob-204-0137-16 | 31ceagFAFEF16 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1798391.41 | 1798391.41 | 1798391.41 | 1798391.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738326 | Tanque Superficial De Agua Potable De 2,500 M3, Paraiso Real Ii, En La Cabecera Municipal. De Leon, Gto. /Ob-204-0124-16 | 32ceagFAFEF16 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738329 | Construccion De Linea De Alimentacion Y Tanque Metalico Elevado, Sec. Centro, En La Cab. Mpal. De Moroleon, Gto. /Ob-204-0344-15 | 33ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 710320.69 | 710320.69 | 710320.69 | 710320.69 | 162222.24 | 162222.24 | 162222.24 | 22.8379 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738331 | Incremento De Eficiencia Electromecanica En Los Pozos Circunvalacion Y El Jinete, En La Cab. Mpal. Ob-204-0014-16 | 34ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 136132.43 | 136132.43 | 136132.43 | 136132.43 | 136132.43 | 136132.43 | 136132.43 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738333 | Incremento De Eficiencia Electromecanica En Los Pozos Nayarit Y Morelos, En La Cab. Mpal. De Moroleon, Gto. /Ob-204-0015-16 | 35ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 122124.29 | 122124.04 | 122124.04 | 122124.04 | 122124.04 | 122124.04 | 122124.04 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738334 | Ampliacion De Red De Agua Potable Zona Sur, Blvd. Ponciano Vega, C. Diaz Miron Y Zona De Influencia, En La Cab. Mpal. De Moroleon, Gto. /Ob-204-0113-16 | 36ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 532238.74 | 532238.74 | 532238.74 | 532238.74 | 437587.23 | 437587.23 | 437587.23 | 82.2163 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738335 | Equipamiento Y Electrificacion De Carcamo A Tanque San Juan Bosco En Cab.Mpal. Ob-204-0065-16 | 37ceagFAFEF16 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 130589.6 | 130589.6 | 130589.6 | 130589.6 | 130589.6 | 130589.6 | 130589.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738338 | Construccion De Redes De Distribucion Para El S.A.P. En La Loc. De Buenavista De Cortes, Mpio. De Penjamo, Gto. /Ob-202-0216-15 | 38ceagFAFEF16 | Guanajuato | Pénjamo | Buenavista de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 512478.89 | 512478.89 | 512478.89 | 512478.89 | 512478.89 | 512478.89 | 512478.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738341 | Equipamiento Y Electificacion De Pozo Profundo Para El S.A.P., En La Loc. De Hda. Del Carmen Y San Isidro Del Carmen, Mpio. De Penjamo, Gto. /Ob-202-0144-15 | 39ceagFAFEF16 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 82984.38 | 82984.38 | 82984.38 | 82984.38 | 82984.38 | 82984.38 | 82984.38 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738342 | Construccio De Linea De Cond., Tanque Y Red De Distribucion Para El S.A.P., En La Loc. De Hda Y San Isidro Del Carmen, Mpio. De Penjamo, Gto. /Ob-202-0316-15 | 40ceagFAFEF16 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 266666.19 | 266666.19 | 266666.19 | 266666.19 | 266666.19 | 266666.19 | 266666.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738346 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion (1ra. Etapa), En Las Loc. De San Jeronimo Y Montegrande, Del Mpio. De Purisima Del Rincon, Gto. /Ob-202-0118-16 | 41ceagFAFEF16 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 476689.38 | 596567.24 | 596567.24 | 596567.24 | 445660.73 | 445660.73 | 445660.73 | 74.7042 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738348 | Sectorizacion De Red De Agua Potable (5ta. Etapa) En La Cab. Mpal. De Romita, Gto. /Ob-204-0016-16 | 42ceagFAFEF16 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 456384.33 | 392739.03 | 392739.03 | 392739.03 | 392739.03 | 392739.03 | 392739.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738350 | Construccion De La 1ra. Etapa Del Drenaje Pluvial En La Col. Alamos, Del Mpio. De Salamanca, Gto. (2da. Asig.) /Ob-204-0228-15 | 43ceagFAFEF16 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1597197.2 | 1597197.2 | 1597197.2 | 1597197.2 | 1559499.8 | 1559499.8 | 1559499.8 | 97.6398 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738351 | Construccion De Redes De Distribucion Para El S.A.P. En La Loc. De Parritas, Mpio. De San Diego De La Union, Gto. /Ob-201-0355-15 | 44ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Parritas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 92476.71 | 92476.71 | 92476.71 | 92476.71 | 92476.71 | 92476.71 | 92476.71 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738425 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle F. Gomez Y Calle Nigromante, En La Cab. Mpal. De San Felipe, Gto. /Ob-204-0022-16 | 45ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 312572.37 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738437 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle 16 De Sept., Tramo Calle Escobedo-Pino Suarez, En La Cab. Ob-204-0023-16 | 46ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 449623.75 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 448068.85 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738440 | Perforacion De Pozo Para El Sistema De Agua Potable, En La Loc. De Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0318-15 | 47ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 152498.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738444 | Construccion De Linea De Conduccion, Red De Distribucion Y Tanque (1ra. Etapa), En La Loc. De Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0145-16 | 48ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 175682.74 | 225663.8 | 225663.8 | 225663.8 | 175682.74 | 175682.74 | 175682.74 | 77.8515 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738445 | Ampliacion De Las Redes De Agua Potable, En La Loc. Ejido Dr. Hernandez Alvarez, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0123-16 | 49ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 119768.1 | 139316.56 | 139316.56 | 139316.56 | 119768.06 | 119768.06 | 119768.06 | 85.9683 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738448 | Rehabilitacion De Red De Distibucion De Agua Potable Macro Centro Sector Ix, En La Cab. Mpal. De San Felipe, Gto. /Ob-204-0017-16 | 50ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 840002.88 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 711415.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738461 | Rehabilitacion De Las Redes De Aliment. Y Distrib. Del Sector No.1 (Valle De Sol Y Jardines De San Fco.)(4ta. Etapa), En La Cab. Mpal. De San Francisco Del Rincon, Gto. /Ob-204-0121-16 | 51ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1004826.39 | 1004826.39 | 1004826.39 | 1004826.39 | 339703.36 | 339703.36 | 339703.36 | 33.8072 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738462 | Equip.Y Elec.De 2 Carcamos De Rebombeo En Rincon Sta.Anita Para El S.A.P., Locs. Tuzas, Puertecito, R.De S. Anita Y El Zapote, Mpio. De San Jose Iturbide, Gto. /Ob-202-0315-15 | 52ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 47395.1 | 47395.1 | 47395.1 | 47395.1 | 47395.1 | 47395.1 | 47395.1 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738465 | Const. De Lineas De Cond. De Carcamo 1 Y 2 A Tanques Superficiales En R.De Sta. Anita, Tuzas, Puertecito Y El Zapote, Mpio. De San Jose Iturbide, Gto. /Ob-202-0317-15 | 53ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 210828.11 | 210828.11 | 210828.11 | 210828.11 | 197653.76 | 197653.76 | 197653.76 | 93.7511 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738467 | Equip. Y Elec. De Pozo Prof. Para El S.A.P. En Las Loc. De El Bozo Y El Chupadero, Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0331-15 | 54ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6595.09 | 6595.09 | 6595.09 | 6595.09 | 6595.09 | 6595.09 | 6595.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738474 | Equipamiento Y Elec. De Pozo Profundo Para El S.A.P. En La Loc. De Lourdes (Est.De Lourdes), Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0145-15 | 55ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Lourdes (Estación de Lourdes) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6804.27 | 6804.27 | 6804.27 | 6804.27 | 6804.27 | 6804.27 | 6804.27 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738476 | Construccion De Linea De Cond. Y Redes De Dist. Para El S.A.P. En Las Loc. De El Bozo Y El Chupadero, Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0332-15 | 56ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 192422.1 | 191736.41 | 191736.41 | 191736.41 | 191736.41 | 191736.41 | 191736.41 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738477 | Const. De Linea De Cond., Tque. Y Red De Dist. Para El S.A.P. (1era.E.) En La Loc. De Lourdes (Est.De Lourdes), Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0072-15 | 57ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Lourdes (Estación de Lourdes) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 95715.93 | 95715.93 | 95715.93 | 95715.93 | 95715.93 | 95715.93 | 95715.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738479 | Const.,Eq., Pta. En Serv., Est. Y Op. Trans., De La Adec. Y Rehab. De La P.T.A.R., En La Cab. Mpal. De Santa Catarina, Gto. /Ob-204-0229-15 | 58ceagFAFEF16 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 412029.99 | 412029.99 | 412029.99 | 412029.99 | 409841.96 | 409841.96 | 409841.96 | 99.469 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738480 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Del Fraccionamiento Crucero, En La Cab. Mpal. De Silao, Gto. /Ob-202-0099-16 | 59ceagFAFEF16 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1446878.55 | 1446878.55 | 1446878.55 | 1446878.55 | 816279.35 | 816279.35 | 816279.35 | 56.4166 | 0 | Otros | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738484 | Construccion De Redes De Distribucion Para El S.A.P., En La Loc. De Peña Blanca 1, Mpio. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-202-0353-15 | 60ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 67946.2 | 67946.2 | 67946.2 | 67946.2 | 67946.2 | 67946.2 | 67946.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738485 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Prof. Para El S.A.P., En La Loc. De Peña Blanca 1, Mpio. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-202-0354-15 | 61ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 42284.03 | 42284.03 | 42284.03 | 42284.03 | 42284.03 | 42284.03 | 42284.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738488 | Construccion De Redes De Dist. Sector 2 (Areas 1,4,5,6 Y 7) (5ta.E.), En La Cab. Mpal. De Uriangato, Gto. /Ob-204-0346-15 | 62ceagFAFEF16 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 795983.11 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738490 | Construccion Linea De Conduccion, Redes De Distribucion Y Tanque Superficial Loc.Copales, Loma Linda Y La Isla (Fracc.De Copales) Mpio. Valle De Santiago Ob-202-0036-16 | 63ceagFAFEF16 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150626.06 | 196399.65 | 196399.65 | 196399.65 | 150625.75 | 150625.75 | 150625.75 | 76.6935 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738492 | Construccion De Linea De Cond., Redes De Distribucion Y Tanque Superficial En La Loc.De San Cristobal, Mpio. De Valle De Santiago, Gto. /Ob-202-0033-16 | 64ceagFAFEF16 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 173444.79 | 166734.02 | 166734.02 | 166734.02 | 166734.02 | 166734.02 | 166734.02 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738494 | Adecuacion Del Equipamiento De Pozo Profundo En La Loc. De San Cristobal, Mpio. De Valle De Santiago Ob-202-0034-16 | 65ceagFAFEF16 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 72104.33 | 72104.33 | 72104.33 | 72104.33 | 72104.33 | 72104.33 | 72104.33 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738495 | Adecuacion Del Equipamiento De Pozo En Las Loc. De Copales, Loma Linda Y La Isla (Fracc. De Copales, Mpio. De Valle De Santiago, Gto. /Ob-202-0035-16 | 66ceagFAFEF16 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 48918.6 | 48918.6 | 48918.6 | 48918.6 | 48918.6 | 48918.6 | 48918.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738500 | Adecuacion Del Equipamiento De Pozo En La Loc. De San Isidro De Piahayo, Mpio. De Valle De Santiago, Gto. /Ob-202-0037-16 | 67ceagFAFEF16 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Isidro de Pitahayo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 66483.98 | 54811.35 | 54811.35 | 54811.35 | 54811.35 | 54811.35 | 54811.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738502 | Trabajos Diversos P/La Protec. Fisica Y Desinfec. De 15 Fuentes De Abastecimiento De A.P. En El Suroeste Del Edo., En Varias Loc. Y Municipios Del Estado De Gto. /Ob-202-0076-16 | 68ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 190203.91 | 190203.91 | 190203.91 | 190203.91 | 172331.89 | 172331.89 | 172331.89 | 90.6038 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738504 | Trabajos Diversos Para La Protec. Fisica Y Desinfec. De 24 F. De Ab. De Agua Potable En El Norte Del Estado: Doloresh., San Diego De La U., Sta. Catarina Y Victoria, Gto. /Ob-202-0075-16 | 69ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Suspendido | 2016 | 255663.72 | 255663.72 | 255663.72 | 255663.72 | 189828.64 | 189828.64 | 189828.64 | 74.2493 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738507 | Trab. Diversos Para Protec.Fis.Y Desinfec.De 31 Ftes.De Ab.De Agua Pot.En El Sureste Del Edo. (Acambaro, Apaseo El G., Comonfort, Jaral Del P., Jerecuaro, Salvatierra Y Yuriria, Gto. /Ob-202-0077-16 | 70ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 425012.48 | 425012.48 | 425012.48 | 425012.48 | 236325.66 | 236325.66 | 236325.66 | 55.6044 | 0 | Otros | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738848 | Plantel Jerecuaro, Taller De Carpintería,Electricidad Industrial,Preparación De Alimentos Y Bebidas,Soldadura,Tics Básico,Rehabilitación De Espacio Equipamiento Diverso Para Carpintería,Equipamiento | Q2321 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG - SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1088722.35 | 1088722.2 | 1088722.2 | 850250.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido es de equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738876 | Plantel Silao, Robótica,Logística (Montacargas Y Racks),Plástico,Línea De Ensamble Brazo Robot Industrial Tipo Colaborativo,Tarmia De Plastico Apliable, Contenedores De Plastico Tipo R | Q1856 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2249663.4 | 2249663.4 | 2249663.4 | 280078.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738925 | Plantel Victoria, Carpintería,Electricidad Industrial,Soldadura,Preparación De Alimentos Y Bebidas,Pespunte De Calzado,Salud Corporal "Spa" Equipamiento Diverso Para Carpintería,Equipamiento D | Q2319 | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1388266.83 | 1388266.79 | 1388266.79 | 701707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido es de Equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739047 | Rehabilitacion De Cancha De Trinquete De La Unidad Deportiva Norte | CODE-SL-0596-16-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2016 | 364920.33 | 181438.24 | 181438.24 | 181438.24 | 178249.13 | 178249.13 | 178249.13 | 98.2423 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739050 | Prod. Alimenticios Para Los Efectivos Que Participen En Prog. De Seg. (8-F2-2016) | 8-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatio | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 100000 | 111000 | 111000 | 111000 | 90271.38 | 90271.38 | 90271.38 | 81.3256 | 0 | Otros | 35 | 0 | 81.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739062 | Rehabilitacion De Canchas De Fronton De 3.00 (Cancha 1 Y 2) En La Deportiva El Copal | CODE-SL-3323-16-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2016 | 371727.32 | 288684.06 | 288684.06 | 288684.06 | 246614.54 | 246614.54 | 246614.54 | 85.4271 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739069 | Rehabilitacion De Canchas De Fronton De 30 M (Cancha 1, 2, 3) En La Unidad Deportiva Norte | CODE-SL-0596-16-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2016 | 999246.16 | 498732.53 | 498732.53 | 498732.53 | 494538.99 | 494538.99 | 494538.99 | 99.1592 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739109 | Alumbrado Público (9-F2-2016) | 9-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatio | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1900000 | 2062402.75 | 2062402.75 | 2062402.75 | 2057281.7 | 2057281.7 | 2057281.7 | 99.7517 | 0 | Luminaria | 6389 | 0 | 99.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739133 | Plantel San Luis De La Paz, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Máquinas Herramienta,Soldadura,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Preparación De Alimentos Y Bebidas Calibrador Verni | Q2320 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2249918.17 | 2249918.4 | 2249918.4 | 1177562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido corresponde a la meta de equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739151 | Plantel Comonfort, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Máquinas Herramienta,Soldadura,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Tics Básico,Preparación De Alimentos Y Bebidas,Rehabilitación De | Q2325 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2248925.81 | 2248926.01 | 2248926.01 | 1784715.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido es de equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739153 | Pavimentación Camino San Pedro De Los Naranjos A San Nicolás De Los Agustinos (Calle Prolongación Hidalgo A Calle Corregidora) | 1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 97054 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739163 | Rehabilitacion De Modulo De Baños Unidad Deportiva El Copal | CODE-SL-0801-16-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2016 | 285555.91 | 142777.95 | 142777.95 | 142777.95 | 142777.95 | 142777.95 | 142777.95 | 100 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739166 | Equipo De Comunicación (10-F2-2016) | 10-f2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatio | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 16000 | 22000 | 22000 | 22000 | 12992 | 12992 | 12992 | 59.0545 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 59.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739169 | Rehabilitacion De Modulo De Baños Unidad Deportiva Norte | CODE-SL-0338-16-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2016 | 394456.54 | 194885.94 | 194885.94 | 194885.94 | 194885.94 | 194885.94 | 194885.94 | 100 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739174 | Plantel Penjamo, Enmetrología Dimensional,Ajuste De Banco,Máquinas Herramienta,Soldadura,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Preparación De Alimentos Y Bebidas Calibrador Vernier Calibrador | Q2322 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2243382.63 | 2243382.6 | 2243382.6 | 1420715.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido corresponde a la meta de Equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739175 | Rehabilitacion De Cancha De Fronton De 3.60m De La Unidad Deportiva Norte | CODE-SL-0685-16-006 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2016 | 214596.31 | 106474.52 | 106474.52 | 106474.52 | 106474.27 | 106474.27 | 106474.27 | 99.9998 | 0 | Metros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739181 | Plantel Yuriria, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Maquinas Herramienta,Soldadura,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Preparación De Alimentos Y Bebidas Calibrador Vernier Calibrad | Q2324 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2221277.56 | 2221277.4 | 2221277.4 | 1492142.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido corresponde a la meta de Equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739185 | Plantel San Miguel De Allende, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Máquinas Herramienta,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Soldadura,Logística (Montacargas Y Racks) Calibrador Vernie | Q1791 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2129781.4 | 2129781.59 | 2129781.59 | 925680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido corresponde a la meta de equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739191 | Plantel Salvatierra, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Máquinas Herramienta,Soldadura,Electricidad Industrial,Preparación De Alimentos Y Bebidas,Logística (Montacargas Y Racks),Rehabilitación De | Q2326 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2249805.38 | 2249805.61 | 2249805.61 | 881206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido corresponde a la meta de equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739200 | Plantel Apaseo El Grande, Taller Maquinado Cnc,Taller Róboticataller Hidraulica / Neumaticataller Plástico Taller Logistica (Montacargas Y Racks)Kit De Herramientas Para Centro De Maquinado Cnc Okuma | Q2323 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2249851.48 | 2249851.2 | 2249851.2 | 1038571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido corresponde a la meta de equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739214 | Plantel Leon,Maquinado Cnc,Ajuste De Banco,Metrología,Electricidad Industrial,Línea De Ensamble,Soldadura Kit De Herramientas Para Control De Maquinado Cncn Okuma Genos M56ov Y Centro De Torneado Cnc | Q0597 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2065256.46 | 2065256.4 | 2065256.4 | 1914278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido corresponde a la meta de equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739231 | Plantel San Francisco Del Rincon, Metrología Dimensional,Ajuste De Banco,Maquinas Herramienta,Electricidad Industrial,Hidráulica / Neumática,Soldadura Calibrador Vernier Calibrador Vernier Digital | Q1860 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2113689.18 | 2113689 | 2113689 | 1119730.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido corresponde a la meta de Equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739235 | Plantel Villagran, Hidráulica / Neumática,Línea De Ensamble,Logística (Montacargas Y Racks),Plástico,Línea De Ensamble Y Plataforma Banco De Practicas Hidraulicas Y Neumaticas Con Plc Para Control,E | Q0596 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | SEG - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2249568.08 | 2249568 | 2249568 | 967685.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso comprometido corresponde a la meta de Equipamiento. - El recurso comprometido corresponde a la meta de Equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739314 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado, Más 1 Dirección Adosada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., Má | 5. FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 8947714.75 | 8202514.91 | 8202514.91 | 8202514.91 | 4101257.45 | 4101257.45 | 4101257.45 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739347 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Bebedero Y Cisterna" C.C.T. 11djn0094r | 14. FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 570013.73 | 570013.73 | 570013.73 | 570013.73 | 171004.12 | 171004.12 | 171004.12 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739356 | "Construcción De 2 Aulas Adosadas En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Sanitario, Incluye: Microplanta Y Cisterna" | 16. FAFEF 2016 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1208551.68 | 1208551.68 | 1208551.68 | 1208551.68 | 725584.69 | 725584.69 | 725584.69 | 60.0375 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739363 | "Construcción De Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera Y Bebedero" C.C.T. 1djn0624q | 18. FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 363214.53 | 363214.53 | 363214.53 | 363214.53 | 108964.36 | 108964.36 | 108964.36 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739382 | "Construcción De Techado (10.00 X 16.00 Mts) Para Patio Cívico, Incluye Asta Bandera, Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación De Sanitari | 24. FAFEF 2016 | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 889340.55 | 889340.55 | 889340.55 | 889340.55 | 845370.95 | 845370.95 | 845370.95 | 95.0559 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739477 | Plantel Cecyte Loma De San Miguel, Terminacion De Modulo Fci 2014 En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E., Planta Baja Modulo De E | Q2310 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Loma de San Miguel | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1178831.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739479 | 3 Computadoras Laptop Lenovo Ideapad B40-80: Procesador Intel Core I3 5005 U 2.0 Ghz, Memoria Ram 4 Gb, Disco Duro 500 Gb, Pantalla 14" Led Video Graphics 5500 Dvd /- Rw | K0075 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 30867.6 | 30867.6 | 30867.6 | 30867.6 | 30867.6 | 30867.6 | 30867.6 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739487 | 2 Proyectores Infocus 3200 Lumenes Ansi Dlp Xga (1024x768) 4500h Negro In 114x | K0075 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 16878 | 16878 | 16878 | 16878 | 16878 | 16878 | 16878 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739491 | 3 Licencias Open Ms Office Std Gobierno 2016 | K0075 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 16797.96 | 16797.96 | 16797.96 | 16797.96 | 16797.96 | 16797.96 | 16797.96 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739508 | Equipo Para Banda De Guerra | K0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 17399.83 | 17399.83 | 17399.83 | 17399.83 | 17399.83 | 17399.83 | 17399.83 | 100 | 0 | Lote | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739527 | Radios Portatiles Digital Troncalizado Compatibles Con Red De Radiocomunicacion Del Gobierno Del Estado Para Seguridad Publica En Plataforma Tetra, Incluye Bateria Li-Poly Y Cable Interfaz | K0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 1352084.4 | 1352084.4 | 1352084.4 | 1352084.4 | 1352084.4 | 1352084.4 | 1352084.4 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739544 | 2 Camionetas Chevrolet Silverado 1500 Cabina Regular Modelo 2015, Color Blanco, 2 Puertas, 6 Cilindros, Capacidad 3 Pasajeros | K0303 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 696000 | 700492.97 | 700492.97 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 99.3586 | 0 | Vehículos | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739559 | Calentadores Solares De Acero Inoxidable 304-2b (Grado Alimenticio) De 410 Lts. Nominales, Marca Sisolar | K1103 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 136734.07 | 136734 | 136734 | 136734 | 136734 | 136734 | 136734 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739567 | Plantel Cecyte Abasolo, Modulo De Escaleras Y Obra Exterior.,Terminacion Del Modulo Fci 2015 En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado | Q2310 | Guanajuato | Abasolo | El Tule | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1320203.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: No se realizaron pagos durante 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739596 | Plantel Cecyte Comonfort, Terminacion De Modulo Fci 2014 En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 4 Aulas De 2.5 E.E. , Con Modulo De Es | Q2310 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1169701.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739688 | Plantel Cecyte Leon, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E. ,Planta Baja Sala De Usos Multiples 5 E.E., N | Q2310 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 2367188.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016, / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739723 | Plantel Cecyte Jerecuaro, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E., ,Planta Baja Sala De Usos Multiples De | Q2310 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2624422.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739750 | Plantel Cecyte Apaseo El Alto, Const. De 1 Mod. En Sistema Tradicional En U-2c Con Cimentación De Concreto Armado P.A. 3 Aulas 2.5 E.E., ,P.B. Laboratorio Poli Funcional De 5 E.E., Mod. De Sanitario, | Q2310 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2493796.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739810 | Plantel Cecyte San Rafael Villaseñor Penjamo, Terminacion De Modulo Fci 2014 En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E.,Planta Baja Sa | Q2310 | Guanajuato | Pénjamo | San Rafael de Villaseñor | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1797872.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739833 | Plantel Cecyte Catalan Del Refugio, Sd De La Union, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Espacios Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E.,Plant | Q2310 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Catalán del Refugio (Catalanes) | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3525000 | 3525000 | 3525000 | 3269574.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739872 | Plantel Cecyte Pueblo Nuevo, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E.,Planta Sala De Usos Multiples 5 E.E., | Q2310 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2390486.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300739888 | Plantel Cecyte Valle De Santiago, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 2 Aulas 2.5 E.E.,Planta Baja Espacio Administrativo | Q2310 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 1041174.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300740481 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Atención Y Protección A Visitantes (Capta) | Q1896 PRODERMAGICO 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Miguel de Allende | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 13000000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: OBRA EN EJECUCION RECURSO FEDERAL AGOTADO, RECURSO POR PAGAR ESTADO - MUNICIPIO / Física: OBRA EN EJECUCION RECURSO FEDERAL AGOTADO, RECURSO POR PAGAR ESTADO - MUNICIPIO / Registro: En revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300740515 | Complejo Escuela Modelo 5a Etapa | Q0349 PRODERMAGICO 2016 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Guanajuato | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN EJECUCION RECURSO FEDERAL AGOTADO, RECURSO POR PAGAR CONCURRENCIA ESTADO - MUNICIPIO / Física: OBRA EN EJECUCION RECURSO FEDERAL AGOTADO, RECURSO POR PAGAR CONCURRENCIA ESTADO - MUNICIPIO / Registro: En revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300740571 | Proyecto De Profesionalización Y Certificación De Calidad Turística | Q0343 PRODERMAGICO 2016 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2994934.33 | 2994934.33 | 2994934.33 | 99.8311 | 0 | Otros | 5157 | 0 | 100 | Financiera: ACCIONES CONCLUÍDAS, PAGOS EN TRAMITE Y PENDIENTE PAGO 1 AL MILLAR / Física: ACCIONES CONCLUÍDAS, PAGOS EN TRAMITE Y PENDIENTE PAGO 1 AL MILLAR / Registro: En revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300740848 | Megaparque En Cabecera Municipal (Rehabilitación De Áreas Deportivas En Parque Bicentenario), En Dolores Hidalgo, C.I.N. | - | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2599999.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300740856 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol 7 En Parque Deportivo "El Tolento" | - | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Penjamo | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2772000 | 1842005.44 | 1842005.44 | 1842005.44 | 65.7859 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300740980 | Rehabilitación De La Calzada Miguel Hidalgo | 3233485 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11990340.88 | 11978350.54 | 11978350.54 | 11978350.54 | 905925.15 | 905925.15 | 905925.15 | 7.563 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741014 | Rehabilitación De La Av. Prolongación 5 De Mayo, Segunda Etapa | 3233545 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 23747837.87 | 23724090.03 | 23724090.03 | 23724090.03 | 7935659.15 | 7935659.15 | 7935659.15 | 33.4498 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741042 | Construción Del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa | 3233605 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 23049907.79 | 23026857.88 | 23026857.88 | 23026857.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741097 | Estudio De Pre Inversión De Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal Para La Zona Metropolitana De La Ciudad De León | 20162502 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1125271.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741166 | Estudios Técnicos Para El Sistema De Manejo Integral De Residuos Sólidos Para La Zona Metropolitana De La Ciudad De León | 20163101 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1598400 | 1598400 | 1564196.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741211 | Proyecto Ejecutivo De Modernización Del Libramiento Sur, Primera Etapa | 3234325 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1482860.52 | 1481377.66 | 1481377.66 | 1475831 | 354413 | 354413 | 354413 | 23.9246 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741245 | Construción Del Eje Metropolitano León-Silao, Tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz A E.C. Loza De Los Padres | 20162001 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 228584307.08 | 228355722.77 | 228355722.77 | 228355722.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741336 | Programa Parcial De Ordenamiento Territorial Y Urbano De Colonias Nuevo México, San Antonio Texas En La Zona Metropolitana De La Ciudad De León | 3234085 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 999000 | 999000 | 998562.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741360 | Rehabilitación Del Boulevard 5 De Mayo, Primera Etapa | 3233305 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4250000 | 4245750 | 4245750 | 4245750 | 1176834 | 1176834 | 1176834 | 27.7179 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741376 | Rehabilitación De La Carretera Libramiento Sur De Moroléon, Primera Etapa | 20162101 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11151426 | 11140274.57 | 11140274.57 | 11140274.57 | 4813752 | 4813752 | 4813752 | 43.2104 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741400 | Rehabilitación De La Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa | 3233365 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10988292.24 | 2718388 | 2718388 | 2718388 | 24.7374 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741424 | Programa Integral De Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa | 20162102 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1297301.44 | 472845 | 472845 | 472845 | 31.5546 | 0 | Otros | 0 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741438 | Estudio De Operación Y Administración Del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitano | 20162103 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799200 | 799200 | 778795.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741452 | Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente) | 3233245 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9789715.99 | 9779926.27 | 9779926.27 | 9776942.48 | 2618099.21 | 2618099.21 | 2618099.21 | 26.7701 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741464 | Estudio Técnico Justificativo De La Ubicación De Un Centro Integral De Manejo De Residuos Sólidos Para La Zona Metropolitana Laja-Bajío | 3234385 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 973318.01 | 972344.7 | 972344.7 | 972344.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741499 | Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Blvd. Hermenegildo Bustos | 3234265 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 599971.97 | 599372 | 599372 | 599372 | 330720.6 | 330720.6 | 330720.6 | 55.1779 | 0 | Otros | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741513 | Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Blvd. Independencia | 3234205 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 449717.72 | 449268 | 449268 | 449268 | 311190.6 | 311190.6 | 311190.6 | 69.2661 | 0 | Otros | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741624 | Modernización De La Unidad Deportiva En Cabecera Municipal De Abasolo, Primera Etapa. | 3089444 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 11868000 | 11868000 | 11867996.03 | 3475862.51 | 3475862.51 | 3475862.51 | 29.2877 | 0 | Metros Cuadrados | 5150 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300741675 | Construcción De Polideportivo Valle De Los Naranjos, Municipio De Celaya, Gto. | 2641310 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15006000.11 | 14840934.11 | 14840934.11 | 14840934.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1588 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300742594 | Rehabilitacion Del Estadio Municipal Con Pasto Sintetico | 2973020 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Tepetate | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4940229.44 | 2322940.94 | 2322940.94 | 2322940.94 | 46.9755 | 0 | Metros Cuadrados | 9410 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300742621 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Santo Tomás De Huatzindeo, Salvatierra. | - | Guanajuato | Salvatierra | Santo Tomás Huatzindeo | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Salvatierra | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4470000 | 4470000 | 4470000 | 4458124.75 | 1340566.43 | 1340566.43 | 1340566.43 | 29.9903 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300742627 | Construcción De Alberca Semiolimpica En La Unidad Deportiva Sur, Cabecera Municipal, Salvatierra, Guanajuato. | - | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Salvatierra | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10725000 | 10725000 | 10725000 | 10108693.66 | 10725 | 10725 | 10725 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 620 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300742797 | Trotapista Con Islas De Activación Física 2da. Etapa (Blvd. Ponciano Vega) | - | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Moroleón | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4988924.15 | 2496962.08 | 2496962.08 | 2496962.08 | 49.9392 | 0 | Metros Cuadrados | 13500 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300742805 | Construcción De Cancha Ii De Fut Bol 7 En Deportiva Camino Real, En San Felipe | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2599958.37 | 1232854.65 | 1232854.65 | 1232854.65 | 47.4175 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300742813 | Techado De Gradas De Pista De Atletismo En Unidad Deportiva Sur De Cortazar, Primera Etapa | - | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2599999.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300742820 | Cancha De Futbol Americano Bandera En La Unidad Deportiva En Purísima Del Rincón | - | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2489925.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744044 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Lic. Carlos Cortes Orozco, Cct11dpr0571s | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1142280 | 1064228 | 1064228 | 1064228 | 319268 | 319268 | 319268 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 0 | 0 | Financiera: 2016-152 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744047 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Ignacio B. Pamplona, Cct11dpr1275y | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | La Ordeña | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 539129 | 513777 | 513777 | 513777 | 154133 | 154133 | 154133 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: 2016-139 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744050 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna", En La Esc.20 De Noviembre, Cct11dpr1577t | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | Chamacua | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1127117 | 1047091 | 1047091 | 1047091 | 523546 | 523546 | 523546 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: 2016-135 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744055 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Benito Juárez, Cct11dpr0829z | Q2064 | Guanajuato | Abasolo | La Joya de Calvillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1049198 | 999996 | 999996 | 999996 | 299999 | 299999 | 299999 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-176 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744062 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna", En La Esc.Guatimurac, Cct11des0059v | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1194773 | 1143813 | 1143813 | 1143813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 456 | 0 | 0 | Financiera: 2016-153 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744067 | "Construcción De Cancha De Prácticas, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General, Incluye Obra Exterior", En La Esc. Aurora Jiménez Alderete,Cct11dpr3399u | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2122875 | 1967254 | 1967254 | 1967254 | 590176 | 590176 | 590176 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 28 | Financiera: 2D2-2016-201 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744077 | "Rehabilitación Y Mantenimiento General, Incluye Obra Exterior", En La Esc.Félix C. Vera, Cct11djn0034c | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1902996 | 1629349 | 1629349 | 1629349 | 488804 | 488804 | 488804 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 63 | Financiera: 2016-178 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744098 | "Const.Barda Perimetral Con Ciment.Mampostería, Más Rehab.Y Mant.Gral. Incluye Cisterna", En La Esc.Juan Escutia, Cct11dpr3364e | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1890197 | 1684180 | 1684180 | 1684180 | 505254 | 505254 | 505254 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-178 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744101 | "Const.Cancha De Prácticas, Más Rehab.Y Mant. Incluye Cisterna Y Microplanta",En La Esc.Secundaria Tecnica Num. 24, Cct11dst0024y | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2079032 | 1796919 | 1796919 | 1796919 | 539076 | 539076 | 539076 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 20 | Financiera: 1D2-2016-201 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744103 | "Rehabilitación Y Mantenimiento "En La Esc.General Ignacio Zaragoza, Cct11dpr0604t | Q20564 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1129191 | 1085626 | 1085626 | 1085626 | 325688 | 325688 | 325688 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2016-198 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744109 | "Construcción De Techado (10.00 X 16.80 Mts.) Para Patio Cívico, Incluye Obra Exterior", En La Esc.Enrique Rebsamen, Cct11ejn0262w | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 630917 | 604200 | 604200 | 604200 | 181260 | 181260 | 181260 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-253 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744123 | "Const.Techado (10.00 X 12.00 Mts.) Para Patio Cívico" En El Jardín De Niños Juan Jacobo Rosseau Con C.C.T. 11djn0702d | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 307524 | 295695 | 295695 | 295695 | 88709 | 88709 | 88709 | 30.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-253 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744132 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incuye Cisterna Pluvial". Esc. Vicente Guerrero. C.C.T. 11epr0014e | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1122924 | 1056133 | 1056133 | 1056133 | 316840 | 316840 | 316840 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 427 | 0 | 0 | Financiera: 2016-316 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744133 | "Const.Patio Cívico, Incluye Asta Bandera; Más Barda Perim.Ciment.De Concreto Armado; Más Enmallado Perim.",En La Esc.Telesecundaria N°. 68,Cct11etv0058a | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1128245 | 1045037 | 1045037 | 1045037 | 313511 | 313511 | 313511 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 0 | Financiera: 2016-182 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744134 | Cecyte Huanimaro-Construccion De Barda Perimetral. Construcción De Barda Perimetral. | Q2310 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 562500 | 562500 | 562500 | 562170.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744138 | "Const.Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant., Incluye: Microplanta", En La Esc. Telesecundaria Num. 553, Cct11etv0552b | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1693049 | 1592412 | 1592412 | 1592412 | 477724 | 477724 | 477724 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-186 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744142 | "Const.Patio Cívico, Más Rehab.Y Mant., Incluye Asta Bandera. Cisterna Pluvial", En La Esc.Benito Juarez,Cct11dpr0658x | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1049866 | 923374 | 923374 | 923374 | 277012 | 277012 | 277012 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 0 | Financiera: 2016-226 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744145 | "Rehabilitaciòn Y Mantenimiento General", En La Esc. Mariano Matamoros, Cct11dpr1690m | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 690238 | 638040 | 638040 | 638040 | 319020 | 319020 | 319020 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-134 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744146 | Cecyte Celaya-Construccion De Barda Perimetral | Q2310 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 717516.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744148 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Telesecundaria Num. 69, Cct.11etv0061o | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875775 | 831764 | 831764 | 831764 | 415882 | 415882 | 415882 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-134 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744151 | Construcción Del Acceso Y Equipamiento Del Forúm Deportivo Sede Marfil, Campus Guanajuato De La Universidad De Guanajuato, En El Estado De Guanajuato. | Q0654 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4355 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744153 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. 12 De Octubre. C.C.T. 11djn2584t | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 970028 | 932720 | 932720 | 932720 | 279816 | 279816 | 279816 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-318 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744156 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Juan Enrique Pestalozzi, C.C.T.11ejn0044i | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 384141 | 369367 | 369367 | 369367 | 110810 | 110810 | 110810 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-318 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744159 | "Rehabilitación Y Mantenimiento General", En La Esc.Precursores Del Agrarismo, Cct11dpr0981v | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1088276 | 1049498 | 1049498 | 1049498 | 314849 | 314849 | 314849 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-133 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744160 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Francisco Villa. C.C.T. 11dpr1117i | Q2064 | Guanajuato | Ocampo | Cabras de Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 997615 | 957472 | 957472 | 957472 | 287242 | 287242 | 287242 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: 2016-304 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744162 | "Const1 Mód.Sist.Tradic.En Estructura U-2c; En Planta Alta, Conf.Por: 1 A.Aislada De 2.0 E.E., Más Comp.Mód.Esc.2 A.Ados. 2.0 E.E.,En La Esc.Lic. Victor Jose Lizardi,Cct11epr0038o | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2413346 | 2354446 | 2354446 | 2354446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 831 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-186 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744163 | "Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.José Vasconcelos, Cct11dpr0945q | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199871 | 1046794 | 1046794 | 1046794 | 314038 | 314038 | 314038 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 0 | Financiera: 2016-165 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744164 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Justo Sierra. C.C.T. 11dpr1122u. | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Quesera de Cortés | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 636521 | 610243 | 610243 | 610243 | 183073 | 183073 | 183073 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 0 | Financiera: 2016-305 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744168 | "Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, Más Barda Perim.Con Ciment.De Mampostería",En La Esc.Telesecundaria Num. 261, Cct11etv0253d | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Coachiti | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999966 | 948525 | 948525 | 948525 | 284558 | 284558 | 284558 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 25 | Financiera: 2016-234 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744169 | "Const.1 A.Usos Múltip.De 3.0 E.E. En Estructura U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Obra Exterior", En La Esc.Telesecundaria Num. 262, Cct11etv0254c | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999772 | 942891 | 942891 | 942891 | 282867 | 282867 | 282867 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 0 | Financiera: 2016-239 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744170 | "Construcción De Cocina, Más Comedor De 2.0 E.E. Todo Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna". Esc. Miliano Zapata. C.C.T. 11dpr1121v | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Rancho Seco de Barajas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1092472 | 1035630 | 1035630 | 1035630 | 310689 | 310689 | 310689 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: 2016-283 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744172 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye Microplanta" En El Jardín De Niños "Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye Microplanta". Esc. Leona Vicario. C.C.T. 11djn0378x | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1127378 | 1064866 | 1064866 | 1064866 | 319460 | 319460 | 319460 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 0 | Financiera: 2016-274 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744173 | "Const.Barda Perimetral Con Ciment.Mampost., Incluye Pórtico De Acceso; Más Rehab. Y Mant.", En La Esc.Telesecundaria Núm. 559 , Cct11etv0560k | Q2064 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1447291 | 1391626 | 1391626 | 1391626 | 417488 | 417488 | 417488 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 0 | Financiera: 2016-267 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744175 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", Esc. Vicente Guerrero. C.C.T. 11dpr1801a | Q2064 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1159805 | 1114503 | 1114503 | 1114503 | 334351 | 334351 | 334351 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 0 | Financiera: 2016-280 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744181 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incuye: Obra Exterior Y Complementaria". Esc. Ignacio M. Altamirano. C.C.T. 11epr0248t | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Toro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1137799 | 1042905 | 1042905 | 1042905 | 312872 | 312872 | 312872 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 0 | Financiera: 2016-315 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744187 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incuye: Obra Exterior Y Complementaria". Esc. Lic. Benito Juárez. C.C.T. 11epr0247u | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Tecolote | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 925745 | 876613 | 876613 | 876613 | 262984 | 262984 | 262984 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-298 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744190 | "Construcción De 1 Techado De (21.4 X 34.50 Mts), Para Cancha De Usos Múltiples". Esc. Dr. Agustín Medrano. C.C.T. 11epr0241z | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199892 | 1117866 | 1117866 | 1117866 | 335360 | 335360 | 335360 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 0 | Financiera: 2016-313 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744192 | "Construcción De Barda Perimetral Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior". Esc. Maestro Fortino López Robles. C.C.T. 11ees0005q | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 610961 | 564822 | 564822 | 564822 | 169447 | 169447 | 169447 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 660 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-299 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744198 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Complementaria". Esc. Ovidio Decroly. C.C.T. 11djn1019r | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Potrerillos (Guanajal) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 448494 | 420318 | 420318 | 420318 | 126095 | 126095 | 126095 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-298 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744203 | "Constr. De 1 Serv. Sanitario Rural Aislado, En Sist. Tradicional Con Cimentación De Concr. Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incl. Obra Complementaria" Esc. Helen Keller. C.C.T. 11djn2800s | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Ángel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 699563 | 606559 | 606559 | 606559 | 181968 | 181968 | 181968 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-299 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744209 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Complementaria". Esc. Francisco Bedia Liceaga. C.C.T. 11ejn0191s | Q2064 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1194688 | 1142237 | 1142237 | 1142237 | 342671 | 342671 | 342671 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 0 | 0 | Financiera: 2016-285 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744212 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Miguel Hidalgo. C.C.T. 11dpr0904q | Q22064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 998926 | 913481 | 913481 | 913481 | 274044 | 274044 | 274044 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 787 | 0 | 0 | Financiera: 2016-270 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744214 | "Constr. De 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E. En Sist, Trad. En Estruc. U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Sanitario". Esc. Entro Escolar Pemex Núm. 2. C.C.T. 11epr0260o | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1035874 | 978969 | 978969 | 978969 | 293691 | 293691 | 293691 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 0 | 0 | Financiera: 2016-284 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744217 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Más Rehabilitación Y Mantenimiento; Incluye Pórtico De Accesso". Esc. Ruben Dario. C.C.T. 11djn0750n. | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | El Nacimiento | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1194699 | 1148749 | 1148749 | 1148749 | 344625 | 344625 | 344625 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: 2016-294 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744221 | "Rehabilitación Y Mantenimiento General". Esc. Laureana W. González . C.C.T. 11djn0511n | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 161591 | 155376 | 155376 | 155376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: 2016-291 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744223 | Plantel Cecyte El Capulin, Primera Etapa Del Taller De Produccion Industrial Y Obra Exterior. Primera Etapa Del Taller De Produccion Industrial Y Obra Exterior. | Q2310 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1762500 | 1762500 | 1762500 | 1597134.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: NO HUBO PAGOS DURANTE 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744224 | Constr. De 1 Aula De Usos Múlt. (8x8) De 2.0 E.E., En Sist. Tradic. En Estruc U-1c Con Ciment. De Concr Arma., Más Patio Cívico, Más Rehabili Y Mant. Esc. Mtra Elena Torres Cuellar. C.C.T. 11ejn0292q | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1485476 | 1428342 | 1428342 | 1428342 | 428503 | 428503 | 428503 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 0 | Financiera: 2016-295 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744227 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Emperador Cuauhtemoc. C.C.T. 11epr0269f. | Q2064 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199567 | 1127762 | 1127762 | 1127762 | 338329 | 338329 | 338329 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 0 | 0 | Financiera: 2016-292 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744228 | "Construcción De Barda Perimetral, Incluye Pórtico De Acceso Y Obra Exterior". Esc. Telesecundaria 129. C.C.T. 11etv0115b | Q2064 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 999727 | 943463 | 943463 | 943463 | 283039 | 283039 | 283039 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 425 | 0 | 0 | Financiera: 2016-287 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744229 | "Construcción De 1 Cocina Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna". Esc. Vicente Guerrero. C.C.T. 11dpr2669q | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 691084 | 640577 | 640577 | 640577 | 192173 | 192173 | 192173 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: 2016-279 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744231 | "Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples", En La Esc.Benito Juarez, Cct11dpr1239t | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 719990 | 691141 | 691141 | 691141 | 207342 | 207342 | 207342 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 429 | 0 | 95 | Financiera: 2016-136 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744232 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Primera Etapa". Esc. Dr. Vicente Frausto Alcaraz. C.C.T. 11ees0035k | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199991 | 1146115 | 1146115 | 1146115 | 343835 | 343835 | 343835 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1124 | 0 | 0 | Financiera: 2016-281 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744233 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Otilio E. Montaño, Cct11des0071q | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1159063 | 998047 | 998047 | 998047 | 299414 | 299414 | 299414 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 904 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-142 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744234 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna". Esc. Diego Rivera. C.C.T. 11etv0345u. | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | La Muralla del Cadillal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1042204 | 938597 | 938597 | 938597 | 281579 | 281579 | 281579 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: 2016-303 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744235 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Emiliano Zapata, Cct11dpr1973t | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1126232 | 1006315 | 1006315 | 1006315 | 301894 | 301894 | 301894 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-142 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744237 | "Const.De Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento: Incluye Obra Exterior", En La Esc.Jaime Torres Bodet, Cct11djn0414l | Q2064 | Guanajuato | Celaya | La Laja | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 936741 | 880150 | 880150 | 880150 | 264045 | 264045 | 264045 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-133 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744239 | "Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-1c, Con Ciment.Concreto Armado, Conf.Por: 1 Dir. Aisl.2.0 E.E., Más 1 A.Usos Múlt.Ados.4.0 E., En La Esc.Telesecundaria # 31, Cct11etv0013e | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1505406 | 1390911 | 1390911 | 1390911 | 417273 | 417273 | 417273 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-158 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744240 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Asta Bandera", En La Esc.Ignacio Allende, Cct11dpr0700w | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Espinoza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1574302 | 1423745 | 1423745 | 1423745 | 427123 | 427123 | 427123 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 616 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-158 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744244 | "Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c, Ciment.Concreto Armado; En P.Baja, Conf.Por: 1 Mód.Esc.Aislado De 1.0 E.E., Más 1 Lab.En La Esc.José María Morelos Y Pavón, Cct11des0107o | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 4530859 | 4364146 | 4364146 | 4364146 | 1309244 | 1309244 | 1309244 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 12963 | 0 | 15 | Financiera: 2016-204 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744246 | "Const.Barda Perimetral Con Ciment.Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant.", En La Esc.Telesecundaria Num. 75, Cct11etv0066j | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Segunda Fracción de Crespo (Alto del Parral) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2049957 | 1958356 | 1958356 | 1958356 | 587507 | 587507 | 587507 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 293 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-218 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744248 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Club De Leones No.1, Cct11dpr1616e | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199883 | 2070233 | 2070233 | 2070233 | 621070 | 621070 | 621070 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 0 | 0 | Financiera: 2016-246 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744251 | "Const.De Patio Cívico Incluye Asta Bandera, Más Rehab.Y Mantenimiento General", En La Esc.Jose Ma Morelos Y Pavon, Cct11djn0024w | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 909828 | 874144 | 874144 | 874144 | 262243 | 262243 | 262243 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: 2016-233 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744254 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.24 De Febrero, Cct11dpr2766s | Q2064 | Guanajuato | Celaya | San José de Mendoza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 839541 | 788411 | 788411 | 788411 | 236523 | 236523 | 236523 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2016-224 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744326 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa". Esc. Justo Sierra. C.C.T. 11epr0288u | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 822271 | 787535 | 787535 | 787535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 688 | 0 | 0 | Financiera: 2016-314 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744330 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna". Esc. Rafael Ramirez. C.C.T. 11dpr3579e. | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 759136 | 729797 | 729797 | 729797 | 218939 | 218939 | 218939 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 481 | 0 | 0 | Financiera: 2016-323 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744333 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Lic. Federico Medrano. C.C.T. 11epr0402w | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 565511 | 543760 | 543760 | 543760 | 163128 | 163128 | 163128 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 428 | 0 | 0 | Financiera: 2016-312 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744336 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Complementaria". Esc. Lázaro Cardenas. C.C.T. 11dpr0238n. | Q2064 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 800245 | 768559 | 768559 | 768559 | 239791 | 239791 | 239791 | 31.2001 | 0 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 0 | Financiera: 2016-286 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744340 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Complementaria". Esc. Lázaro Cárdenas. C.C.T. 11djn2478j | Q2064 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 515876 | 490248 | 490248 | 490248 | 147074 | 147074 | 147074 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 0 | Financiera: 2016-271 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744343 | "1er Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Telesecundaria No. 165. C.C.T. 11etv0160o. | Q2064 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1192375 | 1140148 | 1140148 | 1140148 | 342045 | 342045 | 342045 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 0 | Financiera: 2016-319 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744347 | "Rehabilitación Y Mantenimiento ". Esc. Ignacio Allende. C.C.T. 11dpr1886y | Q2064 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1134903 | 1090888 | 1090888 | 1090888 | 327266 | 327266 | 327266 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 0 | Financiera: INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/PU/AD/FED/2016-321 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744348 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Melchor Ocampo. C.C.T. 11dpr0316a | Q2064 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1142558 | 1096421 | 1096421 | 1096421 | 328926 | 328926 | 328926 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 352 | 0 | 0 | Financiera: INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/PU/AD/FED/2016-307 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744352 | Constr. De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 2.0 E.E. (8.0x8.0 Mts) En Sist. Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Ignacio Manuel Altamirano. C.C.T. 11etv0523g | Q2064 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1151253 | 1105816 | 1105816 | 1105816 | 331745 | 331745 | 331745 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: 2016-282 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744353 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Gregorio Torres Quintero. C.C.T. 11djn2428b | Q2064 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1072651 | 1029939 | 1029939 | 1029939 | 308982 | 308982 | 308982 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 0 | Financiera: 2016-269 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744354 | "Constr. En Planta Alta De 1 Aula De 2.0 E.E En Sist. Tradicional En Estr. U-2c Más Complemento De Módulo De Escalera, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Independencia. C.C.T. 11epr0307s | Q2064 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1132048 | 1088508 | 1088508 | 1088508 | 326552 | 326552 | 326552 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: 2016-320 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744355 | "Construcción De Barda Perimetral, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Inclute Obra Complementaria". Esc. Miguel Hidalgo Y Costilla. C.C.T. 11djn0258k | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | Terminado | 2016 | 1196547 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744356 | "Construcción De 1 Dirección Aislada De 3.0 E.E. En Estructura U-1c En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado". Esc. Bicentenario De La Independencia. C.C.T. 11des0111a. | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 831362 | 798656 | 798656 | 798656 | 239597 | 239597 | 239597 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1074 | 0 | 0 | Financiera: 2016-272 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744357 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Everarda Romero Arenas. C.C.T. 11epr0308r | Q2064 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1265586 | 1209545 | 1209545 | 1209545 | 362864 | 362864 | 362864 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 752 | 0 | 0 | Financiera: 2016-296 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744359 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa". Esc. Benito Juarez. C.C.T. 11dpr1366p | Q2064 | Guanajuato | Silao | Noria de Sopeña (Los Hernández) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999440 | 958618 | 958618 | 958618 | 287585 | 287585 | 287585 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 469 | 0 | 0 | Financiera: 2016-302 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744360 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye Obra Exterior". Esc. Lic. Benito Juárez. C.C.T. 11dpr0791d | Q2064 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Apartadero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1269300 | 1169454 | 1169454 | 1169454 | 350836 | 350836 | 350836 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: 2016-268 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744361 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Club De Leones. C.C.T. 11epr0597z | Q2064 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1158982 | 1114406 | 1114406 | 1114406 | 334322 | 334322 | 334322 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 441 | 0 | 0 | Financiera: 2016-310 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744362 | Constr. De 1 Aula De Usos Múlt. Ais. De 2.0 E.E. (8.00 X 8.00 Mts) En Sist. Trad. En Estruc. U-1c Con Ciment. De Concr. Armado, Esc. Centro De Aten. Múl. Bicentenario "Leona Vicario. C.C.T. 11dml0047f | Q2064 | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1207468 | 1161026 | 1161026 | 1161026 | 348308 | 348308 | 348308 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: 2016-290 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744364 | "Constr. De 1 Serv. Sanitario Alterno En Sist. Tradicional Con Cimentación De Concr. Armado, Incluye Cisterna: Más Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa". Esc. Benito Juarez. C.C.T. 11dpr0493e | Q2064 | Guanajuato | Villagrán | El Chinaco (El Pujido) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199721 | 1152252 | 1152252 | 1152252 | 345676 | 345676 | 345676 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 0 | Financiera: 2016-277 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744365 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Jesus Romero Flores. C.C.T. 11djn3383c | Q2064 | Guanajuato | Yuriria | Laguna Prieta | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1138855 | 1095053 | 1095053 | 1095053 | 328516 | 328516 | 328516 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: 2016-301 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744390 | "Const.1 A.Usaer Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.Concreto Armado Más Rehab.Y Mant.", En La Esc.Francisco Gonzalez Bocanegra,Cct11dpr2144m | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1144007 | 896083 | 896083 | 896083 | 268825 | 268825 | 268825 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-145 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744393 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Miguel Hidalgo, Cct11dpr1956c | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999995 | 944121 | 944121 | 944121 | 283236 | 283236 | 283236 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 0 | Financiera: 2016-225 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744396 | "Const.1 Techado 15 X 28m Para Cancha De Práct.Con Ciment.Concreto Armando, Más Rehab.De Cancha", En La Esc.Cuauhtémoc, Cct11epr0075s | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999922 | 961010 | 961010 | 961010 | 263730 | 263730 | 263730 | 27.443 | 0 | Metros Cuadrados | 577 | 0 | 78 | Financiera: 2016-258 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744398 | "Construcción De Barda Perimetral, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Benito Juarez, Cct11etv0071v | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 699166 | 672015 | 672015 | 672015 | 201605 | 201605 | 201605 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 0 | Financiera: 2016-257 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744402 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Vicente Guerrero, Cct11dpr1954e | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Palmillas de San Juan | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 798745 | 717377 | 717377 | 717377 | 215213 | 215213 | 215213 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 0 | Financiera: 2016-221 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744405 | "Construcción De Techado (20.0 X 30.0 Mts) Para Cancha De Usos Múltiples", En La Esc.Telesecundaria Num. 264, Cct11etv0258z | Q2064 | Guanajuato | Cortazar | De Parral | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999946 | 9457278 | 9457278 | 9457278 | 472864 | 472864 | 472864 | 5 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 10 | Financiera: 2016-168 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744407 | "Const.Barda Perimetral Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso", En La Esc.Yahhiu Degno, Cct11djn4357l | Q2064 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 959606 | 911015 | 911015 | 911015 | 273304 | 273304 | 273304 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 0 | Financiera: 2016-161 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744410 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación De Patio Cívico", En La Esc.Telesecundaria N° 266, Cct11etv0256a | Q2064 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1106733 | 1060074 | 1060074 | 1060074 | 298514 | 298514 | 298514 | 28.1597 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 50 | Financiera: 2016-196 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744413 | "Const.1 S.S.Dir.Aisl.(6.00x8.00 Mts) En Sist.Tradic.Ciment.De Concreto Armado, Incluye: Rehab.Y Mant.", En La Esc.Francisco I. Madero, Cct11dpr1694i | Q2064 | Guanajuato | Cortazar | De Parral | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1860553 | 1776111 | 1776111 | 1776111 | 532833 | 532833 | 532833 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 34 | Financiera: 2D2-2016-218 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744521 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.José Ma. Morelos Y Pavón, Cct11ejn0270e | Q2064 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1053050 | 970957 | 970957 | 970957 | 291287 | 291287 | 291287 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-135 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744524 | "Const.Barda Perim.Ciment.Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant.Más Patio Cív., Incluye: Asta Bandera, O.Ext.Y Microp.", En La Esc.Telesecundaria #984, Cct11etv0984q | Q2064 | Guanajuato | Cuerámaro | Puerta de la Reserva | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1178428 | 1125536 | 1125536 | 1125536 | 337661 | 337661 | 337661 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 0 | Financiera: 2016-162 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744869 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Jaime Torres Bodet. C.C.T. 11djn2767a | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1118311 | 987438 | 987438 | 987438 | 296231 | 296231 | 296231 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-154 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744872 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna". Esc. Niños Heroes. C.C.T. 11epr0150i | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 983765 | 912893 | 912893 | 912893 | 273868 | 273868 | 273868 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 746 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-154 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744877 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Microplanta Más Rehabilitación De Aulas". Esc. Vicente Guerrero. C.C.T. 11dpr1503b | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1003255 | 839927 | 839927 | 839927 | 251978 | 251978 | 251978 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-152 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744881 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Construcción De Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera Y Cisterna". Esc. Citlali. C.C.T. 11djn2606o | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 661684 | 608310 | 608310 | 608310 | 182493 | 182493 | 182493 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 35 | Financiera: 2016-137 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744889 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Lazaro Cardenas. C.C.T. 11dpr0123m | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe Villa Cárdenas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 613505 | 526594 | 526594 | 526594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: 2016-138 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744891 | "Const.Patio Cívico, Incluye Asta Bandera, Más Rehab.Y Mant.Incluye Bebedero" En La Esc.Estefania Castañeda C.C.T. 11djn0348c | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | Terminado | 2016 | 43937 | 19275 | 19275 | 19275 | 19275 | 19275 | 19275 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: 2015-400 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744894 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Ciementación De Concreto Armado". Esc. Técnica No. 32. C.C.T. 11dst0032g | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1047748 | 925276 | 925276 | 925276 | 462638 | 462638 | 462638 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1723 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-143 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744896 | "Constr. De 1 Serv. Sanitario De 2.0 E.E. En Sist. Trad. En Estruc. U-1c Con Ciment. De Concr. Armado, Incluye: Cisterna, Más Rehabilitación De Serv. Sani.", Esc. Técnica N° 51. C.C.T. 11dst0074f | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1150906 | 1027117 | 1027117 | 1027117 | 513559 | 513559 | 513559 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1674 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-143 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744902 | Constr. De 1 Serv. Sani. Con Dir. Aislado (6.00x8.00 Mts) En Sist. Trad. Con Ciment. De Concr. Arm., Inc. Cisterna, Más Rehabilitación Y Mant.. Esc. Sor Juana Ines De La Cruz. C.C.T. 11djn0556j | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Hacienda de Márquez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000596 | 867283 | 867283 | 867283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-199 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744908 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Pablo Freire. C.C.T. 11djn1101r | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 870073 | 826878 | 826878 | 826878 | 248063 | 248063 | 248063 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 70 | Financiera: 2D2-2016-199 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744913 | "Rehab.Y Mantenim. Más Const.Techado (10.00 X 20.00 Mts.) Para Patio Cívico, Incluye O.Exterior", En La Esc.Lázaro Cárdenas, Cct11dpr1641d | Q2064 | Guanajuato | Cuerámaro | Tupátaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1719289 | 1542051 | 1542051 | 1542051 | 462615 | 462615 | 462615 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 0 | Financiera: 2016-244 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744915 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna. Esc. Emiliano Zapata. C.C.T. 11dpr0839g | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Temascatío de Arriba | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 951909 | 811083 | 811083 | 811083 | 243325 | 243325 | 243325 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-175 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744918 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Microplanta Y Obra Exterior", En La Esc.Francisco I. Madero, Cct11epr0104x | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2011493 | 1921586 | 1921586 | 1921586 | 576476 | 576476 | 576476 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-155 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744922 | "Const.1 S.S.Alterno En Sistema Tradicional Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab. Y Mant.", En La Esc.General Lazaro Cardenas, Cct11epr0433p | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2420796 | 2277700 | 2277700 | 2277700 | 683310 | 683310 | 683310 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 642 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-155 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744931 | "Const.1 S.S.Con Direc. Aislado De 2.0 E.E. Sist.Tradic.En Estructura U-1c Con Ciment.De Concr. Armado, 1 A.Usos Múlt.Aisl.4.0 E.E. E, En La Esc.Ignacio Manuel Altamirano, Cc.T. 11epr0098c | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 3540437 | 3085914 | 3085914 | 3085914 | 925774 | 925774 | 925774 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 0 | Financiera: 2016-202 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744932 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento",En La Esc. Teniente Juan De La Barrera, Cct11djn3058g | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 638792 | 611598 | 611598 | 611598 | 183479 | 183479 | 183479 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 0 | Financiera: 2016-220 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744934 | "Const.1 A.Adosada 6x8 Sist.Tradic., Más Barda Perim. Todo Con Ciment.De Concreto Armado, Más Patio Cív. Incluye Asta Bandera", En La Esc.Ignacio Ramírez, Cct11dpr3283u | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colorada | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1672902 | 1524255 | 1524255 | 1524255 | 457277 | 457277 | 457277 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 0 | Financiera: 2016-265 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744936 | "Rehab.Y Mantenim., Más Const.De Barda Frontal Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Juventino Rosas, Cct11djn0717f | Q2064 | Guanajuato | Huanímaro | Los Otates | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 515547 | 495248 | 495248 | 495248 | 148574 | 148574 | 148574 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 0 | Financiera: 2016-141 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744937 | "Const.De Barda Perimetral, Más Rehabilitación Y Mant. Incluye: Obra Exterior", En La Esc.Miguel De Cervantes Saavedra, Cct11djn0575y | Q2064 | Guanajuato | Huanímaro | Joroches (Joroches Nuevo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 963161 | 851670 | 851670 | 851670 | 255501 | 255501 | 255501 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 0 | Financiera: 2016-261 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744942 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Incuye: Obra Exterior", En La Esc.Jaime Torres Bodet, Cct11des0032o | Q2064 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1148154 | 1045251 | 1045251 | 1045251 | 313575 | 313575 | 313575 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 0 | Financiera: 2016-232 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744970 | "Constr. De 1 Serv. Sanitario Rural En Sist. Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Microplanta, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Úrsulo Galván. C.C.T. 11dpr1000j | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Sierra | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 943795 | 845960 | 845960 | 845960 | 253788 | 253788 | 253788 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-175 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744982 | "Construcción De Barda Perimetral, Más Portico, Más Rehabilitación Y Manteminiento", En La Esc.Nicolas Bravo, Cct11djn0576x | Q2064 | Guanajuato | Huanímaro | La Lobera (El Riñón) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1665738 | 1370228 | 1370228 | 1370228 | 411068 | 411068 | 411068 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 0 | Financiera: 2016-326 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744988 | "Const.1 Techado Para Cancha De (15.00 X 28.00 Mts), Más Rehab.Y Mantenim.", En La Esc.Gabriela Mistral, Cct11epr0119z | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Capulín de Bustos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999787 | 938739 | 938739 | 938739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2016-181 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744994 | "Const.1 Techado De 17.5 X 27.43 M. Para C.De Prácticas Con Ciment.De Concreto Armado Más Rehab.De Cancha De Prácticas", En La Esc.Emiliano Zapata, Cct11dpr2465w | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Paso de Pirules | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199865 | 1105135 | 1105135 | 1105135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 0 | 0 | Financiera: 2016-193 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744996 | "Const.De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Rehab.Y Mant. General", En La Esc.22 De Abril, Cct11dpr1758c | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2150782 | 2045415 | 2045415 | 2045415 | 613624 | 613624 | 613624 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 85 | Financiera: 1D2-2016-157 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300744999 | "Constr. De 1 Mód. En Sist. Trad. En Estruc. U-2c, Con Cimen. De Concr. Arm.; En P. Baja, Conf. Por: 1 A. Aisl. De 2.0 E.E, Más 1 A. Ados. De 2.0 E.E.". Esc. Margarita Solís Rangel. C.C.T. 11epr0446t. | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1195344 | 1119670 | 1119670 | 1119670 | 335901 | 335901 | 335901 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-146 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745000 | "Rehab.Y Mant.Más Const.1 S.S.Rural En Sist.Tradic.Con Ciment.De Mampost., Incluye: Cisterna Y O.Exterior", En La Esc.Centro Educacional Piloto, Cct11epr0593c | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2911912 | 2565140 | 2565140 | 2565140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 729 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-157 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745004 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. 15 De Septiembre. C.C.T. 11dpr3402r | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1118023 | 1021492 | 1021492 | 1021492 | 306448 | 306448 | 306448 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 513 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-146 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745006 | "Const.1 Mód.En Sist.Tradic.En Estruct.U-2c, Con Ciment.De Concreto Armado; En Planta Baja, Conform.Por: 1 A.Aisl.De 2.0 E.E.,Más 1 S.S.Ados.En La Esc.Juventino Rosas, Cct11epr0118z | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Cañada de Bustos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2757448 | 2423435 | 2423435 | 2423435 | 727030 | 727030 | 727030 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 616 | 0 | 15 | Financiera: 2016-205 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745008 | "Construcción De Barda Perimetral Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Ma. Concepción Amezquita, Cct11epr0044z | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 947274 | 910841 | 910841 | 910841 | 273252 | 273252 | 273252 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 478 | 0 | 35 | Financiera: 2016-200 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745009 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Aulas". Esc. Vasco De Quiroga. C.C.T. 11dpr0883u. | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | San José de Jorge López | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1080399 | 976960 | 976960 | 976960 | 293088 | 293088 | 293088 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-177 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745011 | "Const1 T.De Usos Múlt.5.00 E.E. En Sist.Trad. Est.U-2c, En P.Alta; Más B.Perim.Con Ciment.Concreto Arm.Más Rehab.Aula, En La Esc.Ignacio Ramírez, Cct11des0096z | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 3097267 | 2823000 | 2823000 | 2823000 | 846900 | 846900 | 846900 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 897 | 0 | 32 | Financiera: 2016-209 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745013 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye:Cisterna Y Microplanta". Esc. José Rosas Moreno. C.C.T. 11djn2602s | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Camino Real de lo de Juárez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 957967 | 825797 | 825797 | 825797 | 247739 | 247739 | 247739 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-177 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745015 | "Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Sóstenes Rocha, Cct11dpr1625m | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1137192 | 1029328 | 1029328 | 1029328 | 308798 | 308798 | 308798 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 479 | 0 | 0 | Financiera: 2016-235 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745025 | "Constr. Serv. Sanit. Rural En Sist, Tradi. Con Cimentación De Concreto Arma., Incluye Cisterna, Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Telesecundaria No. 783. C.C.T. 11etv0783t | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Noria de Camarena | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 943005 | 826927 | 826927 | 826927 | 248078 | 248078 | 248078 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 25 | Financiera: 2D2-2016-176 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745033 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Telesecundaria Num. 121. C.C.T. 11etv0105v | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Munguía | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 604218 | 568673 | 568673 | 568673 | 170602 | 170602 | 170602 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 21 | Financiera: 2016-148 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745037 | "Constr. De Barda Perimetral Con Cimen. De Concr. Armado, Incl. Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera". Esc. Patria Mexicana. C.C.T. 11djn4212q | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1730836 | 1632043 | 1632043 | 1632043 | 489613 | 489613 | 489613 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 60 | Financiera: 1D2-2016-159 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745041 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso; Más Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Francisco Gonzalez Bocanegra. C.C.T. 11epr0814x | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1458323 | 1325237 | 1325237 | 1325237 | 397571 | 397571 | 397571 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 60 | Financiera: 2D2-2016-159 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745042 | "Construcción De Barda Perimetral Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Pórtico Y Obra Exterior". Esc. Niños Heroes. C.C.T. 11djn4143k | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 949306 | 877824 | 877824 | 877824 | 263347 | 263347 | 263347 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 0 | Financiera: 2016-183 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745043 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso". Esc. Estefania Castañeda. C.C.T. 11djn0056o | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 989549 | 906936 | 906936 | 906936 | 272081 | 272081 | 272081 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: 2016-188 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745045 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. Telesecundaria No. 108. C.C.T. 11etv0111f | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Tomelópez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2051166 | 1909878 | 1909878 | 1909878 | 572963 | 572963 | 572963 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 0 | Financiera: 2016-185 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745050 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna", En La Esc.Telesecundaria Num. 686, Cct11etv0701t | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 934963 | 845253 | 845253 | 845253 | 422627 | 422627 | 422627 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | Financiera: 2016-144 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745052 | "Constr. De 1 Serv. Sani. Rural En Sist. Trad. Con Cimen. De Concr. Arm., Más Barda Perim. Con Cimen. De Mampos., Inc: Pórt. De Acc., Microplanta Y Cisterna". Esc. Graciano Sánchez. C.C.T. 11dpr0412d | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Ojo de Agua de Bermúdez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199130 | 1870697 | 1870697 | 1870697 | 561209 | 561209 | 561209 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 40 | Financiera: 1D2-2016-203 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745053 | "Rehabilitación Y Mantenimiento General, Incluye Obra Exterior", En La Esc.Estefania Castañeda Nuñez, Cct11djn3767h | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 697373 | 661379 | 661379 | 661379 | 198414 | 198414 | 198414 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: 2016-169 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745056 | "Const1 Mód.En Sist.Trad.En Estruct.U-1c, Con Ciment.Concreto Arm.Conf.Por: 1 A.Aisl. 2.0 E.E.,2 A.Ados.2.0 E.E.,1 S.S.,En La Esc.Profr. Rafael Ramírez, Cct11epr0354c | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Victoria de Cortazar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 3796647 | 3577211 | 3577211 | 3577211 | 1073163 | 1073163 | 1073163 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 472 | 0 | 8 | Financiera: 2016-210 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745057 | "Constr. De 1 Serv. Sani. Aislado De 2.00 E.E. En Sist. Tradicional Con Cimen. De Concr. Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior". Esc. 20 De Noviembre. C.C.T. 11dpr1397i | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo del Llanito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1997573 | 1848820 | 1848820 | 1848820 | 554646 | 554646 | 554646 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 444 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-203 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745058 | "Const.1 A.U.Múlt.Aisl.2.0 E.E. (8.0 X 8.0 Mts)Sist.Tradic.Estruct.U-1c Con Ciment. Concreto Armado, Rehab.Y Mant.", En La Esc.Rosalinda Contreras, Cct11ejn0092s | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Victoria de Cortazar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1855633 | 1707489 | 1707489 | 1707489 | 512247 | 512247 | 512247 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 9 | Financiera: 1D2-2016-259 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745062 | "Const.Techado (10.00 X 16.00 Mts.) Patio Cívico, Más Rehab.Y Mant.", En La Esc.Fulgencio Vargas, Cct11epr0007v | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2755034 | 2563780 | 2563780 | 2563780 | 769134 | 769134 | 769134 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 552 | 0 | 6 | Financiera: 2D2-2016-259 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745063 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". Esc. El Principito. C.C.T. 11djn0215m | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 859781 | 823288 | 823288 | 823288 | 246986 | 246986 | 246986 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: 2016-219 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745066 | "Costr. De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sist. Tradicional En Estruc. U-1c Con Cimentación De Concr. Armado, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, Incl. Obra Ext.". Esc. 14 De Abril. C.C.T. 11djn2620h | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe Villa Cárdenas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 634714 | 607923 | 607923 | 607923 | 182377 | 182377 | 182377 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 75 | Financiera: 2016-222 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745067 | "Construcción De Barda Perímetral, Incluye: Obra Exterior", En La Esc.Telesecundaria Num. 102. Con C.C.T. 11etv0113d | Q2064 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 705909 | 669070 | 669070 | 669070 | 200721 | 200721 | 200721 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 0 | Financiera: 2016-164 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745070 | "Construcción De 1 Taller De Usos Multiples De 2.00 E.E. Aislado, Mas 3 Aulas De 2.00 E.E. Adosadas, Todo En Estructura U-1c, En Sistema Tradicional". Esc. Telesecundaria Num. 119. C.C.T. 11etv0102y | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Laguna Larga | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199833 | 2061517 | 2061517 | 2061517 | 618455 | 618455 | 618455 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-255 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745072 | "Constr. De 1 Serv. Sanitario Rural, En Sistema Tradicional, Con Cimen. De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior". Esc. Emiliano Zapata. C.C.T. 11dpr1150q | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | El Romeral | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1927817 | 1758597 | 1758597 | 1758597 | 527579 | 527579 | 527579 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-255 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745073 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-3c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Benito Juárez. C.C.T. 11epr0131u | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 9706220 | 8999832 | 8999832 | 8999832 | 2699950 | 2699950 | 2699950 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 983 | 0 | 2 | Financiera: 2016-243 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745074 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Incluye Pórtico De Acceso", En La Esc.Telesecundaria Num. 579, Cct11etv0579i | Q2064 | Guanajuato | Jerécuaro | Piedras de Lumbre | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 981847 | 892403 | 892403 | 892403 | 267721 | 267721 | 267721 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 0 | Financiera: 2016-160 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745076 | "Construccción De Barda Perimetral, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Técnica Núm.22, Cct11dst0022z | Q2064 | Guanajuato | Jerécuaro | Estanzuela de Romero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 999705 | 918404 | 918404 | 918404 | 275521 | 275521 | 275521 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 0 | Financiera: 2016-163 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745078 | "Const.1 A.Usaer De 2.0 E.E. En Estruct.U-1c Con Ciment.Conc.Armado, Rehab.Y Mant.Incluye Microp.", En La Esc.Adolfo Lopez Mateos, Cct11dpr1875s | Q2064 | Guanajuato | Jerécuaro | La Sabanilla (San José de la Sabanilla) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 987236 | 960638 | 960638 | 960638 | 288191 | 288191 | 288191 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 0 | Financiera: 2016-166 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745079 | "Constr. De 1 Mód. En Sist. Trad. En Estruc. U-1c Con Cimen. De Concr. Arm., Conf. Por: 1 A. Aisl. De 2.0 E.E., Más 1 A. Ados. De 2.0 E.E. Esc. Jose Vasconcelos. C.C.T. 11djn0564s. | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Arandas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1397993 | 1252709 | 1252709 | 1252709 | 375813 | 375813 | 375813 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 14 | Financiera: 1D2-2016-245 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745080 | "Const.1 A.U.Múlt.4.00 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, Incluye O.Ext.", En La Esc.Lic. Jose Aguilar Y Maya., Cct11ees0154y | Q2064 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO (INIFEG) | Educación | En Ejecución | 2016 | 998846 | 955113 | 955113 | 955113 | 286534 | 286534 | 286534 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 0 | 0 | Financiera: 2016-167 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745082 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado. Esc. Maurilio Castorena. C.C.T. 11epr0456z. | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2342136 | 2260838 | 2260838 | 2260838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-245 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745083 | "Constr. De 1 Aula Aislada (6.0 X 8.0 Mts), Más 2 Adosadas (6.0 X 8.0 Mts), Todo En Sist. Trad. Con Cimen. De Concr. Arm., Más 1 Cancha De Prac., Esc. Brígida Alfaro. C.C.T. 11djn2766b. | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2125886 | 1945056 | 1945056 | 1945056 | 583517 | 583517 | 583517 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 0 | Financiera: 2016-247 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745085 | Construcción De Segunda Etapa De Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c. Esc. Telesecundaria No. 18. C.C.T. 11etv0001z | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4441049 | 4158546 | 4158546 | 4158546 | 1247564 | 1247564 | 1247564 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 0 | Financiera: 2016-264 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745175 | Construción De Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa | 201604 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 29927292.65 | 29897365.36 | 29897365.36 | 29897365.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745186 | Liberación Del Derecho De Vía Del Eje Metropolitano, Tramo: Blvd. Delta A Blvd. La Luz | 201601 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 72279569.69 | 72207290.12 | 72207290.12 | 72207290.12 | 8127883.83 | 8127883.83 | 8127883.83 | 11.2563 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745230 | Rehabilitación De La Avenida Padre Hidalgo, Primera Etapa | 20162301 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9567142 | 9557574.86 | 9557574.86 | 9557574.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300745457 | Supervision Externa De La Obra: Restauración De Esculturas | S-DGOP-004-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 40590.72 | 40590.72 | 40590.72 | 40590.72 | 40590.72 | 40590.72 | 40590.72 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300746538 | Campus Celaya-Salvarierra, Sede Janicho, Edificio Educativo, Primera Etapa | Q0423 | Guanajuato | Salvatierra | Janicho | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 22160887 | 22295902.23 | 22295902.23 | 18638228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300746539 | Construcción Del Centro Interdisciplinario Del Noreste De Guanajuato | Q0729 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 33319840 | 26457287.67 | 26457287.67 | 22499672.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300746540 | Mejoramiento De Infraestructura De La Escuela De Nivel Medio Superior De Penjamo, Sede Moroleón De La Universidad De Guanajuato | Q0975 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2248438.25 | 1975793.87 | 1975793.87 | 1641322.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300746541 | Segunda Etapa De La Construcción Del Bioterio Y Equipamiento De La Torre De Laboratorio De La División De Ciencias De La Salud, Campus León | Q0730 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 8811339.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2157 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300746542 | Construcción De Segunda Etapa De Aulas En Escuela Preparatoria De San Luis De La Paz (Ampliación De Infraestructura Física) | Q0975 SLP | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1087500 | 543750 | 543750 | 543750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300746543 | Construcción De Núcleo Sanitario (Hombres Y Mujeres),Que Incluya Espacio Para Personas Con Capacidades Diferente (Ampliación De Infraestructura Física) | Q0975 IRA | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 624750 | 374850 | 374850 | 374850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300746544 | Rehabilitación De Núcleo Sanitario ( Hombres Y Mujeres ), Considerar Espacio Para Personas Con Capacidades Diferentes En Esc. Preparatoria De Salamanca (Rehabilitación De Infraestructura Física) | Q0975 SALA | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 624750 | 374850 | 374850 | 374850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300746545 | Construcción Cubículos De Tutorías En La Escuela Del Nivel Medio Superior De Salvatierra (Ampliación De Infraestructura Física) | Q0975 SALV | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 624848 | 374909 | 374909 | 340909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300746546 | Remodelación De Espacios De Docencia E Investigación Para Una Mayor Calidad De Los Programas Educativos Beneficiando A Los 5 Pe De La División De Ciencias Económico-Administrativas | U079 GTO | Guanajuato | Guanajuato | El Establo | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1487446 | 1487446 | 1487446 | 1487446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757986 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 328364 | 328364 | Guanajuato | Abasolo | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757987 | Costruccion De Techo Digno En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 329606 | 329606 | Guanajuato | Abasolo | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29875.87 | 29875.87 | 29875.87 | 29875.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757988 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 282202 | 282202 | Guanajuato | Abasolo | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19201.78 | 19201.78 | 19201.78 | 19201.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757989 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 331604 | 331604 | Guanajuato | Abasolo | San Miguel de Tiradores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757990 | Construccion De Techo Digno En La Localidad De San Miguel De Tiradores Municipio De Abasolo Gto - 337647 | 337647 | Guanajuato | Abasolo | San Miguel de Tiradores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58554.4 | 58554.4 | 58554.4 | 58554.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757991 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 288306 | 288306 | Guanajuato | Abasolo | San Miguel de Tiradores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16743.01 | 16713.01 | 16713.01 | 16713.01 | 16713.01 | 16713.01 | 16713.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757992 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 330216 | 330216 | Guanajuato | Abasolo | San José de Pintores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757993 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Diversas Localidades En El Municipio De Abasolo Gto - 328031 | 328031 | Guanajuato | Abasolo | La Magnolia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7000 | 70000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757994 | Construcción De Techo Firme En San Miguelito - 180869 | 180869 | Guanajuato | Abasolo | San Miguelito (San Miguel Colonia el Salitre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757995 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 328859 | 328859 | Guanajuato | Abasolo | La Nueva Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757996 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 314268 | 314268 | Guanajuato | Abasolo | La Nueva Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 59835.78 | 59835.78 | 59835.78 | 59835.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757997 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 314712 | 314712 | Guanajuato | Abasolo | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 23648.04 | 23648.04 | 23648.04 | 23648.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757998 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 329798 | 329798 | Guanajuato | Abasolo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300757999 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 330951 | 330951 | Guanajuato | Abasolo | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758056 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 329607 | 329607 | Guanajuato | Abasolo | Los Navarro (El Alacrán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758057 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 287231 | 287231 | Guanajuato | Abasolo | Los Navarro (El Alacrán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14635.5 | 14635.5 | 14635.5 | 14635.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758059 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 331377 | 331377 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758060 | Construccion De Techo Firme En La Colonia El Salitre - 337701 | 337701 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57060 | 57060 | 57060 | 57060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758061 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Colonia Francisco I Madero En Cabecera Municipal - 293590 | 293590 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758062 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Colonia El Saucillo En Cabecera Municipal - 293563 | 293563 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758063 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Colonia Las Cabrillas En Cabecera Municipal - 293538 | 293538 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758064 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Colonia El Salitre En Cabecera Municipal - 293448 | 293448 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758065 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Vicente Guerrero En Cabecera Municipal - 293428 | 293428 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758066 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Colonia Ojo De Agua De Galvan En Cabecera Municipal - 293503 | 293503 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758067 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Juarez En Cabecera Municipal - 293487 | 293487 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758068 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 288519 | 288519 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 25249.16 | 25249.16 | 25249.16 | 25249.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758069 | Construccion De Cuartos Dormitorio En Colonia Guadalupe En Cabecera Municipal - 293468 | 293468 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758079 | Construccion Integral De La Calle Nuevo Mexico En La Colonia El Saucillo En Cabecera Municipal - 237562 | 237562 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2801451.49 | 2801451.49 | 2801451.49 | 2801451.49 | 693759.1 | 693759.1 | 693759.1 | 24.7643 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 100 | 24.76 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758080 | Construccion Integral De La Calle Mata Cano En La Col Juarez En Cabecera Municipal - 237538 | 237538 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2254486.94 | 2254486.94 | 2254486.94 | 2254486.94 | 348739.62 | 348739.62 | 348739.62 | 15.4687 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 100 | 15.47 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758082 | Construccion Integral De La Calle Benito Juarez En La Colonia Juarez De Cabecera Municipal - 237514 | 237514 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1940930.51 | 1940930.51 | 1940930.51 | 1940930.51 | 310246.39 | 310246.39 | 310246.39 | 15.9844 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 100 | 15.98 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758083 | Construccion Integral De La Calle Aguacate En La Col Lourdes En Cabecera Municipal - 237486 | 237486 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1050744.17 | 1050744.17 | 1050744.17 | 1050744.17 | 171307.55 | 171307.55 | 171307.55 | 16.3034 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 16.3 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758084 | Instalacion De Lineas De Conduccion De Agua Superficial Y Subterranea Para Uso Agricola En La Comunidad De El Saucillo - 193696 | 193696 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 67338 | 67338 | 67338 | 67338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758085 | Construcción De Techo Firme Colonia Veintiocho De Cotubre - 180111 | 180111 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758086 | Construcción De Techo Firme En Colonia Centro - 180094 | 180094 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36138 | 36138 | 36138 | 36138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758087 | Construcción De Techo Firme En Colonia Lomas De Santa Maria - 180042 | 180042 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 23976 | 23976 | 23976 | 23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758088 | Construccion De Bordo En La Comunidad De Estacion Abasolo - 326207 | 326207 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 505000 | 505000 | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758089 | Construccion De Techo Digno En La Localidad De Estacion Abasolo Municipio De Abasolo Gto - 337510 | 337510 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120429.57 | 120429.57 | 120429.57 | 120429.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758090 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Diversas Localidades En El Municipio De Abasolo Gto - 326259 | 326259 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758091 | Construcción Y Dotación De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Diversas Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 242456 | 242456 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 238210.33 | 238210.33 | 238210.33 | 238210.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758092 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Diversas Localidades En El Municipio De Abasolo Gto - 325193 | 325193 | Guanajuato | Abasolo | Alameda de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758093 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Diversas Localidades En El Municipio De Abasolo Gto - 325699 | 325699 | Guanajuato | Abasolo | Alto de Chamacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758094 | Construcción Y Dotación De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Diversas Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 242386 | 242386 | Guanajuato | Abasolo | Buenavista de Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31814.65 | 31814.65 | 31814.65 | 31814.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758095 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 329225 | 329225 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758096 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 282254 | 282254 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48256.17 | 48256.17 | 48256.17 | 48256.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758097 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 331495 | 331495 | Guanajuato | Abasolo | La Chinche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758098 | Construccion De Techo Digno En La Localidad De La Chinche Municipio De Abasolo Gto - 337665 | 337665 | Guanajuato | Abasolo | La Chinche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29990.94 | 29990.94 | 29990.94 | 29990.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758099 | Construcción De Techo Firme En Florida De Gomez - 180349 | 180349 | Guanajuato | Abasolo | Florida de Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758100 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Gomez De Orozco Abasolo Gto - 293638 | 293638 | Guanajuato | Abasolo | Gómez de Orozco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758101 | Construcción De Techo Firme En Joya De Calvillo - 211804 | 211804 | Guanajuato | Abasolo | La Joya de Calvillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120030 | 120030 | 120030 | 120030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758102 | Construcción De Techo Firme En Labor De Peralta - 180629 | 180629 | Guanajuato | Abasolo | Labor de Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49044 | 49044 | 49044 | 49044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758103 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 314233 | 314233 | Guanajuato | Abasolo | Lagunilla de Mireles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21481.98 | 21481.98 | 21481.98 | 21481.98 | 13450.85 | 13450.85 | 13450.85 | 62.6146 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 62.61 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758104 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 331465 | 331465 | Guanajuato | Abasolo | La Maraña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758105 | Construcción De Techo Firme San Antonio De Las Huertas - 180910 | 180910 | Guanajuato | Abasolo | San Antonio de las Huertas (El Manicomio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758106 | Construcción De Techo Firme En La Mora - 180514 | 180514 | Guanajuato | Abasolo | La Mora (San Cayetano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50790 | 50790 | 50790 | 50790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758107 | Construcción De Techo Firme En Nombre De Dios - 180226 | 180226 | Guanajuato | Abasolo | Nombre de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18480 | 18480 | 18480 | 18480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758108 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 314394 | 314394 | Guanajuato | Abasolo | El Pitahayo de Cortés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5631.74 | 5263.75 | 5263.75 | 5263.75 | 5263.75 | 5263.75 | 5263.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758109 | Construcción De Techo Firme En Paso De Piedra - 180930 | 180930 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55800 | 55800 | 55800 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758110 | Construccion De Techo Digno En La Localidad De Rancho Nuevo De La Cruz Municipio De Abasolo Gto - 337585 | 337585 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 110675.52 | 110675.52 | 110675.52 | 110675.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758111 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Comunidad De Rancho Nuevo De La Cruz Abasolo Gto - 293618 | 293618 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758112 | Construcción Y Dotación De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Diversas Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 242155 | 242155 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 197772.44 | 197772.44 | 197772.44 | 197772.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758113 | Suministro Y Colocación De Calentadoras Municipales En Rancho Nuevo - 201062 | 201062 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 278250 | 278250 | 278250 | 278250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 265 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se sube para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758114 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 330005 | 330005 | Guanajuato | Abasolo | San Fernando de Cerda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758115 | Construccion De Techo Digno En La Localidad De San Fernando De Cerda Municipio De Abasolo Gto - 337673 | 337673 | Guanajuato | Abasolo | San Fernando de Cerda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29881.46 | 29881.46 | 29881.46 | 29881.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758116 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 287320 | 287320 | Guanajuato | Abasolo | San Fernando de Cerda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7914.88 | 7914.88 | 7914.88 | 7914.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758117 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 282265 | 282265 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3875.48 | 3875.48 | 3875.48 | 3875.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758118 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 331561 | 331561 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 1131.94 | 1131.94 | 1131.94 | 0.80853 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 0.81 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758119 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 284781 | 284781 | Guanajuato | Abasolo | San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 66442.24 | 66442.24 | 66442.24 | 66442.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758120 | Construccion De Techo Digno En La Localidad San Telmo De Roa Municipio De Abasolo Gto - 337566 | 337566 | Guanajuato | Abasolo | San Telmo de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 109305.57 | 109305.57 | 109305.57 | 109305.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758121 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 285807 | 285807 | Guanajuato | Abasolo | San Telmo de Roa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75287.94 | 75287.94 | 75287.94 | 75287.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758122 | Construccion De Techo Firme En Tamazula - 180389 | 180389 | Guanajuato | Abasolo | Tamazula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36270 | 36270 | 36270 | 36270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758123 | Construcción De Techo Firme En Tinaja De Negrete - 180614 | 180614 | Guanajuato | Abasolo | La Tinaja de Negrete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 59976 | 59976 | 59976 | 59976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758124 | Construcción De Techo Firme En El Varal - 180966 | 180966 | Guanajuato | Abasolo | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758125 | Construccion De Techo Digno En La Localidad De Zapote De La Esperanza Municipio De Abasolo Gto - 337629 | 337629 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 78580.33 | 78580.33 | 78580.33 | 78580.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758126 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 286428 | 286428 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24886.2 | 24886.2 | 24886.2 | 24886.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758127 | Construcción Y Dotación De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Diversas Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 242433 | 242433 | Guanajuato | Abasolo | Zenzontle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11079.08 | 11079.08 | 11079.08 | 11079.08 | 11079.08 | 11079.08 | 11079.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758128 | Instalacion De Lineas De Conduccion De Agua Superficial Y Subterranea Para Uso Agricola En La Comunidad De El Zenzontle - 193649 | 193649 | Guanajuato | Abasolo | Zenzontle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 44892 | 44892 | 44892 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758129 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 329471 | 329471 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758130 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 286543 | 286543 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81560.72 | 81560.72 | 81560.72 | 81560.72 | 81560.72 | 81560.72 | 81560.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758131 | Construcción De Techo Firme En La Luz De Quintana - 180823 | 180823 | Guanajuato | Abasolo | La Luz de Quintana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 54882 | 54882 | 54882 | 54882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758132 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 331171 | 331171 | Guanajuato | Abasolo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758133 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 287259 | 287259 | Guanajuato | Abasolo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15498.99 | 15498.99 | 15498.99 | 15498.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758134 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Diversas Localidades En El Municipio De Abasolo Gto - 326184 | 326184 | Guanajuato | Abasolo | El Tular | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 24360 | 24360 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758135 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 314158 | 314158 | Guanajuato | Abasolo | Pintores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2891.98 | 2891.98 | 2891.98 | 2891.98 | 2891.98 | 2891.98 | 2891.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758136 | Construccion De Techo Digno En La Localidad De San Cayetano Municipio De Abasolo Gto - 337659 | 337659 | Guanajuato | Abasolo | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50304.56 | 50304.56 | 50304.56 | 50304.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758137 | Nivelacion Y Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En La Comunidad De San Cayetano - 337687 | 337687 | Guanajuato | Abasolo | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20273.53 | 20273.53 | 20273.53 | 20273.53 | 20273.53 | 20273.53 | 20273.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758138 | Costruccion De Techo Digno En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 329893 | 329893 | Guanajuato | Abasolo | Cerrito de Horta (Cerrito de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16625.71 | 16625.71 | 16625.71 | 16625.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758139 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 313890 | 313890 | Guanajuato | Abasolo | Cerrito de Horta (Cerrito de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6585.97 | 6585.97 | 6585.97 | 6585.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758140 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Diversas Localidades En El Municipio De Abasolo Gto - 325508 | 325508 | Guanajuato | Abasolo | Cerrito de Horta (Cerrito de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758147 | Construccion De Techo Digno En La Localidad De Ojo De Agua Del Zapote Municipio De Abasolo Gto - 337640 | 337640 | Guanajuato | Abasolo | Ojo de Agua del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55099.39 | 55099.39 | 55099.39 | 55099.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758148 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 329031 | 329031 | Guanajuato | Abasolo | La Pequeña de las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758149 | Construccion Y Dotacion De Piso Firme Mejoramiento De Vivienda En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 322170 | 322170 | Guanajuato | Abasolo | La Pequeña de las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10379.5 | 10379.5 | 10379.5 | 10379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758150 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 329950 | 329950 | Guanajuato | Abasolo | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758151 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Diversas Localidades En El Municipio De Abasolo Gto - 325819 | 325819 | Guanajuato | Abasolo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Celdas solares | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758152 | Instalación De Lineas De Conducción De Agua Superficial Y Subterránea Para Uso Agrícola En La Comunidad De El Llano - 193592 | 193592 | Guanajuato | Abasolo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 134676 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758153 | Costruccion De Techo Digno En Varias Localidades Del Municipio De Abasolo Gto - 329717 | 329717 | Guanajuato | Abasolo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65923.31 | 65923.31 | 65923.31 | 65923.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758154 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Diversas Localidades En El Municipio De Abasolo Gto - 327654 | 327654 | Guanajuato | Abasolo | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758155 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Diversas Viviendas De La Comunidad - 330104 | 330104 | Guanajuato | Abasolo | San José de Ceballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758156 | Equipamiento De Estufa Ecologia Col San Isidro - 369828 | 369828 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758157 | Equipamiento De Estufa Ecologia Col Emilio Carranza - 369858 | 369858 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35750 | 35750 | 35750 | 35750 | 35750 | 35750 | 35750 | 100 | 0 | Piezas | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758158 | Equipamiento De Estufa Ecologia Col Everardo Morales - 369838 | 369838 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758159 | Equipamiento De Estufa Ecologia Col Velasco Ibarra - 369806 | 369806 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758160 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Col Enrique Velasco Ibarra - 360697 | 360697 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 324999.5 | 324999.5 | 324999.5 | 324999.5 | 324999.5 | 324999.5 | 324999.5 | 100 | 0 | Celdas solares | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758161 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Col San Isidro - 361700 | 361700 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1462497.75 | 1462497.75 | 1462497.75 | 1462497.75 | 1462497.75 | 1462497.75 | 1462497.75 | 100 | 0 | Celdas solares | 1125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758162 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Col La Ascension - 361958 | 361958 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 162499.75 | 162499.75 | 162499.75 | 162499.75 | 162499.75 | 162499.75 | 162499.75 | 100 | 0 | Celdas solares | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758163 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Col Emilio Carranza - 362108 | 362108 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 649999 | 649999 | 649999 | 649999 | 649999 | 649999 | 649999 | 100 | 0 | Celdas solares | 502 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758165 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Col La Cantera - 361834 | 361834 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 162499.75 | 162499.75 | 162499.75 | 162499.75 | 162499.75 | 162499.75 | 162499.75 | 100 | 0 | Celdas solares | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758167 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Col Emilio Carranza - 357830 | 357830 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 234577.2 | 234577.2 | 234577.2 | 234577.2 | 234577.2 | 234577.2 | 234577.2 | 100 | 0 | Piezas | 299 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758169 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Col La Ascension - 357421 | 357421 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97740.5 | 97740.5 | 97740.5 | 97740.5 | 97740.5 | 97740.5 | 97740.5 | 100 | 0 | Piezas | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758172 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Col Everardo Morales - 358724 | 358724 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 617499.05 | 617499.05 | 617499.05 | 617499.05 | 617499.05 | 617499.05 | 617499.05 | 100 | 0 | Celdas solares | 3065 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758174 | Equipamiento De Estufas Ecológicas De Termo Induccion En Col Everardo Morales - 348811 | 348811 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 136836.35 | 136836.35 | 136836.35 | 136836.35 | 136836.35 | 136836.35 | 136836.35 | 100 | 0 | Piezas | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758175 | Equipamiento De Estufas Ecológicas En Col Velasco Ibarra - 348856 | 348856 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 117288.6 | 117288.6 | 117288.6 | 117288.6 | 117288.6 | 117288.6 | 117288.6 | 100 | 0 | Piezas | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758176 | Equipamiento De Estufa Ecológica De Termo Inducción En Col San Isidro - 348835 | 348835 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 738916.29 | 738916.29 | 738916.29 | 738916.29 | 738916.29 | 738916.29 | 738916.29 | 100 | 0 | Piezas | 940 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758177 | Equipamiento De Estufa Ecológica De Termo Inducción En Col La Cantera - 348907 | 348907 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97740.5 | 97740.5 | 97740.5 | 97740.5 | 97740.5 | 97740.5 | 97740.5 | 100 | 0 | Piezas | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758178 | Construccion De Cuatro Para Cocina En La Cañada - 313355 | 313355 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758187 | Urbanizacion Calle Rio Colorado Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Revolucion - 311318 | 311318 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758188 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Rio Colorado Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Revolucion - 310838 | 310838 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 409595.95 | 409595.95 | 409595.95 | 409595.95 | 409595.95 | 409595.95 | 409595.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758189 | Ampliacion De Red De Drenaje En Las Calle Rio Suchiate Rio Balsas Y Calandria - 311167 | 311167 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758191 | Instalacion De Huertos Familiares En Col Everardo Morales - 302931 | 302931 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758192 | Cosntrucciion De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Rió Colorado Etapa Dosmil Dieciseis - 299190 | 299190 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 773840.76 | 773840.76 | 773840.76 | 773840.76 | 773840.76 | 773840.76 | 773840.76 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758196 | Mi Casa Diferente La Laja - 211889 | 211889 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758197 | Ampliación De Red De Distribución Calle Corea Y Seul En La Col Agricola Oriental - 202573 | 202573 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 299069.94 | 299069.94 | 299069.94 | 299069.94 | 299069.94 | 299069.94 | 299069.94 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758198 | Ampliación De Red De Distribución Calle Junto Al Tanque De Agua Col Los Sauces - 192319 | 192319 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 133149.34 | 133149.34 | 133149.34 | 133149.34 | 133149.34 | 133149.34 | 133149.34 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758201 | Calentadores Solares En Andocutin - 253501 | 253501 | Guanajuato | Acámbaro | Andocutín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129599.8 | 129599.8 | 129599.8 | 129599.8 | 129599.8 | 129599.8 | 129599.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758202 | Ampliación De Red De Distribución Cal Del Zapote - 202244 | 202244 | Guanajuato | Acámbaro | Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 314704.65 | 274622.49 | 274622.49 | 274622.49 | 274622.49 | 274622.49 | 274622.49 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758203 | Equipamientom De Estufas Ecologicas En La Cañada - 370380 | 370380 | Guanajuato | Acámbaro | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758204 | Cisternas La Cañada - 357718 | 357718 | Guanajuato | Acámbaro | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 127573.32 | 127573.32 | 127573.32 | 127573.32 | 127573.32 | 127573.32 | 127573.32 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758206 | Calentadores Solares En La Cañada - 249042 | 249042 | Guanajuato | Acámbaro | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 84239.87 | 84239.87 | 84239.87 | 84239.87 | 84239.87 | 84239.87 | 84239.87 | 100 | 0 | Celdas solares | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758207 | Equipamiento De Estufa Ecologia La Carpa - 362371 | 362371 | Guanajuato | Acámbaro | La Carpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46750 | 46750 | 46750 | 46750 | 46750 | 46750 | 46750 | 100 | 0 | Piezas | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758208 | Calentadores Solares En La Carpa - 248022 | 248022 | Guanajuato | Acámbaro | La Carpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758209 | Calentadores Solares En La Ceba - 302090 | 302090 | Guanajuato | Acámbaro | La Ceba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 100 | 0 | Celdas solares | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758210 | Calentadores Solares En La Chicharronera Camino Blanco - 293688 | 293688 | Guanajuato | Acámbaro | La Chicharronera (Camino Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 116820 | 116820 | 116820 | 116820 | 116820 | 116820 | 116820 | 100 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758211 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Primera De Mayo Y Corregidora Paredones - 320773 | 320773 | Guanajuato | Acámbaro | Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 284996.42 | 284996.42 | 284996.42 | 284996.42 | 284996.42 | 284996.42 | 284996.42 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758212 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Calle Junto Al Jardin De Niños Paredones - 318407 | 318407 | Guanajuato | Acámbaro | Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758213 | Calentadores Solares En Chupicuaro Nuevo Chupicuaro - 293758 | 293758 | Guanajuato | Acámbaro | Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 194700 | 194700 | 194700 | 194700 | 194700 | 194700 | 194700 | 100 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758214 | Calentadores Solares En Los Desmontes - 248039 | 248039 | Guanajuato | Acámbaro | Los Desmontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758215 | Calentadores Solares En La Encarnacion - 294000 | 294000 | Guanajuato | Acámbaro | La Encarnación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 149270 | 149270 | 149270 | 149270 | 149270 | 149270 | 149270 | 100 | 0 | Celdas solares | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758216 | Calentadores Solares En Los Fresnos - 248014 | 248014 | Guanajuato | Acámbaro | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758217 | Calentadores Solares En La Granja - 294198 | 294198 | Guanajuato | Acámbaro | La Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 100 | 0 | Celdas solares | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758218 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Iramuco - 370284 | 370284 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 112750 | 112750 | 112750 | 112750 | 112750 | 112750 | 112750 | 100 | 0 | Celdas solares | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758221 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Parcialidad - 355224 | 355224 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 101029.97 | 101029.96 | 101029.96 | 101029.96 | 101029.96 | 101029.96 | 101029.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758222 | Equipamiento De Fogones Ecologicos En Zaps Iramuco - 358044 | 358044 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 354380 | 354380 | 354380 | 354380 | 354380 | 354380 | 354380 | 100 | 0 | Piezas | 645 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758226 | Calentadores Solares En Iramuco - 293545 | 293545 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 466559.28 | 466559.28 | 466559.28 | 466559.28 | 466559.28 | 466559.28 | 466559.28 | 100 | 0 | Celdas solares | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758227 | Mi Casa Diferente Parcialidad De Iramuco - 212004 | 212004 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758229 | Calentadores Solares En El Maguey - 297727 | 297727 | Guanajuato | Acámbaro | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 142780 | 142780 | 142780 | 142780 | 142780 | 142780 | 142780 | 100 | 0 | Celdas solares | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300758230 | Calentadores Solares En La Mesa De San Jose - 294254 | 294254 | Guanajuato | Acámbaro | La Mesa de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97350 | 97350 | 97350 | 97350 | 97350 | 97350 | 97350 | 100 | 0 | Celdas solares | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758231 | Calentadores Solares En Moncloa - 297041 | 297041 | Guanajuato | Acámbaro | Moncloa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 100 | 0 | Celdas solares | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758234 | Calentadores Solares En Los Organos De Abajo - 248015 | 248015 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos (Los Órganos de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758235 | Instalación De Huertos Familiares En La Ortiga - 302706 | 302706 | Guanajuato | Acámbaro | La Ortiga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758236 | Calentadores Solares En Pantaleon - 293588 | 293588 | Guanajuato | Acámbaro | Pantaleón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 123119.81 | 123119.81 | 123119.81 | 123119.81 | 123119.81 | 123119.81 | 123119.81 | 100 | 0 | Celdas solares | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758237 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Paracuaro - 369949 | 369949 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 277750 | 277750 | 277750 | 277750 | 277750 | 277750 | 277750 | 100 | 0 | Piezas | 509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758239 | Cisternas Paracuaro - 357070 | 357070 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 125079.9 | 125079.9 | 125079.9 | 125079.9 | 125079.9 | 125079.9 | 125079.9 | 100 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758244 | Calentadores Solares En Paracuaro - 302069 | 302069 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | 324500 | 100 | 0 | Celdas solares | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758249 | Mi Casa Diferente Paracuaro - 211966 | 211966 | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 112000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: concluido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758250 | Calentadores Solares En Las Partidas - 248027 | 248027 | Guanajuato | Acámbaro | Las Partidas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758251 | Equipamiento De Estufa Ecologia La Pila De Los Arboles - 369931 | 369931 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100 | 0 | Piezas | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758254 | Instalación De Huertos Familiares En La Pila De Los Arboles - 302821 | 302821 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758255 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Pila De Los Arboles - 297668 | 297668 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Metros lineales | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300758256 | Calentadores Solares En La Pila De Los Arboles - 247988 | 247988 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 123050.22 | 123366.81 | 123366.81 | 123366.81 | 123366.81 | 123366.81 | 123366.81 | 100 | 0 | Celdas solares | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760064 | Impermeabilizacion De Techos - 363889 | 363889 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 100 | 95 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760065 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 360418 | 360418 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 89375.94 | 89375.94 | 89375.94 | 89375.94 | 89375.94 | 89375.94 | 89375.94 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760066 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 360810 | 360810 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 163074.43 | 163074.43 | 163074.43 | 163074.43 | 163074.43 | 163074.43 | 163074.43 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTUDIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760067 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 360628 | 360628 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 146160 | 146160 | 146160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760068 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 359191 | 359191 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 39208 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760069 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 359140 | 359140 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760070 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 360469 | 360469 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 56402.1 | 56402 | 56402 | 56402 | 56402 | 56402 | 56402 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTUIDIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760071 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 360559 | 360559 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 96458.64 | 96458.64 | 96458.64 | 96458.64 | 96458.64 | 96458.64 | 96458.64 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760072 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Tlaxcala - 347585 | 347585 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 272827 | 172841 | 172841 | 172841 | 172841 | 172841 | 172841 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760074 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Guillemo Prieto - 347495 | 347495 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 97015.27 | 97015.27 | 97015.27 | 97015.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760075 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Paseo De Las Flores - 347479 | 347479 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 189000 | 189000 | 189000 | 151235 | 151235 | 151235 | 151235 | 80.0185 | 0 | Metros lineales | 91 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760076 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Cuatro De Diciembre - 347433 | 347433 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 955143.42 | 955143.42 | 955143.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 375 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760077 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Guillermo Prieto - 347727 | 347727 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 148089.68 | 148089.68 | 148089.68 | 148089.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760078 | Mejoramiento De Baños En Esc Primaria De Col La Renovacion - 347200 | 347200 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 191259.17 | 190114.75 | 190114.75 | 190114.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 383 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760079 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Prol Zapata - 347403 | 347403 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760080 | Pavimentacion De Calle Guillermo Prieto - 347090 | 347090 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2844932 | 1340058 | 1315654 | 1315654 | 1315654 | 1315654 | 1315654 | 98.1789 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760081 | Pavimentacion De Calle Verano Entre Blvd Emiliano Zapata Y Calle Sin Nombre - 347043 | 347043 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 311676 | 141092.8 | 141092.8 | 141092.8 | 141092.8 | 141092.8 | 141092.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760083 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Verano - 347827 | 347827 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 46011.68 | 46011.68 | 46011.68 | 46011.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760084 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En Calle Calzada De Guadalupe - 347794 | 347794 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 475155.08 | 475155.08 | 475155.08 | 475155.08 | 168078 | 168078 | 168078 | 35.3733 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 95 | Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760085 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Privada Sonora - 347683 | 347683 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 110200 | 110200 | 110200 | 110200 | 81472 | 81472 | 81472 | 73.931 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760086 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Calzada De Guadalupe - 347610 | 347610 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 141944.63 | 249670.2 | 249670.2 | 141945 | 141945 | 141945 | 141945 | 56.853 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760087 | Mano De Obra Para Mejoramiento De Una Vivienda Del Programa Mi Casa Diferente - 347278 | 347278 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760088 | Electrificacion Calle Calzada De Guadalupe - 348098 | 348098 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 232000 | 243594.2 | 243594.2 | 243594.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760090 | Electrificacion Calle Veinte De Enero - 347987 | 347987 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760091 | Ampliacion De Red De Drenaje Calle Verano - 347650 | 347650 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 76022.46 | 140768.53 | 140768.53 | 140768.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760094 | Rehabilitación De Las Redes De Distribución En La Colonia Juan Pablo Ii San Francisco Del Rincón - 261989 | 261989 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1391564.34 | 1391564.34 | 1391564.34 | 1391564.34 | 803982.55 | 803982.55 | 803982.55 | 57.7754 | 0 | Metros lineales | 710 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760103 | Construccion De Red De Alumbrado Publico En El Boulevard Las Torres Tramo De Calle Tomas Padilla A Calle Jose Maria Juarez - 209511 | 209511 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1580569.29 | 1545186.68 | 1545186.68 | 1545186.68 | 417013 | 417013 | 417013 | 26.9879 | 0 | Otros | 811 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760105 | Ampliacion De Red De Agua Potable En El Predio Rio Santiago Segunda Seccion - 209504 | 209504 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 51796.89 | 16553.45 | 16553.45 | 16553.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760106 | Pavimentacion De Calle Veinte De Enero Entre Boulevard Pedro Nicolas Y Boulevard Juan Garcia - 209498 | 209498 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1056559 | 497674 | 497674 | 478086 | 478086 | 478086 | 478086 | 96.0641 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760108 | Fogones Ecologicos Ahorradores De Leña Cosina Ecologica - 267097 | 267097 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jaralillo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1142089.6 | 1141904 | 1141904 | 342627 | 342627 | 342627 | 342627 | 30.0049 | 0 | Piezas | 2113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760109 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En San Antonio De La Ascención - 211998 | 211998 | Guanajuato | San José Iturbide | San Antonio de la Ascensión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28397.92 | 701002.84 | 701002.84 | 701002.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760110 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Los Tildios - 211795 | 211795 | Guanajuato | San José Iturbide | Los Tildios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11308.02 | 816000 | 816000 | 816000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760111 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 213206 | 213206 | Guanajuato | San José Iturbide | Casa Digna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 27569.29 | 54219.62 | 54219.62 | 54219.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO Y AVANCE FIS. DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760112 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Casa Digna - 211862 | 211862 | Guanajuato | San José Iturbide | Casa Digna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56540.1 | 793922.56 | 793922.56 | 793922.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760113 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 370771 | 370771 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1016549.36 | 7321048.4 | 7321048.4 | 7321048.4 | 7321048.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 915 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760114 | Construccion De Ciento Cuarenta Cuartos Adicionales Convenio Sedatu Cabecera Municipal - 351702 | 351702 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 348629.64 | 6145420.4 | 6145420.4 | 6145420.4 | 6145420.4 | 4854882.11 | 4854882.11 | 79 | 0 | Vivienda | 305 | 100 | 79 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760115 | Construcción De Vivienda Digna - 331100 | 331100 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 206631.57 | 204554.2 | 204554.2 | 204554.2 | 204554.2 | 204554.2 | 204554.2 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760117 | Ampliación De Red De Distribución De Alcantarillado En La Colonia Planta Solar Primera Etapa - 328642 | 328642 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1197697.95 | 2136741 | 2136741 | 2136741 | 2136741 | 1538453.52 | 1538453.52 | 72 | 0 | Metros lineales | 274 | 100 | 72 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760124 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 316302 | 316302 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58823.52 | 58339.43 | 58339.43 | 58339.43 | 58339.43 | 51338.7 | 51338.7 | 88 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 88 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760125 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 316319 | 316319 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58823.52 | 58339.43 | 58339.43 | 58339.43 | 58339.43 | 29169.72 | 29169.72 | 50 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760126 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 316284 | 316284 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58823.52 | 58339.43 | 58339.43 | 58339.43 | 58339.43 | 51338.7 | 51338.7 | 88 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 88 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760127 | Construcción De Dos Aulas En El Plantel Ignacio Allende Localidad San Ignacio San Luis De La Paz Gto - 313542 | 313542 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1186423.9 | 1129927.52 | 1129927.52 | 1129927.52 | 776257.83 | 776257.83 | 776257.83 | 68.6998 | 0 | Otros | 291 | 100 | 62.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760130 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 316017 | 316017 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 176470.58 | 175018.3 | 175018.3 | 175018.3 | 175018.3 | 154016.1 | 154016.1 | 88 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 88 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760131 | Rehabilitación De Tanques De Agua Potable De Mamposteria En Cabecera Municipal - 314619 | 314619 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 615186.45 | 615186.15 | 615186.15 | 615186.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57689 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760132 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 316246 | 316246 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 117647.08 | 116678.87 | 116678.87 | 116678.87 | 116678.87 | 102677.4 | 102677.4 | 88 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 88 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760133 | Rehabilitación Interior Con Geomembrana De Tanques De Agua Potable - 314519 | 314519 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 710599.33 | 710599.33 | 710599.33 | 705902.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57689 | 100 | 0 | Financiera: SOLO CONTRATO / Física: SOLO CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760134 | Rehabilitacion De Tanques De Acero De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 302827 | 302827 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 674214.22 | 677832.98 | 677832.98 | 677832.98 | 203349.89 | 203349.89 | 203349.89 | 30 | 0 | Otros | 57689 | 100 | 30 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760136 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Colonia Planta Solar Calles Abril Y Callejón De La Loza San Luis De La Paz - 286560 | 286560 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 368685 | 195624.44 | 195624.44 | 195624.44 | 195624.44 | 195624.44 | 195624.44 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760137 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Colonia Banda De Arriba Calle Chichimeca San Luis De La Paz - 286519 | 286519 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 160681 | 80340.5 | 80340.5 | 80340.5 | 80340.5 | 80340.5 | 80340.5 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACOPN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760138 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Colonia Planta Solar Calles Abril Y Callejon De La Loza - 281146 | 281146 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 184342.5 | 184342.5 | 184342.5 | 184342.5 | 184342.5 | 184342.5 | 184342.5 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760140 | Rehabilitación De Reactores Biológicos En Planta De Tratamiento - 219563 | 219563 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 383074.78 | 382605.12 | 382605.12 | 382605.12 | 382605.12 | 382605.12 | 382605.12 | 100 | 0 | Otros | 45998 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760141 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 214850 | 214850 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 758100 | 757153.53 | 757153.53 | 757153.53 | 757153.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 133 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760147 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento"; En La Esc. Primaria Lic. Luis Sanchez Ponton Con C.C.T. 11dpr3469z. | Q0303 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 669117 | 669117 | 669117 | 669117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 410 | 100 | 0 | Financiera: 2016-356 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760148 | "Mejoramiento De Aulas Y Sanitarios""Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento"; En El Jardín De Niños Venustiano Carranza Con C.C.T. 11djn0817e | Q0303 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO INIFEG | Educación | Terminado | 2016 | 794260 | 794260 | 794260 | 794260 | 632208 | 632208 | 632208 | 79.5971 | 0 | Piezas | 272 | 0 | 80 | Financiera: 2016-365 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760150 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Planta Solar - 322703 | 322703 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 615000 | 1182876.22 | 1182876.22 | 1182876.22 | 1182876.22 | 654606.07 | 654606.07 | 55.3402 | 0 | Metros lineales | 274 | 100 | 55.34 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760151 | Pavimentacion De La Calle Eclipse Col Del Sol Primera Etapa - 328971 | 328971 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 318358 | 318339.43 | 318339.43 | 318339.43 | 318339.43 | 318339.43 | 318339.43 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACION / Física: OBRA CONCLUIDA Y EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760152 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 168543 | 168543 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Angelina (Los Liebrillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760153 | Estufas Ecológicas - 213876 | 213876 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Las Beatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31200 | 31029.63 | 31029.63 | 31029.63 | 31029.63 | 15514.82 | 15514.82 | 50 | 0 | Piezas | 39 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760155 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 143903 | 143903 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Bozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96900 | 96779.02 | 96779.02 | 96779.02 | 96779.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760156 | Estufas Ecologicas - 217702 | 217702 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Buenavista (El Cuernito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65000 | 64645.06 | 64645.06 | 64645.06 | 64645.06 | 32322.53 | 32322.53 | 50 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760157 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 159515 | 159515 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 142500 | 142322.09 | 142322.09 | 142322.09 | 142322.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760159 | Estufas Ecologicas - 216940 | 216940 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Cerritos (Los Villegas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10400 | 10343.21 | 10343.21 | 10343.21 | 10343.21 | 5171.61 | 5171.61 | 50 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760160 | Estufas Ecológicas - 212288 | 212288 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15600 | 15514.81 | 15514.81 | 15514.81 | 15514.81 | 7757.4 | 7757.4 | 50 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760161 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 144063 | 144063 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39900 | 39850.19 | 39850.19 | 39850.19 | 39850.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760169 | Estufas Ecologicas - 216106 | 216106 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Chupadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46800 | 46544.44 | 46544.44 | 46544.44 | 46544.44 | 23272.22 | 23272.22 | 50 | 0 | Piezas | 77 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760172 | Estufas Ecológicas - 213168 | 213168 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escobilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49400 | 49130.25 | 49130.25 | 49130.25 | 49130.25 | 24565.12 | 24565.12 | 50 | 0 | Piezas | 85 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760175 | Estufas Ecológicas - 212181 | 212181 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escondidita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26000 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 12929.01 | 12929.01 | 50 | 0 | Piezas | 43 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760176 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 164234 | 164234 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escondidita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 125400 | 125243.44 | 125243.44 | 125243.44 | 125243.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760177 | Estufas Ecologicos - 205918 | 205918 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Espinas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49400 | 49130.25 | 49130.25 | 49130.25 | 49130.25 | 24565.12 | 24565.12 | 50 | 0 | Piezas | 49 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760183 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Callejon Rivera En La Colonia Valle Del Maiz Y Privada De Astilleros En La Colonia San Miguel Tres - 284891 | 284891 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE SAPASMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 349447.57 | 350000 | 350000 | 349448 | 349448 | 349448 | 349448 | 99.8423 | 0 | Metros lineales | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760184 | Pavimentación En Concreto En Calle De La Rosa Colonias Allende Y Nuevo Pantoja - 255920 | 255920 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5594766 | 5594766 | 5594766 | 5564636 | 5564636 | 5564636 | 5564636 | 99.4615 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760185 | Pavimentación En Concreto En Andador El Tigre Colonia Allende - 251241 | 251241 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1113496 | 1113496 | 1113496 | 1100268 | 1100268 | 1100268 | 1100268 | 98.812 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760186 | Pavimento De Concreto En Privada De La Rosa Colonia Allende - 256062 | 256062 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 675522 | 675522 | 675522 | 674790 | 674790 | 674790 | 674790 | 99.8916 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760187 | Construcción De Redes De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Nuevo Tenochtitlan - 254068 | 254068 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE SAPASMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1266182 | 1450000 | 1450000 | 1266182 | 1266182 | 1266182 | 1266182 | 87.3229 | 0 | Metros lineales | 550 | 0 | 87 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760188 | Ampliación De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Astilleros Y Privada De Astilleros Colonia San Miguel Tres Cruces - 253512 | 253512 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE SAPASMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760189 | Pavimentacion En Concreto En Calle Laureles Colonia Allende - 252022 | 252022 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 566980 | 566980 | 566980 | 551805 | 551805 | 551805 | 551805 | 97.3235 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760190 | Sistema De Drenaje Sanitario Callejones Capulin La Luz Y Privada Bustamante En Colonia Libramiento El Caracol - 253355 | 253355 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE SAPASMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1157806.52 | 1350000 | 1350000 | 1157807 | 1157807 | 1157807 | 1157807 | 85.7635 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760191 | Pavimentación En Concreto En Avenida De La Cruz Colonia Adolfo Lopez Mateos - 248426 | 248426 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3468156.64 | 1734078 | 1734078 | 752303 | 752303 | 752303 | 752303 | 43.3835 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760195 | Pavimentación En Concreto En Calle Lázaro Cárdenas Colonia San Martín - 236634 | 236634 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1337156.9 | 664419 | 664419 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 68.9651 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 70 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760198 | Pavimentación En Concreta En Calle San Martín Colonia San Martin - 236459 | 236459 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIAPL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1842331.26 | 921165 | 921165 | 276956 | 276956 | 276956 | 276956 | 30.0658 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760199 | Pavimentación En Concreto En Calle Nayarit Colonia Ejido De Tirado - 236548 | 236548 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2788692.6 | 1394346 | 1394346 | 1261983 | 1261983 | 1261983 | 1261983 | 90.5072 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760200 | Construccion De Pavimento De Concreto En Calle Michoacan - 234480 | 234480 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2537426.06 | 1266713 | 1266713 | 915332 | 915332 | 915332 | 915332 | 72.2604 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760203 | Pavimentación En Concreto En Calle Santa Teresita Colonia Santa Cruz De La Paz - 235206 | 235206 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1974401.22 | 987200 | 987200 | 404085 | 404085 | 404085 | 404085 | 40.9324 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 40 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760207 | Pavimentacion En Concreto En Calle Ignacio Aldama Colonia San Martin Tramo Entre Calle San Martin Y Calle Alamo - 221466 | 221466 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6286802.14 | 3143401 | 3143401 | 1424872 | 1424872 | 1424872 | 1424872 | 45.329 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760208 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calles Constituyentes Y Corregidora Col San Miguel Tres Cruces San Miguel De Allende - 208976 | 208976 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 616071.75 | 616071.75 | 616071.75 | 616071.75 | 184821.53 | 184821.53 | 184821.53 | 30 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760209 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Santa Cruz En El Barrio Valle Del Maíz Municipio San Miguel De Allende - 208939 | 208939 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 389505.85 | 389505.85 | 389505.85 | 389505.85 | 116851.76 | 116851.76 | 116851.76 | 30 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760214 | Rehabilitacion De Camino De Acceso A Bellavista Primera Etapa A Base De Carpeta Asfaltica - 288979 | 288979 | Guanajuato | Manuel Doblado | San José de Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1409125.63 | 1409125.63 | 1409125.63 | 1409125.63 | 1409125.63 | 1409125.63 | 1409125.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 485 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760216 | Ampliación De Red Eléctrica En Privada Ramirez En Comunidad De San Jose Del Paso - 240943 | 240943 | Guanajuato | Manuel Doblado | San José del Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 632278.04 | 631127.06 | 631127.06 | 631127.06 | 335898.13 | 335898.13 | 335898.13 | 53.222 | 0 | Otros | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760221 | Construcción De Dos Cuarto Dormitorio En La Comunidad De La Torrecilla - 110338 | 110338 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 141972.4 | 141972.12 | 141972.12 | 141972.12 | 120541.56 | 120541.56 | 120541.56 | 84.9051 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760223 | Construcción De Cinco Cuarto Dormitorio En La Comunidad Zapote De Adjuntas - 111106 | 111106 | Guanajuato | Manuel Doblado | Zapote de Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 354932 | 354930.3 | 354930.3 | 354930.3 | 300509.41 | 300509.41 | 300509.41 | 84.6672 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760229 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 169576 | 169576 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cruz de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 119700 | 119550.56 | 119550.56 | 119550.56 | 119550.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760232 | Estufas Ecológicas - 212124 | 212124 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52000 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 25858.02 | 25858.02 | 50 | 0 | Piezas | 99 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760233 | Estufas Ecológicas - 206195 | 206195 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Estancia de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20800 | 20686.42 | 20686.42 | 20686.42 | 20686.42 | 10343.21 | 10343.21 | 50 | 0 | Piezas | 43 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760234 | Estufas Ecológicas - 209785 | 209785 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 44200 | 43958.64 | 43958.64 | 43958.64 | 43958.64 | 21979.32 | 21979.32 | 50 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760235 | Estufas Ecologicas - 217820 | 217820 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 23400 | 23272.22 | 23272.22 | 23272.22 | 23272.22 | 11636.11 | 11636.11 | 50 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760237 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 161823 | 161823 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Matancillas (Puerto de Matancillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760242 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 164868 | 164868 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto del Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 51300 | 51235.95 | 51235.95 | 51235.95 | 51235.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760243 | Estufas Ecológicas - 209922 | 209922 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15600 | 15514.81 | 15514.81 | 15514.81 | 15514.81 | 7757.41 | 7757.41 | 50 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760245 | Estufas Ecológicas - 212312 | 212312 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Rancho Nuevo de las Trojes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26000 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 12929.01 | 12929.01 | 50 | 0 | Piezas | 47 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760247 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 196720 | 196720 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Sauz Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 142500 | 142322.09 | 142322.09 | 142322.09 | 142322.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760248 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 166365 | 166365 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Juan Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 102600 | 102471.91 | 102471.91 | 102471.91 | 102471.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760249 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 224838 | 224838 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 228000 | 227715.35 | 227715.35 | 227715.35 | 227715.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760250 | Estufas Ecológicas - 206477 | 206477 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52000 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 25858.03 | 25858.03 | 50 | 0 | Piezas | 83 | 100 | 50 | Financiera: solo anticipo / Física: solo anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760255 | Estufas Ecológicas - 210145 | 210145 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Toreador de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28600 | 28443.83 | 28443.83 | 28443.83 | 28443.83 | 14221.91 | 14221.91 | 50 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760256 | Estufas Ecologicas - 214464 | 214464 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 78000 | 77574.07 | 77574.07 | 77574.07 | 77574.07 | 38787.03 | 38787.03 | 50 | 0 | Piezas | 167 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760257 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 169184 | 169184 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 171000 | 170786.51 | 170786.51 | 170786.51 | 170786.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760258 | Estufas Ecologicas - 217854 | 217854 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cruz Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26000 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 12929.01 | 12929.01 | 50 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760260 | Estufas Ecologicas - 205883 | 205883 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Esquina del Bosque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15600 | 15514.81 | 15514.81 | 15514.81 | 15514.81 | 7757.41 | 7757.41 | 50 | 0 | Piezas | 29 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760261 | Estufas Ecológicas - 209641 | 209641 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Derramadero Segundo (Infiernillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62059.26 | 62059.26 | 62059.26 | 62059.26 | 31029.63 | 31029.63 | 50 | 0 | Piezas | 162 | 100 | 1 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760264 | Estufas Ecológicas - 213787 | 213787 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cerrito de María (Concepción Villegas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7800 | 7757.41 | 7757.41 | 7757.41 | 7757.41 | 3878.71 | 3878.71 | 50.0001 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760267 | Estufas Ecológicas - 209663 | 209663 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Huerta Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52000 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 25858.02 | 25858.02 | 50 | 0 | Piezas | 92 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760268 | Estufas Ecológicas - 213450 | 213450 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52000 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 25858.02 | 25858.02 | 50 | 0 | Piezas | 81 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760272 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 166533 | 166533 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San José de Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62700 | 62621.72 | 62621.72 | 62621.72 | 62621.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760273 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 175072 | 175072 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 176700 | 176700 | 176700 | 176700 | 176700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 31 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760274 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 179836 | 179836 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Providencia (La Providencia del Salitre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85500 | 85393.26 | 85393.26 | 85393.26 | 85393.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760275 | Estufas Ecologicas - 217270 | 217270 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San José del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13000 | 12929.01 | 12929.01 | 12929.01 | 12929.01 | 6464.5 | 6464.5 | 50 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760277 | Estufas Ecológicas - 213866 | 213866 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Dolores San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52000 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 25858.02 | 25858.02 | 50 | 0 | Piezas | 101 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760278 | Estufas Ecologicas - 215289 | 215289 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio de las Tejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39000 | 38787.04 | 38787.04 | 38787.04 | 38787.04 | 19393.52 | 19393.52 | 50 | 0 | Piezas | 46 | 100 | 50 | Financiera: PAGADO / Física: PAGADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760280 | Estufas Ecológicas - 210005 | 210005 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Colonia Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28600 | 28443.83 | 28443.83 | 28443.83 | 28443.83 | 14221.91 | 14221.91 | 50 | 0 | Piezas | 62 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760281 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 169675 | 169675 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Colonia Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 136800 | 136629.21 | 136629.21 | 136629.21 | 136629.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760284 | Estufas Ecológicas - 214073 | 214073 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 54600 | 54301.85 | 54301.85 | 54301.85 | 54301.85 | 27150.93 | 27150.93 | 50 | 0 | Piezas | 101 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760285 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 168376 | 168376 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79800 | 79700.37 | 79700.37 | 79700.37 | 79700.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760288 | Estufas Ecológicas - 213880 | 213880 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio de Padua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46800 | 46544.44 | 46544.44 | 46544.44 | 46544.44 | 23272.22 | 23272.22 | 50 | 0 | Piezas | 91 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760291 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 170292 | 170292 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 50 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760292 | Estufas Ecológicas - 211970 | 211970 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26000 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 12929.01 | 12929.01 | 50 | 0 | Piezas | 41 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760293 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 161095 | 161095 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22800 | 22771.53 | 22771.53 | 22771.53 | 22771.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760294 | Construcción De Vivienda Digna - 330980 | 330980 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Huizachal de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1219489.45 | 1215489.23 | 1215489.23 | 1215489.23 | 1215489.23 | 1213066.11 | 1213066.11 | 99.8006 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 99.8 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760295 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 197781 | 197781 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Huizachal de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760296 | Estufas Ecológicas - 205250 | 205250 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57200 | 56887.65 | 56887.65 | 56887.65 | 56887.65 | 28443.83 | 28443.83 | 50 | 0 | Piezas | 112 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760299 | Estufas Ecológicas - 213424 | 213424 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Boludo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26000 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 12929.01 | 12929.01 | 50 | 0 | Piezas | 54 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760300 | Cuartos Dormitorios - 331956 | 331956 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Purísima de Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1219464.92 | 1215534.15 | 1215534.15 | 1215534.15 | 1215534.15 | 963087.66 | 963087.66 | 79.2316 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 79.23 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760304 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 141989 | 141989 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Dolores (Las Quince Letras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 177692.31 | 177577.64 | 177577.64 | 177577.64 | 177577.64 | 53273.59 | 53273.59 | 30.0002 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 30 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760305 | Estufas Ecologicas - 217497 | 217497 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Palmarito (San Juan de los Rangeles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10400 | 10343.21 | 10343.21 | 10343.21 | 10343.21 | 5171.6 | 5171.6 | 50 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760306 | Estufas Ecologicas - 217633 | 217633 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Playa (San Juan de los Rangeles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28600 | 28443.83 | 28443.83 | 28443.83 | 28443.83 | 14221.91 | 14221.91 | 50 | 0 | Piezas | 33 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: 14221.91 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760307 | Estufas Ecológicas - 213490 | 213490 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Nueva Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20800 | 20686.42 | 20686.42 | 20686.42 | 20686.42 | 10343.21 | 10343.21 | 50 | 0 | Piezas | 41 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760308 | Estufas Ecologicas - 216375 | 216375 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Rancho de Guadalupe (Ciudad de los Niños) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13000 | 12929.01 | 12929.01 | 12929.01 | 12929.01 | 6464.51 | 6464.51 | 50 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760309 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 169498 | 169498 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Rancho de Guadalupe (Ciudad de los Niños) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57000 | 56928.84 | 56928.84 | 56928.84 | 56928.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760314 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 173329 | 173329 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 171000 | 170786.51 | 170786.51 | 170786.51 | 170786.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760317 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 164038 | 164038 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro del Derramadero (Los Pirules) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62700 | 62621.72 | 62621.72 | 62621.72 | 62621.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760320 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 185951 | 185951 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Toreador de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 239400 | 239101.11 | 239101.11 | 239101.11 | 239101.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 42 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760321 | Estufas Ecologicas - 214773 | 214773 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Paredón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41600 | 41372.84 | 41372.84 | 41372.84 | 41372.84 | 20686.42 | 20686.42 | 50 | 0 | Piezas | 74 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760322 | Estufas Ecológicas - 206305 | 206305 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Rosa Morada (San Martín de la Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7800 | 7757.41 | 7757.41 | 7757.41 | 7757.41 | 3878.7 | 3878.7 | 49.9999 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760323 | Estufas Ecológicas - 214308 | 214308 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ampliación la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13000 | 12929.01 | 12929.01 | 12929.01 | 12929.01 | 6464.51 | 6464.51 | 50 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760326 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 141943 | 141943 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 177692.3 | 177577.64 | 177577.64 | 177577.64 | 177577.64 | 53273.29 | 53273.29 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 30 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760329 | Estufas Ecologicas - 217019 | 217019 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San José Tercero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18200 | 18100.62 | 18100.62 | 18100.62 | 18100.62 | 9050.31 | 9050.31 | 50 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760330 | Estufas Ecológicas - 213750 | 213750 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26000 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 12929.01 | 12929.01 | 50 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760331 | Estufas Ecológicas - 211777 | 211777 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Predio el Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26000 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 12929.01 | 12929.01 | 50 | 0 | Piezas | 55 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760332 | Estufas Ecologicas - 216941 | 216941 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Agustín Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28600 | 28443.83 | 28443.83 | 28443.83 | 28443.83 | 14221.92 | 14221.92 | 50 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760333 | Construcccion De Baños Con Biodigestor Palmillas De Picacho - 277409 | 277409 | Guanajuato | Comonfort | Palmillas del Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 760733.78 | 759665.07 | 759665.07 | 759665.07 | 215511.59 | 215511.59 | 215511.59 | 28.3693 | 0 | Piezas | 65 | 100 | 28.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760334 | Construcción De Base Para Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano Incluye Suministro De Tanque Prefabricado - 280649 | 280649 | Guanajuato | Comonfort | Las Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 34623.12 | 34623.12 | 34623.12 | 76.9403 | 0 | Otros | 29 | 100 | 76.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760335 | Construccion De Banqueta Lateral A Carretera Federal Asignación Quince - 311701 | 311701 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 33294.3 | 33294.3 | 33294.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760336 | Rehabilitacion Del Sistema De Pretratamiento Y Del Sistema De Medicion De Caudales De Influente Y Afluente En La Ptar De Coroneo Catorce - 311626 | 311626 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1007891.69 | 1007891.69 | 1007891.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4025 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760337 | Construccion De Drenaje Sanitario En Acceso Al Mercado - 314987 | 314987 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14297.28 | 14297.28 | 14297.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760338 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 305592 | 305592 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 130999.96 | 130999.96 | 130999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760339 | Construccion De Banqueta Lateral A Carretera Federal Nueve - 315414 | 315414 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 86981.19 | 86698.19 | 86698.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760340 | Construccion De Banqueta Lateral A Carretera Federal Once - 315257 | 315257 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 32645 | 32645 | 32645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760341 | Construccion De Pavimentacion De La Calle Segunda Privada Francisco Villa - 315515 | 315515 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 309037.53 | 309067.03 | 309067.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760342 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Lateral A La Carretera Catorce - 314730 | 314730 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6141.44 | 6141.44 | 6141.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760343 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Lateral A La Carretera Trece - 315082 | 315082 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 28217.94 | 28217.94 | 28217.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760344 | Rehabilitacion Del Sistema De Pretratamiento Y Del Sistema De Medicion De Caudales De Influente Y Afluente En La Ptar De Coroneo Quince - 311506 | 311506 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300001 | 300001 | 300001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4025 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760345 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Coroneo - 309280 | 309280 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 310262.88 | 71462.88 | 71462.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760346 | Prodim - 307171 | 307171 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 199450 | 199450 | 199450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760347 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Coroneo - 298572 | 298572 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 202500 | 196500 | 196500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760348 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Coroneo Remanente Once - 299580 | 299580 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760349 | Ampliacion De Rd De Agua Potable En Calle Anahi - 294613 | 294613 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 12773.18 | 12773.18 | 12773.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760350 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Segunda Privada Francisco Villa - 293763 | 293763 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 47047.33 | 47047.33 | 47047.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760351 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Prolongación Emiliano Zapata - 293437 | 293437 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 190936 | 190936 | 190936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760352 | Costrucciom De Cuarto Baño En Coroneo - 285406 | 285406 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65514 | 1714 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760353 | Costruccio De Cuarto Dormitorio En Coroneo - 285521 | 285521 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74163.07 | 10363.07 | 10363.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760354 | Costrucciom De Cuarto Cosina En Coroneo - 285487 | 285487 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71215.93 | 7415.93 | 7415.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760355 | Ampliación De Bordo Para Abrevaderos - 299699 | 299699 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 127875 | 31968.75 | 31968.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 186 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760356 | Construccion De Piso Firme - 297305 | 297305 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12068.15 | 6034.08 | 6034.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760357 | Mejoramiento De Red De Alcantarillado Sanitario Escalinatas - 293687 | 293687 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 6641.91 | 22987.66 | 22987.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760358 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Acatlan - 294350 | 294350 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 63120.21 | 63120.21 | 63120.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760359 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario Lateral Al Camino Acatlan Cruz Del Pastor - 293587 | 293587 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 183846.17 | 183846.17 | 183846.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760360 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Acatlan - 289456 | 289456 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1615820.96 | 23820.96 | 23820.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760361 | Contruccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 288944 | 288944 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 32482.64 | 32482.64 | 32482.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760362 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Jose Maria Esquivel Quince - 312686 | 312686 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 723399.02 | 723399.02 | 723399.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760363 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Juan Pablo Ii - 314933 | 314933 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 26496.75 | 26496.75 | 26496.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760364 | Construccion De Infraestructura Para Personas Con Discapacidad Bodo - 315295 | 315295 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 14956.19 | 14956.19 | 14956.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760365 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Juan Pablo Ii Diez - 315333 | 315333 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20058.09 | 20058.09 | 20058.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760366 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Jose Maria Esquivel Trece - 315483 | 315483 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 41284 | 41284 | 41284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760367 | Rehabilitación De Muro Firme Pintura - 309623 | 309623 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 246350.51 | 246350.51 | 246350.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760368 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Jose Maria Esquivel Doce - 315135 | 315135 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 19491.84 | 19491.84 | 19491.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760369 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Bodo Norte - 299198 | 299198 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 202500 | 196500 | 196500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760370 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario Zona Bodo - 293647 | 293647 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 105685 | 105685 | 105685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760371 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Prolongacion Joe Maria Esquivel - 293967 | 293967 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 65800 | 65800 | 65800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760372 | Construccion De Cuerto Dormitorio En Bodo Norte - 280610 | 280610 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 189276.2 | 189216.2 | 189216.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760373 | Construccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 309188 | 309188 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 64409.92 | 32204.96 | 32204.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760374 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En El Capulin Remanente Catorce - 299590 | 299590 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760375 | Construccion De Bordo Para Abrevadero - 299804 | 299804 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 31000 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760376 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio El Capulin - 299429 | 299429 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 65500 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760377 | Ampliacion De Red De Agua Potable En El Capulin - 294217 | 294217 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 178894.68 | 63387.47 | 63387.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760378 | Construccion De Piso Firme - 293918 | 293918 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 11342.86 | 5671.43 | 5671.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760379 | Construccion De Techo Digno A Base De Losa De Concreto - 288172 | 288172 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59806.1 | 29903.05 | 29903.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760380 | Construcción De Cuarto Dormitorio De El Capulin - 289522 | 289522 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 457552.4 | 59552.4 | 59552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760381 | Construccion De Techo Digno A Base De Losa De Concreto - 287381 | 287381 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45560.16 | 22780.08 | 22780.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760382 | Construccion De Piso Firme - 293619 | 293619 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 11061.46 | 5530.73 | 5530.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760383 | Contruccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 289174 | 289174 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13163.2 | 6581.6 | 6581.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760384 | Construccion De Bordo Para Abrevadero - 299768 | 299768 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 15500 | 3875 | 3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760385 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Cerro Colorado - 299338 | 299338 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 405000 | 393000 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760386 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cerro Colorado - 289510 | 289510 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1615820.96 | 23820.96 | 23820.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760387 | Construccion De Techo Digno A Base De Losa De Concreto - 287814 | 287814 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 42312.26 | 21156.13 | 21156.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760388 | Contruccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 289336 | 289336 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 23797.76 | 11898.88 | 11898.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760389 | Construccion De Piso Firme - 293813 | 293813 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 11445.9 | 5722.95 | 5722.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760390 | Contruccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 289360 | 289360 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13505.88 | 6752.94 | 6752.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760391 | Construccion De Techo Digno A Base De Losa De Concreto - 287968 | 287968 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75709.6 | 75709.6 | 75709.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760392 | Contruccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 292619 | 292619 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 48505.36 | 24252.68 | 24252.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760393 | Construccion De Piso Firme - 294218 | 294218 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9583.17 | 4791.59 | 4791.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760394 | Construccion De Techo Digno A Base De Losa De Concreto - 288037 | 288037 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 49562.16 | 24781.08 | 24781.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760395 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Huerta - 289710 | 289710 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45755.24 | 5955.24 | 5955.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760396 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Esmeralda Piedra Larga - 309343 | 309343 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 257351.87 | 257351.87 | 257351.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760397 | Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria En Piedra Larga - 311121 | 311121 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 18536.8 | 18536.8 | 18536.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760398 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Linea De Descarga Piedra Larga - 293725 | 293725 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 27191.02 | 27191.02 | 27191.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 834 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760399 | Construccion De Piso Firme - 294444 | 294444 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 26938.28 | 13469.14 | 13469.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760400 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Piedra Larga - 285349 | 285349 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74163.07 | 10363.07 | 10363.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760401 | Costrucciom De Cuarto Baño En Piedra Larga - 285274 | 285274 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65514 | 65514 | 65514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760402 | Costrucciom De Cuarto Cosina En Piedra Larga - 285318 | 285318 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71215.93 | 71215.93 | 71215.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760403 | Costruccio De Cuarto Dormitorio En Piedra Larga - 285379 | 285379 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45755.24 | 5955.24 | 5955.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760404 | Contruccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 292589 | 292589 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 42065.56 | 21032.78 | 21032.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760405 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Salto De Leon - 289668 | 289668 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91510.48 | 11910.48 | 11910.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760406 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Santa Cruz - 299035 | 299035 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 135000 | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760407 | Costruccion De Cuarto Cosina De Santa Cruz - 281795 | 281795 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71215.93 | 7415.93 | 7415.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760408 | Construcción De Cuarto Baño - 281742 | 281742 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65514 | 1714 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760409 | Costruccion De Cuarto Dormitorioen Santa Cruz - 281818 | 281818 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74163.07 | 10363.1 | 10363.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760410 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En La Venta Norte Remanente Catorce - 299634 | 299634 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760411 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En La Venta Norte - 299482 | 299482 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 202500 | 196500 | 196500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760412 | Costruccion De Cuarto Dormitorio En La Venta Norte - 281508 | 281508 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69755.24 | 69755 | 69755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760413 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En El Cerrito - 299445 | 299445 | Guanajuato | Coroneo | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 135000 | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760414 | Contruccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 289296 | 289296 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40369.94 | 40369.94 | 40369.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760415 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Presa - 286124 | 286124 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45755.24 | 5955.24 | 5955.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760416 | Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad El Puertecito Nueve - 315439 | 315439 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13497.41 | 13497.41 | 13497.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760417 | Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad El Puertecito Once - 315220 | 315220 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 267.37 | 267.37 | 267.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760418 | Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad El Puertecito Doce - 315173 | 315173 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2092.2 | 2092.2 | 2092.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760419 | Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Localidad El Puertecito - 314574 | 314574 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4277.07 | 4277.07 | 4277.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760420 | Contruccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 292568 | 292568 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 29788.56 | 29788.56 | 29788.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760421 | Construccion De Piso Firme - 294008 | 294008 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 22860.1 | 11430.05 | 11430.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760422 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Zona Alta Con Tuberia Galvanizada - 294298 | 294298 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1008657.25 | 1008657.25 | 1008657.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760423 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Puertecito - 289647 | 289647 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91510.48 | 11910.48 | 11910.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760424 | Construccion De Techo Digno A Base De Losa De Concreto - 288265 | 288265 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59992.76 | 29996.38 | 29996.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760425 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En La Purisima Remanente Catorce - 299624 | 299624 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760426 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En La Purisima - 299459 | 299459 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 65500 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760427 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Purisima - 289718 | 289718 | Guanajuato | Coroneo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1615820.96 | 23820.96 | 23820.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760428 | Rehabilitación De Bordos Sauz De Cebolletas - 308474 | 308474 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 51150 | 51150 | 51150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760429 | Ampliacion De Red De Agua Potable A Centro Comunitario De Sauz De Cebolletas - 294560 | 294560 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8182.9 | 8182.9 | 8182.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760430 | Contruccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 292667 | 292667 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15762.76 | 7881.38 | 7881.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760431 | Mejoramiento De Camino Hacia La Presa Segunda Etapa - 294777 | 294777 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 50678.01 | 50678.01 | 50678.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760432 | Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Principal Hacia El Saucito - 294399 | 294399 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 76891 | 76891 | 76891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760433 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Sauz De Cebolletas - 289610 | 289610 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 83535.72 | 17865.72 | 17865.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760434 | Construccion De Techo Digno A Base De Losa De Concreto - 288369 | 288369 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 31642.72 | 37854.8 | 37854.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760435 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Arroyo Del Durazno Remanente Once - 299552 | 299552 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760436 | Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio En Arroyo Del Durazno - 299129 | 299129 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67500 | 65500 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760437 | Construccion De Deposito Elevado Para Agua Potable En Arroyo Del Durazno - 293917 | 293917 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 786091.97 | 786091.97 | 786091.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760438 | Construcción De Cuarto Dormitorio De El Arroyo Del Durazno - 289549 | 289549 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55690.48 | 11910.48 | 11910.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760439 | Ampliacion De Bordo - 299736 | 299736 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 223200 | 55800 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760440 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Cerro Prieto Centro - 292546 | 292546 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 103420.95 | 23820.96 | 23820.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760441 | Construccion De Piso Firme - 293675 | 293675 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16728.93 | 8364.47 | 8364.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760442 | Contruccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 289232 | 289232 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 42679.99 | 12340 | 12340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760443 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cerro Prietro Centro - 285887 | 285887 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74163.07 | 10363.07 | 10363.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760444 | Construcción De Cuarto Baño En Cerro Prieto Centro - 285792 | 285792 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65514 | 1714 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760445 | Construcción De Cuarto Cosina En Cerro Prieto Centro - 285845 | 285845 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71215.93 | 71215.93 | 71215.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760446 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Santa Julia - 315351 | 315351 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13371.75 | 13371.75 | 13371.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760447 | Construcción De Cuarto Dormitorio En El Lindero - 289784 | 289784 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91510.48 | 91510.48 | 91510.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760448 | Costruccio De Cuarto Dormitorio En El Lindero - 285665 | 285665 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74163.07 | 10363.07 | 10363.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760449 | Costrucciom De Cuarto Cosina En El Lindero - 285631 | 285631 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71215.93 | 7415.93 | 7415.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760450 | Costrucciom De Cuarto Baño En El Lindero - 285552 | 285552 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65514 | 1714 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760451 | Contruccion De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Con Material Aislante - 292650 | 292650 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15426 | 7719 | 7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760452 | Construccion De Piso Firme - 293744 | 293744 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6341.22 | 3170.61 | 3170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760453 | Construcción De Conexión A Drenaje - 293556 | 293556 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22987.66 | 22987.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760454 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Camino Sin Nombre - 293844 | 293844 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760455 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Venta Sur - 281711 | 281711 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74163.07 | 10363.07 | 10363.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760456 | Costruccion De Cuarto Cocina La Venta Sur - 281690 | 281690 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71215.93 | 7415.93 | 7415.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760457 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Venta Sur - 281580 | 281580 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69755.24 | 5955.24 | 5955.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760458 | Costruccion De Cuarto Baño En La Venta Sur - 281621 | 281621 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65514 | 1714 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760459 | Calentadores Solares - 355345 | 355345 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6349.2 | 6349 | 6349 | 6349 | 6349 | 6349 | 6349 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760460 | Calentadores Solares - 356538 | 356538 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6349.2 | 6349 | 6349 | 6349 | 6349 | 6349 | 6349 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760461 | Calentadores Solares - 356183 | 356183 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50793.6 | 50794 | 50794 | 50794 | 50794 | 50794 | 50794 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760462 | Calentadores Solares - 354986 | 354986 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38095.2 | 38095 | 38095 | 38095 | 38095 | 38095 | 38095 | 100 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760463 | Calentadores Solares - 357267 | 357267 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 516071.28 | 516071 | 516071 | 516071 | 516071 | 516071 | 516071 | 100 | 0 | Celdas solares | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760464 | Calentadores Solares - 352533 | 352533 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 44444.4 | 44444 | 44444 | 44444 | 44444 | 44444 | 44444 | 100 | 0 | Celdas solares | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760465 | Calentadores Solares - 354087 | 354087 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6349.2 | 6349 | 6349 | 6349 | 6349 | 6349 | 6349 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760466 | Calentadores Solares - 326828 | 326828 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18596.91 | 18597 | 18597 | 18597 | 18597 | 18597 | 18597 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760467 | Calentadores Solares - 326142 | 326142 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68188.67 | 68189 | 68189 | 68189 | 68189 | 68189 | 68189 | 100 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760468 | Calentadores Solares - 320281 | 320281 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105382.49 | 105382 | 105382 | 105382 | 105382 | 105382 | 105382 | 100 | 0 | Celdas solares | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760469 | Calentadores Solares - 321443 | 321443 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24795.88 | 24796 | 24796 | 24796 | 24796 | 24796 | 24796 | 100 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760470 | Calentadores Solares - 319432 | 319432 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74387.64 | 74388 | 74388 | 74388 | 74388 | 74388 | 74388 | 100 | 0 | Celdas solares | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760471 | Calentadores Solares - 321601 | 321601 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86785.58 | 86786 | 86786 | 86786 | 86786 | 86786 | 86786 | 100 | 0 | Celdas solares | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760472 | Calentadores Solares - 326643 | 326643 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6198.97 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 100 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760473 | Calentadores Solares - 326396 | 326396 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55790.73 | 55791 | 55791 | 55791 | 55791 | 55791 | 55791 | 100 | 0 | Celdas solares | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760474 | Calentadores Solares - 319770 | 319770 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 61989.7 | 61990 | 61990 | 61990 | 61990 | 61990 | 61990 | 100 | 0 | Celdas solares | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760475 | Calentadores Solares - 318988 | 318988 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105382.49 | 105382 | 105382 | 105382 | 105382 | 105382 | 105382 | 100 | 0 | Celdas solares | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760476 | Calentadores Solares - 321048 | 321048 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105382.49 | 105382 | 105382 | 105382 | 105382 | 105382 | 105382 | 100 | 0 | Celdas solares | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760477 | Calentadores Solares - 317801 | 317801 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 61989.7 | 61990 | 61990 | 61990 | 61990 | 61990 | 61990 | 100 | 0 | Celdas solares | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760478 | Calentadores Solares - 318244 | 318244 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68188.67 | 68189 | 68189 | 68189 | 68189 | 68189 | 68189 | 100 | 0 | Celdas solares | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760480 | Calentadores Solares - 314686 | 314686 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49591.76 | 49592 | 49592 | 49592 | 49592 | 49592 | 49592 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760481 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 295542 | 295542 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 137656.56 | 137657 | 137657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760482 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 295470 | 295470 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68828.28 | 68828 | 68828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760483 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 295376 | 295376 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68828.28 | 68828 | 68828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760484 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 294838 | 294838 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 206484.84 | 206485 | 206485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760485 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 294710 | 294710 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68828.28 | 68828 | 68828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760486 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 295235 | 295235 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 344141.4 | 344141 | 344141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760487 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 278895 | 278895 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 466666.68 | 344141 | 344141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760488 | Construcción De Techo Firme - 266816 | 266816 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 242675.97 | 242676 | 242676 | 242676 | 242676 | 242676 | 242676 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760489 | Construcción De Techo Firme - 266718 | 266718 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50439 | 50439 | 50439 | 50439 | 50439 | 50439 | 50439 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760490 | Construcción De Techo Firme - 267530 | 267530 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12954 | 12954 | 12954 | 12954 | 12954 | 12954 | 12954 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760492 | Calentadores Solares - 261780 | 261780 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 118881 | 118881 | 118881 | 118881 | 118881 | 118881 | 118881 | 100 | 0 | Celdas solares | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760493 | Construcción De Techo Firme - 267686 | 267686 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 66835.5 | 66835 | 66835 | 66835 | 66835 | 66835 | 66835 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760494 | Construcción De Techo Firme - 267599 | 267599 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760495 | Construcción De Techo Firme - 266982 | 266982 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58599 | 68828 | 68828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760496 | Construcción De Techo Firme - 267455 | 267455 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 90117 | 90117 | 90117 | 90117 | 90117 | 90117 | 90117 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760497 | Calentadores Solares - 261381 | 261381 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 100 | 0 | Celdas solares | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760498 | Construcción De Techo Firme - 267549 | 267549 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57171 | 57171 | 57171 | 57171 | 57171 | 57171 | 57171 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760499 | Calentadores Solares - 262200 | 262200 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 100 | 0 | Celdas solares | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760500 | Calentadores Solares - 262100 | 262100 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760501 | Calentadores Solares - 261541 | 261541 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 118881 | 118881 | 118881 | 118881 | 118881 | 118881 | 118881 | 100 | 0 | Celdas solares | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760502 | Construccion De Barda Perimetral Del Jardin De Niños Jose Vasconcelos De La Col Cerrito Colorado Segunda Etapa En Cabecera Municipal Corta - 258630 | 258630 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760503 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Villa De Guadalupe Villa Escalante Villa De Reyes Y Villas Del Pedregal Col Villas De San - 259489 | 259489 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 428452 | 428452 | 428452 | 428452 | 61.2074 | 0 | Metros lineales | 555 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760504 | Construcción De Electrificación En Calle Principal Cortazar Gto - 240850 | 240850 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CORTAZAR GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760507 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Josefina Ramos Del Rio En Bellavista Municipio De Cortazar Gto - 257262 | 257262 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 400000 | 399992 | 399992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760508 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Segunda Etapa Municipio De Cortazar Gto - 314379 | 314379 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760510 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Carlos Valdez En Comunidad De La Mocha Municipio De Cortazar Gto - 282290 | 282290 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 242000 | 400000 | 400000 | 253219 | 253219 | 253219 | 253219 | 63.3047 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760511 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Municipio De Cortazar Gto - 280196 | 280196 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 307500 | 307500 | 307500 | 241865 | 241865 | 241865 | 241865 | 78.6553 | 0 | Otros | 300 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760514 | Calentadores Solares - 248529 | 248529 | Guanajuato | Cortazar | Caracheo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 63492 | 63492 | 63492 | 63492 | 63492 | 63492 | 63492 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760515 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calles De Colonia De Fuentes Municipio De Cortazar Gto - 279848 | 279848 | Guanajuato | Cortazar | Colonia de Fuentes (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760516 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Para Las Localidades De La Gavia Arreguin De Arriba Mandinga El Zapote La Minilla Municipio De - 280060 | 280060 | Guanajuato | Cortazar | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 925000 | 922451 | 922451 | 515477 | 515477 | 515477 | 515477 | 55.8812 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760517 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Col Arboledas El Jilote Municipio De Cortazar Gto - 174104 | 174104 | Guanajuato | Cortazar | El Jilote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 232408.95 | 232409 | 232409 | 232409 | 232409 | 232409 | 232409 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760518 | Contruccion De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños Tayen En Comunidad De La Minilla Municipio De Cortazar Gto - 257285 | 257285 | Guanajuato | Cortazar | La Minilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760520 | Construccion De Techado En Area De Impartición De Educación Fisica En La Esc Primaria Manuel Doblado Comunidad De Santa Fe De La Purisima - 173724 | 173724 | Guanajuato | Cortazar | Santa Fe de la Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 470000 | 469831 | 469831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 256 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760521 | Calentadores Solares - 351896 | 351896 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12397.94 | 12398 | 12398 | 12398 | 12398 | 12398 | 12398 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760523 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 279162 | 279162 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 333333.32 | 333333 | 333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760524 | Calentadores Solares - 262323 | 262323 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 202797 | 202797 | 202797 | 202797 | 202797 | 202797 | 202797 | 100 | 0 | Celdas solares | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760525 | Calentadores Solares - 258738 | 258738 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 190476 | 202797 | 202797 | 202797 | 202797 | 202797 | 202797 | 100 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760526 | Ampliación De Electrificación En La Calle Adolfo López Mateos Y Privada Alvaro Obregon En Vistahermosa Municipio De Cortazar Gto - 174057 | 174057 | Guanajuato | Cortazar | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760531 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Loma Bonita - 241048 | 241048 | Guanajuato | Manuel Doblado | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 984417.02 | 421457.02 | 421457.02 | 421457.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760536 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Dieciseis De Septiembre Col Camacho Comonfort Guanajuato - 354717 | 354717 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 544555.87 | 544555.87 | 544555.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760538 | Programa De Vivienda Municipal - 351433 | 351433 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760539 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Vivienda San Agustin Comonfort - 347423 | 347423 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 238744.56 | 57385.2 | 57385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760540 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Comonfort - 347172 | 347172 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 133000 | 133000 | 133000 | 131960 | 131960 | 131960 | 131960 | 99.218 | 0 | Celdas solares | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760541 | Construccion De Cuarto Dormitorio Comonfort Barrio La Palma - 347384 | 347384 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57029.31 | 57029.31 | 57029.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760542 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Comonfort - 347042 | 347042 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 196000 | 196000 | 196000 | 184744 | 184744 | 184744 | 184744 | 94.2571 | 0 | Celdas solares | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760543 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Con Capacidad De Ciento Treinta Lts Segunda De San Carlos Comonfort - 345456 | 345456 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 42000 | 42000 | 39588 | 39588 | 39588 | 39588 | 94.2571 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760544 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol Montecillo - 347754 | 347754 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39378.45 | 39378.45 | 39378.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760545 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles San Pedro Y San Juan Col Segunda De San Carlos - 349157 | 349157 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 933301.75 | 933301.75 | 933301.75 | 933271.07 | 765374.14 | 765374.14 | 765374.14 | 82.0071 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 82.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760546 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Quetzal Col San Fracisco Chamacuero - 348745 | 348745 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 272609 | 272609 | 272609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760547 | Construccion De Cuarto Dormitorio Comonfort - 347331 | 347331 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 228117.24 | 228117.24 | 228117.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760548 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Comonfort - 346859 | 346859 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 189000 | 189000 | 189000 | 178146 | 178146 | 178146 | 178146 | 94.2571 | 0 | Celdas solares | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760549 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Alberto Mendez Y Callejon Retorno Diesiseis De Septiembre Colonia Camacho - 349407 | 349407 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760550 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Independencia En La Col San Francisco Comonfort - 348990 | 348990 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 522718.03 | 522718.03 | 522718.03 | 522718.03 | 69.6957 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 69.7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760551 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Tepeyac Col Guadalupe Comonfort - 348706 | 348706 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760552 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Fray Juan Bernardino Col Guadalupe Comonfort - 348665 | 348665 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760553 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara San Carlos - 331076 | 331076 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 154702.4 | 36800 | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760554 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Alvaro Obregon - 330137 | 330137 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 193378 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760555 | Construccion De Pavimento A Base De Empedraro Ahogado En Calle Margarito Ledesma Barrio De Los Remedios En La Localidad De Comonfort - 326494 | 326494 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1780506.21 | 1742670.47 | 0 | 1742670.47 | 871335.24 | 871335.24 | 871335.24 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760556 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Priv Emiliano Zapata Col Alvaro Obregon - 323551 | 323551 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760557 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Callejon El Carricillo Barrio La Palma Comonfort - 315896 | 315896 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 497251.55 | 497251.55 | 497251.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760558 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Callejón San Antonio Barrio La Palma Comonfort - 315449 | 315449 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 560835.66 | 560835.66 | 560835.66 | 558009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760562 | Construccion De Cuarto Dormitorio Comonfort - 310343 | 310343 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1140586.25 | 1140586.25 | 1140586.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760564 | Plotter Noventa Cm - 301662 | 301662 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 66118.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760567 | Impresora Multifunsional - 301677 | 301677 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 91444.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760583 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Independencia Col San Francisco Comonfort - 271794 | 271794 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 326116.45 | 326116.46 | 326116.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760584 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Callejon Los Oros Barrio De San Agustin Comonfort - 259150 | 259150 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 473907.28 | 473907.28 | 473907.28 | 473907.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760585 | Construccion De Pavimento A Base De Empedraro Ahogado En Calle Montecillo En El Barrio Montecillo - 257003 | 257003 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3058260.97 | 3058260.97 | 3058260.97 | 3058260.97 | 2272250.88 | 2272250.88 | 2272250.88 | 74.2988 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760586 | Construcción De Pavimento A Base De Empedrado Ahogado En La Calle Maclovio Herrera Barrio De Los Remedios Municipio De Comonfort Gto - 257267 | 257267 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2495578.76 | 2495578.76 | 2485130.06 | 2485130.06 | 1783405.58 | 1783405.58 | 1783405.58 | 71.4626 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 100 | 71.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760589 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Privada Norte Barrio De Montecillo Comonfort - 323500 | 323500 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 184839.76 | 184839.76 | 184839.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760591 | Construccion De Base Para Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano Incluye Suministro De Tanque Prefabricado - 280918 | 280918 | Guanajuato | Comonfort | La Borunda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 45000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760593 | Construcccion De Baños Con Biodigestor Delgado De Arriba - 279661 | 279661 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1772599.71 | 1766688.84 | 1766688.84 | 1766688.84 | 540039.36 | 540039.36 | 540039.36 | 30.5679 | 0 | Piezas | 129 | 100 | 30.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760595 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Zamora Y Adolfo Lopez Mateos Empalme Escobedo - 315824 | 315824 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 193964.12 | 193964.12 | 193964.12 | 193522.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760597 | Construccion De Pavimento A Base De Empedrado Ahogado En La Callle Pedro Vargas En La Localidad De Empalme Escobedo Municipio De Comonfort - 315390 | 315390 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1824993.55 | 1824993.55 | 1824993.55 | 1824993.55 | 1706217.7 | 1706217.7 | 1706217.7 | 93.4917 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 93.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760601 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Segunda De Septiembre Col Esperanza Empalme Escobedo - 261504 | 261504 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 267368.92 | 267368.92 | 267368.92 | 267368.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760604 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Usbi Col Primero De Mayo Localidad Empalme Escobedo Municipio De Comonfort Gto - 241101 | 241101 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE COMONFORT GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 218581.47 | 218581.47 | 218581.47 | 97.1473 | 0 | Otros | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760607 | Construccion De Drenaje En Calle Lazaro Cardenas Jalpilla - 337544 | 337544 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450234.82 | 450234.82 | 450234.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760609 | Construccion De Drenaje En Calle Sin Nombre Acceso Al Campo Deportivo Jalpilla - 290507 | 290507 | Guanajuato | Comonfort | Jalpilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 306545.65 | 306545.65 | 306545.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760610 | Construcccion De Baños Con Biodigestor Xoconoxtle - 277015 | 277015 | Guanajuato | Comonfort | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 823975.38 | 822628.48 | 822628.48 | 822628.48 | 268587.84 | 268587.84 | 268587.84 | 32.65 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 32.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760611 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Landin - 332083 | 332083 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 154702.4 | 36800 | 36800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760613 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Los Arquitos Landin - 297595 | 297595 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 118901.24 | 118901.24 | 118901.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760614 | Construcccion De Baños Con Biodigestor Landin - 273497 | 273497 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 254800.81 | 254800.81 | 254800.81 | 254777.8 | 146078.06 | 146078.06 | 0 | 57.3303 | 0 | Piezas | 17 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760615 | Construccion De Base Para Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano Incluye Sum De Tanque Prefabricado Landin - 283524 | 283524 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Otros | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760616 | Construcccion De Baños Con Biodigestor Miraflores - 275975 | 275975 | Guanajuato | Comonfort | Miraflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 381284.05 | 380381.61 | 380381.61 | 380381.61 | 104557.06 | 104557.06 | 104557.06 | 27.4874 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 27.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760617 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Providencia Morales - 351969 | 351969 | Guanajuato | Comonfort | Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 85995 | 85995 | 85995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760618 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Del Calvario Y Priv Del Calvario De La Localidad Morales - 300887 | 300887 | Guanajuato | Comonfort | Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 367408 | 36740.8 | 36740.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760619 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle San Jose Calle Las Flores Y Calle Ignacio Jimenez Neutla - 348831 | 348831 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760620 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol Neutla - 348277 | 348277 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 196892.26 | 196892.26 | 196892.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760621 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Neutla - 332111 | 332111 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77351.2 | 18400 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760622 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Laureles Neutla - 329942 | 329942 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 153270 | 153270 | 153270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760623 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle La Cruz Neutla - 327765 | 327765 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 177840 | 177840 | 177840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760624 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros - 310090 | 310090 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 224000 | 224000 | 224000 | 184744 | 184744 | 184744 | 184744 | 82.475 | 0 | Celdas solares | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760625 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Cerrada Santa Maria Y Calles Sin Nombre Neutla - 316209 | 316209 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 412959.09 | 412959.09 | 412959.09 | 360796.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760626 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Capacidad De Ciento Treinta Litros Neutla - 310305 | 310305 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 182000 | 197940 | 197940 | 197940 | 197940 | 197940 | 197940 | 100 | 0 | Celdas solares | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760627 | Construcción De Baños Con Biodigestor Neutla - 279341 | 279341 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 697492.14 | 696720.08 | 696720.08 | 696720.08 | 209020.95 | 209020.95 | 209020.95 | 30.0007 | 0 | Piezas | 57 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760628 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol Nopalera - 348329 | 348329 | Guanajuato | Comonfort | Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 196892.26 | 196892.26 | 196892.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760629 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Ojo De Agua De Garcia - 332133 | 332133 | Guanajuato | Comonfort | Ojo de Agua de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 116026.8 | 27600 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760631 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Zona El Cuisillo Orduña De Abajo - 349912 | 349912 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1130449.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760632 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Calle Privada Juarez Orduña De Abajo - 348927 | 348927 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1710000 | 1710000 | 1166560.74 | 1166560.74 | 1166560.74 | 1166560.74 | 1166560.74 | 68.2199 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760634 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Privada La Cruz Orduña De Arriba - 316405 | 316405 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 274693.59 | 274693.59 | 274693.59 | 274693.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760636 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Universidad Palmillas De San Juan - 337576 | 337576 | Guanajuato | Comonfort | Palmillas de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 979979.17 | 979979.17 | 979979.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760638 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Paralela A Primero De Mayo Picacho - 288425 | 288425 | Guanajuato | Comonfort | Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760640 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Manuela Taboada El Potrero - 337594 | 337594 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 596000 | 246000 | 246000 | 192387.71 | 192387.71 | 192387.71 | 192387.71 | 78.2064 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760641 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Rafael Corrales Ayala El Potrero - 337625 | 337625 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1047140.7 | 1047140.7 | 1047140.7 | 735379.04 | 735379.04 | 735379.04 | 735379.04 | 70.2273 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760644 | Mejoramiento De Red De Distribucion Electrica En Calle Independencia Presa De Los Olalde - 352748 | 352748 | Guanajuato | Comonfort | La Presa (Rancho de la Presa de los Olaldes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 302702.93 | 302702.93 | 302702.93 | 299800.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760648 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo San Antonio De Corrales - 353562 | 353562 | Guanajuato | Comonfort | San Antonio de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 470174.52 | 470174.52 | 470174.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 620 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760649 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara San Antonio De Corrales - 337364 | 337364 | Guanajuato | Comonfort | San Antonio de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77351.2 | 18400 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760650 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol Las Trojas - 316431 | 316431 | Guanajuato | Comonfort | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 393784.52 | 393784.52 | 393784.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760651 | Equipamiento De Pozo Profundo Reserva Territorial Para Abastecer De Agua Potable Al Hospital Comunitario Y Al Cam En La Comunidad De Virela - 289162 | 289162 | Guanajuato | Comonfort | Virela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 544324.73 | 521588.73 | 521588.73 | 0 | 65.1986 | 0 | Otros | 23682 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760652 | Construcción De Infraestructura Física Recalibracion De Linea Para Entregar La Demanda Requeida En El Hospital Comunitario - 323699 | 323699 | Guanajuato | Comonfort | Virela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 936272.96 | 936272.93 | 936272.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23682 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760653 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calle Benito Juarez Segunda Seccion De La Localidad Agua Blanca - 301147 | 301147 | Guanajuato | Comonfort | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 192942 | 19294.2 | 19294.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760654 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara La Canterita - 332032 | 332032 | Guanajuato | Comonfort | La Canterita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77351.2 | 18400 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760655 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Calle Santa Maria De Guadalupe Guani - 353108 | 353108 | Guanajuato | Comonfort | Guani (Santa María de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 297821.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760656 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Rosales - 336706 | 336706 | Guanajuato | Comonfort | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 386756 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760657 | Ampliacion De Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Privada Las Flores De La Localidad Rosales - 300972 | 300972 | Guanajuato | Comonfort | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 233872 | 23387.2 | 23387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760658 | Construcción De Cuarto Adicional Sedesol La Merced - 348193 | 348193 | Guanajuato | Comonfort | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 354406.07 | 354406.07 | 354406.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760659 | Construccion De Base Para Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano Incluye Sum De Tanque Prefabricado Delgado De Abajo - 309360 | 309360 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Otros | 24 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760660 | Construcccion De Baños Con Biodigestor Delgado De Abajo - 276267 | 276267 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 444525.66 | 444525.66 | 444525.66 | 443771.17 | 117632.73 | 117632.73 | 117632.73 | 26.4625 | 0 | Piezas | 59 | 100 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760661 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara Delgado De Abajo - 316987 | 316987 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 193378 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760662 | Construcción De Cuarto Dormitorio El Puertecito - 295990 | 295990 | Guanajuato | Comonfort | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114058.62 | 114058.62 | 114058.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760663 | Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores Mejoramiento De Recamara La Asuncion - 331996 | 331996 | Guanajuato | Comonfort | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 309404.8 | 73600 | 73600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760664 | Construccion De Base Para Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano Incluye Sum De Tanque Prefabricado La Asuncion - 309420 | 309420 | Guanajuato | Comonfort | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Otros | 39 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760665 | Construcción De Baños Con Biodigestor La Asuncion - 275493 | 275493 | Guanajuato | Comonfort | La Asunción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 318042.42 | 317319.8 | 317319.8 | 317319.8 | 87169.19 | 87169.19 | 87169.19 | 27.4705 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 27.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760667 | Construcccion De Baños Con Biodigestor En San Isidro - 277970 | 277970 | Guanajuato | Comonfort | San Isidro (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 191559.16 | 190391.62 | 190391.62 | 190391.62 | 74127.05 | 74127.05 | 74127.05 | 38.934 | 0 | Piezas | 28 | 0 | 38.93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760669 | Construccion De Base Para Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano Incluye Sum De Tanque Prefabricado Rancho El Pozo - 281012 | 281012 | Guanajuato | Comonfort | Rancho el Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Otros | 28 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760670 | Construccion De Base Para Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano Incluye Sum De Tanque Prefabricado La Morita - 281037 | 281037 | Guanajuato | Comonfort | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760672 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Alamo Fresno Cipres Col Arboledas Ejido De Los Garcia Ranchito De Soria - 348605 | 348605 | Guanajuato | Comonfort | Ranchito de Soria (José Rubio Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 560716.98 | 560716.98 | 560716.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760674 | Construccion De Base Para Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano Incluye Sum De Tanque Prefabricado El Tajo - 281042 | 281042 | Guanajuato | Comonfort | El Tajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL COMONFORT GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760697 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 313800 | 313800 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760698 | 33903 Servicios Integrales - 314443 | 314443 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760699 | Ampliación De Área De Rehabilitación De Dif - 265910 | 265910 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Salud | Terminado | 2016 | 1094986.83 | 1110768.8 | 1110768.8 | 1110768.8 | 1110768.8 | 1110768.8 | 1110768.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760701 | Techado Cancha Cecyte - 265321 | 265321 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1465817.73 | 1332552.01 | 1332552.01 | 1332552.01 | 1332552.01 | 1246663.98 | 1246663.98 | 93.5546 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: FALTA UNA ESTIMACIÓN POR PAGAR / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE SOLO FALTA UNA ESTIMACIÓN POR PAGAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760702 | Rehabilitacion Y Construccion De Linea De Drenaje En Calles Cuahutemoc Emiliano Zapata Alvaro Obregon Y Privada Cuahutemoc - 265389 | 265389 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 761487 | 759924.78 | 759924.78 | 759924.78 | 759924.78 | 759924.78 | 759924.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760703 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 264337 | 264337 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 96188.67 | 96188.67 | 96188.67 | 96188.67 | 96188.67 | 96188.67 | 96188.67 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760704 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Veintiuno De Octubre De La Colonia Independencia - 264503 | 264503 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 78256.5 | 78256.5 | 78256.5 | 78256.5 | 78256.5 | 77731.16 | 77731.16 | 99.3287 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760705 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 264390 | 264390 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760706 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 264407 | 264407 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 103811.33 | 103811.33 | 103811.33 | 103811.33 | 103811.33 | 103811.33 | 103811.33 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760707 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Prolongacion Pipila La Regalada Ii - 263969 | 263969 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 99873.77 | 99873.77 | 99873.77 | 99873.77 | 99873.77 | 99461.41 | 99461.41 | 99.5871 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760708 | Pavimentacion Primera Etapa Calle Principal De Colonia Independencia - 264835 | 264835 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2218686.41 | 2218686.41 | 2218686.41 | 2218686.41 | 2218686.41 | 2218686.41 | 2218686.41 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760709 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle San Juan Zona Centro Atrás Del Panteón - 262802 | 262802 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 183807.27 | 183807.27 | 183807.27 | 183807.27 | 183807.27 | 183807.27 | 183807.27 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760710 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 264204 | 264204 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 109937 | 109937 | 109937 | 109937 | 109937 | 109937 | 109937 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760711 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Refugio Comunidad Los Hornos - 262676 | 262676 | Guanajuato | Cuerámaro | Los Hornos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 175875.69 | 175875.69 | 175875.69 | 175875.69 | 175875.69 | 175875.69 | 175875.69 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760712 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Priv Guadalupe Comunidad El Platanar - 262288 | 262288 | Guanajuato | Cuerámaro | Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 54734.97 | 54734.97 | 54734.97 | 54734.97 | 54734.97 | 54734.97 | 54734.97 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760713 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Del Campo De Futbol Comunidad El Platanar - 262270 | 262270 | Guanajuato | Cuerámaro | Platanar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 282581.7 | 282581.7 | 282581.7 | 282581.7 | 282581.7 | 282581.7 | 282581.7 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760714 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Comunidad Presa De Uribe - 262637 | 262637 | Guanajuato | Cuerámaro | La Presa de Uribe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 197106.9 | 197106.9 | 197106.9 | 197106.9 | 197106.9 | 193746.39 | 193746.39 | 98.2951 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760715 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Comunidad Presa De Uribe Al Lado Del Rio - 262659 | 262659 | Guanajuato | Cuerámaro | La Presa de Uribe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 37987.59 | 37987.59 | 37987.59 | 37987.59 | 37987.59 | 37987.59 | 37987.59 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760716 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Privada Josefa Ortiz De Dominguez En La Comunidad Puerta De La Reserva - 262368 | 262368 | Guanajuato | Cuerámaro | Puerta de la Reserva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 52145.93 | 57748.88 | 57748.88 | 57748.88 | 57748.88 | 57748.88 | 57748.88 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760717 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Del Campo De La Comunidad Puerta De La Reserva - 264037 | 264037 | Guanajuato | Cuerámaro | Puerta de la Reserva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 232450.67 | 232450.67 | 232450.67 | 232450.67 | 232450.67 | 228066.82 | 228066.82 | 98.1141 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760718 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Calle Guerrero Comunidad San Gregorio - 262885 | 262885 | Guanajuato | Cuerámaro | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 222692.13 | 233291.6 | 233291.6 | 233291.6 | 233291.6 | 233291.6 | 233291.6 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760719 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Calle El Socorro Comunidad El Saucillo - 262244 | 262244 | Guanajuato | Cuerámaro | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 168623.83 | 168623.83 | 168623.83 | 168623.83 | 168623.83 | 168623.83 | 168623.83 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760720 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Priv Las Rosas Comunidad El Saucillo - 262220 | 262220 | Guanajuato | Cuerámaro | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 51299.69 | 51299.69 | 51299.69 | 51299.69 | 51299.69 | 51017.55 | 51017.55 | 99.45 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760721 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Calle Sauz Comunidad El Saucillo - 262169 | 262169 | Guanajuato | Cuerámaro | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 73545.15 | 73545.15 | 73545.15 | 73545.15 | 73545.15 | 73545.15 | 73545.15 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760722 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Calle Veintisiete De Julio Comunidad El Saucillo - 262073 | 262073 | Guanajuato | Cuerámaro | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 169483.03 | 167682.11 | 167682.11 | 167682.11 | 167682.11 | 167682.11 | 167682.11 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760723 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Comunidad De Tupataro - 265334 | 265334 | Guanajuato | Cuerámaro | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 159342.82 | 159342.82 | 159342.82 | 159342.82 | 159342.82 | 159342.82 | 159342.82 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760724 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Buena Vista La Lechuza - 353845 | 353845 | Guanajuato | Cuerámaro | Buenavista (La Lechuza) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 55000 | 54868 | 54868 | 54868 | 54868 | 54868 | 54868 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760725 | Amplicion De Red Eléctrica Ubicada En Comunidad San Jose De Ramales - 262610 | 262610 | Guanajuato | Cuerámaro | San José de Ramales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 87344.17 | 87344.17 | 87344.17 | 87344.17 | 87344.17 | 79977.09 | 79977.09 | 91.5655 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% CON FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN 05-04-2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760726 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Comunidad Luz Masas Por La Escuela Primaria - 262823 | 262823 | Guanajuato | Cuerámaro | Ejido Luz Mazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 58742.13 | 58742.13 | 58742.13 | 58742.13 | 58742.13 | 56779.35 | 56779.35 | 96.6587 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: obra totalmente pagada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760727 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En La Colonia San Miguel - 262914 | 262914 | Guanajuato | Cuerámaro | Colonia San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 178065.18 | 178065.17 | 178065.17 | 178065.17 | 178065.17 | 177605.84 | 177605.84 | 99.742 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada totalmente / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760728 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En Comunidad De La Soledad Camino Al Templo - 263790 | 263790 | Guanajuato | Cuerámaro | La Soledad (La Palanca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 167783.46 | 167783.46 | 167783.46 | 167783.46 | 167783.46 | 167783.46 | 167783.46 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760729 | Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Benito Juarez Ii Loma De Cieneguilla - 325646 | 325646 | Guanajuato | Cuerámaro | La Loma de la Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 46265.13 | 46265.13 | 46265.13 | 46265.13 | 46265.13 | 46265.13 | 44639.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760730 | Ampliacion De Red Electrica Ubicada En La Colonia El Carmen - 326078 | 326078 | Guanajuato | Cuerámaro | La Loma de la Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 131263.14 | 131263.14 | 131263.14 | 131263.14 | 131263.14 | 131263.14 | 131263.14 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760731 | Descargas Sanitarias En La Colonia Del Carmen - 265390 | 265390 | Guanajuato | Cuerámaro | Colonia el Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERAMARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1019914.57 | 299914.57 | 299914.57 | 299914.57 | 299914.57 | 299366.67 | 299366.67 | 99.8173 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760732 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 100244 | 100244 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerro Chato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 149500 | 37375 | 37375 | 37375 | 37375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 115 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PERO SE PAGO HASTA EL 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760733 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo - 329067 | 329067 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 104365.67 | 75757.62 | 75757.62 | 75757.62 | 75757.62 | 75757.62 | 75757.62 | 100 | 0 | Otros | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJERCIDA POR SEAG / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760734 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 243897 | 243897 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 130000 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PERO SE PAGO HASTA EL 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760735 | Construccion De Bordos De Terraplen Para Abrevadero De Ganado - 241996 | 241996 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760736 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 281910 | 281910 | Guanajuato | Doctor Mora | Escalante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 160606.08 | 53625 | 53625 | 53625 | 53625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PERO SE PAGO HASTA EL 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760737 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 100326 | 100326 | Guanajuato | Doctor Mora | Loma del Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91000 | 22750 | 22750 | 22750 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PERO SE PAGO HASTA EL 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760738 | Construccion De Bordos De Terraplen Para Abrevadero De Ganado - 242057 | 242057 | Guanajuato | Doctor Mora | Majada Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760739 | Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable - 329794 | 329794 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 35000 | 24813.9 | 24813.9 | 24813.9 | 24813.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1229 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCIDA POR CEAG Y AUN NO HEMOS HECHO NUESTRA APORTACION / Física: OBRA EJERCIDA POR CEAG / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760740 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 243659 | 243659 | Guanajuato | Doctor Mora | Vagui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 312000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 165 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA PERO SE PAGO HASTA EL 2017 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760741 | Mochilas Aspersoras - 325407 | 325407 | Guanajuato | Doctor Mora | Vagui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2136 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760742 | Construccion De Bordos De Terraplen Para Abrevadero De Ganado - 242196 | 242196 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 82500 | 20625 | 20625 | 20625 | 20625 | 20625 | 20625 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760743 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 244318 | 244318 | Guanajuato | Doctor Mora | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Vivienda | Terminado | 2016 | 260000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 200 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ACABO EN TIEMPO PERO NO SE PAGO NADA EN EL 2016 YA QUE NO HUBO NI ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760744 | Construccion De Bordos De Terraplen Para Abrevadero De Ganado - 328606 | 328606 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda (Juan Galván Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINDA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760745 | Perforacion De Pozo En La Otra Banda Para El Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 329627 | 329627 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda (Juan Galván Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 900000 | 996654.23 | 996654.23 | 996654.23 | 956654.23 | 928608.05 | 908608.05 | 93.1725 | 0 | Otros | 5140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA POR CEAG / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760746 | Mochilas Aspersoras - 325044 | 325044 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda (Juan Galván Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 890 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: ADQUISICION ENTREGADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760747 | Construccion De Baño Digno - 256018 | 256018 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda (Juan Galván Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 41672.28 | 41672.28 | 41672.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: EL PAGO SE LIBERO HASTA EL 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760748 | Pinta Tu Entorno - 199704 | 199704 | Guanajuato | Doctor Mora | La Otra Banda (Juan Galván Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR MORA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10560 | 8740.37 | 8740.37 | 8740.37 | 8740.37 | 8740.37 | 8740.37 | 100 | 0 | Otros | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760749 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Satelite - 344977 | 344977 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760750 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Villas De Dolores - 322726 | 322726 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 87801.14 | 87801 | 87801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760753 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Guadalupe - 329613 | 329613 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760754 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Fortin De Las Flores - 329891 | 329891 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760755 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Buenos Aires - 329470 | 329470 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760756 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Mariano Balleza - 323237 | 323237 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 759000 | 759000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760759 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Padre Hidalgo - 338293 | 338293 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760760 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Esperanza - 324390 | 324390 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 87801.14 | 87801 | 87801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760761 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Linda Vista - 324371 | 324371 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 1380000 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760762 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Pablo - 324364 | 324364 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 828000 | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760763 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Independencia - 324348 | 324348 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 87801.14 | 108366 | 108366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760764 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Chapalita - 324341 | 324341 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760766 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Doce De Octubre - 324356 | 324356 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 108366 | 108366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760767 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliacion Quince De Septiembre - 322966 | 322966 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760768 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jesus Del Monte - 336935 | 336935 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760769 | Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia Las Flores - 292270 | 292270 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760770 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia San Antonio Delcarmen - 287475 | 287475 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760771 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Prolongación Vista Hermosa - 287014 | 287014 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760772 | Mejoramiento De Vivienda En Colonia San Agustin - 287286 | 287286 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760773 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Los Pinos - 287005 | 287005 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760774 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Loma Bonita - 287001 | 287001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760775 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Las Margaritas - 286999 | 286999 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760776 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Las Joyas - 286996 | 286996 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760777 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Ampliacion Francisco I Madero - 286988 | 286988 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760778 | Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia Linda Vista - 292440 | 292440 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760780 | Mejoramiento De Vivienda En El Fraccionamiento Fortín De Las Flores - 287945 | 287945 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760781 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia San Isidro - 287588 | 287588 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760782 | Mejoramiento De Vivienda En Colonia San Ignacio - 287560 | 287560 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760783 | Mejoramiento De Vivienda En Colonia San Diego - 287515 | 287515 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760784 | Mejoramiento De Vivienda En Colonia Ampliacion Quince De Septiembre - 284445 | 284445 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760785 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Quince De Septiembre - 284372 | 284372 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760786 | Mejoramiento De Vivienda En Colonia Las Americas - 284191 | 284191 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760787 | 33903 Servicios Integrales - 278935 | 278935 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760788 | 33903 Servicios Integrales - 279044 | 279044 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 52200 | 52200 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760789 | 33903 Servicios Integrales - 279288 | 279288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 29599.84 | 29600 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760790 | 33903 Servicios Integrales - 279070 | 279070 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 168200 | 168200 | 168200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760791 | 33903 Servicios Integrales - 279061 | 279061 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40600 | 40600 | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760792 | 33903 Servicios Integrales - 279034 | 279034 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 168200 | 168200 | 168200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760793 | 33903 Servicios Integrales - 279024 | 279024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 168200 | 168200 | 168200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760794 | 33903 Servicios Integrales - 278876 | 278876 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23200 | 23200 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760795 | 33903 Servicios Integrales - 278866 | 278866 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760796 | 33903 Servicios Integrales - 278930 | 278930 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23200 | 23200 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760797 | 33903 Servicios Integrales - 278751 | 278751 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 785000 | 785000 | 785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760798 | 33903 Servicios Integrales - 278918 | 278918 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 52200 | 52200 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760799 | 33903 Servicios Integrales - 278911 | 278911 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 52200 | 52200 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760800 | 33903 Servicios Integrales - 278742 | 278742 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40691.52 | 40962 | 40962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760801 | 33903 Servicios Integrales - 278740 | 278740 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40691.52 | 40962 | 40962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760802 | 33903 Servicios Integrales - 278736 | 278736 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40691.52 | 40962 | 40962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760803 | 33903 Servicios Integrales - 278905 | 278905 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760804 | 33903 Servicios Integrales - 278898 | 278898 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760805 | 33903 Servicios Integrales - 278889 | 278889 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760806 | 33903 Servicios Integrales - 278886 | 278886 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23200 | 23200 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760807 | 33903 Servicios Integrales - 279274 | 279274 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5800.16 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760808 | 33903 Servicios Integrales - 279268 | 279268 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40600 | 40600 | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760809 | 33903 Servicios Integrales - 278944 | 278944 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40600 | 40600 | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760810 | 33903 Servicios Integrales - 265990 | 265990 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 55544.34 | 55544 | 55544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760811 | 33903 Servicios Integrales - 265954 | 265954 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 156453.68 | 156454 | 156454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760812 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Independencia Fracc Independencia Del Municipio - 272508 | 272508 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2450000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760813 | 33903 Servicios Integrales - 266161 | 266161 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 212323.65 | 212324 | 212324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760814 | 33903 Servicios Integrales - 266138 | 266138 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 70853.86 | 70854 | 70854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760815 | 33903 Servicios Integrales - 266111 | 266111 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 63247.96 | 63248 | 63248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760816 | 33903 Servicios Integrales - 266075 | 266075 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 42259.77 | 42260 | 42260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760817 | 33903 Servicios Integrales - 266150 | 266150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 29477.75 | 29478 | 29478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760818 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 266176 | 266176 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 109983.2 | 109983 | 109983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760819 | 33903 Servicios Integrales - 266038 | 266038 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 99756.29 | 99756 | 99756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760820 | 33903 Servicios Integrales - 266028 | 266028 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 70853.86 | 70854 | 70854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760821 | 33903 Servicios Integrales - 266017 | 266017 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 34189.82 | 34190 | 34190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760822 | 33903 Servicios Integrales - 266006 | 266006 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 82981.26 | 82981 | 82981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760823 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Las Carolinas - 256778 | 256778 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 276000 | 276000 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760824 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia San Cristobal - 256767 | 256767 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 207000 | 207000 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760825 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia San Ignacio - 256729 | 256729 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 207000 | 207000 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760826 | Habilitacion Del Centro Comunitario Del Fracc Guanajuato Del Municipio De Dolores Hidalgo Cuna De La - 257059 | 257059 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760827 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia San Antonio Del Carmen - 256645 | 256645 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 552000 | 552000 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760828 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Vista Hermosa - 256641 | 256641 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 690000 | 690000 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760829 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Los Sauces - 256656 | 256656 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 414000 | 414000 | 414000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760830 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Mariano Balleza - 256637 | 256637 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 759000 | 759000 | 759000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760831 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Lomas De La Estación - 256678 | 256678 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 276000 | 276000 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760832 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Independencia Ii - 256647 | 256647 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 552000 | 552000 | 552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760833 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia La Esperanza - 256694 | 256694 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 207000 | 207000 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760834 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Sor Juana Ines De La Cruz - 252477 | 252477 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2248618 | 899448 | 899448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760835 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel E Abed - 252448 | 252448 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 559 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760836 | Ampliación De Drenaje En La Colonia San Diego - 256355 | 256355 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 37700 | 37700 | 37700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760837 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Los Pinos - 256897 | 256897 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69000 | 69000 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760838 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia San Agustin - 256634 | 256634 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 621000 | 621000 | 621000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760839 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia San Pablo - 256632 | 256632 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 828000 | 828000 | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760840 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia Linda Vista - 256626 | 256626 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 116 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760841 | Construcción De Red De Atarjeas Y Subcolector Sanitario En La Colonia Miguel Hidalgo - 254725 | 254725 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3114417.51 | 1466621 | 1466621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760842 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Colonia Linda Vista - 254671 | 254671 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 132389.79 | 132390 | 132390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760843 | Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Las Joyas - 254349 | 254349 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760844 | Ampliación De Drenaje En Privada Libertad Entre Las Calle Loreto Y Baldio En La Colonia Loma Bonita - 253322 | 253322 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 215800 | 107900 | 107900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760845 | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia San Juan - 254609 | 254609 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 133 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760846 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia Las Americas - 254662 | 254662 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 327000 | 327000 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760847 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Avenida Politecnico Nacional Colonia Universidad - 254600 | 254600 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 447912.01 | 447912 | 447912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760848 | Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial En La Colonia Ampliacion Insurgentes - 254647 | 254647 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 234000 | 234000 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760849 | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia Doce De Octubre - 254588 | 254588 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760850 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Geminis Fraccionamiento El Oliva - 252516 | 252516 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 566054 | 226422 | 226422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760851 | Adecuación Y Conservación De Espacios Para Servidores Públicos - 251101 | 251101 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760852 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Adolfo Lopez Mateos Col Ex Hacienda San Pablo - 252503 | 252503 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 485332 | 194134 | 194134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760853 | Actualización Del Plan De Desarrollo Municipal - 251124 | 251124 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 248240 | 248240 | 248240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760854 | Creación Y Actualización De Reglamentos - 251107 | 251107 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760855 | Cursos De Capacitación Para Los Servidores Públicos - 251083 | 251083 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 403100 | 403100 | 403100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760856 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Benjamin Argumedo Colonia Linda Vista - 252631 | 252631 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1003396.84 | 501698 | 501698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760857 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Anselmo Garay En La Colonia Linda Vista - 252641 | 252641 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 990181.58 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760858 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Daniel Tamayo Colonia Linda Vista - 252623 | 252623 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1004917.86 | 502459 | 502459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760859 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle Miguel Hidalgo Segunda Etapa Colonia Linda Vista - 252617 | 252617 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1318014.92 | 659007 | 659007 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 83.4589 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano / Física: Aportación Municipal / Registro: Obra convenida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760860 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Joyas - 248464 | 248464 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760861 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Lazaro Cardenas - 241530 | 241530 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34983.75 | 34984 | 34984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760862 | Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia San Antonio Del Carmen - 250136 | 250136 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 210000 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760863 | Construcción De Cuarto Habitación En La Colonia Loma Bonita - 250021 | 250021 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760864 | Manuales De Organización De Funciones - 251063 | 251063 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 571559.76 | 571560 | 571560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760865 | Adquisición De Equipo De Computo - 251045 | 251045 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 214930 | 214930 | 214930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760867 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Exhacienda San Pablo - 240638 | 240638 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48977.25 | 48977 | 48977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760868 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Colonia Lázaro Cardenas - 249040 | 249040 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760869 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia San Ignacio - 248989 | 248989 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760870 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Antonio Del Carmen - 247926 | 247926 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760871 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 247925 | 247925 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760872 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Vista Hermosa - 247923 | 247923 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760873 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Arboledas - 247922 | 247922 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760874 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Chapalita - 247884 | 247884 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760875 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Azteca - 242249 | 242249 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69967.5 | 69967 | 69967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760876 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Miguel Hidalgo - 242363 | 242363 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27987 | 27987 | 27987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760877 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Villas De Dolores - 242322 | 242322 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48977.25 | 48977 | 48977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760878 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Antonio Del Pretorio - 242348 | 242348 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6996.75 | 6997 | 6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760879 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Las Americas - 242198 | 242198 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48977.25 | 48977 | 48977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760880 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Las Carolinas - 242168 | 242168 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41980.5 | 41981 | 41981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760881 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Las Brisas - 240534 | 240534 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48977.25 | 48977 | 48977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760882 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Todos Santos - 242147 | 242147 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41980.5 | 41980 | 41980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760883 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Vista Hermosa - 241839 | 241839 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69967.5 | 69967 | 69967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760884 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Insurgentes - 241704 | 241704 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55974 | 55974 | 55974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760885 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En El Fraccionamiento San Cristobal - 241474 | 241474 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97954.5 | 97954 | 97954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760886 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia Renacimiento - 241472 | 241472 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104951.25 | 104951 | 104951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760887 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Quince De Septiembre - 241392 | 241392 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 111948 | 111948 | 111948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 87 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760888 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia El Jardin - 241463 | 241463 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 111948 | 111948 | 111948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760889 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia Margaritas - 241459 | 241459 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 132938.5 | 132939 | 132939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760890 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Antonio Del Carmen - 241433 | 241433 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 202905.75 | 202906 | 202906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 153 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760891 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Ignacio - 241432 | 241432 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34983.75 | 34984 | 34984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760892 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Pablo - 241412 | 241412 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 83961 | 83961 | 83961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760893 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Juan - 241948 | 241948 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69967.5 | 69967 | 69967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760894 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia Independencia Dos - 241455 | 241455 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139935 | 139935 | 139935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 114 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760895 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia El Paraiso - 241426 | 241426 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104951.25 | 104951 | 104951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760896 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Arboledas - 241801 | 241801 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34983.75 | 34984 | 34984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760897 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia Valle Verde - 241471 | 241471 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104951.25 | 104951 | 104951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760898 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia Santa Teresa De La Ygriega - 241466 | 241466 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104951.25 | 104951 | 104951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 99 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760899 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Colonia La Esperanza - 241464 | 241464 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 111948 | 111948 | 111948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760900 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Las Palomas - 241791 | 241791 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62970.75 | 62971 | 62971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760901 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Ejido Dolores - 242303 | 242303 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27987 | 27987 | 27987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760902 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Sagrado Corazon - 241384 | 241384 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69967.5 | 69967 | 69967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760903 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Loma Bonita - 241379 | 241379 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34983.75 | 34984 | 34984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760904 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Agustin - 241450 | 241450 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 209902.5 | 209902 | 209902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760905 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Mariano Balleza - 241442 | 241442 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 223896 | 223896 | 223896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760906 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En El Fraccionamiento Guanajuato - 241438 | 241438 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216899.25 | 216899 | 216899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760907 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Niños Héroes - 241008 | 241008 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34983.75 | 34984 | 34984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760908 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia San Jose - 241422 | 241422 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34983.75 | 34984 | 34984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760909 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Independencia Uno - 241416 | 241416 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34983.75 | 34984 | 34984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760910 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En El Fraccionamiento La Libertad - 241923 | 241923 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69967.5 | 69968 | 69968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760911 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Lomas Del Sur - 241906 | 241906 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69967.5 | 69967 | 69967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760912 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Ampliación Quince De Septiembre - 241656 | 241656 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34983.75 | 34984 | 34984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760913 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Doce De Octubre - 241407 | 241407 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34983.75 | 34984 | 34984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760914 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Santa Cecilia - 242011 | 242011 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69967.5 | 69968 | 67968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760917 | Construccion De Baños Dignos En La Colonia El Paraiso - 218910 | 218910 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 141000 | 141000 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760918 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Fraccionamiento Guanajuato - 220579 | 220579 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 282000 | 282000 | 282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760919 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Vista Hermosa - 220374 | 220374 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 235000 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760920 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Lazaro Cardenas - 220347 | 220347 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 235000 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760921 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Miguel Hidalgo - 220569 | 220569 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760922 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Lomas De Lourdes - 220030 | 220030 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760923 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia Doce De Octubre - 220027 | 220027 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 235000 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760924 | Construccion De Baño Digno - 220213 | 220213 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760925 | Construccion De Baños Dignos En La Colonia Sagrado Corazon - 219024 | 219024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 235000 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760926 | Construcción De Baños Dignos E La Colonia Linda Vista - 220142 | 220142 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 101 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760927 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia San Antonio Delcarmen - 220284 | 220284 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 846000 | 846000 | 846000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760928 | Construccion De Baños Dignos En La Colonia Quince De Septiembre - 218996 | 218996 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 235000 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760929 | Construccion De Baños Dignos E La Colonia San Agustin - 220041 | 220041 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 376000 | 376000 | 376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760930 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Colonia Quince De Septiembre - 199564 | 199564 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216732.06 | 216732 | 216732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760931 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Fraccionamiento Independencia - 199383 | 199383 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 247496.46 | 108366 | 108366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760932 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Colonia Doce De Octubre - 199351 | 199351 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 247496.46 | 108366 | 108366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760933 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Colonia El Paraiso - 199527 | 199527 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 433118.82 | 189641 | 189641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760934 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Col San Pedro Primera Seccion Cabecera Municipal Dolores Hidalgo - 193549 | 193549 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 301191.87 | 32394 | 32394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760935 | Acción: "Mejoramiento De Aulas" Descripción De La Obra: "Rehabilitación De Aulas"" En La Esc. Primaria Francisco Villa Con C.C.T. 11dpr2513p. | Q0303 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 730656 | 730656 | 730656 | 730656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 443 | 100 | 0 | Financiera: 1D2-2016-337, ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760936 | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia Santa Cecilia - 192797 | 192797 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1251023.3 | 134549 | 134549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 153 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760937 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Col El Mirador Cabeera Municipal Dolores Hidalgo - 193476 | 193476 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 177757.24 | 19118 | 19118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760938 | Ampliacion De Electrificacion En La Avenida Bandera Nacional De La Colonia San Agustin - 192601 | 192601 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 238312.44 | 51382 | 51382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760939 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Insurgentes - 329112 | 329112 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760940 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lazaro Cardenas - 322925 | 322925 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43900 | 43900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760941 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Niños Heroes - 322810 | 322810 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760942 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Loma Bonita - 329345 | 329345 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760943 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Sagrado Corazon - 323174 | 323174 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 87801.14 | 87801 | 87801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760944 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Miguel Hidalgo - 322882 | 322882 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760945 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Jacaranda - 322684 | 322684 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 439001 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760946 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Antonio Del Pretorio - 328705 | 328705 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760947 | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Fraccionamiento Independencia - 324483 | 324483 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 87801.14 | 87801 | 87801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760948 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Los Pinos - 323030 | 323030 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760949 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Villas Del Sur - 330109 | 330109 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760950 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Localidad Adjuntas Del Monte - 225846 | 225846 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760951 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Adjuntas Del Monte - 222187 | 222187 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 360376.2 | 349565 | 349565 | 331210 | 331210 | 331210 | 331210 | 94.7492 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760952 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Adjuntas Del Monte - 217683 | 217683 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760953 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Adjuntas Del Monte - 190567 | 190567 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 303841.14 | 151921 | 151921 | 151921 | 151921 | 151921 | 151921 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la secretaría de desarrollo social y humano / Física: Aportación Municipal / Registro: Obra convenida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760954 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Adjuntas Del Rio - 241487 | 241487 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760955 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Localidad Adjuntas Del Rio - 225934 | 225934 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760956 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Los Arcos - 290130 | 290130 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760957 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Los Arcos - 247877 | 247877 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760958 | Mejoramientode Vivienda En La Localidad La Providencia Badillo De Guadalupe - 284068 | 284068 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Providencia (Vadillo de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760959 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Cabra - 232451 | 232451 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760960 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad La California - 281353 | 281353 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1479398.26 | 902591 | 902591 | 902591 | 902591 | 902591 | 902591 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la Secretaria de Desarrollo Social y Humano / Física: Aportación Municipal / Registro: Obra convenida - Obra convenida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760961 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad La California - 244802 | 244802 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760962 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Cancino - 287822 | 287822 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cancino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760963 | Ampliacion De Linea De Conduccion Y Suministro De Tanque En La Localidad La Cantera Ii - 253602 | 253602 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2883223.68 | 2883224 | 2883224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760964 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Cantera Ii - 248875 | 248875 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760965 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Cantera - 232478 | 232478 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760966 | Ampliación De Electrificacion En La Localidad La Cantera I - 253109 | 253109 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1601404 | 1601404 | 1601404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760967 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad La Cantera I - 244819 | 244819 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760968 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Cantera - 216043 | 216043 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760969 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Cañada De Gonzalez - 246593 | 246593 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cañada de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760970 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Lccalidad El Capulin - 321883 | 321883 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760971 | Construcción De Techo Digno En La Localidad El Capulin - 243445 | 243445 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41811.2 | 41811 | 41811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760972 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Capulin - 231452 | 231452 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760973 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad El Capulin - 201493 | 201493 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 185622.35 | 81275 | 81275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760974 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Ejido Los Carrillo - 243013 | 243013 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido los Carrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22108.8 | 22109 | 22109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760975 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares Localidad Casas Viejas - 226236 | 226236 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760976 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Casas Viejas - 212232 | 212232 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760977 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Rancho El Calvarito - 290150 | 290150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760978 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Rancho El Calvarito - 230487 | 230487 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760979 | Empedrado A Base De Piedra Bola Con Huellas De Concreto En La Comunidad El Calvarito - 204961 | 204961 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1196 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760980 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Cazuela - 232496 | 232496 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760981 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Cazuela - 217369 | 217369 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760982 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad La Cazuela - 190815 | 190815 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 177950.77 | 88975 | 88975 | 88975 | 88975 | 88975 | 88975 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la secretaria de desarrollo social y humano / Física: Aportación Municipal / Registro: Obra convenida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760983 | Reconexion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion En La Localidad Ceja De San Agustin - 253493 | 253493 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 329122.73 | 329123 | 329123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 301 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760984 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Los Serna - 234003 | 234003 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Serna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760985 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Localidad Cerrito De Esteban - 228151 | 228151 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760986 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Cerrito De Esteban - 215529 | 215529 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760987 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Localidad Cerrito De Guadalupe - 228143 | 228143 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760988 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Cerrito De San Pablo - 248579 | 248579 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760989 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Cerro Blanco - 284079 | 284079 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760990 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad Cerro Blanco - 218648 | 218648 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760991 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Localidad Cieneguilla - 229658 | 229658 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760992 | Construcción De Techo Digno En La Localidad De Claveles - 242980 | 242980 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Claveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21474.3 | 21474 | 21474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760993 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Claveles - 229664 | 229664 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Claveles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760994 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Colegiales - 243055 | 243055 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colegiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24247.3 | 24247 | 24247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760995 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad El Colorado - 211938 | 211938 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760996 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Delgadillo - 229672 | 229672 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Delgadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760997 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad Delgadillo - 200902 | 200902 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Delgadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 185622.35 | 81275 | 81275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760998 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Rancho Los Dolores - 290165 | 290165 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300760999 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Don Pedro - 244792 | 244792 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761000 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Don Sebastian - 338150 | 338150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761001 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Don Sebastian - 249351 | 249351 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761002 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Don Sebastian - 230360 | 230360 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761003 | Construcción De Cuarto Habitación De La Localidad La Erre - 347803 | 347803 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761004 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad La Erre - 250450 | 250450 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 31000 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761005 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Erre - 235193 | 235193 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126000 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761006 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Estancia De Zamarripa - 250396 | 250396 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 46500 | 11625 | 11625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761007 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Estancia De Zamarripa - 244808 | 244808 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761008 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Estancia De Zamarripa - 232349 | 232349 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761009 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Galancillo - 287996 | 287996 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Galancillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761010 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Galancillo - 244799 | 244799 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Galancillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761011 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Galancillo - 231734 | 231734 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Galancillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761012 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad El Gallinero - 249203 | 249203 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761013 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Gallinero - 231815 | 231815 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761014 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad El Gallinero - 201530 | 201530 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 185622.35 | 81275 | 81275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761015 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad El Garabatillo - 289619 | 289619 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761016 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Garabatillo - 250439 | 250439 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 193750 | 162750 | 162750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761017 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Garabatillo - 244778 | 244778 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761018 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Garabatillo - 231842 | 231842 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761033 | Ampliación De Red De Drenaje En Escuela Cam En La Cabecera Municipal - 254924 | 254924 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 16259.08 | 16157.95 | 16157.95 | 16157.95 | 16157.95 | 16157.95 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761038 | Pavimentacion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas En Calle Nardo Entre Av Pensamiento Y Av Gral Alvaro Obregon - 124790 | 124790 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 516570.17 | 349391.67 | 349391.67 | 349391.67 | 349391.67 | 349391.67 | 349391.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761039 | Pavimentacion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas En Calle Francisco Marquez - 124763 | 124763 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 620920.01 | 867920.79 | 867920.79 | 867920.79 | 867920.79 | 867920.79 | 867920.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761042 | Nueva Red De Distribucion Electrica En Calle Jaime Torres Bodet Y Rafael Ramirez Col Magisterial - 86923 | 86923 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 554633.12 | 547605.18 | 547605.18 | 547605.18 | 547605.18 | 547605.18 | 455492.5 | 100 | 0 | Otros | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761044 | Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Priv Godoy - 90864 | 90864 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 85903.1 | 85490.78 | 85490.78 | 85490.78 | 85490.78 | 85490.78 | 64151.36 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761045 | Red De Agua Potable En Colonia Corregidora - 95506 | 95506 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 202983.75 | 202684.16 | 202684.16 | 202684.16 | 202684.16 | 202684.16 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761049 | Nueva Red De Distribucion Electrica En Calle Seguridad, Colonia Villas De La Salud De La Comunidad De El Chinaco - 93325 | 93325 | Guanajuato | Villagrán | El Chinaco (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 218432.64 | 144973.69 | 144973.69 | 144973.69 | 144973.69 | 144973.69 | 0 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761059 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Vicente Guerrerro - 260270 | 260270 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 97295.35 | 89578.07 | 89578.07 | 89578.07 | 89578.07 | 89578.07 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761060 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Benito Juarez En La Comunidad De Sarabia - 255480 | 255480 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 77564.88 | 77188.84 | 77188.84 | 77188.84 | 77188.84 | 77188.84 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761061 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Simon Bolivar En La Comunidad De Sarabia - 255583 | 255583 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 623573.35 | 623508.09 | 623508.09 | 623508.09 | 623508.09 | 623508.09 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761063 | Red De Agua Potable En San Pedro Tolentino - 95443 | 95443 | Guanajuato | Villagrán | San Pedro Tolentino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 299873.47 | 295647.43 | 295647.43 | 295647.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761065 | Nueva Red De Distribucion Electrica En Calle Priv. Camino Real De La Comunidad De San Salvador Torrecillas - 94730 | 94730 | Guanajuato | Villagrán | San Salvador Torrecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200999.23 | 17487.15 | 17487.15 | 17487.15 | 17487.15 | 17487.15 | 0 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761068 | Nueva Red De Distribucion Electrica En Calle Villagran, Colonia El Puente - 94851 | 94851 | Guanajuato | Villagrán | El Alto del Parral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 186700.61 | 129737.68 | 129737.68 | 129737.68 | 129737.68 | 129737.68 | 0 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761070 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Revolucion Colonia Primavera San Ignacio - 330972 | 330972 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 316815.13 | 316815.13 | 316815.13 | 316015.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761071 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Primavera San Ignacio - 206120 | 206120 | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 640000 | 638494.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761072 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad El Gato - 223049 | 223049 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216225.72 | 209739 | 209739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761074 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Agua Fría Municipio De Victoria - 213615 | 213615 | Guanajuato | Victoria | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761075 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Agua Fria - 203435 | 203435 | Guanajuato | Victoria | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129160.36 | 129160.36 | 129160.36 | 129160.36 | 129160.36 | 129160.36 | 129160.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761076 | Suministro Y Colocación De Deposito O Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Agua Fria - 199299 | 199299 | Guanajuato | Victoria | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761077 | Construcción De Baño Digno En Álamos De Martínez Del Municipio De Victoria - 210988 | 210988 | Guanajuato | Victoria | Álamos de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 618188.64 | 618188.64 | 618188.64 | 97.9369 | 0 | Otros | 63 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761078 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Alamos De Martinez - 203533 | 203533 | Guanajuato | Victoria | Álamos de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 631210.95 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761080 | Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo. Localidad Buenavista - 101673 | 101673 | Guanajuato | Victoria | Buenavista de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 121714.26 | 121714.26 | 121714.26 | 121714.26 | 121714.26 | 121714.26 | 121714.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761084 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Capilla Blanca - 202821 | 202821 | Guanajuato | Victoria | Capilla Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 92503.04 | 92503.04 | 92503.04 | 92503.04 | 92503.04 | 92503.04 | 92503.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761085 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Capilla Blanca - 202309 | 202309 | Guanajuato | Victoria | Capilla Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761086 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles Tres De Mayo Seg Secc Allende La Deport En El Carmen Victoria - 248496 | 248496 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1382240 | 276448 | 276448 | 276448 | 267147.8 | 267147.8 | 267147.8 | 96.6358 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761087 | "Mejoramiento De Aulas Y Sanitarios""Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Microplanta"; En La Esc. Primaria Ignacio M. Altamirano Con C.C.T. 11dpr0466h | Q0303 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO INIFEG | Educación | Terminado | 2016 | 391736 | 391736 | 391736 | 391736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: 2016-358, ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761088 | Construcción De Baño Digno En El Carmen Del Municipio De Victoria - 211274 | 211274 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420046.25 | 420046.25 | 420046.25 | 99.8191 | 0 | Otros | 42 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761089 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De El Carmen - 204100 | 204100 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761090 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad El Carrizo Municipio De Victoria - 215127 | 215127 | Guanajuato | Victoria | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42101.58 | 42101.58 | 42101.58 | 99.3712 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761091 | Suministro Y Colocacion De Planta Solar En La Comunidad De El Carrizo - 202730 | 202730 | Guanajuato | Victoria | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761093 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles Privada De Los Reyes Principal Privada En Corralillos Victoria - 248186 | 248186 | Guanajuato | Victoria | Corralillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 960608 | 192121.6 | 192121.6 | 192121.6 | 191097.8 | 191097.8 | 191097.8 | 99.4671 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761094 | Construcción De Baño Digno En Corralillos Del Municipio De Victoria - 211082 | 211082 | Guanajuato | Victoria | Corralillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 293865.54 | 293865.54 | 293865.54 | 99.7625 | 0 | Otros | 36 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761095 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Corralillos - 203609 | 203609 | Guanajuato | Victoria | Corralillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 294565.11 | 100 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761097 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle García Loc La Estancia En El Municipio Victoria - 249039 | 249039 | Guanajuato | Victoria | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 277225 | 55445 | 55445 | 55445 | 55445 | 55445 | 55445 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761098 | "Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Palmillas-La Estancia, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 5 725.04, Subtramo A Modernizar: Del Km 2 360 Al 1 450" " | 249200 | Guanajuato | Victoria | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5150122 | 4010484.27 | 4010484.27 | 4010484.27 | 2405327.84 | 2405327.84 | 2405327.84 | 59.976 | 0 | Kilómetro | 778 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761100 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Gavia Chica - 228540 | 228540 | Guanajuato | Victoria | La Gavia Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 145722.2 | 145722.26 | 145722.26 | 145722.26 | 145722.26 | 145722.26 | 145722.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761102 | Construcción De Baño Digno En Cañada De Higueras Del Municipio De Victoria - 211394 | 211394 | Guanajuato | Victoria | Cañada de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 99.5768 | 0 | Otros | 24 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761103 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Cañada De Higueras - 202217 | 202217 | Guanajuato | Victoria | Cañada de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 169679.28 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761105 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad La Lagunita Municipio De Victoria - 213764 | 213764 | Guanajuato | Victoria | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761106 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Privada Juan Huerta En Loma De Los Chilitos Victoria - 248800 | 248800 | Guanajuato | Victoria | Loma de los Chilitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 146029 | 29205.8 | 29205.8 | 29205.8 | 29205.8 | 29205.8 | 29205.8 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761108 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Loma De Los Chilitos - 202780 | 202780 | Guanajuato | Victoria | Loma de los Chilitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 89906.38 | 89906.38 | 89906.38 | 89906.38 | 89906.38 | 89906.38 | 89906.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761111 | "Construcción De 1 Modulo En Estructura U-1c En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado; En La Esc. Telesecundaria Num. 387 Con C.C.Ct. 11etv0384w. | Q0303 | Guanajuato | Victoria | Malinto (San Juan Malinto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3567404 | 3567404 | 3567404 | 3567404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 61 | 100 | 0 | Financiera: 2016-418, ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761112 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad Mesa Chata Municipio De Victoria - 214181 | 214181 | Guanajuato | Victoria | Mesa Chata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761113 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaico En La Comunidad De Mesa Chata - 204883 | 204883 | Guanajuato | Victoria | Mesa Chata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761114 | Construcción De Baño Digno En Mesa De Ortiz Del Municipio De Victoria - 211059 | 211059 | Guanajuato | Victoria | Mesa de Ortiz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 418596.32 | 418596.32 | 418596.32 | 99.4746 | 0 | Otros | 44 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761115 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Mesa De Ortiz - 203574 | 203574 | Guanajuato | Victoria | Mesa de Ortiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 420807.3 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761116 | Construcción De Baño Digno En Mesita Del Tigre Del Municipio De Victoria - 211783 | 211783 | Guanajuato | Victoria | Mesita del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 336628.64 | 336628.64 | 336628.64 | 99.9949 | 0 | Otros | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761117 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Mesita Del Tigre - 204146 | 204146 | Guanajuato | Victoria | Mesita del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 336645.84 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761120 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Las Calles Hidalgo Y Atrás De La Iglesia En Misión De Arnedo Victoria - 248344 | 248344 | Guanajuato | Victoria | Misión de Arnedo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 190887 | 38177.4 | 38177.4 | 38177.4 | 38177.4 | 38177.4 | 38177.4 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761122 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Mision De Arnedo - 202847 | 202847 | Guanajuato | Victoria | Misión de Arnedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126048.11 | 126048.11 | 126048.11 | 126048.11 | 126048.11 | 126048.11 | 126048.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761123 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Las Naranjas Municipio De Victoria - 213722 | 213722 | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761124 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Las Naranjas - 204174 | 204174 | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761125 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle Jeruli De La Localidad Negritas En El Municipio De Victoria - 249137 | 249137 | Guanajuato | Victoria | Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 255870 | 51174 | 51174 | 51174 | 51174 | 51174 | 51174 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761127 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calle La Central Localidad El Ojo De Agua En El Municipio De Victoria - 248744 | 248744 | Guanajuato | Victoria | El Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 91998 | 18399.6 | 18399.6 | 18399.6 | 18399.6 | 18399.6 | 18399.6 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761129 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles Del Caballo Y Prolongación Del Tecolote En Palmillas Victoria - 248657 | 248657 | Guanajuato | Victoria | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 711257 | 142251.4 | 142251.4 | 142251.4 | 141982.4 | 141982.4 | 141982.4 | 99.8109 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761131 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Palmillas - 202283 | 202283 | Guanajuato | Victoria | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761132 | Construcción De Baño Digno En Panales Del Municipio De Victoria - 211117 | 211117 | Guanajuato | Victoria | Panales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 371697.35 | 371697.35 | 371697.35 | 98.144 | 0 | Otros | 48 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761133 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Panales - 203630 | 203630 | Guanajuato | Victoria | Panales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 378726.57 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761134 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Puerto De Palmas Municipio De Victoria - 213803 | 213803 | Guanajuato | Victoria | Puerto de Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 100 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761135 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Puerto De Palmas - 204202 | 204202 | Guanajuato | Victoria | Puerto de Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761137 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Rancho Viejo - 228527 | 228527 | Guanajuato | Victoria | Rancho Viejo (Espíritu Santo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108830.62 | 108830.62 | 108830.62 | 108830.62 | 108830.62 | 108830.62 | 108830.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761139 | Construcción De Baño Digno En El Refugio Del Municipio De Victoria - 211228 | 211228 | Guanajuato | Victoria | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 503463.88 | 503463.88 | 503463.88 | 99.702 | 0 | Otros | 38 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761140 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De El Refugio - 202250 | 202250 | Guanajuato | Victoria | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 113119.52 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761141 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De El Refugio - 204087 | 204087 | Guanajuato | Victoria | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 504968.76 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761142 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles Costado Del Centro Deport Y Cam Viejo En Los Remedios Victoria - 248397 | 248397 | Guanajuato | Victoria | Los Remedios (Cerro Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 609787 | 121957.4 | 121957.4 | 121957.4 | 121957.4 | 121957.4 | 121957.4 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761143 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Romerillos Municipio De Victoria - 213782 | 213782 | Guanajuato | Victoria | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761144 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Romerillos - 204193 | 204193 | Guanajuato | Victoria | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761146 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Salitrera - 228620 | 228620 | Guanajuato | Victoria | Salitrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 147790.58 | 147790.58 | 147790.58 | 147790.58 | 147790.58 | 147790.58 | 147790.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761147 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad San Agustín Municipio De Victoria - 213365 | 213365 | Guanajuato | Victoria | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761148 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De San Agustin - 204797 | 204797 | Guanajuato | Victoria | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761149 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Antonio De La Cueva - 247271 | 247271 | Guanajuato | Victoria | San Antonio de la Cueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761150 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Jose De Lagunillas - 290591 | 290591 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 220000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761151 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Jose De Lagunillas - 234841 | 234841 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761153 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De El Tepehuaje - 228492 | 228492 | Guanajuato | Victoria | El Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 135619.62 | 135619.62 | 135619.62 | 135619.62 | 135619.62 | 135619.62 | 135619.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761154 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad El Varal Municipio De Victoria - 213567 | 213567 | Guanajuato | Victoria | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761155 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De El Varal - 204858 | 204858 | Guanajuato | Victoria | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761156 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Las Veredas Municipio De Victoria - 213340 | 213340 | Guanajuato | Victoria | Las Veredas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761157 | Construcción De Baño Digno En Las Veredas Del Municipio De Victoria - 211774 | 211774 | Guanajuato | Victoria | Las Veredas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 125206.1 | 125206.1 | 125206.1 | 99.1793 | 0 | Otros | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761158 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Las Veredas - 204781 | 204781 | Guanajuato | Victoria | Las Veredas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761159 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Las Veredas - 204152 | 204152 | Guanajuato | Victoria | Las Veredas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761160 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Camino A Ojo De Agua E Hidalgo En Jacalasuchitl Victoria - 248924 | 248924 | Guanajuato | Victoria | Xacalázuchitl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 636796 | 127359.2 | 127359.2 | 127359.2 | 127359.2 | 127359.2 | 127359.2 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761161 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad La Yerbabuena Municipio De Victoria - 214116 | 214116 | Guanajuato | Victoria | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761162 | Suministro O Colocacion De Deposito O Tanque De Agua Potable En La Comunidad De La Yerbabuena - 198541 | 198541 | Guanajuato | Victoria | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761163 | Construcción De Baño Digno En Cerrito Colorado Del Municipio De Victoria - 211763 | 211763 | Guanajuato | Victoria | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 99.5768 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761164 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Cerrito Colorado - 204169 | 204169 | Guanajuato | Victoria | Cerrito Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761166 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles La Paz Juárez Atrás Casa Ejidal En Cieneguilla Victoria - 248279 | 248279 | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1695770 | 339154 | 339154 | 339154 | 339154 | 339154 | 339154 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761167 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad Derramaderos Municipio De Victoria - 214442 | 214442 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 99.3712 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761168 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Derramaderos Municipio De Victoria - 213821 | 213821 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761169 | Suministro Y Colocacion De Planta Solar En La Comunidad De Derramaderos - 202700 | 202700 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761170 | Tanque O Deposito Para El Almacenamiento De Agua En La Comunidad De Derramaderos - 204523 | 204523 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761171 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad El Jaralito Municipio De Victoria - 214411 | 214411 | Guanajuato | Victoria | El Jaralito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42101.6 | 42101.6 | 42101.6 | 99.3712 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761172 | Suministro Y Colocacion De Planta Solar En La Comunidad De El Jaralito - 202669 | 202669 | Guanajuato | Victoria | El Jaralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761173 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Mesa Prieta Municipio De Victoria - 213840 | 213840 | Guanajuato | Victoria | Mesa Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761174 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Mesa Prieta - 204729 | 204729 | Guanajuato | Victoria | Mesa Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761175 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Los Colorados Municipio De Victoria - 213414 | 213414 | Guanajuato | Victoria | Los Colorados | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761176 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Los Colorados - 204840 | 204840 | Guanajuato | Victoria | Los Colorados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761177 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad El Obispo San Martín Del Obispo Municipio De Victoria - 214102 | 214102 | Guanajuato | Victoria | El Obispo (San Martín del Obispo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 100 | 0 | Otros | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761178 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De El Obispo - 204583 | 204583 | Guanajuato | Victoria | El Obispo (San Martín del Obispo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761179 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Las Negritas - 228179 | 228179 | Guanajuato | Victoria | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 92881.82 | 92881.82 | 92881.82 | 92881.82 | 92881.82 | 92881.82 | 92881.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761182 | Construcción De Baño Digno En Milpillas Del Tepetate Del Municipio De Victoria - 211301 | 211301 | Guanajuato | Victoria | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 168322.92 | 168322.92 | 168322.92 | 168322.92 | 166378.2 | 166378.2 | 166378.2 | 98.8446 | 0 | Otros | 18 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761183 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Milpillas Del Tepetate - 202190 | 202190 | Guanajuato | Victoria | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56559.76 | 56559.76 | 56559.76 | 56559.76 | 56559.76 | 56559.76 | 56559.76 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761185 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Puerto De Domingo - 255543 | 255543 | Guanajuato | Victoria | Puerto de Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 101560 | 100 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761188 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Los Linderos - 202830 | 202830 | Guanajuato | Victoria | Los Linderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 118753.77 | 118753.77 | 118753.77 | 118753.77 | 118753.77 | 118753.77 | 118753.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761189 | Construccion De Baño Digno En Mesa Del Salto Victoria - 310037 | 310037 | Guanajuato | Victoria | Mesa del Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 126242.19 | 125707.91 | 125707.91 | 125707.91 | 99.5768 | 0 | Otros | 14 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761191 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad La Sobrepiedra Municipio De Victoria - 214086 | 214086 | Guanajuato | Victoria | La Sobrepiedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761192 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De La Sobrepiedra - 204756 | 204756 | Guanajuato | Victoria | La Sobrepiedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761194 | Adquisicion Y Suministro De Lote De Materiales Para Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Puerto Del Roble - 228455 | 228455 | Guanajuato | Victoria | Puerto del Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46914.4 | 46914.4 | 46914.4 | 46914.4 | 46914.4 | 46914.4 | 46914.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761195 | Suministro Y Colocación De Depósito O Tanque De Agua Potable En La Localidad Las Heladas Municipio De Victoria - 213401 | 213401 | Guanajuato | Victoria | Las Heladas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761196 | Suministro Y Colocacion De Deposito De Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Las Heladas - 204829 | 204829 | Guanajuato | Victoria | Las Heladas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761197 | Suministro Y Colocacion De Sistema Solar Fotovoltaicodoscientos Cuarenta W En La Localidad Palo Gordo Municipio De Victoria - 214228 | 214228 | Guanajuato | Victoria | Palo Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42101.68 | 42101.68 | 42101.68 | 99.3714 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761198 | Suministro Y Colocacion De Planta Solar En La Comunidad De Palo Gordo - 202602 | 202602 | Guanajuato | Victoria | Palo Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VICTORIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761199 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Rivera De Guadalupe - 220048 | 220048 | Guanajuato | Irapuato | Rivera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 105018.97 | 101389.58 | 101389.58 | 101389.58 | 101389.58 | 101389.58 | 101389.58 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761200 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Rivera De Guadalupe - 209748 | 209748 | Guanajuato | Irapuato | Rivera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9255.41 | 9255.41 | 9255.41 | 9255.41 | 4895.8 | 4895.8 | 4895.8 | 52.8966 | 0 | Otros | 4 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761201 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Rivera De Guadalupe - 324505 | 324505 | Guanajuato | Irapuato | Rivera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 65946.16 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761202 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad El Romeral - 218426 | 218426 | Guanajuato | Irapuato | El Romeral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 22504.07 | 21726.34 | 21726.34 | 21726.34 | 21726.34 | 21726.34 | 21726.34 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761203 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad Del Romeral - 208900 | 208900 | Guanajuato | Irapuato | El Romeral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 48964.09 | 48964.09 | 48964.09 | 48964.09 | 25900.37 | 25900.37 | 25900.37 | 52.8967 | 0 | Otros | 11 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761204 | Rehabilitación De Muros En La Comunidad El Romeral - 208418 | 208418 | Guanajuato | Irapuato | El Romeral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 18675.5 | 18675.5 | 18675.5 | 18675.5 | 18675.5 | 18675.5 | 18675.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761205 | Contruccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De La Sanabria - 218759 | 218759 | Guanajuato | Irapuato | La Sanabria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 90016.26 | 86905.35 | 86905.35 | 86905.35 | 86905.35 | 86905.35 | 86905.35 | 100 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761206 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad La Sanabria - 212492 | 212492 | Guanajuato | Irapuato | La Sanabria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2806.72 | 2806.72 | 2806.72 | 2806.72 | 2806.72 | 2806.72 | 2806.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761207 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad San Agustin De Los Tordos - 328209 | 328209 | Guanajuato | Irapuato | San Agustín de los Tordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761208 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De San Agustin De Los Tordos - 259241 | 259241 | Guanajuato | Irapuato | San Agustín de los Tordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 100 | 0 | Piezas | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761209 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De San Agustin De Los Tordos - 236796 | 236796 | Guanajuato | Irapuato | San Agustín de los Tordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31946.08 | 31946.08 | 31946.08 | 31946.08 | 16898.41 | 16898.41 | 16898.41 | 52.8967 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761210 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Agustin De Los Tordos - 220057 | 220057 | Guanajuato | Irapuato | San Agustín de los Tordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 120021.68 | 115873.8 | 115873.8 | 115873.8 | 115873.8 | 115873.8 | 115873.8 | 100 | 0 | Vivienda | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761211 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad San Agustín De Los Tordos - 212513 | 212513 | Guanajuato | Irapuato | San Agustín de los Tordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66173.89 | 66173.89 | 66173.89 | 66173.89 | 66173.89 | 66173.89 | 66173.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761212 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De San Antonio De Chico - 259337 | 259337 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio de Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 61659.34 | 61659.34 | 61659.34 | 61659.34 | 61659.34 | 61659.34 | 61659.34 | 100 | 0 | Piezas | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761213 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Antonio De Chico - 228435 | 228435 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio de Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45008.13 | 43452.68 | 43452.68 | 43452.68 | 43452.68 | 43452.68 | 43452.68 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761214 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad De San Antonio De Chico - 212472 | 212472 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio de Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17595.99 | 17595.99 | 17595.99 | 17595.99 | 17595.99 | 17595.99 | 17595.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761215 | Mejoramientos De Baños Preescolar Hernan Cortes En La Comunidad De San Cristobal - 356683 | 356683 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 270 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761216 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De San Cristobal - 259400 | 259400 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 72540.4 | 72540.4 | 72540.4 | 72540.4 | 72540.4 | 72540.4 | 72540.4 | 100 | 0 | Piezas | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761217 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Cristobal - 220082 | 220082 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15002.71 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761218 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De San Cristobal - 209803 | 209803 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3582.74 | 3582.74 | 3582.74 | 3582.74 | 1895.15 | 1895.15 | 1895.15 | 52.8967 | 0 | Otros | 5 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761219 | Construccion De Techo Firme En La Comunicdad De San Cristobal - 205993 | 205993 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35717.56 | 35717.56 | 35717.56 | 35717.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761220 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Diego Del Rosal El Zorrillo - 228377 | 228377 | Guanajuato | Irapuato | San Diego del Rosal (El Zorrillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 157528.46 | 152084.37 | 152084.37 | 152084.37 | 152084.37 | 152084.37 | 152084.37 | 100 | 0 | Vivienda | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761221 | Construcción De Baño Digno En La Comunidad De San Diego Del Rosal El Zorrillo - 200157 | 200157 | Guanajuato | Irapuato | San Diego del Rosal (El Zorrillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 641689.88 | 604802.46 | 604802.46 | 604802.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 130 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761222 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Francisco De La Charca - 296919 | 296919 | Guanajuato | Irapuato | San Francisco de la Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 53734.54 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761223 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Ignacio De Rivera Ojo De Agua - 327074 | 327074 | Guanajuato | Irapuato | San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761224 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De San Ignacio De Rivera Ojo De Agua - 259478 | 259478 | Guanajuato | Irapuato | San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 81607.95 | 81607.95 | 81607.95 | 81607.95 | 81607.95 | 81607.95 | 81607.95 | 100 | 0 | Piezas | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761225 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Ignacio De Rivera Ojo De Agua - 220191 | 220191 | Guanajuato | Irapuato | San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 187533.88 | 181052.82 | 181052.82 | 181052.82 | 181052.82 | 181052.82 | 181052.82 | 100 | 0 | Vivienda | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761226 | Rehabilitacion De Muros Con Enjarre En La Comunidad De San Ignacio De Rivera Ojo De Agua - 210037 | 210037 | Guanajuato | Irapuato | San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 46202.98 | 46202.98 | 46202.98 | 46202.98 | 46202.98 | 46202.98 | 46202.98 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761227 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De San Isidro De La Cumbre - 312293 | 312293 | Guanajuato | Irapuato | San Isidro de la Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18632.19 | 18581.23 | 18581.23 | 18581.23 | 16429.1 | 16429.1 | 16429.1 | 88.4177 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761228 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad San Javier - 329742 | 329742 | Guanajuato | Irapuato | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 181351.94 | 170540 | 170540 | 170540 | 170540 | 170540 | 170540 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761229 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De San Javier - 259573 | 259573 | Guanajuato | Irapuato | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 100 | 0 | Piezas | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761230 | Rehabilitacion De Muros Con Enjarre En La Comunidad De San Javier - 211608 | 211608 | Guanajuato | Irapuato | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 14141.57 | 14141.57 | 14141.57 | 14141.57 | 14141.57 | 14141.57 | 14141.57 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761231 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Jose De Bernalejo El Guayabo - 318642 | 318642 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761232 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De San Jose De Bernalejo El Guayabo - 259646 | 259646 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 88861.99 | 88861.99 | 88861.99 | 88861.99 | 88861.99 | 88861.99 | 88861.99 | 100 | 0 | Piezas | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761233 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De San Jose De Bernalejo El Guayabo - 209846 | 209846 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35827.38 | 35827.38 | 35827.38 | 35827.38 | 18951.49 | 18951.49 | 18951.49 | 52.8967 | 0 | Otros | 22 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761234 | Rehabilitacion De Muros Con Enjarre En La Comunidad De San Jose De Bernalejo El Guayabo - 210085 | 210085 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 46202.98 | 46202.98 | 46202.98 | 46202.98 | 46202.98 | 46202.98 | 46202.98 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761235 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De San Jose De Cruces - 312177 | 312177 | Guanajuato | Irapuato | San José de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47397.71 | 47260.16 | 47260.16 | 47260.16 | 44149.89 | 44149.89 | 44149.89 | 93.4188 | 0 | Piezas | 31 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761236 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Jose De Cruces - 228523 | 228523 | Guanajuato | Irapuato | San José de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 150027.1 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 100 | 0 | Vivienda | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761237 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De San Jose De Cruces - 213811 | 213811 | Guanajuato | Irapuato | San José de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 74848.92 | 74848.92 | 74848.92 | 74848.92 | 60510.69 | 60510.69 | 60510.69 | 80.8438 | 0 | Piezas | 28 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761238 | Rehabilitacion De Muros Con Enjarre En La Comunidad De San Jose De Cruces - 210265 | 210265 | Guanajuato | Irapuato | San José de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12306.4 | 12306.4 | 12306.4 | 12306.4 | 12306.4 | 12306.4 | 12306.4 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761239 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De San Jose De Cruces - 209951 | 209951 | Guanajuato | Irapuato | San José de Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3881.3 | 3881.3 | 3881.3 | 3881.3 | 2053.08 | 2053.08 | 2053.08 | 52.8967 | 0 | Otros | 6 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761240 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Juan Temascatio - 322640 | 322640 | Guanajuato | Irapuato | San Juan Temascatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 115405.78 | 108525.46 | 108525.46 | 108525.46 | 108525.46 | 108525.46 | 108525.46 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761241 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad Nuevo Ejido De San Lorenzo - 212508 | 212508 | Guanajuato | Irapuato | Nuevo Ejido de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 54839.05 | 54839.05 | 54839.05 | 54839.05 | 54839.05 | 54839.05 | 54839.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761242 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad Nuevo Ejido De San Lorenzo - 203162 | 203162 | Guanajuato | Irapuato | Nuevo Ejido de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 354813 | 354813 | 354813 | 354813 | 354813 | 354813 | 354813 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761243 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De San Miguel Del Brete - 210025 | 210025 | Guanajuato | Irapuato | San Miguel del Brete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13435.27 | 13435.27 | 13435.27 | 13435.27 | 7106.81 | 7106.81 | 7106.81 | 52.8967 | 0 | Otros | 9 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761244 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De San Miguel De Villalobos - 310591 | 310591 | Guanajuato | Irapuato | San Miguel de Villalobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47397.71 | 44798.88 | 44798.88 | 44798.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761245 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De San Miguel De Villalobos - 259773 | 259773 | Guanajuato | Irapuato | San Miguel de Villalobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 100 | 0 | Piezas | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761246 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De San Nicolas Temascatio - 259952 | 259952 | Guanajuato | Irapuato | San Nicolás Temascatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 65286.36 | 65286.36 | 65286.36 | 65286.36 | 65286.36 | 65286.36 | 65286.36 | 100 | 0 | Piezas | 141 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761247 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Nicolas Temascatio - 220362 | 220362 | Guanajuato | Irapuato | San Nicolás Temascatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 52509.49 | 50694.79 | 50694.79 | 50694.79 | 50694.79 | 50694.79 | 50694.79 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761248 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre Enbla Comunidad De San Nicolas Temascatio - 212488 | 212488 | Guanajuato | Irapuato | San Nicolás Temascatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 32277.32 | 32277.32 | 32277.32 | 32277.32 | 32277.32 | 32277.32 | 32277.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761249 | Rehabilitacion De Red De Energia Electrica En Primaria Emperador Cuauhtemoc En La Comunidad De San Roque - 353757 | 353757 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119998.32 | 119998.32 | 119998.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 409 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761250 | Mejoramiento De Baños Primaria Benito Juarez En La Comunidad De San Roque - 352890 | 352890 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119990 | 119990 | 119990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 449 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761251 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Roque - 317603 | 317603 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761253 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De San Roque - 260069 | 260069 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 32643.18 | 32643.18 | 32643.18 | 32643.18 | 32643.18 | 32643.18 | 32643.18 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761254 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De San Roque - 220420 | 220420 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 150027.1 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 100 | 0 | Vivienda | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761255 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De La Soledad - 210620 | 210620 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 231255.28 | 340501.98 | 340501.98 | 340501.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761256 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Roque - 208530 | 208530 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 325917.66 | 325917.66 | 325917.66 | 325917.66 | 280051.57 | 280051.57 | 280051.57 | 85.9271 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761257 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Santa Barbara - 352029 | 352029 | Guanajuato | Irapuato | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1233 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761258 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Santa Barbara - 220452 | 220452 | Guanajuato | Irapuato | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 22504.07 | 21726.34 | 21726.34 | 21726.34 | 21726.34 | 21726.34 | 21726.34 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761259 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Santa Elena De La Cruz - 329467 | 329467 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 32973.08 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761260 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Santa Elena De La Cruz - 260771 | 260771 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 100 | 0 | Piezas | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761261 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Santa Elena De La Cruz - 220480 | 220480 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 30005.42 | 28968.45 | 28968.45 | 28968.45 | 28968.45 | 28968.45 | 28968.45 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761262 | Rehabilitacion De Muros Con Enjarre En La Comunidad De Santa Elena De La Cruz - 210455 | 210455 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8636.07 | 8636.07 | 8636.07 | 8636.07 | 8636.07 | 8636.07 | 8636.07 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761263 | Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Santa Elena De La Cruz - 211580 | 211580 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12539.58 | 12539.58 | 12539.58 | 12539.58 | 6633.02 | 6633.02 | 6633.02 | 52.8967 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761264 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Santa Rosa Temascatio Santa Rosa De La Cruz - 220496 | 220496 | Guanajuato | Irapuato | Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761265 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Serrano - 326118 | 326118 | Guanajuato | Irapuato | Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761266 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Serrano - 220507 | 220507 | Guanajuato | Irapuato | Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 37506.78 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761267 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad De Serrano - 212516 | 212516 | Guanajuato | Irapuato | Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28175.18 | 28175.18 | 28175.18 | 28175.18 | 28175.18 | 28175.18 | 28175.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761268 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De La Soledad - 256755 | 256755 | Guanajuato | Irapuato | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 63472.85 | 100 | 0 | Piezas | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761269 | Rehabilitación De Muros En La Comunidad La Soledad - 208430 | 208430 | Guanajuato | Irapuato | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 11442.79 | 11442.79 | 11442.79 | 11442.79 | 11442.79 | 11442.79 | 11442.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761270 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Taretan - 260833 | 260833 | Guanajuato | Irapuato | Taretán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 100 | 0 | Piezas | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761271 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Taretan - 202898 | 202898 | Guanajuato | Irapuato | Taretán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 373323 | 373323 | 373323 | 373323 | 373323 | 373323 | 373323 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761272 | Construcción De Piso Firme En La Comunidad Tejamanil - 211581 | 211581 | Guanajuato | Irapuato | Tejamanil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4776.98 | 4776.98 | 4776.98 | 4776.98 | 2526.86 | 2526.86 | 2526.86 | 52.8966 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761273 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad Tejamanil - 212522 | 212522 | Guanajuato | Irapuato | Tejamanil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 66281.85 | 66281.85 | 66281.85 | 66281.85 | 66281.85 | 66281.85 | 66281.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761274 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Tinaja De Bernales - 311789 | 311789 | Guanajuato | Irapuato | Tinaja de Bernales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 76163.24 | 75969.35 | 75969.35 | 75969.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761275 | Rehabilitacion De Muros Con Enjarre En La Comunidad De Tinaja De Bernales - 240856 | 240856 | Guanajuato | Irapuato | Tinaja de Bernales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17595.99 | 9607.62 | 9607.62 | 9607.62 | 9607.62 | 9607.62 | 9607.62 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761276 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De Tinaja De Bernales - 213474 | 213474 | Guanajuato | Irapuato | Tinaja de Bernales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 130985.61 | 130985.61 | 130985.61 | 130985.61 | 105893.71 | 105893.71 | 105893.71 | 80.8438 | 0 | Piezas | 89 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761277 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Tomelopez - 260923 | 260923 | Guanajuato | Irapuato | Tomelópez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 79794.44 | 79794.44 | 79794.44 | 79794.44 | 79794.44 | 79794.44 | 79794.44 | 100 | 0 | Piezas | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761278 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad De Tomelopez - 212495 | 212495 | Guanajuato | Irapuato | Tomelópez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 26987.72 | 26987.72 | 26987.72 | 26987.72 | 26987.72 | 26987.72 | 26987.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761279 | Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Tomelopez - 211585 | 211585 | Guanajuato | Irapuato | Tomelópez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4179.86 | 4179.86 | 4179.86 | 4179.86 | 2211.01 | 2211.01 | 2211.01 | 52.8967 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761280 | Construccion De Comedores Escolares Primaria Lauro Aguirre En La Comunidad De Tomelopitos - 352717 | 352717 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119994.58 | 119994.58 | 119994.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761282 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Tomelopitos - 308147 | 308147 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 268672.7 | 268672.7 | 268672.7 | 268672.7 | 230862.64 | 230862.64 | 230862.64 | 85.9271 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761283 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Tomelopitos - 260994 | 260994 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 47151.26 | 47151.26 | 47151.26 | 47151.26 | 47151.26 | 47151.26 | 47151.26 | 100 | 0 | Piezas | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761284 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Tomelopitos - 220571 | 220571 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 127523.04 | 123115.92 | 123115.92 | 123115.92 | 123115.92 | 123115.92 | 123115.92 | 100 | 0 | Vivienda | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761285 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad De Tomelopitos - 212649 | 212649 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4210.08 | 4210.08 | 4210.08 | 4210.08 | 4210.08 | 4210.08 | 4210.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761286 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Tomelopitos - 208600 | 208600 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 287769.32 | 287769.32 | 287769.32 | 287769.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761287 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De La Trinidad De Temascatio - 256820 | 256820 | Guanajuato | Irapuato | La Trinidad de Temascatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 72540.4 | 72540.4 | 72540.4 | 72540.4 | 72540.4 | 72540.4 | 72540.4 | 100 | 0 | Piezas | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761288 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De La Trinidad De Temascatio - 220618 | 220618 | Guanajuato | Irapuato | La Trinidad de Temascatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761289 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Valenciana De Yostiro - 220639 | 220639 | Guanajuato | Irapuato | Valenciana de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761290 | Construcción De Piso Firme En La Comunidad Valenciana De Yostiro - 211587 | 211587 | Guanajuato | Irapuato | Valenciana de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34036.01 | 34036.01 | 34036.01 | 34036.01 | 18003.92 | 18003.92 | 18003.92 | 52.8967 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761291 | Rehabilitacion De Muros Con Enjarre En La Comunidad De Valenciana De Yostiro - 210756 | 210756 | Guanajuato | Irapuato | Valenciana de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 26879.77 | 26879.77 | 26879.77 | 26879.77 | 26879.77 | 26879.77 | 26879.77 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761292 | Construccion De Comedores Escolares Bachillerato Sabes En La Comunidad De Valencianita - 357414 | 357414 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119994.58 | 119994.58 | 119994.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761294 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Valencianita - 308269 | 308269 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 268672.7 | 264012.62 | 264012.62 | 264012.62 | 226858.37 | 226858.37 | 226858.37 | 85.9271 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761297 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Valencianita - 261101 | 261101 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 70726.89 | 70726.89 | 70726.89 | 70726.89 | 70726.89 | 70726.89 | 70726.89 | 100 | 0 | Piezas | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761298 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Valencianita - 220987 | 220987 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 90016.26 | 86905.35 | 86905.35 | 86905.35 | 86905.35 | 86905.35 | 86905.35 | 100 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761299 | Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Valencianita - 211591 | 211591 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 26571.97 | 26571.97 | 26571.97 | 26571.97 | 14055.69 | 14055.69 | 14055.69 | 52.8967 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761300 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad Valencianita - 212647 | 212647 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3238.53 | 3238.53 | 3238.53 | 3238.53 | 3238.53 | 3238.53 | 3238.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761301 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Valencianita - 208618 | 208618 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 44287.64 | 44287.64 | 44287.64 | 44287.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761302 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De El Venado De Yostiro - 312373 | 312373 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56986.23 | 56865.7 | 56865.7 | 56865.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761303 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad El Venado De Yostiro - 218451 | 218451 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 187533.88 | 181052.82 | 181052.82 | 181052.82 | 181052.82 | 181052.82 | 181052.82 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761304 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De El Venado De Yostiro - 213729 | 213729 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 112273.38 | 112273.38 | 112273.38 | 112273.38 | 90766.04 | 90766.04 | 90766.04 | 80.8438 | 0 | Piezas | 49 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761305 | Rehabilitación De Muros En La Comunidad El Venado De Yostiro - 208424 | 208424 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13385.91 | 13385.91 | 13385.91 | 13385.91 | 13385.91 | 13385.91 | 13385.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761306 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad Del Venado De Yostiro - 209312 | 209312 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13136.71 | 13136.71 | 13136.71 | 13136.71 | 6948.88 | 6948.88 | 6948.88 | 52.8967 | 0 | Otros | 6 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761307 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Vista Hermosa - 220659 | 220659 | Guanajuato | Irapuato | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761308 | Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Vista Hermosa - 211592 | 211592 | Guanajuato | Irapuato | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16122.32 | 16122.32 | 16122.32 | 16122.32 | 8528.17 | 8528.17 | 8528.17 | 52.8967 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761309 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad Vista Hermosa - 212524 | 212524 | Guanajuato | Irapuato | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28714.95 | 28714.95 | 28714.95 | 28714.95 | 28714.95 | 28714.95 | 28714.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761310 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De La Zahurda - 228161 | 228161 | Guanajuato | Irapuato | La Zahúrda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761311 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad La Morada - 311379 | 311379 | Guanajuato | Irapuato | La Morada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 37809.2 | 35791.23 | 35791.23 | 35791.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761312 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De La Morada - 213837 | 213837 | Guanajuato | Irapuato | La Morada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 74848.92 | 74848.92 | 74848.92 | 74848.92 | 60510.69 | 60510.69 | 60510.69 | 80.8438 | 0 | Piezas | 14 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761313 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De Noria De Munguia - 214017 | 214017 | Guanajuato | Irapuato | Noria de Munguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 56136.69 | 56136.69 | 56136.69 | 56136.69 | 45383.02 | 45383.02 | 45383.02 | 80.8438 | 0 | Piezas | 41 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761314 | Construcción De Baño Digno En La Comunidad De Noria De Munguía - 200148 | 200148 | Guanajuato | Irapuato | Noria de Munguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 109213.1 | 18581.16 | 18581.16 | 18581.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761315 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Nueva Colonia Copalillo El Atoron - 326926 | 326926 | Guanajuato | Irapuato | Nueva Colonia Copalillo (El Atorón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 49459.62 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761316 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad Providencia De San Antonio - 212807 | 212807 | Guanajuato | Irapuato | Providencia de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16192.63 | 16192.63 | 16192.63 | 16192.63 | 16192.63 | 16192.63 | 16192.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761317 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Providencia De San Antonio - 209693 | 209693 | Guanajuato | Irapuato | Providencia de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4776.98 | 4776.98 | 4776.98 | 4776.98 | 2526.86 | 2526.86 | 2526.86 | 52.8966 | 0 | Otros | 6 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761318 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Rancho Nuevo De Yostiro - 312550 | 312550 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47397.71 | 47259.59 | 47259.59 | 47259.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761319 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Privada Los Pumas De La Comunidad Rancho Nuevo De Yostiro - 307799 | 307799 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELCTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 187206 | 187206 | 187206 | 187206 | 187206 | 187206 | 187206 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761320 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Rancho Nuevo De Yostiro - 228353 | 228353 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761321 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Rancho Nuevo De Yostiro - 209718 | 209718 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4776.98 | 4776.98 | 4776.98 | 4776.98 | 2526.86 | 2526.86 | 2526.86 | 52.8966 | 0 | Otros | 7 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761322 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Rancho Nuevo De Yostiro - 325576 | 325576 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761323 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Colonia La Soledad - 325705 | 325705 | Guanajuato | Irapuato | Colonia la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761324 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad Colonia La Soledad - 216802 | 216802 | Guanajuato | Irapuato | Colonia la Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761325 | Construccion De Cuarto Especial En La Comunidad De Venado De San Lorenzo - 260127 | 260127 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 156369.68 | 156369.68 | 156369.68 | 156369.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761326 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Venado De San Lorenzo - 228677 | 228677 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761327 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Venado De San Lorenzo - 202809 | 202809 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 319580 | 319580 | 319580 | 319580 | 319580 | 319580 | 319580 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761328 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Venado De San Lorenzo - 202769 | 202769 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 392998 | 392998 | 392998 | 392998 | 392998 | 392998 | 392998 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761329 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad De Venado De San Lorenzo - 202822 | 202822 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 826644 | 826644 | 826644 | 826644 | 826644 | 826644 | 826644 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761330 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De San Luis Del Janamo El Morado - 240738 | 240738 | Guanajuato | Irapuato | San Luis del Jánamo (El Morado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12539.58 | 30120.21 | 30120.21 | 30120.21 | 15932.59 | 15932.59 | 15932.59 | 52.8967 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761331 | Rehabilitacion De Muros Con Enjarre En La Comunidad De San Luis Janamo El Morado - 210396 | 210396 | Guanajuato | Irapuato | San Luis del Jánamo (El Morado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10579.19 | 10579.19 | 10579.19 | 10579.19 | 10579.19 | 10579.19 | 10579.19 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761332 | Contruccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Purisima Del Progreso - 219131 | 219131 | Guanajuato | Irapuato | Purísima del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761333 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Purisima Del Progreso - 322700 | 322700 | Guanajuato | Irapuato | Purísima del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 65946.16 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761334 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De San Jose De Bernalejo El Ranchito - 314331 | 314331 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 156277.75 | 278044.06 | 278044.06 | 157748.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 571 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761335 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De San Jose De Bernalejo - 313386 | 313386 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 278044.06 | 157748.51 | 157748.51 | 157748.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 572 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761336 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad San Jose De Bernalejo - 202853 | 202853 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 485461 | 485461 | 485461 | 485461 | 485461 | 485461 | 485461 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761337 | Contruccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Rancho De Los Rodriguez - 219156 | 219156 | Guanajuato | Irapuato | Rancho de los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 52509.49 | 50694.79 | 50694.79 | 50694.79 | 50694.79 | 50694.79 | 50694.79 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761338 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De San Miguel Del Brete - 312649 | 312649 | Guanajuato | Irapuato | San Miguel del Brete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 76163.24 | 75970.27 | 75970.27 | 75970.27 | 21119.64 | 21119.64 | 21119.64 | 27.7999 | 0 | Piezas | 63 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761339 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Miguel Del Brete - 228595 | 228595 | Guanajuato | Irapuato | San Miguel del Brete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 255046.07 | 246231.83 | 246231.83 | 246231.83 | 246231.83 | 246231.83 | 246231.83 | 100 | 0 | Vivienda | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761340 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad San Miguel Del Brete - 213537 | 213537 | Guanajuato | Irapuato | San Miguel del Brete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 130985.61 | 130985.61 | 130985.61 | 130985.61 | 105893.71 | 105893.71 | 105893.71 | 80.8438 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761357 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Camino A Rosa De Castilla Municipio De Xichú - 206556 | 206556 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 157566 | 68907 | 68907 | 68907 | 68907 | 68907 | 68907 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761358 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Sección Arroyo Del Perro Municipio De Xichú - 206530 | 206530 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 213612 | 94468 | 94468 | 94468 | 94468 | 94468 | 94468 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761359 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Carretera Xichú Conca Municipio De Xichú - 206438 | 206438 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 105913 | 45386 | 45386 | 45386 | 45386 | 45386 | 45386 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761368 | Mejoramiento De Tuberia Galvanizada De Una Pulgada De Diam Cedula Cuarenta Para Agua Potable La Aurora - 228114 | 228114 | Guanajuato | Xichú | Aurora (Mineral la Aurora) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 102371.6 | 102371.6 | 102371.6 | 102371.6 | 102371.6 | 102371.6 | 102371.6 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761369 | Mejoramiento De Tuberia Galvanizada De Una Pul De Diametro Cedula Cuarenta Y De Media Para Agua Potable La Aurora - 224012 | 224012 | Guanajuato | Xichú | Aurora (Mineral la Aurora) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 213524 | 213524 | 213524 | 213524 | 213524 | 213524 | 213524 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761372 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Sección Araceli Flores En Calabazas Xichú - 286590 | 286590 | Guanajuato | Xichú | Calabazas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 59921 | 59921 | 59921 | 59921 | 59921 | 59921 | 59921 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761374 | Construccion De Camino Puerto Chiquito El Milagro Primera Etapa - 325913 | 325913 | Guanajuato | Xichú | San Miguel de las Casitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 648920.57 | 969649.38 | 969649.38 | 969649.38 | 969649.38 | 969649.38 | 969649.38 | 100 | 0 | Otros | 669 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida el 19 de diciembre 2016 / Física: obra concluida el 19 de diciembre 2016. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761376 | Mejoramiento De Tuberia Galvanizada De Media Pulgada De Diam Cedula Cuarenta Para Agua Potable San Miguel De Las Casitas - 228210 | 228210 | Guanajuato | Xichú | San Miguel de las Casitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20820 | 20820 | 20820 | 20820 | 20820 | 20820 | 20820 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761378 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Camino Real Municipio De Xichú - 208032 | 208032 | Guanajuato | Xichú | San Miguel de las Casitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 345968 | 345968 | 345968 | 345968 | 345968 | 345968 | 345968 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761380 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad La Cieneguita Del Municipio De Xichú - 209806 | 209806 | Guanajuato | Xichú | La Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE XICHÚ | Vivienda | Terminado | 2016 | 168289.08 | 168289.08 | 168289.08 | 168289.08 | 100532.52 | 100532.52 | 100532.52 | 59.738 | 0 | Otros | 13 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761383 | Mejoramiento De Tuberia Galvanizada De Un De Diam Cedula Cuarenta Para Agua Potable Guamuchil - 330026 | 330026 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 172925 | 172925 | 172925 | 172925 | 172925 | 172925 | 172925 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761401 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Primer Etapa Localidad Mesa De Chaloc Del Municipio De Xichú - 209754 | 209754 | Guanajuato | Xichú | Mesa de Chaloc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE XICHÚ | Vivienda | Terminado | 2016 | 673156.4 | 673156.4 | 673156.4 | 673156.4 | 602876.98 | 602876.98 | 602876.98 | 89.5597 | 0 | Otros | 57 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761417 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Sin Nombre Localidad Misión De Santa Rosa Xichú - 251174 | 251174 | Guanajuato | Xichú | Misión de Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 39590 | 39590 | 39590 | 39590 | 36931.6 | 36931.6 | 36931.6 | 93.2852 | 0 | Kilómetro | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761421 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Sección Josefa Olvera Municipio De Xichú - 208725 | 208725 | Guanajuato | Xichú | Ocotero (El Cocotero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 152844 | 152844 | 152844 | 152844 | 152844 | 152844 | 152844 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761422 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Sección María Eugenia Enríquez Mendieta Municipio De Xichú - 208663 | 208663 | Guanajuato | Xichú | Ocotero (El Cocotero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 | 177700 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761425 | Mejoramiento De Tuberia Galvanizada De Una Pul De Diametro Cedula Cuarenta Para Agua Potable Organitos - 224718 | 224718 | Guanajuato | Xichú | Organitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 191446.15 | 191446.15 | 191446.15 | 191446.15 | 191446.15 | 191446.15 | 191446.15 | 100 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida en el 2016 / Física: obra concluida en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761434 | Construccion De Calle Acceso Al Panteon A Base De Empedrado Primera Etapa Paso De Gmo - 326064 | 326064 | Guanajuato | Xichú | Paso de Guillermo (Sagrado Corazón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 823374.34 | 823374.34 | 823374.34 | 823374.34 | 823374.34 | 823374.34 | 823374.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 100 | 100 | Financiera: onra concluida el 2 de enero del 2017 / Física: obra concluida el 2 de enero del 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761436 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Sección Porfirio Ramos Municipio De Xichú - 208179 | 208179 | Guanajuato | Xichú | Piedras Pintadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 57410 | 57410 | 57410 | 57410 | 57410 | 57410 | 57410 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761437 | Suministro Y Colocación De Sistema Solar Fotovoltaico Doscientos Cuarenta W En La Localidad Pinalito De La Gloria Municipio De Xichú - 220431 | 220431 | Guanajuato | Xichú | Pinalito de la Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 42368 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761441 | Mejoramiento De Tuberia Galvanizada De Dos Pulgadas De Diam Cedula Cuarenta Para Agua Potable Rosa De Castilla - 231880 | 231880 | Guanajuato | Xichú | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 75372.5 | 75372.5 | 75372.5 | 75372.5 | 75372.5 | 75372.5 | 75372.5 | 100 | 0 | Otros | 226 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761454 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Sección Dos Calle Hidalgo Municipio De Xichú - 208756 | 208756 | Guanajuato | Xichú | Beltrán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 159040 | 159040 | 159040 | 159040 | 159040 | 159040 | 159040 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761460 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Localidad El Charco De Lucas Del Municipio De Xichú - 209779 | 209779 | Guanajuato | Xichú | El Charco de Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE XICHÚ | Vivienda | Terminado | 2016 | 504867.3 | 504867.3 | 504867.3 | 504867.3 | 452396.31 | 452396.31 | 452396.31 | 89.607 | 0 | Otros | 56 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761466 | Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Etapa Dosmil Dieciseis Puerto De Cabras - 298995 | 298995 | Guanajuato | Acámbaro | Puerto de Cabras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2099480.18 | 2085297.46 | 2085297.46 | 2085297.46 | 2085297.46 | 2085297.46 | 2085297.46 | 100 | 0 | Otros | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761467 | Equipamiento De Estufa Ecologia El Rodeo - 369902 | 369902 | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 148500 | 100 | 0 | Piezas | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761469 | Calentadores Solares En El Rodeo - 297787 | 297787 | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 129800 | 100 | 0 | Celdas solares | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761470 | Instalacion De Sistma De Riego Por Compuerta - 83085 | 83085 | Guanajuato | Acámbaro | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1693082.81 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761473 | Construccion De Dos Areas Aereas De Veinticicokva Con Red De Distribucion Calle Lazaro Cardenas - 311621 | 311621 | Guanajuato | Acámbaro | San Francisco Parácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 661014.71 | 661014.71 | 661014.71 | 661014.71 | 661014.71 | 661014.71 | 661014.71 | 100 | 0 | Otros | 755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761474 | Calentadores Solares En San Francisco Paracuaro - 297162 | 297162 | Guanajuato | Acámbaro | San Francisco Parácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 194700 | 194700 | 194700 | 194700 | 194700 | 194700 | 194700 | 100 | 0 | Celdas solares | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761477 | Calentadores Solares En San Rafael - 248005 | 248005 | Guanajuato | Acámbaro | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 155831.76 | 155831.76 | 155831.76 | 155831.76 | 155831.76 | 155831.76 | 155831.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761478 | Ampliación De Red De Distribución Calle San Rafael - 192009 | 192009 | Guanajuato | Acámbaro | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 294345.37 | 294345.37 | 294345.37 | 294345.37 | 294345.37 | 294345.37 | 294345.37 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761480 | Calentadores Solares En Santa Clara - 293615 | 293615 | Guanajuato | Acámbaro | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 168479.75 | 168479.74 | 168479.74 | 168479.74 | 168479.74 | 168479.74 | 168479.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761481 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Santa Rosa De Lima - 352785 | 352785 | Guanajuato | Acámbaro | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 74250 | 100 | 0 | Piezas | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761482 | Equipamiento De Estufas Ecológicas En Santiaguillo - 351909 | 351909 | Guanajuato | Acámbaro | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | 79750 | 100 | 0 | Piezas | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761484 | Construcción De Cuarto Para Cocina En Solis - 315224 | 315224 | Guanajuato | Acámbaro | Solís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761486 | Calentadores Solares En San Mateo Tocuaro - 248038 | 248038 | Guanajuato | Acámbaro | San Mateo Tócuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 136352.79 | 136352.79 | 136352.79 | 136352.79 | 136352.79 | 136352.79 | 136352.79 | 100 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761487 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tres Marías - 202337 | 202337 | Guanajuato | Acámbaro | Tres Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 104423 | 104423 | 104423 | 104423 | 104423 | 104423 | 104423 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761488 | Calentadores Solares En San Juan E Zapote - 249125 | 249125 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan (El Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 149039.77 | 149039.77 | 149039.77 | 149039.77 | 149039.77 | 149039.77 | 149039.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761489 | Calentadores Soalres En Puerto Ferrer - 302073 | 302073 | Guanajuato | Acámbaro | Puerto Ferrer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761490 | Calentadores Solares En San Miguel Del Puerto - 253484 | 253484 | Guanajuato | Acámbaro | San Miguel del Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 174959.73 | 174959.73 | 174959.73 | 174959.73 | 174959.73 | 174959.73 | 174959.73 | 100 | 0 | Celdas solares | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761491 | Calentadores Solares En El Fresno - 249101 | 249101 | Guanajuato | Acámbaro | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 129859.8 | 100 | 0 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761495 | Calentadores Solares En El Tenorio - 248026 | 248026 | Guanajuato | Acámbaro | El Tenorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 136352.79 | 136352.79 | 136352.79 | 136352.79 | 136352.79 | 136352.79 | 136352.79 | 100 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761496 | Calentadores Solares En San Felipe De Jesus - 248036 | 248036 | Guanajuato | Acámbaro | San Felipe de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 103887.84 | 103887.84 | 103887.84 | 103887.84 | 103887.84 | 103887.84 | 103887.84 | 100 | 0 | Celdas solares | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761497 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Sn Marcos - 370686 | 370686 | Guanajuato | Acámbaro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761499 | Equipamiento De Estufas Ecologicas Piedras Chinas - 370326 | 370326 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 100 | 0 | Piezas | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761501 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Hidalgo Entre Guerrero Piedras Chinas - 328111 | 328111 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761502 | Instalación De Huertos Familiares En Piedras Chinas - 302649 | 302649 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761503 | Mi Casa Diferente Piedras Chinas - 269515 | 269515 | Guanajuato | Acámbaro | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761504 | Mi Casa Diferente El Huanumo - 211940 | 211940 | Guanajuato | Acámbaro | Huanumo (Santa Isabel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761505 | Equipamiento De Estufa Ecologia Organos De Arriba - 369919 | 369919 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761506 | Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Órganos De Arriba - 354637 | 354637 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53081.6 | 53081.6 | 53081.6 | 53081.6 | 53081.6 | 53081.6 | 53081.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761507 | Cisterna De Diez Los Organos De Arriba - 357588 | 357588 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 31893.33 | 31893.33 | 31893.33 | 31893.33 | 31893.33 | 31893.33 | 31893.33 | 100 | 0 | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761508 | Cisternas De Veinte M Los Organos De Arriba - 357451 | 357451 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | Terminado | 2016 | 83386.6 | 83386.6 | 83386.6 | 83386.6 | 83386.6 | 83386.6 | 83386.6 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761511 | Calentadores Solares En Los Organos De Arriba - 248017 | 248017 | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 116873.83 | 116873.83 | 116873.83 | 116873.83 | 116873.83 | 116873.83 | 116873.83 | 100 | 0 | Celdas solares | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761512 | Equipamiento De Estufa Ecologia En La Providencia - 369879 | 369879 | Guanajuato | Acámbaro | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24750 | 46750 | 46750 | 46750 | 46750 | 46750 | 46750 | 100 | 0 | Piezas | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761514 | Construccion De Cuarto Para Cocina En Providencia - 315239 | 315239 | Guanajuato | Acámbaro | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 79817.98 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761515 | Calentadores Solares En La Providencia - 302288 | 302288 | Guanajuato | Acámbaro | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 194789.71 | 194789.7 | 194789.7 | 194789.7 | 194789.7 | 194789.7 | 194789.7 | 100 | 0 | Celdas solares | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761517 | Equipamiento De Estufa Ecologica En La Mora La Chumbacua - 370492 | 370492 | Guanajuato | Acámbaro | La Mora (La Chumbacua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761519 | Instalación De Huertos Familiares En La Mora La Chumbacua - 302751 | 302751 | Guanajuato | Acámbaro | La Mora (La Chumbacua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761520 | Equipamiento De Estufa Ecologica En El Cerrito El Palillo - 370874 | 370874 | Guanajuato | Acámbaro | El Cerrito (El Palillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACAMBARO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761522 | Creacion De Nueva Aerea Con Red De Distribucion En Calle Girasoles En Colonia Los Laurele Ampliacion De Red Electrica - 330436 | 330436 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 193514.65 | 1036275 | 1036275 | 1036275 | 1036275 | 1036275 | 1036275 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761523 | Suministro De Material Y Construcción De Cuartos De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Joya De Puruagua - 256689 | 256689 | Guanajuato | Jerécuaro | La Joya de Puruagua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 244580.17 | 428268 | 428268 | 428268 | 428268 | 428268 | 428268 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761524 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Puruagua - 330320 | 330320 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO | Urbanización | Terminado | 2016 | 570000 | 561793 | 561793 | 561793 | 561793 | 561793 | 561793 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761525 | Ampliacion De Red Electrica De Calle De Los En La Localidad De Los Pirules - 288925 | 288925 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 171432.27 | 181805 | 181805 | 181805 | 181805 | 181805 | 181805 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761526 | Ampliacion De Red Eléctrica En La Calle Ignacio Zaragoza - 289036 | 289036 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 545764.2 | 545764 | 545764 | 545764 | 545764 | 545764 | 545764 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761527 | Ampliacion De Red Eléctrica En Calle Cerrada Los Pirules - 289163 | 289163 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 294481.43 | 294481 | 294481 | 294481 | 294481 | 294481 | 294481 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761528 | Ampliación De Electrificación En Calle Ignacio Zaragoza Puruagua Jerecuaro - 274584 | 274584 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JERECUARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 508321.56 | 508321.56 | 508321.56 | 508321.56 | 457489.38 | 457489.38 | 457489.38 | 90 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761529 | Rehabilitacion De Centro De Salud - 254362 | 254362 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | Salud | Terminado | 2016 | 750000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 2766 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761530 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle De Los Pirules - 254898 | 254898 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 480000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761532 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata Localidad De Puruagua En Jerecuaro - 235260 | 235260 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JERECUARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 546839.74 | 546839.74 | 546839.74 | 546839.74 | 492155.76 | 492155.76 | 492155.76 | 90 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761533 | Ampliacion De Red Electrica En Calle La Huertita En La Localidad De Puruagua - 330212 | 330212 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 556000 | 556000 | 556000 | 556000 | 556000 | 556000 | 556000 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761534 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Ex Hacienda De Buenavista - 218538 | 218538 | Guanajuato | Irapuato | Ex-Hacienda de Buenavista (El Gabazo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761535 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Francisco De La Cruz - 318510 | 318510 | Guanajuato | Irapuato | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761536 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Francisco De La Cruz - 228961 | 228961 | Guanajuato | Irapuato | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 75013.55 | 72421.13 | 72421.13 | 72421.13 | 72421.13 | 72421.13 | 72421.13 | 100 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761537 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad San Francisco De La Cruz - 213658 | 213658 | Guanajuato | Irapuato | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 168410.07 | 168410.07 | 168410.07 | 168410.07 | 136149.06 | 136149.06 | 136149.06 | 80.8438 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761538 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad San Francisco De La Cruz - 212493 | 212493 | Guanajuato | Irapuato | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 14141.57 | 14141.57 | 14141.57 | 14141.57 | 14141.57 | 14141.57 | 14141.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761539 | Construcción De Baño Digno En La Comunidad De San Francisco De La Cruz - 200201 | 200201 | Guanajuato | Irapuato | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 109213.1 | 108916.95 | 108916.95 | 108916.95 | 77988.84 | 77988.84 | 77988.84 | 71.604 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761540 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Nueva Colonia Purisima - 328106 | 328106 | Guanajuato | Irapuato | Nueva Colonia Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761541 | Construcción De Vado En La Comunidad De Santa Rosa De Lima - 319575 | 319575 | Guanajuato | León | Santa Rosa de Lima (Ojo de Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 145684 | 245199.92 | 245199.92 | 245199.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761542 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Lagos De Medina - 363136 | 363136 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 119140 | 119140 | 119140 | 119140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratacion / Física: En proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761543 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion Medina - 363535 | 363535 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 95312 | 95312 | 95312 | 95312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761544 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Medina - 363952 | 363952 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 95312 | 95312 | 95312 | 95312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761545 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Cumbres De Medina - 363817 | 363817 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 95312 | 95312 | 95312 | 95312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761546 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Jardines De Medina - 363716 | 363716 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 142968 | 142968 | 142968 | 142968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de ocntratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761547 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina - 363349 | 363349 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 119140 | 119140 | 119140 | 119140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: 3en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761548 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Medina - 360359 | 360359 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2233744.96 | 673236.36 | 673236.36 | 673236.36 | 522932.61 | 522932.61 | 522932.61 | 77.6744 | 0 | Vivienda | 172 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761549 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Lagos De Medina - 359443 | 359443 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 371721.72 | 374612.7 | 374612.7 | 374612.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761550 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Ampliacion Medina - 359033 | 359033 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761551 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia El Peñon - 358780 | 358780 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 100 | 0 | Celdas solares | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761552 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia El Peñon - 363520 | 363520 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 142968 | 142968 | 142968 | 142968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761553 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina - 360049 | 360049 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 185860.86 | 143180 | 143180 | 143180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761554 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Medina - 361938 | 361938 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761555 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina - 361526 | 361526 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761556 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Medina - 362087 | 362087 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 100 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761557 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina - 361780 | 361780 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 243000 | 513000 | 513000 | 513000 | 513000 | 513000 | 513000 | 100 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761558 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Jardines De Medina - 355243 | 355243 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.4 | 22624.4 | 22624.4 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761559 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lagos De Medina - 356907 | 356907 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1107023.13 | 333649.65 | 333649.65 | 333649.65 | 306824.41 | 306824.41 | 306824.41 | 91.9601 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761560 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia El Peñon - 358502 | 358502 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761561 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Lagos De Medina - 351607 | 351607 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 491782 | 369721 | 369721 | 369721 | 110916.3 | 110916.3 | 110916.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761562 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De Medina - 350799 | 350799 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 491782 | 369721 | 369721 | 369721 | 110916.3 | 110916.3 | 110916.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761563 | Construcción De Servicio Sanitario Rural Aislado En El Preescolar Rosaura Zapata En La Colonia El Peñón - 350188 | 350188 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 705997.96 | 705997.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761564 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Medina - 353127 | 353127 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 491782 | 369721 | 369721 | 369721 | 110916.3 | 110916.3 | 110916.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761565 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Jardines De Lomas De Medina - 352708 | 352708 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 737673 | 742015.95 | 742015.95 | 742015.95 | 222604.79 | 222604.79 | 222604.79 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761566 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia El Peñon - 352453 | 352453 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 491782 | 370525.95 | 370525.95 | 370525.95 | 111157.79 | 111157.79 | 111157.79 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761567 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Cumbres De Medina - 353855 | 353855 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 265350 | 265350 | 265350 | 265350 | 79605 | 79605 | 79605 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761568 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Santa Magdalena - 353476 | 353476 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 265350 | 265350 | 265350 | 265350 | 79605 | 79605 | 79605 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761569 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Ampliación De Medina - 354043 | 354043 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 737673 | 737673 | 737673 | 737673 | 221301.9 | 221301.9 | 221301.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761570 | Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Constituyente Hilario Medina Colonia Lomas De Medina - 348986 | 348986 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 781797.96 | 781797.96 | 781797.96 | 781797.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 489 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761571 | Construcción De Descarga Sanitaria En La Colonia Santa Magdalena - 330325 | 330325 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2849.16 | 2849.16 | 2849.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761572 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Medina - 318022 | 318022 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 622147.5 | 474654.83 | 474654.83 | 474654.83 | 423682.5 | 423682.5 | 423682.5 | 89.2612 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761573 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Medina - 317700 | 317700 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124429.5 | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761574 | Ampliación De Red De Agua Potable En Acera Sur De Calle Nopal De Medina En La Colonia Lomas De Medina - 317649 | 317649 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 55099 | 55099 | 55099 | 55099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761577 | Construccion De Descargas Sanitarias En La Acera Sur De La Calle Lomas De La Plaza En La Colonia Lomas De Medina - 329300 | 329300 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 63000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761578 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Balcones De La Joya - 356933 | 356933 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 805397.06 | 810149.76 | 810149.76 | 810149.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761579 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Balcones De La Joya - 320174 | 320174 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2860592.01 | 2599058.05 | 2599058.05 | 2599058.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761580 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Balcones De La Joya Segunda Sección - 321325 | 321325 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249278.5 | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 74783.05 | 74783.05 | 74783.05 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761581 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Balcones De La Joya Primera Sección - 320808 | 320808 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 311598.13 | 311596.06 | 311596.06 | 311596.06 | 93478.81 | 93478.81 | 93478.81 | 30 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: La UR NO REPORTA AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761582 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Sinarquistas - 324525 | 324525 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 373917.75 | 373915.27 | 373915.27 | 373915.27 | 112174.58 | 112174.58 | 112174.58 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761583 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Rizos Del Saucillo - 350775 | 350775 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 619536.2 | 623192.12 | 623192.12 | 623192.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761584 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rizos Del Saucillo - 324468 | 324468 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249278.5 | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 74783.05 | 74783.05 | 74783.05 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761732 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul Ii - 362990 | 362990 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 122475.92 | 122604.67 | 122604.67 | 122604.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de ocntratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761733 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 364075 | 364075 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 597928.7 | 133490.87 | 133490.87 | 133490.87 | 66745.83 | 66745.83 | 66745.83 | 50.0003 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761734 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 363305 | 363305 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso dec ontratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761735 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul I - 363173 | 363173 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761736 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Maravillas - 363934 | 363934 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62214.75 | 51669.2 | 51669.2 | 51669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761737 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Hacienda De Ibarrilla - 363745 | 363745 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 310754.68 | 372885.44 | 372885.44 | 372885.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761738 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia La Gloria - 359055 | 359055 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761739 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Las Presitas - 360334 | 360334 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761740 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Refugio De San Jose - 360298 | 360298 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761741 | Construcción Dieciocho Aulas Tipo U Dos C En Telesecundaria En La Colonia Valle De San José - 359824 | 359824 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 11269741.45 | 11269741.45 | 11269741.45 | 11269741.45 | 5634870.73 | 5634870.73 | 5634870.73 | 50 | 0 | Otros | 873 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761742 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Presitas Del Consuelo - 359733 | 359733 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761743 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Ampliacion Leon I - 359436 | 359436 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 100 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761744 | Construcción De Aula Usaer En El Preescolar Gustavo Díaz Ordaz En La Colonia La Libertad - 359722 | 359722 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 561390.19 | 1486349.97 | 1486349.97 | 1486349.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 413 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761745 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia La Gloria - 359510 | 359510 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761746 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Popular Guadalajara - 358874 | 358874 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761747 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación San Francisco - 360700 | 360700 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2485438.63 | 2485438.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761748 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Refugio De San Jose - 360673 | 360673 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 100 | 0 | Celdas solares | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761749 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Valle De La Luz - 360415 | 360415 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 178200 | 100 | 0 | Celdas solares | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761750 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Brisas De San Francisco - 361762 | 361762 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1168449.39 | 352163.13 | 352163.13 | 352163.13 | 292288.31 | 292288.31 | 292288.31 | 82.998 | 0 | Vivienda | 92 | 100 | 42.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761751 | Construcción De Servicio Sanitario Aislado En La Primaria Lucas Alaman En La Colonia Jardines De Jerez Ii Sección - 362451 | 362451 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 935938.71 | 935398.71 | 935398.71 | 935398.71 | 280619.61 | 280619.61 | 280619.61 | 30 | 0 | Otros | 917 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761752 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 362001 | 362001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 221456.06 | 221456.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de ocntratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761753 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Presitas - 360090 | 360090 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 24364.75 | 24364.75 | 24364.75 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761754 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Libertad - 360503 | 360503 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 275400 | 100 | 0 | Celdas solares | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761755 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Ampliación San Francisco - 361308 | 361308 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 961200 | 977000.54 | 977000.54 | 977000.54 | 773677.1 | 773677.1 | 773677.1 | 79.189 | 0 | Celdas solares | 712 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761756 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Leon I - 361527 | 361527 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 371721.72 | 374612.7 | 374612.7 | 374612.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761757 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Libertad - 361493 | 361493 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761758 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Las Torres - 361259 | 361259 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 140400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 59400 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761759 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Diez De Mayo - 362598 | 362598 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de ocntratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761760 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Diez De Mayo - 361139 | 361139 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 680400 | 680400 | 680400 | 680400 | 680400 | 680400 | 680400 | 100 | 0 | Celdas solares | 504 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761761 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Marsol - 361099 | 361099 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1131613.77 | 341061.11 | 341061.11 | 341061.11 | 212147.2 | 212147.2 | 212147.2 | 62.2021 | 0 | Vivienda | 96 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761762 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Las Torres - 360941 | 360941 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761763 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Brisas De San Francisco - 355471 | 355471 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 737673 | 742015.95 | 742015.95 | 742015.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: CONTRATACION DE OBRA / Física: CONTRATACION DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761764 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Leon I - 355452 | 355452 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 189000 | 194400 | 194400 | 194400 | 194400 | 194400 | 194400 | 100 | 0 | Celdas solares | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761765 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Hacienda De Ibarrilla - 356673 | 356673 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 265350 | 265350 | 265350 | 265350 | 79605 | 79605 | 79605 | 30 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761766 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Maria De La Luz - 356663 | 356663 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761767 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Lindavista - 356617 | 356617 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32413.85 | 32413.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: en proceso deo cntratacion / Física: en proceso deocntratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761768 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Union Obrera - 356490 | 356490 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761769 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Libertad - 356543 | 356543 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 353800 | 353800 | 353800 | 353800 | 106140 | 106140 | 106140 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: SE REALIZA ANTICIPO / Física: SE REALIZA ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761770 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia San Pablo - 356514 | 356514 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 24364.74 | 24364.74 | 24364.74 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761771 | Construccion De Aula Usaer En El Preescolar Gustavo Diaz Ordaz Colonia La Libertad - 356206 | 356206 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 561390.19 | 561390.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 413 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de ocntratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761772 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Refugio De San José - 362235 | 362235 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacon / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761773 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Villas De Santa Teresita - 356121 | 356121 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761774 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia San Pablo - 356250 | 356250 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761775 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Valladito - 356248 | 356248 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 100 | 0 | Celdas solares | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761776 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Iv Secc - 355642 | 355642 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 291724.65 | 291724.65 | 291724.65 | 291724.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761777 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Iii Secc - 355254 | 355254 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 285241.88 | 285241.88 | 285241.88 | 285241.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761778 | Rehabilitacion De Baños Primaria Jacobo Rosseau Calle Bravos De Atlanta Col Deportiva Dos - 362788 | 362788 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 158248.56 | 158248.55 | 158248.55 | 158248.55 | 106089.84 | 106089.84 | 106089.84 | 67.04 | 0 | Otros | 2401 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, PENDIENTE TRAMITE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA, PENDIENTE TRAMITE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761779 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 354871 | 354871 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 737673 | 737673 | 737673 | 737673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: SE CONTRATA OBRAS / Física: SE CONTRATA OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761780 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia San Marcos - 357008 | 357008 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93757 | 92310.33 | 92310.33 | 92310.33 | 27693.1 | 27693.1 | 27693.1 | 30 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761781 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia San Juan Bosco - 356975 | 356975 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 388966.2 | 388966.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 300 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de ocntratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761782 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Valle De Jerez Dos - 356331 | 356331 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761783 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Popular Guadalajara - 358468 | 358468 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761784 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Huertas De Medina - 358003 | 358003 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 100 | 0 | Celdas solares | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761785 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Popular Polanco - 357910 | 357910 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761786 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Diez De Mayo - 356312 | 356312 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 353800 | 353800 | 353800 | 353800 | 106140 | 106140 | 106140 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: SE REALIZA ANTICIPO / Física: SE REALIZA ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761787 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Arboledas Del Refugio - 355693 | 355693 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69613.56 | 70490.8 | 70490.8 | 70490.8 | 21147.24 | 21147.24 | 21147.24 | 30 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761788 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia San José De Cementos - 357894 | 357894 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 237046 | 241388.95 | 241388.95 | 241388.95 | 72416.69 | 72416.69 | 72416.69 | 30 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761789 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Arboledas De San Hilarion - 357168 | 357168 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761790 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Piedra Azul Ii - 355073 | 355073 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 353800 | 353800 | 353800 | 353800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761791 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Lomas De Las Presitas - 357114 | 357114 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761792 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia Popular Polanco - 358110 | 358110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761794 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia La Selva - 357462 | 357462 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761795 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Lomas De Jerez - 357392 | 357392 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 265350 | 265350 | 265350 | 265350 | 79605 | 79605 | 79605 | 30 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: SE REALIZA ANTICIPO / Física: SE REALIZA ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761796 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Marsol Ii - 358537 | 358537 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 353800 | 352353.83 | 352353.83 | 352353.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761797 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia San Felipe De Jesus - 356758 | 356758 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761798 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonia Ribera De La Presa - 357255 | 357255 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 648277 | 32413.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 500 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de ocntratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761799 | Construcción De Servicio Sanitario Aislado En La Telesecundaria Colonia El Carmen Ctm - 349787 | 349787 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 990273.96 | 990273.96 | 990273.96 | 990273.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 525 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761800 | Construcción De Barba Perimetra En La Primaria Quince De Septiembre Colonia Maravillas - 352066 | 352066 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 662999.14 | 662999.14 | 662999.14 | 662999.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 769 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761801 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia La Gloria - 358212 | 358212 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 122475.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761802 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia La Selva - 357785 | 357785 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 24364.74 | 24364.74 | 24364.74 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761803 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Diez De Mayo - 360929 | 360929 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761804 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Leon I - 350818 | 350818 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 141520 | 141520 | 141520 | 141520 | 42456 | 42456 | 42456 | 30 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761805 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia Popular Polanco - 357681 | 357681 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 265350 | 265350 | 265350 | 265350 | 79605 | 79605 | 79605 | 30 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: SE REALIZA ANTICIPO / Física: SE REALIZA ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761806 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Ii Secc - 351349 | 351349 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97241.55 | 97241.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 0 | Financiera: recurso en proceso de contratacion / Física: recurso en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761807 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Jesus Maria - 357321 | 357321 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 75414.69 | 22624.41 | 22624.41 | 22624.41 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761808 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 352576 | 352576 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 247814.48 | 247814.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de ocntratacion / Física: en proceso deo cntratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761809 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Viviendas De La Colonia Ampliacion San Francisco - 353842 | 353842 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 247814.48 | 249741.8 | 249741.8 | 249741.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761810 | Ialacción De Calentador En Viviendas De La Colonia Hacienda De Ibarrilla - 354266 | 354266 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81215.82 | 82765.14 | 82765.14 | 82765.14 | 24829.54 | 24829.54 | 24829.54 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761811 | Mejoramiento Y O Rehabilitación De Sanitarios En El Preescolar Quetzalcoatl En La Colonia Periodistas Mexicanos - 354221 | 354221 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 213438.67 | 213438.67 | 213438.67 | 213438.67 | 213438.67 | 213438.67 | 213438.67 | 100 | 0 | Otros | 336 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761812 | Construcción De Aula Tradicional Aislada De Dirección En La Primaria Quince De Septiembre En La Colonia Maravillas - 351710 | 351710 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 372673.39 | 372673.39 | 372673.39 | 372673.39 | 186336.69 | 186336.69 | 186336.69 | 50 | 0 | Otros | 769 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761814 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas Ii Secc - 354576 | 354576 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97241.55 | 97241.55 | 97241.55 | 97241.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 5 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761815 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Once De Junio - 354554 | 354554 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 81215.82 | 24364.74 | 24364.74 | 24364.74 | 30 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761816 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Viviendas De La Colonia Piletas I Secc - 349338 | 349338 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97241.55 | 97241.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 0 | Financiera: recurso en proceso de contratacion / Física: recurso en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761817 | Construcción De Descarga Sanitaria En La Colonia Lucero De San Nicolas - 330493 | 330493 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761818 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valladito Uno Y Dos - 326155 | 326155 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62319.63 | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761819 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piletas Ii - 328356 | 328356 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 125048 | 125047.18 | 125047.18 | 125047.18 | 37514.15 | 37514.15 | 37514.15 | 30 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761820 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle Del Consuelo Dos - 328054 | 328054 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62319.63 | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761821 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piletas Iii - 328113 | 328113 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 187572 | 125047.18 | 125047.18 | 125047.18 | 37514.15 | 37514.15 | 37514.15 | 30 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761822 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle Del Consuelo - 327966 | 327966 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124639.25 | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761823 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Las Presitas Del Consuelo - 327477 | 327477 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62319.63 | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761824 | Construcción De Alcantarillado En La Colonia Valle Azul - 329955 | 329955 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 683062.58 | 683062.58 | 683062.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 595 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761825 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Revolucion - 319373 | 319373 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 186753.18 | 128241.68 | 128241.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: en proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761826 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Brisas De San Francisco Segunda Seccion - 313216 | 313216 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62186.78 | 52166.23 | 52166.23 | 52166.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761827 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Frutales De La Hacienda Uno - 321442 | 321442 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249278.5 | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 74783.05 | 74783.05 | 74783.05 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761828 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Cañada De Alfaro - 319517 | 319517 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 311073.75 | 775038.07 | 775038.07 | 775038.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761829 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Los Castillos - 320751 | 320751 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249278.5 | 186957.63 | 186957.63 | 186957.63 | 56087.29 | 56087.29 | 56087.29 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761830 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Carmen Ctm - 314019 | 314019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124515.26 | 55221.94 | 55221.94 | 55221.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761831 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Villas De Guanajuato - 313884 | 313884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 186560.35 | 156498.69 | 156498.69 | 156498.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761832 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación San Bernardo - 320179 | 320179 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124429.5 | 103338.41 | 103338.41 | 103338.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761833 | Adquisición De Equipo De Cómputo Especializado E Implementación De Licenciamiento - 339756 | 339756 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3930386.4 | 3930393.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761835 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339323 | 339323 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 258033.29 | 258033.29 | 258033.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: supervicion de obra / Física: supervicion de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761836 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339222 | 339222 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 302001.17 | 302001.17 | 302001.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: supervision de obra / Física: supervision de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761837 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339671 | 339671 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761838 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 339554 | 339554 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761840 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Piletas Iv - 327933 | 327933 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 500191.99 | 562712.29 | 562712.29 | 562712.29 | 168813.68 | 168813.68 | 168813.68 | 30 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761841 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De La Selva - 327742 | 327742 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124639.25 | 124638.42 | 124638.42 | 124638.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761842 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Guadalupe - 327732 | 327732 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 621509.36 | 497180.59 | 497180.59 | 497180.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761843 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Valladito Dos - 325690 | 325690 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124639.25 | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761844 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Adquirientes De Ibarrilla - 327585 | 327585 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 435056.55 | 310737.87 | 310737.87 | 310737.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761845 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Laureles De La Selva Uno - 327562 | 327562 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124639.25 | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761846 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Pablo - 327872 | 327872 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 186958.88 | 186957.63 | 186957.63 | 186957.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761847 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Las Presitas - 327288 | 327288 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62319.63 | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761848 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Castillo - 327123 | 327123 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 372905.62 | 310737.87 | 310737.87 | 310737.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761849 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La India - 326994 | 326994 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 932264.05 | 807918.45 | 807918.45 | 807918.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761850 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Arboledas De La Selva - 326629 | 326629 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62319.63 | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761851 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nuevo Leon - 326336 | 326336 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 310754.68 | 248590.29 | 248590.29 | 248590.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761852 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliacion Mesitas Del Consuelo - 326400 | 326400 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62319.63 | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761853 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Cañon De La India - 326605 | 326605 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 372905.62 | 310737.87 | 310737.87 | 310737.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761854 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Praderas Del Sol - 317966 | 317966 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 374253.36 | 374250.87 | 374250.87 | 374250.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761855 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Isidro Labrador - 320531 | 320531 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 623196.26 | 747830.55 | 747830.55 | 747830.55 | 224349.1 | 224349.1 | 224349.1 | 30 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761856 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Brisas Del Vergel - 319879 | 319879 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 559932.75 | 361684.43 | 361684.43 | 361684.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761857 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Leon Uno Primera Sección - 319857 | 319857 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62251.06 | 64120.84 | 64120.84 | 64120.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761858 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Paso Del Rio - 320370 | 320370 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124639.25 | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 18695.76 | 18695.76 | 18695.76 | 30 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761859 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Popular Polanco - 317318 | 317318 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 561380.04 | 374250.87 | 374250.87 | 374250.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761860 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Agustin - 319204 | 319204 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62251.06 | 64120.84 | 64120.84 | 64120.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761861 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Los Castillos - 321326 | 321326 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249278.5 | 249276.85 | 249276.85 | 249276.85 | 74783.05 | 74783.05 | 74783.05 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761862 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Huertas De Medina - 319024 | 319024 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 311073.75 | 206676.82 | 206676.82 | 206676.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761863 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Diez De Mayo - 317469 | 317469 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124751.12 | 124750.29 | 124750.29 | 124750.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761864 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Leon Uno Segunda Sección - 318602 | 318602 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62251.06 | 64120.84 | 64120.84 | 64120.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761865 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Huertas De Medina Ii - 318511 | 318511 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62214.75 | 61669.2 | 61669.2 | 61669.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761866 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Rivera De La Presa - 324701 | 324701 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62150.94 | 310737.86 | 310737.86 | 310737.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761867 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Castillos Viejos - 324529 | 324529 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 186958.88 | 186957.63 | 186957.63 | 186957.63 | 56087.29 | 56087.29 | 56087.29 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761868 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Leon Uno - 318491 | 318491 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 684761.68 | 897691.74 | 897691.74 | 897691.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761869 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Leon Uno Ampliacion - 318328 | 318328 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 871514.86 | 769450.06 | 769450.06 | 769450.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761870 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Recuerdo - 324934 | 324934 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 994548.77 | 3074415.8 | 3074415.8 | 3074415.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761871 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Palenque De Ibarrilla - 325455 | 325455 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 310754.68 | 310737.86 | 310737.86 | 310737.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761872 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ibarrilla - 325159 | 325159 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62150.94 | 310737.86 | 310737.86 | 310737.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761873 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Maravillas Ii Sección - 317532 | 317532 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 186644.25 | 103338.41 | 103338.41 | 103338.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761874 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Popular Guadalajara - 314439 | 314439 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62375.56 | 62375.14 | 62375.14 | 62375.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761875 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle De La Luz - 313715 | 313715 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1430296.01 | 1304155.78 | 1304155.78 | 1304155.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761876 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nuevo Amanecer - 314245 | 314245 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124515.26 | 220887.76 | 220887.76 | 220887.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761877 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Francisco De Asis - 313587 | 313587 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62186.78 | 52166.23 | 52166.23 | 52166.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761878 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Lucero De San Nicolás - 313414 | 313414 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62186.78 | 104332.46 | 104332.46 | 104332.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761879 | Costrucción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliación San Francisco - 312906 | 312906 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1057175.31 | 1199823.31 | 1199823.31 | 1199823.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761880 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Desarrollo El Potrero - 314120 | 314120 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1556440.81 | 1546214.35 | 1546214.35 | 1546214.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761891 | Mejoramiento De Ocho Aulas En El Plantel Tierra Y Libertad Ubicado En El Municipio De León - 222207 | 222207 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 459734.44 | 397938.69 | 397938.69 | 397938.69 | 198969.35 | 198969.35 | 198969.35 | 50 | 0 | Otros | 715 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761892 | Construccion De Un Aula En El Plantel Tierra Y Libertad Ubicado En El Municipio De León - 222175 | 222175 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1019866.25 | 882779.71 | 882779.71 | 882779.71 | 441389.86 | 441389.86 | 441389.86 | 50 | 0 | Otros | 715 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761894 | Construccion De Un Servicio Sanitario En El Plantel Tierra Y Libertad Ubicado En El Municipio De León - 222129 | 222129 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 983186.04 | 851029.92 | 851029.92 | 851029.92 | 425514.96 | 425514.96 | 425514.96 | 50 | 0 | Piezas | 715 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761895 | Instalación De Calentador Solar En Viviendas De La Colonia Valle De San Jose - 197075 | 197075 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28896.56 | 28896.56 | 28896.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761896 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Periodistas Mexicanos - 325562 | 325562 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2610690.52 | 566326 | 566326 | 566326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761897 | Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En La Colonia Valle De Las Aves - 330073 | 330073 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 718695.56 | 718695.56 | 718695.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761898 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Selva - 326860 | 326860 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62319.63 | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761899 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Consuelo Fracción Ocho - 326745 | 326745 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124639.25 | 124638.43 | 124638.43 | 124638.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761900 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Presitas Del Consuelo - 328578 | 328578 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124639.25 | 62319.21 | 62319.21 | 62319.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761901 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Castillo Azul - 327460 | 327460 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62150.94 | 62147.57 | 62147.57 | 62147.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761902 | Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En La Colonia Valle Azul - 329446 | 329446 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 683062.58 | 683062.58 | 683062.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 595 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761903 | Construcción De Alcantarillado En La Colonia Valle De Las Aves - 330218 | 330218 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 718695.56 | 718695.56 | 718695.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761904 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Valle De San Jose - 317846 | 317846 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62375.56 | 249500.58 | 249500.58 | 249500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761905 | Rehabilitacion De Vado En La Comunidad De Los Alisos - 319146 | 319146 | Guanajuato | León | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 255590 | 496513.57 | 496513.57 | 496513.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761906 | Ampliacion De Electrificacion Y Alumbrado En La Comunidad De Los Arcos - 196765 | 196765 | Guanajuato | León | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2117155 | 1058577.5 | 1058577.5 | 1058577.5 | 1058577.5 | 1058577.5 | 1058577.5 | 100 | 0 | Otros | 267 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761909 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Zona Rural En La Localidad Duarte - 357206 | 357206 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 777937.24 | 435660.58 | 435660.58 | 435660.58 | 130698.17 | 130698.17 | 130698.17 | 30 | 0 | Celdas solares | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761910 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Duarte - 328139 | 328139 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3519628.88 | 3519628.88 | 3519628.88 | 3227666.82 | 968300.06 | 968300.06 | 968300.06 | 27.5114 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761912 | Construcción De Cuarto Para Baño En Viviendas De La Comunidad De Duarte - 327990 | 327990 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2215731.21 | 1856007.63 | 1856007.63 | 1856007.63 | 556802.29 | 556802.29 | 556802.29 | 30 | 0 | Otros | 166 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761913 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Comunidad De Duarte - 327528 | 327528 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1332860 | 1332696.06 | 1332696.06 | 1332696.06 | 399808.82 | 399808.82 | 399808.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761915 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Zona Rural En La Localidad Loza De Los Padres - 358358 | 358358 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 233381.17 | 205522.93 | 205522.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761916 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Loza De Los Padres - 328756 | 328756 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2957270.05 | 2519841.67 | 2519841.67 | 755952.5 | 755952.5 | 755952.5 | 755952.5 | 30 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761917 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Loza De Los Padres - 328622 | 328622 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3021415.29 | 2448506.92 | 2448506.92 | 2448506.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 225 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761918 | Construccion De Techo Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres - 328220 | 328220 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2483000 | 2482782.07 | 2482782.07 | 2482782.07 | 680472.39 | 680472.39 | 680472.39 | 27.4077 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761919 | Rehabilitación De La Red De Alumbrado Público En La Comunidad La Loza De Los Padres - 321213 | 321213 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 391971.83 | 979479.58 | 979479.58 | 979479.58 | 856375.3 | 856375.3 | 856375.3 | 87.4317 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761920 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Comunidad De Loza De Los Padres - 335345 | 335345 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 214452 | 214452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2176 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de ocntratacion / Física: en proceso deo contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761921 | Ampliacion De Electrificacion Y Alumbrado En La Comunidad De Nuevo Lindero - 197213 | 197213 | Guanajuato | León | Nuevo Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 863401 | 431700.5 | 431700.5 | 431700.5 | 431700.5 | 431700.5 | 431700.5 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761922 | Ampliacion De Red De Electrificacion Y Alumbrado En La Comunidad De Rancho Nuevo De La Venta - 197013 | 197013 | Guanajuato | León | Rancho Nuevo de la Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1428997 | 714498.5 | 714498.5 | 714498.5 | 714498.5 | 714498.5 | 714498.5 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761923 | Construcción De Revestimiento De Camino Con Material De Cascajo En La Localidad De Refugio De Rosas - 318579 | 318579 | Guanajuato | León | Refugio de Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 517098 | 556913.06 | 556913.06 | 556913.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 273 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA UR RESPONSABLE NO REPORTO AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761925 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad De San José De Otates Norte - 197348 | 197348 | Guanajuato | León | San José de Otates Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 149939 | 74969.5 | 74969.5 | 74969.5 | 74969.5 | 74969.5 | 74969.5 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761926 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares Zona Rural En La Localidad San Juan De Otates - 357375 | 357375 | Guanajuato | León | San Juan de Otates | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 304692.09 | 329837.84 | 329837.84 | 329837.84 | 98951.35 | 98951.35 | 98951.35 | 30 | 0 | Celdas solares | 235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761927 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Nicolas De Los Gonzalez - 361997 | 361997 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62257.63 | 55221.94 | 55221.94 | 55221.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761928 | Construcción De Techo Firme En Viviendas De La Colonia San Nicolas De Los Gonzales - 358353 | 358353 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 323727 | 323727 | 323727 | 323727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761929 | Construcción De Piso Firme En Viviendas De La Colonia San Nicolas De Los Gonzales - 357515 | 357515 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50515.36 | 50644.11 | 50644.11 | 50644.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761930 | Construcción De Revestimiento De Camino Con Material De Cascajo En La Comunidad De Vaquerias - 318227 | 318227 | Guanajuato | León | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 325225.4 | 227690.95 | 227690.95 | 227690.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 974 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761931 | Construcción De Revestimiento De Camino Con Material De Cascajo En La Localidad De Las Coloradas - 318947 | 318947 | Guanajuato | León | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 147221 | 206434.63 | 206434.63 | 206434.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 647 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761932 | Construcción De Revestimiento De Camino Con Material De Cascajo En La Comunidad De Puerto Blanco - 318424 | 318424 | Guanajuato | León | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 93686 | 165810.75 | 165810.75 | 165810.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761933 | Ampliacion De Electrificacion En La Localidad San Jose De La Palma - 253920 | 253920 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761934 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad San Jose De La Palma - 247879 | 247879 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 200000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761935 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Jose De La Palma - 234832 | 234832 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761936 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Colorada - 289643 | 289643 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761937 | Mejoramiento De Vivienda En Localidad La Piedra - 289671 | 289671 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761938 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Piedra - 249524 | 249524 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761939 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Piedra - 233679 | 233679 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761940 | Rehabilitación De Obras De Captación De Agua En La Localidad De San Francisco - 251103 | 251103 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 248000 | 186000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761941 | Ampliación De Red De Alumbrado Publico En La Comunidad San Isidro De La Estacada - 252654 | 252654 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1149207.22 | 574604 | 574604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1690 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761942 | Pavimentacion De Camino San Isidro De La Estacada San Pablo Primera Etapa - 252647 | 252647 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5065077.43 | 3774851 | 3774851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1680 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761943 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Comunidad San Isidro De La Estacada - 252678 | 252678 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1033236.68 | 516616 | 516616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761944 | Construccion De Red De Drenaje Y Planta De Tratamiento En La Comunidad San Isidro De La Estacada - 252671 | 252671 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9487321.49 | 5476324 | 5476324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1054 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761945 | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad San Isidro De La Estacada - 252668 | 252668 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 987157.1 | 493579 | 493579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 735 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761946 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad San Isidro De La Estacada - 252562 | 252562 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2987812.97 | 1493906 | 1493906 | 1493906 | 1493906 | 1493906 | 1493906 | 100 | 0 | Otros | 641 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la Secretaria de Desarrollo Social y Humano / Física: Aportación Municipal / Registro: Obra convenida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761947 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Isidro De La Estacada - 234790 | 234790 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 127 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761948 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros San Isidro De La Estacada - 200838 | 200838 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 185622.35 | 81275 | 81275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761949 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Soriano - 235074 | 235074 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soriano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761950 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad El Ramillete - 217114 | 217114 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Ramillete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 94045.02 | 94045 | 94045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761951 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad Ejido La Barranca - 292151 | 292151 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido de la Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761952 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad La Cuesta De Tanderos - 250657 | 250657 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cuesta de Tanderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 201500 | 50375 | 50375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761953 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Los Olvera - 233946 | 233946 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Olvera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761954 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Fracción De San Isidro Dulces Nombres - 232396 | 232396 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Fracción de San Isidro (Dulces Nombres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761955 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad El Burral Ejido Del Carmen - 249171 | 249171 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Burral (Ejido del Carmen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761956 | Construcción De Techo Digno En La Localidad San Isidro Del Refugio - 243060 | 243060 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46718 | 46718 | 46717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761957 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad San Jose De Los Hernandez - 222793 | 222793 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 288300.96 | 279652 | 279652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761958 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Ranchito De Las Flores - 234467 | 234467 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ranchito de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761959 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad De Ranchito De Las Flores - 190622 | 190622 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ranchito de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 182250.4 | 91125 | 91125 | 91125 | 91125 | 91125 | 91125 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la Secretaria de Desarrollo Social y Humano programa PIDMC / Física: Obra convenida / Registro: Obra convenida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761960 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Ejido De Cieneguilla - 222434 | 222434 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido de Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1225279.08 | 1188521 | 1188521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761961 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Providencia De La Erre - 243050 | 243050 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Providencia de la Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 25312.79 | 25313 | 25313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761962 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Ojo De Agua De Trancas El Penal De Trancas - 290136 | 290136 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Trancas (El Penal de Trancas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761963 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Rancho Ovejas - 217907 | 217907 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Ovejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761964 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Dieguito De Tierra Blanca - 291172 | 291172 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Dieguito de Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761965 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Dieguito De Tierra Blanca - 250584 | 250584 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Dieguito de Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 77500 | 19375 | 19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761966 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Pablo - 212128 | 212128 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761967 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad La Grulla De Abajo - 291344 | 291344 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761968 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Grulla De Abajo - 248851 | 248851 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761969 | Construcción De Techo Digno En La Localidad La Grulla De Abajo - 243057 | 243057 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24534 | 24534 | 24534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761970 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Grulla De Abajo - 233610 | 233610 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761971 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Guanajuatito - 247109 | 247109 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761972 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Guanajuatito - 250678 | 250678 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 62000 | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761973 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad Guanajuatito - 232418 | 232418 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761974 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad El Gusano - 231922 | 231922 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gusano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761975 | Construcción De Baño Con Biodigestor En La Localidad Hacienda De Abajo - 218665 | 218665 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Hacienda de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761976 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad La Haciendita - 233635 | 233635 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761977 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Los Herreros - 211926 | 211926 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Herreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761978 | Ampliación De Electrificación En La Comunidad Del Hiuzache - 253213 | 253213 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 693641.66 | 346820 | 346820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761979 | Ampliacion De Red De Drenaje La Curva Calle Juarez Priv Juarez Priv Guadalupe Y Jalisco Localidad Jamaica - 252605 | 252605 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1591170.6 | 854414 | 854414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761980 | Ampliación De Red De Alumbrado Publico En La Comunidad Jamaica San Miguel De Jamaica - 252588 | 252588 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 601901 | 300951 | 300951 | 299556 | 299556 | 299556 | 299556 | 99.5365 | 0 | Otros | 1944 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la Secretaria de Desarrollo Social y Humano / Física: Aportación Municipal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761981 | Ampliación De Electrificacion En La Comunidad Jamaica - 252575 | 252575 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 785190.6 | 392595 | 392595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 332 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761982 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad Jamaica San Miguel De Jamaica - 247016 | 247016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761983 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Jamaica San Miguel De Jamaica - 234888 | 234888 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761984 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Jamaica San Miguel De Jamaica - 200796 | 200796 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 185622.35 | 81275 | 81275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761985 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Jerico De Maria - 243047 | 243047 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de María (La Colonia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27236.5 | 27236 | 27236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761986 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Jerico De Trancas - 215904 | 215904 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761987 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Localidad Santa Teresa De Jiricuichi - 281393 | 281393 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69000 | 69000 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761988 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Santa Teresa - 248828 | 248828 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761989 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Xoconoxtle Del Rematalo - 243511 | 243511 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle de Remátalo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53833.8 | 53834 | 53834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761990 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Xoconoxtle Del Rematalo - 232431 | 232431 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle de Remátalo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761991 | Ampliacion De Red De Drenaje Segunda Etapa En La Localidad Xoconoxtle El Grande - 254023 | 254023 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 939689.91 | 939690 | 939690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761992 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Xoconoxtle El Grande - 249353 | 249353 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761993 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Xoconoxtle El Grande - 235138 | 235138 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761994 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Xoconoxtlito Del Llanito - 291237 | 291237 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761995 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad Xoconoxtlito Del Llanito - 292364 | 292364 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761996 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Xoconoxtlito Del Llanito - 248394 | 248394 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761997 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Xoconoxtlito Del Llanito - 235149 | 235149 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761998 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Joya - 289659 | 289659 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300761999 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad La Joya - 241485 | 241485 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762000 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Joya - 233666 | 233666 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762001 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad La Laborcilla De Arriba - 246611 | 246611 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laborcilla de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762002 | Rehabilitacion De Obras De Captación De Agua En La Localidad La Laborcilla De Arriba - 250665 | 250665 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laborcilla de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 69750 | 52313 | 52313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762003 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Labor De Gallardo - 337558 | 337558 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Labor de Gallardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762004 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad La Laguna - 369323 | 369323 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762005 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad La Laguna - 252431 | 252431 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 77500 | 19375 | 19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762006 | Ampliacion De Linea De Conduccion Y Suministro De Tanque Elevado En La Localidad La Laguna - 253854 | 253854 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2091473.22 | 2091473 | 2091473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 121 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762007 | Construcción De Techo Digno En La Localidad La Laguna - 243586 | 243586 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46107 | 46107 | 46107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762008 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Las Liebres - 243043 | 243043 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Liebres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21996 | 21996 | 21996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762009 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Las Liebres - 233864 | 233864 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Liebres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762010 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Lindero De Soledad Nueva - 214975 | 214975 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Lindero de Soledad Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 94045.02 | 94045 | 94045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762011 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Lopez De Abajo - 250644 | 250644 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | López de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 356500 | 89125 | 89125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762012 | Ampliación De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Localidad Las Lozas - 253135 | 253135 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Lozas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 115179.64 | 115180 | 115180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762013 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Las Lozas - 222798 | 222798 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Lozas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216225.72 | 209739 | 209739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762014 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Los Lugo - 233925 | 233925 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Lugo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762015 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad El Llanito - 287862 | 287862 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5000 | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762016 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad El Llanito - 291501 | 291501 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762017 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Localidad El Llanito - 204465 | 204465 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4807434 | 480743 | 480743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 699 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762018 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Mastranto - 231979 | 231979 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762019 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Mesa De Lopez - 290133 | 290133 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762020 | Ampliacion De Red De Conduccion Y Distribución Con Tanque Elevado En La Localidad Mesa De Lopez - 253251 | 253251 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1455357.18 | 1455357 | 1455357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 163 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762021 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Mesa De Lopez - 234033 | 234033 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762022 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Mesa De Lopez - 211240 | 211240 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762023 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Mojoneras - 221084 | 221084 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mojoneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 203367.2 | 101684 | 101684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762024 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Molino - 232204 | 232204 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762025 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Morillos - 243024 | 243024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Morillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29081.35 | 29081 | 29081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762026 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Las Negritas - 290125 | 290125 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762027 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Las Negritas - 249957 | 249957 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762028 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Las Negritas - 234056 | 234056 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762029 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Nueva Luz - 215888 | 215888 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Nueva Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762030 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Cajita Agua Azul - 222840 | 222840 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cajita (Agua Azul) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 288300.96 | 242035 | 242035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762031 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Ojo Zarco - 250465 | 250465 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 155000 | 116250 | 116250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762032 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Pájaro Bobo - 234131 | 234131 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762033 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Pajaro Bobo - 211993 | 211993 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762034 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Palacio De Arriba - 234147 | 234147 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palacio de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762035 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Palma Prieta - 234164 | 234164 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palma Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762036 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Palo Seco - 250487 | 250487 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 46500 | 34875 | 34875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762037 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Paredones - 246715 | 246715 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762038 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Paredones - 234220 | 234220 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762039 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Paredones - 216127 | 216127 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762040 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rancho Paso De San Antonio - 234289 | 234289 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Paso de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762041 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Paso De San Antonio - 185550 | 185550 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Paso de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 310789.81 | 155395 | 155395 | 155395 | 155395 | 155395 | 155395 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano programa / Física: Aportación Municipaql / Registro: Obra Convenida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762042 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Peña Colorada - 234395 | 234395 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762043 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Peña Prieta - 290144 | 290144 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762044 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad Peña Prieta - 246773 | 246773 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762045 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Peña Prieta - 234403 | 234403 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762046 | Mejoramiento De Vivienda En La Comunidad Potrero De Guadalupe - 337214 | 337214 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762047 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Potrero De Jesus - 234413 | 234413 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762048 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Presa Del Gallinero - 234423 | 234423 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762049 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Presa Del Gallinero - 216003 | 216003 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762050 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad La Presa Del Gallinero - 201546 | 201546 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 123748.23 | 54183 | 54183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762051 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Puerta De San Francisco - 234441 | 234441 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Puerta de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762052 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad La Purisima - 289682 | 289682 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 180000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762053 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad La Purisima - 250684 | 250684 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 124000 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762054 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Purisima - 222901 | 222901 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 360376.2 | 349565 | 349565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762055 | Construcción De Techo Digno En La Localidad La Quemadita - 242987 | 242987 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Quemadita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17770.7 | 17771 | 17771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762056 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Los Quiotes - 252443 | 252443 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Quiotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDAYR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762057 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Los Quiotes - 233991 | 233991 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Quiotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762058 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Rancho De Guadalupe - 246912 | 246912 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762059 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rancho De Guadalupe - 234499 | 234499 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762060 | Suministro E Instalación De Módulo Fotovoltaico En La Comunidad De Rancho Nuevo Del Gallinero - 252991 | 252991 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo del Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 480000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762061 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Agustín De Itubide - 252463 | 252463 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 439 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762062 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Rancho Nuevo De San Jose De Badillo - 241479 | 241479 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 180000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762063 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rancho Nuevo De San Jose De Badillo - 234509 | 234509 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762064 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Refugio De Trancas - 234524 | 234524 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Refugio de Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762065 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad De Rio Laja - 292254 | 292254 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762066 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Localidad Rio Laja - 262987 | 262987 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 346625.87 | 346626 | 346626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762067 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Rio Laja - 248507 | 248507 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 160000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762068 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Rio Laja - 243002 | 243002 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57539.75 | 57540 | 57540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762069 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rio Laja - 234527 | 234527 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762070 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad Rio Laja - 201751 | 201751 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 185622.35 | 81275 | 81275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762071 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad Rioyos - 246962 | 246962 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rioyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762072 | Pavimentacion De Camino La Sabana San Pablo Primera Etapa Localidad La Sabana - 252658 | 252658 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5059684.74 | 2529842 | 2529842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762073 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad La Sabana - 252692 | 252692 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1116269.17 | 558135 | 558135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762074 | Ampliación De Red De Alumbrado Publico En La Comunidad La Sabana - 252689 | 252689 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1149207.22 | 574604 | 574604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 274 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762075 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Sabana - 233801 | 233801 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762076 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Anton De Ceballos - 218678 | 218678 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de Ceballos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762077 | Ampliacion De Red De Agua Conduccion Y Distribucion De Agua Y Tanque Elevado En La Localidad San Anton De Las Minas - 254625 | 254625 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3750430.19 | 381279 | 381279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 236 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762078 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Antonio Del Carmen - 234726 | 234726 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762079 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad San Antonio Del Carmen - 222203 | 222203 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 360376.2 | 349565 | 349565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762080 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Antonio Del Tepozan - 234746 | 234746 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762081 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Antonio De Rioyos - 211055 | 211055 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio de Rioyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762082 | Construcción De Huerto De Traspatio En La Localidad San Cristobal - 314924 | 314924 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762083 | Ampliación De Red De Electrificación En La Localidad De San Cristobal - 253260 | 253260 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 228839.64 | 114420 | 114420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762084 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Cristobal - 249966 | 249966 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762085 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Cristobal - 234755 | 234755 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762086 | Rehabilitacion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Elias - 250525 | 250525 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 46500 | 11625 | 11625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762087 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Elias - 250521 | 250521 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 108500 | 27125 | 27125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762088 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Elias - 234768 | 234768 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762089 | Red De Conduccion De Agua En La Localidad San Francisco El Ranchito Primera Etapa - 253385 | 253385 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 968986 | 968986 | 968986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762090 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Francisco El Ranchito - 248670 | 248670 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762091 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Francisco El Ranchito - 215644 | 215644 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762092 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Francisco De La Erre - 290177 | 290177 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco de la Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762093 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Francisco De La Erre - 250534 | 250534 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco de la Erre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 31000 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762094 | Empredrado A Base De Piedra Bola Con Huellas De Concreto En La Localidad San Gabriel - 254703 | 254703 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2867544.12 | 1466621 | 1466621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762095 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Gabriel - 234780 | 234780 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762096 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Isidro Del Sisote - 234805 | 234805 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Sisote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762097 | Construcción De Techo Digno En La Localidad San Jose De Badillo - 242995 | 242995 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26254.2 | 26254 | 26254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762098 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad San Jose De Badillo - 244821 | 244821 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762099 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Jose De Badillo - 234815 | 234815 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762100 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Marcos De Abajo - 290638 | 290638 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762101 | Huertos De Tra Patio Comunitario En La Localidad San Marcos De Abajo - 244769 | 244769 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 148 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762102 | Construcción De Techo Digno En La Localidad San Marcos De Abajo - 243623 | 243623 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69785.6 | 69786 | 69786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762103 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Marcos De Abajo - 234863 | 234863 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762104 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Marcos De Abajo - 218697 | 218697 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762105 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Marcos De Arriba Hacienda De Arriba - 290822 | 290822 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Arriba (Hacienda de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762106 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Miguelito - 234906 | 234906 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762107 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad San Nicolas De Arroyo Seco - 247032 | 247032 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762108 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Nicolas De Arroyo Seco - 234914 | 234914 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762109 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Nicolas De Trancas - 250419 | 250419 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 31000 | 23250 | 23250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762110 | Ampliacion De Red De Distribucion Y Tanque Elevado En La Localidad San Pedro Y Anexas - 253966 | 253966 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro y Anexas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1314289.65 | 1314290 | 1314290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762111 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Pedro Y Anexas - 217250 | 217250 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro y Anexas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762112 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Rafael - 218890 | 218890 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762113 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Barbara - 247179 | 247179 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762114 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Localidad Santa Catarina - 253902 | 253902 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 644526.4 | 644526 | 644526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762115 | Rehabilitacion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Santa Catarina - 250577 | 250577 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 170500 | 42625 | 42625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762116 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Santa Catarina - 250570 | 250570 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 62000 | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762117 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad Santa Catarina - 247878 | 247878 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762118 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Santa Catarina - 234956 | 234956 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762119 | Construcción De Cuarto Habitación En La Localidad Santa Clara - 250150 | 250150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762120 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Santa Clara - 247139 | 247139 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 35000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762121 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Santa Clara - 244814 | 244814 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762122 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Santa Clara - 234966 | 234966 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762123 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Santa Lucia - 243052 | 243052 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65023.56 | 65024 | 64024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762124 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Santa Lucia - 234988 | 234988 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762125 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Santiaguillo - 290960 | 290960 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762126 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Santiaguillo - 235011 | 235011 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762127 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad Santiaguillo - 218832 | 218832 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762128 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Vicente - 290925 | 290925 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 200000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762129 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Vicente - 234935 | 234935 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762130 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Vicente - 218816 | 218816 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762131 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Localidad El Saucillo - 256618 | 256618 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo (El Saucito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762132 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Saucillo - 247881 | 247881 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo (El Saucito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 220000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762133 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad El Saucillo - 244823 | 244823 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo (El Saucito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762134 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Siete Reales - 243033 | 243033 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Siete Reales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 44532.5 | 44533 | 44533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762135 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Simeon - 218717 | 218717 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 141067.53 | 141068 | 141068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762136 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Soledad Nueva - 247267 | 247267 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762137 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Soledad Nueva - 235037 | 235037 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762138 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Soledad Nueva - 222220 | 222220 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 360376.2 | 349565 | 349565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762139 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad Soledad Nueva - 201509 | 201509 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 123748.22 | 54183 | 54183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762140 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Tampico Tampiquillo - 235085 | 235085 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tampico (Tampiquillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762141 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Tanque Blanco - 252836 | 252836 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 421362.03 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la Secretaria de Desarrollo Social y Humano / Física: Obra convenida / Registro: Obra convenida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762142 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Tanque Blanco - 217033 | 217033 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762143 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Tanque Colorado - 242984 | 242984 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 25535.1 | 25535 | 25535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762144 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Tanque Colorado - 235103 | 235103 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762145 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros Localidad Tanque Colorado - 201526 | 201526 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 61874.12 | 27092 | 27092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762146 | Ampliacion De Red De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Localidad El Tecolote - 253563 | 253563 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 484440 | 484440 | 484440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762147 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Tequisquiapan - 291134 | 291134 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762148 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Tequisquiapan - 249843 | 249843 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762149 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Localidad Tequisquiapan - 203216 | 203216 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3356999 | 335700 | 335700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 392 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762150 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Martin De Terreros - 290897 | 290897 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762151 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad San Martín De Terreros - 252473 | 252473 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 310 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762152 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad San Martin De Terreros - 250568 | 250568 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 31000 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762153 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Martin De Terreros - 249167 | 249167 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 320000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762154 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad San Martin De Terreros - 247004 | 247004 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762155 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Terrero De Trancas - 235131 | 235131 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terrero de Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762156 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Terrero De Trancas - 212296 | 212296 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terrero de Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762157 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Tranqueño - 232285 | 232285 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tranqueño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762158 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad El Tranqueño - 190715 | 190715 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tranqueño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 248746.02 | 124373 | 124373 | 124373 | 124373 | 124373 | 124373 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: Obra convenida con la Secretaria de Desarrollo Social y Humano / Física: Aportación Municipal / Registro: obra convenida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762159 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad La Trinidad - 244782 | 244782 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762160 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Trinidad - 233824 | 233824 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762161 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Las Trojes Del Rincon - 242992 | 242992 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Trojes del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18341.75 | 18342 | 18342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762162 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad La Venta - 244826 | 244826 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762163 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Venta - 233847 | 233847 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762164 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Ventilla - 212254 | 212254 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Ventilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762165 | Construccion De Huertos De Traspatio En La Localidad Las Yerbas - 246637 | 246637 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762166 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Las Yerbas De Este Municipio - 253000 | 253000 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 81055.57 | 81056 | 81056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762167 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Las Yerbas - 250688 | 250688 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 46500 | 11625 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762168 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Las Yerbas - 233892 | 233892 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762169 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Las Yerbas - 222043 | 222043 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 360376.2 | 349565 | 349565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762170 | Construccion De Cuartos Dormitorio De Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Localidad La Cruz Del Padre Razo - 262994 | 262994 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 415956.02 | 415956 | 415956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762171 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad La Cruz Del Padre Razo - 241478 | 241478 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 220000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762172 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Los Moncada - 212267 | 212267 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Moncada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762173 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad El Pedregal - 250660 | 250660 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 31000 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762174 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Pedregal - 232233 | 232233 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762175 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Rancho Nuevo - 250513 | 250513 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 186000 | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762176 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Rancho Nuevo - 246928 | 246928 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762177 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Rancho Nuevo - 214787 | 214787 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762178 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Regalada De Abajo - 233696 | 233696 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Regalada (Regalada de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762179 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad La Regalada De Abajo - 212175 | 212175 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Regalada (Regalada de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762180 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Santa Rita - 215621 | 215621 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762181 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Santo Niño - 291001 | 291001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santo Niño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762182 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad Santo Niño - 244816 | 244816 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santo Niño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762183 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Santo Niño - 243561 | 243561 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santo Niño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27988.5 | 27988 | 27988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762184 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Tepozanes - 291078 | 291078 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tepozanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762185 | Construcción De Techo Digno En La Localidad Tepozanes - 243048 | 243048 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tepozanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21244 | 21244 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762186 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Tepozanes - 235115 | 235115 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tepozanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762187 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad Tepozanes - 185848 | 185848 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tepozanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 443885.8 | 221943 | 221943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762188 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Comunidad Cerrito De Santa Cecilia - 252538 | 252538 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2410715.43 | 2410716 | 2410716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762189 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad Cerrito De Santa Cecilia - 218555 | 218555 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762190 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Coronel - 231564 | 231564 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Coronel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762191 | Construccion De Baño Con Biodigestor En La Localidad San Jose De La Campana - 218687 | 218687 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Campana (Las Cuevas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762192 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Cinco Llagas - 210971 | 210971 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cinco Llagas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762193 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Puerta Del Cerrote - 234454 | 234454 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Puerta del Cerrote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762194 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Puerta Del Cerrote - 212273 | 212273 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Puerta del Cerrote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762195 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Derramadero - 231644 | 231644 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762196 | Instalacion De Un Transformador Y Subestacion Para Olla De Captacion Localidad La Fuente Del Eden Bermudez - 253211 | 253211 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Fuente del Edén (Bermúdez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 232 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762197 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Fuente Del Eden Bermudez - 222808 | 222808 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Fuente del Edén (Bermúdez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144150.48 | 139826 | 139826 | 132484 | 132484 | 132484 | 132484 | 94.7492 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762198 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Palo Dulce - 215987 | 215987 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palo Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762199 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad San Ignacio De Loyola - 217423 | 217423 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Ignacio de Loyola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762200 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Las Palomas - 233876 | 233876 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762201 | Construccion De Baño Con Biodigestor Localidad Las Palomas - 217707 | 217707 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47022.51 | 47023 | 47023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762202 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad El Llano De Abajo El Llano Redondo - 287897 | 287897 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Abajo (El Llano Redondo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762203 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad El Llano De Abajo - 233908 | 233908 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Abajo (El Llano Redondo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762204 | Rehabilitacion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Rancho Viejo - 250632 | 250632 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 201500 | 151125 | 151125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762205 | Construccion De Obras De Captación De Agua En La Localidad Rancho Viejo - 250630 | 250630 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 131750 | 98812 | 98812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762206 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Gloria - 233569 | 233569 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762233 | Red De Atarjeas En La Colonia Francisco Villa Purisima Del Rincón - 296470 | 296470 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2793914.52 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100 | 0 | Metros lineales | 1380 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762252 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Isidro - 330401 | 330401 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Juan de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMUVI | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43900.57 | 43901 | 43901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762253 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Santa Cecilia - 287717 | 287717 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762254 | Ampliación De Electrificación En La Comunidad De La Trinidad - 253111 | 253111 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2153871.52 | 1076936 | 1076936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762255 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Antonio Del Llanito - 234743 | 234743 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762256 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad San Antonio - 250166 | 250166 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762257 | Construcción De Huertos De Traspatio En La Localidad San Antonio - 246984 | 246984 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762258 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad San Antonio - 234535 | 234535 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762259 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Laguna - 222826 | 222826 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216225.72 | 209739 | 209739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762260 | Construcción De Techo Digno En La Localidad San Nicolas De La Presa - 243019 | 243019 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de la Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43141.3 | 43141 | 43141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762261 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad Purisima De Ojo Zarco - 248742 | 248742 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Purísima de Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762262 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad Rinconada De Adjuntas Del Rio - 247078 | 247078 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 160000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762263 | Ampliacion De Electrificacion En La Localidad De Rinconada De Adjuntas Del Rio - 253024 | 253024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2167460.38 | 2167460 | 2167460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 322 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762264 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad Rinconada De Adjuntas Del Rio - 233731 | 233731 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762265 | Mejoramiento De Vivienda En La Colonia Villas Del Sol - 337405 | 337405 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Villas del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762266 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Colonias Villas Del Sol - 229667 | 229667 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Villas del Sol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762267 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 312606 | 312606 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762268 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 312904 | 312904 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762269 | Construcción De Cuarto Para Baño - 312725 | 312725 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762270 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 312270 | 312270 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762271 | Construcción De Techo Firme - 301154 | 301154 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762272 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Encino - 295698 | 295698 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 700000 | 350000 | 350000 | 349195.81 | 349195.81 | 349195.81 | 0 | 99.7702 | 0 | Otros | 1125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762273 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 300785 | 300785 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762274 | Construcción De Calentadores Solares - 300730 | 300730 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 76771.24 | 76771.24 | 76771.24 | 76771.24 | 76771.24 | 76771.24 | 76771.24 | 100 | 0 | Celdas solares | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762275 | Construcción De Calentadores Solares - 300636 | 300636 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65803.92 | 65803.92 | 65803.92 | 65803.92 | 65803.92 | 65803.92 | 65803.92 | 100 | 0 | Celdas solares | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762276 | Construcción De Calentadores Solares - 300535 | 300535 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21934.64 | 21934.64 | 21934.64 | 21934.64 | 21934.64 | 21934.64 | 21934.64 | 100 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762277 | Construcción De Calentadores Solares - 300684 | 300684 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10967.32 | 10967.32 | 10967.32 | 10967.32 | 10967.32 | 10967.32 | 10967.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762278 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 300862 | 300862 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762279 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 294963 | 294963 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762280 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 294700 | 294700 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762281 | Construcción De Techo Firme - 275985 | 275985 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4627.3 | 4627.3 | 4627.3 | 4627.3 | 4627.3 | 4627.3 | 4627.3 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762282 | Construcción De Cuarto Para Baño - 275888 | 275888 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9551.73 | 9551.73 | 9551.73 | 9551.73 | 9551.73 | 9551.73 | 9551.73 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762283 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 253668 | 253668 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 697121.92 | 697121.92 | 697121.92 | 670920 | 670920 | 670920 | 670920 | 96.2414 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762287 | Construcción De Calle Estación Plaza De Toros En El Municipio De Guanajuato Segunda Etapa - 193358 | 193358 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1038398.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762288 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Santa Cruz - 232021 | 232021 | Guanajuato | Guanajuato | Cañada de Bustos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 418344 | 418344 | 418344 | 418344 | 418344 | 418344 | 418344 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762289 | Aquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Mo - 275995 | 275995 | Guanajuato | Guanajuato | Cañada de la Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45200 | 45200 | 45200 | 45200 | 45200 | 45200 | 45200 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762290 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 282228 | 282228 | Guanajuato | Guanajuato | Capulín de Bustos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12057.37 | 12057.37 | 12057.37 | 12057.37 | 12057.37 | 12057.37 | 12057.37 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762291 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad El Chocolate Barrio De Guadalupe - 231955 | 231955 | Guanajuato | Guanajuato | El Chocolate (Barrio de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1324235 | 1324235 | 1324235 | 1324235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762292 | Ampliación De La Red De Distribución En La Comunidad De Joya De Lobos - 232323 | 232323 | Guanajuato | Guanajuato | Joya de Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 916396 | 916396 | 916396 | 916396 | 916396 | 916396 | 916396 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762293 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 300347 | 300347 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762294 | Construcción De Piso Firme - 300337 | 300337 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3342.21 | 3342.21 | 3342.21 | 3342.21 | 3342.21 | 3342.21 | 3342.21 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762295 | Construcción De Calentadores Solares - 300323 | 300323 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 449660.12 | 449660.12 | 449660.12 | 449660.12 | 449660.12 | 449660.12 | 449660.12 | 100 | 0 | Celdas solares | 204 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762296 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 300307 | 300307 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762297 | Construcción De Piso Firme - 300293 | 300293 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4612.89 | 4612.89 | 4612.89 | 4612.89 | 4612.89 | 4612.89 | 4612.89 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762298 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 300683 | 300683 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762299 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 300832 | 300832 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 890000 | 890000 | 890000 | 889140.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762300 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 297511 | 297511 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762301 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 297809 | 297809 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762302 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 297915 | 297915 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762303 | Construccion De Cuartos Para Dormitorio - 296554 | 296554 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762304 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Manzana Seis De La Colonia Edén - 276400 | 276400 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 329035.37 | 329035.37 | 329035.37 | 326705.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762305 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Las Manzanas Cincuenta Y Cinco Y Cincuenta Y Ocho De La Colonia Las Águilas - 276828 | 276828 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 307291.03 | 307291.03 | 307291.03 | 307291.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762306 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Manzana Cuarenta Y Siete De La Colonia Las Águilas - 277116 | 277116 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 87467.33 | 87467.33 | 87467.33 | 87467.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762307 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Manzana Cuatro De La Colonia El Edén - 275971 | 275971 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 560275.39 | 560275.39 | 560275.39 | 556307.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762308 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Manzana Treinta Y Ocho De La Colonia Las Águilas - 276996 | 276996 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 91633.31 | 91633.31 | 91633.31 | 91633.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762309 | Construcción De Red De Agua Potable En Las Manzanas Cuarenta Y Siete Y Cuarenta Y Ocho De La Colonia Las Águilas - 276498 | 276498 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 202931.06 | 202931.06 | 202931.06 | 202931.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762310 | Construcción De Red De Agua Potable En La Manzana Cuatro De La Colonia El Edén - 275346 | 275346 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 322992.02 | 322992.03 | 322992.03 | 320704.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762311 | Construcción De Red De Agua Potable En La Manzana Seis De La Colonia Edén - 276145 | 276145 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 201379.9 | 201379.9 | 201379.9 | 199953.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762316 | Construcción De Techo Firme - 297749 | 297749 | Guanajuato | Guanajuato | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762317 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Mts X Cuatro Mts Y Altura Minima De Dos Ochenta Y - 299122 | 299122 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 109222.5 | 109222.5 | 109222.5 | 109222.5 | 109222.5 | 109222.5 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762318 | Construcción De Techo Firme - 281673 | 281673 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 11710.66 | 11710.66 | 11710.66 | 11710.66 | 11710.66 | 11710.66 | 11710.66 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762319 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 289063 | 289063 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762320 | Construcción De Techo Firme - 282103 | 282103 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6565.68 | 6565.98 | 6565.98 | 6565.98 | 6565.98 | 6565.98 | 6565.98 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762321 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 298964 | 298964 | Guanajuato | Guanajuato | San José del Chapín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12057.37 | 12057.37 | 12057.37 | 12057.37 | 12057.37 | 12057.37 | 12057.37 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762322 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 295736 | 295736 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762323 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Mts X Cuatro Mts Y Altura Minima De Dos Ochenta Y - 299244 | 299244 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73111.24 | 73111.24 | 73111.24 | 73111.24 | 73111.24 | 73111.24 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762324 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 286189 | 286189 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 843467.7 | 843467.7 | 843467.7 | 843467.7 | 843467.7 | 843467.7 | 843467.7 | 100 | 0 | Vivienda | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762325 | Construccion Del Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De San Jose De Llanos Incluye Telemetria - 321691 | 321691 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2390137.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3753 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762326 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 293956 | 293956 | Guanajuato | Guanajuato | San Nicolás (San Nicolás del Chapín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 6389.28 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762327 | Techado De Patio Cívico De La Telesecundaria Miguel De Cervantes Saavedra - 321465 | 321465 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099906.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 304 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762328 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 301000 | 301000 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762329 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 300941 | 300941 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762330 | Construcción De Cuarto Para Baño - 301122 | 301122 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762331 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 301134 | 301134 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762332 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Mts X Cuatro Mts Y Altura Minima De Dos Ochenta Y - 298895 | 298895 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 146222.5 | 146222.5 | 146222.5 | 146222.5 | 146222.5 | 146222.5 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762333 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 298293 | 298293 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 19167.84 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762334 | Construcción De Techo Firme - 325232 | 325232 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762335 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 295360 | 295360 | Guanajuato | Guanajuato | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14286.99 | 14286.99 | 14286.99 | 14286.99 | 14286.99 | 14286.99 | 14286.99 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762336 | Construcción De Cuarto Para Baño - 294796 | 294796 | Guanajuato | Guanajuato | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19103.46 | 19103.46 | 19103.46 | 19103.46 | 19103.46 | 19103.46 | 19103.46 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762337 | Construcción De Cuarto Para Baño - 307030 | 307030 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29715.67 | 29715.67 | 29715.67 | 29715.67 | 29715.67 | 29715.67 | 29715.67 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762338 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 306806 | 306806 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39790.57 | 39790.57 | 39790.57 | 39790.57 | 39790.57 | 39790.57 | 39790.57 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762339 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 306560 | 306560 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 94277.71 | 94277.71 | 94277.71 | 94277.71 | 94277.71 | 94277.71 | 94277.71 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762340 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 307150 | 307150 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47138.86 | 47138.86 | 47138.86 | 47138.86 | 47138.86 | 47138.86 | 47138.86 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762341 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Mts X Cuatro Mts Y Altura Minima De Dos Ochenta Y - 299367 | 299367 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 146222.5 | 146222.5 | 146222.5 | 146222.5 | 146222.5 | 146222.5 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762342 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 294465 | 294465 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 95839.2 | 95839.2 | 95839.2 | 95839.2 | 95839.2 | 95839.2 | 95839.2 | 100 | 0 | Vivienda | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762343 | Construccion De Cuartos Para Dormitorio - 287452 | 287452 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762344 | Construcción De Techo Firme - 281777 | 281777 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9434.35 | 9434.35 | 9434.35 | 9434.35 | 9434.35 | 9434.35 | 9434.35 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762345 | Construcción De Techo Firme - 289244 | 289244 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5391.94 | 5391.94 | 5391.94 | 5391.94 | 5391.94 | 5391.94 | 5391.94 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762346 | Construcción De Techo Firme - 289132 | 289132 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6256.76 | 6256.76 | 6256.76 | 6256.76 | 6256.76 | 6256.76 | 6256.76 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762347 | Construcción De Techo Firme - 288017 | 288017 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6307.5 | 6307.5 | 6307.5 | 6307.5 | 6307.5 | 6307.5 | 6307.5 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762348 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 281537 | 281537 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71434.95 | 71434.95 | 71434.95 | 71434.95 | 71434.95 | 71434.95 | 71434.95 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762349 | Construcción De Cuarto Para Baño - 281823 | 281823 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38206.92 | 38206.92 | 38206.92 | 38206.92 | 38206.92 | 38206.92 | 38206.92 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762350 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 280320 | 280320 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36172.11 | 36172.11 | 36172.11 | 36172.11 | 36172.11 | 36172.11 | 36172.11 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762351 | Obras Complementarias A La Red De Alcantarillado Sanitario En La Sauceda Guanajuato - 237559 | 237559 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 614896 | 614896 | 614896 | 614896 | 224117.28 | 224117.28 | 224117.28 | 36.448 | 0 | Otros | 430 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762352 | Mejoramiento De Seis Aulas En El Plantel Aureliano Esquivel Con Ubic En La Loc La Sauceda Sta Fe De Gpe Mpio De Guanajuato - 222308 | 222308 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1060917.65 | 499490.42 | 499490.42 | 499490.42 | 249745.21 | 249745.21 | 249745.21 | 50 | 0 | Otros | 424 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762353 | Construccion De Un Servicio Sanitario En El Plantel Aureliano Esquivel Ubic En La Loc La Sauceda Sta Fe De Guadalupe Mpio De Guanajuato - 222237 | 222237 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1547171.58 | 728423.53 | 728423.53 | 728423.53 | 364211.77 | 364211.77 | 364211.77 | 50 | 0 | Piezas | 424 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762354 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Higuera - 329874 | 329874 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1367568.44 | 967777.44 | 967777.44 | 918669.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762355 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 295226 | 295226 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 12778.56 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762356 | Construccion De Cuartos Para Dormitorio - 287655 | 287655 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 562311.8 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762357 | Construcción De Techo Firme - 276754 | 276754 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8051.53 | 8051.53 | 8051.53 | 8051.53 | 8051.53 | 8051.53 | 8051.53 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762358 | Aquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Mo - 276397 | 276397 | Guanajuato | Guanajuato | El Cuervito (El Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 180800 | 180800 | 180800 | 180800 | 180800 | 180800 | 0 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762359 | Construcción De Cuarto Para Baño - 287820 | 287820 | Guanajuato | Guanajuato | Rancho de en Medio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9551.73 | 9551.73 | 9551.73 | 9551.73 | 9551.73 | 9551.73 | 9551.73 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762360 | Construcción De Cuarto Para Baño - 313381 | 313381 | Guanajuato | Guanajuato | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 9905.22 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762361 | Construcción De Cuarto Para Cocina - 313289 | 313289 | Guanajuato | Guanajuato | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 13263.52 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762362 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 313036 | 313036 | Guanajuato | Guanajuato | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 31425.9 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762363 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 313523 | 313523 | Guanajuato | Guanajuato | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 15712.95 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762364 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Curso Comunitario En La Localidad El Potrero - 321770 | 321770 | Guanajuato | Guanajuato | Potrero (La Ciénega del Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 716960.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762388 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa San Rafael Cerro Gordo Salamanca - 293013 | 293013 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Gordo (San Rafael) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4960060.83 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5460 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762399 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero"; En El Jardín De Niños Guadalupe Victoria Con C.C.T. 11djn0071g | Q0303 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 428804 | 428804 | 428804 | 428804 | 236769 | 236769 | 236769 | 55.2161 | 0 | Metros lineales | 279 | 100 | 65 | Financiera: 1D2-2016-333 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762400 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento"; En El Jardín De Niños Cuauhtemoc Con C.C.T. 11djn2705o | Q0303 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 789919 | 789919 | 789919 | 789919 | 226539 | 226539 | 226539 | 28.6788 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 35 | Financiera: 2D2-2016-333 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762410 | Construcción De Bordo En La Localidad De La Purisima De Oriente El Muerto Municipio De San Felipe Gto - 275600 | 275600 | Guanajuato | San Felipe | La Purísima de Oriente (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762411 | Rehabilitación De Bordo En La Purisima De Oriente El Muerto Municipio De San Felipe Gto - 266793 | 266793 | Guanajuato | San Felipe | La Purísima de Oriente (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762412 | Rehabilitación De Bordo En La Purisima De Oriente El Muerto Municipio De San Felipe Gto - 266541 | 266541 | Guanajuato | San Felipe | La Purísima de Oriente (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762429 | 33903 Servicios Integrales - 302789 | 302789 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762430 | 33903 Servicios Integrales - 302446 | 302446 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 185078 | 185078 | 185078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762433 | Red De Agua Potable Zona Sur Calle Dieciseis De Septiembre Moroleon Gto - 284639 | 284639 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 134068.38 | 134068.38 | 134068.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762434 | Red De Agua Potable Zona Sur Calle Cinco De Febrero Moroleon Gto - 282224 | 282224 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 231834.28 | 231834.28 | 231834.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 178 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762436 | Equipo De Computo Para Diferentes Direcciones - 280321 | 280321 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 194600 | 194600 | 194600 | 194600 | 194600 | 182800 | 182800 | 93.9363 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762438 | Acondicionamiento De Áreas Comunes - 280457 | 280457 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 132285.1 | 132285.1 | 132285.1 | 132285.1 | 132285.1 | 132282.4 | 132282.4 | 99.998 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762441 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo La Escondida A La Cabecera Municipal De Ocampo - 220554 | 220554 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5565697.69 | 5565697.69 | 5565697.69 | 5565697.69 | 3928115.49 | 3928115.49 | 3928115.49 | 70.5772 | 0 | Metros lineales | 2383 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762442 | Estufas Ecológicas - 210061 | 210061 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36400 | 36201.23 | 36201.23 | 36201.23 | 36201.23 | 18100.61 | 18100.61 | 50 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762443 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 200405 | 200405 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45600 | 45543.07 | 45543.07 | 45543.07 | 45543.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762444 | Estufas Ecologicas - 217018 | 217018 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Charco Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13000 | 12929.01 | 12929.01 | 12929.01 | 12929.01 | 6464.5 | 6464.5 | 50 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762445 | Estufas Ecológicas - 213890 | 213890 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ampliación la Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18200 | 18100.62 | 18100.62 | 18100.62 | 18100.62 | 9050.31 | 9050.31 | 50 | 0 | Piezas | 41 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762446 | Estufas Ecológicas - 211754 | 211754 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Carmen de los Vargas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5200 | 5171.6 | 5171.6 | 5171.6 | 5171.6 | 2585.8 | 2585.8 | 50 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762454 | Construcción De Cuarto Dormitorio De En La Localidad El Carrillo - 358898 | 358898 | Guanajuato | Santa Catarina | El Carrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72180.2 | 45037.33 | 45037.33 | 45037.33 | 45037.33 | 45037.33 | 36251.26 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762455 | Construcción De Cuarto Dormitorio De En La Localidad Del El Sabino - 358410 | 358410 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72180 | 45037.33 | 45037.33 | 45037.33 | 45037.33 | 45037.33 | 36251.26 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: AL 80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762457 | Construccion De Baño Digno Tercera Etapa En El Copudo Santa Catarina - 286960 | 286960 | Guanajuato | Santa Catarina | El Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 197500 | 197500 | 197500 | 197500 | 196925.66 | 196925.66 | 196925.66 | 99.7092 | 0 | Otros | 19 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762458 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Principal En El Copudo Del Municipio De Santa Catarina - 210421 | 210421 | Guanajuato | Santa Catarina | El Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 205978.87 | 205978.87 | 205978.87 | 205978.87 | 205398.87 | 205398.87 | 205398.87 | 99.7184 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762472 | Construccion De Cuarto Dormitorio Casa Diferente Primer Asignacion En La Localidad De Las Limas - 330735 | 330735 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18157.51 | 13888.89 | 13888.89 | 13888.89 | 13888.89 | 13888.89 | 13888.89 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - TEWRMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762474 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Miguel Hidalgo Comunidad Del Rosillito - 214034 | 214034 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Rocillito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 179806 | 179806 | 179806 | 53942 | 53942 | 53942 | 30.0001 | 0 | Otros | 16 | 100 | 30 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762475 | Construccion De Red Hoiidraulica En La Calle Cascada - 361260 | 361260 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 102154.85 | 14713.64 | 14713.64 | 14713.64 | 14713.64 | 14713.64 | 14713.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Física: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762476 | Construccion De Red Sanitaria En La Calle Cascada - 361449 | 361449 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 227402.32 | 51603.16 | 51603.16 | 51603.16 | 51603.16 | 51603.16 | 51603.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Física: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762477 | Construcción De Alumbrado Publico En Camino Sin Nombre O Salida A Casacuaran - 354992 | 354992 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 70570.71 | 32374.93 | 32374.93 | 32374.93 | 32374.93 | 32374.93 | 32374.93 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762478 | Suministro Y Colocacion De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña En Cabecera Municipal - 356807 | 356807 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 553498.95 | 276749.48 | 276749.48 | 276749.48 | 276749.48 | 276749.48 | 276749.48 | 100 | 0 | Piezas | 598 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762479 | Construcción De Alumbrado Publico En La Calle La Cruz - 354119 | 354119 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 15050.43 | 3010.09 | 3010.09 | 3010.09 | 3010.09 | 3010.09 | 3010.09 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Física: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762480 | Construccion De Electrificacion En La Calle Privada De La Cruz - 352797 | 352797 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 175698.27 | 30785.71 | 30785.71 | 30785.71 | 30785.71 | 30785.71 | 30785.71 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Física: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762481 | Construccion De Electrificacion En Camino Salida A Casacuaran - 354610 | 354610 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 194997.02 | 159914.79 | 159914.79 | 159914.79 | 159914.79 | 159914.79 | 159914.79 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762482 | Contruccion De Alumbrado Publico En La Calle Privada De La Cruz - 353521 | 353521 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 36062.16 | 6460.01 | 6460.01 | 6460.01 | 6460.01 | 6460.01 | 6460.01 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Física: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762483 | 33903 Servicios Integrales - 321347 | 321347 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 91555.64 | 42777.82 | 42777.82 | 42777.82 | 42777.82 | 42777.82 | 42777.82 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762484 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 321064 | 321064 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762485 | Huertos En Santiago Maravatio - 198797 | 198797 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 377000 | 169650 | 169650 | 169650 | 169650 | 169650 | 169650 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762486 | Piso Firme Santiago Maravatio - 198861 | 198861 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40101.7 | 19900.5 | 19900.5 | 19900.5 | 19900.5 | 19900.5 | 19900.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762487 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Diez Y Seis De Septiembre - 363511 | 363511 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 197895.74 | 39579.19 | 39579.19 | 39579.19 | 39579.19 | 39579.19 | 39579.19 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762488 | Calentador Solar - 370474 | 370474 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2016 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 100 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762489 | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle Diez Y Seis De Septiembre - 363851 | 363851 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 18928.81 | 3785.79 | 3785.79 | 3785.79 | 3785.79 | 3785.79 | 3785.79 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762490 | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle Benito Juarez - 362938 | 362938 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 15555.7 | 3511.97 | 3511.97 | 3511.97 | 3511.97 | 3511.97 | 3511.97 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Física: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762491 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Benito Juarez - 362285 | 362285 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 209220.98 | 47222.56 | 47222.56 | 47222.56 | 47222.56 | 47222.56 | 47222.56 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Física: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762492 | Estufas Ecológicas La Joya Grande - 193643 | 193643 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 11247.36 | 3230.11 | 3230.11 | 3230.11 | 3230.11 | 3230.11 | 3230.11 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762493 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Emiliano Zapata - 363090 | 363090 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 60233.76 | 22236.77 | 22236.77 | 22236.77 | 22236.77 | 22236.77 | 22236.77 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Física: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762494 | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle Emiliano Zapata - 363303 | 363303 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 13745.67 | 5075.08 | 5075.08 | 5075.08 | 5075.08 | 5075.08 | 5075.08 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Física: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762495 | Bordo En El Ejido De La Joyita De Pastores - 198782 | 198782 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 44950 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762496 | Construcción De Alumbrado Publico En La Calle Jose María Morelos - 355560 | 355560 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 36989.38 | 6102.49 | 6102.49 | 6102.49 | 6102.49 | 6102.49 | 6102.49 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762497 | Construccion De Electrificacion En Calle Jose Maria Morelos - 355177 | 355177 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 175099.74 | 35079.83 | 35079.83 | 35079.83 | 35079.83 | 35079.83 | 35079.83 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762498 | Estufas Ecológicas La Leona - 193777 | 193777 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 36553.92 | 10497.85 | 10497.85 | 10497.85 | 10497.85 | 10497.85 | 10497.85 | 100 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762499 | Construccion De Empedrado En Calle Sin Nombre En La Comunidad De Ojo De Agua De La Yerba Buena - 364771 | 364771 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 384514.4 | 173544.1 | 173544.1 | 173544.1 | 173544.1 | 173544.1 | 173544.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Física: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762500 | Techo Firme Ojo De Agua - 194197 | 194197 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 54868 | 23955.24 | 23955.24 | 23955.24 | 23955.24 | 23955.24 | 23955.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762501 | Estufas Ecológicas Ojo De Agua - 194042 | 194042 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 50613.12 | 14535.49 | 14535.49 | 14535.49 | 14535.49 | 14535.49 | 14535.49 | 100 | 0 | Piezas | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762502 | Huertos Comunitarios La Pila - 190929 | 190929 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 29000 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762503 | Construccion De Alumbrado Publico En Camino De Acceso A La Comunidad De Santa Rita De Casia - 355824 | 355824 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 378473.28 | 75374.96 | 75374.96 | 75374.96 | 75374.96 | 75374.96 | 75374.96 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - OBRA FÍSICA Y ADMINISTRATIVAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762504 | Estufas Ecológicas Santa Rita - 193374 | 193374 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 50613.12 | 16150.54 | 16150.54 | 16150.54 | 16150.54 | 16150.54 | 16150.54 | 100 | 0 | Piezas | 46 | 100 | 100 | Financiera: Total: $53,835.14 donde las aportaciones son 70% Estatal y 30% Municipal. / Física: HUBO UNA AMPLIACIÓN DE 2 ACCIONES DANDO COMO TOTAL 20, ANTERIORMENTE ERAN 18 ACCIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762505 | Estufas Ecológicas La Jara - 193552 | 193552 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Jara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 22494.72 | 6460.22 | 6460.22 | 6460.22 | 6460.22 | 6460.22 | 6460.22 | 100 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: Total: $21,534.05 donde las aportaciones son 70% Estatal y 30% Municipal. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762520 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Com Coecillo C Privada Naranjos Silao - 235414 | 235414 | Guanajuato | Silao | Coecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 221014.74 | 110507.37 | 110507.37 | 110507.37 | 33152.21 | 33152.21 | 33152.21 | 30 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762521 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En La Com El Coecillo C San Miguel En Silao - 235401 | 235401 | Guanajuato | Silao | Coecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 231820.14 | 115910.07 | 115910.07 | 115910.07 | 34773.02 | 34773.02 | 34773.02 | 30 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762526 | Ampl De Linea Elect Y Red De Dist En La Com De Comanjillcalles San Rafael Priv San Rafael Y Cjon San Rafael En Silao - 235321 | 235321 | Guanajuato | Silao | Comanjilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 574658.36 | 286034.18 | 286034.18 | 286034.18 | 85810.25 | 85810.25 | 85810.25 | 30 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762534 | Red De Agua Potable En La Comunidad De Godoy Municipio De Penjamo Gto - 357536 | 357536 | Guanajuato | Pénjamo | Godoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 612387.47 | 612387.47 | 612387.47 | 612387.47 | 612387.47 | 612387.47 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762576 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Privada Arroyo Col Franco En Silao - 235390 | 235390 | Guanajuato | Silao | Franco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 376884.74 | 188442.37 | 188442.37 | 188442.37 | 56532.71 | 56532.71 | 56532.71 | 30 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762577 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Guadalupe Col Franco En Silao - 235382 | 235382 | Guanajuato | Silao | Franco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 312456.88 | 156228.44 | 156228.44 | 156228.44 | 46868.53 | 46868.53 | 46868.53 | 30 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762578 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Aguacates Col Franco En Silao - 235367 | 235367 | Guanajuato | Silao | Franco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 292471.72 | 146235.86 | 146235.86 | 146235.86 | 43870.76 | 43870.76 | 43870.76 | 30 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762581 | Pavimentacion Del Acalle Cinco De Mayo Entre Las Calles La Paz Y La Calle Miguel Hidalgo Colonia La Loma - 360164 | 360164 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2991791.15 | 2991794.15 | 2991794.15 | 2991794.15 | 2991751.51 | 2991751.51 | 2991751.51 | 99.9986 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762582 | Pavimentacion De La Calle Plan De Ayala Entre Las Calles Rodolfo Fierro Y Nezahualcoyotl - 358980 | 358980 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3710020.19 | 3710020.18 | 3710020.18 | 3710020.18 | 3318534.97 | 3318534.97 | 3318534.97 | 89.4479 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762583 | Pavimentacion Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Ve De Marzo Entre La Calle Nezahualcoyotl Y La Calle De Marzo En La - 358875 | 358875 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4409613.59 | 4520242.7 | 4520242.7 | 4520242.7 | 4520242.7 | 4520242.7 | 4520242.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762584 | Pavimentacion De La Calle Cedro Entre Valentin Varela Y Mexico En La Colonia La Loma - 358738 | 358738 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7391223.39 | 7759058.46 | 7759058.46 | 7759058.46 | 7391223.4 | 7391223.4 | 7391223.4 | 95.2593 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762586 | Pavimentacion De La Calle Vicente Guerrero Entre La Calle Central Y Francisco Gonzalez Bocanegra En La Colonia La Loma - 359981 | 359981 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3933988.6 | 3147190.88 | 3147190.88 | 3147190.88 | 3147190.88 | 3147190.88 | 3147190.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762587 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tinaja Entre La Calle De La Hoya Y Camino Colonia San Juan - 360881 | 360881 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 339982 | 340000 | 340000 | 334363.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762590 | Onstruccion De Empedrado Emboquillado Con Huellas De Concreto En La Calle Solidaridad De La Colonia Morelos - 358306 | 358306 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 151716.4 | 151716.4 | 151716.4 | 151716.4 | 7200 | 7200 | 7200 | 4.7457 | 0 | Otros | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762592 | Pavimentacion De La Calle Cuahutemoc Entre Calle Flores Magon Y Revolucion En La Colonia Francisco Villa - 358667 | 358667 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6491274.36 | 6491274.37 | 6491274.37 | 6491274.37 | 6491274.37 | 6491274.37 | 6491274.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762596 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Central Y La Calle De La Hoya Colonia San Juan - 330740 | 330740 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 185000 | 185000 | 185000 | 143583.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762597 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Pipilo A Tramo C Colon Y C Revolucion - 330160 | 330160 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 133996.92 | 132893.95 | 132893.95 | 132893.95 | 106252.59 | 106252.59 | 106252.59 | 79.9529 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762598 | Sistema De Telemetria Y Control De Pozoz Urbanos - 330039 | 330039 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 870000 | 436666.3 | 436666.3 | 436666.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762599 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Cinco De Mayo Tramo C Pinos Y C Veinte De Abril En La Colonia La Loma - 330313 | 330313 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 137067.76 | 137067.76 | 137067.76 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762600 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Dieciseis De Septiembre Tramo C Primavera Y Niños Heroes Col La Loma - 330896 | 330896 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 294796.33 | 294796.33 | 294796.33 | 290796.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SI OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762607 | Construccion De Ampliacion De Vivienda Recamara En La Zona Zap Cabecera Municipal - 208649 | 208649 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1317018.6 | 1317018.6 | 1317018.6 | 1312549.16 | 1286885.54 | 1286885.54 | 1286885.54 | 97.712 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762608 | Instalacion Y Suministro De Equipo De Telemetria Y Control En El Sistema De Agua Potable En El Pozo Numero Nueve En La Colonia Magisteria - 206153 | 206153 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 449999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1610 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762609 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre Las Calles Independencia Y Central En La Colonia San Juan - 205581 | 205581 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 470198.79 | 470198.79 | 470198.79 | 464621.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762610 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Soledad Segunda Etapa Col Ignacio Ramirez - 205580 | 205580 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 185173.25 | 185173.25 | 185173.25 | 143005.65 | 143005.65 | 143005.65 | 143005.65 | 77.228 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762611 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Victor Ramirez Godoy Tramo Calle Independencia A Calle Cuahutemoc - 205579 | 205579 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 186463.6 | 186463.6 | 186463.6 | 184436.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762612 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Benito Juarez Colonia Ignacio Ramirez - 205568 | 205568 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 456633.75 | 456633.75 | 456633.75 | 410768.55 | 407816.12 | 407816.12 | 407816.12 | 89.3092 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762613 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Privada Unidad Colonia Ignacio Ramirez - 205567 | 205567 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 175956.95 | 175956.95 | 175956.95 | 151159.09 | 151159.09 | 151159.09 | 151159.09 | 85.9069 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762614 | Construcción De Red De Drenaje En La Calle Vista Hermosa Tramo Calle Rodolfo Fierro A Calle Loma Alta - 205533 | 205533 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 166054.91 | 166054.91 | 166054.91 | 164894.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762615 | Rehabilitacion De Drenaje Ne La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Independencia Y La Calle Colon - 205529 | 205529 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 966164.65 | 966164.65 | 966164.65 | 803771.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762616 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable La Calle Victor Ramirez Godoy Tramo Calle Independencia A Calle Cuahutemoc En La Colonia Francisco Vil - 206367 | 206367 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 83201.12 | 83201.12 | 83201.12 | 78606.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762617 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Calle Plan De Ayala A Calle Victor Ramirez Godoy En La Colonia F - 206354 | 206354 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 117071.58 | 117071.58 | 117071.58 | 109613.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762618 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Roque Gonzalez Tramo Maclovio Herrera A Calle Plan De Ayala En La Colonia Francisco Villa - 206283 | 206283 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 201458.29 | 201458.29 | 201458.29 | 187227.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762619 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Tulipanes En La Colonia Ignacio Ramirez - 206251 | 206251 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 41483.24 | 41483.24 | 41483.24 | 41406.75 | 41406.75 | 41406.75 | 41406.75 | 99.8156 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762620 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Privada Unidad En La Colonia Ignacio Ramirez - 206231 | 206231 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 40897.93 | 40897.93 | 40897.93 | 40822.52 | 40822.52 | 40822.52 | 40822.52 | 99.8156 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762621 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Gardenias En La Colonia Malpais - 205597 | 205597 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 443521.05 | 443521.05 | 443521.05 | 430615.73 | 430615.73 | 430615.73 | 430615.73 | 97.0903 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762622 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Feipe Angeles Entre Independencia Y Calle Central Colonia San Juan - 205584 | 205584 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 476230.24 | 476230.24 | 476230.24 | 470625.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762623 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Guanajuato Tramo Roque Gonzalez A Calle Adolfo Lopez Mateos - 205578 | 205578 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 185412.75 | 185412.75 | 185412.75 | 178838.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762624 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Sanitario En La Calle Juan Escuta Tramo Calle Independencia A Calle Cuahuetmoc - 205576 | 205576 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 411085.46 | 411085.46 | 411085.46 | 405527.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762625 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Pino - 205574 | 205574 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 109516.56 | 109516.56 | 109516.56 | 109516.56 | 109516.56 | 109516.56 | 109516.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762626 | Ampliacion De Drenaje En La Calle Tulipanes En La Colonia Ignacio Ramirez - 205571 | 205571 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 182052.88 | 182052.88 | 182052.88 | 179067.61 | 179067.61 | 179067.61 | 179067.61 | 98.3602 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762627 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Niños Heroes Tramo Caminoa La Hoya De Cintora Y Calle Dieciseis De Septiembre - 205560 | 205560 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 378745.84 | 378745.84 | 378745.84 | 374986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762628 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Colon Donde Termina El Pavimento Existente Hasta La Calle Insurgentes - 205555 | 205555 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 253768.31 | 253768.31 | 253768.31 | 250977.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762629 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Pipila Entre Las Calles Colon A La Calle Revolucion Colonia La Loma - 205902 | 205902 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 97236.35 | 97236.35 | 97236.35 | 96761.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762630 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Loma Alta En La Colonia Francisco Villa - 206585 | 206585 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 35222.79 | 35222.79 | 35222.79 | 35222.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762631 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Niños Heroes Entre Calle Diez Y Seis De Septiembre Y Camino Ala Hoya Colonia La Loma - 206538 | 206538 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 174304.94 | 174304.94 | 174304.94 | 162133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762632 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Guadalupe Victoria Donde Termina El Asfalto Hasta La Calle Primaveras En La Colonia La Loma - 206760 | 206760 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 161241.88 | 160800.41 | 160800.41 | 160800.41 | 160800.41 | 160800.41 | 40200.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762633 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Naranjo De La Colonia La Loma - 206750 | 206750 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 227311.36 | 113311.36 | 113311.36 | 110331.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762634 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno C - 206602 | 206602 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOJN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1767000 | 1767000 | 1767000 | 1767000 | 98.1667 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762635 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Gardenias Colonia Malpais - 206564 | 206564 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 125809.99 | 125809.99 | 125809.99 | 125809.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762637 | Remodelacion De Oficinas Adquisicion De Equipo Y Mobiliario Y Y Regalmento De Usos Y Destinos De Uso De Suelo Del Municipio De Valle De Santiago - 206732 | 206732 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1271096.74 | 1271096.74 | 1271096.74 | 1271096.74 | 224199.85 | 224199.85 | 224199.85 | 17.6383 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762638 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Calle Juan Escutia Tramo Independencia A Calle Cuahutemoc En La Colonia La Loma - 206269 | 206269 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 163747.52 | 163747.52 | 163747.52 | 150697.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762639 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Guanajuato Tramo Calle Roque Gonzalez A Calle Adolfo Lopez Mateos En La Colonia Francisco - 206301 | 206301 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 95782.77 | 95782.77 | 95782.77 | 90672.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762640 | Rehabilitacion Mantenimiento Y Sustitucion Del Equipo Del Pozo Profundo Numero Nueve En La Colonia Magisterial - 206140 | 206140 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 499815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762641 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle San Miguel Con La Calle Benito Juarez Colonia Ignacio Ramirez - 206258 | 206258 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 29923.75 | 29923.75 | 29923.75 | 19685.58 | 19685.58 | 19685.58 | 19685.58 | 65.7858 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762642 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Independencia Y Calle Colon En La Colonia La Loma - 206045 | 206045 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 298826.58 | 298826.58 | 298826.58 | 292191.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762643 | Instalacion Y Sministro De Equipo De Telemetria Y Control En El Sistema De Agua Potable En El Pozo Numero Siete En La Colonia Francisco Vill - 206172 | 206172 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 449999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2371 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762644 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En La Calle Tenochtitlan Entre Al Libramiento Nezahualcoyotl Y Calle Cuatro De Marzo Colonia La Loma - 206654 | 206654 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 77201.1 | 77201.1 | 77201.1 | 77088.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762645 | Rehabilitacion Mantenimiento Y Sustitucion De Los Equipos De Pozos Profundos En La Cabecera Municipal Pozos Cuatro Y Siete Colonia Francisco - 206188 | 206188 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225000 | 899000 | 899000 | 899000 | 317410.8 | 317410.8 | 317410.8 | 35.3071 | 0 | Otros | 4167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762646 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Central Entre La Calle Felipe Angeles Y Calle Limon Colonia San Juan - 330438 | 330438 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 290000 | 290000 | 290000 | 250975.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762647 | Construccion De Comedores Escolares En Las Localidades De Cerro Blanco El Armadillo El Circuito Pozo De Parangueo Y San Isidro De Mogotes - 331176 | 331176 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1243242.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762648 | Construccion De Baño Con Biodigestor - 206696 | 206696 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2012538.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762649 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Benito Juarez En La Comunidad De Buenavista De Parangueo - 330785 | 330785 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 611824.7 | 611824.7 | 611824.7 | 606529.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762650 | Red De Alimentación De Linea De Agua Potable En Las Calles Cinco De Mayo Calle Prolongacion Avenida Del Trabajo - 206770 | 206770 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 455931.16 | 455931.16 | 455931.16 | 434751.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762651 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno C - 206636 | 206636 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIOJN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1814400 | 1814400 | 1814400 | 1799280.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762652 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Diez Y Seis De Septiembre En La Comunidad De Buena Vista De Parangueo - 206683 | 206683 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 156480.7 | 156480.7 | 156480.7 | 147599.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762653 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Juarez Tramo Uno En La Comunidad De Buena Vista De Parangue - 206677 | 206677 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 140553.49 | 140553.49 | 140553.49 | 140553.49 | 109582 | 109582 | 109582 | 77.9646 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762654 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206648 | 206648 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1951917.9 | 1951917.9 | 1951917.9 | 1929887.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762655 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Tres Guerras En La Clocalidad De Cerro Blanco - 206282 | 206282 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 283170.3 | 283170.3 | 283170.3 | 283087.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762656 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Privada Tres Guerras Comunidad Cerro Blanco - 205380 | 205380 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 103013.8 | 103013.8 | 103013.8 | 100135.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762657 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Victoria Salida Al Borrego Comunidad Cerro Blanco - 205365 | 205365 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 132845.52 | 132845.52 | 132845.52 | 112768.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762658 | Construccion De Baño Con Biodigestor - 206704 | 206704 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1513640.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762659 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Democracia En La Comunidan De Cerro Blanco - 206294 | 206294 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 492088.73 | 492088.73 | 492088.73 | 491598.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762660 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Galeana Comunidad El Circuito - 205392 | 205392 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100940.65 | 100940.65 | 100940.65 | 97887.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762661 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Allende Comunidad El Circuito - 205405 | 205405 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 55798.78 | 55798.78 | 55798.78 | 54670.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762662 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Allende En La Comuniidad Del Circuito - 206266 | 206266 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Circuito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 277997.1 | 277997.1 | 277997.1 | 269878.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762663 | Costruccion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Miguel Hidalgo - 205494 | 205494 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762664 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206642 | 206642 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1691662.18 | 1691662.18 | 1691662.18 | 1657820.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762665 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa De La Comunidad De Crucitas - 330206 | 330206 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762667 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Juarez Allende Aztecas En La Comunidad De Chicamito - 206319 | 206319 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 795301.23 | 795301.23 | 795301.23 | 755849.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762668 | Ampliacion De Re De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad De Chicamito - 205517 | 205517 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 813100 | 813100 | 813100 | 810100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762669 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Del Bordo De La Comunidad De Chicamito - 204602 | 204602 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 167169.1 | 167169.1 | 167169.1 | 167048.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762672 | Suministro Y Adquisicion De Estufas Ecologicas En El Municipio - 206708 | 206708 | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 538049.99 | 538049.99 | 538049.99 | 99.6389 | 0 | Piezas | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762673 | Construcción De Tanque Elevado En La Comunidad De Jicamas - 329819 | 329819 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4071790.39 | 4057734.95 | 4057734.95 | 4057734.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762674 | Ampliacion De Red De Drenaje Construccion De Reactor De Flujo Ascendente Caseta De Controles Cercado Perimetral - 330840 | 330840 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1267683.15 | 1267683.15 | 1267683.15 | 1260683.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 718 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762677 | Construcción De Baño Con Conexion A Drenaje En As Comunidades De Magdalena De Araceo Y Las Jicamas - 206689 | 206689 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 630000 | 630000 | 630000 | 625524.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762678 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206663 | 206663 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1626598.25 | 1626598.25 | 1626598.25 | 1609833.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762679 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Las Jicamas Primera Etapa - 330103 | 330103 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1267683.15 | 1267683.15 | 1267683.15 | 1260683.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 640 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762682 | Ampliacion De Red De Aguapotable En La Calle Camino Real De La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 205353 | 205353 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 117183.04 | 117183.04 | 117183.04 | 117091.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762683 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Privada Uno En La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 204672 | 204672 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 124249.32 | 124249.32 | 124249.32 | 124197.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762684 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Principal Carretera Lagunilla De Mogotes A Chicamito En La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 204613 | 204613 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 345451.88 | 345451.88 | 345451.88 | 344650.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762685 | Ampliacion Red De Agua Potable En La Calle Independencia De La Comunidad De Lagunilla De Mogotes - 204545 | 204545 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 129231.28 | 129231.28 | 129231.28 | 129006.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762688 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Privada Hidalgo En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206639 | 206639 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 194195.24 | 194195.24 | 194195.24 | 181992.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762689 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Hidalgo Dos En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206628 | 206628 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 358676.18 | 358676.18 | 358676.18 | 358674.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762690 | Ampliacion De Agua Potable En La Calle Hidalgo En La Comunidad De La Magdalena De Araceo - 206595 | 206595 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 118769.67 | 118769.67 | 118769.67 | 118507.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762691 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Corregidora En La Comunidad De Magdalena De Araceo - 206304 | 206304 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 320950.91 | 320950.91 | 320950.91 | 310322.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762692 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206667 | 206667 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 650639.3 | 650639.3 | 650639.3 | 649132.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762693 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Venustiano Carranza En La Comunidad De Ranchito De Paredones Paredones - 206568 | 206568 | Guanajuato | Valle de Santiago | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 310611.59 | 310611.59 | 310611.59 | 257075.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762694 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Obregon De La Comunidad De Pozo De Parangueo - 206256 | 206256 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 726375.66 | 726375.66 | 726375.66 | 721271.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762695 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Hidalgo De La Comunidad De Pozo De Parangueo - 206551 | 206551 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249779.64 | 249779.64 | 249779.64 | 243974.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762697 | Construccion De Sanitario Con Conexion A Drenaje En Zonas De Rezago Social Ranchos Unidos - 331262 | 331262 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1267683.15 | 1267683.15 | 1267683.15 | 1260660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762698 | Construccion De Baño Con Conexion A Drenaje - 206684 | 206684 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1445499.84 | 347403.77 | 347403.77 | 347403.77 | 23.6329 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762699 | Segunda Etapa De La Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Justo Sierra De La Localidad Rancho Viejo De Torres - 360703 | 360703 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 209921.48 | 209924.48 | 209924.48 | 209924.48 | 209924.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762702 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Salida Al Zapote En La Comunidad De Rincon De Parangueo - 331310 | 331310 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 523890.86 | 523890.86 | 523890.86 | 515527.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762704 | Ampliaocn De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Mirador De La Comunidad De Rincon De Parangueo - 206197 | 206197 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 405075.97 | 405075.97 | 405075.97 | 400810.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762705 | Construccion De Ampliacion De Viviendas Recamara - 206655 | 206655 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1626598.25 | 1626598.25 | 1626598.25 | 1609564.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762706 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Naranjo En La Comunidad De San Jose De Araceo - 206228 | 206228 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de Araceo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 271227.34 | 271227.34 | 271227.34 | 244185.48 | 244185.48 | 244185.48 | 244185.48 | 90.0298 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762707 | Construccion De Linea De Conduccion Tanque Y Red De Distribucion San Jose De Araceo - 205941 | 205941 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de Araceo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3152377.3 | 3152377.3 | 3152377.3 | 3099541.03 | 1226525.32 | 1226525.32 | 1226525.32 | 38.9079 | 0 | Otros | 426 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762708 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Ejido Hernandez Alvarez - 357590 | 357590 | Guanajuato | San Felipe | Ejido Hernández Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1316509.86 | 137148 | 137148 | 119766 | 57536 | 57536 | 57536 | 41.9518 | 0 | Metros lineales | 518 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762709 | Ampliación De Bordo En La Localidad De Lomas De La Asunción El Pujido - 240978 | 240978 | Guanajuato | San Felipe | Lomas de la Asunción (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762710 | Construcción De Bordo En La Comunidad De Piedras Negras - 239300 | 239300 | Guanajuato | San Felipe | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762711 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad Las Vallitas - 369773 | 369773 | Guanajuato | San Felipe | Las Vallitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 366521.75 | 366521.75 | 366521.75 | 366521.75 | 366521.75 | 366521.75 | 366521.75 | 100 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762712 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Las Vallitas Municipio De San Felipe Gto - 280334 | 280334 | Guanajuato | San Felipe | Las Vallitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762713 | Construccion De Un Aula Seis Por Ocho Metros En Primaria Ricardo Flores Magon En La Localidad El Vergel Y Anexos Municipio De San Felipe Gt - 202754 | 202754 | Guanajuato | San Felipe | El Vergel y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 309243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762714 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable Pozo Num Dos Cabecera Municipal Tarimoro Gto - 347440 | 347440 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3321462.18 | 3321462.18 | 3321462.18 | 3321462.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 465 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762715 | Construccion De Baño - 347499 | 347499 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12851.04 | 12851.04 | 12851.04 | 12851.04 | 12851.04 | 12851.04 | 12851.04 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762716 | Programa De Vivienda Baño Digno - 347195 | 347195 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762718 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Rio Lerma Y Calle Grafito Tarimoro Gto - 347374 | 347374 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 454894.11 | 234559.3 | 234559.3 | 234559.3 | 234559.3 | 234559.3 | 234559.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762720 | Suministro De Calentadores Solares - 309290 | 309290 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 253944.6 | 63486.15 | 63486.15 | 63486.15 | 63486.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762721 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Privada Lazaro Cardenas Col Barrio Alto Tarimoro Gto - 302780 | 302780 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 251743.51 | 125871.76 | 125871.76 | 125871.76 | 125871.76 | 125871.76 | 125871.76 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762722 | Agua Potable En Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Calle Antonio Arteaga Col Francisco Aguilera Municipio De Tarimoro Gto - 303122 | 303122 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 23104.59 | 23104.59 | 23104.59 | 23104.59 | 23104.59 | 23104.59 | 23104.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762723 | Drenaje Sanitario En Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Calle Antonio Arteaga Col Francisco Aguilera Municipio De Tarimoro Gto - 303168 | 303168 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 102118.28 | 102118.28 | 102118.28 | 102118.28 | 102118.28 | 102118.28 | 102118.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762724 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Dieciseis De Septiembre Y Calle Alamo Col Arboledas Tarimoro Gto - 302713 | 302713 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 192227.74 | 96113.87 | 96113.87 | 96113.87 | 96113.87 | 96113.87 | 96113.87 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762725 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Morelos Col Aguacate Tarimoro Gto - 302889 | 302889 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 260650.97 | 130325.48 | 130325.48 | 130325.48 | 130325.48 | 130325.48 | 130325.48 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762726 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303703 | 303703 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 888564.64 | 444282.32 | 444282.32 | 444282.32 | 444282.32 | 444282.32 | 444282.32 | 100 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762727 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Concreto - 303448 | 303448 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 166970.4 | 83485.2 | 83485.2 | 83485.2 | 83485.2 | 83485.2 | 83485.2 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762728 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Calle Antonio Arteaga Col Francisco Aguilera Municipio De Tarimoro Gto - 303080 | 303080 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 288552.26 | 288552.26 | 288552.26 | 288552.26 | 288552.26 | 288552.26 | 288552.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762737 | Adquisicion De Sofware Y Hardeare - 232432 | 232432 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 295352.5 | 293352.5 | 293352.5 | 293352.5 | 293352.5 | 293352.5 | 293352.5 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762738 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Grafito Y Calle Arteaga Tarimoro Gto - 321928 | 321928 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 172357.68 | 86178.84 | 86178.84 | 86178.84 | 86178.84 | 86178.84 | 86178.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762739 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 326095 | 326095 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115839.4 | 115839.4 | 115839.4 | 115839.4 | 115839.4 | 115839.4 | 115839.4 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762740 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 326418 | 326418 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762741 | Suministro De Calentadores Solares - 308518 | 308518 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91159.6 | 22789.9 | 22789.9 | 22789.9 | 22789.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762742 | Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En Concreto Y Roderas De Concreto Hidraulico En La Calle Juventino Rosas En La Com De El Acebuche - 303381 | 303381 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1012131.12 | 253032.78 | 253032.78 | 253032.78 | 253032.78 | 253032.78 | 253032.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762743 | Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En Concreto Y Roderas De Concreto Hiidraulico En La Calle Justo Sierra De La Comunidad De El Acebuche - 303340 | 303340 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 561716.17 | 561716.17 | 561716.17 | 561716.17 | 411708 | 411708 | 411708 | 73.2947 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762744 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303812 | 303812 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55535.29 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762745 | Sust Agua Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada En Concreto Y Roderas De Conc Hid En La Calle Juventino Rosas En La Comunidad De El Acebu - 234960 | 234960 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 60886.44 | 15221.61 | 15221.61 | 15221.61 | 15221.61 | 15221.61 | 15221.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762746 | Sust Drenaje Pav A Base De Piedra Ahogada En Concreto Y Roderas De Concreto Hiidraulico En La Calle Justo Sierra De La Com De El Acebuche - 234745 | 234745 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 120574.4 | 120574.4 | 120574.4 | 120574.4 | 120574.4 | 120574.4 | 120574.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762747 | Sust Agua Pav A Base De Piedra Ahogada En Concreto Y Roderas De Concreto Hiidraulico En La Calle Justo Sierra De La Comunidad De El Acebuche - 234738 | 234738 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 34609.73 | 34609.73 | 34609.73 | 34609.73 | 34609.73 | 34609.73 | 34609.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762748 | Sust Drenaje Pav A Base De Piedra Ahogada En Concreto Y Roderas De Conc Hid En La Calle Juventino Rosas En La Comunidad De El Acebu - 234993 | 234993 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 239646.64 | 59911.66 | 59911.66 | 59911.66 | 59911.66 | 59911.66 | 59911.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762749 | Programa De Borderia - 329766 | 329766 | Guanajuato | Tarimoro | El Acebuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 286750 | 71687.5 | 71687.5 | 71687.5 | 71687.5 | 71687.5 | 71687.5 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762750 | Programa De Vivienda Baño Digno - 347338 | 347338 | Guanajuato | Tarimoro | La Bóveda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762751 | Construccion De Red De Energia Electrica En Calle Diego Rivera Y Av De Los Torres Aguado En La Comunidad De La Bóveda Municipio De Tarimoro - 231821 | 231821 | Guanajuato | Tarimoro | La Bóveda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | Terminado | 2016 | 263393.29 | 124443.89 | 124443.89 | 124443.89 | 124443.89 | 124443.89 | 124443.89 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762752 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 337482 | 337482 | Guanajuato | Tarimoro | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20166.45 | 20166.45 | 20166.45 | 20166.45 | 20166.45 | 20166.45 | 20166.45 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762753 | Suministro De Calentadores Solares - 309187 | 309187 | Guanajuato | Tarimoro | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97671 | 24417.75 | 24417.75 | 24417.75 | 24417.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762755 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 337630 | 337630 | Guanajuato | Tarimoro | Cañada de Tirados de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762756 | Suministro De Calentadores Solares - 308776 | 308776 | Guanajuato | Tarimoro | Cañada de Tirados de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65114 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762757 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303804 | 303804 | Guanajuato | Tarimoro | Cañada de Tirados de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55535.29 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762758 | Suministro De Calentadores Solares - 308828 | 308828 | Guanajuato | Tarimoro | Cañada de Tirados de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58602.6 | 14650.65 | 14650.65 | 14650.65 | 14650.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762760 | Suministro De Calentadores Solares - 307997 | 307997 | Guanajuato | Tarimoro | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65114.2 | 16278.55 | 16278.55 | 16278.55 | 16278.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762761 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Concreto - 303601 | 303601 | Guanajuato | Tarimoro | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52200 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762762 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303867 | 303867 | Guanajuato | Tarimoro | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55535.29 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762763 | Rehabilitacion De Canales Arroyo La Cuadrilla - 322138 | 322138 | Guanajuato | Tarimoro | Cuadrilla de Cacalote (La Cuadrilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 149999.97 | 149999.97 | 149999.97 | 149999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762764 | Suministro De Calentadores Solares - 308459 | 308459 | Guanajuato | Tarimoro | Cuadrilla de Cacalote (La Cuadrilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65114 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762765 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 338227 | 338227 | Guanajuato | Tarimoro | Cuadrilla de Cacalote (La Cuadrilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762766 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303853 | 303853 | Guanajuato | Tarimoro | Cuadrilla de Cacalote (La Cuadrilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55535.29 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762768 | Suministro De Calentadores Solares - 308584 | 308584 | Guanajuato | Tarimoro | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58602.6 | 14650.65 | 14650.65 | 14650.65 | 14650.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762769 | Construccion De Baño - 347644 | 347644 | Guanajuato | Tarimoro | Charco Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762771 | Suministro De Calentadores Solares - 308654 | 308654 | Guanajuato | Tarimoro | Charco Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 78136.8 | 19534.2 | 19534.2 | 19534.2 | 19534.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762772 | Construccion De Red De Energia Electrica En Calle 1ra Privada Independencia En La Comunidad De Charco Largo Municipio De Tarimoro Gto - 78443 | 78443 | Guanajuato | Tarimoro | Charco Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 228343.69 | 114171.85 | 114171.85 | 114171.85 | 114171.85 | 114171.85 | 114171.85 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762773 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 328294 | 328294 | Guanajuato | Tarimoro | Charco Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52057.48 | 52057.48 | 52057.48 | 52057.48 | 52057.48 | 52057.48 | 52057.48 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762774 | Construccion De Baño - 347484 | 347484 | Guanajuato | Tarimoro | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 8567.36 | 8567.36 | 8567.36 | 8567.36 | 8567.36 | 8567.36 | 8567.36 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762775 | Programa De Borderia - 329491 | 329491 | Guanajuato | Tarimoro | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 534750 | 133687.5 | 133687.5 | 133687.5 | 133687.5 | 133687.5 | 133687.5 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762776 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 337534 | 337534 | Guanajuato | Tarimoro | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30171.31 | 30171.31 | 30171.31 | 30171.31 | 30171.31 | 30171.31 | 30171.31 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762778 | Suministro De Calentadores Solares - 309209 | 309209 | Guanajuato | Tarimoro | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65114 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762780 | Programa De Borderia - 329976 | 329976 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 131750 | 32937.5 | 32937.5 | 32937.5 | 32937.5 | 32937.5 | 32937.5 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762781 | Suministro De Calentadores Solares - 308702 | 308702 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 97671 | 24417.75 | 24417.75 | 24417.75 | 24417.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762782 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 338215 | 338215 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762783 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303830 | 303830 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 111070.58 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762784 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 337612 | 337612 | Guanajuato | Tarimoro | Galera de Panales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762785 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Prolongacion John F Kennedy En La Comunidad De Galera De Panales Municipio De Tarimoro Gto - 317514 | 317514 | Guanajuato | Tarimoro | Galera de Panales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 420024.44 | 210012.22 | 210012.22 | 210012.22 | 210012.22 | 210012.22 | 210012.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762786 | Suministro De Calentadores Solares - 309150 | 309150 | Guanajuato | Tarimoro | Galera de Panales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91159.6 | 22789.9 | 22789.9 | 22789.9 | 22789.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762788 | Suministro De Calentadores Solares - 309382 | 309382 | Guanajuato | Tarimoro | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 84648.2 | 21162.05 | 21162.05 | 21162.05 | 21162.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762790 | Suministro De Calentadores Solares - 309167 | 309167 | Guanajuato | Tarimoro | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65114 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762791 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En Llano Grande De Este Municipio De Tarimoro Gto - 302953 | 302953 | Guanajuato | Tarimoro | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1201023.22 | 1301100 | 1301100 | 1301100 | 1301100 | 1301100 | 1301100 | 100 | 0 | Otros | 371 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762792 | Construccion De Baño - 347608 | 347608 | Guanajuato | Tarimoro | Minillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762794 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 338123 | 338123 | Guanajuato | Tarimoro | Minillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762795 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo En La Comunidad De La Moncada Primera Etapa Municipio De Tarimoro Gto - 348099 | 348099 | Guanajuato | Tarimoro | La Moncada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 945150.85 | 236287.71 | 236287.71 | 236287.71 | 236287.71 | 236287.71 | 236287.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762796 | Suministro De Calentadores Solares - 308392 | 308392 | Guanajuato | Tarimoro | La Moncada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71625.4 | 17906.35 | 17906.35 | 17906.35 | 17906.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762797 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 338155 | 338155 | Guanajuato | Tarimoro | La Moncada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 13444.3 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762798 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303823 | 303823 | Guanajuato | Tarimoro | La Moncada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55535.29 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762799 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Concreto - 303661 | 303661 | Guanajuato | Tarimoro | La Moncada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13752.96 | 6876.48 | 6876.48 | 6876.48 | 6876.48 | 6876.48 | 6876.48 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762800 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Priv Narciso Mendoza En La Comunidad De La Moncada Municipio De Tarimoro Gto - 302993 | 302993 | Guanajuato | Tarimoro | La Moncada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 303607.6 | 303607.6 | 303607.6 | 303607.6 | 91082.28 | 91082.28 | 91082.28 | 30 | 0 | Otros | 28 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762801 | Sust Drenaje Pav A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo En La Comunidad De La Moncada Primera Etapa Municipio De Tarimoro Gto - 234891 | 234891 | Guanajuato | Tarimoro | La Moncada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 141401.52 | 35350.38 | 35350.38 | 35350.38 | 35350.38 | 35350.38 | 35350.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762802 | Sust Agua Pav A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo En La Comunidad De La Moncada Primera Etapa Municipio De Tarimoro Gto - 234879 | 234879 | Guanajuato | Tarimoro | La Moncada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 27557.04 | 6889.26 | 6889.26 | 6889.26 | 6889.26 | 6889.26 | 6889.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762803 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Calle Aldama Priv Arroyito Priv Chicuate En La Comunidad De Lamoncada Municipio De Tarimoro Gto - 78511 | 78511 | Guanajuato | Tarimoro | La Moncada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 303096.7 | 151548.35 | 151548.35 | 151548.35 | 130123.56 | 130123.56 | 130123.56 | 85.8627 | 0 | Otros | 90 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762804 | Construccion De Baño - 347567 | 347567 | Guanajuato | Tarimoro | La Noria de Gallegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762806 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 338061 | 338061 | Guanajuato | Tarimoro | La Noria de Gallegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762807 | Suministro De Calentadores Solares - 308685 | 308685 | Guanajuato | Tarimoro | La Noria de Gallegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65114 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762808 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303763 | 303763 | Guanajuato | Tarimoro | La Noria de Gallegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 111070.58 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762809 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Camino El Monte En La Comunidad De La Noria - 322032 | 322032 | Guanajuato | Tarimoro | La Noria de Gallegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 237452.97 | 237452.97 | 237452.97 | 237452.97 | 224601.33 | 224601.33 | 224601.33 | 94.5877 | 0 | Otros | 45 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762810 | Programa De Borderia - 329908 | 329908 | Guanajuato | Tarimoro | La Noria de Gallegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 356500 | 89125 | 89125 | 89125 | 89125 | 89125 | 89125 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762812 | Suministro De Calentadores Solares - 309243 | 309243 | Guanajuato | Tarimoro | Ojo de Agua de Nieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65114 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762813 | Construccion De Baño - 347533 | 347533 | Guanajuato | Tarimoro | Panales Jamaica (Cañones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762815 | Programa De Borderia - 328914 | 328914 | Guanajuato | Tarimoro | Panales Jamaica (Cañones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23250 | 5812.5 | 5812.5 | 5812.5 | 5812.5 | 5812.5 | 5812.5 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762816 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 337586 | 337586 | Guanajuato | Tarimoro | Panales Jamaica (Cañones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45335.33 | 45335.33 | 45335.33 | 45335.33 | 45335.33 | 45335.33 | 45335.33 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762817 | Suministro De Calentadores Solares - 308913 | 308913 | Guanajuato | Tarimoro | Panales Jamaica (Cañones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39068.4 | 9767.1 | 9767.1 | 9767.1 | 9767.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762818 | Suministro De Calentadores Solares - 308553 | 308553 | Guanajuato | Tarimoro | Providencia de Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91159.6 | 22789.9 | 22789.9 | 22789.9 | 22789.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762819 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Concreto - 303676 | 303676 | Guanajuato | Tarimoro | Providencia de Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13920 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762820 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 338193 | 338193 | Guanajuato | Tarimoro | Noria de San Isidro (Providencia de la Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762821 | Suministro De Calentadores Solares - 308743 | 308743 | Guanajuato | Tarimoro | Noria de San Isidro (Providencia de la Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52091.2 | 13022.8 | 13022.8 | 13022.8 | 13022.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762822 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Cerrada De Chulavista Y Buenavista En La Comunidad De Providencia De La Noria - 303190 | 303190 | Guanajuato | Tarimoro | Noria de San Isidro (Providencia de la Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 308277.68 | 308277.68 | 308277.68 | 308277.68 | 92483.3 | 92483.3 | 92483.3 | 30 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762823 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303755 | 303755 | Guanajuato | Tarimoro | Noria de San Isidro (Providencia de la Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 111070.58 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 55535.29 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762824 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Camino Potrero De Indias Comunidad De La Noria - 322088 | 322088 | Guanajuato | Tarimoro | Noria de San Isidro (Providencia de la Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 262448.93 | 262448.93 | 262448.93 | 262448.93 | 146598 | 146598 | 146598 | 55.8577 | 0 | Otros | 27 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762825 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha - 352850 | 352850 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 137687.5 | 137687.5 | 137687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762826 | Suministro De Calentadores Solares - 308619 | 308619 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91159.6 | 22789.9 | 22789.9 | 22789.9 | 22789.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762827 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 338105 | 338105 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 6722.15 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762828 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303770 | 303770 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55535.29 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 27767.65 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762829 | Construccion De Red De Energia Electrica En Calle Camino Real Hidalgo Y Corralito En La Comunidad De San Juan Bautista Cacalote Municipio - 292551 | 292551 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 486902.41 | 486902.41 | 486902.41 | 486902.41 | 146070.71 | 146070.71 | 146070.71 | 30 | 0 | Otros | 35 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762830 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Chubasco En La Comunidad De San Juan Bautista Cacalote Municipio De Tarimoro Gto - 78583 | 78583 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 196007.08 | 98003.54 | 98003.54 | 98003.54 | 98003.54 | 98003.54 | 98003.54 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762831 | Construccion De Baño - 347593 | 347593 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 4283.68 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762833 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 338238 | 338238 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 18446.73 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762834 | Suministro De Calentadores Solares - 309400 | 309400 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58602.6 | 14650.65 | 14650.65 | 14650.65 | 14650.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762835 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Concreto - 303627 | 303627 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45059.04 | 22529.52 | 22529.52 | 22529.52 | 22529.52 | 22529.52 | 22529.52 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762836 | Programa De Borderia - 329681 | 329681 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 116250 | 29062.5 | 29062.5 | 29062.5 | 29062.5 | 29062.5 | 29062.5 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762837 | Suministro De Calentadores Solares - 309392 | 309392 | Guanajuato | Tarimoro | El Saucillo (Juan Gregorio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52091.2 | 13022.8 | 13022.8 | 13022.8 | 13022.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762838 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303784 | 303784 | Guanajuato | Tarimoro | El Saucillo (Juan Gregorio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55535.29 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762839 | Suministro De Calentadores Solares - 309129 | 309129 | Guanajuato | Tarimoro | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65114 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 16278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762841 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Techo A Base De Concreto - 303580 | 303580 | Guanajuato | Tarimoro | Tlalixcoya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42038.4 | 21019.2 | 21019.2 | 21019.2 | 21019.2 | 21019.2 | 21019.2 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762843 | Suministro De Calentadores Solares - 309324 | 309324 | Guanajuato | Tarimoro | El Toro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58602.6 | 14650.65 | 14650.65 | 14650.65 | 14650.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762844 | Suministro De Calentadores Solares - 309053 | 309053 | Guanajuato | Tarimoro | El Fénix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52091.2 | 13022.8 | 13022.8 | 13022.8 | 13022.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762845 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 303791 | 303791 | Guanajuato | Tarimoro | El Fénix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55535.29 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 27767.64 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762846 | Programa De Vivienda Baño Digno - 347286 | 347286 | Guanajuato | Tarimoro | Las Carmelitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TARIMORO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762847 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Cruzando El Río Barrio Santo Tomas - 353643 | 353643 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 61255 | 30627.5 | 30627.5 | 30627.5 | 30627.5 | 30627.5 | 30627.5 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762848 | Programa De Borderia Estatal Fibir - 311195 | 311195 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 46500 | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762849 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Cruzando El Río Barrio Santo Tomás Tierra Blanca - 286307 | 286307 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 61255 | 30627.5 | 30627.5 | 30627.5 | 30627.5 | 30627.5 | 30627.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762854 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Privada Los García Municipio De Tierra Blanca - 220331 | 220331 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 127569.07 | 65663.54 | 65663.54 | 65663.54 | 38935.95 | 38935.95 | 38935.95 | 59.2961 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762855 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Población Los Pérez De Colonia Libertad Municipio De Tierra Blanca - 220318 | 220318 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 228955.86 | 114477.93 | 114477.93 | 114477.93 | 102230.48 | 102230.48 | 102230.48 | 89.3015 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762856 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En Calle Privada Emilio Portes Gil Municipio De Tierra Blanca - 220224 | 220224 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 40036.3 | 20018.15 | 20018.15 | 20018.15 | 11884.31 | 11884.31 | 11884.31 | 59.3677 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762857 | Construccion De Baños Dignos Segunda Etapa Municipio De Tierra Blanca - 209915 | 209915 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Vivienda | Terminado | 2016 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 22396.5 | 22396.5 | 22396.5 | 89.586 | 0 | Otros | 4 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762858 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Priv Los Garcia - 165707 | 165707 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 131327.08 | 61186.51 | 61186.51 | 61186.51 | 61186.51 | 61186.51 | 61186.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762859 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142718 | 142718 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762860 | Introduccion De Drenaje En Av. Iturbide Del Tramo De Arroyo Sarco A Arroyo De El Limon, En Cabecera Municipal - 127694 | 127694 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 100 | 0 | Metros lineales | 342 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762861 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Calle Privada Emilio Portes Gil - 151879 | 151879 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 40036.3 | 19807.19 | 19807.19 | 19807.19 | 19807.19 | 19807.19 | 19807.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762863 | Mejoramiento De Aulas Y Obras Complementarias En Primaria Aguilar I Mallamejoramiento De Aulas Y Obras Complementarias En Primaria Aguilar I - 83590 | 83590 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 70000 | 81871.35 | 81871.35 | 81871.35 | 81871.35 | 81871.35 | 81871.35 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762864 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 297913 | 297913 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | Terminado | 2016 | 35000 | 25945.17 | 25945.17 | 25945.17 | 25945.17 | 25945.17 | 25945.17 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762865 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calles En La Localidad Las Adjuntas Del Municipio Tierra Blanca - 240166 | 240166 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 397588 | 79517.6 | 79517.6 | 79517.6 | 79005.6 | 79005.6 | 79005.6 | 99.3561 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762867 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 289756 | 289756 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 25368.33 | 25368.33 | 25368.33 | 25368.33 | 25368.33 | 25368.33 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762869 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 144300 | 144300 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762870 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142151 | 142151 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762872 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Carretera A San Jose Iturbide - 315312 | 315312 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 112629 | 56314.5 | 56314.5 | 56314.5 | 56314.5 | 56314.5 | 56314.5 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762873 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 292639 | 292639 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 46701.31 | 46701.31 | 46701.31 | 46701.31 | 46701.31 | 46701.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762874 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Carretera A San José Iturbide En Arroyo Seco Tierra Blanca - 286248 | 286248 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 112629 | 56314.5 | 56314.5 | 56314.5 | 56314.5 | 56314.5 | 56314.5 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762876 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Camino Real En Arroyo Seco Del Municipio Tierra Blanca - 240078 | 240078 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 243056 | 48611.2 | 48611.2 | 48611.2 | 48611.2 | 48611.2 | 48611.2 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762877 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 144762 | 144762 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21069.3 | 21069.3 | 21069.3 | 21069.3 | 21069.3 | 21069.3 | 21069.3 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762878 | Ampliación De La Red De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calle Camino Real De La Localidad Arrollo Seco Del Municipio De Tierra Blan - 127686 | 127686 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 243056 | 24305.6 | 24305.6 | 24305.6 | 24305.6 | 24305.6 | 24305.6 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762881 | Suministro Y Colocación De Sistema De Plantas Solares - 253160 | 253160 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Cajón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13905.62 | 6952.81 | 6952.81 | 6952.81 | 6952.81 | 6952.81 | 6952.81 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762882 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 258667 | 258667 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 206793.2 | 51680.55 | 51680.55 | 51680.55 | 51680.55 | 51680.55 | 51680.55 | 100 | 0 | Celdas solares | 147 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762884 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles La Mina Los Álamos Diagonal En Fracción Del Cano Tierra Blanca - 240294 | 240294 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 402862 | 80572.4 | 80572.4 | 80572.4 | 80572.4 | 80572.4 | 80572.4 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762885 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 146224 | 146224 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762886 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133647 | 133647 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762887 | Programa De Borderia Estatal Fibir - 319645 | 319645 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 235600 | 58900 | 58900 | 58900 | 58900 | 58900 | 58900 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762888 | Suministro Y Colocación De Sistema De Plantas Solares - 253577 | 253577 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55622.49 | 27811.25 | 27811.25 | 27811.25 | 27811.25 | 27811.25 | 27811.25 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762890 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 298379 | 298379 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 25368.33 | 25368.33 | 25368.33 | 25368.33 | 25368.33 | 25368.33 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762893 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles En Cerro Colorado Del Municipio Tierra Blanca - 235073 | 235073 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 470500 | 94100 | 94100 | 94100 | 92973.8 | 92973.8 | 92973.8 | 98.8032 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762894 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142938 | 142938 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 10000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762896 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 299636 | 299636 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 46701.31 | 46701.31 | 46701.31 | 46701.31 | 46701.31 | 46701.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762898 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calles En La Localidad Cieneguilla Del Municipio Tierra Blanca - 240050 | 240050 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 453086 | 90617.2 | 90617.2 | 90617.2 | 88818.2 | 88818.2 | 88818.2 | 98.0147 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762899 | Construcción De Baño Digno Segunda Etapa En La Cieneguilla Tierra Blanca - 224271 | 224271 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Vivienda | Terminado | 2016 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 22396.5 | 22396.5 | 22396.5 | 89.586 | 0 | Otros | 5 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA REGISTRO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762900 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142130 | 142130 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762901 | Ampliación De Red De Energia Electrica Para Beneficiar Las Calles Camino Cieneguilla - Guadalupe,Los Alvarez, Torrecitas, Callejon Los Sanch - 127690 | 127690 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 453086 | 45308.6 | 45308.6 | 45308.6 | 45308.6 | 45308.6 | 45308.6 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762903 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 258809 | 258809 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 206793.2 | 51680.55 | 51680.55 | 51680.55 | 51680.55 | 51680.55 | 51680.55 | 100 | 0 | Celdas solares | 151 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762906 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Varias Calles En Cuesta De Peñones Del Municipio Tierra Blanca - 235010 | 235010 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 547951 | 109590.2 | 109590.2 | 109590.2 | 61227.4 | 61227.4 | 61227.4 | 55.8694 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762907 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133513 | 133513 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762908 | Mejoramiento En Aulas Del Bideobachillerato Sabes - 83914 | 83914 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 50000 | 62677.89 | 62677.89 | 62677.89 | 62677.89 | 62677.89 | 56450.56 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762909 | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica Sección Casa Amiga Del Niño Y De La Madre - 315071 | 315071 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Chamacuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 105726 | 52863 | 52863 | 52863 | 52863 | 52863 | 52863 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762912 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Pino En Don Blas Tierra Blanca - 273897 | 273897 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 152648 | 76324 | 76324 | 76324 | 76324 | 76324 | 76324 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762913 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle El Arenal En Don Blas Tierra Blanca - 273735 | 273735 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 156567 | 78283.5 | 78283.5 | 78283.5 | 78283.5 | 78283.5 | 78283.5 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762914 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 262286 | 262286 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 138828.8 | 34645.37 | 34645.37 | 34645.37 | 34645.37 | 34645.37 | 34645.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 93 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762916 | Ampliacione De Red Electrica En Calles Don Blas El Arenal - 200763 | 200763 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 156567 | 78283.5 | 78283.5 | 78283.5 | 78283.5 | 78283.5 | 78283.5 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762918 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 144325 | 144325 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762919 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142555 | 142555 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762921 | Mejoramiento De Aulas Y Obras Complementarias En Prescolar Gabriela Mistral - 83534 | 83534 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000 | 23668.55 | 23668.55 | 23668.55 | 23668.55 | 23668.55 | 23668.55 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762922 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Privada Del Bote - 354483 | 354483 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 151385 | 84612 | 84612 | 84612 | 84612 | 84612 | 84612 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762924 | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica Calle La Lomita - 315370 | 315370 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 169224 | 84612 | 84612 | 84612 | 84612 | 84612 | 84612 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762925 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 292608 | 292608 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 50438.44 | 50438.44 | 50438.44 | 50438.44 | 50438.44 | 50438.44 | 100 | 0 | Celdas solares | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762927 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142215 | 142215 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762928 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Camino Real - 354184 | 354184 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 462580 | 231290 | 231290 | 231290 | 231290 | 231290 | 231290 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR LA SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762929 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 289337 | 289337 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 175000 | 129725.85 | 129725.85 | 129725.85 | 129725.85 | 129725.85 | 129725.85 | 100 | 0 | Celdas solares | 129 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762932 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 144819 | 144819 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762933 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 134259 | 134259 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762934 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 299609 | 299609 | Guanajuato | Tierra Blanca | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 51890.34 | 51890.34 | 51890.34 | 51890.34 | 51890.34 | 51890.34 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762936 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calles En La Localidad Guadalupe Del Municipio Tierra Blanca - 240198 | 240198 | Guanajuato | Tierra Blanca | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 366633 | 73326.6 | 73326.6 | 73326.6 | 64849.2 | 64849.2 | 64849.2 | 88.4388 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762937 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142893 | 142893 | Guanajuato | Tierra Blanca | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762939 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 143003 | 143003 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Hartón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762940 | Suministro Y Colocación De Sistema De Plantas Solares - 253937 | 253937 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13905.62 | 6952.81 | 6952.81 | 6952.81 | 6952.81 | 6952.81 | 6952.81 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762942 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 146288 | 146288 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Mesita (La Grana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762943 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142908 | 142908 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Mesita (La Grana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762944 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 297397 | 297397 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 25945.17 | 25945.17 | 25945.17 | 25945.17 | 25945.17 | 25945.17 | 100 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762946 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142513 | 142513 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762948 | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica Calle Camino Al Bató Primera Etapa - 353246 | 353246 | Guanajuato | Tierra Blanca | Milpa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 179576 | 89788 | 89788 | 89788 | 89788 | 89788 | 89788 | 100 | 0 | Otros | 220 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762951 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 145799 | 145799 | Guanajuato | Tierra Blanca | Milpa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 36882.2 | 9217.6 | 9217.6 | 9217.6 | 9217.6 | 9217.6 | 9217.6 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762954 | Ampliacione De Red Electrica En Calle Acceso A Cancha De Usos Multiples Monte P - 314944 | 314944 | Guanajuato | Tierra Blanca | Monte Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 162433 | 81216.5 | 81216.5 | 81216.5 | 81216.5 | 81216.5 | 81216.5 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762955 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Acceso A Cancha De Usos Múltiples En Monte Prieto Tierra Blanca - 273804 | 273804 | Guanajuato | Tierra Blanca | Monte Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 162433 | 81216.5 | 81216.5 | 81216.5 | 81216.5 | 81216.5 | 81216.5 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762957 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 146142 | 146142 | Guanajuato | Tierra Blanca | Monte Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762958 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 146064 | 146064 | Guanajuato | Tierra Blanca | Monte Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 70864.4 | 17710.18 | 17710.18 | 17710.18 | 17710.18 | 17710.18 | 17710.18 | 100 | 0 | Celdas solares | 42 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762959 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142485 | 142485 | Guanajuato | Tierra Blanca | Monte Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762960 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 298467 | 298467 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 105123.12 | 105123.12 | 105123.12 | 105123.12 | 105123.12 | 105123.12 | 100 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762963 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calles En La Localidad Las Moras Del Municipio Tierra Blanca - 240250 | 240250 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 749950 | 149990 | 149990 | 149990 | 149990 | 149990 | 149990 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762964 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142474 | 142474 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762965 | Introduccion De Red De Distribución Eléctrica Camino A Ocotillos Primera Etapa - 351537 | 351537 | Guanajuato | Tierra Blanca | Ocotillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1136142 | 575637.92 | 575637.92 | 575637.92 | 575637.92 | 575637.92 | 575637.92 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS ROPORCIONADOS POR LA SEDECHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762968 | Ampliacion De Red De Distribución Electrica Calle Cardenas - 352960 | 352960 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Panalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 329115 | 164557.5 | 164557.5 | 164557.5 | 164557.5 | 164557.5 | 164557.5 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS ( DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU ) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762969 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 299573 | 299573 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Panalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 50736.65 | 50736.65 | 50736.65 | 50736.65 | 50736.65 | 50736.65 | 100 | 0 | Celdas solares | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETA / Física: OBRA COMPLETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762970 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Cárdenas En El Panalito Tierra Blanca - 286157 | 286157 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Panalito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 329115 | 164557.5 | 164557.5 | 164557.5 | 164557.5 | 164557.5 | 164557.5 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762972 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142143 | 142143 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Panalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762973 | Mejoramiento De Aulas Y Obras Complementarias En Prescolar Gregorio Torres Quintero - 83521 | 83521 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Panalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000 | 16936.91 | 16936.91 | 16936.91 | 16936.91 | 16936.91 | 16936.91 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762974 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 289201 | 289201 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105000 | 77835.51 | 77835.51 | 77835.51 | 77835.51 | 77835.51 | 77835.51 | 100 | 0 | Celdas solares | 73 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762975 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle La Bajadita En Peña Blanca Uno Tierra Blanca - 273636 | 273636 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 153430 | 76715 | 76715 | 76715 | 76715 | 76715 | 76715 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762977 | Construcción De Baño Digno Quinta Etapa En Peña Blanca Uno Tierra Blanca - 224242 | 224242 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Vivienda | Terminado | 2016 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762978 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle La Bajadita - 200689 | 200689 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNINICPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 148168 | 76715 | 76715 | 76715 | 76715 | 76715 | 76715 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762979 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 144812 | 144812 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762981 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133670 | 133670 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMANADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762982 | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica Carretera A San José Iturbide - 352712 | 352712 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 338529 | 169264.5 | 169264.5 | 169264.5 | 169264.5 | 169264.5 | 169264.5 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762983 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 299654 | 299654 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 56000 | 40589.32 | 40589.32 | 40589.32 | 40589.32 | 40589.32 | 40589.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762984 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Carretera A San José Iturbide En Peña Blanca Dos Tierra Blanca - 286077 | 286077 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 338529 | 169264.5 | 169264.5 | 169264.5 | 169264.5 | 169264.5 | 169264.5 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762986 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 143020 | 143020 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762987 | Rehabilitacipn De Drenage En La Calle Benito Juarez En La Comunidad De Picacho - 314820 | 314820 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150000 | 149928.03 | 149928.03 | 149928.03 | 149928.03 | 149928.03 | 149928.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 582 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762989 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle Los Ramírez En La Loc El Picacho Del Municipio Tierra Blanca - 234917 | 234917 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 228831 | 45766.2 | 45766.2 | 45766.2 | 45766.2 | 45766.2 | 45766.2 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762990 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 145287 | 145287 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 70864.4 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 100 | 0 | Celdas solares | 57 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762991 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142526 | 142526 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762992 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 289551 | 289551 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 315000 | 228314.95 | 228314.95 | 228314.95 | 228314.95 | 228314.95 | 228314.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 243 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762995 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calles En La Localidad Rincón Del Cano Del Municipio Tierra Blanca - 240339 | 240339 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1702986 | 340597.2 | 340597.2 | 340597.2 | 319429.2 | 319429.2 | 319429.2 | 93.785 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762996 | Empedrado De Calle Lazaro Cardenas Segunda Etapa - 144018 | 144018 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 146557.95 | 145855.27 | 145855.27 | 145855.27 | 145855.27 | 145855.27 | 145855.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762997 | Pavimentacion Calle Avenida Los Pinos Primera Etapa - 143989 | 143989 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 250000 | 248353.24 | 248353.24 | 248353.24 | 248353.24 | 248353.24 | 248353.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 670 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762998 | Pavimentacion Calle Pino Suarez Primera Etapa - 143896 | 143896 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249983.47 | 249983.47 | 249983.47 | 249983.47 | 249983.47 | 249983.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 448 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300762999 | Mejoramiento De Aulas Y Obras Complementarias En Prescolar Jose Vazconcelos - 144154 | 144154 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000 | 16429.45 | 16429.45 | 16429.45 | 16429.45 | 16429.45 | 16429.45 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763000 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133570 | 133570 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763002 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 298252 | 298252 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 25219.22 | 25219.22 | 25219.22 | 25219.22 | 25219.22 | 25219.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763003 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle Rio Colorado En Localidad El Salto Tierra Blanca - 235098 | 235098 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 219159 | 43831.8 | 43831.8 | 43831.8 | 43831.8 | 43831.8 | 43831.8 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763004 | Suministro Y Colocación De Tanque De Dies Mil Lts En La Localidad De El Salto - 165034 | 165034 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763005 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 298175 | 298175 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35000 | 25219.22 | 25219.22 | 25219.22 | 25219.22 | 25219.22 | 25219.22 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763008 | Suministro Y Colocación De Sistema De Plantas Solares - 253729 | 253729 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13905.62 | 8434.63 | 8434.63 | 8434.63 | 8434.63 | 8434.63 | 8434.63 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763009 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calles En La Localidad El Sauz Del Municipio Tierra Blanca - 240110 | 240110 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 206567 | 41313.4 | 41313.4 | 41313.4 | 21095.2 | 21095.2 | 21095.2 | 51.0614 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763010 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142161 | 142161 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763011 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 289891 | 289891 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 103780.68 | 103780.68 | 103780.68 | 103780.68 | 103780.68 | 103780.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763015 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable El Tepetate - 200654 | 200654 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 220000 | 109087.33 | 109087.33 | 109087.33 | 109087.33 | 109087.33 | 109087.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763016 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 144745 | 144745 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763017 | Ampliaciones De Red Electrica En Calle En Camino Real De La Comunidad De El Tepetate - 127116 | 127116 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119762.79 | 119762.79 | 119762.79 | 119762.79 | 119762.79 | 119762.79 | 100 | 0 | Otros | 454 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE CAPTURO MAL EL DOMICILIO, EL CORRECTO ES AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA EN CALLE EN COLONIA NUEVA DE LA COMUNIDAD DE EL TEPETATE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763019 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 134252 | 134252 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763020 | Mejoramiento De Aulas Y Obras Complementarias En Prescolar Benito Juarez - 83937 | 83937 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000 | 22584.06 | 22584.06 | 22584.06 | 22584.06 | 22584.06 | 21249.06 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763021 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 289681 | 289681 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 50736.65 | 50736.65 | 50736.65 | 50736.65 | 50736.65 | 50736.65 | 100 | 0 | Celdas solares | 51 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763022 | Mejoramiento De Aulas Y Obras Complementarias En Prescolar Niños Heroes - 144133 | 144133 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 50369.7 | 50369.7 | 50369.7 | 50369.7 | 50369.7 | 50369.7 | 50369.7 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763025 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles Ins Norte Camino Real Sur Y Norte En Torrecitas Tierra Blanca - 234936 | 234936 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 347029 | 69405.8 | 69405.8 | 69405.8 | 69405.8 | 69405.8 | 69405.8 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763026 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 145370 | 145370 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 70864.4 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 100 | 0 | Celdas solares | 49 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763029 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Cinco De Mayo - 315196 | 315196 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 157275 | 78637.5 | 78637.5 | 78637.5 | 78637.5 | 78637.5 | 78637.5 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763030 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Cinco De Mayo En El Varal Tierra Blanca - 273851 | 273851 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 157275 | 78637.5 | 78637.5 | 78637.5 | 78637.5 | 78637.5 | 78637.5 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763032 | Suministro Y Colocación De Sistema De Plantas Solares - 253875 | 253875 | Guanajuato | Tierra Blanca | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27811.26 | 13905.63 | 13905.63 | 13905.63 | 13905.63 | 13905.63 | 13905.63 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763035 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142772 | 142772 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763036 | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica Tercera Etapa - 319384 | 319384 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 248926 | 124463 | 124463 | 124463 | 124463 | 124463 | 124463 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763037 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tercera Etapa En El Huizache Tierra Blanca - 278950 | 278950 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 248926 | 124463 | 124463 | 124463 | 124463 | 124463 | 124463 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763038 | Suministro Y Colocación De Sistema De Plantas Solares - 253828 | 253828 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27811.24 | 13905.62 | 13905.62 | 13905.62 | 13905.62 | 13905.62 | 13905.62 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO BAJO CONVENIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763040 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 292714 | 292714 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cañada de Juanica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 51890.34 | 51890.34 | 51890.34 | 51890.34 | 51890.34 | 51890.34 | 100 | 0 | Celdas solares | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763042 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle San Idelfonso En Cañada De Juanica Tierra Blanca - 234852 | 234852 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cañada de Juanica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 527838 | 105567.6 | 105567.6 | 105567.6 | 93917.6 | 93917.6 | 93917.6 | 88.9644 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763043 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 146275 | 146275 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cañada de Juanica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763044 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142812 | 142812 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cañada de Juanica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA COMPLETA / Física: OBRA COMPLETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763045 | Ampliacion De Camino Antiguo Arroyo Seco-Juanica - 126582 | 126582 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cañada de Juanica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 200000 | 193344.4 | 193344.4 | 193344.4 | 193344.4 | 193344.4 | 193344.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 789 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763046 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 292555 | 292555 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105000 | 76104.98 | 76104.98 | 76104.98 | 76104.98 | 76104.98 | 76104.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 49 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: FUE OTRA ESTAPA DE CALENTADORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763049 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles En Cano De San Isidro Del Municipio Tierra Blanca - 234980 | 234980 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1142484 | 228496.8 | 228496.8 | 228496.8 | 201339.8 | 201339.8 | 201339.8 | 88.1149 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763050 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133543 | 133543 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763052 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Arboledas Y Real En Villa Unión Tierra Blanca - 234796 | 234796 | Guanajuato | Tierra Blanca | Villa Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 177096 | 35419.2 | 35419.2 | 35419.2 | 34651.4 | 34651.4 | 34651.4 | 97.8322 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763053 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 146262 | 146262 | Guanajuato | Tierra Blanca | Villa Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763054 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 145852 | 145852 | Guanajuato | Tierra Blanca | Villa Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 36882.2 | 9217.6 | 9217.6 | 9217.6 | 9217.6 | 9217.6 | 9217.6 | 100 | 0 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763055 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 133420 | 133420 | Guanajuato | Tierra Blanca | Villa Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763057 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 145248 | 145248 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 70864.4 | 17710.18 | 17710.18 | 17710.18 | 17710.18 | 17710.18 | 17710.18 | 100 | 0 | Celdas solares | 53 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763058 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142633 | 142633 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763061 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle Los Pinos Localidad La Barbosa Del Municipio Tierra Blanca - 235050 | 235050 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Barbosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 212997 | 42599.4 | 42599.4 | 42599.4 | 42599.4 | 42599.4 | 42599.4 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763062 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 146270 | 146270 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Barbosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 7023.1 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763063 | Ampliacion De Red De Distribución Eléctrica Calle Camino A La Estacia - 317520 | 317520 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 282181 | 141090.5 | 141090.5 | 141090.5 | 141090.5 | 141090.5 | 141090.5 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON CFE POR LO CUAL NO CONTAMOS CON TODOS LOS DATOS (DATOS PROPORCIONADOS POR SEDESHU) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763065 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142922 | 142922 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763067 | Programa De Borderia Estatal Fibir - 329927 | 329927 | Guanajuato | Tierra Blanca | Mesa de Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 49600 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763069 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Las Calles Pinos Sauces Y Cedros El Progreso Tierra Blanca - 234884 | 234884 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 688666 | 137733.2 | 137733.2 | 137733.2 | 129255.8 | 129255.8 | 129255.8 | 93.8451 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763070 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 145349 | 145349 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 70864.4 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 17710.19 | 100 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763071 | Construcción De Techo De Ladrilllo Rojo Recocido Con Monten - 142954 | 142954 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763072 | Programa Mi Casa Diferente Mi Hogar Con Valores - 144725 | 144725 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 14046.2 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763073 | Programa De Borderia Estatal Fibir - 328890 | 328890 | Guanajuato | Tierra Blanca | Puerto del Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 49600 | 8525 | 8525 | 8525 | 8525 | 8525 | 8525 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763074 | Alumbrado Publico Calles Colonias Centro - 363942 | 363942 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 900000 | 1355042.4 | 1355042.4 | 1355042.4 | 1355042.4 | 1355042.4 | 1355042.4 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763075 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Deseada De Arriba - 370710 | 370710 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 183918 | 183918 | 183918 | 183918 | 183918 | 183918 | 183918 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763076 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Dalia Tramo Guadalupe Victoria Obregon - 361695 | 361695 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 350550 | 350550 | 350550 | 350550 | 350550 | 350550 | 350550 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763077 | Techado Patio Civico Deseada De Arriba - 362474 | 362474 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 97148.29 | 97148.29 | 97148.29 | 97148.29 | 97148.29 | 97148.29 | 97148.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763078 | Red De Drenaje Sanitario De La Calle Cerrada De Zaragozacolonia Centro - 361440 | 361440 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1267683.15 | 860778.92 | 860778.92 | 860778.92 | 860778.92 | 407886.29 | 407886.29 | 47.3857 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763079 | Red Drenaje Sanitario En La Colonia San Antonio - 317971 | 317971 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3511245.31 | 3509809.61 | 3509809.61 | 3509809.61 | 3509809.61 | 2558791.38 | 2558791.38 | 72.904 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763080 | Red De Drenaje En La Calle Nueva Italia Colonia Plan De Ayala - 320470 | 320470 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1834052.7 | 1831817.56 | 1831817.56 | 1831817.56 | 1831817.56 | 1831817.56 | 1831817.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763081 | Pavimentacion De La Calle Cerrada De Zaragozade La Colonia Centro De Uriangato Gto - 310086 | 310086 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1943445.3 | 1938096.53 | 1938096.53 | 1938096.53 | 1938096.53 | 1343091.25 | 1343091.25 | 69.2995 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763082 | Electrificacion De La Calle Priv De Electricistas De La Col Emiliano Zapata - 289138 | 289138 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 78773.62 | 78773.93 | 78773.93 | 78773.93 | 78773.93 | 54051.29 | 54051.29 | 68.6157 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763084 | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Felipe Angeles - 262130 | 262130 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 297010.78 | 297010.78 | 79.5488 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763085 | Red De Drenaje Calle Molino Del Rey Colonia Loma Bonita - 256070 | 256070 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 127545.71 | 127545.71 | 127545.71 | 127545.71 | 127545.71 | 100202.75 | 100202.75 | 78.5622 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763086 | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tlaxcala De La Colonia Deseada De Arriba - 255671 | 255671 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 435458.15 | 435458.15 | 435458.15 | 435458.15 | 435458.15 | 435458.15 | 435458.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763087 | Red De Drenaje Calle Durango Colonia Deseada De Arriba - 256037 | 256037 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 326027.93 | 326027.95 | 326027.95 | 326027.95 | 326027.95 | 97808.38 | 97808.38 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763088 | Electrificacion De La Calle Treinta De Septiembre De La Colonia Plan De Ayala - 254058 | 254058 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763089 | Electrificacion De La Calle Treinta De Septiembre De La Col Plan De Ayala Uriangato - 237447 | 237447 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 135002.61 | 135002.61 | 135002.61 | 60 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763090 | Electrificacion De La Calle Tierra Y Libertad De La Col Plan De Ayala Uriangato - 237348 | 237348 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 94783.29 | 47391.64 | 47391.64 | 47391.64 | 28434.98 | 28434.98 | 28434.98 | 60 | 0 | Otros | 15 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763091 | Construccion De Tres Aulas En El Plantel Juventino Rosas Ubicado En El Municipio De Uriangato - 223158 | 223158 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1883402.78 | 1643087.29 | 1643087.29 | 1643087.29 | 821543.65 | 821543.65 | 821543.65 | 50 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763092 | Electrificacion Calle Albañiles Colonia Emiliano Zapata - 213663 | 213663 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 128100.19 | 128100.19 | 128100.19 | 128100.19 | 128100.19 | 80000 | 80000 | 62.4511 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763093 | Construccion De Estructura Y Adquisicion De Maya Sombra Patio Civico Preescolar Ignacio Allande Colonia Agricola - 134904 | 134904 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763094 | Mejoramiento De Instalaciones Mediante Pintura Impermeabilizar Aulas En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Colonia La Joyita - 135177 | 135177 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 16480 | 16480 | 16480 | 16480 | 16480 | 16480 | 16480 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763095 | Calentadores Solares El Cerro - 351467 | 351467 | Guanajuato | Uriangato | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 64672.32 | 64672.32 | 64672.32 | 64672.32 | 64672.32 | 64672.32 | 64672.32 | 100 | 0 | Celdas solares | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763096 | Calentadores Solares El Derramadero - 350114 | 350114 | Guanajuato | Uriangato | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 72756.36 | 72756.36 | 72756.36 | 72756.36 | 72756.36 | 72756.36 | 72756.36 | 100 | 0 | Celdas solares | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763097 | Drenaje En La Calle Vicente Guerrero En La Comunidad Del Derramadero - 262246 | 262246 | Guanajuato | Uriangato | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 583792.26 | 583792.26 | 583792.26 | 583792.26 | 583792.26 | 583792.26 | 583792.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763098 | Electrificacion Calle Vicente Guerrero Comunidad De San Jose Cuaracurio Tramo 210 Mts - 78442 | 78442 | Guanajuato | Uriangato | San José Cuaracurio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 352726.59 | 352726.59 | 352726.59 | 352726.59 | 352726.59 | 352726.59 | 105818.07 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763099 | Calentadores Solares Los Zavala - 329437 | 329437 | Guanajuato | Uriangato | Los Zavala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763100 | Estufas Ecológicas - 206049 | 206049 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 23400 | 23272.22 | 23272.22 | 23272.22 | 23272.22 | 11636.11 | 11636.11 | 50 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763102 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 143880 | 143880 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68400 | 68314.6 | 68314.6 | 68314.6 | 68314.6 | 34157.3 | 34157.3 | 50 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763105 | Estufas Ecológicas - 212236 | 212236 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Juan Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49400 | 49130.25 | 49130.25 | 49130.25 | 49130.25 | 24565.12 | 24565.12 | 50 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763106 | Estufas Ecologicas - 216329 | 216329 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Labor de Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52000 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 25858.03 | 25858.03 | 50 | 0 | Piezas | 111 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763108 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 164928 | 164928 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114000 | 113857.67 | 113857.67 | 113857.67 | 113857.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763109 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 144283 | 144283 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Lourdes (Estación de Lourdes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763110 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 163279 | 163279 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Luz de la Esquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 228000 | 227715.35 | 227715.35 | 227715.35 | 227715.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763114 | Estufas Ecológicas - 214609 | 214609 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Mesa de Escalante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26000 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 12929.01 | 12929.01 | 50 | 0 | Piezas | 62 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763115 | Estufas Ecologicas - 215804 | 215804 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Mesa del Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39000 | 38787.04 | 38787.04 | 38787.04 | 38787.04 | 19393.52 | 19393.52 | 50 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763117 | Estufas Ecologicas - 217396 | 217396 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Mezote (Entronque de Charcas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28600 | 28443.83 | 28443.83 | 28443.83 | 28443.83 | 14221.91 | 14221.91 | 50 | 0 | Piezas | 43 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLOF ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763120 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 355485 | 355485 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3235294.1 | 3208668.87 | 3208668.87 | 3208668.87 | 3208668.87 | 2823628.61 | 2823628.61 | 88 | 0 | Vivienda | 228 | 100 | 88 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763121 | Construccion De Ciento Cuarenta Cuartos Adicionales Convenio Sedatu Comunidad Mision De Chichimecas - 330032 | 330032 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 411497.28 | 411497.28 | 411497.28 | 411497.28 | 411497.28 | 411497.28 | 411497.28 | 100 | 0 | Vivienda | 360 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION / Física: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763122 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En Mision De Chichimecas Calle Segunda Privada De Chupitantegua - 319490 | 319490 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 159391 | 159391 | 159391 | 159391 | 159391 | 159391 | 159391 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763123 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles En Misión De Chichimecas San Luis De La Paz - 310068 | 310068 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 533354 | 106670.8 | 106670.8 | 106670.8 | 102791.4 | 102791.4 | 102791.4 | 96.3632 | 0 | Luminaria | 87 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763124 | Alumbrado Publico Carretera Ciento Diez San Luis De La Paz Misión De Chichimecas - 305911 | 305911 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1199575 | 1199575 | 1199575 | 1199575 | 1074498.88 | 1074498.88 | 89.5733 | 0 | Metros lineales | 62001 | 100 | 89.57 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763126 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Tercera Privada De Chupitantegua En Misión De Chichimecas San Luis De La Paz - 286472 | 286472 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 109122 | 109122 | 109122 | 109122 | 109122 | 109122 | 109122 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763127 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Privada Los Reyes En Misión De Chichimecas San Luis De La Paz - 286393 | 286393 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 116309 | 116309 | 116309 | 116309 | 116309 | 116309 | 116309 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763128 | Ampliacion De Linea Electrica Y Red De Distribucion En Misión De Chichimecas Calle Privada Los Reyes - 281203 | 281203 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 58154.5 | 58154.5 | 58154.5 | 58154.5 | 58154.5 | 58154.5 | 58154.5 | 100 | 0 | Otros | 6716 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MPAL. / Física: APORTACION MPAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763130 | Mejoramiento De Un Servicio Sanitario En El Plantel Valentín Gómez Farías Ubicado En Misión De Chichimecas Municipio De San Luis De La Paz - 222534 | 222534 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 355379.56 | 327423.95 | 327423.95 | 327423.95 | 163711.98 | 163711.98 | 163711.98 | 50 | 0 | Piezas | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763132 | Mejoramiento De Cuatro Aulas En El Plantel Valentín Gómez Farías Ubicado En Misión De Chichimecas Municipio De San Luis De La Paz - 222556 | 222556 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 229579.54 | 211519.88 | 211519.88 | 211519.88 | 105759.94 | 105759.94 | 105759.94 | 50 | 0 | Otros | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763134 | Estufas Ecologicas - 220679 | 220679 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10400 | 10343.21 | 10343.21 | 10343.21 | 10343.21 | 5171.6 | 5171.6 | 50 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763135 | Construcción De Viviendas - 216495 | 216495 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 194078.7 | 194078.7 | 194078.7 | 194078.7 | 194078.7 | 194078.7 | 194078.7 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763136 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 215482 | 215482 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 667030.6 | 861109.3 | 861109.3 | 861109.3 | 659849.27 | 659849.27 | 659849.27 | 76.6278 | 0 | Vivienda | 315 | 100 | 76.63 | Financiera: SOLO ANTICIPO DEL TOTAL CONTRATADO / Física: SOLO ANTICIPO DEL TOTAL CONTRATADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763137 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 205039 | 205039 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MINICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 230890 | 230890 | 230890 | 230890 | 230890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 205 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763139 | Estufas Ecológicas - 214659 | 214659 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ex-Hacienda de Ortega (Ejido Ortega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 54600 | 54301.85 | 54301.85 | 54301.85 | 54301.85 | 27150.93 | 27150.93 | 50 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763142 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 161659 | 161659 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763144 | Estufas Ecologicas - 216877 | 216877 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31200 | 31029.63 | 31029.63 | 31029.63 | 31029.63 | 15514.82 | 15514.82 | 50 | 0 | Piezas | 64 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763145 | Estufas Ecologicas - 215129 | 215129 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Paso Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49400 | 49130.25 | 49130.25 | 49130.25 | 49130.25 | 24565.13 | 24565.13 | 50 | 0 | Piezas | 73 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763148 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 163836 | 163836 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Patrocinio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763150 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 172104 | 172104 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Rafael de la Curva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85500 | 85393.28 | 85393.28 | 85393.28 | 85393.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763154 | Estufas Ecologicas - 215205 | 215205 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Pirules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26000 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 12929.01 | 12929.01 | 50 | 0 | Piezas | 54 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763155 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 166484 | 166484 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Pirules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62700 | 62621.72 | 62621.72 | 62621.72 | 62621.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763156 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 141999 | 141999 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Plazeta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 59230.77 | 59192.56 | 59192.56 | 59192.56 | 59192.56 | 17757.76 | 17757.76 | 30 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 30 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763158 | Construcción De Cuartos Dormitorios De Pozo Blanco - 337404 | 337404 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Pozo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 735704.43 | 789170.79 | 789170.79 | 789170.79 | 789170.79 | 702362 | 702362 | 89 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 89 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763161 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 171550 | 171550 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Pozo Hondo (Ex-Hacienda de Pozo Hondo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 193800 | 193558.04 | 193558.04 | 193558.04 | 193558.04 | 96779.02 | 96779.02 | 50 | 0 | Celdas solares | 34 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763165 | Construccion De Ciento Cuarenta Cuartos Adicionales Convenio Sedatu Comunidad Mineral De Pozos - 330258 | 330258 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39873.08 | 39873.08 | 39873.08 | 39873.08 | 39873.08 | 31499.73 | 31499.73 | 79 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 79 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763166 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 331923 | 331923 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3050140.69 | 4142099.81 | 4142099.81 | 4142099.81 | 4142099.81 | 3645047.83 | 3645047.83 | 88 | 0 | Vivienda | 357 | 100 | 88 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763167 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 293707 | 293707 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1983540.75 | 1983540.75 | 1983540.75 | 1983540.75 | 1745515.86 | 1745515.86 | 88 | 0 | Vivienda | 192 | 100 | 88 | Financiera: EN PROCESP / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763170 | Estufas Ecologicas - 215326 | 215326 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18200 | 18100.62 | 18100.62 | 18100.62 | 18100.62 | 9050.31 | 9050.31 | 50 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763171 | Estufas Ecológicas - 214455 | 214455 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Pringón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70200 | 69816.66 | 69816.66 | 69816.66 | 69816.66 | 34908.33 | 34908.33 | 50 | 0 | Piezas | 151 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763173 | Construcción De Vivienda Digna - 331058 | 331058 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto Blanco Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1218261.94 | 1215534.15 | 1215534.15 | 1215534.15 | 1215534.15 | 963087.66 | 963087.66 | 79.2316 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 79.23 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763174 | Estufas Ecologicas - 217087 | 217087 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto Blanco Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52000 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 25858.03 | 25858.03 | 50 | 0 | Piezas | 119 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763176 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 193407 | 193407 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto del Gato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 68400 | 68314.6 | 68314.6 | 68314.6 | 68314.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763178 | Estufas Ecologicas - 215313 | 215313 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 78000 | 77574.07 | 77574.07 | 77574.07 | 77574.07 | 38787.04 | 38787.04 | 50 | 0 | Piezas | 190 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763180 | Estufas Ecológicas - 212005 | 212005 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Realito (Mineral el Realito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 54600 | 54301.85 | 54301.85 | 54301.85 | 54301.85 | 27150.92 | 27150.92 | 50 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763182 | Estufas Ecológicas - 213528 | 213528 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41600 | 41372.84 | 41372.84 | 41372.84 | 41372.84 | 20686.42 | 20686.42 | 50 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763183 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 164968 | 164968 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 85500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763189 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 163891 | 163891 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96900 | 96779.02 | 96779.02 | 96779.02 | 96779.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763191 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 161226 | 161226 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763192 | Estufas Ecológicas - 213268 | 213268 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Isidro de Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18200 | 18100.62 | 18100.62 | 18100.62 | 18100.62 | 9050.31 | 9050.31 | 50 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763193 | Estufas Ecologicas - 216837 | 216837 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San José del Carmen (El Cascarero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85800 | 85331.48 | 85331.48 | 85331.48 | 85331.48 | 42665.74 | 42665.74 | 50 | 0 | Piezas | 191 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763195 | Estufas Ecologicas - 220656 | 220656 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Soledad del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26000 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 25858.02 | 12929.01 | 12929.01 | 50 | 0 | Piezas | 61 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763196 | Estufas Ecologicas - 217803 | 217803 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Juan de los Rangeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5200 | 5171.6 | 5171.6 | 5171.6 | 5171.6 | 2585.8 | 2585.8 | 50 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763198 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 316626 | 316626 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Nicolás del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1218638.26 | 1216620.19 | 1216620.19 | 1216620.19 | 1216620.19 | 987699.64 | 987699.64 | 81.1839 | 0 | Vivienda | 96 | 100 | 81.18 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763201 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 141974 | 141974 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Nicolás del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 177692.3 | 177577.64 | 177577.64 | 177577.64 | 177577.64 | 53273.29 | 53273.29 | 30 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 30 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763203 | Estufas Ecologicas - 215929 | 215929 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Santa Rosa de Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31200 | 31029.63 | 31029.63 | 31029.63 | 31029.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 48 | 100 | 0 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763208 | Estufas Ecológicas - 213361 | 213361 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Semita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 54600 | 54301.85 | 54301.85 | 54301.85 | 54301.85 | 27150.92 | 27150.92 | 50 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763211 | Estufas Ecológicas - 211696 | 211696 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Toreador de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72800 | 72402.47 | 72402.47 | 72402.47 | 72402.47 | 36201.23 | 36201.23 | 50 | 0 | Piezas | 140 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763216 | Estufas Ecológicas - 206537 | 206537 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cieneguilla del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52000 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 51716.05 | 25858.02 | 25858.02 | 50 | 0 | Piezas | 115 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763218 | Estufas Ecológicas - 205048 | 205048 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San José del Corcovado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33800 | 33615.43 | 33615.43 | 33615.43 | 33615.43 | 16807.71 | 16807.71 | 50 | 0 | Piezas | 71 | 100 | 50 | Financiera: SOLO ANTICIPO / Física: SOLO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763220 | Ampliacion De Energia Electrica - 212089 | 212089 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 316137 | 316137 | 316137 | 181835 | 181835 | 181835 | 57.5178 | 0 | Otros | 36 | 100 | 57 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763221 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle El Mirador Comunidad De San Jose Del Sauz - 213431 | 213431 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 341806 | 341806 | 341806 | 156701 | 156701 | 156701 | 45.845 | 0 | Otros | 48 | 100 | 46 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763226 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Jose Maria Morelos Comunidad Santa Ana Del Agostadero - 213871 | 213871 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santa Ana de Agostadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 179305 | 179305 | 179305 | 83781 | 83781 | 83781 | 46.7254 | 0 | Otros | 24 | 100 | 47 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763228 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Corregidora Comunidad De Santa Maria De Guadalupe - 213501 | 213501 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santa María de Guadalupe (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 177010 | 177010 | 177010 | 53103 | 53103 | 53103 | 30 | 0 | Otros | 22 | 100 | 30 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763233 | Pavimentacion Calle Privada Niños Heroes Sur - 228626 | 228626 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 749822.69 | 674840 | 674840 | 674840 | 674840 | 674840 | 674840 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763234 | Ampliacion De Drenaje Sanitario - 210640 | 210640 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 418420.5 | 376578 | 376578 | 376578 | 297831 | 297831 | 297831 | 79.0888 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 80 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763239 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Del Arroyo Insurgentes Pipila - 213057 | 213057 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Insurgentes Pípila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 252904 | 252904 | 252904 | 75871 | 75871 | 75871 | 29.9999 | 0 | Otros | 38 | 100 | 40 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763240 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Adolfo Lopez Mateos - 213122 | 213122 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Laguna Seca de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 350000 | 315000 | 315000 | 315000 | 94500 | 94500 | 94500 | 30 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 30 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763241 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Sin Nombre Comunidad Del Chupadero - 286613 | 286613 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Chupadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 358562 | 358562 | 358562 | 150000 | 150000 | 150000 | 41.8338 | 0 | Otros | 15 | 100 | 42 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763242 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Comunidad De San Antonio De Las Maravillas - 287385 | 287385 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de las Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2436287.9 | 2192659 | 2192659 | 2192659 | 1113448 | 1113448 | 1113448 | 50.7807 | 0 | Metros lineales | 495 | 100 | 51 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763247 | Ampliación De Red De Distribución Energía Eléctrica En La Carretera Al Platanal Municipio De Xichú - 208153 | 208153 | Guanajuato | Xichú | Espíritu Santo (Majada de Espíritu Santo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 120215 | 120215 | 120215 | 120215 | 120215 | 120215 | 120215 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763269 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Carretera Puerto Chiquito Mesa De Chaloc Municipio De Xichú - 208798 | 208798 | Guanajuato | Xichú | El Contadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 61801 | 61801 | 61801 | 61801 | 61801 | 61801 | 61801 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763274 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante - 254306 | 254306 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 30912 | 16773.25 | 16773.25 | 16773.25 | 16773.25 | 16773.25 | 16773.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763275 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante - 253848 | 253848 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 57840 | 74423.13 | 74423.13 | 74423.13 | 74423.13 | 74423.13 | 74423.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763276 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante - 253999 | 253999 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 67555.2 | 89030.47 | 89030.47 | 89030.47 | 89030.47 | 89030.47 | 89030.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763277 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante - 254153 | 254153 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 22272 | 57454.99 | 57454.99 | 57454.99 | 57454.99 | 57454.99 | 57454.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763278 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante - 253788 | 253788 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 198124.8 | 225663.76 | 225663.76 | 225663.76 | 225663.76 | 225663.76 | 225663.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763279 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante - 253723 | 253723 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 307008 | 19590.6 | 19590.6 | 19590.6 | 19590.6 | 19590.6 | 19590.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763280 | Construccion De Acometidas Domiciliarias De Baja Tension En Viviendas De La Calle Los Pinos De La Col La Joya Cabecera Municipal - 231912 | 231912 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 251896.32 | 249495.4 | 249495.4 | 249495.4 | 202715.01 | 202715.01 | 202715.01 | 81.25 | 0 | Otros | 373 | 100 | 81.25 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763282 | Equipamiento De Pozo Tomas Moreno - 232235 | 232235 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 459187.74 | 457392.85 | 457392.85 | 457392.85 | 457392.85 | 457392.85 | 457392.85 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION. OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763283 | Rehabilitacion De Pozo Tomas Moreno - 232224 | 232224 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 893342.93 | 602325 | 602325 | 602325 | 602325 | 602325 | 602325 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763284 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Batalla De Puebla En Yuriria Gto - 231582 | 231582 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 146197.76 | 92002.43 | 92002.43 | 92002.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763286 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Comunidad De La Calera Municipio De Yuriria Gto - 264992 | 264992 | Guanajuato | Yuriria | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 962636.21 | 933809.41 | 933809.41 | 933809.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1849 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763287 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 257333 | 257333 | Guanajuato | Yuriria | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 125299.2 | 36336.01 | 36336.01 | 36336.01 | 36336.01 | 36336.01 | 36336.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763288 | Construccion De Habitacion De Cuatro Por Cuatro Mts En Diferentes Comunidades De Yuriria Gto - 263343 | 263343 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763289 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante - 256880 | 256880 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 19776 | 12344 | 12344 | 12344 | 12344 | 12344 | 12344 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763290 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante - 254332 | 254332 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 41798.4 | 17856.2 | 17856.2 | 17856.2 | 17856.2 | 17856.2 | 17856.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763291 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Para Las Calles Prolongaion Vasconcelos Venustiano Carranza Coluntad Los Chirimollos Y El Liberal - 230235 | 230235 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1911057.15 | 1908748.92 | 1908748.92 | 1908748.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763294 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 257410 | 257410 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 318892.8 | 92476.99 | 92476.99 | 92476.99 | 92476.99 | 92476.99 | 92476.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763295 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calles Morelos Y Matamoros De Cerecuaro Mpio De Yuriria Gto - 231732 | 231732 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2597061 | 858645.81 | 858645.81 | 858645.81 | 858645.81 | 858645.81 | 858645.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763296 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 257350 | 257350 | Guanajuato | Yuriria | El Cimental (Hacienda del Cimental) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 38016 | 11024.41 | 11024.41 | 11024.41 | 11024.41 | 11024.41 | 11024.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763297 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 257299 | 257299 | Guanajuato | Yuriria | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 90739.2 | 26313.82 | 26313.82 | 26313.82 | 26313.82 | 26313.82 | 26313.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763298 | Extension De Linea De Media Tension En La Calle Circunvalación De La Comunidad De Parangarico Mpio De Yuriria Gto - 222989 | 222989 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 309613.78 | 308932.63 | 308932.63 | 308932.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763299 | Extension De Linea De Media Tension En La Calle Primera Privada De Juarez En La Comunidad De Parangarico Mpio De Yuriria Gto - 223042 | 223042 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 227087.95 | 226241.12 | 226241.12 | 226241.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763300 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Parangarico Municipio De Yuriria Guanajuato Primera Etapa - 230343 | 230343 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1767296.89 | 1767296.89 | 1767296.89 | 1767296.89 | 1767296.89 | 1767296.89 | 1767296.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763301 | Extension De Linea De Media Tension En La Calle Abasolo De La Comunidad De Parangarico Mpio De Yuriria Gto - 222902 | 222902 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 351384.3 | 350611.25 | 350611.25 | 350611.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763302 | Extension De Linea De Media Tension En La Calle Las Rosas De La Comunidad De Parangarico Mpio De Yuriria Gto - 223286 | 223286 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 552485.6 | 551270.13 | 551270.13 | 551270.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763303 | Extension De Linea De Media Tension En La Calle Cinco De Mayo Con La Calle Gpe Reyes De La Comunidad De Parangarico Mpio De Yuriria Gto - 223226 | 223226 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 459039.38 | 458029.49 | 458029.49 | 458029.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763304 | Extension De Linea De Media Tension En La Calle Privada De Donato Hernandes En La Comunidad De Parangarico Mpio De Yuriria Gto - 223125 | 223125 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 226134.37 | 225636.87 | 225636.87 | 225636.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763305 | Extension De Linea De Media Tension En La Calle Puebla De La Comunidad De Parangarico Mpio De Yuriria Gto - 222874 | 222874 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 384553.26 | 383707.24 | 383707.24 | 383707.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763308 | Construccion De Red De Alcantarillado Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Cuarta Etapa - 230797 | 230797 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2000000 | 1994874.19 | 1994874.19 | 1994874.19 | 1994874.19 | 1994874.19 | 1994874.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 1385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763309 | Construccion De Sistema De Rebombeo De Agua Potable Para La Localidad De San Felipe Mpio De Yuriria Gto - 232469 | 232469 | Guanajuato | Yuriria | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 430000 | 429763.45 | 429763.45 | 429763.45 | 429763.45 | 429763.45 | 429763.45 | 100 | 0 | Otros | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763310 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno - 257374 | 257374 | Guanajuato | Yuriria | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 71356.8 | 20693.04 | 20693.04 | 20693.04 | 20693.04 | 20693.04 | 20693.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763312 | Construccion De Linea De Conduccion E Interconexion A Red De Distribucion Primera Etapa - 232322 | 232322 | Guanajuato | Yuriria | San Vicente Joyuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763313 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Para Agua Potable Para Las Comunidades De San Vicente Zapote San Vicente Joyuela Y San Vicente Sabino - 232437 | 232437 | Guanajuato | Yuriria | San Vicente Joyuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 850000 | 607856.2 | 607856.2 | 607856.2 | 607856.2 | 607856.2 | 607856.2 | 100 | 0 | Otros | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION, OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763314 | Linea De Conduccion Equipamiento Electromecanico Tanque Y Red De Distribucion Segunda Etapa - 230128 | 230128 | Guanajuato | Yuriria | San Vicente Joyuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 611201.3 | 607856.2 | 607856.2 | 607856.2 | 338613.92 | 338613.92 | 338613.92 | 55.7063 | 0 | Otros | 545 | 100 | 55.71 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763315 | Perforacion De Pozo Profundo Para Sistema De Agua Potable Convenio Cea - 230174 | 230174 | Guanajuato | Yuriria | San Vicente Joyuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1188798.7 | 1188798.7 | 1188798.7 | 1188798.7 | 1188798.7 | 1188798.7 | 1188798.7 | 100 | 0 | Otros | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763318 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 238998 | 238998 | Guanajuato | Celaya | Colonia Patria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 658248.96 | 658248.96 | 658248.96 | 658248.96 | 658248.96 | 658248.96 | 658248.96 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763319 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 239070 | 239070 | Guanajuato | Celaya | Colonia Pedro María Anaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 289383.14 | 289383.14 | 289383.14 | 289383.14 | 289383.14 | 289383.14 | 289383.14 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763320 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Comunidad De Vista Hermosa El Tuzito - 266975 | 266975 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Vista Hermosa (El Tuzito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 197259.16 | 197259.16 | 197259.16 | 197259.16 | 154113 | 154113 | 154113 | 78.1272 | 0 | Otros | 35 | 100 | 78 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763321 | Linea De Conduccion Para Abastecimiento De Agua Potable En La Comunidad De Vista Hermosa El Tuzito - 209536 | 209536 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Vista Hermosa (El Tuzito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 837222.19 | 837222.19 | 837222.19 | 837222.19 | 546011 | 546011 | 546011 | 65.217 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763322 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Presa Los Vargas - 211939 | 211939 | Guanajuato | San José Iturbide | Presa los Vargas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32039.39 | 858047.36 | 858047.36 | 858047.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763324 | Construcción De Cuarto Dormitorio De En La Localidad Las Limitas - 358619 | 358619 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72180.2 | 44883.4 | 44883.4 | 44883.4 | 44883.4 | 44883.4 | 35906.72 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763330 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle De Acceso A La Unidad Deportiva En Llano Blanco Municipio De Santa Catarina - 210667 | 210667 | Guanajuato | Santa Catarina | Llano Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 177636.8 | 177636.8 | 177636.8 | 177636.8 | 177259.1 | 177259.1 | 177259.1 | 99.7874 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763331 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle De Acceso A La Unidad Deportiva En La Localidad Llano Blanco Del Municipio De Santa Catarina - 210729 | 210729 | Guanajuato | Santa Catarina | Llano Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 83865.36 | 83865.36 | 83865.36 | 83865.36 | 83716.09 | 83716.09 | 83716.09 | 99.822 | 0 | Otros | 29 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763332 | Construcción De Cuarto Dormitorio De En La Localidad El Nogal - 371154 | 371154 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63867.02 | 152955.18 | 152955.18 | 152955.18 | 152955.18 | 152955.18 | 123116 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: AL 80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763337 | Suministro Y Colocación De Módulos Fotovoltaicos En El Nogal Santa Catarina - 224208 | 224208 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 33860 | 33860 | 33860 | 33860 | 16930 | 16930 | 16930 | 50 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763338 | Construccion De Baño Digno Segunda Etapa En La Localidad El Nogal Municipio De Santa Catarina - 210309 | 210309 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 78712.6 | 78712.6 | 78712.6 | 99.6362 | 0 | Otros | 11 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763342 | Construccion De Baño Digno Tercera Etapa Localidad De Ortega Municipio De Santa Catarina - 210282 | 210282 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 229522.54 | 229522.54 | 229522.54 | 96.845 | 0 | Otros | 15 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763343 | Construcción De Cuarto Dormitorio De En La Localidad Paredes - 359107 | 359107 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144360 | 45037.33 | 45037.33 | 45037.33 | 45037.33 | 45037.33 | 45037.33 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763349 | Suministro Y Colocación De Módulos Fotovoltaicos En La Localidad De Paredes Del Municipio De Santa Catarina - 210749 | 210749 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216140 | 216140 | 216140 | 216140 | 108070 | 108070 | 108070 | 50 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763350 | Construccion De Baño Digno Tercera Etapa Localidad De Paredes Municipio De Santa Catarina - 210239 | 210239 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 197500 | 197500 | 197500 | 197500 | 196925.66 | 196925.66 | 196925.66 | 99.7092 | 0 | Otros | 27 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763359 | Construccion De Cuarto Dormitorio Casa Diferente Primer Asignacion En La Localidad De El Sabino - 326770 | 326770 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41846.74 | 13888.89 | 13888.89 | 13888.89 | 13888.89 | 13888.89 | 13888.89 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763363 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Gabriela Mistral En San José Del Chilar Del Municipio De Santa Catarina - 210698 | 210698 | Guanajuato | Santa Catarina | San José del Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 244931.32 | 244931.32 | 244931.32 | 99.972 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763372 | Construccion De Baño Digno Tercera Etapa En La Localidad Tres Alamos Del Municipio De Santa Catarina - 210369 | 210369 | Guanajuato | Santa Catarina | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 99.7801 | 0 | Otros | 7 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763374 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Yerbabuena Del Municipio De Santa Catarina - 210782 | 210782 | Guanajuato | Santa Catarina | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 229552.38 | 229552.38 | 229552.38 | 229552.38 | 114776.19 | 114776.19 | 114776.19 | 50 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763378 | Construccion De Baño Digno Tercera Etapa En El Zapote De Corral Falso Santa Catarina - 286971 | 286971 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote de Corral Falso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 99.7801 | 0 | Otros | 8 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763387 | Construccion De Baño Digno Segunda Etapa En Los Martinez Del Municipio De Santa Catarina - 210338 | 210338 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 78826.3 | 78826.3 | 78826.3 | 99.7801 | 0 | Otros | 10 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763388 | Iluminacion De Calles En Zona De Poligono A Base De Lamparas Tipo Led Con Celdas Solares Primera Etapa - 298291 | 298291 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 3824926 | 1905375 | 1905375 | 1905375 | 1905375 | 1905375 | 1905375 | 100 | 0 | Otros | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763391 | Ampliacion Electrica Calle Priv El Puente Y Calle Los Pinos Colonia Doce De Diciembre - 286497 | 286497 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 266098.2 | 239488 | 239488 | 239488 | 215585 | 215585 | 215585 | 90.0191 | 0 | Otros | 39 | 100 | 90 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763393 | Alumbrado Publico A Base De Led Fraccionamiento Miguel Aleman - 282260 | 282260 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 287419 | 287419 | 287419 | 287419 | 191459 | 191459 | 191459 | 66.6132 | 0 | Otros | 128 | 100 | 67 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763394 | Introduccion De Agua Potable Calle Sin Nombre Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y De Los Olmos Sur Colonia Ampliacion Union Allende - 228436 | 228436 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 284595.73 | 256136 | 256136 | 256136 | 238240 | 238240 | 238240 | 93.0131 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763395 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Isabel La Catolica Entre Corregidora Y Baltazar Zuñiga - 214697 | 214697 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 555126.98 | 268329 | 268329 | 268329 | 268329 | 268329 | 268329 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763396 | Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico Calle Ignacio Allende Entre Hidalgo Y Morelos - 214163 | 214163 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1696059.44 | 1277169 | 1277169 | 1277169 | 945701 | 945701 | 945701 | 74.0467 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 75 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763397 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Venustiano Carranza Entre Calle Mariano Abasolo Abasolo Y Calle Aquiles Serdan - 217311 | 217311 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 396546.18 | 198273 | 198273 | 198273 | 118964 | 118964 | 118964 | 60.0001 | 0 | Metros lineales | 252 | 100 | 60 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763398 | Rehabilitacion De Concreto Hidraulico Calle Belisario Dominguez Entre Calle Pino Suarez Y Venustiano Carranza - 215798 | 215798 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 691888.18 | 345944 | 345944 | 345944 | 207566 | 207566 | 207566 | 59.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 60 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763399 | Iluminacion Calle Venustiano Carranza Entre Calle Mariano Abasolo Y Calle Aquiles Serdan - 217401 | 217401 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 396308.3 | 198154 | 198154 | 198154 | 118892 | 118892 | 11892 | 59.9998 | 0 | Otros | 252 | 100 | 60 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763400 | Rehabilitacion De Red De Agua Calle Venustiano Carranza Entre Calle Mariano Abasolo Y Calle Aquiles Serdan - 217384 | 217384 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 396546.18 | 115314 | 115314 | 115314 | 69189 | 69189 | 69189 | 60.0005 | 0 | Metros lineales | 252 | 100 | 60 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763401 | Rehabilitacion Red De Agua Potable Calle Belisario Dominguez Entre Pinosuarez Y Venustiano Carranza - 215896 | 215896 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 230629.4 | 198273 | 198273 | 198273 | 118964 | 118964 | 118964 | 60.0001 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 60 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763402 | Rehabilitacion De Concreto Hidraulico Calle Rayon Entre Aldama Y Nicolas Bravo - 215998 | 215998 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 835353.62 | 414984 | 414984 | 414984 | 414984 | 414984 | 414984 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763405 | Pavimentacion Calle Privada Cuitlahuac - 216224 | 216224 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 207031.86 | 103515 | 103515 | 103515 | 103515 | 103515 | 103515 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763406 | Rahabilitacion Red De Agua Potable Calle Rayon Entre Aldama Y Nicolas Bravo - 216145 | 216145 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 278451.2 | 138328 | 138328 | 138328 | 138328 | 138328 | 138328 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763407 | Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico Calle Integral Isabel La Catolica Entre Corregidora Y B De Zuñiga - 214556 | 214556 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1665047.94 | 1665047 | 1655047 | 1665047 | 905656 | 905656 | 905656 | 54.3922 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 55 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763408 | Introduccion De Paneles Solares Con Lamparas Led Calle Ignacio Allende Entre Hidalgo Y Morelos - 214537 | 214537 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 565127 | 425553 | 425553 | 425553 | 315108 | 315108 | 315108 | 74.0467 | 0 | Otros | 40 | 100 | 75 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763409 | Rehabilitacion Drenaje Sanitario Calle Belisario Dominguez Entre Pinosuarez Y Venustiano Carranza - 215819 | 215819 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 230629.4 | 115314 | 115314 | 115314 | 69189 | 69189 | 69189 | 60.0005 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 60 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763410 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Allende Entre Hidalgo Y Morelos - 214263 | 214263 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 565466.22 | 425808 | 425808 | 425808 | 315297 | 315297 | 315297 | 74.0468 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 75 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763411 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Sanitario Calle Ignacio Allende Entre Hidalgo Y Morelos - 214511 | 214511 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 565466.22 | 425808 | 425808 | 425808 | 315297 | 315297 | 315297 | 74.0468 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 75 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763412 | Introduccion De Paneles Solares Con Lamparas Led Calle Isabel La Catolica Entre Corregidora Y Baltazar Zuñiga - 214932 | 214932 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 554793.98 | 554793 | 554793 | 554793 | 301765 | 301765 | 301765 | 54.3924 | 0 | Otros | 28 | 100 | 54 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763413 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Sanitario Calle Isabel La Catolica Entre Corregidora Y Baltazar Zuñiga - 214739 | 214739 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 555126.98 | 555126 | 555126 | 555126 | 301945 | 301945 | 301945 | 54.3922 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 60 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763415 | Rehabilitacion De Pavimento Calle Venustiano Carranza Entre Calle Mariano Abasolo Y Calle Aquiles Serdan - 216812 | 216812 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1189400.64 | 594700 | 594700 | 594700 | 356820 | 356820 | 356820 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 65 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763416 | Introduccion Red De Agua Potable Calle Privada Cuitlahuac - 216798 | 216798 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 103515.94 | 51757 | 51757 | 51757 | 51757 | 51757 | 51757 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763417 | Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Privada Cuitlahuac - 216308 | 216308 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 103515.94 | 51757 | 51757 | 51757 | 51757 | 51757 | 51757 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763418 | Rahabilitacion Drenaje Sanitario Calle Rayon Entre Aldama Y Nicolas Bravo - 216098 | 216098 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 278451.2 | 138328 | 138328 | 138328 | 138328 | 138328 | 138328 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763419 | Electrificacion De La Calle Silex - 210327 | 210327 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 93366.08 | 84029 | 84029 | 84029 | 50000 | 50000 | 50000 | 59.5033 | 0 | Otros | 32 | 100 | 60 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763420 | Alumbrado Publico - 210624 | 210624 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 257554.8 | 257554 | 257554 | 257554 | 77266 | 77266 | 77266 | 29.9999 | 0 | Otros | 64 | 100 | 40 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763421 | Electrificacion Calle Camino Del Cubilete - 210486 | 210486 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 350000 | 313578 | 313578 | 313578 | 94078 | 94078 | 94078 | 30.0015 | 0 | Otros | 26 | 100 | 30 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763422 | Electrificacion Calle Zafiro - 210476 | 210476 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 123491.28 | 111142 | 111142 | 111142 | 33338 | 33338 | 33338 | 29.9959 | 0 | Otros | 16 | 100 | 40 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763423 | Alumbrado Publico En La Calle Primero De Octubre - 210283 | 210283 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 350000 | 315000 | 315000 | 315000 | 205836 | 205836 | 205836 | 65.3448 | 0 | Otros | 32 | 100 | 70 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763424 | Introduccion De Drenaje Sanitario - 209336 | 209336 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 456494.29 | 410844 | 410844 | 410844 | 392909 | 392909 | 392909 | 95.6346 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763425 | Rehabilitación Drenaje - 210110 | 210110 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 207881.45 | 187095 | 187095 | 187095 | 167049 | 167049 | 167049 | 89.2857 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 89 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763426 | Introduccion De Drenaje Sanitario - 210152 | 210152 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 195785.2 | 176206 | 176206 | 176206 | 84094 | 84094 | 84094 | 47.7248 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 48 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763427 | Pavimentacion Calle Quince De Enero Colonia Nueva Santa Cruz - 209303 | 209303 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 368904.62 | 368797 | 368797 | 368797 | 368161 | 368161 | 368161 | 99.8275 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763428 | Pavimentacion Calle Tenextepango - 210244 | 210244 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1579145.8 | 1579145 | 1579145 | 1579145 | 1489698 | 1489698 | 1489168 | 94.3357 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763429 | Mejoramiento De Diez Aulas En El Plantel Diego Rivera Ubicado En El Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas Gto - 194238 | 194238 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 163806.02 | 156005.73 | 156005.73 | 156005.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 272 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763430 | Mejoramiento De Dos Servicios Sanitarios En El Plantel Diego Rivera Ubicado En El Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas Gto - 194282 | 194282 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 382214.04 | 364013.37 | 364013.37 | 364013.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 272 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763432 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Varias Calles - 288234 | 288234 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Carmen de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 498249 | 498249 | 498249 | 481039 | 481039 | 481039 | 96.5459 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763433 | Iluminacion Camino Al Jaralillo A Base De Paneles Solares Y Lamparas Led - 287242 | 287242 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 1920481.83 | 1918830 | 1918830 | 1918830 | 1912961 | 1912961 | 1912961 | 99.6941 | 0 | Otros | 764 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763434 | Iluminacion Con Celdas Fotovoltaicas Comunidad Laguna De Guadalupe - 287134 | 287134 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | La Laguna de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 400000 | 384396 | 384396 | 384396 | 383733 | 383733 | 383733 | 99.8275 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763439 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Calle Heroes De Chapultepec Comunidad De Ojo De Agua De Otates - 213703 | 213703 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Ojo de Agua de Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 129012 | 129012 | 129012 | 51.6048 | 0 | Otros | 32 | 100 | 52 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763441 | Introduccion De Red De Agua Potable Avenida El Pueblito - 282292 | 282292 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 231365.42 | 200105 | 200105 | 200105 | 199312 | 199312 | 199312 | 99.6037 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763442 | Introduccion De Drenaje Sanitario Avenida El Pueblito - 282368 | 282368 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 500000 | 246105 | 246105 | 246105 | 246105 | 246105 | 246105 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763446 | Introduccion De Drenaje Sanitario - 211955 | 211955 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 325000 | 295955 | 295955 | 295955 | 214884 | 214884 | 214884 | 72.607 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 75 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763447 | Introduccion De Red De Agua Potable - 211925 | 211925 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 325000 | 215955 | 215955 | 215955 | 87786 | 87786 | 87786 | 40.6501 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 41 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763448 | Introduccion De Drenaje Sanitario - 211918 | 211918 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 850000 | 577230 | 577230 | 577230 | 374209 | 374209 | 374209 | 64.8284 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 65 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763449 | Rehabilitacion De Agua Potable - 212011 | 212011 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 270000 | 270000 | 270000 | 81000 | 81000 | 81000 | 30 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 30 | Financiera: / Física: UNIDA DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763450 | Introduccion De Drenaje Sanitario - 211402 | 211402 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | Cancelado | 2016 | 800000 | 307941 | 307941 | 307941 | 277930 | 277930 | 277930 | 90.2543 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763451 | Construccion De Drenaje Sanitario - 211379 | 211379 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 350000 | 307941 | 307941 | 307941 | 277930 | 277930 | 277930 | 90.2543 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 90 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763452 | Construccion De Drenaje Sanitario - 211350 | 211350 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 52000 | 46800 | 46800 | 46800 | 46719 | 46719 | 46719 | 99.8269 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763453 | Introduccion De Red De Agua Potable - 211770 | 211770 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 550000 | 318582 | 31582 | 318582 | 159553 | 159553 | 159553 | 50.0822 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 50 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763454 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 211392 | 211392 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 322678.36 | 289311 | 289311 | 289311 | 238025 | 238022 | 238022 | 82.272 | 0 | Otros | 11 | 100 | 82 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763458 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 211992 | 211992 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 270000 | 270000 | 270000 | 81000 | 81000 | 81000 | 30 | 0 | Metros lineales | 116 | 100 | 30 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763459 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad Corralejo De Hidalgo - 195541 | 195541 | Guanajuato | Pénjamo | Estación Corralejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4155912.86 | 322563.99 | 322563.99 | 6.7752 | 0 | Celdas solares | 142 | 100 | 78.48 | Financiera: / Física: Considerado hasta Estimacion No. 2. Obra 3 de 18 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763460 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Cruces De Rojas - 194960 | 194960 | Guanajuato | Pénjamo | Cruces de Rojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 700000 | 809977.23 | 809977.23 | 809977.23 | 809977.23 | 809977.23 | 809977.23 | 100 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763461 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad Churipitzeo - 195324 | 195324 | Guanajuato | Pénjamo | Churipitzeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4155912.86 | 322563.99 | 322563.99 | 6.7752 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 78.48 | Financiera: / Física: Considerado hasta Estimacion No. 2. Obra 2 de 18 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763463 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Labor De Reyes - 197871 | 197871 | Guanajuato | Pénjamo | Labor de Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 350000 | 727758.06 | 727758.06 | 727758.06 | 218327.42 | 121293.01 | 121293.01 | 16.6667 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 15 | Financiera: / Física: Solo considerado el anticipo. Obra 2 de 4 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763465 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Leyva De Barajas - 195063 | 195063 | Guanajuato | Pénjamo | Leyva de Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 727758.06 | 727758.06 | 727758.06 | 218327.42 | 48517.2 | 48517.2 | 6.6667 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 15 | Financiera: / Física: Solo considerado hasta el anticipo. Obra 3 de 4 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763469 | Construcción De Cuarto Dormitorio Palo Blanco De Avila Penjamo Gto - 188947 | 188947 | Guanajuato | Pénjamo | Palo Blanco de Ávila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 118764.71 | 1092158.12 | 1092158.12 | 1092158.12 | 865835.01 | 111922.72 | 111922.72 | 10.2478 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 70.4 | Financiera: / Física: Obra 2 de 2 segun contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763471 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad El Pedregal De Arriba - 195587 | 195587 | Guanajuato | Pénjamo | El Pedregal de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4155912.86 | 322563.99 | 322563.99 | 6.7752 | 0 | Celdas solares | 124 | 100 | 78.48 | Financiera: / Física: Considerado hasta Estimacion No. 2. Obra 4 de 18 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763478 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Marcos - 194513 | 194513 | Guanajuato | Pénjamo | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 700000 | 651780.38 | 651780.38 | 651780.38 | 508644.46 | 508644.46 | 508644.46 | 78.0392 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 68.63 | Financiera: / Física: Avance considerado hasta Estimacion No 4 pagada en junio 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763502 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Las Heras - 354822 | 354822 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1321000 | 1320359.89 | 1320359.89 | 1320359.89 | 1320359.89 | 1320359.89 | 1320359.89 | 100 | 0 | Vivienda | 202 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763503 | Rehabilitacion De Red De Energia Electrica En Primaria Francisco J Mujica En La Col Lazaro Cardenas - 356930 | 356930 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119997.36 | 119997.36 | 119997.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 242 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763504 | Mejoramiento De Red De Energia Electrica En Primaria Lazaro Cardenas En La Col Lazaro Cardenas - 357116 | 357116 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 283 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763505 | Rehabilitacion De Red De Energia Electrica En Primaria Vicente Guerrero Col Lazaro Cardenas - 352246 | 352246 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119990.4 | 119990.4 | 119990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 226 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763506 | Rehabilitacion De Red De Energia Electrica En Telesecundaria En La Col Emiliano Zapata Ii - 357333 | 357333 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119997.91 | 119997.91 | 119997.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 315 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763507 | Mejoramiento De Baños En La Colonia La Lupita - 357325 | 357325 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 594 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763508 | Construccion De Comedores Escolares Telesecundaria Col Emiliano Zapata - 353110 | 353110 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119999.54 | 119999.54 | 119999.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 341 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763509 | Rehabilitacion De Red De Energia Electrica En Primaria Dieciocho De Marzo En Col Las Heras - 354327 | 354327 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119999.36 | 119999.36 | 119999.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 474 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763510 | Construccion De Comedor En Preescolar De La Colonia Las Americas - 353921 | 353921 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763511 | Rehabilitacion De Red De Energia Electrica En Preescolar Jaime Torres Bodet Col Constitucion De Apatzingan - 353296 | 353296 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119990.4 | 119990.4 | 119990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 244 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763512 | Rehabilitacion De Redes De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Zona Diez Del Municipio De Irapuato Gto - 350851 | 350851 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11431941.31 | 11431941.31 | 11431941.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763513 | Rehabilitacion De Red De Energia Electrica En Primaria Andres Quintana Roo Col Constitucion De Apatzingan - 353525 | 353525 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119990.4 | 119990.4 | 119990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 693 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763514 | Actualización Diagnóstico Y Medidas De Mitigación Para La Disminución De Emisiones Locales De Gases De Efecto Invernadero - 325999 | 325999 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 284422.14 | 284422 | 284422 | 284422 | 160392 | 160392 | 160392 | 56.3923 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763515 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Miguel Hidalgo - 328411 | 328411 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763516 | Estación De Trabajo Sicami Para La Dgop Adquisición De Hardware Licenciamiento Infraestructura En Materia De Telecomunicaciones - 326667 | 326667 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 117747 | 117747 | 117747 | 65.415 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763517 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Alvaro Obregon - 329034 | 329034 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763518 | Diagnóstico De Consumo Energético De Servicios Públicos Municipales Y Alternativas De Uso Sustentable De La Energía - 326426 | 326426 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 292030 | 292030 | 292030 | 292030 | 191031 | 191031 | 191031 | 65.4149 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763519 | Servicio E Implementación De Los Servicios En Linea - 325602 | 325602 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1590083.42 | 1346535.56 | 1346535.56 | 1040520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763520 | Estudio De La Diversidad De La Avifauna En Ambiental Urbanos Para Usarse Como Una Herramienta Indicativa De Salud Ambiental - 326302 | 326302 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 130830 | 130830 | 130830 | 65.415 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763521 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad La Huerta - 317858 | 317858 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763522 | Construccion De Urbanizacion De La Calle Pedro Moreno En La Colonia Constitucion De Apatzingan - 306653 | 306653 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4575375 | 4575375 | 4575375 | 4575375 | 1407633.98 | 1407633.98 | 1407633.98 | 30.7654 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763524 | Construccion De Drenaje De Aguas Pluviales Salida A Pueblo Nuevo - 307693 | 307693 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 1879814 | 1879814 | 1879814 | 59.6766 | 0 | Metros lineales | 132500 | 100 | 59.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763531 | Construccion De Perforamiento De Pozo Profundo En La Colonia Ernesto Che Guevara - 307367 | 307367 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1449996.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763532 | Construccion De Infraestructura Pluvial Para La Avenida San Cayetano De Luna - 305939 | 305939 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 21568558.81 | 21145782.64 | 21145782.64 | 21145782.64 | 21008011.12 | 21008011.12 | 21008011.12 | 99.3485 | 0 | Metros lineales | 30000 | 100 | 99.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763536 | Construccion De Urbanizacion De La Calle Andador Caudillo Del Sur En La Colonia Las Eras - 306464 | 306464 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 398175.5 | 397175.5 | 397175.5 | 78.8047 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763549 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Villa Real - 297201 | 297201 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 53734.54 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763550 | Construccion De Cuarto Dormitorio Especial En La Colonia La Lupita - 297951 | 297951 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 156365.68 | 156365.68 | 156365.68 | 156365.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763551 | Construccion De Cuarto Dormitorio Especial En La Colonia San Juan Bosco - 299229 | 299229 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 156369.68 | 156369.68 | 156369.68 | 156369.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763552 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Misioneros - 297376 | 297376 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 53734.54 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763553 | Construccion De Cuarto Dormitorio Especial En La Colonia La Huerta - 287612 | 287612 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 146093.16 | 146093.16 | 146093.16 | 146093.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763554 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Los Fresnos - 269388 | 269388 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763555 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Lazaro Cardenas - 269236 | 269236 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763556 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Las Eras - 270485 | 270485 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 315810 | 315810 | 315810 | 315810 | 315810 | 315810 | 315810 | 100 | 0 | Celdas solares | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763557 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Los Alamos - 269273 | 269273 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 74646 | 74646 | 74646 | 74646 | 74646 | 74646 | 74646 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763558 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia San Juan De Retana - 269991 | 269991 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763559 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Playa Azul - 271962 | 271962 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763560 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Valle Verde - 272078 | 272078 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763561 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Lucio Cabañas - 269482 | 269482 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 100 | 0 | Celdas solares | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763562 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Santa Maria - 270127 | 270127 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 100 | 0 | Celdas solares | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763563 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Purisima De Las Flores - 271919 | 271919 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 5742 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763564 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Nuevo Mexico - 269514 | 269514 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 100 | 0 | Celdas solares | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763565 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Las Americas - 269134 | 269134 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 28710 | 100 | 0 | Celdas solares | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763566 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Ucopi - 269110 | 269110 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763567 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Las Malvas Revolucion - 269753 | 269753 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763568 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Los Pinos - 269425 | 269425 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 100 | 0 | Celdas solares | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763569 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia San Isidro - 269854 | 269854 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763570 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Ampliacion Veinticuatro De Diciembre - 262285 | 262285 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 109098 | 109098 | 109098 | 109098 | 109098 | 109098 | 109098 | 100 | 0 | Celdas solares | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763571 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Las Fuentes - 269175 | 269175 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763572 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia El Zapote Del Milagro - 270304 | 270304 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51678 | 51678 | 51678 | 51678 | 51678 | 51678 | 51678 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763573 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Doce De Diciembre - 261431 | 261431 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763574 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Benito Juarez - 263039 | 263039 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763575 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia La Primavera - 264776 | 264776 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 91872 | 91872 | 91872 | 91872 | 91872 | 91872 | 91872 | 100 | 0 | Celdas solares | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763576 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Constitucion De Apatzingan - 263534 | 263534 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 200970 | 200970 | 200970 | 200970 | 200970 | 200970 | 200970 | 100 | 0 | Celdas solares | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763577 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Josefa Ortiz De Dominguez - 264335 | 264335 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 40194 | 100 | 0 | Celdas solares | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763578 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Bajada De San Martin - 263008 | 263008 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17226 | 17226 | 17226 | 17226 | 17226 | 17226 | 17226 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763579 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia La Huerta - 264494 | 264494 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 100 | 0 | Celdas solares | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763580 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Brisas Del Rio - 263170 | 263170 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763581 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Emiliano Zapata Iii - 263814 | 263814 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 45936 | 100 | 0 | Celdas solares | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763582 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Ernesto Che Guevara - 263955 | 263955 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34452 | 34452 | 34452 | 34452 | 34452 | 34452 | 34452 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763583 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia La Lupita - 264648 | 264648 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51678 | 51678 | 51678 | 51678 | 51678 | 51678 | 51678 | 100 | 0 | Celdas solares | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763584 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Hacienda La Virgen - 264180 | 264180 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 97614 | 100 | 0 | Celdas solares | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763585 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Francisco Villa - 264026 | 264026 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34452 | 34452 | 34452 | 34452 | 34452 | 34452 | 34452 | 100 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763586 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Colonia Emiliano Zapata Ii - 263632 | 263632 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 63162 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763587 | Equipamiento Y Lineas De Conducción Del Cárcamo Dieciocho Segunda Etapa - 235490 | 235490 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1415521.24 | 1415521.24 | 1415521.24 | 56.6208 | 0 | Otros | 14749 | 100 | 56.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763590 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Miguel Hidalgo - 228756 | 228756 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763591 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia De Valle Del Sol - 228889 | 228889 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763592 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia De Ignacio Allende - 228805 | 228805 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763593 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Barrio De Guadalupe - 216509 | 216509 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763594 | Construccion De Piso Firme En La Colonia Los Fresnos - 208833 | 208833 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 18510.81 | 18510.81 | 18510.81 | 18510.81 | 9791.6 | 9791.6 | 9791.6 | 52.8967 | 0 | Otros | 11 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763595 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Colonia Valle Verde - 212797 | 212797 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6477.05 | 6477.05 | 6477.05 | 6477.05 | 6477.05 | 6477.05 | 6477.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763596 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Colonia San Juan De Retana - 212794 | 212794 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3022.62 | 3022.62 | 3022.62 | 3022.62 | 3022.62 | 3022.62 | 3022.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763597 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Colonia Primavera - 212789 | 212789 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4318.04 | 4318.04 | 4318.04 | 4318.04 | 4318.04 | 4318.04 | 4318.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763598 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Colonia Lucio Cabañas - 212786 | 212786 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 32925.02 | 32925.02 | 32925.02 | 32925.02 | 32925.02 | 32925.02 | 32925.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763599 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Colonia Los Pinos - 212784 | 212784 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1295.41 | 1295.41 | 1295.41 | 1295.41 | 1295.41 | 1295.41 | 1295.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763600 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Colonia Los Fresnos - 212778 | 212778 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8096.32 | 8096.32 | 8096.32 | 8096.32 | 8096.32 | 8096.32 | 8096.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763601 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Colonia Las Eras - 212667 | 212667 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 48038.15 | 48038.15 | 48038.15 | 48038.15 | 48038.15 | 48038.15 | 48038.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763602 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Colonia La Huerta - 212664 | 212664 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9391.73 | 9391.73 | 9391.73 | 9391.73 | 9391.73 | 9391.73 | 9391.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763603 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Colonia Ernesto Che Guevara - 212658 | 212658 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 35515.84 | 35515.84 | 35515.84 | 35515.84 | 35515.84 | 35515.84 | 35515.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763604 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Colonia Constitución De Apatzingan - 212655 | 212655 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9067.87 | 9067.87 | 9067.87 | 9067.87 | 9067.87 | 9067.87 | 9067.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763605 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Colonia Doce De Diciembre - 212652 | 212652 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 14357.47 | 14357.47 | 14357.47 | 14357.47 | 14357.47 | 14357.47 | 14357.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763606 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Primavera - 203828 | 203828 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 102072.96 | 102072.96 | 102072.96 | 102072.96 | 93662.67 | 93662.67 | 93662.67 | 91.7605 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763607 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Las Animas - 208515 | 208515 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 53734.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763608 | Construccion De Piso Firme En La Colonia San Juan De Retana - 209965 | 209965 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 8359.72 | 8359.72 | 8359.72 | 8359.72 | 4422.01 | 4422.01 | 4422.01 | 52.8966 | 0 | Otros | 10 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763609 | Construccion De Piso Firme En La Colonia La Huerta - 209644 | 209644 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4478.42 | 4478.42 | 4478.42 | 4478.42 | 2368.94 | 2368.94 | 2368.94 | 52.8968 | 0 | Otros | 4 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763610 | Construccion De Piso Firme En La Colonia Doce De Diciembre - 208646 | 208646 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 4776.98 | 4776.98 | 4776.98 | 4776.98 | 2526.86 | 2526.86 | 2526.86 | 52.8966 | 0 | Otros | 12 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763611 | Construccion De Piso Firme En La Colonia La Lupita - 208694 | 208694 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 14032.39 | 14032.39 | 14032.39 | 14032.39 | 7422.67 | 7422.67 | 7422.67 | 52.8967 | 0 | Otros | 7 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763612 | Conconstruccion De Techo Firme En La Colonia Santa Amalia - 208631 | 208631 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 73939.56 | 73939.56 | 73939.56 | 73939.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763613 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Primavera - 205980 | 205980 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 61713.16 | 61713.16 | 61713.16 | 61713.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763614 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Morelos - 205974 | 205974 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 26957.24 | 26957.24 | 26957.24 | 26957.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763615 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Lucio Cabañas - 205968 | 205968 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 149517.04 | 149517.04 | 149517.04 | 149517.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763616 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Los Fresnos - 205959 | 205959 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 165208.52 | 165208.52 | 165208.52 | 165208.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763617 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Lazaro Cardenas - 205951 | 205951 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 100801.68 | 100801.68 | 100801.68 | 100801.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763618 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Las Fuentes - 205917 | 205917 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 38222 | 38222 | 38222 | 38222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763619 | Conconstruccion De Techo Firme En La Colonia Veinticuatro De Diciembre - 205151 | 205151 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 20025.08 | 20025.08 | 20025.08 | 20025.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763620 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Ernesto Che Guevara - 205391 | 205391 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 228845.96 | 228845.96 | 228845.96 | 228845.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763621 | Conconstruccion De Techo Firme En La Colonia Doce De Diciembre - 205082 | 205082 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 279104.12 | 279104.12 | 279104.12 | 279104.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763622 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Emiliano Zapata Ii - 205318 | 205318 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 34755.92 | 34755.92 | 34755.92 | 34755.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763623 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Constitucion De Apatzingan - 205276 | 205276 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 86937.36 | 86937.36 | 86937.36 | 86937.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763624 | Construccion De Techo Firme En La Colonia San Juan De Retana - 206106 | 206106 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 46020.68 | 46020.68 | 46020.68 | 46020.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763625 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Las Animas - 206546 | 206546 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53734.54 | 53734.54 | 53734.54 | 53734.54 | 46172.53 | 46172.53 | 46172.53 | 85.9271 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763626 | Construccion De Piso Firme En La Colonia Constitucion De Apatzingan - 208786 | 208786 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9255.41 | 9255.41 | 9255.41 | 9255.41 | 4895.8 | 4895.8 | 4895.8 | 52.8966 | 0 | Otros | 6 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763627 | Construccion De Piso Firme En La Colonia Veinticuatro De Diciembre - 208669 | 208669 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 19107.94 | 19107.94 | 19107.94 | 19107.94 | 10107.46 | 10107.46 | 10107.46 | 52.8966 | 0 | Otros | 4 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763628 | Construccion De Techo Firme En La Colonia San Isidro - 206091 | 206091 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 61713.16 | 61713.16 | 61713.16 | 61713.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763629 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Ernesto Che Guevara - 203516 | 203516 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 408291.84 | 408291.84 | 408291.84 | 408291.84 | 368666.08 | 368666.08 | 368666.08 | 90.2947 | 0 | Vivienda | 44 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763630 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Emiliano Zapata Iii - 203464 | 203464 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 102072.96 | 102072.96 | 102072.96 | 102072.96 | 92166.52 | 92166.52 | 92166.52 | 90.2947 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763631 | Construccion De Muro Firme En La Colonia La Primavera - 204679 | 204679 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30486.75 | 30486.75 | 30486.75 | 30486.75 | 18125.17 | 18125.17 | 18125.17 | 59.4526 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763632 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Las Eras Segunda Seccion - 205944 | 205944 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 17425.52 | 17425.52 | 17425.52 | 17425.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763633 | Construccion De Baño Digno En La Colonia San Isidro - 203903 | 203903 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51036.48 | 51036.48 | 51036.48 | 51036.48 | 46083.26 | 46083.26 | 46083.26 | 90.2947 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763634 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Constitucion De Apatzingan - 203429 | 203429 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51036.48 | 31838.12 | 31838.12 | 31838.12 | 28748.15 | 28748.15 | 28748.15 | 90.2947 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763635 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Las Heras - 204506 | 204506 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32488.82 | 32488.82 | 32488.82 | 32488.82 | 19315.45 | 19315.45 | 19315.45 | 59.4526 | 0 | Otros | 5 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763636 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Doce De Diciembre - 204491 | 204491 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32199.06 | 32199.06 | 32199.06 | 32199.06 | 19143.18 | 19143.18 | 19143.18 | 59.4526 | 0 | Otros | 6 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763637 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Las Heras - 205924 | 205924 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 441852 | 441852 | 441852 | 441852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763638 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Doce De Diciembre - 203388 | 203388 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 153109.44 | 153109.44 | 153109.44 | 153109.44 | 140494 | 140494 | 140494 | 91.7605 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763639 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Ernesto Che Guevara - 204473 | 204473 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48135.61 | 32749.31 | 32749.31 | 32749.31 | 28617.88 | 28617.88 | 28617.88 | 87.3847 | 0 | Otros | 9 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763640 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Doce De Diciembre - 204467 | 204467 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 32199.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763641 | Construccion De Techo Firme En La Colonia La Huerta - 205440 | 205440 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 105134.28 | 105134.28 | 105134.28 | 105134.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763642 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Ucopi - 204074 | 204074 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51036.48 | 29088.21 | 29088.21 | 29088.21 | 26691.49 | 26691.49 | 26691.49 | 91.7605 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763643 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Ampliacion Morelos - 205251 | 205251 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 36488.96 | 36488.96 | 36488.96 | 36488.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763644 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Los Pinos - 203688 | 203688 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51036.48 | 51036.48 | 51036.48 | 51036.48 | 46831.33 | 46831.33 | 46831.33 | 91.7605 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763645 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Playa Azul - 203785 | 203785 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51036.48 | 51036.48 | 51036.48 | 51036.48 | 46831.33 | 46831.33 | 46831.33 | 91.7605 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763646 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Los Fresnos - 203667 | 203667 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 102072.96 | 102072.96 | 102072.96 | 102072.96 | 93662.67 | 93662.67 | 93662.67 | 91.7605 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763647 | Construccion De Baño Digno En La Colonia La Huerta - 203557 | 203557 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51036.48 | 51036.48 | 51036.48 | 51036.48 | 46083.26 | 46083.26 | 46083.26 | 90.2947 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763648 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Josefa Ortiz De Dominguez - 203541 | 203541 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 51036.48 | 51036.48 | 51036.48 | 51036.48 | 46083.26 | 46083.26 | 46083.26 | 90.2947 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763649 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Playa Azul - 204551 | 204551 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 22262.87 | 22262.87 | 22262.87 | 22262.87 | 13235.86 | 13235.86 | 13235.86 | 59.4526 | 0 | Otros | 8 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763650 | Construccion De Muro Firme En La Colonia Lazaro Cardenas - 204540 | 204540 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16529.96 | 16529.96 | 16529.96 | 16529.96 | 9827.49 | 9827.49 | 9827.49 | 59.4526 | 0 | Otros | 15 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763651 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Lucio Cabañas - 203707 | 203707 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 306218.88 | 306218.88 | 306218.88 | 306218.88 | 276499.56 | 276499.56 | 276499.56 | 90.2947 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763652 | Construccion De Baño Digno En La Colonia Las Eras - 203583 | 203583 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 459328.32 | 459328.32 | 459328.32 | 459328.32 | 421482 | 421482 | 421482 | 91.7605 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763653 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica De Calles Nebraska Y Gardenia Colonia La Florida - 182417 | 182417 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 355781 | 355781 | 355781 | 355781 | 355781 | 355781 | 355781 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763654 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Tormenta Colonia Bellavista - 182401 | 182401 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 153849 | 153849 | 153849 | 153849 | 153849 | 153849 | 153849 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763655 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad Adjuntas - 313305 | 313305 | Guanajuato | Irapuato | Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 396751.74 | 80867.25 | 80867.25 | 80867.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763656 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De Adjuntas - 214068 | 214068 | Guanajuato | Irapuato | Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 56136.69 | 56136.69 | 56136.69 | 56136.69 | 45383.02 | 45383.02 | 45383.02 | 80.8438 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763657 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Adjuntas - 208708 | 208708 | Guanajuato | Irapuato | Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 3582.74 | 3582.74 | 3582.74 | 3582.74 | 1895.15 | 1895.15 | 1895.15 | 52.8967 | 0 | Otros | 6 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763658 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Granada Comunidad Loma Bonita - 182369 | 182369 | Guanajuato | Irapuato | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 310974 | 310974 | 310974 | 310974 | 310974 | 310974 | 310974 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763659 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad La Capilla - 326245 | 326245 | Guanajuato | Irapuato | La Capilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 65946.16 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763660 | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Fraccionamiento Las Liebres - 299390 | 299390 | Guanajuato | Irapuato | Fraccionamiento las Liebres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7054.14 | 7054.14 | 7054.14 | 7054.14 | 7054.14 | 7054.14 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763661 | Construccion De Cuarto Dormitorio Especial En El Fraccionamiento Las Liebres - 299336 | 299336 | Guanajuato | Irapuato | Fraccionamiento las Liebres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 156369.68 | 273397.42 | 273397.42 | 273397.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763662 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Comunal Emiliano Zapata - 327161 | 327161 | Guanajuato | Irapuato | Comunal Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763663 | Construccion De Linea De Conduccion Red De Distribucion Y Tanque De Almacenamiento En La Colonia El Guayabo - 351876 | 351876 | Guanajuato | Irapuato | Colonia el Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2576213.67 | 2576213.67 | 2576213.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 570 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763664 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Colonia El Guayabo - 351665 | 351665 | Guanajuato | Irapuato | Colonia el Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1120506.58 | 1120506.58 | 1120506.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 570 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763665 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 272607 | 272607 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 359737.8 | 359737.8 | 179868.9 | 359737.8 | 359737.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y APORTACION MUNICIPAL / Física: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y APORTACION MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763666 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Asilante De Poliestireno Con Monten En La Colonia Emiliano Zapata - 249576 | 249576 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 161795.08 | 161795.08 | 80897.54 | 161795.08 | 161795.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y APORTACION MUNICIPAL / Física: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y ANTICIPO MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763667 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 241875 | 241875 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 250000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE PAGO ANTCIPO AL CONTRATISTA / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO A CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763669 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vista Hermosa - 225031 | 225031 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 1000000 | 1000000 | 472828.31 | 472828.31 | 47.2828 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 47.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763670 | Construccion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas En Calle Cuauhtemoc En El Municipio De Jaral Del Progreso - 225026 | 225026 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 800000 | 1499677 | 1499677 | 403444.25 | 403444.25 | 26.8963 | 0 | Metros Cuadrados | 481 | 100 | 26.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763671 | Construccion De Red De Energia Electrica En La Calle Los Fresnos En La Comunidad De El Armadillo - 225023 | 225023 | Guanajuato | Jaral del Progreso | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 186000 | 186000 | 93000 | 186000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE PAGO ANTICIPO AL CONTRATISTA / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO A CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763672 | Construccion De Red De Energia Electrica En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Comunidad De San Jose De Cerrito De Camargo - 225028 | 225028 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San José del Cerrito de Camargo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 450000 | 450000 | 225000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE PAGO ANTICIPO A CONTRATISTA / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763673 | Construccion De Red De Energia Electrica En La Calle Antonio Plaza En La Comunidad De El Colorado - 225022 | 225022 | Guanajuato | Jaral del Progreso | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 140000 | 140000 | 70000 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE PAGO ANTICIPO A CONTRATISTA / Física: SOLO SE PAGO ANTICIPO A CONTRATISTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763674 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Asilante De Poliestireno Con Monten En San Jose De Ojo Zarco - 249502 | 249502 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San José de Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 91435.83 | 91435.83 | 45717.92 | 91435.83 | 91435.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y APORTACION MUNICIPAL / Física: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y APORTACION MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763675 | Construccion De Piso A Base De Concreto Premezclado De La Comunidad De San Jose De Ojo Zarco - 249988 | 249988 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San José de Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 7123.56 | 7123.56 | 3561.78 | 7123.56 | 7123.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y APORTACION MUNICIPAL / Física: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y APORTACION MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763676 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De San Jose De Ojo Zarco - 225032 | 225032 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San José de Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 105000 | 105000 | 52500.01 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763677 | Pavimentacion De Arroyo Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo En La Comunidad San Jose De Ojo Zarco - 225024 | 225024 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San José de Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 376600 | 376600 | 188300 | 376600 | 376600 | 73927.72 | 73927.72 | 19.6303 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 19.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763679 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Santiago Capitiro - 272530 | 272530 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Santiago Capitiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 119912.6 | 119912.6 | 59956.3 | 119912.6 | 119912.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y APORTACION MUNICIPAL / Física: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y APORTACION MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763680 | Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Asilante De Poliestireno Con Monten En La Comunidad De Santiago Capitiro - 248486 | 248486 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Santiago Capitiro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 373599.99 | 373599.99 | 188761.2 | 373599.99 | 373599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y APORTACION MUNICIPAL / Física: SOLO SE REALIZO CONTRATO Y APORTACION MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763692 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Abraham Martinez - 194577 | 194577 | Guanajuato | Pénjamo | Abraham Martínez (Colonia las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 350000 | 943721.75 | 943721.75 | 943721.75 | 313029.07 | 313029.07 | 313029.07 | 33.1696 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 99.51 | Financiera: / Física: Ultima estimacion pagada No. 5. Obra 2 de 2 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763693 | Perforación De Pozo Profundo En La Com De Alferez De Jimenez En Cabecera Municipal Pénjamo Gto - 292044 | 292044 | Guanajuato | Pénjamo | Alferes de Jiménez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PÉNJAMO GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3504775.45 | 3319581.81 | 3319581.81 | 3319581.81 | 3319581.81 | 544817.77 | 544817.77 | 16.4122 | 0 | Otros | 1825 | 100 | 16.41 | Financiera: / Física: Solo se ha pagado hasta la estimación No. 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763694 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad De Las Animas - 195194 | 195194 | Guanajuato | Pénjamo | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4155912.86 | 322563.99 | 322563.99 | 6.7752 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 78.48 | Financiera: / Física: Considerado hasta Estimacion No. 2. Obra 6 de 18 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763695 | Adquisicion E Instalacion De Calentadores Solares En La Comunidad Aratzipu - 195368 | 195368 | Guanajuato | Pénjamo | Aratzipu | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225000 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4760949.72 | 4155912.86 | 322563.99 | 322563.99 | 6.7752 | 0 | Celdas solares | 143 | 100 | 78.48 | Financiera: / Física: Considerado hasta Estimacion No. 2. Obra 1 de 18 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763699 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Capilla De Marquez - 195020 | 195020 | Guanajuato | Pénjamo | Capilla de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140000 | 727758.06 | 727758.06 | 727758.06 | 218327.42 | 48517.2 | 48517.2 | 6.6667 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 15 | Financiera: / Física: Considerado solo el anticipo. Obra 1 de 4 segun contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763711 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Privada Los Pinos San Pedro De Los Naranjos Salvatierra - 259751 | 259751 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 305729 | 305729 | 305729 | 305729 | 305729 | 305729 | 305729 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763735 | Construcción De Baños Con Conexión A Drenaje Tercera Etapa En San Juan Pan De Arriba Municipio De San Diego De La Unión - 220490 | 220490 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1691422.55 | 859121.08 | 859121.08 | 859121.08 | 515202.62 | 515202.62 | 515202.62 | 59.9686 | 0 | Otros | 205 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763742 | Construcción De Baños Con Conexión A Drenaje En La Sauceda Municipio De San Diego De La Unión - 220638 | 220638 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 580050.36 | 580050.36 | 580050.36 | 580050.36 | 569788.87 | 569788.87 | 569788.87 | 98.2309 | 0 | Otros | 50 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763752 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Principal En Ejido Gómez Villanueva San Diego De La Unión - 267362 | 267362 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Ejido Gómez Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 162293 | 162293 | 162293 | 162293 | 162293 | 162293 | 162293 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763753 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Terracería En Ejido Gómez Villanueva San Diego De La Unión - 267072 | 267072 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Ejido Gómez Villanueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 149881 | 149881 | 149881 | 149881 | 149881 | 149881 | 149881 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763760 | Construcción De Baños Con Conexión A Drenaje En Ex Hacienda Noria De Alday Municipio De San Diego De La Unión - 220526 | 220526 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Ex-Hacienda Noria de Alday | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1856070.28 | 942753.22 | 942753.22 | 942753.22 | 844127.46 | 844127.46 | 844127.46 | 89.5385 | 0 | Otros | 178 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763768 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Guerrero En Presa De San Franco San Diego De La Unión - 267260 | 267260 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Presa de San Franco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 150126 | 150126 | 150126 | 150126 | 150126 | 150126 | 150126 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763799 | Mejoramiento Impermeabilizacion De Modulos De Aulas Y Servicio Sanitario En El Jardin De Ninos Margarita Paz Paredes En La Cabecera Municipa - 369985 | 369985 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 106164.28 | 106164.28 | 106164.28 | 106164.28 | 106164.28 | 106164.28 | 106164.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763800 | Construccion De Un Aula Seis X Ocho M En La Secundaria Bicentenario De La Independencia Nacional En Cabecera Municipio De San Felipe Gto - 359721 | 359721 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 310120.91 | 350000 | 350000 | 310120.91 | 310120.9 | 310120.9 | 310120.9 | 88.606 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763801 | Construcción De Pavimentacion De La Calle Prolongacion Aldama Cabecera Municipal San Felipe Gto - 370085 | 370085 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 50000 | 1434348.04 | 1434348.04 | 1434348.04 | 1434348.04 | 1434348.04 | 1434348.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763802 | Construcción De Baño Digno Con Conexion A Drenaje Sanitario En El Municipio De San Felipe Gto San Felipe - 370065 | 370065 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 50000 | 352848.28 | 352848.28 | 352848.28 | 352848.28 | 352848.28 | 352848.28 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763803 | Construccion De Servicio Sanitario Seis X Ocho Mts En Primaria Francisco Villa En La Cabecera Municipal - 361395 | 361395 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 667675.09 | 590927.01 | 590927.01 | 590927.01 | 84.4181 | 0 | Piezas | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763804 | Construcción De Calentador Solar En Vivienda En La Localidad De San Felipe Gto - 355578 | 355578 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1337118.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 985 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763805 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Macrocentro Sector Ix Cabecera Municipal San Felipe Gto - 355009 | 355009 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3317018.88 | 995009.48 | 995009.48 | 840002.88 | 383125.31 | 383125.31 | 383125.31 | 38.5047 | 0 | Metros lineales | 1891 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763806 | Rehabilitación De Drenaje En Calle F Gomez Y Calle Nigromante Cabecera Municipal San Felipe Gto - 349856 | 349856 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1184770.87 | 355396.91 | 355396.91 | 312572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 352 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763807 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Florida Y Colector Sanitario Para Zona Aledaña Al Itesi - 351808 | 351808 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11837708.16 | 1836951.36 | 1836951.36 | 1836951.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763808 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Dieciséis De Septiembre Tramo Calle Escobedo Pino Suarez Cabecera Municipal San Felipe Gto - 351154 | 351154 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2162114.64 | 648571.7 | 648571.7 | 449624 | 391442 | 391442 | 391442 | 60.3545 | 0 | Metros lineales | 468 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763809 | Mejoramiento Impermeabilización De Módulo De Aulas En La Telesecundaria No Quinientos Doce En Cabecera Municipal Municipio De San Felipe Gto - 313280 | 313280 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 85000 | 83604.7 | 83604.7 | 83604.7 | 83604.7 | 83604.7 | 83604.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763810 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Praxedis Guerrero En La Cabecera Municipal Municipio De San Felipe Gto - 314401 | 314401 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | Terminado | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 450851.66 | 138227 | 138227 | 138227 | 25.1322 | 0 | Otros | 1376 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763811 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Colonia Joyas Del Tanque San Felipe Gto - 314629 | 314629 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 585416.84 | 565000.45 | 565000.45 | 565000.45 | 94.1667 | 0 | Otros | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763812 | 33903 Servicios Integrales - 289438 | 289438 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 260000 | 234457.68 | 234457.68 | 234457.68 | 234457.68 | 234457.68 | 234457.68 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763813 | 33903 Servicios Integrales - 289434 | 289434 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 892916.5 | 892916.5 | 892916.5 | 892916.5 | 892916.5 | 892916.5 | 892916.5 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763814 | 33903 Servicios Integrales - 289448 | 289448 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 240000 | 240000 | 240000 | 210639.15 | 189681.16 | 189681.16 | 189681.16 | 79.0338 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763815 | 33903 Servicios Integrales - 289444 | 289444 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763816 | 33903 Servicios Integrales - 289476 | 289476 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 568706.82 | 568706.82 | 568706.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763817 | 33903 Servicios Integrales - 289470 | 289470 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 258376.68 | 258376.68 | 258376.68 | 250839.28 | 232048.22 | 232048.22 | 232048.22 | 89.81 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763819 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Guanajuato - 202746 | 202746 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 264255.54 | 264255.54 | 264255.54 | 215390.73 | 204099.81 | 204099.81 | 204099.81 | 77.2358 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763820 | Actualización Mantenimiento E Integración De La Geobase Catastral - 198404 | 198404 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 596318.88 | 596318.88 | 596318.88 | 596318.88 | 596318.88 | 596318.88 | 596318.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763821 | Pavimentacion De La Calle Cantarranas En La Colonia Azteca Municipio De San Felipe Gto - 200849 | 200849 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3129688 | 1564844 | 1564844 | 1550250.1 | 1550250.1 | 1550250.1 | 1550250.1 | 99.0674 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763822 | Pavimentacion De La Calle Los Pinos Colonia Ampliacion San Miguel En El Municipio De San Felipe Gto - 200693 | 200693 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 1095758.05 | 1095758.05 | 1095758.05 | 1095758.05 | 99.6144 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763823 | Pavimentacion De La Calle Privada Cantarranas En San Felipe Gto - 200659 | 200659 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 300000 | 150000 | 150000 | 149850.42 | 149850.42 | 149850.42 | 149850.42 | 99.9003 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763824 | Pavimentacion Calle Margarita Paz Paredes San Felipe Gto - 200723 | 200723 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 1100000 | 1100000 | 1083597.01 | 1083597.01 | 1083597.01 | 1083597.01 | 98.5088 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763825 | Pavimentacion De La Calle Privada Leona Vicario En San Felipe Gto - 200751 | 200751 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 900000 | 450000 | 450000 | 449739.62 | 449739.62 | 449739.62 | 449739.62 | 99.9421 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763826 | Adquisición De Hardware Para La Administración De La Geobase Catastral - 198506 | 198506 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 98600 | 77412 | 77412 | 77412 | 77412 | 77412 | 77412 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763827 | Creación De Reglamentación Municipal Incluye A Reglamento Orgánico B Reglamento De Adquisiciones C Reglamento De Mejora Regulatoria - 198450 | 198450 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 522000 | 522000 | 522000 | 313200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763828 | Pavimentacion De La Calle Los Martinez En El Municipio De San Felipe Gto - 200924 | 200924 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 1300000 | 1300000 | 1217884.49 | 1217884.49 | 1217884.49 | 1217884.49 | 93.6834 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763829 | 33903 Servicios Integrales - 197623 | 197623 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396078.07 | 396078.07 | 396078.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763830 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 197619 | 197619 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763831 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 197616 | 197616 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 192500 | 192500 | 192500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763832 | 33903 Servicios Integrales - 197599 | 197599 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 320000 | 320000 | 320000 | 264102.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763833 | Construccion De Servicio Sanitario Seis Por Ocho En Jardin De Niños Blanca Veronica Soto En La Cabecera Municipal Municipio De San Felipe G - 198809 | 198809 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 758221.57 | 758221.57 | 758221.57 | 540834.51 | 540834.51 | 540834.51 | 71.3293 | 0 | Piezas | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763834 | Ampliación De Red De Distribución Electrica Trece Punto Dos Kv En La Localidad De Los Alisos - 199088 | 199088 | Guanajuato | San Felipe | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 2421799.64 | 1316961.62 | 1316961.62 | 1284905.37 | 1152499.56 | 1152499.56 | 1152499.56 | 87.512 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763835 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cuatro Metros X Cuatro En La Localidad De Los Alisos Del Municipio De San Felipe Gto - 198893 | 198893 | Guanajuato | San Felipe | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225000 | 113888.89 | 113888.89 | 113022.42 | 78240.81 | 78240.81 | 78240.81 | 68.6992 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763836 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria No Setecientos Cincuenta Y Uno Aranjuez - 358054 | 358054 | Guanajuato | San Felipe | Aranjuez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 450000 | 494788.53 | 494788.53 | 494788.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 163 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763837 | Equipamiento Y Electrificación Para Pozo De Agua Potable En La Localidad Los Arrastres - 356566 | 356566 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 353670.11 | 353670.11 | 353670.11 | 353670.11 | 186030.48 | 186030.48 | 186030.48 | 52.6 | 0 | Otros | 371 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763838 | Construcción De Línea De Conducción Red De Distribución Y Tanque Primera Etapa En La Localidad Los Arrastres - 357879 | 357879 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1867859.41 | 191350.11 | 191350.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 371 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763839 | Ampliación De Bordo En La Comunidad De Santa Elena Arroyo Del Agua - 234864 | 234864 | Guanajuato | San Felipe | Santa Elena (Arroyo del Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 60030 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763840 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cuatro Metros X Cuatro Metros En La Localidad De Santa Elena Arroyo Del Agua Del Municipio De San Felipe - 198870 | 198870 | Guanajuato | San Felipe | Santa Elena (Arroyo del Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225000 | 113888.89 | 113888.89 | 113022.42 | 78240.81 | 78240.81 | 78240.81 | 68.6992 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763841 | Construccion De Servicio Sanitario Tipo Rural Microplanta De Tratamiento Y Cisterna En Jardin De Niños Felix Lope De Vega Y Carpio En La Lo - 202792 | 202792 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia (Las Avispas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 690000 | 690000 | 690000 | 444813.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763842 | Construccion De Comedor Tres Punto Cero Entre Ejes En La Primaria Vasco De Quiroga En La Localidad De San Jose De Los Barcos Municipio De S - 363584 | 363584 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Barcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 495984.57 | 495984.57 | 495984.57 | 495984.57 | 495984.57 | 495984.57 | 495984.57 | 100 | 0 | Otros | 143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763843 | Mejoramiento Impermeabilización De Aulas Y Sanitarios En Telesecundaria Docientos Cuarenta En San Jose De Los Barcos Del Municipio - 313967 | 313967 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Barcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 52591.62 | 52591.62 | 52591.62 | 52591.62 | 52591.62 | 52591.62 | 52591.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763844 | Construcción De Bordo En La Localidad De San Jose De Los Barcos Municipio De San Felipe Gto - 280426 | 280426 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Barcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763845 | Mejoramiento Impermeabilizacion De Aulas Y Sanitario En La Escuela Telesecundaria Doscientos Cuarenta En La Localidad De San Jose De Los Bar - 207808 | 207808 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Barcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | Terminado | 2016 | 55000 | 52591.62 | 52591.62 | 52591.62 | 52591.62 | 52591.62 | 52591.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763846 | Construcción De Bordo En La Localidad De Cañada De León Municipio De San Felipe Gto - 292018 | 292018 | Guanajuato | San Felipe | Cañada de León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763847 | Rehabilitación De Bordo En La Comunidad De Buenavista Del Cubo - 235915 | 235915 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 100050 | 25012.5 | 25012.5 | 25012.5 | 25012.5 | 25012.5 | 25012.5 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763848 | Pavimentación De La Calle La Cantera En La Localidad Cantera Sur San Felipe Gto Primera Etapa - 317421 | 317421 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1339318.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 463 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763849 | Construccion De Bordo En La Localidad De Cantera Sur - 240886 | 240886 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763850 | Construcción De Bordo En La Localidad De El Capulin Municipio De San Felipe Gto - 255732 | 255732 | Guanajuato | San Felipe | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763851 | Construccion De Un Aula Seis Por Ocho Metros En Primaria Alvaro Obregon En La Localidad El Carreton Municipio De San Felipe Gto - 369748 | 369748 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 340000 | 360000 | 360000 | 325448.79 | 135998.38 | 135998.38 | 135998.38 | 37.7773 | 0 | Otros | 304 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763852 | Construcción De Bordo En La Localidad De El Carreton Municipio De San Felipe Gto - 287678 | 287678 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763853 | Ampliación De Bordo En La Localidad De Los Cedros Municipio De San Felipe Gto - 280384 | 280384 | Guanajuato | San Felipe | Los Cedros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763854 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos Kv En La Localidad De La Cienega - 199089 | 199089 | Guanajuato | San Felipe | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 322804.7 | 188797.15 | 188797.15 | 186543.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763855 | Ampliación De Bordo En La Localidad De El Coecillo Municipio De San Felipe Gto - 270394 | 270394 | Guanajuato | San Felipe | Coecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763856 | Mejoramiento Impermeablilización De Aulas En La Escuela Primaria Simón Bolívar En La Localidad El Colorado Municipio De San Felipe Gto - 312806 | 312806 | Guanajuato | San Felipe | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | Terminado | 2016 | 28573.04 | 28573.04 | 28573.04 | 28573.04 | 28573.04 | 28573.04 | 28573.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763857 | Mejoramiento Impermeabilizacion De Aulas En La Escuela Primaria Simon Bolivar En La Localidad De El Colorado Municipio De San Felipe Gto - 207778 | 207778 | Guanajuato | San Felipe | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | Terminado | 2016 | 30000 | 28573.04 | 28573.04 | 28573.04 | 28573.04 | 28573.04 | 28573.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763858 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cuatro Metros X Cuatro En La Localidad De El Conejito Del Municipio De San Felipe Gto - 198884 | 198884 | Guanajuato | San Felipe | El Conejito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225000 | 113888.89 | 113888.89 | 113022.42 | 78240.81 | 78240.81 | 78240.81 | 68.6992 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763859 | Rehabilitación Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Tratamiento Primario Primera Etapa En La Localidad De San Andrés Del Cubo - 312300 | 312300 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7248283.73 | 7248283.73 | 7248283.73 | 6839529.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 517 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763860 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De San Andrés Del Cubo Municipio De San Felipe Gto - 266681 | 266681 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763861 | Construcción De Red De Alcantarillado Y Tratamiento Primario Tercera Etapa En La Comunidad Ex Estación Chirimoya San Felipe Gto - 359049 | 359049 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 722932.69 | 722932.69 | 722932.69 | 722932.69 | 722932.69 | 722932.69 | 722932.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763862 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad Exestacion Chirimoya - 192942 | 192942 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 793927.47 | 793927.47 | 793927.47 | 780185.2 | 635511.86 | 635511.86 | 635511.86 | 80.0466 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763863 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad Estancia San Francisco - 363141 | 363141 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 442063.42 | 442063.42 | 442063.42 | 442063.42 | 442063.42 | 442063.42 | 442063.42 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763864 | Mejoramiento Impermeabilizacion De Modulo De Aulas En La Escuela Primaria Pedro Moreno En La Localidad De Estancia De San Francisco Municipi - 369625 | 369625 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 58314.37 | 58314.37 | 58314.37 | 58314.37 | 58314.37 | 58314.37 | 58314.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763865 | Construcción De Bordo En La Localidad De La Estancia De San Francisco Municipio De San Felipe Gto - 325816 | 325816 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 100750 | 25187.5 | 25187.5 | 25187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763866 | Construcción De Bordo En La Localidad De La Estancia De San Francisco Municipio De San Felipe Gto - 292988 | 292988 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100749 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763867 | Rehabilitación Y Deszasolve De Bordo En La Estancia De San Francisco Municipio De San Felipe Gto - 288143 | 288143 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763868 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Guanajuato La Estancita Del Maguey - 363459 | 363459 | Guanajuato | San Felipe | La Estancita del Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 407308.4 | 407308.4 | 407308.4 | 407308.4 | 329524.87 | 329524.87 | 329524.87 | 80.903 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763869 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cuatro Metros X Cuatro En La Localidad De La Estancita Del Maguey Del Municipio De San Felipe Gto - 198963 | 198963 | Guanajuato | San Felipe | La Estancita del Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 630000 | 318888.89 | 318888.89 | 316462.77 | 219074.29 | 219074.29 | 219074.29 | 68.6993 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763895 | Segunda Etapa De Red De Drenaje Sanitario Col Nueva Huatzindeo - 309476 | 309476 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2177098.38 | 2150126.55 | 2150126.55 | 2150126.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763897 | Pavimentación De La Cale Chirimoyos Primera Etapa - 298272 | 298272 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1890864.58 | 1887412.17 | 1887412.17 | 1887412.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763898 | Rehabilitacion De La Calle Pipila En La Colonia Batanes - 297794 | 297794 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 294793.54 | 294793.54 | 294793.54 | 294793.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763899 | Ampliación De Dos Áreas Red De Distribución Col Fundadores De Salvatierra Del Mpio De Salvatierra Gto Calles Abedules Y Cipreses - 290153 | 290153 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 168230 | 168230 | 168230 | 168230 | 151147.85 | 151147.85 | 151147.85 | 89.846 | 0 | Otros | 25 | 100 | 90 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763901 | Red De Drenaje En Calle Lazaro Cardenas Y Privadas En Col Batanes - 285607 | 285607 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 429562.64 | 429562.64 | 429562.64 | 429562.64 | 128868.78 | 128868.78 | 128868.78 | 30 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 0.3 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763902 | Red De Drenaje En Calle Luis Donaldo Colosio Y Privadas En La Col El Progreso - 285560 | 285560 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 376513.65 | 376513.65 | 376513.65 | 376513.65 | 112954.1 | 112954.1 | 112954.1 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0.3 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763904 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Cipreses Colonia Fundadores - 285704 | 285704 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 224860.21 | 224860.21 | 224860.21 | 224860.21 | 67458.06 | 67458.06 | 67458.06 | 30 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0.3 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763921 | Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Guanajuato - 210720 | 210720 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1537477.48 | 1532230.13 | 1532230.13 | 1532230.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763922 | Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Molino De Avila - 210706 | 210706 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1188642.55 | 1184130.47 | 1184130.47 | 1184130.47 | 774456.52 | 774456.52 | 774456.52 | 65.403 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0.65 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763923 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Arboledas Valle Verde Salvatierra - 208668 | 208668 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 485065.3 | 485065.3 | 485065.3 | 485065.3 | 455751.66 | 455751.66 | 455751.66 | 93.9568 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0.94 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763924 | Pavimentación De La Calle Acacias Segunda Etapa Col La Esperanza - 204084 | 204084 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1827736.01 | 1827736.01 | 1827736.01 | 1827736.01 | 849850.27 | 849850.27 | 849850.27 | 46.4974 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 50 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763925 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Mexico Fraccionamiento San Andres En Salvatierra Gto - 185319 | 185319 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1169602.91 | 1197732.94 | 1197732.94 | 1063511.56 | 1063511.56 | 1063511.56 | 1063511.56 | 88.7937 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0.89 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763939 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Privada Juárez En La Comunidad De Las Cruces - 208743 | 208743 | Guanajuato | Salvatierra | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 592523 | 592523 | 592523 | 592523 | 496152.23 | 496152.23 | 496152.23 | 83.7355 | 0 | Otros | 20 | 100 | 84 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763945 | Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico Calle Guillermo Prieto - 285398 | 285398 | Guanajuato | Salvatierra | Cupareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 556127.05 | 592523 | 592523 | 592523 | 496152.23 | 496152.23 | 496152.23 | 83.7355 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0.83 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763946 | Ampliacion De Red Eléctrica Y Alumbrado Publico Calle Francisco Villa - 285357 | 285357 | Guanajuato | Salvatierra | Cupareo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 324232.23 | 324232.23 | 324232.23 | 324232.23 | 97269.67 | 97269.67 | 97269.67 | 30 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0.3 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763954 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable - 297422 | 297422 | Guanajuato | Salvatierra | Estancia del Carmen de Maravatío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2002671.48 | 1992056.75 | 1992056.75 | 1992056.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 525 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763962 | Red De Drenaje Sanitario Calle Guillermo Prieto - 285480 | 285480 | Guanajuato | Salvatierra | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720045.29 | 720055.61 | 720055.61 | 720055.61 | 720055.61 | 720055.61 | 720055.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 1 | Financiera: PROYECTO PAGADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763968 | Ampliacion De Red Eléctrica En La Calle Amapolas Y Violeta - 285004 | 285004 | Guanajuato | Salvatierra | La Lagunilla del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 554555.16 | 554555.16 | 554555.16 | 554555.16 | 500779.99 | 500779.99 | 500779.99 | 90.303 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0.9 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763972 | Red De Drenaje En La Comunidad De La Luz - 290234 | 290234 | Guanajuato | Salvatierra | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1613491.97 | 1613491.97 | 1613491.97 | 1613491.97 | 484047.59 | 484047.59 | 484047.59 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763975 | Ampliacion De Alumbrado Publico Y Electrificacion Calle Emiliano Zapata 1ra Etapa En La Luz Municipio De Salvatierra Guanajuato - 56592 | 56592 | Guanajuato | Salvatierra | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Urbanización | Terminado | 2016 | 426266.66 | 419353.34 | 419353.34 | 419353.34 | 375261.21 | 375261.21 | 375261.21 | 89.4857 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0.89 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763986 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Diez De Mayo Segunda Etapa En La Comunidad De Ojuelos - 335442 | 335442 | Guanajuato | Salvatierra | Ojuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Urbanización | Terminado | 2016 | 160048.63 | 148924.29 | 148924.29 | 148924.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763995 | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero - 297710 | 297710 | Guanajuato | Salvatierra | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 325284.32 | 325284.32 | 325284.32 | 325284.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763996 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Mezquite En La Comunidad Del Potrero Del Municipio De Salvatierra Guanajuato - 210619 | 210619 | Guanajuato | Salvatierra | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 352420.73 | 352420.73 | 352420.73 | 352420.73 | 313762.38 | 313762.38 | 313762.38 | 89.0306 | 0 | Otros | 54 | 100 | 0.89 | Financiera: PROYECTO PAGADO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763999 | Ampliación De Red Electrica En La Calle Juan Escutia Entre Niños Heroes Y Carretera En Puerta Del Monte - 204065 | 204065 | Guanajuato | Salvatierra | Puerta del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 266414.9 | 266414.9 | 266414.9 | 266414.9 | 79924.47 | 79924.47 | 79924.47 | 30 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0.3 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764019 | Pavimentación De La Calle Juarez En La Comunidad De El Sabino - 204011 | 204011 | Guanajuato | Salvatierra | El Sabino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2782772.62 | 2782772.62 | 2782772.62 | 2782772.62 | 1839948.77 | 1839948.77 | 1839948.77 | 66.1193 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 66 | Financiera: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764044 | Pavimentación De La Calle Francisco I Madero - 297494 | 297494 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 250000 | 1728729.51 | 1728729.51 | 1728729.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764046 | Ampliacion De Red Eléctrica En La Colonia Los Negros De La Comunidad De Urireo Municipio De Salvatierra Guanajuato - 284900 | 284900 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 422893.68 | 422893.68 | 422893.68 | 422893.68 | 126868.1 | 126868.1 | 126868.1 | 30 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0.3 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764047 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Reforma Colonia La Sierra Urireo Salvatierra - 274493 | 274493 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 511787 | 511787 | 511787 | 511787 | 511787 | 511787 | 511787 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764056 | Mejoramiento De Tres Aulas En El Plantel Agustin Melgar Ubicado En La Localidad Urireo Mpio De Salvatierra - 223516 | 223516 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 106215.65 | 101157.76 | 101157.76 | 101157.76 | 50578.88 | 50578.88 | 50578.88 | 50 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764057 | Construcción De Un Aula En El Plantel Agustin Melgar Ubicado En La Localidad Urireo Mpio De Salvatierra - 223484 | 223484 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 454915.53 | 548281.53 | 548281.53 | 548281.53 | 274140.76 | 274140.76 | 274140.76 | 50 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764058 | Mejoramiento De Un Servicio Sanitario En El Plantel Agustin Melgar Ubicado En La Localidad Urireo Mpio De Salvatierra - 223537 | 223537 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 14564.42 | 13870.88 | 13870.88 | 13870.88 | 6935.44 | 6935.44 | 6935.44 | 50 | 0 | Piezas | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764079 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Venustiano Carranza En Barranca De Cano San Diego De La Unión - 267190 | 267190 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Barranca de Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 195409 | 195409 | 195409 | 195409 | 195409 | 195409 | 195409 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764099 | Construccion De Baños Con Conexión A Drenaje En La Granja San Diego De La Unión - 220680 | 220680 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Granja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 538888.42 | 538888.42 | 538888.42 | 538888.42 | 529440.63 | 529440.63 | 529440.63 | 98.2468 | 0 | Otros | 55 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764112 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Sin Nombre En Rancho De Ovejas San Diego De La Unión - 267397 | 267397 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Rancho de Ovejas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 346524 | 346524 | 346524 | 346524 | 346524 | 346524 | 346524 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764113 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Camino A La Tinaja En Rancho De Ovejas San Diego De La Unión - 267311 | 267311 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Rancho de Ovejas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 225575 | 225575 | 225575 | 225575 | 225575 | 225575 | 225575 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764125 | Mejoramiento De Tres Aulas En El Plantel Telesecundaria Cuatrocientos Siete Ubicado En La Localidad Presa De Monjas San Diego De La Unión - 223008 | 223008 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Presa de Monjas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 251480.38 | 147459.86 | 147459.86 | 147459.86 | 73729.93 | 73729.93 | 73729.93 | 50 | 0 | Otros | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764126 | Mejoramiento De Un Servicio Sanitario En El Plantel Telesecundaria Cuatrocientos Siete Localidad Presa De Monjas San Diego De La Unión Gto - 223043 | 223043 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Presa de Monjas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 768675.87 | 450726.35 | 450726.35 | 450726.35 | 225363.18 | 225363.18 | 225363.18 | 50 | 0 | Piezas | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764135 | Construcción De Baños Con Conexión A Drenaje Segunda Etapa En Providencia Municipio De San Diego De La Unión - 220669 | 220669 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 497726.49 | 497726.49 | 497726.49 | 497726.49 | 494949.55 | 494949.55 | 494949.55 | 99.4421 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764136 | Construccion De Bordo En La Localidad De Santo Domingo De Guzman Municipio De San Felipe Gto - 280208 | 280208 | Guanajuato | San Felipe | Santo Domingo de Guzmán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764137 | Construccion De Bordo En La Localidad De Santo Domingo De Guzman Municipio De San Felipe Gto - 279959 | 279959 | Guanajuato | San Felipe | Santo Domingo de Guzmán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764138 | Construcción De Bordo En La Comunidad De Santo Domingo De Guzman - 234791 | 234791 | Guanajuato | San Felipe | Santo Domingo de Guzmán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20010 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764139 | Construccion De Bordo En La Localidad De Las Avispas Municipio De San Felipe Gto - 281821 | 281821 | Guanajuato | San Felipe | Las Avispas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 80600 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 20150 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764140 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Las Avispas Del Municipio De San Felipe Gto - 200518 | 200518 | Guanajuato | San Felipe | Las Avispas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 167247.66 | 272129.32 | 272129.32 | 272129.32 | 160592.36 | 160592.36 | 160592.36 | 59.0133 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764141 | Construcción De Baño Digno Con Biodigestor En El Municipio De San Felipe Gto - 311996 | 311996 | Guanajuato | San Felipe | Las Pailitas (Cuernos Huecos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 525000 | 525000 | 525000 | 523844.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764142 | Construccion De Baño Digno Con Biodigestor En El Municipio De San Felipe Gto Pocitos - 311772 | 311772 | Guanajuato | San Felipe | Los Pocitos (Los Cuicillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 157138.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764143 | Construccion De Bordo En La Localidad De Los Pocitos - 240846 | 240846 | Guanajuato | San Felipe | Los Pocitos (Los Cuicillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764144 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos Kv En La Localidad De Los Pocitos - 199090 | 199090 | Guanajuato | San Felipe | Los Pocitos (Los Cuicillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 538043 | 257144.32 | 257144.32 | 257144.32 | 133488.88 | 133488.88 | 133488.88 | 51.912 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764145 | Ampliación De Bordo En La Localidad De El Fresno - 241117 | 241117 | Guanajuato | San Felipe | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 60450 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764146 | Ampliacion De Agua Potable En La Localidad De El Salto De Abajo Calle Benito Juarez - 346934 | 346934 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Salto de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 129595.93 | 129595.93 | 129595.93 | 129595.93 | 129595.93 | 129595.93 | 129595.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764147 | Ampliacion De Red De Electrificacion De Calle Sin Nombre En La Localidad De El Salto De Abajo - 209481 | 209481 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Salto de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 126605.88 | 126605.88 | 126605.88 | 126605.88 | 125703 | 125703 | 125703 | 99.2869 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764148 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Comunidad De Las Tortugas - 346977 | 346977 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tortugas (Las Conchas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1167180.3 | 1093783.76 | 1093783.76 | 1093783.76 | 296617 | 296617 | 296617 | 27.1184 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764149 | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Carlos Velzquez En La Localidad Las Tortugas Las Conchas - 266575 | 266575 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tortugas (Las Conchas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 117337.48 | 117337.48 | 117337.48 | 117337.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764150 | Construccion De Red De Alumbrado Publico En Calle De Acceso A La Localidad De El Sauz El Viejo - 209473 | 209473 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Sauz Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 161301.48 | 80650.74 | 80650.74 | 80650.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764152 | Ampliacion De Red Electrificacion En La Comunidad De San Buenaventura - 266493 | 266493 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Buenaventura Tres Mezquites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 171177.72 | 171177.72 | 171177.72 | 171177.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764153 | Construccion De Red De Alumbrado Publico En Calle De Acceso A La Localidad De Canales Dos - 209478 | 209478 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Las Canales Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 151991.32 | 75995.66 | 75995.66 | 75995.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LUMINARIAS Y 5 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764154 | Ampliación De Agua Potable En La Calle Caliche - 209483 | 209483 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Ejido del Junco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 145939.58 | 73192.99 | 73192.99 | 73192.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764155 | Ampliacion De Agua Potable En El Camino A La Localidad De Varal De La Luz - 209488 | 209488 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Ejido del Junco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150693.56 | 150693.56 | 150693.56 | 150693.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764156 | Ampliacion De Red De Electrificacion De Calle De Acceso A La Primaria De La Localidad De Nuevo Mexiquito - 209436 | 209436 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Nuevo Mexiquito (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 189665.8 | 189665.8 | 189665.8 | 189665.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764157 | Ampliacion De Red De Electrificacion De La Loma En La Localidad De Nuevo Mexiquito - 209479 | 209479 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Nuevo Mexiquito (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 195616.6 | 195616.6 | 195616.6 | 195616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764158 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Las Localidades De Herrerias Fuerte Viejo Ojo De Agua Del Carrizo Y Las Hartonas Municipio De San - 358593 | 358593 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 746424.26 | 869901.06 | 869901.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 637 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764159 | Construcción De Cárcamo De Bombeo De Agua Potable De Las Comunidades De Herrerías A Fuerte Viejo Municipio De San Felipe Gto - 349129 | 349129 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 869901.06 | 869901.06 | 869901.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 637 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764160 | Electrificacion Y Equipamiento De Cárcamo De Bombeo De Las Comunidades De Herrerías A Fuerte Viejo Del Municipio De San Felipe Gto - 320076 | 320076 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 750000 | 869901.06 | 869901.06 | 594994.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 637 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764161 | Construcción De Bordo En La Comunidad De Fuerte Viejo - 235789 | 235789 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 60030 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764162 | Construcción De Cuarto Dormitorio Cuatro Metros X Cuatro En La Localidad De El Garbanzo Del Municipio De San Felipe Gto - 198954 | 198954 | Guanajuato | San Felipe | El Garbanzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 315000 | 159444.44 | 159444.44 | 158231.39 | 109537.14 | 109537.14 | 109537.14 | 68.6993 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764163 | Rehabilitación Del Sistema De Tratamiento Primario En La Localidad De Guadalupe Ex Hacienda Casco De Lequeitio Municipio De San Felipe Gto - 313107 | 313107 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco de Lequeitio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1118990.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3380 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764164 | Pavimentación En La Calle San Miguel De Allende Localidad Guadalupe Ex Hacienda Casco De Lequeitio San Felipe Gto - 313477 | 313477 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco de Lequeitio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1471609.23 | 1471609.23 | 1471609.23 | 1471609.23 | 164357.42 | 164357.42 | 164357.42 | 11.1686 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764165 | Construcción De Pavimentación En La Calle Guerrero Comunidad La Huerta San Felipe Gto - 358295 | 358295 | Guanajuato | San Felipe | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1499998 | 1499998 | 1499998 | 1466913.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 783 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764166 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad Estancia El Huizache - 363273 | 363273 | Guanajuato | San Felipe | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 437539 | 437539 | 437539 | 437539 | 424259.11 | 424259.11 | 424259.11 | 96.9649 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764167 | Construccion De Bordo En La Localidad De El Huizache Municipio De San Felipe Gto - 266803 | 266803 | Guanajuato | San Felipe | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 80600 | 20150 | 20150 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764168 | Construcción De Comedor Tres Punto Cero Entre Ejes En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De Ex Estación Jaral Municipio De - 314095 | 314095 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios (Estación Jaral) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 446468.06 | 129201.12 | 129201.12 | 129201.12 | 28.7114 | 0 | Otros | 135 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764169 | Construccion De Piso Firme De Concreto Hidraulico Hecho En Obra En El Muncipio De San Felipe Gto Jaral De Berrios - 369819 | 369819 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 92831.52 | 92831.52 | 92831.52 | 92831.52 | 92831.52 | 92831.52 | 92831.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764170 | Construcción De Baño Digno Con Conexión A Drenaje Sanitario En El Municipio De San Felipe Gto Jaral De Berrios - 356075 | 356075 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 962530.58 | 962530.58 | 962530.58 | 962530.58 | 882668.09 | 882668.09 | 882668.09 | 91.7029 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764171 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Zona Noreste En La Localidad Jaral De Berrios Municipio De San Felipe Gto - 357224 | 357224 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1111724.78 | 1111724.78 | 1111724.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764172 | Impermeabilización De Aula En La Primaria Narciso Mendoza En La Localidad De Jaral De Berrios Municipio De San Felipe Gto - 312633 | 312633 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 32415 | 32415.03 | 32415.03 | 32415.03 | 32415.03 | 32415.03 | 32415.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764173 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Jaral De Berrios Municipio De San Felipe Gto - 312973 | 312973 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5176900 | 5080361.62 | 5080361.62 | 4229742.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2848 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764174 | Mejoramiento Impermeabilizacion De Aula En La Escuela Primaria Narcizo Mendoza En La Localidad De Jaral De Berrios Municipio De San Felipe G - 207746 | 207746 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | Terminado | 2016 | 160000 | 32415.03 | 32415.03 | 32415.03 | 32415.03 | 32415.03 | 32415.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764175 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Jaral De Berrios San Felipe Gto - 208035 | 208035 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3100168.56 | 3100168.56 | 3100168.56 | 88.5762 | 0 | Otros | 670 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764176 | Construccion De Ampliacion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En La Localidad De Jaral De Berr - 201977 | 201977 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1180724.87 | 1010682.67 | 1010682.67 | 1010682.67 | 85.0743 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764178 | Rehabilitación De Bordo En Jesús María Municipio De San Felipe Gto - 255159 | 255159 | Guanajuato | San Felipe | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764179 | Construcción De Bordo En La Localidad De La Labor Municipio De San Felipe Gto - 275343 | 275343 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 60450 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764180 | Construcción De Bordo En La Localidad De La Labor Municipio De San Felipe Gto - 276534 | 276534 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764181 | Construccion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro X Cuatro Laguna De Guadalupe - 369720 | 369720 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 795898.25 | 795898.25 | 795898.25 | 772993.81 | 500951.06 | 500951.06 | 500951.06 | 62.9416 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764182 | Construcción De Baño Digno Con Conexion A Drenaje Sanitario En El Municipio De San Felipe Gto Laguna De Guadalupe - 362442 | 362442 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 770276.04 | 770276.04 | 770276.04 | 770276.04 | 770276.04 | 770276.04 | 770276.04 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764183 | Rehabilitación De La Planta Purificadora En La Localidad Laguna De Guadalupe - 350092 | 350092 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 514515 | 257257.5 | 257257.5 | 230404.9 | 137597.8 | 137597.8 | 137597.8 | 53.4864 | 0 | Otros | 3667 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764184 | Rehabilitación Del Sistema De Tratamiento Primario De Aguas Residuales En La Localidad De Laguna De Guadalupe Del Municipio De San Felipe Gt - 314828 | 314828 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1229095.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4502 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764186 | Construcción De Bordo En La Localidad De Laguna De Guadalupe Municipio De San Felipe Gto - 273901 | 273901 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764187 | Construcción De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto Laguna De Guadalupe - 198858 | 198858 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 315208.37 | 385860.64 | 385860.64 | 385860.64 | 180285.89 | 180285.89 | 180285.89 | 46.7231 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764188 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad Lequeitio - 361802 | 361802 | Guanajuato | San Felipe | Lequeitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 671161.69 | 671161.69 | 671161.69 | 671161.69 | 671161.69 | 671161.69 | 671161.69 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764189 | Construcción De Bordo En La Comunidad De La Lobera - 234766 | 234766 | Guanajuato | San Felipe | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764190 | Construccion De Bordo En La Localidad De Maguey Sur - 241012 | 241012 | Guanajuato | San Felipe | Maguey Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 60030 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764191 | Rehabilitación De Bordo En La Localidad De Majadas De Huapimi Municipio De San Felipe Gto - 255508 | 255508 | Guanajuato | San Felipe | Majadas de Huapimí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764192 | Construcción De Bordo En La Localidad De Majadas De Huapimi Municipio De San Felipe Gto - 255353 | 255353 | Guanajuato | San Felipe | Majadas de Huapimí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764193 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad De Majadas De Huapimi - 201464 | 201464 | Guanajuato | San Felipe | Majadas de Huapimí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 770100.23 | 770100.23 | 770100.23 | 718792.06 | 629242.87 | 629242.87 | 629242.87 | 81.7092 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764194 | Construcción De Bordo En La Localidada De Manzanillas Municipio De San Felipe Gto - 269255 | 269255 | Guanajuato | San Felipe | Manzanillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764195 | Construcción De Bordo En La Localidad De María Auxiliadora Municipio De San Felipe Gto - 267288 | 267288 | Guanajuato | San Felipe | María Auxiliadora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764196 | Construcción De Bordo En La Comunidad De Los Martínez - 239634 | 239634 | Guanajuato | San Felipe | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764197 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De El Mastranto Sur Municipio De San Felipe Gto - 291030 | 291030 | Guanajuato | San Felipe | El Mastranto Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764198 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad De Fabrica De Melchor - 200970 | 200970 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Melchor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1384224.1 | 1384234.1 | 1384234.1 | 1349469.35 | 1118474.49 | 1118474.49 | 1118474.49 | 80.801 | 0 | Otros | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764199 | Ampliación De Bordo En La Localidad De La Obra Municipio De San Felipe Gto - 280535 | 280535 | Guanajuato | San Felipe | La Obra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764200 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad Ojo De Agua De Sombrereros - 362302 | 362302 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de Sombrereros (El Derramadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 534917.83 | 534917.83 | 534917.83 | 534917.83 | 534917.83 | 534917.83 | 534917.83 | 100 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764201 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad Palacio - 362608 | 362608 | Guanajuato | San Felipe | Palacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 523444.33 | 523444.33 | 523444.33 | 523444.33 | 523444.33 | 523444.33 | 523444.33 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764202 | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado Municipio De San Felipe Gto - 281646 | 281646 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764203 | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado Municipio De San Felipe Gto - 277296 | 277296 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764204 | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado Municipio De San Felipe Gto - 281605 | 281605 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764205 | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado Municipio De San Felipegto - 279716 | 279716 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPEGTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764206 | Construccion De Bordo En La Localidad De Palo Colorado Municipio De San Felipe Gto - 276345 | 276345 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764207 | Construccion De Bordo En La Localidad De Peñuelas Del Municipio De San Felipe Gto - 269999 | 269999 | Guanajuato | San Felipe | Peñuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764208 | Construccion De Bordo En La Localidad De Peñuelas - 241045 | 241045 | Guanajuato | San Felipe | Peñuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 60450 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764209 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad Piedras Negras - 362133 | 362133 | Guanajuato | San Felipe | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 604014.33 | 604014.33 | 604014.33 | 604014.33 | 604014.33 | 604014.33 | 604014.33 | 100 | 0 | Otros | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764210 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Las Pilas Norte Municipio De San Felipe Gto - 267039 | 267039 | Guanajuato | San Felipe | Las Pilas Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764211 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De El Pirul Municipio De San Felipe Gto - 269908 | 269908 | Guanajuato | San Felipe | El Pirul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764212 | Rehabilitación De La Planta Purificadora En La Localidad Providencia De Guadalupe - 350464 | 350464 | Guanajuato | San Felipe | Providencia de Guadalupe (Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 354515 | 177257.5 | 177257.5 | 103583.29 | 73513.06 | 73513.06 | 73513.06 | 41.4725 | 0 | Otros | 812 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764213 | Construccion De Bordo En La Localidad De Providencia De Guadalupe Municipio De San Felipe Gto - 276901 | 276901 | Guanajuato | San Felipe | Providencia de Guadalupe (Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764214 | Construcción De Bordo En La Localidad De Providencia De Guadalupe Municipio De San Felipe Gto - 276051 | 276051 | Guanajuato | San Felipe | Providencia de Guadalupe (Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764215 | Ampliación De Bordo En La Localidad De Providencia De Guadalupe Estancia Municipio De San Felipe Gto - 273842 | 273842 | Guanajuato | San Felipe | Providencia de Guadalupe (Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764216 | Construcción De Bordo En La Localidad De Providencia De Guadalupe Estancia Municipio De San Felipe Gto - 273728 | 273728 | Guanajuato | San Felipe | Providencia de Guadalupe (Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764217 | Mejoramiento Impermeabilizacion De Tres Aulas En La Primaria Benito Juarez En La Loc De Puerto De Sandoval San Felipe Gto - 320738 | 320738 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 34607.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764218 | Construcción De Bordo En La Localidad De Puerto De Sandoval Municipio De San Felipe Gto - 270672 | 270672 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764219 | Mejoramiento De Modulos De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Ciento Cincuenta Y Seis En La Quemada - 314175 | 314175 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 57352.12 | 57352.12 | 57352.12 | 57352.12 | 57352.12 | 57352.12 | 57352.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764220 | Rehabilitación De Bordo En La Quemada Municipio De San Felipe Gto - 255631 | 255631 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764221 | Construcción De Bordo En La Comunidad De La Quemada - 235886 | 235886 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764222 | Mejoramiento De Modulo De Aulas Y Sanitario En La Escuela Telesecundaria Ciento Cincuenta Y Seis En La Localidad De La Quemada San Felipe Gt - 207835 | 207835 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | Terminado | 2016 | 60000 | 57352.12 | 57352.12 | 57352.12 | 57352.12 | 57352.12 | 57352.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764223 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Rancho Nuevo De San Vicente Municipio De San Felipe Gto - 269120 | 269120 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo de San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764224 | Ampliación De Bordo En La Localidad De Rancho Nuevo Del Carrizo - 240761 | 240761 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo del Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20010 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764225 | Construcción De Bordo En La Localidad De Rancho Seco Municipio De San Felipe Gto - 280215 | 280215 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764226 | Construccion De Bordo En La Localidad De San Jose De Los Remedios - 241148 | 241148 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764227 | Construcción De Sistema Integral De Agua Potable Tercera Etapa Localidades Rincón De Ortega Las Pailitas Cuernos Huecos El Rode - 358005 | 358005 | Guanajuato | San Felipe | Rincón de Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2580134.29 | 262964.4 | 262964.4 | 212907.71 | 131236.31 | 131236.31 | 131236.31 | 49.9065 | 0 | Metros lineales | 319 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764228 | Construcción De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Gto Rincón De Ortega - 312369 | 312369 | Guanajuato | San Felipe | Rincón de Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 528411.18 | 528411.18 | 528411.18 | 528411.18 | 528411.18 | 528411.18 | 528411.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764229 | Construccion De Baño Digno Con Biodigestor En El Municipio De San Felipe Gto Rincon De Ortega - 312175 | 312175 | Guanajuato | San Felipe | Rincón de Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 837623.87 | 837623.87 | 837623.87 | 837623.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764230 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad De Rincón De Ortega - 201489 | 201489 | Guanajuato | San Felipe | Rincón de Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 519282.54 | 489073.48 | 489073.48 | 489073.48 | 438865.05 | 438865.05 | 438865.05 | 89.734 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764231 | Construcción De Bordo En La Comunidad De El Rosario - 239174 | 239174 | Guanajuato | San Felipe | El Rosario (La Liebre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 60030 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 15007.5 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764232 | Construcción De Bordo En La Comunidad De El Rosario - 239103 | 239103 | Guanajuato | San Felipe | El Rosario (La Liebre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764233 | Rehabilitación Y Dezasolve De Bordo En San Antonio San Antonio De Jesus Maria Municipio De San Felipe Gto - 276367 | 276367 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio (San Antonio de Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764234 | Construcción De Bordo En La Localidad De San Antonio De Jesus Maria Municipio De San Felipe Gto - 255608 | 255608 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio (San Antonio de Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764235 | Construccion De Techo Firme En El Municipio De San Felipe Guanajuato San Antonio De Las Alazanas - 202717 | 202717 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio de las Alazanas (Buenos Aires) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 200000 | 237841.51 | 237841.51 | 237841.51 | 194233.35 | 194233.35 | 194233.35 | 81.665 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764236 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico Hecho En Obra En El Muncipio De San Felipe Gto San Bartolo De Berrios - 369846 | 369846 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 149294.06 | 151224.32 | 151224.32 | 149294.06 | 149294.06 | 149294.06 | 149294.06 | 98.7236 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764237 | Construccion De Baño Digno Con Conexion A Drenaje Sanitario En San Bartolo De Berrios - 360906 | 360906 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 718402.86 | 718402.86 | 718402.86 | 718402.86 | 718402.86 | 718402.86 | 718402.86 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764238 | Construcción De Planta Potabilizadora Localidad De San Bartolo De Berrios Municipio De San Felipe Gto - 349309 | 349309 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5899 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764239 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De San Bartolo De Berrios Municipio De San Felipe Guanajuato - 200550 | 200550 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 217511.43 | 321775.36 | 321775.36 | 321775.36 | 174694.53 | 174694.53 | 174694.53 | 54.2908 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764240 | Construccion De Ampliacion De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro En La Localidad De San Bartolo D - 201908 | 201908 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 882827.01 | 758091.01 | 758091.01 | 758091.01 | 71.7889 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764241 | Construccion De Vivienda Modalidad De Recamara Adicional Cuarto Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe San Gabriel La Cienega - 319747 | 319747 | Guanajuato | San Felipe | San Gabriel (La Ciénega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 460000 | 460000 | 460000 | 453303.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764242 | Rehabilitación Desazolve De Bordo En La Comunidad De San Isidro Y Capellanía - 235967 | 235967 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro y Capellanía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 80040 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764243 | Construcción De Bordo En La Comunidad De San Isidro Y Capellanía - 216889 | 216889 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro y Capellanía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20010 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764244 | Construcción De Bordo En La Localidad De San Jose De La Peña Municipio De San Felipe Gto - 270267 | 270267 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764245 | Construccion De Comedor Cuatro Punto Cero Entre Ejes En La Primaria Margarita Maza De Juarez En La Localidad De San Jose De La Varilla Muni - 198746 | 198746 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Varilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 570000 | 570000 | 570000 | 566642.36 | 181371.44 | 181371.44 | 181371.44 | 31.8196 | 0 | Otros | 305 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764246 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad De San Jose Del Tanque Municipio De San Felipe Gto - 355861 | 355861 | Guanajuato | San Felipe | San José del Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1105943.16 | 1105943.16 | 1105943.16 | 1029591.91 | 932313.22 | 932313.22 | 932313.22 | 84.3003 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764247 | Ampliación De Bordo En La Localidad De San José Del Tanque Municipio De San Felipe Gto - 280284 | 280284 | Guanajuato | San Felipe | San José del Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 60450 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 15112.5 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764248 | Construccion De Bordo En La Localidad De San José Del Tanque Municipio De San Felipe Gto - 280442 | 280442 | Guanajuato | San Felipe | San José del Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764249 | Construccion De Bordo En La Localidad De San José Del Tanque Municipio De San Felipe Gto - 277378 | 277378 | Guanajuato | San Felipe | San José del Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 17262.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764250 | Construccion De Bordo En La Localidad De San José Del Tanque Municipio De San Felipe Gto - 280362 | 280362 | Guanajuato | San Felipe | San José del Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764251 | Ampliación De Bordo En La Localidada De San Juan De La Chica Municipio De San Felipe Gto - 280126 | 280126 | Guanajuato | San Felipe | San Juan de la Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764252 | Construcción De Bordo En La Localidad De San Juan De La Chica Municipio De San Felipe Gto - 270879 | 270879 | Guanajuato | San Felipe | San Juan de la Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764253 | Construccion De Bordo En La Localidad De San Juan De La Chica - 241174 | 241174 | Guanajuato | San Felipe | San Juan de la Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20010 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764254 | Construcción De Comedor Cuatro Punto Cero Entre Ejes En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En La Localidad De San Pedro De Almol - 313671 | 313671 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 573684.93 | 573684.93 | 573684.93 | 573684.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 306 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764255 | Ampliación De Bordo En La Localidad De San Pedro De Almoloya Municipio De San Felipe Gto - 279739 | 279739 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764256 | Ampliación De Bordo En La Localidad De San Pedro De Almoloya Municipio De San Felipe Gto - 276972 | 276972 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764257 | Construccion De Bordo En La Localidad De San Pedro De Almoloya Municipio De San Felipe Gto - 249330 | 249330 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20010 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764258 | Construccion De Bordo En La Localidad De San Pedro De Almoloya San Felipe Gto - 248337 | 248337 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764259 | Ampliación De Bordo En La Localidad De San Pedro De Almoloya San Felipe Gto - 242369 | 242369 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764260 | Construccion De Bordo En La Localidad De San Pedro De Almoloya San Felipe Gto - 242132 | 242132 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764261 | Rehabilitación De Bordo En La Localidad De San Pedro De Almoloya San Felipe Gto - 242538 | 242538 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20010 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764262 | Mejoramiento Impermeabilizacion De Modulo De Aulas En La Escuela Telesecundaria Numero Quinientos Noventa Y Nueve En La Localidad De Santa C - 370408 | 370408 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 108737.66 | 108737.66 | 108737.66 | 108737.66 | 108737.66 | 108737.66 | 108737.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764263 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Santa Catarina - 240949 | 240949 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764264 | Rehabilitación Desazolve De Bordo En La Comunidad De Rancho Sauceda De La Luz - 236128 | 236128 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764265 | Construcción De Bordo En La Localidad De El Sauz Municipio De San Felipe Gto - 291481 | 291481 | Guanajuato | San Felipe | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764266 | Construcción De Bordo En La Localidad De La Tapona Municipio De San Felipe Gto - 280297 | 280297 | Guanajuato | San Felipe | La Tapona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40300 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 10075 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764267 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad De Domingo El Tejocote - 201417 | 201417 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1180967.72 | 1180967.72 | 1180967.72 | 1160880.2 | 792291.17 | 792291.17 | 792291.17 | 67.0883 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764268 | Construcción De Bordo En La Comunidad De El Tepozán Tres - 239584 | 239584 | Guanajuato | San Felipe | Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764269 | Construcción De Bordo En La Comunidad De El Tepozán Tres - 234823 | 234823 | Guanajuato | San Felipe | Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764270 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Trece Punto Dos Kv En La Localidad Tepozan De Santa Rita - 360163 | 360163 | Guanajuato | San Felipe | El Tepozán de Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 891632.34 | 891632.34 | 891632.34 | 891632.34 | 891632.34 | 891632.34 | 891632.34 | 100 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764271 | Construcción De Bordo En La Localidad De El Tepozán De Santa Rita Municipio De San Felipe Gto - 290892 | 290892 | Guanajuato | San Felipe | El Tepozán de Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764272 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad De Miguel Hidalgo Cueritos Municipio De San Felipe Gt - 313307 | 313307 | Guanajuato | San Felipe | Miguel Hidalgo (Cueritos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 719139.29 | 719139.29 | 719139.29 | 682944.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764273 | Construccion De Bordo En La Localidad De Miguel Hidalgo Cueritos San Felipe Gto - 248185 | 248185 | Guanajuato | San Felipe | Miguel Hidalgo (Cueritos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764274 | Ampliacion De Red De Distribución Electrica Trece Punto Dos Kilowatts En La Localidad San Martin Del Mezquite - 363759 | 363759 | Guanajuato | San Felipe | El Mezquite (San Martín del Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 473863.31 | 473863.31 | 473863.31 | 471067.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764275 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De El Mezquite San Martín Del Mezquite Municipio De San Felipe Gto - 277051 | 277051 | Guanajuato | San Felipe | El Mezquite (San Martín del Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764276 | Construccion De Bordo En La Localidad De El Mezquite San Martín Del Mezquite San Felipe Gto - 242292 | 242292 | Guanajuato | San Felipe | El Mezquite (San Martín del Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764277 | Construcción De Vivienda Modalidad Recamara Adicional Cuarto Cuatro Por Cuatro En El Municipio De San Felipe Gto La Balleza - 321794 | 321794 | Guanajuato | San Felipe | La Balleza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 330000 | 331196.55 | 331196.55 | 331196.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764278 | Construcción De Bordo En La Localidad El Huapanal De Lequeitio San Felipe Gto - 276966 | 276966 | Guanajuato | San Felipe | Huapanal de Lequeitio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 80600 | 20150 | 20150 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764279 | Rehabilitación De Bordo En La Localidad Del Falso San Felipe Gto - 241762 | 241762 | Guanajuato | San Felipe | El Falso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764280 | Mejoramiento Impermeabilización De Aulas Y Sanitario En La Escuela Primaria Año Internacional Del Niño En La Localidad De Fabrica De Guadalu - 370012 | 370012 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2016 | 66839.32 | 66839.32 | 66839.32 | 66839.32 | 66839.32 | 66839.32 | 66839.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764281 | Construccion De Bordo En La Localidad De Benito Juárez En El Municipio De San Felipe Gto - 249191 | 249191 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764282 | Construcción De Bordo En La Localidad De Palmitas Municipio De San Felipe Gto - 269430 | 269430 | Guanajuato | San Felipe | Palmitas (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20150 | 5037.5 | 5037.5 | 5037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764283 | Construccion De Bordo En La Localidad De La Soledad Municipio De San Felipe Gto - 277242 | 277242 | Guanajuato | San Felipe | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764284 | Construcción De Bordo En La Comunidad De Cerro Gordo - 236101 | 236101 | Guanajuato | San Felipe | Cerro Gordo (Los Tortugos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 100050 | 25012.5 | 25012.5 | 25012.5 | 25012.5 | 25012.5 | 25012.5 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764285 | Construcción De Bordo En La Comunidad De Fátima - 239061 | 239061 | Guanajuato | San Felipe | Fátima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 40020 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 10005 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764286 | Construcción De Techo Firme A Base De Losa De Concreto Armado En El Municipio De San Felipe Gto Milpillas - 198853 | 198853 | Guanajuato | San Felipe | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2016 | 107500 | 112304.97 | 112304.97 | 112304.97 | 81345.89 | 81345.89 | 81345.89 | 72.433 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764452 | Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Buenos Aires - 211577 | 211577 | Guanajuato | Irapuato | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10748.21 | 10748.21 | 10748.21 | 10748.21 | 5685.45 | 5685.45 | 5685.45 | 52.8967 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764453 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad De Buenos Aires - 212504 | 212504 | Guanajuato | Irapuato | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 9607.63 | 9607.63 | 9607.63 | 9607.63 | 9607.63 | 9607.63 | 9607.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764454 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De La Caja - 317358 | 317358 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 65946.16 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 62014.55 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764456 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De La Caja - 256003 | 256003 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59845.83 | 59845.83 | 59845.83 | 59845.83 | 59845.83 | 59845.83 | 59845.83 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764457 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De La Caja - 218711 | 218711 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15002.71 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764458 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad La Caja - 212539 | 212539 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 14033.62 | 14033.62 | 14033.62 | 14033.62 | 14033.62 | 14033.62 | 14033.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764459 | Conconstruccion De Techo Firme En La Comunidad De La Caja - 205894 | 205894 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 218352.6 | 218352.6 | 218352.6 | 218352.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764460 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De La Caja - 206517 | 206517 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 268672.7 | 268672.7 | 268672.7 | 268672.7 | 230862.64 | 230862.64 | 230862.64 | 85.9271 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764461 | Construccion De Muro Firme En La Comunidad De La Caja - 204712 | 204712 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 17578.49 | 17578.49 | 17578.49 | 17578.49 | 10450.87 | 10450.87 | 10450.87 | 59.4526 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764462 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad La Calera - 355729 | 355729 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1799923.11 | 1799923.11 | 1799923.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764463 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad La Calera - 317723 | 317723 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764465 | Construccion De Urbanizacion En La Calle Justo Sierra En La Comunidad De La Calera - 307254 | 307254 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 806479.55 | 806479.55 | 806479.55 | 806479.55 | 803479.55 | 803479.55 | 803479.55 | 99.628 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764466 | Mejoramiento De Vivienda Con Calentador Solar En La Comunidad La Calera - 271746 | 271746 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68904 | 68904 | 68904 | 68904 | 68904 | 68904 | 68904 | 100 | 0 | Celdas solares | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764467 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De La Calera - 256063 | 256063 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 100 | 0 | Piezas | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764468 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De La Calera - 209630 | 209630 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 20003.62 | 20003.62 | 20003.62 | 20003.62 | 10581.25 | 10581.25 | 10581.25 | 52.8967 | 0 | Otros | 19 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764469 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad La Calera - 212613 | 212613 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 30658.05 | 30658.05 | 30658.05 | 30658.05 | 30658.05 | 30658.05 | 30658.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764470 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De La Calera - 206536 | 206536 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 268672.7 | 268672.7 | 268672.7 | 268672.7 | 230862.64 | 230862.64 | 230862.64 | 85.9271 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764471 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De El Carmen - 255690 | 255690 | Guanajuato | Irapuato | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 59845.83 | 59845.83 | 59845.83 | 59845.83 | 59845.83 | 59845.83 | 59845.83 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764472 | Contruccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De El Carmen - 218276 | 218276 | Guanajuato | Irapuato | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15002.71 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764473 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad El Carmen - 212491 | 212491 | Guanajuato | Irapuato | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12954.11 | 12954.11 | 12954.11 | 12954.11 | 12954.11 | 12954.11 | 12954.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764474 | Equipamiento De Estufa Ecologica En La Comunidad De El Carrizal El Grande - 305587 | 305587 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 97929.54 | 97859.54 | 97859.54 | 97859.54 | 97859.54 | 97859.54 | 97859.54 | 100 | 0 | Piezas | 286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764476 | Construccion De Urbanizacion De La Calle Rivera Del Rio En La Comunidad De El Carrizal Grande - 307041 | 307041 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2020126 | 1971547.72 | 1971547.72 | 1971547.72 | 1130757.03 | 1130757.03 | 1130757.03 | 57.3538 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764477 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De El Carrizal Grande - 217796 | 217796 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 202536.59 | 195537.05 | 195537.05 | 195537.05 | 195537.05 | 195537.05 | 195537.05 | 100 | 0 | Vivienda | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764478 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad El Carrizal Grande - 212604 | 212604 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 43504.21 | 43504.21 | 23504.21 | 43504.21 | 43504.21 | 43504.21 | 43504.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764479 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De El Carrizal Grande - 205914 | 205914 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16559 | 16559 | 16559 | 16559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764480 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Carrizal Grande - 206496 | 206496 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 161203.62 | 161203.62 | 161203.62 | 161203.62 | 138517.58 | 138517.58 | 138517.58 | 85.9271 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764481 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De El Carrizalito - 322839 | 322839 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 32973.08 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764482 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De El Carrizalito - 255854 | 255854 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 56218.81 | 100 | 0 | Piezas | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764483 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De El Carrizalito - 217847 | 217847 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 165029.81 | 159326.48 | 159326.48 | 159326.48 | 159326.48 | 159326.48 | 159326.48 | 100 | 0 | Vivienda | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764484 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad Del Carrizalito - 208874 | 208874 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 36125.94 | 36125.94 | 36125.94 | 36125.94 | 19109.42 | 19109.42 | 19109.42 | 52.8967 | 0 | Otros | 23 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764485 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De El Coecillo - 218331 | 218331 | Guanajuato | Irapuato | El Coecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15002.71 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764486 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De El Coecillo - 322888 | 322888 | Guanajuato | Irapuato | El Coecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 148378.86 | 139532.73 | 139532.73 | 139532.73 | 139532.73 | 139532.73 | 139532.73 | 100 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764487 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Comedero Grande - 311302 | 311302 | Guanajuato | Irapuato | Comedero Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 95340.28 | 89877.23 | 89877.23 | 89877.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764488 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Comedero Grande - 216897 | 216897 | Guanajuato | Irapuato | Comedero Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15002.71 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764489 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad El Conejo - 318707 | 318707 | Guanajuato | Irapuato | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764490 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad El Conejo - 218352 | 218352 | Guanajuato | Irapuato | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 150027.1 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 144842.25 | 100 | 0 | Vivienda | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764491 | Construcción De Baño Digno En La Comunidad El Conejo - 200211 | 200211 | Guanajuato | Irapuato | El Conejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 535194.54 | 123738.88 | 123738.88 | 123738.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764492 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad Ex Hacienda El Copal - 202870 | 202870 | Guanajuato | Irapuato | Ex-Hacienda del Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 220061 | 220061 | 220061 | 220061 | 220061 | 220061 | 220061 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764493 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad El Copalillo - 203215 | 203215 | Guanajuato | Irapuato | El Copalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 239176 | 239176 | 239176 | 239176 | 239176 | 239176 | 239176 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764495 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad De Cuarta Brigada - 212603 | 212603 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 20078.87 | 20078.87 | 20078.87 | 20078.87 | 20078.87 | 20078.87 | 20078.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764496 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Cuarta Brigada - 206475 | 206475 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 376141.78 | 376141.78 | 376141.78 | 376141.78 | 323207.69 | 323207.69 | 323207.69 | 85.9271 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764497 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Cuchicuato - 322577 | 322577 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 49459.62 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764499 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Plaza Purísima Fco I Madero Y Emiliano Zapata Cuchicuato Irapuato - 274423 | 274423 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 570190 | 570190 | 570190 | 570190 | 570190 | 570190 | 570190 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764500 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Cuchicuato - 255643 | 255643 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 70726.89 | 70726.89 | 70726.89 | 70726.89 | 70726.89 | 70726.89 | 70726.89 | 100 | 0 | Piezas | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764501 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Cuchicuato - 218288 | 218288 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 75013.55 | 72421.13 | 72421.13 | 72421.13 | 72421.13 | 72421.13 | 72421.13 | 100 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764502 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Cuchicuato - 208858 | 208858 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 5374.11 | 5374.11 | 5374.11 | 5374.11 | 2842.73 | 2842.73 | 2842.73 | 52.8968 | 0 | Otros | 23 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764503 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad De Cuchicuato - 212531 | 212531 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1403.36 | 1403.36 | 1403.36 | 1403.36 | 1403.36 | 1403.36 | 1403.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764504 | Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Cuchicuato - 205907 | 205907 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 81738.24 | 81738.24 | 81738.24 | 81738.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764505 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De El Encino Del Copal - 311235 | 311235 | Guanajuato | Irapuato | El Encino del Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28220.69 | 26765.85 | 26765.85 | 26765.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764506 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De El Encino Del Copal - 214097 | 214097 | Guanajuato | Irapuato | El Encino del Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 112273.38 | 112273.38 | 112273.38 | 112273.38 | 90766.04 | 90766.04 | 90766.04 | 80.8438 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764507 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad Estancia Del Copal - 311171 | 311171 | Guanajuato | Irapuato | Estancia del Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28220.69 | 26765.85 | 26765.85 | 26765.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764508 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De Estancia Del Copal - 214126 | 214126 | Guanajuato | Irapuato | Estancia del Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 37424.46 | 37424.46 | 37424.46 | 37424.46 | 30255.35 | 30255.35 | 30255.35 | 80.8438 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764509 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Gabino Vazquez Las Viboras - 220684 | 220684 | Guanajuato | Irapuato | Gabino Vázquez (Las Víboras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15002.71 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764510 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad La Garrida - 202974 | 202974 | Guanajuato | Irapuato | La Garrida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 327265 | 327265 | 327265 | 327265 | 327265 | 327265 | 327265 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764511 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Guadalupe De Rivera - 325155 | 325155 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe de Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764512 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Guadalupe De Rivera - 218611 | 218611 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe de Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 105018.97 | 101389.58 | 101389.58 | 101389.58 | 101389.58 | 101389.58 | 101389.58 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764513 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Primavera De La Comunidad Guadalupe De Rivera - 181859 | 181859 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe de Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 297502 | 297502 | 297502 | 297502 | 297502 | 297502 | 297502 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764514 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Aldama - 355303 | 355303 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 200076.89 | 200076.89 | 200076.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764515 | Construccion De Comedor Y Contenedores De Basura En Comunidad La Aldama - 357540 | 357540 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764518 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Aldama - 255467 | 255467 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 54405.3 | 54405.3 | 54405.3 | 54405.3 | 54257.59 | 54257.59 | 54257.59 | 99.7285 | 0 | Piezas | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764519 | Contruccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Laguna Larga - 218795 | 218795 | Guanajuato | Irapuato | Laguna Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 37506.78 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764520 | Rehabilitacion De Red De Energia Electrica En Telesecundaria En La Comunidad De Lo De Juarez - 353959 | 353959 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 119998.72 | 119998.72 | 119998.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 229 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764521 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Lo De Juarez - 257095 | 257095 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 38083.71 | 38083.71 | 38083.71 | 38083.71 | 38083.71 | 38083.71 | 38083.71 | 100 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764522 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad Lo De Juarez - 212637 | 212637 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1403.36 | 1403.36 | 1403.36 | 1403.36 | 1403.36 | 1403.36 | 1403.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764523 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Lo De Juarez - 209673 | 209673 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 20899.3 | 20899.3 | 20899.3 | 20899.3 | 11055.03 | 11055.03 | 11055.03 | 52.8967 | 0 | Otros | 13 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764524 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Lo De Juarez - 317815 | 317815 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764525 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad Lo De Sierra - 311497 | 311497 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85751.74 | 80867.25 | 80867.25 | 80867.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764526 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De Lo De Sierra - 214033 | 214033 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 187122.3 | 187122.3 | 187122.3 | 187122.3 | 151276.73 | 151276.73 | 151276.73 | 80.8438 | 0 | Piezas | 54 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764527 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Lo De Sierra - 209678 | 209678 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 2687.05 | 2687.05 | 2687.05 | 2687.05 | 1421.36 | 1421.36 | 1421.36 | 52.8967 | 0 | Otros | 4 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764528 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Ejido De Malvas - 297007 | 297007 | Guanajuato | Irapuato | Ejido de Malvas (La Argolla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 53734.54 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764529 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad Hacienda De Marquez - 203139 | 203139 | Guanajuato | Irapuato | Hacienda de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 410745 | 410745 | 410745 | 410745 | 410745 | 410745 | 410745 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764530 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De San Francisco De Marañon La Mocha - 297110 | 297110 | Guanajuato | Irapuato | San José de Marañón (La Mocha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 53734.54 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 50530.97 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764531 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Molino De Santa Ana - 259051 | 259051 | Guanajuato | Irapuato | Molino de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 155963.3 | 155963.3 | 155963.3 | 155963.3 | 155963.3 | 155963.3 | 155963.3 | 100 | 0 | Piezas | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764532 | Rehabilitación De Muro Con Enjarre En La Comunidad Molino De Santa Ana - 212489 | 212489 | Guanajuato | Irapuato | Molino de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 13817.71 | 13817.71 | 13817.71 | 13817.71 | 13817.71 | 13817.71 | 13817.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764533 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Molino De Santa Ana - 325198 | 325198 | Guanajuato | Irapuato | Molino de Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764534 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Colonia Morelos De Guadalupe De Rivera - 326462 | 326462 | Guanajuato | Irapuato | Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 49459.62 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 46510.91 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764535 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Morelos De Guadalupe De Rivera - 255577 | 255577 | Guanajuato | Irapuato | Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 67069.87 | 67069.87 | 67069.87 | 67069.87 | 67069.87 | 67069.87 | 67069.87 | 100 | 0 | Piezas | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764536 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad Colonia Morelos De Guadalupe De Rivera - 216823 | 216823 | Guanajuato | Irapuato | Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 120021.68 | 115873.8 | 115873.8 | 115873.8 | 115873.8 | 115873.8 | 115873.8 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764537 | Rehabilitación De Muros En La Comunidad Colonia De Guadalupe De Rivera - 208414 | 208414 | Guanajuato | Irapuato | Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 37566.91 | 37566.91 | 37566.91 | 37566.91 | 37566.91 | 37566.91 | 37566.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764538 | Contruccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Munguia - 218897 | 218897 | Guanajuato | Irapuato | Munguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15002.71 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764539 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad De Noria De Camarena - 311101 | 311101 | Guanajuato | Irapuato | Noria de Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85751.74 | 80867.25 | 80867.25 | 80867.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764540 | Contruccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Noria De Camarena - 218964 | 218964 | Guanajuato | Irapuato | Noria de Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 217539.3 | 210021.27 | 210021.27 | 210021.27 | 210021.27 | 210021.27 | 210021.27 | 100 | 0 | Vivienda | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764541 | Rehabilitacion De Muros Con Enjarre En La Comunidad De Ojo De Agua De Bermudez - 211637 | 211637 | Guanajuato | Irapuato | Ojo de Agua de Bermúdez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 10471.24 | 10471.24 | 10471.24 | 10471.24 | 10471.24 | 10471.24 | 10471.24 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764542 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Paso Blanco - 321736 | 321736 | Guanajuato | Irapuato | Paso Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764543 | Construccion De Baño Digno En La Comunidad Las Peñitas - 311437 | 311437 | Guanajuato | Irapuato | Las Peñitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28220.69 | 26765.85 | 26765.85 | 26765.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764544 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De Las Peñitas - 214151 | 214151 | Guanajuato | Irapuato | Las Peñitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 56136.69 | 56136.69 | 56136.69 | 56136.69 | 45383.02 | 45383.02 | 45383.02 | 80.8438 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764545 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Peñuelas - 259065 | 259065 | Guanajuato | Irapuato | Peñuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 87048.48 | 87048.48 | 87048.48 | 87048.48 | 87048.48 | 87048.48 | 87048.48 | 100 | 0 | Piezas | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764546 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Peñuelas - 209685 | 209685 | Guanajuato | Irapuato | Peñuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 11046.78 | 11046.78 | 11046.78 | 11046.78 | 5843.38 | 5843.38 | 5843.38 | 52.8967 | 0 | Otros | 6 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764547 | Contruccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Potrero De La Noria De Camarena - 219032 | 219032 | Guanajuato | Irapuato | Potrero de la Noria de Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 15002.71 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 14484.23 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764548 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Potrero De La Noria De Camarena - 321618 | 321618 | Guanajuato | Irapuato | Potrero de la Noria de Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 32973.08 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 31007.27 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764549 | Contruccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Providencia De Perez El Guanto - 219081 | 219081 | Guanajuato | Irapuato | Providencia de Pérez (El Guantón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764550 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Purisima De Covarrubias - 259102 | 259102 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 65386.36 | 65386.36 | 65386.36 | 65386.36 | 65386.36 | 65386.36 | 65386.36 | 100 | 0 | Piezas | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764551 | Rehabilitación De Muros En La Comunidad Purisima De Covarrubias - 208436 | 208436 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 23857.15 | 23857.15 | 23857.15 | 23857.15 | 23857.15 | 23857.15 | 23857.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764552 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De Purisima De Covarrubias - 209702 | 209702 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4478.42 | 4478.42 | 4478.42 | 4478.42 | 2368.94 | 2368.94 | 2368.94 | 52.8968 | 0 | Otros | 5 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764553 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Rancho Nuevo De Dolores - 325862 | 325862 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764554 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Rancho Nuevo De Dolores El Cuero - 228329 | 228329 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 60010.84 | 57936.9 | 57936.9 | 57936.9 | 57936.9 | 57936.9 | 57936.9 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764555 | Equipamiento Con Estufa Ecologica En La Comunidad De Rancho Nuevo Del Llanito - 259174 | 259174 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo del Llanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 68913.38 | 100 | 0 | Piezas | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764556 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Refugio De Munguia - 220038 | 220038 | Guanajuato | Irapuato | Refugio de Munguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 37506.78 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 36210.57 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764557 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De Refugio De Munguia - 213597 | 213597 | Guanajuato | Irapuato | Refugio de Munguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 56136.69 | 56136.69 | 56136.69 | 56136.69 | 45383.02 | 45383.02 | 45383.02 | 80.8438 | 0 | Piezas | 38 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764560 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 213227 | 213227 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 27569.29 | 54219.62 | 54219.62 | 54219.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDOS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764566 | Ampliación De Red Eléctrica En Carretera A Capulín Col Loma De Guadalupe - 212326 | 212326 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 207319.97 | 207319.97 | 207319.97 | 207319.97 | 44288.01 | 44288.01 | 44288.01 | 21.3622 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764567 | Urbanización De Calle Fray Fernando Teresa De Mier Primera Etapa Colonia Padres Marías Cabecera Municipal San Jose Iturbide Gto - 321806 | 321806 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 860763.92 | 847073.53 | 847073.53 | 847073.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764568 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Las Palomas Y Arboledas - 213033 | 213033 | Guanajuato | San José Iturbide | Buenavistilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 67724.06 | 256464.4 | 256464.4 | 256464.4 | 67724.06 | 67724.06 | 67724.06 | 26.4068 | 0 | Otros | 30 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764569 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 213170 | 213170 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 689232.24 | 1355490.45 | 1355490.45 | 1355490.45 | 873582.49 | 873582.49 | 873582.49 | 64.4477 | 0 | Vivienda | 195 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO Y AVANCE FIS. DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764570 | Ampliación De Red Eléctrica En Carr Tierra Blanca Carr Fed - 212333 | 212333 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 283430.3 | 300730.23 | 300730.23 | 300730.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764571 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Prolongación Bravo - 212144 | 212144 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 178660.74 | 554629.21 | 554629.21 | 554629.21 | 166388.76 | 166388.76 | 166388.76 | 30 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764572 | Construcción De Red De Drenaje En Calle José Camarillo Primera Etapa - 321914 | 321914 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 885537.05 | 885537.05 | 885537.05 | 885537.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764573 | Ampliación De Red Electrica En Calle Sin Nombre - 213091 | 213091 | Guanajuato | San José Iturbide | El Cerrito del Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 164008.83 | 164008.83 | 164008.83 | 164008.83 | 133297.27 | 133297.27 | 133297.27 | 81.2744 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO Y AVANCE FIS. DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764574 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Principal Escuela - 212998 | 212998 | Guanajuato | San José Iturbide | La Cinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 182644.59 | 182644.59 | 182644.59 | 182644.59 | 63169.89 | 63169.89 | 63169.89 | 34.5862 | 0 | Otros | 26 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764575 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Telesecundaria - 214204 | 214204 | Guanajuato | San José Iturbide | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 160896.16 | 160896.16 | 160896.16 | 160896.16 | 128293.22 | 128293.22 | 128293.22 | 79.7367 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764576 | Adquisición Y Suministro Delote De Material Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestire - 213300 | 213300 | Guanajuato | San José Iturbide | Estancia de San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 56054.65 | 411262.76 | 411262.76 | 411262.76 | 205667.81 | 205667.81 | 205667.81 | 50.0089 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764577 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cerrada De Guanajuato - 212986 | 212986 | Guanajuato | San José Iturbide | El Huizachal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 213145.7 | 213145.7 | 213145.7 | 213145.7 | 106563.57 | 106563.57 | 106563.57 | 49.9956 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764578 | Ampliación De Red Electrifica En Calle Sin Nombre - 52125 | 52125 | Guanajuato | San José Iturbide | Las Medias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 311523.27 | 311523.27 | 311523.27 | 311523.27 | 155750.68 | 155750.68 | 155750.68 | 49.9965 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDOS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764579 | Adquisición Y Suministro Delote De Material Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestire - 213544 | 213544 | Guanajuato | San José Iturbide | Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 6130.74 | 411262.76 | 411262.76 | 411262.76 | 205667.81 | 205667.81 | 205667.81 | 50.0089 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764580 | Ampliación De Red Eléctrica - 212293 | 212293 | Guanajuato | San José Iturbide | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 188740.34 | 188740.34 | 188740.34 | 188740.34 | 42095.85 | 42095.85 | 42095.85 | 22.3036 | 0 | Otros | 25 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJECUTADO Y AVANCE FIS DICIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764672 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De Pozo De Parras - 214176 | 214176 | Guanajuato | Irapuato | Pozo de Parras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 74848.92 | 52921.06 | 52921.06 | 52921.06 | 42783.38 | 42783.38 | 42783.38 | 80.8438 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764673 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Comunidad Pozo De Parras - 203234 | 203234 | Guanajuato | Irapuato | Pozo de Parras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 451898 | 451898 | 451898 | 451898 | 451898 | 451898 | 451898 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764674 | Construcción Y Suministro De Baño Digno En La Comunidad De Pozo De Parras - 202567 | 202567 | Guanajuato | Irapuato | Pozo de Parras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 694937.53 | 116961.81 | 116961.81 | 116961.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764675 | Construccion De Piso Firme En La Comunidad De San Francisco De La Cruz - 209794 | 209794 | Guanajuato | Irapuato | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7165.48 | 7165.48 | 7165.48 | 7165.48 | 3790.3 | 3790.3 | 3790.3 | 52.8967 | 0 | Otros | 12 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764676 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad San Luis Del Janamo - 326778 | 326778 | Guanajuato | Irapuato | San Luis del Jánamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764677 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Tierras Negras - 220520 | 220520 | Guanajuato | Irapuato | Tierras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 7501.36 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 7242.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764678 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Tinaja De Crucitas - 220533 | 220533 | Guanajuato | Irapuato | Tinajita de Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 135024.39 | 130358.03 | 130358.03 | 130358.03 | 130358.03 | 130358.03 | 130358.03 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764679 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad De Tinajita De Crucitas - 213438 | 213438 | Guanajuato | Irapuato | Tinajita de Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 37424.46 | 37424.46 | 37424.46 | 37424.46 | 30255.35 | 30255.35 | 30255.35 | 80.8438 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764680 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad Tinajita De Crucitas - 324797 | 324797 | Guanajuato | Irapuato | Tinajita de Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 16486.54 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 15503.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300764681 | Mejoramiento De Baño En La Comunidad Del Tope - 213419 | 213419 | Guanajuato | Irapuato | El Tope | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | Vivienda | Terminado | 2016 | 37424.46 | 37424.46 | 37424.46 | 37424.46 | 30255.35 | 30255.35 | 30255.35 | 80.8438 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 88.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300765461 | Construcción De Tres Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Piedras Negras - 111899 | 111899 | Guanajuato | Manuel Doblado | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 212958.59 | 209845.32 | 209845.32 | 209845.32 | 190369.82 | 190369.82 | 190369.82 | 90.7191 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300765886 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Colonia Villa De La Asuncion - 235317 | 235317 | Guanajuato | Celaya | Plancarte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | Terminado | 2016 | 876564 | 876564 | 876564 | 876564 | 876564 | 876564 | 876564 | 100 | 0 | Otros | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300765948 | Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Comunidad Puerta De Llave Primera Etapa A Base De Carpeta Asfaltica - 288650 | 288650 | Guanajuato | Manuel Doblado | Puerta de Llave | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 556442.16 | 556442.16 | 556442.16 | 556442.16 | 556440.48 | 556440.48 | 556440.48 | 99.9997 | 0 | Metros lineales | 463 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300765949 | Extension De Red Primaria Aislada Para Creacion De Area Nueva Y Alumbrado Publico En La Comunidad Luz De Cortez - 238185 | 238185 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Luz de Cortez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 422552.89 | 421457.02 | 421457.02 | 421457.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300765950 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 294133 | 294133 | Guanajuato | Guanajuato | Nuevo Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14286.99 | 14286.99 | 14286.99 | 14286.99 | 14286.99 | 14286.99 | 14286.99 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300765951 | Costrucción De Techo Firme - 294607 | 294607 | Guanajuato | Guanajuato | Nuevo Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 5921.41 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766011 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 239172 | 239172 | Guanajuato | Celaya | Fraccionamiento las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 97075.12 | 97075.12 | 97075.12 | 97075.12 | 97075.12 | 97075.12 | 97075.12 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766017 | Extension De Linea En Media Tension Y Creacion De Nueva Area De Veinticinco Kva Para La Calle Guerrero Norte Col Portugal - 338075 | 338075 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 217339.69 | 217339.69 | 217339.69 | 217339.69 | 180792.68 | 180792.68 | 180792.68 | 83.1844 | 0 | Otros | 25 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766019 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Privada Sin Numero Colonia Hidalgo Segunda Seccion - 338245 | 338245 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 224289.25 | 224289.25 | 224289.25 | 224289.25 | 151289.57 | 151289.57 | 151289.57 | 67.4529 | 0 | Otros | 31 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766021 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Buenavista De Calle Bellavista A Calle Peñita En Zona Peñitas - 337481 | 337481 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 179545.96 | 179545.96 | 179545.96 | 179545.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766022 | Extension De Line En Media Tension Y Creciacion De Un Area De Veinticinco Kva Para La Calle Queretaro Norte Col Portugal - 338157 | 338157 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 244564.99 | 244564.99 | 244564.99 | 244564.99 | 180792.68 | 180792.68 | 180792.68 | 73.9242 | 0 | Otros | 15 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766025 | Pavimentacion Del Callejon Florida En La Colonia Miguel Hidalgo Primera Seccion En Cabecera Municipal - 287373 | 287373 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 702956.65 | 702956.65 | 702956.65 | 702956.65 | 702956.65 | 702956.65 | 702956.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766027 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas De Prolongacion Calle Seis A Calle Florida Col Miguel Hidalgo Seg Seccion - 293740 | 293740 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 315904.88 | 315904.88 | 315904.88 | 315904.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766035 | Construcción De Un Sanitario Con Bio Digestor En La Localidad De El Caporal - 241283 | 241283 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Caporal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 21813.12 | 21813.12 | 21813.12 | 38.2686 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766037 | Construccion De Dos Sanitarios Con Bio Digestor En La Localidad De La Concepción Vieja - 242201 | 242201 | Guanajuato | Manuel Doblado | Concepción Vieja (La Concha Vieja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 43626.23 | 43626.23 | 43626.23 | 38.2686 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766039 | Rehabilitacion De Piedra Ahogada En Ortero Y Huella De Concreto En Camino De Acceso A La Comunidad De Charcon Primera Etapa - 287843 | 287843 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Charcón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1776452.12 | 1776452.12 | 1776452.12 | 1776452.12 | 1402016.19 | 1402016.19 | 1402016.19 | 78.9223 | 0 | Metros lineales | 621 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766044 | Construcción De Seis Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Maravillas - 241715 | 241715 | Guanajuato | Manuel Doblado | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 425917.18 | 423165.96 | 423165.96 | 423165.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766045 | Extensión De Linea En Media Tensión Para Alimentar Tres Subestaciones De Quince Kva En Los Ojos De Agua - 363122 | 363122 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Ojos de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 338535.08 | 338535.08 | 338535.08 | 338535.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766047 | Extension De La Linea En Media Tension Para Alimentar Cuatro Subestaciones En El Cerro De La Barranquita Los Ojos De Agua - 241249 | 241249 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Ojos de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 878680.47 | 878264.16 | 842514.16 | 842514.16 | 500262.53 | 500262.53 | 500262.53 | 56.9604 | 0 | Otros | 32 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766048 | Extension De La Linea En Media Tension Para Alimentar Cuatro Subestaciones En El Cerro De La Viga - 241221 | 241221 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Ojos de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 326561.24 | 362071.1 | 362071.1 | 362071.1 | 178229.31 | 178229.31 | 178229.31 | 49.2249 | 0 | Otros | 32 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766049 | Construccion De Cuatro Sanitarios Con Bio Digestor En La Localidad De Pastita - 263134 | 263134 | Guanajuato | Manuel Doblado | Pastita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 87252.46 | 87252.46 | 87252.46 | 38.2686 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766050 | Ampliacion De Red De Agua Potable Comunidad De Dulces Nombres Segunda Etapa - 288331 | 288331 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Los Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 422073.49 | 379866 | 379866 | 379866 | 321932 | 321932 | 321932 | 84.7488 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 82 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766051 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Comunidad De Dulces Nombres Segunda Etapa - 286147 | 286147 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Los Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3489927.26 | 1958850 | 1958850 | 1958850 | 857640 | 857640 | 857640 | 43.7828 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 44 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766053 | Ampliacion De Energia Electrica En Calle Veinte De Noviembre Rincon De Centeno - 217654 | 217654 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 280037.92 | 850610 | 850610 | 850610 | 701900 | 701900 | 701900 | 82.5173 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766054 | Pavimentacion Calle Rivapalacios Rincon De Centeno - 217741 | 217741 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2159550.14 | 991588 | 991558 | 991558 | 297476 | 297476 | 297476 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 40 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766056 | Introduccion De Drenaje Sanitario - 210935 | 210935 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 945126.18 | 850610 | 850610 | 850610 | 701900 | 701900 | 701900 | 82.5173 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766057 | Introduccion De Drenaje Sanitario - 211043 | 211043 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 197828.56 | 177710 | 177710 | 177710 | 133543 | 133543 | 133543 | 75.1466 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766062 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Los Rodriguez - 211824 | 211824 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11679246.3 | 5839623 | 5839623 | 3431833 | 3431833 | 3431833 | 3431833 | 58.7681 | 0 | Otros | 1273 | 100 | 58 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766063 | Construcción De Baños Dignos Con Sistema De Biodigestor - 294681 | 294681 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3188741.49 | 1611283 | 1611283 | 186244 | 186244 | 186244 | 186244 | 11.5587 | 0 | Vivienda | 272 | 100 | 12 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766064 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De San Lucas - 290199 | 290199 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 96744 | 96744 | 96744 | 48972 | 48972 | 48972 | 48972 | 50.6202 | 0 | Otros | 272 | 100 | 50 | Financiera: . / Física: POSTES / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766106 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Cerritos Blancos - 193329 | 193329 | Guanajuato | Pénjamo | Cerritos Blancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO DS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 700000 | 943721.75 | 943721.75 | 943721.75 | 939087.2 | 626058.13 | 626058.13 | 66.3393 | 0 | Vivienda | 69 | 100 | 99.51 | Financiera: / Física: Estimacion No. 5 ultima estimacion pagada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766107 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En Calle Luis Pasteur En Colonia Santa Elena Norte - 297223 | 297223 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 169761.72 | 202658 | 202658 | 202658 | 202658 | 202658 | 202658 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766116 | Cuarto Dormitorio - 273777 | 273777 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 127198.44 | 127198 | 127198 | 127198 | 127198 | 127198 | 127198 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766120 | Adquisicion De Un Arado Con Discos Dentados Con Hidraulico - 262256 | 262256 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766121 | Construccion De Barda - 243232 | 243232 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 257705.99 | 225941 | 225941 | 225941 | 225941 | 225941 | 225941 | 100 | 0 | Metros lineales | 777 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766122 | Colocacion De Piso De Loseta - 243180 | 243180 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 294202.9 | 289212 | 289212 | 289212 | 289212 | 289212 | 289212 | 100 | 0 | Otros | 669 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766123 | Suministro De Calentadores Solares - 208557 | 208557 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6081.45 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766124 | Suministro De Calentadores Solares - 208543 | 208543 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36488.71 | 9122 | 9122 | 9122 | 9122 | 9122 | 9122 | 100 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766125 | Suministro De Calentadores Solares - 208610 | 208610 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30407.26 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 7602 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766126 | Suministro De Calentadores Solares - 208583 | 208583 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91221.77 | 22805 | 22805 | 22805 | 22805 | 22805 | 22805 | 100 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766127 | Suministro De Calentadores Solares - 205303 | 205303 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 261502.41 | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 | 100 | 0 | Celdas solares | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766128 | Suministro De Calentadores Solares - 205068 | 205068 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91221.77 | 22805 | 22805 | 22805 | 22805 | 22805 | 22805 | 100 | 0 | Celdas solares | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766129 | Suministro De Calentadores Solares - 205407 | 205407 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 206769.34 | 51692 | 51692 | 51692 | 51692 | 51692 | 51692 | 100 | 0 | Celdas solares | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766130 | Suministro De Calentadores Solares - 204715 | 204715 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 66895.96 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 100 | 0 | Celdas solares | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766132 | Mejoramiento De Un Servicio Sanitario En El Plantel Guanajuato Ubicado En El Municipio De Apaseo El Alto Gto - 194309 | 194309 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 514772.35 | 490259.39 | 490259.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766133 | Mejoramiento De Ocho Aulas En El Plantel Guanajuato Ubicado En El Municipio De Apaseo El Alto Gto - 194335 | 194335 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 772158.53 | 735389.08 | 735389.08 | 735389.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766136 | Suministro De Calentadores Solares - 260299 | 260299 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 355960.93 | 353522 | 353522 | 353522 | 353522 | 353522 | 353522 | 100 | 0 | Celdas solares | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766137 | Colocacion De Piso De Loseta - 241933 | 241933 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 50503.76 | 48548 | 48548 | 48548 | 48548 | 48548 | 48548 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766138 | Colocacion De Piso De Loseta - 241872 | 241872 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 128436.74 | 126765 | 126765 | 126765 | 126765 | 126765 | 126765 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766140 | Suministro De Calentadores Solares - 260868 | 260868 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Buenos Aires (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72245.6 | 69881 | 69881 | 69881 | 69881 | 69881 | 69881 | 100 | 0 | Celdas solares | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766142 | Cuarto Dormitorio - 275361 | 275361 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Cabero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 127198.44 | 127198 | 127198 | 127198 | 127198 | 127198 | 127198 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766144 | Suministro De Calentadores Solares - 261302 | 261302 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Cabero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96391.58 | 148335 | 148335 | 148335 | 148335 | 148335 | 148335 | 100 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766149 | Suministro De Calentadores Solares - 261329 | 261329 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42063.12 | 39707 | 39707 | 39707 | 39707 | 39707 | 39707 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766151 | Colocacion De Piso De Loseta - 241624 | 241624 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Santa Cruz de Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 50503.76 | 48550 | 48550 | 48550 | 48550 | 48550 | 48550 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766152 | Colocacion De Piso De Loseta - 241825 | 241825 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Santa Cruz de Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 220652.17 | 214863 | 214863 | 214863 | 214863 | 214863 | 214863 | 100 | 0 | Otros | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766153 | Colocacion De Piso De Loseta - 242009 | 242009 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Congregación de la Cruz (La Cueva) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 257427.55 | 177415 | 177415 | 177415 | 177415 | 177415 | 177415 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766154 | Colocacion De Piso De Loseta - 241955 | 241955 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 323222.4 | 222655 | 222655 | 222655 | 222655 | 222655 | 222655 | 100 | 0 | Otros | 351 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766158 | Colocacion De Piso De Loseta - 210551 | 210551 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Espejo (Ex-Hacienda de Espejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 25251.88 | 24274 | 24274 | 24274 | 24274 | 24274 | 24274 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766162 | Suministro De Calentadores Solares - 261383 | 261383 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Güilota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72245.6 | 69881 | 69881 | 69881 | 69881 | 69881 | 69881 | 100 | 0 | Celdas solares | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766163 | Colocacion De Piso De Loseta - 242486 | 242486 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Marroquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 257427.55 | 177415 | 177415 | 177415 | 177415 | 177415 | 177415 | 100 | 0 | Otros | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766165 | Colocacion De Piso De Loseta - 242260 | 242260 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Ojo de Agua de la Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 220652.17 | 214863 | 214863 | 214863 | 214863 | 214863 | 214863 | 100 | 0 | Otros | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766168 | Suministro De Calentadores Solares - 260935 | 260935 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Pájaro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29990.12 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 100 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766170 | Colocacion De Piso De Loseta - 242775 | 242775 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Salto de Espejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 110326.09 | 109440 | 109440 | 109440 | 109440 | 109440 | 109440 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766171 | Colocacion De Piso De Loseta - 242733 | 242733 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Salto de Espejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 220652.17 | 215118 | 215118 | 215118 | 215118 | 215118 | 215118 | 100 | 0 | Otros | 183 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADI / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766172 | Colocacion De Piso De Loseta - 242629 | 242629 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Antonio Calichar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 266700.17 | 260942 | 260942 | 260942 | 260942 | 260942 | 260942 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766173 | Cuarto Dormitorio - 273454 | 273454 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63599.22 | 63599 | 63599 | 63599 | 63599 | 63599 | 63599 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766175 | Colocacion De Piso De Loseta - 242692 | 242692 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 220652.17 | 318880 | 318880 | 318880 | 318880 | 318880 | 318880 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766176 | Construccion De Barda - 297156 | 297156 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Isidro de Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 252813.81 | 217083 | 217083 | 217083 | 217083 | 217083 | 217083 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766177 | Colocacion De Piso De Loseta - 241577 | 241577 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Isidro de Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 50503.76 | 48550 | 48550 | 48550 | 48550 | 48550 | 48550 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766178 | Cuarto Dormitorio - 275122 | 275122 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San José de la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63599.22 | 63599 | 63599 | 63599 | 63599 | 63599 | 63599 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766185 | Adquisicion De Molino Forrajero - 266224 | 266224 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Talayote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766187 | Suministro De Calentadores Solares - 261201 | 261201 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Talayote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150720.05 | 148335 | 148335 | 148335 | 148335 | 148335 | 148335 | 100 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766191 | Suministro De Calentadores Solares - 261082 | 261082 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Terrero (Terrero de Paredones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29990.12 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766192 | Adquisicion De Remolque De Cama Baja - 263703 | 263703 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Terrero (Terrero de Paredones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766195 | Suministro De Calentadores Solares - 261123 | 261123 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Mesa (La Mesa de Paredones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29990.12 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 27637 | 100 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766206 | Red De Drenaje En San Jose Del Carmen Del Municipio De Salvatierra Guanajuato - 284702 | 284702 | Guanajuato | Salvatierra | San José del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 587368.81 | 587368.81 | 587368.81 | 587368.81 | 540569.41 | 540569.41 | 540569.41 | 92.0324 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 92 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766208 | Red De Drenaje Cuarta Etapa San Nicolas De Los Agustinos - 351204 | 351204 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1676311.73 | 1667827.65 | 1667827.65 | 1667827.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 275 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766217 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Privada Las Rosas Salida Al Potrero En La Comunidad De San Nicolas De Los Agustinos - 335335 | 335335 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 308462.91 | 307390.82 | 307390.82 | 307390.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE DE PAGO / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PENDIENTE DE PAGO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766220 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Centenario San Nicolas De Los Agustinos Salvatierra - 274544 | 274544 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 280953 | 280953 | 280953 | 280953 | 280953 | 280953 | 280953 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766224 | Mejoramiento De Un Sanitario En El Plantel Secundaria Tec Num Diescisiete En La Loc San Nicolas De Los Agustinos Mpio De Salvatierra - 223458 | 223458 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 449758.24 | 418129.17 | 418129.17 | 418129.17 | 209064.59 | 209064.59 | 209064.59 | 50 | 0 | Piezas | 494 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766225 | Mejoramiento De Quince Aulas En El Plantel Secundaria Tec Num Diescisiete En La Loc San Nicolas De Los Agustinos Mpio De Salvatierra - 223414 | 223414 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1578753.15 | 1482457.99 | 1482457.99 | 1482457.99 | 741229 | 741229 | 741229 | 50 | 0 | Otros | 494 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766228 | Mejoramiento Biblioteca Of Pedro Avila Hidalgo Numero Cien Comunidad Elpuesto Primera Etapa - 257293 | 257293 | Guanajuato | Celaya | El Puesto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 237602.82 | 237602.82 | 237602.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766229 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo Al Tanque De La Comunidad Del Puesto En La Ciudad De Celaya Gto - 209199 | 209199 | Guanajuato | Celaya | El Puesto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 431892.5 | 431892.5 | 431892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766230 | Construccion De Doce Baños En La Localidad De Rincon De Tamayo - 356098 | 356098 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 441085.56 | 441085.56 | 441085.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766231 | Doce Cuartos Dormitorio En La Localidad De Rincon De Tamayo - 355526 | 355526 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 607869.13 | 607869.13 | 607869.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766232 | Electrificación De La Calle Albino García En Rincón De Tamayo Celaya Gto - 266882 | 266882 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 548070.72 | 548070.72 | 548070.72 | 548070.72 | 328842.44 | 328842.44 | 328842.44 | 60 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766233 | Piso De Loseta Mesas Sillas Y Pintarrones - 259364 | 259364 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 37659 | 37659 | 37659 | 37659 | 21978 | 21978 | 21978 | 58.3606 | 0 | Otros | 227 | 100 | 58.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766234 | Mejoramiento De Biblioteca Antioco Magueyal Paloalto Priv Abasolo Sur Cien Comunidad Rincon De Tamayo Primera Etapa - 257377 | 257377 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 149239.9 | 149239.9 | 149239.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1780 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766235 | Imuvi Sedatu - 243694 | 243694 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 327433.5 | 327433.5 | 327433.5 | 327433.5 | 327433.5 | 327433.5 | 327433.5 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766238 | Equipamiento Del Pozo Tepetates En La Comunidad De Rincon De Tamayo - 209618 | 209618 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 406487.85 | 406487.85 | 406487.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4097 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766239 | Mejoramiento De Biblioteca Jose Vasconselos Calle Allende Sin Numero Comunidad De Roque - 257403 | 257403 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 76873.47 | 76873.47 | 76873.47 | 76873.47 | 28447.32 | 28447.32 | 28447.32 | 37.0054 | 0 | Otros | 561 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766240 | Suministro De Pintura Y Rehabilitacion Electrica Escuela Primaria Niños Heroes - 243347 | 243347 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 100 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766241 | Imuvi Sedatu - 243592 | 243592 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 163716.75 | 163716.75 | 163716.75 | 163716.75 | 163716.75 | 163716.75 | 163716.75 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766242 | Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Comunidad De Roque - 232390 | 232390 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3172405.92 | 127710.26 | 127710.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766243 | Suministro De Pintura Chapas Y Lamparas De La Telesecundaria Cuatrocientos Veintidos De La Comundad De Roque - 210429 | 210429 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 21996.37 | 21996.37 | 21996.37 | 21996.37 | 21996.37 | 21996.37 | 21996.37 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766244 | Mejoramiento De Aula Del Jardin De Niños Juan Jacobo Rousseau - 209801 | 209801 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 13124.71 | 13124.71 | 13124.71 | 13124.71 | 13124.71 | 13124.71 | 13124.71 | 100 | 0 | Otros | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766245 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En San Antonio Espinoza Calle Jose Maria Morelos Y Pavon - 247276 | 247276 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 281146.96 | 281146.96 | 281146.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766246 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En San Anotnio Espinoza Calle Privada Allende De La Comunidad De San Antonio Espinoza - 204069 | 204069 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 195353.81 | 195353.81 | 195353.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766247 | Aplanado De La Barda Perimetral Y Pintura De La Misma Del Jardin De Niños Jesus Teran - 259457 | 259457 | Guanajuato | Celaya | San Isidro Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 47582.04 | 47582.04 | 47582.04 | 47582.04 | 47582.04 | 47582.04 | 47582.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766248 | Equipamiento De Comedor Pintura De Aulas Y Chapas De La Escuela Primaria Narciso Mendoza - 259886 | 259886 | Guanajuato | Celaya | San Isidro Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 129112.24 | 129112.24 | 129112.24 | 129112.24 | 84556.24 | 84556.24 | 84556.24 | 65.4905 | 0 | Otros | 413 | 100 | 65.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766249 | Ampliacion Dered De Distribucion De Energia Electrica Camino A La Palmita Comunidad De San Isidro Crespo - 254800 | 254800 | Guanajuato | Celaya | San Isidro Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766250 | Imuvi Sedatu - 243719 | 243719 | Guanajuato | Celaya | San Isidro Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 204645.94 | 204645.94 | 204645.94 | 204645.94 | 204645.94 | 204645.94 | 204645.94 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766251 | Construccion De Colector Sanitario En La Calle Independencia Tramo Calle Miguel Hidalgo A Descarga A Canal Existente Comunidad San Isidro Cr - 232326 | 232326 | Guanajuato | Celaya | San Isidro Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1045243.67 | 1045243.67 | 1045243.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766254 | Mejoramiento De Barda Perimetral Y Barandal Del Videobacjillertao Sabes De San Isidr Crespo - 210616 | 210616 | Guanajuato | Celaya | San Isidro Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 71106 | 71106 | 71106 | 71106 | 71106 | 71106 | 71106 | 100 | 0 | Otros | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766255 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 239305 | 239305 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de Elguera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 905725.14 | 905725.14 | 905725.14 | 905725.14 | 905725.14 | 905725.14 | 905725.14 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766256 | Piso De Loseta E Impermeabilizante De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas De La Comunidad De San Jose De Guanajuato - 259506 | 259506 | Guanajuato | Celaya | San José de Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 60678.96 | 60678.96 | 60678.96 | 60678.96 | 60678.96 | 60678.96 | 60678.96 | 100 | 0 | Otros | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766257 | Imuvi Sedatu - 243732 | 243732 | Guanajuato | Celaya | San José de Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766258 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 243325 | 243325 | Guanajuato | Celaya | San José de Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 1309618.45 | 1309618.45 | 1309618.45 | 1309618.45 | 1309618.45 | 1309618.45 | 1309618.45 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766260 | Rehabilitacion Electrica Y Suministro De Pintura En Telesecundaria Setenta Y Cuatro San Jose De Guanajuato - 210403 | 210403 | Guanajuato | Celaya | San José de Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 42061.6 | 42061.6 | 42061.6 | 42061.6 | 42061.6 | 42061.6 | 42061.6 | 100 | 0 | Otros | 283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766261 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Juan De La Vega - 356464 | 356464 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50315.07 | 50315.07 | 50315.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766262 | Mejoramiento De Biblioteca Valentin Mancera Obregon Ciento Cinco Sur Comunidad De San Juan De La Vega Segunda Etapa - 257085 | 257085 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 91941.74 | 91941.74 | 91941.74 | 91941.74 | 46057.28 | 46057.28 | 46057.28 | 50.094 | 0 | Otros | 572 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766263 | Pintura E Impermeabilizante Del Jardin De Niños Antonio Caso - 259408 | 259408 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 24998 | 24998 | 24998 | 24998 | 24998 | 24998 | 24998 | 100 | 0 | Otros | 307 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766264 | Mejoramiento De Barda Perimetral Del Jardin De Niños Emma Godoy De La Comunidad De San Juan De La Vega - 260081 | 260081 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 12304 | 12304 | 12304 | 12304 | 12304 | 12304 | 12304 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766265 | Mejoramiento De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Ignacio Allende Turno Vespertino Comunidad San Juan De La Vega - 260162 | 260162 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 41120 | 100 | 0 | Metros lineales | 303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766266 | Rehabilitacion Electrica Y Pintura De Aula En La Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad De San Juan De La Vega - 259569 | 259569 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 28484.61 | 28484.61 | 28484.61 | 28484.61 | 28484.61 | 28484.61 | 28484.61 | 100 | 0 | Otros | 452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766267 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 243223 | 243223 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 383741.22 | 383741.22 | 383741.22 | 383741.22 | 383741.22 | 383741.22 | 383741.22 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766268 | Rehabilitacion De Algiber En La Escuela Telesecundaria Numero Treita Y Uno De La Comunidad De San Juan De La Vega - 243968 | 243968 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 18280 | 18280 | 18280 | 18280 | 18280 | 18280 | 18280 | 100 | 0 | Otros | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766269 | Imuvi Sedatu - 243615 | 243615 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 204645.94 | 204645.94 | 204645.94 | 204645.94 | 204645.94 | 204645.94 | 204645.94 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766270 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongacion Alvaro Obregonn Tramo De Red Existente A Camino Real Comunidad De San Juan D - 234398 | 234398 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 259665.21 | 259665.21 | 259665.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766274 | Mejoramiento De Biblioteca Manuel M Concha Comunidad De San Miguel Octopan - 257119 | 257119 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 97603.7 | 97603.7 | 97603.7 | 97603.7 | 44193.9 | 44193.9 | 44193.9 | 45.2789 | 0 | Otros | 983 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766275 | Ampliación De Redes De Agua Potable En Las Colonias La Purísima La Cruz San Miguelito Guadalupe Y San Dieguito - 256665 | 256665 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3532963.15 | 3532963.15 | 3532963.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766276 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Avenida Las Torres Tramo Colon A Calle Quintana Roo - 254767 | 254767 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 348790.17 | 348790.17 | 348790.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766277 | Rehabilitacion De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfaltico Tramo De La Comunidad De San Miguel Octopan A San Jose De La Presa - 253955 | 253955 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2725317.48 | 1090126.99 | 1090126.99 | 1090126.99 | 1079573.52 | 1079573.52 | 1079573.52 | 99.0319 | 0 | Otros | 887 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATALES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766278 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Privada Guadalupe Comunidad De San Miguel Octopan - 254737 | 254737 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 180000 | 326612.17 | 326612.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766279 | Ampliacion De Red De Distribucion De Enegia Electrica Calle Amado Nervo Tramo Benito Juarez A Ignacio Allende - 254777 | 254777 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766280 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Privada Bosques Tramo Calle Milagros A Fondo De La Calle Comunidad San Miguel O - 248098 | 248098 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766281 | Imuvi Sedatu - 243752 | 243752 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766286 | Reposicion De Pozo Profundo De Agua Potable Zaragozaen La Comunidad De San Miguel Octopan - 220917 | 220917 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5031733.44 | 5031733.44 | 5031733.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766288 | Rehabilitacion De Sanitario Y Electrica De La Secundaria Lazaro Cardenas De La Comunidad De San Miguel Octopan - 210629 | 210629 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 341826.99 | 341826.99 | 341826.99 | 341826.99 | 341826.99 | 341826.99 | 341826.99 | 100 | 0 | Piezas | 757 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766289 | Ampliacion Del Equipamiento Electromecanico Del Carcamo De San Miguel Octopan - 209151 | 209151 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 865096.3 | 865096.3 | 865096.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13303 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766290 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Cerrada De Francisco Villa De La Comunidad Santa Anita - 254908 | 254908 | Guanajuato | Celaya | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766291 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Hidalgo De La Comunidad De Santa Maria Del Refugio - 254827 | 254827 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 715000 | 715000 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 168 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766292 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 243239 | 243239 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 240704.93 | 270704.93 | 270704.93 | 270704.93 | 270704.93 | 270704.93 | 270704.93 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766293 | Rehabilitacion De Barda Perimetral De La Telesecundaria Numero Doscientos Quince De La Comunidad De Santa Maria Del Refugio - 244043 | 244043 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 62345.74 | 62345.74 | 62345.74 | 62345.74 | 62345.74 | 62345.74 | 62345.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766294 | Imuvi Sedatu - 243675 | 243675 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766295 | Impermeabilizante De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De Santa Maria Del Refugio - 210225 | 210225 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 20000.02 | 20000.02 | 20000.02 | 20000.02 | 20000.02 | 20000.02 | 20000.02 | 100 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766296 | Construccion De Barda Perimetral Jardin De Niños Estefania Castañeda Comunidad De Santa Teresa - 257586 | 257586 | Guanajuato | Celaya | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 294665.89 | 294665.89 | 294665.89 | 294665.89 | 260941.37 | 260941.37 | 260941.37 | 88.555 | 0 | Otros | 109 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766297 | Construccion De Dos Aulas Seis Por Ocho Y Una Aula Doce Por Ocho Para Taller De Diseño Desarrollo Y Elaboracion De Proyectos De Costura En S - 254265 | 254265 | Guanajuato | Celaya | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2616998.86 | 1516998.86 | 1516998.86 | 1516998.86 | 1201954.42 | 1201954.42 | 1201954.42 | 79.2324 | 0 | Otros | 95 | 100 | 79.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766298 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 243493 | 243493 | Guanajuato | Celaya | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 285727.27 | 285727.27 | 285727.27 | 285727.27 | 285727.27 | 285727.27 | 285727.27 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766299 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Luis Cortazar - 235364 | 235364 | Guanajuato | Celaya | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | Terminado | 2016 | 167809 | 167809 | 167809 | 167809 | 167809 | 167809 | 167809 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766300 | Ampliacion Umaps Del Becerro - 254025 | 254025 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Salud | En Ejecución | 2016 | 4755500 | 4755500 | 4755500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1738 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766301 | Ampliación De La Red De Agua De Las Calles Libélula Canario Y Pajaritos De La Col El Becerro Santos Degollado Celaya Gto - 240704 | 240704 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CELAYA GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 288669.94 | 288669.94 | 288669.94 | 288669.94 | 86600.98 | 86600.98 | 86600.98 | 30 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766302 | Suministro De Pintura Y Ampliacion De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Independencia De La Comunidad De El Becerro - 209895 | 209895 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 56025.79 | 56025.79 | 56025.79 | 56025.79 | 56025.79 | 56025.79 | 56025.79 | 100 | 0 | Otros | 230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766303 | Mejoramiento De Aula Del Jardin Dde Niños Mariano Silva Y Aceves - 209824 | 209824 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 15170.54 | 15170.54 | 15170.54 | 15170.54 | 10070.54 | 10070.54 | 10070.54 | 66.3822 | 0 | Otros | 98 | 100 | 66.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766304 | Construccion De Red De Drenaje Calle Roble De Carretera Celayasalvatierra A Fondo De La Calle - 220940 | 220940 | Guanajuato | Celaya | El Sauz (El Sauz de Villaseñor) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 355326.93 | 355326.93 | 355326.93 | 355326.93 | 108682.09 | 108682.09 | 108682.09 | 30.5865 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 30.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766305 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 243468 | 243468 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 281569.98 | 281569.98 | 281569.98 | 281569.98 | 281569.98 | 281569.98 | 281569.98 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766306 | Imuvi Sedatu - 243563 | 243563 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 409291.87 | 409291.87 | 409291.87 | 409291.87 | 409291.87 | 409291.87 | 409291.87 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766307 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Zaragoza Tramo De Lazaro Cardenas A Parcelas Comunidad De Teneria Del Santuario - 238752 | 238752 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1122682.6 | 1122682.6 | 1122682.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766308 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle El Calvario - 235221 | 235221 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | Terminado | 2016 | 439227 | 77330.15 | 77330.15 | 77330.15 | 77330.15 | 77330.15 | 77330.15 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766309 | Construccion De La Red De Drenaje De La Calle Frontera Tramo Calle Independencia A La Calle Zaragoza En La Comunidad De Teneria Del Santuari - 232441 | 232441 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 261227.75 | 261227.75 | 261227.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766312 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Privada Francisco Marquez Del Tramo De La Calle Chapultepec A Campo Deportivo - 220925 | 220925 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 136439.3 | 136439.3 | 136439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766313 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada Francisco Marquez Del Tramo De La Calle Chapultepec A Campo Deportivo - 220932 | 220932 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 260328.49 | 260328.49 | 260328.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766314 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Guanajuato Tramo De Calle Morelos A Calle Hidalgo Y De La Calle Hidalgo De Calle G - 232471 | 232471 | Guanajuato | Celaya | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 738797.68 | 738797.68 | 738797.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766315 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Aurora - 356560 | 356560 | Guanajuato | Celaya | La Aurora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100630.14 | 100630.14 | 100630.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766316 | Mejoramiento De Aula En El Jardin De Niños Agustin Yañez De La Comunidad De La Aurora - 264766 | 264766 | Guanajuato | Celaya | La Aurora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 29470.53 | 29470.53 | 29470.53 | 29470.53 | 29470.53 | 29470.53 | 29470.53 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766318 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Calle Priv Primera De Mayo Tramo Lazaro Cardenas A Fonde De La Calle - 224300 | 224300 | Guanajuato | Celaya | La Aurora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 362288.66 | 4300.25 | 4300.25 | 4300.25 | 1262.31 | 1262.31 | 1262.31 | 29.3543 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 29.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766319 | Mejoramiento De Barda Perimetral Y Pintura Para Aulas Del Jardin De Niños Jose Vasconselos - 259996 | 259996 | Guanajuato | Celaya | Primera Fracción de Crespo (El Molino) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 33992 | 33992 | 33992 | 33992 | 33992 | 33992 | 33992 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766320 | Imuvi Sedatu - 243660 | 243660 | Guanajuato | Celaya | Primera Fracción de Crespo (El Molino) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 491150.24 | 491150.24 | 491150.24 | 491150.24 | 491150.24 | 491150.24 | 491150.24 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766321 | Rehabilitacion De Sanitarios Barda Perimetra Chapas Pintura Y Piso De La Telesencundaria De Primera Fraccion De Crespo - 210304 | 210304 | Guanajuato | Celaya | Primera Fracción de Crespo (El Molino) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 33884.1 | 33884.1 | 33884.1 | 33884.1 | 33884.1 | 33884.1 | 33884.1 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766322 | Impermeabilizante En Aulas De La Escuela Secundaria Otilio Montaño De La Comunidad De San Antonio Gallardo - 259949 | 259949 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Gallardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 116401.23 | 116401.23 | 116401.23 | 116401.23 | 116401.23 | 116401.23 | 116401.23 | 100 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766323 | Imuvi Sedatu - 243635 | 243635 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Gallardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766326 | Construccion De Piso Firme - 349818 | 349818 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 11151.22 | 11151 | 11151 | 11151 | 11151 | 11151 | 11151 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TRMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766327 | Construccion De Piso Firme - 349648 | 349648 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32494.32 | 32494 | 32494 | 32494 | 32494 | 32494 | 32494 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766328 | Construcion De Piso Firme - 349730 | 349730 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 6489.13 | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 | 6489 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766329 | Construccion De Piso Firme - 349571 | 349571 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 10286.38 | 10286 | 10286 | 10286 | 10286 | 10286 | 10286 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TREMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766332 | Construccion De Piso Firme - 349980 | 349980 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 4086.49 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766333 | Construccion De Piso Firme - 349893 | 349893 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 15432.44 | 15432 | 15432 | 15432 | 15432 | 15432 | 15432 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766334 | Adquisición De Hardware Y Sotware - 353412 | 353412 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 284310 | 275852 | 275852 | 275852 | 275852 | 275852 | 275852 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: HADWARE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766335 | Acondicionamiento De Espacios Publicos - 354020 | 354020 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 183024.14 | 106372 | 106372 | 106372 | 106372 | 106372 | 106372 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: ADQUISICION DE MOBILIARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766338 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col El Cerrito Apaseo El Grande Gto - 236065 | 236065 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 247793.34 | 133114 | 133114 | 133114 | 133114 | 133114 | 133114 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766342 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col Acequia Grande Apaseo El Grande Gto - 235843 | 235843 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57693.58 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766344 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col Molino De Arriba Apaseo El Grande Gto - 237245 | 237245 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225759.33 | 118879 | 118879 | 118879 | 118879 | 118879 | 118879 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766345 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En Col El Cerrito Apaseo El Grande Gto - 236853 | 236853 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 10048.79 | 5222 | 5222 | 5222 | 5222 | 5222 | 5222 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766348 | Rehabilitacion De Arroyo A Base De Carpeta Asfaltica Sobre Concreto Hidraulico En Calle Mariano Escobedo Tramo Cuahutemoc Iturbide Y Calle - 216080 | 216080 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 657357.29 | 649811 | 649811 | 649811 | 649811 | 649811 | 649811 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACION ARROYO SOBRECARPETA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766349 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Calle Universitarios Acceso A Nueva Unidad Deportiva - 215975 | 215975 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1552000 | 1551423 | 1551423 | 1551423 | 1551423 | 1551423 | 1551423 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PAVIMENTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766350 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Efren Flores Rico - 215838 | 215838 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1789000 | 1491604 | 1491604 | 1491604 | 1491604 | 1491604 | 1491604 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAÚLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766352 | Suministro Y Colocacion De Calentadores En La Localidad De Apaseo El Grande - 325219 | 325219 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 584493 | 584493 | 584493 | 584493 | 584493 | 584493 | 584493 | 100 | 0 | Celdas solares | 1648 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SUMINISTRO Y ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766354 | Infraestructura Hidraulica De Drenaje Sanitario De La Col La Esperanza - 328973 | 328973 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2906372.92 | 1183262 | 1183262 | 1183262 | 1183262 | 1183262 | 1183262 | 100 | 0 | Metros lineales | 26121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DRENAJE SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766355 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidades De El Sifon Col Rancho Nuevo San Cristobal Estancia Del Llano La Labor La - 317229 | 317229 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 215615 | 215615 | 215615 | 215615 | 215615 | 215615 | 215615 | 100 | 0 | Celdas solares | 577 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766356 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En La Comunidad De Amexhe Apaseo El Grande Gto - 236862 | 236862 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 112402.6 | 59187 | 59187 | 59187 | 59187 | 59187 | 59187 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766357 | Construccion De Bordo - 214760 | 214760 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 274400 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 68600 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: BORDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766358 | Suministro Y Coloacion De Calentadores Solares En Las Localidades De La Norita Tunal Las Adjuntas San Ignacion Caleras De Obrajuelo Caleras De Amexhe El Castillo | 324721 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 100 | 0 | Celdas solares | 597 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766360 | Rehabilitacion De Bordo - 214972 | 214972 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel de Ixtla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 137200 | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: BORDERIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766361 | Construccion De Piso Firme - 348753 | 348753 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 6454.76 | 6455 | 6455 | 6455 | 6455 | 6455 | 6455 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766362 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En El Jocoqui Apaseo El Grande Gto - 235879 | 235879 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 128077.4 | 67441 | 67441 | 67441 | 67441 | 67441 | 67441 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766363 | Rehabilitacion De Red De Dreanje Y Su Conexion Al Rafa Para Tratamiento De Aguas Residuales - 329333 | 329333 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4638875.03 | 1238514 | 1238514 | 1238514 | 1238514 | 1238514 | 1238514 | 100 | 0 | Metros lineales | 1579 | 100 | 49 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766364 | Rehabilitacion De Bordo - 215027 | 215027 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obraje de Ixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 161700 | 40425 | 40425 | 40425 | 40425 | 40425 | 40425 | 100 | 0 | Otros | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: BORDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766365 | Construccion De Piso Firme - 348845 | 348845 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 5847.66 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766368 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Las Localidades De Punta De Obrajuelo Obrajuelos Los Escobedos Ojo De Agua Rancho Viejo Obraje De Ixtla El Jocoque- 324800 | 324800 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 100 | 0 | Celdas solares | 519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TRMINADO / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766369 | Rehabilitación De Bordo - 215079 | 215079 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo de Agua de Ixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 37800 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: BORDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766370 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Las Localidades De Ojo Zarco San Ramon El Peñon Y Tierrablanca - 370919 | 370919 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 125715 | 125715 | 125715 | 125715 | 125715 | 125715 | 125715 | 100 | 0 | Celdas solares | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766371 | Rehabilitacion De Drenaje Y Su Conexion Al Rafa Para Tratamiento De Aguas En La Comunidad De La Purisima Primera Etapa - 314195 | 314195 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1487826 | 1109564 | 1109564 | 1109564 | 1109564 | 1109564 | 1109564 | 100 | 0 | Metros lineales | 1215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REHABILITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766374 | Rehabilitación De Bordo - 214840 | 214840 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 56000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: BORDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766375 | Construccion De Piso Firme - 349042 | 349042 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 19100.83 | 19101 | 19101 | 19101 | 19101 | 19101 | 19101 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766376 | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En Las Localidades De Dulces Nombres El Triste El Nacimiento San Jose Agua Azul La Concepcio - 317201 | 317201 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 206117 | 206117 | 206117 | 206117 | 206117 | 206117 | 206117 | 100 | 0 | Celdas solares | 559 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766378 | Construccion De Bordos - 214997 | 214997 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 73500 | 18375 | 18375 | 18375 | 18375 | 18375 | 18375 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: BORDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766379 | Construccion De Piso Firme - 348884 | 348884 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 16583.64 | 16584 | 16584 | 16584 | 16584 | 16584 | 16584 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766380 | Adq Y Sum De Mat Para Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Mat Aislante Con Monten En San Pedro Tenango Apaseo El Grande Gto - 235996 | 235996 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GTO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39696.94 | 20903 | 20903 | 20903 | 20903 | 20903 | 20903 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766381 | Construccion De Piso Firme - 349079 | 349079 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Vivienda | Terminado | 2016 | 11652.36 | 11652 | 11652 | 11652 | 11652 | 11652 | 11652 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PISO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766386 | Construccion De Bordos - 214879 | 214879 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 56000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: BORDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766387 | Construcción De Bordo En La Comunidad De La Frontera - 234842 | 234842 | Guanajuato | San Felipe | La Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 20010 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 5002.5 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766388 | Rehabilitación Y Desazolve De Bordo En La Localidad De Santa Rosa Municipio De San Felipe Gto - 290852 | 290852 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 100750 | 25187.5 | 25187.5 | 25187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766393 | Construcción De Baños Dignos Tercera Etapa Municipio De Atarjea - 209397 | 209397 | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85640.64 | 85640.64 | 85640.64 | 85640.64 | 51031.78 | 51031.78 | 51031.78 | 59.5883 | 0 | Otros | 6 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766401 | Construcción De Baños Dignos Tercera Etapa Municipio De Atarjea - 209380 | 209380 | Guanajuato | Atarjea | Aldama (Xoconoxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 615914.68 | 615914.68 | 615914.68 | 615914.68 | 368062.3 | 368062.3 | 368062.3 | 59.7587 | 0 | Otros | 51 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766406 | Modernizacion De Camino Ec Carretera Estatal Alamos Atarjea San Anton El Carricillo En La Localidad El Carricillo Atarjea - 251351 | 251351 | Guanajuato | Atarjea | El Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6023894.6 | 4690905.3 | 4690905.3 | 4690905.3 | 4221814.77 | 4221814.77 | 4221814.77 | 90 | 0 | Otros | 873 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766407 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles Av Paseo De Las Puertas Y Cam Al Toro En El Carricillo Atarjea - 244376 | 244376 | Guanajuato | Atarjea | El Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 284393 | 56878.6 | 56878.6 | 56878.6 | 56878.6 | 56878.6 | 56878.6 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALUIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766410 | Construccion De Baños Dignos Cuarta Etapa El Chilarito Municipio De Atarjea - 209668 | 209668 | Guanajuato | Atarjea | El Chilarito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 330382.48 | 330382.48 | 330382.48 | 330382.48 | 197209.22 | 197209.22 | 197209.22 | 59.6912 | 0 | Otros | 28 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766415 | Construcción De Baños Dignos Tercera Etapa Localidad El Durazno Del Municipio De Atarjea - 209717 | 209717 | Guanajuato | Atarjea | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85640.64 | 85640.64 | 85640.64 | 85640.64 | 51031.78 | 51031.78 | 51031.78 | 59.5883 | 0 | Otros | 8 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766416 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Calles Carr Ppal La Joya San Juan De Dios La Loma En La Joya Atarjea - 244196 | 244196 | Guanajuato | Atarjea | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 660447 | 132089.4 | 132089.4 | 132089.4 | 132089.4 | 132089.4 | 132089.4 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766419 | Construccion De Baños Dignos Segunda Etapa Localidad La Lagunita Del Municipio De Atarjea - 209736 | 209736 | Guanajuato | Atarjea | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 534334.05 | 534334.05 | 534334.05 | 534334.05 | 479913.51 | 479913.51 | 479913.51 | 89.8153 | 0 | Otros | 43 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766429 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar La Calle De La Cancha En Localidad El Piñonal Del Municipio Atarjea - 244331 | 244331 | Guanajuato | Atarjea | El Piñonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2016 | 186900 | 37380 | 37380 | 37380 | 37380 | 37380 | 37380 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766435 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Del Puente Y Camino A La Minita En La Localidad San Anton Del Municipio Atarjea | 108041 | Guanajuato | Atarjea | San Antón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIOM FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 56112.8 | 56112.8 | 56112.8 | 56112.8 | 56112.8 | 56112.8 | 56112.8 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766437 | Construccion De Baños Dignos Segunda Etapa En La Localidad El Cantón Municipio De Atarjea - 209701 | 209701 | Guanajuato | Atarjea | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ATARJEA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126430.94 | 126430.94 | 126430.94 | 126430.94 | 113556.12 | 113556.12 | 113556.12 | 89.8167 | 0 | Otros | 7 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766439 | Mejoramiento Umaps Del Progreso Solidaridad - 356785 | 356785 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Salud | En Ejecución | 2016 | 3523204.89 | 3523204.89 | 3523204.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2189 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766441 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Presa Mal Paso Col Alfredo V Bonfil - 260384 | 260384 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 306000 | 306000 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766442 | Mejoramiento En Centro Cassa Imaginate La Bola De La Col Independencia Primera Etapa - 257607 | 257607 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 305447.31 | 305447.31 | 305447.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 983 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766443 | Mejoramiento Biblioteca Ricardo Chaurand Colonia Naranjos Segunda Etapa - 257322 | 257322 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 97360.68 | 97360.68 | 97360.68 | 97360.68 | 51636.03 | 51636.03 | 51636.03 | 53.0358 | 0 | Otros | 602 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766444 | Mejoramiento De Biblioteca Ing Jaime Tapia Col San Juanico Segunda Etapa - 257347 | 257347 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 143930.38 | 143930.38 | 143930.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 758 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766445 | Construcción De Comedor Escolar Y Cocina En La Escuela Primaria José Vasconcelos De La Colonia Alamos - 254326 | 254326 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 362 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766446 | Sustitucion Del Centro De Salud Denominado Emiliano Zapata En La Ciudad De Celaya Ampliacion De Distribucion Electrica Calle Anasctacio Bust - 254182 | 254182 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Salud | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 397 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766447 | Imuvi Sedatu - 243782 | 243782 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766448 | Imuvi Sedatu - 243769 | 243769 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 81858.38 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766449 | Imuvi Sedatu - 243885 | 243885 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766450 | Imuvi Sedatu - 243813 | 243813 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766451 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 243201 | 243201 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 53695.08 | 53695.08 | 53695.08 | 53695.08 | 53695.08 | 53695.08 | 53695.08 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766452 | Imuvi Sedatu - 243836 | 243836 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.13 | 40929.13 | 40929.13 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766453 | Imuvi Sedatu - 244020 | 244020 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766454 | Reforzamiento De Barda Perimetral Y Suministro De Pintura De La Escuela Primaria Juan Zumarraga De La Colonia Cuauhtemoc - 243799 | 243799 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 77559.92 | 77559.92 | 77559.92 | 77559.92 | 77559.92 | 77559.92 | 77559.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766455 | Imuvi Sedatu - 243793 | 243793 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766456 | Imuvi Sedatu - 243915 | 243915 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 40929.19 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766457 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles Santa Ines Santa Teresa Y Los Caminantes Tramo Prol Emiliano Zapata A S - 235252 | 235252 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766458 | Construccion De Red De Drenaje Calle Lago De Camecuaro Tramo De La Calle Monte Tauro Al Bordo - 234926 | 234926 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 122586.93 | 122586.93 | 122586.93 | 122586.93 | 39482.96 | 39482.96 | 39482.96 | 32.2081 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 32.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766459 | Ampliacion De La Red De Drenaje De La Priv Cienega Tramo Calle Dos Rios A Fondo De La Calle Col Villas De Celaya - 234883 | 234883 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 190356.9 | 190356.9 | 190356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766460 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje De La Calle Roma Tramo Calle Venecia A Fondo De Calle - 232427 | 232427 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 342797.42 | 342797.42 | 342797.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766461 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y De La Red De Agua Potable De La Calle Nogal Tramo Redes Existentes A Calle Tabachin - 234774 | 234774 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 379981.65 | 379981.65 | 379981.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766462 | Rehabilitacion De Aulas Del Jardin De Niñossertoma De La Colonia Emiliano Zapata - 232493 | 232493 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 666554.3 | 666554.3 | 666554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766464 | Red De Drenaje Prol Ajo Tramo De Jalisco A Ajo Santa Rita Norte - 212210 | 212210 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 120085.83 | 120085.83 | 120085.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766465 | Mejoramiento De Aula Del Jardin De Niños Jaime Torres Bodet - 209732 | 209732 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 13993 | 13993 | 13993 | 13993 | 13993 | 13993 | 13993 | 100 | 0 | Otros | 239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766466 | Reforzamiento De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Diego Rivera De La Colonia Tierra Y Libertad - 209853 | 209853 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 40826.95 | 40826.95 | 40826.95 | 40826.95 | 40826.95 | 40826.95 | 40826.95 | 100 | 0 | Otros | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766467 | Ampliacion De La Red De Drenaje En La Col Lagos - 212266 | 212266 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1052477.81 | 1052477.81 | 1052477.81 | 1052477.81 | 341176.57 | 341146.57 | 341146.57 | 32.4137 | 0 | Metros lineales | 885 | 100 | 32.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766468 | Mejoramiento De La Barda Perimetral Con Aplando Y Pintura De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Col Tres Guerras - 210163 | 210163 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 68086.68 | 68086.68 | 68086.68 | 68086.68 | 68086.68 | 68086.68 | 68086.68 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766469 | Rehabilitacion Electrica Y Barda Perimetral De La Escuela Primaria Jose Maria Luis Mora De La Colonia Lagos - 209945 | 209945 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 99003.2 | 99003.2 | 99003.2 | 99003.2 | 99003.2 | 99003.2 | 99003.2 | 100 | 0 | Otros | 446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766470 | Mejoramiento De Aula En El Jardin De Niños Jose Joaquin Fernandez De Lizardi - 209767 | 209767 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 42047 | 42047 | 42047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766471 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196714 | 196714 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766472 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196709 | 196709 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766473 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196702 | 196702 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18629.56 | 18629.56 | 18629.56 | 18629.56 | 18629.56 | 18629.56 | 18629.56 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766474 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196628 | 196628 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766475 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196694 | 196694 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766476 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196683 | 196683 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766477 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196679 | 196679 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766478 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196677 | 196677 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766479 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196635 | 196635 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766480 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196632 | 196632 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766481 | Mejoramiento De Dos Aulas En El Plantel Lázaro Cárdenas Del Río Ubicado En El Municipio De Celaya Gto - 194454 | 194454 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 208974.03 | 208974.03 | 208974.03 | 104487.02 | 104487.02 | 104487.02 | 50 | 0 | Otros | 109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766482 | Construcción De Una Aula En El Plantel Lázaro Cárdenas Del Río Ubicado En El Municipio De Celaya Gto - 194417 | 194417 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 656520.14 | 548782.64 | 548782.64 | 548782.64 | 274391.32 | 274391.32 | 274391.32 | 50 | 0 | Otros | 109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766483 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196718 | 196718 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766484 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196670 | 196670 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766485 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196667 | 196667 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766486 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196663 | 196663 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766487 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196619 | 196619 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766488 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196610 | 196610 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766489 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196604 | 196604 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766490 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196596 | 196596 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766491 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196587 | 196587 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766492 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196558 | 196558 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766493 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196656 | 196656 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766494 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196642 | 196642 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766495 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196543 | 196543 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766496 | Equipamiento De Las Direcciones Involucradas En El Manejo De Los Recursos Fism Y Atención A La Ciudadanía - 196525 | 196525 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766497 | Construccion De Servicio Sanitario En El Plantel Lázaro Cárdenas Del Río Ubicado En El Municipio De Celaya Gto - 194359 | 194359 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 565327.71 | 472555.24 | 472555.24 | 472555.24 | 236277.62 | 236277.62 | 236277.62 | 50 | 0 | Piezas | 109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766498 | Rehabilitacion De Camino Rural A Base De Carpeta De Concreto Asfaltico Camino A La Comunidad De Los Aguirres Tramo Carr Juventino Rosas Haci - 253892 | 253892 | Guanajuato | Celaya | Los Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3774683.52 | 1509873.01 | 1509873.01 | 1509873.01 | 1447419.55 | 1447419.55 | 1447419.55 | 95.8637 | 0 | Otros | 386 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATALES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766499 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Privada Perez - 236174 | 236174 | Guanajuato | Celaya | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | Terminado | 2016 | 158250 | 158250 | 158250 | 158250 | 158250 | 158250 | 158250 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766500 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Privada Aguirre - 235372 | 235372 | Guanajuato | Celaya | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | Terminado | 2016 | 268296 | 268296 | 268296 | 268296 | 268296 | 268296 | 268296 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766501 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 243533 | 243533 | Guanajuato | Celaya | El Cuije | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 145577.61 | 145577.61 | 145577.61 | 145577.61 | 145577.61 | 145577.61 | 145577.61 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766502 | Construcción De Comedor Escolar Y Cocina En La Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Comunidad De Los Galvanes - 254297 | 254297 | Guanajuato | Celaya | Los Galvanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 668521.45 | 668521.45 | 668521.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766503 | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Allende - 255306 | 255306 | Guanajuato | Celaya | Jáuregui | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 907052.9 | 72729.38 | 72729.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766504 | Mejoramiento De Vivienda Imuvi - 243444 | 243444 | Guanajuato | Celaya | Juan Martín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 753394.6 | 753394.6 | 753394.6 | 753394.6 | 753394.6 | 753394.6 | 753394.6 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766505 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Calle Ignacio Ramirez Tramo Calle Benito Juarez A Camno A Trojes Comunidad Juan Martin - 226354 | 226354 | Guanajuato | Celaya | Juan Martín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 669315.04 | 669315.04 | 669315.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 185 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766506 | Barda Perimetral De La Telesecundaria Treinta De La Comunidad De Juan Martin - 210360 | 210360 | Guanajuato | Celaya | Juan Martín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2016 | 321828 | 321828 | 321828 | 321828 | 321423.11 | 321423.11 | 321423.11 | 99.8742 | 0 | Otros | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766507 | Piso De Loseta Para Videobachillerato Del Sabes - 210465 | 210465 | Guanajuato | Celaya | Juan Martín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | Terminado | 2016 | 50730.78 | 50730.78 | 50730.78 | 50730.78 | 50730.78 | 50730.78 | 50730.78 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766508 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Calle Tercera Privada Revolucion - 235412 | 235412 | Guanajuato | Celaya | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | Terminado | 2016 | 252012 | 252012 | 252012 | 252012 | 252012 | 252012 | 252012 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766509 | Construccion Decolector De Agua Pluvial En La Comunidad De Los Mancera - 226336 | 226336 | Guanajuato | Celaya | Los Mancera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766510 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Francisco Villa - 247318 | 247318 | Guanajuato | Celaya | Ojo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 290334.88 | 290334.88 | 290334.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300766511 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Rubi Agua Marinatramo Ignacio Allende A Fondo De Calle - 247263 | 247263 | Guanajuato | Celaya | Ojo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CELAYA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 254172.44 | 254172.44 | 254172.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810616 | Segunda Etapa De Pavimentación De Camino De Acceso Cecyte - Unidad Deportiva | 3798829 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1721253.37 | 1702319.58 | 1702319.58 | 1702319.58 | 1702319.58 | 1702319.58 | 1702319.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810617 | Modernización Del Libramiento Independencia, Primera Etapa | 3089024 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810618 | Rehabilitación De La Carretera Dolores Hidalgo - Xoconostle, Segunda Etapa | 3089264 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11600000 | 11472400 | 11472400 | 11472400 | 50215.02 | 50215.02 | 50215.02 | 0.4377 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0.44 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810619 | Infraestructura Económica En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato / (Construcción Y Remodelación De Obras Para El Mejoramiento De La Movilidad Y Accesibilidad En La Zona Centro Del Municipio De Guanajuato. (Movilidad Peatonal Y De Ciclovías))-208 - 208 | 4094013 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11999022.02 | 11999022.02 | 11867032.78 | 11651457.67 | 3435096.46 | 3435096.46 | 3435096.46 | 28.6281 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810620 | Ampliación Y Rediseño Para Blvd. Prolongación Valle De Santiago, El Tramo Libramiento ¿ Entronque Con Carretera A Uruétaro | 3093043 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810621 | Puente Sobre El Río Temascatío En La Comunidad Loma De Flores | 3093130 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10400000 | 10285600 | 10285600 | 10285600 | 10285600 | 10285600 | 10285600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810638 | Modernización De La Calle No Me Olvides, Primera Etapa | 3076180 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810718 | Modernización Salida A Salamanca, Tercera Etapa | 3088844 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 383521.54 | 383521.54 | 383521.54 | 1.9389 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810719 | Rehabilitación Bulevar Hermanos Aldama, Segunda Etapa | 3076575 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23000000 | 22747000 | 22747000 | 22747000 | 1203983.87 | 1203983.87 | 1203983.87 | 5.2929 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 5.3 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810751 | Proyectos De Desarrollo Municipal En San Miguel De Allende, Gto (Pavimento De Concr Hco Estamp En Calz. La Estacion, Entre Calle Heroe De Nacozari Y Plazuela De La Estacion) | 3898721 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 412674.89 | 412674.89 | 408135.47 | 405424.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810820 | Construcción Del Camino Ramal A Aeropuerto - San José De Guanajuato, Primera Etapa | 3076050 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14835000 | 14835000 | 14835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300810932 | Rehabilitación De La Avenida Manuel J. Clouthier, Primera Etapa | 3088700 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000000 | 49450000 | 49450000 | 49450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300811046 | Rehabilitación Del Camino A Cofradía, Primera Etapa, En Abasolo | 3089204 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10700000 | 10582300 | 10582300 | 10582300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300811047 | Proyectos De Desarrollo Municipal En Valle De Santiago, Guanajuato / (Sistema De Alcantarillado En La Comunidad De San Jose De Araceo En Valle De Santiago.)-243 - 243 | 4057280 | Guanajuato | Valle de Santiago | San José de Araceo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6726402.67 | 6652412.24 | 6652412.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300811065 | Modernización Del Camino A San José De Guanajuato, Primera Etapa | 3076240 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 29000000 | 28681000 | 28681000 | 28681000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300811147 | Construcción De Ciclo Vía Apaseo El Grande - San Ramón | 3798580 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3278746.63 | 3242680.42 | 3242680.42 | 3242680.42 | 3242680.42 | 3242680.42 | 3242680.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300811148 | Infraestructura Municipal En Celaya, Guanajuato / (Construcción De Polideportivo Gran Hacienda, Municipio De Celaya, Gto.)-197 - 197 | 3437574 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15006000.1 | 14840934.1 | 14840934.1 | 14840934.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300811149 | Modernización De La Avenida Norte, Primera Etapa | 3089324 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300811254 | Infraestructura Económica En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato / (Construcción De Calle Palmas En El Municipio De Guanajuato 1a Etapa, Cadenamiento 0+740 Al 1+080.00)-207 - 207 | 3901341 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 9890000 | 9889993.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300811255 | Modernización Del Ramal A San José Iturbide, Primera Etapa | 3089084 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17250000 | 17060250 | 17060250 | 17060250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300811361 | Modernización Del Camino San Antonio Tercero - La Florencia, Primera Etapa | 3076335 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300811388 | Infraestructura Económica En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato / (Adecuación Y Remodelación De Vialidad Guanajuato-Dolores Hidalgo, Tramo: Callejón De Rocha A Calle Cantador Del Municipio De Guanajuato)-206 - 206 | 4023613 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000977.98 | 3000977.98 | 2967967.22 | 2967967.22 | 855003.84 | 855003.84 | 855003.84 | 28.4908 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400746011 | Mejoramiento Imagen Urbana Del Municipio De Celaya | APORT. SECTUR | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Urbanización | Terminado | 2016 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811904 | Proyecto Ejecutivo De Ampliacion De Umaps Ubicado En La Comunidad Del Becerro, Ampliacion De Umaps En La Colonia Progreso Solidaridad | 10/IMIPE/2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Municipal de Planeación y Estadistica del Municipio de Celaya | Salud | En Ejecución | 2016 | 292337.96 | 292337.96 | 292337.96 | 292337.96 | 227879.91 | 227879.91 | 227879.91 | 77.9508 | 0 | Lote | 0 | 0 | 77.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811906 | Proyecto Ejecutivo De Pav De Conc Hid G Y B Redes De Agua Y Drenaje De Calle Bambu, Tehuantepec, Reforma, Plan De Hospicio1era Priv De 5 De Mayo | 18/IMIPE/2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Municipal de Planeación y Estadistica del Municipio de Celaya | Urbanización | Terminado | 2016 | 336462.78 | 345792.59 | 345792.59 | 345792.59 | 290933.52 | 290933.52 | 290933.52 | 84.1353 | 0 | Lote | 0 | 0 | 84.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811913 | Supervision Cuarto Dormitorio Exp-1 | S-DGOP-006-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 290206.21 | 290206.21 | 290206.21 | 290206.21 | 261185.6 | 261185.6 | 261185.6 | 90 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811919 | Supervision Cuarto Dormitorio Exp-2 | S-DGOP-008-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 153157.85 | 153157.85 | 153157.85 | 153157.85 | 88096.39 | 88096.39 | 88096.39 | 57.52 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811957 | Instalaciones Del Área De Detención Municipal En La Comandancia Sur En La Zona Centro (Pípila) (Rehabilitación). | DGOP-040-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 394393.82 | 394393.82 | 394393.82 | 56.342 | 0 | Metros | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811960 | Construccion Y/O Rehabilitacion De Banquetas (Av. Mexico-Japon) | DGOP-043-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 507174.4 | 493452.88 | 493452.88 | 493452.88 | 351281.52 | 351281.52 | 351281.52 | 71.1885 | 0 | Metros | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811962 | Mantto. Calles Y Avenidas, Reposicion De Losas De Concreto En Arroyo De Boulevard A.Lopez Mateos,Tramo: Av. Paseo De Guanajuato-Calle Jacarandas | DGOP-046-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 565315.95 | 565315.95 | 565315.95 | 565315.95 | 439169.99 | 439169.99 | 439169.99 | 77.6858 | 0 | Metros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811966 | Reposicion De Alcantarilla En La Calle Real Del Potosi | DGOP-055-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 98221.04 | 98221.04 | 98221.04 | 28.8885 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811969 | Bacheo Superficial Aislado Del Eje Nor Oriente (Tramo: Prolongacion Av. Irrigacion-Av. Mexico Japon) | DGOP-057-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Urbanización | Terminado | 2016 | 1454003.74 | 1460126.8 | 1460126.8 | 1460126.8 | 1313475.01 | 1313475.01 | 1313475.01 | 89.9562 | 0 | Metros | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811971 | Bacheo Superficial Aislado De La Av. Lazaro Cardenas Cuerpo Central Y Laterales (Tramo: Av. Constituyentes-Libramiento Sur) | DGOP-059-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Urbanización | Terminado | 2016 | 1094112.88 | 1478930.4 | 1478930.4 | 1478930.4 | 946219.76 | 946219.76 | 946219.76 | 63.98 | 0 | Metros | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811974 | Proyecto Ejecutivo Planta De Tratamiento De La Comunidad De San Miguel Octopan | APORT. CEAG | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Celaya | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811976 | Servicios De Liberacion De Derecho De Via Para La Urbanizacion Del Camino Rural Tramo: Com Cañada De La Muerte A Com. Encino Del Copal Y Urb Av. San Cayetano De Luna, Tramo: Blvd Solidaridad -Puente S | FFM-SE-3297-16-027 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 1129955.17 | 1129955.17 | 1129955.17 | 1129955.17 | 648753.85 | 648753.85 | 648753.85 | 57.4141 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811979 | Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular Sobre La Carretera Federal 45-D En El Acceso Al Inforum En El Mpio De Irapuato Gto | FFM-SI-1023-16-028 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 1288029.63 | 1288029.63 | 1288029.63 | 1288029.63 | 932735.25 | 932735.25 | 932735.25 | 72.4157 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811982 | Servicios De Liberacion De Derecho De Via Para La Urbanizacion Del Camino Rural Tramo: Comunidad La Caja - Comunidad San Diego Del Rosal-Carretera A Cuchicuato | FFM-UB-2464-16-029 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 315968.22 | 315968.22 | 315968.22 | 315968.22 | 193548.78 | 193548.78 | 193548.78 | 61.2558 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811986 | Servicios De Liberacion De Derecho De Via Para La Urbanizacion Del Camino Rural Rancho Nuevo De Yostiro | FFM-UB-2464-16-030 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 227195.28 | 227195.28 | 227195.28 | 227195.28 | 227195.28 | 227195.28 | 227195.28 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811990 | Servicios De Liberacion De Derecho De Via Para La Urbanizacion Del Camino Rural Tramo: Comunidad Guadalupe De Rivera-Com San Jose De Cruces | FFM-UB-2464-16-031 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 1086314.54 | 1086314.94 | 1086314.94 | 1086314.94 | 651866.18 | 651866.18 | 651866.18 | 60.0071 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400811996 | Edificio De Gobierno No. 2 Y Escalera De Emergencia | FFM-EG-1323-16-032 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Suspendido | 2016 | 6710908.69 | 6710908.69 | 6710908.69 | 6710908.69 | 516322.22 | 516322.22 | 516322.22 | 7.6938 | 0 | Metros lineales | 529440 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812030 | Proyecto Ejecutivo Del Cambio De Uso De Suelo En Terrenos Forestales Para La Ampliacion Del Cuarto Cinturon Vial, Para La Construccion De Obras De Drenaje En La Septima Etapa De La Obra | FFM-U9-2851-16-033 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 184250.19 | 184250.19 | 184250.19 | 184250.19 | 184250.19 | 184250.19 | 184250.19 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812031 | Construccion De Alcantarilla En Rancho Grande (Alcantarilla 0 272.02 Cuerpo Izquierdo De La Ampliacion Del Blvd. Solidaridad, Tramo: Solidaridad, Tramo Rancho Grande Al Paso A Desnivel Obregon) | FFM-SI-0383-16-034 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Suspendido | 2016 | 2880021.1 | 2880021.1 | 2880021.1 | 2880021.1 | 218619.31 | 218619.31 | 218619.31 | 7.5909 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812033 | Rehabilitacion Del Panteon Municipal | FFM-EG-1812-16-035 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Suspendido | 2016 | 2852800.35 | 2852800.35 | 2852800.35 | 2852800.35 | 700795.73 | 700795.73 | 700795.73 | 24.5652 | 0 | Kilómetro lineal | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812034 | Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino Rural Correspondiente Al Ramal De San Jose De Cruces A La Conexión Con El Distribuidor Vial Del Libramiento Poniente De Irapuato Y Del Ramal De Entr | FFM-UB-1000-16-036 | Guanajuato | Irapuato | San Luis del Jánamo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 238000.17 | 238000.17 | 238000.17 | 238000.17 | 132036.56 | 132036.56 | 132036.56 | 55.4775 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812036 | Proyecto Ejecutivo Para La Urbanizacion De La Avenida Girasol En El Tramo: Acceso A La Comunidad San Javier Al Termino De La Misma, En Irapuato Gto, Proyecto Ejecutivo Para La Urbanizacion De La Aveni | FFM-SE-1939-16-037 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 1442684.6 | 1442684.6 | 1442684.6 | 1442684.6 | 186127.41 | 186127.41 | 186127.41 | 12.9015 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 12.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812037 | Proyecto Geometrico Para La Urbanizacion Del Blvd A Villas Glorieta De Villas De Bernalejo | FFM-SI-1939-16-038 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 790552.16 | 790552.16 | 790552.16 | 790552.16 | 280288.24 | 280288.24 | 280288.24 | 35.4547 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 35.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812043 | Proyecto Geometrico Para La Urbanizacion De La Av Gabriel Garcia Marquez En El Tramo Del Blvd A Villas A La Carretera Federal No. 90, Proyecto Geometrico Para La Urbanizacion De La Av. Caudillo Del Su | FFM-SI-3381-16-039 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 886890.04 | 886890.04 | 886890.04 | 886890.04 | 341140.05 | 341140.05 | 341140.05 | 38.4648 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 38.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812051 | Actualizacion Y Adecuacion Del Proyecto Ejecutivo Del Puente Sobre El Rio Guanajuato En El Cruce Con El Blvd Solidaridad Para Cuerpos Separados | FFM-SI-1000-16-040 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 115590.24 | 115590.24 | 115590.24 | 115590.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812055 | Proyecto Ejecutivo Para La Urbanizacion De La Calle Agaves Tramo: Zarzales A Agaves-Juan Escutia Col Valle Verde | FFM-SI-0446-16-041 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 220017.14 | 220017.14 | 220017.14 | 220017.14 | 45560.66 | 45560.66 | 45560.66 | 20.7078 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 21.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812058 | Proyecto Ejecutivo 1a Etapa Del Mega Parque Vasco De Quiroga | FFM-5D-2827-16-044 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Suspendido | 2016 | 471015.1 | 471015.1 | 471015.1 | 471015.1 | 88558.94 | 88558.94 | 88558.94 | 18.8017 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812065 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion Del Cecade | FFM-SL-1527-16-047 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Suspendido | 2016 | 64348.61 | 64348.61 | 64348.61 | 64348.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812068 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Norte | FFM-SL-0446-16-042 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Suspendido | 2016 | 417863.02 | 417863.02 | 417863.02 | 417863.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812083 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Sur | FFM-SL-1527-16-046 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Deporte | Suspendido | 2016 | 389598.96 | 389598.96 | 389598.96 | 389598.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812087 | Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Sobre El Rio Guanajuato En El Camino San Cayetano De Luna | FFM-SI-1023-16-048 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 978582.86 | 978582.86 | 978582.86 | 978582.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812093 | Trabajos De Conservacion Rutinaria (Bacheo Aislado) En Sector Ii En Diferentes Vialidades De La Ciudad | FFM-SE-0466-16-050 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 1499999.9 | 1499999.4 | 1499999.4 | 1499999.4 | 1346023.47 | 1346023.47 | 1346023.47 | 89.7349 | 0 | Metros cúbicos | 529440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812105 | Trabajos De Conservacion Rutinaria (Bacheo Aislado) En Sector I En Diferentes Vialidades | FFM-SE-1510-16-052 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 1485111.23 | 1485111.23 | 1485111.23 | 1485111.23 | 1336612.4 | 1336612.4 | 1336612.4 | 90.0008 | 0 | Metros cúbicos | 529440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812113 | Trabajos De Conservacion Rutinaria (Bacheo Aislado) En Sector Iv En Diferentes Vialidades | FFM-SE-0262-16-053 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 1499958.88 | 1499958.88 | 1499958.88 | 1499958.88 | 1349849 | 1349849 | 1349849 | 89.9924 | 0 | Metros cúbicos | 529440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812120 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De La Undad Deportiva El Copal | FFM-SL-3097-16-056 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 470459.1 | 470459.1 | 470459.1 | 470459.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812131 | Parque Villas Del Bajio | PI-044-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812136 | Parque Valle Del Real | PI-045-2016 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección General de Obras Publicas del Municipio de Celaya | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812188 | Manifestacion De Impacto Ambiental Odalidad General "A" Del Mega Parque Vasco De Quiroga | FFM-U9-2851-16-059 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Suspendido | 2016 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812195 | Trabajos De Conservacion Rutinaria (Bacheo Aislado) En Serctor Iv Que Comprende Las Calles: Java, Limon, Antares, Camaleon, Lima, Acuario, Andromeda, Jupiter, Sagitario, Francisco Kino, Cerdeña, Calle | FFM-SE-0239-16-058 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 1499888.11 | 1499888.11 | 1499888.11 | 1499888.11 | 1349907.02 | 1349907.02 | 1349907.02 | 90.0005 | 0 | Metros cúbicos | 529440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812197 | Proyecto Geometrico Para La Urbanizacion De La Calle Prol. Division Del Norte (Atoron) Tramo: 4to Cinturon Vial Blvd. A Villas De Irapuato; Proyecto Geometrico Para La Urb Calle Caudillo Del Sur Tramo | FFM-SE-3381-16-055 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 330278.41 | 330278.41 | 330278.41 | 330278.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812201 | Revision Y Diseño De Pavimentos Flexible Y Rigido Para La Vialidad Principal De Acceso Al Distrito De Gobierno En El Mpio De Irapuato | FFM-SE-1000-16-045 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 52541.45 | 52541.45 | 52541.45 | 52541.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812417 | Adquisición De 1 Sedan Y 1 Pick Up | FORTASEG | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | Terminado | 2016 | 2829470 | 2829470 | 2829470 | 2829470 | 2829470 | 2829470 | 2829470 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812421 | Adquisición De Camaras Fotograficas | FORTASEG | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | Terminado | 2016 | 1191330 | 1191330 | 1191330 | 1191330 | 1191330 | 1191330 | 1191330 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812423 | Adquisición De Pitolas 9 Mm | FORTASEG | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | Terminado | 2016 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812688 | 4ta Etapa De Imagen Urbana Del Centro Historico (Restauracion De Fachadas Exteriores Del Edificio De Presidencia) | K0244 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 5475000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812700 | Camioneta Pick-Up 4x4 Modelo 2016 | K0210 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 1484656 | 1484656 | 1484656 | 1484656 | 1484656 | 1484656 | 1484656 | 100 | 0 | Vehículos | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812701 | Rehab. Teatro Irapuato | IEC-EG-0472-14-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 4484490.83 | 1046359.94 | 1046359.94 | 1046359.94 | 1046359.94 | 1046359.94 | 1046359.94 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812745 | Const 3 Carril Av. Manuel Gomez Morin Tramo: Division Del Norte A Heroes De Nacozari Col Las Eras | ITS-SE-0466-16-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 7108185.95 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1900626.03 | 1900626.03 | 1900626.03 | 50.6834 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812752 | 2 Camiones Motobomba Doble Cabina, Equipados, Modelo Mc 17 Marca Quiroga | K0211 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | Seguridad | Terminado | 2016 | 8462844.43 | 8462844.42 | 8462844.42 | 8462844.42 | 8462844.42 | 8462844.42 | 8462844.42 | 100 | 0 | Vehículos | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812757 | Vialidad Central En El Inforum De Distrito De Gobierno | ITS-SE-0368-16-015 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 15257838.42 | 7628819.21 | 7628819.21 | 7628819.21 | 2397118.26 | 2397118.26 | 2397118.26 | 31.4219 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812759 | 120 Pzas Baterias De Li-Poly 1880 Mah, 7.2 V Marca Sepura | E1501 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 306340 | 306340 | 306340 | 306340 | 305961.6 | 305961.6 | 305961.6 | 99.8765 | 0 | Piezas | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812762 | 3 Kit De Solucion De Videovigilancia Movil Para 3 Casetas Moviles | K0240 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 741240 | 741240 | 741240 | 741240 | 741240 | 741240 | 741240 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812981 | 4 Alcoholimetros Marca Alcostop Modelo 2010 Con Bateria Recargable En Alcoholimetro | K0303 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Seguridad | Terminado | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 132240 | 132240 | 132240 | 44.08 | 0 | Equipo de seguridad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812985 | Rehabilitacion De Parq Nogalia | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1637759.77 | 630764.67 | 630764.67 | 630764.67 | 150774.34 | 150774.34 | 150774.34 | 23.9034 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400812995 | Rehabilitacion De Parque 1° Mayo | FORTALECE-5D-0050-16-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1568579.42 | 250623.72 | 250623.72 | 250623.72 | 101157.78 | 101157.78 | 101157.78 | 40.3624 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 89.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813000 | Rehabilitacion De Parque Manantiales | FORTALECE-5D-0658-16-006 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1418003.65 | 231265.34 | 231265.34 | 231265.34 | 4610.34 | 4610.34 | 4610.34 | 1.9935 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813004 | Camioneta Chasis Cabina Con Contenedor Metalico De 7 Mts3 Marca Mc Modelo Mcv-3.5 | K1101 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 811515.31 | 684400 | 684400 | 684400 | 684400 | 684400 | 684400 | 100 | 0 | Vehículos | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813005 | Rehab Parque Valle Verde Calle Pasionarias | FORTALECE-5D-0658-16-006 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1907738.33 | 720008.87 | 720008.87 | 720008.87 | 489399.92 | 489399.92 | 489399.92 | 67.9714 | 0 | Metros Cuadrados | 529440 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813019 | 8 Podadoras Murray Mod. 675exi Briggs Stratton Con Bolsa | K0234 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Seguridad | Terminado | 2016 | 53519.99 | 53519.99 | 53519.99 | 53519.99 | 53519.99 | 53519.99 | 53519.99 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813028 | 10 Desbrozadoras Stihl Fs-260 2.7 Hp, Cabezal De Hilo, Discos, Arnes, Gafas | K0234 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Seguridad | Terminado | 2016 | 101004.04 | 101000.04 | 101000.04 | 101000.04 | 101000.04 | 101000.04 | 101000.04 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813108 | 2 Motosierras Ms 381 Con Barra De 25 Y 28 Pulg. Marca Stihl Potencia 5.3 Hp, Motor De 72.2 Cc | K0243 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 18480 | 18480 | 18480 | 61.6 | 0 | Equipo de seguridad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813192 | 2 Contenedores Metalicos Abiertos Fabricados En Acero Capacidad 7 Mts3 Marca Mc | K1101 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 203580 | 203580 | 203580 | 203580 | 127600 | 127600 | 127600 | 62.6781 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813206 | Camion De Volteo De Capacidad De 14 M3 Marca Freightliner Modelo Cv-14-14.0 | K0208 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Seguridad | Terminado | 2016 | 1426813.73 | 1426813.73 | 1426813.73 | 1426813.73 | 1426813.73 | 1426813.73 | 1426813.73 | 100 | 0 | Vehículos | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813238 | 2 Autoclave Electronica Semi Aut. Dig Av-07 | K0192 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Salud | Terminado | 2016 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813255 | 2 Basculas Con Estadimetro Nuevo Leon Capacidad 160 Kilos | K0193 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Salud | Terminado | 2016 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813262 | Instalacion De Medidores En Pozos De Agua | K0201.0007 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MPIO | Agua y saneamiento | Suspendido | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 180000 | 180000 | 180000 | 60 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813264 | 2 Doppler Fetal Portatil Pantalla Lcd Homecare Mod. Jpd-100b | K0193 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Salud | Terminado | 2016 | 5158.5 | 5158.5 | 5158.5 | 5158.5 | 5158.5 | 5158.5 | 5158.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813285 | Construccion De Mercado De La Fresa | K1102 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813286 | 2 Estuches De Diagnostico Oftalmoscopio (5 Diafragmas) Y Ostocopio K180 Con Tecnología Xhl Xenon Welch Allyn | K0193 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Salud | Terminado | 2016 | 17632 | 17632 | 17632 | 17632 | 17632 | 17632 | 17632 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813304 | Lampara De Fotocurado Dte Lux 1 Con Tres Modos De Funcionamiento | K0193 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Salud | Terminado | 2016 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400813312 | Pieza De Alta Velocidad Con Lud Led Vision | K0193 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Salud | Terminado | 2016 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 100 | 0 | Equipamiento | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400814932 | Pavimentación Y Urbanización De La Calle Cuauhtémoc, Tramo De La Calle Cajones A La Calle Trinidad En La Comunidad Purísima Del Progreso, En Iraputao, Gto. | FORTAFIN C-1 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2486049.41 | 2486049.41 | 2486049.41 | 2486049.41 | 2486.05 | 2486.05 | 2486.05 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400814941 | Rehabilitación De Parque Vecinal En La Colonia 24 De Abril, En Irapuato, Gto. | FORTAFIN C-2 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 436193.07 | 436193.07 | 436193.07 | 423713.46 | 436.19 | 436.19 | 436.19 | 0.099999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400814950 | Pavimentacion De La Calle Independencia En La Comunidad La Brisa, En Abasolo Gto. | FORTAFIN C-5 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1726362.81 | 1726362.81 | 1726362.81 | 1726109.72 | 519041.36 | 519041.36 | 519041.36 | 30.0656 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400814959 | Rehabilitacion Y Adecuacion De Parque Vecinal En La Col. Emiliano Zapata Ii En La Ciudad De Irapuato Gto. | FORTAFIN C-3 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 693205.29 | 693205.29 | 693205.29 | 634608.49 | 693.21 | 693.21 | 693.21 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400814973 | Rehabilitacion Y Adecuacion De Parque Vecinal En La Col. Francisco Villa En La Ciudad De Irapuato Gto. | FORTAFIN C-4 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1384552.23 | 1384552.23 | 1384552.23 | 1384552.23 | 416334.85 | 416334.85 | 416334.85 | 30.07 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400814981 | Pavimentacion De Calle En La Cabecera Municipal De Dr. Mora (Eliseo Mata Rios) | FORTAFIN C-8 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1474327.18 | 1474327.18 | 1474327.18 | 1451672.73 | 1474.33 | 1474.33 | 1474.33 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400814982 | Pavimentacion Y Urbanizacion De La Calle Principal En La Localidad De Presa De Uribe | FORTAFIN C-6 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo social y Humano | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1392000 | 1392000 | 1392000 | 1301238.07 | 391345.82 | 391345.82 | 391345.82 | 28.1139 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400814993 | Pavimentacion De La Calle Jose De Jesus Maria Gonzalez | FORTAFIN C-7 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Social y Humano | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3608000 | 3608000 | 3608000 | 3606347.98 | 1084429.99 | 1084429.99 | 1084429.99 | 30.0563 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400814996 | Pavimentacion De Calle Josefa Ortiz De Dominguez | FORTAFIN C-9 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1450213.28 | 1450213.28 | 1450213.28 | 1424596.66 | 1450.21 | 1450.21 | 1450.21 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400815015 | Pavimentacion Co Concreto Hidraulico En Calle Arroyito En El Municipio De Doctor Mora, Gto. | PR B-1 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1474327.18 | 1474327.18 | 1474327.18 | 1381965.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400815016 | Rehabilitacion De Plaza San Juan, Municipio De Leon Guanajuato | FORTAFIN D-1 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Social y Humano | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9900090 | 9990 | 9990 | 9990 | 0.1 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816017 | Modernización Del Camino (E.C. San Felipe - Los Cuartos) - Molino De San José (1ea. Etapa), En El Municipio De San Felipe, Gto. | 1 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 100 | 0 | Kilómetro | 106952 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816043 | Construcción De Camino A Base De Carpeta Asfáltica De La Comunidad De Buenavista Hacia La Comunidad De Cacalote | 2 | Guanajuato | Tarimoro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2403347.14 | 2403347.14 | 2403347.14 | 2403347.14 | 2403347.14 | 2403347.14 | 2403347.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 35571 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816186 | Modernización Del Libramiento Sur, 2da. Etapa | 5 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 6725200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115656 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816472 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De Refugio De Rios, Mpio. De Abasolo, Gto. /Ob-202-0195-16 | 71ceagFAFEF16 | Guanajuato | Abasolo | Refugio de Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816479 | Equipamiento Y Electrificacion Para El Pozo Del Fraccionamiento Cuitzeo De Los Naranjos, En La Cab. Mpal. De Abasolo, Gto. /Ob-204-0206-16 | 72ceagFAFEF16 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 805896.67 | 805896.67 | 805896.67 | 805896.67 | 622803.05 | 622803.05 | 622803.05 | 77.2808 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816710 | Mantenimiento Y Mejoramiento Del Camellón En Blvd. Aeropuerto Leon, Gto (Ampliacion Contratao) | RIIEC1 - 079160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCON GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 450000.01 | 225000 | 225000 | 225000 | 50 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA UR NO PRESENTA AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400816714 | Mejoramiento Del Alumbrado Público Y Sustitución De Luminarias En Blvd. Aeropuerto (Ampliacion Contratao) | RIIEC1 - 087160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 490450.51 | 490450.51 | 490450.51 | 490450.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1500000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817103 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Loc. De Guanajuatito, Mpio. De San Miguel De Allende, Gto. /Ob-202-0203-16 | 73ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1231854.96 | 1231854.96 | 1231854.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817116 | Ampliacion De Linea De Drenaje Sanitario En La Col. Magisterial, En La Cabecera Municipal De Spaseo El Alto, Gto. /Ob-202-0329-16 | 74ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 1011311.01 | 1011311.01 | 1011311.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817123 | Construccion Del Sector 1 (Tercera Etapa), En La Cab. Mpal. De Apaseo El Grande, Gto. /Ob-204-0204-16 | 75ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 762442.2 | 762442.2 | 762442.2 | 762442.2 | 705668.43 | 705668.43 | 705668.43 | 92.5537 | 0 | Otros | 0 | 0 | 31.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817177 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Loc. De La Palma, Mpio. De Apaseo El Grande | 76ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1800518.92 | 1800518.92 | 1800518.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817187 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable "La Calavera", En La Cab. Mpal. De Apaseo El Grande | 77ceagFAFEF16 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Calavera (Las Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1714131.28 | 1714131.28 | 1714131.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817202 | Red De Drenaje Sanitario (4ta. Etapa) En La Loc. De Tanco, Mpio. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-202-0192-16 | 78ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Tanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 252026.06 | 252026.06 | 252026.06 | 252026.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817222 | Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento (2da. Etapa) En La Loc. De La Playa, Mpio. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-202-0168-16 | 79ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Playa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 360931.59 | 375368.85 | 375368.85 | 375368.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817234 | Construccion De Sist. De Abast. De Agua Pot. (1ra. Etapa): Linea De Cond., Tanque De Almacenamiento Y Red De Dist. En La Loc. De Camarena Y Frias, Del Mpio. De Cd. Manuel Doblado, Gto. /Ob-202-0262-16 | 80ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 364456.28 | 364456.16 | 364456.16 | 364456.16 | 364456.16 | 364456.16 | 364456.16 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 79.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817259 | Sustitucion De La Red De Drenaje Calle Rayo(Tramo Obregon-Libramiento)Y Calle Benito Juarez (Tramo Arroyo Machiguis-Rayo) En Cab.Mpal. Ob-204-0018-16 | 81ceagFAFEF16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 853612.91 | 853612.91 | 853612.91 | 853612.91 | 700476.34 | 700476.34 | 700476.34 | 82.0602 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817297 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Para Agua Potable En Las Loc. De La Presa, El Capulin, Santa Cruz Y Cerro Colorado, Del Mpio. De Coroneo, Gto. /Ob-202-0086-16 | 82ceagFAFEF16 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 854749.9 | 854749.9 | 854749.9 | 854749.9 | 337045.91 | 337045.91 | 337045.91 | 39.4321 | 0 | Otros | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817311 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable, En La Loc. De Bellavista, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0087-16 | 83ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127940.67 | 127940.67 | 127940.67 | 127940.67 | 36041.38 | 36041.38 | 36041.38 | 28.1704 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817323 | Linea De Conduccion Del Pozo No. 20 Al Tanque La Bola Y Al Tanque Dos Plazas, En La Cab. Mpal. De Cortazar, Gto. /Ob-204-0217-16 | 84ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 229944.96 | 229944.96 | 229944.96 | 229944.96 | 169247.39 | 169247.39 | 169247.39 | 73.6034 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817332 | Construccion De Cuadros De Medicion Para 250 Micromedidores En La Loc. De Caracheo Del Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0112-16 | 85ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Caracheo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600985.84 | 600985.84 | 600985.84 | 600985.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817366 | Equipamiento Y Electrificacion Del Pozo Profundo No. 20 Para Agua Potable, En La Cab. Mpal. De Cortazar, Gto. /Ob-204-0207-16 | 86ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 698051.95 | 698051.95 | 698051.95 | 698051.95 | 229531.22 | 229531.22 | 229531.22 | 32.8817 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817377 | Construccion De Colectores Municipales De Aguas Residuales (3ra. E.) Tramo Fortaleza-Cruce Del Rio Laja, En La Cab. Mpal. De Cortazar, Gto. /Ob-204-0226-16 | 87ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 799985.28 | 799985.28 | 799985.28 | 56.1393 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817380 | Rehabilitacion De Red Secundaria De A.P. Para El Sector 1. En Varias Calles, Y Para El Sector 2, En La Calle Fray Juan De San Miguel, En La Cab. Mpal. De Cortazar, Gto. /Ob-204-0362-16 | 88ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1170000 | 2109418.1 | 2109418.1 | 2109418.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817420 | Rehabilitacion De Tanque Metalico Elevado En El Fraccionamiento California, De La Cabecera Municipal | 89ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 125000 | 261407.29 | 261407.29 | 261407.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817429 | Construccion De Tanque Metalico Elevado En La Loc. De La Palma, Municipio De Cueramaro, Gto. /Ob-202-0339-16 | 90ceagFAFEF16 | Guanajuato | Cuerámaro | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817470 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En La Loc. De Cuarto Blanco, Municipio, De Dr. Mora, Gto. /Ob-202-0089-16 | 91ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 75757.62 | 75757.62 | 75757.62 | 75757.62 | 18690.85 | 18690.85 | 18690.85 | 24.6719 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817477 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Conexion A La Red En La Loc. De Cuarto Blanco, Mpio. De Dr. Mora, Gto. /Ob-202-0229-16 | 92ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 205015.01 | 235015.01 | 235015.01 | 235015.01 | 62494.3 | 62494.3 | 62494.3 | 26.5916 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817484 | Suministro E Inst. 480 Micromed. (Incluye Cuadro De Med.) En Las Loc. De Barranca, Amoles,Sn.Miguelito,Mezquite,P.Rodada,Peñitas,El Mirto,Mjada.Verdeycto.Blanco/Ob-202-0190-16 | 93ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 528011.82 | 528011.82 | 528011.82 | 528011.82 | 442225.57 | 442225.57 | 442225.57 | 83.753 | 0 | Otros | 0 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817505 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo En La Loc. De El Baño, Municipio De Dr. Mora, Gto. /Ob-202-0088-16 | 94ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | El Baño | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 666796.07 | 666796.07 | 666796.07 | 666796.07 | 69241 | 69241 | 69241 | 10.3841 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817512 | Perforacion De Pozo #2 (La Otra Banda) Para El Sistema De Agua Potable En La Cab. Mpal. De Doctor Mora, Gto. /Ob-204-0110-16 | 95ceagFAFEF16 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2325526.55 | 2325526.55 | 2325526.55 | 2325526.55 | 1341291.53 | 1341291.53 | 1341291.53 | 57.6769 | 0 | Otros | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817516 | Construccion De Canal Pluvial De La Ptar. San Antonio Del Carmen, Cruz Del Padre, En La Cabecera Municipal De Dolores Hidalgo, Gto. /Ob-204-0267-16 | 96ceagFAFEF16 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 489474.36 | 489474.36 | 489474.36 | 489474.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817525 | Construccion De La Red De Agua Potable En La Comunidad De San Jose De La Luz, Mpio. De Guanajuato, Gto. /Ob-202-0276-16 | 97ceagFAFEF16 | Guanajuato | Guanajuato | San José de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 258620.69 | 258620.69 | 258620.69 | 258620.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817536 | Obra De Sectorizacion De Zona Mata, En La Cabecara Municipal De Guanajuato, Gto. /Ob-204-0334-16 | 98ceagFAFEF16 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817543 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De San Jose De Bernalejo (El Ranchito) Y San Javier, Mpio. De Irapuato, Gto. /Ob-202-0208-16 | 99ceagFAFEF16 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Suspendido | 2016 | 69682.83 | 69682.83 | 69682.83 | 69682.83 | 61813.59 | 61813.59 | 61813.59 | 88.7071 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817556 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable (2a.Etapa) En La Loc. De San Jose De Bernalejo (El Ranchito) Y San Javier, Del Mpio. De Irapuato, Gto. /Ob-202-0165-16 | 100ceagFAFEF16 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Suspendido | 2016 | 139704.45 | 139704.45 | 139704.45 | 139704.45 | 25731 | 25731 | 25731 | 18.4182 | 0 | Otros | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817568 | Construccion De La Red De Dist. Para El Sist. De Agua Potable (2da. Etapa) En La Loc. De San Jose Del Cerrito De Camargo, Mpio. De Jaral Del Progreso, Gto. /Ob-202-0193-16 | 101ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San José del Cerrito de Camargo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 276000 | 371867.85 | 371867.85 | 371867.85 | 79316.11 | 79316.11 | 79316.11 | 21.3291 | 0 | Otros | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817575 | Construccion De Colector Sanit.Sobre La Calle Jazmin (Tramo Carr. Jaral-Valle De Sgo. A Calle Av. Del Trabajo) En Cab. Mpal. De Jaral Del Progreso, Gto. /Ob-204-0310-16 | 102ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 458814.7 | 589176.46 | 589176.46 | 589176.46 | 261482.47 | 261482.47 | 261482.47 | 44.381 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817585 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De San Ramon, Mpio. De Jaral Del Progreso, Gto. /Ob-202-0157-16 | 103ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 998397.58 | 998397.58 | 998397.58 | 998397.58 | 499996.94 | 499996.94 | 499996.94 | 50.0799 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817594 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De Zempoala, Mpio. De Jaral Del Progreso, Gto. /Ob-202-156-16 | 104ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Zempoala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1049128.47 | 1049128.47 | 1049128.47 | 1049128.47 | 597531.6 | 597531.6 | 597531.6 | 56.955 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817602 | Construccion De Tanque Y Red De Distribucion Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De Las Palmas (San Miguel De Las Palmas), Mpio. De Jerecuaro, Gto. /Ob-202-0144-16 | 105ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jerécuaro | Las Palmas (San Miguel de las Palmas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 583069.09 | 583069.09 | 583069.09 | 583069.09 | 238066.22 | 238066.22 | 238066.22 | 40.8298 | 0 | Otros | 0 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817611 | Construccio, Equipamiento, Puesta En Serv., Estab. Y Op. Transit. De La P.T.A.R. De La Cab. Mpal. De Jerecuaro, Gto. /Ob-204-0094-16 | 106ceagFAFEF16 | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 476581.79 | 476581.79 | 476581.79 | 79.4303 | 0 | Otros | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817621 | Incremento De Eficiencia Electromecanica En Los Pozos El Terrero Y San Lucas, De La Cabecera Municipal De Moroleon, Gto. /Ob-204-0341-16 | 107ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 549615.55 | 549615.55 | 549615.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817633 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Sist. De Tratamiento De Aguas Residuales (2aetapa) En La Loc. De Rancho Nuevo, Mpio. De Moroleon, Gto. /Ob-202-0330-16 | 108ceagFAFEF16 | Guanajuato | Moroleón | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817647 | Const. 2 Mod. Est. U-1c, Sis.Trad.Cim.Conc.Arm.Mod 1:1 A.De 2.0 E.E. Ais,2 A.De 2.0 E.E. Ad.,1 S.S.2.0 E.E. Ad; Mod 2: 1 A.2.0 E.E Ais. Telesec.Fed.No.10 C.C.T.11dtv0010i | Q0303 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1330559 | 1330558.51 | 1330558.51 | 1330558.51 | 992929.11 | 992929.11 | 992929.11 | 74.625 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 94.8 | Financiera: 2015-580 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817666 | Sum. E Inst. De 65 Filtros Domiciliarios Para La Remocion De Fluor En Las Loc. De Rosario, Mezquite,..... | 109ceagFAFEF16 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 216758.64 | 216758.64 | 216758.64 | 216758.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817670 | Equipamiento Y Electrificacion De Pozo Profundo Para El S.A.P., En Las Loc. De La Higuera, Lagartija Y Carrizo De Rubios La Tinaja, Del Mpio. De Purisima Del Rincon, Gto. /Ob-202-0209-16 | 110ceagFAFEF16 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817683 | Tanque, Linea De Conduccion Y Redes De Distribucion De Agua Potable En Las Loc. De La Higuera, Lagartija, Y Carrizo De Rubios La Tinaja, Del Mpio. De Purisima Del Rincon, Gto. /Ob-202-0221-16 | 111ceagFAFEF16 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817689 | Red De Drenaje Sanitario (1ra. E.) En Las Loc. De Cañada De Sotos, Rincon De La Pradera Y Loma De Buena Vista, Del Mpio. De Purisima Del Rincon, Gto. /Ob-202-0216-16 | 112ceagFAFEF16 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 3578019.75 | 3578019.75 | 3578019.75 | 554757.76 | 554757.76 | 554757.76 | 15.5046 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817704 | Ampliacion Y Rehab. De La Red De Drenaje Sanit. Y Const. Del Sistema De Tratamiento (1ra. E.) En La Loc. De San Miguel De Guaricho (San Miguel), Mpio. De Romita, Gto. /Ob-202-0348-16 | 113ceagFAFEF16 | Guanajuato | Romita | San Miguel del Guaricho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817713 | Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De Los Amoles, Mpio. De Romita, Gto. /Ob-202-0266-16 | 114ceagFAFEF16 | Guanajuato | Romita | Los Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 993317.99 | 993317.99 | 993317.99 | 993317.99 | 549990.29 | 549990.29 | 549990.29 | 55.369 | 0 | Otros | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817717 | Suministro E Instalacion De 850 Micromedidores En El Sector 1, Incluye Adecuacion Al Cuadro De Medicion, En La Cab. Mpal. De Romita, Gto. /Ob-204-0214-16 | 115ceagFAFEF16 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1501847.63 | 1501847.63 | 1501847.63 | 1501847.63 | 696587.21 | 696587.21 | 696587.21 | 46.382 | 0 | Otros | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817730 | Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Metalico Y Linea De Alimentacion A La Red De Agua Potable En La Loc. De La Palencia Del Saucito, Mpio. De San Diego De La Union, Gto. /Ob-202-0359-16 | 116ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Palencia del Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 650000 | 464802.98 | 464802.98 | 464802.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817741 | Const. De Linea De Cond., Tanque Metalico E Intercinexion A La Red De Agua Potable En La Loc. De Ex Hacienda Noria De Alday, Mpio.De Sn Diego De La Union, Gto. /Ob-202-0358-16 | 117ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Ejido Noria de Alday | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817752 | Rehabilitacion De La Planta Purificadora En La Loc. De Providencia De Guadalupe, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0141-16 | 118ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Providencia de Guadalupe (Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Suspendido | 2016 | 103583.29 | 103583.29 | 103583.29 | 103583.29 | 73515.08 | 73515.08 | 73515.08 | 70.9719 | 0 | Otros | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817759 | Construccion De Planta Potabilizadora Con Tecnologia De Osmosis Inversa, En La Loc. De San Bartolo De Berrios, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0219-16 | 119ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400817954 | Const.1 Mód.Sist.Trad.Est.U-2c,Cim.C.Arm.Pb:1 Mód.Esc.Ais.1.0 E.E.,A.Ad.3.0 E.E., Más 1 Laboratorio Adosado De 5.0 E.E.; Conalep 174 C.C.T.11dpt0009i | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5639425 | 4840081 | 4840081 | 4840081 | 1452024 | 1452024 | 1452024 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 632 | 0 | 0 | Financiera: 2016-469 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818359 | Construccion De S.I.A.P. (3ra. E.) En Las Loc. De R. De Ortega, Las Pailitas, El Rodeo, La Soledad, Los Pocitos Y Santiaguillo, Del Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0191-16 | 120ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 212907.71 | 212907.71 | 212907.71 | 212907.71 | 131231.34 | 131231.34 | 131231.34 | 61.6377 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818371 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable, En La Loc. De Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0090-16 | 121ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Felipe | Los Arrastres | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 353670.11 | 353670.11 | 353670.11 | 353670.11 | 109615.33 | 109615.33 | 109615.33 | 30.9937 | 0 | Otros | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818380 | Const. De Las Redes De Cond., Alimentacion, Dist. Y Tanque Elevado Sector 6 (Sn.Miguel 5ta. Etapa) En Cab. Mpal. De San Francisco Del Rincon, Gto. /Ob-204-0179-16 | 122ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 477745.23 | 477745.23 | 477745.23 | 477745.23 | 285299.46 | 285299.46 | 285299.46 | 59.7179 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818394 | Equipamiento De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De El Jaralillo, Mpio. De San Jose Iturbide, Gto. /Ob-202-0211-16 | 123ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | El Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 70390.06 | 70390.06 | 70390.06 | 70390.06 | 64388.44 | 64388.44 | 64388.44 | 91.4738 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818508 | Construccion De S.A.A. (2da.E.):Lin.Alimentacion A Red De A.P.En Las Loc. De Rcho. Largo (Barrio De Aldama),Tulillo De Arriba Y De Abajo Y La Nva.Trinidad/Ob-202-0228-16 | 124ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 146164.94 | 196162.85 | 196162.85 | 196162.85 | 146164.68 | 146164.68 | 146164.68 | 74.5119 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818514 | Construccion De Linea De Conduccion En La Loc. De El Jaralillo, Mpio. De San Jose Iturbide, Gto. /Ob-202-0200-16 | 125ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | El Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 146188.14 | 146188.14 | 146188.14 | 146188.14 | 54482.88 | 54482.88 | 54482.88 | 37.269 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818520 | Construccion De Drenaje Sanitario (1ra.E.): Colector Sanitario Tramo Tepetate-San Sebastian Del Salitre, Mpio. De San Jose Iturbide, Gto. /Ob-202-0349-16 | 126ceagFAFEF16 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1627414.92 | 1627414.92 | 1627414.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818538 | Construccion Y Adecuacion De La Red De Agua Potable (1ra. Etapa) En La Loc. De San Antonio Primero, Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0213-16 | 127ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio Primero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 265000 | 351041.87 | 351041.87 | 351041.87 | 98016.91 | 98016.91 | 98016.91 | 27.9217 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818555 | Perforacion De Pozo Profundo Para El S.A.P. En La Loc. De San Antonio De Lourdes, Mpio. De San Luis De La Paz, Gto. /Ob-202-0366-16 | 128ceagFAFEF16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818566 | Suminitro E Inst. De 108 Micromedidores En S.A.P.De Loc.De Llano Bco.Y 2da. Etapa En Los Juan Diegos,El Sabino Y Limitas;Incluye Cuadro De Medicion /Ob-202-0148-16 | 129ceagFAFEF16 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 236858.16 | 236858.16 | 236858.16 | 236858.16 | 140587.73 | 140587.73 | 140587.73 | 59.3552 | 0 | Otros | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818577 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Loc. De Santa Teresa (La Majada) Del Mpio. De Santiago Maravatio, Gto. /Ob-202-0188-16 | 130ceagFAFEF16 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 68027.29 | 68027.29 | 68027.29 | 68027.29 | 11955.72 | 11955.72 | 11955.72 | 17.5749 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818585 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Las Calles Moroleon, Yuriria Y Salvatierra De La Cabecera Municipal De Santiago Maravatio, Gto. /Ob-204-0361-16 | 131ceagFAFEF16 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818591 | Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles Moroleon, Yuriria Y Salvatierra, En La Cabecera Municipal De Santiago Maravatio, Gto. /Ob-204-0360-16 | 132ceagFAFEF16 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 900000 | 684431.99 | 684431.99 | 684431.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818596 | Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento (2da. Etapa) En La Loc. De Loza De Barrera, Mpio. De Silao, Gto. /Ob-202-0170-16 | 133ceagFAFEF16 | Guanajuato | Silao | Loza de Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 184082.96 | 184082.96 | 184082.96 | 46.0207 | 0 | Otros | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818601 | Construccion De Planta Potabilizadora Con Tecnologia De Osmosis Inversa Para Las Loc. De Agua Buenas | 134ceagFAFEF16 | Guanajuato | Silao | Aguas Buenas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818607 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Loc. De Hacienda Vieja, Del Mpio. De Tarandacuao, Gto. | 135ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tarandacuao | Hacienda Vieja (Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 87720.53 | 67420.71 | 67420.71 | 67420.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818609 | Construccion De 32 Baños Dignos Con Biodigestores, En La Parada (La Loma Del Encinal), Del Municipio De Tarandacuao, Gto. /Ob-202-0223-16 | 136ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tarandacuao | La Parada (La Loma del Encinal) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1481179.13 | 1481179.13 | 1481179.13 | 1481179.13 | 441246.55 | 441246.55 | 441246.55 | 29.7902 | 0 | Otros | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818619 | Suministro E Instalacion De 150 Micromedidores, Incluye Cuadro De Medicion, En La Loc. De Guadalupe, Mpio. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-202-0159-16 | 137ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tierra Blanca | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 382772.93 | 382772.93 | 382772.93 | 382772.93 | 226181.47 | 226181.47 | 226181.47 | 59.0902 | 0 | Otros | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818621 | Suministro E Instalacion De 260 Micromedidores (2da. Etapa), Incluye Cuadro De Medicion, En La Cab. Mpal. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-204-0166-16 | 138ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 730663.49 | 730663.49 | 730663.49 | 730663.49 | 193231.39 | 193231.39 | 193231.39 | 26.446 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818624 | Introduccion De Drenaje En Av. Iturbide, Del Tramo Arroyo Zarco A Arroyo De El Limon, En La Cabecera Municipal De Tierra Blanca, Gto. /Ob-204-0307-16 | 139ceagFAFEF16 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3306000 | 1989146.5 | 1989146.5 | 1989146.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818626 | Perforacion Del Pozo Para El S.A.P. En La Col. Emiliano Zapata, De La Cabecera Municipal De Uriangato, Gto. /Ob-204-0149-16 | 140ceagFAFEF16 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1744757.08 | 1744757.08 | 1744757.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818628 | Equipamiento Y Electrificacion Del Pozo En La Col. La Joya, Para El Sistema De Agua Potable De La Cabecera Mpal. De Villagran, Gto. /Ob-204-0333-16 | 141ceagFAFEF16 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 620165.16 | 620165.16 | 620165.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818632 | Construccion De Linea De Cond. E Interconexion A Red De Distribucion (1ra.E.) En Las Loc. De San Vicente Joyuela, S.V. Zapote Y S.V. Sabino /Ob-202-119-16 | 142ceagFAFEF16 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 57806.53 | 57806.53 | 57806.53 | 57806.53 | 48556.7 | 48556.7 | 48556.7 | 83.9986 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818635 | Equipamiento Y Electrificacion Para Pozo De Agua Potable En La Loc. De La Angostura, Mpio. De Yuriria, Gto. /Ob-202-0263-16 | 143ceagFAFEF16 | Guanajuato | Yuriria | La Angostura | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 58892.84 | 58892.84 | 58892.84 | 58892.84 | 20535.12 | 20535.12 | 20535.12 | 34.8686 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818638 | Equipamiento Y Electrificacion P/Pozo De Agua Potable En Las Loc. De San Vicente Joyuela; S.V. Zapote Y S.V. Sabino, Del Mpio. De Yuriria, Gto. /Ob-202-0092-16 | 144ceagFAFEF16 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 59198.01 | 59198.01 | 59198.01 | 59198.01 | 53339.62 | 53339.62 | 53339.62 | 90.1037 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400818642 | Construccion De Linea De Cond.Tanque,Linea De Alimentacion E Interconexion A La Red De Distrib.Del Sist.De Agua Potable En La Loc. De La Angostura /Ob-202-0146-16 | 145ceagFAFEF16 | Guanajuato | Yuriria | La Angostura | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1774813.16 | 1774813.16 | 1774813.16 | 1774813.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400819573 | Const.Mód.Est.U-2c, Sist.Trad.Ciment.Conc.Arm. Pb: 1 Mód.Esc.Ais.1.0 E.E.,Cent.Cómp.Ados.4.0 E.E., Sabes "La Purísima" C.C.T.11eth0126o | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Purísima de Ramírez (Los Oriones) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7271874 | 6950309 | 6950309 | 6950309 | 2085093 | 2085093 | 2085093 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: 2016-576 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400819633 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado; Más Rehabilitación Y Mantenimiento Jn Narciso Bassols C.C.T.11djn0391r | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Potreros | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1093828 | 1038387 | 1038387 | 1038387 | 311516 | 311516 | 311516 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: 2016-486 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400819718 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Telesecundaria Núm. 277 C.C.T.11etv0269e | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | El Comalillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 992317 | 954151 | 954151 | 954151 | 286245 | 286245 | 286245 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 0 | Financiera: 2016-487 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400819949 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Reabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa Primaria José María Morelos C.C.T.11dpr1706x | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | Aratzipu | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 977848 | 957547 | 957547 | 957547 | 287264 | 287264 | 287264 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: 2016-475 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820022 | Const.Barda Perim.Con Cim Conc Arm, Incl Pórtico Acc, Prim Etapa De S S A, Incl: Cist. Y Microplanta, Rehab. Y Mtto Primaria Niños Héroes C.C.T.11dpr3697t | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | El Huizache | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 999283 | 960849 | 960849 | 960849 | 288255 | 288255 | 288255 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: 2016-526 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820072 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Telesecundaria Núm. 275 C.C.T. 11etv0272s | Q2064 | Guanajuato | Pénjamo | La Paz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 999141 | 960712 | 960712 | 960712 | 288214 | 288214 | 288214 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 0 | Financiera: 2016-511 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820112 | Construcción Del Centro Estatal Del Instituto Guanajuatense Para Personas Con Discapacidad, En El Municipio De Silao, Gto (2da Etapa) | 2217977 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 24032098.84 | 24032099 | 24032099 | 24032099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33106 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820217 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Comedor De 3.0 E.E. | Q0303 | Guanajuato | Pénjamo | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1158039 | 1158039 | 1158039 | 1158039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 0 | Financiera: 2016-640 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820309 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Pórtico De Acceso Y Bebedero | Q0303 | Guanajuato | Pénjamo | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229222 | 1229222 | 1229222 | 1229222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 0 | Financiera: 2016-679 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820438 | Proyectos De Infraestructura Vial En Salamanca, Guanajuato (Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Dren 20 En El Cadenamiento 0 705 De Camino De Acceso A La Comunidad De Mancera En Salamanca, Gto) | 1 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25960218.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 260732 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820509 | Proyectos De Infraestructura Vial En Salamanca (Modernización De Avenida Comunicación Norte Tramo 2) | 2 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13915902.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 260732 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400820698 | Modernización De Paseo Solidaridad, Primera Etapa | 2 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 152000000 | 152000000 | 152000000 | 150479855.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 529440 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400821066 | Const.1 S.S.Sistema Tradic.Con Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant. Más O.Ext.Incluye Cisterna, En La Esc.Prim.Miguel Hidalgo, C.C.T.11epr0240a | Q2064 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Congregación de Panales | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1492606 | 1417654 | 1417654 | 1417654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 0 | Financiera: 2016-507 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400821421 | Const.Taller Cómp.Ais.4.0 E.E.Sist.Trad.Estr.U-1c Ciment.Conc.Arm.1 S.S.Trad.Cim.Conc.Arm.Bda.Perim.Cim.Conc.Arm.Rehab.Y Mtto Primera Etapa Técnica N° 54 C.C.T.11dst0078b | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5797965 | 5551397 | 5551397 | 5551397 | 1665419 | 1665419 | 1665419 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1315 | 0 | 0 | Financiera: 2016-389 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822320 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General, Incluye Bebedero C.C.T. 11dpr2518k | FAFEF 2016 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1813380.82 | 1813380.82 | 1813380.82 | 1813380.82 | 906690.41 | 906690.41 | 906690.41 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822323 | Terminación De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna Y Microplanta C.C.T 11dpr0985r | FAFEF 2016 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Mesita de Cápula (El Catorce) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 40967.11 | 40967.11 | 40967.11 | 40967.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822325 | Terminación De 1 Servicio Sanitario Binario En Sistema Tradicional Con Cimentación De Mampostería, Incluye Cisterna Y Microplanta C.C.T. 11djn2736h | FAFEF 2016 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Peñón (San Isidro del Peñón) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5831.02 | 5831.02 | 5831.02 | 5831.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822326 | Terminación De 1 Servicio Sanitario Binario Tradicional Con Cimentación De Concreto Incluye Cisterna Y Microplanta C.C.T. 11ejn1091z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Dulces Nombres (El Triste) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 9035.86 | 9035.86 | 9035.86 | 9035.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822328 | Terminación De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Mampostería Incluye Cisterna Y Microplanta C.C.T. 11etv0710a | FAFEF 2016 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 28041.49 | 28041.49 | 28041.49 | 28041.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822332 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación Mixta, Incluye Bebedero C.C.T. 11etv0533n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1227789.54 | 1227789.54 | 1227789.54 | 1227789.54 | 368336.86 | 368336.86 | 368336.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822334 | Construcción De 1 Aula Prefabricada Aislada 6.5x8.0 Mts, Incluye Obra Complementaria C.C.T. 11djn4512n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Fuentes de Balvanera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 191984.56 | 191984.56 | 191984.56 | 191984.56 | 95992.28 | 95992.28 | 95992.28 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822335 | Construcción De 1 Aula Prefabricada Aislada De 6.5x8.0 Mts, Incluye Obra Complementaria C.C.T. 11djn0149d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 195465.32 | 195465.32 | 195465.32 | 195465.32 | 97732.66 | 97732.66 | 97732.66 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822336 | Construcción De 1 Aula Prefabricada Aislada 6.5x8.0 Mts, Incluye Obra Complementaria C.C.T. 11djn0473a | FAFEF 2016 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 202131.8 | 202131.8 | 202131.8 | 202131.8 | 101065.9 | 101065.9 | 101065.9 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822337 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero C.C.T. 11djn0091u | FAFEF 2016 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 52317.76 | 52317.76 | 52317.76 | 52317.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 0 | 0.33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822338 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional:Escalera, 4 Aulas, Servicio Sanitario, Incluye Cisterna,Barda Frontal, Pórtico De Acceso;Enmallado,Patio Cívico, Asta Bandera, C.C.T. 11epr0923d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 686581.98 | 686581.98 | 686581.98 | 686581.98 | 383334.85 | 383334.85 | 383334.85 | 55.8323 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822557 | Const.Mod.Sist.Trad.Estr.U-1c, Ciment.Conc.Arm.: 1 A.Ais.2.0 E.E., 1 A.Ados.2.0 E.E, Barda Perimetral Ciment. Mampos. Incl.O.Ext.El Vigia C.C.T.11dpr1742b | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Nicolás del Palenque | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199879 | 2100995 | 2100995 | 2100995 | 630299 | 630299 | 630299 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: 2016-464 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822694 | Const.Mód.Sist.Trad.Estr.U-2c, Pb: 1 A. Ais.2.0 E.E, 1 S.S.Ados.2.00 E.E., B.Perim. P.Cív.Y Asta, Pórt.Acceso, Cist., Enm.Perim., Beb.Y Ob.Ext.Escuela De Educacion Primaria C.C.T.11dpr3974f | Q0303 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3546405 | 3374097 | 3374097 | 3374097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: 2016-564 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822781 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación Mixta, Incluye Pórtico De Acceso Escuela Primaria 18 De Marzo C.C.T.11dpr1903y | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Potrerillos (Guanajal) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 899664 | 865061 | 865061 | 865061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 0 | Financiera: 2016-480 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822838 | Const.2 A.Ados(6.00x8.00m) Sist.Trad.Cim.Conc.Arm.; Bda.Perim. Con Cim.Conc.Arm.Incl.Port.Acc.Más Rehab Y Mtto.Escuela Primaria José Ma. Morelos C.C.T.11epr0243y | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Dolores | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3205676 | 2793266 | 2793266 | 2793266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 0 | Financiera: 2016-575 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400822882 | Const.Bda.Perim.Ciment.Conc.Arm. Reha.Y Mtto Primera Etapa Escuela Primaria Lic. Manuel Doblado C.C.T.11dpr0610d | Q2064 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199849 | 1153701 | 1153701 | 1153701 | 346110 | 346110 | 346110 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 671 | 0 | 0 | Financiera: 2016-563 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823177 | 4ª. Etapa De La Imagen Urbana De Jalpa De Cánovas, Del Municipio De Purísima Del Rincón, Guanajuato. | Q0355 PRODERMAGICO 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Purísima del Rincón, Gto | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4364210.82 | 2182105.41 | 2182105.41 | 2182105.41 | 2182105.41 | 2182105.41 | 2182105.41 | 100 | 0 | Metros | 79798 | 0 | 45 | Financiera: EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA AGOTADO, AUN EXISTE SALDO ESTATAL / Física: EL RECURSO FEDERAL SE ENCUENTRA AGOTADO, AUN EXISTE SALDO ESTATAL / Registro: EN REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823244 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero C.C.T.11dpr1068q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1189674.28 | 1189674.28 | 1189674.28 | 1189674.28 | 804602.26 | 804602.26 | 804602.26 | 67.6321 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823297 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11djn0934u | FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229858.16 | 1229858.16 | 1229858.16 | 686581.98 | 681180.56 | 681180.56 | 681180.56 | 55.3869 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823326 | "Construcción De 1 Aula Prefabricada Aislada 6.5x8.0 Mts, Incluye Obra Complementaria" 11ejn1172k | FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 192208.3 | 192208.3 | 192208.3 | 192208.3 | 96104.15 | 96104.15 | 96104.15 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823342 | "Construcción De 1 Aula Prefabricada Aislada 6.5x8.0 Mts, Incluye Obra Complementaria" 11djn2817s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Puerta del Monte (Elguera) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 187784.25 | 187784.25 | 187784.25 | 187784.25 | 93892.12 | 93892.12 | 93892.12 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823358 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 11dpr2145 | FAFEF 2016 | Guanajuato | Celaya | Yustis (San José de Yustis) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3013586.76 | 3013586.76 | 3013586.76 | 2784178.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823422 | Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Esc. Francisco I. Madero , C.C.T.11dpr2048j | Q2064 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1714535 | 1420504 | 1420504 | 1420504 | 426151 | 426151 | 426151 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 0 | Financiera: 2016-417 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823427 | "Construcción De Taller De Electromecanica Con Cimentacion De Concreto Armado; Incluye Obra Exterior", En La Esc."Conalep 163 Acámbaro", C.C.T.11dpt0006l | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Jesús Ruiz Ruiz (San Miguel) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7296656 | 6840590 | 6840590 | 6840590 | 2052177 | 2052177 | 2052177 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 824 | 0 | 0 | Financiera: 2016-494 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823444 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula De 2.0 E.E. Aislada Más 2 Aulas De 2.00 E.E. 11dpr1621q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2063453.62 | 2063453.62 | 2063453.62 | 1950996.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823462 | Rehabilitación Y Mantenimiento; Incluye Pórtico De Acceso,En La Esc.Telesecundaria "Amado Nervo",C.C.T.11etv0337l | Q2064 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1556951 | 1428025 | 1428025 | 1428025 | 428408 | 428408 | 428408 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 0 | Financiera: 2016-463 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823465 | "Adecuación De Aula Multisensorial" 11dml0053q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 344143.99 | 344143.99 | 344143.99 | 344143.99 | 306665.87 | 306665.87 | 306665.87 | 89.1098 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823493 | Construcción De Patio Cívico Más Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Esc.Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, C.C.T.11dpr2259n | Q2064 | Guanajuato | Romita | San Pedrito de López (El Tenamaste) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 699425 | 672524 | 672524 | 672524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: 2D-/2016-533 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823511 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11dpr0867c | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 453430.11 | 453430.11 | 453430.11 | 453430.11 | 453430.11 | 453430.11 | 453430.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823531 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11dpr0001b | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 351228.35 | 351228.35 | 351228.35 | 351228.35 | 351054.94 | 351054.94 | 351054.94 | 99.9506 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823546 | "Construcción De La Primer Etapa De Barda Perimetral" 11dpr1463r | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 390004.6 | 390004.6 | 390004.6 | 390004.6 | 389262.91 | 389262.91 | 389262.91 | 99.8098 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823558 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado Incluye: Obra Exterior" 11dpr2140q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 458332.17 | 458332.17 | 458332.17 | 458332.17 | 196224.41 | 196224.41 | 196224.41 | 42.8127 | 0 | Metros Cuadrados | 657 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823581 | "Construcción De 1 Cancha De Prácticas" 11etv0948l | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 771789.41 | 771789.41 | 771789.41 | 771789.41 | 655152.49 | 655152.49 | 655152.49 | 84.8875 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823590 | "Construcción De La Primer Etapa De Barda Perimetral" 11djn4060b | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 548386.51 | 548386.51 | 548386.51 | 548386.51 | 283842.75 | 283842.75 | 283842.75 | 51.7596 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823601 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11djn0040n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 181454.23 | 181454.23 | 181454.23 | 181454.23 | 170576.14 | 170576.14 | 170576.14 | 94.0051 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823612 | "Construcción De 1 Techado En Comedor De 2.0 E.E." 11des0030q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 258493.67 | 258493.67 | 258493.67 | 258493.67 | 140491.25 | 140491.25 | 140491.25 | 54.35 | 0 | Metros Cuadrados | 613 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823622 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11djn3233w | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 225302.87 | 225302.87 | 225302.87 | 225302.87 | 124940.84 | 124940.84 | 124940.84 | 55.4546 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823640 | "Construcción De La Segunda Etapa Del Gimnasio De Usos Multiples" 11dst0012t | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 410770.98 | 410770.98 | 410770.98 | 410770.98 | 360101.79 | 360101.79 | 360101.79 | 87.6649 | 0 | Metros Cuadrados | 723 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823652 | "Construcción De 1 Cancha De Voleibol" 11dpr0902s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | La Huerta (San José de Amoles) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 500871.26 | 500871.26 | 500871.26 | 500871.26 | 252384.96 | 252384.96 | 252384.96 | 50.3892 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823653 | "Sustit De 1 Canch De Basquet De Práct, Más 1 Tech De 20.00 X 28.50 Mts Para Canch De Basquet De Práct Con Ciment De Conc Arm; Incl Obra Exterior" En La Esc. Jose Maria Morelos" C.Ct. 11dpr1858b | Q2064 | Guanajuato | Acámbaro | Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2091872 | 2089953 | 2089953 | 2089953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 0 | Financiera: 2016-741 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823667 | "Suministro E Instalación De Bebedero" 11dml0004h | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 54479.63 | 54479.63 | 54479.63 | 54479.63 | 16343.89 | 16343.89 | 16343.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823676 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Bebedero" 11ejn0252p | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 84720.23 | 84720.23 | 84720.23 | 84720.23 | 73194.55 | 73194.55 | 73194.55 | 86.3956 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823693 | "1er Etapa De La Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero", 11dpr1571z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 402474.71 | 402474.71 | 402474.71 | 402474.71 | 284964.19 | 284964.19 | 284964.19 | 70.803 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823704 | "Construcción De Comedor De 3.0 E.E." 11dpr1672x | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 555048.77 | 555048.77 | 555048.77 | 555048.77 | 494765.66 | 494765.66 | 494765.66 | 89.1391 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823718 | "Construccion De Cancha De Usos Multiples De 32.50 X 19.50 Mts, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr1463r | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 3526022.01 | 3526022.01 | 3526022.01 | 3526022.01 | 1763011 | 1763011 | 1763011 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823757 | "Cons En Plan Alt D 2 Aul Ados De 2.0 E.E. Sist Tradic Estruc U-2c, Más 1 Serv Sanit Aisl Sist Tradic (6.00x8.00 Mts) Ciment Conc Arm, En La Esc. Videobachillerato Sabes "La Cuevita" C.C.T. 11eth0248z | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2317671 | 2080856 | 2080856 | 2080856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 0 | Financiera: 2016-513 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823787 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado De 2.0 E.E., En Estructura U-1c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Cancha De Usos Multiples, 11dpr1642c | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cuerámaro | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 191563.15 | 191563.15 | 191563.15 | 191563.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823804 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto, Incluye: Cisterna Y Bebedero, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11etv0659u | FAFEF 2016 | Guanajuato | Cuerámaro | Cerrito de Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 903502.39 | 903502.39 | 903502.39 | 903502.39 | 653138.01 | 653138.01 | 653138.01 | 72.2896 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823816 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Patio Cívico, Incluye Pórtico De Acceso Y Asta Bandera | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | San Bernardo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1805830 | 1682899 | 1682899 | 1682899 | 504870 | 504870 | 504870 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-342 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823818 | "Cons 1 Mod Estr U-2c, Sist Trad, Con Cimen D Conc Arm, Confo Por: Pla Baja: 1 Mód D Esca Aisl D 1.0 E.E., En La Esc. Videobachillerato Sabes "Plantel San Bartolomé Aguas Calientes" C.C.T. 11eth0039t | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 10438630 | 9613170 | 9613170 | 9613170 | 2883951 | 2883951 | 2883951 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: 2016-465 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823835 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, 11etv0387t | FAFEF 2016 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229700.68 | 1229700.68 | 1229700.68 | 1229700.68 | 368910.2 | 368910.2 | 368910.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823848 | "Construcción De Barda Perimetral Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Obra Exterior" 11etv0388s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 1147730.66 | 1147730.66 | 1147730.66 | 1147730.66 | 344319.2 | 344319.2 | 344319.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823854 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 6.00 X 8.00 Mts En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Rafael Ramirez, C.C.T. 11dpr2949z | Q0303 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 529717 | 529717 | 529717 | 529717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 0 | Financiera: 2016-608 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823865 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr3089q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1155901 | 1155901 | 1155901 | 1155901 | 1012994.92 | 1012994.92 | 1012994.92 | 87.6368 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823870 | Const.S.S.R.Sist.Trad.Cim.Conc.Arm.Inc.Cist.Bda.Perim.Cim.Conc.Arm.Port.Acc.Patio Cívico, Incluye Asta Bandera; Más Rehabilitación Y Mantenimiento,Esc.Independencia C.C.T.11epr0471s | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Santiaguillo de García | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3085233 | 2902986 | 2902986 | 2902986 | 870896 | 870896 | 870896 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-342 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823879 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso" 11djn2897u | FAFEF 2016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 465231.54 | 465231.54 | 465231.54 | 465231.54 | 268636.59 | 268636.59 | 268636.59 | 57.7426 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823905 | "Const De 1 Mód En Sist Tradi, En Estru U-2c Con Ciment De Conc Armado, Confor Por: Plan Baja: 1 Mód De Escal De 1.0 E. E., Más 1 Taller D Aliment Ados En La Esc. Sabes "El Vicario", C.C.T. 11eth0097j | Q2064 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 11910148 | 10779885 | 10779885 | 10779885 | 3233965 | 3233965 | 3233965 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 0 | Financiera: 2016-473 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823908 | "Const.1 Mód.Sist.Tradic.Ciment. Concreto Armado; Confomado Por: 1 Dir.Aislada (6.00 X 8.00 Mts), 2 A.Ados.(6.00 X 8.00 Mts), En La Esc.Profr. Francisco Solorio Murillo,C.C.T.11dpr3822a | A16.41.Q0303.978.0001 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1230680 | 1230680 | 1230680 | 1230680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 0 | Financiera: 2016-293 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823912 | "Construcción De 1 Aula Usaer Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Sanitario, Incluye Bebedero" 11djn4069t | FAFEF 2016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 516461.37 | 516461.37 | 516461.37 | 516461.37 | 258230.69 | 258230.69 | 258230.69 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823925 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11etv0567d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 955156.38 | 955156.38 | 955156.38 | 955156.38 | 286546.91 | 286546.91 | 286546.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823949 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Complementaria",En La Esc.Videobachillerato "Sabes Manuel Doblado",C.C.T.11eth0237t | Q1532 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 244243 | 244243 | 244243 | 244243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: 2016-702 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823950 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado , Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E." 11dpr2597n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco de la Erre | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229414.77 | 1229414.77 | 1229414.77 | 1229414.77 | 614707.38 | 614707.38 | 614707.38 | 50 | 0 | Metros | 93 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823991 | "Const De 1 Mód En Sist Tradic En Estruct U-2c, Con Ciment De Concr Armad, Confor Por: Plant Baja: 1 Aul Aislad De 2.5 E.E. Más 1 Aul Ados De 2.5 En La Esc. De Educación Secundaria, C.C.T. 11des0133m | Q0303 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5479907 | 5135634 | 5135634 | 5135634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: 2016-779 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400823995 | "Const.1 A.Aislada En Sist.Trad.(6.00x8.00 Mts) Con Ciment.De Mampost.Más 1 Techado De Cancha (10.00x16.80 Mts),En La Esc.Emma Godoy, C.C.T.11dpr3807i | Q0303 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1221380 | 1221380 | 1221380 | 1221380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 249 | 0 | 0 | Financiera: 2016-413 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824016 | "Construccion De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Barda Perimetral, 11djn0914g | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Los Lorenzos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1382285.19 | 1382285.19 | 1382285.19 | 1382285.19 | 691142.59 | 691142.59 | 691142.59 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824030 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General" En La Esc. Sor Juana Ines De La Cruz, C.C.T. 11dpr3080z | Q2064 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2190123 | 1780221 | 1780221 | 1780221 | 534066 | 534066 | 534066 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 0 | Financiera: 2016-512 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824037 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr1827i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 970805.61 | 970805.61 | 970805.61 | 970805.61 | 485402.8 | 485402.8 | 485402.8 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824038 | "Construcción De Cancha De Voleibol De 9.0 X 18.00 Mts, Incluye Obra Exterior", En La Esc.Videobachillerato La Calera, C.C.T.11eth0020v | Q01532 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Suspendido | 2016 | 480711 | 480711 | 480711 | 480711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 0 | Financiera: 2016-602 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824044 | "Construcción De Techado (17.5 X 30 Mts) Para Cancha De Prácticas" 11dpr3207o | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 921308.34 | 921308.34 | 921308.34 | 921308.34 | 460654.17 | 460654.17 | 460654.17 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824050 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Primaria Naciones Unidas, C.C.T. 11dpr0872o | Q2064 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 995460 | 957173 | 957173 | 957173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-533 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824057 | "Construcción De Barda Perimetral Incluye: Pórtico Y Obra Exterior" 11dpr3807i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1040772.37 | 1040772.37 | 1040772.37 | 1040772.37 | 312231.71 | 312231.71 | 312231.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824058 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 21.10 X 34.10 Mts",En La Esc.Centro De Estudios Tecnologicos Industrial Y De Servicios Num. 160, C.C.T.11dct0160a | Q1532 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 815747 | 815747 | 815747 | 815747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 614 | 0 | 0 | Financiera: 2016-616 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824064 | Const.Mód.Sist.Trad.Est.U-2c: Pb: 1 Mód.Esc.Ais.1.0 E.E.,1 Dir.Ados.2.0 E.E., 3 A.Ados.2.0 E.E.Cim.Conc.Arm.Pa: 4 A.Ados2.0 E.E.; Incluye Obra Exterior. Telesecundaria 25 C.C.T.11etv0008t | Q6024 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Gordo (San Rafael) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4498514 | 4196121 | 4196121 | 4196121 | 1258836 | 1258836 | 1258836 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: 2016-343 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824068 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11djn0259j | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1189483.65 | 1189483.65 | 1189483.65 | 1189483.65 | 356845.09 | 356845.09 | 356845.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824075 | "Sustitución De 1 Cancha De Prácticas Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Exterior" En La Esc. Telesecundaria Num. 319, C.C.T. 11etv0314a | Q0303 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 772698 | 772698 | 772698 | 772698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: 2016-631 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824079 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples" 11etv0084z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 890444.54 | 890444.54 | 890444.54 | 890444.54 | 394930.61 | 394930.61 | 394930.61 | 44.3521 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824093 | "Construccion De Cancha De Practicas De 29.90 X 16.90 Mts, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11dpr0730q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Hacienda Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1692387.52 | 1692387.52 | 1692387.52 | 1692387.52 | 846193.76 | 846193.76 | 846193.76 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824097 | "Const.1 A.Aislada De 6.00x8.00 Mts, 1 A.Adosada De 6.00x8.00 Mts, Serv.San.Con Direcc. 6.00x 8.00 Mts, Incluye: O. Ext. Y Bebedero",En La Esc.Telesecundaria Num. 731,C.C.T.11etv0685s | Q0303 | Guanajuato | León | Hacienda Arriba (Los Rocha) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1630932 | 1630932 | 1630932 | 1630932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 0 | Financiera: 2016-415 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824101 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Lic. Manuel Doblado, C.C.T. 11epr0066k | Q0303 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 311318 | 311318 | 311318 | 311318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 0 | Financiera: 2016-683 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824102 | "Construcción De Techado De (12.20x25.00 Mts) Para Cancha De Practicas, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero" 11dpr2065z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1553104.74 | 1553104.74 | 1553104.74 | 1553104.74 | 776552.37 | 776552.37 | 776552.37 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824105 | Const.A.Ais.2.0 E.E.Sist.Trad.Est.U-1c Cim.Conc.Armado,Bda.Perim.Cim.De Zapata Ais.Con.Pat.Cív.Reha.Y Mtto. Incluye: Biodigestor, Cisterna Y Asta Bandera, Esc.Andres Delgado C.C.T.11dpr0935j | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | San Rafael de Uruétaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1723149 | 1622382 | 1622382 | 1622382 | 486714 | 486714 | 486714 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-345 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824107 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11epr0112f | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1129543.42 | 1129543.42 | 1129543.42 | 1129543.42 | 564771.71 | 564771.71 | 564771.71 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 679 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824113 | Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-1c Ciment.Concreto Armado, Conf.1 A.Aisl.2.0 E.E., Más 2 A.Ados.2.0 E.E. 1 Serv.San.En La Esc.Telesecundaria Federal Núm. 32,C.C.T.11dtv0032u | A16.41.Q0303.1060.0001 | Guanajuato | León | Sotelo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3012840 | 3012840 | 3012840 | 3012840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: 2016-495 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824119 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., 11dpr1929f | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | San José del Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1201012.61 | 1201012.61 | 1201012.61 | 1201012.61 | 600506.3 | 600506.3 | 600506.3 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824131 | "Construcción De Cancha De Prácticas De 22.40 X 14.70 Mts, Más Techado De 15.00 X 22.00 Mts Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado" 11dpr1636s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Cervera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1106121.49 | 1106121.49 | 1106121.49 | 1106121.49 | 553060.74 | 553060.74 | 553060.74 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824138 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional Con Cimentación De Mampostería, Conformado Por: 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts), Más 1 Aula Adosada (6.00 X 8.00 Mts), Incluye Bebedero" 11djn4227s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1064231.01 | 1064231.01 | 1064231.01 | 1064231.01 | 532115.5 | 532115.5 | 532115.5 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824145 | Const.1 Tech.10x24m. Pat.Cív.Cim.Concr.Arm.Reha.Y Mtto. Incluye Cisterna Pluvial Escuela Amado Nervo C.C.T.11djn0083l | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1931932 | 1830669 | 1830669 | 1830669 | 549201 | 549201 | 549201 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-345 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824178 | "Construcción De Techado De (10.00 X 16.00 Mts) Para Patio Cívico, Incluye: Obra Exterior", En La Esc.Vicente Gonzalez Del Castillo, C.C.T.11djn2402u | A16.41.Q0303.1049.0001 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 524879 | 524879 | 524879 | 524879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-753 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824204 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentacion De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11etv0320l | FAFEF 2016 | Guanajuato | Huanímaro | San José de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 828898.74 | 828898.74 | 828898.74 | 828898.74 | 414449.37 | 414449.37 | 414449.37 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824205 | "Const.1 A.Adosada En Sist.Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado",En La Esc. Juan Enrique Pestalozzi, C.C.T.11djn0404e | A16.41.Q0303.981.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2016 | 429103 | 429103 | 429103 | 429103 | 263928 | 263928 | 263928 | 61.5069 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 69 | Financiera: 2016-325 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824214 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" 11epr0610c | FAFEF 2016 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 686309.27 | 686309.27 | 686309.27 | 686309.27 | 388956.02 | 388956.02 | 388956.02 | 56.6736 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824239 | "Const.1 A.Adosada En Sist.Tradic.(6.00x8.00 Mts) Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Telesecundaria Núm. 790,C.C.T.11etv0790c | A16.41.Q0303.996.0001 | Guanajuato | Salamanca | La Luz (La Cal) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2016 | 411893 | 411893 | 411893 | 411893 | 294534 | 294534 | 294534 | 71.5074 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 76 | Financiera: 2016-376 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824253 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Pórtico De Acceso Y Bebedero" 11epr0446t | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 13927.82 | 13927.82 | 13927.82 | 13927.82 | 13927.82 | 13927.82 | 13927.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 603 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824255 | Const.1 Mód.Sist..Trad.Estr.U-2c, Cim.Conc.Arm.Conf.Pb: 1 Módulo De Escalera Aislado Más 4 Aulas Adosadas De 2.0 E.E.; Planta Alta: 4 Aulas Adosadas De 2.0 E.E.Cecyte Salamanca C.C.T.11etc0007f | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4930273 | 4561244 | 4561244 | 4561244 | 1368373 | 1368373 | 1368373 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1290 | 0 | 0 | Financiera: 2016-391 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824263 | "Construcción De Barda Perimetral" 11djn0093s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 383549.26 | 383549.26 | 383549.26 | 383549.26 | 380725.75 | 380725.75 | 380725.75 | 99.2638 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824284 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación De Patio Cívico, Incluye Bebedero" 11etv0881u | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 1215684.65 | 1215684.65 | 1215684.65 | 1215684.65 | 769106.82 | 769106.82 | 769106.82 | 63.2653 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824288 | Materiales U Utiles De Oficina Para Seguridad Publica 11-F2-2016 | 11-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 21389.33 | 11500 | 11500 | 11500 | 11196.28 | 11196.28 | 9022.26 | 97.359 | 0 | Otros | 35 | 0 | 97.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824289 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11djn0356l | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Ex-Hacienda del Copal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 938997.5 | 938997.5 | 938997.5 | 938997.5 | 649063 | 649063 | 649063 | 69.123 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824300 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas , 11dpr1470a | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 3234006.13 | 3234006.13 | 3234006.13 | 3234006.13 | 1617003.06 | 1617003.06 | 1617003.06 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 339 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824311 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Segunda Etapa" 11dst0071i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 1230554.71 | 1230554.71 | 1230554.71 | 1230554.71 | 369166.41 | 369166.41 | 369166.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 823 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824317 | "Rehabilitación De Aulas Incluye Cisterna Pluvial", En La Esc.Victoriano Rodriguez, C.C.T.11epr0313c | A16.41.Q0303.982.0001 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 736361 | 736361 | 736361 | 736361 | 310447 | 310447 | 310447 | 42.1596 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 42 | Financiera: 2016-328 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824318 | Const.Bda.Perim.Const.Patio Cívico, Port.Acc.Reha.Y Mtto Escuela Luis E. Ruiz C.C.T.11djn2427c | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1644957 | 1526138 | 1526138 | 1526138 | 457841 | 457841 | 457841 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: 2016-491 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824325 | Materiales Y Útiles De Impresión Para Seguridad Publica 12-F2-2016 | 12-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de santiago maravatio | Seguridad | Terminado | 2016 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824326 | "Construcción En Planta Baja De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-3c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero"11dpr3946j | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 879046.57 | 879046.57 | 879046.57 | 879046.57 | 439523.28 | 439523.28 | 439523.28 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824337 | "Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa" 11dpr1408y | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Ejido de Malvas (La Argolla) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 1163093.44 | 1163093.44 | 1163093.44 | 1163093.44 | 581546.72 | 581546.72 | 581546.72 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824341 | Material De Limpieza Para Seguridad Publica 13-F2-2016 | 13-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de santiago maravatio | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1314 | 3000 | 3000 | 3000 | 1314 | 1314 | 1314 | 43.8 | 0 | Otros | 35 | 0 | 43.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824348 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11dpr1892i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 1207757.03 | 20551 | 20551 | 20551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824353 | "Construcción De 1 Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero, Más Cancha De Usos Múltiples" 11dpr1235x | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Cuarta Brigada | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 1229114.56 | 1229114.56 | 1229114.56 | 1229114.56 | 614557.28 | 614557.28 | 614557.28 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 429 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824358 | Plaguicidas Y Pesticidas Para Seguridad Publica 14-F2-2016 | 14-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatio | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1350 | 5000 | 5000 | 5000 | 1350 | 1350 | 1350 | 27 | 0 | Otros | 35 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824362 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa, Incluye Bebedero" 11dst0014r | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Grande | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 1215643.73 | 1215643.73 | 1215643.73 | 1215643.73 | 607821.86 | 607821.86 | 607821.86 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 713 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824368 | "Const.1 Dir.Aislada 2.0 E.E.Sist.Trad.Estruct.U-1c, Con Ciment.Concreto Armado" En La Escuela Telesecundaria N° 1117 Con C.C.T 11etv1117g, Ubicada En La | A16.41.Q0303.1008.0001 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 575503 | 575503 | 575503 | 575503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 0 | 0 | Financiera: 2016-589 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824369 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Barda Perimetral, Incluye Obra Exterior Y Cisterna" 11dpr2672d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 3513504.57 | 3513504.57 | 3513504.57 | 3513504.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 474 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824376 | "Construcción De 1 Taller De Cómputo Adosado De 4.5 E.E., Más 1 Servicio Sanitario Adosado De 3.0 E.E., Más Barda Perimetral., Todo En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto 11des0126c | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 3488841.5 | 3488841.5 | 3488841.5 | 3488481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 848 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824386 | Reparación De Equipo De Defensa Para Seguridad Publica | 15-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de santiago maravatio | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 24244 | 25000 | 25000 | 25000 | 24244 | 24244 | 24244 | 96.976 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 96.98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824391 | Mód.Sist.Trad.Est.U-2c Cim.Conc.Arm.Pb:Mód.Esc.Ais.1.0 E. E.,1 Lab.C.Ad.4.0 E. E.; Pa: 5 A.Ad.2.0 E. E.; 1 C.Cómp.Est. U-1c Sist.Trad., Cim.Conc.Arm.1 C.Usos Múlt.P.Cív. Bda.Peri.Ob.Ext.Pórt.11th0028n | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 8555312 | 8222291 | 8222291 | 8222291 | 2466687 | 2466687 | 2466687 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: 2016-49, ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824401 | Computadoras Para Seguridad Pública 16-F2-2016 | 16-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatio | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Computadoras | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824405 | "Rehabilitacion Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11ees0024e | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 104903.75 | 104903.75 | 104903.75 | 104903.75 | 68058.99 | 68058.99 | 68058.99 | 64.8776 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824418 | Rehabilitación De Servicio Sanitario. Esc.Aurelio Méndez Sánchezc.C.T.11ees0156w | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 301571 | 301571 | 301571 | 301571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 574 | 0 | 0 | Financiera: 2016-350 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824439 | Const.Cocina,Com.1.0 E.E.P.Cív., Inc.Asta Band.Reha. Y Mtto, Incl.: Cist., Biod. Y Ob.Ext.Esc.Jaime Torres Bodetc.C.T.11dpr0952z | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | El Caracol | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1903821 | 1684326 | 1684326 | 1684326 | 505298 | 505298 | 505298 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-593 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824449 | Construcción De Centro De Atención Múltiple Conformado En 7 Módulos De E.E. En Structura U-1c Sistema Tradicional : Módulo A: 1 Taller De Cómputo Aislado Mas 1 Taller Cocina Comedor 11dml0037z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Terminado | 2016 | 341072.82 | 341072.82 | 341072.82 | 341072.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824458 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Servicio Sanitario Con Dirección Adosado" 11et | FAFEF 2016 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Zempoala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1491600.5 | 1491600.5 | 1491600.5 | 1491600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824467 | Otros Mobiliarios Para Seguridad Publica 17-F2-2016 | 17-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatio | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100 | 0 | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824470 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna" 11epr0162n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Zempoala | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1228365.31 | 1228365.31 | 1228365.31 | 1228365.31 | 614182.65 | 614182.65 | 614182.65 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824480 | Construccion De La Segunda 2da Etapa Del Cecyteg Acambaro: Obra Exterior, Cisterna, Planta De Tratamiento, Conexiones Municipales, Adecuación Cabinas De Elevadores Para Personas Con Discapacidad. | Q1422 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 752546.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2016-794 Y 2016-795, EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE REALIZA HASTA EL 2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824489 | "Terminación De La Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 4.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más Techado De 15x28 Mts. Para Cancha De Prácticas, 11etv0113d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 719290.24 | 719290.24 | 719290.24 | 719290.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824511 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr1663p | FAFEF 2016 | Guanajuato | Ocampo | La Laguna Cercada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 331149.31 | 331149.31 | 331149.31 | 331149.31 | 99344.79 | 99344.79 | 99344.79 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824513 | Material Eléctrico 18-F2-2016 | 18-F2-2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santiago Maravatio | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 142637.37 | 142932 | 142932 | 142932 | 142637.37 | 142637.37 | 142637.37 | 99.7939 | 0 | Otros | 6389 | 0 | 99.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824528 | "Construcción De Barda Frontal Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11djn2413z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 753118.32 | 753118.32 | 753118.32 | 753118.32 | 99344.79 | 99344.79 | 99344.79 | 13.1911 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824537 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr1714f | FAFEF 2016 | Guanajuato | Ocampo | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 773117.79 | 773117.79 | 773117.79 | 773117.79 | 231935.34 | 231935.34 | 231935.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824543 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Cisterna" 11etv0820g | FAFEF 2016 | Guanajuato | Ocampo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1194487.16 | 1194487.16 | 1194487.16 | 1194487.16 | 358346.15 | 358346.15 | 358346.15 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824561 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples Más Rehabilitación Y Mantenimiento De Aulas" 11dpr1728i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Pénjamo | Corralejo de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 865069.29 | 865069.29 | 865069.29 | 865069.29 | 699905.45 | 699905.45 | 699905.45 | 80.9074 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824566 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado; Más Rehabilitacion Y Mantenimiento, Incluye Cisterna" 11dst0009f | FAFEF 2016 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1743106.42 | 1743106.42 | 1743106.42 | 1743106.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 764 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824781 | Pavimentación De La Calle: Andador Persia, Tramo: Eufrates - Palestina | HD 257160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 194245.93 | 194245.93 | 194245.93 | 194245.93 | 193919.04 | 193919.04 | 58273.78 | 99.8317 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400824806 | Pavimentación De La Calle: Jerez De Guadalquivir, Tramo: Blvd. Delta - Valle De Santiago | HD 249160 3 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 568881.27 | 568933.72 | 568933.72 | 568881.27 | 568442.78 | 568442.78 | 153045.37 | 99.9137 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825158 | Construcción De Infraestructura Educativa En El Plantel Centro De Bachillerato Tecnólogico Industrial Y De Servicios No. 172, Con C.C.T. 11dct0005i, Del Municipio De Cortazar | Q0520 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEG-SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 358051.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: CIERRE DEFINITIVO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825313 | Pavimentación De La Calle: 2 De Agosto, Tramo: Estambul - Rio Nilo | HD 252160 2 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 493118.61 | 493118.61 | 493118.61 | 427041.87 | 414415.84 | 414415.84 | 128112.56 | 84.0398 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825325 | Pavimentación De La Calle: Cantares, Tramo: Estambul - Blvd. Francisco Villa | HD 252160 1 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 408652.5 | 408652.5 | 408652.5 | 408652.5 | 390794.8 | 390794.8 | 111727.55 | 95.6301 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825344 | Pavimentacion De La Calle: Jerez De Rodano, Tramo: Blvd. Delta - Jerez De Antaño | HD 249160 1 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | IRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 272613.19 | 272613.19 | 272613.19 | 272571.01 | 272186.11 | 272186.11 | 74555.04 | 99.8433 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825350 | Pavimentación De La Calle: 2da. Jerez De Amberes, Tramo: Blvd. Delta - Jerez De Antaño | HD 249160 2 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 278408.61 | 278408.61 | 278408.61 | 278341.64 | 278049.52 | 278049.52 | 75067.26 | 99.871 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825357 | Pavimentacion De La Calle: Corinto, Tramo: Colocences - Filemon | HD 250160 1 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 636892.72 | 636892.72 | 636892.72 | 636892.72 | 636892.52 | 636892.52 | 168653.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825360 | Pavimentación De La Calle: Balcón De Los Jilgueros, Tramo: Topar Lado Oriente - Topar Lado Poniente | HD 248160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1292287.38 | 1292287.38 | 1292287.38 | 1292221.12 | 1290596.21 | 1290596.21 | 361601.97 | 99.8691 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825363 | Pavimentación De La Calle: Valle Fertil , Tramo: Rio Mayo - Valle De Los Angeles | HD 251160 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 465235.35 | 465235.35 | 465235.35 | 465235.35 | 464898.47 | 464898.47 | 135707.6 | 99.9276 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825367 | Pavimentación De La Calle: Andador Crestería Tramo: Crestería - Pirámide | HD 250160 2 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 214902.57 | 214902.57 | 214902.57 | 214902.54 | 213419.34 | 213419.34 | 57665.2 | 99.3098 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825521 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna Y Microplanta, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr3389n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Hacienda de Alonso | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1228883.61 | 1228883.61 | 1228883.61 | 1228883.61 | 614441.8 | 614441.8 | 614441.8 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825550 | "Terminación De La Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c; Conformado Por 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E.; Más 1 Servicio Sanitario 11etv0137n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Bernardo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 313047.52 | 313047.52 | 313047.52 | 313047.52 | 264755.66 | 264755.66 | 264755.66 | 84.5736 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825551 | "Terminación De La Construcción De 1 Dirección Aislada De 2.0 E.E, En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más 1 Techado De 21.40x34.5, Más Barda Perimetral Pluvial" 11dpr3842o | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1236716.48 | 1236716.48 | 1236716.48 | 1236716.48 | 844726.48 | 844726.48 | 844726.48 | 68.304 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825556 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Incluye Bebedero" 11dpr3577g | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 892766.22 | 892766.22 | 892766.22 | 892766.22 | 267829.87 | 267829.87 | 267829.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825557 | "Construcción De 1 Aula Usaer Aislada En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" 11dpr1949t | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 460469.7 | 460469.7 | 460469.7 | 460469.7 | 230234.85 | 230234.85 | 230234.85 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825561 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr3778d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 953256.31 | 953256.31 | 953256.31 | 953256.31 | 476628.15 | 476628.15 | 476628.15 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825564 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural Con Cimentación De Conreto Armado, Incluye Cisterna Y Bebedero, Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" 11djn0344g | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 894234.86 | 894234.86 | 894234.86 | 894234.86 | 447117.43 | 447117.43 | 447117.43 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825568 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluyre Bebedero, Más Comedor De 1.00 E.E., Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11epr0246v | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229839.83 | 1229839.83 | 1229839.83 | 1229839.83 | 614919.91 | 614919.91 | 614919.91 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825572 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11dpr0614z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cañada de Negros | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1144995.33 | 1144995.33 | 1144995.33 | 1144995.33 | 343498.6 | 343498.6 | 343498.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825577 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" 11djn0214n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 615340.55 | 615340.55 | 615340.55 | 615340.55 | 307670.28 | 307670.28 | 307670.28 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825595 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11epr0249s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229661.93 | 1229661.93 | 1229661.93 | 1229661.93 | 474780.7 | 474780.7 | 474780.7 | 38.6107 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825602 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c: En Planta Baja, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas 11epr0470t | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | San Juan de Razos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1285773.01 | 1285773.01 | 1285773.01 | 1285773.01 | 939515.01 | 939515.01 | 939515.01 | 73.0701 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825606 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11etv0791b | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | Sotelo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229886.37 | 1229886.37 | 1229886.37 | 1229886.37 | 781675.88 | 781675.88 | 781675.88 | 63.5568 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825607 | "Construcción De 1 Aula De 6.00 X8.00 Mts, En Sistema Tradicional Adosada, Más 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional, 11dpr2090z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1839280.69 | 1839280.69 | 1839280.69 | 1797470.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825615 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Conformado Por 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E, Todo Con Cimentación De Concreto Armado,11dpr2680m | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | Los Cenizos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1397923.11 | 1397923.11 | 1397923.11 | 1385361.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825619 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa" 11dpr0848o | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 966644.29 | 966644.29 | 966644.29 | 966644.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 820 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825622 | Construcción De 1 Modulo En Estructura U-1c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Servicio Sanitario Con Dirección De 2.0 E.E. Aislado, Mas 2 Aulas 11dpr0136q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salvatierra | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Terminado | 2016 | 276588.2 | 276588.2 | 276588.2 | 276588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825627 | "Construcción De Techado (17.50 X 30.00 Mts) Para Cancha De Prácticas" 11dpr0143z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Salvatierra | Gervacio Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1124982.98 | 1124982.98 | 1124982.98 | 1124982.98 | 562491.49 | 562491.49 | 562491.49 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825638 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Adosado (6.00x8.00) En Sistema Tradicional Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna, 11etv0912x | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Cabaña del Rey | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1608931.28 | 1608931.28 | 1608931.28 | 1608931.28 | 804465.64 | 804465.64 | 804465.64 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 134 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825654 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Adosado (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero, Cisterna Y Microplanta" 11etv0827z | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | seg | Educación | En Ejecución | 2016 | 891721.72 | 891721.72 | 891721.72 | 891721.72 | 267516.52 | 267516.52 | 267516.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825662 | "Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Primera Etapa De Servicio Sanitario Alterno 11dpr3954s | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Felipe | El Vergel y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 953499.79 | 953499.79 | 953499.79 | 953499.79 | 476749.88 | 476749.88 | 476749.88 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825676 | "Construccion De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E En Estructura U-2c, Mas 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E.E En Estructura U-2c, Todo En Cimentación De Concreto Armado; 11dpr3975e | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3395418.84 | 3395418.84 | 3395418.84 | 3395418.84 | 1697709.42 | 1697709.42 | 1697709.42 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825683 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Servicio Sanitario Aislado De 2.0 E.E., Incluye Cisterna, 11etv1120u | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Silva | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3588382.83 | 3588382.83 | 3588382.83 | 3588382.83 | 1794191.41 | 1794191.41 | 1794191.41 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825688 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Incluye Bebedero" En La Escuela Primaria Plan Guanajuato Con C.C.T 11dpr0239m, Ubicada En La Localidad El Maguey, En El Municipio De San Francisco Del Rincón | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 760563.18 | 760563.18 | 760563.18 | 760563.18 | 613934.44 | 613934.44 | 613934.44 | 80.721 | 0 | Metros Cuadrados | 359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825693 | "Construcción De Comedor De 2.0 E.E., Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr2649c | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Mogote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 483316.38 | 483316.38 | 483316.38 | 483316.38 | 339446.68 | 339446.68 | 339446.68 | 70.2328 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825701 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11dml0009c | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 601793.01 | 601793.01 | 601793.01 | 601793.01 | 300896.5 | 300896.5 | 300896.5 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825723 | "Construcción De 1 Modulo De 2 Niveles De 2.5 E.E. Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado: 1 Aula Aislada 11des0119t | FAFEF 2016 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 161692.55 | 161692.55 | 161692.55 | 161692.55 | 161692.55 | 161692.55 | 161692.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825729 | "Construcción De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 11dpr3055z | FAFEF 2016 | Guanajuato | San José Iturbide | El Mastranto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1208068.16 | 1208068.16 | 1208068.16 | 1208068.16 | 604034.08 | 604034.08 | 604034.08 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825740 | "Construcción De Cárcamo De Rebombeo" 11des0117v | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 245907.39 | 245907.39 | 245907.39 | 245907.39 | 122953.69 | 122953.69 | 122953.69 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 321 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825744 | "Construcción De Cancha De Prácticas Más Techado De 17.50x30.00 Mts, Incluye Obra Exterior" . 11ees0157v | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2065286.65 | 2065286.65 | 2065286.65 | 2065286.65 | 1032643.32 | 1032643.32 | 1032643.32 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 411 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825752 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 11dtv0006w | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Tres Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 489409.37 | 489409.37 | 489409.37 | 489409.37 | 244704.68 | 244704.68 | 244704.68 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825759 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Primera Etapa, Incluye Bebedero" 11epr0521j | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 457071.46 | 457071.46 | 457071.46 | 457071.46 | 228535.73 | 228535.73 | 228535.73 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825762 | "Rehabilitación De Sanitario, Incluye: Microplanta Y Bebedero" 11dpr1216i | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 698286.41 | 698286.41 | 698286.41 | 698286.41 | 209485.92 | 209485.92 | 209485.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825767 | "Rehabilitación De Sanitario, Incluye: Bebedero" 11djn2482w | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Galvanes | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 532424.05 | 532424.05 | 532424.05 | 532424.05 | 323674.95 | 323674.95 | 323674.95 | 60.7927 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825771 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Portico De Acceso; Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Microplanta" 11etv0057b | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Cerrito de los Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3127916.22 | 3127916.22 | 3127916.22 | 3127916.22 | 1563958.11 | 1563958.11 | 1563958.11 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825777 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa" 11epr0026j | FAFEF 2016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1188332.08 | 1188332.08 | 1188332.08 | 1188332.08 | 594166.04 | 594166.04 | 594166.04 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 985 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825790 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Bebedero, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11etv0610b | FAFEF 2016 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Diego de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 868323.23 | 868323.23 | 868323.23 | 868323.23 | 641275.66 | 641275.66 | 641275.66 | 73.8522 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825794 | "Construcción De 1 Aula Prefabricada Aislada 6.5x8.0 Mts, Incluye Obra Complementaria" 11djn2430q | FAFEF 2016 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Naranjillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 189571.21 | 189571.21 | 189571.21 | 189571.21 | 94785.61 | 94785.61 | 94785.61 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825802 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Microplanta" 11dpr0325i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 650279.52 | 650279.52 | 650279.52 | 650279.52 | 195083.86 | 195083.86 | 195083.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825811 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería" 11etv0236n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Silao | Paxtle | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1229950.82 | 1229950.82 | 1229950.82 | 1229950.82 | 368985.25 | 368985.25 | 368985.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825820 | Construcción De Barda Perimetral, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior, Portico Y Bebedero 11etv1076x | FAFEF 2016 | Guanajuato | Silao | El Refugio de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2766072.1 | 2766072.1 | 2766072.1 | 2766072.1 | 1383036.05 | 1383036.05 | 1383036.05 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825825 | "Terminación De La Construcción De 1 Techado Para Cancha De Usos Multiples (21.4 X 34.5 Mts.), Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero" 11des0034m | FAFEF 2016 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 834871.74 | 834871.74 | 834871.74 | 834871.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825831 | "Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 4.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Bebedero" 11etv0932k | FAFEF 2016 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1048508.39 | 1048508.39 | 1048508.39 | 1048508.39 | 524254.2 | 524254.2 | 524254.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825836 | 1ª. Etapa Centro De Vinculación De Desarrollo Empresarial En El Crode De La Ciudad De Celaya Y Supervisión De Obra | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 20800000 | 20800000 | 20800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825850 | "Construcción De 1 Módulo De 2.0 E.E En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E.11dpr0556z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Uriangato | La Joyita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1886153.04 | 1886153.04 | 1886153.04 | 1886153.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825868 | 1a. Etapa De La Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Iii Y Supervisón De La Obra En El Instituto Tecnológico De León | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825873 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-1c; Módulo 1, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E.; Módulo 2, 11epr0339k | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 47589.05 | 47589.05 | 47589.05 | 47589.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825879 | "Construcción De 1 Modulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E, Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E, 11etv0291g | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo de Araceo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 52882.85 | 52882.85 | 52882.85 | 52882.85 | 50961.4 | 50961.4 | 50961.4 | 96.3666 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825891 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado; En Planta Baja, Conformado Por: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1.0 E.E., , 11dpr2497o | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 566777.58 | 566777.58 | 566777.58 | 566777.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825898 | "Construcción De Patio Cívico" 11etv0975i | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 628443.02 | 628443.02 | 628443.02 | 628443.02 | 363413.09 | 363413.09 | 363413.09 | 57.8275 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825905 | "Terminación De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Más Enmallado Perimetral, Más Cancha De Usos Múltiples 11dst0053t | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Charco de Pantoja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 757797.04 | 757797.04 | 757797.04 | 757797.04 | 452877.69 | 452877.69 | 452877.69 | 59.7624 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825910 | "Construcción De Primera Etapa De Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Bebedero, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" 11djn2379j | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Salitre de Aguilares | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 958906.17 | 958906.17 | 958906.17 | 958906.17 | 479453.08 | 479453.08 | 479453.08 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825914 | "Construcción De Patio Cívico Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Bebedero" 11djn2377l | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Sabino de Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1169511.95 | 1169511.95 | 1169511.95 | 1169511.95 | 350853.58 | 350853.58 | 350853.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825921 | "Construcción De Comedor De 1.0 E.E., Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11etv0492d | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 407025.15 | 407025.15 | 407025.15 | 407025.15 | 122107.54 | 122107.54 | 122107.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825949 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" 11etv0675l | FAFEF 2016 | Guanajuato | Valle de Santiago | Guarapo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 843478.78 | 843478.78 | 843478.78 | 843478.78 | 253043.63 | 253043.63 | 253043.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825960 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11djn0101k | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 43477.61 | 43477.61 | 43477.61 | 43477.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825966 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11djn0139x | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 845591.74 | 845591.74 | 845591.74 | 845591.74 | 253677.52 | 253677.52 | 253677.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825974 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11dpr0484x | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1031275.96 | 1031275.96 | 1031275.96 | 1031275.96 | 309382.79 | 309382.79 | 309382.79 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825981 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa, Incluye Bebedero" 11dpr3681s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1226744.44 | 1226744.44 | 1226744.44 | 1226744.44 | 657661.89 | 657661.89 | 657661.89 | 53.6103 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825986 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11des0009n | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2510899.12 | 2510899.12 | 2510899.12 | 2510899.12 | 1255449.56 | 1255449.56 | 1255449.56 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 546 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825991 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Bebedero Y Cisterna" 11dpr0490h | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | San Salvador Torrecillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1227605.94 | 1227605.94 | 1227605.94 | 1227605.94 | 613802.97 | 613802.97 | 613802.97 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400825996 | "Adecuación De Aula Multisensorial" 11eml0001j | FAFEF 2016 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 108280.97 | 108280.97 | 108280.97 | 108280.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826018 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-3c Con Cimentación De Concreto Armado; Módulo 1: En Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1 E.E. (5.65 X 6.96 Mts)11epr0364j | FAFEF 2016 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1288284.96 | 1288284.96 | 1288284.96 | 1288284.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826023 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Microplanta Y Bebedero" 11etv0699v | FAFEF 2016 | Guanajuato | Yuriria | San Francisco de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 302276.33 | 302276.33 | 302276.33 | 302276.33 | 128882.77 | 128882.77 | 128882.77 | 42.6374 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826053 | Construccion De Barda Perimetral Con Cimentacion De Zapata Aislada 11epr0794z | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 43601.2 | 43601.2 | 43601.2 | 43601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 872 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826062 | "Construcción De 1 Módulo En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado Conformado Por: 1 Dirección Aislada De 2.0 E.E., Más 3 Aulas Adosadas De 2.0 E.E., 11etv0394c | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 56330.89 | 56330.89 | 56330.89 | 56330.89 | 56330.89 | 56330.89 | 56330.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826071 | "Construcción De 2 Microplantas" 11dpr1314j | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 763417.58 | 763417.58 | 763417.58 | 763417.58 | 421571.22 | 421571.22 | 421571.22 | 55.2216 | 0 | Metros Cuadrados | 461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826077 | "Construcción De Cocina, Más Comedor De 2.0 E.E., Incluye Obra Exterior" 11dpr3912t | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1149388.44 | 1149388.44 | 1149388.44 | 1149388.44 | 530113.42 | 530113.42 | 530113.42 | 46.1213 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826083 | "Construcción De Techado (17.5 X 30.0 Mts) Para Cancha De Prácticas" 11des0023g | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1043019.17 | 1043019.17 | 1043019.17 | 1043019.17 | 878882.36 | 878882.36 | 878882.36 | 84.2633 | 0 | Metros Cuadrados | 687 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826090 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja, 1 Módulo De Escalera Adosado De 1 E.E. (4.00 X 8.00mts)11des0121h | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7348078.56 | 7348078.56 | 7348078.56 | 7348078.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826098 | "Construcción De Techado (15.0 X 28.0 Mts) Para Cancha De Prácticas" 11dpr3332m | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 919699.27 | 919699.27 | 919699.27 | 919699.27 | 756361.95 | 756361.95 | 756361.95 | 82.2401 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826100 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mamposteria, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Cisterna" 11dpr1564p | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2191402.71 | 2191402.71 | 2191402.71 | 2191402.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 467 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826123 | "Construcción De 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" 11djn4359j | FAFEF 2016 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 639780.14 | 639780.14 | 639780.14 | 639780.14 | 319890.07 | 319890.07 | 319890.07 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 394 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826407 | Terminación De Construcción De Barda Perimetral 11djn0093s | FAFEF 2016 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | Suspendido | 2016 | 20551 | 20551 | 20551 | 20551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400826771 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Segunda Privada De Golondrina, 16 De Septiembre Y Chapulin De La Localidad Mision De Chichimecas | PICI-CFE | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 106670.8 | 106670.8 | 106670.8 | 106670.8 | 102791.4 | 102791.4 | 102791.4 | 96.3632 | 0 | Lote | 10 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827228 | Elaboracion De 22 Proyectos Ejecutivos De Pavimentación De Calles (Indirectos) | K0029 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2182052 | 2182052 | 2182052 | 2182052 | 2182052 | 2182052 | 2182052 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827298 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; Módulo 1: En Planta Alta, Conformado Por: 1 Aula Adosada De 3.0 E.E., En La Esc. Mtro. Herminio Martínez Ortega, C.C.T. 11des0128a | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2016 | 158535 | 158535 | 158535 | 158535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 0 | Financiera: 2015-364 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827315 | "Const. De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras De 1 En La Esc. Videobachillerato Sabes "Los Insurgentes", Con C.C.T. 11eth0154k | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6290774 | 5671061 | 5671061 | 5671061 | 1701318 | 1701318 | 1701318 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 0 | Financiera: 2016-392 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827323 | "Construcción De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras De 1.0 E.E. En La Esc. Videobachillerato Sabes "San Juanico" C.C.T. 11eth0099h | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2189869 | 1986538 | 1986538 | 1986538 | 595961 | 595961 | 595961 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 0 | Financiera: 2016-450 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827333 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado Conformado Por: Planta Baja: En La Esc. Videobachillerato Sabes "Santa María" C.C.T. 11eth0100g | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6133882 | 5665242 | 5665242 | 5665242 | 1699573 | 1699573 | 1699573 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: 2016-467 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827344 | "Const. De 1 Modulo En Estructura U-2c En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por Planta En La Esc. Videobachillerato Sabes "Plantel Juan Martín" C.C.T. 11eth0046c | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Juan Martín | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 8341558 | 7591053 | 7591053 | 7591053 | 2277316 | 2277316 | 2277316 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 0 | Financiera: 2016-466 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827356 | "Const. De 1 Modulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras En La Esc. Videobachillerato C.C.T. 11eth0044e | Q2064 | Guanajuato | Celaya | El Puesto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7991607 | 7346706 | 7346706 | 7346706 | 2204012 | 2204012 | 2204012 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: 2016-496 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827386 | Construcción De 2 Aulas Adosadas 6.00x8.00 Mts En Sistema Tradicional, Más 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c En La Esc. Telesecundaria Num. 230 C.C.T. 11etv0222k | Q2064 | Guanajuato | Ocampo | San Pedro de Ibarra | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3884376 | 3432849 | 3432849 | 3432849 | 1029855 | 1029855 | 1029855 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 0 | Financiera: 2016-347 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827394 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado; En Planta Baja, En La Esc. Sabes "Cabecera Jaral Del Progreso" C.C.T. 11eth0291n | Q2064 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4952279 | 4483816 | 4483816 | 4483816 | 1345145 | 1345145 | 1345145 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: 2016-492 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827399 | "Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples De 21.10 X 34.10, Más Construcción De Patio Civico, Incluye Bebedero" En La Esc. Gregorio Torres Quintero C.C.T. 11dpr1894g | Q0303 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1155321 | 1155321 | 1155321 | 1155321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 0 | Financiera: 2016-614 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827405 | "Construcción De Techado De 17.50 X 24.00 Mts Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna" En La Esc. Fulgencio Vargas C.C.T. 11epr0427e | .Q0303 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1117043 | 1117043 | 1117043 | 1117043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 614 | 0 | 0 | Financiera: 2016-751 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827412 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 6.00 X 8.00 Mts En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Esc. Telesecundaria Num. 956 C.C.T. 11etv0956u | Q0303 | Guanajuato | Huanímaro | San Juan Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 946766 | 946766 | 946766 | 946766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: 2016-610 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827425 | "Construcción De 1 Módulo En Estructura U-3c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, En La Esc. Videobachillerato Sabes Plantel "Mineral De La Luz" C.C.T. 11eth0224p | Q2064 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral de la Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 8883593 | 8484145 | 8484145 | 8484145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 0 | Financiera: 2016-629 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827436 | "Construcción De Techado (10.00 X 16.00 Mts) Para Patio Cívico" En La Esc. Ramon Lopez Velarde C.C.T. 11djn0313n | Q0303 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 333586 | 333586 | 333586 | 333586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: 2016-750 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827445 | "Construcción De Barda Perimetral, Incluye Pórtico" En La Esc. Vicente Guerrero C.C.T. 11dpr1551l | Q0303 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1160401 | 1160401 | 1160401 | 1160401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 0 | 0 | Financiera: 2016-771 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827454 | "Const En Planta Alta De 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Más Barda Perimetral Con Cimentacion En La Esc. Videobachillerato Sabes "Trancas" C.C.T. 11eth0076x | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2632083 | 2502208 | 2502208 | 2502208 | 750662 | 750662 | 750662 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-452 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827463 | "Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Más 1 Servicio Sanitario Ados En La Esc. Videobachillerato Sabes "Tequisquipan" C.C.T. 11eth0156i | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3710406 | 3532811 | 3532811 | 3532811 | 1059843 | 1059843 | 1059843 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-452 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827471 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Primera Etapa De Servicio Sanita En La Esc. Niños Héroes C.C.T. 11djn4381l | Q2064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1192804 | 1146927 | 1146927 | 1146927 | 344078 | 344078 | 344078 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 0 | Financiera: 2016-401 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827476 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Jean Piaget C.C.T. 11djn2750a | Q0303 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 506778 | 506778 | 506778 | 506778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 0 | Financiera: 2016-723 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827478 | Terminación De Módulo Conformado Por Escaleras, 2 Servicios Sanitarios, 7 Aulas, 1 Dirección, Incluye Bebederos C.C.T. 11epr0538j | FAFEF 2016 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 255697.05 | 255697.05 | 255697.05 | 255697.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827485 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Diego Rivera C.C.T. 11ejn0012q | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 516677 | 480636 | 480636 | 480636 | 144191 | 144191 | 144191 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 0 | Financiera: 2016-140 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827503 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional, Todo Con Cimentación De Concreto Armado, Módulo I En Estructura U-2c, Conformado En La Esc. Videobachillerato Sabes "La Palma" C.C.T. 11eth0228l | Q2064 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7675217 | 6870875 | 6870875 | 6870875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 0 | Financiera: 2016-622 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827512 | "Constr De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armad En La Esc. Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Guanajuato C.C.T. 11etc0012r | Q2064 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4999745 | 4782103 | 4782103 | 4782103 | 1434631 | 1434631 | 1434631 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 0 | 0 | Financiera: 2016-523 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827521 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Bebedero Y Cisterna Pluvial" En La Esc. Gregorio Torres Quintero C.C.T. 11dpr0631q | Q0303 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1800042 | 1657582 | 1657582 | 1657582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 0 | Financiera: 2016-738 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827525 | Const.Tech.(10x12 Mts.) Para Patio Cívico, Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Reha.Y Mtto. Esc.Ramon Lopez Velarde C.C.T.11djn0147f | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Zapote de Palomas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2026806 | 1748445 | 1748445 | 1748445 | 524534 | 524534 | 524534 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-593 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827533 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta 1 Módulo De Escalera Aisl En La Esc. Cecyte Celaya Iii C.C.T. 11etc0050u | Q2064 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5999650 | 5511003 | 5511003 | 5511003 | 1653301 | 1653301 | 1653301 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 0 | Financiera: 2016-551 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827546 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más 1 Servicio Sanitario Con Dirección Adosado De 2.00 E.E En La Esc. "Nueva Creación" C.C.T. 11djn4639t | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2020435 | 1948040 | 1948040 | 1948040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 0 | Financiera: 2016-550 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827551 | "Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera" En La Esc. Juventino Rosas C.C.T. 11djn0416j | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Presa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 274880 | 274880 | 274880 | 274880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-758 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827562 | Const.Bda Perim.Cim.Conc.Arm.P.Cív.Incl.Asta Bandera, Rehab.Y Mtto General, Incluye Cisterna Esc. Manuel M. Ponce C.C.T.11djn0037z | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Uruétaro | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2047303 | 1841835 | 1841835 | 1841835 | 552550 | 552550 | 552550 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-594 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827573 | "Construcción De Patio Cívico Incluye Asta Bandera; Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Exterior" En La Esc. Sor Juana Ines De La Cruz C.C.T. 11djn3042f | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 681177 | 681177 | 681177 | 681177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-721 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827589 | "Construcción De Un 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Obra Exterior" En La Esc. "Antonio Caso" C.C.T. 11ejn0335y | Q0303 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 707970 | 707970 | 707970 | 707970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-758 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827599 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Microplanta" En La Esc. Telesecundaria Num. 890 C.C.T. 11etv0890b | Q0303 | Guanajuato | Celaya | San Nicolás Esquiros | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 438244 | 438244 | 438244 | 438244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-721 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827612 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento Del Taller Multidisciplinario" En La Esc. Conalep 128 C.C.T. 11dpt0004n | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498912 | 1441262 | 1441262 | 1441262 | 432378 | 432378 | 432378 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 653 | 0 | 0 | Financiera: 2016-407 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827624 | S.S.A.Sist.Trad.Cimconc.Armado., 1 A.Ais.2.0 E.E. (8x8m) Sist.Trad.Estr.U-1c Cim.Conc.Arm. 1 C.Usos Múlt., 1 Tech.(21.4x34.5 M) Canch.U.Múlt.Rehab.Y Mtto,Ob.Ext.Esc.Tele.Sec.150 C.C.T.11etv0142z | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | San Juan Temascatío | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4480033 | 4192704 | 4192704 | 4192704 | 1257811 | 1257811 | 1257811 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-594 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827635 | "Construcción De 1 Techado De 14.00 X 28.00 Mts. Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento En La Esc.Elodia Ledesma Martinez C.C.T. 11epr0228f | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4635524 | 4395861 | 4395861 | 4395861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: 2016-577 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827648 | "Construcción De 1 Taller De Mecánica Automotriz De 5.0 E.E. En Estructura U-1c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Arma En La Esc. Escuela Secundaria Técnica No. 26 C.C.T. 11dst0026w | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2199993 | 2028790 | 2028790 | 2028790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 886 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-573 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827649 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Exterior, Asta Bandera Y Cisterna.Gabriela Mistral C.C.T.11djn0206e | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Gordo (San Rafael) | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1339220 | 1250004 | 1250004 | 1250004 | 375001 | 375001 | 375001 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 0 | Financiera: 2016-478 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827663 | "Rehabilitación Y Mantenimiento De La Infraestructura Física Educativa" En La Escuela Primaria "Josefa Ortiz De Dominguez" C.C.T. 11epr0230u | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3668237 | 3399318 | 3399318 | 3399318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 558 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-573 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827669 | "Construcción De Techado (17.5 X 30 Mts) Para Cancha De Prácticas" En La Esc. Escuela Prmaria Alfredo V Bonfil C.C.T. 11dpr1413j | Q2064 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199577 | 1153439 | 1153439 | 1153439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 0 | 0 | Financiera: 2016-476 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827678 | "Construccion De Primera Etapa De Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-3c, Conformado En Planta Baja Por: 1 Aula De 2.0 E.E Aislada Mas 2 Aul En La Esc. Francisco I. Madero C.C.T. 11dpr1993g | .Q0303 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3650909 | 3571656 | 3571656 | 3571656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2620 | 0 | 0 | Financiera: 2016-734 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827772 | Const.Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento.Tele.507c.C.T.11etv0521i | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Blanco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 652029 | 626882 | 626882 | 626882 | 188065 | 188065 | 188065 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | Financiera: 2016-485 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827778 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye: Microplanta Y Asta Bandera" En La Esc. Leona Vicario C.C.T. 11djn0100l | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 985589 | 946907 | 946907 | 946907 | 251686 | 251686 | 251686 | 26.5798 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 91 | Financiera: 2016-262 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827795 | "Construcción De Patio Cívico Incluye Asta Bandera, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General, Incluye Microplanta" En La Esc. Agustín Melgar C.C.T. 11epr0642v | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | San Diego del Rosal (El Zorrillo) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1099083 | 1040239 | 1040239 | 1040239 | 312072 | 312072 | 312072 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: 2016-229 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827823 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Obra Exterior" En La Esc. Cecyte Irapuato C.C.T. 11etc0015o | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2176675 | 2063827 | 2063827 | 2063827 | 619148 | 619148 | 619148 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1978 | 0 | 11 | Financiera: 2016-390 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827850 | "Construcción En Planta Alta De 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c" En La Esc. Videobachillerato Sabes "Primaveral" C.C.T. 11eth0108z | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1017299 | 975331 | 975331 | 975331 | 292599 | 292599 | 292599 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 0 | Financiera: 2016-362 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827862 | Const.1 A.T.I.C.Ais.2.0 E.E. (8x8m)Sist.Trad.Estr.U-1 Cim.De Concreto Armado, Más Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Esc.21 Marzo C.C.T.11dpr3785n | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2198992 | 1959123 | 1959123 | 1959123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 406 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-623 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827886 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso.Esc.Jose Vasconcelos C.C.T.11des0089p | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 988464 | 950446 | 950446 | 950446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1243 | 0 | 0 | Financiera: 2016-547 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827910 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Primera Etapa Escuela Niños Heroes 11epr0266i | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Valtierra | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 992386 | 954217 | 954217 | 954217 | 286265 | 286265 | 286265 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 0 | Financiera: 2016-544 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827938 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Asta Bandera Esc.Benito Juarez C.C.T.11epr0474p | Q2064 | Guanajuato | Salamanca | Doña Rosa (El Chicote) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 943462 | 907175 | 907175 | 907175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 0 | Financiera: 2016-534 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827960 | Construcción De Infraestructura Educativa. Conalep 321 C.C.T.11dpt0015t | Q20664 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 7659134 | 7075036 | 7075036 | 7075036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 0 | Financiera: 2016-710 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827982 | "Construcción De Barda Perimetral, Mas Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Complementaria" Federico Froebel 11ejn0325r | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1153820 | 1153820 | 1153820 | 346146 | 346146 | 346146 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 85 | Financiera: 1D2-2016-132 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400827998 | "Demolición De Módulo: Conformado Por 3 Aulas Y Servicio Sanitario Con Dirección Esc.Erasmo Castellanos Quinto C.C.T.11djn0297m | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Labor de Valtierra | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 122852 | 122852 | 122852 | 122852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 0 | Financiera: 2016-641 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828000 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Complementaria" Hermenegildo Bustos 11epr0703s | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1050964 | 1050964 | 1050964 | 315289 | 315289 | 315289 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 35 | Financiera: 2D2/2016-132 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828008 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" Benito Juárez 11epr0203x | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 944362 | 907002 | 907002 | 907002 | 272101 | 272101 | 272101 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 634 | 0 | 0 | Financiera: 2016-223 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828017 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Esc.Estefania Castañeda C.C.T.11djn0405d | Q0303 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 974602 | 974602 | 974602 | 974602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | Financiera: 2016-719 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828032 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General Incluye Cisterna Pluvial"Sebastian Lerdo De Tejada 11dpr1540f | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2191780 | 1914438 | 1914438 | 1914438 | 574331 | 574331 | 574331 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 393 | 0 | 40 | Financiera: 2016-192 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828068 | "Construcción De Barda Perimetral: Incluye Pórtico" Profesor José Sóstenes Lira 11djn0731z | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 936077 | 772635 | 772635 | 772635 | 231790 | 231790 | 231790 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 0 | Financiera: 2016-180 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828085 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Complementaria" General Ignacio Zaragoza 11dpr2121b | Q2064 | Guanajuato | León | Rancho Nuevo de la Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1159037 | 1111842 | 1111842 | 1111842 | 333552 | 333552 | 333552 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 0 | Financiera: 2016-190 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828139 | "Construcción De 2 Canchas De Prácticas De 16.90 X 29.90 Mts; Mas Techado De Cancha De 35.00 X 30.00 Mts, Incluye Cisterna Y Obra Exterior" En La Esc. "Conalep 029 Irapuato" C.C.T. 11dpt0002p | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3445879 | 3235332 | 3235332 | 3235332 | 970600 | 970600 | 970600 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1748 | 0 | 0 | Financiera: 2016-468 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828147 | "Construcción De Barda Perimetral Incluye: Obra Exterior" Alberto Correa 11djn0243i | Q2064 | Guanajuato | León | Arboledas de los López Primera Sección | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 426746 | 3990612 | 3990612 | 3990612 | 119719 | 119719 | 119719 | 3 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: 2016-194 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828160 | Constr.Mód.Sist.Trad.Est.U-2c.Cim.Conc.Arm.Pb Mód.Esc.Ais.1.0 E.E.,S.S.A.2.0 E.E.,Dir.Ados.2.0 E.E.;Pa: 2 A.Ados.2.0 E.E.Esc.Francisco I.Madero C.C.T.11dpr0137p | Q2064 | Guanajuato | Salvatierra | Cupareo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3859908 | 3342518 | 3342518 | 3342518 | 1002756 | 1002756 | 1002756 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 0 | Financiera: 2016-472 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828166 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento General" Henry Ford 11epr0187w | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3250000 | 2856701 | 2856701 | 2856701 | 857010 | 857010 | 857010 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 702 | 0 | 24 | Financiera: 2016-184 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828174 | Acción: "Construcción De La Infraestructura Fisica Educativa" Descripción De La Obra: "Construcción De 1 Taller De Plasticos Tipo T-84, En Sistema Tra En La Esc. Conalep Irapuato Ii C.C.T. 11dpt0016s | Q2064 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 11360122 | 9998439 | 9998439 | 9998439 | 2999532 | 2999532 | 2999532 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 755 | 0 | 0 | Financiera: 2016-554 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828181 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Complementaria" Lic. Timoteo Lozano Martínez 11ees0027b | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1196068 | 1025191 | 1025191 | 1025191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1560 | 0 | 0 | Financiera: 2016-197 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828196 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Primera Etapa, Incluye Asta Bandera" En La Esc. Jose Maria Morelos C.C.T. 11dpr1487a | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Suspendido | 2016 | 1225147 | 1225147 | 1225147 | 1225147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 0 | Financiera: 2016-725 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828197 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Patio Cívico, Incluye: Obra Exterior Y Portico". En La Escuela Vicente González Del Castillo Con C.C.T. 11djn0330d | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1618135 | 1505610 | 1505610 | 1505610 | 451683 | 451683 | 451683 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-448 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828215 | "Construc De 1 Aula Tic Aislada De 2.0 E.E. Con Cimen De Concreto Arm, Más 1 Techado De 21.40 X 34.50 Mts. Para Cancha De Usos Múlt Con Cimen De Concreto" En La Escuela Primaria Con C.C.T. 11dpr3860d | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1999839 | 1854862 | 1854862 | 1854862 | 556459 | 556459 | 556459 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 787 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-447 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828216 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado; Más Patio Cívico Incluye Asta Bandera; Más Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Jose Marti C.C.T. 11ejn0311o | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Suspendido | 2016 | 911680 | 911680 | 911680 | 911680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 0 | Financiera: 2016-724 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828223 | Constr.Tech.10x20m Para Comedor Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna Y Bebedero.Esc.Ignacio Ramirez C.C.T.11dpr0138o | Q0303 | Guanajuato | Salvatierra | San Miguel Eménguaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1164208 | 1164208 | 1164208 | 1164208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 0 | Financiera: 2016-612 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828225 | "Const De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado; Mas Const De Cancha De Prácticas; Mas Rehabilitación Y Mant. Incluye Obra Exterior" En La Esc. Belisario Dominguez Con C.C.T. 11dpr3672k | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1707830 | 1596733 | 1596733 | 1596733 | 479020 | 479020 | 479020 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 729 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-447 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828230 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Independencia C.C.T. 11ejn0003i | Q0303 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Suspendido | 2016 | 817239 | 817239 | 817239 | 817239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 0 | Financiera: 2016-785 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828237 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Inluye: Cisterna" En La Esc. Rancisco González Bocanegra Con C.C.T. 11epr0392f | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1504614 | 1446744 | 1446744 | 1446744 | 434023 | 434023 | 434023 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 696 | 0 | 0 | Financiera: 2016-309 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828261 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Quetzalcoatl C.C.T. 11epr0486u | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 834877 | 834878 | 834878 | 834878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 594 | 0 | 0 | Financiera: 2016-637 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828266 | Construcción De 1 Área Administrativa Aislada De 5.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado. En La Esc. Moisés Saenz Con C.C.T. 11des0093b | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3387834 | 3195991 | 3195991 | 3195991 | 958797 | 958797 | 958797 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1226 | 0 | 0 | Financiera: 2016-449 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828273 | "Construcción De Cancha De Prácticas, Incluye Obra Exterior" En La Esc. Rufino Tamayo C.C.T. 11des0114y | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2016 | 813666 | 813666 | 813666 | 813666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 0 | 0 | Financiera: 2016-606 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828276 | "Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior" En .A Esc. Lic. Ignacio García Tellez Con C.C.T. 11epr0655z | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1402729 | 1320770 | 1320770 | 1320770 | 396231 | 396231 | 396231 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 437 | 0 | 0 | Financiera: 2016-380 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828285 | "Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento Del Taller De Curtiduría" En La Esc. Conalep 030 "Felipe Benicio Martínez Chapa" Con C.C.T. 11dpt0003o | Q2064 | Guanajuato | León | Los Ramírez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1316656 | 1265958 | 1265958 | 1265958 | 379788 | 379788 | 379788 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1666 | 0 | 0 | Financiera: 2016-361 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828289 | "Const.Mód.Est.U-2c,Sist.Trad.Cim.Conc.Arm.Pa:Mód.Esc.Ais.1.0 E.E., Tall.Dg4.0 E.E.,Ssa2.0 E.E.,Lab.C.Ados.4.0 E.E.;Pa5 A.Ados.2.0 E. Se.;C.Usos.M.Pc.Bda.Perim.Oe.Pórt.Esc.Sabes Urireoc.C.T.11eth0138t | Q2064 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 8920019 | 8141953 | 8141953 | 8141953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 0 | Financiera: 2016-625 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828290 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Conformado Por Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1.00 En La Esc. Jardín De Niños De Nueva Creación C.C.T. 11djn4642g | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6436022 | 5991262 | 5991262 | 5991262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828299 | "Const De 1 Serv Sani Alterno En Sist Tradicional Con Cimen De Concreto Arm, Más Rehabilitación Y Mant, Más Barda Perimetral; Inc Pórtico Y Cisterna" En La Esc. "Narciso Bassols" Con C.C.T. 11epr0832m | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1838011 | 1701287 | 1701287 | 1701287 | 510386 | 510386 | 510386 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 476 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-462 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828300 | "Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Primer Modulo En La Esc. De Educacion Preescolar C.C.T. 11djn4641h | Q0303 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 4918164 | 4499085 | 4499085 | 4499085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828307 | Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería Mas Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c. En La Esc. Lic. Benito Juárez Con C.C.T. 11dpr0772p | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2135165 | 1893595 | 1893595 | 1893595 | 568079 | 568079 | 568079 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-462 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828314 | Construcción De 1 Modulo En Estructura U-2c En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado. En La Esc. Sabes "Plantel Santa Ana Del Conde", Con C.C.T. 11eth0012m | Q2064 | Guanajuato | León | Santa Ana | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 9397532 | 8731076 | 8731076 | 8731076 | 2619323 | 2619323 | 2619323 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 0 | Financiera: 2016-497 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828315 | Const.Mód.Sist.Trad.Est.U-1ccimen.Conc.Arm.A.Ais.2.0 E.E.,2 A.Ados.2.0 E.E Ssdados.2.0 E.E.;Rehab.Y Mto.Cist.Tele350c.C.T.11etv0344v | Q2064 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 3055102 | 2486109 | 2486109 | 2486109 | 745833 | 745833 | 745833 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 0 | Financiera: 2016-346 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828321 | "Construcción De Cancha De Usos Multiples De 32.50 X 19.50 Mts, Mas Techado De Cancha De 34.50 X 21.40 Con Cimentacion De Concreto Armado" En La Esc. Juan Escutia Con C.C.T. 11dpr2787e | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2046663 | 1806280 | 1806280 | 1806280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-630 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828325 | Const.B.Perim.Cim.Concr.Arm.Y Mamp.Rehab.Y Mtto.Ob.Exterior Cecyte San Diego C.C.T.11etc0008e | Q2064 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1379562 | 1273722 | 1273722 | 1273722 | 382117 | 382117 | 382117 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 519 | 0 | 0 | Financiera: 2016-360 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828327 | Construcción De Cancha De Practicas De 28.10 X 15.10 Mts, Más Servicio Sanitario Alterno Con Cimentacion De Concreto Armado. En La Esc. Leona Vicario Con C.C.T. 11dpr2141p | Q2064 | Guanajuato | León | San Pedro del Monte (El Hospital) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1964504 | 1822941 | 1822941 | 1822941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 401 | 0 | 0 | Financiera: 2D2/2016-630 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828339 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Santos Degollado Con C.C.T. 11dpr1920o | Q2064 | Guanajuato | León | Nuevo Lindero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 998821 | 960405 | 960405 | 960405 | 288122 | 288122 | 288122 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: 2016-399 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828345 | Onst.Mód.Est.U-2c,Sist.Trad.Cim.Conc.Arm.Pb:Mód.Esc.Ais.1.0 E.E.,Lab.C.Ados4.0 E.E.,2 A.Ados.2.0 E.E.;Pa:A.Ados.2.0 E.E.,P.Civ.Bda.Perim.Port.O.Ext.Sabes Cabaña C,C,T,11eth0287a | Q2064 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Cabaña del Rey | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5505071 | 4866909 | 4866909 | 4866909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: 2016-620 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828348 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior" Josefina Gómez Mena 11dpr3752w | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1192674 | 1033402 | 1033402 | 1033402 | 310021 | 310021 | 310021 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 479 | 0 | 0 | Financiera: 2016-227 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828351 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Salvador Díaz Mirón Con C.C.T. 11djn4148f | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 994460 | 956212 | 956212 | 956212 | 286863 | 286863 | 286863 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 0 | Financiera: 2016-381 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828356 | "Rehabilitación Y Mantenimiento" En La Esc. Praxedis Guerrero Con C.C.T. 11dpr0701v | Q2064 | Guanajuato | León | La Arcina | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 786833 | 756570 | 756570 | 756570 | 226971 | 226971 | 226971 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: 2016-379 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828359 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Biodigestor, Más Barda Perimetral Jean Piaget 11djn2656w | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1778706 | 1623101 | 1623101 | 1623101 | 486930 | 486930 | 486930 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: 2016-387 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828362 | "Construcción De Patio Civico, Más Barda Perimetral, Incluye: Portico" Telesecundaria Num. 581 11etv0585t | Q2064 | Guanajuato | León | Ibarrilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2181887 | 1892467 | 1892467 | 1892467 | 567740 | 567740 | 567740 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 493 | 0 | 0 | Financiera: 2016-260 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828372 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye Portico De Acceso; Mas Construcción De Servicio Sanitario Santa Rosa 11eth0083g | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2342431 | 2205242 | 2205242 | 2205242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-568 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828374 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Portico De Acceso" En La Esc. Sor Juana Ines De La Cruz Con C.C.T. 11dpr3747k | Q2064 | Guanajuato | León | San José de Durán (Los Troncoso) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 999869 | 961412 | 961412 | 961412 | 288424 | 288424 | 288424 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 0 | 0 | Financiera: 2016-398 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828381 | "Construcción De 1 Techado De (21.40 X 34.50 Mts) Para Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Obra Complementaria" Margarita Paz Paredes 11dpr3859o | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1199026 | 1142946 | 1142946 | 1142946 | 342884 | 342884 | 342884 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 0 | Financiera: 2016-276 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828385 | "Construcción De Patio Civico, Incluye Asta Bandera Y Obra Exterior Conalep 303 11dpt0014u | Q2964 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2549876 | 2197942 | 2197942 | 2197942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-568 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828389 | "Construcción De 1 Aula Lea Aislada (8.0 X 8.0 Mts) De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Secundaria General Con C.C.T. 11des0098x | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 649898 | 584934 | 584934 | 584934 | 175480 | 175480 | 175480 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1211 | 0 | 0 | Financiera: 2016-431 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828395 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incuye: Obra Complementaria" Rubén Darío 11djn4113q | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 399307 | 381589 | 381589 | 381589 | 114477 | 114477 | 114477 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-297 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828398 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Margarita Paz Paredes Con C.C.T. 11djn2350e | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 653481 | 628260 | 628260 | 628260 | 188478 | 188478 | 188478 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: 2016-396 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828400 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: Cecye San Felipe 11etc0041m | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 5061171 | 4652021 | 4652021 | 4652021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-525 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828405 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples" En La Esc. Lic. Adolfo López Mateos, Con C.C.T. 11dpr2258o | Q2064 | Guanajuato | León | Barranca de Venaderos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 937592 | 901531 | 901531 | 901531 | 270459 | 270459 | 270459 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 0 | Financiera: 2016-402 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828406 | "Construcción De Cocina, Más Rehabilitación Y Mantenimiento Adolfo Lopez Mateos 11dpr2803f | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | La Era de Bravo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 599345 | 576293 | 576293 | 576293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-484 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828408 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso; Más Cancha De Basquetbol De Prácticas, Incluye Obra Exterior" Telesecundaria Num. 124 11etv0116a | Q2064 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1760006 | 1554659 | 1554659 | 1554659 | 466398 | 466398 | 466398 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 194 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-341 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828411 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Niños Heroes 11dpr0196e | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1870332 | 1766886 | 1766886 | 1766886 | 530066 | 530066 | 530066 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-574 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828412 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Primera Etapa" Eyupol 11epr0659v | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 2249626 | 2163462 | 2163462 | 2163462 | 653594 | 653594 | 653594 | 30.2106 | 0 | Metros Cuadrados | 412 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-341 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828416 | "Rehabilitación Y Mantenimiento". En La Esc. Melchor Ocampo Con C.C.T. 11dpr1543c | Q2064 | Guanajuato | León | La Mora | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 991109 | 952989 | 952989 | 952989 | 285897 | 285897 | 285897 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 0 | 0 | Financiera: 2016-383 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828418 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario (6.00x8.00 Mts), En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Más Barda Perimetral, Incluye: Microplanta, Pórtico Y Sabes Cieneguita 11eth0081i | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1904266 | 1806786 | 1806786 | 1806786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: 2016-775 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828420 | "1er Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Complementaria." Escuela Primaria "Club Rotario Chester Sawko" 11dpr3831i | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 757367 | 724788 | 724788 | 724788 | 217436 | 217436 | 217436 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 1401 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-297 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828426 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso" En La Esc. José María Morelos Con C.C.T. 11dpr2119n | Q2064 | Guanajuato | León | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 999734 | 961283 | 961283 | 961283 | 288385 | 288385 | 288385 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: 2016-400 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828431 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado" En La Esc. Manuel Gonzalez Millan Con C.C.T. 11djn0224u | Q2064 | Guanajuato | León | Los Sauces | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 729030 | 700991 | 700991 | 700991 | 210297 | 210297 | 210297 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 0 | Financiera: 2016-406 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828435 | "Rehabilitación Y Mantenimiento Mariano Abasolo 11dpr0188w | Q2064 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 670231 | 643104 | 643104 | 643104 | 192931 | 192931 | 192931 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: 2016-581 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828440 | "Construcción De Comedor De 2.0 E.E" Bicentenario De La Independencia Nacional 11des0110b | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 329669 | 329669 | 329669 | 329669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 336 | 0 | 0 | Financiera: 2016-611 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828442 | "Const. De 1 Modulo En Est. U-2c En Sist. Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras Aislada De 1.00 E.E., Más 1 Centro De Cómputo 11eth0010o | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 6155584 | 5797779 | 5797779 | 5797779 | 1739334 | 1739334 | 1739334 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 0 | Financiera: 2016-451 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828450 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero"Frida Kahlo Calderon 11dpr3533j | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 864475 | 864475 | 864475 | 864475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: 2016-615 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828458 | "Construcción De Techado Para Patio, Más Barda Perimetral, Más Pórtico De Acceso" Telel 151 11etv0747o | Q0303 | Guanajuato | San Felipe | Aranjuez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1208252 | 1208252 | 1208252 | 1208252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: 2016-673 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828459 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado (6.00 X 8.00 Mts), Más Construcción De Barda Perimetral, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Cuauhtemoc 11dpr3770l | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1410443 | 1356195 | 1356195 | 1356195 | 406859 | 406859 | 406859 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 433 | 0 | 22 | Financiera: 2016-300 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828467 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior"Dr.Pascual Aceves 11djn0773y | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 430331 | 430331 | 430331 | 430331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 94 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2016-745 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828472 | "Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado" Laureana Wright Gonzalez 11djn1027z | Q2064 | Guanajuato | León | Los Ramírez | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 435172 | 417149 | 417149 | 417149 | 125145 | 125145 | 125145 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 0 | Financiera: 2016-348 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828478 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Obra Exterior"Francisco Gabilondo Soler 11djn2628z | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 584260 | 584260 | 584260 | 584260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 300 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-745 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828482 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural Aislado, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Complementaria" 11epr0182a | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 999501 | 906189 | 906189 | 906189 | 271857 | 271857 | 271857 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 2016-308 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828486 | "Construcción De Techado De (10.00 X 16.00 Mts) Para Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera"Patria 11dpr0256c | Q0303 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Silva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 277480 | 277480 | 277480 | 277480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2016-753 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828490 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Pórtico De Acceso" Gral. Emiliano Zapata 11dpr0544v | Q2064 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1045561 | 1005347 | 1005347 | 1005347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 0 | Financiera: 2016-275 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.