## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Guerrero
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO00130200155821 | Prendas De Seguridad Y Protección Personal | 02 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200155853 | Materiales De Seguridad Pública | 03 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200155883 | Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional | 04 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200155919 | Servicios De Capacitación | 05 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Instituto Universitario de Ciencias Policiales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200155942 | Servicios De Protección Y Seguridad(Control De Confianza) | 06 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Centro Estatal Evaluación en Control de Confianza | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200156004 | Becas | 08 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200156034 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | 09 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200156053 | Vehículos Y Equipo Terrestre | 10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200156073 | Otros Equipos De Transporte | 11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200156122 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 13 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Dirección General De Adquisiciones Y Servicios Generales | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200156264 | Vestuarios Y Uniformes | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200156272 | Vehiculos Y Equipos Terrestres | 12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200161221 | Proyecto Estratégico De Seguridad Alimentaria-Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130200167019 | Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | Secretaria de Desarrollo Rural | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300176309 | Construcción Del Sistema De Saneamiento A Precio Alzado Para La Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Ptar De 390 L.P.S.3a. Etapa, En Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DEPENDENCIA ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300191838 | Construcción Integral Del Parque Infantil San José Poliutla Del Municipo De Tlapehuala | 27 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESOL ESTATAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300193176 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Azoyú, En El Municipio De Azoyú, Guerrero. | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol Estatal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300193177 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Cuautepec, Municipio De Cuautepec, Guerrero | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300193178 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad Igualapa En El Municipio De Igualapa, Guerrero. | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300193179 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De San Marcos, Municipio De San Marcos Guerrero. | 4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300193180 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Marquelia, En El Municipio De Marquelia Guerrero. | 5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197635 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Hueycantenango, Municipio De José Joaquín Herrera, Gro | 7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197637 | Construcción Del Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Quechultenango, Municipio De Quechultenango, Guerrero. | 8 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197639 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De San Juan Totolzintla, Municipio De Mártir De Cuilapán | 9 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197644 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Tixtla De Guerrero, Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197647 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Tlapa De Comonfort, Municipio De Tlapa De Comonfort, Guerrero | 11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197648 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Zapotitlán Tablas, Municipio De Zapotitlán Tablas, Guerrero | 12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197649 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Alpoyeca En El Municipio De Alpoyeca, Guerrero | 13 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197652 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Xochihuhuetlán, Municipio De Xochihuhuetlán, Guerrero | 14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197653 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Tonalapa Del Río, Municipio De Tonalapa Del Río, Guerrero. | 16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197654 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Buenavista De Cuéllar, Buenavista De Cuéllar, Guerrero. | 17 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197656 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Pilcaya, Municipio De Pilcaya, Guerrero | 18 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197658 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Atoyac De Álvarez, Municipio De Atoyac De Álvarez, Guerrero | 19 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197659 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Coahuayutla De José María Izazaga, Del Municipio De Coahuayutla De José María Izazaga, Guerrero. | 20 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197662 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Petacalco, Municipio De La Unión De Isidoro Montes De Oca, Guerrero. | 21 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197663 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Ajuchitlán Del Progreso, Municipio De Ajuchitlán Del Progreso, Guerrero | 22 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197666 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Amuco De La Reforma, Municipio De Coyuca De Catalán, Guerrero. | 23 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197677 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Cutzamala De Pinzón, Municipio De Cutzamala De Pinzón, Guerrero | 24 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197686 | Rehabilitación Integral Del Parque Infantil Col. El Calvario, En La Localidad De Ciudad Altamirano, Municipio De Pungarabato, Guerrero. | 25 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197700 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Tlalchapa, Municipio De Tlalchapa, Guerrero. | 26 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197711 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Zirándaro De Los Chávez, Municipio De Zirándaro De Los Chávez, Guerrero. | 28 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300197728 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De San Miguel Totolapan, Municipio De San Miguel Totolapan, Guerrero | 29 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300198831 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Juchitán, Municipio De Juchitán, Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300198905 | Construcción Integral Del Parque Infantil En La Localidad De Huamuxtitlan, Municipio De Huamuxtitlan, Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300199613 | Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Huajinteoec, Municipio De Ometepec, Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol Estatal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300202446 | Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario De La Bolsa, Mpio. De Pungarabato, Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol Estatal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300202457 | Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Localidad De Cruz Grande, Mpio. De Florencio Villareal. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol Estatal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300202473 | Construcción De 23 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos), En La Localidad De Col. Teyapan, Mpio. De Zitlala, Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300202487 | Construcción De 20 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos), En La Localidad De Talapilla, Mpio. De Azoyú, Guerrero Con Un Costo De $26,616.47 C.U. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300202508 | Construcción De 30 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos), En La Localidad De Azulaquez, Mpio. De Pedro Ascencio Alquisiras, | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300202524 | Construcción De 50 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos), En La Localidad De San Miguel Tejalpan, Mpio. De Xochistlahuaca, Guerrero., Consto De 27000 C.U. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300202540 | Construcción De 50 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos), En La Localidad De Cumbre De Barranca Honda, Mpio. De Ometepec, Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300202559 | Construcción De 35 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos), En La Localidad De Hueyiatl, Mpio. De Copalillo, Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300202579 | Construcción De 23 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos), En La Localidad Cuautipan, Mpio. De Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300202601 | Construcción De 10 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos), En La Localidad De, Coacoyulilo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol del Estado | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300207124 | Conservación Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua | 5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300207364 | Modernización Y Tecnificación De Unidades De Riego | 0613 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300212639 | Construcción De 20 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos) En El Mpio. De Tlapehuala, Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol Estatal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300212678 | Construcción De 41 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos), En Las Localidades De Barajilla, La Bocana, La Bocanita, En El Mpio. De Cuajinicuilapa, Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol Estatal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300212706 | Construcción De 15 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos) En La Comunidad De La Soledad, Mpio. De Tlapa De Comonfort | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol Estatal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300212740 | Gastos De Supervisión De Obra | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol Estatal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300213985 | Construcción De 10 Drenajes Unitarios (Baños Ecológicos) En Las Localidades De: La Lucerna, Filo De Acatepec, El Tepeyac, Moyotepec, Unión De Las Peras, Mpio. De Malinaltepec, Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sedesol Estatal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300220771 | Programa De Prevencion Y Manejo De Riesgos (Sanidades) 2013 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SEDER | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300221064 | Adq De Vehículos De Transporte Público Y Traslado De Pacientes Con Discapacidad En Los Mpios Del Edo De Guerrero Con Mayor Prevalencia De Discapacidad, Incluyendo Señalética En La Ruta | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Finanzas y Administración | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130300221091 | Asistencia Técnica O Desarrollo Empresarial A Proyectos Pesqueros Y Acuicolas | 25 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaria de Desarrollo Rural -Dirección General de Pesca y Acuicola | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400231969 | Incorporación De La Perspectiva De Género En Escuelas Secundarias Y El Impulso De La Política De Igualdad Sustantiva De Género En El Quehacer Institucional De Las Autoridades Educativas Estatales. | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo |  | 11-Educación Pública | SEG- UNIDAD DE GÉNERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400247071 | Gastos De Coord. Y Seg. Para La Incorporación De La Perspectiva De Género Y El Impulso De La Política D Eigualdad Sustentiva De Género En El Quehacer Institucional De Las Autoridades Educ. Est. | 02 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo |  | 11-Educación Pública | SEG- UNIDAD DE GÉNERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400247332 | Acc. Para Desarrollar Polít. De Igualdad Para La Incorp. De La Perspect. De Género En Esc. Sec. Y El Impulso De La Polít. De Iguald. Sustant. En El Quehacer Instit. De Las Autoridades Educ. Est. | 03 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo |  | 11-Educación Pública | SEG-UNIDAD DE GÉNERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400258400 | Hacia La Consolidación Del Trabajo Colegiado Y La Mejora De Los Programas Y Servicios Educativos. | 04 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero - Centro de Actualización del Magisterio Chilpancingo. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400258468 | La Mejora De Los Programas Y Servicios Educativos A Partir Del Fortalecimiento De La Capacidad Y Competitividad Académica Así Como De La Gestión Institucional. | 05 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero - Centro de Actualización del Magisterio de Iguala. Carretera Nacional México - Acapulco, Km. 1.5 tramo Iguala - Chilpancingo. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400258522 | La Integración, Funcionamiento De La Escuela Normal Y La Consolidación De Cuerpos Académicos Para Transformarnos En Una Institución De Educación Superior De Calidad. | 06 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero - Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano. Centro Escolar Vicente Guerrero, Carretera Nacional México - Acapulco, Chilpancingo, Gro. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400258599 | Mejora De Los Servicios Educativos A Través De Las Cuatro Licenciaturas A Través Del Fortalecimiento De La Capacidad, Competitividad Y Gestión Institucional. | 07 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero - Centro Regional de Educación Normal. Calle Maya, núm. 85, Iguala, Gro. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400259960 | Los Servicios Educativos De La Escuela Normal Regional De La Montaña, Favorecidos A Través De La Capacidad, Competitividad Académica Y Gestión Institucional. | 09 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero - Escuela Normal Regional de la Montaña. Calle Galeana Esq. Gálvez, Barrio de San Diego, Tlapa de Comonfort, Gro. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400260087 | Mejoramiento De La Integración Y Funcionamiento De La Escuela Normal Para El Logro De Su Visión Y Misión Educativa Que La Consolide Como Comunidad Profesional Formadora De Docentes. | 10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero - Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Ex hacienda de Ayotzinapa, Tixtla, Gro. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400260432 | La Gestión Escolar, Una Opción Para El Logro De La Transformación Académica Y La Innovación En La Educación Normal. | 12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero - Escuela Normal Vicente Guerrero. Calle Nicolás Bravo núm. 2 Esq. con Jesús H. Salgado, Col. Vicente Guerrero, Teloloapan, Gro. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400260634 | Proyecto Para El Mejoramiento Integral Y Permanente De La Escuela. | 13 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero - Escuela Normal Preescolar Adolfo Viguri Viguri. Av. de la Juventud núm. 6, Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400264710 | Albergues Temporales Para Huéspedes Varados | 14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Fomento Turístico | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400270556 | Hacia El Desarrollo Integral De La Capacidad Y Competitividad Académica En La Escuela Superior De Educación Física Acapulco. | 08 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero - Escuela Superior de Educación Física. Calle Chiapas s n, Col. Progreso (UDA), Acapulco, Gro. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400272738 | La Adecuada Integración Y El Buen Funcionamiento De Las Instituciones Formadoras De Docentes, Como Vías Para La Consolidación De La Educación Normal En Guerrero. | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero. Subdirección de Formación Docente. Av. Ruffo Figueroa Núm. 8, Col. Burócratas; Chilpancingo, Gro. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400272775 | La Adecuada Integración, El Buen Funcionamiento Y La Gestión Académica De Las Instituciones Formadoras De Docentes, Como Vías Para La Consolidación De La Educación Normal En Guerrero. | 02 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero. Subdirección de Formación Docente. Av. Ruffo Figueroa Núm. 8, Col. Burócratas; Chilpancingo, Gro. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400272794 | Proyecto De Consolidación De La Capacidad Y Competitividad Académica Del Cam Acapulco. | 03 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero - Centro de Actualización del Magisterio Acapulco. Av. Palma Sola Núm. 40, Col. Ampliación Santa Cruz, Acapulco, Gro. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400279511 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Puente Vehicular "El Aguacatillo", En El Mpio. De Acapulco De Juarez, Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FONE |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400279527 | Construcción De 5 Drenajes Unitarios En Atlamajalcingo Del Monte | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00140100287515 | Construccion Del Sistema De Saneamiento, 3era Etapa En La Localidad De Chilapa, Municipio De Chilapa De Alvarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA, MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00140100296899 | Pavimentacion Del Camino Xalitla-Ahuelican, Tramo Km. 0 000 Al 26 000, Subtramo, Km. 14 000 Al 18 960, Mpio. Tepecoacuilco De Trujano Y Eduardo Neri, Estado Guerrero | CICAEG-PROII-4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00140100309208 | Rehabilitación Y Equipamiento De Sitios De Interés Turísticos (Casa Borda - Museo De La Plata) | 10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SEDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00140100309254 | 3ra. Etapa Taxco Ciudad Luz | 11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SEDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150100486069 | Apoyo A La Supervision Escolar | 4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U082 Programa de la Reforma Educativa |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCAION, SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA, ESCUELAS DE EXCELENCIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150300562285 | Elaboración Del Proyecto Técnico Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De El Coyul Municipio De Metlatónoc | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150300563126 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Tepozonalco A Iyotla |  | Guerrero | Leonardo Bravo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150300570801 | Monitoreo De Información Agropecuaria | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | F001 Fomento a la Producción y el Consumo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150400615431 | Programa De Fomento A La Productividad Pesquera Y Acuícola | PyA2015-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150400615494 | Programa De Fomento A La Productividad Pecuaria | PyA2015-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150400616043 | Contingencias Economicas Y Salariales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAGADEGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150400618534 | Proyecto Estratégico De Seguridad Alimentaria (Servicios) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150400618622 | Servicios Personales Y Gastos De Operacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150400618664 | Proyecto Estratégico De Seguridad Alimentaria - Activos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150400618790 | Proyecto Estratégico De Seguridad Alimentaria - Activos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150400619376 | Proyecto Estratégico De Seguridad Alimentaria - Servicios | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | secretaria de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00150400620372 | Pago De Estimulos | 05 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEFINA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100626032 | Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiologica | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100626358 | Sinave (Componente De Vigilancia Por Laboratorio) | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100626948 | Infraestructura Educativa Para El Estado De Guerrero | PDR2016-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Gobierno del Estado de Guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100634725 | Proyecto Integral De Fortalecimiento De La Capacidad Y Competitividad Académica De La Utrng | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100634728 | Mantenimiento Y Conservación Del Alumbrado Público En El Municipio De Buenavista De Cuellar | FORTAMUN2016-002 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Buenavista de Cuellar | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100635101 | Adquisición De Patrulla | 1 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | seguridad publica municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100635232 | Centro De Atencion Y Proteccion Al Turista En Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE GUERRERO | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100636224 | Entrega De Alambre De Puas A Productores Agricolas | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL (SAGADEGRO) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100637219 | Dignificación Salarial (Sueldos) | 012016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100637474 | Servicios Personales | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100637816 | Capitulo 1000 Servicios Personales | A-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100638476 | Cursos Y Talleres | 4500 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100639453 | Pago De Salarios A Personal De Seguridad Publica | 1 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100639648 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez | 09 | Guerrero | Mochitlán | Coaxtlahuacán | Rural | Sin Identificar |  |  | - | ADMINSTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100639682 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Ignacio Zaragoza | 08 | Guerrero | Mochitlán | San Miguel | Rural | Sin Identificar |  |  | - | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100639704 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Primera Calle Cerrada Salvador Diaz Miron | 07 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100639735 | Huertos Comunitarios | 27 | Guerrero | Mochitlán | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100639743 | Rehabilitacion De C.R. Coaxtlahuacan-Laguna San Isidro | 32 | Guerrero | Mochitlán | Laguna de San Isidro | Rural | Sin Identificar |  |  | - | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100639770 | Pago De Alumbrado Publico | 2 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100639789 | Pago De Gastos De Equipamiento Y Adminstrativos | 3 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160100640303 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes, Col. C.N.C. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200644099 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Comaltepec Entronque Carretera Nacional Ticui - 51507 | 51507 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Comaltepec (Comal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200644101 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha El Terrero - 51548 | 51548 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200644102 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha El Terrero El Panteon - 51835 | 51835 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200644103 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Tierra Colorada - 64705 | 64705 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200644108 | Rehabilitacion De C.R. Llano Grande - Los Charquitos - El Atrancadero - 74736 | 74736 | Guerrero | Florencio Villarreal | Los Charquitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LIBRADO MORALES PARRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200644109 | Rehabilitacion De C.R. Arroyo Seco - Col. Ampliacion Los Tamarindos - 75156 | 75156 | Guerrero | Florencio Villarreal | Colonia Ampliación los Tamarindos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LIBRADO MORALES PARRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200644158 | Rehabilitación De Caminos Rurales Ruta El Limon-Cohatan, Sus Entronques Y Ramales Carreteros. - 53164 | 53164 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200644199 | Construccion Sistema Agua Potable En La Localidad De El Platano - 58909 | 58909 | Guerrero | Zirándaro | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200646495 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Colonias La Gloria San Judas Loma Del Carmen 2 De Diciembre Y Vicente Guerrero - 65647 | 65647 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200646496 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Cuajinicuilapa Loma Del Carmen - 52286 | 52286 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200646497 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Comaltepec Calzada - 51876 | 51876 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Comaltepec (Comal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200646498 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha San Nicolas El Pitahayo - 57234 | 57234 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Pitahayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200646714 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas El Llano - San Luis La Loma - San Luis San Pedro, Del Municipio De Tecpan De Galeana, Guerrero. - 52495 | 52495 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200648944 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Aldama Cerrada Calle Sin Nombre En La Colonia Loma Del Carmen - 58204 | 58204 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200648948 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha San Nicolas Las Iguanas - 51784 | 51784 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200648949 | Ampliacion De Comedor Comunitario En La Comunidad El Tamale - 59724 | 59724 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Tamale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200648951 | Rehabilitacion De C.R. Las Animas - Boca Del Rio - 74903 | 74903 | Guerrero | Florencio Villarreal | Boca del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LIBRADO MORALES PARRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200648952 | Rehabilitacion De C.R. Carretera Federal- A Las Isletas - 75219 | 75219 | Guerrero | Florencio Villarreal | Las Isletas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LIBRADO MORALES PARRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200648953 | Rehabilitacion De C.R. Crucero A Bancos - Playa Larga Vieja - 75132 | 75132 | Guerrero | Florencio Villarreal | Playa Larga Vieja (Playa Larga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LIBRADO MORALES PARRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200649147 | Pavimentacion De Calle Zapata En La Localidad De San Agustin Ostotipa - 67813 | 67813 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | San Agustín Ostotipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÁRTIR DE CUILAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200651323 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación De La Calle Comonfort - 58371 | 58371 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200651324 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Isabel La Catolica Esquina Con Adolfo Lopez Mateos - 52331 | 52331 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200651326 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 72862 | 72862 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200651327 | Rehabilitacion De C.R. Las Garzas - Charco Del Pozo - 75206 | 75206 | Guerrero | Florencio Villarreal | Charco del Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LIBRADO MORALES PARRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200651328 | Rehabilitacion De C.R. Carretera Cuatro Bancos - Emiliano Zapata (Los Palma) - 75225 | 75225 | Guerrero | Florencio Villarreal | Colonia Emiliano Zapata (Los Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO DE ASOCIADOS CIDESA SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200651329 | Rehabilitacion De C.R. Crucero Canal - El Tejoruco - Crucero El Tejoruco - 75011 | 75011 | Guerrero | Florencio Villarreal | El Tejoruco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LIBRADO MORALES PARRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200651330 | Rehabilitacion De C.R. Cruceroel Tamarindo - La Cuba - 75177 | 75177 | Guerrero | Florencio Villarreal | La Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LIBRADO MORALES PARRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200651532 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Nuxco - San Luis San Pedro. - 63201 | 63201 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200653667 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Bajos Del Guayabo - 51460 | 51460 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Maldonado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200653668 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Montecillos A La Toribia - 57160 | 57160 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Montecillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200653669 | Equipamiento Para Sistema De Agua Potable En La Comunidad La Petaca - 51246 | 51246 | Guerrero | Cuajinicuilapa | La Petaca (Hacienda la Petaca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200653671 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Construccion De Obra Complementaria Para Su Proteccion En Calle Entrada Principal 6 De Marzo - 75020 | 75020 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES LIMO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200653672 | Rehabilitacion De C.R. El Medano - Pico Del Monte - 74926 | 74926 | Guerrero | Florencio Villarreal | Pico del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LIBRADO MORALES PARRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200653673 | Rehabilitacion De Playa Larga Vieja - La Rusia - La Concha - 75015 | 75015 | Guerrero | Florencio Villarreal | Concha (La Concha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LIBRADO MORALES PARRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200656042 | Rehabilitacion De C.R. La Rusia - Huerta Grande - Canal - 75229 | 75229 | Guerrero | Florencio Villarreal | Huerta Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GRUPO DE ASOCIADOS CIDESA SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200656238 | Pavimentacion De La Calle Principal Continuacion Hacia La Laguna En La Localidad De Ahuexotitlan - 73254 | 73254 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Ahuexotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÁRTIR DE CUILAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200656239 | Avimentacion De La Calle Principal 20 De Noviembre En La Localidad De Tula Del Rio - 70378 | 70378 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tula del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÁRTIR DE CUILAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200658529 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Entre Calles General Porfirio Diaz Calle Los Artesanos Y Jose Guadalupe - 58302 | 58302 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200658530 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Adolfo Mateos En La Colonia Los Lirios - 52470 | 52470 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200658534 | Rehabilitacion De C.R. San Jose Las Flores - Elmedano - 74921 | 74921 | Guerrero | Florencio Villarreal | El Médano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LIBRADO MORALES PARRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200658750 | Rehabilitacion Del Camino De Ahuetlixpa - 73199 | 73199 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Ahuetlixpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÁRTIR DE CUILAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200660977 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle 24 De Febrero - 65775 | 65775 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200660978 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle 24 De Febrero Entre Calles San Nicolas Y Calle Hidalgo - 59647 | 59647 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200660979 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo Esquina Con Zaragoza - 58130 | 58130 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200661037 | Electrificacion En Media Y Baja Tension En La Comunidad De Embaro - 59232 | 59232 | Guerrero | Zirándaro | Émbaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200661084 | Construccion Sistema Drenaje Pluvial Zirandaro De Los Chavez - 64371 | 64371 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200661193 | Rehabilitacion Del Camino De Analco - 73095 | 73095 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Analco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÁRTIR DE CUILAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200667769 | Construccion De Planta Potabilizadora De Agua | 10 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200667872 | Construccion De Comedor Comunitario Del Parque Morelos | 18 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200667972 | Construccion De Comedor Comunitario De Lazaro Cardenas | 19 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200668100 | Construccion De Comedor Comunitario De Chacamerito | 20 | Guerrero | Pungarabato | Chacamerito | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200668228 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tanganhuato Mpio De Pungarabato | 6 | Guerrero | Pungarabato | Tanganhuato | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CNA COMISION NACIONAL DE CONAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200670829 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Jni Maria Montessori Cct 12dcc0102t De La Localidad De Llano Grande, Municipio Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-036 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200670895 | Renta De Camion De Volteo Capacidad 7 M3. 200 Horas Mensuales. | 2016-14 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Zirandaro, Guerrero. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200671520 | Adquisición De Chalecos Antibalas | 2016-11 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200671565 | Uniformes Para Policía Municipal | 2016-12 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200671589 | Adquisición De Radios De Comunicación | 2016-12 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200671601 | Armamento Para El Equipo De Seguridad Publica | 2016-14 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200672168 | Rehabilitación Del Mercado Municipal "Salvador Santamaría" En Cd. Altamirano, Mpio. De Pungarabato -2137 |  | Guerrero | Pungarabato | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200672284 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Moctezuma Esq Miguel Allende En Colonia Ampliación Libertad En Acapulco De Juárez-2072 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200672442 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cerrada La Quebrada En Colonia Arroyo Seco En Acapulco De Juárez-2073 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200672606 | Pavimentación De La Calle 25 (Entre Calle 18 Y 24) De La Colonia Emiliano Zapata En Acapulco De Juárez-2068 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200672612 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia De La Localidad De Lagunilla Yucutuni, Municipio De Metlatónoc, Guerrero.-2134 | - | Guerrero | Metlatónoc | Lagunilla Yucutuni | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200672635 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Alcantarillado Sanitario Y Tubería De Agua Potable En Calle Cumbres De Llano Largo, Col. Cumbres De Llano Largo En Acapulco De Juárez-2084 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200672656 | Construccion De Canchas De Futbol Soccer De Pasto Sintetico-2131 |  | Guerrero | Leonardo Bravo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200672672 | Pavimentación De Calle 33 Frente A La Esc Prim "Mi Patria Es Primero" Y El Kinder "Francisco Moctezuma" De La Colonia Sector 5 (Emiliano Zapata) En Acapulco De Juárez-2080 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200672921 | Construcción Y Rehabilitación De 4 Parques Recreativos En La Ciudad De Acapulco De Juárez (Parque Circuito Interior En La Col. Renacimiento , Parque Ejidal Icacos En Col. Icacos, Parque La Laja En La Col La Laja Y Parque Tres Palos En La Localidad De Tres Palos)-2063 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673007 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Coyolito (El Coyol) En Cutzamala De Pinzón -2108 |  | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673090 | Techumbre Escuela Primaria Nezahualcóyotl En La Colonia Alta Icacos En Acapulco De Juárez-2066 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673124 | Techado De Cancha De La Colonia Rinconada Del Mar En Acapulco De Juárez-2078 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673231 | Construcción De Centro De Atención Intercultural Para Habitantes De Zonas Marginadas-2113 | - | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673288 | Techumbre De Cancha De La Colonia Unidad Habitacional El Coloso En Acapulco De Juárez.-2076 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673300 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Maria Elena Martinez En La Colonia Ejidal En Petatlan-2136 |  | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673352 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Tigre En Cutzamala De Pinzón-2110 |  | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673397 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En El Km 30 Del Municipio De Acapulco De Juárez-2061 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673404 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Alcantarillado Sanitario Y Tubería De Agua Potable En Andador 4, Col. Vicente Guerrero, En Acapulco De Juárez-2074 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673503 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad De Lagunilla Yucutuni, Municipio De Metlatónoc, Guerrero.-2133 | - | Guerrero | Metlatónoc | Lagunilla Yucutuni | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673514 | Construcción Y Rehabilitación De Andadores En Acapulco (Andador Parotas En La Col. Parotas, Andador Limoncito En La Col. Paraíso Y Andador Girasoles En La Col. Brisa Del Mar)-2062 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673603 | Construcción De Aula Para Centro De Cómputo En La Esc Prim Ignacio Manuel Altamirano Cct 12epr0619 En Ciudad Altamirano, Pungarabato.-2138 |  | Guerrero | Pungarabato | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673756 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad La Fundición Uno En Cutzamala De Pinzón -2111 |  | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673792 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Porfirio Diaz-2117 |  | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673889 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En Fraccionamiento Miramar En Acapulco De Juárez, Guerrero-2058 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673912 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Andador Vicente Guerrero, Col. Ampliación Emiliano Zapata En Acapulco De Juárez-2069 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200673937 | Construcción De Centro Para El Fomento De La Cultura Artesanal De Los Pueblos Indígenas En El Municipio De Chilapa De Álvarez-2114 | - | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200674131 | Construcción Y Rehabilitación De Áreas Deportivas Y Servicios Auxiliares En La Unidad Deportiva Chilapa En La Cabecera Municipal-2112 | - | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200674148 | Pavimentación Calle Bilingüe En Colonia Bilingüe En Acapulco De Juárez-2070 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200674155 | Construccion De Zocalo En La Comunidad De Ixtepec De San Simon-2118 |  | Guerrero | General Canuto A. Neri | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200674168 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Lázaro Cárdenas Frente A La Esc Prim "Alfonso García Robles" En Colonia Alborada En Acapulco De Juárez-2082 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200674244 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sonora Del Poblado Plan De Los Amates En Acapulco De Juárez-2083 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200674479 | Techumbre De Cancha De Basquetbol En Colonia Pueblo Laguna Del Quemado En Acapulco De Juárez-2075 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200674515 | Techumbre De Cancha De Usos Múltiples En Calle Jardín De La Colonia Paso Limonero En Acapulco De Juárez-2077 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200674667 | Construcción De 5 Techumbres En La Ciudad Y Puerto De Acapulco De Juárez (Nuevo Puerto Marqués, E.P. Aquiles Serdán, E.P. Guadalupe Victoria, J.N. Federico Froebel, E.P. Plan De Ayutla) -2060 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200674861 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Margarita Maza De Juárez En Colonia José López Portillo En Acapulco De Juárez-2071 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200674867 | Techumbre En Calle Ejido Dos Arroyos Entre Andador Ejido De Chautla Y Andador Las Compuertas En Colonia Renacimiento En Acapulco De Juárez-2056 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675022 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Aguacate En Cutzamala De Pinzón.-2109 |  | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675064 | Zm-Acapulco-(Guerrero)-5887 |  | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675297 | Techumbre De La Escuela Telesecundaria Moctezuma En Calle Moctezuma S/N En Col 5 De Mayo (La Máquina) En Acapulco De Juárez-2059 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675347 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 1, Col. Centro, En Acapulco De Juárez-2067 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675357 | Pavimentación De La Calle Agrícola Mlitar En Colonia Renacimiento Sector 2 De Acapulco De Juárez-2065 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675396 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 3 Calles Del Municipio De Acapulco De Juárez (Calle Cumbres Col. Los Órganos, Calle 8 De Mayo Col. Ampliación Silvestre Castro, Calle Nuevo Horizonte En La Col. Principal)-2064 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675574 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Andador Ignacio Allende, Col. Vicente Guerrero En Acapulco De Juárez-2055 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675831 | Techumbre De Cancha De Usos Múltiples De Bachilleres En La Comunidad De Agua Caliente En Acapulco De Juárez-2057 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675837 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Huajalito En Petatlán-2135 |  | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675863 | Construcción De Puente Vehicular En El Barrio De Tlacotixtla En La Localidad De Tlacotepec-2119 |  | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675865 | Construcción De 2 Puentes En Acapulco (Puente Miguel Hidalgo En La Col. Miguel Hidalgo Y Puente Sobre Andador "El Tubo", Col. Providencia) -2079 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200675975 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Las Cruces, Col. Electricistas En Acapulco De Juárez-2081 |  | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200676189 | Institutp Tecnologico De San Marcos Con Cct: 12msu0089n -Construccion Del Edificio "D" Centro De Computo 1 Nivel En Est. Especial | FAM-SUP-10 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200676281 | Estudio Del Sistema De Drenaje Pluvial En La Zona Diamante, En La Cuidad Y Puerto De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero | CAPASEG-APARURAL-16 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200677062 | Proyecto Ejecutivo De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Zona De Paso Limonero Y La Red De Drenaje Sanitario En La Zona Zapata I Y Zapata Ii | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200678192 | Construcción De Sanitarios En La Esc Prim Lui Donaldo Colosio | 01 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200678222 | Rehabilitación De Los Baños En La Esc Prim Leyva Mancilla | 02 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200678494 | Dignificacion Salarial De Las Prestaciones Y Estimulos | 01 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal (Tesoreria Municipal) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200678559 | Combustibles Y Lubricantes | 04 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal (Direccion de Seguridad Publica) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200678592 | Uniformes, Fornituras Y Calzado De Personal De Seguridad Publica | 05 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H ayuntamiento Municipal (direccion de Seguridad Publica) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200678637 | Pago Del Alumbrado Publico | 06 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal ( Tesoreria Municipal) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200678992 | Construcción De Techado En El Comedor Comunitario De La Localidad Del Carian | 5 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | h. ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679002 | Centro Municipal De Prevencion Del Delito | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679091 | Desazolve De Canales, Presas Gavión Y Demolición De Rocas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679104 | Construcción De Techado En El Comedor Comunitario De La Localidad De La Concordia | 8 | Guerrero | Arcelia | La Concordia | Rural | Sin Identificar |  |  | - | h. ayuntamiento mpal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679153 | Ampliación De La Linea De Drenaje Y Pavimentación De La Calle Francisco Montes De Oca | 12 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | h. ayuntamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679214 | Micronegocios | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679408 | Tour De Voleibol De Playa Clasificatorio A Juegos Olimpicos Rio 2016 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679456 | Torneo Municipal De Tenis | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679531 | Construcción De Un Aula, Servicio Sanitario En La Escuela De Niños ¨Frida Kahlon¨ | 2016-005 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | Institución Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa (I.G.I.F.E.) | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679590 | Construcción De Un Aula, Servicio Sanitario En Escuela De Niños ¨Frida Kahlo¨ | 2016-004 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | Instituto Guerrerense de la Infraestructura Educativa (I.G.I.F.E) | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679820 | Triatlon Construyendo El Nuevo Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679850 | Torneo Municipal De Porras | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y RECREACIÓN | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679952 | Torneo Nacional De Crossfit | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679970 | Torneo Municipal De Voleibol Secundarias Y Preparatorias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200679977 | Apoyo Financiero Con Carácter De Apoyo Solidario De La Universidad Politécnica. | 01 1000 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680006 | Torneo De Especialidades Acuaticas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680142 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Sin Nombre Entre Calle Francisco Villa Y Calle Jose Maria Morelos En La Localidad De San Cristobal | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | Rural | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680251 | Laudos Laborales Y Finiquitos | 2016-7 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680264 | Adquisición De Chalecos Antibala | 2016-14 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento Municipal Constitucional Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680270 | Estimulos Y Recompensas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680272 | Atender Los Factores De Riesgo Y De Proteccion Vinculados A La Violencia Y La Delincuencia | 2016-16 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680274 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | 2016-9 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680281 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Callejon Sin Nombre Entre La Esc. Prim. Justo Sierra - Calle Cuitlahuac - Y Arrollo En El Barrio Llano San Pedro | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680282 | Adquisición De Radios De Comunicación | 2016-10 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680292 | Uniformes Para Polícia Municipal | 2016-12 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680303 | Equipo De Transporte Grua Con Canastilla Para Mantenimiento De Semaforos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680316 | Construccion De 2 Aulas En Telebachillerato Comunitario 113 | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | Rural | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680317 | Construccion De Salon De Usos Multiples En El Jardin De Niños Nueva Era | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680319 | Rehabilitacion De Aulas En Jardin De Niños Independencia En La Col. El Panteon | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680321 | Construccion De Sanitarios En Telebachillerato Comunitario 113 | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Cristóbal | Rural | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680322 | Construccion De Salon De Usos Multiples En Esc. Prim. Rafael Ramirez Castañeda | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | El Limón Guadalupe | Rural | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680325 | Construccion De Casa De Salud En San Jose El Limon | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San José | Rural | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680417 | Elaboracion Del Programa "Violencia Escolar" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680720 | Extensionismo En El Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680802 | Sueldos Y Salarios | 001 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200680946 | Combustible | 004 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681044 | Servicios Bancarios Y Financiero | 007 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681337 | Rehabilitacion De Camino Rural Tlacoachistlahuaca - Xochistlahuaca | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681431 | Sueldos Y Salarios | 001 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681452 | Compensaciones | 002 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681475 | Energia Electrica | 003 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681484 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha De Tlacoachistlahuaca - Arrollo Pajaro | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681488 | Alumbrado Publico | 004 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681533 | Combustible | 005 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681552 | Alimentacion Para Animales | 006 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681608 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tlacoachistlahuaca Los Liros | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681609 | Viaticos | 007 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681636 | Comisiones Bancarias | 008 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681652 | De Computo | 009 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681670 | Neumaticos Y Camaras | 010 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681678 | Arrendamiento | 011 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681693 | Horas Extraordinarias | 012 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681707 | De Señalizacion | 013 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HIDALGO ESQ CON FONSECA SN COL CENTRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681715 | Rastreo De Camino Santa Cruz Yucucani - San Jose - San Miguel Tejalpan - Guadalupe Mano De Leon En La Localidad De Santa Cruz Yucucani | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San José | Rural | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681718 | Prendas De Proteccion | 014 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200681722 | Servicio Telefonico | 015 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HIDALGO ESQ CON FONSECA SN COL CENTRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200682394 | Servicios Personales Y Gastos De Operacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200682608 | Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200682624 | Materiales Y Utiles De Impresion Y Reproduccion | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200682695 | Material De Limpieza | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200682714 | Productos Alimenticios Para Parsonas | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200682754 | Vestuario Y Uniformes | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200682766 | Articulos Deportivos | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200682779 | Sustancias Y Materiales Explosivos | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TIXTLA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200682978 | Huertos Comunitarios | HAMAM-FAISM-003 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683008 | Sueldos Y Salarios Personal De Seguridad Publica Municipal | 0201-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683022 | Combustibles Para Parque Vehicular Direccion De Seguridad Publica | 0202-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683044 | Seguros De Vida Personal De Seguridad Publica | 0203-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683049 | Indemnizaciones Y Finiquitos Al Personal De Seguridad Publica | 0204-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683059 | Mantenimiento De Equipo De Transporte De Seguridad Publica Mpal. | 0205-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683066 | Sueldo Base Personal Permanente | 000001 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALITAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683068 | Energia Electrica Cuartel Municipal De Policia | 0209-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683071 | Servicio Telefónico Direccion De Seguridad Publica Municipal | 0206-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683079 | Adquisición De Equipo De Transporte (Patrullas) | 0207-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683080 | Compensaciones | 000002 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683085 | Equipo De Radiocomunicacion | 0207-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683091 | Otro | 0208-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683096 | Vestuarios Y Uniformes | 000003 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683107 | De Señalizacion | 000004 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683118 | Servicios Bancarios Y Financieros | 000005 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683123 | Apoyo A Comisarios Y Delegados | 000006 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200683129 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | 000007 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686343 | Construcción De Huertos Comunitarios En San Jeronimo - 122025 | 122025 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUAREZ GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686347 | Construcción De Huerto Comunitario Siembra De Jitomate - 173711 | 173711 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal del Centro (La Máquina) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686571 | Construccion De Edificio En La Escuela Primaria Profesor Lauro Aguirre Ubicada En El Barrio De San Mateo - 161612 | 161612 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686591 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Vicente Guerrero - 178815 | 178815 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686592 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Cnc - 178618 | 178618 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686615 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Dentro De La Localidad De El Campanario - 177937 | 177937 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686621 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Las Parotas - 176905 | 176905 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686624 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Urb. Mat. Juan N Álvarez Pob. Lomas De San Juan - 100465 | 100465 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686627 | Construcción De Electrificación En Calle Miguel Hidalgo Y Vicente Guerrero - 177642 | 177642 | Guerrero | Cocula | Atzcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686628 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Rancho Las Marias - 177213 | 177213 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Rancho las Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686630 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Dentro De La Localidad De Colonia Seis De Agosto - 177973 | 177973 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Seis de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686637 | Mejoramiento De Camino Rural Ixcatepec Campo Morado Xochicalco - 114471 | 114471 | Guerrero | Arcelia | Ixcatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686638 | Construcción De Techado En La Esc Primaria En La Comunidad De Ixcatepec - 92769 | 92769 | Guerrero | Arcelia | Ixcatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686641 | Adquisición De Software Korima - 178061 | 178061 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686645 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas En La Localidad De Melchor Ocampo Municipio De Alcozauca De Guerrero - 190407 | 190407 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686646 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De San Miguel El Grande Municipio De Alcozauca De Guerrero - 190487 | 190487 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Miguel el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686711 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle El Tamarindo - 149684 | 149684 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686714 | Construccion De Sistema De Agua Potable El Camalote - 138775 | 138775 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Camalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686717 | Construcción De Barda Perimetral En Esc. Primaria Vicente Guerrero Segunda Etapa Col Vicente Guerrero - 134069 | 134069 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686718 | Construcción De Barda Perimetral En Esc. Prescolar Comunitario Lazaro Cardenas - 134091 | 134091 | Guerrero | Cocula | Cuetzala de la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686727 | Construcción De Alcantarilla Para Canal Pluvial En Calle Charamusca, Col. Cetis - 129215 | 129215 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686729 | Construccion De Treinta Y Cuatro Cuartos Adicionales Para La Zona Norte De Bajos Del Ejido - 171844 | 171844 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686730 | Construccion De Comedor Comunitario - 145711 | 145711 | Guerrero | Coyuca de Benítez | La Barra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686732 | Construcción De La Red De Drenaje De La Calle Sin Nombre - 153026 | 153026 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cahuatitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686734 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 150076 | 150076 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Conchero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686742 | Construccion De Red De Agua Potable De La Calle Allende Esquina Con Vervantes Del Gado - 105084 | 105084 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686743 | Ampliación De Drenaje En Calle Sin Nombre En La Colonia 2 De Abril De Cuajinicuilapa - 89156 | 89156 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686744 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Tamale - 94201 | 94201 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Tamale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686745 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria - 152735 | 152735 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686748 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En El Tigre - 189139 | 189139 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686756 | Proyecto Productivo Agricola - 79567 | 79567 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGROACAPULCO S.A. DE C.V. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686757 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Construccion De Obra Complementaria Para Su Proteccion Calle Ampliación López Mateos Segunda Etapa - 169888 | 169888 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686791 | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De Zacacoyuca - 181593 | 181593 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Zacacoyuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686816 | Mejoramiento De Drenaje Calle Emiliano Zapata - 189752 | 189752 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686817 | Mejoramiento De Agua Potable Y Drenaje En Calle Unidad Deportiva - 149784 | 149784 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686818 | Reabilitacion De Sistema De Agua Potable La Cueva - 188401 | 188401 | Guerrero | Leonardo Bravo | Yextla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686823 | Adquisiscion De Software Korima - 182158 | 182158 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686845 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cerrada Vicente Guerrero En La Colonia Centro De Quechultenango Gro - 173633 | 173633 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686846 | Mejoramiento Huertos Comunitarios En Quechultenango - 173924 | 173924 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686847 | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En Quechultenango - 174490 | 174490 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686850 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Del Cotlazinapa - 173093 | 173093 | Guerrero | Quechultenango | Cotlazinapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL QUECHULTENANGO GRO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686864 | Construcción De Pavimentación En Calles Principales - 156085 | 156085 | Guerrero | Huamuxtitlán | San Miguel Totolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686872 | Construcción De Red De Distribucion Electrica En La Col. Nuevo Horizonte - 108997 | 108997 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686873 | Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Niño Perdido, Niño Artillero Y Niño Triste De La Col 24 De Febrero (Parte Alta). - 107763 | 107763 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686874 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Colonia Veinticinco De Agosto - 181611 | 181611 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686876 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Col Las Brisas - 110319 | 110319 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686968 | Constrrucion De Piso Firme En Vivienda En La Localidad Del Ocotal - 177592 | 177592 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686969 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Vivienda En La Localidad De El Coyolito - 178837 | 178837 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Coyolito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200686999 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa - 163408 | 163408 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO LA CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200687152 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial De Colector De Captación (Tramo Coppel - Resumidero) - 118559 | 118559 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200687157 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 143370 | 143370 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200687158 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Revolución Colonia San Andres Del Municipio De Teloloapan Guerrero - 159130 | 159130 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200687219 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad La Caña - 123788 | 123788 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Caña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200687220 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Col Hermenegildo Galeana De La Comunidad De San Luis De La Loma - 171748 | 171748 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200687221 | Construcción De Dos Aulas Y Muro De Retención En El Jardín De Niños Salvador Novo Barrio Del Atache - 165964 | 165964 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200687232 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Para Recepcion De Aguas Pluviales En La Calle Carlos Darwing Col Emiliano Zapata - 172138 | 172138 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200687233 | Construccion De Piso Firme En Vivienda En La Comunidad De Achotla - 177547 | 177547 | Guerrero | Técpan de Galeana | Achotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200687256 | Ampliacion De Red De Atarjeas Primera Etapa - 178852 | 178852 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200687259 | Construcción De Tanque De Regularizacion De Agua Potable En La Localidad De Yucunduta Municipio De Metlatonoc - 155106 | 155106 | Guerrero | Metlatónoc | Yucunduta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200690527 | Construccion De Comedor Comunitario, Loc. Rio Azul - 116960 | 116960 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200691810 | Ampliación Eléctrica En Calle Guadalupe Victoria - 123178 | 123178 | Guerrero | Benito Juárez | Hacienda de Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUAREZ GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692078 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Ampliacion Libertad - 178317 | 178317 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692079 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Hornos Insurgentes - 178845 | 178845 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692104 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Barrio Nuevo De Los Muertos - 176362 | 176362 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo de los Muertos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692108 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc Prim Mat Adolfo López Mateos Pob Kilómetro Treinta - 145934 | 145934 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692119 | Construcción De Drenaje Sanitario De Calle El Limon Entre Calle Alvarez Y Callejon - 176689 | 176689 | Guerrero | Cocula | Atlixtac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692128 | Ampliación De La Red Electrica En La Calle Luz Campesina Col Ejidal - 94682 | 94682 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692130 | Mejoramiento De Camino Rural Almoloya Ojo De Agua Cerro Verde Ixcatepec - 114268 | 114268 | Guerrero | Arcelia | Almoloya (Almoloya el Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692132 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 177013 | 177013 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692135 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario Del Municipio De Alcozauca De Guerrero Gro - 148055 | 148055 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692136 | Ampliación De Red De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San Miguel El Grande Municipio De Alcozauca De Guerrero - 190262 | 190262 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Miguel el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692202 | Construccion De Puente Alcantarilla Para Canal Pluvial - 140367 | 140367 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692208 | Construccion De Techado Para La Imparticion De Educacion Fisica En Esc Secundaria Justo Sierra - 176772 | 176772 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692209 | Construcción De Huertos Comunitarios En El Municipio De Cocula - 177422 | 177422 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692210 | Construcción De Red De Agua Potable En El Barrio Las Lomas - 175818 | 175818 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692212 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Cuauhtemoc - 176827 | 176827 | Guerrero | Cocula | Xonacatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692214 | Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Oztutla Hacia El Paraje De Tepatzolco - 80599 | 80599 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENRIQUE RAMIREZ BARRIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692217 | Rehabilitación De Techos - 177507 | 177507 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692219 | Huertos Comunitarios - 177366 | 177366 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692220 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 166009 | 166009 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692221 | Construccion De Treinta Y Tres Cuartos Adicionales Para La Zona Este De Coyuca De Benitez - 172244 | 172244 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692226 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Del Callejon Sin Nombre En La Colonia Los Garrobos - 145971 | 145971 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692232 | Construccion De Veintiocho Cuartos Adicionales Para La Zona Noreste De Bajos Del Ejido - 171783 | 171783 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692233 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Por Gravedad - 149275 | 149275 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Barrio Nuevo del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692242 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Av Mexico De Cuajinicuilapa - 89384 | 89384 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692246 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 90842 | 90842 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692247 | Construccion De Drenaje Sanitario - 177001 | 177001 | Guerrero | Cualác | El Cuahulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692248 | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Chaucingo - 82873 | 82873 | Guerrero | Cualác | Chiaucingo (Chapancingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692258 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En El Guariche - 180723 | 180723 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Guariche (El Guarichi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692259 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En El Coyol - 180606 | 180606 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Coyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692265 | Construcción De Comedor Escolar En Esc Sec Tec No 13 - 125809 | 125809 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692310 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Parte Alta De La Comunidad De Olea - 117397 | 117397 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Olea (Estación Olea) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692311 | Construccion De Pozo Profundo En La Comunidad De Tepochica - 182284 | 182284 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tepochica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692332 | Mejoramiento De Agua Potable Calle Copa De Oro - 189874 | 189874 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692333 | Mejoramiento De Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios En El Municipio De Leonardo Bravo - 170374 | 170374 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692334 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 170557 | 170557 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692369 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos Segundada Etapa De Rehabilitacion Del Interior Del H Ayuntamiento - 177721 | 177721 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692371 | Construcción De Aula Regional Y Anexo De Baños En Tele Bachillerato Comunitario De La Localidad De Xochitepec - 176642 | 176642 | Guerrero | Quechultenango | Xochitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL QUECHULTENANGO GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692382 | Rehabilitación De Camino Rural Rastreo San Antonio Guerrero Huerta El Muñeco - 165221 | 165221 | Guerrero | Teloloapan | San Antonio Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692397 | Construccion De Trabajos De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Sector Siete Ocho Nueve Y Diez - 181665 | 181665 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692398 | Construccion De Trabajos De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Sector Quince Y Dieciseis - 181668 | 181668 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692400 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Col Ampliación Candelaria - 148119 | 148119 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692401 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano De La Comunidad De Tomata - 181556 | 181556 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692407 | Creacion Y Actualizacion De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Proteccion Civil - 152371 | 152371 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692452 | Extracción Y Retiro De Derrumbe En El Km 11 Mas 700 Lado Derecho Del Camino Tlapa Tlatzala En El Municipio De Tlapa De Comomfort Guerrero - 82085 | 82085 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692455 | Construcción De Aula Didactica Tipo Regional En La Esc. De Educ. Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla En La Col. San Marcos De Tlapa De Co - 85938 | 85938 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692456 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Av Central En La Col Reforma De Tlapa De Comonfort - 137623 | 137623 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692481 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Vivienda En La Localidad De El Para - 178718 | 178718 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Para | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692511 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Vivienda En La Localidad De El Manguito - 178874 | 178874 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Manguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692512 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Vivienda En La Localidad De El Ocotal - 178868 | 178868 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692573 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 166832 | 166832 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692594 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Aztatepec Del Sur - 172944 | 172944 | Guerrero | Quechultenango | Aztatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692730 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Papanoa - Laureles - El Cobano - 101515 | 101515 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692731 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Vivienda En La Localidad De El Salto - 178878 | 178878 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692732 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Hermenegildo Galeana - 172685 | 172685 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692733 | Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tensión En Calles Sn Ade Acceso Al Rio De San Luis San Pedro - 176958 | 176958 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692734 | Construccion De Red De Agua Potable - 123866 | 123866 | Guerrero | Técpan de Galeana | Vuelta del Barco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692743 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En El Cemsad - 173383 | 173383 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692762 | Rehabilitacion De Emisor De Linea De Conduccion Para Aguas Crudas Y Carcamo De Rebombeo - 178844 | 178844 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692767 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Apango - 158975 | 158975 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR DE CUILAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200692770 | Modificación De Trazo Cr Tramo Crucero Buena Vista - 151933 | 151933 | Guerrero | Metlatónoc | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200695999 | Rehabilitación De Cr Carretera Cuatro Bancos La Agrícola - 169446 | 169446 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697523 | Construcción Línea Conducción Agua Potable Rebombeo Venta Zapata A Tanque Sinaí Primer Etapa Col Emiliano Zapata - 169235 | 169235 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697528 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Ampliacion Simon Bolivar - 178565 | 178565 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697529 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Ampliacion Agricola - 178025 | 178025 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697530 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Insurgentes - 178632 | 178632 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697552 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Dentro De La Localidad De Barrio Nuevo De Los Muertos - 177913 | 177913 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo de los Muertos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697561 | Construcción De Pisos Firmes Dentro Del Poblado Tres Palos - 179999 | 179999 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697568 | Mejoramiento De Camino Rural Arcelia La Cofradía Nuevo León - 114368 | 114368 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697569 | Construcción De Sanitarios En La Esc Prim Luis Donaldo Colosio - 113687 | 113687 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697575 | Mejoramiento De Camino Rural Almoloya Terrero Blanco Ahutepec El Potrerillo - 114440 | 114440 | Guerrero | Arcelia | Almoloya (Almoloya el Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697576 | Construcción De Techado En La Telesecundaria De Nuevo León - 92892 | 92892 | Guerrero | Arcelia | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697589 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas En La Localidad San Vicente Zoyatlan Municipio De Alcozauca De Guerrero - 181404 | 181404 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Vicente Zoyatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697590 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De Nueva Zaragoza Municipio De Alcozauca De Guerrero Gro - 152480 | 152480 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Nuevo Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697653 | Construcción De La Red De Drenaje De La Calle Miramar Segunda Etapa - 152014 | 152014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697656 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Gabino Barreda - 176997 | 176997 | Guerrero | Cocula | Acalmantlila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697657 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Carretera Hacia Machitos Delas Flores - 177609 | 177609 | Guerrero | Cocula | El Machito de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697658 | Mejoramiento De 2 Aulas En Esc. Priamaria Francisco I. Madero - 134112 | 134112 | Guerrero | Cocula | Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697661 | Infraestructura Agrícola Construcción De Huertos Comunitarios - 177709 | 177709 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697662 | Construcción De Comedor Comunitario - 169540 | 169540 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697664 | Construcción De Comedor Comunitario Acceso Principal A La Localidad - 169387 | 169387 | Guerrero | Copalillo | San Juan Tehuahuizingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697672 | Construccion De Cuarenta Y Tres Cuartos Adicionales Para La Zona Norte De Coyuca De Benitez - 172058 | 172058 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697674 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Colonia El Mirador - 145676 | 145676 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Papayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697675 | Construccion De La Red De Agua Potable De La Calle Principal De La Colonia El Mirador - 145454 | 145454 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Papayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697679 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion Para Funcionarios Publicos Del Municipio - 79439 | 79439 | Guerrero | Cuautepec | Cuautepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTEPEC GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697685 | Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Montecillos - 106292 | 106292 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Montecillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697686 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90815 | 90815 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697687 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Coatlaco-Bado A Chiepetlan - 82847 | 82847 | Guerrero | Cualác | Coatlaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697688 | Ampliacion Del Centro De Salud De Coatlaco - 153435 | 153435 | Guerrero | Cualác | Coatlaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697689 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: (E.C. Cualac-Chaucingo)-Tlalapa - 82278 | 82278 | Guerrero | Cualác | Tlalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697702 | Construcción De Comedor Comunitario En Las Garzas - 121755 | 121755 | Guerrero | Florencio Villarreal | Las Garzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697759 | Construccion De Comedor Comunitario En La Coloniajardín Pueblo Viejo - 181538 | 181538 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697760 | Construccion De Pozo Profundo En La Comunidad De Rancho Del Cura - 182277 | 182277 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Colonia Rancho del Cura (El Cura) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697785 | Mejoramiento De Drenaje Calle Copa De Oro - 189918 | 189918 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697825 | Construccion De Trabajos De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Sector Diecinueve Y Veinte - 182179 | 182179 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697827 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nevada De La Colonia Chapultepec - 132200 | 132200 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697828 | Construccion De Linea De Media Tension En La Col Lideres Del Sur - 181517 | 181517 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697836 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Mayanalan - 147180 | 147180 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697952 | Equipamiento De Hospital Comunitario - 156534 | 156534 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE ESPEJO BENEFICIARIOS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697953 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 180908 | 180908 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697979 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 166834 | 166834 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200697981 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 166827 | 166827 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200698006 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Aztatepec - 173085 | 173085 | Guerrero | Quechultenango | Aztatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200698089 | Construcción De La Calle Pedro Santos Degollado Entre Ramos Millan E Independencia Barrio San Miguel - 138808 | 138808 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200698125 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Vivienda En La Comunidad De Las Barrancas - 185188 | 185188 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Barrancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200698146 | Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad De San Luis La Loma - 177414 | 177414 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200698147 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Vivienda En La Localidad De Tierra Blanca - 178888 | 178888 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200698178 | Suministro De Laminas Para Techos Firmes En La Localida De El Paredon - 190764 | 190764 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | El Paderón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR DE CUILAPAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200702987 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De El Rincon - 177739 | 177739 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703004 | Construcción Línea Conducción Agua Potable Del Rebombeo Venta Zapata A Tanque Sinaí Segunda Etapa Col Emiliano Zapata - 169417 | 169417 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703007 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia La Venta - 178745 | 178745 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703008 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Insurgentes Ii - 178660 | 178660 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703037 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Rural Mat. Juan N. Álvarez Pob. Kilómetro 21 - 100451 | 100451 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 21 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703041 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Ignacio M. Altamirano Pob. Las Tortolitas - 108907 | 108907 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Tortolitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703056 | Mejoramiento De Camino Rural Finca Solana La Soledad Nicolas Bravo Zumpango Campo Morado - 113743 | 113743 | Guerrero | Arcelia | Campo Morado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703057 | Construcción De Dos Aulas En La Telesecundaria - 94277 | 94277 | Guerrero | Arcelia | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703064 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 177097 | 177097 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703073 | Construccion De Servicios Sanitarios En El Colegio De Bachilleres Plantel Veintiseis A De Alcozauca Gro - 190376 | 190376 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703074 | Ampliación De La Red De Energia Electrica De La Localidad De San Miguel El Grande Municipio De Alcozauca De Guerrero - 181448 | 181448 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Miguel el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703127 | Construccion De Veintiocho Cuartos Adicionales Para La Zona Sur De Tixtlancingo - 172379 | 172379 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703133 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle General Pinzón De Calle Del Trabajo Y Calle Aldama - 134145 | 134145 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703134 | Construcción De Presa El Carrizal - 177501 | 177501 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703136 | Construccion De Comedor Comunitario - 177281 | 177281 | Guerrero | Cocula | El Municipio (Tijuanita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GRO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703138 | Construcción De Techado Para La Impartición De Educación Física En Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 134168 | 134168 | Guerrero | Cocula | Colonia Tomás Gómez (El Triunfo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703139 | Ampliación De Electrificación En Colonia La Conchita - 177680 | 177680 | Guerrero | Cocula | La Concepción (Puerto de Tecomatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703140 | Adquisición De Láminas Para Viviendas - 169860 | 169860 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703147 | Construcción De La Red De Drenaje De La Calle 12 De Diciembre En La Col. Cetis 2da Etapa - 114447 | 114447 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703149 | Construcción De La Red De Agua Potable De La Calle 12 De Diciembre En La Col. Cetis 2da Etapa - 114547 | 114547 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703151 | Construccion De Treinta Y Un Cuartos Adicionales Para La Zona Sur De Bajos Del Ejido - 171922 | 171922 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703158 | Adquisiciòn De Softeare Y Hardware - 79217 | 79217 | Guerrero | Cuautepec | Cuautepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTEPEC GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703162 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Lajita De Pungarancho - 189303 | 189303 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | La Laja del Real [Lajita] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703171 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En El Cirián - 180331 | 180331 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Cirián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703250 | Mejoramiento De Drenaje Calle Leopoldo Cabrera - 189950 | 189950 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703251 | Mejoramiento De Drenaje Sanitario En La Calle Luis Donaldo Colosio Col El Pri - 170198 | 170198 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703311 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Perforación De Pozo En La Ciudad De Huitzuco De Los Figueroa Guerrero - 148982 | 148982 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703319 | Construccion De Red Eléctrica En Las Colonias Loma De Los Coyotes Y Ampl Genaro Vazquez Parte Norte - 193251 | 193251 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703321 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Col Niños Héroes - 107198 | 107198 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703362 | Construccion De Comedor Comunitario En La Col. Lazaro Cardenas De Tlapa De Comonfort Gro. - 92168 | 92168 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703365 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre En La Col Las Aguilas De Tlapa De Comonfort Gro - 139962 | 139962 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703366 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle San Juan En La Col. Caltitlan De Tlapa De Comonfort Gro. - 87373 | 87373 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703367 | Construccion De Aula De Educacion Fisica En El Colegio De Bachilleres De Ahuatepec Pueblo, Mpio. De Tlapa De Comonfort Gro. - 83619 | 83619 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703382 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Vivienda En La Localidad De El Valle - 178870 | 178870 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703452 | Construccion Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Parajes - 85904 | 85904 | Guerrero | Zirándaro | Los Parajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703466 | Rehabilitacion De Pozo Linea De Conduccion Y Ampliacion De Red De Distribución De La Comunidad De Ceja Blanca - 189305 | 189305 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Ceja Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703605 | Construccion De La Calle Oaxaca Sor Juana Ines De La Cruz Entre Hermenegildo Galeana Y Guadalupe Victoria - 138859 | 138859 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703607 | Ampliación De Electrificación De La Red De La Colonia Tecampa Y Na - 161572 | 161572 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703608 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 143363 | 143363 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703611 | Ampliación De Electrificación Rural De La Localidad De Cruz Blanca - 143426 | 143426 | Guerrero | Teloloapan | Cruz Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703614 | Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Vicente Guerrero - 180099 | 180099 | Guerrero | Teloloapan | Nueva Senda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703678 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Col San Isidro - 177958 | 177958 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703680 | Ampliación De Red De Electrificacion En Calle Principal - 177241 | 177241 | Guerrero | Tecoanapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703682 | Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Principal En La Localidad De Chimalapa - 141730 | 141730 | Guerrero | Igualapa | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200703698 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Itia Tanu Del Km Doscientos Cuarenta Y Tres Punto Cincuenta Al Km Trescientos Setenta Y Uno - 161901 | 161901 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708565 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Ampliacion Primero De Mayo - 178546 | 178546 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708578 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Bella Noche Col Unidos Por Guerrero - 173949 | 173949 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708600 | Construcción De Techado En La Plaza Cívica En La Esc Sec Tec No 7 - 99223 | 99223 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708602 | Adquisición De Software Y Hardware - 99152 | 99152 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708605 | Mejoramiento De Camino Rural Crucero Los Cajones Nicolas Bravo Crucero De Cacahuananche - 114242 | 114242 | Guerrero | Arcelia | Los Cajones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708608 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Lorenzo - 170749 | 170749 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708614 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De San Miguel El Grande Colonia San Miguelito Del Municipio De Alco - 181460 | 181460 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708617 | Construcción De Techado En El Comedor Comunitario De La Localidad De La Concordia - 87980 | 87980 | Guerrero | Arcelia | La Concordia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708673 | Construcción De La Red De Agua Potable De La Calle Miramar Segunda Etapa - 152028 | 152028 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708674 | Construcción De La Red De Agua Potable De La Calle El Tamarindo - 149655 | 149655 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708678 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 177722 | 177722 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708680 | Construccion De Techado Para La Imparticion De Educacion Fisica En Esc Telesecundaria Nicolas Bravo - 176651 | 176651 | Guerrero | Cocula | Puente Río San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCULA GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708682 | Construcción De Techado En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 177767 | 177767 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708684 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Coyuca De Benitez Municipio De Coyuca De Benitez Guerrero - 165705 | 165705 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708687 | Construccion De Cuarenta Cuartos Adicionales Para La Zona Sur De Coyuca - 172208 | 172208 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708689 | Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento De La Calle Que Conduce Al Jardin De Niños - 116411 | 116411 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Los Cimientos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708702 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Comunidad De Cerro Del Indio - 105217 | 105217 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro del Indio (El Indio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708704 | Construcción Y Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Calle Alta Tensión De San Nicolas - 104816 | 104816 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708706 | Rehabilitacion De C.R. (E.C. Cualac-Coahulote)-Tecojcoyunca-Cuateconzingo Y Tecojcoyunca-El Guayabo - 82603 | 82603 | Guerrero | Cualác | Tecojcoyunca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708707 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: (E.C. Olinala-Cualac)-Aguaxotla - 82943 | 82943 | Guerrero | Cualác | Aguaxotla (Pueblo Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708753 | Construcción De Red De Distribución En Tonalapa Del Norte - 110970 | 110970 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tonalapita del Norte (Puente González) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708766 | Mejoramiento De Drenaje Calle Lazaro Cardenas - 189160 | 189160 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708767 | Mejoramiento De Drenaje Calle Doce De Diciembre - 189794 | 189794 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708768 | Mejoramiento De Drenaje Calle Amate - 189622 | 189622 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708769 | Mejoramiento De Agua Potable Calle Leopoldo Cabrera - 189976 | 189976 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708770 | Construccion De Electrificacion Col La Lobera - 189003 | 189003 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708771 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calles De Yextla - 188656 | 188656 | Guerrero | Leonardo Bravo | Yextla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708795 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 173908 | 173908 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708796 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos Primera Etapa De Rehabilitacion Del Exterior Del H Ayuntamiento - 177681 | 177681 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708797 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 176695 | 176695 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708798 | Construcción De Primera Etapa Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De La Tlanicuilulco - 173472 | 173472 | Guerrero | Quechultenango | Tlanicuilulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708829 | Equipamiento De Las Diferentes Areas Administrativas Del H Ayuntamiento - 189301 | 189301 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708830 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Col. Rincón Del Marqués - 116780 | 116780 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708831 | Construcción De Línea De Media Tensión En La Colonia El Manantial - 137750 | 137750 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708832 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Ciudad Industrial Karina Y Veintiuno De Marzo De La Col Benito Juarez - 154901 | 154901 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200708880 | Ampliación De Linea De Electrificacion En La Colonia San Diego De Tlapa De Comonfort - 82109 | 82109 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200709094 | Construcción De Alumbrado Publico En La Colonias Centro Mexicapan Y Barrio San Miguel - 149810 | 149810 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200709156 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 98366 | 98366 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200709164 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col Ignacio B Ramirez - 177921 | 177921 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200709168 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Principal - 178105 | 178105 | Guerrero | Tecoanapa | Pochotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200709169 | Ampliación De Red De Electrificacion En Calle Principal - 177262 | 177262 | Guerrero | Tecoanapa | El Tejolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200709170 | Construccion De Un Aula Didactica En Preescolar Comunitario - 173504 | 173504 | Guerrero | Tecoanapa | Tlayoyotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200709172 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas En La Comunidad De E Cerrito - 147187 | 147187 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200709173 | Construccion De Colector Pricipal De Drenaje Sanitario En La Colonia Manuel Abarca - 172805 | 172805 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200709190 | Reconstrucción De Camino Rural Ruta Santa Cruz Cafetal Ojo De Pescado Chilixtlahuaca Llano De Ocote - 154337 | 154337 | Guerrero | Metlatónoc | Chilixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200709191 | Construcción De Seis Aulas Estructura Tipo U Dos C Y Area De Escaleras En San Juan Huexoapa Metlatonoc - 161723 | 161723 | Guerrero | Metlatónoc | Huexoapa (San Juan Huexoapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200709203 | Ampliación De Electrificacion San Pablo - 133568 | 133568 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200712438 | Construcción De Linea De Media Tension En La Col Genesis - 137780 | 137780 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713851 | Construccion De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De La Colonia Ampliacon Los Lirios Parte Alta - 180534 | 180534 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Ampliación los Lirios Parte Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713865 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia La Sabana - 178714 | 178714 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713876 | Construcción De Baños En Telebachillerato Colonia Cumbres De Llano Largo - 78788 | 78788 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713883 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Luis Pasteur Pob. Ejido Nuevo - 100000 | 100000 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Ejido Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713904 | Construcción De Sanitarios En La Esc Prim Benito Juárez - 120157 | 120157 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713906 | Construcción De Comedor En El Cendi Municipal De Arcelia - 120199 | 120199 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713907 | Construcción De 4 Aulas En La Esc Prim Arturo Martinez Adame - 94589 | 94589 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713908 | Bacheo Del Boulevard Lázaro Cárdenas - 88295 | 88295 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713909 | Mejoramiento De Camino Rural Crucero El Amacuáhitl Guayavo Valle Galeana Temixco Achotla - 114600 | 114600 | Guerrero | Arcelia | Valle Galeana (El Tamarindo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713914 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Tecnica No. 39 En La Localidad De Ajuchitlan Del Progreso - 114311 | 114311 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IGIFE ( INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA) | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713916 | Construccion De Un Comedor Comunitario En La Localidad De El Arenal Mpio De Alcozauca Guerrero - 190502 | 190502 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Colonia el Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713980 | Construcción De Ahorro De Energía En Sistema De Bombeo De Agua Potable - 175960 | 175960 | Guerrero | Cocula | Apipilulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713981 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Carretera De Tecomatlan Cocula - 177234 | 177234 | Guerrero | Cocula | Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713982 | Ampliación De Electrificación En Colonia Campo De Arroz - 177668 | 177668 | Guerrero | Cocula | Campo Arroz Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713983 | Prodim Adquisicion De Software Y Hardware - 174462 | 174462 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713984 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 172022 | 172022 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713989 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyuca De Benitez Municipio De Coyuca De Benitez Guerrero - 165545 | 165545 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713992 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 165909 | 165909 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200713994 | Construcción De Aula En El Jardin De Niños Mariano Escobedo - 119455 | 119455 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Colonia del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714002 | Elaboraciòn Del Plan De Dessarrollo Municipal - 79116 | 79116 | Guerrero | Cuautepec | Cuautepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC GUERRRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714006 | Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Frida Kahlo - 113609 | 113609 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IGIFE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714010 | Construcción De Alcantarillado Pluvial En La Primaria Rodándolo Rodriguez Ramos - 104748 | 104748 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714012 | Rehabilitación Y Equipamiento De Sistema De Agua Potable En La Comunidad Del Jicaro - 94328 | 94328 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Jícaro Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714014 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: E.C. (Cualac-Santa Cruz)-El Cuahulote - 82755 | 82755 | Guerrero | Cualác | El Cuahulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714021 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Jose Vasconcelos En Cruz Grande - 82259 | 82259 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDIFICACIONES URBANAS COSTA CHICA S.A. DE C.V. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714070 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Metlapa - 107004 | 107004 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Metlapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714076 | Maquinaria E Implemento Comunitario - 177260 | 177260 | Guerrero | Igualapa | Acalmani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714096 | Mejoramiento De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas - 149951 | 149951 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714097 | Maquinaria E Implementos Comunitarios - 177210 | 177210 | Guerrero | Igualapa | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714125 | Pavimentacion De Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Localidad De Mezcaltepec - 173961 | 173961 | Guerrero | Quechultenango | Mexcaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL QUECHULTENANGO GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714127 | Construccion De Albergue En Huiziltepec - 156231 | 156231 | Guerrero | Quechultenango | Huiziltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO GRO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714146 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Col. Loma Bonita (2a. Etapa Pajaritos) - 107852 | 107852 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714147 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles De La Colonia Ruffo Figueroa Unidos Por Guerrero Y Potrero De Los Lopez - 193064 | 193064 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714148 | Construcción De Comedor Comunitario En La Col Veinticinco De Agosto - 153104 | 153104 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714149 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 185709 | 185709 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714188 | Rastreo De Caminos En Una Longitud De Veinticuatro Km Ruta Tlapa Amate Amarillo Tlaquizinapa En El Municipio De Tlapa De Comonfort Guerrero - 138747 | 138747 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714190 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 120 M3 De Capacidad En La Col. Heroes De Mexico De Tlapa De Comonfort Gro. - 87360 | 87360 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714196 | Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Gestion Y Actualizacion De Documentacion Para Expediente Y Tramites Ante Cfe Del Bombeo Y Rebombeo De - 91925 | 91925 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Xalatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714227 | Construcción De Barda Perimetral En Cepi Lázaro Cárdenas Localidad Hueycantenango - 162038 | 162038 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714400 | Construcción De Comedor Comunitario Colonia El Pedregal - 173106 | 173106 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714402 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Consuelo Román De Salgado Entre Cuauhtemoc Y Lázaro Cárdenas Colonia Eutimio Pinzon - 157341 | 157341 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714403 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 143397 | 143397 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714404 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 143342 | 143342 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714405 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 143417 | 143417 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714466 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Colonia Vista Hermosa - 173113 | 173113 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714470 | Adquisicion De La Licencia De Funcionamiento De Software De Contabilidad Gubernamental Suinpac - Contable, Prodim - 100954 | 100954 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714477 | Ampliación De Red De Electrificacion En Calle Plan De Ayutla - 177428 | 177428 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714480 | Ampliación De Red De Electrificacion En Calle Principal - 177583 | 177583 | Guerrero | Tecoanapa | Los Saucitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714481 | Ampliación De Red De Electrificación En Calles Constitución Y Venustiano Carranza - 177747 | 177747 | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714499 | Construccion De Aula Regional En La Escuela Preparatoria En La Localidad De La Esperanza - 191201 | 191201 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR DE CUILAPAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714500 | Construccion De Comedor Escolar En La Localidad De Hueyitlalpan - 161318 | 161318 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Hueyitlalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR DE CUILAPAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714501 | Rehabilitación De La Instalación Eléctrica De La Primaria Josefa Ortiz De Dominguez De La Localidad De Hueyitlalpan - 161654 | 161654 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Hueyitlalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR DE CUILAPAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714502 | Pavimentacion De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De San Juan Totolcincla - 161859 | 161859 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | San Juan Totolcintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARTIR DE CUILAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714503 | Reconstrucción De Camino Rural Ruta Huexoapa Yuvinani Atzompa Metlatónoc Cerro Del Pulque - 154389 | 154389 | Guerrero | Metlatónoc | San Pablo Atzompa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714505 | Reconstrucción De Camino Rural Ruta E C Buena Vista Paraiso Vicente Guerrero Lagunilla Llucutuni Cocuilotlatzala - 151847 | 151847 | Guerrero | Metlatónoc | Lagunilla Yucutuni | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200714506 | Reconstrucción De Camino Rural Ruta Crucero Barranca Honda Zitlaltepec Rio San Martin Itia Ndichikoo - 154402 | 154402 | Guerrero | Metlatónoc | Ojo de Pescado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200718940 | Construcción De Huertos Comunitarios Siembra De Sandia - 122141 | 122141 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUAREZ GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719210 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Voz De La Montaña - 178824 | 178824 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719211 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Unidos Por Guerrero - 178774 | 178774 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719212 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Libertad - 178509 | 178509 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719221 | Construcción De Drenaje En La Colonia Ampliación Simón Bolívar Calle Arroyo La Pedrera - 173660 | 173660 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719243 | Rehabilitación De Los Baños En El Preescolar Club De Leones - 87465 | 87465 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719246 | Construcción De Techado En La Prim De San Miguelito - 92941 | 92941 | Guerrero | Arcelia | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719249 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 177048 | 177048 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Ajuchitlán del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719258 | L Cerro En La Localidad De Cerro Del Quince Municipio De Alcozauca De Guerrero - 190496 | 190496 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719259 | Construccion De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Crúz En La Localidad De Crúz Verde Municipio De Alcozauca D - 147405 | 147405 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719260 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Estructura Regional Tipo Igife En Escuela Primaria Bilingue Hogar Y Patria En La Localidad De Nueva - 190443 | 190443 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Nuevo Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719305 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tepetixtla - 105260 | 105260 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719308 | Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle El Tamarindo - 149590 | 149590 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719311 | Rehabilitación De Telebachillerato Comunitario No Cuarenta Y Dos - 176149 | 176149 | Guerrero | Cocula | Nuevo Balsas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719313 | Rehabiltación De Red De Drenaje Sanitario Calle Juan N Alvarez Col Plan De Ayala - 178180 | 178180 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719314 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 177975 | 177975 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719315 | Construcción De Comedor Comunitario En La Col Tres De Mayo - 169225 | 169225 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719317 | Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo En El Sistema De Agua Potable De Coyuca De Benitez - 168460 | 168460 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719320 | Construccion De Canal De Llamada Para Carcamo De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 168530 | 168530 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719323 | Construcción De Aula En Telebachilleres Numero Ciento Veintinueve En Atoyaquillo - 145369 | 145369 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Atoyaquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719334 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 79727 | 79727 | Guerrero | Cuautepec | Cuautepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTEPEC GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719339 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En Pácuaro - 189899 | 189899 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Pácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719341 | Rehabilitacion De Camino Rural Las Huertas De Mango El Tamale - 86006 | 86006 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Tamale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719342 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Las Cruces-Tezoquio-El Cuahulote - 82568 | 82568 | Guerrero | Cualác | El Tezóquio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719345 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Soledad - 189817 | 189817 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719352 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Xocoyotzi - 138354 | 138354 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719354 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Obra Complementaria Para Protección En Calle Leche Lala - 122322 | 122322 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719355 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Construccion De Obra Complementaria Para Su Proteccion En Calle San Jose - 136468 | 136468 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719356 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Construccion De Obra Complementaria Para Su Proteccion En Calle Cristo Rey 2da. Etapa - 80396 | 80396 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EDIFICACIONES URBANAS COSTA CHICA S.A. DE C.V. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719357 | Construcción De Comedor Comunitario En Charco Del Pozo - 135172 | 135172 | Guerrero | Florencio Villarreal | Charco del Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719403 | Construccion De Pozo Profundo En La Comunidad De El Naranjo - 182271 | 182271 | Guerrero | Iguala de la Independencia | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719404 | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De Santa Teresa Gro - 157399 | 157399 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719438 | Mejoramiento Para Infraestructura Agricola - 164290 | 164290 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719447 | Rehabilitación De Alumbrado Publico - 173356 | 173356 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL QUECHULTENANGO GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719448 | Construcción De Techos Firmes En El Municipio De Quechultenango - 174041 | 174041 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719449 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 176855 | 176855 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719467 | Construcción De Barda En Jardín De Niños Xochipitzaguac - 156097 | 156097 | Guerrero | Huamuxtitlán | Tlalquetzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719472 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Fresno Colonia Gral Adrian Castrejon - 181646 | 181646 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719475 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 185736 | 185736 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719476 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Col. Martín Aceves - 107147 | 107147 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719477 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Ahuehuepan - 154862 | 154862 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Ahuehuepan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719482 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 152314 | 152314 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719551 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Vivienda En La Comunidad De Las Humedades - 178687 | 178687 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Humedades | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719801 | Construccion De Piso Firme En Vivienda En La Localidad De Las Fincas Viejas - 177633 | 177633 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Fincas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719802 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Villa - 172598 | 172598 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719804 | Construccion De Presa A Base De Materiales Petreos De La Zona En El Rio Tecpan - 77682 | 77682 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719813 | Instalación De Transformador En Centro De Salud - 178133 | 178133 | Guerrero | Tecoanapa | El Pericón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719814 | Ampliación De Red De Electrificacion En Calle Principal - 177310 | 177310 | Guerrero | Tecoanapa | Tepintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200719851 | Ampliación De Electrificación Capulines - 133700 | 133700 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200723300 | Rehabilitacion De Camino Rural E.C. Xochiatenco - Lino Carrasco Del Km 0+000 Al 1+000 - 51196 | 51196 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724759 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Compañera Ma. Esther Col. Jardín Palmas - 100117 | 100117 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724763 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Villa Guerrero - 179665 | 179665 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724764 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Unidad Ciudadana - 178591 | 178591 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724765 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Jacarandas - 178679 | 178679 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724766 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Fraccionamiento Leonardo Rodriguez Alcaine - 179909 | 179909 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724799 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Amado Nervo Pob. Xaltianguis - 101170 | 101170 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724800 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Rur. Fed. Emiliano Zapata Col. 10 De Abril - 108631 | 108631 | Guerrero | Acapulco de Juárez | 10 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724810 | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Reparo - 117183 | 117183 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724813 | Contruccion De Dos Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Aurora De La Montaña En La Localidad De San Martincito Municipio De - 152441 | 152441 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724816 | Construcción De Techado En El Comedor Comunitario De La Localidad De Terrero Blanco - 87628 | 87628 | Guerrero | Arcelia | Colonia Terrero Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724863 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miramar Segunda Etapa - 152000 | 152000 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724869 | Equipamiento De Espacio - 177577 | 177577 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724870 | Equipamiento De Cárcamo De Bombeo De Aguas Residuales En La Colonia Tierra Digna - 149391 | 149391 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724874 | Construccion De Aula En La Escuela Secundaria Federal Agustin Yañez - 114558 | 114558 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724887 | Construcción De Drenaje Sanitario Entre Calle Los Ángeles Y Calle Del Rastro - 104983 | 104983 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724889 | Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Cerro Del Indio El Bordo - 82793 | 82793 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro del Indio (El Indio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724890 | Apertura De Camino Sacacosecha Montecillos La Toribia - 83034 | 83034 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Montecillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724891 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo: Cualac - La Capilla Y Camino Sacacosechas - 82699 | 82699 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUALAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724893 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cualac A La Carbonera - 152285 | 152285 | Guerrero | Cualác | Zootolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724899 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En El Aguacate - 180115 | 180115 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724900 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En Limon De Pungarancho - 189857 | 189857 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Limón de Pungarancho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724905 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Adolfo Lopez Mateos - 137579 | 137579 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724906 | Construccion De Losa En Alcantarilla Col Santa Cruz - 80425 | 80425 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARTEL SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724907 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Obra Complementaria Para Protección En Calle Ampliación Unidad Habitacional 2da Eta - 121758 | 121758 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724908 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Obra Complementaria Para Su Protección En La Calle La Virgen Del Bocotito - 136416 | 136416 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724960 | Construccion De Techado En Cancha De La Escuela Primaria Veintisiete De Octubre De La Colonia Fermin Rabadan - 181600 | 181600 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Fermín Rabadán Cervantes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200724977 | Mejoramiento De Agua Potable Y Drenaje En Calle Doce De Diciembre - 149903 | 149903 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725002 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 176879 | 176879 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725003 | Construcción De Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De La Parota - 172182 | 172182 | Guerrero | Quechultenango | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO GRO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725030 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Del Fraccionamiento Plan De Iguala - 107037 | 107037 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725031 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Niños Heroes De La Colonia Ppg - 181604 | 181604 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725032 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Col Magdaleno Ocmapo - 148184 | 148184 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725151 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 180502 | 180502 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725187 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 166823 | 166823 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725227 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De Joya De Pantla - 107805 | 107805 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Joya de Pantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725284 | Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 139352 | 139352 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725345 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Vivienda En La Localidad De Las Fincas Viejas - 178897 | 178897 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Fincas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725346 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Vivienda En La Localidad De Los Letrados - 185038 | 185038 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Letrados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725347 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria De La Comunidad De El Moreno - 177353 | 177353 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Moreno (Rubén Figueroa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725350 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Tenexpa - El Suchil - 101785 | 101785 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725351 | Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tención En El Suchil - 175979 | 175979 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725360 | Ampliación De Red De Electrificacion En Calle Principal - 176750 | 176750 | Guerrero | Tecoanapa | Barrio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160200725361 | Ampliación De Red De Electrificacion En La Col Barrio Nuevo - 177897 | 177897 | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300731099 | Red De Baja Tensión Subterránea Y Subestación Eléctrica Para La E.P. 20 De Noviembre Y El Carmen Norma Monroy, Col. El Embalse, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta. | SDUOPOT-FAFEF-AD-167-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300731111 | Red De Media Y Baja Tensión Aérea Y Subestación Eléctrica Para La T.V. Sec. Eulalia Guzmán Y La E.P. Jose Martha Zuñiga En La Localidad De El Bejuco, Municipio De Coyuca De Benitez. | SDUOPOT-FAFEF-AD-166-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300733819 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Coahuayutla De José María Izazaga (13 Apoyos / 13 Beneficiarios) - 2816 | 2816 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300733820 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cutzamala De Pinzón (27 Apoyos / 27 Beneficiarios) - 2823 | 2823 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300733833 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tlapehuala (21 Apoyos / 21 Beneficiarios) - 2855 | 2855 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734010 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Coyuca De Catalán ( 23 Apoyos / 23 Beneficiarios) - 2819 | 2819 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734035 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Xalpatláhuac (10 Apoyos / 10 Beneficiarios) - 2857 | 2857 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734045 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Zirándaro De Los Chávez ( 21 Apoyos / 21 Beneficiarios) - 2859 | 2859 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734197 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Buenavista De Cuellar ( 23 Apoyos / 23 Beneficiarios) - 2815 | 2815 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734203 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Iguala De La Independencia (17 Apoyos / 17 Beneficiarios) - 2830 | 2830 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734389 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Huitzuco De Los Figueroa (21 Apoyos / 21 Beneficiarios) - 2829 | 2829 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734394 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Igualapa (10 Apoyos / 10 Beneficiarios) - 2831 | 2831 | Guerrero | Igualapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734395 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Zihuatanejo De Azueta (21 Apoyos / 21 Beneficiarios) - 2833 | 2833 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734396 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Pedro Ascencio Alquisiras (23 Apoyos / 23 Beneficiarios) - 2839 | 2839 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734589 | Construcción De Centro De Atención Intercultural Para Habitantes De Zonas Marginadas - 1413 | 1413 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734593 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Mártir De Cuilapán ( 10 Apoyos / 10 Beneficiarios) - 2835 | 2835 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734766 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Atlamajalcingo Del Monte ( 6 Apoyos / 6 Beneficiarios) - 2811 | 2811 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734767 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cuálac ( 13 Apoyos / 13 Beneficiarios) - 2821 | 2821 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734777 | Construcción Y Rehabilitación De Áreas Deportivas Y Servicios Auxiliares En La Unidad Deportiva Chilapa En La Cabecera Municipal - 1412 | 1412 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734925 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Acapulco De Juárez (45 Apoyos / 45 Beneficiarios) - 2804 | 2804 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734932 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Ixcateopan De Cuauhtémoc ( 23 Apoyos / 23 Beneficiarios) - 2832 | 2832 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734933 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De San Luis Acatlán (11 Apoyos / 11 Beneficiarios) - 2843 | 2843 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300734934 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De San Marcos (25 Apoyos / 25 Beneficiarios) - 2844 | 2844 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735116 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Ayutla De Los Libres (15 Apoyos / 15 Beneficiarios) - 2813 | 2813 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735123 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Huamuxtitlán (21 Apoyos / 21 Beneficiarios) - 2828 | 2828 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735131 | Construcción De Centro Para El Fomento De La Cultura Artesanal De Los Pueblos Indígenas En El Municipio De Chilapa De Álvarez - 1414 | 1414 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735301 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Atoyac De Álvarez (17 Apoyos / 17 Beneficiarios) - 2812 | 2812 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735311 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Olinalá (23 Apoyos / 23 Beneficiarios) - 2837 | 2837 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735312 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tlacoachistlahuaca (13 Apoyos / 13 Beneficiarios) - 2851 | 2851 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735313 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado ( 25 Apoyos / 25 Beneficiarios) - 2853 | 2853 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735483 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Alpoyeca (21 Apoyos / 21 Beneficiarios) - 2807 | 2807 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735484 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cocula ( 31 Apoyos / 31 Beneficiarios) - 2817 | 2817 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735485 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cuajinicuilapa (19 Apoyos / 19 Beneficiarios) - 2820 | 2820 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735499 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De La Unión De Isidoro Montes De Oca (17 Apoyos / 17 Beneficiarios) - 2856 | 2856 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735651 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Gral. Canuto Neri ( 19 Apoyos / 19 Beneficiarios) - 2827 | 2827 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735663 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Porfirio Diaz - 1415 | 1415 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735674 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Xochihuehuetlán (23 Apoyos / 23 Beneficiarios) - 2858 | 2858 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735683 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Ajuchitlán Del Progreso (21 Apoyos / 21 Beneficiarios) - 2805 | 2805 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735841 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Atenango Del Río ( 27 Apoyos / 27 Beneficiarios) - 2810 | 2810 | Guerrero | Atenango del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735842 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Chilapa De Álvarez (25 Apoyos / 25 Beneficiarios) - 2824 | 2824 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735851 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 3 Calles Del Municipio De Acapulco De Juárez (Calle Cumbres Col. Los Órganos, Calle 8 De Mayo Col. Ampliación Silvestre Castro, Calle Nuevo Horizonte En La Col. Principal) - 1410 | 1410 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735854 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Ometepec (13 Apoyos / 13 Beneficiarios) - 2838 | 2838 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735855 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tetipac ( 17 Apoyos / 17 Beneficiarios) - 2850 | 2850 | Guerrero | Tetipac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735856 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tlalchapa ( 21 Apoyos / 21 Beneficiarios) - 2852 | 2852 | Guerrero | Tlalchapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300735867 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Petatlán (25 Apoyos / 25 Beneficiarios) - 2840 | 2840 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736041 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Benito Juárez ( 13 Apoyos / 13 Beneficiarios) - 2814 | 2814 | Guerrero | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736042 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Copalillo ( 8 Apoyos / 8 Beneficiarios) - 2818 | 2818 | Guerrero | Copalillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736052 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Pungarabato (17 Apoyos / 17 Beneficiarios) - 2842 | 2842 | Guerrero | Pungarabato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736233 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Florencio Vollarreal (19 Apoyos / 19 Beneficiarios) - 2826 | 2826 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736249 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Alcozauca De Guerrero (10 Apoyos / 10 Beneficiarios) - 2806 | 2806 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736259 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Coyolito (El Coyol) En Cutzamala De Pinzón - 1411 | 1411 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736265 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Pilcaya ( 10 Apoyos / 10 Beneficiarios) - 2841 | 2841 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736266 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Teloloapan ( 29 Apoyos / 29 Beneficiarios) - 2848 | 2848 | Guerrero | Teloloapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736267 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tlapa De Comonfort (17 Apoyos / 17 Beneficiarios) - 2854 | 2854 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736438 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Apaxtla De Castrejón (21 Apoyos / 21 Beneficiarios) - 2808 | 2808 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736439 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Arcelia ( 25 Apoyos / 25 Beneficiarios) - 2809 | 2809 | Guerrero | Arcelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736440 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cuetzala Del Progreso ( 13 Apoyos / 13 Beneficiarios) - 2822 | 2822 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736441 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo (31 Apoyos / 31 Beneficiarios) - 2825 | 2825 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736451 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Metlatónoc (10 Apoyos / 10 Beneficiarios) - 2836 | 2836 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736452 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tepecoacuilco De Trujano (23 Apoyos / 23 Beneficiarios) - 2849 | 2849 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736627 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Taxco De Alarcón (17 Apoyos / 17 Beneficiarios) - 2846 | 2846 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300736628 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tecoanapa (10 Apoyos / 10 Beneficiarios) - 2847 | 2847 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300737414 | Sueldo Base De Personal Permanente | 01 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300739666 | Alumbrado De Canchas Escuela Secundaria Técnica 28 De Zirandaro De Los Chavez. | 2016-03-1 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro de los Chavez, Guerrero. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300739956 | Construcción De Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable | 12 | Guerrero | Xochistlahuaca | Arroyo Gente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740183 | Sueldos Y Salarios Del H. Ayuntamiento Municipal De Cualac, Guerrero. | 01 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de cualac, guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740210 | Compensaciones | 02 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de cualac, guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740246 | Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle José Domingo Valtierra | 65 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740256 | Construcción De 44 Cuartos Adicionales Para La Zona Oeste De Coyuca | VIV-05-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740266 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos. | 03 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de cualac, guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740269 | Construcción De 43 Cuartos Adicionales Para La Zona Norte De Coyuca | VIV-06-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740273 | Sueldos Base Al Personal Permanente. | 01 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal ( Tesoreria Municipal) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740291 | Construcción De 40 Cuartos Adicionales Para La Zona Sur De Coyuca | VIV-07-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740303 | Construcción De 33 Cuartos Adicionales Para La Zona Este De Coyuca | VIV-08-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740317 | Construcción De 32 Cuartos Adicionales Para La Zona Suroeste Del Municipio De Coyuca De Benitez | VIV-09-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740327 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 04 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de cualac, guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740329 | Construcción De 28 Cuartos Adicionales Para La Zona Sur De Tixtlancingo | VIV-10-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740339 | Construcción De 30 Cuartos Adicionales Para La Zona Norte De Tixtlancingo | VIV-11-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740346 | Construcción De 35 Cuartos Adicionales Para La Localidad De Platanillo | VIV-12-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Platanillo | Rural | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740348 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos. | 02 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740373 | Energia Electrica | 05 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de cualac, guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740400 | Energia Electrica. | 03 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (TESORERIA mUNICIPAL) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740423 | Vestuario Y Uniformes. | 04 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (TESORERIA MUNICIPAL) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740467 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte. | 05 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal ( tesoreria Municipal ) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740468 | Servicios Financieros Y Bancarios | 06 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de cualac, guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740478 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 07 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de cualac, guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740486 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte. | 06 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740586 | Viaticos En El Pais | 08 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de cualac, guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740601 | Ayudas Sociales A Personas | 09 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de cualac, guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740978 | Compensaciones. | 07 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal ( Tesoereia Municipal) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300740995 | Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina. | 08 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento Municipal ( Tesoreria Municipal) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300741024 | Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Tecnologias De La Informacion Y Comunicaciones | 09 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal ( Tesoreria Municipal) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300741075 | Productos Alimenticios Para Personas. | 10 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento Municipal (Tesoreria Municipal) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300741108 | Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparacion. | 11 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento Municipal (Tesoreria Municipal) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300741157 | Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos. | 12 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300741195 | Ayudas Sociales A Personas | 13 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal (Tesoreria Municipal) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300741555 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Esc. Sec. Tec. "Vicente Guerrero". | 19 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cozoyoapán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300741853 | Sueldos | 001 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743356 | Sueldos Base Al Personal Permanente | 01 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal constitucional de copanatoyac | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743376 | Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificaciones De Fin De Año | 02 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de copanatoyac | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743386 | Compensaciones | 03 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743400 | Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina | 04 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de copanatoyac | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743421 | Material Electrico Y Electronico | 05 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de copanatoyac | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743442 | Otros Materiales Y Articulos De Construccion Y Reparaccion | 06 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743450 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos. | 07 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743457 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Heroina Nacional Cct: 12dcc0500r De La Localidad De Escalerilla Laguna, Municipio Zapotitlan Tablas, Guerrero. | GROCIEN2016-124 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743475 | Vestuario Y Uniformes | 08 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743487 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 09 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743499 | Energia Electrica | 10 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743529 | Telefonia Tradicional | 11 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743637 | Servicios De Capacitacion | 12 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743662 | Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion | 13 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743674 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte. | 14 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743678 | Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos. | 15 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743684 | Viáticos En El Pais | 16 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743692 | Ayudas Sociales A Personas | 17 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743855 | Compesacion Fija | 24 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiendo de Juan r escudero | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300743856 | Compesacion Fija | 24 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamiento de Juan R escudero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744087 | Servicios Bancarios | 010 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744183 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Manuel Altamirano | 63 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744218 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Eugenio Tapia | 64 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744241 | Sueldo Base Apoyo Fortaseg | 0002 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744264 | Material Electrico | - | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744269 | Pinturas | 0008 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744272 | Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos. Servicios Medico Animal | 0009 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744291 | Articulos Deportivos | 00014 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744294 | Materiales De Seguridad Publica Y Señalizacion | 00015 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744296 | Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica | 00016 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744302 | Refacciones Y Accesorios Y Herramientas Menores De Edificios | 00019 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744304 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Computo | 00020 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744309 | Compra De Neumaticos Y Camaras | 00010 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744311 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Defensa Y Seguridad | 00023 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744318 | Arrendamiento De Edificios Y Locales | 00014 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744320 | Capacitacion Social, Productiva Y Formacion Inicial | 00029 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744321 | Servicios De Apoyo Administrativo, Traduccion, Fotocopiado E Impresion Oficial | 00030 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744325 | Servicios Personal (Personal De Dir. Mpal Seguridad Publica) | 01032016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLAN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744327 | Cuotas Para El Seguro De Vida Personal | 01032016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLAN, GRO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744329 | Servicios Personales | 02032016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLAN GRO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744331 | Combustible | 03032016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLAN GRO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744332 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 00034 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744334 | Uniformes Personal De Seguridad Publica | 04032016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLAN GRO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744335 | Derechos De Uso De Aguas Nacionales Y Descargas Residuales | 05032016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLAN GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744337 | Mantenimiento Y Refacciones A Equipo De Transporte | 06032016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLAN GRO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744341 | Servicios De Energia Electrica Cuartel De Policia Municipal | 07032016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLAN GRO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744346 | Servicio De Telefono A Oficinas De Seguridad Publica Municipal | 08032016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLAN, GRO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744434 | Construccion De Comedor Comunitario | 35 | Guerrero | Xochistlahuaca | Rancho del Cura Tejería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744539 | Construcción De Un Deposito En La Comunidad De Vista Hermosa | - | Guerrero | Arcelia | Vista Hermosa | Rural | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744862 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad Del Aguacate | - | Guerrero | Arcelia | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744864 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad Del Aguacate | - | Guerrero | Arcelia | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744870 | Segunda Etapa De La Construcción Del Puente Vehicular De Un Carril En La Col. El Brocal | - | Guerrero | Arcelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744873 | Construcción Del Puente Peatonal De La Calle Arteaga Col. Progreso | - | Guerrero | Arcelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744960 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Colonia Caña De Agua, Segunda Etapa, Entre Calle Francisco Javier Mina Y Vicente Guerrero Comunidad San Jeronimito. | 1-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744966 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Colonia Caña De Agua, Segunda Etapa, Entre Calle Francisco Javier Mina Y Vicente Guerrero Comunidad San Jeronimito. | 1-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PETATLAN GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744975 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Zeferino Ramirez Anzo Colonia 28 De Junio, Comunidad Petatlan | 2-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PETATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300744984 | Ampliacion De Drenaje Sanitario, Colonia Zapata Calle Al Hujalito, Comunidad Petatlán | 3-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745001 | Construccion De Canal Colector De Captacion De Agua Pluvial Tramo La Capilla, Comunidad El Limon. | 4-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745018 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Tramo Del Tanque A Carcamo En Comunidad Del Mameyal. Primera Etapa. | 5-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745021 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua. En Comunidad De Las Salinas. | 6-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745024 | Construccion De Red De Agua Potable, Tramo Del Carcamo A Calle Principal,En Comunidad De Las Conchudas. | 7-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745026 | Construccion De Red De Agua Potable, Tramo Del Carcamo A Calle Principal, En Comunidad Del Arenoso | 8-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745029 | Construccion De Carcamo De Captacion Para Red De Agua Potable De La Comunidad De Coyuquilla Norte. | 9-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745031 | Construccion De Red De Alcantarillado Para Drenaje De Aguas Pluviales, En Comunidad Los Planes Del Mameyal. | 10-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745035 | Construcción De Techado En El Comedor Comunitario De La Comunidad De Ixcatepec | - | Guerrero | Arcelia | Ixcatepec | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745038 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Hermenegildo Galeana. Col. Las Palmas, Comunidad Petatlan | 11-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745044 | Pavimentación De La Calle Montes De Oca Tramo Prol. Mina - Isabela Católica | - | Guerrero | Arcelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745064 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Luz Campesina De La Colonia Ejidal, Arcelia Gro. | - | Guerrero | Arcelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745069 | Conswervación Del Camino Crucero Finca Solana- Soledad- Nicolas Bravo-Zumpango- Azizintla-Crucero Campo Morado | - | Guerrero | Arcelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745092 | Ampliacion De Drenaje Sanitario, Calle Sor Juana Ines De La Cruz, Comunidad San Jeronimito. | 12-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745094 | Ampliacion De Drenaje Sanitario, Calle Sor Juana Ines De La Cruz, Comunidad San Jeronimito. | 12-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745096 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Septiembre, Col. Benito Juárez, Comunidad Petatlan | 13-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745098 | Construccion De 2 Aulas En Telebachillerato, Comunidad San Jeronimito | 13-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745100 | Construccion De Barda Perimetral En Telebachillerato En Comunidad De San Jeronimito. | 15-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745101 | Construccion De Barda Perimetral, En "Escuela Primaria Club De Leones", En Petatlan. | 16-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745103 | Construccion De Baños En "Telesecundaria Mi Patria Es Primero", Comunidad De La Tigra. | 17-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745105 | Mejoramiento De Baños En "Primaria Hermenegildo Galeana", Comunidad De Petatlan. | 18-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PETATLAN GRO. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745107 | Equipamiento De Unidades Medicas. | 19-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745108 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo, Zapotillal -Petatlan. | 20-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745110 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo, Parotal- Corrales. | 21-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745111 | Rehabilitacion De Camino Rural, Tramo San Jeronimito- Baqueta | 22-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745112 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arenoso- Ocote | 23-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745113 | Rehabilitacion De Camino Rural Piedra De Veliano - Camalote | 24-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745115 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Carrecilleras-Barranca Del Balsamo | 25-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745117 | Rehabilitacion De Camino Rural Petatlan-Soledad De Los Enanos | 26-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745119 | Rehabilitacion De Camino Rural Las Mesas-Soledad De Los Enanos | 27-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745121 | Pavimentacion De Calle Guadalupe Victoria, En Comunidad De San Jeronimito. | 28-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745123 | Construccion De Comedor Comunitario En Comunidad San Vicente El Abrojal. | 29-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745126 | Rehabilitacion De Camino Rural Cayacal - Cienega Del Cayacal | 30-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PETATLAN GRO. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745171 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas 2016 Componente Agricola | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (SAGADEGRO) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745173 | Reconstrucción De La Línea De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero Tramo Mina - Arteaga | - | Guerrero | Arcelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745174 | Mejoramiento A La Vivienda | - | Guerrero | Arcelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745189 | Reconstrucción Del Parque Infantil Colonia Deportiva | - | Guerrero | Arcelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745190 | Construcción De Dos Aulas En El Bachilleres De La Comunidad De Valle Galeana | - | Guerrero | Arcelia | Valle Galeana (El Tamarindo) | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745370 | Construccion De 2 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Crúz En La Localidad De Crúz Verde, Municipio De Alcozauca De Guerrero, Gro. | 1 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745371 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario Del Municipio De Alcozauca De Guerrero Gro | 2 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745372 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San José Lagunas, Municipio De Alcozauca De Guerrero, Gro. | 3 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San José Lagunas (Capulín) | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745381 | Contruccion De 2 Aulas Y Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Aurora De La Montaña En La Localidad De San Martincito, Municipio De Alcozauca De Guerrero. | 5 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300745391 | Construccion De Comedor Comunitario 1a. Etapa En La Localidad De Ixcuinatoyac, Municipio De Alcozauca De Guerrero , Gro. | 13 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Ixcuinatoyac | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300760679 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha San Jeronimo A Monte Prieto - 239481 | 239481 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300760680 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha San Jerónimo A Piedra Parada - 122184 | 122184 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUAREZ GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300760681 | Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Arenal De Gomez - 237897 | 237897 | Guerrero | Benito Juárez | Arenal de Gómez (Primer Arenal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300760683 | Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En Hacienda De Cabañas - 237909 | 237909 | Guerrero | Benito Juárez | Hacienda de Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300760687 | Construcción De Huertos Comunitarios Siembra De Sandia - 239062 | 239062 | Guerrero | Benito Juárez | Las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300760688 | Construcción De Cuarto Dormitorio Para Mejoramiento De La Vivienda En La Tunas - 237834 | 237834 | Guerrero | Benito Juárez | Las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300761720 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Xiloxuchican Municipio De Chilapa De Alvarez - 292756 | 292756 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xiloxuchicán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764022 | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Comunidad - 117181 | 117181 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | La Comunidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764292 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Carretera Santa Rita - El Maguey - La Pedregosa | 117020 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Santa Rita (Santa Rita de Casia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 33 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GRO00160300764294 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Carretera El Naranjo - San Vicente Tepehuaje | 117007 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | San Vicente (San Vicente Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 120 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00160300764295 | Rehabilitacion De Camino Rural Galeana De Abajo - Tres Palos - Santa Cuz | 117017 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Tres Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 287 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00160300764309 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Carretera Paso De Vacas - Matamoros - El Gallo De Maciel | 117010 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Gallo de Maciel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 430 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00160300764317 | Construcción De La Calle Topacio En La Colonia Villas Delsol - 328898 | 328898 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764342 | Construccion De Aulas En La E P Profr Lauro Aguirre - 314282 | 314282 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764345 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 306340 | 306340 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764346 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 306293 | 306293 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764348 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 306367 | 306367 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764349 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 306208 | 306208 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764353 | Construcción De Dos Aulas En La E P Raul Isidro Burgos Col Gobernadores - 313562 | 313562 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764362 | Construccion De Aulas En El J N Leonor Lopez Orellana - 301498 | 301498 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764363 | Construccion De Aulas En La E P Partido Revolucionario Institucional - 301511 | 301511 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764382 | Construcción De Techo Firme Las Colonias El Polvorin Izquiapa Timotlan Cuatro De Marzo Villa Montana Ampliación Lázaro Cárdenas Lázaro Cárde - 304544 | 304544 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764383 | Construcciones De Techo Firme Las Colonias Tatagildo Jose Maria Izazaga Seis De Julio Ampliación Francisco Javier Mina Y Zonas Sin Asignació - 304529 | 304529 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764394 | Construcción De Techo Firme Las Colonias Valle Sur Santa Rosa El Potrerito Nebrasca Legisladores Villas Colibri India Bonita Residenci - 304476 | 304476 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764400 | Construccion De Techo Firme En Las Colonias Amelitos I Y Emiliano Zapata - 303756 | 303756 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764446 | Construcción De La Calle Prolongación Zihutanejo Colonia Héroes De Guerrero - 326169 | 326169 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764596 | Rehabilitación De Camino Rural Barrio De Guzmán - La Providencia - Las Tamacuas - San Vicente Tepehuaje | 117015 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Barrio de Guzmán (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 160 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00160300764601 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Carretera Coahuayutla Mezquital - La Cofradia - Juntas De Bustos - La Nopalera | 117008 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 143 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00160300764603 | Rehabilitacion De Camino Rural Nueva Cuadrilla - Chiqueritos | 117031 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Chiquerito (Chiqueritos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 200 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00160300764605 | Rehabilitacion De Camino Rural Barrio De Lozano La Daga - Amatepec - Galeana De Abajo | 117013 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Galeana de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 379 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GRO00160300764606 | Rehabilitacion De Camino Rural Galeana De Abajo - San Isidro El Gallo | 117016 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | San Isidro el Gallo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 236 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00160300764607 | Rehabilitacion De Camino Rural Barrio De Lozano - La Higuerita - Puerto Del Carrizo - La Corralera | 117014 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Higuerita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 325 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GRO00160300764614 | Rehabilitacion De Camino Rural Antonsimon - Santa Rita - El Maguey - Puerto Del Huge | 117021 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 250 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00160300764618 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Carretera San Jose De Anota Gallo De Maciel Las Minitas - 262944 | 262944 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Las Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764632 | Ampliacion De Red De Agua Potable Para La Col Ahueuete En Ahuacuotzingo - 347820 | 347820 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764633 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 324140 | 324140 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764638 | Adquisicion Hardware En El H Ayuntamiento De Ahuacuotzingo Gro - 291603 | 291603 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Ahuacuotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764648 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Oxtotitlan - 347855 | 347855 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Oxtotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764669 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Por Gravedad - 293082 | 293082 | Guerrero | Coyuca de Benítez | La Remontita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764670 | Construcción De Techos A Base De Lamina De Fibrocemento - 331991 | 331991 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764684 | Parque Alta Progreso Colonia Alta Progreso - 358958 | 358958 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764703 | Parque Postal Colonia Postal - 358632 | 358632 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764714 | Equipamiento De Taller De Costura Col Cd Renacimiento - 352790 | 352790 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764730 | Equipamiento De Taller De Costura Col Cd Renacimiento - 327935 | 327935 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764745 | Elaboración Del Plan Municipal De Desarrollo - 334560 | 334560 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764747 | Cursos De Capacitación Y Actualización - 334278 | 334278 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764748 | Adquisición De Software Y Hardware - 334953 | 334953 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUB SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINAZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764755 | Rehabilitación De Oficina De Control Y Gestión De Presidencia - 312227 | 312227 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764759 | Parque Postal Colonia Postal - 310896 | 310896 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764763 | Parque Libertadores Colonia Libertadores - 298396 | 298396 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764775 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario Cdc La Venta Sobre Calle Francisco Villa Call - 290590 | 290590 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764824 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ciudad Renacimiento - 259367 | 259367 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764834 | Equipamiento De Taller De Costura Col Unidos Por Guerrero I - 259307 | 259307 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764839 | Construcción De Planta Potabilizadora En El Poblado La Sabana - 236236 | 236236 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764850 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 232761 | 232761 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764851 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 232757 | 232757 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764852 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 232766 | 232766 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764853 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 232752 | 232752 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764870 | Equipamiento De Comedor En Esc Prim Juan Escutia Col Tierra Y Liebertad - 230080 | 230080 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764874 | Equipamiento De Comedor En Esc Sec Tec Noventa Y Dos Ignacio Manuel Altamirano Col Praderas De Costa Azul - 228528 | 228528 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764877 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Col Guadalupe Victoria - 229407 | 229407 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764880 | 33903 Servicios Integrales - 227656 | 227656 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764881 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 227574 | 227574 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764883 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 227942 | 227942 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764884 | 33903 Servicios Integrales - 227938 | 227938 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764895 | 33903 Servicios Integrales - 227934 | 227934 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764898 | Equipamiento De Comedor En Esc Sec Amado Nervo Col Hornos Insurgentes - 226006 | 226006 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764902 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 227469 | 227469 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764903 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 227462 | 227462 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764904 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 227450 | 227450 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764905 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 227428 | 227428 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764906 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 227421 | 227421 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764907 | 33903 Servicios Integrales - 227341 | 227341 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764908 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 226936 | 226936 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764921 | Equipamiento De Comedor En J N Dieciséis De Septiembre Col Ex Campo De Tiro - 228420 | 228420 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764929 | Construccion De Techado En Escuela Secundaria Federal Setenta Amado Nervo Col Hornos Insurgentes - 219115 | 219115 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764931 | Mejoramiento De Aulas En Esc Sec Tec Ciento Diecisiete Rafael Ramírez Colonia Simón Bolivar - 219020 | 219020 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300764963 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable De Treinta Y Seis Pulgs De Diámetro Del Rebombeo Túnel Alto A Ruiz Cortines Col Garita - 206625 | 206625 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765034 | Construcción De Comedor Escolar En J N Axayacatl Pob Las Tortolitas - 217914 | 217914 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Tortolitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765045 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Veinte De Noviembre Poblado Xaltianguis - 214913 | 214913 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765051 | Equipamiento De Elaboración De Huaraches Pob Rancho Las Marías - 360685 | 360685 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Rancho las Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765065 | Mejoramiento Y Apoyo A Los Huertos Comunitarios - 289061 | 289061 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765066 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 245764 | 245764 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765067 | Construcción A La Vivienda - 236709 | 236709 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765068 | Pavimentación Del Acceso Principal De La Escuela Normal Regional Tierra Caliente - 234428 | 234428 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765069 | Construcción De Cisterna En El Preescolar Rosaura Zapara - 229092 | 229092 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765070 | Ampliación De La Linea De Drenaje Agua Potable Y Pavimentación De La Calle Gral Custodio Hernandez Héroes Surianos - 228457 | 228457 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765071 | Mejoramiento De Dos Aulas En La Esc Primaria Jose Maria Morelos - 229058 | 229058 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765072 | Pavimentación De La Calle Montes De Oca Tramo Mina Isabel La Catolica - 228701 | 228701 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765073 | Pavimentación De La Calle Del Panteón Tramo Independencia Col Cueramera - 228785 | 228785 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765074 | Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Calle Mariposa Boulevard Lázaro Cárdenas Col Jardín - 228738 | 228738 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765075 | Construcción De La Dirección En La Esc Primaria Leona Vicario - 228956 | 228956 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765076 | Ampliación De La Linea De Drenaje Y Agua Potable Pavimentación De La Calle Fresa Tramo Plan De Iguala Y Ignacio Lopez Rayon - 228668 | 228668 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765077 | Ampliación De La Linea De Drenaje Y Pavimentación De La Calle Principal Dela Colonia Invisur - 228566 | 228566 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765078 | Segunda Etapa De La Construcción Del Techado En La Esc Prim Revolución Col Aterrizaje - 228879 | 228879 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765079 | Rehadecuacion De La Calle Vicente Guerrero Tramo Calle Mina Arteaga - 228816 | 228816 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765080 | Construcción De Calle Andador Peatonal Arteaga Tramo Libertad Cinco De Febrero Col Progreso - 224745 | 224745 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765081 | Construcción De Pavimentación De La Calle Colón Col Brocal Tramo Belizario Domínguez Calle Prol Colon - 224713 | 224713 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765082 | Construcción De Piso Para Cancha En La Esc Prim Plan De Ayala - 228989 | 228989 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765083 | Construcción De La Linea De Agua Pluvial Y Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad De Ahuatepec - 236596 | 236596 | Guerrero | Arcelia | Ahuatepec (Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765084 | Pavimentación De La Calle Principal En La Comunidad De Filiberto Gomez - 228596 | 228596 | Guerrero | Arcelia | Colonia Filiberto Gómez (La Ceiba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765086 | Construcción De Techado Del Comedor Comunitario De La Comunidad De Ixcatepec - 236646 | 236646 | Guerrero | Arcelia | Ixcatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765087 | Mejoramiento De Camino Rural Nuevo León Ixcatepec - 235978 | 235978 | Guerrero | Arcelia | Ixcatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765088 | Mejoramiento De Camino Rural Arcelia El Uhse Palos Altos - 224696 | 224696 | Guerrero | Arcelia | Palos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765089 | Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria De La Comunidad - 229018 | 229018 | Guerrero | Arcelia | Temixco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765090 | Construcción De Dos Aulas En La Escuela De La Comunidad De Valle Galeana - 233662 | 233662 | Guerrero | Arcelia | Valle Galeana (El Tamarindo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARCELIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765099 | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Laja. - 117172 | 117172 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765101 | Programa De Agua Limpia En El Munciipio De Alcozauca De Guerrero Capaceg - 363692 | 363692 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765102 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Municipio De Alcozauca De Guerrero Gro - 323929 | 323929 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765103 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Alcozauca De Guerrero Conagua Y Capaseg - 301681 | 301681 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765105 | Suministro Y Colocacion De Luminarias De Leds Con Paneles Solares - 254085 | 254085 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765106 | Construccion De Baños En La Localidad De Acametla - 316818 | 316818 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Acametla de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765107 | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Amapilca Cuyuxtlahuac Del Municipio De Alcozauca De Guerrero - 181301 | 181301 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Amapilca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765108 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localida De Cerro Azul - 316865 | 316865 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cerro Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765109 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De Cuyuxtlahuac Municipio De Alcozauca De Guerrero Gro - 152492 | 152492 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cuyuxtlahuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765110 | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa En La Localidad De Ixcuinatoyac Municipio De Alcozauca De Guerrero - 181422 | 181422 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Ixcuinatoyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765111 | Contruccion De Tres Aulas Didacticas En La Localidad De Tlahuapa Municipio De Alcozauca De Guerrero - 190340 | 190340 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Petlacalancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765112 | Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Petlacalacancingo Municipio De Alcozauca De Guerrero - 190306 | 190306 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Petlacalancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765113 | Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Hidalgo En La Localidad De San Jose Lagunas Municipio De Alcozauca De Guerrero - 181385 | 181385 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San José Lagunas (Capulín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765114 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Localidad De San Jose Lagunas Municipio De Alcozauca De Guerrero Gro - 152499 | 152499 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San José Lagunas (Capulín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765115 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San José Lagunas Municipio De Alcozauca De Guerrero - 152418 | 152418 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San José Lagunas (Capulín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765116 | Red De Energia Electrica De La Localidad De San Miguel El Grande Municipio De Alcozauca De Guerrero Gro - 316883 | 316883 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | San Miguel el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765117 | Construccion De Barda Perimetral En Telecundaria En La Localidad De Xonacatlan - 190468 | 190468 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xochapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765118 | Rehabilitación De Camino Rural Del Tramo Alcozauca A Xochapa Del Municipio De Alcozauca De Guerrero - 181369 | 181369 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Xochapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765119 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Pueblo De Dios Municipio De Alcozauca De Guerrero - 152427 | 152427 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Pueblo de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765153 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuzantlán Municipio De Atenango Del Río Guerrero - 172804 | 172804 | Guerrero | Atenango del Río | Tuzantlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765160 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 364853 | 364853 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765161 | Construcción De Cuarenta Y Cinco Cuartos Adicionales - 364060 | 364060 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765162 | Huertos Comunitarios - 371129 | 371129 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765196 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Potrero - 247551 | 247551 | Guerrero | Atlixtac | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765213 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zopilotepec - 252510 | 252510 | Guerrero | Atlixtac | Zopilotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765361 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Huiteco - 310392 | 310392 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Huiteco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765394 | Construccion De Una Aula En La Tvs Benito Juarez - 301526 | 301526 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765463 | Construcción De Techos A Base De Lamina De Fibrocemento - 337979 | 337979 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tecomapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765464 | Construccion De Linea De Agua Potable Por Gravedad - 297289 | 297289 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tecomapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765476 | Equipamiento Para Infraestructura Agricola Con Maquinaria E Implementos Comunitarios En Proyectos Productivos Cobertura Municipal - 286283 | 286283 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765477 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Mas Obra Exterior Cepi Vicente Guerrero En La Colonia Barrio Nuevo De La Localidad De Ayutla De Los Lib - 282267 | 282267 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765478 | Obra Exterior En J N Vicente Guerrero Saldaña De La Colonia Ampliacion Vicente Guerrero De La Localidad De Ayutla De Los Libres - 285547 | 285547 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765479 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Mas Obra Exterior En J N Mi Patria En La Colonia Cruz Alta De La Localidad De Ayutla De Los Libres - 282305 | 282305 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765480 | Sustitución De Aulas De Alto Riesgo Construcción De Edifi Est Que Alojara P B Aula De Usos Múltiples Escalera Un Aula Didactica - 278793 | 278793 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765481 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 274982 | 274982 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765491 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Integral De La Calle Nezahualcoyotl Entre Cerrada Ninguno Y Callejon Ninguno - 214145 | 214145 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765492 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Integral De La Calle Mangos Ninguno Entre La Calle Primero De Marzo Y Limite - 214131 | 214131 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765493 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario De Circuito Integral De Las Calles Francisco I Madero Ninguno Cristo Rey Ninguno Entre Adolf - 214424 | 214424 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765494 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Integral De La Calle Amado Nervo Entre La Calle Lazaro Cardenas Y Emiliano Zapata - 214087 | 214087 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765496 | Adquisicion De Equipos De Computo E Impresoras Para Diferentes Areas - 211308 | 211308 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765497 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Segunda Etapa - 212280 | 212280 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765498 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario Segunda Etapa - 212258 | 212258 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765499 | Construccion De Cerco Perimetral Base De Malla Ciclonica En La E P B Mi Patria Es Primero De La Localidad De Acalmani - 285606 | 285606 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Acalmani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765500 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ahuacachahue Ndogyo Itún Tichi Municipio De Ayutla De Los Libres - 318026 | 318026 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ahuacachahue (Ndog'yo Itún Tichi) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765501 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Mas Obra Exterior En La E P Vicente Guerrero Saldaña En La Localidad De Ahuacachahue - 282006 | 282006 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ahuacachahue (Ndog'yo Itún Tichi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765502 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Mas Obra Exterior En El Cepi Nokhun Yaa En La Localidad De La Angostura - 284258 | 284258 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Angostura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765504 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Mas Obra Exterior En La E P Ninos Heroes En La Localidad De La Azozuca - 282217 | 282217 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765505 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Da La Calle Del Toril - 209305 | 209305 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Azozuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765508 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Mas Obra Exterior En La E P Vicente Guerrero Saldaña En La Localidad De La Concordia - 282250 | 282250 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Concordia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765509 | Construcción De Edificio Est Que Alojara Taller De Informática Incluye Construcción De Muro De Contención En El E S T Emiliano Zapata - 278890 | 278890 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Cortijo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765512 | Construcción De Dos Aulas Didácticas Mas Obra Exterior En La E P Ignacio Zaragoza En La Localidad De Cuadrilla Nueva - 284720 | 284720 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cuadrilla Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765513 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Mas Obra Exterior En La E P Nicolas Bravo En La Localidad De Chacalapa - 282170 | 282170 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765514 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Mas Obra Exterior En La E P Nomaxticalli En La Localidad De Chacalinita - 282039 | 282039 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Chacalinitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765518 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad Del Paraiso Col Plan Del Paraiso Municipio Aytula De Los Libres - 275812 | 275812 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRCICDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765527 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Mas Obra Exterior En J N Caneck En La Localidad De Tepango - 284386 | 284386 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Tepango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765538 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso Al Pueblo - 209270 | 209270 | Guerrero | Ayutla de los Libres | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765540 | Construcción De Tres Aulas Didácticas Mas Obra Exterior En La E P Ignacio M Altamiranoen La Localidad De San Felipe - 284611 | 284611 | Guerrero | Ayutla de los Libres | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765542 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Mas Obra Exterior En El Cepi Emiliano Zapata - 285205 | 285205 | Guerrero | Ayutla de los Libres | La Fátima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765545 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Localidad De Nueva Jerusalen Municipio De Ayutla De Los Libres - 276166 | 276166 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765553 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 309396 | 309396 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C FERNANDO ACOSTA AVILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765554 | Adquisicion De Software Y Hardware - 309268 | 309268 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C FERNANDO ACOSTA AVILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765555 | Adquisicion De Maquinaria E Implementos Comunitarios - 296516 | 296516 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C ANGEL OBED BENITO GERONIMO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765556 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 300822 | 300822 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765557 | Equipamiento A Talleres De Carpinteria - 296588 | 296588 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C RAQUEL BAUTISTA MERINO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765558 | Construccion De Sistemas De Riego Tecnificado - 296561 | 296561 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C RAFAEL LOPEZ NAZARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765559 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 293006 | 293006 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C GERMAN CARMONA GUTIERREZ Y C CUAUHTEMOC VALERA GARCIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765560 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 292992 | 292992 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PERGAM CONSTRUCCIONES SA DE CV | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765561 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 292987 | 292987 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C NORBERTO PEREZ BAUTISTA Y C FERNANDO ACOSTA AVILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765562 | Construcción De Huertos Comunitarios - 292835 | 292835 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMERCIAL FERTILIZANTES QUIMICOS A DE CV | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765579 | Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion En La Comunidad De Lomas Del Vidal - 363180 | 363180 | Guerrero | Azoyú | Lomas del Vidal (El Vidal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIDRO BAUTISTA RODRIGUEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765608 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 197191 | 197191 | Guerrero | Copalillo | Hueyatlsale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765609 | Construccion De Comedor Comunitario De San Salvador Las Pozas - 270878 | 270878 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Salvador de las Pozas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765610 | Desazolve De Canal Pluvial En La Comunidad De San Salvador De Las Pozas - 270338 | 270338 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Salvador de las Pozas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765611 | Construccion De Aula Regional Tipo C Seis Por Ocho En El Jardin De Niños Jose Maria Morelos Y Pavon - 272690 | 272690 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Santa Cruz del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765613 | Construcción De Aula Regional Tipo C Seis Por Ocho En Jardín De Niños Diego Rivera - 299586 | 299586 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765614 | Construccion De Cuartos De Tres Por Cuatro Hacinamiento Treinta Y Dos Cuartos - 280231 | 280231 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765615 | Construccion De Cuartos De Tres Por Cuatro Hacinamiento Treinta Y Un Cuartos - 280266 | 280266 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765616 | Construccion De Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales En La Colonia Vista Hermosa - 272427 | 272427 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765617 | Construccion De Treinta Cuartos Adicionales Para La Zona Norte De Tixtlancingo - 331930 | 331930 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765618 | Construccion De Aula Regional Tipo C Seis Por Ocho En El Telebachillerato Emsad Cerosesentaycuatro Cct Doceemscerocerosesentayochoj - 297334 | 297334 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765619 | Construcción De Red De Drenaje En El Andador El Limón Colonia El Limón - 294158 | 294158 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765620 | Construcción De Red De Agua Potable En El Andador El Limón Colonia El Limón - 294116 | 294116 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765621 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Andador El Limón Colonia El Limón - 293910 | 293910 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765622 | Construccion De Cuartos De Tres Por Cuatro Hacinamiento Veintisiete Cuartos - 287493 | 287493 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765623 | Construccion De Cuartos De Tres Por Cuatro Hacinamiento Veintisiete Cuartos - 280373 | 280373 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765624 | Construccion De Baños En La Escuela Primaria Vasco De Quiroga - 270154 | 270154 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tixtlancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765625 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Por Gravedad En La Colonia Progreso - 294558 | 294558 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Valle del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765626 | Ampliacion De La Red Electrica En La Colonia El Cerrito Colonia Centro - 293085 | 293085 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Valle del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765627 | Construccion Del Sistema De Agua Por Bombeo En La Colonia San Isidro - 293074 | 293074 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Valle del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765628 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En El Andador A Un Costado Del Kinder - 288307 | 288307 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Yetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765629 | Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria - 270306 | 270306 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Yetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765630 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Por Bombeo - 273208 | 273208 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Bordonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765631 | Construcción De Techos A Base De Lamina De Fibrocemento - 337997 | 337997 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Las Humedades | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765632 | Construcción De Techos A Base De Lamina De Fibrocemento - 338074 | 338074 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Las Chiripas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765633 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 294188 | 294188 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Papayito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765634 | Construcción De Techos A Base De Lamina De Fibrocemento - 338039 | 338039 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Santa Cruz de Mitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765636 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Barrio De Lozano - La Daga - Las Animas - Antonsimon - Los Ciruelos | 117019 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Antonsimón (El Canal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Kilómetro | 150 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00160300765639 | Construccion De Sistema De Agua Potable Localidad El Olivo - 263737 | 263737 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Olivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765640 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Mariano Matamoros A Calle Ignacío Rayón - 371159 | 371159 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765641 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Gral Vicente Guerrero De Calle Francisco Javier Mina A Calle Reforma Educativa - 356505 | 356505 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765642 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable De La Calle Gral Vicente Guerrero De Calle Francisco Javier Mina A Calle Reforma Educa - 354676 | 354676 | Guerrero | Cocula | Cocula | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765644 | Construcción De Red De Agua Potable De Calle Josefa Ortíz De Dominguez Hasta Telesecundaria - 355347 | 355347 | Guerrero | Cocula | Tlanipatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COCULA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765646 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Sin Nombre De La Col El Manguito A Un Costado La Gasolinera - 349607 | 349607 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765652 | Suministro Colocacion E Instalacion De Bomba Sumergible Para El Sistema De Distribucion De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Copala - 313951 | 313951 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765671 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Si Nombre De La Col El Manguito - 349838 | 349838 | Guerrero | Copala | El Manguito Dos [Taller de Block] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765672 | Ampliacion De Red Distribucion De Energia Electrica En Calle Sin Nombre De La Colonia El Manguito - 349443 | 349443 | Guerrero | Copala | El Manguito Dos [Taller de Block] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765675 | Construcción De Techado En El Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio - 197625 | 197625 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765676 | Adquisicion De Software Y Hardware Adquisición De Sistema De Contabilidad Armonizada - 197727 | 197727 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765677 | Equipamiento Del Albergue La Casa Indígena - 197684 | 197684 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765678 | Infraestructura Agrícola Mantenimiento De Huertos Comunitarios - 197650 | 197650 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765679 | Apoyo A Viviendas - 197562 | 197562 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765680 | Adquisición De Hardware Y Software Equipos De Computo - 198641 | 198641 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765681 | Rehabilitación De Camino Rural Revestimiento - 197470 | 197470 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765682 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 198693 | 198693 | Guerrero | Copalillo | Copalillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765683 | Infraestructura Agrícola Construcción De Bordo Abrevadero Palos Verdes - 197671 | 197671 | Guerrero | Copalillo | Chimalacacingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765684 | Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria - 197708 | 197708 | Guerrero | Copalillo | Mezquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765685 | Mantenimiento De Servicios Básicos De Electricidad Adquisición De Transformador En La Escuela Secundaria - 197585 | 197585 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765686 | Infraestructura Agrícola Construcción De Camino Sacacosecha Las Chachalacas - 197667 | 197667 | Guerrero | Copalillo | San Francisco Oztutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765687 | Construcción De Centro De Salud Dispensario Medico - 197644 | 197644 | Guerrero | Copalillo | Hueyiatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765688 | Rehabilitación De Camino Rural - 197443 | 197443 | Guerrero | Copalillo | Las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765754 | Construcción De Cuartos De Tres Por Cuatro Hacinamiento Veintidós Cuartos - 369541 | 369541 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765755 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Parota - 369452 | 369452 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765756 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle La Parota - 369448 | 369448 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765757 | Construcción De Muro De Contención En La Calle Lopez Obrador En La Colonia Tierra Y Libertad - 369505 | 369505 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765758 | Construcción De Red De Agua Potable De La Calle La Parota - 369428 | 369428 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765759 | Construcción De Cárcamo De Bombeo De Aguas Residuales En La Colonia Cetis - 369296 | 369296 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765760 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Durango - 371027 | 371027 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765761 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Florida - 371251 | 371251 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765762 | Construccion De La Calle De La Noria Red De Agua Potable - 316437 | 316437 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765763 | Construcción De La Calle De La Noria Red De Drenaje - 316432 | 316432 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765764 | Construcción De La Calle Hornitos Segunda Etapa Pavimentación Con Concreto Hidraulico - 316444 | 316444 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765765 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Colonia Tierra Y Libertad - 316538 | 316538 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765766 | Construccion De La Calle Hornitos Segunda Etapa Red De Agua Potable - 316509 | 316509 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765767 | Construcción De La Calle Hornitos Segunda Etapa Red De Drenaje - 316473 | 316473 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765768 | Construcción De La Calle De La Noria Pavimentación Con Concreto Hidraulico - 316376 | 316376 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765769 | Construccion En La Calle Andres Manuel Lopez Obrador Red De Drenaje En La Colonia Tierra Y Libertad - 299648 | 299648 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765770 | Construccion En La Calle Andres Manuel Lopez Obrador Red De Agua Potable En La Colonia Tierra Y Libertad - 299653 | 299653 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765771 | Construccion En La Calle Andres Manuel Lopez Obrador Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Colonia Tierra Y Libertad - 299632 | 299632 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765772 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle La Barranca - 299480 | 299480 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765773 | Construccion De La Red De Agua Potable De La Calle La Barranca - 299472 | 299472 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765774 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario De El Toril - 299460 | 299460 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765775 | Construccion De Red De Drenaje De La Calle Que Conduce A La Escuela Primaria - 294932 | 294932 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765776 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Que Conduce A La Escuela Primaria - 294784 | 294784 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765777 | Construccion De Cuartos De Tres Por Cuatro Hacinamiento Veintidos Cuartos - 287889 | 287889 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765778 | Construccion De Cuartos De Tres Por Cuatro Hacinamiento Veintitres Cuartos - 287688 | 287688 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765779 | Construccion De Red De Drenaje De La Calle Que Conduce A La Escuela Primaria - 294837 | 294837 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765781 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyuca De Benitez Municipio De Coyuca De Benitez - 289880 | 289880 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765782 | Construccion De Red De Agua Potable De La Calle Jaramillo Colonia Tierra Y Libertad Segunda Seccion - 279682 | 279682 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765783 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Jaramillo Colonia Tierra Y Libertad Segunda Seccion - 279748 | 279748 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765784 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jaramillo Colonia Tierra Y Libertad Segunda Seccion - 279647 | 279647 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765785 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Girasol Colonia Campesina Norte - 275554 | 275554 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765786 | Construccion De Puente Alcantarilla Para Canal Pluvial Colonia Campesina Norte - 273379 | 273379 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765787 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Andador Del Puente - 273784 | 273784 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765788 | Construccion De Red De Drenaje Del Andador Del Puente - 273890 | 273890 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765789 | Construccion De Red De Agua Potable Del Andador Del Puente - 273861 | 273861 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765790 | Desasolve De Canal Pluvial - 270765 | 270765 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765791 | Construcción De Centro Comunitario - 298302 | 298302 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Aguas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765792 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Mirador Colonia Tierra Colorada - 279534 | 279534 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Aguas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765793 | Construccion De Red De Agua Potable De La Calle El Mirador Colonia Tierra Colorada - 279608 | 279608 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Aguas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765794 | Construccion De La Red De Agua Potable De La Calle Principal - 294748 | 294748 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765795 | Construcción De Techos A Base De Lamina De Fibrocemento - 348678 | 348678 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765797 | Construccion De Cuartos De Tres Por Cuatro Hacinamiento Treinta Y Cinco Cuartos - 287530 | 287530 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765798 | Construccion De Cuartos De Tres Por Cuatro Hacinamiento Treinta Y Cinco Cuartos - 287575 | 287575 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765799 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad Segunda Etapa - 294657 | 294657 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Barrio Nuevo del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765800 | Dezasolve De Canal Pluvial En La Comunidad De Cerrito De Oro - 273105 | 273105 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cerrito de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765801 | Construccion De Red Electrica Para El Sistema De Bombeo En El Conchero - 297242 | 297242 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Conchero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765802 | Construcción De Techos A Base De Lamina De Fibrocemento - 331938 | 331938 | Guerrero | Coyuca de Benítez | La Felicidad de Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765803 | Construcción De Centro Comunitario - 298400 | 298400 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Papayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765804 | Construccion De La Red De Agua Potable De La Calle La Barranca Segunda Etapa - 299411 | 299411 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765805 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle La Barranca Segunda Etapa - 299432 | 299432 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765806 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle La Barranca Segunda Etapa - 299384 | 299384 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765808 | Construcción De Cuartos Para Vivienda - 351382 | 351382 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765839 | Manual De Procedimiento Para Reclutamiento Selección Y Contración De Personal - 319130 | 319130 | Guerrero | Cuautepec | Cuautepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765853 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pabellón Municipio De Cuautepec - 323984 | 323984 | Guerrero | Cuautepec | El Pabellón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765858 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Senobio Bustamante En Cuetzala Del Progreso Gro - 347388 | 347388 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765859 | Mejoramiento De Infraestructura Agricola Huertos Comunitarios En Cuetzala Del Progreso Gro - 347577 | 347577 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765861 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 340812 | 340812 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765862 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 340798 | 340798 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuetzala del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765863 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 340662 | 340662 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cuaxilotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765864 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 340642 | 340642 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tianquizolco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765865 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 340587 | 340587 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlacaquipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765883 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En Cutzama De Pinzon - 360537 | 360537 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765888 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Chapultepec De Cuajinicuilapa - 260880 | 260880 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765889 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Alvaro Carrillo De La Colonia Vicente Guerrero - 251224 | 251224 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765890 | Construccion De Colector De Alcantarillado Sanitario Rivera Las Piñuelas De La Localidad De Cuajinicuilapa - 259777 | 259777 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765891 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Para Alimentar Instalaciones En La Esc Sec Tecnica Adolfo Lopez Mateos De Cuajinicuilapa - 259858 | 259858 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765892 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Fernando Montes De Oca Esquina Con Lopez Mateos Callejon Cerrada Cristo Lindo En Cuajinicuilapa - 254909 | 254909 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765893 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon Del Rastro - 254829 | 254829 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765894 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle De La Unisur Esquina Calle Sin Nombre En Cuajinicuilapa - 255144 | 255144 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765895 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes Esquina Con Fernando Montes De Oca En Cuajinicuilapa - 254856 | 254856 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765896 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Fernando Montes De Oca Esquina Erma Campos - 252262 | 252262 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765897 | Ampliacion De Red De Atarjeas Parte Dos Unidad Deportiva Del Sistema De Alcantarillado En La Localiad De Cuajinicuilapa - 251990 | 251990 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765898 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Av La Paz De Cuajinicuilapa - 251162 | 251162 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765899 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Carretera Nacional Acapulco Pinotepa Entre Calle H Galeana Y Calle Alvaro Carrillo - 251540 | 251540 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765900 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Entre Calle Hermenegildo Galeana Y Calle Alvaro Carrillo Colonia Los Lirios - 251106 | 251106 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765901 | Construcción De Pozo Profundo Y Equipamiento Para Sistema De Agua Potable En Cuajinicuilapa - 248596 | 248596 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765902 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Ignacio Zaragoza Y Calle Cinco De Mayo - 248936 | 248936 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765903 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 250063 | 250063 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765904 | Adquisicion De Licencia Para Un Sistema De Planificacion Integral De Recursos Publicos Grp Government Resource Planning - 250007 | 250007 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAJINICUILAPA GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765905 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Loma Del Carmen - 248725 | 248725 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765906 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Los Lirios De Cuajinicuilapa - 249961 | 249961 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765907 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Colonia Vicente Guerrero Sección Dos - 221226 | 221226 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765908 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Del Hospital - 221461 | 221461 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765909 | Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón Agustín Melgar De Cuajinicuilapa - 221030 | 221030 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765910 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle De Acceso Principal De La Colonia Ampliacion Los Lirios - 220217 | 220217 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765911 | Construccion De Drenaje Sanitario En Prolongacion De La Calle Cervantes Delgado Esquina Calle Sin Nombre En Cujinicuilapa - 220127 | 220127 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765912 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Abrahan Dominguez Esquina Con Calle Veinte De Noviembre Y Calle El Calvario - 220094 | 220094 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765913 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Y Carretera Hacia El Faro En Colonia Ampliación Los Lirios - 220323 | 220323 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765914 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle La Banda Esquina Con Abrahan Dominguez - 220257 | 220257 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765915 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Zarate Entre Calle El Calvario Y Sinagoga - 220239 | 220239 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765916 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles San Nicolas El Paraiso Y Manuel Zarate Salida Al Kiza En Cuajinicuilapa - 220163 | 220163 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765917 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Aldama Y Calle De La Unisur - 211953 | 211953 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765918 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Esquina Con Calle Aldama Cerrada Y Calle Cinco De Mayo - 212078 | 212078 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765919 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre De La Colonia Dos De Diciembre De Cuajinicuilapa - 211828 | 211828 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765920 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Prolongacion De La Colonia Los Lirios En Calle Sin Nombre - 212025 | 212025 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765921 | Construccion De Unidad Medica Rural En La Comunidad De Barajillas Primera Etapa - 248316 | 248316 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Barajillas (Barajilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765923 | Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Tv Ricardo Flores Magon Segunda Etapa En La Comunidad De Cerro Del Indio - 220586 | 220586 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro del Indio (El Indio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765924 | Construcción De Red De Alumbrado Publico Subterráneo En La Comunidad De Punta Maldonado El Faro - 248669 | 248669 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Punta Maldonado (El Faro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765925 | Construccion De Red De Drenaje Pluvial En Calle Jose Ruiz Y Alta Tension De La Localidad De San Nicolas Primera Etapa - 259623 | 259623 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765926 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En San Nicolas Salida A Altos De Baraña - 221067 | 221067 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765927 | Construccion De Centro De Salud En La Comunidad De San Nicolas Primara Etapa - 220343 | 220343 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765928 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Ricardo Garcia Esquina Con Niños Heroes Calle Cinco De Mayo Esquina Con Carretera A Maldonado Y C - 221117 | 221117 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765929 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 313819 | 313819 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765930 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos Del Ayuntamiento Municipal - 314969 | 314969 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765931 | Adquisicion De Equipo De Computo Para Areas Administrativas - 314176 | 314176 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765932 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Localidad De Cualac - 303265 | 303265 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765933 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo Del Barrio De Guadalupe - 287595 | 287595 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765934 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En El Jardin De Niños De La Comunidad De Cualac - 231473 | 231473 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765935 | Construccion De Gradas Y Escalones Para El Acceso A Aulas Escolares De La Escuela Secundaria Tecnica - 220409 | 220409 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765936 | Construcccion De Drenaje Sanitario Calle Morelos En El Barrio San Nicolas - 220250 | 220250 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765937 | Construccion De Explanada Para La Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria Tecnica - 220428 | 220428 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765938 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Del Barrio De Guadalupe - 206938 | 206938 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765939 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Corregidora Del Barrio De San Pedro - 206614 | 206614 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765940 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Negrete Del Barrio De San Pedro - 206653 | 206653 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765941 | Mejoramiento De Albergue Municipal - 204119 | 204119 | Guerrero | Cualác | Cualác | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765942 | Construccion De Dispensario Medico - 220535 | 220535 | Guerrero | Cualác | Cuateconzingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765943 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Loma Bonita - 197421 | 197421 | Guerrero | Cualác | Chiaucingo (Chapancingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765944 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De El Tezoquio - 220627 | 220627 | Guerrero | Cualác | El Tezóquio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765945 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Localidad De Ahuexitlan - 303010 | 303010 | Guerrero | Cualác | Ahuexitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765946 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Localidad De Los Pinos - 305469 | 305469 | Guerrero | Cualác | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALAC GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766010 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En Los Casahuates - 356876 | 356876 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Los Casahuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766068 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Las Brisas - 256095 | 256095 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766069 | Ampliación De Red De Distribución En Las Colonias Lázaro Cárdenas Cuauhtémoc Y Seis De Marzo Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De - 256215 | 256215 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766070 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Av Principal De Boca De Río - 256131 | 256131 | Guerrero | Florencio Villarreal | Boca del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766079 | Construccion De Huertos Comunitarios - 347474 | 347474 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Acapetlahuaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL CANUTO A NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766080 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Valerio Trujano Primer Etapa - 347083 | 347083 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Acapetlahuaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL CANUTO A NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766081 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cristo Rey De Acapetlahuaya - 347288 | 347288 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Acapetlahuaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL CANUTO A NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766082 | Construccion De Techado Para Educacion Fisica Y Usos Multiples En La Escuela Secundaria Tecnica Programa Tres Por Uno Para Migrantes - 317012 | 317012 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Acapetlahuaya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL CANUTO A NERI | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766083 | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria De El Canton - 319574 | 319574 | Guerrero | General Canuto A. Neri | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GRAL CANUTO A NERI | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766084 | Rehabilitacion De Camino Rural De El Canton A Las Cañitas - 320353 | 320353 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Las Cañitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GRAL CANUTO A NERI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766085 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal A Cuadrilla Nueva - 347411 | 347411 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Cuadrilla Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL CANUTO A NERI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766086 | Rehabilitacion De Camino Rural De El Entronque Carretero De Los Amatitos A Tetello El Bajo A Hueycalli Y Cueva Del Tigre - 328355 | 328355 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Cueva del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GRAL CANUTO A NERI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766087 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Entronque Carretero A Ocotepec A Los Encinos A Providencia A Tiqnuizolco Y Cuadrilla Nueva - 346998 | 346998 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL CANUTO A NERI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766088 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Panteon De Acapetlahuaya A Ixtepec De San Simon Y A El Rio - 337484 | 337484 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Ixtepec de San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL CANUTO A NERI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766089 | Construccion De Cerco Perimetralen Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De Lidice Programa Tres Por Uno Para Migrantes - 369790 | 369790 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Lídice | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GRAL CANUTO A NERI | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766090 | Rehabilitacion Del Camino Rural Lidice A A Cacahuatlan A Parota San Simon A Las Maravillas Y Coahuilotes El Alto Y El Bajo - 329056 | 329056 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Lídice | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GRAL CANUTO A NERI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766091 | Rehabilitacion De Camino Rural De San Martin A Mina De La Concepcion A El Rio A Coaxilopa Y Miahuatepec - 344899 | 344899 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Mina de la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GRAL CANUTO A NERI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766092 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Entronque Carretero A El Salto Y Los Mangos - 346975 | 346975 | Guerrero | General Canuto A. Neri | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL CANUTO A NERI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766093 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Principal De Tianquizolco - 347123 | 347123 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Tianquizolco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL CANUTO A NERI | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766094 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educación Física En Escuela Primaria De Parota San Simon - 316902 | 316902 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Parota San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAL CANUTO A NERI | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766095 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Ocotito A Rincon Chiquito Y Vuelta Grande - 337626 | 337626 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Río Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GRAL CANUTO A NERI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766592 | Construccion De Ramal Electrico En Diversas Calles De La Col Grupo Colosio Fermin Rabadan - 193531 | 193531 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Fermín Rabadán Cervantes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766593 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Cielo Del Che Guevara - 222730 | 222730 | Guerrero | Iguala de la Independencia | El Cielo de Cheguevara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766594 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Coloso - 226321 | 226321 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Colosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766642 | Ampliacion De Sistema De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Localidad De Acalmani - 281744 | 281744 | Guerrero | Igualapa | Acalmani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766643 | Construccion De Un Aula En La Telesecundaria Plan De Iguala - 281909 | 281909 | Guerrero | Igualapa | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766644 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Chacalapa Rio Quetzala - 281843 | 281843 | Guerrero | Igualapa | Chacalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766706 | Mejoramiento De Agua Potable Calle Amate - 194190 | 194190 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766707 | Mejoramiento De Drenaje Calle Insurgentes - 194155 | 194155 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766708 | Mejoramiento De Drenaje Calle Vicente Guerrero - 194955 | 194955 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766709 | Mejoramiento De Drenaje Calle Tierra Blanca - 195006 | 195006 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766710 | Mejoramiento De Agua Potable Calle Tierra Blanca - 194971 | 194971 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766711 | Mejoramiento De Agua Potable Calle Vicente Guerrero - 194931 | 194931 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766712 | Mejoramiento De Agua Potable Calle Emiliano Zapata - 194266 | 194266 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766713 | Mejoramiento De Agua Potable Calle Luis Donaldo Colosio - 194232 | 194232 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766714 | Mejoramiento De Agua Potable Calle Insurgentes - 194024 | 194024 | Guerrero | Leonardo Bravo | Chichihualco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE LEONARDO BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766716 | Construccion De Red De Agua Potable Tramo Del Carcamo A Calle Principal En Comunidad De Las Cubas - 297926 | 297926 | Guerrero | Petatlán | Las Cubas (La Conchuda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766718 | Construccion De Cercado De Panteon - 205446 | 205446 | Guerrero | Tlacoapa | Ahuehuete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CRONOS DE GUERRERO SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766719 | Conservacion De Camino Rural Tramo Tepatahuac Entronque La Reforma - 281955 | 281955 | Guerrero | Igualapa | Tepatahuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766720 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Antorcha Socialista De Pipincatla - 362797 | 362797 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Pipincatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766721 | Construccion De Pavimentacion En Calle De La Cienega Tramo Entronque Con Calle Principal Paraje La Cienega El Potrero - 370725 | 370725 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766722 | Mejoramiento De Camino Rural Los Ranchitos Teucizapan Etapa Dos Mil Dieciseis - 371091 | 371091 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Teucizapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766723 | Mejoramiento De Unidad Medica Rural Teucizapan - 370602 | 370602 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Teucizapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766724 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Barrio De Arriba Tramo Escuela Primaria Calle Del Cedro - 361884 | 361884 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Zozoquitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766776 | Adquisicion De Software Y Hardware - 194268 | 194268 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766778 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 194612 | 194612 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766795 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Localidades De Arroyo Faisan El Manguito Mixtecapa Y Llano De Maguey - 329698 | 329698 | Guerrero | San Luis Acatlán | Arroyo Faisán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766807 | Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos - 297051 | 297051 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766815 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 232722 | 232722 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766821 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 290546 | 290546 | Guerrero | Pungarabato | Querendas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766829 | Mantenimiento De Infraestructura Agricola Para Huertos Comunitarios De Produccion De Maiz Insumos - 351623 | 351623 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766831 | Curso De Capacitacion Y Actualizacion - 303132 | 303132 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766832 | Adquisicion De Software Y Hardware - 303193 | 303193 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766833 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Colonia Juquila En La Localidad De San Luis Acatlan - 303439 | 303439 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766834 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 303394 | 303394 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766835 | Creacion Y Actualizacion De Leyes Manuales Y Reglamento - 303293 | 303293 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766836 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 298800 | 298800 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766837 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 298877 | 298877 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766838 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 298859 | 298859 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766839 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 298724 | 298724 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766840 | Construccion De Tres Aulas Didacticas Mas Servicios Sanitariosy Una Direccion En El Jn San Luis En La Localidad De San Luis Acatlan - 298002 | 298002 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766841 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 298944 | 298944 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766842 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Luis Acatlan En El Estado De Guerrero - 289383 | 289383 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766843 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitariosegunda Etapa En La Calle Emiliano Zapata En La Colonia Ejido En La Localidad De San Luis Acatlán - 272025 | 272025 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766845 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Colonia San Miguel En El Municipio De San Luis Acatlán En El Estado De G - 255038 | 255038 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766846 | Rehabilitación De Red De Drenaje Segda Etapa En La Calle Quebrada En La Colonia Centro En La Localidad De San Luis Acatlán En El Estado De G - 254935 | 254935 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766848 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Emiliano Zapata En La Colonia Ejido En La Localidad De San Luis Acatlán En El Estad - 242764 | 242764 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766850 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Libertad En La Colonia La Villa De La Localidad De San Luis Acatlán En El Estado De - 222845 | 222845 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766851 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Ceciclia En El Municipio De San Luis Acatlán En El Estado De Guerrero - 210141 | 210141 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766854 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuanacaxtitlan En El Municipio De San Luis Acatlan En El Estado De Guerrero - 290188 | 290188 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766855 | Construcción De Viviendas Cuartos Adicionales En Las Localidades De Cuanacaxtitlán Yoloxóchitl Jolotichan Y Horcasitas - 277180 | 277180 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766863 | Mejoramiento De La Red De Agua Potable De La Calle Constitucion De En La Localidad De Yoloxochitl - 329149 | 329149 | Guerrero | San Luis Acatlán | Yoloxóchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766871 | Construcción De Dos Aulas Didacticas Tipo Igife En La Escuela Telesecundaria En La Localidad De Cerro Limon En El Municipio De San Luis Acat - 211650 | 211650 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cerro Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766929 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De Arroyo Grande - 306706 | 306706 | Guerrero | Técpan de Galeana | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766936 | Infraestructura Agricola Construccion De Huertos Comunitarios - 360807 | 360807 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGROCORPORATIVO VALLE VERDE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766937 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 330153 | 330153 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C JOSE LUIS GARCIA ROJAS Y C UZIEL JARQUIN SILVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766939 | Ampliacion De Red Electrica En Huamuxtitlan - 251934 | 251934 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ANGEL ARRIAGA ALVARADO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766942 | Construcción De Pavimentación De Calle En El Barrio De San Pedro - 251407 | 251407 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766943 | Construccion De Puente Para Apoyo A Discapacitados - 251501 | 251501 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766944 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Acceso A La Universidad - 252549 | 252549 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | NEPTUNO Y MONROY SA DE CV | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766948 | Construcción De Sistema De Agua Potable Convenio Capaseg - 250557 | 250557 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766950 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Fraccionamiento Ibarra - 250601 | 250601 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766952 | Elaboracion De Codigo De Etica Y Buen Gobierno - 232797 | 232797 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ANMARK ESTRATEGIA Y DESARROLLO SC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766957 | Ampliación De Electrificación De Red De Distribución Aérea De La Localidad De Tetzilacatlan - 271700 | 271700 | Guerrero | Teloloapan | Tetzilacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766958 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata - 271805 | 271805 | Guerrero | Teloloapan | Tlajocotla (La Hacienda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766963 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 232654 | 232654 | Guerrero | Huamuxtitlán | Coyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766965 | Ampliacion De Centro De Salud - 232751 | 232751 | Guerrero | Huamuxtitlán | San Pedro Aytec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MARCELA MAGDALENA GONZALEZ GARCIA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766987 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Colonia Loma Del Zapatero - 261872 | 261872 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766988 | Construccion De Drenaje Sanitario En Colonia Ampliacion Candelaria Segunda Etapa - 262134 | 262134 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766989 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Principal De La Col Americas - 230841 | 230841 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766990 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veracruz De La Col Ruffo Figueroa - 230803 | 230803 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766991 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Guanajuato De La Col Ruffo Figueroa - 230788 | 230788 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766992 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Veintisiete De Septiembre - 226286 | 226286 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766993 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Av Del Cren Tramo Agustín Melgar A Maria Anaya De La Col El Capire - 226357 | 226357 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766994 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Independencia - 226305 | 226305 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766995 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Hugo Hernandez Reyes - 226073 | 226073 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766996 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Plan De Ayala - 223220 | 223220 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766997 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Caudillos Del Sur - 222723 | 222723 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766998 | Construccion De Red De Distribucion Electrica En Colonia Pueblo De Israel - 222715 | 222715 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300766999 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Laureles Y Plutarco Elias Calles De La Col Ampliacion Guadalupe Y Construccion De Drenaje Sanita - 198981 | 198981 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767003 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calles De La Col Tres Marias - 199202 | 199202 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767005 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Las Colonias Lomas De Iguala Y Guerrero Azteca - 193581 | 193581 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767006 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles De Las Colonias Linda Vista Y Morelos - 193642 | 193642 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767007 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calles Colindante Con Colonia Ppg Y Villa Canarios - 193316 | 193316 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767008 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua - 205505 | 205505 | Guerrero | Tlacoapa | Tenamazapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767012 | Infraestructura Agricola Huertos Comunitarios Programa Mas Mais - 205145 | 205145 | Guerrero | Tlacoapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ANYULLI MARBELL VEGA ZUÑIGA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767017 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Miguel Tecomatlan - 187644 | 187644 | Guerrero | Tlalchapa | San Miguel Tecomatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LA CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767021 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlalixtaquilla De Maldonado Guerrero - 221865 | 221865 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767022 | Construccion De Huertos Agricolas - 215319 | 215319 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767025 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Mexquititlan Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado Guerrero - 294062 | 294062 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Mexquititlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767027 | Construccion De Huertos Agricolas - 215343 | 215343 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | La Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767029 | Construccion De Huertos Agricolas - 215359 | 215359 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767048 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Tepecoacuilco - 357477 | 357477 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767411 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 366979 | 366979 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767412 | Suministro Y Colocacion De Luminarias En Diferentes Calles De Tlapa De Comonfort - 358124 | 358124 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767413 | Construccion De Muro De Contencion Con Concreto Armado Primera Etapa En La Calle Ruben Jaramillo De La Col Zapata - 281481 | 281481 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767414 | Construccion De Muro De Contencion En Comedor Escolar Del Cepi Luis Donaldo Colosio Murrieta En La Colonia Tepeyac - 274590 | 274590 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767416 | Construccion De Dos Aulas Tipo Regional En Laesc Prim Bil Juan Aldama Caballero En La Col Tepeyac De Tlapa De Comonfort - 274545 | 274545 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767417 | Construccion De Muro De Contencion Segunda Etapa En El Comedor Escolar De La Esc Prim Bil Juan Francisco Escutia Col Lazaro Cardenas - 279683 | 279683 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767418 | Construccion De Muro De Contencion Primera Etapa En El Comedor Escolar De La Esc Prim Bil Juan Francisco Escutia - 279403 | 279403 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767423 | Ampliacion De Linea De Elctrificacion En La Av Anahuac Uno Anahuac Dos En La Col Las Mesas De Tlapa De Comonfort - 270460 | 270460 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767424 | Ampliacion De Linea De Electrificacion En La Calle Noche Buena De La Colonia Renacimiento De Tlapa De Comonfort - 270401 | 270401 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767425 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Primera Etapa De La Calle Cuauhtemoc En La Col Azteca De Tlapa De Comonfort - 275400 | 275400 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767427 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Cruce De Calles Galeana Y Galvez De La Colonia San Diego De Tlapa De Comonfort - 272804 | 272804 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767428 | Construccion De Linea De Electrificacion En La Calle Orquideas En La Col Aviacion De Tlapa De Comonfort - 272354 | 272354 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767429 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ruben Jaramillo De La Col Emiliano Zapata De Tlapa De Comonfort - 269516 | 269516 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767432 | Ampliacion De Linea De Electrificacion En Baja Tension En La Calle Palmar De La Col Vicente Guerrero De Tlapa De Comonfort - 272693 | 272693 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767435 | Construccion De Aula Didactica Tipo Regional En El Centro De Educ Preescolar Othon Salazar Ramirez En La Col - 191059 | 191059 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767436 | Adquisicion De Software Y Hardware - 195372 | 195372 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767437 | Construccion De Comedor Escolar En Edifico Tipo Udosc En La Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta En La Col Caltitlan De Tlapa - 195488 | 195488 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767438 | Construccion Del Alcantarillado Sanitario Sobre El Rio Jale Primera Etapa De La Col Vicente Guerrero A La Col Las Palmas De Tlapa De Comonfo - 195472 | 195472 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767439 | Creacion Y Actualizacion De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal - 195345 | 195345 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767441 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion - 195248 | 195248 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767442 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Alameda Angostura E Independencia De La Col Mirasol De Tlapa De Comonfort - 192403 | 192403 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767443 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Sobre El Rio Jale Primera Etapa De La Col San Antonio Ala Col Vicente Guerrero De Tlapa De Comonfor - 195435 | 195435 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767444 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 195404 | 195404 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767445 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Ahuatepec Pueblo Mpio De Tlapa - 347397 | 347397 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767446 | Construccion De Huerta Frutal Con Equipo De Riego En La Localidad De Ahuatepec Pueblo Mpio De Tlapa De Comonfort - 348501 | 348501 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767447 | Construccion Y Equipamiento De Una Galera Para Bovinos En La Localidad De Ahuatepec Pueblo Mpio De Tlapa De Comonfort - 348313 | 348313 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767448 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Alpoyecancingo Mpio De Tlapa De Comonfort - 355013 | 355013 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Alpoyecancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767449 | Cultivo De Hortalizas Por Sistema De Riego Por Goteo En La Comunidad De Alpoyecancingo Mpio De Tlapa - 348022 | 348022 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Alpoyecancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767450 | Construccion De Huerta Frutal Con Equipo De Riego En La Localidad De Alpoyecancingo Mpio De Tlapa De Comonfort - 348641 | 348641 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Alpoyecancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767451 | Construccion De Huerta Frutal Con Equipo De Riego En La Localidad De Aquilpa Mpio De Tlapa De Comonfort - 348514 | 348514 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Aquilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767454 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Atlamajalcingo Del Rio Mpio Tlapa De Comonfort - 347523 | 347523 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajalcingo del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767455 | Cultivo De Hortalizas Por Sistema De Riego Por Goteo En Al Comunidad De Atlamajalcingo Del Rio Mpo De Tlapa - 347930 | 347930 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajalcingo del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767456 | Construccion De Huerta Frutal Con Equipo De Riego En La Localidad De Atlamajalcingo Del Rio Mpio De Tlapa De Comonfort - 348562 | 348562 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Atlamajalcingo del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767457 | Construccion De Huerta Frutal Con Equipo De Riego En La Localidad De Axoxuca Mpio De Tlapa De Comonfort - 348544 | 348544 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguel Axoxuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767458 | Cultivo De Hortalizas Por Sistema De Riego Por Goteo En La Comunidad De Axoxuca Mpo De Tlapa - 347964 | 347964 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguel Axoxuca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767459 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localiad De Ayotzinapa Mpio De Tlapa De Comonfort - 356087 | 356087 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ayotzinapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767460 | Construccion De Cuartos Rosas En La Localidad De Ayotzinapa Municipio De Tlapa De Comonfort - 299914 | 299914 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ayotzinapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767461 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Coachimalco Del Mpio De Tlapa De Comonfort - 356641 | 356641 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Coachimalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767462 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Coachimalco Mpio Tlapa De Comonfort - 347491 | 347491 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Coachimalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767463 | Construccion De Cuartos Rosas En La Localidad De Coachimalco Municipio De Tlapa De Comonfort - 299932 | 299932 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Coachimalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767464 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Chiepetepec Mpio De Tlapa De Comonfort - 347480 | 347480 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767465 | Cultivo De Hortalizas Por Sistema De Riego Por Goteo En La Comunidad De Chiepetepec Mpio De Tlapa - 347989 | 347989 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767466 | Mejoramiento De Techos En Vivienda En Cuarto Para Baño Cocina O Dormitorio Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Chiepetepec - 337720 | 337720 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767467 | Construccion De Cuartos Rosas En La Localidad De Chiepetepec Municipio De Tlapa De Comonfort - 299267 | 299267 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767468 | Huertos Agricolas - 205427 | 205427 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767469 | Cultivo De Hortalizas Por Sistema De Riego Por Goteo En Al Comunidad De Chiepetlan Mpo De Tlapa - 347780 | 347780 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767470 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Chiepetlan Mpio De Tlapa De Comonfort - 347429 | 347429 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767471 | Construccion De Huerta Frutal Con Equipo De Riego En La Localidad De Chiepetlan Mpio De Tlapa De Comonfort - 348530 | 348530 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767472 | Mejoramiento De Techos En Vivienda En Cuarto Para Baño Cocina O Dormitorio Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Chiepetlan - 337734 | 337734 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chiepetlán (San Miguel Chiepetlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767474 | Construccion De Fabrica De Mezcal En La Comunidad De Barranca Del Otate Mpio De Tlapa - 347735 | 347735 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Barranca del Otate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767475 | Cultivo De Maguey Cupreata En La Comunidad De Barranca Del Otate Mpio De Tlapa De Comonfort - 348046 | 348046 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Barranca del Otate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767477 | Mejoramiento De Techos En Vivienda En Cuarto Para Baño Cocina O Dormitorio Con Lamina Galvanizada En La Localidad De San Pedro Petlacala - 335604 | 335604 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Pedro Petlacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767478 | Construccion De Comedor Escolar En La Esc Sec Tecnica Num Doscientos Veintinueve Roberto Mejia Guzman En La Loc De San Pedro Petlacala - 274562 | 274562 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Pedro Petlacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767479 | Construccion De Huertos Agricolas En La Col Guadalupe Anexo De Las Pilas Mpio De Tlapa De Comonfort - 357774 | 357774 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767480 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Las Pilas Mpio De Tlapa De Comonfort - 347565 | 347565 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767481 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Plan De Zacatepec Del Mpio De Tlapa De Comonfort - 360224 | 360224 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Plan de Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767482 | Cosntruccion De Huertos Agricolas En La Localidad De San Miguel Zapotitlan Mpio De Tlapa De Comonfort - 360926 | 360926 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguel Zapotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767483 | Construccion De Huertos De Aguacate Con Sistema De Riego Por Goteo En La Localidad De San Miguel Zapotitlan Del Mpio De Tlapa De Comonfort - 353128 | 353128 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguel Zapotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767484 | Construccion De Huerta Frutal Con Equipo De Riego En La Localidad De Santa Cruz Anexo De San Miguel Zapotitlan Mpio De Tlapa De Comonfort - 348616 | 348616 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguel Zapotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767485 | Construccion Y Equipamiento De Una Galera Para Bovinos En La Localidad De La Soledad Mpio De Tlapa De Comonfort - 348346 | 348346 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767486 | Mejoramiento De Techos En Vivienda En Cuarto Para Baño Cocina O Dormitorio Con Lamina Galvanizada En La Localidad De La Soledad - 336155 | 336155 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767487 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Tenango Tepexi Mpio De Tlapa De Comonfort - 362406 | 362406 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenango Tepexi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767488 | Construccion De Huerta Frutal Con Equipo De Riego En La Localidad De Tenango Tepexi Mpio De Tlapa De Comonfort - 348581 | 348581 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenango Tepexi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767489 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Tenango Tepexi Mpio Tlapa De Comonfort - 347618 | 347618 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenango Tepexi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767490 | Construccion De Casa De Salud En La Loc De Tenango Tepexi Mpio De Tlapa De Comonfort - 193941 | 193941 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenango Tepexi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767491 | Huertos Agricolas - 207031 | 207031 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlacuiloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767492 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Tlaquiltzinapa Mpio Tlapa De Comonfort - 347597 | 347597 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlaquiltzinapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767493 | Mejoramiento De Techos En Vivienda En Cuarto Para Baño Cocina O Dormitorio Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Tlaquilzinapa - 337724 | 337724 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlaquiltzinapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767494 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Tlatzala Mpio De Tlapa - 347387 | 347387 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767495 | Construccion De Huerta Frutal Con Equipo De Riego En La Localidad De Tlatzala Mpio De Tlapa De Comonfort - 348667 | 348667 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767496 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Loc De Tlatzala Mpio De Tlapa De Comonfort - 193856 | 193856 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767497 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De San Juan De Las Flores Anexo De Sta Maria Tonaya Mpio De Tlapa De Comonfort - 360477 | 360477 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Santa María Tonaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767498 | Cnstruccion De Huertos Agericolas En La Col Juquila Anexo De Santa Maria Tonaya Mpio De Tlapa De Comonfort - 358095 | 358095 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Santa María Tonaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767499 | Construccion De Huertos Agricolas De La Col Guadalupe Anexo De Santa Maria Tonaya Mpio De Tlapa De Comonfort - 357887 | 357887 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Santa María Tonaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767500 | Construccion De Huertos De Aguacate Con Sistema De Riego Por Goteo En La Localidad De Santa Maria Tonaya Del Mpio De Tlapa De Comonfort - 352828 | 352828 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Santa María Tonaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767502 | Construccion De Huertos Agricolas De La Localidad De Totomochapa Mpio De Tlapa De Comonfort - 363207 | 363207 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Totomochapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767503 | Construccion De Fabrica De Mezcal En La Comunidad De Totomochapa Mpio De Tlapa - 347676 | 347676 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Totomochapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767504 | Construccion Y Equipamiento De Una Galera Para Bovinos En La Localidad De Totomochapa Mpio De Tlapa De Comonfort - 348262 | 348262 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Totomochapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767505 | Cultivo De Maguey Cupreata En La Comunidad De Totomochapa Mpio De Tlapa De Comonfort - 348147 | 348147 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Totomochapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767506 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Totomochapa Mpio De Tlapa De Comonfort - 347634 | 347634 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Totomochapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767507 | Construccion De Huerta Frutal Con Equipo De Riego En La Localidad De Tototepec Mpio De Tlapa De Comonfort - 348409 | 348409 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767508 | Cultivo De Hortalizas Por Sistema De Riego Por Goteo En La Comunidad De Tototepec Mpio De Tlapa - 348003 | 348003 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767509 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Cuauhtemoc Tramo Cero Mas Ciento Treinta Y Siete Al Cero Mas Trescientos De La Loc De Toto - 274650 | 274650 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767510 | Huertos Agricolas - 205420 | 205420 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767511 | Rastreo De Caminos Rurales En Una Longitud De Cuarenta Y Cuatro Punto Ocho Km Ruta Tlapa Zona Tlapaneca Tototepec En El Mpio De Tlapa - 197647 | 197647 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767512 | Huertos Agricolas - 198616 | 198616 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tototepec (Yozononi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767513 | Construccion De Huertos Agricolas De La Localidad De San Sebastian Anexo De Xalatzala Mpio De Tlapa - 362056 | 362056 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Xalatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767514 | Construccion De Huertos Agricolas De La Col Renacimiento Anexo De Xalatzala Mpio De Tlapa De Comonfort - 358472 | 358472 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Xalatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767515 | Construccion De Huertos Agricolas En La Col El Ahuaje Anexo De Xalatzala Mpio De Tlapa De Comonfort - 357503 | 357503 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Xalatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767516 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Xalatzala Mpio Tlapa De Comonfort - 347549 | 347549 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Xalatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767517 | Cultivo De Hortalizas Por Sistema De Riego Por Goteo En Al Comunidad De Xalatzala Mpo De Tlapa - 347880 | 347880 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Xalatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767518 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Xalatzala Mpio De Tlapa De Comonfort - 347652 | 347652 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Xalatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767519 | Mejoramiento De Techos En Vivienda En Cuarto Para Baño Cocina O Dormitorio Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Xalatzala - 337715 | 337715 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Xalatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767520 | Construccion De Cuartos Rosas En La Localidad De Xalatzala Municipio De Tlapa De Comonfort - 299923 | 299923 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Xalatzala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767521 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Zacapexco Mpio Tlapa De Comonfort - 347507 | 347507 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacapexco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767523 | Adquisicion De Equipo Agricola En La Comunidad De Zacualpan Mpio De Tlapa De Comonfort - 347466 | 347466 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767524 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Amate Amarillo Del Mpio De Tlapa De Comonfort - 355114 | 355114 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Amate Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767525 | Cultivo De Maguey Cupreata En La Comunidad De Amate Amarillo Mpio De Tlapa De Comonfort - 348130 | 348130 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Amate Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767526 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Tepeyahualco Mpio De Tlapa De Comonfort - 362595 | 362595 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tepeyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767527 | Mejoramiento De Techos En Vivienda En Cuarto Para Baño Cocina O Dormitorio Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Tepeyahualco - 336740 | 336740 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tepeyahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767528 | Mejoramiento De Techos En Vivienda En Cuarto Para Baño Cocina O Dormitorio Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Ahuatepec Ejido - 335296 | 335296 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ahuatepec Ejido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767529 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Chicahuastepec Anexo De Chiepetepec Mpio De Tlapa - 356313 | 356313 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chicahuastepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767530 | Construccion De Obra De Captacion Y Linea De Conduccion De Agua Potable En La Loc De Chicahuastepec Anexo De Chiepetepec Mpio De Tlapa - 269644 | 269644 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Chicahuastepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767531 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Linda Vista Anexo De Santa Maria Tonaya Mpio De Tlapa De Comonfort - 359760 | 359760 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767532 | Construccion De Huertos De Aguacate Con Sistema De Riego Por Goteo En La Localidad De Linda Vista Del Mpio De Tlapa De Comonfort - 353310 | 353310 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767533 | Ampliacion De Linea De Elctrificacion De Sobre La Carretera Tlapa Metlatonoc En La Loc De Las Mesas Anexo De Xalatzala Mpio De Tlapa - 275074 | 275074 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767534 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Mexcala Mpio De Tlapa De Comonfort - 360130 | 360130 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Mexcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767536 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Tehuichicoloya Mpio De Tlapa - 362319 | 362319 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tehuchicoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767537 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Tenexteyo Del Mpio De Tlapa - 362517 | 362517 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenexteyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767538 | Mejoramiento De Techos En Vivienda En Cuarto Para Baño Cocina O Dormitorio Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Tenexteyo - 337702 | 337702 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tenexteyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767539 | Cosntruccion De Huertos Agricolas De La Localidad De Tres Caminos Mpio De Tlapa De Comonfort - 363292 | 363292 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tres Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767540 | Mejoramiento De Techos En Vivienda En Cuarto Para Baño Cocina O Dormitorio Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Tres Caminos - 337729 | 337729 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tres Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767541 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De San Marcos Xocotepec Mpio De Tlapa De Comonfort - 360782 | 360782 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Xocotepec (San Marcos del Rancho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767542 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Acatenco Mpio De Tlapa De Comonfort - 354196 | 354196 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Acatenco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767543 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Agua Dulce Mpio De Tlapa De Comonfort - 354356 | 354356 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767544 | Mejoramiento De Techos En Vivienda En Cuarto Para Baño Cocina O Dormitorio Con Lamina Galvanizada En La Localidad De Agua Dulce - 337711 | 337711 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Agua Dulce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767545 | Construcción De Huertos Agrícolas En La Comunidad De Zitlala Municipio De Tlapa De Comonfort - 356410 | 356410 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zitlala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767546 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Ipan Xali Anexo De Xalatzala Mpio De Tlapa De Comonfort - 358888 | 358888 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Ipan Xali | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767547 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De Llano De Santa Cruz Anexo De Santa Maria Tonaya Mpio De Tlapa De Comonfort - 360045 | 360045 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Llano de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767549 | Cosntruccion De Huertos Agricolas En La Localidad De San Miguelito Anexo De Tototepec Mpio De Tlapa De Comonfort - 361057 | 361057 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767550 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Muro De Contencion En San Miguelito Anexo De Tototepec - 274497 | 274497 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767551 | Construccion De Aula Didactica Tipo Regional En Centro De Educ Inicial Sor Juana Inez De La Cruz En La Colonia Filadelfia De Tlapa De Comonf - 219440 | 219440 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Colonia Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767552 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De San Isidro Mpio De Tlapa De Comonfort - 360294 | 360294 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767553 | Construccion De Huertos Agricolas En La Localidad De San Marcos Anexo De Xalatzala Mpio De Tlapa De Comonfort - 360573 | 360573 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767660 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En Las Rutas E.C. El Para-Los Cajones, Ruta Achotla, E. C. Ojo De Agua, E. C. El Guayabillo, E. C. La V - 52246 | 52246 | Guerrero | Técpan de Galeana | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767661 | Rehabilitacion De Caminos Ruta San Lus La Loma El Porvenir Y Todos Sus Ramales Carreteros - 78597 | 78597 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767662 | Construccion De Red De Agua Potable En La Comunidad De Santa Lucia - 198928 | 198928 | Guerrero | Técpan de Galeana | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767663 | Construccion De Comedores Escolar En Escuela Primaria De La Comunidad De La Cuesta - 177107 | 177107 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767664 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De El Zapote - 308600 | 308600 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767665 | Construcion De Red Electrica Primera Etapa De Palo Solo A Las Humedades - 222679 | 222679 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Humedades | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767666 | Construccion Colector General Drenaje Sanitario En La Localidad De La Parota - 86081 | 86081 | Guerrero | Zirándaro | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767667 | Pavimentacion De La Calle Principal De La Localidad De La Parota - 59530 | 59530 | Guerrero | Zirándaro | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767668 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De Los Bancos - 309144 | 309144 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767669 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De Puerto La Vela - 311575 | 311575 | Guerrero | Técpan de Galeana | Puerto de Vela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767670 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En La Ruta De Arroyo Frio- Platanillo-El Comedor Y Todos Sus Entronques Y Ramales Carreteros. - 78657 | 78657 | Guerrero | Técpan de Galeana | Platanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767671 | Equipameinto De Estufas Ecologicas En La Localidad El Edén - 299393 | 299393 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767672 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De La Esmeralda - 315537 | 315537 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767673 | Ampliación De Red Electrica En La Toma De Agua N La Comunidad De Las Mesas - 176069 | 176069 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767674 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Las Mesas - 173227 | 173227 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767694 | Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal - 281736 | 281736 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767695 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 281701 | 281701 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767696 | Modalidad Organizacional Cursos De Capacitación Y Actualización - 281726 | 281726 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767697 | Modalidad Operativa Adquisición De Software Y Hardware - 281678 | 281678 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767726 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 224943 | 224943 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767727 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 224942 | 224942 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767728 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 224941 | 224941 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767729 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 224940 | 224940 | Guerrero | San Miguel Totolapan | San Miguel Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767737 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Aldama - 224900 | 224900 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Remance | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767738 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle I M A - 221864 | 221864 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Remance | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767777 | Rehabilitación De Aulas En Esc Prim Bil Telpochcalli Cct Localidad La Laguna - 362272 | 362272 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MPAL DE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767785 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Zintiotitlan - 195380 | 195380 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Zintiotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767798 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 271514 | 271514 | Guerrero | Iliatenco | Iliatenco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ILIATENCO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767909 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De Puerto El General - 306187 | 306187 | Guerrero | Técpan de Galeana | Puerto el General | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767910 | Equipameinto De Estufas Ecologicas En La Localidad El Roble - 299465 | 299465 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767911 | Equipameinto De Estufas Ecologicas En La Localidad La Cañita - 299491 | 299491 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Cañita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767912 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Vivienda De La Localidad Limón Del Pochote - 220748 | 220748 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Limón del Pochote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767913 | Construccion De Piso Firme En Vivienda En La Comunidad Del Limon Del Pochote - 177499 | 177499 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Limón del Pochote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767914 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De Rancho Nuevo - 312934 | 312934 | Guerrero | Técpan de Galeana | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767915 | Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En Rancho Alegre El Llano - 222642 | 222642 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767916 | Construcción De Red De Agua Potable Para La Comunidad De Las Parotas - 173648 | 173648 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Parota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767918 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 230836 | 230836 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ACATEPEC GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300767929 | Construccion Y Nivelacion De Tierras En El Panteon Municipal En La Col Lomas Bonitas - 221923 | 221923 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cereso (Cereso Lomas Bonitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768120 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Calzada San Diego De Alcala - 320978 | 320978 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768121 | Mejoramiento De La Calzada San Diego De Alcala Primera Etapa - 317614 | 317614 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768122 | Construccion De Comedor Comunitario En El Jardin De Niños Estefanía Castañeda Nuñez De Cáceres - 321139 1ra Etapa. | 321139 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768123 | Ampliacion De Electrificacion - 311420 | 311420 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO DE OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768124 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Localidad De Xochihuehuetlan - 237356 | 237356 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xochihuehuetlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768125 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 312228 | 312228 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cacalutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768126 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Localidad De Cacalutla - 237500 | 237500 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cacalutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768127 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 311552 | 311552 | Guerrero | Xochihuehuetlán | San Miguel Comitlipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768128 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Localidad De San Miguel Comitlipa - 237384 | 237384 | Guerrero | Xochihuehuetlán | San Miguel Comitlipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768129 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Comitlipa Municipio De Xochihuehuetlán - 327428 | 327428 | Guerrero | Xochihuehuetlán | San Miguel Comitlipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768130 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Localidad De Huehuetecacingo - 237585 | 237585 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Huehuetecacingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768131 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Francisco Cortes - 237630 | 237630 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Huehuetecacingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768132 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Localidad De Tehuaxtitlan - 237555 | 237555 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Tehuaxtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768133 | Construccion De Nivelacion De Tierras En La Localidad De Tehuaxtitlan - 237795 | 237795 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Tehuaxtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768134 | Construccion De Dos Aulas Y Obra Exterior - 144536 | 144536 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Tehuaxtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA ESTATAL IGIFE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768135 | Construccion De Nivelacion De Tierras En La Localidad De Xihuitlipa - 237709 | 237709 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xihuitlipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768136 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Localidad De Xihuitlipa - 237478 | 237478 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xihuitlipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768137 | Construccion De Dos Aulas Y Obra Exterior - 156489 | 156489 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Xihuitlipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA ESTATAL IGIFE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768138 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios En La Localidad De Zoyatitlanapa - 237600 | 237600 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Zoyatitlanapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768139 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Calles Progreso Niños Héroes Miguel Hidalgo En La Localidad De Xochistlahuaca - 228789 | 228789 | Guerrero | Xochistlahuaca | Xochistlahuaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768145 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica A Explanada De La Expo Feria En La Localidad De Cozoyoapan - 228466 | 228466 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cozoyoapán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768150 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica De Calle Principal - 228651 | 228651 | Guerrero | Xochistlahuaca | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768156 | Construcción De Sistema De Agua Potable Múltiple En Varias Localidades Del Municipio - 357407 | 357407 | Guerrero | Xochistlahuaca | Los Liros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768253 | Ampliacion De La Red Electrica En La Localidad De La Quiringucua - 175447 | 175447 | Guerrero | Zirándaro | La Quiringucua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZIRANDARO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768254 | Construccion Sistema Agua Potable En La Localidad De Salsipuedes - 59153 | 59153 | Guerrero | Zirándaro | Salsipuedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768256 | Construccion Sistema Agua Potable En La Localidad De Arroyo Largo - 59150 | 59150 | Guerrero | Zirándaro | Arroyo Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768270 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Principal De La Localidad De Cerro Nanche - 228589 | 228589 | Guerrero | Xochistlahuaca | Colonia Cerro Nanche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768271 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Cerro Nanche - 229212 | 229212 | Guerrero | Xochistlahuaca | Colonia Renacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768272 | Mejoramiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Cerro Nanche - 228977 | 228977 | Guerrero | Xochistlahuaca | Colonia Renacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768273 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios - 194248 | 194248 | Guerrero | Xochistlahuaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUCNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768315 | Adquisicion De Licencia Para Un Sistema De Planificacion Integral De Recursos Publicos Grp - 198422 | 198422 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768316 | Pozo Profundo (Equipo De Bombeo) En La Localidad De Aratichanguio - 59158 | 59158 | Guerrero | Zirándaro | Aratichanguio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768317 | Rehabilitacion De Calle Principal De La Calera (La Calera Vertidor) - 59629 | 59629 | Guerrero | Zirándaro | La Calera (La Calera Vertidor) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768319 | Construccion Colector General Drenaje Sanitario En La Localidad De Ciriquicho - 59165 | 59165 | Guerrero | Zirándaro | Ciriquicho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768320 | Pozo Profundo (Equipo De Bombeo) En La Localidad De Ciriquicho - 59162 | 59162 | Guerrero | Zirándaro | Ciriquicho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768324 | Pozo Artesano (Equipo De Bombeo) En La Localidad De Los Medios - 59154 | 59154 | Guerrero | Zirándaro | Los Medios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768472 | Rehabilñitacion De Red De Agua Potable En La Calle Morelos - 281771 | 281771 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768473 | Construccion De Lavaderos En El Barrio El Tepetate - 281719 | 281719 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768558 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Cochoapa El Grande - 250888 | 250888 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768564 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino Cochoapa El Grande A Barranca La Palma - 219406 | 219406 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cochoapa el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768589 | Construcción De Una Aula Didáctica Mas Obra Exterior En Escuela Primaria Berlingue Juan N Alvarez - 219275 | 219275 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Llano de la Mosca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768996 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo Artesiano De La Localidad De Coacoyula De Alvarez Gro - 198989 | 198989 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Coacoyula de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769047 | Construccion De Comedor Comunitario En La Comunidad De San Vicente El Brojal - 197217 | 197217 | Guerrero | Petatlán | San Vicente del Abrojal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769547 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Veracruz - 299213 | 299213 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769551 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Colonia Mexicapan - 271844 | 271844 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769552 | Construcción De Tanque De Agua Potable En El Resumidero - 265708 | 265708 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769553 | Actualización De Leyes Manuales Y Reglamentos - 255857 | 255857 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769554 | Construcción De Huertos Comunitarios - 251336 | 251336 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769555 | Cursos De Capacitacion - 255735 | 255735 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769556 | Adquisicion De Software Y Hardware - 255804 | 255804 | Guerrero | Teloloapan | Teloloapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769558 | Construcción De Tanque De Agua Potable - 265639 | 265639 | Guerrero | Teloloapan | Acatlán de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TELOLOAPAN GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769664 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje En La Comunidad De San Pedro Cuitlapa Municipio De Tlacoachistlahuaca - 328382 | 328382 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Pedro Cuitlapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769665 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De San Pedro Cuitlapa Municipio De Tlacoachistlahuaca - 328040 | 328040 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Pedro Cuitlapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769971 | Equipamiento De Estufas Ecológicas En Vivienda De La Localidad Bajitos De La Laguna - 298028 | 298028 | Guerrero | Técpan de Galeana | Bajitos de la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770356 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De El Paraiso En El Municipio De Metlatónoc Guerrero - 318523 | 318523 | Guerrero | Metlatónoc | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770416 | Pavimentacion De Calle Francisco Villa Entre Calle Vicente Guerrero Y Adolfo Lopez Mateos Comunidad San Jeronimito - 319690 | 319690 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770417 | Ampliacion De Red Electrica En Parque Rio De San Jeronimito - 315258 | 315258 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770418 | Construccion De Agua Potable En Telebachillerato Comunidad San Jeronimito - 315057 | 315057 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770419 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Sor Juana Ines De La Cruz Comunidad San Jeronimito - 297543 | 297543 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770420 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Col Caña De Agua Segunda Etapa Entre Calle Fco Javier Mina Y Vicente Guerrero Comunidad San Jeronimito - 282656 | 282656 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770421 | Construccion De Dos Aulas En Telebachillerato Comunidad San Jeronimito - 283820 | 283820 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770422 | Construccion De Barda Perimetral En Telebachillerato En Comunidad De San Jeronimito - 283922 | 283922 | Guerrero | Petatlán | San Jeronimito (San Jerónimo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770423 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De Cacahuananches - 306982 | 306982 | Guerrero | Técpan de Galeana | Cacahuananches | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770473 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Feliciano Rosas Vazquez - 356529 | 356529 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770474 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 356525 | 356525 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770475 | Adquisicion De Software Y Equipo De Computo - 356326 | 356326 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770476 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 322134 | 322134 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770477 | Consultoria Para La Realizacion Y Certificacion De Planes Programas Y Reglamentos - 322845 | 322845 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770478 | 33903 Servicios Integrales - 322069 | 322069 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770479 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Primavera - 314932 | 314932 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770480 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Clup De Leones En Petatlan - 315161 | 315161 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770481 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Dieciseis De Septiembre Colonia Benito Juarez Comunidad Petatlan - 315093 | 315093 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770482 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Quince De Septiembre Colonia Benito Juarez Comunidad Petatlan - 287423 | 287423 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770483 | Construcción De Drenaje Sanitatio Colonia La Reynita - 293822 | 293822 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770484 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Col Zapata Calle Al Hujalito Comunidad Petatlan - 282660 | 282660 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770485 | Construccion De Dranje Sanitario En Calle Zeferino Ramirez Anzo Col Veintiocho De Junio - 282658 | 282658 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770486 | Colector General Magisterio Y Arroyo Del Mezon Comunidad Petatlan - 283105 | 283105 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770487 | 33903 Servicios Integrales - 322038 | 322038 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770488 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 322113 | 322113 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770489 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 322093 | 322093 | Guerrero | Petatlán | Petatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770490 | Rehabilitacion De Caminos Rurales De Las Rutas El Moreno-Humedades-Cordon Grande-Bajitos De La Laguna Y San Luis San Pedro Y Todos Su - 52256 | 52256 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Cordón Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770491 | Ampliacion De Red Electrica De La Hacienda A Las Fincas Viejas - 222183 | 222183 | Guerrero | Técpan de Galeana | Las Fincas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770492 | Ampliacion De Red Electrica De Potrero De Carlos A La Hacienda - 222279 | 222279 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Hacienda (La Hacienda de Almolonga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770493 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De La Laguna - 173428 | 173428 | Guerrero | Técpan de Galeana | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770494 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Vivienda En La Comunidad De Los Letrados - 223403 | 223403 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Letrados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770496 | Rehabilitación De Camino Saca Cosecha El La Comunidad De Nuxco - 220197 | 220197 | Guerrero | Técpan de Galeana | Nuxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770497 | Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad De Nuxco - 177458 | 177458 | Guerrero | Técpan de Galeana | Nuxco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770498 | Ampliación De Red Electrica En La Toma De Agua En La Comunidad De Ojo De Agua - 176393 | 176393 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770499 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Ojo De Agua - 123645 | 123645 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770501 | Mejoramiento De Red De Drenaje Y Alcantarillado En La Comunidad De Papanoa En El Municipio De Tecpan De Galeana Guerrero - 221115 | 221115 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770502 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De Los Pitales - 309221 | 309221 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Pitales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770503 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De Los Pitos - 311274 | 311274 | Guerrero | Técpan de Galeana | Los Pitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770504 | Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad De Puerto Vicente - 356489 | 356489 | Guerrero | Técpan de Galeana | Puerto Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770505 | Contruccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria De La Comunidad De Puesto Vicente Guerrero - 177164 | 177164 | Guerrero | Técpan de Galeana | Puerto Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770506 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Rio Chiquito - 173520 | 173520 | Guerrero | Técpan de Galeana | Río Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770507 | Rehabilitacion De Camino Sacacosechas Tenexpa Rodesia - 220655 | 220655 | Guerrero | Técpan de Galeana | Rodecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770508 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad El Salto - 307802 | 307802 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770509 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De San Antonio - 313684 | 313684 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770513 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Villa - 222323 | 222323 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770514 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Colonia Vista Hermosa De La Carretera - 222625 | 222625 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770515 | Mejoramiento De Red De Drenaje Y Alcantarillado En La Comunidad De San Luis San Pedro Y San Luis La Loma En El Municipio De Tecpan De Gale - 220819 | 220819 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770516 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Hermenegildo Galeana - 221616 | 221616 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770517 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Santa Maria - 123842 | 123842 | Guerrero | Técpan de Galeana | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770518 | Construccion De Huertos Comunitarios - 198881 | 198881 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770520 | Mejoramiento De Red De Drenaje Y Desazolve Y Alcantarillado En La Comunidad De Tenexpa En El Municipio De Tecpan De Galeana Guerrero - 220830 | 220830 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tenexpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770521 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo En A Comunidad De Tenexpa - 179493 | 179493 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tenexpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770522 | Rehabilitación De Camino Sacacosechas En La Comunidad De Tetitlan - 145572 | 145572 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770523 | Construccion De Piso Firme En Vivienda De La Localidad De Tierras Blancas - 356150 | 356150 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770524 | Rehabilitación De Caminos Rurales En La Ruta E C Santa María La Caña La Hacienda Del Municipio De Tecpan De Galeana Guerrero - 351247 | 351247 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770525 | Construccion De Red Electrica En La Comunidad De Tierras Blancas - 222557 | 222557 | Guerrero | Técpan de Galeana | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770526 | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad Del Tule - 173579 | 173579 | Guerrero | Técpan de Galeana | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770528 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Viviendas De La Localidad De Zeuta - 314506 | 314506 | Guerrero | Técpan de Galeana | Zeuta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770529 | Rehabilitación De Camino Rural A La Comunidad Del Carrizal - 106167 | 106167 | Guerrero | Técpan de Galeana | Carrizal Cinta Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770551 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Eléctrico Y Mecánico Chontalcoatlan Taxco Convenio Conagua - 170477 | 170477 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770561 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Acuitlapan - 355066 | 355066 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acuitlapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770564 | Construcción De Clínica De Salud De Primer Nivel - 354214 | 354214 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Tlamacazapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770568 | Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable Camino A La Fabrica - 362977 | 362977 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770569 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Tramo Preparatoria A Laguna De Oxidacion - 362401 | 362401 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770570 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Hernandez - 362606 | 362606 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770571 | Ampliacion De Huertos Comunitarios - 355464 | 355464 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770572 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En El Cbta - 363986 | 363986 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770573 | Ampliacion De Huertos Comunitarios - 351105 | 351105 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770574 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 330347 | 330347 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770575 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 308527 | 308527 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770576 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez - 306985 | 306985 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770577 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 311225 | 311225 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770578 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 311215 | 311215 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770579 | Adquisición De Software Y Hardware - 307839 | 307839 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770580 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 311182 | 311182 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770581 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 311033 | 311033 | Guerrero | Tecoanapa | Tecoanapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770583 | Ampliación De Red De Electrificacion En Calle Principal - 350339 | 350339 | Guerrero | Tecoanapa | El Amatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770584 | Rehabilitación De Camino Rural Parota Seca El Amatal - 291446 | 291446 | Guerrero | Tecoanapa | El Amatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770586 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal - 235354 | 235354 | Guerrero | Tecoanapa | Barrio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770588 | Rehabilitación De Camino Rural Tecoanapa El Carrizo - 294315 | 294315 | Guerrero | Tecoanapa | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770589 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 344970 | 344970 | Guerrero | Tecoanapa | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770590 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal - 235388 | 235388 | Guerrero | Tecoanapa | Las Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770591 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 330317 | 330317 | Guerrero | Tecoanapa | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770593 | Construccion De Comedor Comunitario Municipal - 361605 | 361605 | Guerrero | Tecoanapa | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770595 | Constricción De Comedor Escolar En Jn Margarita Maza De Juárez - 295793 | 295793 | Guerrero | Tecoanapa | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770596 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino Huamuchapa Ocotitlan - 319745 | 319745 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770597 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huamuchapa - 321261 | 321261 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770598 | Construcción De Comedor Escolar En J N Cuitlahuac - 314588 | 314588 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770599 | Rehabilitación De Camino Rural Huamuchapa Techale - 294042 | 294042 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770601 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 330427 | 330427 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770602 | Construccion De Sistema De Agua Potable - 366215 | 366215 | Guerrero | Tecoanapa | Huerta Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770604 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 330219 | 330219 | Guerrero | Tecoanapa | Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770605 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 345676 | 345676 | Guerrero | Tecoanapa | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770607 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En Esc Prim Gral Lazaro Cardenas - 365003 | 365003 | Guerrero | Tecoanapa | Los Magueyitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770608 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hco En Calle Principal - 319403 | 319403 | Guerrero | Tecoanapa | Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770610 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 348626 | 348626 | Guerrero | Tecoanapa | El Pericón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770611 | Rehabilitación De Comedor Comunitario Municipal - 294703 | 294703 | Guerrero | Tecoanapa | El Pericón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770613 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 345518 | 345518 | Guerrero | Tecoanapa | Pochotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770614 | Rehabilitación De Camino Rural Xalpatlahuac Rancho Viejo - 293929 | 293929 | Guerrero | Tecoanapa | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770615 | Construcción De Techumbre En Cancha De Usus Multiples En Esc Tvs Miguel Hidalgo Y Costilla - 296034 | 296034 | Guerrero | Tecoanapa | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770616 | Rehabilitación De Camino Rural San Francisco San Martín - 294164 | 294164 | Guerrero | Tecoanapa | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770617 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal - 235491 | 235491 | Guerrero | Tecoanapa | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770618 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 348866 | 348866 | Guerrero | Tecoanapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770619 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hco Calle Principal - 366635 | 366635 | Guerrero | Tecoanapa | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770620 | Rehabilitación De Camino Rural Cruz Quemada Los Sauces - 293762 | 293762 | Guerrero | Tecoanapa | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770625 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 349153 | 349153 | Guerrero | Tecoanapa | Tecuantepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770628 | Rehabilitación De Camino Rural Buenavista Tehuitzingo - 293858 | 293858 | Guerrero | Tecoanapa | Tehuitzingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770630 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hco En Calle Principal - 314812 | 314812 | Guerrero | Tecoanapa | Tepintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770631 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 348814 | 348814 | Guerrero | Tecoanapa | Tlayoyotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770632 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico - 345393 | 345393 | Guerrero | Tecoanapa | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770634 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidraulico - 344821 | 344821 | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770635 | Construcción De Barda Perimetral En Colegio De Bachilleres - 299391 | 299391 | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770636 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Telesecundaria Niños Héroes De Chapultepec - 299281 | 299281 | Guerrero | Tecoanapa | Xalpatláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770637 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Telesecundaria Josefa Ortiz De Dominguez - 299094 | 299094 | Guerrero | Tecoanapa | Parotilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770640 | Mejoramiento Del Entorno Laboral Y De Servicio A La Ciudadanía - 306640 | 306640 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770641 | Mejoramiento Del Entorno Laboral Y De Servicio A La Ciudadanía - 305455 | 305455 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770642 | Mejoramiento Del Entorno Laboral Y De Servicio A La Ciudadanía - 306333 | 306333 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770643 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 305166 | 305166 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770644 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 304996 | 304996 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770645 | Mejoramiento Del Entorno Laboral Y De Servicio A La Ciudadanía - 306884 | 306884 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770646 | Mejoramiento Del Entorno Laboral Y De Servicio A La Ciudadanía - 306753 | 306753 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770647 | Mejoramiento Del Entorno Laboral Y De Servicio A La Ciudadanía - 306559 | 306559 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770648 | Mejoramiento Del Entorno Laboral Y De Servicio A La Ciudadanía - 306407 | 306407 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770649 | Mejoramiento Del Entorno Laboral Y De Servicio A La Ciudadanía - 305947 | 305947 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770650 | Mejoramiento Del Entorno Laboral Y De Servicio A La Ciudadanía - 307322 | 307322 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770651 | Mejoramiento Del Entorno Laboral Y De Servicio A La Ciudadanía - 306457 | 306457 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770652 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 304236 | 304236 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770653 | Construccion De Red De Agua Potable En La Col La Providencia - 223432 | 223432 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770654 | Mejoramiento De Red De Drenaje Y Alcantarillado En El Municipio De Tecpan De Galeana - 221287 | 221287 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770655 | Ampliacaion De Drenaje Sanitario En Las Calles Jose E Solis Luis Pasteu Y Cerrada De Reforma Col Centro - 172491 | 172491 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770656 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria De La Colonia Lomas Bonitas - 177319 | 177319 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770657 | Rehabilitacion De Revestimiento Con Concreto Hidraulico En Calles De La Colonia Centro - 176962 | 176962 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECPAN DE GALEANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770658 | Equipamiento De Estufa Ecologica En Vivienda En La Comunidad De Achotla - 222690 | 222690 | Guerrero | Técpan de Galeana | Achotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770659 | Construccion De Red Electrica En La Comunidad De Achotla - 222538 | 222538 | Guerrero | Técpan de Galeana | Achotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPAN DE GALEANA GRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770664 | Conservacion De Camino Rural Llano Grande De Juarez Chimalapa - 281880 | 281880 | Guerrero | Igualapa | Llano Grande de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770665 | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Cuayauhtitaly Ixcateopan De Cuauhtemoc - 363001 | 363001 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770666 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Eulalia Guzman Ixcateopan - 363196 | 363196 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770667 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366484 | 366484 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770668 | Adquisicion Y Distribución De Insumos Para Huertos Comunitarios - 363880 | 363880 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770669 | Mejoramiento De Sanitarios En Jardin De Niños Eulalia Guzman Ixcateopan De Cuauhtemoc - 363773 | 363773 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770670 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Jardin De Niños Cuayuahtitaly Ixcateopan De Cuauhtemoc - 363403 | 363403 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770671 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle La Comunidad Tramo Calle Cruz Verde Entronque Con Callle Himno Nacional Ixcateopan - 362550 | 362550 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770673 | Mejoramiento De Camino Rural Amealco San Miguel Etapa Dos Mil Dieciseis - 370933 | 370933 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Amealco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770674 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Un Tramo De La Calle Ignacio Rayon San Martin Pachivia - 370668 | 370668 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | San Martín Pachivia (Pachivia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770675 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Primera Del Panteon Del Barrio De La Calavera Tramo Panteon Entronque Avenida Ruiz Cortinez - 362373 | 362373 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | San Martín Pachivia (Pachivia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770676 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Segunda Del Panteon En Barrio De La Calavera Tramo Panteon Entronque Avenida Ruiz Cortinez - 362103 | 362103 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | San Martín Pachivia (Pachivia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770677 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barranca Principal Tramo Entre Calle Cinco De Mayo Hasta Entronque Con Avenida Ruiz Cortinez - 353587 | 353587 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | San Martín Pachivia (Pachivia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXCATEOPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770876 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 243044 | 243044 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770877 | Construccion De Anexo En La Escuela Primaria Bilingue Jose Maria Morelos En Colonia Zapata - 242962 | 242962 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770900 | Construccion De Obra De Captacion Y Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable En Acatepec - 214621 | 214621 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770901 | Construccion De Anexo En La Escuela Primaria Intercultural Bilingue Luis Donaldo Colosio En Cochoapa - 242974 | 242974 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770924 | Adquisicion De Software Y Hardware - 364675 | 364675 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770925 | Cursos De Capacitacion - 364412 | 364412 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770926 | Actualizacion De Manuales Reglamentos Y Leyes - 365614 | 365614 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770927 | Plan De Desarrollo Municipal - 366180 | 366180 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770928 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 361969 | 361969 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770929 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 361679 | 361679 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770930 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 361791 | 361791 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770931 | Construccion De Linea Uno A De Conduccion Para El Sistema De Agua Potable En La Localidad De Apango - 325857 | 325857 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770932 | Construccion Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Apango - 325531 | 325531 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770933 | Conctruccion De Huertos Comunitarios - 300775 | 300775 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770934 | Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia Jacarandas - 65009 | 65009 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÁRTIR DE CUILAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770935 | Construcción De Captación Para El Sistema De Agua Potable De Apango - 325322 | 325322 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Apango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770936 | Rehabilitacion Y Desazolve De Bordo De Almacenamiento De Agua En La Localidad De Aixcualco - 351744 | 351744 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Aixcualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770937 | Pavimentacion De Calle En La Localidad De Aixcualco - 312074 | 312074 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Aixcualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770938 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ahuexotitlan - 352627 | 352627 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Ahuexotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770939 | Rehabilitacion Del Camino Rural En La Localidad De Axuexotitlan - 322418 | 322418 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Ahuexotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770940 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Analco - 321205 | 321205 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Analco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770941 | Construcción De Sanitarios Para El Jardín De Niños De La Localidad De Hueyitlalpan - 306624 | 306624 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Hueyitlalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770942 | Pavimentacion De Calle Principal De La Localidad De Tlamamacan - 305942 | 305942 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tlamamacan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770943 | Construccion De Olla De Agua En La Localidad De Tlaixcuac - 312017 | 312017 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tlaixcuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770944 | Conctruccion De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Nueva De La Localidad De Tula Del Rio - 321003 | 321003 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tula del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770945 | Rehabilitacion De Sistema De Drenaje En La Localidad De Tula Del Rio - 322357 | 322357 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tula del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770946 | Costruccion De Tanque De Almacenamiento Y Linea De Conducción En La Localidad De Zotoltitlan - 300681 | 300681 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Zotoltitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770947 | Construccion De Muro Perimetral En La Localidad De Xicomulco - 306436 | 306436 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Xicomulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770948 | Construccion De Cancha De Basquetboll En Tabernillas - 301003 | 301003 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Tebernillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770949 | Infraestructura Agrícola Huertos Comunitarios - 318775 | 318775 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770950 | Ampliación De Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De La Localidad De Metlatónoc - 318308 | 318308 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770951 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Hidalgo De La Colonia El Peligro En La Localidad De Metlatónoc - 316619 | 316619 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770952 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Parte Baja De La Cabecera Municipal - 316390 | 316390 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770953 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 321138 | 321138 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770954 | Proyectos Productivos O Estrategicos Agricolas Pecuarios De Pesca Y Avicolas - 274006 | 274006 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770955 | Infraestructura Artesanal Espacio Maquinaria Y Equipo Artesanal Comunitarios - 274021 | 274021 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770956 | Construccion De Puente Peatonal En Col Centro De La Cabecera Municipal - 274080 | 274080 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770958 | Construccion De Acceso En Jardin De Niños El Ocotito En La Cabecera Municipal - 274109 | 274109 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770959 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Itia Tanu Del Km Trescientos Setenta Y Uno Punto Ochenta Y Seis Al Km Quinientos Ochenta En - 162056 | 162056 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770960 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Ojo De Luna De La Col El Peligro De La Cabecera Municipal - 316551 | 316551 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770961 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Atzompa Municipio De Metlatónoc Primera Etapa - 316631 | 316631 | Guerrero | Metlatónoc | San Pablo Atzompa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770962 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Localidad De Atzompa - 274039 | 274039 | Guerrero | Metlatónoc | San Pablo Atzompa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770964 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Localidad De Chilixtlahuaca Municipio De Metlatonoc - 274158 | 274158 | Guerrero | Metlatónoc | Chilixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770965 | Construcción De Seis Aulas Didácticas Estructura Udosc En Bachillerato Intercultural Segunda Etapa En La Localidad De Chilixtlahuaca - 316586 | 316586 | Guerrero | Metlatónoc | Chilixtlahuaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770967 | Construcción De Pozo De Absorción Relleno Sanitario En La Localidad De San Juan Huexoapa Municipio De Metlatónoc - 318392 | 318392 | Guerrero | Metlatónoc | Huexoapa (San Juan Huexoapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770969 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Localidad De San Juan Puerto Montaña - 219831 | 219831 | Guerrero | Metlatónoc | San Juan Puerto Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770971 | Construcción De Tres Aulas Tipo Regional En Telebachillerato En La Localidad De Zitlaltepec Municipio De Metlatónoc - 318704 | 318704 | Guerrero | Metlatónoc | Zitlaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770972 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Buena Vista En El Municipio De Metlatónoc Guerrero - 318473 | 318473 | Guerrero | Metlatónoc | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770973 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Itia Zuti Municipio De Metlatónoc - 316671 | 316671 | Guerrero | Metlatónoc | Itia Zuti | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770974 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Llano De Nopal Municipio De Metlatónoc Guerrero - 318620 | 318620 | Guerrero | Metlatónoc | Llano de Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770977 | Ampliacion De La Red Electrica En La Clinica De La Localidad De San Marcos Municipio De Metlatonoc - 219865 | 219865 | Guerrero | Metlatónoc | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770988 | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Mochitlan Municipio De Mochitlan - 292901 | 292901 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771010 | Construcción De La Linea De Conducción A La Localidad De Olinala - 256556 | 256556 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771012 | Construccion De La Planta Potabilizadora De La Localidad De Olinala - 256551 | 256551 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771046 | Construccion De Anexo En La Escuela Primaria Bilingue Veinte De Noviembre - 242977 | 242977 | Guerrero | Ometepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771050 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Carrecilleras Barranca Del Balsamo - 285747 | 285747 | Guerrero | Petatlán | Barranca del Bálsamo (La Barranca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771051 | Construccion De Huertos Comunitarios - 364000 | 364000 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771052 | Construccion De Techado En Areas De Inparticon De Educacion Fisica En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano De Ixcapuzalco - 347742 | 347742 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771053 | Construccion De Techado En Areas De Inparticon De Educacion Fisica En Escuela Secundaria Federal Pedro Ascencio Alquisiras - 347798 | 347798 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771054 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 347638 | 347638 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771055 | Construccion De Techado En Areas De Inparticon De Educacion Fisica En Escuela Primaria De Ayahualco - 347656 | 347656 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ayahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771056 | Rehabilitacion De Camino Rural De El Puente A Cañada De Tepoxonal - 362929 | 362929 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cañada de Tepoxonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771057 | Rehabilitacion De Camino Rural De Metlixtapa A Cuahuazalpa - 354065 | 354065 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cuahuazalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771058 | Rehabilitacion Del Camino Rural Del Entronque Carretero Ixcapuzalco A El Pochote A Llano De La Merced A Ixtlahuacatengo Y Cuajinicuila - 356530 | 356530 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixtlahuacatengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771059 | Construccion De Aulas En Telebachillerato De Ixtlahuacatengo - 347907 | 347907 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixtlahuacatengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771060 | Rehabilitacion Del Camino Rural Del Entronque Carretero A Llanos De Ixcapaneca - 361578 | 361578 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Llanos de Ixcapaneca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771061 | Rehabilitacion De Camino Rural De Cruz Del Jarro A Otates - 351856 | 351856 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771062 | Rehabilitacion De Camino Rural Ixcapuzalco A Acatla A Piedra Grande Y El Rio - 369734 | 369734 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771063 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Entronque Carretero A Rincon De Jumapa Y Agua Colorada - 360644 | 360644 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Rincón de Jumapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771064 | Rehabilitacion De Camino Rural De Los Sauces A San Pablo - 353642 | 353642 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771065 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Puente A San Pedro Atengo - 357745 | 357745 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | San Pedro Atengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771066 | Rehabilitacion De Camino Rural De Ixcapuzalco A Tepatulco - 361833 | 361833 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tepatulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771067 | Rehabilitacion De Camino Rural De Ixcapuzalco A Tlanilpa Y Puerto Oscuro - 354592 | 354592 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tlanilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771068 | Construccion De Techado En Areas De Imparticon De Educacion Fisica En Escuela Telesecundaria De Tlanilpa - 347856 | 347856 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tlanilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771069 | Rehabilitacion De Camino Rural De Metlixtapa A Yahulatengo - 356350 | 356350 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Yahualtengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771070 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Entronque Carretero A Cerro De Zacahuixtepec Y A Cerro Grande - 358287 | 358287 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cerro de Zacahuixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771071 | Rehabilitacion De Camino Rural Entronque Carretero A El Pochote A Ixcapuzalco A Rancho Viejo Y Amate De La Piedra - 350417 | 350417 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Amate de la Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771072 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Entronque Carretero A La Gavia Y A Los Sauces - 357124 | 357124 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771073 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Entronque Carretero A Tejocotes Y Puerto Oscuro - 358964 | 358964 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Tejocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771074 | Rehabilitacion De Camino Rural Petatlan Soledad De Los Enanos - 285773 | 285773 | Guerrero | Petatlán | Los Enanos (Esmir) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300771075 | Rehabilitacion De Camino Rural Las Mesas Soledad De Los Enanos - 285699 | 285699 | Guerrero | Petatlán | Los Enanos (Esmir) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810528 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Ixtlahuacorral - 357276 | 357276 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810533 | Construccion De Linea De Electrificacion En La Calle Xochtololot De La Col Xochimilco De Tlapa De Comonfort - 270215 | 270215 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810539 | Ampliacion De Red Electrica Localidad La Cienega - 264829 | 264829 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810550 | Construccion De Comedor Comunitario Primera Etapa - 312576 | 312576 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810556 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario - 258320 | 258320 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810563 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Plan De Guadalupe - 289195 | 289195 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810571 | Rastreo De Camino Rural Tramo Iliatenco San Martin - 289992 | 289992 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ILIATENCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810576 | Desalojo De Derrumbe Y Rastreo De Camino Rural Tramo Cruztomahuac Loma De Las Vigas - 120366 | 120366 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ILIATENCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810587 | Construccion De La R D De Energia Electrica En La Localidad De Barranca Xale - 286783 | 286783 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CFE Y COMISION NACIONAL DE LOS PÚEBLOS INDIGENAS CDI | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810588 | Construcción De Huertos Comunitarios Proyecto Para El Autoconsumo Loc Rio Azul - 247777 | 247777 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810589 | Revestimiento En Tramos Criticos Tramo Iliatenco Plan Cantu - 237372 | 237372 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ILIATENCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810590 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cutzamala De Pinzón (27 Apoyos / 27 Beneficiarios)-6550 - 6550 | 6550 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810591 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Florencio Vollarreal (19 Apoyos / 19 Beneficiarios)-6553 - 6553 | 6553 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810592 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De San Luis Acatlán (11 Apoyos / 11 Beneficiarios)-6570 - 6570 | 6570 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810594 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Acapulco De Juárez (45 Apoyos / 45 Beneficiarios)-6531 - 6531 | 6531 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810595 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Atoyac De Álvarez (17 Apoyos / 17 Beneficiarios)-6539 - 6539 | 6539 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810596 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Ayutla De Los Libres (15 Apoyos / 15 Beneficiarios)-6540 - 6540 | 6540 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810600 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Restructuración Del Muelle Principal De Zihuatanejo, Guerrero-7099 - 7099 | 7099 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810605 | Construcción Del Colector En Costera De Las Palmas (Tramo Paseo De Los Manglares Al Cárcamo Playa Revolcadero), En El Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero.-6790 - 6790 | 6790 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810608 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cuetzala Del Progreso ( 13 Apoyos / 13 Beneficiarios)-6549 - 6549 | 6549 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810610 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para La Restructuración Del Muelle De Playa Linda En Zihuatanejo, Guerrero-7096 - 7096 | 7096 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810667 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Igualapa (10 Apoyos / 10 Beneficiarios)-6558 - 6558 | 6558 | Guerrero | Igualapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810669 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Buenavista De Cuellar ( 23 Apoyos / 23 Beneficiarios)-6542 - 6542 | 6542 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810689 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tlacoachistlahuaca (13 Apoyos / 13 Beneficiarios)-6578 - 6578 | 6578 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810701 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Huitzuco De Los Figueroa (21 Apoyos / 21 Beneficiarios)-6556 - 6556 | 6556 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810702 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tecoanapa (10 Apoyos / 10 Beneficiarios)-6574 - 6574 | 6574 | Guerrero | Tecoanapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810754 | Rehabilitación De Sistema De Red De Agua Potable En La Loc. De Tierra Colorada Mpio. De Juan R. Escudero-5953 - 5953 | 5953 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810786 | Elaboración De Proyectos Ejecutivos Para Infraestructura Vial Secundaria En El Municipio De Acapulco, Estado De Guerrero-7084 - 7084 | 7084 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810787 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tlalchapa ( 21 Apoyos / 21 Beneficiarios)-6579 - 6579 | 6579 | Guerrero | Tlalchapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810788 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tlapa De Comonfort (17 Apoyos / 17 Beneficiarios)-6581 - 6581 | 6581 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810797 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Teloloapan ( 29 Apoyos / 29 Beneficiarios)-6575 - 6575 | 6575 | Guerrero | Teloloapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810864 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Juan R. Escudero ( 13 Apoyos / 13 Beneficiarios)-6561 - 6561 | 6561 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810865 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Mártir De Cuilapán ( 10 Apoyos / 10 Beneficiarios)-6562 - 6562 | 6562 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810866 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Arcelia ( 25 Apoyos / 25 Beneficiarios)-6536 - 6536 | 6536 | Guerrero | Arcelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810867 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Atlamajalcingo Del Monte ( 6 Apoyos / 6 Beneficiarios)-6538 - 6538 | 6538 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810883 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Coyuca De Catalán ( 23 Apoyos / 23 Beneficiarios)-6546 - 6546 | 6546 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810884 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Ixcateopan De Cuauhtémoc ( 23 Apoyos / 23 Beneficiarios)-6559 - 6559 | 6559 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810891 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Zirándaro De Los Chávez ( 21 Apoyos / 21 Beneficiarios)-6586 - 6586 | 6586 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810894 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cochoapa El Grande (10 Apoyos / 10 Beneficiarios)-6587 - 6587 | 6587 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810898 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo (31 Apoyos / 31 Beneficiarios)-6552 - 6552 | 6552 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810900 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Eje Vial 2 Avenida Las Torres En Chilpancingo, Guerrero-7086 - 7086 | 7086 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810901 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Gral. Canuto Neri ( 19 Apoyos / 19 Beneficiarios)-6554 - 6554 | 6554 | Guerrero | General Canuto A. Neri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810903 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Coahuayutla De José María Izazaga (13 Apoyos / 13 Beneficiarios)-6543 - 6543 | 6543 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300810924 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Huamuxtitlán (21 Apoyos / 21 Beneficiarios)-6555 - 6555 | 6555 | Guerrero | Huamuxtitlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811011 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado ( 25 Apoyos / 25 Beneficiarios)-6580 - 6580 | 6580 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811015 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tepecoacuilco De Trujano (23 Apoyos / 23 Beneficiarios)-6576 - 6576 | 6576 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811018 | Construcción Del Hospital Comunitario De Técpan De Galeana, En El Municipio De Técpan De Galeana, En El Estado De Guerrero-5958 - 5958 | 5958 | Guerrero | Técpan de Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811021 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Ometepec (13 Apoyos / 13 Beneficiarios)-6565 - 6565 | 6565 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811040 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Zihuatanejo De Azueta (21 Apoyos / 21 Beneficiarios)-6560 - 6560 | 6560 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811062 | 4a. Etapa De La Construcción Del Boulevard De Acceso A La Localidad Coyuca De Benítez, Guerrero (Tramo Del Km. 0+375.00 Al Km. 0+775.00)-6792 - 6792 | 6792 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811080 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cuajinicuilapa (19 Apoyos / 19 Beneficiarios)-6547 - 6547 | 6547 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811081 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Ajuchitlán Del Progreso (21 Apoyos / 21 Beneficiarios)-6532 - 6532 | 6532 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811082 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Alcozauca De Guerrero (10 Apoyos / 10 Beneficiarios)-6533 - 6533 | 6533 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811108 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De La Unión De Isidoro Montes De Oca (17 Apoyos / 17 Beneficiarios)-6583 - 6583 | 6583 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811112 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tlapehuala (21 Apoyos / 21 Beneficiarios)-6582 - 6582 | 6582 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811114 | Construcción Del Colector En Costera De Las Palmas (Tramo Protección Civil A Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Laguna De Tres Palos), En El Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero.-6789 - 6789 | 6789 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811122 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Iguala De La Independencia (17 Apoyos / 17 Beneficiarios)-6557 - 6557 | 6557 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811123 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Pungarabato (17 Apoyos / 17 Beneficiarios)-6569 - 6569 | 6569 | Guerrero | Pungarabato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811125 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Alpoyeca (21 Apoyos / 21 Beneficiarios)-6534 - 6534 | 6534 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811126 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cocula ( 31 Apoyos / 31 Beneficiarios)-6544 - 6544 | 6544 | Guerrero | Cocula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811127 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Copalillo ( 8 Apoyos / 8 Beneficiarios)-6545 - 6545 | 6545 | Guerrero | Copalillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811137 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Taxco De Alarcón (17 Apoyos / 17 Beneficiarios)-6573 - 6573 | 6573 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811139 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Pedro Ascencio Alquisiras (23 Apoyos / 23 Beneficiarios)-6566 - 6566 | 6566 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811187 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Guerrero, La Paz, Cuauhtémoc Y Zaragoza En La Localidad De Tlacotepec, Mpio. De Heliodoro Castillo-5951 - 5951 | 5951 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811200 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Atenango Del Río ( 27 Apoyos / 27 Beneficiarios)-6537 - 6537 | 6537 | Guerrero | Atenango del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811214 | Construcción Del Hospital Comunitario De Arcelia, En El Municipio De Arcelia, En El Estado De Guerrero.-5946 - 5946 | 5946 | Guerrero | Arcelia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811223 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Xalpatláhuac (10 Apoyos / 10 Beneficiarios)-6584 - 6584 | 6584 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811232 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Petatlán (25 Apoyos / 25 Beneficiarios)-6567 - 6567 | 6567 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811233 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De San Marcos (25 Apoyos / 25 Beneficiarios)-6571 - 6571 | 6571 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811251 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Apaxtla De Castrejón (21 Apoyos / 21 Beneficiarios)-6535 - 6535 | 6535 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811289 | Rehabilitación De Carretera En Los Municipios De Atlixtac, En El Estado De Guerrero-5948 - 5948 | 5948 | Guerrero | Atlixtac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811294 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Metlatónoc (10 Apoyos / 10 Beneficiarios)-6563 - 6563 | 6563 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811314 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo Del Boulevard De Copala, Guerrero-7085 - 7085 | 7085 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811316 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Tetipac ( 17 Apoyos / 17 Beneficiarios)-6577 - 6577 | 6577 | Guerrero | Tetipac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811332 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cuálac ( 13 Apoyos / 13 Beneficiarios)-6548 - 6548 | 6548 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811333 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Chilapa De Álvarez (25 Apoyos / 25 Beneficiarios)-6551 - 6551 | 6551 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811334 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Olinalá (23 Apoyos / 23 Beneficiarios)-6564 - 6564 | 6564 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811335 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Pilcaya ( 10 Apoyos / 10 Beneficiarios)-6568 - 6568 | 6568 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811383 | 3a. Etapa De La Construcción Del Boulevard De Acceso A La Localidad Coyuca De Benítez, Guerrero (Tramo Del Km. 1+950.00 Al Km. 2+410.00)-6791 - 6791 | 6791 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811384 | Construcción Del Canal Pluvial Oriente (Tramo Calzada De La Campana A Laguna Del Zarzal) En La Localidad De Coyuca De Benítez, Guerrero.-6793 - 6793 | 6793 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811385 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Benito Juárez ( 13 Apoyos / 13 Beneficiarios)-6541 - 6541 | 6541 | Guerrero | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811389 | Pavimentación De Diversas Calles En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, En El Estado De Guerrero-5950 - 5950 | 5950 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300811420 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Xochihuehuetlán (23 Apoyos / 23 Beneficiarios)-6585 - 6585 | 6585 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400816386 | Pavim. Con Concreto Hidr. De Las Calles Niños Heroes Y Prol. Emiliano Zapata Entre Primero De Marzo Y Emiliano Zapata Del Fracc. Benito Juarez, Ayutla De Los Libres | 1 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYUTLA DE LOS LIBRES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400817070 | Pavim. Concreto Hidrah. Calle Centenario Y Primero De Marzo Entre Calles Nezahualcoyotl Y Niños Heroes, De La Col. Nueva Revolucion De Ayutla De Los Libres | 2 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYUTLA DE LOS LIBRES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400817133 | Pavim. Concreto Hidrah. C. Sentim. De La Nacion, Tulipan, Entre Carret. Federal T. Colorada-Cruz Grande Y Calle Benito Juarez Col. Sinai De Ayutla De Los Libres | 3 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYUTLA DE LOS LIBRES, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400817173 | Pavim. Con Concreto Hidraulico De Las Calles Benito Juarez Entre Prolongacion Benito Juarez Y Tulipan, De La Colonia Vista Hermosa Ayutla De Los Libres | 4 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYUTLA DE LOS LIBRES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400817239 | Pavim.Concreto Hidrah. De Calles Elipidio Aguilar Martinez Y Prolon. Benito Juarez Entre Carretera Cerro Gordo Y Benito Juarez En La Col. Vista Hermosa, Ayutla De Los Libres | 5 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ayutla de los Libres | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYUTLA DE LOS LIBRES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400817835 | Instalacion De 114 Luminarias Con 114 Postes En La Colonia La Venta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | direccion de planeacion y evalucion | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400817915 | Parque Mariposa (Monarcas) Y Reforestación | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400818652 | Prevencion Y Manejo De Riesgos; Vigilancia Epidemiologica De Las Enfermedades De Peces, Crustaceos Y Moluscos; Inocuidad Agroalimentaria | SAGADEGRO-PyA-SANIDAD16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COMITE DE SANIDAD ACUICOLA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400818926 | Implementación De Proyecto De Cultura De Paz Dirigidos A Las Poblaciones De Atención Prioritaria, Por Ejemplo Actividades Escolares, Campañas De Comunicación, Campañas De Intercambio De Juguetes Bélic | 197 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400818956 | Pago De Aguinaldo Primera Parte | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400820207 | Construccion De Centro De Salud, En La Localidad De Chapultepec,Municipio De Tlalchapa,Guerrero. | 01-FAFEF-2016 | Guerrero | Tlalchapa | Chapultepec (El Chapul) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA,GRO | Salud | En Ejecución | 2017 | 2500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1200 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00160400820703 | Sagadegro-Dgpya-Acuacultura2016 | SAGADEGRO-ACUACULTURA2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400821531 | Apoyo Y Capacitación A Promotores Comunitarios De Los Poligonos A Intervenir Para Fomentar La Participación Social, El Trabajo En Equipo, Temas Generales De Prevención Y El Seguimiento De Acciones De | 017 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400821602 | Atención A Consumidores Problemáticos Y Sus Familias. | 027 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretariado Ejecutivo de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400821629 | Elaboración Y Actualización De Diagnostico Participativos En Materia De Violencia Y Delincuencia | 048 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400821648 | Conformación Y Capacitación De Redes Ciudadanas De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia | 050 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400821697 | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo) | 060 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400821747 | Proyectos En Espacios Comunitarios Que Fomenten La Convivencia , Cohesion Y Seguridad Ciudadana (Cine, Teatro, Concierto Gratuitos, Entre Otros | 082 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400821769 | Capacitación A Funcionarios En Planeación Estrategica, Sistematización De Información Elaboración De Diagnosticos , Evaluacion , Entre Otros | 083 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822025 | Actividades Formativas Deportivas Para Niños Y Niñas Que Involucren Contenidos De Prevención Social De Las Violencias Y La Delincuencia | 225 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822039 | Proyecto De Justicia Restaurativa, Por Ejemplo: Mediacion Entre Victima Y Delincuente, Asistencia A La Victima, Servicio A La Comunidad, Entre Otros | 210 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822053 | Exposiciones Artísticas Y Actividades Culturales Gratuitas En Espacios Públicos. | 137 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822056 | Elaboración O Actualización De Diagnósticos Participativos En Materia De Violencia Y Delincuencia | 178 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822073 | Implementación De Programa Educativo Formal O No Formal, Orientado A Jovenes Que Han Abandonado Sus Estudios | 157 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822105 | Capacitacion En Movilidad Segura A Operadores Y Operadoras De Trasporte Público Incluyendo Perspectiva De Genero | 173 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822130 | Actividades Formativas Para Prevenir La Violencia En El Noviazgo | 228 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822136 | Actividades Formativas De Prevención De Las Adicciones Con Enfoque De Genero | 235 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822142 | Capacitación A Funcionarios En Planeación Estratégica, Sistematización De Información, Elaboración De Diagnósticos, Evaluación, Entre Otros. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822151 | Implementación Un Sistema De Información Geográfica Y/O Georeferenciada. | 194 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822155 | Equipamiento De Centro Comunitario. | 240 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822161 | Pintura De Fachadas Con Participación Comunitaria, Involucrando Procesos De Diseño Participativo. | 241 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822169 | Proyecto De Policía De Proximidad, Por Ejemplo: Acercamiento Con La Ciudadanía Con Reuniones Públicas, Aplicación De Encuestas De Percepción, Capacitación De Ciudadanos, Entre Otros. | 244 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822170 | Pintura De Murales Artísticos Con Temas Alusivos A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Comunitaria Y Diseño Participativo. | 242 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822177 | Diseño E Implementación De Metodologías De Evaluación Del Programa Municipal/Delegacional De Prevención. | 247 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822181 | Proyectos De Espacios Comunitarios Que Fomenten La Convivencia, Cohesión Y Seguridad Ciudadana (Cine, Teatro, Conciertos Gratuitos, Entre Otros). | 243 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822551 | Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año | 02 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822578 | Indemnizaciones | 03 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822642 | Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales Integrales | 07 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400822668 | Vehículos Y Equipo Terrestre | 08 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400823560 | Sueldos Y Salarios | MAM | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400825255 | Limpieza Y Desazolve De El Río Huacapa | FORTAMUN2016-04-35 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400825258 | Limpieza Y Desazolve De El Rio Huacapa | FORTAMUN2016-04-35 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400826321 | Aguinaldo | 10 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400826341 | Material Electrico Y Electronico. | 11 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400826361 | Vestuario Y Uniformes | 12 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400826377 | Refacciones, Accesorios Y Herramientas Menores | 13 | Guerrero | Cualác | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400827148 | Automoviles Y Camiones | 19 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400827159 | Materiales Utiles Y Equipos Menores De Oficina | 18 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400828604 | Viaticos Nacionales | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400828755 | Prima De Antigüedad De Trabajadores | 8 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PROMOTORA TURÍSTICA DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829070 | Construcción De Infraestructura Educativa Para El Centro De Educación Media Superior A Distancia N° 59, En La Localidad Santa Fe Tepetlapa Del Municipio De Buenavista De Cuéllar, En El Estado De Guerrero - 6032 | 6032 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829071 | Construcción Y Ampliación De Redes De Atarjeas En Las Colonias: Convergencia, La Mira, Vicente Guerrero S-Ii, Esperanza Y Primavera, En Zihuatanejo, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta, Guerrero - 6040 | 6040 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829074 | Ampliación De Redes De Energía Eléctrica En Diversas Localidades De Malinaltepec, En El Estado De Guerrero - 6037 | 6037 | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829075 | Programa Para El Rescate Del Acapulco Tradicional / (Construcción Del Museo De Las 7 Regiones 2a. Etapa.) - 523 | 523 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829076 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Saneamiento Del Rio Huacapa En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 6056 | 6056 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829088 | Rehabilitación De Colector En Calle San Martin, Salida Rompe Olas Y Gran Vía Tropical En La Zona De Caleta, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero - 6053 | 6053 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829096 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación De La Obra De Toma Del Subsistema Acahuizotla Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo Apaur (Apartado Urbano) - 6050 | 6050 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829097 | Estudio Del Proceso Constructivo De Los Cárcamos De Bombeo Revolcadero Y Mayan Palace En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez (Prosan - Apartado Urbano) - 6051 | 6051 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829101 | Programa Para El Rescate Del Acapulco Tradicional / (Rehabilitación Integral De La Espina Peatonal Quebrada Zócalo, En El Centro De Acapulco) - 527 | 527 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829109 | Pavimentación De Calles En El Municipio De Acapulco De Juárez, En El Estado De Guerrero - 6043 | 6043 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829111 | Proyecto Ejecutivo De Saneamiento En La Colonia Campestre La Laguna Loc. De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez (Apartado Urbano) - 6055 | 6055 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829114 | Proyecto Ejecutivo Para La Sectorización De 4 Distritos Hidrométricos En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo (Apartado Urbano) - 6047 | 6047 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829116 | Programa Para El Rescate Del Acapulco Tradicional / (Rehabilitación Integral En Las Calles Teniente José Azueta Y Miguel Hidalgo) - 525 | 525 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829117 | Elaboración Del Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Copanatoyac Municipio De Copanatoyac (Apartado Urbano) - 6054 | 6054 | Guerrero | Copanatoyac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829120 | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Benito Juaréz, Tramo Calle Narciso Mendoza - Guadalupe Victoria, En Zirándaro - 6044 | 6044 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829121 | Estudio Del Sistema De Drenaje Pluvial En La Zona Diamante En La Ciudad Y Puerto De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez, Gro. (Apartado Urbano) - 6048 | 6048 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829122 | Proyecto Ejecutivo De La Línea De Conducción Y Tanque De Regulación De Agua Potable De Tanque Cumbres Al Tanque 23 De Noviembre En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez (Apartado Urbano) - 6049 | 6049 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829138 | Programa Para El Rescate Del Acapulco Tradicional / (Rehabilitación De Infraestructura Peatonal En Las Calles Jesús Carranza E Ignacio De La Llave, En El Centro De Acapulco) - 524 | 524 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829139 | Programa Para El Rescate Del Acapulco Tradicional / (Rehabilitación Integral De Calles En El Centro De Acapulco) - 526 | 526 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829141 | Construcción E Interconexión De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Comunidad De Apaxtla - 6031 | 6031 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829147 | Pavimentación De Calle Cuauhtémoc En Cutzamala De Pinzón - 6035 | 6035 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829148 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Multiple En Diferentes Localidades Del Municipio De Xochistlahuaca, Guerrero - 6039 | 6039 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829155 | Construcción De Cruce De Drenaje Sanitario En Arroyo Garita En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez, Guerrero - 6034 | 6034 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829159 | Pavimentación De Diversas Calles En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 6036 | 6036 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829165 | Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Colotepec Municipio De Ayutla De Los Libres, Guerrero - 6041 | 6041 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829357 | Ministración Para Pago De Capítulo 1000 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829492 | Cubre Vacaciones Diciembre 2016 | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829580 | Cubre Vacaciones Diciembre 2016 Y Otras Prestaciones Sociales Y Economicas | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829603 | Cubre Vacaciones Diciembre 2016 Y Otras Prestaciones Sociales Y Economicas | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829640 | Mejoramiento De Baños En Primaria Hermenegildo Galeana Comunidad De Petatlan | 01-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829668 | Garantias Liquidas Para El Acopio Y Comercializacion De Maiz | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829669 | Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De San Vicente El Brojal | 02-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829670 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hermenegildo Galeana Col Las Palmas Comunidad Petatlan | 03-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829673 | Construcción De Terraplenes Para Mejoramiento De Vivienda | 04-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829679 | Construcción De Dos Aulas En Telebachillerato Comunidad De San Jeronimito | 11-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829691 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Col Caña De Agua Segunda Etapa Entre Calle Fco Javier Mina Y Viente Guerrero Comunidad De San Jeronimito | 05-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829693 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Zeferino Ramirez Anzo Col Veintiocho De Junio | 06-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Petatlan Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829704 | Construcción De Canal Colector De Captación De Agua Pluvial Tramo La Capilla Com El Limón | 08-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829708 | Garantias Liquidas Para El Acopio Y Comercializacion De Maiz | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829743 | Sueldos Base Al Personal Permanente | 01 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829758 | Construcción De Carcamo De Captación Para Red De Agua Potable De La Comunidad De Coyuquilla Norte | 14-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829771 | Rehabilitacion De Camino Rural Juluchuca Las Placitas | 15-2015 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829794 | Gratificación Anual 2016 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829848 | Rehabilitacion De Camino Rural Las Mesas Soledad De Los Enanos | 21-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829851 | Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año | 02 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829858 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Quince De Septiembre Colonia Benito Juarez Comunidad Petatlan | 24-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829864 | Compensaciones | 03 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829868 | Construccion De Comedor Comunitario En Comunidad Corrales | 24-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829877 | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina | 04 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829905 | Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción | 05 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400829937 | Productos Alimenticios Para Personas | 06 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830000 | Material Eléctrico Y Electrónico | 07 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830032 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | 08 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830051 | Vestuario Y Uniformes | 09 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830118 | Materiales De Seguridad Pública | 10 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830131 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 11 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830154 | Energía Eléctrica | 12 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830175 | Pavimentacion De Calle Guayacan | 33-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830201 | Ampliación De Red Potable Calle Guadalupe Victoria Comunidad San Jeronimito | 34-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830227 | Ampliacion De Electrificacion La Cocolmeca El Manguito | 35-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830245 | Telefonía Tradicional | 13 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830258 | Servicios Financieros Y Bancarios | 14 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830264 | Ampliacion De Electrificacion Las Parotitas Las Canalejas | 36-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Petatlán Guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830282 | Ampliacion De Red Electrica La Finiquita | 37-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830289 | Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información | 15 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830309 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 16 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830324 | Viáticos En El País | 17 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830335 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad El Mameyal | 38-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830341 | Impuestos Y Derechos | 18 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830348 | Construccion De Red Electrica En Comunidad La Morena | 39-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830354 | Ayudas Sociales A Personas | 19 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830368 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 20 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830373 | Rehabilitación De Camino Rural Cayacal Cienega De Cayacal | 40-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830383 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 21 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830458 | Subsidio Para Organismo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica del Estado de Guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830626 | Garantias Liquidas Para El Acopio Y Comercializacion De Maiz | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830628 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Sor Juana Ines De La Cruz Comunidad San Jeronimito | 42-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830638 | Construccion De Red De Alcantarillado Para Drenaje De Aguas Pluviales En Comunidad San Jeronimito | 43-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830661 | Construccion De Red De Agua Potable Tramo Del Carcamo A Calle Principal En Comunidad Las Cubas | 44-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830677 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Zapotillal Petatlan | 16-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de ptatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830683 | Construccion De Drenaje Sanitario Colonia La Reynita | 32-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830690 | Ampliación De Red De Agua Potable Tramo De La Capilla A Carretera Principal En Comunidad Del Limón | 31-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830695 | Garantias Liquidas Para El Acopio Y Comercializacion De Maiz | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S259 Programa de Fomento a la Agricultura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830699 | Rehanilitacion De Red De Agua Potable Tramo Del Tanque A Carcamo En Comunidad Del Mameyal Primera Etapa | 45-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830705 | Construccion De Techos En Viviendas Con Lamina De Fibrocemento | 30-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830706 | Garantias Liquidas Para El Acopio Y Comercializacion De Maiz | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S259 Programa de Fomento a la Agricultura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830707 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Primavera | 46-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830714 | Construccion De Red De Agua Potable Tramo Del Carcamo A Calle Principal En Comunidad Del Arenoso | 47-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830717 | Modernizacion Integral Del Registro Civil | 1 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830720 | Modernizacion Integral Del Registro Civil | 1 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830732 | Garantias Liquidas Para El Acopio Y Comercializacion De Maiz | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830739 | Modernización Integral Del Registro Civil | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | SEGOB-COORDINACIÓN TÉCNICA DEL REGISTRO CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830742 | Equipamiento De Bombeo Para El Pozo 1 De San Jeronimito | 48-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerreo | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830761 | Equipamiento De Unidades Medicas | 29-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830776 | Construccion De Pisos Firmes En Vivienda | 25-2015 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830784 | Rehabilitacion De Camino Rural Petatlan Soledad De Los Enanos | 23-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830792 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Carrecilleras Barranca Del Balsamo | 22-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830806 | Construccion De Carcamo De Captacion Para Red De Agua Potable De La Comunidad De Coyuquilla Norte | 14-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830817 | Implementos Comunitarios Para La Produccion Agricola | 27-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830825 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Dieciseis De Septiembre Colonia Benito Juarez Comunidad Petatlan | 50-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830827 | Construccion De Huertos Comunitarios | 27-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830831 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Culb De Leones En Petatlan | 51-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830834 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Parotal Corrales | 17-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830838 | Construccion De Piso Firme | 52-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830843 | Ampliacion De Red Electrica En Parque Rio De San Jeronimito | 53-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830844 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jeronimito Vaqueta | 18-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830847 | Construccion De Red Electrica En Coyuquilla Norte | 54-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830850 | Construccion De Centro De Salud, En La Localidad De Chapultepec, Municipio De Tlalchapa, Guerrero. | MTG-DOP-01FAFEF-2016 | Guerrero | Tlalchapa | Chapultepec (El Chapul) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLALCHAPA. | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830852 | Construccion De Electrificacion Del Telebachillerato Al Mameyal | 55-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830855 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Arenoso Ocote | 19-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830858 | Cosntruccion De Cuartos De Baño | 56-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830862 | Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales En Rastro Municipal | 57-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830864 | Rehabilitacion De Camino Rutal Piedra De Veliano Camalote | 20-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830871 | Construccion De Barda Perimetral En Telebachillerato En Comunidad De San Jeronimito | 13-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830881 | Pavimentacion De Calle Guadalupe Victoria En Comunidad De San Jeronimito | 12-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830889 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua En Comunidad De Las Salinas | 10-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830894 | Colector General Magisterio Y Arroyo Del Mezon Comunidad Petatlan | 09-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830896 | Construccion De Muro De Contencion Entre Calle Mariano Matamoros Y Nicolas Bravo Norte | 58-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830898 | Construccion De Canal Colector De Captacion De Agua Pluvial Tramo La Capilla Com El Limon | 08-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830900 | Rehabilitacion De Camino Rural Arooyo Seco San Vicente El Abrojal | 59-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830901 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Col Zapata Calle El Hujalito Comunidad Petatlan | 07-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830902 | Construccion De Techos Firme Con Lamina Galvanizada | 60-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830905 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Coyuquilla Sur Coyuquilla Norte | 61-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830907 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha San Jeronimito Las Salinas El Puente | 62-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830908 | Construccion De Comedor Comunitario Coyuquilla Norte | 63-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830913 | Pavimentacion De Calle Y Estacionamiento Del Campo De Futbol Barrio De La Hoja | 64-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830917 | Construccion De Puente Vado Del Patacual | 65-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830919 | Pavimentacion De Calle Francisco Villa Entre Calle Vicente Guerrero Y Adolfo Lopez Mateos Comunidad De San Jeronimito | 66-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830922 | Pavimentacion De Calle Ejidal Comunidad El Parotal | 67-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830923 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Feliciano Rosas Vazquez | 68-2016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de petatlan guerrero | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830956 | Construccion Del Hospital Comunitario De Tecpan, En El Municipio De Tecpan De Galeana, En El Estado De Guerrero | FONDO REGIONAL | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830962 | Construccion Del Hospital Comunitario De Arcelia, En El Municipio De Arcelia En El Estado De Guerrero | FONDO REGIONAL | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830988 | Fortalecimiento Financiero Secretaría De Cultura | 1C | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830990 | Depósito De Cultura Digital 2016 | C1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830992 | Repositorio Cultural 2016 | D1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830993 | Carnaval De Actividades Culturales De Relatos, Leyendas Y Mitos | E1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400830998 | Xxix Jornadas Alarconianas 2016 | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S268 Programa de Apoyos a la Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831078 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calles En El Municipio De San Luis Acatlán. | - | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Debe ser definida por la Entidad Federativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831088 | Servicios Personales Seguridad Publica Municipal | 01042016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831090 | Materiales Diversos Para Seguridad Publica | 02042016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831093 | Combustibles Lubricantes Y Aditivos | 03042016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831095 | Uniformes Para Personal De Seguridad Publica | 04042016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831097 | Servicio De Energía Electrica Cuartel De Policia | 05042016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831099 | Servicio De Telefonia | 06042016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831101 | Arrendamiento De Vehiculos | 07042016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831102 | Refacciones Y Mantenimiento A Equipo Vehicular De Seguridad Publica | 08042016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831104 | Viaticos Y Gastos De Representacion | 09042016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831105 | Impuestos Y Derechos | 10042016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160400831106 | Adquisición De Patrullas | 11042016 | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100833764 | Universidad Politecnica Del Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100834195 | Capta 2a Etapa | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100834201 | Transferencia De Tecnologia | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100834610 | Subsidio Federal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100835031 | Servicios Personales (Dignificacion Salarial Al Personal De Seguridad Publica) | 111 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE XOCHISTLAHUACA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2935677.48 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 28235 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100837979 | Derecho De Via | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100839492 | Extensionismo En El Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100839513 | Extensionismo En El Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100839543 | Gestion De Nomina | 2017-01 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cutzamala de Pinzón | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100839723 | Gestion De Nomina | 2017-01 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.Ayuntamiento | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100839956 | Sueldo Al Base Personal De Confianza | 001 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100839972 | Aguinaldo | 002 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100839974 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Vicente Guerrero Tramo Abasolo- E. Zapata En Tlapehuala | - | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100839982 | Rehabilitacion De La Plaza Principal En El Zocalo De Tlapehuala | - | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100839992 | Liquidaciones E Indemnizaciones | 003 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100839997 | Materiales Y Utiles De Oficina | 004 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840001 | Impresiones Y Formas Oficiales | 005 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840004 | De Computo | 006 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840012 | Otros | 007 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840018 | Material De Limpieza | 008 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840031 | Material Electrico Y Electronico | 009 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840048 | De Señalizacion | 010 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840052 | Otros (Cubetas, Tubos Pvc, Soldadura Y Otros) | 011 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840057 | Combustibles | 012 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840060 | Lubricantes Y Aditivos | 013 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840068 | Vestuarios Y Uniformes | 014 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840070 | Prendas De Proteccion Personal | 015 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840076 | Refacciones, Accesorios Y Herramientas Menores | 016 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840087 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 017 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840094 | Neumaticos Y Camaras | 018 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840098 | Servicio De Energia Electrica | 019 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840102 | Alumbrado Publico | 020 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840105 | Servicio Telefonico Convencional | 021 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840114 | Arrendamiento De Edificios Y Locales | 022 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840117 | Capacitacion A Servidores Publicos | 023 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840121 | Impresiones Oficiales | 024 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840125 | Servicios Bancarios Y Financieros | 025 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840131 | Mantenimiento Y Conservacion De Bienes Informaticos | 026 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840137 | Reparacion Y Mantemiento De Equipo De Transporte | 027 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840440 | Otros Impuestos Y Derechos | 028 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840442 | Recargos | 029 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840446 | Actualizaciones De Impuestos | 030 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840447 | 2 Por Ciento Impto Sobre Nomina | 031 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840451 | Apoyo A Comisarios Y Delegados (Fiestas Religiosas, Ferias Y Otros) | 032 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840456 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | 033 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840463 | Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores Por Conceptos Distintos De Servicios Personales | 034 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840514 | Aguinaldo | 002 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840526 | Extensionismo En El Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840559 | Material De Limpieza | 010 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840569 | Cemento Y Productos De Concreto | 012 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840615 | Vestuarios Y Uniformes | 018 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840619 | Accesorios | 019 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840654 | Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos | 023 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840683 | Asesorias. (Honorarios Profesionales Independientes) | 029 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840706 | Capacitacion A Servidores Publicos | 030 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840717 | Seguro De Bienes Patrimoniales | 032 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840723 | Mantenimiento Y Conservacion De Radio Y Comunicacion | 033 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840842 | Equipo Contra Incendios | 035 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840855 | De Otras Maquinas Y Equipo | 036 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840860 | Viaticos Nacionales | 037 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840863 | Tenencia Y Placas | 038 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840924 | Mobiliario | 044 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840935 | Bienes Informaticos | 045 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840942 | Camaras Fotograficas Y De Video | 046 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840950 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | 047 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100840960 | Urbanizacion Municipal | 048 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100841139 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas 2017 Componente Agricola | 117 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (SAGADEGRO) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100842305 | Equipamiento Del Hospital De La Comunidad De Alcozauca Municipio De Alcozauca - 27307 | 27307 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 18971 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842306 | Rehabilitacion De Camino Rural Crucero De El Rincon A Chacalinitla - 24128 | 24128 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Chacalinitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 463 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842394 | Equipamiento Del Hospital De La Comunidad De Filo De Caballos Municipio De Leonardo Bravo - 26476 | 26476 | Guerrero | Leonardo Bravo | Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 24720 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842395 | Construccion Del Camino Rural Juxtlahuaca Acatepec Municipio De Quechultenango Estado De Guerrero - 12334 | 12334 | Guerrero | Quechultenango | Tlanicuilulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 944 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00170100842396 | Construccion Del Camino Rural Tlanicuilulco Teozintla Municipio De Quechultenango Estado De Guerrero - 13081 | 13081 | Guerrero | Quechultenango | Tlanicuilulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 502 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00170100842397 | Equipamiento Del Hospital De La Comunidad De Huamuxtitlan Municipio De Huamuxtitlan - 27411 | 27411 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 14393 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842398 | Mejoramiento Del Hospital De La Comunidad De Huamuxtitlan Municipio De Huamuxtitlan - 27306 | 27306 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 14393 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842406 | Mejoramiento Del Centro De Salud De El Tepeyac Municipio De Tlapa - 27073 | 27073 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1927 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842407 | Equipamiento Del Centro De Salud De El Tepeyac Municipio De Tlapa - 27184 | 27184 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1927 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842868 | Equipamiento Del Hospital De La Comunidad De Malinaltepec Municipio De Malinaltepec - 26558 | 26558 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 29599 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100849181 | Gestión Administración | 2017-01 | Guerrero | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cutzamala | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100849224 | Gasto De Operación Del Programa Desarrollo Profesional Docente, Presupuesto 2016 | Gasto de operación | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Educación, Formación Continua | Educación | En Ejecución | 2017 | 418297.11 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 12862 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100850472 | Gastos De Operacion Utcgg | 001 | Guerrero | Petatlán | UTCG (El Cocotero) | Rural | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850544 | Aguinaldo | 002 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850553 | Cuotas Para El Seguro De Vida | 005 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850562 | Impresiones Y Formas Oficiales | 009 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850564 | De Imprenta | 010 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850567 | Material De Limpieza | 012 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850574 | Pinturas | 016 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850575 | Otros (Tubos Pvc, Soldadura, Etec) | 017 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850578 | Vestuarios Y Uniformes | 20 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850580 | Materiales De Seguridad Publica | 021 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850583 | Neumáticos Y Camaras | 023 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850585 | Refacciones Y Accesorios Menores De Defensa Y Seguridad | 024 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850591 | Arrendamiento De Vehiculos | 027 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850592 | Capacitacion A Servidores Publicos | 028 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850593 | Capacitación Social Y Productiva | 029 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850594 | Servicios Medicos | 030 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850599 | Equipo Contra Incendios | 033 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850600 | Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria | 034 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850609 | 2 Por Ciento Sobre Nomina | 039 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850612 | Camaras Fotograficas Y De Video | 041 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850613 | Vehiculos Y Equipo De Trasnporte | 042 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850614 | Electrificación Rural Y De Colonias Pobre | 043 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100850615 | Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores | 044 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100851012 | Gastos De Operacion Utcgg | 001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100851049 | Aguinaldo | 7 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100851075 | Materiales Y Utiles De Oficina | 8 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100851079 | Materiales De Computo | 9 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100851086 | Materiales De Limpieza | 10 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100851089 | Gasto De Operecion Utcgg | 001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100851098 | Gastos De Operacion Utcgg | 001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100851100 | Otros Materiales Diversos | 11 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100851110 | Gastos De Operación Utcgg | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GRO. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100851134 | Combusibles | 12 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100851618 | Seguro Popular 2017 (S.P) | ASF Y CS 2017 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852186 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Adolfo Cienfiegos Y Camus En El Mpio. De Tixtla De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852242 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Cabeza De Arroyo Lagarto | 02 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cabeza de Arroyo Lagarto | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 120322.08 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 16 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00170100852336 | Construcción De Drenaje Pluvial En Camino San Isidro En La Localidad De El Carmen | 03 | Guerrero | Xochistlahuaca | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1517144.37 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1282 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GRO00170100852389 | Ampliación Del Drenaje Sanitario En Colector En La Localidad De La Soledad | 10 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 238806.3 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1302 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00170100852414 | Construcción De La Linea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Junta De Arroyo Blanquillo | 12 | Guerrero | Xochistlahuaca | Junta de Arroyo Blanquillo (Rancho Librado Ramos) | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 752344.03 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 145 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00170100852451 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Piedra Pesada | 15 | Guerrero | Xochistlahuaca | Piedra Pesada | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 602486.9 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 120 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00170100852489 | Construcción De Sistema De Agua Potable Múltiple En La Localidad De Cabeza De Arroyo Lucero, Loma Lucero, Cruz Piedra Blanca. | 16 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cabeza de Arroyo Lucero | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852643 | Servicios Personales | 01.01.2017 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852645 | Materiales Y Suministros | 02.02.2017 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852650 | Servicios Generales | 03.03.2017 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852651 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 04.04.2017 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852652 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 05.05.2017 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852653 | Inversiones Financieras Y Otras Provisiones | 06.06.2017 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852662 | Sueldo Base Personal Permanente | 1 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852663 | Bonos | 2 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852664 | Indemnizacion Por Riego De Trabajo O Enfermedad | 3 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852665 | Material De Útiles De Oficina | 3 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852666 | Material De Computo | 5 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852667 | Material De Limpieza | 6 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852668 | Ferreteria | 8 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852669 | Pinturas | 9 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852670 | Materiales De Señalizacion | 10 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100852671 | Estructuras Y Manufacturas | 11 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100121372 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100121716 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Puente Agua Fria | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100121751 | Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino Santo Tomas - Coronillas - Toro Muerto - Puerto Del Gallo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100121869 | Estudios De Costo Beneficio | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100121924 | Evaluacion Socioeconomica Del Tunel | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100127148 | Construccion Del Puente Vehicular Chilpancinguito | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100127238 | Estudios De Costo Beneficio De Obras 2009 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100127434 | Obras Complementarias Del Puente San Jose Buenavista, Mpio. Igualapa | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100127483 | Terminacion Del Puente Vehicular Atzacoaloya, Mpio. Chilapa De Alvarez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100127491 | Terminacion Del Puente Colonia Anahuac, Mpio. San Marcos | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100127553 | Terminacion De La Pavimentacion De La Carretera Huitzuco - Chaucingo (Segunda Etapa) | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100127584 | Mejoramiento De La Carretera Hospital General Raymundo Abarca Alarcon - Zumpango | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100127633 | Rehabilitacion Del Camino Taxco - Ixcateopan | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100132606 | Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Del Camino Malinaltepec - La Cienega (Del Km. 0+000 Al 9+000 Origen La Cienega) Longitud 9.0 Km. | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO10130100132612 | Proyecto Ejecutivo Tlacoapa E.C. (El Tejocote - Malinaltepec) O Tlacoapa - San Miguel (Del Km. 0+000 Al Km. 20+500 Longitud Total 20.50 Km. | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100093033 | Evaluacion Externa De Desempeño Del Programa Sectorial Carretero 2005- 2010 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100093137 | Evaluaciones Socio-Economicas Fonregion 2011 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100093155 | Proyecto Ejecutivo Puente Tarío | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100094292 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Puente Vehicular Corintos | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100094584 | Proyecto Para La Pavimentacion Del Camino Cruz De Ocote - Yextla | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100094611 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Libramiento Ometepec, Tramo Km. 0+000 Al 6+500 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100094701 | Pavimentacion Del Camino Cuautepec - El Coquillo, Tramo 7+400 Al 8+200 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100095875 | Pavimentacion Del Camino Cuautepec - Coacoyulichan, Tramo 7+000 Al 11+300 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100095892 | Programa De Conservacion De Caminos Rurales | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100095898 | Pavimentacion Del Camino Monte Alto - El Dorado | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100095905 | Rehabilitacion De La Carretera Tlapa - Marquelia, Tramo Km. 75+800 Al 97+000, Mpio. Malinaltepec/Atlamajalcingo Del Monte | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100095922 | Pavimentacion Del Camino Olinala - Ahuacuotzingo, Mpio. Olinala / Ahuacuotzingo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100095936 | Pavimentacion Del Camino San Luis San Pedro - Fresnos De Puerto Rico, Tramo Del Km. 55+000 Al 102+520, Mpio. Tecpan De Galeana | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100095949 | Pavimentacion Del Camino Santo Niño - Santo Tomas, Tramo Km. 22+620 Al 26+000, Mpio. Arcelia | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100095956 | Construccion Del Puente Rincon De Cozahuapa, Accesos Y Obras Complementarias, Mpio. Ahuacuotzingo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100096136 | Pavimentacion Del Camino Zirandaro - Guayameo, Mpio. Zirandaro De Los Chavez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100096233 | Pavimentacion Del Camino San Luis Acatlan - Miahuichan - Poza Verde, Tramo: Miahuichan-Poza Verde, Subtramo: Km. 0+000-8+500 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100096248 | Pavimentacion Del Camino Huamuxtitlan - San Miguel Totolapan, Tramo: Km. 0+000 - 6+040 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100096253 | Rehabilitacion Del Camino Filo De Caballos - Tlacotepec, Tramo: Km. 28+500 - 34+500 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100096619 | Rehabilitacion Del Camino Chilapa - Zitlala, Tramo: Km. 4+484 Al 12+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100096920 | Construccion Y Encarpetamiento Del Camino Tucuruato - Tamacuaro | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100097058 | Construccion Del Puente Vehicular El Organo, Accesos Y Obras Complementarias | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100097502 | Construccion Del Puente Vehicular Santa Catarina, Accesos Y Obras Complementarias | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100097660 | Rehabilitacion De La Carretera Chilapa - Ahuacuotzingo, Tramo Km. 13+000 Al 34+900 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100097673 | Pavimentacion Del Camino E.C. (Bajos Del Ejido - Tixtlancingo) - Ocotillo, Tramo Km. 0+000 Al 12+080, Subtramo Km. 0+000 Al 9+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100097705 | Pavimentacion Del Camino Tierra Colorada - El Tabacal - Colotepec, Tramo Km. 0+000 Al 20+000, Subtramo Km. 15+000 Al 20+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100097748 | Construccion Del Puente Vehicular Hueyeatl, Accesos Y Obras Complementarias | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100097773 | Pavimentacion Del Camino E.C.(Iguala -Cd. Altamirano)-Plan De Los Sabinos, Tramo: Km. 0+000 Al 4+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100097785 | Pavimentacion Del Camino E.C. (Mexico - Acapulco) - Pablo Galeana, Tramo Km. 0+000 Al 3+252.07 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100097853 | Pavimentacion Del Camino San Juan Teocalcingo - Cuaxitlan, Tramo Del Km. 0+000 Al 12+180, Subtramo Km. 0+000 Al 5+000, Mpio. Atenango Del Rio | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100098034 | Pavimentacion Del Camino Plan De Guerrero - Omeapa, Tramo Km. 0+000 Al 2+600, Mpio. Tixtla | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100098123 | Pavimentacion Del Camino Las Animas - Huamuchapa, Tramo Km. 0+000 Al Km. 3+600, Mpio. Tecoanapa | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100098147 | Pavimentacion Del Camino Tierra Colorada - San Juan Del Reparo, Tramo Km. 0+000 Al 8+110, Mpio. Juan R. Escudero | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100098175 | Pavimentacion Del Camino Agua Zarca - Zoyatlan, Tramo Km. 2+500 Al 10+500, Mpio. Juchitlan Y Marquelia | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100099135 | Pavimentacion Del Camino Barranca Honda - San Juan De Las Joyas, Tramo Km. 0+000 Al Km. 5+000, Mpio. Ahuacuotzingo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100099155 | Reconstruccion Del Camino Tlapa - Marquelia, Tramo Km. 70+000 Al 85+000, Mpio. Atlamajalcingo Del Monte Y Malinaltepec | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100099185 | Conservacion Del Camino Tlapa - Marquelia, Tramo Km. 97+000 Al 162+700, Mpio. Atlamajalcingo Del Monte Y Malinaltepec | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100099196 | Construccion Del Puente Vehicular Hacienda Santa Fe, Accesos Y Obras Complementarias, Mpio. Ajuchitlan Del Progreso | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100099218 | Pavimentacion Del Camino Ixcapuzalco - Limite Con Estado De Mexico, Tramo Km. 0+000 Al 4+200, Mpio. Pedro A. Alquisiras | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100099260 | Pavimentacion Del Camino La Parota - Aratichanguio, Tramo Km. 8+600 Al 20+000, Mpio. Zirandaro De Los Chavez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100099391 | Programa De Conservacion De La Red Pavimentada En El Estado De Guerrero | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100099427 | Conservacion Del Camino Petaquillas - Grutas De Juxtlahuaca, Tramos Del Km. 34+000 Al 36+000 Y Km. 37+200 Al 43+300, Mpio. Chilpancingo Y Quechultenango | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100103371 | Estudios Y Proyectos (Segunda Etapa) | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100103409 | Pavimentacion Del Camino Ayutla - Cerro Gordo - Nuevo Cerro Gordo - Tutepec - San Juan De Las Palmas - El Potrero - Los Sauces - Moctezuma - Piedra Parada - San Marcos, Tramo Km. 0+000 Al 6+600 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100103472 | Conservacion Del Camino Atzacoaloya - Hueycantenango, Tramo Km. 0+000 Al 22+340 (Tramos Aislados), Mpio. Jose Joaquin De Herrera | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100103524 | Terminacion De La Prolongacion Del Boulevard Eusebio Almonte, Tramo Km. 195+500 Al 197+300, Mpio. Cutzamala De Pinzon | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100103549 | Rehabilitacion Del Camino Taxco - Ixcateopan, Tramo Km. 0+000 Al Km. 33+700, Subtramo Km. 24+200 Al 33+700, Mpio. Ixcateopan De Cuauhtemoc | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100103566 | Rehabilitacion Del Libramiento Interior Chilpancingo - Tixtla, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+700, Mpio. Chilpancingo De Los Bravo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100103614 | Estudio Tecnico Justificativo Para La Pavimentacion Del Camino Tecpan - El Balcon | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100103628 | Evaluacion De Predios En El Tramo Carretero Olinala - Papalutla, Mpio. De Olinala Y Copalillo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100103700 | Estabilizacion De Taludes Del Camino Tlapa-Marquelia, Tramos Aislados, Mpio. Atlamajalcingo Del Monte Y Malinaltepec, En El Edo. De Gro. | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100104223 | Programa De Conservacion De La Red Pavimentada En El Estado De Guerrero | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100118478 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carret. Zitlala - Tlalcozotitlan-Copalillo, Tramo De Zitlala A Tlalcozotitlan Del Km. 0+000-40+000, Subtramo: Km. 6+000-10+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100118566 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carret. Temalacatzingo - Zontecomatlan - Huehuetecancingo - San Miguel Totolapan - Huamuxtitlan, Tramo Km. 0+000-37+238, Subtramo: Km. 0+000-4+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100118625 | Construccion Del Camino Nanzintla - Tecongo, Tramo: Km. 0+000-28+000, Subtramo: Km. 2+140-4+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100118644 | Pavimentacion De La Carret. Xochistlahuaca - Plan De Guadalupe, Tramo: Km. 0+000-30+000, Subtramo: Km. 6+000-12+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100118658 | Construccion De La Carret. Ayutla - Pascala Del Oro - E.C.(Tlapa-Marquelia), Tramo: Km. 0+000-70+000, Subtramo: Km. 16+200-20+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100118700 | Construccion De La Carret. Puente Igualita - San Juan Puerto Montaña - Cochoapa El Grande, Tramo: Km. 0+000-45+000, Subtramo: Km. 0+000-4+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100118789 | Pavimentacion Del Camino E.C. (Potrerillo Del Rincon - Iliatenco) - Tuxtepec - Pueblo Hidalgo, Tramo: Km. 2+840-9+800, Subtramo: 5+400-9+800 (Pavimentacion Y Señalamiento) | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100118899 | Construccion Del Camino Tlapa - Ahuatepec Pueblo - Tlacuiloya - Acatenco - Chiepetlan - Cualac, Tramo: Km. 0+000-41+000, Subtramo: Km. 0+000-4+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100118926 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Pueblo Hidalgo - Buenavista - Rio Iguapa - Chilixtlahuaca, Tramo Km. 20+000 Al 34+000, Subtramo Del Km. 20+000 Al 24+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100118960 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera E.C. (Tlapa - Chilpancingo) - Ahuixtla, Tramo Del Km. 0+000 Al 7+400, Subtramo Del Km. 0+000 Al 4+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100118986 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Xalitla - Ahuelican, Tramo Del Km 0+000 Al Km 26+000, Subtramo Del Km 17+500 Al Km 22+550 (Terracerias Y Obras De Drenaje) | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO11130100119002 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Tianquizolco - Chilacachapa - Coatepec Costales, Tramo Del Km 0+000 Al Km 20+040, Subtramo Del Km 12+000 Al Km 15+260 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100063526 | Rehabilitacion Del Camino Tlapa-Marquelia, (Zona De Fallas), Tramo: Tercera Etapa, Estabilizacion De Taludes En Kms: 68+150, 72+800, 74+500, 77+900, 84+950 Y 86+500, Mpio. Malinaltepec | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100063645 | Rehabilitacion Del Camino Tlapa-Marquelia, (Zona De Fallas), Tramo: Tercera Etapa, Estabilizacion De Taludes En Kms: 87+260, 88+300, 89+700, 90+980 Y 91+900, Mpio. Malinaltepec | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100063716 | Rehabilitacion Del Camino Tlapa-Marquelia, (Zona De Fallas), Tramo: Tercera Etapa, Estabilizacion De Taludes En Kms: 92+952, 93+130, 93+300, 97+700, 94+400 Y 95+600, Mpio. Malinaltepec | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100063766 | Rehabilitacion De La Carretera Cuajinicuilapa-Punta Maldonado, Tramo: Km. 0+000 Al 30+500, Mpio. Cuajinicuilapa | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100063801 | Pavimentacion Del Camino E.C.(Acapulco-Pinotepa Nacional)-El Terrero-Piedra Ancha-Tierra Blanca-La Ladrillera, Tramo: Km. 0+000 Al 12+000, Subtramo: Km. 0+000 Al 6+000, Mpio. Cuajinicuilapa Y Ometepec | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100063866 | Pavimentacion Del Camino Agua Zarca-Zoyotlan, Tramo: Km. 2+500 Al 18+500, Subtramo Km. 11+000 Al 17+000, Mpio. Juchitlan Y Marquelia | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100063893 | Pavimentacion Del Camino Huamuxtitlan-San Miguel Totolapan, Tramo Km. 6+040 Al 11+040, Mpio. Huamuxtitlan | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100063951 | Modernizacion Del Camino Quechultenango-Jalapa-Santa Cruz-Pueblo Viejo, Tramo: Km. 0+000 Al 39+900, Subtramo Km. 0+000 Al 6+000, Mpio. Quechultenango | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100063985 | Rehabilitacion Del Camino Ometepec - Xochistlahuaca, Tramo: Km. 0+000 Al 32+000, Subtramo Km. 0+000 Al 20+000, Mpio. Ometepec Y Xochistlahuaca | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100064024 | Ampl. Y Modern. Del Cam. Loma Bonita-Mexcaltepec El Viejo-Mexcaltepec-Villa Gpe.-Xochistlahuaca-Totomixtlahuaca-Portezuelo De Sta. Cruz-Tapayoltepec, Tramo Km. 0+000-30+000, Subtramo Km. 4+000- 9+140 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100064056 | Pavimentacion Del Camino La Parota-Aratichanguio, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 40+000, Subtramo Km. 23+160 Al Km. 26+160, Mpio. Zirandaro De Los Chavez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100064612 | Modernizacion Del Camino El Cortes-El Tamarindo, Tramo Km. 0+000-8+000, Mpio. San Marcos | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100064644 | Pavimentacion Del Camino Tecozintla-Zacatzonapa, Tramo Km. 0+000-3+500, Mpio. Tixtla De Guerrero | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100064739 | Pavimentacion Del Camino E.C.(Iguala-Cd.Altamirano)-Plan De Los Sabinos, Tramo Km. 0+000 Al 4+000, Subtramo Km. 2+000 Al 4+000, Mpio. Teloloapan | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100064831 | Construccion Del Puente Vehicular Arroyo De Las Ollitas Ubicado En El Km. 15+060 De La Carretera Juchitlan-Azoyu, Mpio. Azoyu | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100064864 | Pavimentacion Del Camino San Marcos-Piedra Parada-Moctezuma-Los Sauces-El Potrero-San Juan De Las Palmas-Tuxtepec-Nuevo Cerro Gordo-Ayutla, Tramo Km. 0+000 Al 47+000, Subtramo Km. 47+000 Al 37+000 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100064976 | Pavimentacion Del Camino Ayutla-Cerro Gordo-Nuevo Cerro Gordo-Tutepec-San Juan De Las Palmas, Tramo Km. 0+000 Al 47+000, Subtramo Km. 6+600-11+112.70, Mpio. Ayutla De Los Libres | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100065005 | Rehabilitacion Del Camino San Luis San Pedro-Fresnos De Puerto Rico, Tramo: Km. 0+000 Al 102+250, Subtramo Km. 0+000 Al 56+000, Mpio. Tecpan De Galeana | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100065061 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Igualapa-Chilixtlahuaca-Zitlaltepec-Alacatlatzala, Tramo Km. 8+700 Al 105+000, Subtramo Km. 105+000 Al 101+140, Mpio. Malinaltepec Y Atlamajalcingo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100065083 | Rehabilitacion Del Camino Horcasitas-Tlaxcalixtlahuaca, Tramo: Km. 0+000 Al 12+700, Mpio. San Luis Acatlan | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100065112 | Rehabilitacion Del Camino E.C.(Olinala-Ixcamilpa)-Papalutla, Tramo Km. 0+000 Al 48+200, Mpio. Olinala Y Copalillo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100065224 | Reconstruccion Del Camino Rural Ramal A Barranca Xale, Tramo Km. 0+000 Al 4+200, Mpio. Iliatenco | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100065241 | Pavimentacion Del Camino Filo De Caballos-El Jilguero, Tramo Km. 10+700 Al 40+700, Subtramo Km. 24+400 Al 28+500, Mpio. Leonardo Bravo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100065302 | Pavimentacion Del Camino Tierra Colorada-El Tabacal, Tramo Km. 0+000 Al 56+860, Subtramo Km. 19+500 Al 23+840, Mpio. Juan R. Escudero | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100065330 | Rehabilitacion Del Camino Las Mesas-San Marcos, Tramo Km. 0+000 Al 29+000, Mpio. San Marcos | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100065371 | Rehabilitacion Del Camino Potrerillo Del Rincon-Iliatenco, Tramo Km. 0+000 Al 22+300, Mpio. Malinaltepec, Iliatenco Y San Luis Acatlan | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100065917 | Rehabilitacion Del Camino Cualac-Huamuxtitlan, Tramo Km. 0+000 Al 16+840, Mpio. Cualac Y Huamuxtitlan | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100066082 | Conservacion De La Carretera, San Martin Pachivia-Ixcateopan, Tramo Km. 0+000 Al 11+900, Mpio. Ixcateopan De Cuauhtemoc | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100066444 | Pavimentacion Del Camino Crucero De Santa Cruz-Ocoapa, Tramo Km. 0+000 Al 15+000, Subtramo: Km. 0+000 Al 2+000, Mpio. Copanatoyac | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100066514 | Rehabilitacion De La Carretera E.C.(Iguala-Chilpancingo)-Santa Teresa, Tramo Km. 0+000 Al 15+300, Mpio. Iguala De La Independencia | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100066585 | Pavimentacion Del Camino Tramo Las Vigas-Arroyo De Limon, Tramo Km. 0+000 Al 14+000, Subtramo Km. 0+000 Al 6+306, Mpio. San Marcos | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100066706 | Apertura C.R. 1ra. Etapa Tramo La Lagunilla-San Pedro-Las Habillas, Tramo Km. 0+000 Al 15+000, Subtramo Km. 0+000 Al 2+000, Mpio. San Miguel Totolapan | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100066874 | Pavimentacion Del Camino San Nicolas-El Tamale, Tramo Km. 0+000 Al 11+000, Mpio. Cuajinicuilapa | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100067015 | Pavimentacion Del Camino Maldonado-Buenos Aires, Tramo Km. 0+000 Al 3+500, Mpio. Cuajinicuilapa | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100070137 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100070221 | Pavimentacion Del Camino Puentecillas-Polixtepec-El Naranjo, Tramo Km. 0+000 Al 31+000, Subtramo Km. 0+000 Al 2+000, Mpio. Leonardo Bravo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100070249 | Construccion Del Libramiento Ometepec, Tramo Km. 0+000 Al 6+500, Subtramo Km. 0+000 Al 2+300, Mpio. Ometepec | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100070301 | Construccion Del Camino Carabali-Centro Encinal, Tramo Km. 0+000 Al 3+500, Subtramo Km. 0+000 Al 2+000, Mpio. Acapulco De Juarez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100070389 | Pavimentacion Del Camino Penjamo-Huertecillas-El Terrero, Tramo Km. 8+100 Al 10+900, Mpio. Coyuca De Benitez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100070737 | Pesa-Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100070901 | Programa De Prevencion Y Manejo De Riesgo, Sanidades E Inocuidad | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEDER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100071752 | Programa De Desarrollo De Mercados Agropecuarios Y Pesqueros E Informacion (Componente Snidrus) | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEDER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100072888 | Proyectos De Infraestructura | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100072903 | Construccion Del Puente Vehicular El Organo, Accesos Y Obras Complementarias En El Km. 35+000 En El Camino (Tlacotepec - Huautla) - El Organo, Mpio. Heliodoro Castillo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100073018 | Construccion Del Puente Vehicular Hacienda Santa Fe, Accesos Y Obras Complementarias, Mpio. Ajuchitlan Del Progreso | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100073037 | Terminacion De La Prolongacion Del Boulevard Eusebio Almonte, Tramo Km. 195+500 Al 197+300, Mpio. Cutzamala De Pinzon | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100073390 | Pavimentacion Del Camino Cuautepec-Coacoyulichan, Tramo Km. 0+580 Al 11+448, Mpio. Cuautepec | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100073482 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura Agricola Ganadero Y Pesca | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEDER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100073490 | Terminacion De La Construccion Del Puente Vhicular Mezquititlan, Accesos Y Obras Complementarias, En El Km. 10+000 Del Camino E.C. (Tlapa De Comomonfort-Tlalixtaquilla)-Tecoyo-Mezquititlan | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100073603 | Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100073866 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Iguala-Cd.Altamirano)-Plan De Los Sabinos,Tramos Aislados Del Km.0+000al Km.4+920, Subtramos Del Km.1+420 Al 2+000 Y Del Km.4+000 Al 4+920;Mpio.Teloloapan | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100074074 | Proyecto Ejecutivo Integral De La Escenica Alterna Acapulco | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100074651 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovacion Tecnologica Y Extensionismo Rural | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEDER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100074849 | Programa De Sustentabilidad De Los Recursos Naturales | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEDER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100075339 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEDER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100075741 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovacion Tecnologica Y Extencionismo Rural | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEDER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100086038 | Adquisición De Vehiculos Para El Transporte Público Y Traslado De Pacientes Con Discapacidad En Los Municipios Con Mayor Prevalencia De Poblacion Con Discapacidad | 1. ADQ. TRANSPORTE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100088522 | Construccion Del Camino Nanzintla - Tecongo, Tramo Km. 0+000 Al 26+000, Subtramo Km. 4+000 Al 8+000, Mpio. Quechultenango Y Chilapa De Alvarez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100088576 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Igualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlatzala, Tramo Km. 0+000 Al 105+000, Subtramo Km. 8+700 Al 13+700, Mpio. Igualapa, Metlatonoc Y Malinaltepec | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100088678 | Pavimentacion Del Camino E.C. (Iliatenco - San Jose Vista Hermosa) - Cerro Tejon, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 15+180, Subtramo Km. 0+000 Al 9+320, Mpio. Iliatenco | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100088719 | Pav. Del Cam. E.C.(Tlapa-Marquelia) Km. 80-Iliatenco - San Jose Vista Hermosa - Potrerillo Del Rincon, Tramo Km. 0+000 Al Km. 42+560, Subtramo Km. 5+300 Al 10+000, Mpio. Iliatenco Y Malinaltepec | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100088786 | Constr.De La Carret. Pte. Igualita - San Juan Pto. Montaña - Cochoapa El Gde. Tramo Km. 0+000 Al 45+000, Subtramo Km. 4+000 Al 5+300, Del Km. 5+600 Al 9+200 Y Del Km. 9+500 Al Km. 9+600 | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100089670 | Construccion De La Carretera Ayutla - Pascala Del Oro - E.C. (Tlapa - Marquelia), Tramo Km. 0+000 Al 70+000, Subtramo Del Km. 20+000 Al 25+000, Mpio. Ayutla De Los Libres, Acatepec Y San Luis Acatlan | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100089733 | Construccion De La Carretera Atlamajalcingo Del Monte - San Juan Puerto Montaña, Tramo Del Km. 0+000 Al 25+000, Subtramo Del Km. 0+000 Al 5+000, Mpio. Atlamajalcingo Del Monte Y Metlatonoc | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100089853 | Modernizacion De La Carretera E.C. (Tlapa - Metlatonoc) - Platanar - Cuba Libre - Yerba Santa, Tramo Km. 0+000 Al 12+000, Subtramo Km. 0+000 Al 5+000, Mpio. Xalpatlahuac | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100089895 | Modernizacion De La Carretera Xilotepec - Tototepec, Tramo Del Km. 0+000 Al 6+915, Mpio. Tlapa De Comonfort Y Xalpatlahuac | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100089938 | Pavimentacion Del Camino Xalitla - Ahuelican, Tramo Km. 0+000 Al 26+000, Subtramo Km. 0+000 Al 10+500, Mpio. Tepecoacuilco De Trujano Y Eduardo Neri | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100089964 | Ampliacion Y Modernizacion De La Carretera Zitlala-Tlalcozotitlan-Copalillo, Tramo Km. Zitlala A Tlalcozotitlan, Tramo Km. 0+000 Al 40+000, Subtramo Del Km. 10+000 Al 12+000,Mpio. Zitlala Y Copalillo | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100090001 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera E.C.(Tlapa-Chilpancingo)-Ahuixtla, Tramo Km. 4+000 Al 7+400, Mpio. Chilapa De Alvarez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100090028 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Pueblo Hidalgo-Buenavista-Rio Iguapa-Chilixtlahuaca, Tramo Km. 20+000 Al 34+000, Subtramo Km. 24+000 Al 26+500, Mpio. San Luis Acatlan Y Metlatonoc | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100090106 | Construccion Del Camino Tlapa-Ahuatepec Pueblo-Tlacuiloya-Acatenco-Chiepetlan-Cualac, Tramo Km. 0+000 Al 41+000, Subtramo Km. 4+000 Al 6+000, Mpio. Tlapa De Comonfort | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100090137 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera E.C.(Tlapa-Ixcateopan)-Tlatzala, Tramo Km. 0+000 Al 8+000, Subtramo Km. 0+000 Al 2+000, Mpio. Tlapa De Comonfort | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100090168 | Construccion De La Carretera Zapotitlan Tablas-Copanatoyac, Tramo Km. 0+000 Al 17+100, Subtramo Km. 17+100 Al 12+600, Mpio. Copanatoyac | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100090252 | Construccion Del Puente Vehicular Caxitepec, Ubicado En El Km. 54+200 Del Camino Rural (Ayutla-Caxitepec-Acatepec), Mpio. Acatepec | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100090319 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Tianquizolco-Chilacachapa-Coatepec Costales, Tramo Km. 0+000 Al 20+040, Subtramo Km. 5+700 Al 7+700, Mpio. Cuetzala Y Teloloapan | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100092914 | Proyecto Integracion Del Sistema De Informacion Geografica Para La Red De Infraetructura Carretera Del Estado De Guerrero | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100102034 | Proyectos | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEDER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100102171 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovación Tecnologica Y Extensionismo Rural En La Cadena Maíz, Ciclo Agricola P.V. 2012 | GR1200028714 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100110879 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100110892 | Obra Publica | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100110913 | Capacitacion | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100110981 | Obra Publica | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100111001 | Capacitacion | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100111080 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100111258 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100111273 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100111283 | Obra Publica | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100111306 | Evaluacion | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100111324 | Obra Publica | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100114909 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100114931 | Obra Publica | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100120379 | Piezas | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100120457 | Capacitacion | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CES SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100120488 | Evaluacion | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100120541 | Radios | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100121041 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100121154 | Obra Publica | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100121295 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100121408 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100121503 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100121553 | Capacitacion | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100121612 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100121860 | Equipamiento | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100121913 | Obra Publica | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100124432 | Conservacion Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua | 7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100129855 | Desarrollo De Capacidades | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SEDER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO12130100129877 | Monitoreo E Integracion De Informacion Agropecuaria | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200149072 | Rehabilitacion De Camino Rural Ent. Carr. El Naranjo-San Vicente Tepehuaje | 262893 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | San Vicente (San Vicente Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200149081 | Rehabilitacion De C.R. Ent. Carr. Coahuayutla-Mezquital-La Cofradia-Juntas De Bustos-La Nopalera. | 262898 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200149116 | Rehabilitacion De Camino Rural Ent. Carr. Paso De Vacas-Matamoros-El Gallo De Maciel | 262934 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Gallo de Maciel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200149143 | Rehabilitacion De Camino Rural Barrio De Lozano-La Daga-Amatepec-Galeana De Abajo | 262947 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Galeana de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200149183 | Rehabilitacion De Camino Rural Barrio De Guzman-La Providencia-Las Tamacuas-San Vicente Tepehuaje | 262949 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Barrio de Guzmán (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200149194 | Rehabilitacion De C.R. Galeana De Abajo-San Isidro El Gallo | 262953 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | San Isidro el Gallo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200149201 | Rehabilitacion De Camino Rural Galeana De Abajo-Tres Palos-Santa Cruz | 262955 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Tres Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AHUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200149218 | Rehabilitacion De C.R. Entr. Barrio De Lozano-La Daga-Las Animas-Anton Simon-Los Ciruelos | 262982 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Antonsimón (El Canal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200149223 | Rehabilitacion De C.R. Ent. Carr-Santa Rita-El Maguey-La Pedregosa | 262986 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Santa Rita (Santa Rita de Casia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200149227 | Rehabilitacion De Camino Rural Anton Simon-Santa Rita-El Maguey-Pto. Del Huge | 262996 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200149465 | Rehabilitacion De Camino Rural Nueva Cuadrilla- Chiqueritos | 263233 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Chiquerito (Chiqueritos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200153235 | Obras De Construccion Para Edificios No Habitacionales: Coes | 032 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3247232.17 | 3247232.17 | 3247232.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200154460 | Herramientas Menores | 073 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Red Nacional de Telecomunicaciones | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 310974 | 250974 | 250974 | 250974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200154510 | Obra: Centro De Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 056 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4993785.2 | 4192670.35 | 4192670.35 | 4192670.35 | 4192670.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso se encuentra en proceso de pago
GRO13130200154568 | Equipo De Administración | 079 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Red Nacional de Telecomunicaciones | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 55000 | 80000 | 80000 | 16947.6 | 16947.6 | 16947.6 | 16947.6 | 21.1845 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200154680 | Equipo De Seguridad Pública Y Nacional Sspypc | 062 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130200154692 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | 088 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Información Policial (SEIPOL) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 77800 | 92800 | 92800 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 16.1638 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200154749 | Licencias Informáticas E Intelectuales | 092 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Estatal de Información Policial (SEIPOL) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 472000 | 206735 | 206735 | 206735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Licencia | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200154789 | Mantenimiento Y Conservación De Bienes Informáticos | 094 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089. (SEIPOL) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 478489 | 153478 | 153478 | 153478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200154821 | Bienes Informáticos | 097 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089. (SEIPOL) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 489110 | 883610 | 883610 | 440052.53 | 440052.53 | 440052.53 | 440052.53 | 49.8017 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200155214 | Materiales Complementarios Para El Repuve | 103 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Registro Público Vehicular (REPUVE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 77000 | 87742.27 | 87742.27 | 53708 | 53708 | 53708 | 53708 | 61.2111 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO13130200155235 | Otros Productos Químicos Para El Repuve | 104 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Registro Público Vehicular (REPUVE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 50000 | 39592 | 39592 | 39592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400253530 | Intervención Unidad Habitacional Colosioestrategia Integral De Motivación, Prevención, Canalización Y Seguimiento Contra Las Adicciones | 1 UNI HAB COLOSIO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | JOVENES Y ADOLESCENTES | 620 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER MENORES / Registro:
GRO13130400273597 | Mobiliario Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130400274461 | Vehiculos Y Equipo Terrestres Destinados A Servicios Administrativos Para El Registro Publico Vehicular | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica Registro Publico Vehicular | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 427804 | 419800 | 419800 | 419800 | 419800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400274640 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2389139 | 2387969.06 | 2387969.06 | 788108.01 | 788108.01 | 788108.01 | 788108.01 | 33.0033 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100307322 | Maquinaria, Equipo Electrico Y Electronico | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica (REPUVE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 941340 | 941340 | 941340 | 941340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140200349380 | Servicios Para Capacitación A Servidores Publicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 44452 | 44452 | 44452 | 44452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13160300744032 | Programa Integral De Capacitación Y Competitividad Turistica | 8 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaria de Fomento Turistico | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13160300744051 | Diagnostico De Competitividad Y Sustentabilidad Turistica Destinos Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo Y Taxco | 9 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaria de Fomento Turistica | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13170100839331 | Proyecto De Cunicultura (Adquisición De Conejos) Rend. Fam 2013 | 1. CONEJOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 113864.89 | 113864.89 | 113864.89 | 113864.89 | 113864.89 | 113864.89 | 113864.89 | 100 | 0 | Otros | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES QUE INCLUYE CONEJOS HEMBRAS Y MACHOS, ASI COMO ALIMENTO Y JAULAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO14140100291030 | Programa Nacional De Becas-Manutención | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero | Educación | En Ejecución | 2017 | 55000000 | 75000000 | 37500000 | 75000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6582 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS PAGOS A LOS BENEFICIARIOS SE REALIZARAN A PARTIR DEL MES DE ABRIL DE 2017.
GRO14140100292178 | C3 Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 137486 | 137486 | 137486 | 137486 | 137486 | 137486 | 137486 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292311 | C3 Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 531923 | 531923 | 531923 | 264597.84 | 264597.84 | 264597.84 | 264597.84 | 49.7436 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292356 | C3 Otros Productos Quimicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2891954 | 2891954 | 2891954 | 2891954 | 2891954 | 2891954 | 2891954 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO
GRO14140100292489 | C3 Servicios Profesionales, Cientificos Y Tecnicos Integrales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14037420 | 3699420.73 | 3699420.73 | 3699420.73 | 3699420.73 | 3699420.73 | 3699420.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292568 | Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 167982 | 167982 | 167982 | 167982 | 167982 | 167982 | 167982 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292618 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 453200 | 453050 | 453050 | 453050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292741 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38000 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100292790 | Camaras Fotograficas Y De Video | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
GRO14140100292844 | Equipo Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2390000 | 2516991.2 | 2516991.2 | 912363 | 912363 | 912363 | 912363 | 36.2482 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293104 | C3 Instrumental Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 55769 | 15080 | 15080 | 15080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APLICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293194 | C3 Equipamiento Fijo En Construcciones | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 899978.14 | 899978.14 | 899978.14 | 899978.14 | 99.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293217 | Iucp Servicios De Capacitacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22741465 | 12188151.27 | 12188151.27 | 7987920.49 | 7987920.49 | 7987920.49 | 7987920.49 | 65.5384 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APLICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293222 | Iucp Servicios Profesionales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1187000 | 1187000 | 1187000 | 818462.06 | 818462.06 | 818462.06 | 818462.06 | 68.9522 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APLICACION
GRO14140100293330 | Tsj Edificacion No Habitacional Obra | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19821185 | 51032739.21 | 51032739.21 | 27596602.89 | 27596602.89 | 27596602.89 | 27596602.89 | 54.0763 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APLICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293338 | Sspypc Vestuario Y Uniformes | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7530200 | 7509872.02 | 7509872.02 | 7509872.02 | 7509872.02 | 7509872.02 | 7509872.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el recurso se ejecuto en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293360 | Rnt Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 786485.33 | 786485.33 | 786462.13 | 786462.13 | 786462.13 | 786462.13 | 99.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO SE EJECUTO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293363 | Rnt Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3099700 | 1718951.46 | 1718951.46 | 1718951.46 | 1718951.46 | 1718951.46 | 1718951.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293375 | Rnt Servicios De Acceso A Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4700000 | 4640293.32 | 4640293.32 | 4640293.32 | 4640293.32 | 4640293.32 | 4640293.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293385 | Rnt Conservacion Y Mantenimiento Menor De Inmuebles | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300000 | 294680.06 | 294680.06 | 294680.06 | 294680.06 | 294680.06 | 294680.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293396 | Rnt Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 297570.74 | 297570.74 | 297570.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293403 | Rnt Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6330000 | 7731762.07 | 7731762.07 | 7104989.04 | 7104989.04 | 7104989.04 | 7104989.04 | 91.8935 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293408 | Rnt Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6700000 | 4200000 | 4200000 | 3929160 | 3929160 | 3929160 | 3929160 | 93.5514 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293421 | Rnt Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1389000 | 319942 | 319942 | 319942 | 319942 | 319942 | 319942 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293425 | Rnt Licencias Informaticas E Intelectuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293432 | Rnt Trabajos De Acabados En Edificaciones Y Otros Trabajos Especializados | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: En licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293626 | Sni Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 767376 | 767376 | 767376 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 39.0943 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: En ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293641 | Sni Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1794209 | 1465309 | 1465309 | 1183707 | 1183707 | 1183707 | 1183707 | 80.7821 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: En ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293649 | Sni Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293665 | Sni Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 94000 | 93995.1 | 93995.1 | 93995.1 | 93995.1 | 93995.1 | 93995.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293684 | Sni Equipo De Defensa Y Seguridad | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 240000 | 174928 | 174928 | 174928 | 174928 | 174928 | 174928 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293718 | Sni Software | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1809833 | 1809833 | 1809833 | 1024999.79 | 1024999.79 | 1024999.79 | 1024999.79 | 56.635 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: En ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293754 | 066 Y 089 Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 923441 | 923441 | 923441 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 0.25123 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: En ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293816 | Repuve Otros Productos Quimicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 49220.3 | 49220.3 | 49220.3 | 49220.3 | 49220.3 | 49220.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293838 | Repuve Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293840 | Repuve Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Esatatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 89999.95 | 89999.95 | 89999.95 | 89999.95 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293846 | Repuve Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 191627 | 224842 | 224842 | 191627 | 191627 | 191627 | 191627 | 85.2274 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293852 | Repuve Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 101500 | 190142.62 | 190142.62 | 188636.84 | 188636.84 | 188636.84 | 188636.84 | 99.2081 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293857 | Repuve Carrocerias Y Remolques | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 328500 | 89446.88 | 89446.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: En ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293862 | Repuve Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 79930.96 | 79930.96 | 79930.96 | 79930.96 | 99.9137 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100293866 | Repuve Otros Equipos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 9939.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294336 | Prendas De Seguridad Y Proteccion Personal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2134 | 2134 | 2134 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: En ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294414 | Materiales De Seguridad Publica | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1876906 | 1876906 | 1876906 | 1868380 | 1868380 | 1868380 | 1868380 | 99.5457 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En ejecución
GRO14140100294432 | Prendas De Proteccion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil y Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19747730 | 19793122.22 | 19793122.22 | 19702317.19 | 19702317.19 | 19702317.19 | 19702317.19 | 99.5412 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294443 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 214904 | 214855.2 | 214855.2 | 214855.2 | 214855.2 | 214855.2 | 214855.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294453 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica y Proteccion Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 750000 | 749999.74 | 749999.74 | 749999.74 | 749999.74 | 749999.74 | 749999.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294489 | Pgj Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3289706 | 3286753.03 | 3286753.03 | 3286753.03 | 3286753.03 | 3286753.03 | 3286753.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado
GRO14140100294520 | Pgj Vehiculos Y Equipo Terrestre | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 9433075.78 | 9433075.78 | 1598134 | 1598134 | 1598134 | 1598134 | 16.9418 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: En ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140100294534 | Equipo De Defensa Y Seguridad | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduria General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1504843.1 | 1504843.1 | 1504843.1 | 1504843.1 | 99.6585 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140200349417 | Extensión E Innovación Productiva En El Estado De Guerrero | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140200351644 | Construccion Del Centro De Gobierno Del Estado De Guerrero En La Ciudad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 50436614.92 | 50436614.92 | 50436614.92 | 50436614.92 | 50436614.92 | 50436614.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300388944 | Mejoramiento Y-O Ampliación (Estudio O Proyecto) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1168701 | 1168701 | 1168701 | 1140271.97 | 1140271.97 | 1140271.97 | 1140271.97 | 97.5675 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14140300393264 | Construcción Del Edificio Educativo De La Ep Justo Sierra Cct 12dpr2254r, Ubicada En Azoyú, Mpio. De Azoyú | 67 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 7267366.17 | 7267366.17 | 7267366.17 | 80.7485 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 8 aulas, 1 aula de medios y servicios sanitarios + obra exterior / Registro:
GRO14140300394624 | Construccion De 2 Edificios; 3 Aulas Didactica, 1 Laboratorio Taller, Direccion Y Servicios Sanitarios, Mas Obra Ext. En Tvs Jaime Nuno, Cct 12dtv0333p, Ubicada En Las Peñas, Mpio. De Copala | 75 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3150799.4 | 3150799.4 | 3150799.4 | 3150799.4 | 1848751.36 | 1848751.36 | 1848751.36 | 58.6756 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "a" y "b" ; edificio "a" 1 laboratorio taller,dir y serv sanit, "r" cubo para tinacos, edificio "b" 3 aulas , obra exterior / Registro:
GRO14140300394686 | Construccion De 4 Aulas Didacticas, Mas Aula De Medios, Mas 3 Anexos (Dir Y Serv San) Mas Obra Exterior En Tvs Gabriela Mistral, Cct 12dtv0275p, Ubicada En Montecillos, Mpio. De Cuajinicuilapa | 77 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1726007 | 2036876.26 | 2036876.26 | 2036876.26 | 1443937 | 1443937 | 1443937 | 70.8898 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const de edificio "a"; 2 aulas , const del edificio "b";1 aula de medios , const del edificio "c"; 2 anexos en estructura esp. (sarv sanit) obra exterior / Registro:
GRO14140300394761 | Reparaciones Generales En Ep Cuitlahuac, Cct 12dpr5459e, Ubicada En El Cacalote, Mpio. De Cuajinicuilapa | 79 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1726007 | 1726007 | 1726007 | 1726007 | 1530943.19 | 1530943.19 | 1530943.19 | 88.6986 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "a"; 1 aula didactica, 3 anexos (dir y sarv sanit) "r" cubo para tinacos , obra exterio / Registro:
GRO14140300395493 | Reparaciones Generales En Ep Miguel Aleman, Ubicada En La Colonia Miguel Alemán Valdez, Cct 12dpr0573p, Mpio. De Cuajinicuilapa | 82 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1381060.25 | 1381060.25 | 1381060.25 | 69.053 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "a"; 3 aulas, 1 aula de medios , obra exterior (plazas y andadores, red electrica) / Registro:
GRO14140300396296 | Construccion De 1 Taller, 3 Anexo (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Tvs Octavio Paz, Ubicada En La Reforma, Cct 12dtv0610b, Mpio. De Igualapa | 93 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 996191.82 | 996191.82 | 996191.82 | 60.3753 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edif "a"; 1 taller -lab,dir y serv sanit, , r cubo para tinaco, obra exterior (plazas y andadores, red electrica, red hidraulica, red sanitaria, cisterna, pozo de absorcion, fosa septica) / Registro:
GRO14140300396493 | Hospital Marquelia, En El Municipio De Marquelia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14140300400556 | Reparaciones Generales En Ep Progreso Y Libertad, Cct 12epr0176p, Ubicada En Las Vigas, Mpio. De San Marcos | 120 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 722897.84 | 722897.84 | 722897.84 | 26.774 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "e"; 1 aula didactica, biblioteca , obra exterior (plazas y andadores, red electrica) / Registro:
GRO14140300401772 | Construccion Del Edificio "A" En Est. (U-2c); Planta Baja: 1 Laboratorio De Ciencias En Sg Ejercito Mexicano, Cct 12des0241t, Ubicada En La Puerta De Ixtapa, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta | 138 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 9736346.46 | 9736346.46 | 9736346.46 | 9736346.46 | 7947918.29 | 7947918.29 | 7947918.29 | 81.6314 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const de edif a pb: 1 lab de ciencias, mas 1 aula de medios, area adm, portico, cubo de escaleras, pa: 6 aulas de 2 ee c/u, mas cubo para escaleras 1 ee, r cubo para tinacos, mas obra exterior / Registro:
GRO14140400458108 | Construccion Del Drenaje Sanitario De La Calle Apaxtle De La Colonia El Charco | 1 | Guerrero | Apaxtla | Ciudad Apaxtla de Castrejón | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14150400610843 | Equipos De Generación Electrica | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 114128.4 | 114128.4 | 114128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: En ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO14160400826156 | Construcción Del Edificio Educativo De Tvs Revolucion Mexicana Cct: 12dtv0177n De La Localidad De Santa Barbara, Municipio Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | FAFEF R-2014-001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 2832604.42 | 2832604.42 | 2832604.42 | 2832604.42 | 1816880.98 | 1816880.98 | 1816880.98 | 64.1417 | 0 | Piezas | 27 | 0 | 95 | Financiera: / Física: TERMINACION DEL EDIF. "A" 1 AULA DID. + 1 AULA LABORATORIO + 3 ANEXOS (DIRECCION + SERV. SANIT.) + OBRA EXT. / Registro:
GRO14160400826191 | Construcción Del Edificio Educativo De Telebachillerato Plantel Barranca Pobre Cct: 12ems0008v De La Localidad De Barranca Pobre Municipio Acatepec, Guerrero. | GROFONCONMS2014- 001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 443439.42 | 443439.42 | 443439.42 | 36.9533 | 0 | Piezas | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META; ADAPTACION DEL EDIF. "A" EN EST. 717. LABORATORIO POLIF. + 3 ANEXOS + OBRA EXT. / Registro:
GRO14160400826216 | Construcción Del Edificio Educativo De Telebachillerato Plantel San Pedro Cuitlapan Cct: 12ems0022o De La Localidad De San Pedro Cuitlapan, Municipio Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | GROFONCONMS2014 - 002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 701370.04 | 701370.04 | 701370.04 | 51.9533 | 0 | Piezas | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META; CONST. DE EDIF. "A": 2 AULAS DID. + OBRA EXT. / Registro:
GRO14160400826226 | Construcción Del Edificio Educativo De Telebachillerato Plantel El Jaguey Cct: 12ems0018b De La Localidad De El Jaguey, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROFONCONMS2014 - 003 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 900000 | 962871.66 | 962871.66 | 962871.66 | 962871.66 | 962871.66 | 962871.66 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META; ADAPTACION DEL EDIF. "B" 1 AULA DE MEDIOS + OBRA EXT. / Registro:
GRO14160400826235 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo De Telebachillerato Plantel Tierra Blanca Cct: 12ems0013g De La Localidad De Tierra Blanca, Municipio Acatepec, Guerrero. | GROFONCONMS2014 - 004 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 800000 | 1142830.93 | 1142830.93 | 1142830.93 | 1137904.93 | 1137904.93 | 1137904.93 | 99.569 | 0 | Piezas | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META; OBRA EXTERIOR (PLAZA + ANDADORES + CANCHA DE USOS MULT. + MURO DE CONTENCION) / Registro:
GRO14160400826265 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Icat Tlapa Cct: 12ebt0018l De La Localidad De Tlapa, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROFONCONMS2014 - 005 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 2936937.17 | 2936937.18 | 2936937.18 | 2936937.18 | 2936937.18 | 2936937.18 | 2936937.18 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META; REP. GRAL. DE LOS EDIF. "D" , "F" , "H", 1 TALLER DE INSTALACIONES HIDR Y ELECT+ 1 TALLER DE CONST. + EDIF. "J" , TALLER DE DISEÑO Y FABRI DE MUEBLES + DORMITORIOS + OBRA EXT / Registro:
GRO14160400826269 | Construcción Del Edificio Educativo De Icat Olinala Cct: 12ebt0019k De La Localidad De Olinala, Municipio Olinala, Guerrero. | GROFONCONMS2014 - 006 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 2838783.6 | 2842452.99 | 2842452.99 | 2842452.99 | 2842452.99 | 2842452.99 | 2842452.99 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 98 | Financiera: / Física: META; CONST. DEL EDIF. "A": TALLER DE CONFECCION + TALLER GRAL. + 1 TALLER DE ALIMENTOS + 5 ANEXOS EN EST. 751 T/C. + OBRA EXT. / Registro:
GRO14160400826273 | Construcción Del Edificio Educativo De Telebachillerato Plantel San Juan Puerto Montaña Cct: 12ems0014f De La Localidad San Juan Puerto Montaña Municipio De Metlatonoc , Guerrero | GROFONCONMS2014 - 007 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 838557.02 | 838557.02 | 838557.02 | 69.8798 | 0 | Piezas | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META; ADAPTACION DEL EDIF. "A" EN EST. REG. 717 U-2C 1 LABORATORIO POLIFUNCIONAL + 3 ANEXOS (REACTIVOS + EQUIPO DE MEDICION + CRISTALERIA Y ACCESORIOS) 4 EE + OBRA EXT. / Registro:
GRO14170100839349 | Paquetes De Pie De Cría De Ganado Caprino (Economias Fam 2014) | 2. GANADO CAPRINO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 295860 | 295860 | 98.62 | 0 | Otros | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETE Y ESTA INTEGRADO POR UN MACHO Y DOS HEMBRAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO14170100839356 | Paquetes De Pie De Ganado Ovino (Economias Fam 2014) | 3. OVINO FAM 14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 299880 | 299880 | 99.96 | 0 | Otros | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETE Y ESTA INTEGRADO POR UN MACHO Y DOS HEMBRAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO14170100839362 | Proyecto De Cunicultura (Adquisicion De Conejos) Economias Fam 2014 | 4. CONEJOS FAM 14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 118786.57 | 118786.57 | 118786.57 | 118786.57 | 118786.57 | 118786.57 | 118786.57 | 100 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES QUE INCLUYE CONEJOS HEMBRAS Y MACHOS, ASI COMO ALIMENTO Y JAULAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO14170100839396 | Paquetes De Pie De Cría De Ganado Porcino (Economias Del Fam 2014) | 5. PORCINO FAM 14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 297900 | 297900 | 99.3 | 0 | Otros | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETE Y ESTA INTEGRADO POR UN MACHO Y DOS HEMBRAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO15140100292184 | Construccion De Edif. "C" En Est. 717 U-2c, Pb: 1 Taller Propedeutico En Cam No. 1 Lucia Alcocer De Figueroa, Cct 12dml0001j, Ubicada En Col. Viguri, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | 20 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2886004 | 1952496.39 | 1952496.39 | 1952496.39 | 1650025.23 | 1650025.23 | 1650025.23 | 84.5085 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const de edif. "c" en est. 717 u-2c, pb: 1 taller propedeutico y serv sanit, pa: 1 taller de serv. generales hombres, 1 mini-hogar, 1 taller serv. generales mujeres y cubo para escaleras / Registro:
GRO15140200354631 | Construccion Del Edificio "B" 2 Aulas Didacticas, Mas Obra Exterior En Jn Niños Heroes, Ubicada En Col. Angel H. Aguirre Rivero, Municipio De Ometepec, Con Cct. 12dcc0924x | 102 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 175258.73 | 1706369.04 | 1706369.04 | 1706369.04 | 1555830.23 | 1555830.23 | 1555830.23 | 91.1778 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edif "b"; 2 aulas, letrina hecha en obra + obra exterior / Registro:
GRO15150100468295 | Materiales, Accesorios Y Suministros Medicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 145486 | 145486 | 145486 | 145486 | 145486 | 145486 | 145486 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100468323 | Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100468535 | Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 737500 | 737500 | 737500 | 737500 | 737500 | 737500 | 700000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE TERMINAR EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100468542 | Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 810000 | 810000 | 810000 | 449999.91 | 449999.91 | 449999.91 | 449999.91 | 55.5555 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 55.56 | Financiera: / Física: EL RESTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIONES / Registro: EL RESTO DEL PENDIENTE DE EJERCER SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100468546 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 107500 | 107500 | 107500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADQUISICIONES / Registro: EN PROCESO DE ADQUISICIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100468552 | Equipo Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17500 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADQUISICIONES / Registro: EN PROCESO DE ADQUISICIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100468555 | Instrumental Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 24500 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADQUISICIONES / Física: EN PROCESO DE ADQUISICIONES / Registro: EN PROCESO DE ADQUISICIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100468560 | Licencias Informaticas E Intelectuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutvo de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100468566 | Vestuario Y Uniformes | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 489674.51 | 489674.51 | 489674.51 | 489674.51 | 99.9336 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.93 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE TERMINAR EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100468580 | Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraido Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 279996.16 | 279996.16 | 279996.16 | 279996.16 | 99.9986 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100468584 | Materiales De Seguridad Publica | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 524000 | 524000 | 524000 | 23998.08 | 23998.08 | 23998.08 | 23998.08 | 4.5798 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 4.58 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE ADQUISICIONES / Registro: EN PROCESO DE ADQUISICIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100468589 | Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica Y Nacional | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 204000 | 204000 | 204000 | 203910.6 | 203910.6 | 203910.6 | 203910.6 | 99.9562 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
GRO15150100469123 | Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 889387.78 | 889387.78 | 889387.78 | 889387.78 | 98.8209 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 98.82 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE TERMINAR EL PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469139 | Camaras Fotograficas Y De Video | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 127500 | 127500 | 127500 | 127499.89 | 127499.89 | 127499.89 | 127499.89 | 99.9999 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469150 | Prendas De Seguridad Y Proteccion De Personal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 357000 | 357000 | 357000 | 352946.24 | 352946.24 | 352946.24 | 352946.24 | 98.8645 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 98.86 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469163 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 397000 | 397000 | 397000 | 396206 | 396206 | 396206 | 396206 | 99.8 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.8 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469168 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499850 | 1499850 | 1499850 | 1499850 | 99.99 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 99.99 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469179 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1260528 | 1260528 | 1260528 | 1260288.4 | 1260288.4 | 1260288.4 | 1260288.4 | 99.981 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.98 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469205 | Otros Equios | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General de justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6552827 | 6552827 | 6552827 | 6545998.7 | 6545998.7 | 6545998.7 | 6545998.7 | 99.8958 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469233 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 175480 | 175480 | 175480 | 175480 | 97.4889 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 97.49 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469239 | Camaras Fotografiacas Y De Video | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 199280 | 199280 | 199280 | 199280 | 99.64 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.64 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469271 | Software | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 60000 | 598344 | 598344 | 598344 | 598344 | 99.724 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.72 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469273 | Licencia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 599260.8 | 599260.8 | 599260.8 | 599260.8 | 99.8768 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.88 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469355 | Utencilios Para El Servicion De Alimentacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 197708.95 | 197708.95 | 197708.95 | 197708.95 | 98.8545 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 98.85 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469363 | Material Electrico Y Electronico | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399504 | 399504 | 399504 | 399504 | 99.876 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.88 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469379 | Herramientas Menores | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 248820 | 248820 | 248820 | 248820 | 99.528 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.53 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469427 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Cereso Acapulco | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraia de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6555976 | 6555976 | 6555976 | 5050173.79 | 5050173.79 | 5050173.79 | 5050173.79 | 77.0316 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN LA OBRA / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN LA OBRA / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469433 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Cereso Chilpancingo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraia de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1875922 | 1875922 | 1875922 | 1857739.51 | 1857739.51 | 1857739.51 | 1857739.51 | 99.0307 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.03 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469449 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Del Cereso Iguala | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1877482 | 1877482 | 1877482 | 1850807 | 1850807 | 1850807 | 1850807 | 98.5792 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.58 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469454 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Cereso La Union | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secreataria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 272346 | 272346 | 272346 | 271659.43 | 271659.43 | 271659.43 | 271659.43 | 99.7479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.75 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469463 | Mejoramianto Y-O Ampliacion Cereso Chilapa | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraia de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 520619 | 520619 | 520619 | 519720.15 | 519720.15 | 519720.15 | 519720.15 | 99.8273 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.83 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469472 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Cereso Arcelia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 226362 | 226362 | 226362 | 225337.59 | 225337.59 | 225337.59 | 225337.59 | 99.5474 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.55 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
GRO15150100469480 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Centro De Ejecucion De Medidas Para Adolecentes | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 603090 | 603090 | 603090 | 599680.84 | 599680.84 | 599680.84 | 599680.84 | 99.4347 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.43 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469507 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Computo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 348749.46 | 348749.46 | 348749.46 | 348749.46 | 99.6427 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.64 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469517 | Equipo De Computo Y Tecnologiuas De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1534000 | 1534000 | 1534000 | 1470999.64 | 1470999.64 | 1470999.64 | 1470999.64 | 95.8931 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 95.89 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN EL RECURSO / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN EL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469534 | Equipos De Generacion Electrica, Aparatos Y Accesorios Electricos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de SEguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3256880 | 3256880 | 3256880 | 2505136.6 | 2505136.6 | 2505136.6 | 2505136.6 | 76.9183 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 76.92 | Financiera: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSOS / Física: EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469636 | Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE APLICACIÓN EL RECURSO / Física: EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL RECURSO, / Registro: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469718 | Vestuario Y Uniformes Para Secretaraia De Seguridad Publica Estatal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraia de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 24604150 | 25854380 | 25854380 | 24568542.63 | 24568542.63 | 24568542.63 | 24568542.63 | 95.0266 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469726 | Vestuario Y Uniformes Para Secretaraia De Seguridad Publica Municipal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 16100000 | 16267341.12 | 16267341.12 | 16073911.2 | 16073911.2 | 16073911.2 | 16073911.2 | 98.8109 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 98.81 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469731 | Vestuario Y Uniformes Para Procuracion De Justicia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9542000 | 9542000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO / Física: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469751 | Prendas De Proteccion Para Secretaraia De Seguridad Municipal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraia de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7052990 | 7052990 | 7052990 | 7035933.6 | 7035933.6 | 7035933.6 | 7035933.6 | 99.7582 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469789 | Vehiculo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 8700000 | 22546011 | 22546011 | 22545914.4 | 22545914.4 | 22545914.4 | 22545914.4 | 99.9996 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469812 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Instituto Universitario De Ciencias Policiales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 730000 | 730000 | 730000 | 722383.17 | 722383.17 | 722383.17 | 722383.17 | 98.9566 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.96 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469844 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Crapol Acapulco | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del onsejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 429137 | 429137 | 429137 | 412669.08 | 412669.08 | 412669.08 | 412669.08 | 96.1625 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.16 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469845 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Crapol Copala | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 511061 | 511061 | 511061 | 496891.37 | 496891.37 | 496891.37 | 496891.37 | 97.2274 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.23 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
GRO15150100469851 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Crapol Iguala | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 420173 | 420173 | 420173 | 408578.98 | 408578.98 | 408578.98 | 408578.98 | 97.2407 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.24 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469855 | Mejoramieto Y-O Ampliacion Crapol Coyuca De Catalan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 565746 | 565746 | 565746 | 552692.76 | 552692.76 | 552692.76 | 552692.76 | 97.6927 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469858 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Crapol Zihuatanejo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaraiado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 500420 | 500420 | 492951.01 | 492951.01 | 492951.01 | 492951.01 | 492951.01 | 98.5075 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.51 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100469862 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Crapol Tlapa De Comonfort | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 400756 | 400756 | 400756 | 396257.46 | 396257.46 | 396257.46 | 396257.46 | 98.8775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.88 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100470020 | Construccion De La Carretera Zapotitlan Tablas-Copanatoyac, Tramo Del Km. 0 000 Al 17 100, Subtramo Del Km. 7 100 Al Km. 10 100, Mpios. De Zapotitlan Tablas Y Copanatoyac, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-2015-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18907400 | 20995017.52 | 20995017.52 | 20995017.52 | 20984557.28 | 20984557.28 | 20984557.28 | 99.9502 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A LA SEFINA POR $10460.24 CON POLIZA 149 DE FECHA 24-03-17 POR RECURSO NO EJERCIDO / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CERRADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100470041 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Puentes Igualita-San Juan Puerto Montaña-Cochoapa El Grande, Tramo Del Km. 0 000 Al 45 000, Subtramo Del Km. 27 300 Al 30 300, Mpios. Tlapa De Comonfort | CICAEG-FISE-2015-4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18347400 | 18347400 | 18347400 | 18347400 | 18347252.37 | 18347252.37 | 18347252.37 | 99.9992 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A LA SEFINA CON POLIZA 149 DE FECHA 24-03-17 POR RECURSO NO EJERCIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100471414 | Curso De Capacitacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE VALIDACION EL CURSO / Registro: EN PROCESO DE VALIDACIÓN EL CURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100471423 | Subcontratacion De Servicios Con Terceros | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4025600 | 4025600 | 4025600 | 4025600 | 99.3975 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.4 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE TERMINAR AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100471498 | Cursos De Capacitacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 60000 | 59999.58 | 59999.58 | 59999.58 | 49.9997 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: En proceso de ejecución / Física: / Registro: Acción en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100471507 | Curso De Capacitacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100471518 | Servicio De Conduccion De Señales Analogicas Y Digitales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4697302.2 | 4697302.2 | 4697302.2 | 4697302.2 | 99.9426 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100471562 | Mantenimiento Y Conservacion De Maquinaria Y Equipo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10718120 | 10718120 | 10718120 | 8336663.74 | 8336663.74 | 8336663.74 | 8336663.74 | 77.781 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 77.78 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100471575 | Poliza De Mantenimiento De Equipo Afis | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100471583 | Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4300500 | 4818510 | 4818510 | 4818510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE APLICACIÓN EL RECURSO / Física: EN PROCESO DE APLICACIÓN EL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE APLICACIÓN - EN PROCESO DE APLIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100471614 | Encuesta Institucional | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 247920 | 247920 | 247920 | 99.168 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 1 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100471620 | Informe Anual De Evaluacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 550000 | 550000 | 550000 | 547840 | 547840 | 547840 | 547840 | 99.6073 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100473711 | Construccion Del Puente Vehicular "Tepoxtlan", En El Mpio. De Ahuacuotzingo, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-2015-3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6706800 | 5912062.26 | 5912062.26 | 5912062.26 | 5912061.8 | 5912061.8 | 5912061.8 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A LA SEFINA POR $0.46 CON POLIZA 149 DEL 24-03-17 POR RECURSO NO EJERCIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100473725 | Modernizacion Del Camino E.C. (La Union-Coahuayutla)-La Garita Tramo Km. 0 000 Al 21 000, Subtramo Km. 3 000 Al Km. 5 500, En Los Mpios. De La Union De Isidoro Montes De Oca Y Coahuayutla De Jose Mari | CICAEG-FISE-2015-6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 17569712 | 17569712 | 17569712 | 17563528.38 | 17563306.55 | 17563306.55 | 17563306.55 | 99.9635 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERA Y FISICAMENTE AL 100%, REINTEGRO A LA SEFINA POR $6,405.45 DE RECURSO NO EJERCIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100477423 | Curso De Capacitación Ssp | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10083750 | 10052209.8 | 10052209.8 | 10052209.8 | 10052209.8 | 10052209.8 | 10052209.8 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100477430 | Curso De Capacitación Fgj | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2212684 | 2212684 | 2212684 | 1632684 | 1632684 | 1632684 | 1632684 | 73.7875 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 73.79 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE EJECUCIION LOS CURSOS / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION LOS CURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100477434 | Subcontratacion De Servicios Con Terceros | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100489059 | Mejoramiento Y-O Ampliacion Crapol Coyuca De Catalan | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 565746 | 565746 | 565746 | 552692.76 | 552692.76 | 552692.76 | 552692.76 | 97.6927 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.69 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100489098 | Vestuario Y Uniformes | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 992250 | 992500 | 992500 | 988895.36 | 988895.36 | 988895.36 | 988895.36 | 99.6368 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.64 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100489136 | Licencias Informáticas Intelectuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1572007.5 | 1572007.5 | 1572007.5 | 1572007.5 | 99.81 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.81 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100489207 | Equipo De Computo Y Tecnología De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 150000 | 149992.64 | 149992.64 | 149992.64 | 149992.64 | 149992.64 | 149992.64 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO15150100489302 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3643454 | 3643454 | 3643454 | 3641684.37 | 3641684.37 | 3641684.37 | 3641684.37 | 99.9514 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.95 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100490122 | Equipo De Computo Y Tecnologías De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SeCESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 151500 | 151500 | 151500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100490247 | Servicio De Conducción De Señales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SeCESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL RECURSO / Física: EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100490317 | Equipo De Generación Electrica | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SeCESP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1066852 | 1066852 | 1066852 | 1066852 | 1066852 | 1066852 | 1066852 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100493590 | Equipo De Computo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12242000 | 12242000 | 12242000 | 12201417.45 | 12201417.45 | 12201417.45 | 12201417.45 | 99.6685 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.67 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100493774 | Instrumental Medico Y De Lavoratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5712305 | 5712305 | 5712305 | 5663997.58 | 5663997.58 | 5663997.58 | 5663997.58 | 99.1543 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado
GRO15150200517282 | Obtencion, Embolsado Y Mantenimiento De Planta Forestal | 15511401IS0020 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4032885 | 4032885 | 4032885 | 4032885 | 4032885 | 4032885 | 4032885 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200517310 | Prevencion,Combate Y Control De Incendios Forestales Conafor | 15511401IS0021 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4428000 | 4428000 | 4428000 | 4428000 | 4428000 | 4428000 | 4428000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200521510 | Compensacion Extraordinaria Para Seguridad Publica | 07 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150200521573 | Muebles De Oficina Y Estanteria 5 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariuado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 88000 | 88000 | 88000 | 87423.24 | 87423.24 | 87423.24 | 87423.24 | 99.3446 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200521772 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion 5 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200523346 | Vestuario Y Uniformes 5 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7602400 | 7602400 | 7602400 | 7590347.9 | 7590347.9 | 7590347.9 | 7590347.9 | 99.8415 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.84 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200528164 | Muebles De Oficina Y Estanteria 15 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 400000 | 389804.02 | 389804.02 | 389804.02 | 389804.02 | 389804.02 | 389804.02 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200529224 | Cursos De Capacitacion 15 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200529271 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2280000 | 2280000 | 449998.8 | 449998.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSOS / Física: EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200529312 | Herramientas Y Maquinas | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200529403 | Licencias Informaticas | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION
GRO15150200529689 | Equipo De Computo Y Tecnologias De La Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3515410 | 3515410 | 3515410 | 814999.97 | 814999.97 | 814999.97 | 814999.97 | 23.1836 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 23.18 | Financiera: EN PROCESO DE APLICACIÓN EL RECURSOS / Física: EN PROCESO DE APLIACION EL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200530581 | Software 15 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200530707 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion 15 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 731990 | 731990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADQUISICIONES / Física: EN PROCESO DE ADQUISICIONES / Registro: EN PROCESO DE ADQUISICIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200530851 | Software 15 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16250 | 16250 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADQUISICIONES / Física: EN PROCESO DE ADQUISICIONES / Registro: EN PROCESO DE ADQUISICIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200530941 | Otros Productos Quimicos 15 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN EL RECURSO / Física: EN PROCESO DE EJECUCION DEL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
GRO15150200530951 | Servicios De Capacitacion 15 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL RECURSO / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200530974 | Equipo De Computo 15 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION DEL RECURSO / Física: EN PROCESO DE EJECUCION DEL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION DEL RECURSO
GRO15150200530988 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administracion 15 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE APLICACIÓN DEL RECURSO / Física: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200531021 | Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio 15 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1663512 | 1663512 | 1663512 | 1648544.62 | 1648544.62 | 1648544.62 | 1648544.62 | 99.1003 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150200532870 | Rehabilitacion De C.R. Ent. Carr. San Jose De Anota-Gallo De Maciel-Las Minitas | 262944 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | Las Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA DE JOSE MA. IZAZAGA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150200532877 | Rehabilitacion De Camino Rural Barrio De Lozano-La Higuerita-Pto. Del Carrizo-La Corralera | 262948 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | La Higuerita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAHUAYUTLA DE JOSE MA. IZAZAGA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150200543153 | Acciones Para Promover Los Derechos Humanos La Igualdad De Géneroy La Diversidad Cultural En El Estado De Guerrero | GROCEPFTPGMI082015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE LA MUJER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150300555131 | Ep Lucia Ofelia Gonzalez Castro Con Cct: 12epr0902q / Construccion De Edificio "A", 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior | 0018 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 943264 | 950412.71 | 950412.71 | 950412.71 | 873561.7 | 873561.7 | 873561.7 | 91.9139 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 3 anexos (dir, serv sanit) + cubo para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300555141 | Ep Gabriel Salones Espinosa Con Cct: 12dpr5777r / Construccion Del Edifico "H", 1 Aula De Medios En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0019 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1129249 | 1096374.78 | 1096374.78 | 1096374.78 | 1034822.46 | 1034822.46 | 1034822.46 | 94.3858 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edifico "h", 1 aula de medios + obra exterior / Registro:
GRO15150300555153 | Jn Samuel Perez Alarcon Con Cct: 12djn0181l / Reparaciones Generales A Edificios "A" Y "B" Obra Exterior Iguala De La Independencia | 0020 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1399168 | 1399168.19 | 1399168.19 | 1399168.19 | 1367312.29 | 1367312.29 | 1367312.29 | 97.7232 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es edif a y b + obra exterior / Registro:
GRO15150300555164 | Jn Nueva Creacion Con Cct: 12ejn0601d / Construccion De Edificio "A", 2 Aulas Didacticas 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) "R" Cubo Para Tinacos Obra Exterior Col. Tierra Y Libertad, | 0021 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1394462 | 1394462.19 | 1394462.19 | 1394462.19 | 1144396.97 | 1144396.97 | 1144396.97 | 82.0673 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a ; 2 aulas + 3 anexos (dir, serv sanit) +"r" cubo para tinacos+ obra exterior / Registro:
GRO15150300555174 | Ep Teofilo Rivera Vega Con Cct: 12dpr5877q / Construccion Del Edifico "A", 2 Aula Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plza Y Andadores. Red Electrica) Col. El Derrame, Iguala De La Ind | 0022 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 799997 | 766903.75 | 766903.75 | 766903.75 | 708254.88 | 708254.88 | 708254.88 | 92.3525 | 0 | Metros Cuadrados | 493 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edifico a, 2 aula + obra exterior (plza y andadores. red elect) / Registro:
GRO15150300555191 | Jn Cuayauhtitali Con Cct: 12ejn0485d / Construccion De Edificio "B", 2 Aulas Didacticas, En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica)Ixcateopan De Cuauhtemoc | 0023 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1014214 | 1014214.13 | 1014214.13 | 1014214.13 | 846715.59 | 846715.59 | 846715.59 | 83.4849 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif b, 2 aulas + obra exterior (plaza y andadores, red elect) / Registro:
GRO15150300555226 | Ep Narciso Mendoza Con Cct: 12dpr0447s / Construccion Del Edificio "A", 3 Aulas Didacticas, En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica) Cacalotenango / Taxco De Alarcon | 0025 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1479506 | 1479505.81 | 1479505.81 | 1479505.81 | 1163619.35 | 1163619.35 | 1163619.35 | 78.6492 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 3 aulas + obra exterior (plaza y andadores, red elect) / Registro:
GRO15150300555275 | Cepi Corregidora Con Cct: 12dcc0187q / Reparaciones Generales Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Regional Obra Exterior | 0028 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 479504 | 479504.39 | 479504.39 | 479504.39 | 467276.23 | 467276.23 | 467276.23 | 97.4498 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a, 2 aulas, obra exterior / Registro:
GRO15150300555290 | Tvs Cristobal Colon Con Cct: 12dtv0080c / Construccion Del Edificio "B", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0030 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1026264 | 1026264.33 | 1026264.33 | 1026264.33 | 955913.27 | 955913.27 | 955913.27 | 93.1449 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b, 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300555301 | St Armando Chavarria Barrera Con Cct: 12dst0305f / Construccion Del Edificio "A", 1 Aula De Medios 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) Obra Exzterior | 0031 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2058906 | 2058906.18 | 2058906.18 | 2058906.18 | 1916601.82 | 1916601.82 | 1916601.82 | 93.0884 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, aula de medios, 3ax (direccion y servicios sanits) + obra exterior / Registro:
GRO15150300555309 | Tvs Leona Vicario Con Cct: 12dtv0896w / Construccion Del Edificio "C", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0032 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 625484 | 625484.44 | 625484.44 | 625484.44 | 560375.76 | 560375.76 | 560375.76 | 89.5907 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c, 1 aula + obra exterior / Registro:
GRO15150300555330 | Sg Benito Juarez Con Cct: 12des0203q / Construccion De Edificio "A" , P.B. 1 Taller De Ofimatica, 1 Laboratorio Multidisciplinario (3 Anexos Almacen Y Preparacion, Reactivos), 6 Anexos. | 0033 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25348688 | 26111191.02 | 26111191.02 | 26111191.02 | 26111191.02 | 26111191.02 | 26111191.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a pb tall ofim, lab multi, 6ax, 1er niv 4a, bibl, 2o niv6a, edif b pb tall est met, 2port, 6ax / Registro:
GRO15150300555338 | Tvs Wilfrido Massieu Con Cct: 12dtv0806n / Construccion Del Edificio "A" En Est. Reg. 751 T/C;1 Laboratorio Taller 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) Obra Exterior | 0034 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1459034 | 1469981.22 | 1469981.22 | 1469981.22 | 1394021.39 | 1394021.39 | 1394021.39 | 94.8326 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a 1 lab-taller + 3 anexos (direccion y servicios sanits) + obra exterior / Registro:
GRO15150300555365 | Ep Descubrimiento De America Con Cct: 12dpr5823m / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas Y 3 Anexos (Direccion Y Siervicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0036 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2051775 | 2051775.1 | 2051775.1 | 2051775.1 | 2000572.91 | 2000572.91 | 2000572.91 | 97.5045 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 2 aulas y 3 anexos + obra exterior y barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300555379 | Jn Gabriela Mistral Con Cct: 12ejn0526n / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B" En Est. Reg. 753 Base P/Tinacos Obra Exterior | 0037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 425360 | 425360.14 | 425360.14 | 425360.14 | 301857.6 | 301857.6 | 301857.6 | 70.9652 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es edif a y b en est. reg. 753 + base p/tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300555413 | Ep Emiliano Zapata Con Cct: 12dpr1690l / Construccion De Edificio "A",1 Aula, 1 Sala De Lectura, 1 Aula De Medios 3 Anexos, Edificio "B" 3 Aulas Y Edificio "D", 5 Anexos, Obra Exterior | 0039 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4568512 | 4568512.25 | 4568512.25 | 4568512.25 | 4215942.69 | 4215942.69 | 4215942.69 | 92.2826 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 1a, sala lect, 1a medios+ 3ax; edif b 3a y edif d, 5ax + obra ex / Registro:
GRO15150300555421 | Jn Diana Laura Riojas De Colosio Con Cct: 12djn5903h / Construccion Del Edificio "A"; 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica) | 0040 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 856905 | 856904.65 | 856904.65 | 856904.65 | 779787.17 | 779787.17 | 779787.17 | 91.0005 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a; 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300555425 | Ep Sor Juana Ines De La Cruz Con Cct: 12dpr5992h / Construccion Del Edificio "B"; 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/Cchilpancingo De Los Bravo, Col. Nueva Imagen / Chilpacingo De Los Bravo | 0041 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 722608 | 722607.81 | 722607.81 | 722607.81 | 652106.72 | 652106.72 | 652106.72 | 90.2435 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b; 2 aulas didacticas en est. reg. 751 t/c / Registro:
GRO15150300555440 | Ep Prof. Lauro Aguirre Con Cct: 12dpr1694h / Construccion De Edificio "B",Pb: 4 Aulas Didacticas, 1er. Nivel: 4 Aulas Didacaticas Cubo Para Escaleras; 2do. Nivel: 4 Aulas Didacticas | 0042 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6514726 | 6514725.93 | 6514725.93 | 6514725.93 | 6213302.62 | 6213302.62 | 6213302.62 | 95.3732 | 0 | Metros Cuadrados | 598 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b; pb: 4 aulas+cubo escal, 1er. nivel: 4 aulas+cubo escal; 2do. nivel: 4 aulas + obra ext / Registro:
GRO15150300555450 | Sg Jose Agustin Ramirez Con Cct: 12des0201s / Construccion Del Edificio "E", 1 Taller De Informatica En Est. 715 (U-1c) Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica) | 0043 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2759538 | 2759538.02 | 2759538.02 | 2759538.02 | 2651236.66 | 2651236.66 | 2651236.66 | 96.0754 | 0 | Metros Cuadrados | 394 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif e, 1 taller de informatica en est. 715 (u-1c) + obra exterior / Registro:
GRO15150300555462 | Ep Baltazar Castorena Con Cct: 12dpr0515z / Reparaciones Generales Del Edificio "A" Est. U-2c 7 Aulas Didacticas 2 Anexos (Servicios Sanitarios) Obra Exterior ,Jaleaca De Catalan / Chilpacingo | 0044 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 769817 | 769817.14 | 769817.14 | 769817.14 | 680336.57 | 680336.57 | 680336.57 | 88.3764 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a est. u-2c 7 aulas + 2 anexos+obra exterio, barda de colindancia / Registro:
GRO15150300555495 | Ep Plan De Ayutla Con Cct: 12dpr0329d / Construccion De Edificio "B",Pb: 5 Aulas Didacticas, Pa: 5 Aulas Didacticas Adaptacion De Edificio "A" 2 Anexos (Servicios Sanitarios) Obra Exterior | 0045 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6224201 | 6224201.09 | 6224201.09 | 6224201.09 | 5888709.87 | 5888709.87 | 5888709.87 | 94.6099 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b pb: 5 aulas + cubo escal, pa: 5 aulas + cubo escal + adapt edif a + 2 anexos + obra ext / Registro:
GRO15150300555545 | Ep Emperador Cuauhtemoc Con Cct: 12dpr0342y / Construccion De Edificio "B"; 4 Aulas Didacticas, 3 Anexos, Planta Alta: 5 Aulas, "R" Cubo Para Tinaco, Obra Exterior | 0046 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25348688 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 3710082.66 | 3710082.66 | 3710082.66 | 57.0782 | 0 | Metros Cuadrados | 453 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b pb: 4 aulas , cubo escal; 1er. 4 aulas, cubo escal, 2o. 4 aulas, cubo escal+ obra exterior / Registro:
GRO15150300555582 | Ep Prof. Aaron M. Flores Con Cct: 12epr0461k / Rehabilitacion De Muros De Mamposteria Y Andadores De Edificio C ; Reconstruccion De Pisos De Aulas Y Banqueta Del Edificio F ; Y Rehabilitacion | 0048 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 336701 | 617045.59 | 617045.59 | 617045.59 | 601489.82 | 601489.82 | 601489.82 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 780 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif "j" + obra exterior (plaza y andadores) / Registro:
GRO15150300555586 | Tvs Jaime Torres Bodet Con Cct: 12dtv0767b / Construccion Del Edificio "C", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica) | 0049 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 904770 | 904770.1 | 904770.1 | 904770.1 | 796103.14 | 796103.14 | 796103.14 | 87.9896 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c, 2 aulas + obra exterior (plazas y andadores, red elect) / Registro:
GRO15150300555609 | Sg Raymundo Abarca Alarcon Con Cct: 12des0053z / Construccion Del Edificio "D", Pb: 1 Taller De Carpinteria, Pa: 1 Taller De Diseño Gradico 1 Taller De Informatica Obra Exterior | 0050 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 8500000 | 8334684.66 | 8334684.66 | 8334684.66 | 7331368.27 | 7331368.27 | 7331368.27 | 87.9622 | 0 | Metros Cuadrados | 952 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d, tall carpint e indust del vestido, cubo escalers, tall de diseño graf e informat, obra ex / Registro:
GRO15150300555623 | Jn Diana Laura Riojas De Colosio Con Cct: 12ejn0579s / Construccion De Edificiio "C" 2 Aulas Didacticas, En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior Zumpango Del Rio / Eduardo Neri | 0052 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 882574 | 882573.67 | 882573.67 | 882573.67 | 766835.16 | 766835.16 | 766835.16 | 86.8862 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif c 2 aulas + obra exterior (plazas y andadores, red elect, murete de acometida ) / Registro:
GRO15150300555633 | Jn El Miraval Con Cct: 12djn2872k / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B" Obra Exterior (Murete De Acometida Electrica, Cisterna, Nerplataforma Para Asta Badera) | 0053 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 621747 | 621746.95 | 621746.95 | 621746.95 | 591874.19 | 591874.19 | 591874.19 | 95.1954 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y b + obra exterior / Registro:
GRO15150300555643 | Jn Carmen Baez Con Cct: 12djn3434s / Construccion Del Edificio "B", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior Las Vinatas / Gral. Heliodoro Castillo | 0054 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 554721 | 554720.84 | 554720.84 | 554720.84 | 393158.5 | 393158.5 | 393158.5 | 70.875 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 98 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 1 aula. obra exterior / Registro:
GRO15150300555692 | Ep Gral. Lazaro Cardenas Del Rio Con Cct: 12dpr2911m / Construccion Del Edificio "B", 2 Aulas Didacticas Chichihualco / Leonardo Bravo | 0056 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 862633 | 862633.33 | 862633.33 | 862633.33 | 804355.02 | 804355.02 | 804355.02 | 93.2441 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "b", 2 aulas en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica) / Registro:
GRO15150300555708 | Ep Vicente Guerrero Con Cct: 12dpr2131h / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B" | 0057 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 549674.12 | 549674.12 | 549674.12 | 505408.9 | 505408.9 | 505408.9 | 91.947 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y b / Registro:
GRO15150300555778 | Tvs Sor Juana Ines De La Cruz Con Cct: 12dtv0511b / Construccion Del Edificio "D", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica) | 0059 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 546703 | 546702.84 | 546702.84 | 546702.84 | 436850.39 | 436850.39 | 436850.39 | 79.9064 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif d, 1 aula + obra exterior (plazas y andadores, red elect) / Registro:
GRO15150300555787 | Ep Benito Juarez Con Cct: 12epr0076q / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0060 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 920775 | 920774.69 | 920774.69 | 920774.69 | 835877.61 | 835877.61 | 835877.61 | 90.7798 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300555809 | Tvs Juan Ruiz De Alarcon Con Cct: 12dtv0347s / Construccion De Edificio "B", 2 Aulas Didacticas 3 Anexos Cubo Para Tinacos Obra Exterior Monte Alegre / Mochitlan | 0061 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2002577 | 2002577.28 | 2002577.28 | 2002577.28 | 1119268.26 | 1119268.26 | 1119268.26 | 55.8914 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 2 aulas+3 anexos (dir y serv sanit)+cubo para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300555831 | Tvs Alejandro C. Delgado Con Cct: 12dtv0759t / Construccion Del Edificio "A", 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) Reparaciones Del Edificio "B" Obra Exterior Coscamila / Quechultenango | 0062 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1762215.93 | 1762215.93 | 1762215.93 | 790239.68 | 790239.68 | 790239.68 | 44.8435 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 3 anexos (dir, serv sanit) + reparac del edif b + obra exterior / Registro:
GRO15150300555845 | Ep Baltazar R. Leyva Mancilla Con Cct: 12epr0638h / Construccion Del Edificio "B", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0063 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 899275 | 899274.68 | 899274.68 | 899274.68 | 804105.12 | 804105.12 | 804105.12 | 89.4171 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b, 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300555864 | Ep Vicente Guerrero Con Cct: 12dpr0961g /Construccion Del Edificio "B", 4 Aulas Didacticas Edificio "C", 5 Anexos (Direccion, Servicios Sanitarios, Bodega, Cooperativa), Obra Exterior | 0064 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3186803 | 3186803.12 | 3186803.12 | 3186803.12 | 3010079.2 | 3010079.2 | 3010079.2 | 94.4545 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 4 aulas, edif c, 5 anexos + obra exterior / Registro:
GRO15150300555871 | Sg Aron M. Flores Con Cct: 12des0165d / Construccion Del Edificio "G", 1 Taller De Informatica De 4 Ee En Est. 715 (U-1c) T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica) | 0065 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2903072 | 2903072.48 | 2903072.48 | 2903072.48 | 2278831.59 | 2278831.59 | 2278831.59 | 78.4972 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif "g", 1 taller de informatica , obra exterior / Registro:
GRO15150300555878 | Ep Benito Juarez Con Cct: 12dpr5831v / Obra Exterior (Barda De Colindancia)Tixtla De Guerrero / Tixtla De Guerrero | 0066 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 283488 | 283488.22 | 283488.22 | 283488.22 | 276341.46 | 276341.46 | 276341.46 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300555905 | Ep Ignacio Allende (Ep Mi Patria Es Primero) Con Cct: 12dpb0900s / Obra Exterior ( Barda De Colindancia) | 0068 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 798656.48 | 798656.48 | 798656.48 | 778521.79 | 778521.79 | 778521.79 | 97.4789 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a","b","c","d",y"e"+rehab gral ss en edif "a", pintura en cist y Constr ss edif "f"+sum y coloc de mob en edif "a"+andad, ramp y pasam+rehab dir en edif "a"+barda, portico +oe / Registro:
GRO15150300555924 | Ep Itzi Indi Con Cct: 12dpb0710a / Construccion Del Edificio "A" 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior | 0069 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1719359 | 1719359.04 | 1719359.04 | 1719359.04 | 1645173.92 | 1645173.92 | 1645173.92 | 95.6853 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a 3 aulas + obra exterior y letrina hecha en obra) / Registro:
GRO15150300555938 | Tvs Sergio Barrios Con Cct: 12dtv1021u / Construccion De Edificio "B", 1 Laboratorio Taller En Est. Reg. 751 T/C Ovra Exterior Escalerilla Zapata / Acatepec | 0070 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 949663 | 949663.17 | 949663.17 | 949663.17 | 915124.87 | 915124.87 | 915124.87 | 96.3631 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, lab-taller + obra ext / Registro:
GRO15150300555961 | St No. 198 Sebastian Lerdo De Tejada Con Cct: 12dst0213p / Construccion Edificiio "B", 1 Laboratorio Polifuncional Y 3 Anexos, Reparaciones Del Edificio "A", 3 Aulas Xochapa / Alcozauca De Guerrero | 0071 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3451148.28 | 3451148.28 | 3451148.28 | 2349404.64 | 2349404.64 | 2349404.64 | 68.076 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 87 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 1 lab polif y 3ax,cubo para tinacos+ reparac edif a, 3 aulas 3ax + obra ext cercado / Registro:
GRO15150300555972 | Cepi Nicolas Bravo Con Cct: 12dcc0646l / Reparaciones Generales 2 Aulas Didacticas En Est. Atipica Obra Exterior Acametla / Alcozauca De Guerrero | 0072 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 647481 | 647480.54 | 647480.54 | 647480.54 | 595676.17 | 595676.17 | 595676.17 | 91.9991 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es 2 aulas, obra exterior / Registro:
GRO15150300555978 | St No. 92 Luis Donaldo Colosio Murrieta Con Cct: 12dst0292s / Construccion De Edificio "D", 1 Laboratorio 8 Anexos,Obra Exterior | 0073 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 2685309.81 | 2685309.81 | 2685309.81 | 2333821.8 | 2333821.8 | 2333821.8 | 86.9107 | 0 | Metros Cuadrados | 1331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d, lab+ 8 anexos (medicion, reactivos, cristaleria, dir, bodega, coop, serv sanit)+obra ext / Registro:
GRO15150300555989 | Jn Rosaura Zapata Con Cct: 12ejn0605z / Construccion Del Edificio "B" 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Edificio "C" 2 Anexos (Sercicios Sanitarios H Y M) Obra Exterior | 0074 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1345162 | 1038590.36 | 1038590.36 | 1038590.36 | 907571.74 | 907571.74 | 907571.74 | 87.385 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b 1 aula + edif c 2 anexos (serv sanit) + obra exterior / Registro:
GRO15150300556019 | Ep Ignacio Zaragoza Con Cct: 12dpr1231z / Construccion Del Edificio "A", 1 Aula De Medios 2 Anexos, Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0075 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1462755 | 1462755.08 | 1462755.08 | 1462755.08 | 1417240.32 | 1417240.32 | 1417240.32 | 96.8884 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 1 aula de medios + 2 anexos (dir y bodega) , obra exterior / Registro:
GRO15150300557630 | Ep Juan Ruiz De Alarcon Con Cct: 12dpr2649b / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0076 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 514063 | 514063.2 | 514063.2 | 514063.2 | 499157.29 | 499157.29 | 499157.29 | 97.1004 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300558941 | Jn Mi Patria Es Primero Con Cct: 12djn0665p / Construccion Edificio "A", 3 Aulas Didacticas Y 3 Anexos ( Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 757 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, | 0078 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1906056 | 2089676.04 | 2089676.04 | 2089676.04 | 2019672.9 | 2019672.9 | 2019672.9 | 96.65 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 3 aulas y 3ax, obra exterio / Registro:
GRO15150300558964 | Cepi Niños Heroes Con Cct: 12dcc1180d / Construccion De Edificio "A" En Est. Reg. 751 T/C; 1 Aula Didactica Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica Y Letrin | 0079 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 599551 | 599551.02 | 599551.02 | 599551.02 | 556747.48 | 556747.48 | 556747.48 | 92.8607 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif a 1 aula + obra exterior y letrina hecha en obra / Registro:
GRO15150300558979 | Cepi Octavio Paz Con Cct: 12dcc1173u / Construccion Del Edificio "A", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior Tierra Blanca / Atlixtac | 0080 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 602952 | 619536.9 | 619536.9 | 619536.9 | 565889.3 | 565889.3 | 565889.3 | 91.3407 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 1 aula , obra exterior letrina hecha en obra / Registro:
GRO15150300558986 | Ep Juan N. Alvarez Con Cct: 12dpr5567m / Construccion Del Edificio "A", 3 Aulas Didacticas 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior Col. Los Manantiales, A | 0081 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2195388 | 2195387.53 | 2195387.53 | 2195387.53 | 1993275.22 | 1993275.22 | 1993275.22 | 90.7938 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a cons edif a, 3 aulas + 3 anexos (direccion y servicios sanits) + obra exterior / Registro:
GRO15150300559449 | Tvs Antonio Sanchez Molina Con Cct: 12dtv1008z / Construccion Del Edificio "B", 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior | 0082 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 987393 | 987393.21 | 987393.21 | 987393.21 | 805854.22 | 805854.22 | 805854.22 | 81.6143 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b, 3 anexos (dir y servicios sanit) + cubo para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300559461 | Ep Adolfo Lopez Mateos Con Cct: 12dpb0207s / Reparaciones Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 753 T/C Edificio "B", 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 753 T/C Edificio "C", 3 Aulas D | 0083 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2393663 | 2393663.47 | 2393663.47 | 2393663.47 | 2221623.35 | 2221623.35 | 2221623.35 | 92.8127 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr ss para discap, edif "f" 1 anexo (mods-d), rehab ss edif "d" y pozo de abs+sum y coloc de mob esc en edif "a" , "b" y "c"+ rampas + cerco perimetral+puerta de acceso peatonal + oe / Registro:
GRO15150300559472 | Ep Lic. Benito Juarez Con Cct: 12dpb0444u / Construccion Del Edificio "B" 5 Anexos (Servicios Sanitarios, Direccion, Bodega, Cooperativa) En Est, Reg, 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior (P | 0085 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1561671 | 1561671.39 | 1561671.39 | 1561671.39 | 1358664.07 | 1358664.07 | 1358664.07 | 87.0006 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "b" y "f", Constr de aula regional en edif "g" + sum y coloc de butacas, escritorio, silla para maestro y vent en edif "g", sum y coloc de vent en edif "a", "b", "e" y "f" / Registro:
GRO15150300559477 | Sg Octavio Paz Con Cct: 12des0224c / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0086 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 636796 | 636796.23 | 636796.23 | 636796.23 | 616680.24 | 616680.24 | 616680.24 | 96.8411 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300559480 | Jn Ma. Luisa Acosta De Miranda Con Cct: 12djn0585d / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0087 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 290307 | 290306.99 | 290306.99 | 290306.99 | 267878.38 | 267878.38 | 267878.38 | 92.2742 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300559483 | Ep Netzahualcoyotl Con Cct: 12dpr2299n / Construccion Del Edificio "G", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Barda De Colindancia) | 0088 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1786214 | 1786214.34 | 1786214.34 | 1786214.34 | 1708780.83 | 1708780.83 | 1708780.83 | 95.6649 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif "g", 2 aulas + obra exterior y barda de colindancia / Registro:
GRO15150300559939 | Ep Emperador Cuauhtemoc Con Cct:12dpr1426m/Construccion Del Edificio "A"En Est.717 (U-2c)T/C Pb: 2 Aula Didacticas Cubo Para Escaleras 5 Anexos (Direccion, Bodega, Cooperativa, Servicios | 0091 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5554768 | 5696843.99 | 5696843.99 | 5696843.99 | 5379239.27 | 5379239.27 | 5379239.27 | 94.4249 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a pb:2a+cubo escal+5ax, pa: 4a+cubo escal+cubo tinacos + obra ext, puerta de acc y cercado / Registro:
GRO15150300559979 | Tvs Jose Maria Morelos Y Pavon Con Cct: 12dtv0808l / Construccion De Edificio "C", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores Red Electrica) | 0094 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 905898 | 905898.46 | 905898.46 | 905898.46 | 858780.68 | 858780.68 | 858780.68 | 94.7988 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif c, 2 aulas + obra exterior (plazas y andadores + red elect) / Registro:
GRO15150300560031 | Ep Leonardo Da Vinci Con Cct: 12dpb1257g / Construccion De Edificio "A", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C 1 Anexo (Letrina Hecha En Obra) Obra Exterior (Plazas Y Andadores Red Electrica) | 0095 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 750274 | 750273.83 | 750273.83 | 750273.83 | 741509.55 | 741509.55 | 741509.55 | 98.8319 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 1 aula + 1 anexo (letrina hecha en obra) + obra ext y cercado de malla tipo ciclonica / Registro:
GRO15150300560044 | Tvs Emiliano Zapata Con Cct: 12dtv1020v / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Edificio "B" 2 Anexos (Servicios Sanitarios) Obra Exterior | 0096 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1404231 | 1404231.33 | 1404231.33 | 1404231.33 | 1340130.33 | 1340130.33 | 1340130.33 | 95.4352 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 2 aulas + edif b 2 anexos (serv sanit) + obra exterior / Registro:
GRO15150300560050 | St No. 273 Miguel Hidalgo Y Costilla Con Cct: 12dst0273d / Construccion Del Edificio "D", 1 Laboratorio Polifuncional 3 Anexos (Reactivo, Equipo De Medicion Y Cristaleria Y Asccesorios) 2 Anexo | 0097 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4328997 | 4232383.15 | 4232383.15 | 4232383.15 | 3555713.04 | 3555713.04 | 3555713.04 | 84.0121 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d,lab polif+3ax+ 2 anexos ,portico + serv sanit+ obra exterior / Registro:
GRO15150300560075 | Epb Cuauhtemoc Con Cct: 12dpr0336n / Reparaciones Generales Del Edificio "A", 3 Aulas Didacticas 2 Anexos (Servicios Sanitarios) Reparaciobes Generales Del Edificio "B" Tipo U-2c, 6 Aulas | 0099 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2265027 | 2265026.92 | 2265026.92 | 2265026.92 | 1831016.61 | 1831016.61 | 1831016.61 | 80.8386 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rep edif a, 3 aulas + 2 anexos + reparaciobes es edif b , 6 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300560113 | Sg Nicolas Bravo Con Cct: 12des0246o / Construccion De Edificio "A", 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 715 (U-1c) Obra Exterior (Plazas Y Andadore, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0101 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1405172 | 1554538.91 | 1554538.91 | 1554538.91 | 1287006.08 | 1287006.08 | 1287006.08 | 82.7902 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif a, 3 aulas, obra exterior / Registro:
GRO15150300560120 | Jn Luis G. Urbina Con Cct: 12djn0660u / Construccion De Edificio "C", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 757 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica) | 0102 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 990348 | 703241.22 | 703241.22 | 703241.22 | 703241.22 | 703241.22 | 703241.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif c, 2 aulas didacticas, obra exterior (plaza y andadores, red elect) / Registro:
GRO15150300560132 | St No. 234 Ruben Figueroa Figueroa Con Cct: 12dst0254p / Reparaciones Generales Del Edificio "A" En Estr. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, Cisterna, Pozo | 0103 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1362788 | 1138683.71 | 1138683.71 | 1138683.71 | 1078781.02 | 1078781.02 | 1078781.02 | 94.7393 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a + obra exterior / Registro:
GRO15150300560136 | Ep Ignacio M. Altamirano Con Cct: 12dpr2280p / Reparaciones Generales De Los Edificioa "B", "C" Y "D" Obra Exterior (Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0104 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2725575 | 2200181.66 | 2200181.66 | 2200181.66 | 2107700.5 | 2107700.5 | 2107700.5 | 95.7967 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es edifa b, c y d + obra exterior / Registro:
GRO15150300560167 | Ep Fray Bartolome De Las Casas Con Cct: 12dpr5286d / Construccion Del Edificio "A", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida | 0105 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 755305 | 755304.5 | 755304.5 | 755304.5 | 687734.63 | 687734.63 | 687734.63 | 91.054 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 1 aula + obra exterior ,cercado de malla ciclonica y letrina hecha en obra) / Registro:
GRO15150300560182 | Ep Justo Sierra Con Cct: 12epr0369d/Escuelas Dignas 2014, Reparaciones Grales De Los Edif "A", "B" Y "C"Obra Exterior (Cercado De Malla Tipo Ciclonica Cancha De Usos Multiples)Tenango / Azoyu | 0106 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1633431 | 1633430.6 | 1633430.6 | 1633430.6 | 1564648.98 | 1564648.98 | 1564648.98 | 95.7891 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rep edif a, b y c + obra exterior y cercado de malla +cancha de usos multiples) / Registro:
GRO15150300560189 | Ep Lazaro Cardenas Con Cct: 12dpr1150p / Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Cancha De Usos Multiples) | 0107 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 993929.07 | 993929.07 | 993929.07 | 890135.16 | 890135.16 | 890135.16 | 89.5572 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (plaza y andadores, red elect, cancha de usos multiples) / Registro:
GRO15150300560244 | Tvs Guadalupe Victoria Con Cct: 12dtv0194d / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Obra Exterior (Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0110 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 207767 | 922708.59 | 922708.59 | 922708.59 | 830504.34 | 830504.34 | 830504.34 | 90.0072 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 86 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de edifs a + obra exterior (red elect, murete de acometida elect) / Registro:
GRO15150300560254 | Sg Otilio Montaño Con Cct: 12des0033m / Construccion Del Edificio "N", 2 Aulas Didacticas En Est. 715 (U-1c) T/C De 2 Ee C/U Reparaciones Generales Del Edificio "G" Taller De Automotriz De 6 Ee | 0111 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2835000 | 2582741.74 | 2582741.74 | 2582741.74 | 2146242.9 | 2146242.9 | 2146242.9 | 83.0994 | 0 | Metros Cuadrados | 577 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif "n", 2 aulas , reparac es del edif "g", obra exterior / Registro:
GRO15150300560577 | St No. 157 Vicente Guerrero Con Cct: 12dst0157n / Construccion Del Edificio "C" 1 Aula Didactica 1 Taller De Computo En Est. Reg. 715 U-1c Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica | 0113 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4082830 | 4013241.12 | 4013241.12 | 4013241.12 | 3815457.29 | 3815457.29 | 3815457.29 | 95.0717 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c + 1 aula + 1 taller de computo + obra exterior / Registro:
GRO15150300560584 | St Adolfo Lopez Mateos Con Cct: 12dst0012s / Construccion De Un Taller De Carnes Col.Centro / Cuajinicuilapa | 0114 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3007759 | 2721960.05 | 2721960.05 | 2721960.05 | 2721960.05 | 2721960.05 | 2721960.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de un taller de carnes / Registro:
GRO15150300560612 | Tvs Epigmenio Martinez Zamora Con Cct: 12dtv0902q / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg 751 T/C Edificio "B" 2 Anexos (Servicios Sanitarios H-M) En Est. Especial Obra | 0116 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1203970 | 1203970.06 | 1203970.06 | 1203970.06 | 1107672.6 | 1107672.6 | 1107672.6 | 92.0017 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 2 aulas + edif b 2 anexos (servicios sanit h-m) + obra exterior / Registro:
GRO15150300560633 | St Benito Juarez Garcia Con Cct: 12dst0013r / Reparaciones Generales De Los Edificios "A", "B", "C", "D", "F", "G", Y "H" Obra Exterior (Caseta Para Tanque De Gas) | 0117 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3461638 | 2319942.71 | 2319942.71 | 2319942.71 | 1570268.73 | 1570268.73 | 1570268.73 | 67.6857 | 0 | Metros Cuadrados | 367 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a, b, c, d, f, "g", y "h" + obra exterior / Registro:
GRO15150300560656 | Jn Vicente Guerrero Saldaña Con Cct: 12dcc1168i / Construccion Del Edificio "A", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial Obra Exte | 0119 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 995466 | 995466.48 | 995466.48 | 995466.48 | 810355.41 | 810355.41 | 810355.41 | 81.4046 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 1 aula, edif b, 2 anexos (servicios sanits), obra exterior / Registro:
GRO15150300560674 | Jn Cuitlahuac Con Cct: 12djn5649f / Reparaciones Generales En El Edificio "A" Construccion De Edificio "B" 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior Plazas Y Andadores | 0120 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 805172 | 775218.71 | 775218.71 | 775218.71 | 698519.99 | 698519.99 | 698519.99 | 90.1062 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparaci es edif a, const de edif b 2 anexos (servicios sanits), obra exterior / Registro:
GRO15150300561011 | Jn Lucia Alcocer De Figueroa Con Cct: 12ejn0038x / Construccion Del Edificio "D", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Edificio "E", 3 Anexos (Direccion , Bodega E Intendencia) Obra Exterior | 0121 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1393234 | 1123827.66 | 1123827.66 | 1123827.66 | 1123827.66 | 1123827.66 | 1123827.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a construcc del edif d, 1 aula + edif e, 3 anexos (dir, bod e intendencia) + obra exterior / Registro:
GRO15150300561023 | Tvs Maria Montessori Con Cct:12dtv0904o/Construccion Del Edificio"B"1 Taller-Laboratorio 1 Aula Didactica En Est, Reg, 751 T/C Cubo Par Tinacos Obra Exterior Arroyo De Barranca Honda / Ometepec | 0122 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1189298 | 1189297.52 | 1189297.52 | 1189297.52 | 1164281.1 | 1164281.1 | 1164281.1 | 97.8965 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b 1 taller-lab+1 aula + cubo par tinacos + obra exterior y cercado de malla / Registro:
GRO15150300561040 | Cepi Hermenegildo Galeana Con Cct: 12dcc1161p / Construccion Del Edificio "B"; 1 Aula Didactica, En Est, 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica, P | 0124 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 712305 | 712305.04 | 712305.04 | 712305.04 | 671262.45 | 671262.45 | 671262.45 | 94.2381 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b; 1 aula , obra exterior y letrina hecha en obra / Registro:
GRO15150300561046 | Cepi Justo Sierra Con Cct: 12dcc0514u / Reparaciones Generales De Edificio "A" Est. Reg. 751 T/C, 2 Aulas Didacticas Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica | 0125 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 508859 | 508858.87 | 508858.87 | 508858.87 | 483534.24 | 483534.24 | 483534.24 | 95.0233 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de edif a, obra ext, cercado de malla t/ciclonica, letrina hecha en obra / Registro:
GRO15150300561052 | Jn Alfonso Caso Andrade Con Cct: 12dcc0708h / Obra Exterior (Barda De Colindancia)San Luis Acatlan | 0126 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 295208 | 295207.62 | 295207.62 | 295207.62 | 287705.85 | 287705.85 | 287705.85 | 97.4588 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300561065 | Ep Independencia Con Cct: 12dpb0957t / Obra Exterior (Puerta De Acceso Y Barda De Colindancia) | 0128 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1980777 | 1980777.39 | 1980777.39 | 1980777.39 | 1924317.54 | 1924317.54 | 1924317.54 | 97.1496 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (puerta de acceso y barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300561084 | Ep 5 De Mayo Con Cct:12dpb0683u/Construccion Del Edi "D", 1 Aula Didactica En Est.Reg.751 T/C Reparaciones Grales. Del Edi "C"Obra Exterior(Red Electrica, Murete De Acometida Llano Silleta /San Luis A | 0130 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 705172 | 879227.4 | 879227.4 | 879227.4 | 836854.87 | 836854.87 | 836854.87 | 95.1807 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d, 1 aula + reparac es del edif c + obra exterior / Registro:
GRO15150300561160 | Epb Emiliano Zapata Con Cct: 12dpb1052n / Construccion Del Edificio "E", 3 Anexos (Direccion, Cooperativa Y Bodega) En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidraulica | 0131 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1159052 | 682320.31 | 682320.31 | 682320.31 | 656063.29 | 656063.29 | 656063.29 | 96.1518 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif e, 3 anexos (dir, coop y bodega) + obra exterior / Registro:
GRO15150300561166 | Ep Benito Juarez Con Cct: 12dpb0096d /Construccion Del Edificio "E", 3 Anexos (Direccion, Cooperativa Y Bodega) En Est. Reg.751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, | 0132 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1159052 | 682320.31 | 682320.31 | 682320.31 | 656332.84 | 656332.84 | 656332.84 | 96.1913 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif e, 3 anexos (direccion, cooperativa y bodega), obra exterior / Registro:
GRO15150300561195 | Jn Eva Samano De Lopez Mateos Con Cct: 12ejn0065u / Reparaciones Generales De Los Edificios "A"En Est. Reg. 751 T/C | 0133 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1705172 | 1398714.22 | 1398714.22 | 1398714.22 | 1083026.46 | 1083026.46 | 1083026.46 | 77.4301 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs aen est. reg. 751 t/c / Registro:
GRO15150300561202 | Sg Genaro Huerta Jimenez Con Cct: 12des0185r / Reparaciones Generales En El Edificio "A" Y "B" Obra Exterior (Plazas Y Andadores Caseta P/Tanque De Gas) | 0134 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4712931 | 2075433.77 | 2075433.77 | 2075433.77 | 1929976.22 | 1929976.22 | 1929976.22 | 92.9915 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es en el edif a y b + obra exterior / Registro:
GRO15150300561228 | Ep Jose Maria Morelos Y Pavon Con Cct: 12dpr1385c / Construccion Del Edificio "D"; 3 Aulas Didacticas 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra E | 0135 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2083507 | 2083507.23 | 2083507.23 | 2083507.23 | 1695962 | 1695962 | 1695962 | 81.3994 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d; 3aulas+3 ax+ cubo para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300561351 | Ep Emperador Cuauhtemoc Con Cct: 12epr0770p / Reparaciones Generales En Edificio "A", En Estructura U-2c | 0136 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 40683 | 40682.58 | 40682.58 | 40682.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 434 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es en edif a, en estructura u-2c / Registro:
GRO15150300561357 | Sg Defensores De La Republica Con Cct: 12des0029z / Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples) | 0137 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1130348 | 1156920.36 | 1156920.36 | 1156920.36 | 969080.92 | 969080.92 | 969080.92 | 83.7638 | 0 | Metros Cuadrados | 617 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cancha de usos multiples) / Registro:
GRO15150300561363 | Sg Francisco Villa Con Cct: 12des0085s / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0138 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 526346 | 526346.46 | 526346.46 | 526346.46 | 513077.22 | 513077.22 | 513077.22 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300561382 | Tvs Josefa Ortiz De Dominguez Con Cct: 12dtv0428c / Reparaciones Generales En El Edificio "A" Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, Cisterna, | 0139 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 553879 | 1007233.7 | 1007233.7 | 1007233.7 | 821668.19 | 821668.19 | 821668.19 | 81.5767 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 90 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es en el edif a + obra exterior / Registro:
GRO15150300561396 | St Escuadron 201 Con Cct: 12dst0022z / Reparaciones Generales En El Edificio "A" Y "C" Obra Exterior (Red Hidraulica, Red Sanitaria, Cisterna, Pozo De Absorcion, Fosa Septica) | 0140 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1756466 | 1384314.45 | 1384314.45 | 1384314.45 | 1126946.84 | 1126946.84 | 1126946.84 | 81.4083 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es en el edif a y c + obra exterior / Registro:
GRO15150300561409 | Jn Rosa Agazzi Con Cct: 12djn3188z / Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica, Plataforma Para Asta Bandera, Cercado De Malla Tipo Ciclonica) | 0141 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1918756 | 863119.19 | 863119.19 | 863119.19 | 800827.74 | 800827.74 | 800827.74 | 92.783 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra ext, plazas y andadores, red elect, murete de acometida, plataforma asta-band, cercado de malla / Registro:
GRO15150300561416 | Jni Independencia Con Cct: 12dcc0046r / Construccion De Edificio "A", 3 Aulas Didacticas Y 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) En Est. Reg. 757 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior (Plaz | 0142 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1918756 | 1918756.17 | 1918756.17 | 1918756.17 | 1754888.69 | 1754888.69 | 1754888.69 | 91.4597 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif a, 3 aulas y 3 anexos, cubo para tinacos, obra exterior / Registro:
GRO15150300561424 | Ep Escuadron 201 Con Cct: 12dpr0354c / Construccion De Edificio "B" 4 Aulas Didacticas En Est. Reg. 757 T/C Edificio "C" 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial Obra Exterior | 0143 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2231314 | 2214844.22 | 2214844.22 | 2214844.22 | 1643443.53 | 1643443.53 | 1643443.53 | 74.2013 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b 4 aulas + edif c 2 anexos (serv sanit) + obra exterior / Registro:
GRO15150300561428 | Ep Niños Heroes Con Cct:12dpb0193f /Construccion Del Edificio "B"3 Aulas Didacticas En Est.Reg.751 Y/C Edificio "C" 2 Anexos (Servicios Sanitarios)En Est. Especial Obra Exterior(Plaza Y A | 0144 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1571417 | 1571416.94 | 1571416.94 | 1571416.94 | 1347260.58 | 1347260.58 | 1347260.58 | 85.7354 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b 3 aulas, edif c 2 anexos (servicios sanits), obra exterior / Registro:
GRO15150300561436 | Tvs Josá María Pino Suárez Con Cct: 12dtv1015j / Construccion De Edificio "A" 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Edificio "B" 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial Obra Exterior | 0145 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1679972 | 1679972.36 | 1679972.36 | 1679972.36 | 1652186.29 | 1652186.29 | 1652186.29 | 98.346 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif a 3 aulas + edif b 2 anexos (servicios sanits) + obra exterior / Registro:
GRO15150300561446 | Tvs Emiliano Zapata Con Cct: 12dtv0449p / Reparaciones Generales De Los Edificio S"A" Y "B" Construccion De Edificio "C", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial, Base Para Tinacos | 0147 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 953481 | 953480.74 | 953480.74 | 953480.74 | 939384.86 | 939384.86 | 939384.86 | 98.5216 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a repar es edif a y b + const edif c, serv sanit , base para tinacos y obra exterior / Registro:
GRO15150300561453 | Jn Maria Luisa Ocampo Con Cct: 12djn2970l / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B" | 0148 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1026575 | 1026575.46 | 1026575.46 | 1026575.46 | 625837.02 | 625837.02 | 625837.02 | 60.9636 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 99 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y b / Registro:
GRO15150300561463 | Ep Lic. Benito Juarez Con Cct: 12epr0354b / Construccion Del Edificio "C", 4 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores Red Electrica) | 0149 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1491204 | 1479318.66 | 1479318.66 | 1479318.66 | 1394654.03 | 1394654.03 | 1394654.03 | 94.2768 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c, 4 aulas + obra exterior (plaza y andadores + red elect) / Registro:
GRO15150300561467 | Jn Niños Heroes Con Cct: 12djn6146u / Construccion Del Edificio "B", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0150 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 581175 | 581174.54 | 581174.54 | 581174.54 | 533867.67 | 533867.67 | 533867.67 | 91.8601 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b, 1 aula ,obra exterior / Registro:
GRO15150300561485 | Ep Hermenegildo Galeana Con Cct: 12dpr2346h / Obra Exterior (Cercado De Malla Tipo Ciclon) | 0151 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 514234 | 514233.79 | 514233.79 | 514233.79 | 421965.63 | 421965.63 | 421965.63 | 82.0572 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cercado de malla tipo ciclon) / Registro:
GRO15150300561490 | Ep Juan R Escudero Con Cct: 12dpr2005k / Construccion Del Edificio "B" 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 Y/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica) | 0152 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1128942 | 6621200.6 | 6621200.6 | 6621200.6 | 6621200.6 | 6621200.6 | 6621200.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif e 3 anexos (serv san) + reparac es edif a, b y d + obra exterior / Registro:
GRO15150300561496 | Ep Raul Isidro Burgos Con Cct: 12dpr5483e / Reparaciones Generales Del Edificio "A" En Est. A70 C Obra Exterior (Puerta De Acceso, Barda De Colindancia) | 0153 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1353879 | 1111317.81 | 1111317.81 | 1111317.81 | 721905.79 | 721905.79 | 721905.79 | 64.9594 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 77 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a en est. a70 c + obra extr (puerta de acceso, barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300561498 | Tvs Alvaro Obregon Con Cct: 12dtv0737h / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Plataforma Para Asta Bandera) | 0154 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1103879 | 1025586.74 | 1025586.74 | 1025586.74 | 768266.45 | 768266.45 | 768266.45 | 74.9099 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 2 aulas + obra ex / Registro:
GRO15150300561500 | Sg Miguel Hidalgo Y Costilla Con Cct: 12des0197w / Obra Exterior (Murete De Acometida Electrica) | 0155 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 96560 | 96560.35 | 96560.35 | 96560.35 | 28968.29 | 28968.29 | 28968.29 | 30.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (murete de acometida elect) / Registro:
GRO15150300561501 | Tvs Jose Maria Pino Suarez Con Cct: 12dtv0198a / Reparaciones Generales De Los Edificios "A", 2 Aulas Didacticas, 1 Laboratorio-Taller, Direccion Y Servicios Sanitarios En Est. Reg. 751 T/C Rep | 0156 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1052586 | 1471790.95 | 1471790.95 | 1471790.95 | 1434686.98 | 1434686.98 | 1434686.98 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a repar edif a, 2a, lab-taller, dir, serv sanit+ repar es edif b, 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300561504 | St No. 90 Con Cct: 12dst0110t / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0157 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1527586 | 1527586.21 | 1527586.21 | 1527586.21 | 1194284.3 | 1194284.3 | 1194284.3 | 78.1811 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300565188 | St Leonardo Bravo Con Cct: 12des0176j / Reparaciones Generales Del Edificio "A" | 0158 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 945000 | 911324.25 | 911324.25 | 911324.25 | 909953.44 | 909953.44 | 909953.44 | 99.8496 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a / Registro:
GRO15150300565191 | Ep Jose Maria Morelos Y Pavon Con Cct: 12dpr0154e / Reparaciones Generales De Edificios Existentes | 0159 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de edifs existentes / Registro:
GRO15150300565195 | Ep Revolucion Con Cct: 12epr0681w / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "E" Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica, Cercado De Malla T/Cicloni | 0160 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1732500 | 1732500 | 1732500 | 1732500 | 1696044.25 | 1696044.25 | 1696044.25 | 97.8958 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y e + obra exterior y cercado de malla t/ciclonica) / Registro:
GRO15150300565200 | Ep Hermenegildo Galeana Con Cct: 12dpr0150i / Reparaciones Generale Del Edificio "I", 3aulas Didacticas En Est. A-70 | 0161 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 538789 | 586181.42 | 586181.42 | 586181.42 | 524808.33 | 524808.33 | 524808.33 | 89.53 | 0 | Metros Cuadrados | 303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac e del edif "i", 3aulas didacticas en est. a-70 / Registro:
GRO15150300565205 | Ep Adolfo Lopez Mateos Con Cct: 12dpr0505s / Construccion Del Edificio "C", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electric | 0162 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 984205 | 984205.1 | 984205.1 | 984205.1 | 731180.48 | 731180.48 | 731180.48 | 74.2915 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c, 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300565210 | St No. 100 Heroes De Guerreresnses Con Cct: 12dst0120z / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0163 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 636760 | 636759.72 | 636759.72 | 636759.72 | 622267.55 | 622267.55 | 622267.55 | 97.7241 | 0 | Metros Cuadrados | 304 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300565221 | Jn Teniente Jose Azueta Con Cct: 12djn0745a / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electri | 0165 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1223103 | 974880.38 | 974880.38 | 974880.38 | 950294.77 | 950294.77 | 950294.77 | 97.4781 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif a, 2 aulas didacticas, obra exterior / Registro:
GRO15150300565225 | Ep Himno Nacional Con Cct: 12epr0610b / Construccion Del Edificio "D", 4 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Constr. De Edificio "E", 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Reparaciones | 0167 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3953858 | 3386777.86 | 3386777.86 | 3386777.86 | 3094246.88 | 3094246.88 | 3094246.88 | 91.3626 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif d, 4 aulas + constr. de edif e, 3 aulas + reparac edif b , 3 aulas + obra ext / Registro:
GRO15150300565239 | Jn Cleotilde Guillen De Rezzano Con Cct: 12ejn0140k / Construccion Del Edificio "A", Est. 717 U-2c, Pb: 2 Aulas Didacticas 3 Anexos (Direccion Y Servicios Sanitarios) Cubo Para Escaleras, Pa: 3 | 0170 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4386265 | 4275723.01 | 4275723.01 | 4275723.01 | 4033959.08 | 4033959.08 | 4033959.08 | 94.3457 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, pb: 2 aulas+3 anexos (dir,serv sanit) + cubo escaleras, pa: 3 aulas+cubo escaleras / Registro:
GRO15150300565260 | Jn Leonardo Da Vinci Con Cct: 12djn6132r / Construccion Del Edificio "A", 2 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 Obra Exterior (Plaza Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica, Plata | 0171 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1971906 | 1971906.18 | 1971906.18 | 1971906.18 | 1816947.08 | 1816947.08 | 1816947.08 | 92.1417 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 2 aulas + obra exterior y muro de contencion / Registro:
GRO15150300565264 | Jn Jose Rosas Moreno Con Cct: 12djn0556i / Reparaciones Generales Del Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. A70 Obra Exterior (Red Electrica) | 0172 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 234452.76 | 234452.76 | 234452.76 | 234373.94 | 234373.94 | 234373.94 | 99.9664 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif b, 2 anexos (servicios sanits)+ obra exterior / Registro:
GRO15150300565272 | Ep Narciso Mendoza Con Cct: 12dpr0270v / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0173 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1011345 | 1011344.56 | 1011344.56 | 1011344.56 | 502782.72 | 502782.72 | 502782.72 | 49.7143 | 0 | Metros Cuadrados | 506 | 0 | 72 | Financiera: / Física: Meta: obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300565284 | Tvs Maria Luisa Ocampo Heredia Con Cct: 12dtv1019f / Construccion Del Edificio "C", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 Obra Exterior (Plaza Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electr | 0175 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 589040 | 589039.6 | 589039.6 | 589039.6 | 471778.81 | 471778.81 | 471778.81 | 80.0929 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c, 1 aula + obra ext (plaza andadores, red elect, murete de acometida ) / Registro:
GRO15150300565288 | Sg Ruben Figueroa Figueroa Con Cct: 12ees0006o / Reparaciones Generales Del Edificio "B" Obra Exterior (Murete De Acometida Electrica) | 0176 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1121108 | 848727.49 | 848727.49 | 848727.49 | 576535.52 | 576535.52 | 576535.52 | 67.9294 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif b + obra exterior (murete de acometida elect) / Registro:
GRO15150300565293 | Tvs Agustin Melgar Con Cct: 12dtv0762f / Demolicion De Edificio ´D´; Y Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior. | 0177 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100991 | 1224851.8 | 1224851.8 | 1224851.8 | 1061469.76 | 1061469.76 | 1061469.76 | 86.6611 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a demolicion de edif ´d´; y const de un aula y obra exterior. / Registro:
GRO15150300565301 | Tvs Francisco Villa Con Cct: 12dtv0657w / Construccion Del Edificio "E" 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Reparaciones Generales De Los Edificios "A", "B" Y "C" Obra Exterior (Plazas Y | 0178 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 601815 | 667322.75 | 667322.75 | 667322.75 | 281043.98 | 281043.98 | 281043.98 | 42.1152 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif e 1 aula + reparac es edifs a, b y c + obra exterior / Registro:
GRO15150300565308 | Ep Juan R. Escudero Con Cct: 12dpr1248z / Construccion De 2 Aulas. | 0179 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1048761 | 936663.56 | 936663.56 | 936663.56 | 789928.67 | 789928.67 | 789928.67 | 84.3343 | 0 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de 2 aulas. / Registro:
GRO15150300565312 | Ep Primero De Mayo Con Cct: 12dpr2304i / Construccion Del Edificio "C", 1 Aula De Medios En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | 0180 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1106802 | 1106801.95 | 1106801.95 | 1106801.95 | 948261.3 | 948261.3 | 948261.3 | 85.6758 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edifo c, 1 aula de medios en est. reg. 751 t/c + obra exterior / Registro:
GRO15150300565318 | Tvs Samuel Quiroz Cabrera Con Cct: 12dtv0425f / Reparaciones Generales Del Edificio "A", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Atipica | 0181 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 388977 | 388976.84 | 388976.84 | 388976.84 | 380190.54 | 380190.54 | 380190.54 | 97.7412 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a, 2 anexos (servicios sanits) en est. atipica / Registro:
GRO15150300565321 | Tvs Ma Del Carmen Eugenia Rojas Martinez Con Cct: 12dtv0391e / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0182 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 323236 | 323236.14 | 323236.14 | 323236.14 | 282170.89 | 282170.89 | 282170.89 | 87.2956 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300565324 | Jn Ovideo Decroly Con Cct: 12ejn0012p / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0183 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 193209 | 193208.65 | 193208.65 | 193208.65 | 188337.84 | 188337.84 | 188337.84 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300565328 | St Lazaro Cardenas Con Cct: 12dst0025w / Reparaciones Generales De Los Edificios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "K" Y "L" Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Alumbrado Exterior) | 0184 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 912255 | 912255.47 | 912255.47 | 912255.47 | 803187.72 | 803187.72 | 803187.72 | 88.0442 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a, b, c, d, e, f, "k" y "l" + obra exterior / Registro:
GRO15150300565330 | St No. 1 Con Cct: 12dst0001m / Obra Exterior (Barda Perimetral) | 0185 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 324753 | 324753.21 | 324753.21 | 324753.21 | 298463.74 | 298463.74 | 298463.74 | 91.9048 | 0 | Metros Cuadrados | 965 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda perimetral) / Registro:
GRO15150300566102 | St No. 5 Mario Gonzalez Navarro Con Cct: 12dst0005i / Obra Exterior (Barda Perimetral) | 0186 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1908719 | 1908718.58 | 1908718.58 | 1908718.58 | 1624396.14 | 1624396.14 | 1624396.14 | 85.104 | 0 | Metros Cuadrados | 754 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda perimetral) / Registro:
GRO15150300566111 | St No. 93 Jose Maria Morelos Y Pavon Con Cct: 12dst0113q / Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples) | 0187 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1052586 | 1033002.51 | 1033002.51 | 1033002.51 | 932779.63 | 932779.63 | 932779.63 | 90.2979 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cancha de usos multiples) / Registro:
GRO15150300566113 | Ep Heroes Del Sur Con Cct: 12dpr6007j / Construccion Del Edificio "C" 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Y Muro De Contencion) | 0188 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1052586 | 1039291.99 | 1039291.99 | 1039291.99 | 1007419.31 | 1007419.31 | 1007419.31 | 96.9332 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c 1 aula + obra exterior (red elect, y muro de contencion) / Registro:
GRO15150300566118 | Tvs Jose Vasconcelos Con Cct: 12dtv0868z / Construccion De 1 Aula Didactica | 0189 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 647586 | 590385.64 | 590385.64 | 590385.64 | 422321.45 | 422321.45 | 422321.45 | 71.5332 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b 1 aula + obra exterior / Registro:
GRO15150300566124 | St No. 104 Emiliano Zapata Con Cct: 12dst0124w / Dotacion De 3 Lotes De Mobiliario Escolar | 0190 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 150802 | 150801.72 | 150801.72 | 150801.72 | 97541.52 | 97541.52 | 97541.52 | 64.682 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a dotacion de 3 lotes de mob escolar / Registro:
GRO15150300566128 | Jn Maria Luisa Ocampo Heredia Con Cct: 12djn6124i / Construccion De 3 Aulas Didacticas, Direccion Y Servicios Sanitarios | 0191 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2071005.83 | 2071005.83 | 2071005.83 | 2038613.1 | 2038613.1 | 2038613.1 | 98.4359 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 3 aulas + 3 anexos (direccion y servicios sanits) + obra exterior / Registro:
GRO15150300566146 | Tvs Manuel Avila Camacho Con Cct: 12dtv0315z / Reparaciones Generales Del Edificio "A", Servicios Sanitarios En Est. Reg. 751 | 0195 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 523115 | 278380.77 | 278380.77 | 278380.77 | 238821.83 | 238821.83 | 238821.83 | 85.7896 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a, servicios sanits en est. reg. 751 / Registro:
GRO15150300566151 | Sg Juan R. Escudero Con Cct: 12des0059u / Reparaciones Generales Del Edificio "A" Servicios Sanitarios En Est. Uic 717 | 0196 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 454908 | 379141.52 | 379141.52 | 379141.52 | 377076.12 | 377076.12 | 377076.12 | 99.4552 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a servicios sanits en est. uic 717 / Registro:
GRO15150300566163 | Ep Felicitas V. Jimenez Con Cct: 12dpr2366v / Reparaciones Generales Del Edificio "A", Servicios Sanitarios En Est. Reg. C Obra Exterior (Pozo De Absorcion, Fosa Septica) | 0198 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 454908 | 316595.44 | 316595.44 | 316595.44 | 308614 | 308614 | 308614 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a, serv sanit+ obra exterior / Registro:
GRO15150300566175 | Ep Emiliano Zapata Con Cct: 12dpr0619u / Construccion Del Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Red H | 0200 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 874020 | 958957.96 | 958957.96 | 958957.96 | 826565.71 | 826565.71 | 826565.71 | 86.1942 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 2 anexos (servicios sanits) + cubo para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300566177 | Ep Aquiles Serdan Con Cct: 12dpr1881b / Construccion Del Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. 751 T/C Cubo Para Tinacos Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Red Hi | 0201 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 874020 | 958957.96 | 958957.96 | 958957.96 | 926597.67 | 926597.67 | 926597.67 | 96.6255 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 2 anexos (serv sani)+cubo para tinacos+obra exterior / Registro:
GRO15150300566183 | Ep Ignacio Zaragoza Con Cct: 12dpr1699c / Reparaciones Generales De Servicios Sanitarios Del Edificio "A" Obra Exterior (Red Sanitaria, Cisterna, Pozo De Absorcion, Fosa Septica) | 0202 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 454908 | 421898.65 | 421898.65 | 421898.65 | 411262.55 | 411262.55 | 411262.55 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de servicios sanits del edif a + obra exterior / Registro:
GRO15150300566193 | Ep Cuauhtemoc Con Cct: 12dpr1707v / Construccion Del Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial Base Para Tinacos Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria | 0203 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 523115 | 394029.17 | 394029.17 | 394029.17 | 318328.7 | 318328.7 | 318328.7 | 80.7881 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif b, 2 anexos (serv sanit) + base para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300566195 | Tvs Josefa Ortiz De Dominguez Con Cct: 12dtv0770p / Construccion Del Edificio "B", 2 Anexos (Servicios Sanitarios) En Est. Especial Base Para Tinacos Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidraulic | 0204 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 523115 | 394029.17 | 394029.17 | 394029.17 | 346194.23 | 346194.23 | 346194.23 | 87.8601 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edi b, 2 anexos (serv sanit) + base para tinacos + obra exterior / Registro:
GRO15150300566339 | Cobach No. 4 Con Cct: 12ecb0004s / Construcción Y Equipamiento De Un Laboratorio Multidisciplinario De 4 Ee | FAM-MEDSUP-01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1629000 | 1629000 | 1629000 | 1629000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Meta: const y equipamiento de un laboratorio multidisciplinario de 4 ee / Registro:
GRO15150300566343 | Cobach No. 2 Con Cct: 12ecb0002u / Mantenimiento Y Reparaciones Generales De Edificios | FAM-MEDSUP-02 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1071000 | 1071000 | 1071000 | 1071000 | 1048236.34 | 1048236.34 | 1048236.34 | 97.8745 | 0 | Metros Cuadrados | 710 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rep gral de los edificios "e" y "f" en est. 715 (u-1c) + obra exterior (red electrica, red hidraulica, red sanitaria, cisterna) / Registro:
GRO15150300566346 | Conalep No. 111 Con Cct: 12dpt0006k / Reparaciones Generales De Los Edificios "A", "D" Y "E" | FAM-MEDSUP-03 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1365531.74 | 1365531.74 | 1365531.74 | 89.5431 | 0 | Metros Cuadrados | 1846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rep gral de los edificios "a", "d" y "e" / Registro:
GRO15150300566350 | Conalep Plantel Buena Vista De Cuellar Con Cct: 12dpt0011w / Construccion De Un Laboratorio De Usos Multiples | FAM-MEDSUP-04 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1175000 | 1145378.15 | 1145378.15 | 1145378.15 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "1a", "3c", 4"d" y "5e", Constr ss, edif "6f", rehab ss en edif "2b", sum y coloc de vent y mob esc en edif "1a", ramp y and, rehab direccion edif "2b"+oe / Registro:
GRO15150300566356 | Bachillerato Modelo Emsad Con Cct: 12ems0063o / Construccion De Eldificio "A", 1 Aula Didactica, En Est. Reg. 751 T/C Santa Fe Tepetlapa / Buenavista De Cuellar | FAM-MEDSUP-05 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 553697 | 553697.37 | 553697.37 | 553697.37 | 524872.26 | 524872.26 | 524872.26 | 94.7941 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "a", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c / Registro:
GRO15150300566361 | Telebachillerato Comunitario Num. 052 Con Cct: 12etk0052z / Construccion Del Edificio "A" En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | FAM-MEDSUP-06 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 553697 | 553697.37 | 553697.37 | 553697.37 | 448234.07 | 448234.07 | 448234.07 | 80.9529 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "c", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica) / Registro:
GRO15150300566363 | Telebachillerato Comunitario Num. 126 Con Cct: 12etk0126a / Construccion De 1 Aula Baños En Est. Reg. 751 T/C | FAM-MEDSUP-07 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 892605 | 892605.26 | 892605.26 | 892605.26 | 502837.61 | 502837.61 | 502837.61 | 56.3337 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 38 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "j", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + edificio "k" serv sanit est. esp. + obra exterior / Registro:
GRO15150300566369 | Centro De Educacion Media Superior A Distancia Num. 023 Con Cct: 12ems0040d / Construccion Del Edificio "A" En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | FAM-MEDSUP-08 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 553697 | 553697.37 | 553697.37 | 553697.37 | 522037.13 | 522037.13 | 522037.13 | 94.282 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edificio "a" en est. reg. 751 t/c + obra exterior (red electrica, murete de acometida electrica) / Registro:
GRO15150300566428 | Instituto Tecnologico De Acapulco Con Cct: 12dit0001f / Equipamiento De La Unidad Departamental Tipo Ii | FAM-SUP-01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5927076.34 | 5927076.34 | 5927076.34 | 2199984.08 | 2199984.08 | 2199984.08 | 37.1175 | 0 | Metros Cuadrados | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: terminacion de los edif. "f" y "t" en estructura especial + obra ext. / Registro:
GRO15150300566436 | Instituto Tecnologico De Acapulco Con Cct: 12dit0001f / Acabados De Obra, Equipamiento Y Subestacion Electrica | FAM-SUP-02 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 12507235.15 | 12507235.15 | 12507235.15 | 12507235.15 | 12507235.15 | 12507235.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3968 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: terminacion de los edif. "f" y "t" en estructura especial + obra ext. / Registro:
GRO15150300566448 | Instituto Tecnologico De Iguala Con Cct: 12dit0004c / Laboratorio Basico Multifuncional | FAM-SUP-04 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7651752.87 | 7651752.87 | 7651752.87 | 7651752.87 | 7651752.87 | 7651752.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const primera etapa del edificio "i", 1 lab bas polif, lab quim, 1 lab microb, 1 lab analisis ins., jefe de area, almacenes, control, vestibulo, serv. sanit., dis. y sim., lab alimentos y lab pesado / Registro:
GRO15150300566451 | Instituto Tecnologico De La Montaña Con Cct: 12eit0002d / Conclusion De La Unidad Academica Departamental Tipo Ii | FAM-SUP-05 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4581965.64 | 4581965.64 | 4581965.64 | 30.5464 | 0 | Metros Cuadrados | 824 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Meta: edif. "f": 14 aulas + 2 serv. sanit. h y m c/u + esc + vest. + obra ext. / Registro:
GRO15150300566453 | Instituto Tecnologico De San Marcos Con Cct: 12dit0006a / Laboratorio De Computo 1 Nivel | FAM-SUP-06 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 12580247.64 | 12580247.64 | 12580247.64 | 89.8589 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edif d centro de comp 1 nivel,3 aulas, sala audiov, (de confer y cursos en linea), sala de juntas, area de cubic, jefe de control, vestib, serv sanit, area admva + obra exterior / Registro:
GRO15150300566462 | Universidad Intercultural Del Estado De Guerrero Con Cct 12eiu0001d / Construccion Del Edificio "H", En Est. Reg. 751 T/C De 5 Ee Que Consta De 1 Comedor, 1 Cocinay 2 Anexos (Servicios Sanitarios) | FAM-SUP-07 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3030565 | 2175428.18 | 2175428.18 | 2175428.18 | 2147235.79 | 2147235.79 | 2147235.79 | 98.7041 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const. del edif. "h" est. 715 (u-1c) de 5ee que consta de 1 comedor 1 + cocina + 2 anexos (serv. sanit. h. y m) d 1ee + obra exterior / Registro:
GRO15150300566465 | Universidad Tecnologica Del Mar Del Estado De Guerrero Con Cct: 12eut0004x/Construccion De Laboratorio Pesado, Incluye Obra, Mobiliario Y Equpamiento Especializado Marquelia | FAM-SUP-08 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 13628857.25 | 13628857.25 | 13628857.25 | 52.4187 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 89 | Financiera: / Física: Meta: edif. "c": laboratorio pesado que constara de talleres + 2 laboratorios + administracion + serv. sanit. + vestibulo circular + cubo para tinacos + obra ext. / Registro:
GRO15150300566471 | Universidad Tecnologica De La Costa Grande De Guerrero Con Cct: 12eut0001z / Construccion De Unidad De Docencia De Dos Niveles, Incluye Obra, Mobiliario Y Equpamiento Especializado | FAM-SUP-09 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 15362953.09 | 15362953.09 | 15362953.09 | 15362953.09 | 15362953.09 | 15362953.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 901 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edif "a", pb: 9 a, 1 lab inform, sala de conf, cubic de profrs investig, dir de area, ss, pa: 8 a, 1 lab inform, 1 lab investig, s sanit, circulac, cubo escal, cubo elev + obra ext / Registro:
GRO15150300569265 | Sg Adolfo Lopez Mateos Con Cct: 12des0018u / Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples) | 0001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 353315 | 353314.86 | 353314.86 | 353314.86 | 343323.38 | 343323.38 | 343323.38 | 97.1721 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cancha de usos multiples) / Registro:
GRO15150300569289 | St No. 134, Antonio Sanchez Molina Con Cct: 12dst0146h / Obra Exterior (Barda De Colindancia) Arcelia / Arcelia | 0002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 818842 | 818842.42 | 818842.42 | 818842.42 | 751276.02 | 751276.02 | 751276.02 | 91.7485 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300569317 | Ep Jose Maria Morelos Y Pavon Con Cct: 12dpr1012n / Obra Exterior (Cercado De Malla Tipo Ciclonica Barda De Colindancia) | 0003 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 222586 | 1039737.21 | 1039737.21 | 1039737.21 | 1009373.37 | 1009373.37 | 1009373.37 | 97.0797 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cercado de malla tipo ciclonica + barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300569336 | Sg Republica De Suiza Con Cct: 12des0178h / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B", En Est. U-1c Obra Exterior (Plaza Y Andadore) | 0004 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 984021 | 984020.87 | 984020.87 | 984020.87 | 957328.83 | 957328.83 | 957328.83 | 97.2875 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y b, en est. u-1c + obra exterior (plaza y andadore) / Registro:
GRO15150300569355 | Ep Lic. Benito Juarez Con Cct: 12dpr1698d / Reparaciones Generales De Los Edificios "A" Y "B" | 0005 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1076460 | 1076459.76 | 1076459.76 | 1076459.76 | 989977.35 | 989977.35 | 989977.35 | 91.966 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y b / Registro:
GRO15150300569383 | Sg Himno Nacional Mexicano Con Cct: 12des0150b / Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples Y Techado) | 0007 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 966278 | 966277.68 | 966277.68 | 966277.68 | 919723.82 | 919723.82 | 919723.82 | 95.1821 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (cancha de usos multiples y techado) / Registro:
GRO15150300569394 | Ep Justo Sierra Con Cct: 12epr0425f / Construccion De Techado De Cancha | 0008 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 966278 | 966277.68 | 966277.68 | 966277.68 | 931370.93 | 931370.93 | 931370.93 | 96.3875 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de techado de cancha / Registro:
GRO15150300569410 | Tvs Martin Lutero Con Cct: 12dtv0937f / Construccion Del Edificio "B", 1 Aula Didactica En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Red Hidraulica, Red Sanitaria, | 0009 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 950000 | 842544.62 | 842544.62 | 842544.62 | 289345.72 | 289345.72 | 289345.72 | 34.3419 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 45 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b, 1 aula + obra exterior / Registro:
GRO15150300569416 | St No. 38 Con Cct: 12dst0038z / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0010 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 993124 | 993123.99 | 993123.99 | 993123.99 | 929488.4 | 929488.4 | 929488.4 | 93.5924 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300569429 | St No. 23 Victoriano Agueros Con Cct: 12dst0023y / Obra Exterior (Barda De Colindancia) | 0011 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 135000 | 551111.93 | 551111.93 | 551111.93 | 497999.45 | 497999.45 | 497999.45 | 90.3627 | 0 | Metros Cuadrados | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300569440 | Ep 20 De Noviembre Con Cct: 12dpr4079p / Construccion Del Edificio "B" 2 Aulas Didacticas En Est.Reg. 757 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica, | 0012 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 863572 | 830478.42 | 830478.42 | 830478.42 | 790692.2 | 790692.2 | 790692.2 | 95.2092 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15150300569452 | St No. 32 Mexico-Canada Con Cct: 12dst0032f / Construccion Del Edificio "I", 2 Aulas Didacticas En Est. 715 (U-1c) T/C Reparaciones Del Edificio "H" Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Elec | 0013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1432754 | 1395538.07 | 1395538.07 | 1395538.07 | 1321157.72 | 1321157.72 | 1321157.72 | 94.6701 | 0 | Metros Cuadrados | 277 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif "i", 2 aulas + reparac del edif "h"+ obra exterior / Registro:
GRO15150300569463 | Ep Sabino Estrada Guadalupe Con Cct: 12dpb0512a / Construccion Del Edificio "A", 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plazas Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Elec | 0014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2867699 | 2576193.4 | 2576193.4 | 2576193.4 | 2334998.9 | 2334998.9 | 2334998.9 | 90.6376 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const edif a, 3 aulas + obra exterior , barda de colindancia) / Registro:
GRO15150300569506 | Jn Salvador Novo Con Cct: 12djn3112j / Construccion Del Edificio "A", 3 Aulas Didacticas En Est. Reg. 751 T/C Obra Exterior (Plaza Y Andadores, Red Electrica, Murete De Acometida Electrica) | FR-2015-001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1443740 | 2674375.51 | 2674375.51 | 2674375.51 | 2674375.51 | 2674375.51 | 2674375.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: edif. "a": 3 aulas did. + obra ext. / Registro:
GRO15150300569522 | Ep Emiliano Zapata Con Cct: 12dpr0514z / Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples) | FR-2015-002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1043740 | 1025718.12 | 1025718.12 | 1025718.12 | 1025718.12 | 1025718.12 | 1025718.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: obra exterior / Registro:
GRO15150300569538 | St Leonardo Bravo Con Cct: 12dst0048g / Reparaciones Generales De Los Edificios "B", "C" Y "D" Jaleaca De Catalan / Chilpancingo De Los Bravo | FR-2015-003 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1943740 | 958831.97 | 958831.97 | 958831.97 | 958831.97 | 958831.97 | 958831.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rep gral de los edif. "b", "c" y "d" / Registro:
GRO15150300569553 | Jn Sor Juana Ines De La Cruz Con Cct: 12ejn0226q / Obra Exterior (Cancha De Usos Multiples)Izotepec / General Heliodoro Castillo | FR-2015-004 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3943740 | 3566471.32 | 3566471.32 | 3566471.32 | 3566471.32 | 3566471.32 | 3566471.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: edif. "a": 3 aulas did. + 3 anexos (dir + serv. sanitarios) edif. "b": 3 aulas did. + obra ext. / Registro:
GRO15150300569563 | Cobach No. 15 Con Cct: 12ecb0035l / Rehabilitacion Electrica Y Sustitucion De Transformador | FR-2015-005 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 934275 | 2180110.42 | 2180110.42 | 2180110.42 | 2180110.42 | 2180110.42 | 2180110.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: obra ext. (subestacion electrica). / Registro:
GRO15150300569602 | Preparatoria No. 13 Con Cct: 12ubh0055l / Reparaciones Generales Del Edificio "A", Est. 717 U-2c De 9 Ee, 8 Aulas Didacticas Cubo De Escaleras Construccion Del Edificio "R" Cubo Para Tinacos Obr | FR-2015-010 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4392263 | 3357464.26 | 3357464.26 | 3357464.26 | 3357464.26 | 3357464.26 | 3357464.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rep. generales de edif. "a" + cubo de esc. + const. de edif. r: cubo para tinacos + obra ext. / Registro:
GRO15150300569635 | Cursos De Capacitacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300569657 | Construcción Del Auditorio Del Instituto Internacional De Estudios Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, Cct 12usu0032v, Acapulco De Juárez | FAFEF-2015-001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 38037212.92 | 38037212.92 | 38037212.92 | 95.093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 1a. etapa de la const del auditorio del instituto internacional de estudios politicos avanzados "Ignacio Manuel Altamirano" / Registro:
GRO15150300569687 | Software | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO / Física: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300569709 | Otros Productos Quimicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5566991 | 5566991 | 5566991 | 5560491.25 | 5560491.25 | 5560491.25 | 5560491.25 | 99.8832 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado
GRO15150300570408 | Construccion Del Puente Vehicular Sobre El Rio Xalitla 2da. Etapa, En El Mpio. De Tepecoacuilco De Trujano, En El Estado De Guerrero | CICAEG-CE-15-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9981606.64 | 9981606.49 | 9981606.49 | 9981606.49 | 99.8161 | 18393.51 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REINTEGRO A LA TESOFE POR RECURSO NO EJERCIDO POLIZA DE EGRESOS NUM. 18 DEL 31 DE MARZO 2017 / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO15150300575503 | Construcción Del Centro Cultural En La Cabecera Municipal De Zirándaro | SDUOP-IF-AD-288-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 4393503.43 | 4393503.43 | 62.8272 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300576587 | Construcción De Techado En El Centro De Actualización Magisterial (Cam) En Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia. | SDUOP-FAFEF-AD-121-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577069 | Construcción De Salón De Usos Múltiples, Ubicado En La Col. Génesis De Iguala, Municipio De Iguala De La Independencia. | SDUOP-FAFEF-AD-196-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499192.07 | 1499192.07 | 99.9461 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300577489 | Construcción De Techumbre De La Cancha De La Esc. Prim. "Ricardo Flores Magón", En La Col. Manantiales, De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez. | SDUOP-FAFEF-AD-204-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400610741 | Seguro Popular 2015 (S.P.) | SP 2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150400610761 | Seguro Popular 2015 (G.O.) | SP 2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150400613570 | 2da. Etapa De La Remodelación Del Rastro En La Cabecera Municipal De Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-FM-CP-480-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 46000000 | 45954000 | 45954000 | 45954000 | 45954000 | 45609099.69 | 45609099.69 | 99.2495 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400615104 | Modernización De La Unidad Deportiva Acapulco, En Acapulco Guerrero Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad En El Municipio De Acapulco Guerrero. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2015 | 41170531.91 | 41170531.91 | 41170531.91 | 41170531.91 | 41170531.91 | 41170531.91 | 41170531.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400618036 | Programa De Conservación De La Biodiversidad | 16511401IS0019 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMAREN DEL GOBIERNO DEL EDO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4900000 | 2940000 | 2940000 | 2678963.09 | 2678963.09 | 2678963.09 | 2678963.09 | 91.1212 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400618085 | Fortalecimiento De Umas En El Estado De Guerrero | 15511401PS0002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMAREN DEL GOBIERNO DEL EDO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2058000 | 2058000 | 2058000 | 1387262.58 | 1387262.58 | 1387262.58 | 1387262.58 | 67.4083 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: se realizo un reintegro a la TESOFE POR 670,737.42
GRO15150400618119 | Proyecto De Mantenimiento, Rehabilitación Y Adquisición De Equipo De Colecta Del Banco De Germoplasma De Especies Nativas Del Estado De Guerrero | 15511401IS0025 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMAREN DEL GOBIERNO DEL EDO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400618141 | Fortalecimiento Y Equipamiento A Campamentos Tortugeros En El Estado De Guerrero | 15511401IS0027 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMAREN DEL GOBIERNO DEL EDO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 900415.84 | 900415.84 | 900415.84 | 900415.84 | 61.2528 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO REINTEGRO A LA TESOFE POR 569584.16
GRO15150400618155 | Proyecto Para La Prevencion Y Combate De Incendios Forestales Del Estado De Guerrero | 15511401IS0027 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMAREN DEL GOBIERNO DEL EDO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4886724.15 | 4886724.15 | 4886724.15 | 4886724.15 | 99.7291 | 0 | Hectárea | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA REINTEGRO A LA TESOFE POR 13,275.85
GRO15150400618265 | Programa De Fomento Al Uso De Energias Alternativas Con Sistemas Fotovoltaicos | 15511401II0008 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMAREN DEL GOBIERNO DEL EDO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2940000 | 2940000 | 2940000 | 2900152.2 | 2900152.2 | 2900152.2 | 2900152.2 | 98.6446 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA REINTEGRO A LA TESOFE POR LA CANTIDAD DE 39,847.80
GRO15150400618302 | Programa Municipal De Prevención Y Gestión De Residuos Solidos | 15511401IS0026 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMAREN DEL GOBIERNO DEL EDO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA FINIQUITADO ESTAMOS EN ESPERA DEL ACTA FINIQUITO
GRO15150400618327 | Proyecto De Ahorro De Toneladas De Co2 A Traves De Eficiencia Energetica En El Corredor Turistico De Copala | 15511401IS0029 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMAREN DEL GOBIERNO DEL EDO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTAMO EN ESPERA DEL ACTA FINIQUITO PARA DAR CIERRE AL PROGRAMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400618336 | Proyecto De Ahorro De Toneladas De Co2 A Traves De Eficiencia Energetica En El Municipio De Copala | 15511401IS0009 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMAREN DEL GOBIERNO DEL EDO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 7840000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTAMO EN ESPETRA DEL ACTA FINIQUITO PARA DAR CIERRE DEFINITIVO AL PROGRAMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400618351 | Proyecto De Ahorro De Toneladas De Co2 A Traves De Eficiencia Energetica En El Municipio De Ayutla De Los Libres | 155114IS0007 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMAREN DEL GOBIERNO DEL EDO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTAMOS EN ESPERA DEL ACTA FINIQUITO PARA DAR CIERRE AL PROGRAMA
GRO15150400620358 | Remuneraciones Al Personal | 01 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150400620612 | Implementación De Los Procesos De Estudios De Una Segunda Lengua Inglés | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160100625533 | Mejoramiento De Imagen Urbana, Infraestructura Y Equipamiento De La Calle Hornitos (2da. Etapa), En Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-IF-CP-468-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra terminada / Registro:
GRO15160100625549 | Pavimentación De La Calle Vasco Núñez De Balboa, Col. Centro, Acapulco De Juárez | SDUOPOT-IF-CP-470-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100625558 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Patal, En La Col. Las Playas, En Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-IF-INV-452-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5141930.27 | 5136788.34 | 5136788.34 | 5136788.34 | 5136788.34 | 5136788.34 | 5136788.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100625612 | Pavimentación De La Calle Regional 13 Col. Alta Mira, En Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-IF-INV-454-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1987057.26 | 1985070.2 | 1985070.2 | 1985070.2 | 1985070.2 | 1982720.37 | 1982720.37 | 99.8816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra terminada / Registro:
GRO15160100627734 | Diplomado Una Supervisión Efectiva Para La Mejora Del Aprendizaje De Nuestros Alumnos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S029 Programa Escuelas de Calidad |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160100628983 | Rehabilitación De Espacio Deportivo En Cocula. | SDUOPOT-IF-AD-529-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2015 | 749001.24 | 749001.24 | 749001.24 | 749001.24 | 749001.24 | 705276.23 | 705276.23 | 94.1622 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra terminada / Registro:
GRO15160100631614 | Construcción De Edicificio C En Esc Sec Nicolás Bravo Cct 12des0246o En La Localidad De Xochihuehuetlán, Municipio De Xochihuehuetlán | GROCIEN2015-002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1554538.91 | 1554538.91 | 1554538.91 | 1299999.51 | 1299999.51 | 1299999.51 | 83.6261 | 0 | Piezas | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif a, 3 aulas, obra exterior / Registro:
GRO15160100631745 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Ep Adolfo López Mateos Cct 12dpr0505s De La Localidad De Zihuatanejo, Guerrero | GROCIEN2015-001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999999.96 | 999999.96 | 999999.96 | 999999.96 | 999999.96 | 999999.96 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif c, 2 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15160100631802 | Construcción De Centro Comunitario, En Zihuatanejo De A. | SDUOPOT-IF-INV-550-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1622192.51 | 1622192.51 | 1622192.51 | 1622192.51 | 1622192.51 | 1529002.06 | 1529002.06 | 94.2553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra terminada / Registro:
GRO15160100631854 | Construcción Y Rehabilitación De Edificio Y Obra Exterior En La Ep Nicolás Bravo, Cct 12dpr0838g Localidad Las Chanecas, Acapulco De Juárez, Guerrero. | GROCIEN2015-003 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 901209.28 | 901209.28 | 901209.28 | 90.1209 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de aula edifi. d + rehab del edif a + rehab de sanits, edif c / Registro:
GRO15160100631871 | Construcción De Edificio Y Obra Exterior En La Ep José Martí, Cct 12epr0462j Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | GROCIEN2015-004 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.52 | 999999.52 | 999999.52 | 100 | 0 | Piezas | 1390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de aula edifi. d + rehab de sanits, cisterna de concreto, edif e / Registro:
GRO15160100631881 | Construcción De Edificio Y Obra Exterior En Ep Ignacio Manuel Altamirano, Cct 12dpb0637i Copalillo, Copalillo, Guerrero | GROCIEN2015-005 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 874999.95 | 874999.95 | 874999.95 | 100 | 0 | Piezas | 497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de los edifs f, "g" y "h" / Registro:
GRO15160100631906 | Suministro E Instalación De Mobiliario De Acero Inoxidable En El Hospital General De 60 Camas, Dr. Guillermo Soberón Acevedo De Coyuca De Catalán, Municipio De Coyuca De Catalán. | SDUOPOT-FONREGION-AD-508-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Salud | En Ejecución | 2015 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100631952 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Vicente Guerrero , Cct: 12epr0478k De La Localidad De Mohoneras Del Municipio De Chilpancingo De Los Bravo , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 187 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 141743.44 | 145409.22 | 145409.22 | 145409.22 | 141743.44 | 141743.44 | 141743.44 | 97.479 | 0 | Piezas | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO15160100632016 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Lazaro Cardenas , Cct: 12dpr5525n De La Localidad De Col. Pedro Marin Del Municipio De Taxco De Alarcon , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 190 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 417701.67 | 428504.31 | 428504.31 | 428504.31 | 414623.45 | 414623.45 | 414623.45 | 96.7606 | 0 | Piezas | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif b / Registro:
GRO15160100632077 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo Del Jardín De Niños Elena Alcocer De Figueroa , Cct: 12djn0501f De La Localidad De Iguala Del Municipio De Iguala De La Independencia , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 193 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 512004.87 | 525246.38 | 525246.38 | 525246.38 | 509313.45 | 509313.45 | 509313.45 | 96.9666 | 0 | Piezas | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a + obra exterior (red hidraulica, red sanitaria, cisterna) / Registro:
GRO15160100632099 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla , Cct: 12epr0379k De La Localidad De Col. El Arroyo Del Municipio De Copala , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 194 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 561843.69 | 589808.5 | 589808.5 | 589808.5 | 488065.18 | 488065.18 | 488065.18 | 82.7498 | 0 | Piezas | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es en el edif f + obra exterior (red elect) / Registro:
GRO15160100632106 | Rehabilitación Del Mercado Municipal De Taxco, Gro. En El Municipio De Taxco De Alarcón. | SDUOPOT-FONREGION-CP-472-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19706960.31 | 19706960.31 | 19706960.31 | 19706960.31 | 19706960.31 | 19706960.31 | 19706960.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632120 | Construcción De Unidad Deportiva De Copalillo, Municipio De Copalillo. | SDUOPOT-FONREGION-AD-510-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2015 | 8391600 | 8391600 | 8391600 | 8391600 | 8391600 | 6729086.54 | 6729086.54 | 80.1884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: obra terminada / Registro:
GRO15160100632126 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo Del Jardín De Niños Descubrimiento De America , Cct: 12djn2847l De La Localidad De Santa Barbara Del Municipio De Chilpancingo De Los Bravo , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 195 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 600208.45 | 615731.08 | 615731.08 | 615731.08 | 574938.33 | 574938.33 | 574938.33 | 93.3749 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a + obra exterior (muro de contencion) / Registro:
GRO15160100632173 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Al Hospital De Chilapa, Municipio De Chilapa De Álvarez. | SDUOPOT-FONREGION-CP-476-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18343757.88 | 18343757.88 | 18343757.88 | 18343757.88 | 18343757.88 | 18343464.71 | 18343464.71 | 99.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO15160100632183 | Construcción De Carriles De Desaceleración Frente Al Hospital De Chilapa, Municipio De Chilapa De Álvarez. | SDUOPOT-FONREGION-INV-459-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11944867.23 | 11944867.23 | 99.6402 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632223 | Construcción Del Centro Preventivo Para El Cáncer Cérvico Uterino Mamario Para El Estado De Guerrero, En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | SDUOPOT-FONREGION-INV-456-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Salud | En Ejecución | 2015 | 17642340 | 17642340 | 17642340 | 17642340 | 17642340 | 10154118.41 | 10154118.41 | 57.5554 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632309 | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) De Marquelia, Municipio De Marquelia. | SDUOPOT-FONREGION-AD-515-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Salud | En Ejecución | 2015 | 12030281.09 | 12030281.09 | 12030281.09 | 12030281.09 | 12030281.09 | 8686231.24 | 8686231.24 | 72.2031 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632332 | Construcción De La Unidad Deportiva De Cualac (2da. Etapa), Municipio De Cualac. | SDUOP-FONREGION-INV-349-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 7314165.97 | 7314165.97 | 73.2149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632389 | Terminación De La Clínica De Hemodiálisis En Ciudad Renacimiento En Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-FONREGION-CP-477-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Salud | En Ejecución | 2015 | 23296680 | 23296680 | 23296680 | 23296680 | 23296680 | 20115474.3 | 20115474.3 | 86.3448 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632401 | Rehabilitación Del Mercado Principal De La Localidad De San Jeronimito En Petatlán, Gro. Municipio De Petatlán. | SDUOPOT-FONREGION-INV-466-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4155840 | 4155840 | 4155840 | 4155840 | 4155840 | 4155839.99 | 4155839.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra terminada / Registro:
GRO15160100632408 | Rehabilitación Del Hg Caaps (Clínica Avanzada De Atención Primaria A La Salud), En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-FONREGION-INV-474-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Salud | En Ejecución | 2015 | 7597291.69 | 7597291.69 | 7597291.69 | 7597291.69 | 7597291.69 | 4426128.15 | 4426128.15 | 58.2593 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632450 | Rehabilitación Del Hospital De La Comunidad De San Marcos, Municipio De San Marcos. | SDUOPOT-FONREGION-AD-511-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Salud | En Ejecución | 2015 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4012932.2 | 4012932.2 | 80.339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: obra terminada / Registro:
GRO15160100632452 | Construccion Del Edificio Educativo De La Escuela Tvs Francisco I. Madero , Cct: 12dtv0310e De La Localidad De Xocoyolzintla Del Municipio De Ahuacuotzingo , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 196 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 615993.26 | 740431.3 | 740431.3 | 740431.3 | 624470.35 | 624470.35 | 624470.35 | 84.3387 | 0 | Piezas | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const 1 aula mas sustitucion de techo de 1 aula / Registro:
GRO15160100632494 | Pavimentación De La Calle Benito Juárez En La Colonia Clemencia Figueroa Cisneros, Acapulco De Juárez, Gro. | SDUOPOT-IF-INV-461-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4551150.04 | 4546598.89 | 4546598.89 | 4546598.89 | 4546598.89 | 4546598.89 | 4546598.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632510 | Reconstrucción De Avenida La Suiza, En El Fraccionamiento Las Playas, En Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-IF-AD-439-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1506164.37 | 1504658.21 | 1504658.21 | 1504658.21 | 1504658.21 | 710834.05 | 710834.05 | 47.2422 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: obra terminada / Registro:
GRO15160100632553 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Juan Escutia , Cct: 12dpr5695h De La Localidad De Col. Las Mesas Del Municipio De Zihuatanejo De Azueta , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 197 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 845245.2 | 845245.2 | 845245.2 | 826441.88 | 826441.88 | 826441.88 | 97.7754 | 0 | Piezas | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif d, 2 aulas didacticas + obra exterior / Registro:
GRO15160100632587 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo Del Cepi Revolucion Social , Cct: 12dcc0045s De La Localidad De Cochoapa Del Municipio De Ometepec , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 198 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 778026.69 | 854021.89 | 854021.89 | 854021.89 | 778026.52 | 778026.52 | 778026.52 | 91.1015 | 0 | Piezas | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparciones es de los edif a, 3 aulas, dir y serv sanit, const de edif c, 1 aula + obra ext / Registro:
GRO15160100632773 | Construcción De Infraestructura Deportiva En Mayanalán, Municipio De Tepecoacuilco De Trujano. | SDUOPOT-IF-AD-437-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 787157.51 | 787157.51 | 98.3947 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100632924 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Narciso Mendoza , Cct: 12epr0757v De La Localidad De Col. Lazaro Cardenas Del Municipio De Acapulco De Juarez , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 202 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1376170.29 | 1329473.91 | 1329473.91 | 1329473.91 | 1058462.1 | 1058462.1 | 1058462.1 | 79.6151 | 0 | Piezas | 597 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a REPARACIONES GENERALES DL EDIFICIO "A" OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA) / Registro:
GRO15160100632940 | Construcción De Edificio En Secundaria Técnica Benito Juárez García Cct 12dst0057o En Copalillo, Copalillo. | FR-2015-011 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5228958 | 5228957.52 | 5228957.52 | 5228957.52 | 5228957.52 | 5228957.52 | 5228957.52 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: edif. "a" u2-c pb.- 1 aula did. + lab. polif. + 5 anexos + serv. sanit. + cubo esc. pa.- 4 aulas did. + cubo esc. + cubo para tinacos + obra ext. / Registro:
GRO15160100633212 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo De La Escuela St Jose Vasconcelos , Cct: 12dst0099n De La Localidad De El Paraiso Del Municipio De Atoyac De Alvarez , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 203 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1741497.56 | 1786536.29 | 1786536.29 | 1786536.29 | 1746616.96 | 1746616.96 | 1746616.96 | 97.7655 | 0 | Piezas | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs / Registro:
GRO15160100633217 | Construccion Del Edificio Educativo De La Escuela Tvs Genaro Vazquez Rojas , Cct: 12dtv0147u De La Localidad De Chacalapa Del Municipio De Ayutla De Los Libres , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 204 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1820118.71 | 1820118.71 | 1820118.71 | 1659238.44 | 1659238.44 | 1659238.44 | 91.161 | 0 | Piezas | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de cerco perimetral, plaza civica y asta bandera / Registro:
GRO15160100633244 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Vicente Guerrero , Cct: 12dpr2964r De La Localidad De San Marcos Del Municipio De San Marcos , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 206 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1805832.62 | 2615281.82 | 2615281.82 | 2615281.82 | 2101170.9 | 2101170.9 | 2101170.9 | 80.342 | 0 | Piezas | 333 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b; 4 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15160100633250 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Gral. Vicente Guerrero , Cct: 12dpr2232f De La Localidad De Tuncingo Del Municipio De Acapulco De Juarez , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 207 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2370518.77 | 2867184.2 | 2867184.2 | 2867184.2 | 2561704.26 | 2561704.26 | 2561704.26 | 89.3456 | 0 | Piezas | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif b y c, 6 aulas + obra exterior / Registro:
GRO15160100633251 | Rehabilitacion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Rodolfo Rodriguez Ramos , Cct: 12dpr1916a De La Localidad De Cuajinicuilapa Del Municipio De Cuajinicuilapa , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 208 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2719043.4 | 3011729.91 | 3011729.91 | 3011729.91 | 2836600.75 | 2836600.75 | 2836600.75 | 94.1851 | 0 | Piezas | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a, b y c obra exterior / Registro:
GRO15160100633262 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Aaron M. Flores , Cct: 12dpr0114d De La Localidad De Tierra Colorada Del Municipio De Juan R. Escudero , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 209 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2785714.22 | 3468994.97 | 3468994.97 | 3468994.97 | 3468994.97 | 3468994.97 | 3468994.97 | 100 | 0 | Piezas | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const del edif d, 4 aulas + edif e 2 aulas y reparac es de los edif a y c, obra ext, barda / Registro:
GRO15160100633277 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Apolonio Castillo Diaz , Cct: 12dpr1255j De La Localidad De Col. Hogar Moderno Del Municipio De Acapulco De Juarez , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 211 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 9096625.26 | 6136995.55 | 6136995.55 | 6136995.55 | 5787167.35 | 5787167.35 | 5787167.35 | 94.2997 | 0 | Piezas | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif b pb: 5 aulas, escaleras, pa: 5 aulas, cubo para escaleras + obra ext / Registro:
GRO15160100633443 | Proceso Electoral Ordinario De Gobernador Ayuntamientos Y Diputados Locales 2015 | PROCESO ELECTORAL 2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160100633445 | Construcción De Edificio Que Alberga 12 Aulas Didácticas Y 3 Anexos En Escuela Primara José María Morelos Y Pavón Cct 12dpr2145k En La Localidad De Yextla, Municipio De Leonardo Bravo | FR-2015-012 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 8275383 | 8275382.91 | 8275382.91 | 8275382.91 | 8275382.91 | 8275382.91 | 8275382.91 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: edif. "b": est. u-2c pb.- 6 aulas did. + cubo de esc.+ pa.- 6 aulas did. + cubo de esc. + obra ext. / Registro:
GRO15160100634773 | Saneamiento Financiero De La Comisión De Los Derechos Humanos Del Estado De Guerrero. | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160100634918 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Lago De Texcoco (Circuito Tribuna Nacional A Col. Manantiales), En Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | SDUOPOT-FAFEF-AD-523-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1774237.25 | 1774237.25 | 39.4275 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32.64 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100636152 | Construcción Del Mercado Municipal De Iliatenco, Gro. | SDUOP-FAFEF-CP-320-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 5761017.21 | 5761017.21 | 82.3002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100636776 | Construccion De Edificio Atipico Para Area De Gobierno Campus Costa Chica Cruz Grande | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 12820000 | 12820000 | 12820000 | 12820000 | 12820000 | 12820000 | 12820000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637065 | Construccion De Edificio Para La Unidad Academica Medicina Veterinaria Y Zootecnia | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637082 | Construccion De Edificio Atipico Para El Campus Montaña | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 10820000 | 10820000 | 10820000 | 10820000 | 10820000 | 10820000 | 10820000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637092 | Construccion De Clinica Veterinaria Para La Unidad Academica De Medicina Veterinaria Y Zootecnia Extension Llano Largo | 4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 14439843 | 14754962.74 | 14754962.74 | 14754962.74 | 14754962.74 | 14754962.74 | 14754962.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1743 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15160100637096 | Construccion De Edificio De Tres Niveles En Campus Zona Norte | 5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 11662000 | 11662000 | 11662000 | 11662000 | 11662000 | 11662000 | 11662000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15160100637101 | Demolicion Y Construccion De Edificio Para Biblioteca En La Unidad Academica De Ingenieria | 6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2819450 | 2819450 | 2819450 | 2819450 | 2819450 | 2819450 | 2819450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637104 | Construccion De Edificio Atipico De Tres Niveles Para La Coordinacion General De Universidad Virtual | 7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 6969600 | 6969600 | 6969600 | 6969600 | 6969600 | 6969600 | 6969600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637108 | Construccion De Edificio Para Posgrado En Unidad Academica De Derecho | 8 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2297434 | 2297434 | 2297434 | 2297434 | 2297434 | 2297434 | 2297434 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2105 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637109 | Construccion De Edificio De Dos Niveles Para Unidad Academica De Comunicacion Y Mercadotecnia | 9 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2643500 | 2643500 | 2643500 | 2643500 | 2643500 | 2643500 | 2643500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 855 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15160100637112 | Demolicion Y Construccion De Edificio U-3c Para La Unidad Academica De Ciencias Quimico Biologicas | 10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 9310400 | 9310400 | 9310400 | 9310400 | 9310400 | 9310400 | 9310400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1202 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637117 | Construccion De Siete Aulas Para La Unidad Academica De Matematicas Campus Zona Norte | 11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 8967500 | 8967500 | 8967500 | 8967500 | 8967500 | 8967500 | 8967500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 579 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15160100637118 | Suministro De Tuberia Para Red De Agua Potable En La Unidad Academica Preparatoria 2 | 12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 49762 | 49762.52 | 49762.52 | 49762.52 | 49762.52 | 16919.26 | 16919.26 | 34 | 0 | Metros lineales | 1166 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637128 | Terminacion De Cancha De Basquetbol, Y Rehabilitacion De Modulo Sanitario Unidad Academica Preparatoria 16 | 14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2005590 | 2005590.21 | 2005590.21 | 2005590.21 | 2005590.21 | 2005590.21 | 2005590.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1229 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637131 | Construccion De Cafeteria, Area De Comensales, 6 Cibermesas Y Conexion Electrica De Aires Acondicionados Unidad Academica Preparatoria 20 | 15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 3304355 | 3304355.23 | 3304355.23 | 3304355.23 | 3304355.23 | 3304355.23 | 3304355.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 660 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15160100637164 | Construccion De Edificio U-2c De La Unidad Academica Preparatoria 19 | 21 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 5427000 | 5227000 | 5227000 | 5227000 | 5227000 | 5227000 | 5227000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100637169 | Construccion De Edificio U-3c Y Colocacion De Subestacion Electrica En La Unidad Academica Preparatoria Popular Paso Texca | 22 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2015 | 9030000 | 9030000 | 9030000 | 9030000 | 9030000 | 9030000 | 9030000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15160100637517 | Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria 2015-Activos | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160100637529 | Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria 2015-Coussa | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160100638511 | Pavimentación Hidráulica De Acceso Al Mercado De Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero. | SDUOPOT-FAFEF-AD-501-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 5376940.03 | 5376940.03 | 76.8134 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 68 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
GRO15160100638550 | Terminación Del Mercado De Olinalá, Municipio De Olinalá. | SDUOPOT-FAFEF-AD-487-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.99 | 9999999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100638574 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. "Cuauhtémoc" En Huajojutla, Mpio. De Taxco De Alarcón, Gro. | SDUOP-FAFEF-AD-271-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2016 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160100639230 | Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria 2015-Servicios | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200667817 | Construcción De Teatro En Zapotitlán Tablas | 6894 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5750500 | 5750500 | 5750500 | 5750500 | 5750500 | 4801297.73 | 4801297.73 | 83.4936 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 61 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160200669902 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Venustiano Carranza Con Cct 12dcc0081x, Localidad De Mexcaltepec, Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-007 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 902291.4 | 902291.4 | 902291.4 | 75.191 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de los edifs a y b, rehab de sanit, edif d, sum y coloc de mob escolar en edifs a y b, const de andadores y rampa, rehab de para direccion, obra exterior / Registro:
GRO15160200669922 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Fernando Montes De Oca Con Cct 12dcc0108n De La Localidad De Cuixinipa, Mpio De Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-006 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 766681.53 | 766681.53 | 766681.53 | 87.6207 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 98 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif d y e, sanit, edifico b, sum y coloc de mob, en edif d y e, obra exterior / Registro:
GRO15160200669939 | Construccion De Edificio Educativo En Jn Ricardo Flores Magon Con Cct 12dcc0104r, En La Localidad De Ahuejutla, Alcocauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2015-008 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 721010.08 | 721010.08 | 721010.08 | 82.4012 | 0 | Piezas | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de aula edif a, rehab del edif b, sumin y coloc de ventil y anaqueles en edif a + mo en edif c, const de rampa de concreto y guarnicion trapezoidal / Registro:
GRO15160200669961 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Aguila Que Cae Con Cct 12dcc0001v De La Localidad De Tlanipatla, Mpio De Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2015-009 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 706731.27 | 706731.27 | 706731.27 | 80.7693 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif "a, const de sanit edif b, sum y coloc de ventiladora y mob escolar,obra exterior / Registro:
GRO15160200669977 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jni Congreso De Anahuac Cct: 12dcc0197x De La Localidad De Tlalcozotitlan, Municipio Copalillo, Guerrero | GROCIEN2015-010 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 971230.22 | 971230.22 | 971230.22 | 97.123 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Rehab gral edif "b" y "c", rehab ss edif "d", sum y coloc de mob en edif "a", "b" y "c", rampas y barandales, rehab direccion, edif "a" + oe / Registro:
GRO15160200669995 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Ricardo Flores Magòn Con Cct 12dcc0199v De La Localidad De Cacahuatepec, Mpio De Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2015-011 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999994.02 | 999994.02 | 999994.02 | 99.9994 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aula regional, edif a y b, const de sanit, cisterna de concreto, fosa , suministro de ventil y mob en edif a / Registro:
GRO15160200670013 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Sor Juana Inèz De La Cruz Con Cct 12dcc0148o De La Localidad De El Acerradero, Mpio De Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2015-012 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.33 | 999999.33 | 999999.33 | 99.9999 | 0 | Piezas | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifs a y b, rehab de sanit edif c, sum y coloc de mob en edifs a, b y c, obra exterior: rampa de concreto y barandal, rehab de direccion, edif c, obra exterior / Registro:
GRO15160200670034 | Construcción De Edificio Educativo En Jn Leona Vicario Con Cct 12dcc0153z De La Localidad De Cerro Cuate, Mpio De Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2015-013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif a, const de sanit, edif b, sum y coloc de ventil edif "1a",obra exterior / Registro:
GRO15160200670339 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Ep Cuauhtémoc Cct 12dpr1181i De La Localidad De Tlalcomulco Mpio. De Ahuacuotzingo, Guerrero. | GROCIEN2015-014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999998.44 | 999998.44 | 999998.44 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a y b, rehab de sanit en edif f, sum y coloc de ventil y mob en edifs a y b / Registro:
GRO15160200670411 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Narciso Mendoza Con Cct 12dcc0007p De La Localidad De Chilixtlahuaca, Mpio De Metlatonoc, Guerrero. | GROCIEN2015-015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1060713.9 | 1060713.9 | 1060713.9 | 88.3928 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de los edifs a y b, rehab de sanit edif d, sum y coloc de mob en edifs a y b, obra exterior / Registro:
GRO15160200670414 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Benito Juarez, Con Cct 12dcc0004s, Localidad De Buena Vista, Mpio De San Luis Acatlan, Guerrero. | GROCIEN2015-016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199999.61 | 1199999.61 | 1199999.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aula regional, edif a, rehab de sanit, const de fosa sieptica edif a, suministro de mob en edif a, rehab de direccion edif a,obra exterior / Registro:
GRO15160200670421 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Niño Artillero Con Cct 12dcc0106p De La Localidad De Tototepec (Yozononi), Mpio De Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2015-017 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a y b, rehab de sanit en edif a, sum y coloc de ventiladoraes en edif a, rehab de direccion, en edif a / Registro:
GRO15160200670463 | Construcción De Edificio Educativo En Jn Tlaloc Con Cct 12dcc0189o De La Localidad De Tomactilican, Mpio De José Joaquín De Herrera, Guerrero. | GROCIEN2015-018 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.96 | 999999.96 | 999999.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de aula, en est, reg. 751 t/c; edif d; rehab de aula a y c / Registro:
GRO15160200670472 | Construcción De Edificio Educativo En Jn Cuitlahuac Con Cct 12dcc0055z De La Localidad De Llano De La Rana (Xaha Cucho Dij), Mpio De Metlatonoc, Guerrero. | GROCIEN2015-019 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 710606.51 | 710606.51 | 710606.51 | 81.2122 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a sum y coloc de ventil, adapt de mod sanit para discapac, sum y coloc de contenedores y obra exterior / Registro:
GRO15160200670501 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Fernando Montes De Oca Con Cct 12dcc0128a De La Localidad De El Campanario, Mpio De Tlacoapa, Guerrero. | GROCIEN2015-020 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 712202.31 | 712202.31 | 712202.31 | 81.3945 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 80 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, const de rampa de concreto y colocacion de barandal, const de edif c / Registro:
GRO15160200670516 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Fray Pedro De Gante Con Cct 12dcc0147p De La Localidad De El Platanar (Sta. Ma. Gpe. El Platanar), Mpio De Xalpatlahuac, Guerrero. | GROCIEN2015-021 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.95 | 999999.95 | 999999.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif 1a (1 aula de multypaneal), const de aula, edif c, rampa de concreto y colocacion de barandal / Registro:
GRO15160200670526 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cecyteg Plantel 05 Petatlan Cct 12etc0005g De La Localidad De Petatlán, Municipio Petatlán, Guerrero. | GROCIEN2015-106 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 680590 | 680590 | 680590 | 680590 | 222500.58 | 222500.58 | 222500.58 | 32.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 45 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aulas y taller en edif "2b", rehabilitación de sanit en edif "2b", coloc logotipo para discapac en edifs "1a", "2b", "3c" y "4d" ,obra exterior / Registro:
GRO15160200670529 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Plan De Ayutla Con Cct 12dcc0170q De La Localidad De Loma Tuza, Mpio De Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-022 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a y b, const de sanit en edifico c, sum y coloc de ventil, suministro de sillas infantiles, rehab de la direccion edif a / Registro:
GRO15160200670539 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Leona Vicario Con Cct 12dcc0101u De La Localidad De Tenexcalcingo, Mpio De Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2015-023 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 699999.72 | 699999.72 | 699999.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aula regional, edif a, acondicionamiento y limpieza de sanit edif b, suministro de mob en edif a,obra exterior / Registro:
GRO15160200670542 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Heroina Nacional Cct 12dcc0165e De La Localidad De Huiztlatzala, Municipio Zapotitlán Tablas, Guerrero. | GROCIEN2015-105 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 827393.35 | 827393.35 | 827393.35 | 82.7393 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 55 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif b y d, sustitucion de edif c (const de sanit), sum y coloc de mob (ventil) en edif b y c,obra exterior / Registro:
GRO15160200670555 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Conalep Guerrero Plantel 112 Iguala Cct 12dpt0002o De La Localidad De Iguala De La Independencia, Municipio Iguala De La Independencia, Guerrero. | GROCIEN2015-104 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2079197 | 2079197 | 2079197 | 2079197 | 1399128.97 | 1399128.97 | 1399128.97 | 67.2918 | 0 | Metros Cuadrados | 767 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif e, rehab de sanit en edif e, sum y coloc de mob en edif e / Registro:
GRO15160200670556 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Ignacio M. Altamirano Con Cct 12dcc0014z De La Localidad De Axoloapa, Mpio De José Joaquín De Herrera, Guerrero. | GROCIEN2015-024 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, const de sanit, fosa y cisterna en edif a, obra exterior: rampa de concreto, barandal, firm de concreto,obra exterior / Registro:
GRO15160200670563 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Popocatepetl Cct 12dcc0180x De La Localidad De Alcozacán, Municipio Chilapa De Álvarez, Guerrero. | GROCIEN2015-102 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 686044.53 | 686044.53 | 686044.53 | 68.6045 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de aula b, rehab de edif a y d, mod sanit en edif c, sum y coloc de ventil y mob en edifs a y b, rehab de dir edif "1a",obra exterior / Registro:
GRO15160200670568 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn 5 De Mayo Con Cct 12dcc0005r De La Localidad De Huehuetonoc, Mpio De Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2015-025 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, rehab de sanit en edif a y const de cisterna y para discapac en dificio c, sum y coloc de ventil en edifico a y b y obra exterior / Registro:
GRO15160200670570 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni 16 De Septiembre Cct 12dcc0062i De La Localidad De Ayotzinapa, Municipio Zitlala, Guerrero. | GROCIEN2015-100 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 697209.59 | 697209.59 | 697209.59 | 69.721 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a (2 aulas), rehab de sanit en edif "b y const de sanit para discapac, edif c", sum y coloc de ventil y mob escolar en edif a, obra exterior / Registro:
GRO15160200670575 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Nicolàs Santiago Con Cct 12dcc0033n De La Localidad De Ixtlahuazaca, Mpio De Zapotitlan Tablas, Guerrero. | GROCIEN2015-026 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 715458.07 | 715458.07 | 715458.07 | 81.7666 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif b y const de aula en edif d, rehab de edif c sanit, sum y coloc de mob, const de andador, rehab de muro de acometida elect / Registro:
GRO15160200670579 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jn Ignacio Allende Cct 12dcc0003t De La Localidad De Arroyo Cumiapa, Municipio San Luis Acatlán, Guerrero. | GROCIEN2015-098 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 982977.29 | 982977.29 | 982977.29 | 693983.57 | 693983.57 | 693983.57 | 70.6002 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a aplic pintura y sust luminarias en edifs a y b, rehab en edif c, const sanit para discapac edif e y rehab de cisterna, sum y coloc mob en edif a, b y d, mas obra exterior / Registro:
GRO15160200670586 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Revoluciòn Social Con Cct 12dcc0045s De La Localidad De Cochoapa, Mpio De Ometepec, Guerrero. | GROCIEN2015-027 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1199999.35 | 1199999.35 | 1199999.35 | 1199999.35 | 1199999.35 | 1199999.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparciones es de los edif a, 3 aulas, dir y serv sanit, const de edif c, 1 aula + obra ext / Registro:
GRO15160200670587 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Lazaro Cardenas Cct 12dcc0185s De La Localidad De Ahuixtla, Municipio Chilapa De Álvarez, Guerrero. | GROCIEN2015-097 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 683139.36 | 683139.36 | 683139.36 | 78.0731 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab edif a y pintura edif b, rehab de sanit edif d y const de sanit edif e, sum y coloc de ventil y mob edif a y obra exterior / Registro:
GRO15160200670592 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Universidad Pedagógica Nacional Cct 12dup0004l De La Localidad De Tlapa De Comonfort, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2015-096 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 817307.69 | 817307.69 | 817307.69 | 32.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 667 | 0 | 45 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab en edif c y d, rehab en edif c y d servicios sanits / Registro:
GRO15160200670598 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Niño Artillero Con Cct 12dcc0059v De La Localidad De Itiazuti, Mpio De Metlatonoc, Guerrero. | GROCIEN2015-028 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 457087.93 | 457087.93 | 457087.93 | 52.2386 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 45 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab edifs a y b, const de sanit para personas discapacitadas edif e y rehab de cisterna, sum y coloc de mob edif a y obra exterior / Registro:
GRO15160200670607 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Tlaloc Con Cct 12dcc0080y De La Localidad De Lagunilla Yucutuni, Mpio De Metlatonoc, Guerrero. | GROCIEN2015-029 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 674790.7 | 674790.7 | 674790.7 | 77.1189 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 90 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de los edifs a y b,dir edif c sanit de edif d, const de baño para discapac edif f, sum y coloc y movimiento de mob en edifs a, b y " y obra exterior / Registro:
GRO15160200670617 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Sor Juana Inès De La Cruz Con Cct 12dcc0096z De La Localidad De Cuautipan, Mpio De Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2015-030 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 673360.21 | 673360.21 | 673360.21 | 96.1943 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif b, c, sanit, sum y coloc de mob, en edif b, const de andadores y rampas, rehab de cerco perimetral y muro de acometida elect, const de asta bandera / Registro:
GRO15160200670735 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Ricardo Flores Magòn Con Cct 12dcc0120i De La Localidad De Ahuatepec Pueblo, Mpio De Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2015-031 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 913272.27 | 913272.27 | 913272.27 | 76.106 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aulas didacticas regional de edif a, sanit edif a, suministro de ventil, anaqueles y archiveros + mob en edif a,obra exterior / Registro:
GRO15160200670742 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn General Vicente Guerrero Con Cct 12dcc0195z De La Localidad De Zilacayotitlàn, Mpio De Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2015-032 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es de los edifs a y b, reparacion y adapt del sanit, sum y coloc de mob en edifs a y b, obra exterior: const de andador / Registro:
GRO15160200670760 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Sg Juan N. Alvarez Con Cct 12des0032n De La Localidad De Acapulco De Juárez, Mpio De Acapulco De Juárez, Guerrero. | GROCIEN2015-033 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a (aula, laboratorio y aula de computo), adapt y rehab genertal de sanit, edif "h", const de rampa en edi9fifios "h", rehab de muro de acometida elect / Registro:
GRO15160200670763 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Niños Heroes Cct 12dcc0095z De La Localidad De Tepecocatlán, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2015-094 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 98 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif b (2 aulas), rehab sanity dir edif a y const de sanit pra discapac, edif e, sum y coloc de ventil edifs a y b, obra exterior / Registro:
GRO15160200670765 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Benito Juarez Con Cct 12dcc0006q De La Localidad De Rio Iguapa, Mpio De San Luis Acatlan, Guerrero. | GROCIEN2015-034 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 811224.1 | 811224.1 | 811224.1 | 81.1224 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifs a y d, sanit edif b, sum y coloc de ventil, archiveros + mob en edifs a y d, const de rampas de concreto y colocacion de barandal ,obra exterior / Registro:
GRO15160200670772 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Ignacio Manuel Altamirano Cct 12dcc0075m De La Localidad De Yuvinani, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2015-093 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 623759.97 | 623759.97 | 623759.97 | 71.2869 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif a y const de aula regional de 6x8 mts. edif. d, rehab de sanit edif b y const de sanit pra discapac, edif e, sum y coloc de mob en edifs a y d,obra exterior / Registro:
GRO15160200670786 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cobach No. 23 Xochistlahuaca Cct 12ecb0016x De La Localidad De Xochistlahuaca, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2015-091 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1776021 | 1776021 | 1776021 | 1776021 | 1395743.73 | 1395743.73 | 1395743.73 | 78.5882 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aulas, laboratorio en edifs d y f, rehab y adapt de sanit para discapac en edif d, sum y coloc d ventil y mob en edifs d y f,obra exterior / Registro:
GRO15160200670804 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Educacion Para Todos Cct 12dcc0155y De La Localidad De Caxitepec, Municipio Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-090 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 968227.67 | 968227.67 | 968227.67 | 80.6856 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aulas edifs a y c, sanit de edifs b, desazolve de fosa y const de cisterna y para discapac edif e, sum y coloc de ventil y mob en edifs a y c y obra exterior / Registro:
GRO15160200670814 | Construcción Del Edificio Educativo Del Jni Independencia Cct 12dcc0046r De La Localidad De Tlacoachistlahuaca, Municipio Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2015-088 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 1918756.17 | 1918756.17 | 1918756.17 | 667465.04 | 667465.04 | 667465.04 | 34.7863 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif a, 3 aulas y 3 anexos, cubo para tinacos, obra exterior / Registro:
GRO15160200670816 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Prof. Juan Rocha Reyes Cct 12dcc0026d De La Localidad De Arroyo Grande, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2015-035 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000.01 | 875000.01 | 875000.01 | 875000.01 | 875000.01 | 875000.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aulas en edif a, const de sanit para discapac edif d, sum y coloc de ventil y mob en edif a,obra exterior / Registro:
GRO15160200670825 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Sg Tierra Y Libertad Cct 12des0037i De La Localidad De Col. Emiliano Zapata, Acapulco De Juárez, Municipio Acapulco De Juárez, Guerrero. | GROCIEN2015-087 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 975692.14 | 975692.14 | 975692.14 | 52.7401 | 0 | Metros Cuadrados | 655 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de dir, admon, aulas, taller, lab en edif a y b, sanit y adapt para discapacit, edif b, sum y coloc de vent y mob en aulas, area admva en edifs a y b y obra exterior / Registro:
GRO15160200670831 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Maria Montessori Cct 12dcc0102t De La Localidad De Llano Grande, Municipio Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-036 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 861506.39 | 861506.39 | 861506.39 | 86.1506 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif b, const de sanit, edifico c, sum y coloc de ventil y mob, en edif b,obra exterior / Registro:
GRO15160200670835 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Adolfo Lopez Mateos Cct 12dcc0076l De La Localidad De Tierra Blanca, Municipio Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-086 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 678723.68 | 678723.68 | 678723.68 | 67.8724 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de los edifs a y b, sanit en edif c, const de cisterna y para discapac, edif e, sum y coloc de ventil en edif a y "b,y obra exterior / Registro:
GRO15160200670841 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Adolfo Lopez Mateos Cct 12dcc0112z De La Localidad De Barranca Piña, Municipio Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 571025.25 | 571025.25 | 571025.25 | 57.1025 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifs a, b y c, const de sanit de 4 muebles, edif d, const de fosa , pozo de absorcion y cisterna, const de rampa / Registro:
GRO15160200670845 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Luz Del Horizonte Cct 12dcc0069b De La Localidad De Yucunduta, Municipio De Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2015-085 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif b, rehab en edif d y const de sanit para discapac edif "g", sum y coloc de mob de edif "g", sustitucion de edif a aula (edifcio f),obra exterior / Registro:
GRO15160200670856 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Jni Teocalt Cct 12dcc0142u De La Localidad De Vicente Guerrero, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2015-083 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 619367.17 | 619367.17 | 619367.17 | 70.7848 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, const de sanit en edif f, const de cisterna, fosa y pozo de absorcion, suministro de mob escolar en edif a,obra exterior / Registro:
GRO15160200670863 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Narciso Mendoza Cct 12dcc0111a De La Localidad De Tlaquilzingo, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2015-082 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 302445.86 | 302445.86 | 302445.86 | 30.2446 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab en edif 1a, 2b y 3c, const sanit para discapac edif 5e, rehab sanit de edif d, const de cisterna, sum y coloc de ventil y coloc de mob en edifs "1a", "2b" y "3c",obra ext / Registro:
GRO15160200670869 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Ignacio Manuel Altamirano Cct 12dcc0131o De La Localidad De Chirimoyo, Municipio Tlacoapa, Guerrero. | GROCIEN2015-038 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 755317.64 | 755317.64 | 755317.64 | 86.322 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab en edif a, const de sanit, cisterna y fosa edif c, sum y coloc de mob en edif a, obra exterior / Registro:
GRO15160200670875 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Francisco Primo De Verdad Y Ramos Cct 12dcc0086s De La Localidad De Almolonga De Ocampo (Almolonga), Municipio De Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2015-081 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 346194.93 | 346194.93 | 346194.93 | 34.6195 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 85 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif a, const de sanit, edif d, sum y coloc de ventil + mob en edif a, ,obra exterior / Registro:
GRO15160200670885 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Universidad Pedagógica Nacional Cct 12dup0002n De La Localidad De Acapulco De Juárez, Municipio Acapulco De Juárez, Guerrero. | GROCIEN2015-080 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1864176.98 | 1864176.98 | 1864176.98 | 74.5671 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif a, rehab de sanit en edif a, sum y coloc de ventil en edif a, rampa de concreto y barandal, rehab de edif a / Registro:
GRO15160200670886 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Benito Juarez Cct 12dcc0150c De La Localidad De El Tejocote, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2015-039 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 865227.59 | 865227.59 | 865227.59 | 86.5228 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de los edifs a y e,direccion edif d, sanit de edif d y const de baño para discapac edif f, sum y coloc de ventil en edifs a, d y e, y obra exterior / Registro:
GRO15160200670896 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Sg Ricardo Flores Magon Cct 12des0036j De La Localidad De Acapulco De Juárez, Municipio Acapulco De Juárez, Guerrero. | GROCIEN2015-079 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif d, obra exterior: rehab de muro de acometida, rehab y adapt de sanit para discapac en edif d., obra exterior, colocacion de logotipo para discapac / Registro:
GRO15160200670901 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Niños Heroes Cct 12dcc0345p De La Localidad De Colonia La Reforma, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2015-040 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 874775.09 | 874775.09 | 874775.09 | 99.9743 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif 1a y 2b, rehab de servicios sanits edif 1a, sum y coloc de mob y ventil edifs 1a y 2b,rehab es de direccion, edif 1a, obra exterior / Registro:
GRO15160200670902 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Netzahualcoyotl Cct 12dcc0107o De La Localidad De El Llano, Municipio Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-078 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 662282.19 | 662282.19 | 662282.19 | 75.6894 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 65 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab en edif "1a" y "2b", sum y coloc de mob en edif "1a" y "2b", const de muro de acometida elect y registros elect / Registro:
GRO15160200670905 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Ignacio Manuel Altamirano Cct 12dcc0099w De La Localidad De Yerba Santa, Municipio Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-077 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1022949.89 | 1022949.89 | 1022949.89 | 85.2458 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif b, rehab en edifs b y c servicios sanits, sum y coloc de mob de edif b, const de andador y rampa, rehab de edif b servicios administrativos / Registro:
GRO15160200670912 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Vicente Guerrero Cct 12dcc0022h De La Localidad De Mazazontecomac, Municipio José Joaquín De Herrera, Guerrero. | GROCIEN2015-041 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 724106.48 | 724106.48 | 724106.48 | 72.4106 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a (aula), const de sanit de 4 muebles, edif d y const de fosa , pozo de absorcion y cisterna, suministro mob escolar en edif a, obra exterior / Registro:
GRO15160200670920 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Sg Alfonso Ramirez Altamirano Cct 12des0064f De La Localidad De Acapulco De Juárez, Municipio Acapulco De Juárez, Guerrero. | GROCIEN2015-076 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1201414.82 | 1201414.82 | 1201414.82 | 64.9413 | 0 | Metros Cuadrados | 712 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab en edif a (aulas y taller), adapt espacio para discapac en sanit en edifico e y "h"; const de cisterna, sum y coloc de mob en edif a (pizarrones y ventil),obra exterior / Registro:
GRO15160200670927 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Josefa Ortiz De Dominguez Cct 12dcc0025e De La Localidad De Francisco I. Madero, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2015-074 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 748966.23 | 748966.23 | 748966.23 | 74.8966 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de aula edifi. d + rehab del edif a + rehab de sanits, edif c / Registro:
GRO15160200670929 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Centeotl Cct 12dcc0031p De La Localidad De Tepozcotlaloca, Municipio José Joaquín De Herrera, Guerrero. | GROCIEN2015-042 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 558677.04 | 558677.04 | 558677.04 | 79.811 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a y b, const de sanit, rehab de direccion, en edif a / Registro:
GRO15160200670935 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Colegio De Bachilleres Plantel No 17 El Ocotito Cct 12ecb0022h De La Localidad De Ocotito, Municipio Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | GROCIEN2015-073 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1569992 | 1569992 | 1569992 | 1569992 | 1268143.26 | 1268143.26 | 1268143.26 | 80.7739 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab en edif d, e e "i", sum y coloc de ventil en edif d y e / Registro:
GRO15160200670943 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Tierra Y Libertad Cct 12dcc0145r De La Localidad De Portezuelo Del Clarín, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2015-072 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 673199.12 | 673199.12 | 673199.12 | 76.937 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifs a y b, const de cisterna, fosa septic, pozo de absorcion y sanit de 4 muebles, edifico d, sum y coloc de mob en edif a y b, y obra exterior} / Registro:
GRO15160200670951 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Niños Heroes Cct 12dcc0035l De La Localidad De Ayahualtempa, Municipio José Joaquín De Herrera, Guerrero. | GROCIEN2015-043 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 768466.45 | 768466.45 | 768466.45 | 76.8466 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab en edif "1a" y "2b", adapt sanit para discapac y rehab de sanit edif "1a", sum y coloc de ventil y mob en edifs "1a" y "2b",obra exterior / Registro:
GRO15160200670954 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Mauricio Swadesh Cct 12dcc0115x De La Localidad De Tuliman, Municipio De Huitzuco De Los Figueroa, Guerrero. | GROCIEN2015-071 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317399.1 | 317399.1 | 317399.1 | 31.7399 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifs a, b, sanit en edif c, cisterna, desazolve de fosa y const de sanit para discapac, y obra exterior / Registro:
GRO15160200670960 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Lazaro Cardenas Cct 12dcc0040x De La Localidad De Alchipahuac, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2015-044 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 874999.99 | 874999.99 | 874999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab edif a, sust edif c, sanit, const de cisterna, fosa y pozo de abs, sum y coloc de pizarrones y ventil en edifico a, y obra exterior / Registro:
GRO15160200670968 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Conalep Guerrero Plante 139 Omepetec Cct 12dpt0010x De La Localidad De Ometepec, Municipio Ometepec, Guerrero. | GROCIEN2015-070 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1608033 | 1608033 | 1608033 | 1608033 | 1608033 | 1608033 | 1608033 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif c, rehab de sanit, edif c / Registro:
GRO15160200670971 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Emiliano Zapata Cct 12dcc0047q De La Localidad De Cruz Verde I, Municipio Ometepec, Guerrero. | GROCIEN2015-045 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 962333.52 | 962333.52 | 962333.52 | 96.2334 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de los edifs a y b,direccion edif c, sanit de edif d, const de baño para discapac edif f, sum y coloc y movimiento de mob en edifs a, b y c y obra exterior / Registro:
GRO15160200670976 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Estrella Del Sur Cct 12dcc0087r De La Localidad De San Vicente Zoyatlán, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2015-046 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 570399.99 | 570399.99 | 570399.99 | 57.04 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 90 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif a, const de sanit, edif d, sum y coloc de ventil + mob en edif a,obra exterior / Registro:
GRO15160200670981 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni La Esperanza Del Futuro Cct 12dcc0091d De La Localidad De Petlacalancingo, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2015-047 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 465329.08 | 465329.08 | 465329.08 | 66.4756 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 59 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, sanit de edif b,apliacion de pintura en cisterna, desazolve de fosa y const de para discapac edif a, sum y coloc de ventil edif a y obra exterior / Registro:
GRO15160200671010 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Villa De Guerrero Cct 12dcc0093b De La Localidad De Santa Cruz, Municipio Tlalixtaquilla De Maldonado, Guerrero. | GROCIEN2015-048 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199999.99 | 1199999.99 | 1199999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif a, const de cisterna, fosa y pozo de absorcion y de sanit de 4 muebles, en edif d, sum y coloc de mob en edif a, y obra exterior / Registro:
GRO15160200671014 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Sg Alvaro Obregon Cct 12des0057w De La Localidad De Acapulco De Juárez, Municipio Acapulco De Juárez, Guerrero. | GROCIEN2015-067 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1259358.58 | 1259358.58 | 1259358.58 | 78.7099 | 0 | Metros Cuadrados | 473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif b / Registro:
GRO15160200671018 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Emiliano Zapata Cct 12dcc0118u De La Localidad De Tlacuiloya, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2015-049 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 874999.99 | 874999.99 | 874999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifs a y b, rehab de sanit, edif c y const de baños para discapac en edif d, sum y coloc de ventil y mob escolar en edif a y b, const de rampa, obra exterior / Registro:
GRO15160200671026 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Ignacio Manuel Altamirano Cct 12dcc0143t De La Localidad De Temalacatzingo, Municipio Olinalá, Guerrero. | GROCIEN2015-066 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1013484.62 | 1013484.62 | 1013484.62 | 84.4571 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 85 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, b y c, cisterna, desazolve de fosa y const de sanit para discapac edif d, sum y coloc de ventil y mob de edif a y b y obra exterior / Registro:
GRO15160200671027 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Adolfo Lopez Mateos Cct 12dcc0127b De La Localidad De Cahuatache, Municipio Xalpatlahuac, Guerrero. | GROCIEN2015-050 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 740577.05 | 740577.05 | 740577.05 | 74.0577 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif b, rehab de servicios sanits edif a, colocacion de mob escolar en edif b, rehab , servicios administrativos en edif a,obra exterior / Registro:
GRO15160200671037 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Cirilo Juarez Guzman Cct 12dcc0162h De La Localidad De Sabana, Municipio Tlacoapa, Guerrero. | GROCIEN2015-051 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 874999.99 | 874999.99 | 874999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aulas en edif a, pintura en edif c y const de sanit para discapac edif d, sum y coloc de ventil y mob en edif a, obra exterior / Registro:
GRO15160200671038 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Benito Juarez Cct 12dcc0125d De La Localidad De Zacatipa, Municipio Xalpatláhuac, Guerrero. | GROCIEN2015-065 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 620146.26 | 620146.26 | 620146.26 | 70.8739 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aulas edifs a y b, const de baño para discapac edif e, rehab de sanit de edifs c y d, sum y coloc de ventil y mob en aulas de edif a y obra exterior / Registro:
GRO15160200671046 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni 30 De Abril Cct 12dcc0103s De La Localidad De El Coyul, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2015-064 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1192915.66 | 1192915.66 | 1192915.66 | 99.4096 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif a, y const de aula, edif "g", rehab del edifico b (servicios sanits), sum y coloc de mob en edif "g",obra exterior / Registro:
GRO15160200671058 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Luz De La Montana Cct 12dcc0168b De La Localidad De Espino Blanco, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2015-052 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 812892.02 | 812892.02 | 812892.02 | 92.9019 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif a, const de sanit en edif c, cisterna, fosa y pozo de absorcion, sum y coloc de mob en edif ay obra exterior / Registro:
GRO15160200671072 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Cuauhtémoc Cct 12dcc0039h De La Localidad De Cruztomáhuac, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2015-063 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 531637.69 | 531637.69 | 531637.69 | 60.7586 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, const de sanit edif d, sum y coloc de mob escolar en edif d, rampa de concreto y barandal, const de direccion, edif d / Registro:
GRO15160200671073 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Lazaro Cardenas Cct 12dcc0179h De La Localidad De Laguna Tres Marías, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2015-053 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 676056.49 | 676056.49 | 676056.49 | 96.5795 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, const de sanit de edif c, cisterna y fosa , sum y coloc de mob de edif a, obra exterior / Registro:
GRO15160200671080 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Leona Vicario Cct 12dcc0011b De La Localidad De San José Buenavista, Municipio Igualapa, Guerrero. | GROCIEN2015-062 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.51 | 999999.51 | 999999.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab en edif a y b, const de sanit edif "e}", sum y coloc de mob en edifs a y b, rampa de concreto y barandal / Registro:
GRO15160200671084 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Corregidora Cct 12dcc0187q De La Localidad De Zompeltepec, Municipio Chilapa De Álvarez, Guerrero. | GROCIEN2015-054 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 479504.39 | 479504.39 | 479504.39 | 286057.68 | 286057.68 | 286057.68 | 59.6569 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 55 | Financiera: / Física: La meta corresponde a reparac es del edif a, 2 aulas, obra exterior / Registro:
GRO15160200671095 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Sg Moises Saenz Cct 12des0047p De La Localidad De Acapulco De Juárez, Municipio Acapulco De Juárez, Guerrero. | GROCIEN2015-055 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1207091.05 | 1207091.05 | 1207091.05 | 86.2208 | 0 | Metros Cuadrados | 372 | 0 | 98 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif b, rehab de sanit en edif b, adapt de sanit para deiscapacitados, sum y coloc de ventil y mob en edif b, constreuccion de andadores y rampas / Registro:
GRO15160200671096 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Upn Universidad Pedagógica Nacional Cct 12dup0001o De La Localidad De Chilpancingo De Los Bravo, Municipio Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | GROCIEN2015-061 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499999.99 | 2499999.99 | 2499999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de los edifs a y b, rehab de sanit, edifs a y b, rehab de edif a / Registro:
GRO15160200671104 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Niños Heroes Cct 12dcc0164f De La Localidad De La Soledad, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2015-060 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 621425.82 | 621425.82 | 621425.82 | 71.0201 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 90 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, sanit en edif a y c y adapt de sanit para discapac en edif a, sum y coloc de vent y mob en edif a, const de rampas, andadores y coloc barandal,obra exterior / Registro:
GRO15160200671115 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Miguel Hidalgo Y Costilla Cct 12dcc0163g De La Localidad De Xocoapa, Municipio Tlacoapa, Guerrero. | GROCIEN2015-059 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 854168.08 | 854168.08 | 854168.08 | 97.6192 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif a, y const de aula, edif "g", rehab del edifico b (servicios sanits), sum y coloc de mob en edif "g",obra exterior / Registro:
GRO15160200671121 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Jose Lopes Portillo Cct 12dcc0123f De La Localidad De Ocotepec, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2015-058 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 732337.49 | 732337.49 | 732337.49 | 73.2337 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 98 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab en edif a y sustitucion de edif b (const de aula regional 6x8 mts), const de sanit para discapac edif e, colocacion de mob en edif b,obra exterior / Registro:
GRO15160200671125 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Lic. Benito Juarez Garcia Cct 12dcc0114y De La Localidad De Chiepetepec, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2015-057 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 847449.31 | 847449.31 | 847449.31 | 70.6208 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 92 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif "1a" y "2b", rehab de edifico 3c y 4d, sum y coloc de ventil, mesas y sillas en edif "1a" y "2b",obra exterior / Registro:
GRO15160200671141 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Victoriano Agustin Lopez Cct 12dcc0030q De La Localidad De Plan De Pierna, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2015-056 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 753807.32 | 753807.32 | 753807.32 | 86.1494 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, const de baño de 4 muebles en edif c, const de rampa en edif d / Registro:
GRO15160200671261 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Benito Juarez Con Cct 12dcc0017w De La Localidad De Santa María Tonaya, Mpio De Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2015-084 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 761516.73 | 761516.73 | 761516.73 | 87.0305 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edifico a, const sanit para discapacen edif c y fosa , sum y coloc de mob escolar edif a,obra exterior / Registro:
GRO15160200671264 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Ep Cuauhtemoc Cct 12dpb0177o De La Localidad De San Miguel Totolapa, Municipio Huamuxtitlán, Guerrero. | GROCIEN2015-069 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 699999.99 | 699999.99 | 699999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif b, rehab y adapt de sanit para discapac en edif f, const de rampas, andadores y colocacion de barandal, const de registros elect y murete de acometida / Registro:
GRO15160200671282 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Centro De Castellanizaciòn Con Cct 12dcc0071q De La Localidad De Zapotitlan Tablas, Mpio De Zapotitlan Tablas, Guerrero. | GROCIEN2015-089 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifs b, c y d, const de edif e sanit, sum y coloc de ventil en edif b, c y d,obra exterior / Registro:
GRO15160200671291 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Sg Benemerito De Las Americas Cct 12des0099v De La Localidad De Acapulco De Juárez, Municipio Acapulco De Juárez, Guerrero. | GROCIEN2015-068 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab en edif a, sum y coloc de pizarrones y ventil en edif a, rehab de muro de acometida elecrica / Registro:
GRO15160200671295 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jni Miguel Hidalgo Con Cct 12dcc0012a De La Localidad De La Libertad, Mpio De Igualapa, Guerrero. | GROCIEN2015-092 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 697982.47 | 697982.47 | 697982.47 | 79.7694 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edifico a, const de baño de 2 muebles para discapacen edif c, const de fosa , pozo de absorcion y cisterna, sum y coloc de ventil y mob escolar edif a y obra exterior / Registro:
GRO15160200671314 | Rehabilitación De Edificio Educativo En Jn Sra. Carmen Romano De Lòpez Portillo Con Cct 12dcc0023g De La Localidad De San Juan Puerto Montaña, Mpio De Metlatonoc, Guerrero. | GROCIEN2015-099 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 727671.56 | 727671.56 | 727671.56 | 72.7672 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 70 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de edif a (const de aula regional 6x8 mts.), const de sanit edif b, sum y coloc de mob (pizarron y ventil) en edif a, conexión de red hidrosanitaria y elect. / Registro:
GRO15160200676227 | Universidad Tecnologica De La Costa Grande De Guerrero Con Cct: 12msu0016v- De Petatlan Gro- Construccion Del Edificio "A", En Est. Especial De 11 Ee | FAM-SUP-11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20986135.26 | 20986135.26 | 20986135.26 | 59.9604 | 0 | Metros Cuadrados | 901 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const del edif a, pb: 9a, 1 lab inform, sala de confer, cubic profrs investig, dir de area, serv sanit, pa: 8a, 1 lab inform, 1 lab investig, serv sanit, circulacion, cubo escal, cubo elev + obra ext / Registro:
GRO15160200676263 | Universidad Intercultural Del Estado De Guerrero Con Cct: 12eiu0001d- De La Localidad De La Cienega Mpio. De Malinaltepec- Construccion Del Edificio "H", En Est. Reg. 751 T/C De 5 Ee | FAM-SUP-12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3030565.1 | 3030565.1 | 3030565.1 | 3030565.1 | 2147235.79 | 2147235.79 | 2147235.79 | 70.8527 | 0 | Metros Cuadrados | 472 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const. del edif. "h" est. 715 (u-1c) de 5ee que consta de 1 comedor 1 + cocina + 2 anexos (serv. sanit. h. y m) d 1ee + obra exterior / Registro:
GRO15160200679574 | Construccion Del Edificio Educativo En Cecyte No. 7 Cct: 12etc0007e De La Localidad De San Agustin, Municipio Acapulco De Juarez, Guerrero. | FAM-MEDSUP-09 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2621301.15 | 2693904.56 | 2693904.56 | 2693904.56 | 2408999.92 | 2408999.92 | 2408999.92 | 89.4241 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: edif. "a": pb.- laboratorio polif. + taller de computo + serv. sanit.+ esc. pa.- 8 anexos + obra ext. / Registro:
GRO15160200679885 | Construccion Del Edificio Educativo De La Universidad Tecnologica De Tierra Caliente Cct: 12eut0005w De La Localidad De Los Limones Altamirano, Municipio Pungarabato, Guerrero. | FAM-SUP-10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 16157216.45 | 16157216.45 | 16157216.45 | 89.7623 | 0 | Metros Cuadrados | 632 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: edif. "c": laboratorio pesado + 3 talleres + 2 laboratorios + administracion + serv. sanit. + vestibulo + obra ext. / Registro:
GRO15160200679892 | Construccion Del Edificio Educativo De La Universidad Tecnologica Del Mar Cct: 12msu0108l De La Localidad De Barra De Teconapa, Municipio Marquelia, Guerrero. | FAM-SUP-03 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 12912844.03 | 12912844.03 | 12912844.03 | 86.0856 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 23 | Financiera: / Física: Meta: const de edificio "c" en est. especial de 6 ee doble crujia , 1 laboratorio pesado, que consta de talleres + 3 lab + admon + sarv sanit + vestibulo circulacion + cubo para tinacos + obra exterio / Registro:
GRO15160200680210 | Compensaciones Al Personal Y Fortalecimiento Al Modelo De Etc | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | SEG Y PETC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200680218 | Alimentacion En Los Planteles Con Poblacion Infantil En Situacion De Pobreza | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | SEG Y PETC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200680229 | Operacion Del Programa | 4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | SEG Y PETC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200681100 | Construcción De Edificio U-3c De 9 Ee., Unidad Académica Preparatoria No. 02 | FCIIEMS 2015-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Guerrero | Educación | En Ejecución | 2015 | 10018800 | 10018800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15160200681132 | Construccion De Edificio U-2c De 9 Ee., Unidad Académica Preparatoria No. 11 | FCIIEMS 2015-3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Guerrero | Educación | En Ejecución | 2016 | 6102000 | 6102000 | 6102000 | 6102000 | 6102000 | 6102000 | 6102000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 979 | 0 | 88 | Financiera: RECURSO EJERCIDO AL 100% / Física: AVANCE TOTAL DE OBRA 88% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160200681153 | Construcción De Edificio U-3c De 9 Ee., Unidad Académica Preparatoria No. 16 | FCIIEMS 2015-5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Guerrero | Educación | En Ejecución | 2015 | 9614000 | 9614000 | 9614000 | 9614000 | 9614000 | 3134000 | 3134000 | 32.5983 | 0 | Metros Cuadrados | 1282 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160200681180 | Construcción De Edificio U-2c De 9 Ee., Unidad Académica Preparatoria No. 22 | FCIIEMS 2015-7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Guerrero | Educación | En Ejecución | 2015 | 6879600 | 6879600 | 6879600 | 6879600 | 6879600 | 6800486.92 | 6800486.92 | 98.85 | 0 | Metros Cuadrados | 1417 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15160200681217 | Construcción De Edificio U-3c , Unidad Académica Preparatoria No. 28 | FCIIEMS 2015-9 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Guerrero | Educación | En Ejecución | 2015 | 10271353 | 10271352.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 241 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160200681242 | Construcción De Edificio U-3c De 9 Ee., Construcción De Barda Perimetral, Unidad Académica Preparatoria No. 30 | FCIIEMS 2015-10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Guerrero | Educación | En Ejecución | 2015 | 11757600 | 11757600 | 11757600 | 11757600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 362 | 0 | 0 | Financiera: / Física: RECURSO EN TRAMITE ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. / Registro:
GRO15160200682773 | Construccion De Unidad Deportiva Tepecocatlan Atlamajalcingo Del Monte Guerrero | ADM-IF-INV-001 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200683790 | Pavimentación De La Calle 5 De Mayo Tramo: Carretera A Zapotitlán - Calle El Calvario. | - | Guerrero | Atlixtac | Huitzapula (San Pedro Huitzapula Sur) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200683791 | Pavimentación De La Calle Arriaga Tramo: Calle Principal - Calle San Pedro. | - | Guerrero | Atlixtac | San Pedro Huitzapula Norte (Huitzapula Norte) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200683792 | Pavimentación De La Calle Centro Tramo: Carretera A Zapotitlan - Corral De Toros. | - | Guerrero | Atlixtac | Huitzapula (San Pedro Huitzapula Sur) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200683793 | Pavimentación De La Calle Ixtlahuacorral Tramo: Calle El Calvario - Capilla. | - | Guerrero | Atlixtac | Huitzapula (San Pedro Huitzapula Sur) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200683794 | Pavimentación De La Calle Olinalá Tramo: Calle Aguacatitlan - Panteón | - | Guerrero | Atlixtac | San Pedro Huitzapula Norte (Huitzapula Norte) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200683795 | Pavimentación De Calle San Pedro Tramo: Calle Principal - Jardin De Niños (Narciso Mendoza) | - | Guerrero | Atlixtac | San Pedro Huitzapula Norte (Huitzapula Norte) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200683796 | Pavimentación De La Calle Tepetlacruz Tramo: Puente Vehícular - Calle Aguacatitlan. | - | Guerrero | Atlixtac | San Pedro Huitzapula Norte (Huitzapula Norte) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200683797 | Pavimentación De La Calle Villa De Guadalupe Tramo: Calle 5 De Mayo - Calle Ixtlahuacorral | - | Guerrero | Atlixtac | San Pedro Huitzapula Norte (Huitzapula Norte) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160200683798 | Pavimentación De La Calle Principal Tramo: Carretera A Zapotitlan - Puente Vehícular | - | Guerrero | Atlixtac | San Pedro Huitzapula Norte (Huitzapula Norte) | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160300729891 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo De Albañileria, En El Municipio De Cutzamala De Pinzon | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 187218.14 | 187218.14 | 187218.14 | 187218.14 | 187218.14 | 187218.14 | 187218.14 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15160300740166 | Programa De Restauración Integral De Ecosistemas En El Estado De Guerrero | 15511401IS0030 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4800473.65 | 4800473.65 | 4800473.65 | 4800473.65 | 97.9689 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA REINTEGRO A LA TESOFE POR LA CANTIDAD DE 99,526.35
GRO15160300740295 | Programa Para La Protección Y El Desarrollo Integral De La Infancia: | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia |  | 12-Salud | DIF GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160300743104 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Lic. Benito Juarez Garcia Cct: 12dcc0083v De La Localidad De Tres Cruces, Municipio Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-109 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 960851.18 | 960851.18 | 960851.18 | 80.0709 | 0 | Piezas | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas en edif "a", Constr ss para niñas, niños y discap, en edif "e", fosa sept y pozo de abs, sum y coloc de vent y mob en edif "a" (aulas), ramp en edif "a"y"e",murete, acceso principal / Registro:
GRO15160300743109 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Sg Acapulco Cct: 12des0034l De La Localidad De Acapulco De Juárez, Municipio Acapulco De Juárez, Guerrero. | GROCIEN2015-110 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 100 | 0 | Piezas | 768 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edif "d", rehab gral de sanitarios edif "d", rehab gral de servicios sadministrativos edif "d" / Registro:
GRO15160300743113 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Conalep Guerrero Plantel Tlapa De Comonfort Cct: 12dpt0004m De La Localidad De Tlapa De Comonfort, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2015-111 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1267146 | 1267146 | 1267146 | 1267146 | 823336.48 | 823336.48 | 823336.48 | 64.9757 | 0 | Piezas | 447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas, lab, taller d comp en edif "a" y "b"; rehab cist y ss en edif "a", sum y coloc de mob en aulas, dir y area admva, edif "a" y "b", rehab mod de dir en edif "a",barda perimetral+oe / Registro:
GRO15160300743120 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Ricardo Flores Magon Cct: 12dcc0090e De La Localidad De Barranca Pobre, Municipio Acatepec, Guerrero. | GROCIEN2015-113 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 926637.01 | 926637.01 | 926637.01 | 77.2198 | 0 | Piezas | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b2+rehab ss edif "e", ss para discap en edif "h"+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a"+andad, ramp y pasam +rehab dir edif "a"+ reja perimetral +oe / Registro:
GRO15160300743131 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Cuitlahuac Cct: 12dcc0041w De La Localidad De Pascala Del Oro, Municipio San Luis Acatlan, Guerrero. | GROCIEN2015-116 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 75 | 0 | 73 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a". "b" y "c", Constr ss para discap, edif "f" y rehab gral ss en edif "a" y "c", rampa y pasamanos, rehab gral edifico "b" (dir), reg elect, y rehab murete / Registro:
GRO15160300743146 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jni Ignacio Aldama Cct: 12dcc0036k De La Localidad De Tamaloya, Municipio Zapotitlan Tablas, Guerrero. | GROCIEN2015-119 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 761483.08 | 761483.08 | 761483.08 | 76.1483 | 0 | Piezas | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b", rehab gral ss en edif "c",Constr ss para discap, edif "e" y fosa sept, sum y coloc de vent y mob en edif "a"y"b", andad, ramp, muro de cont y portico y cercado+oe / Registro:
GRO15160300743150 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Conalep Guerrero Plantel Buenavista De Cuellar Cct: 12dpt0011w De La Localidad De Buenavista De Cuèllar, Municipio Buenavista De Cuèllar, Guerrero. | GROCIEN2015-120 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1294106 | 1294106 | 1294106 | 1294106 | 1294106 | 1294106 | 1294106 | 100 | 0 | Piezas | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "1a", "3c", 4"d" y "5e", Constr ss, edif "6f", rehab ss en edif "2b", sum y coloc de vent y mob esc en edif "1a", ramp y and, rehab direccion edif "2b"+oe / Registro:
GRO15160300743897 | Construccion Del Edificio Educativo Del Jardin De Niños Lucia Alcocer De Fiegueroa, Cct: 12ejn0207b De La Localidad De Cd. Altamirano, Municipio Pungarabato, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 212 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 964910.5 | 1034995.51 | 1034995.51 | 1034995.51 | 1034995.51 | 1034995.51 | 1034995.51 | 100 | 0 | Piezas | 182 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const edif "a", 2 aulas didacticas en est. reg. 751 t/c + obra ext (plaza y andadores, red electrica, murete de acometida electrica, plataforma para asta bandera) incluye impermeabilizacion / Registro:
GRO15160300744034 | Rehabilitación, Equipamiento E Infraestructura Y Servicios De Playa Caleta Y Caletilla | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Fomento Turistico | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160300744083 | Rehabilitación Y Equipamiento E Infraestructura Y Servicios De La Isla De La Roqueta | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Fomento Turistico | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15160400823273 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Vicente Guerrero Cct: 12dcc0121h De La Localidad De Xilotepec (Jilotepec Chiquito), Municipio Xalpatlauac, Guerrero. | GROCIEN2015-121 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 772325.39 | 772325.39 | 772325.39 | 77.2325 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de los edifs a y b, const de bañoi de 4 muebles con para discapac, edif d, sum y coloc de ventil en edif d y obra exterior / Registro:
GRO15160400826165 | Construcción Del Edificio Educativo De Ep Partido Revolucionario Institucional Cct: 12epr0466f De La Localidad De Col, Del Pri, Municipio Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | GROFAMBAS2015 - 222 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 6435350.54 | 6435350.54 | 6435350.54 | 6435350.54 | 6435350.54 | 6435350.54 | 100 | 0 | Piezas | 482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const edif "h", pb: 4a+2ax (ss h y m) + cubo escal; pa: 5a+ cubo escal+"r" cubo p tinacos + oe (redes elect, hidr, y sanit, murete acometida elec, cist) incluye impermeabilizacion / Registro:
GRO15160400826244 | Construcción Del Edificio Educativo De Cobach No. 3 Cct: 12ems0003z De La Localidad De Pilcaya, Municipio Pilcaya, Guerrero. | GROFONCONMS2015 - 001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2338354 | 2338354 | 2338354 | 2338354 | 1132652.94 | 1132652.94 | 1132652.94 | 48.438 | 0 | Piezas | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META; OBRA EXTERIOR (BARDA DE COLINDANCIA) / Registro:
GRO15160400826251 | Construcción Del Edificio Educativo De Canalep No. 133 Cct: 12dpt0004m De La Localidad De Tlapa, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROFONCONMS2015 - 002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3567616 | 3567616 | 3567616 | 3567616 | 1483598.04 | 1483598.04 | 1483598.04 | 41.5851 | 0 | Piezas | 454 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas, lab, taller d comp en edif "a" y "b"; rehab cist y ss en edif "a", sum y coloc de mob en aulas, dir y area admva, edif "a" y "b", rehab mod de dir en edif "a",barda perimetral+oe / Registro:
GRO15160400826256 | Construcción Del Edificio Educativo De Conalep No. 139 Cct: 12dpt0010x De La Localidad De Ometepec, Municipio Ometepec, Guerrero. | GROFONCONMS2015 - 003 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2619500 | 2619500 | 2619500 | 2619500 | 1276731.09 | 1276731.09 | 1276731.09 | 48.7395 | 0 | Piezas | 332 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif c, rehab de sanit, edif c / Registro:
GRO15160400826258 | Construcción Del Edificio Educativo De Conalep No. 206 Cct: 12dpt0003n De La Localidad De Acapulco, Municipio Acapulco De Juarez, Guerrero. | GROFONCONMS2015 - 004 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 4652444 | 4652444 | 4652444 | 4652444 | 2267436.34 | 2267436.34 | 2267436.34 | 48.7365 | 0 | Piezas | 585 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META; REPARACIONES GENERALES DEL EDIF. "C" EN EST. U-2C + OBRA EXT. / Registro:
GRO15160400828402 | Construccion De La Carretera Con Concreto Asfaltico De Juxtlahuaca - Tlanicuilulco - El Epazote - Acatepec, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 61 000, Subtramo Del Km. 13 700 Al Km. 13 800 | CICAEG-FONREGION-2016-47 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199822.91 | 1199822.91 | 1199822.91 | 99.9852 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO15160400830658 | Construcción Del Edificio Educativo Del Instituto Tecnológico De La Tierra Caliente Cct 12eut0005w, Localidad Ciudad Altamirano, Municipio De Pungarabato, Guerrero. | GROPROEXOE2015 - 001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 18386127.6 | 18386127.6 | 18386127.6 | 18386127.6 | 11828303.65 | 11828303.65 | 11828303.65 | 64.3328 | 0 | Piezas | 197 | 0 | 44 | Financiera: / Física: CONST DE EDIF I UNI DEPARTA TIPO II EN EST ESPE DE 11 EE PB 9 AUL DIDS 2 EE C/U+SER SANIT+CUB ESCAL+VEST PA:5 AUL DID DE 2 EE C/U+SERV SANIT+CIRCUL+AREA SECRET+ JEFAT DEPART+ R CUB PARA TINA +OBRA EXT / Registro:
GRO15160400830669 | Construcción De Obra Exterior En El Instituto Tecnológico De La Costa Grande, Cct 12dit0003d Localidad Zihuatanejo, Municipio Zihuatanejo De Azueta, Guerrero. | GROPROEXOE2015 - 002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2993221.73 | 2993221.73 | 2993221.73 | 2993221.73 | 897966.52 | 897966.52 | 897966.52 | 30 | 0 | Piezas | 1360 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Meta: REPARACIONES GENERALES DE LOS EDIFICIOS "A" y "B" + OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA, MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA, ALUMBRADO EXTERIOR, SUBESTACION ELECTRICA) / Registro:
GRO15170100835285 | Proyecto De Producción De Planta Forestal Para El Estado De Guerrero | 15511401IS0022 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SEMAREN GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3920000 | 3920000 | 3920000 | 3812413.19 | 3812413.19 | 3812413.19 | 3812413.19 | 97.2554 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO REINTEGRO A LA TESOFE POR LA CANTIDAD DE 107,586.81
GRO15170100839406 | Donacion De Aparatos De Protesis Y Ortesis (Economias Fam 2015) | 6. PROT. Y ORTES | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: EL RECURSO NO FUE EJERCIDO SIN EMBARGO SERA REINTEGRADO A LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SEFINA DEL GOB. DEL EDO. PARA POSTERIORMENTE SOLICITAR LA REPROGRAMACION DE LOS RECURSOS EN UN NUEVO PROYECTO ASISTENCIAL Y POR ENDE LA NUEVAMENTE LA LIBERACIÓN / Física: / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO15170100839411 | Adquisición Y Donación De Aparatos Funcionales (Economias Fam 2015) | 7. AP. FUNCIONALES ECO FAM 2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449500 | 449500 | 99.8889 | 0 | Otros | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER APARATOS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO15170100839419 | Adquisición De Aparatos Auditivos E Insumos Para Moldes Auditivos (Economias Fam 2015) | 8. AUDITIVOS ECO FAM 15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: EL RECURSO NO FUE EJERCIDO SIN EMBARGO SERA REINTEGRADO A LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SEFINA DEL GOB. DEL EDO. PARA POSTERIORMENTE SOLICITAR LA REPROGRAMACION DE LOS RECURSOS EN UN NUEVO PROYECTO ASISTENCIAL Y POR ENDE LA NUEVAMENTE LA LIBERACIÓN / Física: / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO15170100839425 | Paquetes De Aves De Doble Proposito (Economias Fam 2015) | 9. AVES ECO FAM 15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 403632.42 | 403632.42 | 403632.42 | 403632.42 | 403632.42 | 403572 | 403572 | 99.985 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO15170100839454 | Molinos Para Nixtamal Eléctricos Y De Gasolina (Rendimientos Fam 2015) | 10. MOLINOS REND FAM 15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER FAMILIAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO15170100839459 | Establecimiento De Estéticas Comunitarias (Rendimientos Fam 2015) | 11. EST. COM REN FAM 15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 399701.47 | 399701.47 | 99.9254 | 0 | Piezas | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER FAMILIAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO15170100839473 | Equipamiento Para La Instalación De Panaderia (Rendimientos Fam 2015) | 12. PANADERIA REND FAM 15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 198120.2 | 198120.2 | 99.0601 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER FAMILIAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO15170100839490 | Proyecto De Cunicultura (Adquisicion De Conejos) Rendimientos Fam 2015 | 13. CONEJOS REND. FAM | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 189996.65 | 189996.65 | 189996.65 | 189996.65 | 189996.65 | 189996.65 | 189996.65 | 100 | 0 | Otros | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES QUE INCLUYE CONEJOS HEMBRAS Y MACHOS, ASI COMO ALIMENTO Y JAULAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO15170100839503 | Paquete De Aves Doble Propósito (Rendimientos Financieros Fam 2015) | 14. AVES DOBLE REND. FAM 15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 459988.25 | 459988.25 | 459988.25 | 459988.25 | 459988.25 | 459966 | 459966 | 99.9952 | 0 | Otros | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER FAMILIAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO15170100841212 | Servicios Integrales Y Otros Servicios (Fasp 2015) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10472960 | 10472960 | 10472960 | 5234500 | 5234500 | 5234500 | 5234500 | 49.9811 | 0 | Otros | 0 | 0 | 49.98 | Financiera: EN PROCESO DE APLICACION EL RECURSO / Física: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO / Registro: EN PROCESO DE APLICACION DEL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15170100849648 | Construcción Del Edificio Educativo De Universidad Pedagógica Nacional Cct: 12dup0003m De La Localidad De Iguala De La Independencia, Municipio Iguala De La Independencia, Guerrero. | GROCIEN2015-123 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 699 | 0 | 20 | Financiera: / Física: CONSTR. DE EDIF. "C" (DOS TALLERES DE COMPUTO) 5 EE, EN EST. 715 (U-1C) + SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN EDIF. "C" + CONEXIÓN A RED ELECTRICA DE EDIF. "C". / Registro:
GRO15170100849748 | Construcción Del Edificio Educativo De Cecyte No. 10 Cct: 12etc0010s De La Localidad De Juchitan, Municipio Juchitan, Guerrero. | GROFONCONMS2015 - 005 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 1577637.36 | 1577637.36 | 1577637.36 | 13.147 | 0 | Piezas | 85 | 0 | 45 | Financiera: / Física: CONST DE EDIF. "A" (U-2C). PB.- 2 AULAS DID. + SERV. SANIT. + CUBO PARA ESC. PA.- 3 AULAS DID. + CUBO PARA ESC. + OBRA EXT. / Registro:
GRO15170100849761 | Construcción Del Edificio Educativo De Instituto Tecnologico De Acapulco Cct: 12dit0001f De La Localidad De Acapulco, Municipio Acapulco De Juarez, Guerrero. | GROPROEXOE2015 - 003 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2669687.91 | 2669687.91 | 2669687.91 | 76.2768 | 0 | Piezas | 4546 | 0 | 80 | Financiera: / Física: META: OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA + ESTACIONAMIENTO) / Registro:
GRO15170100850144 | Construccion Del Edificio Educativo De La Jn. Alfonso Pruneda , Cct: 12djn0549z De La Localidad De Tlamixtlahuacan Del Municipio De Chilapa De Alvarez , Guerrero | GROFAMBAS2015 N - 223 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2317356.44 | 2317356.44 | 2317356.44 | 2317356.44 | 716232.35 | 716232.35 | 716232.35 | 30.9073 | 0 | Piezas | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONSTR. DE EDIF. "A"; 3 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C (6x8 mts.) + OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCION) / Registro:
GRO16150400621067 | Material De Limpieza | 8 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1431.6 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16150400621241 | Energia Electrica | 15 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100625745 | Entornos Y Comunidades Saludables | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 3794872.56 | 3794872.56 | 3794872.56 | 3794872.56 | 3726645.53 | 3726645.53 | 3726645.53 | 98.2021 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.2 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100625751 | Alimentacion Y Actividad Fisica | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2974963.31 | 2974963.31 | 2974963.31 | 99.1654 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.17 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PENDIENTE DE TRAMITE. / Física: CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO PENDIENTE DE TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100625911 | Sueldos Y Salarios 2016 | 1 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100626057 | Aguinaldo | 002 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1146210.15 | 1140989.73 | 1140989.73 | 1140989.73 | 1140989.73 | 1140989.73 | 1140989.73 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (REDUCCIÓN) / Física: SE REALIZARON 2 PAGOS POR AGUINALDO / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (REDUCCIÓN) PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626080 | Materiales Y Utiles De Oficina | 006 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 518900 | 151765.18 | 151765.18 | 151765.18 | 151765.18 | 151765.18 | 151765.18 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 11 PAGOS DE PAPELERIA / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626095 | De Computo | 007 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 258400 | 34402.72 | 34402.72 | 34402.72 | 34402.72 | 34402.72 | 34402.72 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 8 PAGOS DE COMPUTO / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626104 | Material De Limpieza | 009 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 105000 | 35190.61 | 35190.61 | 35190.61 | 35190.61 | 35190.61 | 35190.61 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 2 PAGOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626113 | Material Electrico Y Electronico | 011 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 98429.6 | 4981.96 | 4981.96 | 4981.96 | 4981.96 | 4981.96 | 4981.96 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 2 PAGOS DE MATERIAL ELECTRICO / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626187 | Lubricantes Y Aditivos | 015 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 13559.86 | 13559.86 | 13559.86 | 13559.86 | 13559.86 | 13559.86 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 6 PAGOS DE LUBRICANTES Y ADITIVOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626189 | Vestuarios Y Uniformes | 016 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1090000 | 421677.6 | 421677.6 | 421677.6 | 421677.6 | 421677.6 | 421677.6 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN PAGO DONDE SE ADQUIRIERON VESTUARIOS Y UNIFORMES / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626191 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 017 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 137000 | 368466.6 | 368466.6 | 368466.6 | 368466.6 | 368466.6 | 368466.6 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 8 PAGOS DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQ. DE TRANSPORTE / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626193 | Neumaticos Y Camaras | 018 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 349200 | 130037.1 | 130037.1 | 130037.1 | 130037.1 | 130037.1 | 130037.1 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: E REALIZARON 8 PAGOS DE NEUMATICOS Y CAMARAS PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626197 | Servicios De Energia Electrica | 019 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 71788 | 71788 | 71788 | 71788 | 71788 | 71788 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 13 PAGOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626201 | Alumbrado Publico | 020 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8035452 | 7042597.27 | 7042597.27 | 7042597.27 | 7042597.27 | 7042597.27 | 7042597.27 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: E HAN REALIZADO 23 PAGOS DE ALUMBRADO PÚBLICO / Registro: ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626313 | Servicio Telefonico Convencional | 021 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 46600 | 21378 | 21378 | 21378 | 21378 | 21378 | 21378 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 11 PAGOS DE SERVICIO TELEFONICO / Registro: ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626314 | Servicio De Telefonia Celular | 022 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 22156 | 22156 | 22156 | 22156 | 22156 | 22156 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 11 PAGOS DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626315 | Arrendamiento De Edificios Y Locales | 023 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 24 PAGOS DE OFICINAS DE TRANSITO Y PROTECCION CIVIL / Registro: SIN OBSERVACIONES
GRO16160100626319 | Asesorias (Honorarios Profesionales Independientes) | 024 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 170762.99 | 170762.99 | 170762.99 | 170762.99 | 170762.99 | 170762.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: E REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 7 PAGO POR ASESORIAS DE LAUDOS LABORALES / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626326 | Servicios Bancarios Y Financieros | 026 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7900 | 9191.18 | 9191.18 | 9191.18 | 9191.18 | 9191.18 | 9191.18 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 32 PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626328 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 027 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 859578 | 44510.87 | 44510.87 | 44510.87 | 44510.87 | 44510.87 | 44510.87 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 8 PAGOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626331 | Equipo Contra Incendios | 028 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 11510.68 | 11510.68 | 11510.68 | 11510.68 | 11510.68 | 11510.68 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLICION PRESUPUESTAL / Física: E REALIZARON 2 PAGOS DE LLENADO DE EXTINTORES / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626336 | De Otras Maquinas Y Equipo | 029 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN PAGO DE REPARACION DE UNA BOMBA / Registro: TE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626337 | Tenencia Y Placas | 030 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 75000 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN PAGO DE TENENCIA Y PLACAS / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626345 | Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiologica | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 3391413 | 3391413 | 3391413 | 3391413 | 3373969.67 | 3373969.67 | 3373969.67 | 99.4857 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.49 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626346 | Apoyo A Comisarios Y Delegados (Fiestas Religiosas, Ferias Y Otros) | 032 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1257600 | 1285200 | 1285200 | 1285200 | 1285200 | 1285200 | 1285200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO 12 PAGOS DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626356 | Bienes Informaticos | 034 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE ADQUIRIO 1 IMPRESORA / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626365 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | 035 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1487500 | 2374200.08 | 2374200.08 | 2374200.08 | 2374200.08 | 2374200.08 | 2374200.08 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 4 PAGOS DONDE EN TOTAL SE ADQUIRIEON 10 MOTOCICLETAS Y 3 CAMIONETAS / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626369 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 036 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 38500 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 44544 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE ADQUIRIERON 12 RADIOS PORTATILES / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626478 | Sueldo Al Base Personal De Confianza | 001 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9318852 | 9192737.15 | 9192737.15 | 9192737.15 | 9192737.15 | 9192737.15 | 9192737.15 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 24 QUINCENAS A LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: EN ESTE PROYECTO SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (REDUCCIÓN) PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626485 | Compensaciones Fija | 003 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 770394 | 936292.6 | 936292.6 | 936292.6 | 936292.6 | 936292.6 | 936292.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: E REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL A ESTE PROYECTO / Física: EN LAS 24 QUINCENAS QUE SE HAN REMUNERADO, SE HAN PAGADO TAMBIEN COMPENSACION / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (AMPLIACION) YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626499 | Limpieza Y Desasolve De La Barranca Huizachal | FORTAMUN2016-02-33 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100626524 | Ayudas Para Alimentos | 005 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1566266.4 | 1720195.13 | 1720195.13 | 1720195.13 | 1720195.13 | 1720195.13 | 1720195.13 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE HAN PAGADO 24 QUINCENAS DE AYUDA PARA ALIMENTOS / Registro: ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (AMPLIACION) YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626528 | Otros Impuestos Y Derechos | 0037 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 212209 | 212209 | 212209 | 212209 | 212209 | 212209 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 9 PAGOS DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626530 | Recargos | 038 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 29373 | 29373 | 29373 | 29373 | 29373 | 29373 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 9 PAGOS DE RECARGOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626537 | Actualizaciones De Impuestos | 039 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 8 PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626573 | Sinave (Componente De Vigilancia Por Laboratorio) | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 2027406 | 3167406 | 3167406 | 3167406 | 3167402.61 | 3167402.61 | 3167402.61 | 99.9999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626698 | Seguridad Vial | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 879384.85 | 879384.85 | 879384.85 | 79.9441 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: CIERRE DE PROGRAMA POR META ALCANZADA / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $220,615.15 LINEA DE CAPTURA 0017AAQC983541998402 DE FECHA 05-ABRIL-2017. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626703 | Prevencion Y Control Del Cancer De La Mujer | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 13348736 | 14125036 | 14125036 | 14125036 | 14124403.16 | 14124403.16 | 14124403.16 | 99.9955 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626705 | Salud Materna Y Perinatal | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 34463515.22 | 36120753.35 | 36120753.35 | 34090709.7 | 34090709.7 | 34090709.7 | 34090709.7 | 94.3798 | 0 | Otros | 0 | 0 | 94.38 | Financiera: / Física: / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626710 | Salud Sexual Y Reproductiva Para Adolescentes | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 2958600 | 3462450 | 3462450 | 3462450 | 3457818.25 | 3457818.25 | 3457818.25 | 99.8662 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.87 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626712 | Planificacion Familiar Y Anticoncepcion | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 6277143.6 | 6761283.6 | 6761283.6 | 6761283.6 | 6753616.29 | 6753616.29 | 6753616.29 | 99.8866 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.89 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. / Física: META ALCANZADA. / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626719 | Prevencion Y Atencion De La Violencia Familiar Y De Genero | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 13094604 | 14779362 | 14779362 | 12776767.88 | 12761267.88 | 12761267.88 | 12761267.88 | 86.3452 | 0 | Otros | 0 | 0 | 86.35 | Financiera: / Física: / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626723 | Igualdad De Genero En Salud | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 388080 | 422157 | 422157 | 422157 | 422149.35 | 422149.35 | 422149.35 | 99.9982 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626726 | Prevencion Y Control De La Rabia Humana | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 9041 | 9041 | 9041 | 9041 | 9041 | 9041 | 9041 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA. / Física: / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626729 | Prevencion Y Control De La Rickettsiosis | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 642089.88 | 642089.88 | 642089.88 | 642089.88 | 642025.38 | 629586.84 | 629586.84 | 98.0528 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.05 | Financiera: / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $64.50 LINEA DE CAPTURA 0017AAQE713541998411 DE FECHA 05-ABRIL-2017. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626731 | Prevencion Y Control De Dengue Y Otros Vectores | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 7885923.2 | 7885923.2 | 7885923.2 | 7885923.2 | 7813112.06 | 7813112.06 | 7813112.06 | 99.0767 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $72,811.14 EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626732 | Prevencion Y Control Del Paludismo | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 236630 | 236630 | 236630 | 236630 | 236629 | 236629 | 236629 | 99.9996 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA. / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $137,713.50 LINEA DE CAPTURA 0017AAPA033541918454 DE FECHA 04-ABRIL-2017. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626737 | Prevencion Y Control De La Enfermedad De Chagas | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 102550 | 102550 | 102550 | 102550 | 102525.79 | 102525.79 | 102525.79 | 99.9764 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $24.21 LINEA DE CAPTURA 0017AAQE713541998411 / Física: ACCION. / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $24.21 LINEA DE CAPTURA 0017AAQE713541998411 DE FECHA 05-ABRIL-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626739 | Prevencion Y Control De La Intoxicacion Por Picadura De Alacran | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 238609.97 | 238609.97 | 238609.97 | 238609.97 | 238600.63 | 238600.63 | 238600.63 | 99.9961 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $9.34 LINEA DE CAPTURA 0017AAQE713541998411 DE FECHA 05-ABRIL-2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626741 | Prevencion Y Control De La Diabetes | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 654005 | 1780725 | 1780725 | 1780725 | 1736462.24 | 1736462.24 | 1736462.24 | 97.5143 | 0 | Otros | 0 | 0 | 97.51 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626743 | Prevencion Y Control De La Obesidad Y Riesgo Cardiovascular | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 4361014 | 6451014 | 6451014 | 6451014 | 5758212.38 | 5758212.38 | 5758212.38 | 89.2606 | 0 | Otros | 0 | 0 | 89.26 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626744 | Atencion Del Envejecimiento | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 87438.48 | 228226.78 | 228226.78 | 228226.78 | 227720 | 227720 | 227720 | 99.7779 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.78 | Financiera: / Física: CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA. / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $506.78 LINEA DE CAPTURA 0017AAQE713541998411 DE FECHA 05-ABRIL-2017. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626745 | Prevencion, Deteccion Y Control De Los Problemas De Salud Bucal | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 140479.5 | 140479.5 | 140479.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $140,479.50 EN TRAMITE. / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $140,479.50 EN TRAMITE DE REINTEGRO. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626746 | Prevencion Y Control De La Tuberculosis | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 290550 | 419722.08 | 419722.08 | 419722.08 | 419722.08 | 419722.08 | 419722.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA. / Física: META ALCANZADA. / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626747 | Atencion De Urgencias Epidemiologicas Y Desastres | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 2880876.26 | 3062000 | 3062000 | 3062000 | 3060726.3 | 3060726.3 | 3060726.3 | 99.9584 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $1,273.70 LINEA DE CAPTURA 0017AAQZ553542030449 DE FECHA 07-04-2017. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626749 | Prevencion De Enfermedades Diarreicas Agudas Y Colera | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 304009.95 | 304009.95 | 304009.95 | 86.86 | 0 | Otros | 0 | 0 | 86.86 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626750 | Respuesta Al Vih-Sida E Its | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 360111 | 360111 | 360111 | 360111 | 353907.9 | 353907.9 | 353907.9 | 98.2774 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.28 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. / Física: / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626751 | Vacunacion Universal | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 3313841 | 3314041 | 3314041 | 3314041 | 3310841 | 3310841 | 3310841 | 99.9034 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.9 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. / Física: META ALCANZADA. / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO EN TRAMITE. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626752 | Salud Para La Infancia Y La Adolescencia | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 1551478 | 1551478 | 1551478 | 1551478 | 1413764.5 | 1413764.5 | 1413764.5 | 91.1237 | 0 | Otros | 0 | 0 | 91.12 | Financiera: / Física: CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $137,713.50 LINEA DE CAPTURA 0017AAPA033541918454 DE FECHA 04-ABRIL-2017. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100626753 | Cancer En La Infancia Y La Adolescencia | AFASPE 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 838017.14 | 838017.14 | 838017.14 | 838017.14 | 838013.58 | 838013.58 | 838013.58 | 99.9996 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CIERRE DEL PROGRAMA POR META ALCANZADA. / Registro: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO POR $3.56 LINEA DE CAPTURA 0017AAPA033541918454 DE FECHA 04-ABRIL-2017. DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100627183 | Rehabilitacion De Oficina De Relaciones Exteriores | 17 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO PUNGARABATO | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100627604 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1517399 | 1517399 | 1517399 | 1517399 | 1517399 | 1517399 | 1517399 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100627822 | Desayunos Escolares Calientes | 1. DES. ESC. CAL | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 173194373 | 161050409.41 | 161050409.41 | 161050409.41 | 161050409.41 | 161050409.41 | 161050409.41 | 100 | 0 | Otros | 175722 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER RACIONES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100627867 | Desayunos Escolares Frios | 2. DES. ESC. FRIOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 42074400 | 44729766.69 | 44729766.69 | 44729766.69 | 44729766.69 | 44729766.69 | 44729766.69 | 100 | 0 | Otros | 24300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER RACIONES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100627871 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables Dotacion "A" | 3. DOTACION A | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 98563417.56 | 116220216.75 | 116220216.75 | 116220216.75 | 116220216.75 | 116220216.75 | 116220216.75 | 100 | 0 | Otros | 70287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER DESPENSAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100627882 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables Dotacion "B" (Comedores Comunitarios) | 4. COMEDORES COM | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 8178703.8 | 7844751.45 | 7844751.45 | 7844751.45 | 7844751.45 | 7844751.45 | 7844751.45 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER RACIONES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628256 | Sueldo Base Al Personal Permanente 2016 | 001 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628259 | Aguinaldo 2016 | 002 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628260 | Indemnizacion Por Riesgo De Trabajo O Enfermedad 2016 | 003 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628261 | Material De Utiles De Oficina 2016 | 004 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628266 | Material De Limpieza 2016 | 006 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628267 | Material Electrico 2016 | 007 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628270 | Combustible 2016 | 008 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628271 | Uniformes 2016 | 009 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628276 | Alumbrado Publica 2016 | 012 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628277 | Telefono Convencional 2016 | 013 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628279 | Capacitacion A Servidores Publicos 2016 | 014 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628283 | Servicios Bancarios Y Financieros 2016 | 016 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628286 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte 2016 | 017 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628291 | Apoyo A Comisarios Y Delegados 2016 | 021 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628298 | Otros Proyectos 2016 | 020 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628348 | Adquisicion Y Donacion De Sillas De Ruedas. | 7. DON. SILLAS RUED | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3910000 | 3906334.4 | 3906334.4 | 99.9063 | 0 | Piezas | 1212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER APARATOS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628349 | Adquisicion Y Donacion De Aparatos Funcionales | 8. DO. APARATOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 99937.48 | 99937.48 | 99.9375 | 0 | Piezas | 217 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628350 | Becas Economicas Para Estudiantes Con Discapacidad | 9. BECAS DISCAPAC | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 448 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER BECAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628351 | Donacion De Aparatos De Protesis Y Ortesis | 10. PROTESIS Y ORTE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1068250 | 1068250 | 97.1136 | 0 | Otros | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ESTAN PENDIENTES DE ENTREGAR LAS PROTESIS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628352 | Aplicacion De Toxina Botulinica Tipo "A" En Niñas Y Niños Con Paralisis Cerebral Y Personas Con Espasticidad | 11. TOXINA BOT | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 49994 | 49994 | 99.988 | 0 | Otros | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ESTAN PENDIENTES DE ENTREGAR LAS VIALES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628353 | Jornadas De Implante De Cadera Y Rodilla | 12 CADERA Y RODILLA | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1746565.6 | 1746565.6 | 97.0314 | 0 | Otros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER IMPLANTES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628354 | Adquisición De Aparatos Auditivos E Insumos Y Equipamiento Para Moldes Auditivos | 13. APA. AUDITIVOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1084503.59 | 1084503.59 | 98.5912 | 0 | Otros | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER APARATOS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628356 | Apoyo A Pacientes Quemados Y/O Adquisicion De Medicamentos | 14. PAC. QUEMADOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 485356.34 | 485356.34 | 48.5356 | 0 | Otros | 5 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO DISPONIBLE POR $514,643.66 SERA REINTEGRADO A LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SEFINA DEL GOB. DEL EDO. PARA POSTERIORMENTE SOLICITAR LA REPROGRAMACION DE LOS RECURSOS EN UN NUEVO PROYECTO ASISTENCIAL Y POR ENDE LA NUEVAMENTE LA LIBERACIÓN / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER APOYO CON TRASLADOS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628357 | Adquisicion De Placas Dentales, Para Personas Adultas. | 15. PLACAS DENTALES | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 378999.33 | 378999.33 | 94.7498 | 0 | Otros | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PROTESIS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628358 | Atención A Débiles Visuales (Adquisición De Lentes) | 16. LENTES | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449985.75 | 449985.75 | 99.9968 | 0 | Piezas | 1875 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER LENTES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628360 | Adquisicion De Material Radiologico Y Antigeno Prostatico Para La Deteccion Oportuna De Cancer Mamario Y De Prostata. | 17. MAT. RADIOLOGICO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 595604.32 | 595604.32 | 99.2674 | 0 | Otros | 5060 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ESTAN PENDIENTES DE ENTREGAR LOS APOYOS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628361 | Adquisicion De Cobertores "Abriga Una Esperanza" | 18. COBERTORES | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999890.3 | 999890.3 | 99.989 | 0 | Piezas | 6080 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628362 | Adquisicion De Suéteres "Abriga Una Esperanza" | 19. SUETERES | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999985 | 1999985 | 99.9992 | 0 | Piezas | 12121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100628369 | Sueldos Y Salarios | 2016-1 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628371 | Primas Y Gratificaciones | 2016-2 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628372 | Compensaciones | 2016-3 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628374 | Materiales, Utiles Y Equipo De Oficina | 2016-4 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628375 | Combustibles Y Lubricantes | 2016-5 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628376 | Unirformes Completos | 2016-6 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628380 | Refacciones, Accesorios Y Neumaticos | 2016-8 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628382 | Telefonia Celular | 2016-9 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100628387 | Servicios Bancarios Y Financieros | 2016-11 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100629111 | Programa De Apoyos Economicos Y En Especie A Personas Vulnerables | 20. APOYOS ECONOM | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999798.95 | 999798.95 | 99.9799 | 0 | Otros | 263 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER APOYOS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100629116 | Adquisicion De Carritos Para La Venta De Comida Rapida | 21. CARRITOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 349890.8 | 349890.8 | 99.9688 | 0 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100629125 | Paquete De Aves Doble Proposito | 22. PAQ. AVES DOBLE | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 799968 | 799968 | 99.996 | 0 | Piezas | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100629135 | Molinos De Mano Para Nixtamal Y Prensas Para Hacer Tortillas | 23. MOLINOS NIXTAMAL | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 399968 | 399968 | 99.992 | 0 | Piezas | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES Y CADA UNO ESTA INTEGRADO POR UN MOLINO Y 1 PRENSA / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631753 | Mejoramiento De La Vivienda (Lamina Galvanizada) | 24. LAMINA GALVANIZADA | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 8299850.89 | 8299850.89 | 99.9982 | 0 | Otros | 1886 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES Y CADA UNO ESTA INTREGADO POR 20 PIEZAS DE LAMINA / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631754 | Molinos Para Nixtamal Electricos Y De Gasolina | 25. MOLINOS ELEC. GAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 667817.35 | 667817.35 | 95.4025 | 0 | Piezas | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER JUEGO / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631758 | Establecimiento De Esteticas Comunitarias | 26. ESTETICAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 879999.4 | 879999.4 | 99.9999 | 0 | Piezas | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER ESTETICA / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631761 | Adquisicion De Kits De Costura | 27. KITS DE COSTURA | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999996.51 | 999996.51 | 99.9997 | 0 | Piezas | 222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER KITS Y CADA UNO TIENE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA HACERPRENDAS DE VESTIR / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631766 | Paquetes De Pie De Cria De Ganado Caprino | 28. GANADO CAPRINO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 799680 | 799680 | 99.96 | 0 | Piezas | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETE Y ESTA INTEGRADO POR UN MACHO Y DOS HEMBRAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631768 | Paquetes De Pie De Ganado Ovino | 29. GANADO OVINO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 799680 | 799680 | 99.96 | 0 | Piezas | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETE Y ESTA INTEGRADO POR UN MACHO Y DOS HEMBRAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631772 | Instalacion De Tiendas De Abarrotes Para La Poblacion Vulnerable | 30. TIENDAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER FAMILIAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631773 | Dignificacion Salarial Al Personal De Seguridad Publica | 002 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100631788 | Uniformes (Fortamun) | 001 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100631800 | Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (Guerrerenses Combatiendo La Desnutricion) | 5. MENORES 5 AÑOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 81353290.64 | 72291600.7 | 72291600.7 | 72291600.7 | 72291600.7 | 72291600.7 | 72291600.7 | 100 | 0 | Otros | 30253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER RACIONES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631806 | Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo | 6. FAM. DESAMPARO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3027200 | 4254640 | 4254640 | 4254640 | 4254640 | 4254640 | 4254640 | 100 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER DESPENSAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631813 | Paquetes De Pie De Cria De Ganado Porcino | 31. GANADO PORCINO | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999620 | 999620 | 99.962 | 0 | Piezas | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETE Y ESTA INTEGRADO POR UN MACHO Y DOS HEMBRAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631823 | Paquetes De Materia Prima Para Artesanias Y Talleres | 32. PAQ. MAT. PRIMA | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 0 | Financiera: EL RECURSO NO FUE EJERCIDO SIN EMBARGO SERA REINTEGRADO A LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA SEFINA DEL GOB. DEL EDO. PARA POSTERIORMENTE SOLICITAR LA REPROGRAMACION DE LOS RECURSOS EN UN NUEVO PROYECTO ASISTENCIAL Y POR ENDE LA NUEVAMENTE LA LIBERACIÓN / Física: / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631829 | Paquetes De Insumo Y Enseres Agricolas Para La Produccion Primaria | 33. ENSERES AGRICOLAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1192096.5 | 1192096.5 | 99.3414 | 0 | Otros | 343 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631851 | Paquetes De Herramientas Menores De Carpinteria Para Fortalecimiento De La Economia | 34. HER, MENORES | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 498597.12 | 498597.12 | 99.7194 | 0 | Otros | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631855 | Paquetes De Enseres Domesticos En Apoyo A La Elaboracion De Alimentos Higienicos | 35. ENSERES DOMESTICOS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 498402.7 | 498402.7 | 99.6805 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631860 | Paquetes De Viviendas Para Personas Con Discapacidad | 35. PAQ. VIVIENDAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2070306 | 2070306 | 2070306 | 2070306 | 2070306 | 2070305.24 | 2070305.24 | 100 | 0 | Piezas | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631880 | Adquisicion De Camas En Alto | 37. CAMAS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 359992.15 | 359992.15 | 89.998 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160100631957 | Blancos Y Otros Productos Textiles | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 175000 | 175000 | 175000 | 174999.53 | 174999.53 | 174999.53 | 174999.53 | 99.9997 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado
GRO16160100631969 | Materiales De Seguridad Pública (Municiones) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 510000 | 510000 | 510000 | 179308.15 | 179308.15 | 179308.15 | 179308.15 | 35.1585 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Recurso en proceso / Física: / Registro: Recurso en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100631977 | Prendas De Protección Para Seguridad Pública | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 385130 | 385130 | 385130 | 385129.86 | 385129.86 | 385129.86 | 385129.86 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100631981 | Apoyo A Comisarios (Seguridad Publica Municipal) | 003 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100631991 | Curso De Capacitación Para Policía Estatal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8668000 | 8668000 | 8668000 | 3007995.95 | 3007995.95 | 3007995.95 | 3007995.95 | 34.7023 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: Recurso en proceso / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100631997 | Curso De Capacitación Para Policía Municipal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6011000 | 6011000 | 6011000 | 1503248.59 | 1503248.59 | 1503248.59 | 1503248.59 | 25.0083 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: Recurso en proceso / Física: / Registro: Proyecto en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632003 | Curso De Capacitación Para Policía De Investigación | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3000392 | 3000392 | 3000392 | 1654156.49 | 1654156.49 | 1654156.49 | 1654156.49 | 55.1313 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632013 | Curso De Capacitación Para Perito | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 111686 | 111686 | 111686 | 83765 | 83765 | 83765 | 83765 | 75.0004 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632027 | Curso De Capacitación Para Agente Del Ministerio Público | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 785088 | 785088 | 785088 | 411612 | 411612 | 411612 | 411612 | 52.4288 | 0 | Otros | 0 | 0 | 40 | Financiera: Recurso en ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632041 | Subcontratación De Servicios Con Terceros (Evaluación De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632057 | Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 59999.96 | 59999.96 | 59999.96 | 59999.96 | 99.9999 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632061 | Ampliacion De Comedor De Tierra Blanca | 20 | Guerrero | Pungarabato | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100632064 | Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632071 | Vehículos Y Equipo Terrestre | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632073 | Combustible ( Seguridad Publica) | 004 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100632083 | Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 247000 | 247000 | 247000 | 246999 | 246999 | 246999 | 246999 | 99.9996 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632095 | Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632105 | Otros Productos Químicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7364558 | 4008355.66 | 4008355.66 | 4008355.66 | 4008355.66 | 4008355.66 | 4008355.66 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632113 | Servicios De Acceso De Internet | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632122 | Alumbrado Publico Seguridad Publica | 005 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100632125 | Subcontratación De Servicios Con Terceros | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5291832 | 5291832 | 5291832 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | 78.5097 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Recurso en ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632133 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632144 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 688000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100632166 | Viaticos (Seguridad Publica) | 006 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100632185 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632195 | Equipo Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 122727 | 122727 | 122727 | 122609.4 | 122609.4 | 122609.4 | 122609.4 | 99.9042 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso en ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632203 | Instrumental Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 23400 | 23400 | 23400 | 23397.5 | 23397.5 | 23397.5 | 23397.5 | 99.9893 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632213 | Medicinas Y Medicamentos (Seguridad Publica) | 007 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIEN MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100632235 | Software | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 5356202.34 | 5356202.34 | 5356202.34 | 5356202.34 | 5356202.34 | 5356202.34 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632244 | Aguinaldo (Seguridad Publica) | 008 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100632246 | Licencias Informáticas | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 50 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: Recurso en ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632270 | Material Eléctrico Y Electrónico | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100632279 | Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6810025 | 6810025 | 6810025 | 6371376.99 | 6371376.99 | 6371376.99 | 6371376.99 | 93.5588 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: Recurso en ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632294 | Unidad De Protección Y Respaldo De Energía (Ups) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632306 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4650384 | 4650384 | 4650384 | 3999999 | 3999999 | 3999999 | 3999999 | 86.0144 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 20 | Financiera: Recurso en ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632312 | Equipos De Generación Eléctrica | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 979000 | 979000 | 979000 | 979000 | 979000 | 979000 | 979000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso en ejecución / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100632319 | Material Eléctrico Y Electrónico (Sistema De Video Vigilancia) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100632330 | Vestuario Y Uniformes Para Secretaria De Seguridad Pública Estatal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 27341571 | 27341571 | 27341571 | 27304288.8 | 27304288.8 | 27304288.8 | 27304288.8 | 99.8636 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: Recurso ejercido / Física: / Registro: Proyecto en ejecución
GRO16160100632341 | Vestuario Y Uniformes Para Secretaria De Seguridad Pública Municipal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 11257684 | 11257684 | 11257684 | 11237755.2 | 11237755.2 | 11237755.2 | 11237755.2 | 99.823 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632350 | Vestuario Y Uniformes Para Procuración De Justicia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3022700 | 3022700 | 3022700 | 3019534.1 | 3019534.1 | 3019534.1 | 3019534.1 | 99.8953 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado
GRO16160100632358 | Materiales De Seguridad Para Secretaria De Seguridad Pública Estatal (Municiones) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: En proceso de entrega de las piezas / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632368 | Materiales De Seguridad Para Procuración De Justicia | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 133440 | 133440 | 133440 | 133440 | 133440 | 133440 | 133440 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: Recurso ejercido / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632384 | Prendas De Protección Para Secretaria De Seguridad Publica Estatal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5955440 | 5955440 | 5955440 | 5955440 | 99.2573 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100632395 | Prendas De Protección Para Secretaria De Seguridad Pública Municipal | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5955440 | 5955440 | 5955440 | 5955440 | 99.2573 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100632405 | Vehículos Y Equipos Terrestres | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7150000 | 7150000 | 7150000 | 7150000 | 7150000 | 7150000 | 7150000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632418 | Equipo De Defensa Y Seguridad | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10000004 | 10000004 | 10000004 | 10000004 | 10000004 | 10000004 | 10000004 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Recurso ejercido / Física: En proceso de entrega de los bienes / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632523 | Material De Apoyo Informativo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 306152 | 306152 | 306152 | 306150.05 | 306150.05 | 306150.05 | 306150.05 | 99.9994 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100632539 | Capacitación Especifica (Avanzada) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6893121 | 6893121 | 6893121 | 3984669.15 | 3984669.15 | 3984669.15 | 3984669.15 | 57.8065 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80 | Financiera: Recurso en ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución
GRO16160100632547 | Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4103246 | 4103246 | 4103246 | 4078598.56 | 4078598.56 | 4078598.56 | 4078598.56 | 99.3993 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632554 | Cámaras Fotográficas Y De Video | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 609862 | 609862 | 609862 | 609860 | 609860 | 609860 | 609860 | 99.9997 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632583 | Vehículos Y Equipos Terrestres | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 3028750 | 3028750 | 2096040 | 2096040 | 2096040 | 2096040 | 69.2048 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90 | Financiera: En ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632591 | Software | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 496568.5 | 496568.5 | 496568.5 | 494635.74 | 494635.74 | 494635.74 | 494635.74 | 99.6108 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632598 | Licencia Informáticas | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 83000 | 83000 | 83000 | 82999.86 | 82999.86 | 82999.86 | 82999.86 | 99.9998 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100632649 | Fortamun ( Vacaciones ) | 0010 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100632754 | Fortamun ( Prestamo) | 011 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100633225 | Construcción De La Sala De Ejecución Ii Acapulco | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633227 | Construcción Del Centro De Mecanismos Alternativos De Solución De Controversias | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633230 | Construcción De Barda Perimetral En Ciudad Judicial Chilpancingo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2528245 | 2528245 | 2528245 | 2528245 | 2528245 | 2528245 | 2528245 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633235 | Proyecto Ejecutivo Y Construcción De 1 Sala De Ejecución En Acapulco | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1662931 | 1662931 | 1662931 | 1043342.74 | 1043342.74 | 1043342.74 | 1043342.74 | 62.7412 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En ejecución / Física: / Registro: En ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633241 | Proyecto Ejecutivo Y Construcción De 1 Sala De Ejecución En Tlapa | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1446440 | 1446440 | 1446440 | 898677.83 | 898677.83 | 898677.83 | 898677.83 | 62.1303 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633246 | Proyecto Ejecutivo Y Construcción De 1 Sala De Ejecución En Zihuatanejo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1446440 | 1446440 | 1446440 | 866163.55 | 866163.55 | 866163.55 | 866163.55 | 59.8824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633247 | Remodelación De Planta Baja Del Palacio De Justicia De Tlapa De Comonfort Para El Nsjp | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 427361.5 | 427361.5 | 427361.5 | 257670.29 | 257670.29 | 257670.29 | 257670.29 | 60.2933 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: en ejecución / Física: / Registro: En ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633249 | Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Informacion | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4400647.09 | 4400647.09 | 4400647.09 | 4400647.09 | 93.6308 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633253 | Remodelación De La Planta Alta Del Palacio De Justicia De Zihuatanejo Para Nsjp | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 181554.5 | 181554.5 | 181554.5 | 180531.05 | 180531.05 | 180531.05 | 180531.05 | 99.4363 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: en ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633257 | Remodelación De Las Salas De Oralidad Del Edificio 2 De La Ciudad Judicial En Chilpancingo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633261 | Remodelación De La Planta Baja Del Palacio De Justicia De Tecpan De Galeana Para Nsjp | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 359500 | 359500 | 359500 | 107868.22 | 107868.22 | 107868.22 | 107868.22 | 30.0051 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: en ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633263 | Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en ejecución
GRO16160100633265 | Modulo De Atención De Defensoría Pública Del Poder Judicial | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 654459.5 | 654459.5 | 654459.5 | 654459.5 | 654459.5 | 654459.5 | 654459.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100633267 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 597500 | 597500 | 597500 | 597499.95 | 597499.95 | 597499.95 | 597499.95 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100633268 | Ampliación De La Administración De Salas De Juzgado Para Adolecentes De Chilpancingo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2837916 | 2837916 | 2837916 | 2837916 | 2837916 | 2837916 | 2837916 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y metas alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633273 | Utensilios Para El Servicio De Alimentación | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 114800 | 114800 | 114800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: / Registro: En proceso de licitación
GRO16160100633274 | Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 68930 | 68930 | 68930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: / Registro: En proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633276 | Vestuario Y Uniformes | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7601800 | 7601800 | 7601800 | 7556091.52 | 7556091.52 | 7556091.52 | 7556091.52 | 99.3987 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633281 | Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 347000 | 347000 | 347000 | 346600.02 | 346600.02 | 346600.02 | 346600.02 | 99.8847 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100633284 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 54680 | 54680 | 54680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: / Registro: En proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633286 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633287 | Cámaras Fotográficas Y De Video | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633288 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: / Registro: En proceso de licitación
GRO16160100633290 | Cámaras Fotográficas Y De Video | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: / Registro: En proceso de licitación
GRO16160100633291 | Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologías De La Información | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2114791 | 2114791 | 2114791 | 1057395.5 | 1057395.5 | 1057395.5 | 1057395.5 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: en ejecución / Física: / Registro: proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633292 | Maquinaria Y Equipo Industrial | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: / Registro: En proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633293 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 899498.8 | 899498.8 | 899498.8 | 899498.8 | 99.9443 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y ,meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633294 | Otros Equipos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 59900 | 59900 | 59900 | 59900 | 99.8333 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633295 | Cereso Acapulco | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3289422 | 3289422 | 3289422 | 1588008.67 | 1588008.67 | 1588008.67 | 1588008.67 | 48.2762 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En ejecución / Física: / Registro: Obra en ejecución
GRO16160100633297 | Cereso Iguala | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3543674 | 3543674 | 3543674 | 1509460.09 | 1509460.09 | 1509460.09 | 1509460.09 | 42.5959 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En ejecución / Física: / Registro: Obra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633298 | Centro De Ejecución De Medidas Para Adolecentes | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 641870 | 641870 | 641870 | 192561 | 192561 | 192561 | 192561 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En ejecución / Física: / Registro: Obra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633299 | Vehículos Y Equipo De Transporte | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | 1754990.53 | 1754990.53 | 1754990.53 | 1754990.53 | 99.9995 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100633300 | Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1776934 | 1776934 | 1776934 | 1776927.38 | 1776927.38 | 1776927.38 | 1776927.38 | 99.9996 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100633301 | Otros Productos Químicos | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5091086 | 5091086 | 5091086 | 5090899.11 | 5090899.11 | 5090899.11 | 5090899.11 | 99.9963 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100633302 | Licencias Informáticas E Intelectuales | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1695000 | 1695000 | 1695000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 82.5959 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en ejecución
GRO16160100633305 | Servicios Legales De Contabilidad, Auditoria Y Relacionados. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 66.6667 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en ejecución.
GRO16160100633306 | Licencias Informáticas | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2124314 | 2124314 | 2124314 | 2071866 | 2071866 | 2071866 | 2071866 | 97.5311 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100634702 | Mejoramiento De Calle Ignacio Zaragoza Tramo Ejercito Mexicano - Rey Irepan | 19 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100634734 | Mantenimiento De Parque Vehicular Del H. Ayuntamiento De Buenavista De Cuellar (Incluye Combustibles). | FORTAMUN2016-003 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Buenavista de Cuellar, Guerrero. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100634739 | Adquisición De Uniformes (Chalecos) | FORTAMUN2016-0004 | Guerrero | Buenavista de Cuéllar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Buenavista de Cuellar | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100634799 | Mejoramiento De Calles | 18 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100634820 | Gastos De Operacion De Los Programas En Concurrencia Con Las Entidades Federativas | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DEL CIERRE DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR $5,300,000.00 DEL PRESENTE FONDO INCLUYE RECURSOS RADICADOS A LA SAGARPA DELEGACIÓN GUERRERO POR UN MONTO DE $2,650,000.00, ASI MISMO RECURSOS RADICADOS A SAGADEGRO POR $2,650,000.00, LOS TOTALES ANUALES HAN CAMBIADO POR CUESTIÓN DE REPROGRAMACION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100634923 | Gastos De Operacion Del Proyecto Estrategico Seguridad Alimentaria (Pesa) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6699300 | 6699300 | 6699300 | 6699300 | 6699300 | 6699300 | 6699300 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DEL CIERRE DEL PROGRAMA PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2016 (PESA), LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON DE $10,122,300.00 DEL PRESENTE FONDO, INCLUYE RECURSOS RADICADOS A SAGARPA DELEGACION GUERRERO POR $3,423,000.00 ASI MISMO, Y RECURSOS RADICADOS A SAGADEGRO POR $6,699,300.00, LOS TOTALES ANUALES HAN CAMBIADO POR CUESTION DE REPROGRAMACION PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100634929 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Benito Juarez Pte. Tramo Reforma - Mariano Abasolo | 2 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100634968 | Gastos De Operacion Del Componente Infraestructura Productiva Para El Aprovechamiento Sustentable De Suelo Y Agua | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DEL CIERRE DEL PROGRAMA DEL PROYECTO PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL, COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (IPASSA), LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON DE $672,000.00 DEL PRESENTE FONDO, INCLUYE RECURSOS RADICADOS A SAGARPA DELEGACIÓN GUERRERO POR $336,000.00, ASÍ MISMO RECURSOS RADICADOS A SAGADEGRO POR $336,000.
GRO16160100635053 | Gastos De Operacion Del Componente Extensionismo | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 478000 | 478000 | 478000 | 478000 | 478000 | 478000 | 478000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DEL CIERRE DEL PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES, COMPONENTE EXTENSIÓNISMO, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON DE $956,000.00 DEL PRESENTE FONDO, INCLUYE RECURSOS RADICADOS A SAGARPA DELEGACIÓN GUERRERO POR $478,000.00, Y RECURSOS RADICADOS A SAGADEGRO POR $478,000.00, LOS TOTALES ANUALES HAN CAMBIADO POR CUESTION DE REPROGRAMACION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635083 | Sueldo Base Personal Permanente | 1 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100635091 | Indemnización Por Riesgo De Trabajo O Enfermedad. | 2 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100635126 | Material De Utiles De Oficina | 3 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100635144 | Material Electrico | 4 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100635176 | Alumbrado Publico | 6 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100635185 | Servicios Bancarios Y Financieros | 7 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100635263 | Transferencia De Tecnologia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE GUERRERO | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100635451 | Pago De Combustible | 9 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100635546 | Muebles De Oficina Y Estantería | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 252842 | 252842 | 252842 | 252842 | 252842 | 252842 | 252842 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635559 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 732220 | 732220 | 732220 | 732175.5 | 732175.5 | 732175.5 | 732175.5 | 99.9939 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635567 | Software | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 29999.75 | 29999.75 | 29999.75 | 29999.75 | 99.9992 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635576 | Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 102700 | 102700 | 102700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: / Registro: En proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635586 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 44000 | 44000 | 44000 | 43964 | 43964 | 43964 | 43964 | 99.9182 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635593 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 248800 | 248800 | 248800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: / Registro: En proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635657 | Dignificación Salarial, De Las Prestaciones Y De Los Estímulos | 01 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3252000 | 3321000 | 3321000 | 3321000 | 3321000 | 3321000 | 3321000 | 100 | 0 | Piezas | 18778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA CANTIDAD EN ACUMULADO SE REFIERE A DÍAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635932 | Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año (Aguinaldo) | 02 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 406450 | 397600 | 397600 | 397600 | 397600 | 397600 | 397600 | 100 | 0 | Piezas | 18778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA CANTIDAD EN ACUMULADO SE REFIERE A LOS DÍAS OTORGADOS DE AGUINALDO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635934 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tanganhuato Mpio De Pungarabato | 2 | Guerrero | Pungarabato | Tanganhuato | Urbano | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO EN CONVENIO CON LA CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3485332.13 | 3485332.13 | 3485332.13 | 99.5809 | 0 | Metros | 3800 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635942 | Dignificacion Salarial De Las Prestaciones, Estimulos, Liquidaciones Y Finiquitos | 1 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100635943 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | 04 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 1660615.64 | 1660615.64 | 1660615.64 | 1660615.64 | 1660615.64 | 1660615.64 | 100 | 0 | Piezas | 18778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA CANTIDAD EN ACUMULADO SE REFIERE A DÍAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635947 | Uniformes, Fornitura Y Calzado Del Personal De Seguridad | 05 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 240000 | 390532 | 390532 | 390532 | 390532 | 390532 | 390532 | 100 | 0 | Piezas | 18778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA CANTIDAD EN ACUMULADO SE REFIERE A QUE SE ADQUIRIERON 95 UNIFORMES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635953 | Refacciones Y Accesorios | 06 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 315000 | 121071.86 | 121071.86 | 121071.86 | 121071.86 | 121071.86 | 121071.86 | 100 | 0 | Vehículos | 18778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA CANTIDAD EN ACUMULADO SE REFIERE A DÍAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635965 | Alumbrado Público | 07 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1435000 | 1651434.07 | 1651434.07 | 1651434.07 | 1651434.07 | 1651434.07 | 1651434.07 | 100 | 0 | Luminaria | 18778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA CANTIDAD EN ACUMULADO SE REFIERE A DÍAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100635982 | Comisiones Bancarias | 08 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3500 | 1396.43 | 1396.43 | 1396.43 | 1396.43 | 1396.43 | 1396.43 | 100 | 0 | Piezas | 18778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA CANTIDAD EN ACUMULADO SE REFIERE A DÍAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100636346 | Sueldos Base Al Personal Permanente | 113 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100636484 | Combustibles Y Lubricantes | 2 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 266709.05 | 1017527 | 1017527 | 1017527 | 1017527 | 1017527 | 1017527 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100636514 | Apoyos A Comisarios O Delegados Municipales | 3 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1440000 | 804200 | 804200 | 804200 | 804200 | 804200 | 804200 | 100 | 0 | Otros | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100636547 | Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 456100 | 456100 | 456100 | 456100 | 456100 | 456100 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de entrega del bien. / Registro: En espera de entrega de los bienes
GRO16160100636553 | Servicios Bancarios Y Financieros | 4 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100636601 | Software | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2298000 | 2298000 | 2298000 | 2298000 | 2298000 | 2298000 | 2298000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado.
GRO16160100636617 | Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2657670.55 | 2657670.55 | 2657670.55 | 2657670.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso en ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100636646 | Equipo Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1032204.95 | 1032204.95 | 1032204.95 | 1032204.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: En ejecución / Física: / Registro: Proyecto en ejecución
GRO16160100636672 | Vehículos Y Equipo Terrestre | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4310428 | 4310428 | 4310428 | 4306340.9 | 4306340.9 | 4306340.9 | 4306340.9 | 99.9052 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado
GRO16160100636699 | Equipo Medico Y De Laboratorio | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3527729 | 3527729 | 3527729 | 3527712.4 | 3527712.4 | 3527712.4 | 3527712.4 | 99.9995 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100636733 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalia General del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 625000 | 625000 | 625000 | 624974.68 | 624974.68 | 624974.68 | 624974.68 | 99.9959 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: Recurso ejercido / Física: Meta alcanzada / Registro: Recurso ejercido y meta alcanzada. Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100636756 | Software | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2800069.5 | 2800069.5 | 2800069.5 | 1327749.65 | 1327749.65 | 1327749.65 | 1327749.65 | 47.4185 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100636887 | Capitulo 2000 Materiales Y Suministros | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100636918 | Capitulo 3000 Servicios Generales | 02 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100636969 | Sueldo Base Al Personal Permanente | 001 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637115 | Subsidio Al Empleo | 002 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METLATONOC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637159 | Compensaciones Fijas | 003 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METLATONOC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637215 | Alumbrado Publico | 5 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 431237 | 1205291 | 1205291 | 1205291 | 1205291 | 1205291 | 1205291 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637303 | Sueldo Al Base Personal De Confianza | 1 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12924220.8 | 12056078.28 | 12056078.28 | 12056078.28 | 12056078.28 | 12056078.28 | 12056078.28 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 24 PAGOS QUINCENALES / Registro:
GRO16160100637339 | Compensaciones Fija | 3 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 158256 | 232955.25 | 232955.25 | 232955.25 | 232955.25 | 232955.25 | 232955.25 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 22 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637346 | Cuotas Para El Seguro De Vida | 4 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 896210 | 1098771.3 | 1098771.3 | 1098771.3 | 1098771.3 | 1098771.3 | 1098771.3 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 2 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637352 | Liquidaciones E Indemnizaciones | 5 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 640000 | 615929.77 | 615929.77 | 615929.77 | 615929.77 | 615929.77 | 615929.77 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 11 PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637358 | Ayuda Para Alimentos | 6 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 475676 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 11 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637362 | Materiales Y Útiles De Oficina | 7 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 76800 | 136683.2 | 136683.2 | 136683.2 | 136683.2 | 136683.2 | 136683.2 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 3 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637364 | Pago De Combustibles | 004 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METLATONOC, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637369 | De Computo | 9 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 93600 | 165110.68 | 165110.68 | 165110.68 | 165110.68 | 165110.68 | 165110.68 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 8 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637371 | Agua Gaseosa, Purificada Y Hielo | 10 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 49000 | 22845.6 | 22845.6 | 22845.6 | 22845.6 | 22845.6 | 22845.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 3 PAGOS POR ESTE CONCEPTO / Registro:
GRO16160100637375 | Vestuarios Y Uniformes | 005 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637388 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 006 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637394 | Neumaticos Y Camaras | 007 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637409 | Alumbrado Publico | 008 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637419 | Servicios Bancarios Y Financieros | 009 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637427 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | 010 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637436 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad | 011 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637441 | Construcción De Huertos Comunitarios | 5 | Guerrero | Tetipac | Cobertura municipal |  | Convenios | S259 Programa de Fomento a la Agricultura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | H. AYUNTAMIENTO DE TETIPAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637483 | Sueldo Base Al Personal Permanente | 001 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637494 | Subsidio Al Empleo | 002 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637497 | Materiales Y Suministros | 02-2016 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10647674.09 | 9833781.09 | 9833781.09 | 9833781.09 | 9833781.09 | 9833781.09 | 9833781.09 | 100 | 0 | Otros | 120000 | 0 | 100 | Financiera: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. / Física: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016. / Registro: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637511 | Compensacion Fija | 003 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637513 | Servicios Generales | 03-2016 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12549286.59 | 5983706.59 | 5983706.59 | 5983706.59 | 5983706.59 | 5983706.59 | 5983706.59 | 100 | 0 | Otros | 120000 | 0 | 100 | Financiera: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. / Física: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. / Registro: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016.
GRO16160100637515 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 04-2016 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 858408 | 1616400 | 1616400 | 1616400 | 1616400 | 1616400 | 1616400 | 100 | 0 | Otros | 120000 | 0 | 100 | Financiera: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. / Física: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. / Registro: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637520 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 05-2016 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4217150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 120000 | 0 | 0 | Financiera: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. / Física: IMPORTES CORRESPODIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. / Registro: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016.
GRO16160100637521 | Deuda Publica | 06-2016 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1875465.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120000 | 0 | 0 | Financiera: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. / Física: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. / Registro: IMPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637522 | Servicios Personales | 01.1-2016 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, GRO. | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 41539813.69 | 48038014.72 | 48038014.72 | 48038014.72 | 48038014.72 | 48038014.72 | 48038014.72 | 100 | 0 | Otros | 120000 | 0 | 100 | Financiera: SON IMPORTES CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. / Física: SON DATOS DEL CIRRRE DEL EJERCICIO 2016. / Registro: CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637532 | De Señalizacion | 004 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637537 | Refacciones, Accesorios Y Herramientas Menores | 005 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637540 | Alumbrado Publico | 006 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637544 | Servicios Bancarios Y Financieros | 007 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637546 | Apoyo A Comisarios Y Delegados | 008 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637628 | Alumbrado Publico | 01 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R escudero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637647 | Sueldos Y Salarios | 00001 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637650 | Compensaciones | 00002 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637660 | Fass C 2016 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 12308044 | 12308044 | 12308044 | 11988897.33 | 11988897.33 | 11988897.33 | 11988897.33 | 97.407 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 97.41 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA FINALIZADO, PENDIENTE LINEA DE CAPTURA PARA REALIZAR EL REINTEGRO A LA TESOFE, DEL RECURSO NO EJERCIDO POR UN IMPORTE DE $319,146.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637823 | Capitulo 1000 Servicios Personales | A-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100637856 | Material Eléctrico Y Electrónico | 11 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 34474.76 | 33885.83 | 33885.83 | 33885.83 | 33885.83 | 33885.83 | 33885.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 3 PAGOS POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637879 | Combustibles | 13 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1155511.93 | 1661213.93 | 1661213.93 | 1661213.93 | 1661213.93 | 1661213.93 | 1661213.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 30 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100637927 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 16 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 70600 | 8107.27 | 8107.27 | 8107.27 | 8107.27 | 8107.27 | 8107.27 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 2 PAGOS POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638002 | Liquidaciones E Indemnizacioness | 004 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 150000 | 3767878.41 | 3767878.41 | 3767878.41 | 3767878.41 | 3767878.41 | 3767878.41 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL A ESTE PROYECTO / Física: SE HAN REALIZADO 51 PAGOS DE LIQUIDACIONES / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL (AMPLIACION) YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638013 | Servicio Telefónico Convencional | 20 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 77341 | 22985 | 22985 | 22985 | 22985 | 22985 | 22985 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 4 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638081 | Licenciatura En Educación Superior | GROUTA0012016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100638091 | Servicios Bancarios Y Financieros | 25 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9500 | 8527.04 | 8527.04 | 8527.04 | 8527.04 | 8527.04 | 8527.04 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 15 CARGOS DEL BANCO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638101 | Sueldo Al Personal De Seguridad Publica | 13 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8160675 | 6154534 | 6154534 | 6154534 | 6154534 | 6154534 | 6154534 | 100 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638107 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 26 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 115700 | 516184.96 | 516184.96 | 516184.96 | 516184.96 | 516184.96 | 516184.96 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 50 PAGOS POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638132 | Equipo Contra Incendios | 27 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 45000 | 2227.2 | 2227.2 | 2227.2 | 2227.2 | 2227.2 | 2227.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN PAGO POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638143 | Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo | 28 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 31000 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN PAGO POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638192 | Apoyo A Comisarios Y Delegados (Policía Comunitaria Y Policías) | 31 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1950000 | 2411410 | 2411410 | 2411410 | 2411410 | 2411410 | 2411410 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 14 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638219 | Bienes Informáticos | 33 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 121345 | 8316.9 | 8316.9 | 8316.9 | 8316.9 | 8316.9 | 8316.9 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN SOLO PAGO POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638230 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 34 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 104390 | 171100 | 171100 | 171100 | 171100 | 171100 | 171100 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN SOLO PAGO POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638258 | Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores Por Conceptos Distintos De Servicios Personales | 36 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 207493 | 204355.48 | 204355.48 | 204355.48 | 204355.48 | 204355.48 | 204355.48 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO 3 PAGOS POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638645 | Vestuarios Y Uniformes | 14 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 330000 | 346640.84 | 346640.84 | 346640.84 | 346640.84 | 346640.84 | 346640.84 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 5 PAGOS POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638658 | Neumáticos Y Camaras | 17 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 83200 | 60937.18 | 60937.18 | 60937.18 | 60937.18 | 60937.18 | 60937.18 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 6 PAGOS POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638685 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Defensa Y Seguridad | 18 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 54500 | 10586.6 | 10586.6 | 10586.6 | 10586.6 | 10586.6 | 10586.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 3 PAGOS POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638692 | Alumbrado Público | 19 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1343181.07 | 1166388.18 | 1166388.18 | 1166388.18 | 1166388.18 | 1166388.18 | 1166388.18 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 10 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638732 | Pago De Salarios A Personal Municipal. | 001-2016 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de José Joaquin de Herrera. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100638790 | Sueldo Al Personal De Seguridad Publica | 1 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4683228 | 4540876.48 | 4540876.48 | 4540876.48 | 4540876.48 | 4540876.48 | 4540876.48 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100638930 | Sueldos Y Salarios 2016 | 01 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h.ayuntamiento cópala, gro. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100638941 | 2016 Cap 1000 Servicios Personales | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100638949 | Indemnizacion 2016 | 02 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100638950 | Combustibles, Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte. | 002-2016 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100638957 | 2016 Cap 2000 Materiales Y Suministros | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100638959 | Combustible Y Lubricantes 2016 | 03 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100638962 | 2016 Cap 3000 Servicios Generales | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100638973 | Refacciones Y Accesorios Menores 2016 | 04 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100638979 | 2016 Cap 4000 Ayudas | 4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100638984 | Neumaticos Y Camaras 2016 | 05 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639000 | Indemnizacion 2016 | 02 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639034 | Materiales Y Útiles De Oficina. | 003-2016 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639048 | Combustible 2016 | 03 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639050 | Pago De Servicios De Alumbrado Público. | 004-2016 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639064 | Neumaticos Y Camaras 2016 | 04 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639070 | Material De Cómputo, Cámaras Fotográficas, Pinuras, Prendas De Protección Para Seguridad Pública, Otros Servicios Especializados, Peaje Y Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte. | 005-2016 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento José Joaquín de Herrera. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639071 | Alumbrado Publico 2016 | 05 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639076 | Servicios Bancarios 2016 | 06 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639083 | Reparacion Y Mantenimiento Eqip. De Transp 2016 | 07 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639087 | Otros Servicios 2016 | 08 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639091 | Apoyos A Comisarios Y Policias 2016 | 09 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639108 | Sueldo Al Base Personal De Confianza | 001 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6079594.26 | 4316287.56 | 4316287.56 | 4316287.56 | 4316287.56 | 4316287.56 | 4316287.56 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA TRASNFERIR A OTROS PROYECTOS / Física: SE PAGARON 24 QUINCENAS DE SUELDOS / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639115 | Aguinaldo | 002 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 755409.83 | 344792.72 | 344792.72 | 344792.72 | 344792.72 | 344792.72 | 344792.72 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL PARA TRASFERIRLE A OTROS PROYECTOS / Física: SE REALIZO UN PAGO DE AGUINALDO / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639130 | Materiales Y Utiles De Oficina | 003 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 451207.15 | 378174.74 | 378174.74 | 378174.74 | 378174.74 | 378174.74 | 378174.74 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA TRASFERIRLE A OTROS PROYECTOS / Física: SE REALIZARON 13 PAGOS DE MATERIAL DE OFICINA / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639133 | De Computo | 004 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23172.95 | 241573.25 | 241573.25 | 241573.25 | 241573.25 | 241573.25 | 241573.25 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 14 PAGOS DE MATERIAL DE COMPUTO / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639140 | Combustibles | 005 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 597219.81 | 2036220.83 | 2036220.83 | 2036220.83 | 2036220.83 | 2036220.83 | 2036220.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 19 PAGOS DE COMBUSTIBLE (176874.75 LITROS DE COMBUSTIBLE) / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639142 | Vestuarios Y Uniformes | 006 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAPEHUALA, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 190000 | 17656 | 17656 | 17656 | 17656 | 17656 | 17656 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 2 PAGOS DE ADQUISICIONES DE UNIFORMES / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639144 | Aguinaldo | 02 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 379806 | 346888.7 | 346888.7 | 346888.7 | 346888.7 | 346888.7 | 346888.7 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639148 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 007 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 45000 | 77853.54 | 77853.54 | 77853.54 | 77853.54 | 77853.54 | 77853.54 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 7 PAGOS DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639159 | Materiales Y Utiles De Oficina | 04 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18490 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639161 | Neumaticos Y Camaras | 008 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 79780.13 | 79780.13 | 79780.13 | 79780.13 | 79780.13 | 79780.13 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 12 PAGOS DE NEUMATICOS Y CAMARAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639172 | Servicios Bancarios Y Financieros | 009 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4200 | 7644.42 | 7644.42 | 7644.42 | 7644.42 | 7644.42 | 7644.42 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: E REALIZARON 28 PAGOS DE COMISIONES BANCARIAS / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639178 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 010 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 250000 | 36558.46 | 36558.46 | 36558.46 | 36558.46 | 36558.46 | 36558.46 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 10 PAGOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639180 | Materiales De Computo | 05 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639192 | Apoyo A Comisarios Y Delegados (Fiestas Religiosas, Ferias Y Otros) | 011 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE PAGARON 12 MESES DE APOYO A COMISARIOS Y DELEGADOS / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639203 | Mobiliario | 012 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 13969.83 | 13969.83 | 13969.83 | 13969.83 | 13969.83 | 13969.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTOS SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN PAGO DONDE SE ADQUIRIERON 3 ARCHIVEROS / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639208 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | 013 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 96999 | 1137799 | 1137799 | 1137799 | 1137799 | 1137799 | 1137799 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 6 PAGOS DONDE SE ADQUIRIERON 3 MOTOCICLETAS Y 3 CAMIONETAS / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639213 | Operación , Mantenimiento Y Saneamiento Del Relleno Sanitario | FORTAMUN2016-01-09 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. (SUBSECRETARIA DE PLANEACION) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639236 | Combustible | 08 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 467200 | 705259 | 705259 | 705259 | 705259 | 705259 | 705259 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639244 | Vestuarios Y Uniformes | 09 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 130000 | 12921 | 12921 | 12921 | 12921 | 12921 | 12921 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639249 | Urbanizacion Municipal | 020 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN PAGO DE URBANIZACION MUNICIPAL / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639251 | Neumaticos Y Camaras | 10 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 165000 | 38616 | 38616 | 38616 | 38616 | 38616 | 38616 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639260 | Alumbrado Publico | 11 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 400000 | 530159.08 | 530159.08 | 530159.08 | 530159.08 | 530159.08 | 530159.08 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639272 | Capacitacion A Servidores Publicos | 12 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 341040 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639281 | Liquidaciones E Indemnizaciones | 018 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 1045698.65 | 1045698.65 | 1045698.65 | 1045698.65 | 1045698.65 | 1045698.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 11 PAGOS DE LIQUIDACIONES / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639284 | Servicios Bancarios Y Financieros | 13 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECIION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7000 | 3132.69 | 3132.69 | 3132.69 | 3132.69 | 3132.69 | 3132.69 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639289 | Otros | 019 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 69031.41 | 69031.41 | 69031.41 | 69031.41 | 69031.41 | 69031.41 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 3 PAGOS DE OTROS MATERIALES / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639290 | Servicio De Mantenimiento De Equipo De Transporte | 14 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 156100 | 72987 | 72987 | 72987 | 72987 | 72987 | 72987 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639297 | De Señalizacion | 021 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 232498 | 11996.97 | 11996.97 | 11996.97 | 11996.97 | 11996.97 | 11996.97 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTO / Física: SE REALIZO UN PAGO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DEL IMPORTE APROBADO PARA PODER TRANSFERIRLE A OTROS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639305 | Servicio De Energia Electrica | 022 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 365586 | 365586 | 365586 | 365586 | 365586 | 365586 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 16 PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639308 | Sueldos Y Salarios 2016 | 01 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639309 | Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores | 17 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639310 | Servicio Telefonico Convencional | 023 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 25810 | 25810 | 25810 | 25810 | 25810 | 25810 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 13 PAGOS DE TELEFONO FIJO / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639317 | Arrendamiento De Edificios Y Locales | 024 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 20 PAGOS DE RENTA / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639320 | Capacitacion A Servidores Publicos | 025 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN PAGO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639325 | Impresiones Oficiales | 026 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 36540 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN PAGO DE IMPRESIONES OFICIALES / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639339 | 2 Por Ciento Sobre Nomina | 027 | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN SE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 33017.98 | 33017.98 | 33017.98 | 33017.98 | 33017.98 | 33017.98 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN PAGO DE 2% IMPTO SOBRE NOMINA / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160100639362 | Indemnizacion 2016 | 02 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639376 | Material De Oficina 2016 | 03 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639387 | Material De Equipo De Computo 2016 | 04 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639399 | Material De Limpieza 2016 | 05 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639416 | Material De Ferreteria 2016 | 06 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639439 | Material De Combustible Y Lubricantes 2016 | 07 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639456 | Material De Refacciones Y Accesorios Menores 2016 | 08 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639470 | Material De Neumaticos Y Camaras 2016 | 09 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639478 | Telefono Convencional 2016 | 10 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639492 | Servicios Bancarios Y Financieros 2016 | 11 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639504 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte 2016 | 13 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639514 | Apoyo A Comisarios Y Delegados 2016 | 14 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO QUECHULTENANGO GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639613 | Sueldos Y Salarios | 0001 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639629 | Compensaciones Fijas | 0002 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639640 | Subsidio Al Empleo | 0003 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639651 | Servicio De Energia Electrica | 0004 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639661 | Combustible | 0005 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639673 | Sueldo Y Salarias | 02 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R escudero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639698 | Combustibles Y Lubricantes | 10 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R escudero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639711 | Comisiones Bancarias | 0007 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639725 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | 03 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R escudero | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639728 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 0009 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639749 | Refacciones Y Accesorios De Transporte | 04 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639785 | Material Y Útiles De Oficina | 07 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R escudero | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639808 | Material Impreso E Informacion Digital | 08 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R escudero, Gro. | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100639827 | Vestuarios Y Uniformes | 09 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160100640302 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Bolivia, Col. Simon Bolivar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200644100 | Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De El Terrero Primera Etapa - 48901 | 48901 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUAJINICUILAPA GUERRERO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200644142 | Ampliacion De Electrificacion En Localidad - 74708 | 74708 | Guerrero | Huamuxtitlán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C EUSEBIO PEÑA CABRERA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200644144 | Construccion De Techado En La Telesecundaria Fernando Montes De Oca - 62435 | 62435 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Acayahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 592500 | 592500 | 592500 | 592500 | 592500 | 592500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200644145 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Barranca Tramo: Calle Rio Nexpa A Calle Reforma - 62013 | 62013 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sabana Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200644201 | Construccion Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Guajes - 59174 | 59174 | Guerrero | Zirándaro | Los Guajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200646550 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I. Madero Tramo: De Calle Toreo A Calle Jose Maria Morelos - 62220 | 62220 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 157000 | 157000 | 157000 | 157000 | 157000 | 157000 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200646595 | Construccion De Deposito Y Red De Agua Potable En La Localidad De La Mesa - 58915 | 58915 | Guerrero | Zirándaro | La Mesa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200648945 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero De Cuajinicuilapa - 49228 | 49228 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200648947 | Rehabilitación Y Equipamiento De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Cuiji - 51142 | 51142 | Guerrero | Cuajinicuilapa | El Cuiji (El Cuije) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200648999 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Jaime Nuno. - 62656 | 62656 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 91600 | 91600 | 91600 | 91600 | 91600 | 91600 | 100 | 0 | Piezas | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200649034 | Construccion Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Coyol - 59186 | 59186 | Guerrero | Zirándaro | El Coyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200649037 | Construccion Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Cañita - 59172 | 59172 | Guerrero | Zirándaro | La Cañita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200651368 | Construccion De Pavimentacion, Calle Insurgentes, Fracc. La Mezquitera - 28916 | 28916 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200651371 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Barranca Paraje Los Terreros - 62090 | 62090 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Sabana Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200651405 | Construccion Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cayuncha - 59223 | 59223 | Guerrero | Zirándaro | Cayuncha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200651406 | Construccion Cuartos Dormitorios En La Localidad De Los Charcos - 59176 | 59176 | Guerrero | Zirándaro | Los Charcos (Mangos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200651410 | Construccion Vado En La Localidad De La Cañita - 59688 | 59688 | Guerrero | Zirándaro | La Cañita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200653666 | Construcción De Tanque Elevado De Regularización De Agua Potable En Colonia Los Lirios De Cuajinicuilapa - 50947 | 50947 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAJINICUILAPA GUERRERO MEXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200653761 | Pintura En Guarniciones De Los Boulevares De Zirandaro De Los Chavez - 59490 | 59490 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200656089 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Tmo: Ejidal - Chuparrosas - 66794 | 66794 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200656090 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo Y Emiliano Zapata Tramo: C. Allende A Vicente Guerrero - 62687 | 62687 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Colonia Lázaro Cárdenas (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200656091 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez Tramo: Calle Ignacio Manuel Altamirano A Calle Rayon - 61801 | 61801 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Mayanalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200656141 | Rehabilitacion De Calle Juan Aldama De Zirandaro De Los Chavez - 59655 | 59655 | Guerrero | Zirándaro | Zirándaro de los Chávez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200656142 | Construccion Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Palma Sola - 59180 | 59180 | Guerrero | Zirándaro | Palma Sola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200656177 | Construccion Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Garita - 59170 | 59170 | Guerrero | Zirándaro | La Garita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200658531 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Y Calle Sin Nombre En La Comunidad De San Nicolas - 49073 | 49073 | Guerrero | Cuajinicuilapa | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ERICK CANTU CANTU | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200658571 | Construccion De Empedrado En Calle Acceso A San Gabrielito - 62144 | 62144 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 50200 | 50200 | 50200 | 50200 | 50200 | 50200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200658573 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Colegio De Bachilleres De Xalitla - 62574 | 62574 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xalitla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 100 | 0 | Piezas | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200661025 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Cruz De Capilla De Tepaxtitlan - 68519 | 68519 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 50856 | 50856 | 50856 | 50856 | 50856 | 50856 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200661026 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Paraje Aguacatitlan - 66732 | 66732 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 148740 | 148740 | 148740 | 148740 | 148740 | 148740 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200661081 | Construccion Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Ranchito - 59183 | 59183 | Guerrero | Zirándaro | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIRANDARO, GRO. | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200663884 | Modernización Del Camino Rural: Tlacotepec-Acatlán Del Río, Tramo: Del Km. 1 500 Al Km. 5 500, Ubicado En El Municipio De Gral. Heliodoro Castillo, Estado De Guerrero | SDUOPOT-IF-CP-079-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 27440000 | 27440000 | 27440000 | 27440000 | 27440000 | 27440000 | 27440000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMIANDA / Registro:
GRO16160200664591 | Modernización Del Camino Rural: Nuevo Poblado (Presa El Caracol) - Tlacotepec, Tramo: Del Km. 3 000 Al Km. 7 300, Ubicado En El Municipio De General Heliodoro Castillo, Estado De Guerrero. | SDUOPOT-IF-CP-082-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200664728 | Modernización Del Camino Rural: La Providencia-Santa Rosa, Tramo: Del Km. 37 000 Al Km. 41 300, Ubicado En El Municipio De Coyuca De Benitez, Estado De Guerrero | SDUOPOT-IF-CP-086-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 29400000 | 22949352.37 | 22949352.37 | 22949352.37 | 22949352.37 | 22949352.37 | 22949352.37 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200664741 | Modernización Del Camino Rural: Lucerito-Tlacoapa, Tramo: Del Km. 31 000 Al Km. 34 000, Ubicado En El Municipio De Tlacoapa, Estado De Guerrero | SDUOPOT-IF-CP-083-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 21560000 | 16805683.45 | 16805683.45 | 16805683.45 | 16805683.45 | 16805683.45 | 16805683.45 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200664749 | Modernización Del Camino Rural: Cochoapa- Linda Vista- E.C. Tlapa De Comonfort- Alcozauca De Guerrero, Tramo: Del Km. 22 000 Al Km. 25 500, Ubicado En El Municipio De Cochoapa El Grande, Edo. De Gro. | SDUOPOT-IF-CP-084-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 12325500 | 12325500 | 12325500 | 12325500 | 12325500 | 12325500 | 12325500 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200664754 | Modernización Del Camino Rural: Chilpancingo-Omiltemi-Jaleaca De Catalan-Cruz De Ocote Tramo: Del Km. 21 800 Al Km. 25 500, Ubicado En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, Estado De Guerrero | SDUOPOT-IF-CP-085-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200664908 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Central Campesina De La Col. Industrial En Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | SDUOPOT-FAFEF-INV-093-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2306885.7 | 2306885.7 | 96.1202 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160200664917 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle República Del Perú, En La Col. Pps De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | SDUOPOT-FAFEF-AD-062-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160200664922 | Rehabilitación De La Trotapista Del Polideportivo De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | SDUOPOT-FAFEF-AD-064-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3951635.42 | 3951635.42 | 3951635.42 | 3951635.42 | 3951635.42 | 3314705.7 | 3314705.7 | 83.8819 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81.74 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200667545 | Construcción De Señalitica Vertical Informativa Tipo Sid-13 Sobre La Avenida Insurgentes En El Tramo De La Colonia Rufo Figueroa A Fraccionamiento Santa Rosa | FORTAMUN 2016-01-10 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200667963 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, De La Localidad De Yextla Municipio De Leonardo Bravo | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3256110.22 | 3256110.22 | 3256110.22 | 3256110.22 | 3256110.22 | 3256110.22 | 3256110.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200668265 | Modernización Del Camino Rural: E.C. (Iguala-Chilpancingo) Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca Iguala: Tramo: Del Km. 3 000 Al Km 4 750, Ubicado En El Municipio De Iguala De La Independencia, Edo. De Gro. | SDUOPOT-IF-CP-073-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200668275 | Modernización Del Camino Rural: E.C. (Iguala-Chilpancingo)Pantla Del Zapotal-Ceja Blanca Iguala: Tramo: Del Km. 4 750 Al Km. 6 500, Ubicado En El Municipio De Iguala De La Independencia, Edo. De Gro. | SDUOPOT-IF-CP-088-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200668283 | Modernización Del Camino Rural: Santa Rosa-San Miguel, Tramo Del Km. 2 450 Al Km. 3 450, Ubicado En El Municipio De Coyuca De Benitez, Edo. De Guerrero | SDUOPOT-IF-CP-076-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200668304 | Modernizacion Del Camino Rural: Cochoapa-Linda Vista- E.C. Tlapa De Comonfort-Alcozauca De Guerrero, Tramo: Del Km. 30 000 Al Km. 32 000, Ubicado En El Municipio De Cochoapa El Grande, Edo. De Guerrer | SDUOPOT-IF-CP-070-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12174500 | 12174500 | 12174500 | 12174500 | 12174500 | 12174500 | 12174500 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160200668324 | Modernización Del Camino Rural: Puerto Del Gallo- Cruz De Ocote- Filo De Caballos Tramo Del Km. 29 300 Al Km. 33 600, Ubicado El El Municipio De Gral. Heliodoro Castillo, Edo. De Guerrero. | SDUOPOT-IF-CP-087-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200669246 | Energia Electrica (Alumbrado Publico) | 2016-12 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas, guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200669271 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 2016-13 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas, guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200669285 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Defensa Y Seguridad | 2016-14 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas, guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200669295 | Servicio De Traslado Y Viaticos | 2016-15 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas, guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200669320 | Material De Limpieza | 2016-16 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas, guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200669374 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Tlapehuala, Municipio De Tlapehuala. Segunda Etapa. | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5441526.94 | 5441526.94 | 5441526.94 | 5441526.94 | 5441526.94 | 5441526.94 | 5441526.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200669519 | Gestion De Nomina Seccion Seguridad Publica | 2016-01 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200669528 | Vehiculos Y Equipos De Transporte | 2016-17 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas, guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200669719 | Gestion Administrativa Para La Seccion De Seguridad Publica. | 2016-2 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento Municipal de Zirandaro, Gro. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200669777 | Movilidad Institucional Seccion Seguridad Publica | 2016-3 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Zirandaro de los Chavez, Guerrero. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200669804 | Alumbrado Publico | 2016-4 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Zirandaro de los Chavez, Guerrero. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200669866 | Gratificacion Anual | 2016-5 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Zirandaro de los Chavez, Guerrero. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670234 | Seguridad Publica | 35 | Guerrero | Mochitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mochitlán | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670268 | Gestión De Nomina Sección De Seguridad Publica | 2016-01 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670292 | Gestión Administrativa | 2016-02 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670299 | Servicio Automotriz | 2016-03 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670305 | Limpieza Y Desazolve De La Barranca Tonalapa | FORTAMUN2016-04-31 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO (COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670325 | Limpieza Y Desazolve De La Barranca Milpizaco | FORTAMUN2016-02-34 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670330 | Limpieza Y Desazolve De La Barranca Alpuyeca | FORTAMUN2016-02-36 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670334 | Impuesto Conagua | 2016-7 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento Municipal de Zirandaro de los Chavez, Guerrero. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670361 | Limpieza Y Desazolve De La Barranca El Culebreado | FORTAMUN2016-02-38 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670367 | Limpieza Y Desazolve De La Barranca Amacoxcle | FORTAMUN2016-02-40 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670381 | Adquisicion De Chalecos Antibala | 2016-9 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Zirandaro de los Chavez, Guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670382 | Armamento Para El Equipo De Seguridad Publica | 2016-10 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Zirandaro de los Chavez, Guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670385 | Adquisicion De Patrullas Equipadas Tipo Policia. | 2016-11 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Zirandaro de los Chavez, Guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670386 | Limpieza Y Desazolve De El Río Huacapa | FORTAMUN2016-02-11 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670388 | Adquisicion De Radios De Comunicacion. | 2016-12 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Zirandaro de los Chavez, Guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670390 | Limpieza Y Desazolve De La Barranca Chuchululua | FORTAMUN2016-02-15 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670394 | Taller Para La Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia. | 2016-13 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Zirandaro de los Chavez, Guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670395 | Limpieza Y Desazolve De La Barranca El Coro | FORTAMUN2016-02-50 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670485 | Alumbrado Publico | 2016-05 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670494 | Movilidad Institucional Sección Seguridad Publica | 2016-06 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670498 | Laudos Y Juicios Laborales | 2016-07 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670724 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 15 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670847 | Otros Materiales 2016. | 023 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670867 | Mantenimiento Y Conservación De Radio Y Comunicación 2016. | 024 | Guerrero | Florencio Villarreal | Cruz Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670911 | Renta De Camion Pipa 10,000 Litros Por 200 Horas Mensuales. | 2016-15 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Zirandaro de los Chavez, Guerrero. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670921 | Construcción De Líneas De Interconexión Y Redes De Distribución De Agua Potable, En La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia. | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5932674.03 | 5932674.03 | 5932674.03 | 5932674.03 | 5932674.03 | 5932674.03 | 5932674.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160200670928 | Guarniciones Y Señalamientos Vial | 16 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200670948 | Rehabilitación De La Comandancia De La Policia Municipal De La Cabecera Municipal | 2016-16 | Guerrero | Zirándaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Zirandaro de los Chavez Guerrero. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671060 | Rehabilitación De Semáforos | 17 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671164 | Colocación De Semáforos | 18 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671319 | Rehabilitacion C-4 Comandancia Mpal | 19 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671472 | Taller Para Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia | 2016-08 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671487 | Aportación A Fortaseg | 2016-09 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671505 | Adquisición De Patrullas Equipadas Tipo Policía | 2016-10 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671528 | Gestion De Nomina | 2016-1 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671595 | Compensación Extraordinaria | 12 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671599 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Cuarta Y Última Etapa En La Localidad De Taxco Municipio De Taxco De Alarcón | CAPASEG-PROSAN-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 16065244.35 | 16065244.35 | 16065244.35 | 16065244.35 | 15997458.52 | 15997458.52 | 15997458.52 | 99.5781 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200671628 | Sustitución De Línea De Conducción Los Pinos-Viguri En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17360571.41 | 16061628.17 | 16061628.17 | 16061628.17 | 16061628.17 | 16061628.17 | 16061628.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200671630 | Gestion Administrativa | 2016-2 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671655 | Movilidad Institucional | 2016-4 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671686 | Alumbrado Publico | 2016-3 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671914 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Venustiano Carranza Cct 12dpb0072u De La Localidad De Plan De Zacatepec, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifcio a y b, sanit en edif c, cisterna, desazolve de fosa y adapt de sanit para discapac en edif d, sum y coloc de mob y ventidales en edif a y b y obra exterior / Registro:
GRO16160200671918 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Juan Rocha Reyes Cct 12dpb0451d De La Localidad De Arroyo Grande, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2016-002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 900755.91 | 900755.91 | 900755.91 | 75.063 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifcio b, sustitucion de edif f, const de cisterna 5m3, pozo de absorcion y fosa, sum y coloc de ventil en edif b,obra exterior / Registro:
GRO16160200671922 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi El Mundo Infantil Cct 12dcc0376i De La Localidad De Plan De Zacatepec, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-003 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | 32.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, sanitario en edif c, aplic de pintura en cisterna, desazolve de fosa y const de sanit para discapac en edif d, sum y coloc de mob y ventil en edif a, obra ext / Registro:
GRO16160200671928 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Benito Juarez Cct 12dpb0759t De La Localidad De Llano Del Carmen, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2016-004 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 802720.2 | 802720.2 | 802720.2 | 80.272 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a y b, sust sanit de 6 muebles en edif c, sum y coloc de ventil en edif a y bm, rehab de murete de acometa elect y conexión de red hidraulica y elect de edif c / Registro:
GRO16160200671931 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Netzahualcoyotl Cct 12dpb0456z De La Localidad De Chilixtlahuaca, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-005 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 914954.63 | 914954.63 | 914954.63 | 70.3811 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 0 | 45 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a y b, sust sanit de 6 muebles en edif c, sum y coloc de ventil en edif a y bm, rehab de murete de acometa elect y conexión de red hidraulica y elect de edif c / Registro:
GRO16160200671935 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Ignacio M. Altamirano Cct 12dcc0144s De La Localidad De Ahuacatlán, Municipio Olinalá, Guerrero. | GROCIEN2016-006 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 45 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aulas en edif a y const de aula edif c, rehab de sanit en edif b y const de para discapac edif d, sum y coloc de ventil y mob en aulas, en edif a y obra exterior / Registro:
GRO16160200671941 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Niños Heroes Cct 12dcc1122n De La Localidad De Chilixtlahuaca, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-007 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 678711.9 | 678711.9 | 678711.9 | 77.5671 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 45 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, aplic de pintura, sustitucion de canceleria, proteccion de ventanas y luminaria, const de sanit edif b, fosa , cisterna y pozo de absorcion y obra exterior / Registro:
GRO16160200671943 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Lic. Benito Juarez Cct 12dpb0439i De La Localidad De Ahuacatlán, Municipio Olinalá, Guerrero. | GROCIEN2016-008 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 631870.44 | 631870.44 | 631870.44 | 52.6559 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 66 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aulas y dir en edif a, b y c, rehab de sanit en pintura edif d, sum y coloc de ventil y mob en aulas, direccion en edif a y c y obra exterior / Registro:
GRO16160200671947 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Aurora De La Montaña Cct 12dpb0360m De La Localidad De San Martín, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2016-009 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 955151.73 | 955151.73 | 955151.73 | 95.5152 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif b y c, const sanit edif f, de cisterna y desazolve de fosa , sum y coloc de mob y ventil en edifsb y "c y obra exterior / Registro:
GRO16160200671955 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Guadalupe Victoria Cct 12dcc0024f De La Localidad De La Victoria (San Martín La Victoria), Municipio Xalpatláhuac, Guerrero. | GROCIEN2016-010 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 548374.72 | 548374.72 | 548374.72 | 78.3392 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 95 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, rehab de sanitariio en edif b, const de sanit para discapac en edif c, sum y coloc de mob y ventil en edif a,obra exterior / Registro:
GRO16160200671960 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Rosario Castellanos Cct 12dcc0425a De La Localidad De Ahuixotitla, Municipio Zapotitlán Tablas, Guerrero. | GROCIEN2016-011 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 804747.52 | 804747.52 | 804747.52 | 80.4748 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de los edifs a y b, const de sanit para discapac en edif d y rehab sanit en edif c, sum y coloc de ventil, pizarrones y escritorios en edifs a y b y obra ext / Registro:
GRO16160200671961 | Neumáticos Y Camaras | 13 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671964 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Benito Juarez Cct 12dcc0701o De La Localidad De Llano Del Carmen, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2016-012 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 763049.7 | 763049.7 | 763049.7 | 76.305 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, sanitario en edif b, const de sanit para discapac en edif c, sum y coloc de mob y ventil y mob escolar en edif a, obra exterior / Registro:
GRO16160200671969 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Misael Nunez Acosta Cct 12dcc1181c De La Localidad De Cahuatache (Barrio La Soledad), Municipio Xalpatláhuac, Guerrero. | GROCIEN2016-013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, const sanitariio para niñas, niños y discapac, en edif c, sum y coloc de mob y ventil en aula en edif ay obra exterior / Registro:
GRO16160200671973 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Emiliano Zapata Cct 12dpb0247t De La Localidad De San Miguel Xochimilco, Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, constrccion de sanit para discapac en edif f, rehab edif b, colocacion de ventil y mob en edif a,obra exterior / Registro:
GRO16160200671977 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb 24 De Febrero Cct 12dpb5950h De La Localidad De La Victoria (San Martín La Victoria), Municipio Xalpatláhuac, Guerrero. | GROCIEN2016-015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 552974.5 | 552974.5 | 552974.5 | 78.9964 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 90 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifs a y b, const de sanit en edif d y de pozo de absorcion, desazolve de fosa , sum y coloc de ventil en edifs a y b,obra exterior / Registro:
GRO16160200671980 | Construcción Del Edificio Educativo Del Conalep Guerrero Plantel 133 Chilapa Cct 12dpt0008i De La Localidad De Chilapa De Álvarez, Municipio Chilapa De Álvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1833317 | 1833317 | 1833317 | 1833317 | 1481614.48 | 1481614.48 | 1481614.48 | 80.8161 | 0 | Metros Cuadrados | 436 | 0 | 90 | Financiera: / Física: La meta corresponde a const de barda perimetral / Registro:
GRO16160200671983 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Sg Adrian Castrejon Castrejon Cct 12des0234j De La Localidad De Chiaucingo (Chapancingo), Municipio Cualác, Guerrero. | GROCIEN2016-017 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 91 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, sanitario, adapt de para discapac en edif a y desazolve de fosa , sum y coloc de mob y ventil en edif a y obra exterior / Registro:
GRO16160200671987 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jn Miguel De La Madrid Cct 12djn0232b De La Localidad De Chiaucingo (Chapancingo), Municipio Cualác, Guerrero. | GROCIEN2016-018 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 913257.99 | 913257.99 | 913257.99 | 76.1048 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 95 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a y b, rehab de sanit en edif a y cisterna, desazolve de fosa y const de sanit para discapac, edifico d, sum y coloc de mob y ventil en edif a y b y obra ext / Registro:
GRO16160200671989 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Juan Escutia Cct 12dpb0768a De La Localidad De Arroyo Gente, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2016-019 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de los edifs a y "b2, const de baño de 4 muebles con para discapac, edif "i", cisterna, fosa y pozo de absorcion, sum y coloc de mob en edifs a y b,obra exterior / Registro:
GRO16160200671992 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Netzahualcoyotl Cct 12dcc0505m De La Localidad De Vista Hermosa, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-020 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de aulas en edif a, const sanit para niñas, niños y discapac, en edif b, sum y coloc de ventil en edif a,y obra exterior / Registro:
GRO16160200671994 | Energía Eléctrica | 14 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200671995 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Sor Juana Ines De La Cruz Cct 12dcc0737c De La Localidad De El Platanar, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-021 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 645080.12 | 645080.12 | 645080.12 | 73.7234 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif a, const sanit en edif b y cisterna, sum y coloc de mob (ventil y pizorron) en edif a ,obra exterior / Registro:
GRO16160200671999 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Jose Vasconcelos Cct 12dpb0044y De La Localidad De El Aserradero, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-022 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 995511.84 | 995511.84 | 995511.84 | 82.9593 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifs a y b, const de sanit para discapac en edif d y rehab de sanit edif c, coloc de ventil y pizarr en edif a, coloce ventil en dir edif c, y obra exterior / Registro:
GRO16160200672001 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Miguel Hidalgo Y Costilla Cct 12dpb0262l De La Localidad De Loma De Cuapinole, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-023 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifs a y b, pintura en edif c (taller de computo), aplicación de pintura en edif c (servicios sanits), aplicación de pintura en edif c (direccion),obra exterior / Registro:
GRO16160200672002 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Jose Vasconcelos Cct 12dpb1080j De La Localidad De Buena Vista, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-024 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 975232.93 | 975232.93 | 975232.93 | 81.2694 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edifico a, const de sanit edif d, de cisterna, fosa y pozo de absorcion, sum y coloc de mob y ventil en edif a y obra exterior / Registro:
GRO16160200672007 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jn Nitibi Cct 12djn2783r De La Localidad De Atlamajalcingo Del Monte, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-025 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 648174.64 | 648174.64 | 648174.64 | 74.0771 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab del edif a, const de sanit de 2 muebles y para personas discapacitadas en edif c y cisterna de 5 m3, sum y coloc de mob en edif a,obra exterior / Registro:
GRO16160200672016 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Agustin Melgar Cct 12dcc0624z De La Localidad De Cerro Tejón, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-026 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 874999.99 | 874999.99 | 874999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, const de sanit en edif c, const de cisterna, fosa y pozo de absorcion, sum y coloc de ventil, siolla y escritorio en edif a y obra exterior / Registro:
GRO16160200672019 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Ep Jose Ma Morelos Y Pavon Cct 12dpr0471s De La Localidad De Jilotepec, Municipio Huamuxtitlán, Guerrero. | GROCIEN2016-027 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a rehab de edif a, rehab y adapt en sanit en edif b, desazolve de fosa y const de cisterna, desmontaje y colocacion de ventil en edif a y obra exterior / Registro:
GRO16160200672022 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 15 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672077 | Saneamiento Fiananciero, Pago De La Deuda Pública Del Estado | 01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Finanzas y Administración | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672107 | Pago De Fone De Otros De Gasto Corriente | 02 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I014 FONE Otros de Gasto Corriente |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Finanzas y Administración | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672143 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lázaro Cárdenas, En La Localidad De Xalpatláhuac, Municipio De Xalpatláhuac, Guerrero. | HAMX-FAIP-001-2016 | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLÁHUAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672145 | Construccion De 4 Aulas En La Esc. Primaria Josefa Ortizde Dominguez En La Localidad De La Fortuna, Municipio De Copala, Gro.-2100 |  | Guerrero | Copala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672172 | Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De El Gavilán -2151 | 1-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672181 | Pavimentacion De Varias Calles En El Centro De Chichihualco-2130 |  | Guerrero | Leonardo Bravo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672198 | Construcción De Techado Esc. Telesecundaria Octavio Paz En La Localidad De Zacatecolotla -2147 | 2-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672212 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De La Curva De La Iguana En La Colonia Memetla En El Municipio De Taxco De Alarcón -2160 | 3-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672256 | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Taxco El Viejo -2171 | 4-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672293 | Rehabilitacion De La Cancha De Futbol En Unidad Deportiva De Tepecoacuilco De Trujano-2178 | - | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200672295 | Construcción De Centro Recreativo En La Cabecera Municipal De Atlamajalcingo Del Monte-2095 | MAG-FORTALECE-001-2016 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672373 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal De La Localidad De Rancho Viejo -2152 | 5-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672386 | Rehabilitación De Camino Con Pavimento Asfáltico Del Tramo Carretero Coyuca - Zirándaro - Las Anonas En El Km 9 300 En El Municipio De Coyuca De Catalán.-2103 | - | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2937901.06 | 2937901.06 | 2937901.06 | 99.0192 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200672409 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Mezquite En La Localidad De Zumpango Del Rio, Municipio De Eduardo Neri, Gro.-2193 | - | Guerrero | Eduardo Neri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672419 | Remodelacion De La Plaza Principal Eutimio Pinzon.-2172 |  | Guerrero | Teloloapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672430 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calle Principal, Col. El Pochote, Acapulco De Juarez, Gro.-2087 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 984737.07 | 984737.07 | 984737.07 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200672465 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Leonardo Bravo, En La Localidad De San José Buenavista, Municipio De Alpoyeca, Guerrero.-2091 |  | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672466 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal De La Localidad De Tlamacazapa -2169 | 6-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672484 | Construcción De La Red De Drenaje Y Pavimentación Segunda Etapa De La Calle Principal De La Localidad De El Espejo -2167 | 7-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672486 | Construcción De Techumbre Básica, En La Localidad De San José Buenavista, Municipio De Alpoyeca, Guerrero.-2090 |  | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672531 | Pavimentacion De Calle Primavera, Pob. La Zanja-2085 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 740726.72 | 740726.72 | 740726.72 | 29.9586 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200672559 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En La Colonia San Diego, Ubicada En La Cabecera Municipal De Alpoyeca, Guerrero-2092 |  | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672603 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal En La Comunidad De Los Metates, Municipio De Azoyu, Gro.-2096 |  | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672643 | Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria Otiliomontaño En La Col. Barrio Nuevo En Copala Gro.-2099 |  | Guerrero | Copala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672764 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal S/N En El Barrio De Tepec En La Localidad De Xalpatlahuac, Mpio. De Xalpatlahuac, Guerrero.-2186 | 05-FORTALECE | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLÁHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672804 | Construcción De Techado De La Cancha De La Localidad De San Juan Tenería -2149 | 8-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672852 | Pavimentacion De Calle Abasolo, Prolongacion 5 De Mayo.-2174 |  | Guerrero | Teloloapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672871 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal S/N En La Colonia San Marcos En La Localidad De Xalpatlahuac, Municipio De Xalpatlahuac, Guerrero.-2188 | 02-FORTALECE | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672918 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ruiz Cortinez En La Comunidad De Quetzalapa, Municipio De Azoyu, Gro. -2097 |  | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672941 | Construcción De Techado De La Cancha De La Esc. Prim. 24 De Febrero En La Localidad De Santo Domingo -2146 | 9-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200672984 | "Construccion De 2 Aulas En Esc. Primaria, De La Comunidad Lomitas De Nexpa, Mpio. De San Marcos, Gro." C.C.T.12dpr1708u -2141 | - | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H, AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE SAN MARCOS, GUERRERIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200673011 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Zaragoza En Cuajinicuilapa, Municipio De Cuajinicuilapa, Guerrrero-2104 |  | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673043 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Reforma, De La Localidad De Zumpango Del Rio, Municipio De Eduardo Neri-2194 | - | Guerrero | Eduardo Neri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673077 | Pavimentación De La Carretera Principal En La Localidad De Texcaltitla -2168 | 10-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673114 | Construcción Del Techado De La Esc. Telesecundaria Juan N. Álvarez En La Localidad De Acuitlapan -2150 | 11-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673122 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Hermenegildo Galeana En Cuajinicuilapa Mpio De Cuajinicuilapa-2105 |  | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673165 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que Entra Del Km 99 De La Carretera De Taxco-Iguala En La Localidad De El Ejido -2154 | 12-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673228 | Rehabilitacion Del Concreto Hidraulico De La Calle De La Comunidad De San Miguel Guerrero -2156 | 13-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673244 | Ampliacion De Unidad Deportiva En La Localidad De Xalitla-2177 | - | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200673285 | Remodelacion De La Avenida Miguel Aleman Que Inicia En Calle Colon Y Termina En Parque Unidos Por Guerrero -2115 | FORTALECE2016-02-01 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANICNGO DE LOS BRAVO ( SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673388 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Llamada Calle Del Curato, Que Recorre Atrás De La Iglesia Ubicada En La Localidad De Taxco El Viejo -2162 | 14-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673428 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal S/N En La Colonia Tlacomulco En La Localidad De Xalpatlahuac, Municipio De Xalpatlahuac, Guerrero. -2190 | 01-FORTALECE | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLÁHUAC. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673435 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Igualita, Municipio De Xalpatlahuac, Guerrero.-2189 | 03-FORTALECE | Guerrero | Xalpatláhuac | Igualita | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLÁHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673492 | Construcción De Cancha De Futbool, Alberca Y Muro De Contencion De La Unidad Deportiva De Jaleaca De Catalan-2116 | FORTALECE2016-02-02 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS) | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673559 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal S/N En El Barrio De Tepetlatlipa En La Localidad De Xalpatlahuac, Municipio De Xalpatlahuac, Guerrero.-2183 | 09-FORTALECE | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL XALPATLAHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673568 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal S/N En El Barrio De Santa Cruz En La Localidad De Xalpatlahuac, Municipio De Xalpatlahuac, Guerrero. -2185 | 06-FORTALECE | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLÁHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673650 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Eulalia Guzman, Col. Izazaga, Acapulco De Juarez, Gro.-2088 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 984737.07 | 984737.07 | 984737.07 | 98.4737 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200673739 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion 10 De Enero-2173 |  | Guerrero | Teloloapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673800 | Pavimentación De La Calle Que Conduce De La Localidad De Juliantla A San Juan -2161 | 15-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673802 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal S/N, En La Localidad De Zacatipa, Municipio De Xalpatlahuac, Guerrero.-2187 | 04-FORTACELE | Guerrero | Xalpatláhuac | Zacatipa | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLÁHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673847 | Construccion De Parque Lineal En San Jerónimo, Mpio De Benito Juárez-2098 |  | Guerrero | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200673895 | Construcción Del Techado Esc. Primaria Federal Emperador Cuahutemoc En La Cabecera Muncipal -2148 | 16-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674003 | Pavimentacíon De La Calle Principal De La Comunidad De Yetla-2102 |  | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674035 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolás Bravo En La Localidad De Mexcaltepec -2164 | 17-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674055 | Pavimentación De La Calle De Acceso A La Esc. Prim. Paz Y Progreso En La Localidad De Las Joyas -2165 | 18-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674097 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal De La Localidad De San José Potrero -2159 | 19-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674124 | Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero En La Localidad De Teacalco -2153 | 20-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674201 | Pavimentacion De Acceso A La Localidad De Tuxtla Cuevillas.-2175 |  | Guerrero | Teloloapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674330 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio En Cancha-Deportivo, Ubicado En La Localidad De San José Buenavista, Municipio De Alpoyeca, Guerrero.-2094 |  | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674344 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Secundaria En La Localidad De Huauaxtla -2155 | 21-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674524 | Pavimentación De La Calle Donde Se Encuentra Ubicada La Esc. Telesecundaria A La Esc. Primaria En La Localidad De Icatepec -2158 | 22-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674572 | Construccion De 5 Aulas En La Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Localidad De El Carrizo Municipio De Copala, Gro.-2101 |  | Guerrero | Copala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674652 | "Construccion De 2 Aulas En Plantel De Telebachillerato Comunitario No. 066, En La Comunidad De Monte Alto, Mpio. De San Marcos, Gro." C.C.T.12etk0096x -2142 | - | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200674687 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Localidad De Temaxcalapa -2163 | 23-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674706 | Pavimentacion De La Calle Justo Sierra En Zumpango Del Rio, Municipio De Eduardo Neri, Gro.-2191 | - | Guerrero | Eduardo Neri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674830 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guadalupe Victoria.-2176 |  | Guerrero | Teloloapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674856 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerro Del Maiz En El Barrio De San Andres En La Localidad De Xalpatlahuac, Municipio De Xalpatlahuac, Guerrero. -2184 | 07-FORTALECE | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLÁHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674857 | "Construccion De 2 Aulas En Jardin De Niños "Ruben Mora Gutierrez", En La Comunidad De Las Vigas, Mpio. De San Marcos, Gro." C.C.T. 12djn5643l -2140 | - | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS, GUUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200674903 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Los Angeles En Cuajinicuilapa, Municipio De Cuajinicuilapa, Guerrero-2106 |  | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200674974 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, En Calles De La Localidad De Tierra Colorada, Gro.-2129 |  | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4943486.14 | 4943486.14 | 4943486.14 | 4943486.14 | 4943486.14 | 4943486.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se ejecutó y pago la obra. / Física: Obra ejecutada. / Registro: La obra se concluyó de manera correcta y ha sido pagada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200675085 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad De Cacalotenango -2157 | 24-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200675126 | "Construccion De 2 Aulas En J.N. Antonia Nava De Catalan, De La Localidad De San Marcos, Mpio. De San Marcos, Gro." C.C.T.12ejn00257t -2144 | - | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200675132 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 18, Col. Emiliano Zapata, Acapulco De Juarez, Gro.-2089 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 984737.07 | 984737.07 | 984737.07 | 98.4737 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.47 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200675140 | Pavimentacion De Calle Roberto Nogueda, Pob. La Zanja-2086 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 734598.5 | 734598.5 | 734598.5 | 29.7108 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200675177 | Construcción De Dos Aulas Y Sanitarios En El Telebachillerato Comunitario Núm. 03 Con C.C.T. 12etk0003r, Ubicado En La Localidad De Ixcateopan, Municipio De Alpoyeca, Guerrero.-2093 |  | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200675450 | Primera Etapa De Unidad Deportiva De Cuautepec, Gro.-2107 |  | Guerrero | Cuautepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200675491 | Pavimentacion De La Calle 18 De Marzo En La Localidad De Zumpango Del Rio Municipio De Eduardo Neri, Gro.-2195 | - | Guerrero | Eduardo Neri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200675542 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal S/N En El Barrio De Tlaseca En La Localidad De Xalpatlahuac, Municipio De Xalpatlahuac, Guerrero.-2182 | 08-FORTALECE | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLÁHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200675652 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que Conduce Al Panteón De La Localidad De Casino De La Unión -2166 | 25-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200675679 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes En La Localidad De Zumpango Del Rio, Municipio De Eduardo Neri; Gro.-2192 | - | Guerrero | Eduardo Neri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE EDUARDO NERI | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200675789 | "Construccion De 2 Aulas En Esc. Preparatoria Popular Octavio Paz, En La Comunidad De Santa Elena Guerrero, Mpio. De San Marcos, Gro." C.C.T.12ubh0111n -2143 | - | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MARCOS, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA PAGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200675798 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, En La Localidad De Santiago Temixco -2170 | 26-R23-16 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200676009 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal, En La Localidad De Igualita, Municipio De Xalpatláhuac, Guerrero. | HAMX-FAIP-002-2016 | Guerrero | Xalpatláhuac | Igualita | Rural | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLÁHUAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200676012 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal Col. San Andrés, En La Localidad De Xalpatláhuac, Municipio De Xalpatláhuac, Guerrero. | HAMX-FAIP-003-2016 | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLÁHUAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200676021 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal Colonia San Marcos, En La Localidad De Xalpatláhuac, Municipio De Xalpatláhuac, Guerrero. | HAMX-FAIP-004-2016 | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE XALPATLAHUAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200676162 | Gastos De Operación De Sanidad E Inocuidad Agroalimetnaria | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 449437 | 449437 | 449437 | 449437 | 449437 | 449437 | 449437 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DEL CIERRE DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGRO ALIMENTARIA, LOS RECURSOS AUTORIZADOS SON DE $898,875.00 DEL PRESENTE FONDO, INCLUYE RECURSOS RADICADOS A SAGARPA DELEGACIÓN GUERRERO POR $449,438.00, Y RECURSOS RADICADOS A SAGADEGRO POR $449,437.00 ASI MISMO, LOS TOTALES ANUALES HAN CAMBIADO POR CUESTIONES DE REPROGRAMACION PRESUPUESTAL.
GRO16160200676376 | Gestión De Nomina Remuneraciones De Salarios A Los Trabajadores Del H. Ayuntamiento Municipal | 16-001 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación de Transito, protección civil, seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17373145.22 | 21693398.58 | 21693398.58 | 21693398.58 | 21693398.58 | 21693398.58 | 21693398.58 | 100 | 0 | Otros | 263 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676391 | Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) 2016 -Infraestructura | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 253418630 | 253418630 | 253418630 | 253418630 | 253418630 | 251833642 | 251833642 | 99.3746 | 0 | Otros | 26000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676468 | Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) 2016-Servicios | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 133135870 | 133135870 | 133135870 | 133135870 | 133135870 | 96496120 | 96496120 | 72.4794 | 0 | Otros | 26000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR PARTE DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO RURAL SAGARPA Y LOS EQUIPOS TECNICOS MULTIDISCIPLINARIOS, SOLO SE ESTA EN ESPERA DEL DICTAMEN DE DESEMPEÑO POR PARTE DE LA INSTANCIA DE EVALUACION PARA PODER FINIQUITAR LOS SERVICIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676477 | Reconstruccion De La Comandancia Municipal De Olinala (2da Etapa) | 50 | Guerrero | Olinalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OLINALA ( DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS; OBRA POR CONTRATO) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200676541 | Servicios Medicos | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 80740.63 | 80740.63 | 80740.63 | 80740.63 | 80740.63 | 80740.63 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 9 PAGOS DE SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676576 | Otros | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 21093.75 | 21093.75 | 21093.75 | 21093.75 | 21093.75 | 21093.75 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 4 PAGOS DE MATERIALES OTROS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676593 | Cemento Y Productos De Concreto | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 29682 | 29682 | 29682 | 29682 | 29682 | 29682 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE HAN REALIZADO 2 PAGOS DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676632 | Pinturas | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 59917 | 59917 | 59917 | 59917 | 59917 | 59917 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: SE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 7 PAGOS DE PINTURAS / Registro: STE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676644 | Estudio Del Sistema De Drenaje Pluvial En La Zona Diamante En La Ciudad Y Puerto De Acapulco, Municipio De Juárez, Guerrero | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1947000 | 1947000 | 1947000 | 1947000 | 1947000 | 1947000 | 1947000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676650 | Otros (Cubetas, Tubos Pvc, Soldadura Y Otros) | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 159120 | 159120 | 159120 | 159120 | 159120 | 159120 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 10 PAGOS DE MATERIALES OTROS (CUBETAS, TUBOS PVC, SOLDADURA Y OTROS) / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676679 | Refacciones, Accesorios Y Herramientas Menores | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 20175 | 20175 | 20175 | 20175 | 20175 | 20175 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN SOLO PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676680 | Movilidad Institucional Abastecimiento De Combustible Para El Funcionamiento Del Equipo De Transporte Para Realizar Actividades Oficiales | 16-002 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación de transito municipal, protección civil, seguridad publica. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3800306.14 | 6327192.62 | 6327192.62 | 6327192.62 | 6327192.62 | 6327192.62 | 6327192.62 | 100 | 0 | Otros | 263 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676692 | Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN SOLO PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676721 | Seguro De Bienes Patrimoniales | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 67128.5 | 67128.5 | 67128.5 | 67128.5 | 67128.5 | 67128.5 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: E REALIZARON 4 PAGOS DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676738 | Gestión Administrativa Para El Área De Seguridad Publica, Proveer De Material Y Recursos Para El Buen Funcionamiento Administrativo. | 16-003 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Coordinación de transito municipal, Protección civil, Seguridad publica. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3815315.08 | 3287814.57 | 3287814.57 | 3287814.57 | 3287814.57 | 3287814.57 | 3287814.57 | 100 | 0 | Otros | 263 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676745 | Viaticos Nacionales | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 40932.75 | 40932.75 | 40932.75 | 40932.75 | 40932.75 | 40932.75 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 14 PAGOS DE VIATICOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676804 | Liquidación De Personal Administración Anterior. | 16-004 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 457612 | 477612 | 477612 | 477612 | 477612 | 477612 | 477612 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676820 | Sueldo Base Al Personal Permanente | 1130 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200676850 | Servicios Financieros Y Bancarios | 16-005 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2394.26 | 4116.86 | 4116.86 | 4116.86 | 4116.86 | 4116.86 | 4116.86 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200676868 | Compensaciones | 1340 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200676874 | Pago De Resolución O Sentencia. | 16-006 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 284784.55 | 289784.55 | 289784.55 | 289784.55 | 289784.55 | 289784.55 | 289784.55 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676910 | Indemnizaciones | 1520 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200676913 | Apoyos Diversos A Comisarios Municipales | 16-007 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23400 | 229656.2 | 229656.2 | 229656.2 | 229656.2 | 229656.2 | 229656.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200676967 | Adquisición De Patrullas Equipadas Tipo Policía | 16-008 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 320900 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200676969 | Otras Prestaciones Sociales Y Economicas | 1590 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de pungarabato | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677005 | Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina | 2110 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de pungarabato | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677010 | Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Colotepec Municipio De Ayutla De Los Libres | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5166793.49 | 5171883.37 | 5171883.37 | 5171883.37 | 5171883.37 | 5171883.37 | 5171883.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200677031 | Materiales Y Utiles De Impresion Y Reproduccion | 2120 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento de pungarabato | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677037 | Mejoramiento De Luminaria Del Alumbrado Publico De La Cabecera Municipal | 16-009 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 362511.9 | 460711.79 | 460711.79 | 460711.79 | 460711.79 | 460711.79 | 460711.79 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200677093 | Compesacion Extraordinarias | 11 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677160 | Sanidad Vegetal | 6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SAGADEGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677218 | Vigilancia Epidemiologica En Sanidad Vegetal | 6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SAGADEGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677328 | Inocuidad Agricola | 6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SAGADEGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677786 | Catálogo De Puestos | 03-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677790 | Pavimentación Hidráulica De La Calle General Porfirio Diaz | 2016-2723 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H Ayuntamiento Municipal de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677792 | Manual De Organización | 04-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677796 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Comonfort | 2016-2724 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H Ayuntamiento Municipal Institucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677799 | Manual De Procedimientos | 05-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200677961 | Material Impreso E Informacion Digital | 2150 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678018 | Rehabilitacion De La Carretera El Pochote - Ixcapuzalco, Municipio De Pedro Ascencio De Alquisiras | CICAEG-FAFEF-2016-1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5774111.57 | 5774111.57 | 5774111.57 | 5774111.57 | 5555007.26 | 5555007.26 | 5555007.26 | 96.2054 | 0 | Kilómetro | 1120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160200678030 | Material De Limpieza | 2160 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678037 | Rehabilitacion De La Carretera Iguala - Tuxpan Del Km 0 000 Al 6 200, Municipio De Iguala De La Independencia | CICAEG-FAFEF-2016-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5496559.69 | 5496559.69 | 5496559.69 | 99.9374 | 0 | Kilómetro | 120554 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200678056 | Material Para El Registro E Identificacion De Bienes Y Personas | 2180 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678075 | Diplomado Para Mandos De La Policia Municipal | 08-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678102 | Productos Alimenticios Para Personas | 2210 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678126 | Rehabilitacion De Cuartos De Armas Para La Comandancia | - | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 21990 | 21990 | 21990 | 21990 | 21990 | 21990 | 21990 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678145 | Rehabilitacion De La Carretera E.C. ( Paso Morelos - Temalac) - Copalillo, Municipio De Copalillo | CICAEG-FAFEF-2016-3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999997.47 | 3999997.47 | 3999997.47 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 7435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160200678157 | Materiales Complementarios | 2480 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678165 | Rehabilitacion Del Camino E.C. (Acapulco - Zihuatanejo) - Playa Larga, Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CICAEG-FAFEF-2016-4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999400.63 | 999400.63 | 999400.63 | 99.9401 | 0 | Kilómetro | 7894 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160200678183 | Rehabilitacion Del Camino E.C. (Paso Texca - Bajos Del Ejido) - El Pelillo, Municipio De Acapulco De Juarez | CICAEG-FAFEF-2016-5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2099705.6 | 2099705.6 | 2099705.6 | 99.986 | 0 | Kilómetro | 981 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160200678203 | Conservacion De La Aeropista Nicolas Bravo De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CICAEG-FAFEF-2016-6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2776425.33 | 2776425.33 | 2776425.33 | 2776425.33 | 2776425.33 | 2776425.33 | 2776425.33 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160200678209 | Rehabilitacion De Parque Principal En La Cabecera Municipal | - | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 252072 | 261604 | 261604 | 261604 | 261604 | 261604 | 261604 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678213 | Medicinas Y Productos Farmaceuticos | 2530 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678217 | Modernizacion Del Camino Alto Del Camaron-Aguas De Perro-Nuevo Venta Vieja, En El Mpio. De Acapulco De Juarez, Gro (Fafef 2015 - Deuda Publica) | CICAEG-FAFEF-2016-7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11999999.51 | 11999999.51 | 11999999.51 | 100 | 0 | Kilómetro | 1235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160200678229 | Rehabilitacion De La Carretera Pilcaya-Limites Del Estado De Mexico, Km 0 000 Al 4 200, En El Mpio. De Pilcaya (Fafef 2015 - Deuda Publica) | CICAEG-FAFEF-2016-8 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1894067.03 | 1894067.03 | 1894067.03 | 1894067.01 | 1894067.01 | 1894067.01 | 1894067.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 6397 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160200678239 | Rehabilitacion De La Carretera Pilcaya-Límites Del Estado De México, Km 0 000 Al 4 200, En El Mpio. De Pilcaya (Fafef 2015) | CICAEG-FAFEF-2016-9 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6105932.97 | 6105932.97 | 6105932.97 | 6105932.97 | 6105932.97 | 6105932.97 | 6105932.97 | 100 | 0 | Kilómetro | 6397 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160200678246 | Combustibles, Lubrican Y Aditivos | 2610 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678249 | Modernizacion Del Camino E.C.(Tetipac-Pilcaya)-El Sauz, Tramo Del 0 000 Al 2 500 (Fafef 2015) | CICAEG-FAFEF-2016-10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 1150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200678349 | Vestuario Y Uniformes | 2710 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678359 | Difusión Externa | 11-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678372 | Apoyo Al Desempeño Universitario (Laptops) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678392 | Articulos Deportivos | 2730 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678411 | Rehabilitacion Del Camino E.C. (Acapulco - Zihuatanejo) - Playa Larga, Tramo Del Km. 0 000 Al 3 000, Subtramo Del Km. 0 000 Al 3 000 (Segunda Etapa), En El Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CICAEG-FAFEF-2016-11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3999848.14 | 3999848.14 | 3999848.14 | 99.9962 | 0 | Kilómetro | 7894 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160200678418 | Liquidaciones E Indemizaciones | 12 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678426 | Pavimentacion De Acceso A Nayaa, Tramo Del Km. 0 000 Al 0 750, En El Municipio De Pilcaya | CICAEG-FAFEF-2016-12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2485574.48 | 2485574.48 | 2485574.48 | 2485574.48 | 2485527.34 | 2485527.34 | 2485527.34 | 99.9981 | 0 | Kilómetro | 453 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160200678463 | Materiales De Seguridad Publica | 2820 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678504 | Kit De Operación De Primer Respondiente (Patrulla) | 15-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678512 | Estímulo A La Excelencia Académica (Becas) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200678532 | Herramientas Menores | 2910 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678546 | Materiales Y Equipo Menores De Tecnología De Computo | 13 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678569 | Kit De Operación De Primer Respondiente (Pie A Tierra) | 016-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678570 | Semana De La Juventud | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 600000 | 597358 | 597358 | 597358 | 597358 | 597358 | 597358 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678598 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Trasporte | 2960 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASNPORTE | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678599 | Implementar Programas De Protección A Las Personas En Caso De Desastres Naturales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 31287306.83 | 39230029.58 | 39230029.58 | 39230029.58 | 39230029.58 | 39230029.58 | 39230029.58 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678600 | Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente | 17-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678620 | Detección De Amenazas Y Prevención De Riesgos Ante Fenómenos Perturbadores | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 5445799.68 | 5053016.83 | 5053016.83 | 5053016.83 | 4997591.48 | 4997591.48 | 4997591.48 | 98.9031 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 98.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678646 | Gas | 3120 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678681 | Material Impreso E Informacion Digital | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 94999.96 | 62872 | 62872 | 62872 | 62872 | 62872 | 62872 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200678720 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3246000 | 2291653.13 | 2291653.13 | 2291653.13 | 2291653.13 | 2291653.13 | 2291653.13 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200678750 | Telefonia Tradicional | 3140 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678826 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1071000 | 2012916.53 | 2012916.53 | 2012916.53 | 2005944.93 | 2005944.93 | 2005944.93 | 99.6537 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678836 | Combustible | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1565000 | 2939385.91 | 2939385.91 | 2939385.91 | 2939385.91 | 2939385.91 | 2939385.91 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLICION PRESUPUESTAL / Física: SE HAN REALIZADO 18 PAGOS DE COMBUSTIBLE DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD, TRANSITO Y PROTECCION / Registro: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200678847 | Arrendamiento De Equipo De Transporte | 3250 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678863 | Material De Limpieza | 14 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Municipal Juan R Escudero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678886 | Servicio De Capacitación | 3340 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678911 | Varias Partidas De Detección De Amenazas Y Prevención De Riesgos Ante Fenómenos Perturbadores | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1033799.92 | 320287.4 | 320287.4 | 320287.4 | 271833.65 | 271833.65 | 271833.65 | 84.8718 | 0 | Otros | 0 | 0 | 84.87 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200678946 | Servicios Financieros Y Bancarios | 3410 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678954 | Festejo De La Semana De Proteccion Civil Y Dia Del Bombero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200678970 | Adquisición De Unidades Moviles Acapulco (Aportaciones Para Seguros) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678984 | Adquisición De Equipos Contra Incendio Y Rescate (Prendas De Seguridad) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200678985 | Fletes Y Maniobras | 3470 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679016 | Gasto Administrativo Centro Municipal De Prevencion Del Delito | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679044 | Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional Y Recreativo | 3520 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679053 | Saneamiento Financiero (Obras Cmic 2012) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE FINANZAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6119216.59 | 12057473.78 | 12057473.78 | 12057473.78 | 9734862.64 | 9734862.64 | 9734862.64 | 80.7372 | 0 | Otros | 0 | 0 | 80.74 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200679077 | Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Computo Y Tecnologia De La Informacion | 3530 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679099 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Principales (Bacheo ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679109 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo Transporte | 3550 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679131 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Av. Adolfo Lopez Mateos Del Zocalo A La Quebrada | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1555000 | 1555000 | 1555000 | 1555000 | 1548297.41 | 1548297.41 | 1548297.41 | 99.569 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200679134 | Información Estadística Y Estudios (Snidrus). | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y la Sagarpa. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200679152 | Elaboracion De Proyecto De Imagen Urbana, Con El Nuevo Concepto De "Playa Publica Del Hotel Avalon A Las Hamacas" (Iluminacion, Andador, Plazoletas Publicas Para Actividades Y Canchas Deportivas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2987068.96 | 2987068.96 | 2987068.96 | 99.569 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200679223 | Lunes De Bandera | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1811366.99 | 1811366.99 | 1811366.99 | 1751366.99 | 1751366.99 | 1751366.99 | 96.6876 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200679237 | Domingos Deportivos Y Escuelas De Iniciacion Deportiva | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2435991.88 | 2942060.54 | 2942060.54 | 2942060.54 | 2926060.54 | 2926060.54 | 2926060.54 | 99.4562 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.46 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200679248 | Servicio De Energia Electrica | 15 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679394 | Carrera "Prendete Acapulco" Con Causa Deporte-Dif Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679402 | Torneo Municipal De Ajedrez | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679417 | Jugos Nacionales Populares Etapa Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679706 | Servicios Personales | 1 | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679787 | Materiales Y Sumunistros | 2 | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3817245.6 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 69 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200679805 | Compensacion Extraordinaria | 37 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 152579.66 | 159719.55 | 159719.55 | 159719.55 | 159719.55 | 159719.55 | 159719.55 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 18 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200679826 | Torneos Infantiles Del Dia Del Niño"Unidades Deportivas Municipales" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACIO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679839 | Viaje A Sendai Ganadores Del Medio Maraton Internacional Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | 2016 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200679857 | Torneo Municipal Futbol Secundarias Y Preparatorias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679865 | Material De Apoyo De Operación Para Primer Respondiente | 18-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679868 | Carrera "Corriendo Con Mama-Dia De Las Madres | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679871 | Servicios Generales | 3 | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1003483.4 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 69 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se presenta la actualización del primer trimestre del ejercicio fiscal 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200679879 | Juegos Nacionales Populares Estatales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679882 | Programa De Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género 2016 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE LA MUJER | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679893 | Campeonato Municipal De Natacion Infantil Y Juvenil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679899 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 4 | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679901 | Torneo Municipal De Basquetbol Secundarias Y Preparatorias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679905 | Cursos De Verano Gratuitos En Unidades Deportivas Municipales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | 2016 | 204000 | 203978.59 | 203978.59 | 203978.59 | 203978.59 | 203978.59 | 203978.59 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200679909 | Material Para Procedimientos De Indicios O Elementos Materiales Probatorios Y Equipo De Protección Personal | 19-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679915 | Acabike Extreme Construyendo El Nuevo Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200679917 | Adquisición De Gorra Tipo Beisbolero | 20-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679927 | Adquisición De Camisola | 21-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679928 | Guantes De Oro Box Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679935 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 5 | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679937 | Adquisición De Pantalón | 22-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679943 | Festival Nacional Infantil De Voleibol De Playa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | 2016 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200679944 | Adquisición De Botas | 23-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679964 | Carrera Infantil"Dia De La Independencia" Primarias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679974 | Chaleco Balístico Mínimo Nivel Iii-A, Con Dos Placas Balística Para Escalar A Nivel Iv | 24-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679978 | Torneo Regional De Porras (Invitacion Nacional) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679982 | Medio Maraton Internacional Construyendo El Nuevo Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679983 | Desfile Conmemorativo Del 20 De Noviembre | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679991 | Abierto Municipal De Karate Do | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679996 | Reestructuración Y Homologación Salarial De Los Elementos Policiales | 25-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Municipio de Coyuca de Benitez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200679999 | Copa Internacional De Tae Kwon Do Acapulco 2016 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680011 | Apoyo A Delegaciones Municipales Que Participan En Campeonatos Nacionales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | 2016 | 489622 | 169595.01 | 169595.01 | 169595.01 | 169595.01 | 169595.01 | 169595.01 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680018 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Avil En El Conchero En El Municipio De Coyuca De Benitez Del Estado De Guerrero | 012016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Conchero | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680023 | Torneo Municipal Del Deporte Adaptado Y Deportistas Especiales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680027 | Tradicional Carrera San Silvestre | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680028 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Del Campo En El Conchero En El Municipio De Coyuca De Benitez Del Estado De Guerrero | 022016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Conchero | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680036 | Torneo Del Joven Acapulqueño | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680039 | Pavimentación De La Calle Con Concreto Hidráulico Tres De Enero, En El Conchero, En El Municipio De Coyuca De Benitez | 032016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Conchero | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680046 | La Nao Festival Internacional Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680052 | Feria Internacional Del Libro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 499919.99 | 499919.99 | 499919.99 | 99.984 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680062 | Festival De Arte Conteporáneao De Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680072 | Sabados Culturales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680083 | Operación Del Albergue Temporal Para Victimas De Violencia Familiar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680096 | Mejoramiento De Unidad Habitacional Infonavit Cuauhtemoc | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680104 | Mejoramiento De Unidad Habitacional Infonavit Alta Progreso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680107 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Bicentenario | 16IM0210037 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Carrizal | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680110 | Señalética (Programa De Infraestructura) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680116 | Servicios Personales | 1 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6098685.38 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 97 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: En este proyecto el sistema no cuenta con unidad de medida que se asemeje a la Remuneración al Personal de Carácter Permanente así que se opto por otros proyectos y otra medida ya que se realizaran 24 Pagos quincenales a 91 personas adscritas al ayuntamiento y hasta el momento se han realizado 6 pagos de 24. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680118 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Acceso A La Estación 2da Etapa | 16IM0210020 | Guerrero | Coyuca de Benítez | La Estación | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680123 | Luminarias (Programa De Infraestructura) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680126 | Equipamientos Cdc (Programa De Infraestructura) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680128 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Perpendicular A La Principal En Km 17 | 16IM0210019 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680135 | Jovenes Productivos Por Un Acapulco Mejor | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS ESPECIALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680136 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Colegio De Bachilleres Plantel N.27 | 16IM0210034 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680140 | Operativos Continuos De Vigilancia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 24722565.02 | 24897919.75 | 24897919.75 | 24897919.75 | 24853550.13 | 24853550.13 | 24853550.13 | 99.8218 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.82 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680141 | Materiales Y Suministros | 2 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680148 | Construcción De La Calle Michoacana Col. Lazaro Cardenas (La Laja) | 16IM0210024 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Colonia Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680153 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Paralela A Calle Principal En La Comunidad De Compuertas | 16IM0210014 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Las Compuertas | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680164 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal El Pescadito | 16IM0210021 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680165 | Servico De Apoyo Administrativo, Fotocopiado E Impresión | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 51442.48 | 387673.63 | 387673.63 | 387673.63 | 387673.63 | 387673.63 | 387673.63 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680166 | Servicios Generales | 3 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680174 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juarez | 16IM0210051 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Ejido Viejo | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680179 | Productos Alimenticios Para Personas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 4996843.71 | 4996843.71 | 4996843.71 | 4996843.71 | 4996843.71 | 4996843.71 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680185 | Trasferencia Asignación, Subsidios Y Apoyos | 4 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680188 | Prendas De Seguridad Y Proteccion Personas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 605000 | 489266.66 | 489266.66 | 489266.66 | 489266.66 | 489266.66 | 489266.66 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680191 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 12 De Diciembre, Col. Cetis | 16IM0210050 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680194 | Fortalecimiento Al Modelo De Etc | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | SEG Y PETC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680195 | Equipo De Computo Y De La Tecnologia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680200 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata | 16IM0210062 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Tepetixtla | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680203 | Varias Partidas De Operativos Continuos De Vigilancia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 795887.02 | 492281.1 | 492281.1 | 492281.1 | 492281.1 | 492281.1 | 492281.1 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680208 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En Cerrito De Oro | 16IM0210058 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cerrito de Oro | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680209 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 5 | Guerrero | Ahuacuotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE AHUACUOTZINGO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680212 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Nicolas Bravo En La Col. El Panteon | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Tlacoachistlahuaca | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680219 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Israel Nogueda Otero 2da Etapa | 16IM0210061 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680222 | Prevención Del Delito (Nomina) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18806753.5 | 23489969.42 | 23489969.42 | 23489969.42 | 23489969.42 | 23489969.42 | 23489969.42 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680224 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puerto Tampico | 16IM0210048 | Guerrero | Coyuca de Benítez | San Nicolás de las Playas | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680227 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calle De La Cancha En Agua Zarca | 16IM0210122 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Agua Zarca | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680228 | Adquisiciones | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 124526 | 124526 | 124526 | 124526 | 124526 | 124526 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680230 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Kinder, Km. 17 | 162016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680233 | Stan De Tiro Virtual | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680235 | Mantenimiento A Las Antenas Repetidoras | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 598560 | 598560 | 598560 | 598560 | 598560 | 598560 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680236 | Adquisición, Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Radiocomunicación Y Monitoreo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680238 | Programa De Mantenimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5250000 | 5100818.8 | 5100818.8 | 5100818.8 | 4414035.74 | 4414035.74 | 4414035.74 | 86.5358 | 0 | Otros | 0 | 0 | 86.54 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680241 | Energía Eléctrica De Edificios | 2016-6 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680266 | Taller Para Prevencion Social De La Violencia Y Delincuencia | 2016-15 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680273 | Troncales Satelitales De Uhf, Interconexión Con Plataforma México | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1020000 | 560201.95 | 560201.95 | 560201.95 | 534339.01 | 534339.01 | 534339.01 | 95.3833 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95.38 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680275 | Sistema De Enlace De Servicios De Emergencia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680277 | Impuesto Conagua | 2016-17 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680278 | Kit Tactico De Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680280 | Adquisicion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados Para S.S.P. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 156520 | 141841.96 | 141841.96 | 141841.96 | 133052 | 133052 | 133052 | 93.803 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680284 | Mobiliario Y Equipo De Oficina | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 326350 | 427824.59 | 427824.59 | 427824.59 | 427824.59 | 427824.59 | 427824.59 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680285 | Armamento Para El Equipo De Seguridad Pública | 2016-11 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680286 | Cuotas Al Imss | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21695808.75 | 26071050 | 26071050 | 26071050 | 26071050 | 26071050 | 26071050 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680288 | Aportaciones Para Seguros | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680289 | Liquidacion A Personal De Seguridad Publica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12097077.39 | 10194378.87 | 10194378.87 | 10194378.87 | 9807928.94 | 9807928.94 | 9807928.94 | 96.2092 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96.21 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680293 | Aportacion Al Fortaseg | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12479963.5 | 12479963.5 | 12479963.5 | 12479963.5 | 10590108.91 | 10590108.91 | 10590108.91 | 84.8569 | 0 | Otros | 0 | 0 | 84.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680294 | Combate A La Delincuencia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA URBANA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680296 | Elaboracion Y Difusion Del Reglamento De Transito | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680297 | Adquisición De Patrullas Equipadas | 2016-13 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680299 | Asistente De Movilidad | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4692240 | 2496320.19 | 2496320.19 | 2496320.19 | 2496320.19 | 2496320.19 | 2496320.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680300 | Sp Acciones De Tránsito Vehicular Y Peatonal (Nomina) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 42662547.15 | 53928160.79 | 53928160.79 | 53928160.79 | 53928160.79 | 53928160.79 | 53928160.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680302 | Mantenimiento A Semaforos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 500000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680304 | Señalizacion Y Monitoreo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680306 | Operación Y Vigilancia Continua | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4900000 | 4033403.9 | 4033403.9 | 4033403.9 | 4033403.9 | 4033403.9 | 4033403.9 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680308 | Instalacion, Reparacion Y Mantenimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680309 | Varias Partidas De Operación Y Vigilancia Continua | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680310 | Cumplir Y Hacer Cumplir El Reglamento De Transito | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680379 | Adquisición De Vehículo (Patrulla) | 09 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 100 | 0 | Vehículos | 18778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE ADQUIRIERON 2 VEHÍCULOS, EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON RECURSOS DEL 2015 Y 2016 / Registro:
GRO16160200680384 | Acondicionamiento De Vehículo (Patrulla) | 10 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 100 | 0 | Equipamiento | 18778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE ADQUIRIERON 2 VEHÍCULOS Y SE ACONDICIONARON COMO PATRULLAS, CON RECURSOS DEL 2015 Y 2016. / Registro:
GRO16160200680403 | Servicios Medicos | 38 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4190.25 | 4899.75 | 4899.75 | 4899.75 | 4899.75 | 4899.75 | 4899.75 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 4 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680410 | Asistir A Los Turistas Y Vigilar La Franja Turistica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA Y ASISTENCIA TURÍSTICA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 735362.42 | 735362.42 | 735362.42 | 735362.42 | 735362.42 | 735362.42 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680415 | Vigilancia De La Franja Turística (Nomina) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA Y ASISTENCIA TURÍSTICA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 12005000 | 15088312.98 | 15088312.98 | 15088312.98 | 15088312.98 | 15088312.98 | 15088312.98 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680423 | Material Para La Instalacion, Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Infraestructura Del Alumbrado Publico | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3612658.76 | 3612658.76 | 3612658.76 | 3612658.76 | 3612658.76 | 3612658.76 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680424 | Coreccion De La Infraestructura De Soporte Para El Alumbrado | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 1048944.38 | 1048944.38 | 1048944.38 | 1045719.02 | 1045719.02 | 1045719.02 | 99.6925 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 99.69 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680429 | Construccion De Alumbrado Publico De Mozimba A Pie De La Cuesta | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680434 | Rehabilitacion Integral De Luminarias En Av. Ejido | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680439 | Servicios Personales | 1.1 | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6390300 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 69 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680475 | Material De Limpieza | 39 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 29250 | 29250 | 29250 | 29250 | 29250 | 29250 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680484 | Alimentos Para Personas | 40 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4733 | 4733 | 4733 | 4733 | 4733 | 4733 | 4733 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN PAGO POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680497 | Pinturas | 41 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8715 | 2549.68 | 2549.68 | 2549.68 | 2549.68 | 2549.68 | 2549.68 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN PAGO POR ESTE CONCEPTO / Registro:
GRO16160200680514 | Viaticos Nacionales | 43 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 176240 | 177212 | 177212 | 177212 | 177212 | 177212 | 177212 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 22 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680541 | Otros Impuestos Y Derechos | 44 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 462523 | 534179 | 534179 | 534179 | 534179 | 534179 | 534179 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 4 PAGOS POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680564 | Materiales Y Suministros | 2.1 | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680570 | Otros Servicios | 45 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4094.8 | 4020.96 | 4020.96 | 4020.96 | 4020.96 | 4020.96 | 4020.96 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 3 PAGOS POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680581 | Impresiones Y Formas Oficiales | - | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 10787.11 | 10787.11 | 10787.11 | 10787.11 | 10787.11 | 10787.11 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN PAGO DE IMPRESIONES Y FORMAS OFICIALES / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680602 | Material De Limpieza | - | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 370007.05 | 370007.05 | 370007.05 | 370007.05 | 370007.05 | 370007.05 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 10 PAGOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680608 | Herramientas Y Maquinas | 46 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN PAGO POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680619 | Otros Equipos Y Bienes Muebles | 47 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO 1 PAGO POR ESTE CONCEPTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680634 | Rehabilitacion De Luminarias En La Cabecera Municipal De San Marcos | 48 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 862524.75 | 1059361.96 | 1059361.96 | 1059361.96 | 1059361.96 | 1059361.96 | 1059361.96 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 7 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680637 | Intalacion, Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta | 3570 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680664 | Gorra Tipo Beisbolera | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680668 | Camisola | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680679 | Pantalon | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680680 | Rehabilitacion Integral Del Alumbrado Publico | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680687 | Botas | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680689 | Proyecto Ciudad Luz | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680691 | Rehabilitacion Y Desazolve De Rejillas Pluviales En Zona Urbana Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500250 | 933108.35 | 933108.35 | 933108.35 | 933108.35 | 933108.35 | 933108.35 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680696 | Fornitura | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680698 | Viaticos En El Pais | 3750 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680702 | Señalizacion Horizontal De Vialidades De La Zona Urbana, Escuelas Y Colonias Del Municipio | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1505500 | 1372146.05 | 1372146.05 | 1372146.05 | 1361208.41 | 1361208.41 | 1361208.41 | 99.2029 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.2 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680705 | Cartilla Turistica Interactiva | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 250000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680711 | Anfitriones Turisticos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680715 | Microdestinos Turisticos Sustentables | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE FONDOS | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680718 | Material Electrico Y Electronico | - | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 74295.35 | 74295.35 | 74295.35 | 74295.35 | 74295.35 | 74295.35 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 3 PAGOS DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680719 | Apoyo A Eventos, Congresos Y Convenciones | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 605213.1 | 605213.1 | 605213.1 | 546213.1 | 546213.1 | 546213.1 | 90.2514 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680722 | Desfile De Globos Gigantes 2016 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680728 | Promocion Constante De Destino Turistico | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 250000 | 226430 | 226430 | 226430 | 160050 | 160050 | 160050 | 70.6841 | 0 | Otros | 0 | 0 | 70.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680730 | Programa De Anfitrionia De Cruceros 2016 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 600000 | 347483 | 347483 | 347483 | 169363 | 169363 | 169363 | 48.7399 | 0 | Otros | 0 | 0 | 48.74 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680732 | Gastos De Representacion | 3850 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680736 | Operación De Webcams - Informacion En Vivo Del Destino | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 93500 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680737 | Campañas Integrales De Publicidad Nacional | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680741 | Articulos De Promocion - Gimmicks | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 950000 | 282924 | 282924 | 282924 | 282924 | 282924 | 282924 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680742 | Prendas De Protección Personal | - | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 4339.05 | 4339.05 | 4339.05 | 4339.05 | 4339.05 | 4339.05 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680745 | Brigadas Medicas Viernes Saludable | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA | Salud | En Ejecución | 2016 | 3415425.4 | 2520855 | 2520855 | 2520855 | 2520855 | 2520855 | 2520855 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680753 | Bienestar Animal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA | Salud | En Ejecución | 2016 | 262587.16 | 137407.2 | 137407.2 | 137407.2 | 137407.2 | 137407.2 | 137407.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680758 | Reforzamiento De Los Programas Contra El Dengue, Chikungunya Y Zika | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA | Salud | En Ejecución | 2016 | 4461799.64 | 4221188.52 | 4221188.52 | 4221188.52 | 3925508.52 | 3925508.52 | 3925508.52 | 92.9953 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680761 | Membresia Sindes 2016 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 70000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680765 | Sistema Territorial Municipal De Acapulco (Sitma) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680771 | Donacion A Pobreza Extrema | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4734986.2 | 8194484.82 | 8194484.82 | 8194484.82 | 8194484.82 | 8194484.82 | 8194484.82 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680773 | Refacciones, Accesorios Y Herramientas Menores | - | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 23332.76 | 23332.76 | 23332.76 | 23332.76 | 23332.76 | 23332.76 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 3 PAGOS DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680776 | Ayudas Sociales A Personas | 4410 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680777 | Obra Publica Comunitaria | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2646076.56 | 2646067.13 | 2646067.13 | 2646067.13 | 2646067.13 | 2646067.13 | 2646067.13 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680794 | Mantenimiento Y Conservación De Bienes Informaticos | - | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 65179.77 | 65179.77 | 65179.77 | 65179.77 | 65179.77 | 65179.77 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 7 PAGOS DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO / Registro: ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL YA QUE EL IMPORTE APROBADO ERA MENOR A LO COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680799 | Rehabilitacion Del Entroque Carretero (Chilpancingo-Iguala) - Tuxpan Tramo Km 0000 Al Km 0345 A Base De Concreto Hidraulico Y Asafaltico | 4 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680803 | Programa De Reactivación Económica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680808 | Talleres De Equidad De Genero, Autoestima | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680812 | Elaboracion De Estudios De Impacto Ambiental Para Proyectos Del Fondo Zofemat | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE LA ZONA TURÍSTICA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 998346.05 | 998346.05 | 998346.05 | 998346.05 | 998346.05 | 998346.05 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200680814 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | 5150 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680815 | Otros Impuestos Y Derechos | - | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 84516 | 84516 | 84516 | 84516 | 84516 | 84516 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 7 PAGOS DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680816 | Compensaciones | 002 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680817 | Operativos Integrales De Mantenimiento Y Conservación De La Imagen E Infraestructura Urbana De La Zona Turística Del Municipio | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE LA ZONA TURÍSTICA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6995000.01 | 883920 | 883920 | 883920 | 883920 | 883920 | 883920 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680822 | Aportaciones Al Infonavit | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680833 | Recargos | - | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 10874.05 | 10874.05 | 10874.05 | 10874.05 | 10874.05 | 10874.05 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 9 PAGOS DE RECARGOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680852 | Herramientas Y Maquinas-Herramienta | - | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 4489.29 | 4489.29 | 4489.29 | 4489.29 | 4489.29 | 4489.29 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN PAGO DONDE SE ADQUIRIO UN ALCOHOLIMETRO / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA. - SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200680867 | Adquisicion De Activo | 5 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICICPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680881 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | 5410 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680928 | Material Electrico Y Electronico | 003 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680930 | Otros Equipos De Transporte | 5490 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680962 | Refacciones Y Equipos Menores De Transportre | 005 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680975 | Viaticos Nacionales | 006 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200680992 | Equipo De Defensa Y Seguridad | 5510 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681000 | Apoyo A Comisarios Y Delegados | 006 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681027 | Neumaticos Y Camaras | 007 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJANLCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681058 | Alumbrado Publico | 008 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681084 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | 008 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681097 | Maquinaria Y Equipo De Construccion | 5630 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681109 | Compra De Vestuarios Y Uniformes | 009 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE ATLAMAJALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681174 | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefaccion Y De Refrigeracion Industrial Y Comercial | 5640 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681236 | Servicios Generales | 3.1 | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681284 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 4.1 | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1360000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 69 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200681296 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | 5650 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681324 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 5.1 | Guerrero | Malinaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681358 | Herramienta Y Maquinas-Herramienta | 5670 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681375 | Construccion De Acceso Para Personas Con Discapacidades Y Adultos Mayores En La Localidad De Zilacayotitlan, Mpio. De Atlamajalcingo Del Monte, Gro. | FAISM-001 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Zilacayotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681423 | Software | 5910 | Guerrero | Pungarabato | Ciudad Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PUNGARABATO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681432 | Otros (Cubetas, Tubos Pvc, Soldadura Y Otros) | 49 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4020.96 | 7276.24 | 7276.24 | 7276.24 | 7276.24 | 7276.24 | 7276.24 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN PAGO POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200681479 | Servicios Medicos | 50 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN PAGO POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200681522 | Otros Seguros | 51 | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 36505.2 | 36505.2 | 36505.2 | 36505.2 | 36505.2 | 36505.2 | 36505.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 2 PAGOS POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200681629 | Adquisicion De Vehiculo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681638 | Servicio Profesional De Carrera | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 601392.58 | 601392.58 | 601392.58 | 601392.58 | 601392.58 | 601392.58 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200681680 | Proyecto Estrategico De Seguridad Alimentaria (Pesa) 2016-Paquetes Con Servicios Tecnicos | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 68215500 | 68215500 | 68215500 | 68214000 | 68214000 | 65498000 | 65498000 | 96.0163 | 0 | Otros | 6822 | 0 | 100 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN $1,500.00 / Física: / Registro: LOS PRESTADORES DE SERVICIOS ESTAN TERMINANDO DE INTEGRAR LAS EVIDENCIAS PARA QUE SE LES PUEDAN FINIQUITAR SUS SERVICIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200681828 | Rastreo De Camino Rural Con Cobertura Municpal En El Mpio. De Atlamajalcingo Del Monte, Gro. | FAISM-002-2016 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681853 | Ampliacion De Electrificacion De La Localidad De Benito Juarez Mpio. Atlamajalcingo Del Monte, Gro. | FAISM-003-2016 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681874 | Cuotas Para Seguro De Vida | 14 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 112854.81 | 169282 | 169282 | 169282 | 169282 | 169282 | 169282 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200681910 | Pavimentacion De Calle Lopez Portillo En La Localidad De Atlamajalcingo Del Monte, Mpio. Atlamajalcingo Del Monte Gro. | FAIP-001-2016 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681935 | Pavimentacion De Calle Principal De La Localidad De San Isidro Labrador, Mpio De Atlamajalcingo Del Monte, Gro. | FAIP-002-2016 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | San Isidro Labrador | Rural | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200681960 | Servicios Medicos | 5 | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200681972 | Pavimentacion De Calle Principal De La Localidad De Zilacayotitlan , Mpio De Atlamajalcingo Del Monte, Gro. | FAIP-003-2016 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Zilacayotitlán | Rural | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200682025 | Gestion Administrativa | 1 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2907125.06 | 2907125.06 | 2907125.06 | 2907125.06 | 2907125.06 | 2907125.06 | 2907125.06 | 100 | 0 | Otros | 42069 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE QUE EQUIVALE A TODO EL GASTO DE DIFERENTES INSUMOS Y SERVICIOS DE UN AÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682053 | Gestion De Nomina | 2 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11787895.62 | 11787896 | 11787896 | 11787896 | 11787896 | 11787896 | 11787896 | 100 | 0 | Otros | 538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682094 | Energia Eléctrica (Dap) | 3 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1793277.48 | 1793277 | 1793277 | 1793277 | 1793277 | 1793277 | 1793277 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD SE REFIERE A 12 PAGOS, UNO POR CADA MES DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682111 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | - | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1700 | 13369 | 13369 | 13369 | 13369 | 13369 | 13369 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682173 | Otros Impuestos Y Derechos | - | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25253 | 31490 | 31490 | 31490 | 31490 | 31490 | 31490 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682194 | Telebachillerato Comunitario | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DEL BACHILLERATO DEL ESTADO DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200682216 | Movilidad Del Parque Vehicular | 5 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1698747.06 | 1698747 | 1698747 | 1698747 | 1698747 | 1698747 | 1698747 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682250 | Otros Servicios | - | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682263 | Apoyo A Comisarios | - | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 180000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682283 | Otros Apoyos | - | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200682286 | Laudos Laborales | 7 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 1 LOTE DE LAUDOS QUE DEPENDE DE LAS DEMANDAS RECIBIDAS DURANTE EL AÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682298 | Vehiculos Y Equipo Terrestre | - | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682322 | Liquidaciones E Indemnizaciones | - | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 55500 | 224340 | 224340 | 224340 | 224340 | 224340 | 224340 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682334 | Alimentación De Personas | - | Guerrero | Marquelia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26400 | 40900 | 40900 | 40900 | 40900 | 40900 | 40900 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682354 | Materiales Y Suministros | - | Guerrero | Juchitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITÁN, GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200682392 | Servicios Personales | - | Guerrero | Juchitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN, GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200682414 | Servicios Generales | - | Guerrero | Juchitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN, GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200682481 | Aguinaldo | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 730282.68 | 475305 | 475305 | 475305 | 475305 | 475305 | 475305 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682728 | Impuesto Conagua | 16 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 214351 | 214351 | 214351 | 214351 | 214351 | 214351 | 214351 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 2 LOTE DE PAGOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682945 | Liquidaciones E Indemnizaciones | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de seguridad pubica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7302 | 41677 | 41677 | 41677 | 41677 | 41677 | 41677 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682968 | Copensaciones Al Personal De Seguridad Publica | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 676800 | 947882 | 947882 | 947882 | 947882 | 947882 | 947882 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682991 | Materiales Y Utiles De Oficina | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 55600 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 37977 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200682992 | Pago De Servicios Personales | FORTAMUN2016-02-01 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683002 | Materiales Y Suministro | FORTAMUN2016-02-02 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683009 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control Y Confianza | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7410000 | 7410000 | 7410000 | 7410000 | 7410000 | 7410000 | 7410000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200683015 | Pago De Servicios Generales | FORTAMUN2016-02-03 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683017 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5310883.2 | 3392543.69 | 3392543.69 | 3392543.69 | 3392543.69 | 3392543.69 | 3392543.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200683020 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8245000 | 8245000 | 8245000 | 8245000 | 8245000 | 8245000 | 8245000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200683025 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 9983970.8 | 9983970.44 | 9983970.44 | 9983970.44 | 9983970.44 | 9983970.44 | 9983970.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200683027 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Imparticion De Justicia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 15310000 | 15310000 | 15310000 | 15310000 | 15310000 | 15310000 | 15310000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200683028 | Residuos Solidos De La Celda 3 | FORTAMUN2016-02-04 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683030 | Fortalecimiento Tecnologico De Equipo E Infraestructura Para Las Instituciones De Seguridad Publica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200683034 | Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 260000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200683038 | Rastro Tif | FORTAMUN2016-02-05 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683043 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica (Aportación Municipal) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12479963.5 | 8245000 | 8245000 | 8245000 | 8245000 | 8245000 | 8245000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200683046 | Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre Para La Ejecucion De Actividades De Seguridad Publica | FORTAMUN2016-02-06 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683052 | Materiales De Computo | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 70034 | 31247 | 31247 | 31247 | 31247 | 31247 | 31247 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200683058 | Realizacion De Diferentes Obras En Material De Seguridad Publica, Rehabilitacion De Alcantarilla, Construccion De Señaletica, Suministro De Luminarias | FORTAMUN2016-02-07 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683074 | Otros Materiales Diversos | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 42734 | 126825 | 126825 | 126825 | 126825 | 126825 | 126825 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200683103 | Vestuarios Y Uniformes | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 86120.72 | 237443 | 237443 | 237443 | 237443 | 237443 | 237443 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200683114 | Mantenimiento Y Conservación De Equipo Informatico | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200683121 | Neumaticos Y Camaras | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 65000 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200683137 | Viaticos Nacionales | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7766 | 7766 | 7766 | 7766 | 7766 | 7766 | 7766 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200683138 | Carrocerias Y Remolques | 000007 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683243 | Mantenimiento De Equipo De Transporte | 8 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 116555.59 | 116555.59 | 116555.59 | 116555.59 | 116555.59 | 116555.59 | 116555.59 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200683435 | Servicio Telefónico Convencional | 16 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683440 | Servicio Celular | 17 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683444 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cabecera | 18 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683468 | Mantenimiento De Vehiculo Seg Pub | 19 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R escudero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683471 | Servicio Integral De Traslado Y Viaticos | 20 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683475 | Gastos Operativos Y Trabajos De Campo En Áreas Rurales | 21 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683549 | Impuestos Por Descarga De Agua Residuales | 22 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R escudero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200683554 | Apoyo A Comisarios Y Delegado | 23 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R escudero | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686382 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Boulevard Tramo: Calle Amatista De La Col. La Joya - 82563 | 82563 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1398771.58 | 1398771.58 | 1398771.58 | 1398771.58 | 1398771.58 | 1398771.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686573 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Tele Secundaria Revolución Mexicana Col Nueva Revolución - 138135 | 138135 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686574 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Gardenias Colonia Unidos Por Guerrero - 180739 | 180739 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 820000 | 820000 | 820000 | 682304.34 | 682304.34 | 682304.34 | 83.2078 | 0 | Metros lineales | 97 | 100 | 83.21 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200686576 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Chapultepec Colonia Lázaro Cárdenas - 180014 | 180014 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686578 | Pavimentación De Calle Icacos Col Jardín Palmas - 167360 | 167360 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 918661.71 | 918661.71 | 918661.71 | 918661.71 | 918661.71 | 918661.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686579 | Mejoramiento De Aulas En Jardín De Niños Sara Pérez De Madero Colonia Independencia - 167410 | 167410 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686580 | Equipamiento De Taller De Costura Col La Zanja - 165245 | 165245 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200686581 | Equipamiento De Taller De Costura Col La Esperanza - 167519 | 167519 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23686 | 23686 | 23686 | 23686 | 23686 | 23686 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686582 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampl Santa Cruz - 166190 | 166190 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686583 | Equipamiento De Taller De Costura Col Unidos Por Guerrero - 167480 | 167480 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686584 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Eva Samano De López Mateospob. El Pedregoso - 99667 | 99667 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 100 | 0 | Otros | 744 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686585 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Sec. Gral. Niño Artillero Col. Izazaga - 118222 | 118222 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 657 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686586 | Construcción De Sistema De Riego Tecnificado Pob Pie De La Cuesta - 173249 | 173249 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROOLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686587 | Construcción De Red De Agua Potable En El Circuito Navidad Llano Largo Tercera Etapa - 169430 | 169430 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686588 | Construcción De Red De Agua Potable En El Circuito Navidad Llano Largo Segunda Etapa - 168959 | 168959 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686589 | Construcción De Red De Agua Potable En Andador Tres Colonia Villa Guerrero - 158299 | 158299 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686590 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Barrio Nuevo La Venta - 178601 | 178601 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686594 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Plan De Ayala Col. Miguel De La Madrid - 120635 | 120635 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686596 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Alvaro Obregon Col Amin Zarur - 138178 | 138178 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686597 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Girasoles Colonia Brisas Del Palmar Ex Campo De Tiro - 163667 | 163667 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200686598 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Marquéz Col. Lázaro Cárdenas - 121972 | 121972 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686599 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Col Ampl La Libertad - 163755 | 163755 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686600 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lomas De Vicente Guerrero Colonia Lomas Del Valle - 163809 | 163809 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686602 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Calle Margaritas Col Jardín Palmas - 125686 | 125686 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686604 | Construcción De Drenaje En Calle Narvarte Col Niños Héroes - 125444 | 125444 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686605 | Construcción De Comedor Escolar En J N Rafael Ortega Col Emiliano Zapata - 173980 | 173980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686606 | Construcción De Comedor Escolar En Esc Telesecundaria Francisco Guevara Álvarez Pob Paso Limonero - 167353 | 167353 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686607 | Construcción De Aula En J N Calmecac T M Col Rinconada Del Mar - 163526 | 163526 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686609 | Ampliación De Red Drenaje Sanitario En Calle Jardines Del Edénn Col Ángel Aguirre Rivero - 78739 | 78739 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686610 | Ampliacion De Red De Energía Av Panoramica C Buena Vista C Michoacan Av Del Tanque Col Navidad De Llano Largo - 177553 | 177553 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 936660.09 | 936660.09 | 936660.09 | 936660.09 | 936660.09 | 936660.09 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200686611 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Loma Col Ampl Guadalupe Victoria - 164154 | 164154 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686613 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Langosta Colonia Ex Campo De Tiro - 163497 | 163497 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 100 | 0 | Metros lineales | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686614 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Libertad Colonia Tierra Y Libertad - 120427 | 120427 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686616 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Huamuchitos - 170644 | 170644 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686617 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Diego Álvarez Pob. Kilómetro 30 - 100325 | 100325 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 6301 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686618 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N Jaime Nuno Pob. Lomas De Chapultepec - 99438 | 99438 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 2173 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686619 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Sec. Tec. Ind. Raúl Isidro Burgos Pob. Los Órganos De Juan R. Escudero - 117435 | 117435 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de Juan R. Escudero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 1506 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686620 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Calle Diecisiete De Septiembre Poblado Los Organos De San Agustín - 176917 | 176917 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de San Agustín (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1115200.76 | 1115200.76 | 1115200.76 | 334560.23 | 334560.23 | 334560.23 | 30 | 0 | Otros | 31 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686622 | Construcción De Aula En Esc Prim Josefa Ortiz De Dominguez Pob El Rincón - 145679 | 145679 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 327876.43 | 327876.43 | 327876.43 | 65.5753 | 0 | Otros | 17 | 100 | 65.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686623 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. David Alfaro Siqueiros Pob. Lomas De San Juan - 99515 | 99515 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 2377 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686629 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De El Cerrito Colonia El Cerrito - 177647 | 177647 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cerrito (Colonia el Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 116710.58 | 116710.58 | 116710.58 | 116710.58 | 116710.58 | 116710.58 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686649 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 117036 | 117036 | Guerrero | Atlixtac | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686653 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 182326 | 182326 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686654 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 183916 | 183916 | Guerrero | Atlixtac | Ixmatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686655 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 165284 | 165284 | Guerrero | Atlixtac | Ixtlahua Roja (Ixtlahua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686656 | Ampliación De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Buena Vista En La Localidad De Petatlan - 85793 | 85793 | Guerrero | Atlixtac | Petatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686657 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 116696 | 116696 | Guerrero | Atlixtac | Rancho Salitre (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686658 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 191507 | 191507 | Guerrero | Atlixtac | La Taberna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686659 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115877 | 115877 | Guerrero | Atlixtac | San Lucas Teocuitlapa (Teocuitlapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686660 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 116013 | 116013 | Guerrero | Atlixtac | Chichiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686661 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115071 | 115071 | Guerrero | Atlixtac | Tonalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686662 | Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En El Tele Bachillerato Comunitario No 10 En La Localidad De Zoquitlan - 98384 | 98384 | Guerrero | Atlixtac | Zoquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686663 | Construcción Y Nivelación De Tierra Para Relleno De Solares En La Localidad De San Pedro Huitzapula Norte - 132590 | 132590 | Guerrero | Atlixtac | San Pedro Huitzapula Norte (Huitzapula Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686665 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 183718 | 183718 | Guerrero | Atlixtac | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686666 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Amonio - 193115 | 193115 | Guerrero | Atlixtac | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686667 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 161213 | 161213 | Guerrero | Atlixtac | Ahuacatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686668 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115029 | 115029 | Guerrero | Atlixtac | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686669 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 189516 | 189516 | Guerrero | Atlixtac | San Miguel Tonalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686676 | Ampliacion De Red Electrica De La Colonia El Mirador En La Comunidad De Coacoyulillo - 153113 | 153113 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Coacoyulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686705 | Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Teconhuey La Crucita, Tecahuapa, Zapote Prieto - 80445 | 80445 | Guerrero | Azoyú | Azoyú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE JUAN GARCIA RAMIREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686706 | Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha El Puente Montesillos Zapote El Bosque Tiviana - 80341 | 80341 | Guerrero | Azoyú | San Isidro el Puente (El Puente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE JUAN GARCIA RAMIREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686731 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Bejuco Municipio De Coyuca De Benítez - 135521 | 135521 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Bejuco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3826693 | 3826692.99 | 1148007.9 | 1148007.9 | 1148007.89 | 1148007.89 | 1148007.89 | 30 | 0 | Metros lineales | 775 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686738 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 126191 | 126191 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Juan de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100 | 0 | Otros | 630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD SE REFIERE A 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN CONVENIO CON LA CAPASEG, DONDE ELLOS FUERON LOS EJECUTORES DEL PROYECTO, EL MUNICIPIO SOLO HIZO SU APORTACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686827 | Construccion De Drenaje Sanitario Colonia Progreso Primera Etapa Coacoyul Zihuatanejo - 184584 | 184584 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1489654.19 | 1489654.19 | 1489654.19 | 1489654.19 | 1489654.19 | 1489654.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686828 | Rehabilitacion De Camino Rural Km11 De Ramal 4 Llano Sin Agua Ramal 4a - 103642 | 103642 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Llano (El Llano sin Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 297072.88 | 297072.88 | 297072.88 | 297072.88 | 297072.88 | 297072.88 | 297072.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686829 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Arboledas Comunidad Pantla - 168760 | 168760 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 501595.82 | 501595.82 | 501595.82 | 501595.82 | 501595.82 | 501595.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 812 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686830 | Construccion De Red Electrica Comunidad Rabo De Iguana Rancho De La Cruz - 171167 | 171167 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Rabo de Iguana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 692310 | 692310 | 692310 | 692310 | 692310 | 692310 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686831 | Rehabilitacion De Camino Rural Las Mesillas El Higo V - 101085 | 101085 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Higo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 130039.25 | 130039.25 | 130039.25 | 130039.25 | 130039.25 | 130039.25 | 130039.25 | 100 | 0 | Kilómetro | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686832 | Rehabilitacion De Camino Rural Apatzingan De Las Flores Los Ciruelos Mesas Del Timbirichal La Cuba Mesas De Bravo Rabo De Iguana El Capirill - 103281 | 103281 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | La Mesa de los Bravos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 730007.58 | 730007.58 | 730007.58 | 730007.58 | 730007.58 | 730007.58 | 730007.58 | 100 | 0 | Kilómetro | 928 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686877 | Construcción De Comedor Comunitario De La Localidad De Tenamazapa - 138789 | 138789 | Guerrero | Tlacoapa | Tenamazapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOAPA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686880 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En El Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado Guerrero - 156008 | 156008 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686881 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Estructura Regional Tipo Dos En El Jardin De Niños La Infancia En La Localidad De Tecoyame De Guadalupe - 152382 | 152382 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tecoyame de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686884 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Paraje Los Tepetates - 175079 | 175079 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 59200 | 59200 | 59200 | 59200 | 59200 | 59200 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686885 | Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Primaria Gonzalo Diaz Avila - 172964 | 172964 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 573213 | 573213 | 573213 | 573213 | 573213 | 573213 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686886 | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Antonio Lopez Rueda - 149762 | 149762 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686887 | Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Francisco Gonzalez Boca Negra - 169237 | 169237 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | El Rincón (Rincón Chiquito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 216300 | 216300 | 216300 | 216300 | 216300 | 216300 | 100 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686902 | Ampliacion De Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Nuevas De La Zona Norte De La Localidad De Tixtla De Guerrer - 143015 | 143015 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1741572.22 | 1741572.22 | 1741572.22 | 1741572.22 | 1741572.22 | 1741572.22 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686951 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad El Barzamo - 161058 | 161058 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | El Bárzamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686952 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Buena Vista De Los Aires - 161071 | 161071 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Buena Vista de los Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686953 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Ixtlahuac - 161189 | 161189 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixtláhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686954 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Ocotecomactitlan - 161268 | 161268 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ocotecomactitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686955 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Puente Ixtla - 161309 | 161309 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Puente Ixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686957 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Tlacoapa - 161380 | 161380 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlacoapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200686958 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Tlaixcoatipan - 161396 | 161396 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlaixcoatipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200687092 | Construccion De Alumbrado Publico Colonia Centro - 143696 | 143696 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1249889.59 | 1249889.59 | 1249889.59 | 1249889.59 | 1249889.59 | 1249889.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200687225 | Rehabilitación De Bordo Y Linea De Conducción De Agua Potable - 118212 | 118212 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Xochipizca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200687252 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En El Fraccionamiento Huixtepec - 179294 | 179294 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 230710.41 | 230710.41 | 230710.41 | 230710.41 | 230710.41 | 230710.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200687253 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Del Pri - 188460 | 188460 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC GRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 206451.61 | 206451.61 | 206451.61 | 206451.61 | 206451.61 | 206451.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 662 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200687263 | Construcción De Tres Aulas Estructura Regional En La Escuela Primaria En La Localidad De Llano De Las Flores Municipio De Metlatonoc Gro - 150492 | 150492 | Guerrero | Metlatónoc | Llano de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692023 | Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia Ampliación San Rafael Norte Ubicado En El Circuito Acutzingo - 110098 | 110098 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692054 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De El Progreso De Cacahuatepec - 177764 | 177764 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Progreso de Cacahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 4168.23 | 4168.23 | 4168.23 | 4168.23 | 4168.23 | 4168.23 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692059 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Andador Limones Col. Paraiso - 120326 | 120326 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692061 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Andador Sin Nombre Esq Con Calle División Del Norte Col La Mira - 167344 | 167344 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 30 | 0 | Otros | 36 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692064 | Pavimentación De Avenida Copales Colonia Bosques De La Cañada - 175985 | 175985 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692065 | Equipamiento De Taller De Costura Col Navidad De Llano Largo - 165298 | 165298 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692066 | Equipamiento De Taller De Costura Col Nabor Ojeda - 185749 | 185749 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 24940 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692067 | Equipamiento De Taller De Costura Col Guerrero Es Primero - 172540 | 172540 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200692068 | Equipamiento De Taller De Costura Col El Tanque - 165851 | 165851 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 20450 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692069 | Equipamiento De Taller De Costura Col Voz De La Cañada - 191027 | 191027 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24999 | 24999 | 24999 | 24999 | 24999 | 24999 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200692070 | Equipamiento De Taller De Costura Col Villa Guadalupe - 165803 | 165803 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692071 | Equipamiento De Taller De Costura Col Pie De La Cuesta - 167462 | 167462 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23510 | 23510 | 23510 | 23510 | 23510 | 23510 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200692072 | Dotación De Servicios Básicos Electrificación En E P Adolfo López Mateos Col Emiliano Zapata - 174054 | 174054 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 811450.99 | 811450.99 | 811450.99 | 78.0241 | 0 | Otros | 518 | 100 | 78.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692073 | Construcción De Un Aula En Escuela Primaria José Guadalupe Zuno Hernández Colonia Cumbres De Llano Largo - 159504 | 159504 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 368347.71 | 368347.71 | 368347.71 | 73.6695 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 73.67 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200692074 | Construcción De Un Aula En Telebachillerato Col Villa Madero - 174080 | 174080 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 365918 | 365918 | 365918 | 66.5305 | 0 | Otros | 23 | 100 | 66.53 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200692075 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Cerrada De Los Reyes Col Cañada Del Coloso - 138873 | 138873 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692076 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Andador Cinco De Mayo Col Niños Héroes - 147183 | 147183 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200692077 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Membrillo I Col Jardín Mangos - 162685 | 162685 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692080 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Manuel Altamirano Col Obrera - 163030 | 163030 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692082 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Bugambilia Col Altamira - 136239 | 136239 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 165000 | 30 | 0 | Otros | 35 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692088 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mangos Col. Ampl. Silvestre Castro - 121059 | 121059 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692091 | Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable En El Circuito Arroyo Seco Col Arroyo Seco - 169098 | 169098 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3747017.01 | 3747017.01 | 3747017.01 | 3747017.01 | 3747017.01 | 3747017.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 1143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200692093 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veinte De Noviembre Colonia Venustiano Carranza - 164053 | 164053 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692096 | Construcción De Aula En J N Manuel Acuña Col Agrícola - 162053 | 162053 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692097 | Construcción De Aula En J N Héroes De La Independencia Col Ampl La Mica - 166531 | 166531 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692101 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Andador Miguel Hidalgo Col Vicente Guerrero - 138529 | 138529 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692102 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Cerrada Dragos Col Guadalupana - 138372 | 138372 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692105 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Valerio Trujano Pob. La Calera - 99462 | 99462 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 286 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692107 | Construccion De Sistema De Riego Tecnificado Pob La Concepción - 172864 | 172864 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROOLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 302500 | 302500 | 302500 | 302500 | 302500 | 302500 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692109 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Del Panteón Pob. Órganos De Juan R. Escudero - 120416 | 120416 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de Juan R. Escudero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 381923.82 | 381923.82 | 381923.82 | 76.3848 | 0 | Otros | 532 | 100 | 76.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692110 | Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Margarito Damian Vargas Pob Pablo Galeana - 159529 | 159529 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pablo Galeana (Coacoyular) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692111 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Las Parotas - 187440 | 187440 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200692112 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Tres Palos - 167504 | 167504 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24190 | 24190 | 24190 | 24190 | 24190 | 24190 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692114 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Hermenegildo Galeana Col Lagunillas Pob Xaltianguis - 137092 | 137092 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692115 | Construcción De Red De Agua Potable Pob Kilómetro Veintidos - 162013 | 162013 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 22 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692116 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Josefa Ortíz De Domínguez Pob. El Arenal - 100343 | 100343 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692117 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria. Plan De Ayutla Pob. San Andres Playa Encantada - 111057 | 111057 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Andrés Playa Encantada (El Podrido) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 1333 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692120 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Vista Hermosa Poblado Vista Hermosa - 150145 | 150145 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692121 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Rancho Las Marías - 186322 | 186322 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Rancho las Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692144 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 167034 | 167034 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692145 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 166809 | 166809 | Guerrero | Atlixtac | Coxilitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692146 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 192098 | 192098 | Guerrero | Atlixtac | Zoquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692147 | Construcción De Comedor Escolar En El Centro Educativo Conafe En La Localidad De Ahuacatitlan - 148118 | 148118 | Guerrero | Atlixtac | Ahuacatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692148 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 167043 | 167043 | Guerrero | Atlixtac | El Membrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692149 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 164197 | 164197 | Guerrero | Atlixtac | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692162 | Construccion Y Equipamiento De Comedor Comunitario Ubicado En La Localidad De Jaleaca De Catalan - 151616 | 151616 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Jaleaca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692169 | Mejoramiento Del Centro De Salud Ubicado En La Localidad De San Cristobal - 110247 | 110247 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692199 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Los Chegues - Las Trancas, Playa Suave, La Bocana, Talapilla - 80082 | 80082 | Guerrero | Azoyú | Los Chegües | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA AZLOJI SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692201 | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Xochicalco Municipio De Chilapa De Álvarez. Primera Etapa - 131261 | 131261 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xochicalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1251063.19 | 1251063.19 | 375318.96 | 375318.96 | 375318.96 | 375318.96 | 375318.96 | 30 | 0 | Lote | 370 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692234 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Edificio Del Maestro Jubilado - 114639 | 114639 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING JAVIER GONZALEZ CERON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 509423.21 | 509423 | 509423 | 509423 | 509423 | 509423 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692235 | Construccion De Pavimentacion De La Calle Nogal Tramo Girasoles Los Pinos - 157037 | 157037 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CELSO ALVARADO OCAMPO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1058168.18 | 1058168 | 1058168 | 1058168 | 1058168 | 1058168 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692237 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo La Nogalera Las Trincheras - 115803 | 115803 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Trincheras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 501089 | 501089 | 501089 | 501089 | 501089 | 501089 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692338 | Construccion De Red Electrica Col La Presa Z720 - 85580 | 85580 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 445332.46 | 445332.46 | 445332.46 | 445332.46 | 445332.46 | 445332.46 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692342 | Rehabilitacion De Camino Rural Los Almendros Ramal 1k - 103218 | 103218 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Los Almendros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 305404.05 | 305404.05 | 305404.05 | 305404.05 | 305404.05 | 305404.05 | 305404.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 1199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692347 | Nivelacion De Tierras En Parcelas De La Comunidad Comunidad Rabo De Iguana - 188526 | 188526 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Rabo de Iguana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 764126.28 | 764126.28 | 764126.28 | 764126.28 | 764126.28 | 764126.28 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692348 | Construccion De Pozo Artesano Com Rabo De Iguana - 98954 | 98954 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Rabo de Iguana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 501589 | 501589 | 501589 | 501589 | 501589 | 501589 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692349 | Rehabilitacion De Camino Rural Laguna1 La Yerbabuena La Cuaislerita Ramal 5b - 103697 | 103697 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 300722.8 | 300722.8 | 300722.8 | 300722.8 | 300722.8 | 300722.8 | 300722.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692350 | Rehabilitacion De Camino Rural Banco De Piedra El Granadillo El Rastro Ramal 1a - 103748 | 103748 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Granadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 99866.78 | 99866.78 | 99866.78 | 99866.78 | 99866.78 | 99866.78 | 99866.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692390 | Mejoramiento Del Hospital General De Huitzuco - 127130 | 127130 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 12964429.92 | 12964429.92 | 10501560.38 | 4835708.55 | 4835708.55 | 3150468.12 | 37.2998 | 0 | Otros | 38858 | 100 | 37.3 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.
GRO16160200692391 | Equipamiento Del Hospital General De Huitzuco - 118293 | 118293 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6125635.2 | 6125635.2 | 6125635.2 | 94.2405 | 0 | Otros | 38858 | 100 | 94.24 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER CORRESPONDE A PARTIDAS DESIERTAS. / Física: / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692402 | Construcción De Comedor Comunitario De La Localidad De Tecolutla - 138876 | 138876 | Guerrero | Tlacoapa | Tecolutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOAPA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692409 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Cruz Del Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado - 152414 | 152414 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692457 | Construcción De Una Aula Didactica Tipo Regional En La Esc. Telesec. Julian Blanco Jimenez En La Loc. De Tlacuiloya Mpio. De Tlapa De Comonf - 87379 | 87379 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlacuiloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 477721.8 | 477721.8 | 477721.8 | 477721.8 | 477721.8 | 477721.8 | 100 | 0 | Otros | 443 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200692458 | Construccion De Casa De Salud En Zacualpan,Mpio. De Tlapa De Comonfort Gro. - 87549 | 87549 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Zacualpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692489 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Ajacayan Oriente - 160946 | 160946 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ajacayán Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692490 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo, Localidad Cacahuatepec - 80664 | 80664 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692491 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Chahuixco - 161128 | 161128 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Chahuixco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692494 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Temixco - 161330 | 161330 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Temixco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692495 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo, Localidad Tlalchichiltipan Nuevo - 80674 | 80674 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlalchichiltipán Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692496 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Tlalojcan - 161410 | 161410 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlalojcan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692497 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Toctepec - 161563 | 161563 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Toctepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692498 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo, Localidad Tomactilican - 80652 | 80652 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tomactilicán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692500 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Tonalapa - 161576 | 161576 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tonalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692501 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Zacatepec - 161595 | 161595 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Zacatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692724 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Niños Heroes En Zacoalpan - 178887 | 178887 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 707630.66 | 707630.66 | 707630.66 | 707630.66 | 707630.66 | 707630.66 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200692735 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Principal De La Colonia De Zacasontla - 116623 | 116623 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200692758 | Rehabilitacion De Albergue En Clinica Del Issste En El Barrio Pila Del Monte - 178917 | 178917 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 390979.17 | 390979.17 | 390979.17 | 390979.17 | 390979.17 | 390979.17 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692759 | Construccion De Un Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion En Colonia Las Peñitas - 178906 | 178906 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 362956.48 | 362956.48 | 362956.48 | 362956.48 | 362956.48 | 362956.48 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692761 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Revolucion Mexicana - 178910 | 178910 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 670256.55 | 670256.55 | 670256.55 | 670256.55 | 670256.55 | 670256.55 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692763 | Rehabilitacion De Camino Rural Villa Hidalgo A Cochoapa - 176483 | 176483 | Guerrero | Ometepec | Cochoapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 67636.62 | 67636.62 | 67636.62 | 67636.62 | 67636.62 | 67636.62 | 100 | 0 | Otros | 4237 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692782 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle De Acceso Al Panteon - 178501 | 178501 | Guerrero | Ometepec | Arroyo Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 508008.93 | 508008.93 | 508008.93 | 508008.93 | 508008.93 | 508008.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692783 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle De Acceso A La Telesecundaria - 178486 | 178486 | Guerrero | Ometepec | Arroyo Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 499048.95 | 499048.95 | 499048.95 | 499048.95 | 499048.95 | 499048.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200692785 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Principal En Cerro Pajaro - 179654 | 179654 | Guerrero | Ometepec | Cerro Pájaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 243791.82 | 243791.82 | 243791.82 | 243791.82 | 243791.82 | 243791.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 209 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697507 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Allende - 158272 | 158272 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697508 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Agua Zarca Col Cnop - 167372 | 167372 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697509 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Juan De La Barrera Col Lázaro Cárdenas - 121380 | 121380 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 899382.76 | 899382.76 | 899382.76 | 99.9314 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 99.93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697510 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Provincia De Quito Col. Simon Bolivar - 125466 | 125466 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697511 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Andador Rió Bravo Y Andador Capulines Col Ampliación Guadalupe Victoria - 158584 | 158584 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 30 | 0 | Metros lineales | 142 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697513 | Pavimentación De Calle Miguel De La Madrid Col Industral - 137764 | 137764 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697514 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Matutina Felipe Carrillo Puerto Colonia Palma Sola - 162986 | 162986 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 650000 | 650000 | 195000 | 195000 | 195000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697515 | Equipamiento De Taller De Costura Col Jardín Palmas - 167497 | 167497 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200697516 | Equipamiento De Taller De Costura Col Campamento Emiliano Zapata - 165991 | 165991 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697517 | Equipamiento De Taller De Costura Col Reforma Agraria - 166861 | 166861 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 21273 | 21273 | 21273 | 21273 | 21273 | 21273 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200697518 | Equipamiento De Taller De Costura Col Pie De La Cuesta - 172276 | 172276 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697519 | Equipamiento De Taller De Costura Col Paraíso Escondido - 166073 | 166073 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697520 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria Guadalupe Victoria Col. Amin Zarur Menez - 117478 | 117478 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 2442 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697521 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Mat. Fed. Carlos Alberto Madrazo Col. Jardin Azteca - 108945 | 108945 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 1471 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697522 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Urb. Vesp. Profr. Rafael Ramírez Castañeda Pob. La Sabana - 100975 | 100975 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 1899 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697524 | Construcción De Red De Drenaje En Calle María Bonita Col Pedregoso - 136520 | 136520 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200697525 | Construcción De Red De Agua Potable En Andador Membrillo Dos Col Jardín Mangos - 162077 | 162077 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697526 | Construcción De Red De Agua Potable En Andador Deportivo Colonia Potrerillo - 120692 | 120692 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697527 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Andador Tamarindo Col María De La O - 143441 | 143441 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697533 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Revolución Colonia Canuto Nogueda - 179869 | 179869 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 576170.18 | 576170.18 | 576170.18 | 72.0213 | 0 | Metros lineales | 218 | 100 | 72.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697537 | Construcción De Calle Integral Juan N Álvarez Col Arroyo Seco - 179309 | 179309 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697541 | Construcción De Barda Perimetral En Esc. Tele Secundaria Unidad Ciudadana Col Unidad Ciudadana - 118017 | 118017 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697542 | Construcción De Calle Integral Ruben Mora Col Izazaga - 177749 | 177749 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697544 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Colonia Barrio Nuevo Poblado La Venta - 176150 | 176150 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1368964.74 | 1368964.74 | 1368964.74 | 1062111.63 | 1062111.63 | 1062111.63 | 77.585 | 0 | Otros | 76 | 100 | 77.59 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200697545 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Zaragoza Pob El Cayaco - 162140 | 162140 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8103568.01 | 8103568.01 | 8103568.01 | 8103568.01 | 8103568.01 | 8103568.01 | 100 | 0 | Otros | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697546 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Del Valle Col José López Portillo - 166460 | 166460 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200697547 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tierra Y Libertad Colonia Ampliación Guadalupe Victoria - 167481 | 167481 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697548 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle San Pablo Col Pedregoso - 143190 | 143190 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Otros | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200697549 | Ampliacion De Red Dde Energía Eléctrica Secc A Secc B Y Secc C Col Los Dragos Del Marqués - 177656 | 177656 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 936660.09 | 936660.09 | 936660.09 | 936660.09 | 936660.09 | 936660.09 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697551 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Pob La Sabana - 156638 | 156638 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 720756.86 | 720756.86 | 720756.86 | 90.0946 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 90.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697553 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Las Cruces De Cacahuatepec - 176562 | 176562 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Cruces de Cacahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33345.88 | 33345.88 | 33345.88 | 33345.88 | 33345.88 | 33345.88 | 100 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697554 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Vesp. Juan N. Álvarez Pob. Kilómetro 30 - 101198 | 101198 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 1576 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200697556 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Aztlan Pob. Kilómetro 45 - 99860 | 99860 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 45 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 470 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697557 | Ampliación De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria 27 De Octubre Pob. Lomas Del Aire - 125491 | 125491 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Lomas del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 319 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697559 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria Niños Héroes Pob. Pueblo Madero (El Playón) - 110139 | 110139 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pueblo Madero (El Playón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 1031 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697560 | Equipamiento De Comedor En Esc. Sec. Tec. No. 163 Ignacio Manuel Altamirano Pob. San Pedro Las Playas - 118095 | 118095 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro las Playas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 2027 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697562 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. República De Francia Pob. Xaltianguis - 99775 | 99775 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 6965 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697563 | Construcción De Cárcamo De Bombeo Poblado Paso Texca - 167343 | 167343 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Paso Texca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697564 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Dentro De La Localidad De Cabeza De Tigre - 177950 | 177950 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cabeza de Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 230968.37 | 230968.37 | 230968.37 | 230968.37 | 230968.37 | 230968.37 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697591 | Construcción De Caminos Saca Cosechas En La Localidad De Naranjastitlan Anexo De Linda Vista - 171077 | 171077 | Guerrero | Atlixtac | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697592 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 182499 | 182499 | Guerrero | Atlixtac | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697595 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 164602 | 164602 | Guerrero | Atlixtac | Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697596 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 177348 | 177348 | Guerrero | Atlixtac | Caxitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697597 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 166833 | 166833 | Guerrero | Atlixtac | San Juan Bautista Coapala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697598 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 167411 | 167411 | Guerrero | Atlixtac | Huixolotepec (Huitzolotepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697599 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 114833 | 114833 | Guerrero | Atlixtac | Ixtlahua Roja (Ixtlahua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697600 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Petatlan - 158163 | 158163 | Guerrero | Atlixtac | Petatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697601 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 189603 | 189603 | Guerrero | Atlixtac | San Miguel Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697602 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Seiscientos Setenta Y Cuatro Ton De Sulfato De Amonio Y Ochenta Ton De Fosfato De Diamonico - 174182 | 174182 | Guerrero | Atlixtac | Tlacotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697603 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 114941 | 114941 | Guerrero | Atlixtac | Zoquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697604 | Construcción De Comedor Escolar En El Centro Educativo Conafe En La Localidad De Chalma - 148492 | 148492 | Guerrero | Atlixtac | Chalma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697605 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 118329 | 118329 | Guerrero | Atlixtac | Contepec (San José Contepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697606 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 164643 | 164643 | Guerrero | Atlixtac | Huitzapula (San Pedro Huitzapula Sur) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697607 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 164263 | 164263 | Guerrero | Atlixtac | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697608 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 117041 | 117041 | Guerrero | Atlixtac | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697609 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 118505 | 118505 | Guerrero | Atlixtac | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697610 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Rancho Agua Zarca - 154711 | 154711 | Guerrero | Atlixtac | Rancho Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697611 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 165138 | 165138 | Guerrero | Atlixtac | Chichihuatlaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697615 | Ampliacion De Red Electrica De La Comunidad De Carrizal De Pinzon - 151981 | 151981 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de Pinzón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697646 | Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha El Carrizo Poza Honda, El Campamento, Lomas Del Vidal, - 80388 | 80388 | Guerrero | Azoyú | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE JUAN GARCIA RAMIREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697647 | Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Macahuite A Varias Localidades - 80229 | 80229 | Guerrero | Azoyú | El Macahuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE JUAN GARCIA RAMIREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697649 | Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Los Mangos Arroyo Tejon, Zapote Cabezon, El Rincon, - 80468 | 80468 | Guerrero | Azoyú | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE JUAN GARCIA RAMIREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697665 | Mejoramiento Del Camino Copanatoyac Zapotitlan Tablas Municipio De Copanatoyac - 126623 | 126623 | Guerrero | Copanatoyac | Totohuehuetlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 17799268.6 | 17799268.6 | 17799268.6 | 17799232.09 | 17799232.09 | 17799232.09 | 99.9998 | 0 | Otros | 2924 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO NO EJERCIDO EN PROCESO DE REINTEGRO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697678 | Alumbrado Publico En La Col Centro De La Localidad De Coyuca De Catalan - 166525 | 166525 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ELECTROCONSTRUCCIONES ALTAMIRANO SA DE CV | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2498226.25 | 2498226 | 2498226 | 2498226 | 2498226 | 2498226 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA OTROS SE REFIERE A PIEZAS, EN ESTE CASO SE COLOCARON 150 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697789 | Rehabilitacion De Camino Rural El Guayabo El Montor Ramal 3c - 103097 | 103097 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Barranca del Montor (Montor Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 355402.85 | 355402.85 | 355402.85 | 355402.85 | 355402.85 | 355402.85 | 355402.85 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697793 | Rehabilitacion De Camino Rural Playa Barrio Nuevo Pantla La Soledad Arrollo Seco Entronque El Zapotillo Mamey Leyva Mancilla Ramal2 - 103355 | 103355 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1588655.55 | 1588655.55 | 1588655.55 | 1588655.55 | 1588655.55 | 1588655.55 | 1588655.55 | 100 | 0 | Kilómetro | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697832 | Equipamiento De Pozo Profundo - 147389 | 147389 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697833 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Fernando Montes De Oca - 148884 | 148884 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697834 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas - 149157 | 149157 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Acayahualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697835 | Rehabilitacion De Bordo Agricola En El Paraje Los Mangos - 149791 | 149791 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Colonia Lázaro Cárdenas (Lázaro Cárdenas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 235300 | 235300 | 235300 | 235300 | 235300 | 235300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697837 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Entrada De La Poblacion Rumbo Al Telebachillerato - 152925 | 152925 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 115667.08 | 115667.08 | 115667.08 | 115667.08 | 115667.08 | 115667.08 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697839 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Francisco Gonzalez Boca Negra - 149433 | 149433 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | San Vicente Palapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 38990 | 38990 | 38990 | 38990 | 38990 | 38990 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697873 | Construccion De Comedor Comunitario En La Col. San Isidro De Tlapa De Comonfort Gro. - 82829 | 82829 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697874 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Nardos En La Col. Aeropuerto De Tlapa De Comonfort Gro. - 91976 | 91976 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 744622.68 | 744622.68 | 744622.68 | 744622.68 | 744622.68 | 744622.68 | 100 | 0 | Otros | 46975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200697875 | Construcción De Aula Didactica Tipo Regional En La Esc. Prim. Bil. Tenoch En La Col. Contlalco De Tlapa De Comonfort Gro. - 83911 | 83911 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697876 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av. Igualita De La Colonia Francisco Villa De Tlapa De Comonfort - 81814 | 81814 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 246034.36 | 246034.36 | 246034.36 | 246034.36 | 246034.36 | 246034.36 | 100 | 0 | Otros | 46975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200697900 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Hueycantenango - 161176 | 161176 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Hueycantenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697902 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Ahuacosijtic - 160839 | 160839 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ahuacosijtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697904 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Apozonalco - 161007 | 161007 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Apozonalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697906 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Cacalotepec - 161112 | 161112 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697912 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Nanahuatepec - 161257 | 161257 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Nanahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697913 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Oztotitlan - 161294 | 161294 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Oztotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697915 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Teocalixtlahuacan - 161354 | 161354 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Teocalixtlahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697916 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Tlatlajquitepec - 161531 | 161531 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlatlajquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697917 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Tlayolapa - 161543 | 161543 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlayolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200697982 | Ampliacion De Electrificacion Rural, Loc. Caxitepec - 116937 | 116937 | Guerrero | Acatepec | Caxitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 233957.28 | 233957.28 | 233957.28 | 233957.28 | 233957.28 | 233957.28 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA EN EL EJECICIO 2016, REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS / Física: UNIDAD DE MEDIDA:ACOMETIDA / Registro: LA OBRA SE TERMINÒ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697987 | Ampliacion De Electrificacion Rural, Loc. El Capulin - 116923 | 116923 | Guerrero | Acatepec | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 267400.32 | 267400.32 | 267400.32 | 267400.32 | 267400.32 | 267400.32 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS EN EL EJERCICIO 2016 / Física: UNIDAD DE MEDIDA:ACOMETIDA / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200698139 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle De Salida A Plan Juste En Zacoalpan - 178521 | 178521 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 593577.64 | 593577.64 | 593577.64 | 593577.64 | 593577.64 | 593577.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200698152 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Nicolas Bravo - 94535 | 94535 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acuitlapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200698153 | Construcción De Modulo De Baños En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 117954 | 117954 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Teacalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200698173 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Campo Aereo - 178949 | 178949 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 948753.56 | 948753.56 | 948753.56 | 948753.56 | 948753.56 | 948753.56 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200702945 | Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia Las Palmas Ubicado En La Calle Eucalipto - 105370 | 105370 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200702989 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Acapulco Dos Mil - 177862 | 177862 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 4168.23 | 4168.23 | 4168.23 | 4168.23 | 4168.23 | 4168.23 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200702991 | Equipamiento De Taller De Costura Col Héroes De Guerrero - 165768 | 165768 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200702992 | Equipamiento De Taller De Costura Col Guerrero Es Primero - 180701 | 180701 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24393 | 24393 | 24393 | 24393 | 24393 | 24393 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200702993 | Equipamiento De Taller De Costura Col Constituyentes - 165565 | 165565 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24684 | 24684 | 24684 | 24684 | 24684 | 24684 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200702994 | Equipamiento De Taller De Costura Col Carlos Salinas De Gortari - 166818 | 166818 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200702995 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ángel Aguirre Rivero - 172391 | 172391 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24880 | 24880 | 24880 | 24880 | 24880 | 24880 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200702996 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampl Sinai - 169587 | 169587 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24158 | 24158 | 24158 | 24158 | 24158 | 24158 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200702997 | Equipamiento De Taller De Costura Col Puesta Del Sol - 167484 | 167484 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24839 | 24839 | 24839 | 24839 | 24839 | 24839 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200702998 | Equipamiento De Taller De Costura Col Puerto Marqués - 166235 | 166235 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24735 | 24735 | 24735 | 24735 | 24735 | 24735 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200702999 | Equipamiento De Taller De Costura Col Nuevo Puerto Marques - 190699 | 190699 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24965 | 24965 | 24965 | 24965 | 24965 | 24965 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200703000 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria María Luisa Ocampo Heredia Calle Lázaro Cárdenas, Col Amp. Villa Madero - 110330 | 110330 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 2308 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703001 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Mat.Jesús Reyes Heroles Col. Amalia Solorzano - 101131 | 101131 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 1899 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703003 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampl Niños Héroes - 166020 | 166020 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703005 | Construcción De Un Aula En J N Ignacio Manuel Altamirano Col Brisas Del Mar - 143284 | 143284 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703010 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Polígono Emiliano Zapata - 176667 | 176667 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 17328532 | 17328532 | 17328532 | 17328532 | 17328532 | 17328532 | 100 | 0 | Vivienda | 3300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200703011 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Guerrero Col Balcones De Costa Azul - 163178 | 163178 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703012 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Encinos 1 Col Jardín Palmas - 125174 | 125174 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703015 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mangos Colonia Antorcha Revolucionaria - 164104 | 164104 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 733284.15 | 733284.15 | 733284.15 | 733284.15 | 733284.15 | 733284.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703017 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Colonia Ampliación Arroyo Seco - 163962 | 163962 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 671023.34 | 671023.34 | 671023.34 | 95.8605 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 95.86 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200703018 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mesquite Col Jardín Mangos - 136590 | 136590 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703024 | Construcción De Aula En La Esc Telesecundaria Belisario Dominguez Col Reforma Agraria - 136171 | 136171 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703025 | Construcción De Comedor Escolar En Eescuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Col Jardín Mangos - 136636 | 136636 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 524 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703026 | Construcción De Comedor Escolar En Esc Sec Fed Vicente Guerrero Saldaña Col Jardin Palmas - 173921 | 173921 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 341910.97 | 341910.97 | 341910.97 | 56.9852 | 0 | Otros | 348 | 100 | 56.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703027 | Construcción De Aula E P Leona Vicario Col Simón Bolivar - 136822 | 136822 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 421851.5 | 421851.5 | 421851.5 | 421851.5 | 421851.5 | 421851.5 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200703029 | Ampliación De La Unidad Medica De Ciudad Renacimiento De Acapulco - 119129 | 119129 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 12026536.43 | 12026536.43 | 9874701.5 | 4091875.47 | 4091875.47 | 2962410.45 | 34.0237 | 0 | Otros | 848850 | 100 | 34.02 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703030 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Plancarte Col Altos De Miramar Primera Etapa - 136207 | 136207 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703031 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle El Manguito Col Esmeralda - 78855 | 78855 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 420000 | 420000 | 420000 | 30 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703032 | Ampliación De Drenaje Sanitario En And Del Panteón Col La Máquina - 143396 | 143396 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703033 | Mejoramiento De Aulas En E P Agustin Melgar Poblado Amatillo - 144305 | 144305 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703034 | Construcción De Pisos Firmes Dentro Del Poblado Apalani - 175936 | 175936 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200703035 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Barrio Nuevo De Los Muertos - 169864 | 169864 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barrio Nuevo de los Muertos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703036 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Campanario - 176450 | 176450 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45850.58 | 45850.58 | 45850.58 | 45850.58 | 45850.58 | 45850.58 | 100 | 0 | Otros | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703038 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Poblado Piedra Imán - 176341 | 176341 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Piedra Imán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1296913.96 | 1296913.96 | 1296913.96 | 1033808.47 | 1033808.47 | 1033808.47 | 79.713 | 0 | Otros | 29 | 100 | 79.71 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200703039 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Pob Pueblo Madero El Playon - 174017 | 174017 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pueblo Madero (El Playón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703040 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria Iztaccihuatl Pob. San Antonio - 110393 | 110393 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 916 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703042 | Construccion De Sistema De Riego Tecnificado Pob Tres Palos - 172922 | 172922 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROOLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703043 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Rafael Ramírez Pob. Kilómetro 22 - 120386 | 120386 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 22 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703044 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Ignacio Allende Pob. Paso Texca - 99499 | 99499 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Paso Texca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 494 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703045 | Construcción De Sistema De Agua Potable Poblado Cabeza De Tigre - 143039 | 143039 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cabeza de Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703047 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Maguey Uno - 177683 | 177683 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Maguey Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37514.11 | 37514.11 | 37514.11 | 37514.11 | 37514.11 | 37514.11 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703078 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Localidad De Ahuixtla - 155999 | 155999 | Guerrero | Atlixtac | Ahuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703079 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115762 | 115762 | Guerrero | Atlixtac | Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703080 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 118445 | 118445 | Guerrero | Atlixtac | Coxilitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703081 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 118223 | 118223 | Guerrero | Atlixtac | El Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703082 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115844 | 115844 | Guerrero | Atlixtac | Huixolotepec (Huitzolotepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703083 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 117048 | 117048 | Guerrero | Atlixtac | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703084 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 189400 | 189400 | Guerrero | Atlixtac | Rancho Salitre (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703085 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 118597 | 118597 | Guerrero | Atlixtac | San Miguel Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703086 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Amonio - 192992 | 192992 | Guerrero | Atlixtac | Zoquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703087 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 182474 | 182474 | Guerrero | Atlixtac | Hueyitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703088 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 118833 | 118833 | Guerrero | Atlixtac | Totolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703089 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115870 | 115870 | Guerrero | Atlixtac | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703117 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Crucero De Los Metates Al Rio - 80008 | 80008 | Guerrero | Azoyú | Los Metates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA AZLOJI SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703118 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Los Quiterios Los Chegues, Loma, Talapilla, Al Bordo - 80100 | 80100 | Guerrero | Azoyú | Los Quiterios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCTORA AZLOJI SA DE CV | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703156 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Barranca Del Serenosan Isidrola Ciudadlos Pantanosrio Frio De Los Fresnos - 122587 | 122587 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Los Pantanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 425002.82 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 99.9993 | 0 | Metros lineales | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703259 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Pantla Las Salinas Buena Vista Camino Hacia La Barra Camino Al Basurero Ramal 2a - 101361 | 101361 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 191787.89 | 191787.89 | 191787.89 | 191787.89 | 191787.89 | 191787.89 | 191787.89 | 100 | 0 | Kilómetro | 3917 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703262 | Extraccion Y Retiro De Piedras En Parcelas De La Comunidad Etapa Dos - 188415 | 188415 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Rabo de Iguana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 274831.25 | 274831.25 | 274831.25 | 274831.25 | 274831.25 | 274831.25 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUBICOS / Registro:
GRO16160200703325 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado Gro - 152185 | 152185 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703326 | Ampliacion De Red De Distribución De Energia Electrica En La Localidad De Ahuacatitlan Del Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado Guerrero - 182071 | 182071 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Ahuacatitlán (Aguacatitlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703331 | Mejoramiento De Servicios Sanitarios Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 149552 | 149552 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000 | 100 | 0 | Piezas | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703332 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Revolucion Social - 152013 | 152013 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 454540 | 454540 | 454540 | 454540 | 454540 | 454540 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703333 | Construccion De Barda Perimetral En La Preparatoria David Pastrana Jaimes - 152055 | 152055 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 217100 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703334 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Arboledas - 149583 | 149583 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 226143.02 | 226143.02 | 226143.02 | 226143.02 | 226143.02 | 226143.02 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703335 | Ampliacion De Red De Electrificacion En La Entrada De La Poblacion Rumbo Al Telebachillerato - 152810 | 152810 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Maxela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 70392.14 | 70392.14 | 70392.14 | 70392.14 | 70392.14 | 70392.14 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703338 | Equipamiento De Pozo Profundo - 154876 | 154876 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703339 | Mantenimientos De Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Josefa Ortiz De Dominguez - 148919 | 148919 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Xochimilco (San Ignacio Xochimilco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 100 | 0 | Piezas | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703370 | Ampliación Eléctrica En El Barrio La Hacienda - 171449 | 171449 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 93500 | 93500 | 93500 | 93427.47 | 93427.47 | 93427.47 | 99.9224 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES AMPLIACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703396 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad El Caracol - 161165 | 161165 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703397 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad San Marcos Ixtlahuac - 161320 | 161320 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | San Marcos Ixtláhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703398 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Tlachimaltepec - 161369 | 161369 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Tlachimaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703399 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Zompantitlan - 161622 | 161622 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Zompantitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703400 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad La Haciendita - 161202 | 161202 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200703453 | Ampliacion De Electrificacion Rural, Loc. El Nuevo Aguacate - 116948 | 116948 | Guerrero | Acatepec | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 208906.5 | 208906.5 | 208906.5 | 208906.5 | 208906.5 | 208906.5 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS EN EL EJERCICIO 2016 / Física: UNIDAD DE MEDIDA:ACOMETIDA / Registro: LA BRA SE CONCLUYO EN EL EJERCICIO 2016 - LA OBRA SE CONCLUYÓ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703694 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Niños Migrantes En Colonia Las Peñitas - 178909 | 178909 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 363160.18 | 363160.18 | 363160.18 | 363160.18 | 363160.18 | 363160.18 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: PAGADA / Física: terminado / Registro:
GRO16160200703695 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Yolanda Torres Del Cueto En La Colonia Lazaro Cardenas - 178830 | 178830 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 452297.79 | 452297.79 | 452297.79 | 452297.79 | 452297.79 | 452297.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200703699 | Construcción De Cuatro Aulas En Colegio De Bachilleres En La Localidad De Metlatonoc - 121622 | 121622 | Guerrero | Metlatónoc | Metlatónoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708560 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Mat. Plan De Iguala Col. Miguel De La Madrid - 101097 | 101097 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 2224 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708561 | Equipamiento De Taller De Costura Col Alborada Cardenista - 186087 | 186087 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708562 | Construccion De Sistema De Riego Tecnificado Pob La Sabana - 173060 | 173060 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROOLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708563 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Miraflores Col El Pedregoso - 143147 | 143147 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708564 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Benito Juarez Col Cerezo Ii - 119724 | 119724 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708569 | Construcción De Drenaje En La Colonia Unidad Ciudadana Calle José María Morelos Y Pavon Col Unidad Ciudadana - 174946 | 174946 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 511397.77 | 511397.77 | 511397.77 | 511397.77 | 511397.77 | 511397.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708570 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Narciso Mendoza Col La Popular - 137257 | 137257 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200708571 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Michoacan Col Ampl José López Portillo - 150087 | 150087 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708574 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Uno Esquina Con Andador Tres Col Palma Sola - 159573 | 159573 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1050352.44 | 1050352.44 | 1050352.44 | 1050249.52 | 1050249.52 | 1050249.52 | 99.9902 | 0 | Metros lineales | 54 | 100 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708579 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Keiko Col Ex Campo De Tiro - 138263 | 138263 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708580 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende Col Vicente Guerrero - 163266 | 163266 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 635488.71 | 635488.71 | 635488.71 | 423465.96 | 423465.96 | 423465.96 | 66.6363 | 0 | Otros | 12 | 100 | 66.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708581 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Buena Vista Colonia Cnop - 158525 | 158525 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708582 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Sec. Tec. No. 182 Benito Juárez García Pob. Altos Del Camarón - 110311 | 110311 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Alto del Camarón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 916 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708583 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Apanhuac - 184738 | 184738 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708584 | Construcción De Comedor Escolar En J N Luis Pasteur Pob Ejido Nuevo - 143141 | 143141 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Ejido Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708585 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Huamuchitos - 170582 | 170582 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708586 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ruta Del Sol Poblado Kilómetro Treinta - 163136 | 163136 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708588 | Construcción De Pozo Artesiano Pob Metlapil - 162982 | 162982 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Metlapil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708589 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Emperador Cuáuhtemoc Pob. Los Órganos De Juan R. Escudero - 98943 | 98943 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de Juan R. Escudero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 2532 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708590 | Equipamiento De Centro De Salud Poblado San Martín El Jobero - 167507 | 167507 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Martín el Jovero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998828.41 | 1998828.41 | 1998828.41 | 99.9414 | 0 | Otros | 357 | 100 | 99.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708591 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Emperador Cuáuhtemoc Pob. San Pedro Las Playas - 99721 | 99721 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro las Playas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 4292 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708592 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria Agustín Melgar Pob. Tuncingo - 117425 | 117425 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tuncingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 2570 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708593 | Construcción De Pozo Artesiano Pob Bella Vista Papagayo - 149019 | 149019 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Bella Vista Papagayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708595 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Las Marcelas - 177127 | 177127 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Marcelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708596 | Construccion De Red De Energia Electrica Colonia Frontera Aguacatillo - 176277 | 176277 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia la Frontera Aguacatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1441015.52 | 1441015.52 | 1441015.52 | 432304.66 | 432304.66 | 432304.66 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708597 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Colonia Seis De Agosto - 177669 | 177669 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Seis de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45850.58 | 45850.58 | 45850.58 | 45850.58 | 45850.58 | 45850.58 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708619 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Seiscientos Setenta Y Cuatro Ton De Sulfato De Amonio Y Ochenta Ton De Fosfato De Diamonico - 174116 | 174116 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708620 | Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa En La Localidad De Atlixtac - 150044 | 150044 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708621 | Ampliacion De Energia Electrica En Media Tencion Y Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Av De La Juventud Col Los Manantiales Atlixtac - 148991 | 148991 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708622 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 167453 | 167453 | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708623 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 161811 | 161811 | Guerrero | Atlixtac | Ahuexotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708624 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115690 | 115690 | Guerrero | Atlixtac | Caxitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708625 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 182464 | 182464 | Guerrero | Atlixtac | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708626 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 117007 | 117007 | Guerrero | Atlixtac | Tecocomulapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708627 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 191868 | 191868 | Guerrero | Atlixtac | San Lucas Teocuitlapa (Teocuitlapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708628 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 186816 | 186816 | Guerrero | Atlixtac | Zoquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708629 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 166630 | 166630 | Guerrero | Atlixtac | Contepec (San José Contepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708630 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Amonio - 193217 | 193217 | Guerrero | Atlixtac | Huitzapula (San Pedro Huitzapula Sur) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708631 | Construcción De Camino Saca Cosecha En La Comunidad De Petlazolapa - 132232 | 132232 | Guerrero | Atlixtac | Petlazolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708632 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115297 | 115297 | Guerrero | Atlixtac | Huixtlazala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708633 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 114794 | 114794 | Guerrero | Atlixtac | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708634 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 114732 | 114732 | Guerrero | Atlixtac | Luis Donaldo Colosio Murrieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708635 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 116071 | 116071 | Guerrero | Atlixtac | San Miguel Tonalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708667 | Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Maxmadi Lña Culebra El Tejoruco - 80319 | 80319 | Guerrero | Azoyú | La Culebra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE JUAN GARCIA RAMIREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708668 | Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha El Zapote Cerro Grande - 80416 | 80416 | Guerrero | Azoyú | Zapotitlán de la Fuente (El Zapote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE JUAN GARCIA RAMIREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708696 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Nicolas Catalan - 159663 | 159663 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros lineales | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE REALIZO EN CONVENIO CON EL IGIFE, DONDE EL MUNICIPIO SOLO HIZO SU APORTACION CORRESPONDIENTE A 300,000.00, EL IGIFE FUE EL EJECUTOR DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708777 | Extraccion Y Retiro De Piedras En Parcelas De La Comunidad Etapa Uno - 187908 | 187908 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Rabo de Iguana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 825168.75 | 825168.75 | 825168.75 | 825168.75 | 825168.75 | 825168.75 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUBICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708837 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Colonia Centro - 153303 | 153303 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708840 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Acuario Segunda Etapa - 149401 | 149401 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 239637.42 | 239637.42 | 239637.42 | 239637.42 | 239637.42 | 239637.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708843 | Construccion De Sanitarios Y Cisterna En La Escuela Primaria Revolucion - 149462 | 149462 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Venta de Palula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 323864.58 | 323864.58 | 323864.58 | 323864.58 | 323864.58 | 323864.58 | 100 | 0 | Piezas | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708860 | Construcción De Dos Pozos Profundos Un Pozo Ciento Ochenta M Y Un Pozo Sesenta M Exploratorio Del Sistema De Agua Potable De La Localidad - 141105 | 141105 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3570247.91 | 3570247.91 | 3570247.91 | 3570247.91 | 3570247.91 | 3570247.91 | 3570247.91 | 100 | 0 | Otros | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708913 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Atempa Oriente - 161029 | 161029 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Atempa Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708915 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo, Localidad Ixcatla - 80642 | 80642 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Ixcatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708955 | Construcción De Setenta Cuartos Adicionales - 173582 | 173582 | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200708995 | Ampliacion De Electrificacion Rural, Loc. El Llano - 116942 | 116942 | Guerrero | Acatepec | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 208906.5 | 208906.5 | 208906.5 | 208906.5 | 208906.5 | 208906.5 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS EN EL EJERCICIO 2016 / Física: UNIDAD DE MEDIDA:ACOMETIDA / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÒ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200708996 | Ampliacion De Electrificacion Rural, Loc. El Mirador - 116876 | 116876 | Guerrero | Acatepec | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 259044.06 | 259044.06 | 259044.06 | 259044.06 | 259044.06 | 259044.06 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016. TIENE MEZCLA DE RECURSOS, EL MUNICIPIO REALIZO CONVENIO. / Física: UNIDAD DE MEDIDA:ACOMETIDA / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200709157 | Construccion De Comedor Comunitario Rural En Puente Campuzano - 94754 | 94754 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Puente Campuzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200709158 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolas Bravo - 94496 | 94496 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Acuitlapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200709161 | Construccion De Modulo De Baños En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Clave 12dpr2182o - 97643 | 97643 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Landa Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200709187 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Boulevard Juan N Alvarez - 178951 | 178951 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 70888.61 | 70888.61 | 70888.61 | 70888.61 | 70888.61 | 70888.61 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: finalizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200709189 | Construccion De Comedor Comunitario En Acatepec - 178921 | 178921 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1734885.65 | 1734885.65 | 1734885.65 | 1734885.65 | 1734885.65 | 1734885.65 | 100 | 0 | Otros | 2567 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200709192 | Reconstrucción De Camino Rural Ruta Ec V G Lagunilla Llano De Nopal Juanacatlan San Juan Puerto Montaña - 151893 | 151893 | Guerrero | Metlatónoc | Llano de Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METLATONOC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200709201 | Rehabilitacion De Albergue Comunitario En Arroyo De Barranca Onda - 178927 | 178927 | Guerrero | Ometepec | Arroyo Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 119509.4 | 119509.4 | 119509.4 | 119509.4 | 119509.4 | 119509.4 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713854 | Mejoramiento En El Hospital General De Acapulco En El Area Y Sala De Rayos X - 160941 | 160941 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 832188.24 | 832188.24 | 832188.24 | 832188.24 | 832188.24 | 832188.24 | 100 | 0 | Otros | 848850 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO POR META ALCANZADA. / Física: META ALCANZADA / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. PROYECTO TERMINADO POR META ALCANZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713855 | Equipamiento De Taller De Costura Col Lomas Del Valle - 169893 | 169893 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713856 | Equipamiento De Taller De Costura Col Jardín Palmas - 169967 | 169967 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713857 | Equipamiento De Taller De Costura Col Emiliano Zapata - 166328 | 166328 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 21594 | 21594 | 21594 | 21594 | 21594 | 21594 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713858 | Equipamiento De Taller De Costura Col Constituyentes - 165502 | 165502 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24770 | 24770 | 24770 | 24770 | 24770 | 24770 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713859 | Equipamiento De Taller De Costura Col Praderas De Costa Azul - 166841 | 166841 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200713860 | Equipamiento De Taller De Costura Col Paso Limonero - 165083 | 165083 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22930 | 22930 | 22930 | 22930 | 22930 | 22930 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713861 | Eequipamiento De Taller De Costura Col Ampl Alta Mira - 165423 | 165423 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 21594 | 21594 | 21594 | 21594 | 21594 | 21594 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713862 | Equipamiento De Taller De Costura Col Alta Sinaí - 165348 | 165348 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23394 | 23394 | 23394 | 23394 | 23394 | 23394 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713864 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Calle Amates Col Altos De Tamarindos - 175504 | 175504 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1188837.8 | 1188837.8 | 1188837.8 | 356651.34 | 356651.34 | 356651.34 | 30 | 0 | Otros | 101 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713867 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador 6 De Enero Col Las Torres - 121469 | 121469 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713868 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sirena Col Ex Campo De Tiro - 117442 | 117442 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200713870 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle Progreso Col Nueva Jerusalen - 137261 | 137261 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713873 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Villa De Guadalupe Col Unidos Por Guerrero - 117735 | 117735 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713874 | Construcción De Comedor Escolar En Ep Carlos Alberto Madrazo Becerra Col Ángel Aguirre - 121455 | 121455 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 502 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713875 | Construcción De Aula En J.N. Ignacio Manuel Altamirano Col Nueva Luz - 121309 | 121309 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 550000 | 550000 | 450265.83 | 450265.83 | 450265.83 | 81.8665 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 81.87 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200713877 | Construcción De Aula En Esc Prim Ignacio Manuel Altamirano Col Arroyo Seco - 164343 | 164343 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713878 | Construccion De Calle Integral Calle Treinta Y Uno Josefa Ortiz De Dominguez Col Zapata - 175797 | 175797 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713881 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Isobarica Colonia Ignacio Manuel Altamirano - 167459 | 167459 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713882 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Camelia Col Unidos Por Guerrero - 121537 | 121537 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200713886 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Huamuchitos - 170541 | 170541 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713887 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Huamuchitos - 176875 | 176875 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100037.65 | 100037.65 | 100037.65 | 100037.65 | 100037.65 | 100037.65 | 100 | 0 | Otros | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713888 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Sec. Gral. Vesp. Cuauhtemoc Pob. Kilometro 30 - 118266 | 118266 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 1606 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713890 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Del Arroyo Pob Oaxaquillas - 167337 | 167337 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Oaxaquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713891 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Mat. Héroes De Reforma Pob. Piedra Imán - 100909 | 100909 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Piedra Imán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 856 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713892 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. José Ma. Marroquin Pob. Piedra Imán - 100378 | 100378 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Piedra Imán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 970 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713893 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Sec. Tec. No.190 José Azueta Pob. San Isidro Gallinero - 117965 | 117965 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Isidro Gallinero (El Gallinero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 2347 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713894 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria Jaime Torres Bodet Pob. El Veladero - 117444 | 117444 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Veladero (Veladero Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 735 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713895 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Mat. Fed. Vicente Guerrero Pob. Xolapa - 109187 | 109187 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30455.36 | 30455.36 | 30455.36 | 98.2099 | 0 | Otros | 951 | 100 | 98.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713896 | Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Veintisiete De Octubre Pob Xolapa - 140459 | 140459 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713897 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Cabeza De Tigre - 176938 | 176938 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cabeza de Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33345.88 | 33345.88 | 33345.88 | 33345.88 | 33345.88 | 33345.88 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713898 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De El Manglito - 177014 | 177014 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Manglito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713899 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Punta De Casa - 177101 | 177101 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Punta de Casa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25009.41 | 25009.41 | 25009.41 | 25009.41 | 25009.41 | 25009.41 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713900 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria Juan De La Barrera Pob. Vista Hermosa - 117399 | 117399 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 444 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713921 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 166954 | 166954 | Guerrero | Atlixtac | Coatlamoloya (Cuatlamoloya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713922 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 114459 | 114459 | Guerrero | Atlixtac | Tlacoxochapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713923 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 165926 | 165926 | Guerrero | Atlixtac | Chichiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713924 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 114922 | 114922 | Guerrero | Atlixtac | Zoquitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713925 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 117091 | 117091 | Guerrero | Atlixtac | Totoxocóyotl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713926 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115834 | 115834 | Guerrero | Atlixtac | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713927 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Las Palmas - 144787 | 144787 | Guerrero | Atlixtac | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713928 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 183779 | 183779 | Guerrero | Atlixtac | Tejocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713939 | Construccion De Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable En Mazatlan - 154776 | 154776 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POOTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200713964 | Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Arcelia El Barrero, Crucero De Las Palmas, Cerro Sn Marcos - 80403 | 80403 | Guerrero | Azoyú | Arcelia del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE JUAN GARCIA RAMIREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200714109 | Rehabilitacion De Camino Rural Cuaulotitos Siemprevival Ramal 3b - 101154 | 101154 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Siemprevival | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 185346.52 | 185346.52 | 185346.52 | 185346.52 | 185346.52 | 185346.52 | 185346.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200714110 | Rehabilitacion De Camino Rural Vaso De Miraflores Mata De Sandia La Vainilla Calabazalito Ramal 1d - 101213 | 101213 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | La Vainilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 368726.01 | 368726.01 | 368726.01 | 368726.01 | 368726.01 | 368726.01 | 368726.01 | 100 | 0 | Kilómetro | 277 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200714151 | Construcción De Comedor Comunitario De La Localidad De San Marcos - 138803 | 138803 | Guerrero | Tlacoapa | Loma de la Muerte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOAPA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200714194 | Construccion De Comedor Escolar En El Centro De Educacion Inicial Siuatlamachiliso En La Loc De San Pedro Petlacala Tlapa De Comonfort - 191951 | 191951 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | San Pedro Petlacala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 514751.85 | 514751.85 | 514751.85 | 514751.85 | 514751.85 | 514751.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200714195 | Rehabilitación Del Camino Rural Tlapa Alcozauca Municipio De Alcozauca Guerrero - 126942 | 126942 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Totomochapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 5041865.53 | 5041865.53 | 5041865.53 | 5041391.39 | 5041391.39 | 5041391.39 | 99.9906 | 0 | Otros | 2545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200714231 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Cacahuatla - 161092 | 161092 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cacahuatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200714234 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Mazazontecomac - 161248 | 161248 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Mazazontecomac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200714236 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo, Localidad Zacaixtlahuacan - 80680 | 80680 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Zacaixtlahuacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200714458 | Rehabilitacion De Albergue Comunitario En Zacoalpan - 178925 | 178925 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 147713.27 | 147713.27 | 147713.27 | 147713.27 | 147713.27 | 147713.27 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200714468 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Chavarrieta Hasta Reforma - 116106 | 116106 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200714469 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Av Del Estudiante Frente A Las Canchas De La Macarena - 94454 | 94454 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200714476 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua De 100 M3 Y Linea De Distribución - 118461 | 118461 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Colonia la Quebradora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200714492 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Niño Artillero En La Colonia El Campo Aereo - 178765 | 178765 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1443346.33 | 1443346.33 | 1443346.33 | 1443346.33 | 1443346.33 | 1443346.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200714493 | Rehabilitacion De Albergue Comunitario En El Barrio De Talapa - 178931 | 178931 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 368740.2 | 368740.2 | 368740.2 | 368740.2 | 368740.2 | 368740.2 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200714494 | Construccion De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Federal Patria - 178915 | 178915 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 638884.76 | 638884.76 | 638884.76 | 638884.76 | 638884.76 | 638884.76 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200714495 | Construccion De Comedor Comunitario En El Jardin De Niños Dante Alighieri - 178877 | 178877 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 346640.18 | 346640.18 | 346640.18 | 346640.18 | 346640.18 | 346640.18 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200714497 | Construccion De Dos Aulas En La Escuela Preparatoria Popular - 178885 | 178885 | Guerrero | Ometepec | Huixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 667578.71 | 667578.71 | 667578.71 | 667578.71 | 667578.71 | 667578.71 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200714498 | Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Benito Juarez En Paso Del Tabaco - 178891 | 178891 | Guerrero | Ometepec | Paso del Tabaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 366550.09 | 366550.09 | 366550.09 | 366550.09 | 366550.09 | 366550.09 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: pagado / Física: terminado / Registro:
GRO16160200719169 | Construccion De Drenaje Sanitario Colector Barranca El Huizachal Primera Etapa - 143459 | 143459 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719191 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Dentro De La Localidad De El Rincon - 177987 | 177987 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 76989.45 | 76989.45 | 76989.45 | 76989.45 | 76989.45 | 76989.45 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719200 | Equipamiento De Taller De Costura Col Leyes De Reforma - 169727 | 169727 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719201 | Equipamiento De Taller De Costura Col Arroyo Seco - 191157 | 191157 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719203 | Dotación De Servicios Básicos (Electrificacion) En Esc. Sec. Tec. 200 Col Postal - 128050 | 128050 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 378 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719204 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pedro Ascencio De Alquisiras Colonia Ciudad Renacimiento - 167500 | 167500 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 528695.89 | 528695.89 | 528695.89 | 75.528 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 75.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719207 | Construcción De Sanitarios En Esc Prim Fed Mat Sarabia Col Cd Renacimiento - 137548 | 137548 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Piezas | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719208 | Construcción De Red De Drenaje En Andador Lázaro Cárdenas Colonia El Pedregoso - 159479 | 159479 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200719209 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Colonia Ampliacion Los Lirios - 178527 | 178527 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 8336.47 | 8336.47 | 8336.47 | 8336.47 | 8336.47 | 8336.47 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719213 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Colonia Lata Loma La Esperanza - 175391 | 175391 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1477040.91 | 1477040.91 | 1477040.91 | 443112.27 | 443112.27 | 443112.27 | 30 | 0 | Otros | 319 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719214 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal Colonia Cnc - 120653 | 120653 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1861167.24 | 1861167.24 | 1861167.24 | 1861167.24 | 1861167.24 | 1861167.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719216 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Carrillo Puerto Col Antorcha Revolucionaria - 120732 | 120732 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 499995.15 | 499995.15 | 499995.15 | 99.999 | 0 | Metros lineales | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719220 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tres Postes Poblado La Venta - 163315 | 163315 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 670000 | 670000 | 201000 | 201000 | 201000 | 30 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200719222 | Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón Del Recuerdo Col La Máquina - 143409 | 143409 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800610.24 | 800610.24 | 800610.24 | 800610.24 | 800610.24 | 800610.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719224 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Calle Lázaro Cárdenas Colonia Luces De Acapulco - 177752 | 177752 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 828583.92 | 828583.92 | 828583.92 | 755249.38 | 755249.38 | 755249.38 | 91.1494 | 0 | Otros | 36 | 100 | 91.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719226 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Juan N Alvarez Entronque Con Andador Miguel Hidalgo Colonia Vicenteguerrero - 167310 | 167310 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719227 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De El Canton - 176485 | 176485 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 41682.35 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719228 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Pob Dos Arroyos - 173965 | 173965 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Dos Arroyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719229 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Espinalillo - 176624 | 176624 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Espinalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25009.41 | 25009.41 | 25009.41 | 25009.41 | 25009.41 | 25009.41 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719230 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Huamuchitos - 170612 | 170612 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719231 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Mat. Juan N. Álvarez Pob. La Providencia - 101112 | 101112 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 3803 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719232 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Himno Nacional Pob. La Providencia - 99949 | 99949 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 966 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719233 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Sec. Tec. No. 182 Benito Juárez García Pob. La Providencia - 118143 | 118143 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 3803 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719235 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Principal Poblado San José Xaltianguis - 167361 | 167361 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2588000 | 2588000 | 2588000 | 2588000 | 2588000 | 2588000 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719236 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Mat. Expropiación Petrolera Col. Loma Larga - 100435 | 100435 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Loma Larga (El Basurero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 600 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719263 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Técnica Benito Juárez En La Localidad De San Lucas Teocuitlapa - 150895 | 150895 | Guerrero | Atlixtac | San Lucas Teocuitlapa (Teocuitlapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719264 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 183827 | 183827 | Guerrero | Atlixtac | Yetepetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719265 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Seiscientos Setenta Y Cuatro Ton De Sulfato De Amonio Y Ochenta Ton De Fosfato De Diamonico - 172928 | 172928 | Guerrero | Atlixtac | Chalma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719267 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115396 | 115396 | Guerrero | Atlixtac | Petlazolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719268 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 189018 | 189018 | Guerrero | Atlixtac | Petlazolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719269 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 185992 | 185992 | Guerrero | Atlixtac | Luis Donaldo Colosio Murrieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719270 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 114934 | 114934 | Guerrero | Atlixtac | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719271 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 189145 | 189145 | Guerrero | Atlixtac | Rancho Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719272 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 118836 | 118836 | Guerrero | Atlixtac | Ahuacatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719273 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 167274 | 167274 | Guerrero | Atlixtac | Filo de Chihuiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719274 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 192358 | 192358 | Guerrero | Atlixtac | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719275 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115854 | 115854 | Guerrero | Atlixtac | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719282 | Mejoramiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De La Localidad Del Ocotito Ubicado En La Unidad Deportiva - 110384 | 110384 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719302 | Infraestructura Agricola Camino Sacacosecha Maxmadi El Potrero, El Aguila, San Marcos, Los Leones, - 80363 | 80363 | Guerrero | Azoyú | Maxmadi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JOSE JUAN GARCIA RAMIREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719326 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Tepehuaje La Nogalera - 115578 | 115578 | Guerrero | Coyuca de Catalán | La Nogalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 639755 | 639755 | 639755 | 639755 | 639755 | 639755 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719327 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calles De Coyuca De Catalan - 159716 | 159716 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING JAVIER GONZALEZ CERON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 380285 | 380285 | 380285 | 380285 | 380285 | 380285 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719332 | Construccion De Comedor Escolar Y Piso En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Benito Juarez Clave 12dpr1921m - 115083 | 115083 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Amuco de la Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING JAVIER GONZALEZ CERON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 390213 | 390213 | 390213 | 390213 | 390213 | 390213 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719431 | Rehabilitacion De Camino Rural Comunidad Barrio Viejo 1ra Etapa Com Barrio Viejo - 103118 | 103118 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | San José Ixtapa (Barrio Viejo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 339168.35 | 339168.35 | 339168.35 | 339168.35 | 339168.35 | 339168.35 | 339168.35 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 8697 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719434 | Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Pisos - 175463 | 175463 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1544350 | 1544350 | 1544350 | 1544350 | 1544350 | 1544350 | 100 | 0 | Otros | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200719436 | Rehabilitacion De Caminos Rurales El Zarco Ramal 1j Com El Zarco - 106131 | 106131 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 385405.14 | 385405.14 | 385405.14 | 385405.14 | 385405.14 | 385405.14 | 385405.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 776 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719484 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Avenida Valerio Trujano Tramo Jose Maria Morelos A Justo Sierra - 148963 | 148963 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719485 | Contruccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Ilusion Infantil - 169298 | 169298 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMEDOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719488 | Mantenimiento De Linea De Conducción De Agua Potable Tramo De Pozo Profundo A Tanque De Almacenamiento - 169191 | 169191 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Rincón de la Cocina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 668500 | 668500 | 668500 | 668500 | 668500 | 668500 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719489 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Jose Ma Morelos Y Pavon - 169332 | 169332 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tecuexcontitlán (Tecoescontitlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 462300 | 462300 | 462300 | 462300 | 462300 | 462300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719490 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha Paraje El Zacaton - 149313 | 149313 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719499 | Construcción De Cajas De Operación De Válvulas De Seccionamiento Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tixtla De Guerrero - 178351 | 178351 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 838179.87 | 838179.87 | 838179.87 | 838179.87 | 838179.87 | 838179.87 | 100 | 0 | Otros | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719523 | Rehabilitación Del Centro De Atención Múltiple No. 37 De Tlapa De Comonfort Gro. - 82473 | 82473 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 585500.5 | 585500.5 | 585500.5 | 585500.5 | 585500.5 | 585500.5 | 100 | 0 | Otros | 46975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200719524 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jose Francisco Ruiz Massieu En La Col. San Fr - 82731 | 82731 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 757727.58 | 757727.58 | 757727.58 | 757727.58 | 757727.58 | 757727.58 | 100 | 0 | Otros | 46975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719525 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Primera Etapa De La Calle Principal En La Col Monte Gozen De Tlapa De Comonfort Gro - 137443 | 137443 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1139661.48 | 1139661.48 | 1139661.48 | 1139661.48 | 1139661.48 | 1139661.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200719563 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Apanguito - 160980 | 160980 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Apanguito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719565 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad La Laguna - 161220 | 161220 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719567 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Los Ocotitos - 161238 | 161238 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Los Ocotitos (El Ocotito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719808 | Rehabilitacion De Aulas Existentes Y Baños En La Escuela Primaria Justo Sierra Clave 12dpr2615l - 116860 | 116860 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719809 | Construccion De Modulo De Baños En El Jardin De Niños Itzcoatl Clave 12djn0182k - 97513 | 97513 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719811 | Construccion De Comedor Comunitario Rural En Paintla - 94608 | 94608 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Paintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200719833 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Juan Garcia Jimenez En El Barrio De La Hontana - 178820 | 178820 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 725448.78 | 725448.78 | 725448.78 | 725448.78 | 725448.78 | 725448.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719834 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En La Cabecera Municipal - 178587 | 178587 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 687074.04 | 687074.04 | 687074.04 | 687074.04 | 687074.04 | 687074.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200719835 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Pedro Ascencio En El Barrio Pila Del Monte - 178734 | 178734 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 138540.44 | 138540.44 | 138540.44 | 138540.44 | 138540.44 | 138540.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200719836 | Construccion De Anexo En El Jardin De Niños Doce De Octubre - 178913 | 178913 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 256079.29 | 256079.29 | 256079.29 | 256079.29 | 256079.29 | 256079.29 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200724507 | Construcción De Comedor Comunitario En Col Centro - 125317 | 125317 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BENITO JUAREZ GRO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724557 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tecoyutla Anexo Los Magueyes - 77436 | 77436 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1351318.86 | 1351318.86 | 1351318.86 | 1351318.86 | 1351318.86 | 1351318.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724571 | Construcción De Servicios Sanitarios En El Jn Ramón Lopez Velarde De La Loc De Nejapa - 140989 | 140989 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Nejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 550702.55 | 550702.55 | 550702.55 | 550702.55 | 550702.55 | 550702.55 | 100 | 0 | Piezas | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016
GRO16160200724735 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Barranca De Jalahuatzingo Segunda Etapa Del Municipio De Chilpancimgo De Los Bravo Guerrero - 150978 | 150978 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724751 | Equipamiento De Taller De Costura Col Miguel De La Madrid - 172439 | 172439 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200724752 | Equipamiento De Taller De Costura Col Jardín Palmas - 166385 | 166385 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724753 | Equipamiento De Taller De Costura Fracc Simón Bolivar - 167509 | 167509 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200724754 | Equipamiento De Taller De Costura Col Villa Madero - 169672 | 169672 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724755 | Equipamiento De Taller De Costura Col Roca De Oro - 167421 | 167421 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22993 | 22993 | 22993 | 22993 | 22993 | 22993 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724756 | Equipamiento De Taller De Costura Col Roca De Oro - 166857 | 166857 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724757 | Equipamiento De Taller De Costura Col Puerto Marques - 169786 | 169786 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724758 | Equipamiento De Taller De Costura Col Paraíso Escondido - 167445 | 167445 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724760 | Equipamiento De Taller De Costura Col Alta Constituyentes - 172218 | 172218 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24671 | 24671 | 24671 | 24671 | 24671 | 24671 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724762 | Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Alta Laja Col Alta Laja - 175006 | 175006 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPAMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7172057.31 | 7172057.31 | 7172057.31 | 7172057.31 | 7172057.31 | 7172057.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 1902 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200724767 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal Colonia Generación Dos Mil - 175638 | 175638 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724771 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Santiago Xicotencatl Colonia Ampliación Lázaro Cárdenas - 180581 | 180581 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724772 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Potrerillo Col La Mira - 137647 | 137647 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200724773 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Sin Nombre Col Dragos - 166292 | 166292 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724775 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Col Ampl José López Portillo - 173992 | 173992 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724776 | Construccion De Aula En Jn Juan De Zumarraga Col Genaro Vazquez - 161951 | 161951 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724777 | Construcción De Comedor Escolar En J N Esperanza Jaimes Viuda De Castrejón Col Postal - 164415 | 164415 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 262978.87 | 262978.87 | 262978.87 | 43.8298 | 0 | Otros | 84 | 100 | 43.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724778 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Pablo Neruda Colonia Amalia Solorzano - 162940 | 162940 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 480000 | 480000 | 480000 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200724782 | Construcción De Calle Integral Pitágoras Colonia Tecnológica - 173490 | 173490 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724783 | Construcción De Calle Integral Pino Suarez Calle Veintiocho Y Veintisiete A Calle Veinte Colonia Zapata - 175264 | 175264 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724784 | Construcción De Calle Integral Treinta Y Cinco Col Zapata - 176117 | 176117 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724786 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Andador Ruiz Massieu Colonia La Providencia - 163041 | 163041 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724787 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Panorámica Col Ampl Navidad De Llano Largo - 136553 | 136553 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724789 | Construcción De Aula En Tele Bachillerato Ciento Veinte Poblado Agua De Perro - 167328 | 167328 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Agua del Perro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200724790 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Apanhuac - 184997 | 184997 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724791 | Construcción De Pisos Firmes Dentro De La Localidad De Apanhuac - 176063 | 176063 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 8336.47 | 8336.47 | 8336.47 | 8336.47 | 8336.47 | 8336.47 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724792 | Rehabilitación Del Camino Del Carabalí Al Cerro Del Encinal - 176453 | 176453 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Carabalí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 9649999.72 | 9649999.72 | 9649999.72 | 7932748.94 | 7932748.94 | 7932748.94 | 82.2047 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 82.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724793 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo Pob Kilómetro Treinta - 163078 | 163078 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 405015.18 | 405015.18 | 405015.18 | 81.003 | 0 | Otros | 40 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724794 | Equipamiento De Comedor Escolar En Esc. Prim. Mat. Fed. Juan R. Escudero Pob. Los Organos De Juan R. Escudero - 108848 | 108848 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de Juan R. Escudero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 3519 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724795 | Equipamiento Del Centro De Salud Poblado Las Parotas - 167514 | 167514 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Parotas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998828.41 | 1998828.41 | 1998828.41 | 99.9414 | 0 | Otros | 550 | 100 | 99.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724797 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Poblado La Sierrta Secc A Y Secc B - 177790 | 177790 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 864609.31 | 864609.31 | 864609.31 | 585689.95 | 585689.95 | 585689.95 | 67.7404 | 0 | Otros | 48 | 100 | 67.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724798 | Equipamiento De Comedor Escolar En J.N. Axayacatl Pob. Las Tortolitas - 99889 | 99889 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Tortolitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 467 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724802 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor Dentro De La Localidad De El Cerrito Colonia El Cerrito - 177959 | 177959 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cerrito (Colonia el Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1000862.97 | 1000862.97 | 1000862.97 | 1000862.97 | 1000862.97 | 1000862.97 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200724803 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero Pob El Cerrito - 144642 | 144642 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cerrito (Colonia el Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724817 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato De Diamonico - 182302 | 182302 | Guerrero | Atlixtac | Alpoyeca (Alpuyeca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724819 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Localidad De Huitzacotla - 97038 | 97038 | Guerrero | Atlixtac | Huitzacotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724820 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 3 En El Municipio De Atlixtac Gro - 116933 | 116933 | Guerrero | Atlixtac | Ixmatla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724821 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 170987 | 170987 | Guerrero | Atlixtac | Chichiltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724822 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 183998 | 183998 | Guerrero | Atlixtac | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724823 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115979 | 115979 | Guerrero | Atlixtac | El Membrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724824 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Zona 2 En El Municipio De Atlixtac Gro - 115741 | 115741 | Guerrero | Atlixtac | Lagunaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724898 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cuinio Entronque Carretera Federal Los Tules Tamácuaro Characo Chumbítaro - 116733 | 116733 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Tamácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200724980 | Construccion De Drenaje Sanitario Colonia Embalse Parte Alta - 130269 | 130269 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1276330.16 | 1276330.16 | 1276330.16 | 1276330.16 | 1276330.16 | 1276330.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724983 | Rehabilitacion De Camino Rural Barranca De La Bandera El Aguacate Ramal 3e - 103536 | 103536 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Barranca de la Bandera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 298433.82 | 298433.82 | 298433.82 | 298433.82 | 298433.82 | 298433.82 | 298433.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724986 | Rehabilitacion De Camino Rural Mamey Sandial Ramal 2e - 103249 | 103249 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 671519.32 | 671519.32 | 671519.32 | 671519.32 | 671519.32 | 671519.32 | 671519.32 | 100 | 0 | Kilómetro | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724987 | Mejoramiento En La Vivienda Construccion De Techos En El Municipio - 175091 | 175091 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1455650 | 1455650 | 1455650 | 1455650 | 1455650 | 1455650 | 100 | 0 | Otros | 725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200724989 | Rehabilitacion De Camino Rural Higueritas Nanchal Pto Pino Limon Parota Arenosito Ramal3 - 103478 | 103478 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Arenosito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 935269.31 | 935269.31 | 935269.31 | 935269.31 | 935269.31 | 935269.31 | 935269.31 | 100 | 0 | Kilómetro | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200725033 | Construcción De Casa De Salud De La Localidad De San Miguel Buenavista - 138853 | 138853 | Guerrero | Tlacoapa | San Miguel Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOAPA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200725070 | Pavimentación Con Concreto Hidrahulico De La Av De Las Rosas En La Col Cuauhtemoc De Tlapa De Comonfort Gro - 120180 | 120180 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200725072 | Construccion De Comedor Comunitario Y Sanitarios En La Col. Loma Bonita De Tlapa De Comonfort Gro. - 85931 | 85931 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200725074 | Ampliación De Brecha En Acceso A Relleno Sanitario Municipal En El Municipio De Tlapa De Comonfort Grerrero - 81335 | 81335 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLAPA DE COMONFORT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 730037.98 | 730037.98 | 730037.98 | 730037.98 | 730037.98 | 730037.98 | 100 | 0 | Otros | 46975 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160200725077 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos En Oficinas Administrativas H. Ayuntameinto - 75934 | 75934 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 50756.45 | 50756.45 | 50756.45 | 50256.45 | 50256.45 | 50256.45 | 99.0149 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200725105 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Axoloapa - 161044 | 161044 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Axoloapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200725106 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Cuitlanistepec - 161145 | 161145 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Cuitlanistepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200725107 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo Localidad Dos Paños - 161153 | 161153 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Dospaños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200725108 | Huertos Comunitarios Para El Autoconsumo, Localidad Quetzalapa - 80690 | 80690 | Guerrero | José Joaquín de Herrera | Quetzalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200725190 | Ampliacion De Electrificacion Rural, En La Colonia San Marcos, Loc. Tierra Blanca - 116843 | 116843 | Guerrero | Acatepec | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 392744.22 | 392744.22 | 392744.22 | 392744.22 | 392744.22 | 392744.22 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA DE REALIZÓ CON MEZCLA DE RECURSOS EN EL EJERCICIO 2016 / Física: UNIDAD DE MEDIDA:ACOMETIDA / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200725340 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Del Centro De Salud En Zacoalpan - 178511 | 178511 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 193174.27 | 193174.27 | 193174.27 | 193174.27 | 193174.27 | 193174.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200725353 | Construccion De Drenaje Sanitario En El Barrio De La Florida - 94319 | 94319 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Taxco de Alarcón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200725356 | Construccion De Comedor Comunitario Rural En Juliantla - 94560 | 94560 | Guerrero | Taxco de Alarcón | Juliantla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | A AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160200725364 | Camino Tlacoapa Monte Alegre Municipio De Tlacoapa - 126847 | 126847 | Guerrero | Malinaltepec | Monte Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 13127677.16 | 13127677.16 | 13127677.16 | 13124851.73 | 13124851.73 | 13124851.73 | 99.9785 | 0 | Otros | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200725373 | Rehabilitacion De Agua Potable En El Boulevard Agustin Ramirez - 178559 | 178559 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 386640.29 | 386640.29 | 386640.29 | 386640.29 | 386640.29 | 386640.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200725376 | Construccion De Techado Para Educacion Fisica En Escuela Telesecundaria Eduardo Neri - 178900 | 178900 | Guerrero | Ometepec | Cumbre de Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1206964.89 | 1206964.89 | 1206964.89 | 1206964.89 | 1206964.89 | 1206964.89 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160200725383 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Cocuilotlatzala En El Municipio De Metlatónoc Guerrero - 162187 | 162187 | Guerrero | Metlatónoc | Cocuilotlazala (Cocuitlazala el Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5139735.52 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 6.8097 | 0 | Piezas | 715 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160200725386 | Rehabilitacion De Camino Rural Milpillas A Potrerillos - 178378 | 178378 | Guerrero | Ometepec | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 76336.64 | 76336.64 | 76336.64 | 76336.64 | 76336.64 | 76336.64 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200725400 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo - 178530 | 178530 | Guerrero | Ometepec | La Mira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 279342.58 | 279342.58 | 279342.58 | 279342.58 | 279342.58 | 279342.58 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300729152 | Pavimentación Hidráulica De La Calle Lázaro Cárdenas, Col. Leyes De Reforma En Acapulco, Mpio. Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-010-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160300729191 | Construcción De La Comisaria Ejidal De La Comunidad De Ejido Del Cayaco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-065-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3525127.51 | 3525127.51 | 3525127.51 | 3525127.51 | 3525127.51 | 2368511 | 2368511 | 67.1894 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
GRO16160300729193 | Rehabilitación De La Casa Del Pueblo De La Comunidad De Ejido Del Cayaco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-066-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3503077.33 | 3503077.33 | 3503077.33 | 3503077.33 | 3503077.33 | 1112742.2 | 1112742.2 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
GRO16160300729197 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Venustiano Carranza, Col. Nabor Ojeda Caballero En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juarez | SDUOPOT-FAFEF-AD-096-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160300729201 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Textil En La Col. 2 De Febrero En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-090-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300729207 | Pavimentacion Hidraulica Del Andador Huamuchil, En La Col. Unidos Por Guerrero En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | SDUOPOT-FAFEF-INV-152-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1993295.4 | 1993295.4 | 99.6648 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300729209 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 35, Sector 5, De La Colonia Zapata En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juarez | SDUOPOT-FAFEF-INV-164-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1591423.8 | 1591423.8 | 99.464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300729218 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Del Andador Mirto, Col. Agricola En Acapulco, Mpio. Acapulco De Juarez | SDUOPOT-FAFEF-AD-130-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 825965.6 | 825965.6 | 82.5966 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160300729223 | Pavimentacion Hidraulica De La Calle Principal De La Loc. Del Kilometro 10.5, Mpio. De Acapulco De Juarez | SDUOPOT-FAFEF-AD-132-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 306532.12 | 306532.12 | 306532.12 | 306532.12 | 306532.12 | 306532.1 | 306532.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300729519 | Construccion De Centro De Salud De 2 Nucleos Basicos En La Localidad De Linda Vista En San Miguel Totolapan | SDUOPOT-IF-INV-081-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Salud | En Ejecución | 2016 | 2431604.2 | 2431604.2 | 2431604.2 | 2431604.2 | 2431604.2 | 2431604.2 | 2431604.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729528 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Andador Ignacio Allende, Col. Vicente Guerrero En Acapulco De Juarez. | SDUOPOT-IF-AD-037-2016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729534 | Techumbre De Cancha De Usos Multiples De Bachilleres En La Comunidad De Agua Caliente En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-054-2016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729537 | Fortalecimiento Institucional, Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas, Fortalecimiento Financiero C. | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729538 | Techumbre En La Escuela Telesecundaria Moctezuma En Calle Moctezuma S/N En Col. 5 De Mayo (La Maquina) En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-052-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2016 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729666 | Construccion Y Rehabilitacion De Andadores En Acapulco (Andadores Parotas En La Col. Parotas, Andador Limoncitos En La Col. Paraiso Y Andador Girasoles En La Col. Brisa Del Mar) | SDUOPOT-IF-INV-069-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 2868100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729669 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 3 Calles Del Municipio De Acapulco De Juarez (Calle Cumbres Col. Los Organos, Calle 8 De Mayo, Col. Ampliacion Silvestre, Calle Nuevo Horizonte En La Col. Pri | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729672 | Pavimentacion De La Calle Agricola Militar En Colonia Renacimiento Sector 2 De Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-055-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 291374.49 | 291374.49 | 29.4615 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729675 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 1, Col. Centro En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-038-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729679 | Pavimentacion De La Calle 25 (Entre Calle 18 Y 24 ) De La Colonia Emiliano Zapata En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-059-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 233099.59 | 233099.59 | 29.4615 | 0 | Metros Cuadrados | 816 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA
GRO16160300729684 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Andador Vicente Guerrero, Col. Ampliacion Emiliano Zapata En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-050-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 395600 | 116549.8 | 116549.8 | 29.4615 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729687 | Pavimentacion Calle Bilingüe En Colonia Bilingüe En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-039-2016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729699 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Margarita Maza De Juarez En Colonia Jose Lopez Portillo En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-040-2016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729700 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Moctezuma Esq. Miguel Allende En Colonia Ampliacion Libertad En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-060-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 291374.49 | 291374.49 | 29.4615 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729703 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Cerrada La Quebrada En Colonia Arroyo Seco En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-041-2016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729704 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Alcantarillado Sanitario Y Tuberia De Agua Potable En Andador 4, Col. Vicente Guerrero, En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-042-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 494500 | 494600 | 494600 | 494600 | 494600 | 145687.24 | 145687.24 | 29.4556 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729706 | Pavimentacion De Calle 33 Frente A La Esc. Prim. "Mi Patria Es Primero" Y El Kinder "Francisco Moctezuma" De La Colonia Sector 5 (Emiliano Zapata) En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-043-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729715 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Las Cruces, Col. Electricistas En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-058-2016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729719 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Lazaro Cardenas Frente A La Esc. Prim. "Alfonso Garcia Robles" En Colonia Alborada En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-044-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 291374.49 | 291374.49 | 29.4615 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729721 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sonora Del Poblado De Los Amates En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-045-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729756 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Alcantarillado Sanitario Y Tuberia De Agua Potable En Calle Cumbres De Llano Largo, Col. Cumbres De Llano Largo En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-046-2016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729762 | Energía Eléctrica Y Dap Adquirir El Servicio Eléctrico Para El Buen Funcionamiento De Las Oficinas Y El Servicio De Alumbrado Publico | 16-0010 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transito Municipal, Seguridad Publica y Protección Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4512453.12 | 7109735.2 | 7109735.2 | 7109735.2 | 7109735.2 | 7109735.2 | 7109735.2 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300729778 | Construcción De 2 Puentes En Acapulco, (Puente Miguel Hidalgo, En La Col. Miguel Hidalgo Y Puente Sobre El Andador El Tubo, Col. Providencia) En Acapulco,Gro. | SDUOPOT-IF-INV-283-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2136240 | 2136240 | 2136240 | 2136240 | 2136240 | 1154114.07 | 1154114.07 | 54.0255 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO16160300729785 | Techumbre En Calle Ejido Dos Arroyos Entre Andador Ejido De Chautla Y Andador Las Compuertas En Colonia Renacimiento En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-056-2016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729787 | Techado De Cancha De Usos Multiples En Fraccionamiento Miramar En Acapulco De Juarez, Guerrero | SDUOPOT-IF-AD-053-2016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729794 | Construccion De 5 Techumbres En La Ciudad Y Puerto De Acapulco De Juarez, (Nuevo Puerto Marques, E. P. Aquiles Serdan, E. P. Guadalupe Victoria, J. N. Federico Froebell, E. P. Plan De Ayutla) | SDUOPOT-IF-INV-039-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4569180 | 4569180 | 4569180 | 4569180 | 4569180 | 4569180 | 4569180 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729801 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva En El Km. 30 Del Municipio De Acapulco De Juarez. | SDUOPOT-IF-AD-035-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1390132.81 | 1390132.81 | 93.7063 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO16160300729803 | Techumbre De Cancha De Basquetbol En Colonia Pueblo Laguna Del Quemado En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-049-2016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729806 | Techumbre De Cancha De La Colonia Unidad Habitacional El Coloso En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-048-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2016 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729808 | Apoyo A La Vivienda: Techos De Ayuda | 16-001 | Guerrero | Ometepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Protección civil. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 39796 | 71151 | 71151 | 71151 | 71151 | 71151 | 71151 | 100 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300729811 | Techumbre De Cancha De Usos Multiples En Calle Jardin De La Colonia Paso Limonero En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-057-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2016 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729813 | Techado De Cancha De La Colonia Rinconada Del Mar En Acapulco De Juarez | SDUOPOT-IF-AD-047-2016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729816 | Construccion Y Rehabilitacion De Areas Deportivas Y Servicios Auxiliares En La Unidad Deportiva Chilapa En La Cabecera Municipal De Chilapa De Alvarez | SDUOPOT-IF-INV-092-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7641835.12 | 7641835.12 | 7641835.12 | 7641835.12 | 7641835.12 | 7467463.76 | 7467463.76 | 97.7182 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729819 | Construccion Y Rehabilitación De 4 Parques Recreativos En La Ciudad De Acapulco De Juarez (Parque Circuito Interior En La Col. Renacimiento, Parque Ejidal Icacos En Col. Icacos, Parque La Laja En La C | SDUOPOT-IF-AD-072-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5755980 | 5755980 | 5755980 | 5755980 | 5755980 | 5658420.95 | 5658420.95 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729825 | Construcción De Centro De Atención Intercultural Para Habitantes De Zonas Marginadas, Municipio De Chilapa De Alvarez. | SDUOPOT-IF-INV-091-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5835100 | 5835100 | 5835100 | 5835100 | 5835100 | 3401702.12 | 3401702.12 | 58.2972 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO16160300729827 | Construccion De Centro Para El Fomento De La Cultura Artesanal De Los Pueblos Indigenas En El Municipio De Chilapa De Alvarez. | SDUOPOT-IF-AD-153-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6303064.88 | 6303064.88 | 6303064.88 | 6303064.88 | 6303064.88 | 2615971.82 | 2615971.82 | 41.5032 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO16160300729842 | Fortalecimiento Institucional, Ramo 23 Fortalecimiento Financiero D, 2016 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300729855 | Rehabilitacion Del Mercado Municipal "Salvador Santamaria " En Cd. Altamirano, Municipio De Pungarabato | SDUOPOT-IF-AD-075-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4996232.83 | 4996232.83 | 4996232.83 | 4996232.83 | 4996232.83 | 4996232.83 | 4996232.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729858 | Construcción De Aula Para Centro De Computo En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano Cct. 12epr0619 En Ciudad Altamirano, Pungarabato. | SDUOPOT-IF-AD-036-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729861 | Techumbre Escuela Primaria Nezahualcoyolt En La Colonia Alta Icacos En Acapulco De Juarez. | SDUOPOT-IF-AD-051-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2016 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO16160300729874 | Señaletica Nomenclatura, Proyecto La Colocación Se Ubica Dentro De La Zona Urbana De Taxco, Principalmente En Nomenclatura. Proyecto La Colocación Se Ubica Dentro De La Zona (Urbana De Taxco, Principa | SDUOPOT-IF-IED-INV-017-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SDUOPOT | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4834834.99 | 4448914.72 | 4448914.72 | 4448914.72 | 4448914.72 | 4296956.59 | 4296956.59 | 96.5844 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160300729878 | Remodelación De La Caja L Para La Instalacion De Las Oficinas Del Centro De Monitoreo Y Vigilancia C4 Dentro Del Centro Del Gobierno Del Estado De Guerrero En Acapulco. | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2170888.04 | 2170888.04 | 2170888.04 | 2170888.04 | 2170888.04 | 1942358.52 | 1942358.52 | 89.473 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300729880 | Remodelación De La Caja I Para La Instalacion Del Centro De Datos Y Control Del Sistema Integral Del Transporte Acabus, Dentro Del Centro De L Gobierno Del Estado De Gro. En Acapulco | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4361358.45 | 4361358.45 | 4361358.45 | 4361358.45 | 4361358.45 | 4358412.14 | 4358412.14 | 99.9324 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160300730123 | Modernizacion Del Camino Rural: Puerto Del Varal ¿ Corral De Piedra, Tramo: Del Km. 7 500 Al Km. 10 000, Ubicado En El Municipio De Gral. Heliodoro Castillo, Estado De Guerrero | SDUOPOT-IF-CP-129-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 19600000 | 14276253.08 | 14276253.08 | 14276253.08 | 14276253.08 | 14276253.08 | 14276253.08 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730221 | Justificación Para La Operación De Brigadas Rurales 2016 | 16511401IS0027 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3944160 | 3944160 | 3944160 | 3944160 | 3944160 | 3944160 | 3944160 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730238 | Proyecto Para La Integración De Brigadas Comunitarias De Sanidad Forestal En El Estado De Guerrero. | 16511401IS0025 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1372581 | 1372800 | 1372800 | 1372800 | 1372800 | 1372800 | 1372800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730354 | Obra Civil Y Equipamiento Del Primer Módulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 35 Lps En La Localidad De Chilapa Municipio De Chilapa De Alvarez Complemento | CAPASEG-PROSAN-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5290977.07 | 5290997.07 | 5290997.07 | 5290997.07 | 5288652.27 | 5288652.27 | 5288652.27 | 99.9557 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300730362 | Construccion De La Ptar, Segunda Y Ultima Etapa, En La Localidad De Alpoyeca, Municipio Alpoyeca | CAPASEG-PROSAN-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 306517.34 | 305517.34 | 305517.34 | 305517.34 | 305232.69 | 305232.69 | 305232.69 | 99.9068 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730365 | Elaboración Del Proyecto Para La Reingeniería De La Ptar En La Localidad De Tlapa, Municipio De Tlapa De Comonfort | CAPASEG-PROSAN-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 710818.7 | 710818.7 | 710818.7 | 710818.7 | 707819.46 | 707819.46 | 707819.46 | 99.5781 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730384 | Construcción De La Ptar Diamante Para Una Capacidad De 100 Lps En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco (Primera Etapa) | CAPASEG-PROSAN-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4064035 | 4064035 | 4064035 | 4064035 | 4046887.18 | 4046887.18 | 4046887.18 | 99.5781 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730387 | Proyecto Ejecutivo De Saneamiento En La Colonia Campestre La Laguna Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-PROSAN-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 481608.78 | 481608.78 | 481608.78 | 481608.78 | 479573.85 | 479573.85 | 479573.85 | 99.5775 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300730405 | Rehabilitación De Ptar -Los Arcos- En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-PROSAN-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1766547.3 | 1766547.3 | 1766547.3 | 1766547.3 | 1752178.79 | 1752178.79 | 1752178.79 | 99.1866 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730447 | Construccion De La Ptar, Segunda Y Ultima Etapa, En La Localidad De Alpoyeca, Municipio Alpoyeca | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 206494.99 | 206494.99 | 206494.99 | 206494.99 | 205643.85 | 205643.85 | 205643.85 | 99.5878 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730565 | (Aportaciones Para Seguros De Vida) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Salud | En Ejecución | 2016 | 411078.29 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730568 | Adquisicion De Equipos Contra Incendio Y Rescate (Prendas De Seguridad) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 875000 | 436974.28 | 436974.28 | 436974.28 | 436974.28 | 436974.28 | 436974.28 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730572 | Gasto Administrativo Centro Municipal De Prevencion Del Delito | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730575 | Proyecto Ejecutivo Acceso A Colonias Populares | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730577 | Proyecto Ejecutivo Museo Del Sitio | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730579 | Desazolve De Canal Pluvial Libertadores I Desazolve De Canal Pluvial Libertadores Ii, Desazolve De Canal Pluvial Libertadores -Radio Koko | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 163678.9 | 163678.9 | 163678.9 | 162973.39 | 162973.39 | 162973.39 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730582 | Desazolve De Canal Pluvial Puente Caido - Osa Mayor 2.- Desazolve De Desarenador Niños Heroes De Veracruz | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995689.65 | 995689.65 | 995689.65 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730583 | Desazolve De Canal Pluvial Capulines. 2.-Desazolve De Canal Pluvial Del Muerto I. 3.- Desazolve De Canal Pluvial Del Muerto Ii. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995689.66 | 995689.66 | 995689.66 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730584 | Desazolve De Canal Pluvial De Las Cruces 2.- Desazolve De Desarenador Garita I 3.-Desazolve De Presa Gavion Garita Ii 4.- Desazolve De Desarenador Garita Iii | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730586 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Principales (Bacheo ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 7550077.83 | 7550077.83 | 7550077.83 | 6896841.83 | 6896841.83 | 6896841.83 | 91.348 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 91.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730588 | Rehab. Y Remodelacion De Sanitarios Publicos En La Quebrada | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730590 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Modulo De Sspypc | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 502772.42 | 1103828.4 | 1103828.4 | 1103828.4 | 708456.19 | 708456.19 | 708456.19 | 64.1817 | 0 | Otros | 0 | 0 | 64.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730593 | Captar Y Procesar La Demanda Social (Apoyos Sociales) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 825600 | 825600 | 825600 | 650660 | 650660 | 650660 | 78.8106 | 0 | Otros | 0 | 0 | 78.81 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730594 | Mobiliario Escolar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730597 | Carrera "Prendete Acapulco" Con Causa Deporte-Dif Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730599 | Torneo Municipal De Ajedrez | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730600 | Juegos Nacionales Populares Etapa Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 64999.72 | 64999.72 | 64999.72 | 99.9996 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730602 | Torneo Del Servidor Publico | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 82500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 71500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730603 | Torneo Relampago Barrios Futbol De Verano | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 423200 | 178338.4 | 178338.4 | 178338.4 | 80469.2 | 80469.2 | 80469.2 | 45.1216 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45.12 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730604 | Torneos Infantiles Del Dia Del Niño"Unidades Deportivas Municipales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 153000 | 152994.64 | 152994.64 | 152994.64 | 152994.64 | 152994.64 | 152994.64 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730607 | Torneo Municipal Futbol Secundarias Y Preparatorias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730609 | Carrera "Corriendo Con Mama-Dia De Las Madres" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 248800 | 235888 | 235888 | 235888 | 235888 | 235888 | 235888 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730611 | Juegos Nacionales Populares Estatales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 81600 | 80111.69 | 80111.69 | 80111.69 | 80111.69 | 80111.69 | 80111.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730612 | Campeonato Municipal De Natacion Infantil Y Juvenil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730613 | Torneo Municipal De Basquetbol Secundarias Y Preparatorias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730614 | Cursos De Verano Gratuitos En Unidades Deportivas Municipales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730616 | Acabike Extreme Construyendo El Nuevo Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730618 | Guantes De Oro Box Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730621 | Festival Nacional Infantil De Voleibol De Playa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730623 | Carrera Infantil"Dia De La Independencia" Primarias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730626 | Torneo Regional De Porras (Invitacion Nacional) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730628 | Medio Maraton Internacional Construyendo El Nuevo Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 500000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 498000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730630 | Desfile Conmemorativo Del 20 De Noviembre | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730634 | Abierto Municipal De Karate Do | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730645 | Copa Internacional De Tae Kwon Do Acapulco 2016 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730647 | Torneo Municipal Del Deporte Adaptado Y Deportistas Especiales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730648 | Tradicional Carrera San Silvestre | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730650 | Torneo Del Joven Acapulqueño | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730651 | La Nao Festival Internacional Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 4750000 | 6658833.59 | 6658833.59 | 6658833.59 | 6658833.59 | 6658833.59 | 6658833.59 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730654 | Feria Internacional Del Libro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730656 | Festival De Arte Conteporáneao De Acapulco | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730658 | Sabados Culturales | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1988700 | 1588291.53 | 1588291.53 | 1588291.53 | 1540207.28 | 1540207.28 | 1540207.28 | 96.9726 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730661 | Apoyos A Proyectos Culturales 2016 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 190500 | 509360 | 509360 | 509360 | 509360 | 509360 | 509360 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730663 | Operación Del Albergue Temporal Para Victimas De Violencia Familiar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 250000 | 296667.41 | 296667.41 | 296667.41 | 296667.41 | 296667.41 | 296667.41 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730664 | Mejoramiento De Unidad Habitacional Infonavit Cuauhtemoc | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2476099.18 | 2473079.89 | 2473079.89 | 2473079.89 | 2462420.06 | 2462420.06 | 2462420.06 | 99.569 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730666 | Mejoramiento De Unidad Habitacional Infonavit Alta Progreso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3346775 | 3704185 | 3704185 | 3704185 | 3704185 | 3704185 | 3704185 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730668 | Luminarias (Programa De Infraestructura) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730720 | Rehab. Y Remodelacion De Sanitarios En Oficinas Centrales Del Dif Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730731 | Equipamientos Cdc (Programa De Infraestructura) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 458350 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730732 | Acciones Sociales Cursos Y Talleres ( 10 E La Inversion Total | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3018837 | 3018837 | 3018837 | 3018837 | 3018837 | 3018837 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730733 | Jovenes Productivos Por Un Acapulco Mejor | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD Y PROYECTOS ESPECIALES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730734 | Pipas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROVISION POPULAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730735 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17364600 | 17724872.59 | 17724872.59 | 17724872.59 | 17654311.72 | 17654311.72 | 17654311.72 | 99.6019 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.6 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730736 | Prendas De Seguridad Y Proteccion Personas | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730737 | Equipo De Computo Y De La Tecnologia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 203278 | 233860 | 233860 | 233860 | 233860 | 233860 | 233860 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730739 | Material Impreso E Informacion Digital | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 202357.52 | 14964 | 14964 | 14964 | 14964 | 14964 | 14964 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730740 | Material De Señalización | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 170673 | 166413.22 | 166413.22 | 166413.22 | 166413.22 | 166413.22 | 166413.22 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730741 | Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 235550 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730742 | Adquisiciones | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730743 | Stan De Tiro Virtual | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730744 | Mantenimiento A Las Antenas Repetidoras | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730745 | Adquisición, Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Radiocomunicación Y Monitoreo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 250000 | 977995.68 | 977995.68 | 977995.68 | 977995.68 | 977995.68 | 977995.68 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730746 | Sistema De Enlace De Servicios De Emergencia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730747 | Kit Tactico De Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2087130 | 2084810 | 2084810 | 2084810 | 2084810 | 2084810 | 2084810 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730748 | Adquisicion Y Mantenimiento De Aires Acondicionados Para S.S.P. | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730749 | Mobiliario Y Equipo De Oficina | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 326350 | 630006.58 | 630006.58 | 630006.58 | 630006.58 | 630006.58 | 630006.58 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730751 | Combate A La Delincuencia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA URBANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1808672.22 | 31290419.17 | 31290419.17 | 31290419.17 | 31290419.17 | 31290419.17 | 31290419.17 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730752 | Camaras Fotograficas Y Video | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 603442.44 | 603442.44 | 603442.44 | 603442.44 | 603442.44 | 603442.44 | 603442.44 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730753 | Seguro De Bienes Patrimoniales (Vehiculos) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2937680.36 | 2937680.36 | 2937680.36 | 2937680.36 | 2937680.36 | 2937680.36 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730756 | Recolección De Residuos Solidos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BASICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10299550.84 | 26238159.14 | 26238159.14 | 26238159.14 | 26238159.14 | 26238159.14 | 26238159.14 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300730758 | Desarrollo Del Inventario Turistico Interactivo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACION E INNOVACION | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300730759 | Implementacion Del Sistema Informatico | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 155039.49 | 155039.49 | 155039.49 | 155039.49 | 155039.49 | 155039.49 | 155039.49 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730929 | Rehabilitación Y Dezasolve Del Sistema De Alcantarillado Sanitarioen El Municipio De De Tlapehuala | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2479297.06 | 2477860.07 | 2477860.07 | 2477860.07 | 2477860.07 | 2477860.07 | 2477860.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
GRO16160300730941 | Rehabilitación Y Dezasolve Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Municipio De Coyuca De Benitez | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2495235.15 | 2495235.17 | 2495235.17 | 2495235.17 | 2495235.17 | 2495235.17 | 2495235.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300730943 | Rehabilitación Y Dezasolve Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Municipio De Petatlán | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2257528.01 | 2254289.61 | 2254289.61 | 2254289.61 | 2254289.61 | 2254289.61 | 2254289.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730948 | Rehabilitación Y Dezasolve Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Municipio De Zihuatanejo De Azueta | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2377946.1 | 2731730.54 | 2731730.54 | 2731730.54 | 2731730.54 | 2731730.54 | 2731730.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
GRO16160300730951 | Rehabilitación Y Dezasolve Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Municipio De Ometepec Guerrero | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2978068.05 | 2978068.06 | 2978068.06 | 2978068.06 | 2978068.06 | 2978068.06 | 2978068.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300730955 | Rehabilitación Y Dezasolve Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona De Llano Largo, En El Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2394001.94 | 2394001.94 | 2394001.94 | 2394001.94 | 2394001.94 | 2394001.94 | 2394001.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
GRO16160300731035 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan N. Alvarez De La Col. Plan De Ayutla En Acapulco, Mpio. De Acapulco | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1995004.7 | 1995004.7 | 1995004.7 | 1995004.7 | 1995004.7 | 1989770.1 | 1989770.1 | 99.7376 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160300731041 | 2a. Etapa De La Remodelación De La Caja I Para La Instalación Del Centro De Datos Y Control Del Sistema Integral De Transporte Acabus, Dentro Del Centro De Gobierno Del Estado De Guerrero En Acapulco | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3311995.5 | 3311995.5 | 82.7999 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160300731108 | Exploración De Pozo Profundo En La Localidad De Cutzamala, Municipio De Cutzamala Del Pinzón | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3211794.54 | 2211794.54 | 2211794.54 | 2211794.54 | 2211794.54 | 2211794.54 | 2211794.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300731112 | Sectorización Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Taxco, Municipio De Taxco De Alarcón | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7227529.71 | 7227529.71 | 7227529.71 | 7227529.71 | 7227529.71 | 7227529.71 | 7227529.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300731136 | Sectorización Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6342556 | 6342556 | 6342556 | 6342556 | 6342556 | 6342556 | 6342556 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300731166 | Rehabilitación De Pozos M-1, M-2, M-3, M-4 Y Planta De Bombeo Pb2 Del Subsistema Mochitlán En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3397902.96 | 3297573.18 | 3297573.18 | 3297573.18 | 3297573.18 | 3297573.18 | 3297573.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300731171 | Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mazatlán, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 628745.12 | 628709.12 | 628709.12 | 628709.12 | 628709.12 | 628709.12 | 628709.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300731172 | Construcción De Red De Agua Potabletramo Tanque Amelitos-Caja El Negrito En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1645373.22 | 1645137.98 | 1645137.98 | 1645137.98 | 1645137.98 | 1645137.98 | 1645137.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300731178 | Rehabilitación Y Sustitución De Tubería En Líneas De Conducción, Redes Primarias Y Secundarias En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2386620.9 | 2386520.9 | 2386520.9 | 2386520.9 | 2386520.9 | 2386520.9 | 2386520.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300731466 | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Tixtla, Municipio De Tixtla De Guerrero | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1957520.38 | 1957520.38 | 1957520.38 | 1957520.38 | 1957520.38 | 1957520.38 | 1957520.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300731635 | Proyectos Locales Juveniles En Su Modalidad De Comedores Poder Joven. | IMJUVE-2016-03-01 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | Urbano | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO ( INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD) | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300731809 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acatepec, Municipio De Ometepec | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10614573.97 | 10614667.86 | 10614667.86 | 10614667.86 | 10614667.86 | 10614667.86 | 10614667.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300731830 | Construcción De Tanque De Regularización Hornos Insurgentes De 5000 Metros Cúbicos De Capacidad En La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13788617.77 | 13784879.48 | 13784879.48 | 13784879.48 | 13784879.48 | 13784879.48 | 13784879.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300731832 | Sustitución De Línea De Conducción De 24 Y 4 Estaciones Del Sistema De Bombeo Escénica, Cuarta Etapa, De La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2308740.13 | 2308740.13 | 2308740.13 | 2308740.13 | 2308740.13 | 2308740.13 | 2308740.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300731850 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad De Atenango Municipio De Atenango Del Río | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2258760.55 | 2259172.61 | 2259172.61 | 2259172.61 | 2259172.61 | 2259172.61 | 2259172.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro:
GRO16160300731857 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Sectorización De 4 Distritos Hidrometricos En La Localidad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1972960 | 1972960 | 1972960 | 1972960 | 1972960 | 1972960 | 1972960 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300732117 | Sueldo Base Al Personal De Confianza | 01 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300732123 | Pago De Honorarios | 02 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALPOYECA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300732463 | Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema Acahuizotla En La Localidad De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 338575.11 | 338575.11 | 338575.11 | 338575.11 | 338575.11 | 338575.11 | 338575.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300732491 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De La Línea De Conducción Y Tanque De Regulación , De Tanque De Cumbres Al Tanque 23 De Noviembre De La Localidad De Acapulco, Acapulco | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 743615.65 | 743615.65 | 743615.65 | 743615.65 | 743615.65 | 743615.65 | 743615.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300732512 | Material Y Equipo De Seguridad | 2016-18 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas, guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300732516 | Combustible | 03 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALPOYECA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300732520 | Peaje 2 | 2016-19 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de zapotitlan tablas, guerrero. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300732532 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Jordán Del Fraccionamiento Los Alarcón En Chilpancingo, Gro. | SDUOPOT-FAFEF-AD-097-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300732556 | Construcción De Sanitarios De La Colonia Obrera En Chilpancingo | SDUOPOT-FAFEF-AD-098-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300732578 | Remodelación Del Acceso Principal De La Colonia Ruffo Figueroa | SDUOPOT-FAFEF-AD-099-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300732584 | Muro De Contención Y Apertura De Calle Lázaro Cárdenas En La Colonia Tierra Y Libertad En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo | SDUOPOT-FAFEF-AD-100-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 618841.53 | 618841.53 | 77.3552 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 92 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300732788 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Insurgentes De Chiaucingo, Municipio De Cualac | SDUOPOT-FAFEF-AD-102-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300732826 | Construcción De Un Aula, Dirección Y Sanitarios En El Telebachillerato Comunitario 179, Clave 12etk0179f, En La Comunidad De Chaucingo, Mpio. De Huitzuco De Los Figueroa | SDUOPOT-FAFEF-AD-105-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2016 | 722791.61 | 722791.61 | 722791.61 | 722791.61 | 722791.61 | 465907.66 | 465907.66 | 64.4595 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: terminada / Registro:
GRO16160300732852 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Eléctrico Y Mecánico, Chontalcoatlán-Taxco, En La Localidad De Taxco, Municipio De Taxco | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3268865.31 | 3268965.3 | 3268965.3 | 3268965.3 | 3268965.3 | 3268965.3 | 3268965.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300732855 | Rehabilitación De Muro De Contención Del Canal Pluvial De La Colonia Coral, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-108-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300732956 | Pavimentación De La Calle Jesus Lugardo En La Comunidad De El Carrizo, Mpio. De Azoyú, Guerrero | SDUOPOT-FAFEF-AD-110-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300732970 | Construcción De Techado Del Colegio De Bachilleres Plantel Taxco El Viejo, Mpio. De Taxco De Alarcón | SDUOPOT-FAFEF-AD-111-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2016 | 875967.89 | 875967.89 | 875967.89 | 875967.89 | 875967.89 | 765967.89 | 765967.89 | 87.4425 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300732977 | Construcción De Terracerias Y Guarniciones De La Av. Industria Petrolera En La Col. C.I.V.I. De Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia | SDUOPOT-FAFEF-AD-112-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 874807.16 | 874807.16 | 874807.16 | 874807.16 | 874807.16 | 874807.16 | 874807.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300732989 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cristobal Colón, Col. Centro De La Comunidad De Metlapa, Mpio. De Iguala De La Independencia | SDUOPOT-FAFEF-AD-113-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 811113.82 | 811113.82 | 811113.82 | 811113.82 | 811113.82 | 810073.31 | 810073.31 | 99.8717 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300733000 | Construcción De Techado De La Cancha De La Esc. Prim. Rural Fed. Redención De La Localidad De San José Potrero Mpio. De Taxco De Alarcón | SDUOPOT-FAFEF-AD-114-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2016 | 541960.15 | 541960.15 | 541960.15 | 541960.15 | 541960.15 | 541960.15 | 541960.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300733004 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Calle Morelos En La Col. Libertad En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-115-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300733029 | Pavimentación De La Calle Progreso, Col. Palma Sola Fovissste En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-117-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300733046 | Construcción De Techado De La Cancha De La Unidad Deportiva Tehuilotepec, Mpio. De Taxco De Alarcón | SDUOPOT-FAFEF-AD-118-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 894078.18 | 894078.18 | 894078.18 | 894078.18 | 894078.18 | 894078.17 | 894078.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300733060 | Pavimentación De La Calle Alta Laja, Sector 1 Cd. Renacimiento, Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-122-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300733074 | Pavimentación De La Calle Privada De La Selva, Col. Del Valle En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-123-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1088000 | 1088000 | 1088000 | 1088000 | 1088000 | 1087999.55 | 1087999.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300733121 | Pavimentación De La Calle Olímpica Sector 1 Cd. Renacimiento Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-125-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300733141 | Construcción De Techado De La Cancha De Usos Multiples Sección Xxiv, En La Calle Vicente Guerrero Sn, Col. Palomares En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-134-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 787684.23 | 787684.23 | 787684.23 | 787684.23 | 787684.23 | 787676.02 | 787676.02 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300733182 | Gestión De Nomina Extraordinaria | 18 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de Coyuca de Catalan | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1312814.19 | 1312814.19 | 1312814.19 | 1312814.19 | 1312814.19 | 1312814.19 | 1312814.19 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 24 QNAS PAGADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300733662 | Construcción De Barda Perimetral De La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 128 Acapulco-Subcentro Cruz Grande | SDUOPOT-FAFEF-AD-155-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300733671 | Construccion De Aula Regional Y Plaza Civica De Telebachilleres Comunitario No. 27 De Tutepec, Municipio De Ayutla De Los Libres | SDUOPOT-FAFEF-AD-163-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300733691 | Refacciones Y Accesorioa Menores De Equipo De Transporte | 04 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALPOYECA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300734413 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Cochoapa El Grande (10 Apoyos / 10 Beneficiarios) - 2860 | 2860 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300734422 | Pavimentación De Circuito Zihuatanejo - 1417 | 1417 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 335209.45 | 335209.45 | 335209.45 | 335209.45 | 335209.45 | 335209.45 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300734423 | Pavimentación De Calle S/N - 1423 | 1423 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 421881.98 | 421881.98 | 421881.98 | 421881.98 | 421881.98 | 421881.98 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300734792 | Construccion De Techado En Area De Usos Multiples En La Escuela Tecnica Secundaria 106 España Zona 07 Clave 12dst0059m - 1422 | 1422 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 806540.62 | 806540.62 | 806540.62 | 806540.62 | 806540.62 | 806540.62 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300734947 | Construccion De Alumbrado Publico Tramo Parque Aventura-Mirador Ixtapa - 1418 | 1418 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 2769200 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: PIEZAS DE ALUMBRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300735310 | Proyectos Productivos Y De Autoempleo Para Trabajadores Migrantes En El Municipio De Juan R. Escudero ( 13 Apoyos / 13 Beneficiarios) - 2834 | 2834 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300735331 | Ampliación De Red De Electrificación, En La Localidad De El Posquelite. - 1421 | 1421 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 630038.52 | 630038.52 | 630038.52 | 630038.52 | 630038.52 | 630038.52 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300735870 | Pavimentacion De Andador No 2 - 1419 | 1419 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 274848.11 | 274848.11 | 274848.11 | 274848.11 | 274848.11 | 274848.11 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300735871 | Pavimetacion De Calle Marbella - 1420 | 1420 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 258945.51 | 258945.51 | 258945.51 | 258945.51 | 258945.51 | 258945.51 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300736282 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Calechoso - 1416 | 1416 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 733838 | 733838 | 733838 | 733838 | 733838 | 733838 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300736660 | Refacciones Y Accesorios Menores De Otros Bienes | 05 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALPOYECA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300736668 | Servicio De Energia Electrica | 06 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALPOYECA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300736720 | Servicios De Cobranza | 08 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALPOYECANCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300736723 | Viaticos Nacionales | 09 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALPOYECA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300736729 | Vehiculos Y Equipo De Transporte | 10 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALPOYECA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300736732 | Equipo De Radiocomunicacion | 11 | Guerrero | Alpoyeca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALPOYECA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300736955 | Regularización Y Validación Del Padrón De Usuarios Del Sistema De Agua Potable, En La Ciudad De Chilpancingo, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4042680 | 1449588.6 | 1449588.6 | 1449588.6 | 1449588.6 | 1449588.6 | 1449588.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300736969 | Obras Complementarias, Interconexiones Y Construcción De Cajas Para Crucero Y Para Operación De Válvulas De Línea De Alimentación De Tanque De Regularización Acapulco, Mpio De Acapulco | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 926637.39 | 926365.4 | 926365.4 | 926365.4 | 926365.4 | 926365.4 | 926365.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300736991 | Construcción De Techado De Casa Ejidal En La Localidad De Corral Falso, En El Municipio De Ajuchitlan Del Progreso. | SDUOPOT-FAFEF-AD-136-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 512256.93 | 512256.93 | 512256.93 | 512256.93 | 512256.93 | 162716.91 | 162716.91 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: terminada / Registro:
GRO16160300737000 | Construcción De Techado De Cancha Pública En La Comunidad De Las Garzas, Municipio De Ajuchitlan Del Progreso. | SDUOPOT-FAFEF-AD-137-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 743870.97 | 743870.97 | 743870.97 | 743870.97 | 743870.97 | 743870.97 | 743870.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300737011 | Remodelación De Comisaria, Ubicada En La Localidad De Espinalillo, Municipio De Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-FAFEF-AD-119-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 563964.6 | 563964.6 | 563964.6 | 563964.6 | 563964.6 | 179141.69 | 179141.69 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300737040 | Remodelación De Comisaria, Ubicada En La Localidad De Cacahuatepec, Municipio De Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-FAFEF-AD-116-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 542111.86 | 542111.86 | 542111.86 | 542111.86 | 542111.86 | 172200.24 | 172200.24 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300737058 | Rehabilitación De La Casa Del Emprendedor, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-FAFEF-AD-579-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 700000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | 31.7647 | 0 | Otros | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300737316 | Rehabilitación De Cancha De Futbol En La Col. "Excampo De Tiro", En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez. | SDUOPOT-FAFEF-AD-121-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300737348 | Pavimentación De La Calle Ernesto Zedillo En La Colonia Venustiano Carranza, En El Municipiode Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-103-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 599999.89 | 599999.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300737372 | Pavimentación De La Calle Principal, Colonia San Lucas, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo. | SDUOPOT-FAFEF-AD-101-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: terminada / Registro:
GRO16160300737390 | Pavimentación De La Calle Circuito Independencia, Libertad Y Revolución Mexicana, Col. La Antorcha, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo. | SDUOPOT-FAFEF-AD-183-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 158823.53 | 158823.53 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160300737403 | Pavimentación De La Calle Neptuno, Col. Paraíso Del Sol, En Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | SDUOPOT-FAFEF-AD-184-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 158823.53 | 158823.53 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160300737420 | Pavimentación De Calle Girasoles 1a. Etapa, Col. Ampliación Barril, Col. El Barril, En Zihuatanejo, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta | SDUOPOT-FAFEF-AD-180-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300737478 | Compensacion Fija Al Personal De Seguridad Publica | 03 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737559 | Pavimentación De Andador Efrén Rodríguez En La Localidad De Agua De Correa, En Zihuatanejo, Mpio. De Zihuatanejo De Azueta | SDUOPOT-FAFEF-AD-181-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160300737562 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mangos, Col. Ampliacion La Esperanza | 1 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 934226.55 | 897000.56 | 897000.56 | 897000.56 | 897000.56 | 897000.56 | 897000.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300737590 | Techado De Cancha De Usos Multiples, Col. Embalse | 2 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 988808 | 945986 | 945986 | 945986 | 945986 | 945986 | 945986 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300737610 | Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza, Col. Ampliación Altamira, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-126-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300737624 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Chihuahua, Com. Coacoyul | 3 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1299482.45 | 1258854.45 | 1258854.45 | 1258854.45 | 1258854.45 | 1258854.45 | 1258854.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300737647 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Del Panteon, Com. San Jose Ixtapa | 4 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | San José Ixtapa (Barrio Viejo) | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 986162.5 | 953254.5 | 953254.5 | 953254.5 | 953254.5 | 953254.5 | 953254.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300737733 | Pavimentación De La Calle Alvaro Obregón Tramo De La Calle Ignacio Zaragoza A La Calle Hermenegildo Galeana, En Cd. Altamirano, Mpio. De Pungarabato | SDUOPOT-FAFEF-INV-566-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 507274.87 | 507274.87 | 31.7047 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300737767 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Álvaro Obregón De La Colonia Rubén Figueroa, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-107-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300737838 | Material, Utiles De Equipo Menor De Tecnologia | AM5 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737860 | Material, Utiles Y Equipos Menores De Oficina | AM4 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737877 | Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación De Control De Confianza | FORTASEG2016-03-01 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737878 | Material Electrico Y Electronico | AM6 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737898 | Combustible | AM7 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737910 | Lubricantes Y Auditivos | AM8 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737919 | Vestuarios Y Uniformes | AM9 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737926 | Accesorios | AM10 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737939 | Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica | AM11 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737944 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | AM12 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737948 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | FORTASEG2016-03-02 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737953 | Energia Electrica | AM14 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737958 | Alumbrado Publico | AM15 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737961 | Servicio De Apoyo Y Traduccion, Fotocopiado E Impresion | AM16 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737965 | Encuadernacion, Enmicados Y Engargolados | AM17 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737969 | Servicios Bancarios Y Financieros | AM18 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PALACIO MUNICIPAL SN, COL CENTRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737976 | Reparacion Y Manatenimiento De Equipo De Transporte | AM19 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737981 | Viaticos Nacionales | AM20 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737986 | Apoyo A Comisarios Y Delegados | AM21 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737989 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estanderia | AM22 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300737998 | Camaras Fotograficas Y De Video | AM23 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PALACIO MUNICIPAL DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738005 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | AM24 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738145 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | FORTASEG2016-03-03 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738175 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Imparticion De Justicia | FORTASEG2016-03-04 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738205 | Fortalecimiento Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica | FORTASEG2016-03-05 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738435 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Soledad Negrete, Tramo: C. Leandro Calle - Calle Benito Juarez | 1 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1162637 | 1162637 | 1162637 | 1162637 | 1162637 | 1162637 | 1162637 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300738438 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Xicotencatl, Tramo: C. 2 De Abril - C. Ezequiel Padilla | 2 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1820667.53 | 1820667.53 | 1820667.53 | 1820667.53 | 1820667.53 | 1820667.53 | 1820667.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300738443 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Aquiles Serdan, Tramo: Ezequiel Padilla - C. Heroes Del 47 | 3 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2607502 | 2607502 | 2607502 | 2607502 | 2607502 | 2607502 | 2607502 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300738447 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Belizario Dominguez Tramo: C. Ignacio Zaragoza - C. Eutimio Pinzon | 4 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3304253 | 3304253 | 3304253 | 3304253 | 3304253 | 3304253 | 3304253 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300738453 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Leandro Valle (Primera Etapa) Tramo: Carr. (Coyuca-Santo Domingo) - C. Belizario Dominguez | 5 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1455193 | 1455193 | 1455193 | 1455193 | 1455193 | 1455193 | 1455193 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300738459 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juan De La Barrera, Tramo: C. Emiliano Zapata - Carr. (Coyuca-Ajuchitlan) | 6 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 992383 | 992383 | 992383 | 992383 | 992383 | 992383 | 992383 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300738463 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Leandro Valle (Segunda Etapa) Tramo: C. Agrarista - C. Emiliano Zapata | 7 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1024126 | 1024126 | 1024126 | 1024126 | 1024126 | 1024126 | 1024126 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300738605 | Construcción Con Concreto Hidráulico De Calle Ampliación Vicente Guerrero. | 2967-1 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Tamácuaro | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738636 | Construcción Con Concreto Hidráulico De Calle Emiliano Zapata Y Lazaro Cardenas | 2988-2 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Tamácuaro | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.Ayuntamiento Cutzamala de Pinzón | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738639 | Otros Materiales | 15 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738679 | Uniformes (Fortamun) | 16 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738691 | Alumbrado Público Y Energia Electrica (Fortamun) | 17 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738772 | Servicio De Traslado Y Viaticos (Fortamun) | 18 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738804 | Gastos De Orden Social (Fortamun) | 19 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamieno Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738821 | 15 Porcientos Adicionales Y 2 Por Ciento Sobre Nomina (Fortamun) | 20 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738838 | Otros Servicios (Fortamun) | 21 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738861 | Adquisicion De Activos (Fortamun) | 22 | Guerrero | Quechultenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738903 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte (Fortamun) | 07 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738914 | Pcef-2016 Concurrencia En Materia Pecuaria, Proyectos Productivos O Estratégicos | SAGADEGRO.PCEF16.GAN.01 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA PESCA Y DESARROLLO RURAL DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23190899 | 23421325 | 23421325 | 23421325 | 23421325 | 23421325 | 23421325 | 100 | 0 | Otros | 1009 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA VARIACIÓN DE LAS METAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300738941 | Servicios Integrales De Traslado Y Viaticos (Fortamun) | 08 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300738981 | Apoyo A Policias | 09 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PLAZA SAN JUAN SN, COL. CENTRO , C. P. 41870 | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739044 | Liquidaciones (Seguridad Publica) | 010 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ATUNTAMIENTO DE COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739048 | Uniformes | 011 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739066 | Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico | 012 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739072 | Servicios Bancarios Y Financieros | 013 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739094 | 2mpto Sobre Nomina (Fortamun) | 014 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739105 | Apoyo A Comisarios | 015 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739119 | Adquisición De Activos | 016 | Guerrero | Copala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO DE COPALA GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739137 | Material Electrico Y De Ferreteria (Fortamun) 2016 | 10 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739152 | Refacciones Y Accesorios Menores (Fortamun) 2016 | 11 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739160 | Adquisicion De Activos (Fortamun) 2016 | 12 | Guerrero | San Luis Acatlán | San Luis Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739170 | Apoyo Para Saneamiento Financiero Para La Atencion A Problemas Estructurales De Las Upes, Modalidad C | 23 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 119429023 | 10222930 | 10222930 | 10222930 | 10222930 | 10222930 | 10222930 | 100 | 0 | Otros | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300739339 | Rehabilitación Integral De Acceso A Playa En Calle La Cangreja Y Andador El Pescador Col. Luces Del Mar, Coyuca De Benitez | 2016-1 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coyuca de Benitez | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739368 | Concurrencia Con Las Entidades Federativas Componente Agricola 2016 | 927 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SAGADEGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739512 | Accesorios | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 30001.08 | 30001.08 | 30001.08 | 30001.08 | 30001.08 | 30001.08 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: E REALIZO UN PAGO DE ACCESORIOS / Registro: STE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300739528 | Compensaciones 2016 | 03 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1625400 | 1694800 | 1694800 | 1694800 | 1694800 | 1694800 | 1694800 | 100 | 0 | Piezas | 18778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA CANTIDAD EN ACUMULADO SE REFIERE A DÍAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300739656 | Edicion De Folletos Publicitarios (Tripticos Y Carteles) | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 25009.6 | 25009.6 | 25009.6 | 25009.6 | 25009.6 | 25009.6 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZO UN PAGO DE ELABORACION DE TRIPTICOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300739673 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Fray Bartolomé De Las Casas | 203879 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cozoyoapán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GRUERRERO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1313695 | 1313695 | 1313695 | 1313695 | 1313695 | 1313695 | 1313695 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300739769 | Rehabilitacion Del Camino Avenida Escenica-Cumbres De Llano Largo, Tramo Del Km. 0 000 Al 3 500, En El Mpio. De Acapulco De Juarez | CICAEG-FAFEF-2016-13 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999999.4 | 4999999.4 | 4999999.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160300739789 | Sueldos Y Salarios | 1 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739861 | Chaleco Balístico Mínimo Nivel Iii-A, Con Dos Placas Balísticas Para Escalar A Nivel Iv | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739914 | Bastón Retráctil Con Porta Bastón | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCIÓN DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300739984 | Modernizacion Del Camino Alto Del Camaron - Agua De Perro - Nuevo Venta Vieja; Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 7 700, Subtramo Del Km. 2 500 Al Km. 5 000 2da. Etapa, En El Municipio De Acapulco De Juarez | CICAEG-FAFEF-2016-14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160300740024 | Rehabilitacion De La Carretera Zoquiapa - El Durazno, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000 En El Mpio. De Tixtla De Guerrero | CICAEG-FAFEF-2016-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300740032 | Obras De Proteccion (Malla Ciclonica), En La Aeropista De Santa Barbara, En El Mpio. De Pungarabato | CICAEG-FAFEF-2016-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
GRO16160300740099 | Fondo Para Fortalecer La Autonomia De Gestion En Planteles De Educacion Media Superior (Ffagpems) | 25 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1748990 | 2536490.03 | 2536490.03 | 2536490.03 | 2536490.03 | 2536490.03 | 2536490.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300740124 | Construcción De 22 Cuartos Adicionales Para La Localidad De Aguas Blancas | viv-01-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Aguas Blancas | Rural | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de Coyuca de Benitez | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740127 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente Para El Tipo Superior Ac (Prodep) | 27 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1140032 | 836903.31 | 836903.31 | 836903.31 | 836903.31 | 836903.31 | 836903.31 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300740142 | Expansión En La Oferta Educativa En La Educación Superior De La Uagro 2016 | 28 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2016 | 24541004 | 24541004.1 | 24541004.1 | 24541004.1 | 24541004.1 | 16495562.79 | 16495562.79 | 67.2163 | 0 | Otros | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300740154 | Construcción 28 Cuartos Adicionales Para La Zona Noreste De Bajos Del Ejido | VIV-02-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de Coyuca de Benitez | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740156 | Proyecto De Reformas Estructurales Para Atender La Falta De Reconocimiento De Antigüedad Laboral Ante El Issste De Los Trabajadores De La Uagro 2016 | 29 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2017 | 10237434 | 10222930 | 10222930 | 10222930 | 10222930 | 10222930 | 10222930 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300740164 | Seguro Popular 2016 (S.P) | ASF Y CS 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740169 | Fondo Concursable De Inversión En Infraestructura Para Educación Media Superior 2016 (Fciiems) | 30 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2016 | 12255612 | 12255612 | 12255612 | 12255612 | 12255612 | 9686799.68 | 9686799.68 | 79.0397 | 0 | Otros | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300740170 | Programa Nacional De Becas | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740193 | Kit De Operacion De Primer Respondiente (Patrulla) | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740207 | Kit De Operacion De Primer Respondiente (Pie A Tierra) | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740211 | Construcción De 31 Cuartos Adicionales Para La Zona Sur De Bajos Del Ejido | VIV-03-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740218 | Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740225 | Pago De La Nomina De Los Policias | 01 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740234 | Programa Nacional De Becas Gastos De Operacion | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BASICA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740241 | Construcción De 34 Cuartos Adicionales Para La Zona Norte De Bajos Del Ejido | VIV-04-2016 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740257 | Compra De Uniformes Fornitura Y Calzado Para Personal De Seguridad Publica | 02 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740264 | Material De Apoyo De Operación Para Primer Respondiente | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740276 | Material De Procesamiento De Indicios O Elementos Materiales Probatorios Y Equipo De Protección Personal | - | Guerrero | Iguala de la Independencia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE FORTASEG | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740281 | Equipo De Computo Y Telecomunicaciones | 03 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740302 | Seguro De Vida Y Gastos Medicos | 04 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740310 | Capacitacion Y Formacion Policial | 05 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740418 | Otros Servicios | 16 | Guerrero | Azoyú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740759 | Equipamiento En General De La Direccion De Seguridad Publica | 06 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740861 | Sueldo Base Personal Permanente | 00009 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740865 | Actividades De Prevencion Del Delito | 07 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740870 | Operativos Policiacos Coordinados | 08 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION, GRO. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740871 | Mantenimiento Y Conservacion Del Equipo De Seguridad Publica | 09 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740876 | Pago Del Alumbrado Publico | 10 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740878 | Combustibles Y Lubricantes | 11 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740880 | Otros Gastosx Relacionados Con Seguridad Publica | 12 | Guerrero | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA UNION | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300740912 | 2a Etapa Del Centro De Atencion Y Proteccion Al Turista En Acapulco (Capta) | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300741006 | Alumbrado Público | 01 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Pilcaya, Gro. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300741054 | Seguridad Pública | 02 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Pilcaya, Gro. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300741238 | Otros Servicios | - | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 22272 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 3 PAGOS DE OTROS SERVICIOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300741552 | Comedor Poder Joven | IMJUVE-CSR-U-PLJ-E-003-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: recurso ejercido y proyecto terminado / Física: proyecto concluido / Registro: RECURSO EJERCIDO AL 100% Y PROYECTO CULMINADO
GRO16160300741564 | Compensaciones Extraordinarias | - | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 6307.56 | 6307.56 | 6307.56 | 6307.56 | 6307.56 | 6307.56 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 2 PAGOS DE COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300741566 | Concurso Ritmo Joven Nacional | IMJUVE-DSEYSJ-008-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: RECURSO EJERCIDO AL 100% Y PROYECTO CONCLUIDO / Registro: RECURSO EJERCIDO AL 100% Y PROYECTO CONCLUIDO
GRO16160300741732 | Subprograma De Lectura, Escritura Y Matematicas | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300741758 | Subprograma De Desarrollo Curricular | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300741764 | Gastos De Operación | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300741803 | Rehabilitacion Del Parque Municipal, En La Localidad De Villa Madero, Municipio De Tlalachapa, Del Estado De Guerrero. | 53 | Guerrero | Tlalchapa | Villa Madero (El Potrero) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlalchapa. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 868 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300741857 | Actualizaciones De Impuestos | - | Guerrero | Tlapehuala | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 0 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: A ESTE PROYECTO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: SE REALIZARON 7 PAGOS DE ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS / Registro: ESTE PROYECTO NO CUENTA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2016, POR TAL MOTIVO SE REALIZARÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES (AMPLIACIONES) DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTAN DERIVADOS DE LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300742214 | Centros Poder Joven(Proyectos Locales Juveniles) | IMJUVE-BEJ-U-CPJ-E-015-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO EJERCIDO AL 100% Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: EL RECURSO SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100% Y POR LO CONSIGUIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300742261 | Sueldo Base Permanente | M1 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742276 | Compensaciones Fijas | M2 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742282 | Combustible | M3 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742286 | Lubricantes Y Aditivos | M4 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742296 | Vestuarios Y Uniformes | M5 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742305 | Neumaticos Y Camaras | M7 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742390 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Defensa | M8 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742452 | Alumbrado Publico | M9 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742499 | M10 | M10 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742556 | Servicios Bancarios Y Financieros | M11 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742565 | Casas Del Emprendedod | IMJ-DBEJ-CC-030-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO EJERCIDO AL 100% Y PROYECTO CONCLUIDO / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO / Registro: EL RECURSO FUE EJERCIDO AL 100% Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300742567 | Conservacion Y Mantenimiento Menor De Inmuebles | M12 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742571 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | M13 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742576 | Encuentro Nacional Poder Joven | IMJUVE-DCSR-SCR-003-E | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3393000 | 3393000 | 3393000 | 3393000 | 3393000 | 3393000 | 3393000 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO EJERCIDO Y PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO AL 100% / Registro: EL RECURSO SE EJERCICO AL 100% Y POR LO CONSIGUIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300742578 | Viaticos Nacionales | M15 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742581 | Apoyo A Comisarios Y Delegados | M16 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742587 | Equipo De Radio Y Comunicacion | M17 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE METLATONOC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742612 | Refacciones Menores De Equipo De Transporte | MM6 | Guerrero | Metlatónoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AV. ITIA TANU SN, COL. CENTRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742965 | Pavimentación De La Calle Pípila | 01-FAIP2016 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742968 | Pavimentación De La Calle Revolución | 02-FAIP2016 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300742970 | Pavimentación De La Calle Niños Héroes | 03-FAIP2016 | Guerrero | Igualapa | Igualapa | Urbano | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743025 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal | FAIP-2016-01 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4969586 | 4969586 | 4969586 | 4969586 | 4969586 | 4969586 | 4969586 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2485 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300743101 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jni Margarita Maza De Juarez Cct: 12dcc0167c De La Localidad De Ayotoxtla, Municipio Zapotitlan Tablas, Guerrero. | GROCIEN2015-108 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 380343.09 | 380343.09 | 380343.09 | 31.6953 | 0 | Piezas | 105 | 0 | 2 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b", rehab ss, edif "c" y ss para discap, edif "d", sum y coloc de vent y mob esc en edif "a" y "b", rampa, oe, muro de acometida y malla ciclonica / Registro:
GRO16160300743110 | Impresiones Y Formas Oficiales | - | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000 | 3804.4 | 3804.4 | 3804.4 | 3804.4 | 3804.4 | 3804.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN SOLO PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300743114 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Ep Club De Leones De Acapulco Cct: 12dpr0426f De La Localidad De El Arenal, Municipio Acapulco De Juárez, Guerrero. | GROCIEN2015-112 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 967674.52 | 967674.52 | 967674.52 | 80.6395 | 0 | Piezas | 221 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "e" y "f", rehab ss en edif "b", desaz fosa sept y const mod para discap edif "h", sum y coloc de pizarron en edif "e", ramp, andad y colocacion de barandal, reg elect y murete / Registro:
GRO16160300743118 | De Imprenta | - | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23000 | 22084.08 | 22084.08 | 22084.08 | 22084.08 | 22084.08 | 22084.08 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 2 PAGOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300743124 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Juan Bonifacio Cruz Cct: 12dcc0085t De La Localidad De Cienega Del Sauce, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2015-114 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 695944.99 | 695944.99 | 695944.99 | 79.5366 | 0 | Piezas | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral del edif "a" y "b" + Constr de ss edif "5e" y desazolve de fosa septica + Constr de ramp + rehbilitacion de direccion edif "a" + Constr de mur acom elect / Registro:
GRO16160300743127 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Lazaro Cardenas Cct: 12dcc0192b De La Localidad De Hueycantenango, Municipio José Joaquín De Herrera, Guerrero. | GROCIEN2015-115 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 904215.46 | 904215.46 | 904215.46 | 75.3513 | 0 | Piezas | 99 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "1a" y aplicación de pintura en edif "2b"+rehab sanitarios edif "1a" y "2b"+ vent y mob en edif "1a"+ ramp+rehab direccion en edif "1a"+ murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743136 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni 24 De Febrero Cct: 12dcc0015y De La Localidad De San Jeronimo, Municipio Tlacoachistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2015-117 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 738651.17 | 738651.17 | 738651.17 | 73.8651 | 0 | Piezas | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edifico "a", Constr de miodulos sanitarios en edif "b" y "c", sum y coloc de vent y mob esc edif "a", andad, ramp y pasam, reg elect, murete, portico de acceso y barda perimetral / Registro:
GRO16160300743143 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jni Ricardo Flores Magon Cct: 12dcc0018v De La Localidad De Arroyo Pajaro, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2015-118 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 527850.51 | 527850.51 | 527850.51 | 75.4072 | 0 | Piezas | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", Constr de ss de 6 muebles en edif "c", sum y coloc vent en edif "a", ramp y and para conectar edif "c" y oe, Constr de muro de acometida elect y reg elect / Registro:
GRO16160300743156 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Cuauhtemoc Cct: 12dcc0741p De La Localidad De La Soledad, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2016-028 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 772885.81 | 772885.81 | 772885.81 | 77.2886 | 0 | Piezas | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y sust de aula did, edif "c", rehab ss en edif "d", sum y coloc de vent y piz en edif "a" y "c", ramp y andad, rehab murete y reg elect, conex red elect de edif "a" y "e" / Registro:
GRO16160300743162 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Belisario Dominguez Cct: 12dpb0087w De La Localidad De Ahuixotitla, Municipio Zapotitlan Tablas, Guerrero. | GROCIEN2016-029 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 954920.4 | 954920.4 | 954920.4 | 79.5767 | 0 | Piezas | 174 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "c" y "d", Constr ss para discap en edif "k", rehab edif "h", coloc de vent y mob de edif "c" y "d", andad, ramp y coloc de pasam, Constr murete, reg elect, plat asta band / Registro:
GRO16160300743164 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Pablo Neruda Cct: 12dpb0664f De La Localidad De La Parota, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-030 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 100 | 0 | Piezas | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", Constr ss en edif "e", fosa sept, cist y pozo abs, sum y coloc vent en edif "a", ramp y and, rehab edif "a" (dir), Const murete, conex red elect e hidrosan edif "d"sss / Registro:
GRO16160300743167 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Justo Sierra Cct: 12dcc0268a De La Localidad De Acatenco, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-031 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 552957.64 | 552957.64 | 552957.64 | 78.9939 | 0 | Piezas | 19 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", Constr de ss con serv para discap en edif "d", Constr de pozo de abs, fosa sept, cist, sum y coloc de vent y mob esc en edif "a", ramp para conectar edif "d" y oe / Registro:
GRO16160300743171 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi El Amanecer En La Montana Cct: 12dcc0452y De La Localidad De Arroyo San Pedro, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-032 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 417458.22 | 417458.22 | 417458.22 | 41.7458 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas en edif "a", Constr ss para niñas, niños y discap en edif "c", sum y coloc de mob en edif "a", ramp y andad en edif "a" y "c", Constr de murete cerco perimetral, oe / Registro:
GRO16160300743175 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Thomas Alva Edison Cct: 12dcc1170x De La Localidad De San Cristobalito, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-033 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 468335.94 | 468335.94 | 468335.94 | 53.5241 | 0 | Piezas | 21 | 0 | 49 | Financiera: / Física: Meta: Constr de aula reg edif"b", Constr ss de 2 muebles y modulo para personas discapac en edif "c", fosa sept, sum y coloc de mob en edif "b", andad, rampa y pasamanos, registro elect y murete / Registro:
GRO16160300743182 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Juan Escutia Cct: 12dcc1186y De La Localidad De Los Pinos, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-034 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 582781.05 | 582781.05 | 582781.05 | 66.6035 | 0 | Piezas | 36 | 0 | 55 | Financiera: / Física: Meta: rehab edifico "a", Constr ss edif "c", sum y coloc de mob en edif "c", rampa de concreto, pasamanos y piso de concreto para andad, Constr de direccion en edif "c", Constr de murete, reg elect / Registro:
GRO16160300743186 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Ignacio Ramirez Cct: 12dpb0202x De La Localidad De Zilacayotitlán, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-035 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Piezas | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" + Const ss en edifico "e", fosa sept, poso abs de, cist + sum y coloc de mob (vent y pizarron) en edif "a" + Constr de ramp y andad +murete y conex elect de edif "a" y "e" / Registro:
GRO16160300743191 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Niños Heroes Cct: 12dpb0767b De La Localidad De El Coyulito (El Corazón), Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-036 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 532928.29 | 532928.29 | 532928.29 | 76.1326 | 0 | Piezas | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" aula, Constr ss con serv discap en edif "e", cist, fosa sept y pozo abs, sum y coloc mob esc en edif "a", andad, rampa y pasam, regist elec, murete, puerta de acc y cercado / Registro:
GRO16160300743195 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Miguel Hidalgo Y Costilla Cct: 12dpb0891a De La Localidad De Cahuatache, Municipio Xalpatláhuac, Guerrero. | GROCIEN2016-037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 392307.69 | 392307.69 | 392307.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 151 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Meta: rehab grall edif "a" + Constr de ss con serv para discap en edifico "c" + sum y coloc de vent en edif "a" + ramp para conectar edif "c" y oe + cerco perimetral / Registro:
GRO16160300743200 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Resurgimiento Cct: 12dpb0078o De La Localidad De Cahuatache, Municipio Xalpatláhuac, Guerrero. | GROCIEN2016-038 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 78 | 0 | 8 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b" + Constr de ss de 2 muebles con modulo para discap en edif "h" + sum y coloc de vent en edif "a" + ramp para conectar edif "h" + Constr de reg elect, rehab murete / Registro:
GRO16160300743204 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De La Epb Lazaro Cardenas Cct: 12dpb0790c De La Localidad De Aguacojtitla, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-039 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 289868.72 | 289868.72 | 289868.72 | 41.4098 | 0 | Piezas | 14 | 0 | 75 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" + rehab y adapt ss para discap en edif "b" y desaz fosa sept + sum y coloc de piz, mesas sillas, escritorio y vent en edifs "a" + oe + cercado perimetral / Registro:
GRO16160300743207 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Jn Caneck Cct: 12djn0523r De La Localidad De Tepango, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-040 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 481742.49 | 481742.49 | 481742.49 | 48.1742 | 0 | Piezas | 49 | 0 | 45 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edifs "a" y "b", Constr ss para discap en edif "c" y rehab ss en edif "b", sum y coloc de vent y piz en edifs "a" y "b", rampa y pasam, rehab dir edif "b", reg elect y murete / Registro:
GRO16160300743209 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Lev Semyonovich Vigotsky Cct: 12dcc1116c De La Localidad De Metlatónoc, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-041 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 763053.67 | 763053.67 | 763053.67 | 76.3054 | 0 | Piezas | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edifs "a" y "c", Constr de ss para discap en edif "e", rehab ss en edif "a", sum y coloc de mob en edifs "a" y "c", oe , rehab gral edif "a" (dir), Constr de barda perimetral / Registro:
GRO16160300743210 | Rehabilitación Del Edificio Educativo Del Cepi Emperador Moctezuma Cct: 12dcc0625z De La Localidad De Loma De Cuapinole, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-042 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 464654 | 464654 | 464654 | 66.3791 | 0 | Piezas | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edifico "a" y "b", Constr de ss edif "d" y desazolve de fosa septica, construciion de ramp y coloc de pasamanos / Registro:
GRO16160300743215 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Nokhun Yaa Cct: 12dcc0579d De La Localidad De La Angostura, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-043 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 492449.9 | 492449.9 | 492449.9 | 49.245 | 0 | Piezas | 73 | 0 | 45 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b", Constr ss para discap, edifico "d", rehab ss en edif "c", sum y coloc de vent y piz en edifs "a" y "b", andad, rampa y pasam, rehab dir (edif "b"), reg elect y murete / Registro:
GRO16160300743218 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal | FAIP-2016-02 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1761873 | 1761873 | 1761873 | 1761873 | 1761873 | 1761873 | 1761873 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300743219 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Emiliano Zapata Cct: 12dcc0193a De La Localidad De Huehuetepec, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-044 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Piezas | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab edif "a", rehab ss en edif "b" y Constr ss para discap en edif "d", sum y coloc de vent y mob en edif "a", rampas, murete y reg elect, plaza civica, barda perim y plaTaf asta band / Registro:
GRO16160300743231 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Ignacio M. Altamirano Cct: 12dcc0559q De La Localidad De El Rosario, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-045 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 401673.51 | 401673.51 | 401673.51 | 57.3819 | 0 | Piezas | 22 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Meta: relabilitacion gral edif "a", Constr ss edif "c", Constr de fosa sept y costerna, coloc de ventilad y mob edif "a", Constr de andad, ramp y coloc de pasamanos, Constr de murete, reg elect / Registro:
GRO16160300743232 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Jose Vasconcelos Cct: 12dpb1206z De La Localidad De Huitzapula (San Pedro Huitzapula Sur), Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-046 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Piezas | 292 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b", Constr de aula edif "f", Constr de ss, sum de mob en edif "f", ramp y andad, rehab gral edif "b" (dir), conex red hidros y elect en ed "f" y "g", acceso princ / Registro:
GRO16160300743235 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb La Libertad Cct: 12dpb1063t De La Localidad De Yozondacua, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-047 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 790747.4 | 790747.4 | 790747.4 | 90.3711 | 0 | Piezas | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr de aula did edif "d", Constr de ss para niñas, niños y discapacitados en edif "e", sum y coloc de mob / Registro:
GRO16160300743244 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Kuayautital Cct: 12dpb0921e De La Localidad De Chiepetepec, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-048 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 457692.31 | 457692.31 | 457692.31 | 32.6923 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 83 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "d" y "f" +rehab gral ss en esdificio "g", desaz fosa sept y Constr ss en edif "i" y cist+sum y coloc de mob y vent en edif "d" y "f" + andad, ramp y pasam+murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743251 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Lazaro Cardenas Cct: 12dpb0877h De La Localidad De Acatenco, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-049 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 613786.3 | 613786.3 | 613786.3 | 70.147 | 0 | Piezas | 42 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edifico "b" y "c", Constr de ss con serv para discap, edif "e", pozo de abs, fosa sept, cist, sum y coloc de vent y mobs esc, edif "b" y "c"+oe + coloc de malla ciclonica / Registro:
GRO16160300743255 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Heroes De Chapultepec Cct: 12dpb0418w De La Localidad De Cuautipan, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-050 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 47 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edifs "a", "c" y "d" + sum y coloc de ventilad en edifs "a", "c" y "d" + Constr de ramp y andad + rehab de mur acom elect y conexión de red elect para edifs "a", "c" y "d" / Registro:
GRO16160300743259 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Ignacio Zaragoza Cct: 12dpb0146v De La Localidad De El Rosario, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-051 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 772456.61 | 772456.61 | 772456.61 | 77.2457 | 0 | Piezas | 37 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edifs "a", "b" y "c" + rehab gral edif "d" (adaptacion de modulo para personas discapacitadas) + sum y coloc de mob en edif "a", "b" y "c" + Constr de ramp + rehab de murete / Registro:
GRO16160300743263 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Leandro Valle Cct: 12dpb0070w De La Localidad De Chiepetepec, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-052 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 688046.34 | 688046.34 | 688046.34 | 52.9266 | 0 | Piezas | 127 | 0 | 79 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edifs "a" y "b" + rehab ss en edif "c" y "d", Constr ss para discap edif "e" + sum y coloc de ventilad "a" y "v" + Constr de ramp para conectar edif "e" y obra exterior / Registro:
GRO16160300743267 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jn Jesus Romero Flores Cct: 12djn0206d De La Localidad De San Francisco Oztutla, Municipio Copalillo, Guerrero. | GROCIEN2016-053 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | 32.6923 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab de aulas edif "a", Constr de ss para niñas, niños y discapacitados edif "c", Constr de andad y ramp en edif "a", "b" y "c", rehab de mur acom elect / Registro:
GRO16160300743270 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Emiliano Zapata Cct: 12dcc1176r De La Localidad De La Fátima, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-054 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 325631.57 | 325631.57 | 325631.57 | 46.5188 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 45 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", Constr ss con serv para discap en edif "c", fosa sept, pozo de abs y cist, sum y coloc de mob en edif "a", andad, ramp de concreto y pasamanos, cerco de malla + oe / Registro:
GRO16160300743275 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi General Ignacio Zaragoza Cct: 12dcc0842n De La Localidad De Cahuatache, Municipio Xalpatláhuac, Guerrero. | GROCIEN2016-055 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab aula edif "a"+Constr ss para niñas, niños y discap edif "c"+sum y coloc de mob en aula, en edif "a"+ramp conex acceso pricipal a plaza civ y rampa en edif "a", "c" y "g"+ cercado perim+OE / Registro:
GRO16160300743277 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Niños Heroes Cct: 12dcc0278h De La Localidad De Totoxocóyotl, Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-056 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 537332.34 | 537332.34 | 537332.34 | 76.7618 | 0 | Piezas | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", rehab gral ss en edif "b", cist, desaz fopsa sept y Constr ss para discap en edif "d", sum y coloc de mob y vent en edif "a", andad, ramp y pasam, cerco perimetral + OE / Registro:
GRO16160300743282 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi El Porvenir Del Niño Cct: 12dcc0603n De La Localidad De Colonia De Guadalupe, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-057 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 27 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b", sust ss en edif "b", cist de 5m3, pozo de abs y fosa sept, sum y coloc de vent y piz en edif "a" y "b", rampas + oe / Registro:
GRO16160300743283 | Arrendamiento De Vehiculos | - | Guerrero | San Marcos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZO UN PAGO POR ESTE CONCEPTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300743284 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Lic. Adolfo Lopez Mateos Cct: 12dpb0136o De La Localidad De Escalerilla Lagunas, Municipio Zapotitlán Tablas, Guerrero. | GROCIEN2016-058 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 981001.92 | 981001.92 | 981001.92 | 75.4617 | 0 | Piezas | 295 | 0 | 65 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edif "a", rehab gral de edif "h", sum y coloc de ventilad en edif "a", Constr de ramp y andad, Constr de mur acom elect y conexión elect de edif "a" y "b" / Registro:
GRO16160300743287 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb 12 De Octubre Cct: 12dpb0335n De La Localidad De Totoxocóyotl, Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-059 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 618218.27 | 618218.27 | 618218.27 | 70.6535 | 0 | Piezas | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edifcios "a", "b" y "c"+Constr ss para discap en edif "f", rehab edif "e"+ vent y mob en edif "a", "b" y "c2+andad, ramp y pasam+ acceso, sust de murete, reg elect y cercado / Registro:
GRO16160300743291 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Jose Maria Morelos Y Pavon Cct: 12dpb0419v De La Localidad De San Juan Bautista Coapala, Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-060 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 955537.16 | 955537.16 | 955537.16 | 79.6281 | 0 | Piezas | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "g" y "h"+rehab gral ss en edif "e", Constr ss en edif "l"+sum y coloc de mob y vent en edif "d", "g" y "h"+ oe+ cerco perimetral / Registro:
GRO16160300743292 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Nicolas Bravo Cct: 12dpb0466f De La Localidad De Francisco I. Madero, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-061 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 392307.69 | 392307.69 | 392307.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 68 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edifico "a", rehab gral edifico "b" y adaptacion para personas discapacitadas, sum y coloc de vent en edif "a", Constr de ramp y andad, Constr de murete y elect de edifs "a" y "b" / Registro:
GRO16160300743294 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Jose Maria Morelos Y Pavon Cct: 12dpb0478k De La Localidad De Tlahuitepec, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-062 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 82 | 0 | 1 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a" y "c"+rehab edif "f" (ss)+sum y coloc de mob esc y vent en edif "a" y "c"+ ramp y andad+rehab murete y conex elect de edif "a", "c" y "f" / Registro:
GRO16160300743295 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Lazaro Cardenas Del Rio Cct: 12dpb0887o De La Localidad De Xochapa, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2016-063 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 740725.23 | 740725.23 | 740725.23 | 61.7271 | 0 | Piezas | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b"+Constr ss para discap en edif "e" y rehab sanitarios en edif "a"+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a" y "b"+andad, ramp y pasam+rehab direccion en edif "a" / Registro:
GRO16160300743298 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb El Porvenir Cct: 12dpb1003e De La Localidad De Itia Nivehe Xahaxiqui, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-064 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 27 | 0 | 10 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral en edif "a"+ rehab edif "b" y pozo abs y cist+sum y coloc de mobesc y vent en edif "a"+ramp y andad+ plaza civ, plataf asta band, murete y cercado , conex hidros y elect de edif "c" / Registro:
GRO16160300743299 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Guadalupe Victoria Cct: 12dpb0148t De La Localidad De Piedra Blanca, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-065 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 539201.22 | 539201.22 | 539201.22 | 77.0287 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b" + Constr ss en edif "c", cist y fosa sept + sum y coloc de mob y vent en edif "b" + andad, ramp y pasam + demolicion y Constr de murete, reg elect y portico de acceso / Registro:
GRO16160300743300 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Anahuac Cct: 12dcc0172o De La Localidad De Cacalotepec, Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-066 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 270368.47 | 270368.47 | 270368.47 | 30.8993 | 0 | Piezas | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab generla de edif "a" + rehab gral de edif "f" + sum y coloc de mob (ventilad y piz) en edif "a" + Constr de rampoas y andad + rehab de mur acom elect y conexiobn elect de edifs "a" y "f" / Registro:
GRO16160300743301 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Luis Donaldo Colosio Murrieta Cct: 12dpb1116h De La Localidad De Costa Rica Colorada, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-067 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 527690.53 | 527690.53 | 527690.53 | 52.7691 | 0 | Piezas | 64 | 0 | 55 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b" y "d"+ rehab y adapt ss edif "c" y cist+sum y coloc de mob y vent en edifico "b"+ andad, ramp y vent en edif "b"+ oe + portico de acceso,y cerco perimetral / Registro:
GRO16160300743302 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal | FAIP-2016-03 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1761873 | 1761873 | 1761873 | 1761873 | 1761873 | 1761873 | 1761873 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 881 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300743303 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Vicente Guerrero Saldana Cct: 12dcc0293z De La Localidad De San Isidro, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-068 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 553230.71 | 553230.71 | 553230.71 | 79.033 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: ss de 2 muebles con modulo para discap en edif "a"+suministro de mob esc en edif "a"+ramp concetar edif "a" y oe+reg elect, murete, asta band, cerco perimetral y puerta de acceso / Registro:
GRO16160300743306 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Nicolas Bravo Cct: 12dcc0294z De La Localidad De Loma Encino, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-069 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 569992.35 | 569992.35 | 569992.35 | 65.142 | 0 | Piezas | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr ss, cist, fosa sept y pozo de abs + sum y coloc de vent y mob en edif "a" + andad, ramp y pasam + Constr de portico, murete, reg elect, cerco perimetral, plaza civica, plataf y asta band / Registro:
GRO16160300743308 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Modulo Emiliano Zapata Cct: 12dcc0401r De La Localidad De Aquilpa, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-070 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 785486.16 | 785486.16 | 785486.16 | 78.5486 | 0 | Piezas | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edifs "a" y "b" + Constr de ss de 2 muebles con modulo para discap en edif"d" + sum y coloc de ventilad y mob esc en edif "a" + Constr de reg elect, rehab de murete, astabandera / Registro:
GRO16160300743310 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Xochiquetzal Cct: 12dcc1159a De La Localidad De Colonia Plan De Laguna, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-071 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | 32.6923 | 0 | Piezas | 38 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Meta: relabilitacion gral edif "a", Constr ss para niñas, niños y discap en edif "c", Constr de andad de acceso principal a plaza civica y ramp en edifs "a" y "c", Constr de murete / Registro:
GRO16160300743313 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Justo Sierra Cct: 12dpb0351e De La Localidad De Xaxocotla, Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-072 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | 32.6923 | 0 | Piezas | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+Constr ss en edifico "e", fosa sept, poso de abs ycist de +sum y coloc de mob (vent y pizarron) en edif "a"+ ramp y andad+ murete y conex elect de edif "a" y "e" / Registro:
GRO16160300743317 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Julio De La Fuente Cct: 12dpb0458x De La Localidad De Calpanapa Viejo, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-073 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 740287.84 | 740287.84 | 740287.84 | 61.6907 | 0 | Piezas | 137 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b"+Constr ss en edif "f", cist, fosa sept y pozo de abs+sum y coloc de vent y mob en edif "a" y "b"+andad, ramp y pasam+reg elect, portico de acceso y pintura en murete / Registro:
GRO16160300743320 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Tierra Y Libertad Cct: 12dpb1232y De La Localidad De Loma Grande, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-074 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 682770.76 | 682770.76 | 682770.76 | 419075.95 | 419075.95 | 419075.95 | 61.3787 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" + Constr ss en edif "e" + sum y coloc de silla para maestro en edif "a" + andad, ramp y pasam + Constr de direccion en edif "e" + Constr de murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743323 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Juan Escutia Cct: 12dcc0447m De La Localidad De Metlatónoc, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-075 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 822048.01 | 822048.01 | 822048.01 | 82.2048 | 0 | Piezas | 64 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b2 + rehab ss en edif "c" + sum y coloc de mob y vent en edif "a" y "b2 + andad, ramp y pasam + rehab murete, asta band, acceso principal y sust de cerco perimetral / Registro:
GRO16160300743324 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Amimitl Cct: 12dcc0242t De La Localidad De Cuautololo, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-076 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 477964.76 | 477964.76 | 477964.76 | 68.2807 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "c", Constr ss para discap edif "d" y rehab sanitarios edif "b", coloc de vent edifs"a" y "b", Constr de andad, ramp y coloc de pasamanos, Constr de murete, reg elect / Registro:
GRO16160300743326 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Lic. Benito Juarez Cct: 12dcc0378g De La Localidad De San Martín Jolalpan, Municipio Cualác, Guerrero. | GROCIEN2016-077 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 805674.36 | 805674.36 | 805674.36 | 80.5674 | 0 | Piezas | 63 | 0 | 97 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a" y "b"+rehab gral ss en edif "c" y Constr ss para discap edif "d" y cist+sum y coloc de mob esc y vent "a" y "b"+ andad, ramp y pasam+ portico acceso, murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743327 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Ignacio M. Altamirano Cct: 12dpb0783t De La Localidad De Tehuchicoloya, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-078 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 791121.71 | 791121.71 | 791121.71 | 79.1122 | 0 | Piezas | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y aula did regional en edif "d"+ ss de 2 muebles con modulo para discap en edif "e"+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a"+ramp conectar edif "e" y oe+reg elect, murete / Registro:
GRO16160300743331 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Vicente Guerrero Cct: 12dpr0641w De La Localidad De El Quemado, Municipio Atoyac De Álvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-079 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 862944.04 | 862944.04 | 862944.04 | 86.2944 | 0 | Piezas | 88 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a" y "b"+rehab gral ss en edif "a"+sum y coloc de vent en edif "a" y "b"+ramp+ edif "a"+oe+rehab gral dir del edif "a"+oe+ malla ciclonica y puerta de acceso princiapal / Registro:
GRO16160300743333 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Vicente Guerrero Cct: 12dpr0518w De La Localidad De Boca De Arroyo, Municipio Atoyac De Álvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-080 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 602763.5 | 602763.5 | 602763.5 | 86.1091 | 0 | Piezas | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b" + rehab gral ss en edif "c", dasazolve de fosa sept y Constr de cist + Constr de andad, ramp y coloc de pasamanos + demolicion y Constr de murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743337 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Miguel Hidalgo Y Costilla Cct: 12dpb0234p De La Localidad De Ayotoxtla, Municipio Zapotitlán Tablas, Guerrero. | GROCIEN2016-081 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 457692.31 | 457692.31 | 457692.31 | 32.6923 | 0 | Piezas | 312 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edifs "d", "l, "m" y "n", suministro y colocaion de ventiladen edifs "d", "l, "m" y "n", Constr de rampaas y andad, rehab de mur acom elect / Registro:
GRO16160300743338 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Niños Heroes Cct: 12dcc0463d De La Localidad De San Marcos Oacatzingo, Municipio Mártir De Cuilapan, Guerrero. | GROCIEN2016-082 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 551653.63 | 551653.63 | 551653.63 | 63.0461 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b"+Constr ss para discap en edif "d" y cist de +sum y coloc mob esc en edif "c" y "d"+ andad+ barda perimetral, y rehab en acceso princiapl / Registro:
GRO16160300743348 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Valentin Gomez Farias Cct: 12dcc0468z De La Localidad De La Esperanza, Municipio Mártir De Cuilapan, Guerrero. | GROCIEN2016-083 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 588117.38 | 588117.38 | 588117.38 | 58.8117 | 0 | Piezas | 88 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b"+rehab gral ss en edif "a"y mod discap en edif "e"+sum y coloc de vent en edif "a" y vent y mob esc en edif "b"+andad+ oe+rehab dir edif "a"+ cerco perim / Registro:
GRO16160300743349 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Leona Vicario Cct: 12dpb0068h De La Localidad De Ayotzinapa, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-084 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 425000 | 425000 | 425000 | 32.6923 | 0 | Piezas | 272 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "e"+ rehab edif "f" (ss)+sum y coloc de mob en edif "a" y "e" (vent y pizarron)+ ramp y andad+rehab murete y conex elect de edif "a", "e" y "f2 / Registro:
GRO16160300743351 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Juan Francisco Escutia Cct: 12dcc1131v De La Localidad De Alpoyeca, Municipio Alpoyeca, Guerrero. | GROCIEN2016-085 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 664157.28 | 664157.28 | 664157.28 | 66.4157 | 0 | Piezas | 46 | 0 | 73 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+Constr ss en edif "c", fosa sept y pozo de abs, pintura en cist+sum y coloc de mob en edif "c"+ andad y ramp+ dir edif "c"+pintura en murete, portico de acceso, reg elect / Registro:
GRO16160300743355 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jn 5 De Febrero Cct: 12djn6031t De La Localidad De Colonia Constitución, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-086 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 307281.96 | 307281.96 | 307281.96 | 30.7282 | 0 | Piezas | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edificos "a2 y "b"+rehab gral y adapt ss para discap en edif "c" y cist+sum y coloc mob esc y vent en edif "a" y "b"+andad+rehab gral dir en edif "a"+ cerco perim +oe / Registro:
GRO16160300743358 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Benito Juarez Cct: 12dpb0372r De La Localidad De Lomazóyatl (Lomazoya), Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2016-087 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 857836.72 | 857836.72 | 857836.72 | 65.9874 | 0 | Piezas | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de aula en edifs "a" y "f" + rehab de ss en edif "e" + sum y coloc de ventilad en aula de edifs "a" y "f" + Constr de ramp en edifs "a" y "f" + rehab de mur acom elect / Registro:
GRO16160300743360 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Cuauhtemoc Cct: 12dpb0746p De La Localidad De Tenexteyo, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-088 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+Constr ss edif "c",cist, fosa sept y pozo de abs+sum y coloc de vent en edif "a"+andad, ramp y pasam+reg elect, murete, portico acc, plaza civ, plataf asta band,y cercado / Registro:
GRO16160300743363 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Heroe De La Independencia Cct: 12dcc0809f De La Localidad De Atlamajalcingo Del Monte, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-089 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 755461.54 | 755461.54 | 755461.54 | 86.3385 | 0 | Piezas | 29 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edif "a" + sust de ss edif "b" + sum y coloc de mob en edif "a" (ventilad) + Constr de ramp + rehab de mur acom elect y conex elect de edif "a" y "b" / Registro:
GRO16160300743365 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi 24 De Octubre Cct: 12dcc0211z De La Localidad De Tlaltempanapa, Municipio Zitlala, Guerrero. | GROCIEN2016-090 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 951066.9 | 951066.9 | 951066.9 | 79.2556 | 0 | Piezas | 142 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral en edif "a" y "b", rehab ss en edif "e", pintura en cist, desazolve de fosa, Constr ss edif "f", sum y coloc de mob y vent en edif "a" y "b" + oe / Registro:
GRO16160300743368 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Lic. Adolfo Lopes Mateos Cct: 12dcc0234k De La Localidad De Dos Ríos, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-091 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 53 | 0 | 41 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+rehab gral edif "b" y Constr ss para discap edif "d"+sum y coloc de vent y piz edficio "a"+ramp y andad+ dir edif "e"+ murete, conex red elect de edifs / Registro:
GRO16160300743371 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Netzahualcoyotl Cct: 12dcc0250b De La Localidad De Atlixtac, Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-092 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral en edif "a" y "b" (aulas), Constr ss en edif "d", sum y coloc de vent y piz "a" y "b" ,ramp y andad, rehab gral edif "b· (dir), rehab muretey conex elect de edif "d" / Registro:
GRO16160300743373 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi 19 De Septiembre Cct: 12dcc0718o De La Localidad De El Coyulito (El Corazón), Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-093 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 596065.52 | 596065.52 | 596065.52 | 85.1522 | 0 | Piezas | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b"+ rehab ss en edif "c", Constr ss para discap en edif "d" y pozo de abs+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a" y "b", barda perimetral y puerta + oe / Registro:
GRO16160300743377 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Macuilxochitl Cct: 12dcc1194g De La Localidad De Iguala De La Independencia, Municipio Iguala De La Independencia, Guerrero. | GROCIEN2016-094 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" + Constr ss en edif "c" y cist, desazolve de fosa sept + sum y coloc de mob (sillas y mesas trapezoidales) y ventilad en edif "a" + Constr de murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743380 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Benito Juarez Garcia Cct: 12dpb0031u De La Localidad De Coxilitepec, Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-095 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 716976.93 | 716976.93 | 716976.93 | 81.9402 | 0 | Piezas | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a" y "b"+Constr ss para discap en edif "g", rehab ss en edif "f",+sum y coloc de vent en edif "a" y "b"+ andad, ramp y pasamanos+frabricacion de reg elect y murete / Registro:
GRO16160300743385 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Gonzalo Aguirre Beltran Cct: 12dpb0045x De La Localidad De Cerro Tejón, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-096 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 475835.84 | 475835.84 | 475835.84 | 47.5836 | 0 | Piezas | 61 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Meta: aplicación de pintura y piso a base de loseta en edif "a", rehab gral edif "c"+sust de edif "e"+sum y coloc de vent en edif "c"+ ramp y andad+ murete y conex red elect de edif "c" y "e" / Registro:
GRO16160300743387 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Vicente Guerrero Cct: 12dpb0339j De La Localidad De Ocopexco, Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-097 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 791641.77 | 791641.77 | 791641.77 | 79.1642 | 0 | Piezas | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral aula en edif "a", "b" y "g"+rehab ss edif "j", Constr ss para discap edif "k", pozo de abs, fosa sept y cist+sum y coloc de vent en aulas edif "a", "b" y "g"+oe+cerco / Registro:
GRO16160300743390 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Vicente Guerrero Cct: 12dpb0405s De La Localidad De Amapilca, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2016-098 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 742166.38 | 742166.38 | 742166.38 | 74.2166 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edif "b" + Constr de ss en edif "e" + coloc de ventilad y mob en edif "b" + Constr de andad, rampa y coloc de pasamanos + Constr de mur acom elect y reg elect / Registro:
GRO16160300743393 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Lazaro Cardenas Cct: 12dpb0409o De La Localidad De Acametla De Bravo, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2016-099 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 803607.93 | 803607.93 | 803607.93 | 66.9673 | 0 | Piezas | 106 | 0 | 74 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b2, "c" y "d" + Constr ss para discap edif "i", rehab edif "f" + coloc de vent y mob edif "b", "c" y "d" + andad, ramp y pasam + Constr de murete, reg elect / Registro:
GRO16160300743398 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Lic. Benito Juarez Cct: 12dpb0718t De La Localidad De Tlaltempanapa, Municipio Zitlala, Guerrero. | GROCIEN2016-100 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 961631.72 | 961631.72 | 961631.72 | 80.136 | 0 | Piezas | 204 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "c", Constr ss edif "f" y desazolve de fosa sept, sum y coloc de vent en edifico "c", andad, ramp y pasam, Constr de murete ded acometida elect y reg elect / Registro:
GRO16160300743399 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Mi Patria Es Primero Cct: 12dpb0864d De La Localidad De Atlamajalcingo Del Monte, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-101 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 655688.87 | 655688.87 | 655688.87 | 65.5689 | 0 | Piezas | 79 | 0 | 82 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b" y "d"+ ss con mod para discap en edif "g", cist, fosa sept y pozo de abs+sum y coloc de vent y mob esc en edif "b" y "d"+oe / Registro:
GRO16160300743401 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Juan Escutia Cct: 12dpb0917s De La Localidad De Cascada Del Zorro, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-102 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 29 | 0 | 35 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edficio "a"+ ss con mod para discap en edif "d", cist, fosa sept y pozo de abs+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a"+ oe+ malla ciclonica, puerta de acceso / Registro:
GRO16160300743402 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Benito Juarez Cct: 12dpb0931l De La Localidad De Loma Bonita, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-103 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 722483.82 | 722483.82 | 722483.82 | 72.2484 | 0 | Piezas | 46 | 0 | 86 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral aula en edif "a" y aula regional de 6x8 en edif "h"+rehab ss en edif "e", mod para discap en edif "g"+sum y coloc de vent y mob en edif "a" y "h"+cerco perimetral + oe / Registro:
GRO16160300743404 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Alvaro Obregon Cct: 12dpb1064s De La Localidad De Francisco Villa (Virgen De La Villa), Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-104 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 534142.07 | 534142.07 | 534142.07 | 76.306 | 0 | Piezas | 26 | 0 | 73 | Financiera: / Física: Meta: rehab de aulas en edif "a" + Constr de ss para niños, niñas y discapacitados, fosa septica, edif "c" + Constr de ramp en edif "a" + Constr de mur acom elect / Registro:
GRO16160300743406 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Cuauhtemoc Cct: 12dpb1126o De La Localidad De Iguala De La Independencia, Municipio Iguala De La Independencia, Guerrero. | GROCIEN2016-105 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 392307.69 | 392307.69 | 392307.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b" y "d"+ rehab y adapt ss edif "c" y cist+sum y coloc de mob y vent en edifico "b"+ andad, ramp y vent en edif "b"+ portico de acceso, cerco perimetral + oe / Registro:
GRO16160300743407 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Fernando Montes De Oca Cct: 12dpb1171a De La Localidad De Divino Pastor, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-106 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 300292.64 | 300292.64 | 300292.64 | 34.3192 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 42 | Financiera: / Física: Meta: aula did regional ,edif "d"+ rehab ss en edif "c", Constr ss para discap en edif "e"+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a" y "d"+ puerta de acceso peatonal +oe / Registro:
GRO16160300743410 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Vicente Guerrero Cct: 12dcc0467z De La Localidad De Analco, Municipio Mártir De Cuilapan, Guerrero. | GROCIEN2016-107 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | 32.6923 | 0 | Piezas | 18 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edif "a" + Constr de ss en edif "c", Constr de cisterna / Registro:
GRO16160300743415 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi El Progreso Cct: 12dcc0479e De La Localidad De Cabeza De Arroyo Nuevo, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2016-108 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 673127.7 | 673127.7 | 673127.7 | 76.9289 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+rehab ss en edif "b", Constr ss para discap en edif "c"+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a"+ramp conectar edif "c" y oe / Registro:
GRO16160300743417 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Futuro Del Niño Cct: 12dcc0768w De La Localidad De Buena Vista, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-109 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 481509.46 | 481509.46 | 481509.46 | 68.7871 | 0 | Piezas | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+Constr ss para discap en edif "c· y rehab edif "b"+sum y coloc de vent en edif "a"+andad, ramp y pasam+rehab murete, rehab asta band, acceso principal, barda perimtral / Registro:
GRO16160300743420 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Ignacio Allende Cct: 12dpb0900s De La Localidad De Tlaltempanapa, Municipio Zitlala, Guerrero. | GROCIEN2016-110 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 800931.54 | 800931.54 | 800931.54 | 800931.54 | 800931.54 | 800931.54 | 100 | 0 | Piezas | 236 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a","b","c","d",y"e"+rehab gral ss en edif "a", pintura en cist y Constr ss edif "f"+sum y coloc de mob en edif "a"+andad, ramp y pasam+rehab dir en edif "a"+barda, portico +oe / Registro:
GRO16160300743424 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Emiliano Zapata Cct: 12dpr0383y De La Localidad De Carrizalillo, Municipio Eduardo Neri, Guerrero. | GROCIEN2016-111 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 569365.52 | 569365.52 | 569365.52 | 47.4471 | 0 | Piezas | 165 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas dids de edif "b", "c" y "d"+Constr ss para niños, niñas y discap en edif "g"+sum y coloc de mob y vent en edif "b" y "c"+ ramp en edif "b", "c", "d" y "g" +oe / Registro:
GRO16160300743427 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Hermenegildo Galeana Cct: 12dpb0122l De La Localidad De San Pablo Atzompa, Municipio Metlatónoc, Guerrero. | GROCIEN2016-112 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 457692.31 | 457692.31 | 457692.31 | 32.6923 | 0 | Piezas | 368 | 0 | 35 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas dids en edif "a"+Constr ss para niños, niñas y discap edif "g"+sum y coloc de vent en edif "a"+ ramoas en edif "a" y "g" y andador de acceso principal a plaza civica+ murete / Registro:
GRO16160300743430 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Tierra Y Libertad Cct: 12dpb0369d De La Localidad De Barranca De La Palma, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-113 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 64 | 0 | 57 | Financiera: / Física: Meta: rehabiliacion de edif "a"+sum y coloc de vent, sillas y escritorios en edif "a" y "c"+ ramp y pasamanos+ direccion en edif "c"+ acceso, plataf y asta band y cerco perimetral / Registro:
GRO16160300743432 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Heroes Mexicanos Cct: 12dpb0331r De La Localidad De Cuatzoquitengo, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-114 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 591747.4 | 591747.4 | 591747.4 | 67.6283 | 0 | Piezas | 39 | 0 | 91 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b", rehab ss en edif "b", Constr ss para discap en edif "e", sum y coloc de vent y mob esc en edif "a" y "b", ramp conectar edif "e" y oe, puerta peatonal + oe / Registro:
GRO16160300743435 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi La Conquista De Zapata Cct: 12dcc0813s De La Localidad De Cuatzoquitengo, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-115 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 532531.72 | 532531.72 | 532531.72 | 60.8608 | 0 | Piezas | 53 | 0 | 91 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", ss con mod para discap en edif "c", cist, fosa sept y pozo de abs, sum y coloc decoloc vent y mob esc en edif "a", ramp conectar edif "e" , malla cicl+oe / Registro:
GRO16160300743438 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Vicente Suarez Cct: 12dcc0292a De La Localidad De San Miguel Reedi, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-116 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 525370.05 | 525370.05 | 525370.05 | 75.0529 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: ss con mod para discap en edif "b"+sum de mob esc en edif "a"+ramp concetar edif "c" y oe+reg elect, murete, asta band, plaza civ, portico de acceso y cero perimetral y puerta de acceso / Registro:
GRO16160300743439 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Emiliano Zapata Cct: 12dpb0472q De La Localidad De Chimaltepec, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2016-117 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 392307.69 | 392307.69 | 392307.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a", "b", "c" y "d"+rehab ss en edif "a"+sum y coloc de vent en edif "a", "b", "c" y "d"+ramp conectar edif "f" +rehab gral dir edif "c"+ rehab puerta de acceso +oe / Registro:
GRO16160300743441 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb El Progreso Cct: 12dpb0501v De La Localidad De Cabeza De Arroyo Nuevo, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2016-118 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 831936.4 | 831936.4 | 831936.4 | 69.328 | 0 | Piezas | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab grall edif "a" y "b" + sum y coloc de vent y mob esc en edifs "a" y "b" + Constr de ramp en oe + rehabilitaciom gral direccion edif "b" + Constr de reg elect, astaband, rehab murete / Registro:
GRO16160300743446 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Rodolfo Neri Vela Cct: 12dcc0762b De La Localidad De Cabeza De Arroyo Nuevo, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2016-119 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 568766.42 | 568766.42 | 568766.42 | 81.2523 | 0 | Piezas | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab aula edif "a"+rehab ss en edif "b" y Constr ss para discap edif "c"+sum y coloc de vent, mob esc en edif "a"+ramp conex en edif "a", "b" y "c" y cerco perimetral + oe / Registro:
GRO16160300743449 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Benito Juarez Cct: 12dpb0415z De La Localidad De Petlacalancingo, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2016-120 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 685006.86 | 685006.86 | 685006.86 | 68.5007 | 0 | Piezas | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", rehab y adaptacion ss para discap edif "f", sum y coloc de ventilad y mob en aulas en edifico "a", Constr de ramp en edif "a", "b" y "f", rehab de murete / Registro:
GRO16160300743451 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Antonio De Mendoza Cct: 12dpb0009s De La Localidad De Cruz Verde, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-121 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 531443.15 | 531443.15 | 531443.15 | 53.1443 | 0 | Piezas | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "c"+Constr ss en edif "j" y pozo de abs+sum y coloc de mob esc y vent en edif "c"+andad, ramp y pasam+reg elect, portico de acceso, plataf y asta band / Registro:
GRO16160300743453 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Los Niños Heroes Cct: 12dcc0203r De La Localidad De Ocotequila, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-122 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 709484.73 | 709484.73 | 709484.73 | 70.9485 | 0 | Piezas | 73 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de aula en edifs "a" y "f" + rehab de ss en edif "e" + sum y coloc de ventilad en aula de edifs "a" y "f" + Constr de ramp en edifs "a" y "f" + rehab de mur acom elect / Registro:
GRO16160300743455 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Jose Ma Morelos Y Pavon Cct: 12dpb0441x De La Localidad De Cuautololo, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-123 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 802797.77 | 802797.77 | 802797.77 | 66.8998 | 0 | Piezas | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr de 2 aulas regionales edif "g" + rehab de ss edif "d" y Constr de ss para discapacitados + sum y coloc de ventilad y mob edif "g" + Constr de mur acom elect y reg elect / Registro:
GRO16160300743464 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Heroina Nacional Cct: 12dcc0500r De La Localidad De Escalerilla Laguna, Municipio Zapotitlan Tablas, Guerrero. | GROCIEN2016-124 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 997159.34 | 997159.34 | 997159.34 | 83.0966 | 0 | Piezas | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "c"+rehab edif "e" (ss) y Constr ss para discapacitadas en edif "i"+sum y coloc de mob esc y vent edif "a", "b" y "c" +rehab gral en edif "b"+ ramp+rehab gral edif "b"+oe / Registro:
GRO16160300743466 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi 20 De Noviembre Cct: 12dcc0213y De La Localidad De Azoacapa, Municipio Zitlala, Guerrero. | GROCIEN2016-125 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 555360.06 | 555360.06 | 555360.06 | 79.3372 | 0 | Piezas | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral en edif "a", Constr ss para discap en edif "d" y rehab gral ss en edif "b", sum y coloc de vent y mob esc edif "a", andad, ramp y pasam, sust cerco perimetral, acceso principal+oe / Registro:
GRO16160300743469 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Calmecac Cct: 12dpb0323i De La Localidad De Ixmatla, Municipio Atlixtlac, Guerrero. | GROCIEN2016-126 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 657258.96 | 657258.96 | 657258.96 | 75.1153 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr de aula did en edif "b" + Constr de ss en edif "c" + sum y coloc de mob en edif "b" + Constr de mur acom electy reg elect / Registro:
GRO16160300743471 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Emiliano Zapata Cct: 12dpb0228e De La Localidad De Cruztomáhuac, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-127 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 470869.32 | 470869.32 | 470869.32 | 47.0869 | 0 | Piezas | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", "b" y "c"+rehab gral ss en edif "a"+sum y coloc de mob esc en edif "b" y "c"+ andad y ramp+rehab gral dir edif "a"+muro de cont, reja perimetral + oe / Registro:
GRO16160300743472 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Sg Jesus Reyes Heroles Cct: 12des0043t De La Localidad De Iguala De La Independencia, Municipio Iguala De La Independencia, Guerrero. | GROCIEN2016-128 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 523076.92 | 523076.92 | 523076.92 | 32.6923 | 0 | Piezas | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral del edifs "j" + Constr de rampa de concreto / Registro:
GRO16160300743474 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Vicente Guerrero Cct: 12dpb0646q De La Localidad De San Francisco Ozomatlan, Municipio Huitzuco De Los Figueroa, Guerrero. | GROCIEN2016-129 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 434255.61 | 434255.61 | 434255.61 | 36.188 | 0 | Piezas | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de los edifs "c" y "e" + rehab de ss en edif "f" + sum y coloc de butacas y ventilad en los edifs "c" y "e" + rampa de concreto y pasamanos / Registro:
GRO16160300743477 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Hermenegildo Galeana Cct: 12dpb0219x De La Localidad De Dos Ríos, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-130 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 101 | 0 | 11 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edif "a" + Constr de ss par personas discapacitadas en edif "f" + sum y coloc de mob en edif "a" (piz) + Constr de rampa + rehab de mur acom elect y conex elect de edifs "a" y "f" / Registro:
GRO16160300743480 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Jean Piaget Cct: 12dcc0298v De La Localidad De Cerro Ardilla, Municipio Iliatenco, Guerrero. | GROCIEN2016-131 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | 32.6923 | 0 | Piezas | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr de aula regional 6x8 mts. edif"d", sum y coloc de mob en edif "d", firme de concreto para andad, rampa de concreto y pasamanos, fabricacion de reg elect, mur acom elect y plaza civica / Registro:
GRO16160300743481 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Miguel Vazquez Cct: 12dpb0786q De La Localidad De Linda Vista, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2016-132 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 728008.61 | 728008.61 | 728008.61 | 72.8009 | 0 | Piezas | 59 | 0 | 65 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas edif "b" y "c"+Constr ss para niñas y niños y discap edif "g", pozo de abs y fosa sept+ andad acceso principal a plaza civ y ramp en edif "b", "c" y "g"+ murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743483 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Heroes De Guerrero Cct: 12dcc0728v De La Localidad De Costilla Del Cerro, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-133 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 26 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral aula edif "a", rehab ss edif "b" y mod para discap edif "c", sum y coloc de vent y mob en aula edif "a", rampas conex acceso principal a plaza y edifs,+oe / Registro:
GRO16160300743485 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Narciso Mendoza Cct: 12dpr0202y De La Localidad De Tetzilacatlán, Municipio Teloloapan, Guerrero. | GROCIEN2016-134 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b" + Constr de sss de 4 muebles con moldulod para discap en edif "f" + sum y coloc de vent y mob en edif "d" + ramp conectar edif "f" y oe + reg elect, murete / Registro:
GRO16160300743486 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Bosque De Chimaltepec Cct: 12dcc0048p De La Localidad De Chimaltepec, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2016-135 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 653201.76 | 653201.76 | 653201.76 | 74.6516 | 0 | Piezas | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab grall edif "a" + rehab ss para discap en edif "c" + sum y coloc de ventilad y mob esc, edif "a" + Constr de ramp para conectar edif "c" + Constr de reg elect, rahabilitacion de murete / Registro:
GRO16160300743489 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Congreso De Anahuac Cct: 12dcc0841o De La Localidad De Huixolotepec (Huitzolotepec), Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-136 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 466518.23 | 466518.23 | 466518.23 | 46.6518 | 0 | Piezas | 41 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a"y "e"+ andad, rampa y pasamanos+ direccion en edif "e"+fabricacion de reg, murete, cerco perimetral y puerta de acceso principal / Registro:
GRO16160300743491 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jn Moises Saenz Cct: 12djn3133w De La Localidad De Tecoacuilco, Municipio Huitzuco De Los Figueroa, Guerrero. | GROCIEN2016-137 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | 32.6923 | 0 | Piezas | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a" y "b" + rehab ss en edif "c" y Constr ss para discap edif "d" + sum y coloc de vent "a" y "b" + ramp conectar edif "d" y oe + reg elect, rehab murete / Registro:
GRO16160300743494 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Nicolas Bravo Cct: 12dpb0487s De La Localidad De La Soledad, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-138 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 89 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral aula en edif "a", "b" y "c"+rehab ss en edif "a"+sum y coloc de vent en aulas de edif "a", "b" y "c2+ramp conexión en esdificios "a", "b" y "c"+rehab mod de dir en edif "a"+oe / Registro:
GRO16160300743496 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Ignacio Allende Cct: 12dpb0481y De La Localidad De Tapayoltepec, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-139 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 392307.69 | 392307.69 | 392307.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 115 | 0 | 1 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas edif "c" y "h"+Constr ss para niñas y niños y discap edif "l"+sum y coloc de piz en edif "c" y "h"+ andad y ramp en edif "c", "h" y "l", y andad de plaza civ a edif "f" y "g"+oe / Registro:
GRO16160300743501 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Ignacio M. Altamirano Cct: 12dpr0757w De La Localidad De Ixtla, Municipio Atoyac De Álvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-140 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 569656.63 | 569656.63 | 569656.63 | 65.1036 | 0 | Piezas | 32 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "c"+Constr ss para discap, en edif "f", rehab ss en edif "e", cist de concreto+sum y coloc de vent y mob en edif "a" y "c"+ andad y ramp de concreto+rehab gral edif "a"+ oe / Registro:
GRO16160300743502 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Articulo Tercero Constitucional Cct: 12dpr0442x De La Localidad De Tepetlapa, Municipio Atenango Del Río, Guerrero. | GROCIEN2016-141 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 779003.27 | 779003.27 | 779003.27 | 77.9003 | 0 | Piezas | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas en edif "a"+rehab modulo sanotario en edif "f"+sum y coloc de mob en edif "b"+construcciopn de ramp en edif "b", "c" y "d"+rehab direccion en edif "a"+ plataf y asta band / Registro:
GRO16160300743505 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jn Mi Patria Cct: 12djn5655q De La Localidad De Ayutla De Los Libres, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-142 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 648040.14 | 648040.14 | 648040.14 | 64.804 | 0 | Piezas | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", "c" y "d"+rehab ss en edifico "b"+ sum y coloc de vent en edif s "c" y "d"+rehab direccion en edif "a"+ reg elect, rehab murete, rehab acceso principal y barda perimetral / Registro:
GRO16160300743506 | Materiales Y Servicios Varios | 211 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743508 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Emiliano Zapata Cct: 12dpb0492d De La Localidad De El Rincon (Santa Cruz Del Rincon), Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-143 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1034391.97 | 1034391.97 | 1034391.97 | 79.5686 | 0 | Piezas | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b", "c" y "g"+rehab ss de edif "h"+sum y coloc de vent, escritorios y sillas para maestros en edif "b" y "c"+ ramp de concreto y pasamanos+rehab gral direccion en edif "g" / Registro:
GRO16160300743509 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Fray Bartolome De Las Casas Cct: 12dcc0644n De La Localidad De Quiahuiltepec, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-144 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 416040.19 | 416040.19 | 416040.19 | 59.4343 | 0 | Piezas | 26 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Meta: Constr ss edif "d", cist, fosa sept y pozo de abs+ vent y mob en edif "a" y "b"+andad, ramp y pasam+ portico, murete, reg elect, plaza civica, plataf y asta band y sust de cerco perimetral / Registro:
GRO16160300743511 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Eduardo Neri Cct: 12dpr0390h De La Localidad De Plan De Las Liebres, Municipio Eduardo Neri, Guerrero. | GROCIEN2016-145 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 520038.13 | 520038.13 | 520038.13 | 74.2912 | 0 | Piezas | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas dids de edif "a" y "d"+rehab ss en edif "c" y Constr ss para discap en edif "e"+sum y coloc de vent en edif "a" y "d"+ ramp en en edif "a", "c", "d" y "e"+ murete / Registro:
GRO16160300743512 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Nicolas Bravo Cct: 12dpb0399y De La Localidad De Tenexacalcingo, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-146 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 74 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edifs "a", "b" y "c" + Constr ss en edif "g", Constr de fosa sept, pozo de abs y cist + Constr de andad, ramp y colocaion de pasamanos + rehab de direccion edif "a" / Registro:
GRO16160300743514 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Miguel Hidalgo Y Costilla Cct: 12dpb0199z De La Localidad De Plan De Guadalupe, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-147 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 23 | 0 | 30 | Financiera: / Física: Meta: rehab edif "a" y "b" + adaptacion ss para discap edif "e" y rehab sanitarios edif "f" + coloc de vent edif "a" y "b" + andad, ramp y pasam + rehab murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743516 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Heroes De La Patria Cct: 12dcc0241u De La Localidad De Cozondiapa, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-148 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | 32.6923 | 0 | Piezas | 14 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+Constr ss con mod para discap, edif "c", cist, fosa septiza y pozo de abs+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a"+ramp concectar edif "c" y oe+reg elect, rehab murete / Registro:
GRO16160300743517 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Cuitlahuac Cct: 12dpb0844q De La Localidad De Tlacotepec, Municipio Atlixtlac, Guerrero. | GROCIEN2016-149 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | 32.6923 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+ ss con mod para discap, edif "c", cist, fosa sept y pozo de abs+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a"+ramp conectar edif "c" y oe+reg elect, murete deacometida elect / Registro:
GRO16160300743519 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Miguel Vazquez Cct: 12dcc0702n De La Localidad De Linda Vista, Municipio Xochistlahuaca, Guerrero. | GROCIEN2016-150 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 276410.67 | 276410.67 | 276410.67 | 31.5898 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 65 | Financiera: / Física: Meta: rehab aula en est. regional, edif "a"+Constr ss con mod para discap, cist, pozo abs y fosa sept+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a"+ ramp en edif "a" y "d"+cercado perimetral+ oe / Registro:
GRO16160300743521 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Adolfo Lopez Mateos Cct: 12dcc0256w De La Localidad De Cerro Guayabo, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-151 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 433132.72 | 433132.72 | 433132.72 | 61.8761 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab ss en edif "b", Constr ss para discap en edif "d"+sum de mob esc en edif "c"+ramp edif "d" y oe+reg elect, murete, asta band y plaza civ, cerco perimetral, puerta de acceso y portico / Registro:
GRO16160300743525 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Vicente Guerrero Cct: 12dcc0061j De La Localidad De El Rincon (Santa Cruz Del Rincon), Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-152 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 976602.42 | 976602.42 | 976602.42 | 75.1233 | 0 | Piezas | 89 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a" y "b"+Constr ss para discap en edif "d", rehab ss en edif "c",+sum y coloc de vent y piz en edif "a" y "b"+ ramp de concreto y pasamanos+rehab dir edif "c"+oe / Registro:
GRO16160300743526 | Material De Fotocredencializacion | 218 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743527 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Manuel Avila Camacho Cct: 12dpb0707n De La Localidad De Cozondiapa, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-153 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 48 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Meta: rehab grall edifico "a" + Constr de ss de 2 muebles con modulo para discap, edif "b", Constr de fosa sept y pozo de abs + Constrde ramp para conectar edif "b" y oe + Constr de reg elect, murete / Registro:
GRO16160300743530 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Mi Patria Es Primero Cct: 12dcc0429x De La Localidad De Calhuaxtitlan, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-154 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 323465.92 | 323465.92 | 323465.92 | 46.2094 | 0 | Piezas | 20 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" + rehab ss en edif "c", Constr ss para discap en edif "d" + sum y coloc de vent y mob esc en edif "a" + ramp conectar edif "d" y oe + reg elect, rehab murete / Registro:
GRO16160300743532 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Emiliano Zapata Cct: 12dcc0384r De La Localidad De Tlacoxochapa, Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-155 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 463768.69 | 463768.69 | 463768.69 | 53.0021 | 0 | Piezas | 45 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+ sss de 4 muebles con modulo para discap en edif "e"+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a"+ramp conectar edif "e" y oe+reg elect, murete, puerta de acceso peatonal / Registro:
GRO16160300743533 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Nomaxticalli Cct: 12dpb0807m De La Localidad De Chacalinitla, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-156 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 618121.24 | 618121.24 | 618121.24 | 61.8121 | 0 | Piezas | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab edifa "a", "c" y "d"+rehab sanitarios en edif "b" y mod para discap+sum y coloc de vent en edif "a" y "c"+ andad para conectar edif "e"+rehab direccion en edif "c"+reg elect y murete / Registro:
GRO16160300743535 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Guadalupe Victoria Cct: 12dpr0479k De La Localidad De Yerbabuena, Municipio Teloloapan, Guerrero. | GROCIEN2016-157 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 429220.95 | 429220.95 | 429220.95 | 61.3173 | 0 | Piezas | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr de aula did est. regional 6x8 mts. en edif "c" + Constr de sanitario para discap en edif "d" y fosa sept + sum y coloc de mob en edif "c" + Constr de murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743538 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Ignacio Manuel Altamirano Cct: 12dpb1100g De La Localidad De Copanatoyac, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-158 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 528497.75 | 528497.75 | 528497.75 | 60.3997 | 0 | Piezas | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", aula regional , en edif "d", rehab ss en edif "c", Constr ss para discap en edif "e-2, sum y coloc de mob en edif "d", rampa de concreto y pasamanos, reg elect y murete / Registro:
GRO16160300743540 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Benito Juarez Cct: 12dpb0494b De La Localidad De Cuatzoquitengo, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-159 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 425000 | 425000 | 425000 | 32.6923 | 0 | Piezas | 217 | 0 | 52 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edifcios "d", "f" y "g", Constr de modulo para personas discapacitadas y rehab de edif "i", Constr de ramp y coloc de pasamanos / Registro:
GRO16160300743541 | Material Electrico | 246 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743542 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Vicente Guerrero Cct: 12dpb0103x De La Localidad De Cacalotepec, Municipio Atlixtac, Guerrero. | GROCIEN2016-160 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 425000 | 425000 | 425000 | 32.6923 | 0 | Piezas | 264 | 0 | 30 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de los edifs "a", "b", "c" y "d", rehab de ss en edif "a", sum y coloc de butacas en edif "a", ramp de concreto y pasamanos, rehab gral de direccion en edif "a" / Registro:
GRO16160300743544 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Tierra Y Libertad Cct: 12dpb0867a De La Localidad De Cuatzoquitengo, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-161 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 392307.69 | 392307.69 | 392307.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 109 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b", "f" y "g"+ mod para personasl discapacitadas y rehab gral edif "e"+ vent en edif "b" y mob en edif "b" y "g"+andad, ramp y pasam+ murete, reg elect y cercado perimetral / Registro:
GRO16160300743550 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Lic. Benito Juarez Cct: 12dpb0444u De La Localidad De Cacahuatepec, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-162 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1561671.39 | 1561671.39 | 1561671.39 | 404022.42 | 404022.42 | 404022.42 | 25.8712 | 0 | Piezas | 177 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "b" y "f", Constr de aula regional en edif "g" + sum y coloc de butacas, escritorio, silla para maestro y vent en edif "g", sum y coloc de vent en edif "a", "b", "e" y "f" / Registro:
GRO16160300743552 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Francisco Gonzalez Bocanegra Cct: 12dcc0407l De La Localidad De San Isidro Labrador, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-163 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+rehab gral edif "b" y Constr ss para discap edif "c"+sum y coloc de mob esc y vent edficio "a" + rampas+ +oe / Registro:
GRO16160300743555 | Reparaciones Automotrices | 355 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743556 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Yoso Itia Ndu U Cct: 12dcc1169h De La Localidad De La Barca, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-164 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 296762.16 | 296762.16 | 296762.16 | 33.9157 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Meta: aula en edif "c"+Constr ss para discap en edif "d", reahbilitacion de edif "b", fosa sept, pozo de abs y cist+sum y coloc de mob y vent en edif "c"+ murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743560 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Ignacio Zaragoza Cct: 12dpb0373q De La Localidad De Ixcuinatoyac, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2016-165 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 425000 | 425000 | 425000 | 32.6923 | 0 | Piezas | 230 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edifs "b", "c" + rehab y adaptacion de ss para discapacitados edif "i" + Constr de ramp edif "c", "e" y "i" + Constr de mur acom elect. / Registro:
GRO16160300743563 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Nicolas Bravo Cct: 12dpr0624f De La Localidad De Agua Zarca, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-166 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 272655.99 | 272655.99 | 272655.99 | 31.1607 | 0 | Piezas | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas en edif "b"+rehab ss en edif "c" y Constr ss para discap+sum y coloc de vent y mob en edif "a"y"b"+ ramp en edif "a", "b", "c" y "d" y pasamanos+rehab dir edif "a"+muro de cont+oe / Registro:
GRO16160300743565 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Vicente Guerrero Cct: 12dpb0508o De La Localidad De Atlamajalcingo Del Monte, Municipio Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | GROCIEN2016-167 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta Rehabilitacio de edificio escolar / Registro:
GRO16160300743567 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi La Corregidora Cct: 12dcc0614t De La Localidad De Lodo Grande, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-168 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 584682.43 | 584682.43 | 584682.43 | 58.4682 | 0 | Piezas | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a" y "b"+Constr ss para discap en edif "c", rehab sss en edif "a"+ rampa de concreto y pasamanos+rehab direccion en edif "a"+reg elect, rehab murete y acceso principal / Registro:
GRO16160300743571 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Jose Maria Morelos Y Pavon Cct: 12dcc0270p De La Localidad De Xocotepec, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-169 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 355218.6 | 355218.6 | 355218.6 | 50.7455 | 0 | Piezas | 13 | 0 | 75 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edifico "a"+ ss con mod para discap, pozo de abs, cist y fosa sept+sum y coloc de vent y mob escen edif "a"+andad, ramp y pasam+ murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743572 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Niño Artillero Cct: 12dpb0281z De La Localidad De (San Marcos Del Rancho), Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-170 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 542393.63 | 542393.63 | 542393.63 | 54.2394 | 0 | Piezas | 46 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b"+ ss con mod para discap, fosa sept y pozo de abs+sum y coloc de vent ymob escen edif "a" y "b"+andad, ramp y pasam+ portico y cerco perimetral / Registro:
GRO16160300743576 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Vicente Suarez Cct: 12dcc0084u De La Localidad De Yuvicani, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-171 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 761454.69 | 761454.69 | 761454.69 | 63.4546 | 0 | Piezas | 130 | 0 | 93 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas dids en edif "a" y "b", aula did regional 6x8 en edif s"g"+rehab ss en edifd "f" y mod para discap en edif "h"+sum y coloc de mob en edif "g"+ rampa en edif "a" y "b"+rehab murete / Registro:
GRO16160300743578 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Lazaro Cardenas Cct: 12dpb0946n De La Localidad De Ixcuinatoyac, Municipio Alcozauca De Guerrero, Guerrero. | GROCIEN2016-172 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 373384.39 | 373384.39 | 373384.39 | 31.1154 | 0 | Piezas | 105 | 0 | 5 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a" y "b"+rehab sss en edif "d" y Constr ss para discap en edif "e"+sumiinistro y mob en edif "a" y "b"+ rampa de concreto y pasamanos+fabricacion de0 reg elect y murete / Registro:
GRO16160300743580 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi General Vicente Guerrero Cct: 12dcc0618p De La Localidad De Mezcaltepec 1, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-173 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 29 | 0 | 20 | Financiera: / Física: Meta: rehab aulas dids en edif "a"+Constr ss en edif "b", Constr ss para discap en edif "d"+sum y coloc de mob y vent en edif "a"+ rampassust de cerco perimetral / Registro:
GRO16160300743582 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Cuayahuitital Cct: 12dpb0959r De La Localidad De Xicotlan, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-174 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 262079.67 | 262079.67 | 262079.67 | 29.952 | 0 | Piezas | 17 | 0 | 1 | Financiera: / Física: Meta: Constr de aula did en edif "a" + Constr de ss en edif "b" + sum y coloc de mob en edif "a" + Constr de rampa +instalacion de red hidraulica, Constr de mur acom electy reg elect / Registro:
GRO16160300743584 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Cuauhtemoc Cct: 12dpb0704q De La Localidad De Atzacoaloya, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-175 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 366024.89 | 366024.89 | 366024.89 | 30.5021 | 0 | Piezas | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b", "c" y "d"+rehab gral edif "e" y edif "h" (ss para personas discapacitadas)+sum y coloc de mob en edif "b", "c" y "d" (vent y piz)+ rampas+ oe / Registro:
GRO16160300743586 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Niños Heroes Cct: 12dcc0426z De La Localidad De Atzacoaloya, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-176 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 392307.69 | 392307.69 | 392307.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", "b" y "c"+rehab gral(ss) y Constr ss para personas discapacitadas en edif "f"+sum y coloc de mob en edif "a", "b" y "c" (vent y piz)+rampas+rehab edif "c" (dir)+oe / Registro:
GRO16160300743587 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi 5 De Mayo Cct: 12dcc0434i De La Localidad De Atzacoaloya, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-177 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 305919.21 | 305919.21 | 305919.21 | 34.9622 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 49 | Financiera: / Física: Meta: Constr ss en edif "b", cist, fosa seotica y pozo de abs+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a"+andad, ramp y pasam+ murete, portico, plaza civ, asta band y cerco perimetral / Registro:
GRO16160300743589 | Alumbrado Publico | 311 | Guerrero | Apaxtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743590 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jn Bertha Von Glumer Leyva Cct: 12djn3411h De La Localidad De Yuvicani, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-178 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 203858.49 | 203858.49 | 203858.49 | 29.1226 | 0 | Piezas | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr de aula did regional ,edif "c" + rehab ss en edif "b", Constr ss para discap en edif "d" + sum y coloc de mob en edif "c" + constrtuccion de reg elect, rehab de muro de acometa elect / Registro:
GRO16160300743592 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Narciso Mendoza Cct: 12dcc0427z De La Localidad De El Calvario, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-179 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 426614.69 | 426614.69 | 426614.69 | 35.5512 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a","b","c" y"d"+rehab gral ss en edif "a" y 1 ax (ss para discap en edif "e" y pozo abs+sum y coloc mob esc y vent en edif "a","b","c"y"d"+ rampas+rehab gral dir de edif "a"+oe / Registro:
GRO16160300743594 | Compensaciones | 000010 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743595 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Tierra Y Libertad Cct: 12dcc0616r De La Localidad De Zizicazapa, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-180 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab aula did en edif "a"+Constr ss con mod para discap en edif "d"+sum y coloc de mob y vent en edif "a"+ rampa en edif "a, "c" y "d"+sust de cerco perimetral +oe / Registro:
GRO16160300743598 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Moises Saenz Cct: 12dpb0806n De La Localidad De Teomatatlan, Municipio Chilapa De Alvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-181 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 392307.69 | 392307.69 | 392307.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "b"+rehab edif "d" y "e" (ss) y Constr ss para discap en edif "f"+sum y coloc de vent y piz edif "a" y "b"+ rmapas+rehab gral edif "a" (dir)+oe / Registro:
GRO16160300743602 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Vicente Guerrero Cct: 12dpb0504s De La Localidad De La Mohonera, Municipio Chilapa De Álvarez, Guerrero. | GROCIEN2016-182 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Meta: Constr ss y mod para personas discapacitadas, 3 anexos (mods-d-n@s) 4.36 x 2.14 m ,edif "f" fosa sept, pozo de abs y cist +sum y coloc mob esc en edif "a"+ reg elect y murete. / Registro:
GRO16160300743603 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Miguel Hidalgo Y Costilla Cct: 12dpb0318x De La Localidad De Plan De San Miguel, Municipio Copanatoyac, Guerrero. | GROCIEN2016-183 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 39 | 0 | 88 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" y "f"+rehab y adapt ss para discap en edif "b"+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a" y "f"+andad, ramp y pasam+ murete, reg elect y asta band / Registro:
GRO16160300743604 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Emiliano Zapata Cct: 12dpr0761i De La Localidad De Xocotepec, Municipio Tlapa De Comonfort, Guerrero. | GROCIEN2016-184 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 666361.61 | 666361.61 | 666361.61 | 76.1556 | 0 | Piezas | 36 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+ ss con mod para discap, edif "e" anexos (mods-d-n@s) 4.36 x 2.14 m, fosa sept, pozo de abs y cist+reg elect, murete, sum y placa conmemorativa a escuelas al cien / Registro:
GRO16160300743609 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Vicente Guerrero Cct: 12dpr0738h De La Localidad De La Haciendita, Municipio Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | GROCIEN2016-185 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 52 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de los edifs "a" y "d" + Constr de ss para discapacitados 1 anexo (mods-d) 2.22 x 2.22 m, edif "g", cisterna de concreto + fabricacion de reg electrocos y mur acom elect / Registro:
GRO16160300743610 | Material Electrico Para Alumbrado Publico | 000011 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743612 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Adolfo Lopez Mateos Cct: 12dpb1140h De La Localidad De San Miguel , Municipio Chilpancingo De Los Bravos , Guerrero. | GROCIEN2016-186 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 309388.06 | 309388.06 | 309388.06 | 30.9388 | 0 | Piezas | 56 | 0 | 55 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a" y "b" + Constr ss con serv para discap, edif "e" 3 anexos (mods-d-n@s), cist, desas fosa sept, pozo de abs + sumin y coloc de vent, y mob esc en edif "a" y "b" + oe / Registro:
GRO16160300743614 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Benito Juarez Cct: 12dpb0082a De La Localidad De La Haciendita, Municipio Chilpancingo De Los Bravos , Guerrero. | GROCIEN2016-187 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 392307.69 | 392307.69 | 392307.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral aulas edif "b", "c" y "d" + Constr ss para discap edif "e" 1 anexo (mods-d) 2.22 x 2.22 m, cist 5 m3; rehab ss edif "a" + sum y coloc de vent en edif "b", "c" y "d" + murete. / Registro:
GRO16160300743617 | Combustibles | 000012 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743618 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Colegio De Bachilleres Plantel Num 8 Ayutla Cct: 12ecb0008o De La Localidad De Ayutla De Los Libres, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-188 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1991706 | 1991706 | 1991706 | 1991706 | 609762.1 | 609762.1 | 609762.1 | 30.6151 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edifs "c", "d" y "e" + sum y coloc de ventilad, piz y sillas con paleta edif "c", "d" y "e" + coloc de placa conmemorativa / Registro:
GRO16160300743623 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Guadalupe Victoria Cct: 12dcc1134s De La Localidad De Cerro El Timbre (Portezuelo La Cienega), Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-189 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 312738.38 | 312738.38 | 312738.38 | 44.6769 | 0 | Piezas | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr ss edif "d" 1 anexo (mods-d) y rehab gral ss edif "c" + sum y coloc de vent y mob edif "a" + andad, ramp y pasam + , andad, ramp y pasam + cerco perimetral, portico, murete y reg elect / Registro:
GRO16160300743625 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Niños Heroes Cct: 12dpb0982s De La Localidad De Tehuaxtitlan, Municipio Olinalá, Guerrero. | GROCIEN2016-190 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 499393.72 | 499393.72 | 499393.72 | 49.9394 | 0 | Piezas | 52 | 0 | 88 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a" y "b"+Constr ss con serv para discap, edif "f" anexos (mods-d-n@s), fosa sept y pozo de abs+sumin y coloc de mob esc y vent en edif "a" y "b" + rampa + oe / Registro:
GRO16160300743626 | Prendas De Proteccionn Personal | 000013 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743628 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Niños Heroes Cct: 12dpb0216z De La Localidad De Arroyo Mixtecolapa (Mixtecolapa), Municipio San Luis Acatlan, Guerrero. | GROCIEN2016-191 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 744605.32 | 744605.32 | 744605.32 | 74.4605 | 0 | Piezas | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b" y "c" + rehab gral edif "e", desazolve de fosa sept, Constr de pozo de abs y cist de+Constr de ramp y andad+rehab gral edif "d" + rehab murete, red elect y acceso principal. / Registro:
GRO16160300743629 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Guadalupe Victoria Cct: 12dpb0263k De La Localidad De Cerro Limon, Municipio San Luis Acatlan, Guerrero. | GROCIEN2016-192 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 749871.3 | 749871.3 | 749871.3 | 74.9871 | 0 | Piezas | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr ss con serv para discapac, edif "f" 3 anexos (mods-d-n@s), fosa sept y pozo de abs+ Constr de rampa de concreto + rehab gral edif "a" + registro electrico y rehab murete / Registro:
GRO16160300743633 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Alfonso Fabila Cct: 12dpb0496z De La Localidad De Colombia De Guadalupe, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-193 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1128953.45 | 1128953.45 | 1128953.45 | 80.6395 | 0 | Piezas | 303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral aulas edif "c" y "d" + rehab ss y adaptacion para discap en edif "f" + ramp conexión en edif "c", "d" y "f" + Constr de murete, reg elect, platafs y asta band y cerco perimetral. / Registro:
GRO16160300743634 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Quetzalcoatl Cct: 12dcc0794u De La Localidad De Cuapexco, Municipio Zitlala, Guerrero. | GROCIEN2016-194 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 526755.97 | 526755.97 | 526755.97 | 75.2509 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a" (aula) + rehab en edif "b" (ss) y constr de ss para discapac edif "d" 1 anexo (mods-d)+sum y coloc de mob y vent en edif "a"+oe+ rehab red elect "a" , "b" y "d", cercado / Registro:
GRO16160300743636 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Tlamachtilkale Cct: 12dcc0731i De La Localidad De Tehuaxtitlan, Municipio Olinalá, Guerrero. | GROCIEN2016-195 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 548081.57 | 548081.57 | 548081.57 | 78.2974 | 0 | Piezas | 24 | 0 | 87 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+Constr ss , edif "d" 1 anexo (mods-d)+sum y coloc de mob esc y vent en edif "a"+ramp y pasam+rehabasta band, plaza civ, reg elect, murete, portico y barda perimetral. / Registro:
GRO16160300743639 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Jn Estados Unidos Cct: 12djn3412g De La Localidad De Tehuaxtitlan, Municipio Olinalá, Guerrero. | GROCIEN2016-196 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 340259.55 | 340259.55 | 340259.55 | 48.6085 | 0 | Piezas | 12 | 0 | 88 | Financiera: / Física: Meta: Constr ss para discap, edif "c" 1 anexo (mods-d), cist+sum y coloc de mob esc en edif "a" + ramp,andad, pasamans + reg elect, red elect, murete, cerco perim, plaza civica, asta band y portico. / Registro:
GRO16160300743640 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Ignacio Zaragoza Cct: 12dpb0916t De La Localidad De Cuadrilla Nueva, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-197 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 875000 | 875000 | 875000 | 875000 | 286057.69 | 286057.69 | 286057.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 28 | 0 | 25 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b" + Constr ss 3 anexos (mods-d-n@s), cist, fosa sept y pozo abs + andad, ramp y pasam+cerco perimetral, puerta de acceso peat, murete, reg elect, placa conmemorativa / Registro:
GRO16160300743644 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Ignacio M. Altamirano Cct: 12dpb0685s De La Localidad De San Felipe, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-198 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 392307.69 | 392307.69 | 392307.69 | 32.6923 | 0 | Piezas | 99 | 0 | 25 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", "b" y "c" + Constr ss 3 anexos (mods-d-n@s) ,cist, y pozo abs+sum y coloc de vent edif "a" ,"b" y "d" + rehab gral dir edif "b" + murete, reg elect y placa conmemorativa / Registro:
GRO16160300743645 | Servicios Bancarios Y Financieros | 000014 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AV. JOSE MARIA MORELOS NUM 1 COL CENTRO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743647 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Adolfo Lopez Mateos Cct: 12dpb0207s De La Localidad De Tierra Blanca, Municipio Cochoapa El Grande, Guerrero. | GROCIEN2016-199 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 2393663.47 | 2393663.47 | 2393663.47 | 508033.93 | 508033.93 | 508033.93 | 21.2241 | 0 | Piezas | 159 | 0 | 97 | Financiera: / Física: Meta: Constr ss para discap, edif "f" 1 anexo (mods-d), rehab ss edif "d" y pozo de abs+sum y coloc de mob esc en edif "a" , "b" y "c"+ rampas + cerco perimetral+puerta de acceso peatonal + oe / Registro:
GRO16160300743649 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Escuela Normal Urbana Federal Profr. Rafael Ramirez Cct: 12dnl0003g De La Localidad De Chilpancingo De Los Bravo, Municipio Chilpancingo De Los Bravo, Guerrer | GROCIEN2016-200 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1925704.54 | 1925704.54 | 1925704.54 | 77.0282 | 0 | Piezas | 240 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edifs "b", "d", "g" y "h" + rehab gral de edif "d" + sum y coloc de mob en edifs "b" y "c" + Constr de ramp y andad + rehab de conexión elect de edifs "b2, "c" y "g" / Registro:
GRO16160300743652 | Apoyo A Comisarios Y Delegados | 000015 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743670 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Centro De Actualizacion Del Magisterio De Acapulco Cct: 12dlt0003r De La Localidad De Acapulco De Juarez, Municipio Acapulco De Juarez, Guerrero. | GROCIEN2016-201 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1938030.97 | 1938030.97 | 1938030.97 | 77.5212 | 0 | Piezas | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a", "b" y "c"+rehab gral ss en edif "a", adaptacion ss para discap en edif "a" y Constr ss en edif "e"+rehab servs administrativos en edif "a" y "b"+sust de cerco perimetral / Registro:
GRO16160300743681 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Escuela Normal Preescolar "Adolfo Viguri Viguri" Cct: 12dnl0005e De La Localidad De Chilpancingo Delos Bravo, Municipio Chilpancingo Delos Bravo, Guerrero. | GROCIEN2016-202 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 100 | 0 | Piezas | 213 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab los edif "e", "f", "g", y "k"+rehab gral ss en edif "h" y Constr ss en edif "p"+andad, ramp y pasam+rehab de servs admvos en edif "kç2+sust de barda perimetral + oe / Registro:
GRO16160300743682 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Ep Ignacio M. Altamirano Cct: 12dpr0740w De La Localidad De Carrizal De Pinzón, Municipio Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | GROCIEN2016-203 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 63 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+Constr ss 3 anexos (mods-d-n@s), edif "f", de cist , fosa sept y pozo abs+sum y coloc mob esc y vent en edif "a"+andad, ramp y pasamanos+ placa conmemorativa +oe / Registro:
GRO16160300743683 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Francisco Sanchez Cct: 12dcc0820b De La Localidad De El Portezuelo De Santa Cruz (Cruzamiento), Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-204 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 488056.84 | 488056.84 | 488056.84 | 69.7224 | 0 | Piezas | 16 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a"+rehab gral ss en edif "b", desaz fosa sept y const 1 anexo (mods-d), edif "d"+sum y coloc de mob esc y vent en edif "a"+ ramp y pasam+oe / Registro:
GRO16160300743686 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Nicolas Bravo Cct: 12dpb0919q De La Localidad De Chacalapa, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-205 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 326923.08 | 326923.08 | 326923.08 | 32.6923 | 0 | Piezas | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "b" + Constr ss con serv para discap, edif "f", 3 anexos (mod s.niñas-niños), cist, fosa sept y pozo de abs + Constr de rampa de concreto + rehsbilitacion de murete y red elect / Registro:
GRO16160300743689 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Vicente Guerrero Cct: 12dpb0699v De La Localidad De Ahuacachahue (Ndog'Yo Itún Tichi), Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-206 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 473062.28 | 473062.28 | 473062.28 | 36.3894 | 0 | Piezas | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a","b","c"y"d"+rehab gral ss y adapt ss para discap edif "e"+sum y coloc de vent y mob esc edif "a","b","c"y"d"+ramp y pasam+rehab dir edif "a"+ muro piedra+ placa conm +oe / Registro:
GRO16160300743690 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Niños Heroes Cct: 12dpb1048a De La Localidad De La Azozuca, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-207 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 448189.53 | 448189.53 | 448189.53 | 37.3491 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral edif "a","b","c"y"d"+Const ss 3 anexos (mods-d-n@s), cist, pozo abs y desaz fosa sept+sum y coloc vent y mob esc edif "a","b","c"y"d"+andad, ramp y pasam+placa+cerco perimetral+oe / Registro:
GRO16160300743694 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Escuela Normal Regional De Tierra Caliente Cct: 12enl0003f De La Localidad De Arcelia, Municipio Arcelia, Guerrero. | GROCIEN2016-209 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1389364.08 | 1389364.08 | 1389364.08 | 55.5746 | 0 | Piezas | 169 | 0 | 87 | Financiera: / Física: Meta: rehab red elect en edif "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m" y "n"+sum y coloc de vent en edif "a", "c", "d", "e", "g", "i", "k", "m" y "n"+ murete y red elect / Registro:
GRO16160300743696 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Eugenio Bustos Fuentes Cct: 12dpb0770p De La Localidad De El Macahuite, Municipio Azoyú, Guerrero. | GROCIEN2016-210 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 375594.36 | 375594.36 | 375594.36 | 37.5594 | 0 | Piezas | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral los edif "a" y "b"+Constr ss para discap edif "d" 1 anexo (mods-d)+rehab gral ss edif "c"+sum y coloc de vent y mob esc en edif "a" y "b"+andad, ramp y pasam+cerco malla ciclonica+oe / Registro:
GRO16160300743698 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Epb Vicente Guerrero Cct: 12dpb1050p De La Localidad De La Concordia, Municipio Ayutla De Los Libres, Guerrero. | GROCIEN2016-211 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 836994.95 | 836994.95 | 836994.95 | 64.3842 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Meta: rehab gral de edif "a", "b" y "c" + rehab gral y adaptacion de modulo para discapacitados edif "d" + Constr de mur acom elect, reg elect y coloc de placa conmemorativa / Registro:
GRO16160300743699 | Rehabilitación Del Edificio Educativo De Cepi Castillo De Chapultepec Cct: 12dcc0812t De La Localidad De Colonia Santa Anita, Municipio Malinaltepec, Guerrero. | GROCIEN2016-212 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 228846.16 | 228846.16 | 228846.16 | 32.6923 | 0 | Piezas | 14 | 0 | 67 | Financiera: / Física: Meta: Constr ss 3 anexos (mods-d-n@s) 4.36 x 2.14 m, cist, fosa sept y pozo de abs + Constr de andad, ramp y coloc de pasamanos + Constr de portico, murete, reg elect y cerco perimetral / Registro:
GRO16160300743758 | Presupuesto De Egresos De Fortamun | Fortamun 2016 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Mpio. Gral. Heliodoro Castillo | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 19172403.96 | 19031673.1 | 19031673.1 | 19031673.1 | 19031673.1 | 19031673.1 | 19031673.1 | 100 | 0 | Otros | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300743765 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Lopez Portillo En La Localidad De Atlamajalcingo Del Monte, Mpio. De Atlamajalcingo Del Monte, Guerrero. | HAMAM-INV-PROREG-006-201 | Guerrero | Atlamajalcingo del Monte | Atlamajalcingo del Monte | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743872 | Compensaciones Fijas | 25 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743875 | Medicinas Y Productos Farmacéuticos | 24 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743876 | Herramientas, Refacciones Y Accesorios | 26 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743878 | Programa De Agua Limpia | 27 | Guerrero | Juan R. Escudero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.ayuntamiento de Juan R Escudero | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743899 | Construccion Del Edificio Educativo Del Jardin De Niños Frida Khalo, Cct: 12ejn0596i De La Localidad De Cutzamala De Pinzon, Municipio Cutzamala De Pinzon, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 213 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 528163.05 | 794458.12 | 794458.12 | 794458.12 | 794458.12 | 794458.12 | 794458.12 | 100 | 0 | Piezas | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr de edificio "b", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica) incñuye impermeabilizacion / Registro:
GRO16160300743900 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Justo Sierra, Cct: 12dpr1720p De La Localidad De Cd. Altamirano, Municipio Pungarabato, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 214 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 933577.99 | 787500 | 787500 | 787500 | 779304.3 | 779304.3 | 779304.3 | 98.9593 | 0 | Piezas | 379 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr de edificio "d", 2 aulas didacticas en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica, murete de acometida electrica) incluye impermeabilizacion / Registro:
GRO16160300743901 | Construccion De Barda De Colindancia De La Esc. Prim. Francisco Figueroa Mata, Cct: 12dpr2500k De La Localidad De Col. Figueroa Mata, Chilpancingo, Municipio Chilpancingo De Los Bravo, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 215 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1239820.75 | 1239820.75 | 1239820.75 | 1239820.75 | 1239820.75 | 1239820.75 | 1239820.75 | 100 | 0 | Piezas | 387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO16160300743902 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Ford 156 Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cct: 12dpr5884z De La Localidad De Col. El Amate, Municipio Chilpacingo De Los Bravo, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 216 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 484336.26 | 640010.18 | 640010.18 | 640010.18 | 466946.54 | 466946.54 | 466946.54 | 72.9592 | 0 | Piezas | 385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr del edificio "b"; 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plazas y andadores, red electrica) / Registro:
GRO16160300743904 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Partido Revolucionario Institucional, Cct: 12epr0466f De La Localidad De Col. Del Pri, Chilpancingo, Municipio Chilpacingo De Los Bravo, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 217 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 6491531.53 | 6435350.54 | 6435350.54 | 6435350.54 | 6435350.54 | 6435350.54 | 6435350.54 | 100 | 0 | Piezas | 482 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: const edif "h", pb: 4a+2ax (ss h y m) + cubo escal; pa: 5a+ cubo escal+"r" cubo p tinacos + oe (redes elect, hidr, y sanit, murete acometida elec, cist) incluye impermeabilizacion / Registro:
GRO16160300743905 | Construccion De Barda De Colindancia De La Esc. Prim. Emiliano Zapata, Cct: 12epr0851z De La Localidad De Quechultenango, Municipio Quechultenango, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 218 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460459.7 | 1231544.02 | 1231544.02 | 1231544.02 | 1231544.02 | 1231544.02 | 1231544.02 | 100 | 0 | Piezas | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: obra exterior (barda de colindancia) / Registro:
GRO16160300743906 | Construccion Del Edificio Educativo De La Sec. Gral. Mariano Matamoros, Cct: 12des0052a De La Localidad De Zacapuato (Tepetates), Municipio Cutzamala De Pinzon, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 219 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 522189.44 | 596517.1 | 596517.1 | 596517.1 | 596517.1 | 596517.1 | 596517.1 | 100 | 0 | Piezas | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr de edificio "c", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica) incluye impermeabilizacion / Registro:
GRO16160300743907 | Construccion Del Edificio Educativo De La Telec. Sec. Batalla De Puebla, Cct: 12dtv0174r De La Localidad De El Salitre, Municipio Cutzamala De Pinzon, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 220 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 584951.67 | 587245 | 587245 | 587245 | 587245 | 587245 | 587245 | 100 | 0 | Piezas | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Constr de edificio "b", 1 aula didactica en est. reg. 751 t/c + obra exterior (plaza y andadores, red electrica) incñuye impermeabilizacion / Registro:
GRO16160300743908 | Construccion Del Edificio Educativo De La Telec. Sec. Benito Juarez, Cct: 12dtv0479j De La Localidad De Petaquillas, Municipio Chilpacingo De Los Bravo, Guerrero. | GROFAMBAS2015 N - 221 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 621380.65 | 518001.8 | 518001.8 | 518001.8 | 319412.36 | 319412.36 | 319412.36 | 61.6624 | 0 | Piezas | 166 | 0 | 79 | Financiera: / Física: Meta: Constr de edificio "a", 3 anexos (direccion y servicios sanitarios) + edificio "r" cubo para tinacos + obra exterior (plaza y andadores, resd electrica, red hidraulica, red sanitaria) / Registro:
GRO16160300743909 | Construccion Del Edificio Educativo De La Esc. Prim. Ignacio Zaragoza, Cct: 12dpr1701a De La Localidad De El Cayaco, Municipio Acapulco De Juarez, Guerrero. | GROFAMBAS2016 - 001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 5998491.61 | 5998491.61 | 5998491.61 | 5998491.61 | 1993986.47 | 1993986.47 | 1993986.47 | 33.2415 | 0 | Piezas | 185 | 0 | 55 | Financiera: / Física: Meta: const edif"b" p.b.: 2a + cubo esc + 6 ax (dir, rec t.v. + ss( h y m) p.a.: 4a + cubo esc + "r" cubo tinacos+ oe (plaz y and+red elec+red hid y san + murete+cist+plat asta- band+puerta acceso). / Registro:
GRO16160300743910 | Reparaciones Generales En Edificio Educativo De La Sec. Gral. Benjamin Mora Chino, Cct: 12des0056x De La Localidad De La Palma, Municipio Juan R. Escudero, Guerrero. | GROFAMBAS2016 - 002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE) | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 1747577.11 | 1747577.11 | 1747577.11 | 1546507.11 | 1546507.11 | 1546507.11 | 88.4944 | 0 | Piezas | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Meta: reparaciones generales de los edificios "a", "b", "c", "d" y "e" + obra exterior (plaza y andadores) / Registro:
GRO16160300743926 | Sueldos | 113 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743927 | Compensaciones Ordinarias | 13401 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743929 | Compensaciones Extraordinarias | 13402 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743930 | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | 261 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Xochistlahuaca Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743931 | Uniformes | 271 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743933 | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte | 296 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743935 | Energía Eléctrica | 311 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743936 | Servicio Telefónico | 314 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743937 | Gastos De Seguridad Publica Y Nacional | 337 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743939 | Comisiones Bancarias | 341 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743940 | Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres | 355 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743941 | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Defensa Y Seguridad | 356 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743942 | Material Eléctrico Y Electrónico | 246 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743943 | Viaticos | 378 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743944 | Equipo De Transporte Para Defensa Y Seguridad | 55103 | Guerrero | Xochistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743970 | Implemetación Y Difusión De Materiales Educativos | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S270 Programa Nacional de Inglés |  | 11-Educación Pública | SEG | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743980 | Sueldo Base Al Personal Permanente | 01 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300743987 | Compensacion Fija Alpersonal De Seguridad | 02 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744010 | Material Electrico Y Electronico | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de seguridad publica | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25600 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300744021 | Fortalecimiento Académico | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S270 Programa Nacional de Inglés |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744026 | Asesoría, Acompañamiento Y Seguimiento | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S270 Programa Nacional de Inglés |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744029 | Pago De Los Servicios De Asesores Externos Especializados En La Enseñanza Del Idioma Inglés | 4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S270 Programa Nacional de Inglés |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guerrero | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744040 | Servicio De Apoyo Administrativo, Fotocopiado Y Copias | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 3447 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300744057 | Gastos De Operación | 5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S270 Programa Nacional de Inglés |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación Guererro | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744071 | Pavimentacion De La Calle Comision Del Balsas | 62 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3252579 | 3252579 | 3252579 | 3252579 | 3249777.47 | 3249777.47 | 3249777.47 | 99.9139 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300744073 | Energia Electrica | 09 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744081 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 45000 | 53390 | 53390 | 53390 | 53390 | 53390 | 53390 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300744084 | 2 Por Ciento Impuesto Sobre Nomina | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 110792 | 96339 | 96339 | 96339 | 96339 | 96339 | 96339 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300744091 | Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores | - | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCON DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 60941 | 209533 | 209533 | 209533 | 209533 | 209533 | 209533 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300744094 | Material Y Utiles Y Equipo Menor De Computo | 03 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744095 | Material Electrico | 04 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744100 | Combustible | 05 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744107 | Seguro Medico Siglo Xxi 2016 | SMS XXI 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744113 | Uniformes | 06 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744121 | Herramienta Menor | 07 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744125 | Prospera Programa De Inclusion Social 2016 | PROSPERA 2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social |  | 12-Salud | REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744128 | Neumaticos | 08 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744137 | Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculos | 011 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744143 | Viaticos | 012 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744150 | Apoyo A Comisarios | 013 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744154 | Vehiculos Y Equipo De Transporte | 014 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744189 | Instalacion De Luminarias Tipo Leds Autobalastradas Con Supresor De Picos De Voltage De 30 Y 70 Watts Y De 80 Y 120 Volts, En El Municipio De Tlalchapa, Estado De Guerrero. | 42 | Guerrero | Tlalchapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlalchapa. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Luminaria | 10500 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERA DE MANERA EFICIENTE / Física: LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERA DE MANERA EFICIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300744238 | Sueldo Base Al Personal Permanente | 0001 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744242 | Pago De Remuneraciones Por Horas Extraordinarias | 0002 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744245 | Compensacion Fija | 0003 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744249 | Materiales Para El Registro E Identificacion De Bienes Y Personas | 0004 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744258 | Productos Alimenticios Para Animales | 0005 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744274 | Construccion De Modulo De Vigilancia De Seguridad En Colonia El Prd | FORTAMUN2016-03-17 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744278 | Combustibles | 0006 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744280 | Vestuarios Y Uniformes | 0007 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744289 | Prendas De Proteccion Personal | 0008 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744306 | Equipamiento De Personal | 0009 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744314 | Servicion De Energia Electrica Y Alumbrado | 00011 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744315 | Servicio Telefonico Convencional | 00012 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744316 | Arrendamiento De Terrenos | 00013 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744317 | Remuneraciones Por Horas Extraordinarias | 0003 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744319 | Capacitacion Social Y Productiva | 00015 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744322 | Evaluacion De Control De Confianza De Habilidades, Destrezas, Conocimientos Y Evaluacion De Desempeño | 00017 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744324 | Servicios Bancarios Y Financieros,Comisiones Bancarias | 00018 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744328 | Servicios De Cobranza | 00019 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744338 | (Viaticos Nacionales) Operativos Policiacos Cordinados | 00021 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744339 | Servicio De Apoyo Administrativo | 00016 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744344 | Apoyo A Comisarios Y Delegados | 00022 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744349 | Vehiculos Y Equipo Terrestres,(Patrullas,Motocicletas) | 00023 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744350 | Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte | 00020 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300744358 | Pavimentación De Calle De Acceso Principal 1 Etapa Loc. Totomixtlahuaca | 1 | Guerrero | Tlacoapa | Totomixtlahuaca | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TLACOAPA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746322 | Apertura De Camino Saca Cosecha Del Tramo Carretero Petlazolapa - Tonalapa Crucero Km. 085.73 Del Km. 0.00 Al Km 187.48 Del Municipio De Atlixtac. | - | Guerrero | Atlixtac | Petlazolapa | Rural | Sin Identificar |  |  | - | gobierno municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746323 | Apertura De Camino Saca Cosecha Del Tramo Carretero Petlazolapa - Tonalapa Crucero Km. 519.11 Del Km. 0.000 Al Km. 335.66 Primera Etapa Del Municipio De Atlixtac | - | Guerrero | Atlixtac | Petlazolapa | Rural | Sin Identificar |  |  | - | gobierno municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746356 | Apertura De Camino Saca Cosecha Del Tramo Carretero Petlazolapa - Tonalapa Crucero Km. 519.11 Del Km. 0 335.66 Al Km 0 651.26 Segunda Etapa Del Municpio De Atlixtac | - | Guerrero | Atlixtac | Petlazolapa | Rural | Sin Identificar |  |  | - | gobierno municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746453 | Apertura De Camino Saca Cosecha Del Tramo Del Km. 0 000 Al Km 0 694.88 En La Localidad De Huitzacotla Del Municipio De Atlixtac. | - | Guerrero | Atlixtac | Huitzacotla | Rural | Sin Identificar |  |  | - | Gobierno Municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746556 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Ruben Figueroa | 18 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746558 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Ruben Figueroa | 19 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746561 | Pavimentacion Hidráulica En La Colonia Ruben Figueroa | 20 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746563 | Salón Comunitario | 21 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746565 | Construcción De Aula Y Mejoramiento De Equipo En La Escuela Primaria Eucaria Apreza | 22 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746569 | Pavimentación De Calle 370 Mts. Y Red De Agua 130 Mts. Lineales | 23 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746576 | Red De Agua 800 Mts. | 24 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746579 | Red De Drenaje 400 Mts. | 25 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746581 | Construcción De Acceso Principal A La Colonia Lomas De Ocotepec | 26 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746582 | Construcción De Calle Margaritas De La Colonia Ampliación Sauces | 27 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746586 | Construcción De La Calle Zihuatanejo De La Colonia Indeco | 28 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746592 | Pavimentación De Calle 500 Mts. Y Red De Agua Potable 180 Mts Lineales | 29 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746594 | Construcción De Presa De Agua | 30 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746596 | Barda Perimetral En La Calle Principal | 31 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746601 | Ahorro De Energia En Sistema De Bombeo De Agua | 32 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300746605 | Construccion De Centro Recreativo | 33 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300760678 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San Jeronimo Municipio De Benito Juarez - 331649 | 331649 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 10044532.95 | 4460803.86 | 4460803.86 | 4442108.11 | 4442108.11 | 4442108.11 | 44.2241 | 0 | Otros | 7200 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761603 | Construccion De La Calle Cipreses De La Colonia Ampliación Los Pinos Parte Alta Entre El Andador Los Fresnos Y Doce De Marzo - 303879 | 303879 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 492452 | 492452 | 492452 | 492452 | 492452 | 492452 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761606 | Construccion De La Calle Tres De Diciembre De La Colonia Bella Vista I Entre La Calle Cinco De Mayo Y Cipreses - 303744 | 303744 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 174527 | 174527 | 174527 | 174527 | 174527 | 174527 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761607 | Construccion De La Calle Cedros De La Colonia Tepeyac Entre Limite De Zona De Actuación Y Cipreses - 303810 | 303810 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 821602 | 821602 | 821602 | 821602 | 821602 | 821602 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761608 | Construccion De La Calle Calzada De La Virgen De La Colonia Cinco De Febrero Entre Calle Cinco De Mayo Y Quince De Mayo - 303780 | 303780 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 906098 | 906098 | 906098 | 906098 | 906098 | 906098 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761624 | Construccion De Calle Gabriela De La Colonia Ampliacion Los Pinos Parte Baja Entre Calle Doce De Marzo Y Calles Sn - 281060 | 281060 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 210124 | 210124 | 210124 | 210124 | 210124 | 210124 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761625 | Construccion De La Calle Catorce De Febrero En La Colonia Cinco De Febrero Entre Calle Diez De Mayo Y Limite De Zona De Actuacion - 281055 | 281055 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1091722 | 1091722 | 1091722 | 1091722 | 1091722 | 1091722 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761626 | Taller De Defensa Personal - 278699 | 278699 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 23340 | 23340 | 23340 | 23340 | 23340 | 23340 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761627 | Taller Cultural De Danza - 278695 | 278695 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 21110 | 21110 | 21110 | 21110 | 21110 | 21110 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761628 | Taller Deportivo De Karate - 278693 | 278693 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 20840 | 20840 | 20840 | 20840 | 20840 | 20840 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761629 | Taller Deportivo De Yoga - 278691 | 278691 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 20840 | 20840 | 20840 | 20840 | 20840 | 20840 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761630 | Taller De Elaboracion De Velas - 278689 | 278689 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 24105 | 24105 | 24105 | 24105 | 24105 | 24105 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Acción fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761631 | Taller Para La Promocion De Los Derechos Ciudadanos Y No Discriminacion - 278687 | 278687 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 20430 | 20430 | 20430 | 20430 | 20430 | 20430 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Accíón fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761632 | Taller De Sensibilidad Al Medio Ambiente Y Sustentabilidad - 278686 | 278686 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761633 | Taller De Prevencion De La Violencia - 278684 | 278684 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 21950 | 21950 | 21950 | 21950 | 21950 | 21950 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Acción fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761634 | Taller De Promocion De Igualdad De Genero - 278680 | 278680 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Acción fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761635 | Taller De Prevencion De La Violencia - 278679 | 278679 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Acción fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761641 | Curso De Carpinteria - 278714 | 278714 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 75975 | 75975 | 75975 | 75975 | 75975 | 75975 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Acción fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761642 | Curso De Floricultura Y Jardineria - 278713 | 278713 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 68160 | 68160 | 68160 | 68160 | 68160 | 68160 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Acción fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761643 | Curso De Electrificacion - 278711 | 278711 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 82465 | 82465 | 82465 | 82465 | 82465 | 82465 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Acción fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761644 | Curso De Alta Costura - 278709 | 278709 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 84558 | 84558 | 84558 | 84558 | 84558 | 84558 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761645 | Curso De Belleza Integral - 278708 | 278708 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 73534 | 73534 | 73534 | 73534 | 73534 | 73534 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761646 | Curso De Herreria - 278705 | 278705 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 78360 | 78360 | 78360 | 78360 | 78360 | 78360 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761647 | Taller De Artesanias Regionales Totomoxtle - 278702 | 278702 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: La Aportación del 50% correspondiente al Programa Hábitat, No Fue Ministrada al Municipio. / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761651 | Construcción De Cuarto Adicional En Las Colonias La Joya Loma Linda Jaboncillo La Candelaria Libertad Vicente - 274836 | 274836 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Chilapa de Álvarez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 407221.12 | 407221.12 | 407221.12 | 407221.12 | 407221.12 | 407221.12 | 100 | 0 | Vivienda | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016
GRO16160300761709 | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad Mohonera En El Municipio De Chilapa De Alvarez - 274856 | 274856 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173285.32 | 173285.32 | 173285.32 | 173285.32 | 173285.32 | 173285.32 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300761712 | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De Pantitlan En El Municipio De Chilapa De Alvarez - 274869 | 274869 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Pantitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ALVAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173285.32 | 173285.32 | 173285.32 | 173285.32 | 173285.32 | 173285.32 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La Obra fue Reportada en el 4to. Informe Trimestral 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300763797 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Cacalotepec Municipio De Apaxtla - 323373 | 323373 | Guerrero | Apaxtla | Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 809900.87 | 809900.87 | 809900.87 | 790812.31 | 790812.31 | 790812.31 | 97.6431 | 0 | Otros | 405 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO. / Física: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764021 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Comunidad Municipio De Ajuchitlán Del Progreso - 295284 | 295284 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | La Comunidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2166698.87 | 594149.89 | 594149.89 | 594149.89 | 594149.89 | 594149.89 | 27.4219 | 0 | Otros | 305 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764315 | Construcción De La Calle Dario Renteria Tramo Avenida Del Sur A Calle Dario Renteria En La Colonia Margarita Viguri - 329172 | 329172 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764360 | Construccion Del Parque Ecológico Los Manantiales Ubicado En La Colonia Cooperativa Iv Etapa - 311411 | 311411 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764370 | Mejoramiento De Alumbrado Publico De La Avenida Alemán En La Colonia Centro Tramo De Calle Cristobal Colon A Plaza Unidos Por Guerrero - 308178 | 308178 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764373 | Mejoramiento De Banquetas En La Avenida Miguel Aleman Tramo Calle Cristobal Colon A Calle Rafael Catalan Calvo - 308025 | 308025 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764380 | Construccion De Parque Lineal Ecologico Riviera Ubicado En El Fraccionamiento Riviera - 310943 | 310943 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764399 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Nueva Revolucion - 296346 | 296346 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764403 | Ampliación De Red Eléctrica De La Colonia Los Lirios - 292486 | 292486 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764407 | Mejoramiento A La Red Eléctrica De La Avenida Miguel Alemán En La Colonia Centro Tramo De Calle Cristobal Colon A Plaza Unidos Por Guerrero - 299016 | 299016 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764408 | Construccion De Pozo Profundo En La Zona De Petaquillas En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 298965 | 298965 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5360940.23 | 897951.9 | 897951.9 | 894163.08 | 894163.08 | 894163.08 | 16.6792 | 0 | Otros | 20251 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300764410 | Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia Guerrero Doscientos Ubicado En La Calle Altamirano - 298216 | 298216 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764411 | Rehabilitación Del Acceso Al Centro De Salud De La Colonia Las Palmas Ubicado En La Calle Eucalipto - 297345 | 297345 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764415 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Los Polvorines Segunda Etapa - 294760 | 294760 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764428 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia Del Pri Ubicado En El Interior Del Parque A Un Costado De La Iglesia - 289298 | 289298 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764431 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Centro De Salud De La Alameda Granados Maldonado Ubicada En La Esquina Av Benito Juarez Y Calle Nicolascatalan - 289080 | 289080 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764432 | Ampliacion Y Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia Universal Ubicado En La Calle Prosperidad - 289475 | 289475 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764442 | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Jose Marti Turno Vespertino Ubicado En La Colonia Caminos - 158742 | 158742 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764443 | Mejoramiento Del Centro De Salud De La Colonia San Miguelito Ubicado En La Calle Agustín Ramirez - 110121 | 110121 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764451 | Construcción De Calle Mar Mediterráneo De La Colonia Loma Alegre Tramo Calle Juan Vega A Calle Extensión Universitaria Primera Etapa - 328977 | 328977 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764608 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De El Jazmín Municipio De Coahuayutla De Jose María Izazaga - 317803 | 317803 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Jazmín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 303 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GRO16160300764627 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Progreso De Cacahuatepec - 320496 | 320496 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Progreso de Cacahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764628 | Construcción De Pozo Artesiano Poblado San José - 214880 | 214880 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764682 | Equipamiento De Taller De Carpintería Col Miguel De La Madrid - 360278 | 360278 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764683 | Equipamiento De Elaboración De Dulce Artesanal Col Vista Hermosa - 359559 | 359559 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 897590 | 897590 | 897590 | 897590 | 897590 | 897590 | 100 | 0 | Otros | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764685 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Andador Orbelin Jaramillo Colonia Paraíso - 360797 | 360797 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764686 | Parque Cuauhtemoc - 359982 | 359982 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764687 | Equipamiento De Talleres De Dulces Artesanales - 361255 | 361255 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 100 | 0 | Otros | 322 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764688 | Equipamiento De Elaboración De Artesanias Manuales Col Cnc - 359242 | 359242 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764689 | Equipamiento De Taller De Costura Col Nueva Era - 355455 | 355455 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764690 | Equipamiento De Taller De Costura Col Cd Renacimiento - 355911 | 355911 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764691 | Equipamiento De Taller De Costura Col Cd Renacimiento - 355612 | 355612 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764692 | Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Rubén Mora Gutiérrez Col Ciudad Renacimiento - 355007 | 355007 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764693 | Equipamiento De Taller De Costura Col Vicente Rosales - 354914 | 354914 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764694 | Equipamiento De Taller De Costura Col Brisas Del Mar - 354751 | 354751 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22940 | 22940 | 22940 | 22940 | 22940 | 22940 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764695 | Equipamiento De Elaboración De Huaraches Col Ampliación Paraíso - 358028 | 358028 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764696 | Equipamiento De Elaboración De Huaraches Col Nopalitos - 358330 | 358330 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764697 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampliación Zapata - 357611 | 357611 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764698 | Equipamiento De Elaboración De Huaraches Col Cinco De Mayo - 357872 | 357872 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24710 | 24710 | 24710 | 24710 | 24710 | 24710 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764699 | Equipamiento De Taller De Costura Col La Sabana - 355753 | 355753 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764700 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampliación Arroyo Seco - 355141 | 355141 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROOLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764701 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Preparatoria Digna Ochoa Pob La Venta - 357492 | 357492 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764702 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Parte Alta Colonia Ampl Guadalupe Victoria - 349617 | 349617 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764704 | Equipamiento De Taller De Carpintería Col Mártires De Cuilapa - 358711 | 358711 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764705 | Equipamiento De Elaboración De Huaraches Col Navidad De Llano Largo - 358214 | 358214 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24350 | 24350 | 24350 | 24350 | 24350 | 24350 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764706 | Equipamiento De Elaboración De Huaraches Col Constituyentes - 358143 | 358143 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24975 | 24975 | 24975 | 24975 | 24975 | 24975 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764707 | Equipamiento De Elaboración De Artesanias Manuales Col Vicente Guerrero - 360933 | 360933 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24680 | 24680 | 24680 | 24680 | 24680 | 24680 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764708 | Equipamiento De Elaboración De Dulce Artesanal Pob Alta Icacos - 351511 | 351511 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764709 | Equipamiento De Taller De Costura Col Lomas Verdes - 353290 | 353290 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764711 | Equipamiento De Taller De Costura Col Arroyo Seco - 352681 | 352681 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22880 | 22880 | 22880 | 22880 | 22880 | 22880 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764712 | Equipamiento De Taller De Costura Col Unidos Por Guerrero - 354117 | 354117 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764713 | Equipamiento De Taller De Costura Col Valle De Las Flores - 353719 | 353719 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764715 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampliación Silvestre Castro - 353949 | 353949 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764716 | Equipamiento De Taller De Costura Col Miguel De La Madrid - 353480 | 353480 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764717 | Equipamiento De Taller De Costura Col Jardín Palmas - 354619 | 354619 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 23910 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764718 | Construcción De Tanque De Agua Potable Hornos Insurgentes En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez - 331232 | 331232 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 40621858.59 | 8181374.41 | 8181374.41 | 8146853.83 | 8146853.83 | 8146853.83 | 20.0553 | 0 | Otros | 34000 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764719 | Equipamiento De Taller De Costura Col Altos De Miramar - 330521 | 330521 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764720 | Equipamiento De Taller De Costura Col Barrio Nuevo De La Venta - 330145 | 330145 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764721 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampliación San Isidro - 330048 | 330048 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 22780 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764722 | Equipamiento De Taller De Costura Col Arroyo Seco - 329652 | 329652 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764723 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Barranquilla Col Unidos Por Guerrero - 312512 | 312512 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764724 | Parque Zapata Colonia Emiliano Zapata - 312400 | 312400 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 100 | 0 | Otros | 4974 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764725 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nueve Col Emiliano Zapata - 312386 | 312386 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764726 | Rehabilitación De Oficinas De Atención Ciudadadna - 311635 | 311635 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764727 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Gómez Maganda Col Los Manantiales - 326277 | 326277 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764728 | Equipamiento De Taller De Costura Col Villa Guadalupe - 325628 | 325628 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764729 | Equipamiento De Taller De Costura Col Amalia Solorzano - 325751 | 325751 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764731 | Equipamiento De Taller De Costura Col La Postal - 327824 | 327824 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764734 | Equipamiento De Taller De Costura Col Vicente Guerrero - 317976 | 317976 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764735 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampliación Miguel De La Madrid - 318787 | 318787 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764736 | Equipamiento De Taller De Costura Col La Esmeralda - 317566 | 317566 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764737 | Equipamiento De Taller De Costura Col Guerrero Es Primero - 324933 | 324933 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764738 | Equipamiento De Taller De Costura Col Cd Renacimiento - 317878 | 317878 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764739 | Equipamiento De Taller De Costura Col Reforma Agraria - 325043 | 325043 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764740 | Equipamiento De Taller De Costura Col Narciso Mendoza - 318283 | 318283 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764741 | Equipamiento De Taller De Costura Col Lomas Del Coloso - 325547 | 325547 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764742 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampliación La Mica - 314952 | 314952 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764743 | Equipamiento De Taller De Costura Col Puerto Marques - 318092 | 318092 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23210 | 23210 | 23210 | 23210 | 23210 | 23210 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764744 | Parque Mozimba U Habitacional Adolfo López Mateos - 317557 | 317557 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 3615 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764749 | Equipamiento De Taller De Costura Col Las Cruces - 315015 | 315015 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23010 | 23010 | 23010 | 23010 | 23010 | 23010 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764750 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos Entronque Con Calle Miguel Alemán Col El Rastro - 313657 | 313657 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 504290.15 | 504290.15 | 504290.15 | 50.429 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 50.43 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764751 | Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón La Cima Col La Máquina - 313400 | 313400 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 288323.38 | 288323.38 | 288323.38 | 57.6647 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 57.66 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764752 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aldama Col Popular - 312257 | 312257 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764753 | Equipamiento De Taller De Costura Col Cd Renacimiento - 314741 | 314741 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764754 | Equipamiento De Taller De Costura Col José María Izazaga - 315122 | 315122 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764756 | Construcción De Drenaje Sanitario En And Miguel Blanco Col Guadalupe Victoria - 312142 | 312142 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764757 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nicolás Bravo Pob Llano Largo - 311290 | 311290 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764758 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aristóteles Col Tecnológica - 310815 | 310815 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 297692.06 | 297692.06 | 297692.06 | 59.5384 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 59.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764760 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Parque Ecologico Viveristas En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Jua - 303948 | 303948 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6471302.89 | 3327700.15 | 3327700.15 | 3313753.37 | 3313753.37 | 3313753.37 | 51.2069 | 0 | Otros | 673479 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300764761 | Parque Mariposa Monarca Col López Portillo - 297507 | 297507 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 2995977.74 | 2995977.74 | 2995977.74 | 2995977.74 | 2995977.74 | 2995977.74 | 100 | 0 | Otros | 5167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764762 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida El Tanque Col Altos De Miramar - 296165 | 296165 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764764 | Pavimentación De Calle Del Pacífico Col Ruffo Figueroa - 298260 | 298260 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764765 | Construcción De Techumbre En Esc Telesecundaria Alejandro Cervantes Delgado Col General Nabor Ojeda - 298755 | 298755 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764766 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cuitlahuac Col La Llibertad - 297353 | 297353 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 515063.67 | 515063.67 | 515063.67 | 51.5064 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 51.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764767 | Construcción Planta Potabilizadora Para Eliminar Fierro Y Manganeso Al Agua Extraida De Pozos Del Pedregoso Y Suministrar Agua De Calidad - 295265 | 295265 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 30425493.61 | 16021016.25 | 16021016.25 | 15953870.35 | 15953870.35 | 15953870.35 | 52.4359 | 0 | Otros | 15294 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764768 | Equipamiento De Taller De Costura Col Nicolás Bravo - 286620 | 286620 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764769 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampliación Moctezuma - 286594 | 286594 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764770 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador No Cuatro Entre Calle Diez De Junio Col Ampl Primero De Mayo - 293602 | 293602 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764771 | Pavimentación De Calle Adolfo López Mateos Col Ampl Villa Madero - 292039 | 292039 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764772 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal Col Piedra Roja - 294364 | 294364 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764773 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Eloy Polanco Col Ampl Pri Coloso - 293915 | 293915 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764774 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Eligio Romero Col Ampliación Primero De Mayo - 290304 | 290304 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 712122.01 | 712122.01 | 712122.01 | 89.0153 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 89.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764776 | Equipamiento De Taller De Costura Col Palma Sola - 281788 | 281788 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764777 | Mejoramiento De Aulas En E P Primer Congreso De Anahuac Col La Maquina - 289254 | 289254 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764778 | Mejoramiento De Aulas En Esc Sec Tec No Ciento Diecisiete Rafael Ramírez Col Simón Bolivar - 289328 | 289328 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764779 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampliación Arroyo Seco - 286562 | 286562 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764780 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Col Mártires De Cuilapa - 288418 | 288418 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764781 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle La Cima Col Brisas Del Mar - 287499 | 287499 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764782 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada Ejidatarios Col Pri Coloso - 287187 | 287187 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764783 | Equipamiento De Taller De Costura Col Quince De Septiembre - 285130 | 285130 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764784 | Equipamiento De Taller De Costura Col La Providencia - 285305 | 285305 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23190 | 23190 | 23190 | 23190 | 23190 | 23190 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764785 | Equipamiento De Taller De Costura Col Obrera Diez De Diciembre - 284522 | 284522 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764786 | Equipamiento De Taller De Costura Col El Pedregoso - 281587 | 281587 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764787 | Equipamiento De Taller De Costura Col Miguel Hidalgo - 285568 | 285568 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764788 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ciudad Renacimiento - 286422 | 286422 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764789 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cuitlahuac Entronque Con Calle Nezahualcoyotl Colonia Amp Cinco De Mayo - 273479 | 273479 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764790 | Equipamiento De Taller De Costura Col Puesta Del Sol - 280327 | 280327 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764791 | Equipamiento De Taller De Costura Col Emiliano Zapata - 280249 | 280249 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764792 | Equipamiento De Taller De Costura Col José López Portillo - 279786 | 279786 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764793 | Equipamiento De Taller De Costura Col Emiliano Zapata - 279745 | 279745 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23785 | 23785 | 23785 | 23785 | 23785 | 23785 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764794 | Equipamiento De Taller De Costura Col El Pedregoso - 279625 | 279625 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764795 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampliación San Isidro - 273957 | 273957 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764796 | Equipamiento De Taller De Costura Col Jardín Palmas - 279412 | 279412 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23840 | 23840 | 23840 | 23840 | 23840 | 23840 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764797 | Equipamiento De Taller De Costura Col Jardín Mangos - 273939 | 273939 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764798 | Equipamiento De Talle De Costura Col Jardín Mangos - 273917 | 273917 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23460 | 23460 | 23460 | 23460 | 23460 | 23460 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764799 | Equipamiento De Taller De Costura Col Huertas De Santa Elena - 279882 | 279882 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24880 | 24880 | 24880 | 24880 | 24880 | 24880 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764800 | Equipamiento De Taller De Costura Col Reforma Agraria - 280561 | 280561 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764801 | Equipamiento De Taller De Costura Col Unidos Por Guerrero - 279271 | 279271 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764802 | Equipamiento De Taller De Costura Col Jardín Palmas - 278818 | 278818 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23840 | 23840 | 23840 | 23840 | 23840 | 23840 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764803 | Mejoramiento De Centro De Salud Col Unidos Por Guerrero - 276746 | 276746 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 183256.25 | 183256.25 | 183256.25 | 183256.25 | 183256.25 | 183256.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7988 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764804 | Equipamiento De Taller De Costura Col Lázaro Cárdenas - 269975 | 269975 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764805 | Equipamiento De Taller De Costura Col Alta Membrillo - 279196 | 279196 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23980 | 23980 | 23980 | 23980 | 23980 | 23980 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764806 | Mejoramiento De Centro De Salud Col Mártires De Cuilapa - 275930 | 275930 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 185638.52 | 185638.52 | 185638.52 | 185638.52 | 185638.52 | 185638.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764807 | Mejoramiento De Centro De Salud Col Izazaga - 274996 | 274996 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 183586.69 | 183586.69 | 183586.69 | 55076.01 | 55076.01 | 55076.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2939 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764808 | Mejoramiento De Centro De Salud Col Pie De La Cuesta - 276500 | 276500 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 185289.25 | 185289.25 | 185289.25 | 185289.25 | 185289.25 | 185289.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764809 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampl Guadalupe Victoria - 273849 | 273849 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764810 | Equipamiento De Taller De Costura Col Jardín Mangos - 273895 | 273895 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764811 | Equipamiento De Taller De Costura Col Cambio Xxi - 273815 | 273815 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23380 | 23380 | 23380 | 23380 | 23380 | 23380 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764812 | Equipamiento De Taller De Costura Col San Isidro - 273781 | 273781 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764813 | Mejoramiento De Centro De Salud Col Cumbres De Llano Largo - 272856 | 272856 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 184632.89 | 184632.89 | 184632.89 | 55389.86 | 55389.86 | 55389.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3793 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764814 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ignacio Manuel Altamirano - 272059 | 272059 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764815 | Mejoramiento De Centro Salud Col Valle De Las Flores - 273030 | 273030 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 182654.66 | 182654.66 | 182654.66 | 54796.66 | 54796.66 | 54796.66 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764816 | Mejoramiento De Centro De Salud Col Palma Sola - 276150 | 276150 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 184543.18 | 184543.18 | 184543.18 | 184543.18 | 184543.18 | 184543.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1968 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764817 | Mejoramiento De Centro De Salud Col Jardín Mangos - 275776 | 275776 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 185421.44 | 185421.44 | 185421.44 | 55626.43 | 55626.43 | 55626.43 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 7360 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764818 | Equipamiento De Taller De Costura Col San Isidro - 273713 | 273713 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764819 | Equipamiento De Taller De Costura Col Canuto Nogueda - 269568 | 269568 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24770 | 24770 | 24770 | 24770 | 24770 | 24770 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764820 | Equipamiento De Taller De Costura Col Del Pri - 269829 | 269829 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764821 | Equipamiento De Taller De Costura Col Llano Largo - 269159 | 269159 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764822 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Galeana Pob Llano Largo - 272512 | 272512 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764823 | Mejoramiento De Centro De Salud Col Altos De Miramar - 272644 | 272644 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 180009.75 | 180009.75 | 180009.75 | 54002.93 | 54002.93 | 54002.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 910 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764825 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Bugambilia Col Libertadores - 260302 | 260302 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764826 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Treinta Y Siete Col Emiliano Zapata - 260399 | 260399 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 499999.87 | 499999.87 | 499999.87 | 58.8235 | 0 | Metros lineales | 184 | 100 | 58.82 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764827 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Chirimoyos Esquina Con Huamuchil Colonia Jardín Palmas - 260369 | 260369 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764828 | Construcción De Techado En Esc Prim Margarita Maza De Juarez Colonia Jardín Palmas - 260347 | 260347 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764829 | Equipamiento De Taller De Costura Col Tecnologica - 259456 | 259456 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23740 | 23740 | 23740 | 23740 | 23740 | 23740 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764830 | Equipamiento De Taller De Costura Colonia Vicente Guerrero - 259188 | 259188 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23975 | 23975 | 23975 | 23975 | 23975 | 23975 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764831 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampliación San Isidro - 259928 | 259928 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764832 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ampliación San Isidro - 259893 | 259893 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764833 | Equipamiento De Taller De Costura Col San Isidro - 259533 | 259533 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 | 23720 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764835 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Col Lázaro Cárdenas - 241564 | 241564 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros lineales | 193 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764836 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tres De Mayo Esq Trece De Abril Col Las Cruces - 240117 | 240117 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 30 | 0 | Metros lineales | 682 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764837 | Construcción De Red De Agua Potable En And Los Rosales Col Ampl Lázaro Cárdenas - 231876 | 231876 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764840 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col Altos De Miramar Tercera Etapa - 237339 | 237339 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 648456.98 | 648456.98 | 648456.98 | 194537.09 | 194537.09 | 194537.09 | 30 | 0 | Otros | 31 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764841 | Construcción De Drenaje En Calle Tlaxcala Col José López Portillo - 232735 | 232735 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764842 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Castulo García Col Lázaro Cárdenas - 232700 | 232700 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764843 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Fernando Rosas Col Izazaga - 232693 | 232693 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764844 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Abelardo L Rodríguez Pob Llano Largo - 232677 | 232677 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764845 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Filiberto Vigueras Col Chinameca - 232664 | 232664 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764846 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano Carranza Colonia Lomas De Mozimba - 232640 | 232640 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 899347.97 | 899347.97 | 899347.97 | 899347.97 | 899347.97 | 899347.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764847 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col Lomas Del Coloso Calle Dragos Y Andadores Jazmín Maravilla Y Trueno - 223481 | 223481 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 432304.66 | 432304.66 | 432304.66 | 129691.4 | 129691.4 | 129691.4 | 30 | 0 | Otros | 95 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764848 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col Villa Guerrero Calle Luis Donaldo Colosio Y And Los Mangos - 223016 | 223016 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 756533.15 | 756533.15 | 756533.15 | 573786.85 | 573786.85 | 573786.85 | 75.8442 | 0 | Otros | 55 | 100 | 75.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764849 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col Dieciocho De Enero Calle Agustín Melgar - 222972 | 222972 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 396279.27 | 396279.27 | 396279.27 | 348466.15 | 348466.15 | 348466.15 | 87.9345 | 0 | Otros | 35 | 100 | 87.93 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764854 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Col Playa Azul Pob El Pedregoso - 222957 | 222957 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 720507.76 | 720507.76 | 720507.76 | 720507.76 | 720507.76 | 720507.76 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764855 | Construcción De Aula En J N Paula Alegría Garza Col Del Pri - 224474 | 224474 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Otros | 19 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764856 | Pavimentación De Andador Naranjos Colonia Jardín Mangos - 232701 | 232701 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 300580.83 | 300580.83 | 300580.83 | 60.1162 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 60.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764857 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada La Parota Col Navidad De Llano Largo - 232646 | 232646 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764858 | Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Héroes De Guerrero Col Apolonio Castillo - 229877 | 229877 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 312736 | 312736 | 312736 | 312580.17 | 312580.17 | 312580.17 | 99.9502 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 100 | 99.95 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764859 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones Del Andador Lago Tropical Al Andador Arca De Noé - 231746 | 231746 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764860 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples En Esc Sec Fed No Setenta Amado Nervo Col Hornos Insurgentes - 229765 | 229765 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764861 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Campamento Emiliano Zapata Col El Pedregoso - 232221 | 232221 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764862 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cárdenas Col Del Pri - 231654 | 231654 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | 30 | 0 | Metros lineales | 168 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764863 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Mirador Col El Mirador Coloso - 232512 | 232512 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 820198.99 | 820198.99 | 820198.99 | 820198.99 | 820198.99 | 820198.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764864 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Los Dragos Col Los Dragos - 231962 | 231962 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764865 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cetis Colonia Universitaria - 231960 | 231960 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 865064.2 | 865064.2 | 865064.2 | 865064.2 | 865064.2 | 865064.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764866 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col Balcones De Costa Azul - 230403 | 230403 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 360253.88 | 360253.88 | 360253.88 | 108076.17 | 108076.17 | 108076.17 | 30 | 0 | Otros | 41 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764867 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col La Navidad Calle Oaxaca - 230781 | 230781 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 576406.21 | 576406.21 | 576406.21 | 576406.21 | 576406.21 | 576406.21 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764868 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero Colonia La Libertad Parte Alta - 229959 | 229959 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764869 | Equipamiento De Comedor En J N Esperanza Jaimes Viuda De Castrejón Col Postal - 229869 | 229869 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 166500 | 166500 | 166500 | 49950 | 49950 | 49950 | 30 | 0 | Otros | 118 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764873 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Cuatro Col Guadalupe Victoria Zapata - 229223 | 229223 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764875 | Equipamiento De Comedor En Esc Prim Veinticuatro De Febrero Col Vicente Guerrero - 226140 | 226140 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 166500 | 166500 | 166500 | 49950 | 49950 | 49950 | 30 | 0 | Otros | 473 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764876 | Mejoramiento De Barda En Escuela Primaria Caritino Maldonado Pob El Cayaco - 229420 | 229420 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764878 | Equipamiento De Comedor En Esc Prim Lázaro Cárdenas Col Coral - 226167 | 226167 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 166500 | 166500 | 166500 | 49950 | 49950 | 49950 | 30 | 0 | Otros | 499 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764879 | Equipamiento De Comedor En Esc Prim Año De Juárez Col Vicente Guerrero - 226087 | 226087 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 166500 | 166500 | 166500 | 49950 | 49950 | 49950 | 30 | 0 | Otros | 460 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764882 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Palomares Col Lázaro Cárdenas - 227980 | 227980 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764885 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Leona Vicario Col Lázaro Cárdenas - 229033 | 229033 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764886 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Quince De Mayo Col Primero De Mayo - 218395 | 218395 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764887 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Niño Artillero Colonia La Libertad - 218373 | 218373 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 599526.12 | 599526.12 | 599526.12 | 99.921 | 0 | Metros lineales | 129 | 100 | 99.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764888 | Equipamiento De Comedor En Esc Sec Tec No Ciento Tres Vicente Guerrero Pob La Sabana - 228656 | 228656 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 166500 | 166500 | 166500 | 49950 | 49950 | 49950 | 30 | 0 | Otros | 505 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764889 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Revolución Del Sur Col Chinameca - 229363 | 229363 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 105000 | 30 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764890 | Equipamiento De Comedor En Esc Sec Vicente Guerrero Saldaña Col Jardín Palmas - 228285 | 228285 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 166500 | 166500 | 166500 | 49950 | 49950 | 49950 | 30 | 0 | Otros | 348 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764891 | Equipamiento De Comedor En J N Juan Amos Comenio Pob Llano Largo - 228562 | 228562 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 166500 | 166500 | 166500 | 49950 | 49950 | 49950 | 30 | 0 | Otros | 122 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764892 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Col Jacarandas Calle Orquidias Andadores Sempasuchil Alcatraz Lirios - 230707 | 230707 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 324228.49 | 324228.49 | 324228.49 | 97268.55 | 97268.55 | 97268.55 | 30 | 0 | Otros | 71 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764893 | Equipamiento De Comedor En J N Tierra Y Libertad Col Ángel Aguirre Rivero - 227809 | 227809 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 166500 | 166500 | 166500 | 49950 | 49950 | 49950 | 30 | 0 | Otros | 191 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764894 | Construcción De Drenaje Sanitario En And La Unidad Col Ampl Guadalupe Victoria - 229730 | 229730 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764896 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Col Brisa Del Río Av Del Río - 223399 | 223399 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 468330.04 | 468330.04 | 468330.04 | 428685.46 | 428685.46 | 428685.46 | 91.5349 | 0 | Otros | 342 | 100 | 91.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764897 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col Ecologista Av Del Carmen - 223428 | 223428 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 612431.6 | 612431.6 | 612431.6 | 565996.85 | 565996.85 | 565996.85 | 92.418 | 0 | Otros | 20 | 100 | 92.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764899 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col Ampliación Justicia Social - 223186 | 223186 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 396279.27 | 396279.27 | 396279.27 | 245022.57 | 245022.57 | 245022.57 | 61.8308 | 0 | Otros | 87 | 100 | 61.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764900 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Febronio Díaz Y And Tiburón Col Revolución Del Sur - 225818 | 225818 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764901 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Pacífico Col Potrerillo - 224331 | 224331 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 650000 | 650000 | 590855.48 | 590855.48 | 590855.48 | 90.9008 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 90.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764909 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Bugambilias Colonia Praderas De Guadalupe - 222654 | 222654 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 699878.66 | 699878.66 | 699878.66 | 99.9827 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 99.98 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764910 | Construcción De Techado En Esc Prim Emiliano Zapata Colonia Las Cruces - 222640 | 222640 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764911 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Col Silvestra Ortiz Calle Esmeralda Y Silvestra Ortiz Moreno - 223774 | 223774 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 468330.04 | 468330.04 | 468330.04 | 468330.04 | 468330.04 | 468330.04 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764913 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Andador Los Sauces Col Graciano Sánchez - 225880 | 225880 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764915 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Clavel Col Graciano Sanchez - 224824 | 224824 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764916 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Del Tanque Col Graciano Sanchez - 224820 | 224820 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764917 | Equipamiento De Comedor En Esc Prim Lázaro Cárdenas Col La Máquina - 228601 | 228601 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 166500 | 166500 | 166500 | 49950 | 49950 | 49950 | 30 | 0 | Otros | 478 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764918 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col Arroyo Seco Calle Guadalupe Victoria Y Las Parotas - 223453 | 223453 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 792558.54 | 792558.54 | 792558.54 | 792558.54 | 792558.54 | 792558.54 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764919 | Equipamiento De Comedor En Esc Prim Guadalupe Zuno Hernández Col Cumbres De Llano Largo - 228538 | 228538 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 166500 | 166500 | 166500 | 49950 | 49950 | 49950 | 30 | 0 | Otros | 461 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764920 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Col Graciano Sánchez C Girasol C Anden Y And Los Sauces - 223701 | 223701 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 396246.27 | 396246.27 | 396246.27 | 270007.85 | 270007.85 | 270007.85 | 68.1414 | 0 | Otros | 60 | 100 | 68.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764922 | Pavimentación De Calle Once De Marzo Colonia Rodríguez Alcaine - 222606 | 222606 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764923 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Agustín Ramírez Col José Ma Izazaga - 221338 | 221338 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 390000 | 390000 | 30 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764924 | Construcción De Techado En Esc Prim Vicente Guerrero Saldaña Col Héroes De Guerrero - 221143 | 221143 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764925 | Construcción De Red De Agua Potable En And Delfines Col Vista Al Mar Azul - 220955 | 220955 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764926 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Diez De Abril Col Los Manantiales - 220411 | 220411 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764927 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Col Praderas De Costa Azul Calle Monte Blanco Y Everest And Técnica - 223684 | 223684 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 576406.21 | 576406.21 | 576406.21 | 172921.86 | 172921.86 | 172921.86 | 30 | 0 | Otros | 202 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764928 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Pedregal Col Dragos - 218452 | 218452 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764930 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Del Kinder Colonia Palma Sola - 217941 | 217941 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764932 | Pavimentación De Andador Niños Héroes Col Guadalupe Victoria - 218605 | 218605 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 458334.13 | 458334.13 | 458334.13 | 57.2918 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 100 | 57.29 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764933 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Colonia La Libertad - 218587 | 218587 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 650000 | 650000 | 634857.85 | 634857.85 | 634857.85 | 97.6704 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 97.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764934 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Corregidora Poblado Plan De Los Amates - 218674 | 218674 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764935 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Orquídeas Colonia Genaro Vázquez - 220288 | 220288 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764936 | Equipamiento De Taller De Costura Col Buena Vista - 220097 | 220097 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764937 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Andador Oriente Colonia Palma Sola - 218942 | 218942 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764938 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Vicente Guerrero Col Héroes De Guerrero - 220306 | 220306 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 390000 | 390000 | 390000 | 30 | 0 | Otros | 127 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764939 | Construcción De Sanitarios En Esc Prim Lázaro Cárdenas Col Coral - 220620 | 220620 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Piezas | 502 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764940 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tamarindos Colonia Alborada Diecinueve - 217662 | 217662 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764941 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Emilio Portes Gil Colonia Alborada Cardenista - 217479 | 217479 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764942 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Los Manantiales Pob Pie De La Cuesta - 217021 | 217021 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 340840.51 | 340840.51 | 340840.51 | 42.6051 | 0 | Otros | 52 | 100 | 42.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764943 | Construcción De Drenaje En Calle Blas Castro Navarrete Col Justicia Social - 216943 | 216943 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764944 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calla Alcatraz Col Unidos Por Guerrero - 217635 | 217635 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764945 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cocodrilo Colonia Semarnat - 217861 | 217861 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764946 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Guerrero Colonia Alborada Diecinueve - 217621 | 217621 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764947 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Ciruelo Colonia El Pedregoso - 214966 | 214966 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764948 | Equipamiento De Taller De Costura Col Jardín Palmas - 214353 | 214353 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24970 | 24970 | 24970 | 24970 | 24970 | 24970 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764949 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Margarita Maza De Juárez Col José López Portillo - 215109 | 215109 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764950 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Del Panteón Pob El Pedregoso - 215100 | 215100 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Metros lineales | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764951 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Agrícola Pob La Venta - 216867 | 216867 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Otros | 42 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764952 | Equipamiento De Taller De Costura Col Arroyo Seco - 214408 | 214408 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24780 | 24780 | 24780 | 24780 | 24780 | 24780 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764953 | Construcción De Aula En J N Itzcoatl Col Libertadores - 215231 | 215231 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764954 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Agustín Melgar Col Lázaro Cárdenas - 215227 | 215227 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764955 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nicolás Bravo Poblado La Poza - 215061 | 215061 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764956 | Pavimentación De Calle Tuxpan Poblado Plan De Los Amates - 215283 | 215283 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764957 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Sonora Poblado Plan De Los Amates - 215267 | 215267 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764959 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Colonia Melchor Ocampo - 217355 | 217355 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764960 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Obras Públicas Col La Máquina - 215173 | 215173 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764961 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Poma Rosa Colonia Huertas De Santa Elena - 215171 | 215171 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 848708.14 | 848708.14 | 848708.14 | 84.8708 | 0 | Metros lineales | 59 | 100 | 84.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764962 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Venta Col Ampl El Porvenir - 206604 | 206604 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764964 | Construcción De Drenaje En Callejón Río De La Sabana Col Ampl Llano Largo - 206178 | 206178 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764965 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Andador Azucenas Col María De La O - 204725 | 204725 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764966 | Construcción De Muro De Contención En Andador Bugambilias Colonia Los Manantiales - 206665 | 206665 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764967 | Construcción De Aula En J N Luis Donaldo Colosio Murrieta Col Villa Madero - 204873 | 204873 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 497500.44 | 497500.44 | 497500.44 | 99.5001 | 0 | Otros | 17 | 100 | 99.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764968 | Equipamiento De Taller De Costura Col Villa Madero - 199611 | 199611 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764969 | Equipamiento De Taller De Costura Col Cd Renacimiento - 199592 | 199592 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764970 | Equipamiento De Taller De Costura Col Nuevo Puerto Marques - 198331 | 198331 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764971 | Equipamiento De Taller De Costura Col Alta Cuauhtemoc - 199200 | 199200 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764972 | Equipamiento De Taller De Costura Col Campamento Emiliano Zapata - 196706 | 196706 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764973 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ciudad Renacimiento - 196676 | 196676 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24691 | 24691 | 24691 | 24691 | 24691 | 24691 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764975 | Equipamiento De Taller De Costura Col El Mirador - 196841 | 196841 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764980 | Construcción De La Línea De Conducción Para Abastecer De Agua Potable A La Zona Del Quemado En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulc - 322932 | 322932 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9733295.29 | 9733295.29 | 9733295.29 | 6843042.42 | 6843042.42 | 6843042.42 | 70.3055 | 0 | Otros | 286229 | 100 | 57 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764981 | Equipamiento De Taller De Costura Col Ángel Aguirre Rivero - 330443 | 330443 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24880 | 24880 | 24880 | 24880 | 24880 | 24880 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764982 | Equipamiento De Taller De Costura Col La Esmeralda - 321798 | 321798 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764983 | Equipamiento De Taller De Costura Col La Libertad - 325097 | 325097 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764984 | Equipamiento De Taller De Costura Col Arroyo Seco - 328319 | 328319 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 | 23150 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764985 | Equipamiento De Taller De Costura Col La Libertad - 325429 | 325429 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764986 | Equipamiento De Taller De Costura Col Santa Cruz - 324585 | 324585 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764987 | Construcción De Comedor Escolar En Esc Telesecundaria Mariano Matamoros Pob Altos Del Camarón - 220270 | 220270 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Alto del Camarón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 359684.07 | 359684.07 | 359684.07 | 71.9368 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 71.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764988 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle San Miguel Arcangel Pob Amatillo - 293730 | 293730 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Amatillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 149999.99 | 149999.99 | 149999.99 | 30 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300764989 | Mejoramiento De Centro De Salud Pob Apalani - 281151 | 281151 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apalani | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 182249.76 | 182249.76 | 182249.76 | 182249.76 | 182249.76 | 182249.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 514 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764990 | Mejoramiento De Centro De Salud Pob Apanhuac - 281314 | 281314 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Apanhuac (Apanguaque) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 185654.53 | 185654.53 | 185654.53 | 55696.36 | 55696.36 | 55696.36 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 702 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764991 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Del Pescador Poblado Barra Vieja - 228911 | 228911 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Barra Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764994 | Construcción De Comedor Escolar En J N Valerio Trujano Pob La Calera - 220226 | 220226 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300764996 | Equipamiento De Taller De Costura Pob El Cantón - 321228 | 321228 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764997 | Equipamiento De Taller De Costura Pob El Cantón - 278893 | 278893 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764999 | Construcción De Drenaje Sanitario En Av El Pirul Pob Carabalí - 217104 | 217104 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Carabalí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765000 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Poblado La Concepción Col Los Dragos - 232760 | 232760 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 720507.76 | 720507.76 | 720507.76 | 594190.33 | 594190.33 | 594190.33 | 82.4683 | 0 | Otros | 202 | 100 | 82.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765002 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Pob Cruces De Cacahuatepec - 226358 | 226358 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Cruces de Cacahuatepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 517680.4 | 517680.4 | 517680.4 | 86.2801 | 0 | Metros lineales | 731 | 100 | 86.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765004 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Espinalillo - 220138 | 220138 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Espinalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765005 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Huamuchitos - 319489 | 319489 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765006 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Huamuchitos - 285989 | 285989 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 24980 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300765007 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Huamuchitos - 286044 | 286044 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765009 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Pob Huamuchitos - 222051 | 222051 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Huamuchitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 657218.44 | 657218.44 | 657218.44 | 93.8883 | 0 | Otros | 167 | 100 | 93.89 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300765010 | Construcción De Unidad Médica Para Control De La Transmisibilidad Del Mycrobacterium Tuberculosis - 217157 | 217157 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 21 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765013 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Kilómetro Treinta - 280350 | 280350 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765014 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hermenegildo Galeana Col Plan De Ayutla Pob Kilómetro Treinta - 228711 | 228711 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765015 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada De Nicolas Bravo Pob Kilómetro Treinta - 215252 | 215252 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 30 | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 571941.41 | 571941.41 | 571941.41 | 571941.41 | 571941.41 | 571941.41 | 100 | 0 | Otros | 585 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765016 | Construcción De Un Aula En Esc Prim Veintisiete De Septiembre C C T Pob Kilómetro Treinta Y Nueve - 217199 | 217199 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 39 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300765017 | Construcción De Comedor Escolar En J N Chimalpopoca Pob Kilómetro Treinta Y Nueve - 217358 | 217358 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 39 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765018 | Construcción De Aula En Escuela Secundaria Federal México Poblado Kilómetro Cuarenta - 232707 | 232707 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 40 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765019 | Construcción De Un Aula En Preparatoria Digna Ochoa Pob Kilómetro Cuarenta - 217459 | 217459 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 40 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765020 | Construcción De Comedor Comunitario Poblado Kilómetro Cuarenta Y Dos - 229282 | 229282 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 42 (Juan N. Álvarez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765021 | Construcción De Sanitarios En E P Hermenegildo Galeana Pob Kilómetro Cuarenta Y Cinco - 216827 | 216827 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Kilómetro 45 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 135000 | 135000 | 135000 | 30 | 0 | Piezas | 503 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300765022 | Construcción De Comedor Escolar Escolar En Esc Telesecundaria Juan Aldama Pob Las Marías - 220192 | 220192 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Las Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Otros | 39 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300765023 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Independencia Poblado El Metlapil - 217885 | 217885 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Metlapil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765024 | Construcción De Centro De Salud Poblado El Metlapil - 196640 | 196640 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Metlapil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765025 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Organos De Juan R Escudero Municipio De Acapulco De Juárez - 293983 | 293983 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de Juan R. Escudero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 10799029.89 | 7120472.13 | 7120472.13 | 7090629.43 | 7090629.43 | 7090629.43 | 65.6599 | 0 | Otros | 2532 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765026 | Construcción De Un Aula En El Telebachillerato No Doscientos Catorce Pob Pablo Galeana - 222072 | 222072 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Pablo Galeana (Coacoyular) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765027 | Mejoramiento De Aulas En E P Héroes De Reforma Pob Piedra Imán - 217542 | 217542 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Piedra Imán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 270552.15 | 270552.15 | 270552.15 | 54.1104 | 0 | Otros | 214 | 100 | 54.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765028 | Mejoramiento De Aulas En E P Jaime Nuno Pob Playones De San Isidro - 217658 | 217658 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Playones de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765029 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Pob El Salto - 214426 | 214426 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765030 | Mejoramiento De Aulas En E P Vicente Guerrero Pob San Antonio - 217897 | 217897 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 332550 | 332550 | 332550 | 263078.71 | 263078.71 | 263078.71 | 79.1095 | 0 | Otros | 174 | 100 | 79.11 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300765031 | Equipamiento De Taller De Costura Col La Cartonera - 327470 | 327470 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro las Playas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765032 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Col Diez De Abril Secc La Cartonera Calle Orquídeas Y El Limón And Alcatráz - 237457 | 237457 | Guerrero | Acapulco de Juárez | San Pedro las Playas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 396279.27 | 396279.27 | 396279.27 | 334394.86 | 334394.86 | 334394.86 | 84.3836 | 0 | Otros | 15 | 100 | 84.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765033 | Construcción De Comedor Escolar En J N Temachtiani Pob La Sierrita - 206224 | 206224 | Guerrero | Acapulco de Juárez | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 384043.66 | 384043.66 | 384043.66 | 76.8087 | 0 | Otros | 67 | 100 | 76.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765035 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tres Palos Municipio De Acapulco - 300639 | 300639 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8648260.44 | 6965175.96 | 6965175.96 | 6935984.11 | 6935984.11 | 6935984.11 | 80.2009 | 0 | Otros | 5001 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765036 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Hermenegildo Galeana Pob Tres Palos - 232709 | 232709 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2483897.3 | 2483897.3 | 2483897.3 | 596147.83 | 596147.83 | 596147.83 | 24.0005 | 0 | Metros lineales | 228 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765037 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente González Pob Tres Palos - 228781 | 228781 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 30 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765038 | Construcción De Techado En Escuela Tele Secundaria Agustín Melgar Poblado Tunzingo - 218705 | 218705 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tuncingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 648987.87 | 648987.87 | 648987.87 | 92.7126 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 92.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765039 | Mejoramiento De Centro De Salud Pob El Veladero - 277424 | 277424 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Veladero (Veladero Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 184865.36 | 184865.36 | 184865.36 | 184865.36 | 184865.36 | 184865.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1087 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765040 | Construcción De Pozo Artesiano Pob El Veladero - 204801 | 204801 | Guerrero | Acapulco de Juárez | El Veladero (Veladero Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 735 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765042 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Xaltianguis - 357389 | 357389 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765043 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Xaltianguis - 286185 | 286185 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765044 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Xaltianguis - 259403 | 259403 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Xaltianguis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 23920 | 23920 | 23920 | 23920 | 23920 | 23920 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300765046 | Mejoramiento De Aulas En Esc Primaria Ignacio Manuel Altamirano Poblado Tazajeras - 232662 | 232662 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tasajeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 150000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765047 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Tele Secundaria Lázaro Cárdenas Pob Los Coyotes - 217523 | 217523 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Coyotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 372975.59 | 372975.59 | 372975.59 | 74.5951 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 74.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765048 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Graciano Álvarez Col Diez De Abril - 218800 | 218800 | Guerrero | Acapulco de Juárez | 10 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765049 | Equipamiento De Comedor En Esc Telesecundaria Juan De La Barrera Pob Vista Hermosa - 228488 | 228488 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 31010.47 | 31010.47 | 31010.47 | 30445.36 | 30445.36 | 30445.36 | 98.1777 | 0 | Otros | 91 | 100 | 98.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765050 | Construcción De Comedor Escolar En Esc Prim Expropiación Petrolera Col Loma Larga - 224813 | 224813 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Colonia Loma Larga (El Basurero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 600000 | 326285.51 | 326285.51 | 326285.51 | 54.3809 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 100 | 54.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765052 | Equipamiento De Taller De Costura Pob Rancho Las Marías - 199539 | 199539 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Rancho las Marías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765064 | Rehabilitación De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Arcelia Municipio De Arcelia - 300807 | 300807 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 401350.21 | 247660.77 | 247660.77 | 246622.79 | 246622.79 | 246622.79 | 61.4483 | 0 | Otros | 18685 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765098 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Laja Municipio De Ajuchitlán Del Progreso - 295547 | 295547 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4143643.12 | 661899.96 | 661899.96 | 661899.96 | 661899.96 | 661899.96 | 15.9739 | 0 | Otros | 849 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765100 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Reparo Municipio De Ajuchitlán Del Progreso - 295033 | 295033 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3203484.58 | 865375.99 | 865375.99 | 865375.98 | 865375.98 | 865375.98 | 27.0136 | 0 | Otros | 548 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765104 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Alcozauca Municipio De Alcozauca De Guerrero - 292597 | 292597 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6807668.59 | 6807668.59 | 6807668.59 | 1148655.61 | 1148655.61 | 1148655.61 | 16.873 | 0 | Otros | 2545 | 0 | 48 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765120 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Alpoyeca Municipio De Alpoyeca Tercera Etapa En El Estado De Guerrero - 294114 | 294114 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1828944.19 | 1123854.68 | 1123854.68 | 1123854.68 | 1123854.68 | 1123854.68 | 61.4483 | 0 | Otros | 3874 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765152 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuzantlán Municipio De Atenango Del Río - 290798 | 290798 | Guerrero | Atenango del Río | Tuzantlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3700155.9 | 493920.15 | 493920.15 | 493920.15 | 493920.15 | 493920.15 | 13.3486 | 0 | Otros | 388 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765154 | Ampliación Del Centro De Salud De La Localidad De Tuzantlán - 169069 | 169069 | Guerrero | Atenango del Río | Tuzantlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765159 | Pavimentación De Calle Principal - 169253 | 169253 | Guerrero | Atenango del Río | San Juan Teocalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765184 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato Diamonico - 315837 | 315837 | Guerrero | Atlixtac | Ahuixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765186 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato Diamonico - 321448 | 321448 | Guerrero | Atlixtac | Chimixtla (Chilmixtla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765187 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Seiscientos Setenta Y Cuatro Ton De Sulfato De Amonio Y Ochenta Ton De Fosfato De Diamonico - 309710 | 309710 | Guerrero | Atlixtac | El Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO16160300765189 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 272366 | 272366 | Guerrero | Atlixtac | Huitzacotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765190 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 238034 | 238034 | Guerrero | Atlixtac | Huitzacotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765191 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Seiscientos Setenta Y Cuatro Ton De Sulfato De Amonio Y Ochenta Ton De Fosfato De Diamonico - 232162 | 232162 | Guerrero | Atlixtac | Huitzacotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765192 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato Diamonico - 322814 | 322814 | Guerrero | Atlixtac | Los Mesones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765194 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 330278 | 330278 | Guerrero | Atlixtac | Ocopexco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765195 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato Diamonico - 323301 | 323301 | Guerrero | Atlixtac | Petatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765197 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 330936 | 330936 | Guerrero | Atlixtac | Tecocomulapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765199 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 232823 | 232823 | Guerrero | Atlixtac | Tlacoxochapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765201 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Seiscientos Setenta Y Cuatro Ton De Sulfato De Amonio Y Ochenta Ton De Fosfato De Diamonico - 309841 | 309841 | Guerrero | Atlixtac | Tlatlauquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765204 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 232873 | 232873 | Guerrero | Atlixtac | Tonalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765205 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 236959 | 236959 | Guerrero | Atlixtac | Xalpitzáhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765206 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 236982 | 236982 | Guerrero | Atlixtac | Xaxocotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765207 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato Diamonico - 328180 | 328180 | Guerrero | Atlixtac | Zoyapexco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765208 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Ciento Veintisiete Ton De Fosfato Diamonico - 323440 | 323440 | Guerrero | Atlixtac | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765209 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 238257 | 238257 | Guerrero | Atlixtac | San Pedro Huitzapula Norte (Huitzapula Norte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765210 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 237730 | 237730 | Guerrero | Atlixtac | Huitzapula (San Pedro Huitzapula Sur) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765211 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 236299 | 236299 | Guerrero | Atlixtac | Totolapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765212 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 236744 | 236744 | Guerrero | Atlixtac | Totoxocóyotl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765214 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 237010 | 237010 | Guerrero | Atlixtac | Zopilotepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765216 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 331394 | 331394 | Guerrero | Atlixtac | Huixtlazala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765217 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 273047 | 273047 | Guerrero | Atlixtac | Huixtlazala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765218 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 329573 | 329573 | Guerrero | Atlixtac | Lucerito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765219 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Seiscientos Setenta Y Cuatro Ton De Sulfato De Amonio Y Ochenta Ton De Fosfato De Diamonico - 313341 | 313341 | Guerrero | Atlixtac | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765221 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 232819 | 232819 | Guerrero | Atlixtac | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765222 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Cincuenta Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato Diamonico - 331256 | 331256 | Guerrero | Atlixtac | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765223 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 331144 | 331144 | Guerrero | Atlixtac | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765224 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Novecientos Ton De Sulfato De Amonio Y Cien Ton De Fosfato Diamonico - 328996 | 328996 | Guerrero | Atlixtac | Lagunaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765257 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Cacalutla Municipio De Atoyac De Alvarez - 289931 | 289931 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Cacalutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 781144.78 | 781144.78 | 781144.78 | 97.6431 | 0 | Otros | 2010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765324 | Ampliacion De Red Electrica Del Acceso Al Cbta No Doscientos Veinticinco En La Comunidad De Buenavista De La Salud - 290027 | 290027 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Buena Vista de la Salud | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765330 | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario En La Localidad De Carrizal De La Via - 252120 | 252120 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Carrizal de la Vía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE GANADERIA AGRICULTURA PESCA Y DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765345 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Chautipan - 289885 | 289885 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chautipan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765352 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad Del Fresno - 289864 | 289864 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765356 | Ampliación De Red Eléctrica Del Acceso A La Telesecundaria En La Comunidad De La Hacendita - 291722 | 291722 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765357 | Ampliación De Red Eléctrica Del Acceso A La Zona Arqueológica De Tehuacalco En La Localidad De La Haciendita - 289793 | 289793 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765372 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Julian Blanco - 289835 | 289835 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Julián Blanco (Dos Caminos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765377 | Ampliacion De Red Eléctrica Del Barrio Del San Rafael Seccion B En La Comunidad De Mazatlan - 295368 | 295368 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765382 | Ampliación De Red Eléctrica De La Colonia Torre Ii En La Comunidad De Mohoneras - 289813 | 289813 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Mohoneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765384 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotito Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 317982 | 317982 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 17417025.76 | 9227295.82 | 9227295.82 | 9188623.16 | 9188623.16 | 9188623.16 | 52.7566 | 0 | Otros | 6882 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765395 | Rehabilitación Del Centro De Salud De La Localidad De Petaquillas - 297428 | 297428 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Petaquillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765403 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Rincon De La Via Calle Tamarindos - 313102 | 313102 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Rincón de la Vía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765405 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Rincón De La Vía Calle Benito Juarez - 289548 | 289548 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Rincón de la Vía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765411 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Rio Verde - 151919 | 151919 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765413 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Cristobal - 313011 | 313011 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765417 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Y Utltima Etapa En La Localidad De Santa Barbara Municipio De Chilpancingo De Los B - 300938 | 300938 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2755875.38 | 2755875.38 | 2755875.38 | 2690922.09 | 2690922.09 | 2690922.09 | 97.6431 | 0 | Otros | 493 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765425 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlahuizapa Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 294436 | 294436 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tlahuizapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8039794.27 | 2411938.28 | 2411938.28 | 2411938.28 | 2411938.28 | 2411938.28 | 30 | 0 | Otros | 619 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765430 | Ampliación De Red Eléctrica De La Comunidad De Xocomanatlan - 290020 | 290020 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Xoxomanatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765507 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Colotepec Municipio De Ayutla De Los Libres Tercera Etapa - 318405 | 318405 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8473869.96 | 665332.1 | 665332.1 | 662524.77 | 662524.77 | 662524.77 | 7.8184 | 0 | Otros | 2808 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765612 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Santa Rosa De Lima Municipio De Coyuca De Benitez - 331657 | 331657 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3658028.13 | 3658028.13 | 3658028.13 | 3658028.13 | 3658028.13 | 3658028.13 | 100 | 0 | Otros | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765643 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Municipio Tijuanita Municipio De Cocula - 291640 | 291640 | Guerrero | Cocula | El Municipio (Tijuanita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2903962.53 | 1049624.45 | 1049624.45 | 1049624.45 | 1049624.45 | 1049624.45 | 36.1446 | 0 | Otros | 440 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765645 | Rehabilitacion De Colector Principal En Red De Drenaje Sanitario De La Col Celaya En Copala Gro - 363990 | 363990 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 104297.75 | 104297.75 | 104297.75 | 104297.75 | 104297.75 | 104297.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 371 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765647 | Construccion De Muro De Contencion En La Calle Ignacio Altamirano Entre Calles Miguel Aleman Y Niño Perdido En La Col Celaya - 352867 | 352867 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 329553.49 | 329553.49 | 329553.49 | 329553.49 | 329553.49 | 329553.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 301 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765649 | Rehabilitacion De De Red De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros En La Col Barrio Nuevo De Copala - 348915 | 348915 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1293590.42 | 1293590.42 | 1293590.42 | 1293590.42 | 1293590.42 | 1293590.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 847 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765650 | Ampliacion De De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alejandro Cervantes En La Col Charchove - 349038 | 349038 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 516656.88 | 516656.88 | 516656.88 | 516656.88 | 516656.88 | 516656.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 351 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765651 | Rehabilitacion De Laguna De Oxidacion Y Colector Principal En La Col Las Flores - 348716 | 348716 | Guerrero | Copala | Copala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 70038.1 | 70038.1 | 70038.1 | 70038.1 | 70038.1 | 70038.1 | 100 | 0 | Otros | 1989 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765655 | Camino Rural Atrixco La Cascada - 357456 | 357456 | Guerrero | Copala | Atrixco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 27325.53 | 27325.53 | 27325.53 | 27325.53 | 27325.53 | 27325.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765661 | Construccion De La Comisaria Municipal En La Localidad De La Fortuna Municipio De Copala Guerrero - 171236 | 171236 | Guerrero | Copala | La Fortuna (La Yeguada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 540616.82 | 540616.82 | 540616.82 | 540616.82 | 540616.82 | 540616.82 | 100 | 0 | Otros | 305 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765664 | Rehabilitacion De Camino Rural Ojo De Agua Planes Del Charco Redondo - 363686 | 363686 | Guerrero | Copala | Ojo de Agua (Las Salinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 42794.4 | 42794.4 | 42794.4 | 42794.4 | 42794.4 | 42794.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 595 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765667 | Rehabilitacion Camino Rural Las Peñas El Tamarindo - 357202 | 357202 | Guerrero | Copala | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COPALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 41610.35 | 41610.35 | 41610.35 | 41610.35 | 41610.35 | 41610.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765670 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Lirios, Municipio De Copala, Gro. - 75309 | 75309 | Guerrero | Copala | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3670419.1 | 3670419.1 | 3670419.1 | 2300892.82 | 2300892.82 | 2300892.82 | 62.6875 | 0 | Otros | 200 | 100 | 62 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
GRO16160300765780 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyuca De Benítez Municipio De Coyuca De Benítez - 294204 | 294204 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8762179.32 | 810167.76 | 810167.76 | 806772.26 | 806772.26 | 806772.26 | 9.2074 | 0 | Otros | 13566 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300765796 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bajos Del Ejido Municipio De Coyuca De Benítez - 294280 | 294280 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 762598.29 | 470575.75 | 470575.75 | 468603.5 | 468603.5 | 468603.5 | 61.4483 | 0 | Otros | 6165 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765810 | Mejoramiento De Huertos Abono Para La Producción De Hortilizas Rabano Jitomate Chile Y Pepino - 353664 | 353664 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 48530768 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 92.7247 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 17,190 hectáreas de cultivo beneficiadas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765811 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Carretera Ajuchitlan Tramo Juan De La Barrera A Calle Alvaro Obreón - 317864 | 317864 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 114611.29 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 114611 | 99.9997 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765812 | Mejoramiento De Huertos De Traspatio Comunitario Para Su Protección Alambre De Puas - 317772 | 317772 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4366968 | 4366968 | 4366968 | 4366968 | 4366968 | 4366968 | 100 | 0 | Otros | 1920 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 1,920 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS ENTREGADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765816 | Construccion De Pozo Profundo Equipo De Bombeo Y Linea De Conduccion - 224502 | 224502 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CELSO ALVARADO OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1326777.33 | 1326777 | 1326777 | 1326777 | 1326777 | 1326777 | 100 | 0 | Otros | 1970 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA OTROS SE REFIERE A 1 POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765818 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Manuel Altamirano Tramo Calle Nicolas Bravo Calle Hermenegildo Gal - 210963 | 210963 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING JAVIER GONZALEZ CERON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 977120 | 977120 | 977120 | 977120 | 977120 | 977120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765819 | Mejoramiento De Tierras En Area De Descargue De Residuos Solidos - 124906 | 124906 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Coyuca de Catalán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 300007.4 | 300007.4 | 300007 | 300007 | 300007 | 300007 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 6957 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765823 | Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra - 312060 | 312060 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IGIFE | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1285714.28 | 385714 | 385714 | 385714 | 385714 | 385714 | 30 | 0 | Otros | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CORRESPONDE A 2 AULAS / Registro: EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN CONVENIO CON EL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) EN DONDE EL MUNICIPIO SOLO APORTO LA PARTE CORRESPONDIENTE Y EL IGIFE SE ENCARGO DE LA EJECUCION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765826 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 12dptv0383x - 115056 | 115056 | Guerrero | Coyuca de Catalán | El Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING JAVIER GONZALEZ CERON | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1360739 | 1360739 | 1360739 | 1360739 | 1360739 | 1360739 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765829 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Paso De Arena Municipio De Coyuca De Catalán - 319310 | 319310 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Paso de Arena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7624595.98 | 364879.87 | 364879.87 | 364879.87 | 364879.87 | 364879.87 | 4.7856 | 0 | Otros | 2260 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300765830 | Construccion Del Sistema De Agua Potable - 126174 | 126174 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Paso de Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5503625.94 | 1100725 | 1100725 | 1100725 | 1100725 | 1100725 | 20 | 0 | Otros | 1063 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRESPONDE A 1 SISTEMA / Registro: EL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO POR MEDIO DE UN CONVENIO CON LA CAPASEG, DONDE EL MUNICIPIO SOLO DIO SU APORTACION Y LA DEPENDENCIA DE CAPASEG SE ENCARGO DE LA EJECUCION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765833 | Rehabilitacion De Camino Rural San Pedro El Coco Rincon Chamacua - 125666 | 125666 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Rincón de Chámacua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 617 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765835 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan De La Cruz Municipio De Coyuca De Catalán Segunda Etapa - 322791 | 322791 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Juan de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3783782.09 | 210019.02 | 210019.02 | 210019.02 | 210019.02 | 210019.02 | 5.5505 | 0 | Otros | 616 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300765868 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ahuaxotitla Municipio De Cuetzala Del Progreso - 322995 | 322995 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Ahuaxotitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5264640.09 | 768451.14 | 768451.14 | 768451.14 | 768451.14 | 768451.14 | 14.5965 | 0 | Otros | 530 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300765869 | Construcción De Preparatoria Sanitario En Apetlanca Gro - 347490 | 347490 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Apetlanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765874 | Mejoramiento De Electrificacion En Chilacachapa Gro - 353574 | 353574 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Chilacachapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765878 | Construccion De Preparatoria Aula En Tlacaquipa - 232796 | 232796 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Tlacaquipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUETZALA DEL PROGRESO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765882 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Col El Barco - 369314 | 369314 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765884 | Construcción De Eléctrificacion En El Barrio El Terrero - 358571 | 358571 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cutzamala de Pinzón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUTZAMALA DE PINZÓN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300765922 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cerro Del Indio El Indio Municipio De Cuajinicuilapa - 294388 | 294388 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro del Indio (El Indio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 554875.42 | 554875.42 | 554875.42 | 554875.42 | 554875.42 | 554875.42 | 100 | 0 | Otros | 624 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
GRO16160300766591 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuxpan Municipio De Iguala De La Independencia - 318220 | 318220 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tuxpan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1425600.05 | 1425600.05 | 1425600.05 | 1392000.04 | 1392000.04 | 1392000.04 | 97.6431 | 0 | Otros | 2086 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
GRO16160300766715 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yextla Municipio De Leonardo Bravo - 323162 | 323162 | Guerrero | Leonardo Bravo | Yextla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4623447.81 | 164135.52 | 164135.52 | 163442.97 | 163442.97 | 163442.97 | 3.5351 | 0 | Otros | 3242 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766725 | Mejora A La Vivienda Segunda Etapa Construccion De Techos En Municipio De Zihuatanejo - 371132 | 371132 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1801661 | 1801661 | 1801661 | 1801661 | 1801661 | 1801661 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766731 | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Doce Colonia Nuevo Amanecer - 318109 | 318109 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 454083.86 | 454083.86 | 454083.86 | 454083.86 | 454083.86 | 454083.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766732 | Construccion De Red Electrica Colonia Las Mesas - 308707 | 308707 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 335653.23 | 335653.23 | 335653.23 | 335653.23 | 335653.23 | 335653.23 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766737 | Construccion De Red Electrica Andador Quince Y Veintiuno De Marzo Colonia Primer Paso Cardenista - 311371 | 311371 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 279525.43 | 279525.43 | 279525.43 | 279525.43 | 279525.43 | 279525.43 | 100 | 0 | Otros | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766738 | Construccion De Red Electrica Colonia Dario Galeana Parte Alta - 303861 | 303861 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 320867.31 | 320867.31 | 320867.31 | 320867.31 | 320867.31 | 320867.31 | 100 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766739 | Construcción De Pozos Profundos De Agua Potable En Zihuatanejo Municipio De Zihuatanejo De Azueta - 323909 | 323909 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 11724179.28 | 1520776.12 | 1520776.12 | 1514359.35 | 1514359.35 | 1514359.35 | 12.9165 | 0 | Otros | 67408 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766745 | Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa Colonia Morelos Comunidad Coacoyul - 313070 | 313070 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3159970.05 | 3159970.05 | 3159970.05 | 3159970.05 | 3159970.05 | 3159970.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 620 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766746 | Rehabilitacion De Camino Rural El Corte El Encanto Ramal 1f - 112881 | 112881 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 206091.78 | 206091.78 | 206091.78 | 206091.78 | 206091.78 | 206091.78 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766747 | Rehabilitacion De Camino Rural El Peru Cienega La Campana La Vainilla El Encino Gacho Calerita Huipilla Cuailerita Ramal 4 Com Encino Gacho - 100999 | 100999 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 898227.82 | 898227.82 | 898227.82 | 898227.82 | 898227.82 | 898227.82 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766748 | Construccion De Bordos Uno Comunidad El Mamey - 349051 | 349051 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Mamey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 394912.72 | 394912.72 | 394912.72 | 394912.72 | 394912.72 | 394912.72 | 100 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766749 | Construccion De Red Electrica Colonia Vista Ixtapa Dos Comunidad Pantla - 307638 | 307638 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 483048.42 | 483048.42 | 483048.42 | 483048.42 | 483048.42 | 483048.42 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766750 | Construccion De Sistema De Agua Potable Comunidad Pantla - 311460 | 311460 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Pantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1792576.97 | 1792576.97 | 1792576.97 | 1792576.97 | 1792576.97 | 1792576.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766754 | Mejora A La Vivienda Construccion De Pisos En Zona Rural Municipio De Zihuatanejo De Azueta - 350153 | 350153 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 349207.69 | 349207.69 | 349207.69 | 349207.69 | 349207.69 | 349207.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766755 | Construccion De Red Electrica Comunidad De San Ignacio - 303006 | 303006 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 547125 | 547125 | 547125 | 547125 | 547125 | 547125 | 100 | 0 | Otros | 3917 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766756 | Construccion De Red Electrica Comunidad El Higo - 303267 | 303267 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Higo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1377365.89 | 1377365.89 | 1377365.89 | 1377365.89 | 1377365.89 | 1377365.89 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766757 | Rehabilitacion De Camino Rural Miguelito El Corte La Parotita El Norte Ramal 1g - 103156 | 103156 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | La Parotita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 605815.8 | 605815.8 | 605815.8 | 605815.8 | 605815.8 | 605815.5 | 100 | 0 | Otros | 1117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766758 | Rehabilitacion De Camino Rural El Abrojal Ramal 2f - 102181 | 102181 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Abrojal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 136873.32 | 136873.32 | 136873.32 | 136873.32 | 136873.32 | 136873.32 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766759 | Rehabilitacion De Camino Rural Vallecitos La Dicha El Guarumbal Rio Verde Laguna1 El Fresnal Guayabitos Ramal 5a - 103320 | 103320 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Fresnal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 753978.48 | 753978.48 | 753978.48 | 753978.48 | 753978.48 | 753978.48 | 100 | 0 | Otros | 2101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766760 | Construccion De Bordos Dos Enlas Comunidades De Zapotillo Arroyo Seco Y Calabazalito Comunidad De Arroyo Seco - 349769 | 349769 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 871475.1 | 871475.1 | 871475.1 | 871475.1 | 871475.1 | 871475.1 | 100 | 0 | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766761 | Rehabilitacion De Camino Rural Miguelito El Anono El Morenal Ramal 1h - 101049 | 101049 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Anono | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 91917.2 | 91917.2 | 91917.2 | 91917.2 | 91917.2 | 91917.2 | 100 | 0 | Otros | 1065 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766762 | Rehabilitacion De Camino Rural Colonia Vista Mar Ramal 1l - 103818 | 103818 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Colonia Vista Mar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 162988.29 | 162988.29 | 162988.29 | 162988.29 | 162988.29 | 162988.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 617 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766763 | Rehabilitacion De Camino Rural Miguelito Zapotillo Ramal Uno - 184735 | 184735 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | El Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 218646.08 | 218646.08 | 218646.08 | 218646.08 | 218646.08 | 218646.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766775 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tierra Colorada Municipio De Juan R Escudero - 290751 | 290751 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1855975.51 | 1855975.51 | 1855975.51 | 1855975.51 | 1855975.51 | 1855975.51 | 100 | 0 | Otros | 11540 | 100 | 77 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES. / Física: OBRA SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES. / Registro:
GRO16160300766824 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tanganhuato Municipio De Pungarabato - 323920 | 323920 | Guerrero | Pungarabato | Tanganhuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7506513.73 | 1900000 | 1900000 | 1892036.86 | 1892036.86 | 1892036.86 | 25.2053 | 0 | Otros | 3236 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766825 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quechultenango Municipio De Quechultenango - 292783 | 292783 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1740603.78 | 1074072.58 | 1074072.58 | 1069571.01 | 1069571.01 | 1069571.01 | 61.4483 | 0 | Otros | 5720 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300766828 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nacaxtlán Municipio De Quechultenango - 317109 | 317109 | Guerrero | Quechultenango | Nacaxtlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1958491.94 | 626.2 | 626.2 | 587.55 | 587.55 | 587.55 | 0.03 | 0 | Otros | 635 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766853 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuanacaxtitlan Municipio De San Luis Acatlán Segunda Etapa - 294488 | 294488 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 13153708.23 | 772541.53 | 772541.53 | 769303.73 | 769303.73 | 769303.73 | 5.8486 | 0 | Otros | 3122 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300766938 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De Huamuxtitlan Municipio De Humuxtitlan - 300968 | 300968 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7211199.17 | 3715800 | 3715800 | 3707014.2 | 3707014.2 | 3707014.2 | 51.4063 | 0 | Otros | 6063 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766968 | Construcción De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Huitzuco Municipio De Huitzuco De Los Figueroa - 300999 | 300999 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1747621.56 | 168935.35 | 168935.35 | 168227.32 | 168227.32 | 168227.32 | 9.6261 | 0 | Otros | 17475 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766969 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Calle Ayuntamiento Entre Progreso Y Calle Cincuenta Y Nueve Col Centro - 203890 | 203890 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3628804 | 3628804 | 3628804 | 3628804 | 3628804 | 3628804 | 100 | 0 | Metros lineales | 986 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Favor de descargar el archivo fotográfico para su revisión. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766971 | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Porfirio Diaz Entre Vicente Guerrero Y Juan Aldama Col La Nopalera - 204062 | 204062 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2438925 | 975570 | 2438925 | 2438925 | 975570 | 975570 | 40 | 0 | Metros lineales | 732 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Favor de descargar el archivo fotográfico para su revisión. Solo se ha efectuado la aportacion Municipal debido a que la SEDATU ha puesto su aportacion, sin embargo la obra esta realizada al 100% fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766972 | Construccion De Calle Integral Cerrada Francisco Villa Entre Vicente Guerrero Y Cerrada Col Benito Juarez - 204033 | 204033 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 644875 | 257950 | 644875 | 644875 | 257950 | 257950 | 40 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solo se ha efectuado la aportacion Municipal debido a que la SEDATU ha puesto su aportacion, sin embargo la obra esta realizada al 100% fisicamente,Favor de descargar el archivo fotografico para su revision. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766973 | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Dieciseis De Septiembre Entre Atotonilco Y Emiliano Zapata Col La Lama - 204001 | 204001 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 404555 | 251822 | 404555 | 404555 | 251822 | 251822 | 62.2467 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Solo se ha efectuado la aportacion Municipal y un porcentaje que la SEDATU ha Depositado de su aportacion, sin embargo la obra esta realizada al 100% fisicamente Favor de descargar el archivo fotografico para su revision. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766974 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Calle Progreso Entre Ayuntamiento Y Centenario Col Centro - 203815 | 203815 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1658208 | 829104 | 1658208 | 1658208 | 829104 | 829104 | 50 | 0 | Metros lineales | 498 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Favor de descargar el archivo fotográfico para su revisión. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766975 | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada Dr Jose Ma Vertiz Entre Dr Luis Pasteur Y Acceso A Estacionamiento Del Hospital General - 203555 | 203555 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 819725 | 819725 | 819725 | 819725 | 819725 | 819725 | 100 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Favor de descargar el archivo fotográfico para su revisión. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766976 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Calle Ambrosio Figueroa Entre Alhondiga De Granaditas E Insurgentes Col Centro - 203945 | 203945 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 966560 | 483280 | 966560 | 966560 | 483280 | 483280 | 50 | 0 | Metros lineales | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Favor de descargar el archivo fotográfico para su revisión. Solo se ha efectuado la aportacion Municipal debido a que la SEDATU ha puesto su aportacion, sin embargo la obra esta realizada al 100% fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766977 | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Prolongacion De Alfareria Entre Las Calles De Agricultura Y Alfareria Col Centro - 203730 | 203730 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1014405 | 405762 | 1014405 | 1014405 | 405762 | 405762 | 40 | 0 | Metros lineales | 303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Favor de descargar el archivo fotográfico para su revisión. Solo se ha efectuado la aportacion Municipal debido a que la SEDATU ha puesto su aportacion, sin embargo la obra esta realizada al 100% fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766978 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Calle Reforma Entre Veinte De Noviembre Y Agricultura Col Centro - 204090 | 204090 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 654042 | 327021 | 654042 | 654042 | 327021 | 327021 | 50 | 0 | Metros lineales | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Favor de descargar el archivo fotográfico para su revisión. Solo se ha efectuado la aportacion Municipal debido a que la SEDATU ha puesto su aportacion, sin embargo la obra esta realizada al 100% fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766979 | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Diesciseis De Septiembre Entre Del Arco Y Andador Sin Nombre Col Las Pilitas - 203607 | 203607 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 942345 | 376938 | 942345 | 942345 | 376938 | 376938 | 40 | 0 | Metros lineales | 282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Favor de descargar el archivo fotográfico para su revisión. Solo se ha efectuado la aportacion Municipal debido a que la SEDATU ha puesto su aportacion, sin embargo la obra esta realizada al 100% fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766981 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Loc Cacahuananche Mpio De Huitzuco De Los F Primera Etapa Construcción De Pozo Profundo - 318611 | 318611 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Cacahuananche | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1568498.61 | 603558.68 | 603558.68 | 603558.68 | 603558.68 | 603558.68 | 38.48 | 0 | Otros | 931 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766982 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Miguel De Las Palmas Municipio De Huitzuco De Los Figueroa - 294664 | 294664 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | San Miguel de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 476022.43 | 142806.73 | 142806.73 | 142806.73 | 142806.73 | 142806.73 | 30 | 0 | Otros | 1194 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766983 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xilocintla Municipio De Huitzuco De Los Figueroa - 294497 | 294497 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Xilocintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1321252.47 | 420844.24 | 420844.24 | 420844.24 | 420844.24 | 420844.24 | 31.8519 | 0 | Otros | 794 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766984 | Construcción Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia - 301036 | 301036 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9705687.69 | 9089530.17 | 9089530.17 | 9051434.89 | 9051434.89 | 9051434.89 | 93.2591 | 0 | Otros | 118468 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767013 | Construccion De Comedor Comunitario Loc. Magueyera | 205471 | Guerrero | Tlacoapa | La Magueyera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLACOAPA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300767023 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Red En La Localidad De Tlalixtaquilla Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado - 324806 | 324806 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6314899.35 | 1452224.34 | 1452224.34 | 1446096.81 | 1446096.81 | 1446096.81 | 22.8998 | 0 | Otros | 2240 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300767068 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepecoacuilco De Trujano Municipio De Tepecoacuilco De Trujano Primera Etapa - 324023 | 324023 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 14488102.38 | 7484011.62 | 7484011.62 | 7448662.02 | 7448662.02 | 7448662.02 | 51.4123 | 0 | Otros | 6298 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767130 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Gabrielito Municipio De Tetipac - 324066 | 324066 | Guerrero | Tetipac | San Gabrielito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1478163.89 | 443449.17 | 443449.17 | 443449.17 | 443449.17 | 443449.17 | 30 | 0 | Otros | 295 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767135 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bordo Mora Municipio De Tetipac - 293439 | 293439 | Guerrero | Tetipac | Bordo Mora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1241728.26 | 372518.48 | 372518.48 | 372518.48 | 372518.48 | 372518.48 | 30 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300767167 | Rehabilitacion Y Reforestacion De Espacio Recreativo Teoixtla - 296642 | 296642 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Otros | 1640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767168 | Ampliación De Electrificación De Viviendas En Calle Del Loro Entre Solidaridad La Escuela Primaria Y Cerrada - 273435 | 273435 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 401625 | 401625 | 401625 | 401625 | 401625 | 401625 | 401625 | 100 | 0 | Otros | 45 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO ES FEDERAL ES DE $240,975.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767169 | Construcción De Calle Veinte De Noviembre Entre Andador Tomas Vazquez Riqueño Ninguno Calle Solidaridad - 271964 | 271964 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1115530 | 1115530 | 1115530 | 1115530 | 1115530 | 1115530 | 1115530 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767170 | Reconstruccion De Calle La Villita Col La Villa Tmo Explanada La Villa Ninguno Carretera Chilpancingo Chilapa - 271769 | 271769 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 710034 | 355017 | 355017 | 355017 | 355017 | 355017 | 355017 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: ES SOLO EL RECURSO FEDERAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767171 | Construcción De Calle Sin Nombre Ninguno Entre Tomas Vázquez Riqueño Andador Tomas Vázquez Riqueño Ninguno Y Andador - 270666 | 270666 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1123105 | 1123105 | 673863 | 673863 | 673863 | 673863 | 673863 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL 100% DEL RECURSO FEDERAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767172 | Construccion De Calle Los Basilio Ninguno Entre Calle Buenos Aires Ninguno Limite De Calle Col Emiliano Zapata - 269187 | 269187 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 620435 | 620435 | 620435 | 620435 | 620435 | 620435 | 620435 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767173 | Ampliación De Electrificación De Viviendas En Calles Roble Entre Ceiba Límite De Zona De Actuación Mangle Ninguno - 272912 | 272912 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1181625 | 1181625 | 1181625 | 1181625 | 1181625 | 1181625 | 1181625 | 100 | 0 | Otros | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767174 | Ampliación De Electrificación De Viviendas En Calle El Palito Col Los Pinitos - 272500 | 272500 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 365715 | 365715 | 365715 | 365715 | 365715 | 365715 | 365715 | 100 | 0 | Otros | 64 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO ES FEDERAL COMPROMETIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767175 | Construcción De Calle El Palito Ninguno Entre Ninguno Barranca Ninguno Col Los Pinitos - 270320 | 270320 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1080175 | 1080175 | 1080175 | 1080175 | 1080175 | 1080175 | 1080175 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767176 | Construcción De Calle Del Loro Entre Calle Solidaridad La Escuela Primaria Y Cerrada Del Loro Entre C Del Loro - 269909 | 269909 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 622304 | 448241.3 | 448241.3 | 448241.3 | 448241.3 | 448241.3 | 448241.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO DE HABITAT NO LLEGO COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767177 | Construcción De Calle Dr Trinidad Reyes Alcaraz Tramo Arrollo Ninguno Col Los Manguitos - 249299 | 249299 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 834505 | 634376.93 | 634376.93 | 634376.93 | 634376.93 | 634376.93 | 634376.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO DE HABITAT NO HA LLEGADO COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767178 | Construccion De Calle Ceiba Ninguno Tramo Mangle Ninguno Barranca Xaltipan Ninguno - 249863 | 249863 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1245245 | 1245245 | 1245245 | 1245245 | 1245245 | 1245245 | 1245245 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767179 | Construcción De Calle Solidaridad Entre Calle Veinte De Noviembre Limite De Calle Col Chichipico - 249703 | 249703 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1184625 | 1184625 | 710775 | 710775 | 710775 | 710775 | 710775 | 60 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767180 | Construccion De Calle Martir De Cuilapan (Ninguno), Tmo: Martir De Cuilapan- Benito Juarez Col. Vicente Guerrero- 242444 | 242444 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 499655 | 289799.9 | 289799.9 | 289799.9 | 289799.9 | 289799.9 | 289799.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO DE HABITAT NO HA LLEGADO COMPLETO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767181 | Contruccion De Calle Circuito San Antonio (Juan N. Alvarez) Tmo: Carretera Chilpancingo_Chilapa Y Sin Nomre (Final De La Calle) Col. Rinconada De Santiago- 242354 | 242354 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1313945 | 788367 | 788367 | 788367 | 788367 | 788367 | 788367 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 323 | 0 | 100 | Financiera: SOLO ES APORTACION FEDERAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767192 | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Tixtla Municipio De Tixtla De Guerrero - 324090 | 324090 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3185639.24 | 1310506.07 | 1310506.07 | 1305013.6 | 1305013.6 | 1305013.6 | 40.9655 | 0 | Otros | 22826 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767198 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Benito Juárez - 351942 | 351942 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Atliaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | 2016 | 680000 | 680000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL 100% DEL RECURSO FEDERAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767420 | Construccion Del Sistema De Bombeo Y Linea De Conduccion De Agua Potable En La Col Luis Donaldo Colosio De Tlapa De Comonfort - 269611 | 269611 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 672587.15 | 672587.15 | 672587.15 | 672587.15 | 672587.15 | 672587.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300767426 | Construccion De Comedor Comunitario En La Col Magisterio De Tlapa De Comonfort - 274524 | 274524 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 815549.05 | 815549.05 | 815549.05 | 815549.05 | 815549.05 | 815549.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300767430 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En La Calle Sinaloa En La Col El Progreso De Tlapa De Comonfort - 269550 | 269550 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 313191.3 | 313191.3 | 313191.3 | 313191.3 | 313191.3 | 313191.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300767431 | Conexion Del Tren De Descarga Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Del Pozo El Chivo A La Linea De Conduccion De La Col Fovissste En Tlapa - 269422 | 269422 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 638973.88 | 638973.88 | 638973.88 | 638973.88 | 638973.15 | 638973.15 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300767433 | Rehabilitacion Del Sistema De Bombeo Y Pozo Profundo Ubicado En La Unidad Deportiva De La Col Caltitlan De Tlapa De Comonfort - 269877 | 269877 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 635382.88 | 635382.88 | 635382.88 | 635382.88 | 635382.88 | 635382.88 | 100 | 0 | Otros | 8000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300767557 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En El Fraccionamiento Tlapehuala Barrio Tupatarillo Mpio Tlapehuala - 354219 | 354219 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 799979.06 | 799979.06 | 799979.06 | 346412.03 | 346412.03 | 346412.03 | 43.3026 | 0 | Otros | 285 | 100 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767563 | Maquinaria E Implementos Comunitarios - 262234 | 262234 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA PESCA Y DESARROLLO RURAL DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Otros | 912 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767567 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlapehuala Municipio De Tlapehuala Segunda Etapa - 325016 | 325016 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8320734.9 | 5086959.83 | 5086959.83 | 5065639.79 | 5065639.79 | 5065639.79 | 60.8797 | 0 | Otros | 9331 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767577 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Guerrero Municipio De Tlapehuala - 293108 | 293108 | Guerrero | Tlapehuala | Nuevo Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4576364.2 | 1419225.14 | 1419225.14 | 1419225.14 | 1419225.14 | 1419225.14 | 31.0121 | 0 | Otros | 1411 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767584 | Construcción De Pozo Profuindo En La Localidad De San Jose Poliutla Municipio De Tlapehuala - 331609 | 331609 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1712782.77 | 1712782.77 | 1712782.77 | 1062978.11 | 1062978.11 | 1062978.11 | 62.0615 | 0 | Otros | 3088 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767586 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De San Jose Poliutla Municipio De Tlapehuala - 297660 | 297660 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300767597 | Construccion De Pisos Firmes - 348037 | 348037 | Guerrero | Tlapehuala | El Tinoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 116506.8 | 116506.8 | 116506.8 | 116461.57 | 116461.57 | 116461.57 | 99.9612 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767735 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Aguacate Municipio De San Miguel Totolapan - 323284 | 323284 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2579851.37 | 440957.42 | 440957.42 | 440957.42 | 440957.42 | 440957.42 | 17.0924 | 0 | Otros | 291 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767787 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Electrificación Equipamiento De Pozo Profundo Y Linea De Conducción En La Localidad De Juchitan - 293129 | 293129 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3323170.38 | 1509278.19 | 1509278.19 | 1502952.64 | 1502952.64 | 1502952.64 | 45.2265 | 0 | Otros | 3346 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300768115 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xalpatláhuac Municipio De Xalpatláhuac - 323857 | 323857 | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3956604.36 | 3956604.36 | 3956604.36 | 1500451.82 | 1500451.82 | 1500451.82 | 37.9227 | 0 | Otros | 4255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300768116 | Mejoramiento Del Camino Entronque Carretero Tlapa Metlatonoc Platanar Cuba Libre Yerba Santa Municipio De Xalpatlahuac Segunda Etapa - 279243 | 279243 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cuba Libre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198847.13 | 1198847.13 | 1198847.13 | 99.9039 | 0 | Otros | 407 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300768149 | Rehabilitación De Caminos Rurales Zona Sur - 227946 | 227946 | Guerrero | Xochistlahuaca | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 339802.12 | 339802.12 | 339802.12 | 339802.12 | 339802.12 | 339802.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 14116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300768152 | Rehabilitación De Caminos Rurales Zona Norte - 228207 | 228207 | Guerrero | Xochistlahuaca | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 696977.57 | 696977.57 | 696977.57 | 696977.57 | 696977.57 | 696977.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 14116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300768507 | Construccion Del Puente Vehicular Mezcalapa Accesos Y Obras Complementarias - 260967 | 260967 | Guerrero | Acatepec | Mexcalapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 10364834.85 | 10364834.85 | 10364834.85 | 6239307.88 | 6239307.88 | 6239307.88 | 60.1969 | 0 | Otros | 415 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300769054 | Rehabilitación De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Pilcaya Municipio De Pilcaya - 323836 | 323836 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7984538.54 | 7390516.41 | 7390516.41 | 7359541.9 | 7359541.9 | 7359541.9 | 92.1724 | 0 | Otros | 5270 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300769058 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Mogote Municipio De Pilcaya - 293534 | 293534 | Guerrero | Pilcaya | El Mogote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8537629.55 | 2837665.34 | 2837665.34 | 2837665.34 | 2837665.34 | 2837665.34 | 33.2372 | 0 | Otros | 616 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300769162 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pochahuizco Municipio De Zitlala - 323315 | 323315 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1987281.16 | 9633.15 | 9633.15 | 9429.92 | 9429.92 | 9429.92 | 0.47451 | 0 | Otros | 3130 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300769165 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho De Las Lomas Municipio De Zitlala - 325414 | 325414 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1400183.55 | 1400183.55 | 1400183.55 | 1400183.55 | 1400183.55 | 1400183.55 | 100 | 0 | Otros | 1232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
GRO16160300769562 | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Oxtotitlan Municipio De Teloloapan - 316827 | 316827 | Guerrero | Teloloapan | Oxtotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 830096 | 830096 | 830096 | 830096 | 830096 | 830096 | 100 | 0 | Otros | 2104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
GRO16160300770424 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Francisco Villa - 330983 | 330983 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1327389.04 | 1327389.04 | 1327389.04 | 1327389.04 | 1327389.04 | 1327389.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 4900 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770425 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Vasco De Quiroga - 242946 | 242946 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 181096.85 | 181096.85 | 181096.85 | 181096.85 | 181096.85 | 181096.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: pagadas / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770426 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Zacoalpan - 242928 | 242928 | Guerrero | Ometepec | Zacoalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 537820.99 | 537820.99 | 537820.99 | 537820.99 | 537820.99 | 537820.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4900 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770427 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle Hacia La Cruz Chiquita En Cruz Verde Ii - 214640 | 214640 | Guerrero | Ometepec | Cruz Verde II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 590874.83 | 590874.83 | 590874.83 | 590874.83 | 590874.83 | 590874.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 587 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770428 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Del Jardin En Paso Cuahulote - 214435 | 214435 | Guerrero | Ometepec | Paso Cuahulote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 412033.3 | 412033.3 | 412033.3 | 412033.3 | 412033.3 | 412033.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 263 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770500 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papanoa Municipio De Tecpan De Galeana - 293052 | 293052 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9433693.81 | 3992627.37 | 3992627.37 | 3975893.8 | 3975893.8 | 3975893.8 | 42.1457 | 0 | Otros | 3505 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300770510 | Construcción De La Línea De Conducción Segunda Etapa En La Localidad De San Luis De La Loma Municipio De Tecpan De Galeana - 325786 | 325786 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7038250.63 | 2171543.01 | 2171543.01 | 2162441.83 | 2162441.83 | 2162441.83 | 30.7241 | 0 | Otros | 5085 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770511 | Construcción De Línea De Conducción Primera Etapa Y La Obra De Captación En La Localidad De San Luis La Loma Municipio De Técpan De Galeana - 323944 | 323944 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6473825.07 | 1997398.26 | 1997398.26 | 1989026.94 | 1989026.94 | 1989026.94 | 30.7241 | 0 | Otros | 5085 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770512 | Construccion De La Linea De Conduccion Tercera Etapa En La Localidad De San Luis La Loma Municipio De Tecpan De Galeana - 293755 | 293755 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8824487.6 | 8632887.9 | 8632887.9 | 8596706.48 | 8596706.48 | 8596706.48 | 97.4188 | 0 | Otros | 5085 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770600 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huamuchapa Municipio De Tecoanapa - 291939 | 291939 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8777420.37 | 1533136.86 | 1533136.86 | 1526711.3 | 1526711.3 | 1526711.3 | 17.3936 | 0 | Otros | 2841 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770621 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Abastecer De Agua Potable A Seis Localidades Del Municipio De Tecoanapa - 325252 | 325252 | Guerrero | Tecoanapa | Los Saucitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 39490226.95 | 39490226.95 | 39490226.95 | 39490226.95 | 39490226.95 | 39490226.95 | 100 | 0 | Otros | 3486 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770622 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Abastecer A La Localidad De Los Saucitos Y Cinco Pueblos Mas En El Mpio Tecoanapa - 292857 | 292857 | Guerrero | Tecoanapa | Los Saucitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300770639 | Rehabilitación De Las Lineas De Conducción Por Gravedad En La Localidad De Tecpan Municipio De Tecpan De Galeana - 355272 | 355272 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1077259.64 | 664743.51 | 664743.51 | 661957.48 | 661957.48 | 661957.48 | 61.4483 | 0 | Otros | 15119 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770672 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ixcateopan Municipio De Ixcateopan De Cuauhtémoc - 291628 | 291628 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 14699993.71 | 12142915.29 | 12142915.29 | 12092022.94 | 12092022.94 | 12092022.94 | 82.2587 | 0 | Otros | 2502 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770686 | Construccion De Laboratorios En Escuela Colegio De Bachilleres - 243485 | 243485 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1958000 | 1958000 | 1958000 | 1958000 | 1958000 | 1958000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300770692 | Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Adicionales - 241614 | 241614 | Guerrero | Malinaltepec | Cuatzoquitengo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1612048.32 | 1612048.32 | 1612048.32 | 1612048.32 | 1612048.32 | 1612048.32 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770698 | Construcción De Veintidos Cuartos Adicionales - 238365 | 238365 | Guerrero | Malinaltepec | Moyotepec (Moyotepec de Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 985140.64 | 985140.64 | 985140.64 | 985140.64 | 985140.64 | 985140.64 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770700 | Construcción De Cinco Cuartos Adicionales - 241664 | 241664 | Guerrero | Malinaltepec | Ojo de Agua de Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 223895.6 | 223895.6 | 223895.6 | 223895.6 | 223895.6 | 223895.6 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770727 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federal Bilingue Netzahualcoyotl - 257663 | 257663 | Guerrero | Malinaltepec | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 2253761.98 | 2253761.98 | 2253761.98 | 2253761.98 | 2253761.98 | 2253761.98 | 2253761.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770728 | Construcción De Nueve Cuartos Adicionales - 238370 | 238370 | Guerrero | Malinaltepec | Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 403012.08 | 403012.08 | 403012.08 | 403012.08 | 403012.08 | 403012.08 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770734 | Construcción De Cuatro Cuartos Adicionales - 238821 | 238821 | Guerrero | Malinaltepec | Loma del Faisán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 179116.48 | 179116.48 | 179116.48 | 179116.48 | 179116.48 | 179116.48 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300770737 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales - 241728 | 241728 | Guerrero | Malinaltepec | Llano Pantanoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 89558.24 | 89558.24 | 89558.24 | 89558.24 | 89558.24 | 89558.24 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770764 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales - 239457 | 239457 | Guerrero | Malinaltepec | Crucero Loma del Faisán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 89558.24 | 89558.24 | 89558.24 | 89558.24 | 89558.24 | 89558.24 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770770 | Construcción De Un Cuarto Adicional - 241754 | 241754 | Guerrero | Malinaltepec | Barranca Panal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44779.12 | 44779.12 | 44779.12 | 44779.12 | 44779.12 | 44779.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160300770775 | Construcción De Tres Cuartos Adicionales - 241817 | 241817 | Guerrero | Malinaltepec | Llano de Heno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 134337.36 | 134337.36 | 134337.36 | 134337.36 | 134337.36 | 134337.36 | 134337.36 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770864 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Colonia Dos Mil - 330917 | 330917 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 492981.9 | 492981.9 | 492981.9 | 492981.9 | 492981.9 | 492981.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770865 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec - 303990 | 303990 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3603933.63 | 3515940.86 | 3515940.86 | 3501235.56 | 3501235.56 | 3501235.56 | 97.1504 | 0 | Otros | 24120 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300770866 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Emerenciana Gazga Quiterio En El Barrio San Antonio - 298124 | 298124 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 146534.54 | 146534.54 | 146534.54 | 146534.54 | 146534.54 | 146534.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770867 | Rehabilitacion De Albergue Comunitario En La Segunda Seccion De La Colonia El Fovissste - 299119 | 299119 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 275776.02 | 275776.02 | 275776.02 | 275776.02 | 275776.02 | 275776.02 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770868 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Callejon Nicolas Bravo Barrio San Nicolas - 298274 | 298274 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 75000.02 | 75000.02 | 75000.02 | 75000.02 | 75000.02 | 75000.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770869 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Bibiano Coronado Colonia El Campo Aereo - 298021 | 298021 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 495139.34 | 495139.34 | 495139.34 | 495139.34 | 495139.34 | 495139.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terinada / Registro:
GRO16160300770870 | Construccion De Techado Para Educacion Fisica En La Escuela Primaria Intercultural Bilingue Jose Vasconcelos En La Colonia El Polvorin - 274657 | 274657 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 655291.58 | 655291.58 | 655291.58 | 655291.58 | 655291.58 | 655291.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770871 | Construccion De Techado Para Educacion Fisica En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano En La Colonia Alianza Campesina - 274666 | 274666 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 669986.12 | 669986.12 | 669986.12 | 669986.12 | 669986.12 | 669986.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770872 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Amado Nervo En El Barrio De San Nicolas - 240262 | 240262 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 188007.2 | 188007.2 | 188007.2 | 188007.2 | 188007.2 | 188007.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770875 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En El Fraccionamiento Los Tamarindos En Ometepec - 242845 | 242845 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1996990.52 | 1996990.52 | 1996990.52 | 1996990.52 | 1996990.52 | 1996990.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770878 | Construccion De Muro De Contencion En El Jardin De Niños Dr Fidel Guillen Zamora - 242958 | 242958 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 170947.06 | 170947.06 | 170947.06 | 170947.06 | 170947.06 | 170947.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: pagado / Física: terminado / Registro:
GRO16160300770881 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Luis Balanzar Cuenca En Colonia Los Pozuelos - 240145 | 240145 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1051389.06 | 1051389.06 | 1051389.06 | 1051389.06 | 1051389.06 | 1051389.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770882 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Mario Navarrete En La Colonia Colosio - 240769 | 240769 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 304371.15 | 304371.15 | 304371.15 | 304371.15 | 304371.15 | 304371.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770883 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Nabor Ojeda - 240748 | 240748 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 84835.07 | 84835.07 | 84835.07 | 84835.07 | 84835.07 | 84835.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 151 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770885 | Construccion De Canal Para Aguas Pluviales En Escuela Primaria Bilingue Cuauhtemoc En La Colonia Sentimientos De La Nacion - 240974 | 240974 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 485327.19 | 485327.19 | 485327.19 | 485327.19 | 485327.19 | 485327.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: finalizada / Registro:
GRO16160300770886 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Seis De Enero En El Barrio Del Dispensario - 240602 | 240602 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1199955.07 | 1199955.07 | 1199955.07 | 1199955.07 | 1199955.07 | 1199955.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770887 | Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En Calle Hermenegildo Galeana En La Colonia Ruperto Hernandez - 240830 | 240830 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 93464.71 | 93464.71 | 93464.71 | 93464.71 | 93464.71 | 93464.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: pagado en su totalidad / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770888 | Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle Hacia El Panteon En El Barrio De La Ermita - 239899 | 239899 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 120133.2 | 120133.2 | 120133.2 | 120133.2 | 120133.2 | 120133.2 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: finalizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770889 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Tabasco En La Colonia Dos Mil - 239404 | 239404 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 55614.12 | 55614.12 | 55614.12 | 55614.12 | 55614.12 | 55614.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770890 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Aurelio Molina En La Colonia Nabor Ojeda - 239345 | 239345 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 398437.54 | 398437.54 | 398437.54 | 398437.54 | 398437.54 | 398437.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770895 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Boulevard Tramo Hospital A Poder Judicial - 226027 | 226027 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 211643.19 | 211643.19 | 211643.19 | 211643.19 | 211643.19 | 211643.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770896 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Ixtapa En El Fraccionamiento Huixtepec - 214672 | 214672 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 309405.05 | 309405.05 | 309405.05 | 309405.05 | 309405.05 | 309405.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770897 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Carmelinda Valverde Diaz En La Colonia El Campo Aereo - 214869 | 214869 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350261.07 | 350261.07 | 350261.07 | 350261.07 | 350261.07 | 350261.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770898 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acatepec Municipio De Ometepec - 293691 | 293691 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 10043403.5 | 2004887.98 | 2004887.98 | 1995298.52 | 1995298.52 | 1995298.52 | 19.8668 | 0 | Otros | 3296 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770899 | Construccion De Pozo Artesano Para Agua El Guayabo En Acatepec - 240119 | 240119 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 68253.98 | 68253.98 | 68253.98 | 68253.98 | 68253.98 | 68253.98 | 100 | 0 | Otros | 3296 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro:
GRO16160300770902 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle San Mateo En Cumbres De Barranca Onda - 214822 | 214822 | Guerrero | Ometepec | Cumbre de Barranca Honda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 314505.4 | 314505.4 | 314505.4 | 314505.4 | 314505.4 | 314505.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 1219 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770903 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Huajintepec Municipio De Ometepec - 304020 | 304020 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5928771.79 | 3145660.34 | 3145660.34 | 3132476.49 | 3132476.49 | 3132476.49 | 52.8352 | 0 | Otros | 2567 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300770921 | Construcción De Un Cuarto Adicional - 266615 | 266615 | Guerrero | Malinaltepec | San Miguel el Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 45612.74 | 45612.74 | 45612.74 | 45612.74 | 45612.74 | 45612.74 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770922 | Construcción De Unidad Medica De Salud - 258449 | 258449 | Guerrero | Malinaltepec | San Miguel el Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 1533547.69 | 1533547.69 | 1533547.69 | 1533547.69 | 1533547.69 | 1533547.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770963 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Cocuilotlazala Municipio De Metlatónoc - 331547 | 331547 | Guerrero | Metlatónoc | Cocuilotlazala (Cocuitlazala el Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5139735.52 | 1191920.66 | 1191920.66 | 1191920.66 | 1191920.66 | 1191920.66 | 23.1903 | 0 | Piezas | 715 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770991 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lagunilla Municipio De Mochitlan - 319456 | 319456 | Guerrero | Mochitlán | Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2871538.17 | 2871538.17 | 2871538.17 | 2803858.82 | 2803858.82 | 2803858.82 | 97.6431 | 0 | Otros | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770999 | Construcción De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Olinala Municipio De Olinala - 326978 | 326978 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 31070147.92 | 3967515.06 | 3967515.06 | 3950774.49 | 3950774.49 | 3950774.49 | 12.7157 | 0 | Otros | 5792 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300771002 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Presa Para Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De Olinalá Municipio De Olinalá - 292810 | 292810 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 15324042.05 | 3177338.23 | 3177338.23 | 3163931.74 | 3163931.74 | 3163931.74 | 20.6468 | 0 | Otros | 5792 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300771045 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo En Plan Juste - 242828 | 242828 | Guerrero | Ometepec | Plan Juste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 284324.85 | 284324.85 | 284324.85 | 284324.85 | 284324.85 | 284324.85 | 100 | 0 | Otros | 333 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300771047 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De La Calle Principal En Cuadrilla Nueva - 240243 | 240243 | Guerrero | Ometepec | Cuadrilla Nueva (Chilpancinguito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 171806.8 | 171806.8 | 171806.8 | 171806.8 | 171806.8 | 171806.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 116 | 100 | 100 | Financiera: pagada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300809007 | Suministro De Insumos Para Huertos Comunitarios Mil Seiscientos Ton De Sulfato De Amonio Y Doscientos Ton De Fosfato De Diamonico - 251010 | 251010 | Guerrero | Atlixtac | Copaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300810707 | Estudio Para La Sustitución De La Obra De Toma Directa De Papagayo Ii Del Sistema De Agua Potable En La Ciudad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez-7083 - 7083 | 7083-CAPASEG-FONSUR | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300810804 | Proyecto Ejecutivo De Drenaje Sanitario En La Localidad De Petatlán Municipio De Petatlán-7097 - 7097 | 7097-CAPASEG-FONSUR | Guerrero | Petatlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300810805 | Proyecto Ejecutivo De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Ayutla Municipio De Ayutla De Los Libres-7098 - 7098 | 7098-CAPASEG-FONSUR | Guerrero | Ayutla de los Libres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300810851 | Construcción Del Drenaje En La Localidad De Arroyo Grande Municipio De Cutzamala De Pinzón. Segunda Etapa, Guerrero-5962 - 5962 | 5962 | Guerrero | Cutzamala de Pinzón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300810972 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De Las Localidades De Tlacotepec Y Puerto De Varal, Municipio De General Heliodoro Castillo-5952 - 5952 | 5952 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300810974 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Xochihuehuetlán, Guerrero-5961 - 5961 | 5961 | Guerrero | Xochihuehuetlán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300811073 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Zotoltitlán, Municipio De Mártir De Cuilapan, Guerrero (Complemento Aportación Fonregion)-5954 - 5954 | 5954 | Guerrero | Mártir de Cuilapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300811428 | Pavimentación De Calle Empinada Hacia El Cerro | 34 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300811429 | Pavimentación De La Calle Parque Infantil | 35 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300811430 | Construcción De Centro Comunitario | 36 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300811431 | Pavimentación De Calle Y Red De Agua, En La Col. La Florida | 38 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300811433 | Construcción De Barda Perimetral Jardín De Niños Emperador Cuauhtémoc C.C.T.12ejn0326p | 39 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300811435 | Linea De Conducción De Agua Potable De La Vicente Guerrero | 40 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300811436 | Construcción De Techado Para Educación Física Y Usos Múltiples En La Escuela Secundaria "Tecnica # 31 C.C.T: 12dst0031g" | 41 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400745844 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Pedregal En Atlixtac, Municipio De Atlixtac | - | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746157 | Pavimentacion De Calle | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746208 | Pavimentacion De Calle 100 Mts.(1) | 3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746215 | Pavimentacion De Calle 100 Mts. | 4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746229 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Francisco, Colonia Centro En La Cabecera Municipal De Atlixtac, Municipio De Atlixtac | - | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746234 | Construccion De Espacio Deportivo | 5 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746255 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal, Colonia Dos Cruces En La Cabecera Municipal De Atlixtac, Municipio De Atlixtac | - | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746264 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 1917, Colonia Centro En La Cabecera Municipal De Atlixtac, Municipio De Atlixtac | - | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746266 | Reparacion De La Red De Agua Potable | 8 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746273 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle La Concha, Colonia Centro En La Cabecera Municipal De Atlixtac, Municipio De Atlixtac | - | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746281 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Tabarez De La Colonia Centro En La Cabecera Municipal De Atlixtac, Municipio De Atlixtac. | - | Guerrero | Atlixtac | Atlixtac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | gobierno municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746308 | Pavimentacion De Calle ( 2 ) | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746310 | Construccion De Espacio Deportivo ( 2 ) | 6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746311 | Construccion De Espacio Deportivo ( 3 ) | 7 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746313 | Pavimentacion De La Calle Principal | 9 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746314 | Pavimentacion De Calle Principal | 10 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746315 | Ampliacion Del Centro De Salud | 11 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746316 | Construcción De Aulas En La Preparatoria 16 De Septiembre Clave 12ubbo107a | 12 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746317 | Construcción De Plaza Comunitaria | 13 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746318 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Toril | 14 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746319 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Acceso Al Pueblo | 15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746320 | Construcción De Drenaje, Puente Vehicular Y Pavimentación De La Calle 4 De Mayo | 16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400746321 | Construcción De Drenaje Y Pavimentación De La Calle Rumbo A La Primaria | 17 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400811999 | Construcción De Fachada Y Cerco Perimetral En La Escuela Primaria "Cristobal Colon" C.C.T:12dpr2371g | 42 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812012 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lateral, Bancas Y Jardineras De La Plaza Cívica | 43 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812482 | Embovedamiento De La Barranca De Aguas Negras | 44 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812489 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Puente En La Calle Hidalgo | 45 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812498 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Delicias | 46 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812511 | Pavimentación De La Calle Lucio González Arzate | 47 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812525 | Pavimentación Y Alcantarillado De La Calle Juan Aldama | 48 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812535 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Ferrocarril | 49 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812540 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Epifanio Rodríguez | 50 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812555 | Terminado De La Red De Drenaje Y Construcción De Una Fosa Séptica | 51 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812561 | Reconstrucción Y Pav. Con Concreto Hidráulico De Carretera Rural Los Ranchitos-Teucizapan | 52 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812568 | Pavimentación De Carretera Amealco - San Miguel | 53 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400812741 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Principal Barrio De San Antonio, Tixtla De Guerrero Del Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H Ayuntamiento | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1756805.99 | 1756805.99 | 1756805.99 | 1756805.99 | 1756805.99 | 1756805.99 | 1756805.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400813062 | Construcción De Cancha De Baloncesto En La Primaria "Emiliano Zapata" | 54 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813076 | Construcción De Gradas En La Plaza Cívica Para Eventos Culturales Y Recreativos | 55 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813086 | Pavimentación De Calle 27 De Mayo | 56 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813090 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cuauhtémoc Cárdenas | 57 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813097 | Construcción De Plaza Comunitaria 2 Et | 58 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813111 | Techado De La Esc. Bilingüe "José Ma.Morelos" | 59 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813132 | Techado De Esc. Prim. Intercultural Bilingüe | 60 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813138 | Techado De Cancha En La Esc Bilingüe 20 De Noviembre | 61 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813202 | Pavimentación De Calle La Capilla | 62 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813214 | Pavimentación De Calle Central De Tractores | 63 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813225 | Pavimentación De Calle La Barrita | 64 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813794 | Pavimentación De Calle Juan Álvarez | 65 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813807 | Pavimentación Acceso Principal | 66 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813849 | Techado De Cancha En La Esc Prim Miguel Ortega | 67 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813942 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En El Municpio De Chilpancingo, Redes De Distribucion De Agua Y Lineas De Alimentacion) Consiste En Adquisicion De Tubo Pvc Hidrahulico Rd-26 Junta Hermetica | PRODDER2016-001 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO (COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400813992 | Pavimentación Y Drenaje De La Calle Tres De Mayo En El Barrio De Timbiriches | 68 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400814014 | Construcción De Parque Recreativo 2da Etapa | 69 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400814015 | Rehabilitacion De Vialidad Principal Con Concreto Estampado En El Circuito Calle Del Telegrafista-Calle Del Cartero, Col. Centro | 6 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1959686.52 | 1959686.52 | 1959686.52 | 1959686.52 | 1959686.52 | 1959686.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400814052 | Pavimentacion Calle Caoba De La Localidad De San Jose Ixtapa | 5 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | San José Ixtapa (Barrio Viejo) | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1432825.43 | 1432825.43 | 1432825.43 | 1432825.43 | 1432825.43 | 1432825.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400814231 | Construccion De Canal Pluvial Col. El Embalse | 2 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 861397.37 | 828507.37 | 828507.37 | 828507.37 | 828507.37 | 828507.37 | 828507.37 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400814279 | Construccion De Techumbre En La Cancha De Basquetbol Rumbo Al Panteon Municipal, Col. El Barril | 1 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1257494.33 | 1257494.33 | 1257494.33 | 1257494.33 | 1257494.33 | 1257494.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400814286 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre, Col Buenos Aires Segunda Etapa | 3 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 794133 | 794133 | 794133 | 794133 | 794133 | 794133 | 794133 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400814292 | Construccion De Andador En La Col. Nuevo Milenio | 4 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 304192.74 | 271683.74 | 271683.74 | 271683.74 | 271683.74 | 271683.74 | 271683.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400814297 | Construccion De Andador, Col. Reforma | 5 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 299973.87 | 252325.87 | 252325.87 | 252325.87 | 252325.87 | 252325.87 | 252325.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400814301 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre, Col. Buenos Aires | 6 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 927427.9 | 906230.99 | 906230.99 | 906230.99 | 906230.99 | 906230.99 | 906230.99 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400814304 | Techado De Cancha De Basquetbol En Col. Infonavit El Hujal | 7 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 604195.62 | 579370.62 | 579370.62 | 579370.62 | 579370.62 | 579360.62 | 579360.62 | 99.9983 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400814987 | Continuación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De Acceso Al Pueblo | 70 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815000 | Pavimentación Y Drenaje De La Calle De La Loma Parte Baja | 71 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815045 | Construcción De Cisterna Rehabilitación De Baños Y Techado En Plaza Cívica | 72 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815064 | Red De Conducción De Agua Para La Localidad | 73 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815091 | Red De Agua, Muros De Contención Y Pavimentación De La Calle Principal | 74 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815105 | Construcción De Puente Vehicular Y Pav. Con Concreto Hidráulico Rumbo A La Escuela | 75 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815117 | Construcción De Pozo Y Linea De Conducción De Agua Doméstica | 76 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815123 | Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable | 77 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815132 | Ampliación Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso Al Pueblo | 78 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815174 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal | 79 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815210 | Continuación De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Guarda Ganado | 80 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815250 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rumbo A Cuadra | 81 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815263 | Red De Agua Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal | 82 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815276 | Construcción De Drenaje Y Pavimentación De La Calle Principal | 83 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815354 | Mejoramiento De Vivienda(Techo) En Colonias Diamante, Nuevo Amanecer, Candelaria Y Valle Verde | VIVIENDA-01 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 261080 | 261080 | 261080 | 261080 | 261080 | 261080 | 261080 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815359 | Mejoramiento De Vivienda En Fachadas (Pintura) En Las Colonias: Progreso, Lazaro Cardenas, Aurora, Villa Del Sol Y Sauces | VIVIENDA-02 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHILAPA DE ÁLVAREZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 134024 | 134024 | 134024 | 134024 | 134024 | 134024 | 134024 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400815516 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tlaloc Entre Calle Flor De Gardenia Y Barranca Jaltipan En Tixtla Guerrero Del Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1407331.22 | 1407331.22 | 1407331.22 | 1407331.22 | 1407331.22 | 1407331.22 | 1407331.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815533 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Copil En Tixtla De Guerrero Del Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 590081.98 | 590081.98 | 590081.98 | 590081.98 | 590081.98 | 590081.98 | 590081.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815538 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Carlos González Navarro: Tramo Carlos Gonzalez Navarro - Idelfonso López Parra, En Tixtla Guerrero Del Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 852706.27 | 852706.27 | 852706.27 | 852706.27 | 852706.27 | 852706.27 | 852706.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815540 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Principal Del Fraccionamiento Los Amates, En Tixtla De Guerrero Del Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2505651.71 | 2505651.71 | 2505651.71 | 2505651.71 | 2505651.71 | 2505651.71 | 2505651.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815541 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Juan Bello Vargas Tramo: Negrete- Calle Real, En Tixtla De Guerrero Del Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 726848.69 | 726848.69 | 726848.69 | 726848.69 | 726848.69 | 726848.69 | 726848.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815542 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Sor Juana Ines De La Cruz - Emiliano Zapata, Tixtla De Guerrero Del Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1366213.2 | 1366213.2 | 1366213.2 | 1366213.2 | 1366213.2 | 1366213.2 | 1366213.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815543 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Zaragoza Tramo Sor Juana Inés De La Cruz- Igualdad, Tixtla De Guerrero Del Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1247624.35 | 1247624.35 | 1247624.35 | 1247624.35 | 1247624.35 | 1247624.35 | 1247624.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815545 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Principal Eucaliptos Tramo: Calle Principal, Tixtla De Guerrero Del Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1893736.63 | 1893736.63 | 1893736.63 | 1893736.63 | 1893736.63 | 1893736.63 | 1893736.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: EL RECURSO ES FEDERAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815546 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada Xochitl, Tixtla De Guerrero Del Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 575328.69 | 575328.69 | 575328.69 | 575328.69 | 575328.69 | 575328.69 | 575328.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815547 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Policarpo, Tixtla De Guerrero Del Municipio De Tixtla De Guerrero, Gro. | - | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1314680.27 | 1314680.27 | 1314680.27 | 1314680.27 | 1314680.27 | 1314680.27 | 1314680.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815600 | Acabado Y Equipamiento De Aulas Y Colocación De Firme En Desayunador Y Patio De Recreo | 84 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815605 | Construcción De Drenaje Y Pavimentación De La Calle Principal | 85 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815609 | Subprograma "Comunidad Diferente" | 1. R-12 COM. DIF | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO) | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1413307.97 | 1413307.97 | 97.4695 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER FAMILIAS / Registro: 1er. Trimestre 2017
GRO16160400815615 | Construcción De Drenaje Y Electrificación En La Escuela Normal Raul Isidro Burgos En Ayotzinapa, Mpio. De Tixtla De Guerrero | 326 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2016 | 4873949.58 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1588235.3 | 1588235.3 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160400815641 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ruiz Cortines En La Comunidad De Quetzalapa, Mpio. De Azoyú | SDUOPOT-FONREGION-INV-435-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1755447.75 | 1723133.37 | 1723133.37 | 1723133.37 | 1723133.37 | 888035.82 | 888035.82 | 51.5361 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO16160400815661 | Red De Agua De Manantial Y Agua Pluvial Para La Localidad 54 Tomas | 86 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400815682 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Circuito Morelos De La Col. Cascalotes En Iguala | 341 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1352493.41 | 1375812.26 | 1375812.26 | 1375812.26 | 1375812.26 | 405748.02 | 405748.02 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO16160400815714 | Modernización Del Camino Rural: La Providencia-Santa Rosa, Tramo: Del Km. 4-1300 Al 42-400, Ubicado En El Municipio De Coyuca De Benitez | 351 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SDUOPOT | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 6448338.06 | 6450647.63 | 6450647.63 | 6450647.63 | 6450647.63 | 6450647.63 | 6450647.63 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160400815716 | Rehabilitación Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Cohoapa Municipio De Cochoapa El Grande | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9094026.01 | 9094026.01 | 9094026.01 | 9094026.01 | 9023349.88 | 9023349.88 | 9023349.88 | 99.2228 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815803 | 2a. Etapa De La Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Entronque Carretero Acapulco- Pinotepa, Con Dirección Hacia El Coacoyul, En El Municipio De San Marcos | 375 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1559663.87 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 966112.88 | 966112.88 | 60.3821 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
GRO16160400815818 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En Acuentla, En El Municipio De Chilapa De Alvarez | 378 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2235184.36 | 2292990.85 | 2292990.85 | 2292990.85 | 2292990.85 | 728361.8 | 728361.8 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815828 | Trabajos De Cancelería Y Mamparas De Baño En El Centro Integral De Justicia De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | 379 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000134.45 | 1026000 | 1026000 | 1026000 | 1026000 | 1026000 | 1026000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA , FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815864 | Terminación Del Edificio Iii En La Ciudad Judicial De Chilpancingo, En El Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | 391 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3899159.66 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA , FINIQUITADA Y ENTREGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815924 | Construcción De Aula En Escuela Preparatoria Popular De Corral Falso, Mpio. De Ajuchitlán Del Progreso | SDUOPOT-FAFEF-AD-371-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 427281.79 | 438332.18 | 438332.18 | 438332.18 | 438332.18 | 139234.93 | 139234.93 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815931 | Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria De La Localidad De El Naranjo, Mpio. De Zirandaro | SDUOPOT-FAFEF-AD-372-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 547508.25 | 561667.95 | 561667.95 | 561667.95 | 561667.95 | 178412.18 | 178412.18 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815941 | Terminación De La Construcción Del Mercado De San Luis Acatlán, En El Mpio. De San Luis Acatlán | SDUOPOT-FAFEF-AD-370-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4873949.58 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2780044.15 | 2780044.15 | 55.6009 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815963 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Localidad De Xalpatlahuac, En El Mpio. De Tecoanapa | SDUOPOT-FAFEF-AD-467-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 682352.94 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 222352.94 | 222352.94 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815971 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Río San Juan, Tramo Río Bravo - Prolongación Negrete, En Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia | SDUOPOT-FAFEF-AD-452-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 389915.97 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815993 | Construcción De Andador Nautla, Col. Alta Progreso, En Acapulco, Mpio. De Acapulco De Juárez | SDUOPOT-FAFEF-AD-472-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 536134.45 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 174705.89 | 174705.89 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400815994 | Gastos De Operación Para Pago De Arrendamiento | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO GUERRERENSE DEL EMPRENDEDOR OPD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400816002 | Rehabilitación Del Mercado De Tlapehuala, En El Municipio De Tlapehuala | 408 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2436974.79 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: en proceso / Registro:
GRO16160400816010 | Construcción De Cancha Y Techado En La Localidad De Teticic, En El Municipio De Olinalá | 409 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1267226.89 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 412941.17 | 412941.17 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816028 | Construcción De Techado De Cancha En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero Cct: 12dpr0783u, En La Comunidad De Oxtotitlan Municipio De Cutzamala De Pinzon | 410 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2016 | 974789.92 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816055 | Construccion De Kit De Bebedero Para La Esc. Prim. 27 De Septiembre, Esc. Prim. Revolucion Esc. Prim. Juan N. Alvarez, Esc. Prim. Héroes De La Reforma, Esc. Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon, Esc. Prim | 412 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Educación | En Ejecución | 2016 | 974789.92 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
GRO16160400816058 | 2da. Etapa De La Rehabilitación De Sala De Usos Múltiples, En La Antigua Estación Del Ferrocarril, En Iguala, Mpio. De Iguala De La Independencia | SDUOPOT-FAFEF-AD-480-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 317647.05 | 317647.05 | 31.7647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
GRO16160400816088 | Rehabilitación Del Mercado Siglo Xxi De La Col. Vacacional, En Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | 422 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7798319.33 | 1293475.22 | 1293475.22 | 1293475.22 | 1293475.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro:
GRO16160400816103 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Comunidad De Amatitlán, Mpio. De Xalpatlahuac | 383 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1050598.06 | 1068711.82 | 1068711.82 | 1068711.82 | 1068711.82 | 315179.42 | 315179.42 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO16160400816138 | Pago De Aguinaldo Primera Parte | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400816151 | Construcción De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo, En El Mpio. De Cocula | SDUOPOT-IF-AD-460-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 227412.32 | 227412.32 | 30.3216 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
GRO16160400816172 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Jhovanny Jimenez Mendoza En Chacotla, Mpio. De Mochitlan | 344 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 295582.77 | 300679.02 | 300679.02 | 300679.02 | 300679.02 | 88674.83 | 88674.83 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
GRO16160400816220 | Instalación Y7o Rehabilitación De Casetas-Paradas De Autobus Que Propicien La Vigilancia Natural Y Movilidad Segura De Usuarios, En La Cabecera Mpal. De Chilapa, Mpio. De Chilapa De Alvarez | SDUOPOT-IF-AD-462-2016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 384567.12 | 284567.12 | 31.0135 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
GRO16160400816458 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Tierra Blanca | 1 | Guerrero | Acatepec | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, H. AYUNTAMIENTO ACATEPEC, GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 131267.4 | 131267.4 | 131267.4 | 131267.4 | 131267.4 | 131267.4 | 131267.4 | 100 | 0 | Luminaria | 872 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816471 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Fuereño | 2 | Guerrero | Acatepec | El Fuereño | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO MPAL.ACATEEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 100 | 0 | Luminaria | 164 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016. / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016. / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816494 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Lomatepec | 3 | Guerrero | Acatepec | Lomatepec | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28441.27 | 28441.27 | 28441.27 | 28441.27 | 28441.27 | 28441.27 | 28441.27 | 100 | 0 | Luminaria | 475 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816497 | Fortalecimiento Financiero | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FONDO DE APOYO A L A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL ESTADO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400816501 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Plan De San Marcos | 4 | Guerrero | Acatepec | Plan de San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 87511.6 | 87511.6 | 87511.6 | 87511.6 | 87511.6 | 87511.6 | 87511.6 | 100 | 0 | Luminaria | 250 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTÓ Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816510 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Cerro Pelon | 6 | Guerrero | Acatepec | Cerro Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 107201.71 | 107201.71 | 107201.71 | 107201.71 | 107201.71 | 107201.71 | 107201.71 | 100 | 0 | Luminaria | 483 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTÓ Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816517 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico,Loc.Monte Horeb | 5 | Guerrero | Acatepec | Monte Horeb | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32816.85 | 32816.85 | 32816.85 | 32816.85 | 32816.85 | 32816.85 | 32816.85 | 100 | 0 | Luminaria | 218 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016.
GRO16160400816522 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Portezuelo | 7 | Guerrero | Acatepec | El Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 100 | 0 | Luminaria | 91 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816525 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Juan De Los Pinos | 8 | Guerrero | Acatepec | San Juan de los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 100 | 0 | Luminaria | 387 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTÓ Y PAGÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2016.
GRO16160400816696 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Loc. Rio Grande | 9 | Guerrero | Acatepec | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 100 | 0 | Luminaria | 75 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2016. / Física: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2016. / Registro: LA OBRA SE EJECUTÓ Y PAGÓ EN EL EJERCICIO FISCAL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816698 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Rio Hacienda | 10 | Guerrero | Acatepec | Río de Hacienda | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 100 | 0 | Luminaria | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTA DEN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816700 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Barrio Nuevo Loma Macho | 11 | Guerrero | Acatepec | Loma Macho | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 100 | 0 | Luminaria | 88 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN EL EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816701 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Loc.Loma Bonita | 12 | Guerrero | Acatepec | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 37192.43 | 37192.43 | 37192.43 | 37192.43 | 37192.43 | 37192.43 | 37192.43 | 100 | 0 | Luminaria | 301 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816704 | Rehabiltacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En El Municipio De Chilpango, Consistente En Adquisicion De Tubo Pvc Sanitario Junta Hermetica De 8 Y 12 De Diametro, Brocales Y Tapa De Fo.Fo. De | PRODDER2016-02 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400816707 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Puerto Buenavista | 13 | Guerrero | Acatepec | Puerto Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48131.38 | 48131.38 | 48131.38 | 48131.38 | 48131.38 | 48131.38 | 48131.38 | 100 | 0 | Luminaria | 312 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA TERIMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816711 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Barranca Xoco | 14 | Guerrero | Acatepec | Barranca Xoco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO LOC.BARRANCA XOCO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19690.11 | 19690.11 | 19690.11 | 19690.11 | 19690.11 | 19690.11 | 19690.11 | 100 | 0 | Luminaria | 123 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816718 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Colonia San Marcos.Localidad De Yerba Santa | 15 | Guerrero | Acatepec | Yerba Santa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 100 | 0 | Luminaria | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816725 | Rehabilitacion De Alumbrdado Publico En La Localidad De Cerro El Maguey | 16 | Guerrero | Acatepec | Cerro el Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 100 | 0 | Luminaria | 278 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816730 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Mirador | 17 | Guerrero | Acatepec | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96262.76 | 96262.76 | 96262.76 | 96262.76 | 96262.76 | 96262.76 | 96262.76 | 100 | 0 | Luminaria | 510 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE CONCÑUYÓ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816735 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Lazaro Cardenas | 18 | Guerrero | Acatepec | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 100 | 0 | Luminaria | 161 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816751 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Colonia Cerro Ocotal,Localidad De Ojo De Agua | 19 | Guerrero | Acatepec | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 30629.06 | 100 | 0 | Luminaria | 121 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816752 | Rehabilitación De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo, En El Primer Paso- Aquiles, En El Municipio De Zihuatanejo De Azueta | 508 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2016 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 227500 | 227500 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
GRO16160400816762 | Construcción De Ciclovía Para Fomentar Los Medios Alternos De Transporte Y La Movilidad Segura, En El Primer Paso- Aquiles, En El Municipio De Zihuatanejo De Azueta | 509 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 245000 | 245000 | 35 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
GRO16160400816766 | Rehabilitacion De Alumbrado En La Localidad De Villa De Las Flores | 20 | Guerrero | Acatepec | Villa de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 100 | 0 | Luminaria | 292 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816768 | Rehab. De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo, En Las Colonias Ejidal, Centro, Unidos Por Guerrero Y Ruffo Figueroa, En Iguala | 468 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 332800 | 332800 | 32 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816775 | Construcción Del Centro Comunitario, En Las Colonias Ejidal, Centro, Unidos Por Guerrero Y Ruffo Figueroa, En El Municipio De Iguala De La Independencia. | 469 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 224000 | 224000 | 32 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
GRO16160400816780 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Loma Macho | 21 | Guerrero | Acatepec | Loma Macho | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26253.48 | 26253.48 | 26253.48 | 26253.48 | 26253.48 | 26253.48 | 26253.48 | 100 | 0 | Luminaria | 88 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816785 | Rehabilitación De Área Verde (Parque Y Plaza Publica) Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluye Estrategias De Diseño Participativo, En La Cabecera Municipal De Chilapa, Municipio De Chilapa | 455 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 315000 | 315000 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
GRO16160400816789 | Rehabilitación De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo, En La Cabecera Municipal De Chilapa, Municipio De Chilapa De Alvarez | 456 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SDUOPOT | Deporte | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
GRO16160400816792 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Pozolapa | 22 | Guerrero | Acatepec | Pozolapa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50319.17 | 50319.17 | 50319.17 | 50319.17 | 50319.17 | 50319.17 | 50319.17 | 100 | 0 | Luminaria | 168 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816808 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Xilotlancingo | 23 | Guerrero | Acatepec | Xilotlancingo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 61258.12 | 61258.12 | 61258.12 | 61258.12 | 61258.12 | 61258.12 | 61258.12 | 100 | 0 | Luminaria | 648 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816819 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Rio Azul | 24 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 100 | 0 | Luminaria | 195 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816825 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Plan Ranchito | 25 | Guerrero | Acatepec | Plan Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 100 | 0 | Luminaria | 239 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016
GRO16160400816844 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Llano De La Parato | 26 | Guerrero | Acatepec | Llano de la Parota | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 100 | 0 | Luminaria | 158 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816855 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Escalerilla Zapata | 27 | Guerrero | Acatepec | Escalerilla Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 196901.1 | 196901.1 | 196901.1 | 196901.1 | 196901.1 | 196901.1 | 196901.1 | 100 | 0 | Luminaria | 794 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816871 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Nuevo Aguacate | 28 | Guerrero | Acatepec | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 175023.2 | 175023.2 | 175023.2 | 175023.2 | 175023.2 | 175023.2 | 175023.2 | 100 | 0 | Luminaria | 631 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816879 | Primera Etapa De La Pavimentacion E Magen Urbana De Calles Alrededor Del Zocalo Y Palacio Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 10775203.44 | 10775203.44 | 10775203.44 | 53.876 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 53.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816884 | Primera Etapa De La Pavimentacion E Magen Urbana De La Avenida Adolfo Lopez Mateos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 10790233.74 | 10790233.74 | 10790233.74 | 63.472 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 63.47 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400816886 | Proyecto De Iluminacion E Imagen Urbana "Aca Cd. Luz" | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 10082465.26 | 10082465.26 | 10082465.26 | 50.4123 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50.1 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400816892 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico.Colonia Progreso(Cerro Gavilan) | 29 | Guerrero | Acatepec | Colonia Progreso (Cerro Gavilán) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 35004.64 | 100 | 0 | Luminaria | 302 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816916 | Primera Etapa De La Pavimentacion E Magen Urbana De La Avenida Farallon Del Obispo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 12400435.72 | 12400435.72 | 12400435.72 | 62.0022 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400816920 | Apertura Y Pavimentacion De La Lateral Cuauhtemoc De La Calle De La Rivera A La Calle Del 6 De Enero | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 15132643.19 | 15132643.19 | 15132643.19 | 65.7941 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 65.79 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400816923 | Rehabilitacion De Mercado Publico Bellavista | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1787886.66 | 1787886.66 | 1787886.66 | 1787886.66 | 1446164.94 | 1446164.94 | 1446164.94 | 80.8868 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80.89 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400816924 | Rehabilitación Y Desazolve Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Maria, Municipio De Ometepec, Guerrero | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1263716.3 | 800002.44 | 800002.44 | 800002.44 | 800002.44 | 800002.44 | 800002.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816928 | Rehabilitacion De Mercado Publico Central 2 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | 1283100 | 1283100 | 1283100 | 65 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816933 | Rehabilitacion De Mercado Publico Nave Mayor | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600114.3 | 600114.3 | 600114.3 | 600114.3 | 180034.29 | 180034.29 | 180034.29 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816934 | Rehabilitacion De Mercado Publico San Agustin | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000310.34 | 1000310.34 | 1000310.34 | 1000310.34 | 300093.1 | 300093.1 | 300093.1 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816940 | Rehabilitacion De Mercado Jardin Mangos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 696681.1 | 696681.1 | 696681.1 | 696681.1 | 209004.33 | 209004.33 | 209004.33 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816943 | Rehabilitacion De Mercado Publico Central 1 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1980817.39 | 1980817.39 | 1980817.39 | 1980817.39 | 594245.22 | 594245.22 | 594245.22 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816947 | Rehabilitacion De Mercado Publico Santa Lucia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1960190.21 | 1960190.21 | 1960190.21 | 1960190.21 | 588057.06 | 588057.06 | 588057.06 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816952 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Municipio De Acapulco De Juarez | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400816958 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Calle Jr Cabrillo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 428386.46 | 585436.24 | 585436.24 | 585436.24 | 175630.87 | 175630.87 | 175630.87 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400816960 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Calle Sebastian Vizcaino | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 428386.46 | 271336.68 | 271336.68 | 271336.68 | 81401.01 | 81401.01 | 81401.01 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816966 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Boulevard Lazaro Cardenas, Tramo Cruces | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1234613.17 | 1234613.04 | 1234613.04 | 1234613.04 | 370383.95 | 370383.95 | 370383.95 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400816968 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Unidad Habitacional Coloso Tramo Gran Via Coloso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400816972 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Calle Gabriel Aviles | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 373446.44 | 347205.28 | 347205.28 | 347205.28 | 112033.93 | 112033.93 | 112033.93 | 32.2673 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 32.27 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400816977 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Calle Juan Sebastian El Cano | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300404.61 | 347205.28 | 347205.28 | 347205.28 | 90121.38 | 90121.38 | 90121.38 | 25.9562 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 25.96 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400816980 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Calle Manuel Gomez Morin | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 367764.79 | 347205.28 | 347205.28 | 347205.28 | 110329.44 | 110329.44 | 110329.44 | 31.7764 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 31.78 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400816991 | Sectorización Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Taxco Municipio De Taxco De Alarcón, En El Estado De Guerrero. | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13129902.45 | 13203836.39 | 13203836.39 | 13203836.39 | 13203836.39 | 13203836.39 | 13203836.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816993 | Sustitución De Línea De Conducción Los Pinos - Viguri En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 15927265.95 | 16410596.4 | 16410596.4 | 16410596.4 | 16410596.4 | 16410596.4 | 16410596.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160400816996 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo, Estado De Guerrero. | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2088148.78 | 2088148.79 | 2088148.79 | 2088148.79 | 2088148.79 | 2088148.79 | 2088148.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400816997 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yextla Municipio De Leonardo Bravo | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 885297.01 | 885297 | 885297 | 885297 | 885297 | 885297 | 885297 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817000 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tlacotepec Municipio De General Heliodoro Castillo | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2280160.22 | 2277268.35 | 2277268.35 | 2277268.35 | 2277268.35 | 2277268.35 | 2277268.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817006 | Construcción De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Olinala, Municipio De Olinala | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10302441.35 | 10302441.35 | 10302441.35 | 10302441.35 | 10302441.35 | 10302441.35 | 10302441.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817011 | Construcción De La Línea De Conducción (Segunda Etapa), En La Localidad De Olinalá Municipio De Olinalá, En El Estado De Guerrero. | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11709234.42 | 11709234.42 | 11709234.42 | 11709234.42 | 11709234.42 | 11709234.42 | 11709234.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817014 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red) En La Localidad De Tlalixtaquilla Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 178602.35 | 178602.35 | 178602.35 | 178602.35 | 178602.35 | 178602.35 | 178602.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817017 | Construcción, Equipamiento E Interconexión De Dos Pozos Profundos Ubicados En Col. La Ropa Y Col. La Presa, En El Acuífero Valle De Zihuatanejo, Mpío. De Zihuatanejo De Azueta. | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4136940.48 | 4136940.47 | 4136940.47 | 4136940.47 | 4136940.47 | 4136940.47 | 4136940.47 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817022 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuanacaxtitlán, Municipio De San Luis Acatlán. Primera Etapa | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3867631.24 | 3867631.25 | 3867631.25 | 3867631.25 | 3867631.25 | 3867631.25 | 3867631.25 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160400817023 | Construcción De Captación Y Línea De Conducción Por Gravedad En La Localidad De San Luis Acatlan Municipio De San Luis Acatlan | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 36287539.04 | 36287539.06 | 36287539.06 | 36287539.06 | 36287539.06 | 36287539.06 | 36287539.06 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817026 | Sustitución De Línea De Conducción De 24" Y 4 Estaciones Del Sistema De Bombeo Escénica, Cuarta Etapa, De La Localidad De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3454750 | 3454749.99 | 3454749.99 | 3454749.99 | 3454749.99 | 3454749.99 | 3454749.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817027 | Construcción De Tanque De Regularización Hornos Insurgentes De 5000 Metros Cubicos De Capacidad En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 19390451.31 | 19390451.29 | 19390451.29 | 19390451.29 | 19390451.29 | 19390451.29 | 19390451.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817033 | Construcción De Cruce De Drenaje Sanitario En Arroyo Garita Con Tuberia De 36" De Diametro En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FONREG--16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 559714.76 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817039 | Construcción De Línea De Conducción Para El Suministro De Agua Potable A La Colonia Joyas Del Marquez, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2626231.9 | 2626231.9 | 2626231.9 | 2626231.9 | 2626231.9 | 2626231.9 | 2626231.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817042 | Rehabilitación De Colector En Calle San Martin, Salida Rompe Olas Y Gran Vía Tropical En La Zona De Caleta, En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1189637.86 | 1189637.87 | 1189637.87 | 1189637.87 | 1189637.87 | 1189637.87 | 1189637.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817049 | Obra Civil Y Equipamiento Del Primer Módulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 35 Lps En La Localidad De Chilapa Municipio De Chilapa De Alvarez Complemento | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2489871.88 | 2489871.88 | 2489871.88 | 2489871.88 | 2479366.1 | 2479366.1 | 2479366.1 | 99.5781 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160400817080 | Reingeniería Para El Mejoramiento Del Proceso De Tratamiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Marina 1 Y 2, Cuarta Y Ultima Etapa En La Localidad De Zihuatanejo, Mpio De Zihuatanejo | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4068464.96 | 4051298.45 | 4051298.45 | 4051298.45 | 4023832.01 | 4023832.01 | 4023832.01 | 99.322 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817086 | Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales "Los Arcos" En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7951089.87 | 7943138.78 | 7943138.78 | 7943138.78 | 7911257.65 | 7911257.65 | 7911257.65 | 99.5986 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817091 | Servicios Técnicos Para El Acabus | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ACABUS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400817099 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Naranjo | 30 | Guerrero | Acatepec | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 26253.48 | 26253.48 | 26253.48 | 26253.48 | 26253.48 | 26253.48 | 26253.48 | 100 | 0 | Luminaria | 346 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016
GRO16160400817108 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Llano Del Limon | 31 | Guerrero | Acatepec | Llano del Limón | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15314.53 | 15314.53 | 15314.53 | 15314.53 | 15314.53 | 15314.53 | 15314.53 | 100 | 0 | Luminaria | 104 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817128 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Tres Cruces | 32 | Guerrero | Acatepec | Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 109389.5 | 109389.5 | 109389.5 | 109389.5 | 109389.5 | 109389.5 | 109389.5 | 100 | 0 | Luminaria | 738 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016
GRO16160400817134 | Construccion De Alumbrado Publico En Colonia Emiliano Zapata Av. Principal Calle 14 | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817139 | Construccion De Alumbrado Publico En El Poblado De Xaltianguis | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400817141 | Construccion De Alumbrado Publico En Unidad Habitacional San Agustin | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400817145 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Flor De Pascua | 33 | Guerrero | Acatepec | Flor de Pascua | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19690.11 | 19690.11 | 19690.11 | 19690.11 | 19690.11 | 19690.11 | 19690.11 | 100 | 0 | Luminaria | 105 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817146 | Construccion De Techumbre En Cancha Deportiva, U. Hab. Infonavit Alta Progreso 1a Etapa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400817149 | Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col. Hermenegildo Galeana | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817154 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Loclaidad De Laguna Potrero | 34 | Guerrero | Acatepec | Laguna Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32816.85 | 32816.85 | 32816.85 | 32816.85 | 32816.85 | 32816.85 | 32816.85 | 100 | 0 | Luminaria | 25 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817165 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Locladiad De Llano Maizal | 35 | Guerrero | Acatepec | Llano Maizal | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 24065.69 | 100 | 0 | Luminaria | 71 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817193 | Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva, Col. 16 De Marzo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 330000 | 330000 | 330000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400817195 | Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva, En La Comunidad De Puerto Marquez | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817197 | Techumbre Y Rehabilitacion Del Parque Buho De Cd. Renacimiento | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 315000 | 315000 | 315000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400817198 | Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva, En La Comunidad De Lomas De San Juan | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 544157.98 | 544157.98 | 544157.98 | 54.4158 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 54.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817199 | Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva, En Esc. Prim. "Vicente Guerrero", Comunidad De Xolapa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400817204 | Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva,Col. Providencia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 330000 | 330000 | 330000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817208 | Rehabilitacion Del Centro Deportivo De La Crom, Barrio De La Pinzona | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400817210 | Construccion De Salon De Usos Multiples, Esc. Club De Leones, Col. Progreso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 894721.37 | 894721.37 | 894721.37 | 29.824 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 29.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817211 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Huixtlazala | 36 | Guerrero | Acatepec | Huixtlazala | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 100 | 0 | Luminaria | 303 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817213 | Construccion De Aula De Medios, Esc. Club De Leones, Col. Progreso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 953607.46 | 953607.46 | 953607.46 | 95.3607 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 95.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817218 | Aulas Escuela Upn, Col. Las Cruces | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 240000 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400817220 | Aula De Medios Esc. Ruben Figueroa Figueroa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 124500 | 124500 | 124500 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817226 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Loma De La Silla | 37 | Guerrero | Acatepec | Loma de la Silla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63445.91 | 63445.91 | 63445.91 | 63445.91 | 63445.91 | 63445.91 | 63445.91 | 100 | 0 | Luminaria | 261 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016
GRO16160400817245 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Rincón De Los Pinos | 38 | Guerrero | Acatepec | El Rincón de los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 13126.74 | 100 | 0 | Luminaria | 104 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016
GRO16160400817256 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Tierra Colorada | 39 | Guerrero | Acatepec | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74384.86 | 74384.86 | 74384.86 | 74384.86 | 74384.86 | 74384.86 | 74384.86 | 100 | 0 | Luminaria | 387 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016
GRO16160400817266 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Zontecomapa | 40 | Guerrero | Acatepec | Zontecomapa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 70009.28 | 100 | 0 | Luminaria | 672 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817275 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Acatepec | 41 | Guerrero | Acatepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 262534.8 | 262534.8 | 262534.8 | 262534.8 | 262534.8 | 262534.8 | 262534.8 | 100 | 0 | Luminaria | 41 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817283 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Loclaidad De Villa Guadalupe | 42 | Guerrero | Acatepec | Villa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 76572.65 | 100 | 0 | Luminaria | 241 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817300 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Mexcalapa | 43 | Guerrero | Acatepec | Mexcalapa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72197.07 | 72197.07 | 72197.07 | 72197.07 | 72197.07 | 72197.07 | 72197.07 | 100 | 0 | Luminaria | 415 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO FISCAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817313 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Mexcaltepec | 44 | Guerrero | Acatepec | Mexcaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.AYUNTAMIENTO ACATEPEC GRO. | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 153145.3 | 153145.3 | 153145.3 | 153145.3 | 153145.3 | 153145.3 | 153145.3 | 100 | 0 | Luminaria | 855 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016 / Física: LA OBRA SE PAGO Y EJECUTO EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO Y PAGO EN EL EJERCICIO 2016
GRO16160400817315 | Construcción, Equipamiento E Interconexión De Tres Pozos Profundos Ubicados En Col. Hujal, Vaso De Miraflores E Ixtapa, En Zihuatanejo, Mpío. De Zihuatanejo De Azueta. | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6267144.3 | 6267144.3 | 6267144.3 | 6267144.3 | 6267144.3 | 6267144.3 | 6267144.3 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817318 | Suministro De Tubería De 24" Para La Línea De Conducción Escénica Alterna En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6366622.79 | 6366559.79 | 6366559.79 | 6366559.79 | 6366559.79 | 6366559.79 | 6366559.79 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Suministro terminado / Física: Suministro terminado / Registro:
GRO16160400817327 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad De Atenango Del Rio, Mpio. De Atenango Del Rio, En El Estado De Guerrero | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1146204.84 | 1146204.83 | 1146204.83 | 1146204.83 | 1146204.83 | 1146204.83 | 1146204.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817335 | Elaboracion Del Proyecto Para Una Nueva Fuente De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Teloloapan, Mpio. De Teloloapan, En El Estado De Guerrero | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 497392.41 | 497392.41 | 497392.41 | 497392.41 | 497392.41 | 497392.41 | 497392.41 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817340 | Proyecto Ejecutivo Para La Sectorizacion De 4 Distritos Hidrometrico En La Localidad De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo, En El Estado De Guerrero | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 493240 | 493240 | 493240 | 493240 | 493240 | 493240 | 493240 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro:
GRO16160400817343 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Adecuacion De La Obra De Toma Del Subsistema Acahuizotla, En La Localidad De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 249096.03 | 249096.03 | 249096.03 | 249096.03 | 249096.03 | 249096.03 | 249096.03 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817347 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Saneamiento Del Rio Huacapa, En La Localidad De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 693583.6 | 693583.69 | 693583.69 | 693583.69 | 693583.69 | 693583.69 | 693583.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro:
GRO16160400817351 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable, Alc. Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Copanatoyac, Mpio. De Copanatoyac | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 392000.18 | 392000.16 | 392000.16 | 392000.16 | 392000.16 | 392000.16 | 392000.16 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817357 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Linea De Conduccion Y Tanque De Regularizacion De Agua Potable De Tanque Cumbres Al Tanque 23 De Nov. En La Localidad De Acapulco, Mpio. De Acapulco | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 247871.89 | 247831.27 | 247831.27 | 247831.27 | 247831.27 | 247831.27 | 247831.27 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817381 | Pavimentacion De Andador Nardos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400817383 | Techumbre De La Escuela Prim. Benito Juarez | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400817386 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica 287, 2da. Etapa. | 33 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICPIO DE MARQUELIA DIRECCION DE OBRAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1095500 | 1116500 | 1116500 | 1116500 | 1095500 | 1095500 | 1095500 | 98.1191 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817389 | Techumbre De La Cancha De Usos Multiples | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400817392 | Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400817406 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400817409 | Construccion De Polideportivo 1era Etapa | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | direccion de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400817414 | Estudio Del Sistema De Drenaje Pluvial En La Zona Diamante En La Ciudad Y Puerto De Acapulco, Municipio De Acapulco De Juarez | CAPASEG-FONREG-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 635140.09 | 635136.35 | 635136.35 | 635136.35 | 635136.35 | 635136.35 | 635136.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817441 | Suministro Y Colocacion De Lamparas Tipo Led En El Boulevard De Marquelia. | 34 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MARQUELIA DIRECCION DE OBRAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2991000 | 2991000 | 2991000 | 2991000 | 2991000 | 2991000 | 2991000 | 100 | 0 | Luminaria | 538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817447 | Elaboracion Del Proyecto Para Una Nueva Fuente De Abastecimiento De Agua En La Localidad De Teloloapan, Mpio. De Teloloapan | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1908639.92 | 1908639.92 | 1908639.92 | 1908639.92 | 1908639.92 | 1908639.92 | 1908639.92 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817450 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Adecuacion De La Obra De Toma Del Subsistema Acahuizotla, En La Localidad De Chilpancingo, Mpio. De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-APAUR-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 398265.08 | 398265.09 | 398265.09 | 398265.09 | 398265.09 | 398265.09 | 398265.09 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro:
GRO16160400817458 | Ampliacion De Energia Electrica | 35 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MARQUELIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2492500 | 2492500 | 2492500 | 2492500 | 2492500 | 2492500 | 2492500 | 100 | 0 | Otros | 780 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida es postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817482 | Regularizacion Y Validacion Del Padron De Usuarios Del Sistema De Agua Potable En La Ciudad De Taxco, Mpio. De Taxco De Alarcon | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 788036.69 | 788036.68 | 788036.68 | 788036.68 | 788036.68 | 788036.68 | 788036.68 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817487 | Construccion De Plaza Civica Con Techado En Capulin Chocolate | 31 | Guerrero | Marquelia | El Capulín Chocolate | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MARUELIA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1492034 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1492034 | 1492034 | 1492034 | 99.4689 | 0 | Metros Cuadrados | 538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817489 | Rehabilitación De Equipamiento Electromecanico De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Chilpancingo Guerrero | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 633247.6 | 635912.78 | 635912.78 | 635912.78 | 633247.6 | 633247.6 | 633247.6 | 99.5809 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817492 | Rehabilitacion De Colector Marginal Izquiero En Terminación De Encauzamiento Huacapa (Balcones De Tepango) En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 157725.19 | 157725.18 | 157725.18 | 157725.18 | 157725.18 | 157725.18 | 157725.18 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160400817494 | Rehabilitación De Estación De Bombeo De Agua Potable En La Col. Amate En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 611586.78 | 611586.78 | 611586.78 | 611586.78 | 611586.78 | 611586.78 | 611586.78 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160400817495 | Rehabilitacón Del Colector Marginal Izquierdo (Tramo Calle Quintanaroo - A Calle Xoxocoapa) En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 466846.89 | 466846.89 | 466846.89 | 466846.89 | 466846.89 | 466846.89 | 466846.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817500 | Equipamiento Electromecánico Y Cámaras De Aire En La Estación De Bombeo Puerto Marques En La Ciudad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FAFEF-16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2542028.15 | 2542028.15 | 2542028.15 | 2542028.15 | 2518628.42 | 2518628.42 | 2518628.42 | 99.0795 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817522 | Aportación Estatal Para Vías Alimentadoras Del Sistema Integrado De Transporte De La Zona Metropolitana De Acapulco En El Corredor Tronco Alimentador Tipo Brt Acapulco Centro A Ciudad Renacimiento Cor | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9924657.87 | 9924657.87 | 9924657.87 | 9924657.87 | 9924657.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
GRO16160400817532 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Jose Maria Morelos | PR-01 | Guerrero | Zitlala | Zitlala | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1752604.12 | 1752604.12 | 1752604.12 | 1752604.12 | 1752604.12 | 1752604.12 | 1752604.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817535 | Instalacion De 106 Luminarias Con 106 Postes En La Colonia Postal Y Sinai | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | direccion de planeación y evaluación | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1855000 | 1855000 | 1855000 | 1855000 | 1854121.22 | 1854121.22 | 1854121.22 | 99.9526 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817559 | Construccion De Plaza Civica Con Techado En Col. Centro En Marquelia | 32 | Guerrero | Marquelia | Marquelia | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICICIPIO DE MARQUELIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1491245.05 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1491245.05 | 1491245.05 | 1491245.05 | 99.4163 | 0 | Metros Cuadrados | 538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817566 | Pago De Aguinaldo Al Invisur | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400817597 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal Col El Tecolote | PR-02 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3095188.3 | 3095188.3 | 3095188.3 | 3095188.3 | 3095188.3 | 3095188.3 | 3095188.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 638 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817598 | Instalacion De 114 Luminarias Con 114 Postes En La Colonia La Venta ( En Av. La Venta, Calle Vieja La Venta, Calle Juan R. Escudero Y Av. Principal La Venta ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | direccion de planeacion y evaluación | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1995000 | 1994076.05 | 1994076.05 | 1994076.05 | 99.9537 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99.95 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400817603 | Equipamiento De Cdc La Venta ( Entre Calle La Venta Y Juan R. Escudero ) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | direccion de planeacion y evaluación | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400817608 | Equipamiento De Cdc Paso Limonero (Entre Calle Jardin Y De Las Rosas) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | direccion de planeacion y evaluación | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817612 | Acciones Sociales Cursos Y Talleres ( 10 De La Inversion Total) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | direccion de planeacion y evaluación | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6037674 | 6037674 | 6037674 | 6037674 | 6037603.55 | 6037603.55 | 6037603.55 | 99.9988 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400817626 | Construcción Del Colector En Costera De Las Palmas, Tramo: Protección Civil, A Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Laguna De Tres Palos En El Municipio De Acapulco De Juárez | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 41787131.1 | 41787131.1 | 41787131.1 | 41787131.1 | 41787131.1 | 708256.4 | 708256.4 | 1.6949 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817641 | 3a. Etapa De La Construcción Del Boulevard De Acceso A La Localidad De Coyuca De Benitez, Guerrero, Tramo Del Km. 1-950 Al Km. 2-410 | - | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7492912.82 | 7492912.82 | 7492912.82 | 7492912.82 | 7492912.82 | 2335663.59 | 2335663.59 | 31.1716 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817644 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Acceso A Bachilleres | PR-03 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2042547.93 | 2042547.93 | 2042547.93 | 2042547.93 | 2042547.93 | 2042547.93 | 2042547.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1021 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817662 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Col. San Jose | PR-04 | Guerrero | Zitlala | Topiltepec | Rural | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2587121.93 | 2587121.93 | 2587121.93 | 2587121.93 | 2587121.93 | 2587121.93 | 2587121.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 541 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817685 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Col. Centro De Pochahuizco | PR-05 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1309177.31 | 1309177.31 | 1309177.31 | 1309177.31 | 1309177.31 | 1309177.31 | 1309177.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817696 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Centro-Union | PR-06 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1938060.3 | 1938060.3 | 1938060.3 | 1938060.3 | 1938060.3 | 1938060.3 | 1938060.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400817896 | Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable | 87 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400817952 | Rehabilitación De La Escuela Niño Artillero Clave Escolar 12pr07470 | 88 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818009 | Construcción De Cancha Y Techado De La Telesecundaria Revolución Mexicana Clave 12dtv0049t | 89 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818038 | Construcción De Muro De Contención Y Cancha De La Escuela Primaria "Emperador Cuauhtémoc" Clave 12kpr91762 | 90 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818075 | Techado De Cancha Deportiva | 91 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818105 | Construcción De Depósito De Agua Potable | 92 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818137 | Ampliación De La Red Eléctrica Colonia La Quinta | 93 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818168 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 94 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818205 | Ampliación De La Red Eléctrica Barrio Salida Al Capire | 95 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818237 | Construcción De Techado De Comedor Comunitario | 96 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818292 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Capitán Pedro Osorio | 98 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818386 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle "Díaz Ordaz" | 99 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE LOS MIGRANTES Y ASUNTOS INTERNACIONALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818435 | Elaboración O Actualización De Diagnósticos Participativos En Materia De Violencia Y Delincuencia. | 016 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración.programa nacional de prevención de la violencia y la delincuencia | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818444 | Pago De La Primera Y Segunda Quincena Del Mes De Diciembre | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO, GRO. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818507 | Segunda Quincena Del Mes De Diciembre | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818516 | Conformación Y Capacitación De Redes Ciudadanas De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia. | 018 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818525 | Elaboración O Actualización De Diagnostico Participativos En Materia De Violencia Y Delincuencia. | 001 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finazas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional del prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818559 | Dgpya-2016-Concurrencia | SAGADEGRO-PyA-PCEF16 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818576 | Aguinaldo | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRRRO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818587 | Apoyo Y Capacitación A Promotores Comunitarios De Los Polígonos A Intervenir Para Fomentar La Participación Social, El Trabajo En Equipo, Temas Generales De Prevención Y Seguimiento A Acciones De Pr | 002 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional del prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818610 | Campaña De Comunicación Para Fortalecer El Reconocimiento Y Ejercicio De Derechos Y Obrigaciones Ciudadanas Para Impulsar La Cultura De La Legalidad. | 003 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finazas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818614 | Elaboración O Actualización De Diagnósticos Participativos En Materia De Violencia Y Delincuencia. | 032 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818617 | Campaña De Comunicación Para Fortalecer El Reconocimiento Y Ejercicio De Derechos Y Obligaciones Ciudadanas Para Impulsar La Cultura De La Legalidad. | 019 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administracion y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención de delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818631 | Proyecto De Fortalecimiento Del Sentido De Pertenencia. Cohecion E Identidad Comunitaria Por Ejemplo: Conciertos Musicales Gratuitos Acciones De Reconstrucción De La Historia Local, Entre Otros | 004 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818636 | Apoyo Y Capacitación A Promotores Comunitarios De Los Polígonos A Intervenir Para Fomentar La Participación Social ,El Trabajo En Equipo , Temas Generales De Prevención Y El Seguimiento A Acciones De | 049 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818639 | Elaboración O Actualización De Diagnósticos Participativos En Materia De Violencia Y Delincuencia | 065 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818641 | Actividades Formativas Sobre Desnaturalizacion De Las Violencias Y Respeto A Los Derechos De Las Niñas Y Niños. | 005 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818645 | Proyecto De Fortalecimiento Del Sentido De Pertenencia, Cohesión E Identidad Comunitaria Por Ejemplo: Concierto Musicales Gratuitos, Acciones De Reconstrucción De La Historia Local, Entre Otros | 020 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818646 | Conformación Y Capacitación De Redes Ciudadanas De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia. | 034 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818650 | Actividades Formativas Sobre Parentalidad Positiva | 006 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818654 | Campaña De Comunicación Para Fortalecer El Reconocimiento Y Ejercicio De Derechos Y Obligaciones Ciudadanas Para Impulsar La Cultura De La Legalidad. | 035 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818655 | Apoyo Y Capacitación A Promotores Comunitarios De Los Polígonos A Intervenir Para Fomentar La Participación Social, El Trabajo En Equipo, Temas Generales De Prevención Y El Seguimiento A Acciones De P | 066 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818659 | Actividades Formativas Sobre Desnaturalizacion De Las Violencias Y Respeto A Los Derechos De Niñas Y Niños. | 021 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818662 | Campaña De Comunicación Para Fortalecer El Reconocimiento Y Ejercicio De Derechos Y Obligaciones Ciudadanas Para Impulsar La Cultura De La Legalidad | 051 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818663 | Proyecto De Fortalecimiento Del Sentido De Pertenencia, Cohesión E Identidad Comunitaria Por Ejemplo: Conciertos Musicales Gratuitos, Acciones De Reconstrucción De La Historia Local, Entre Otros. | 036 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818666 | Conformación Y Capacitación De Redes Ciudadanas De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia. | 067 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818669 | Proyectos De Regularización Escolar Y Atención A Niñas Y Niños En Riesgo De Deserción Escolar | 007 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818672 | Actividades Formativas Sobre Desnaturalización De Las Violencias Y Respeto A Los Derechos De Niñas Y Niños. | 037 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818676 | Proyecto De Fortalecimiento Del Sentido De Pertenencia , Cohesión E Identidad Comunitaria Por Ejemplo:Conciertos Musicales Gratuitos, Acciones De Reconstrucción De La Historia Local, Entre Otros | 052 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818677 | Actividades Formativas Sobre Parentalidad Positiva. | 038 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818678 | Campaña De Comunicación Para Fortalecer El Reconocimiento Y Ejercicio De Derechos Y Obligaciones Ciudadanas Para Impulsar La Cultura De La Legalidad. | 068 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818680 | Vestuario Y Uniformes | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 365287.77 | 365287.77 | 365287.77 | 365287.77 | 365287.77 | 365287.77 | 365287.77 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818683 | Adquisicion De Vehiculos | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 517900 | 1243280.23 | 1243280.23 | 1243280.23 | 1243280.23 | 1243280.23 | 1243280.23 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818684 | Aportaciones Para Seguros De Vida (Bomberos) | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818685 | Otorgamiento De Becas A Niños Y Niñas En Riesgo De Deserción Escolar | 008 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818687 | Elaboración O Actualización De Diagnosticos Participativos En Materia De Violencia Y Delincuencia | 087 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818688 | Rehab. Y Remodelacion De Sanitarios Y Camerinos En Teatro Al Aire Libre De Sinfonia Del Mar | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 502772.42 | 502772.42 | 502772.42 | 502772.42 | 500605.3 | 500605.3 | 500605.3 | 99.569 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400818690 | Pintando Acapulco Con Corazon Urbano | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818691 | Proyectos De Regularización Escolar Y Atención A Niñas Y Niños En Riesgo De Desertar, Incluyendo Trabajo Con Sus Familias. | 040 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818693 | Atención Psicosocial A Niñas Y Niños Victimas Del Maltrato Y Abuso Infantil. | 009 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818694 | Proyecto De Fortalecimiento Del Sentido De Pertenencia E Identidad Comunitaria Por Ejemplo: Conciertos Musicales Gratuitos, Acciones De Reconstrucción De La Historia Local, Entre Otros. | 069 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818695 | Pintura De Fachadas Con Participación Comunitaria, Involucrando Procesos De Diseño Participativo | 032 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818696 | Regularizacion De La Propiedad De Biblioteca | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818700 | Rehabilitacion De Unidades Habitacionales Farallon | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818701 | Actividades Formativas Sobre Desnaturalizacion De Las Violencias Y Respeto A Los Derechos De Niñas Y Niños | 052 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818702 | Mejoramiento De Unidades Habitacionales Coloso | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818703 | Otorgamiento De Becas A Niños Y Niñas En Riesgo De Deserción Escolar. | 040 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818705 | Mantenimiento De Cdcs | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818707 | Campaña De Comunicación Sobre La Prevención Del Alcoholismo Y Adicciones | 010 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818708 | Varias Partidas De Operación Y Vigilancia Continua | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1282679.14 | 610217.19 | 610217.19 | 610217.19 | 584025.94 | 584025.94 | 584025.94 | 95.7079 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95.71 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818709 | Atención Psicosocial A Niñas Y Niñas Victimas De Maltrato Y Abuso Infantil. | 041 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818710 | Rehabilitacion De Luminarias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 348811.81 | 348811.81 | 348811.81 | 348811.81 | 347308.31 | 347308.31 | 347308.31 | 99.569 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.57 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818711 | Rehabilitacion De Luminarias Cobertura Municipal | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 299250.21 | 150330.88 | 150330.88 | 150330.88 | 150330.88 | 150330.88 | 150330.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160400818712 | Atención A Consumidores Problemáticos Y Sus Familias. | 011 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818713 | Actividades Formativas Sobre Parentalidad Positiva. | 022 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818714 | Rehabilitacion De Luminarias Varias Colonias Y Poblados | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 501102.95 | 150330.89 | 150330.89 | 150330.89 | 150330.89 | 150330.89 | 150330.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818715 | Actividades Formativas Sobre Parentalidad Positiva. | 054 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818716 | Campaña De Comunicación Sobre Prevención Del Alcoholismo Y Adicciones. | 042 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818718 | Rehabilitacion De Luminarias Varias Colonias | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818720 | Proyecto 03: Compra De Material Electrico | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3887310.38 | 3137310.38 | 3137310.38 | 3137310.38 | 3137310.38 | 3137310.38 | 3137310.38 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818721 | Actividades Formativas Sobre Desnaturalización De Las Violencias Y Respeto A Los Derechos De Niñas Y Niños. | 071 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818722 | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Auto Empleo) | 012 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818723 | Proyecto 05: Rehabilitacion Integral Del Alumbrado Publico En Av. Constituyentes, Tramo De Av. Reforma, Av. Diego Hurtado De Mendoza | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818724 | Atención A Consumidores Problemáticos Y Sus Familias. | 043 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818725 | Aca Ciudad Luz | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9505656.08 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818726 | Cultura Turistica Infantil | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818727 | Campañas Integrales De Publicidad Nacional | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818728 | Proyectos De Regularización Escolar Y Atención A Niñas Y Niños En Riesgo De Desertar , Incluyendo Trabajo Con Sus Familias. | 055 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818730 | Campaña Publicitaria En La Empresa De Autotransporte Foraneos De Pasajeros De Estrella De Oro | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 243600 | 387500 | 387500 | 387500 | 387500 | 387500 | 387500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818731 | Huerto Comunitario Con Enfoque De Cohesión Social. | 013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818732 | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo) | 044 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818733 | Insercion De Revistas De Turismo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818734 | Curso De Capacitacion Y Formacion Para El Desarrollo | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 699999.99 | 699999.99 | 699999.99 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GRO16160400818735 | Actividades Formativas Sobre Parentalidad Positiva. | 072 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818736 | Adquisicion De Conmutador De Telefonia | - | Guerrero | Acapulco de Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818738 | Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesión Social. | 045 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818740 | Pintura De Fachadas Con Participación Comunitaria, Involucrando A Procesos De Diseño Participativo. | 014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818741 | Proyectos De Regularización Escolar Y Atención A Niñas Y Niños En Riesgo De Desertar, Incluyendo Trabajo Con Sus Familia. | 023 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818742 | Otorgamiento De Becas A Niños Y Niñas En Riesgo De Desercion Escolar. | 056 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818744 | Capacitación A Funcionarios En Planeación Estratégica, Sistematización De Información, Elaboración De Diagnósticos, Evaluación, Entre Otros. | 033 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818745 | Conformación Y Capacitación De Redes Ciudadanas De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia | 089 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818746 | Pintura De Fachadas Con Participación Comunitaria, Involucrando Procesos De Diseño Participativo. | 046 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818747 | Proyectos De Regularización Escolar Y Atención A Niñas Y Niños En Riesgo De Desertar, Incluyendo Trabajo Con Sus Familias. | 073 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818748 | Proyecto En Espacios Comunitarios Que Fomenten La Convivencia, Cohesión Y Seguridad Ciudadana (Cine, Teatro,Conciertos Gratuitos, Entre Otros. | 015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818749 | Proyectos En Espacios Comunitarios Que Fomenten La Convivencia, Cohesión Y Seguridad Ciudadana (Cine, Teatro, Conciertos Gratuitos, Entre Otros). | 047 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818750 | Implementación Un Sistema De Información Geográfica Y/O Georeferenciada. | 034 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818751 | Atención Psicosocial A Niñas Y Niños Victimas Del Maltrato Y Abuso Infantil | 057 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818753 | Proyecto De Mediación, Conciliación, Cultura De La Paz Y Resolución Pacifica De Conflictos En El Entorno Escolar | 089 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818755 | Diseño E Implementación De Un Proyecto De Sistematización De Indicadores Alineados A Los Del Pnpsvd. | 035 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818756 | Actividades Deportivas Y Recreativas Para La Convivencia De Las Familias. | 113 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818758 | Otorgamiento De Becas A Niños Y Niñas En Riesgo De Deserción Escolar. | 074 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818759 | Otorgamiento De Becas A Niños Y Niñas En Riesgo De Deserción Escolar. | 024 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818760 | Proyecto De Mediación, Conciliación Cultura De La Paz Y Resolución Pacifica De Conflictos En El Entorno Escolar | 090 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818761 | Campaña De Comunicación Sobre Prevención Del Alcoholismo Y Adicciones | 098 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818762 | Campaña De Comunicación Sobre Prevención Del Alcoholismo Y Adicciones. | 058 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818763 | Capacitación En Movilidad Segura A Operadores Y Operadoras De Transporte Público Incluyendo Perspectiva De Género. | 114 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818764 | Diseño E Implementación De Metodologías De Evaluación Del Programa Municipal/Delegacional De Prevención | 036 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818765 | Actividades Formativas Para Prevenir La Violencia En El Noviazgo. | 099 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818766 | Atención A Consumidores Problemáticos Y Sus Familias | 059 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818767 | Atención Psicosocial A Niñas Y Niños Víctimas De Maltrato Y Abuso Infantil. | 075 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818768 | Proyecto De Policía De Proximidad, Por Ejemplo: Acercamiento Con La Ciudadanía Con Reuniones Públicas, Aplicación De Encuestas De Percepción, Capacitación De Ciudadanos, Entre Otros. | 115 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818769 | Promover Programas Productivos De Capacitación Para El Trabajo Con Esquemas De Certificación Formal. | 100 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818770 | Atención Psicosocial A Niñas Y Niños Victimas De Maltrato Y Abuso Infantil | 025 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818772 | Proyecto De Participación Y Formación Ciudadana En Niñas Y Niños Para La Prevención Social De Violencia Y Delincuencia, Por Ejemplo: Radios Escolares, Consulta Infantil, Conformación De Organizaciones | 124 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818774 | Proyectos De Regularización Escolar Y Atención A Niñas Y Niños En Riesgo De Desertar, Incluyendo Trabajo Para Sus Familias | 091 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818775 | Apoyo A Iniciativas Productivas (Autoempleo) | 101 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818776 | Elaboración O Actualización De Diagnósticos Participativos En Materia De Violencia Y Delincuencia. | 116 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818777 | Campaña De Comunicación Sobre Prevención Del Alcoholismo Y Adicciones. | 076 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818779 | Actividades Formativas De De Educación Sexual Y Salud Reproductiva Para Prevenir El Embarazo Adolescente Y Enfermedades De Transmisión Sexual. | 125 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Actividades formativas de de educación sexual y salud reproductiva para prevenir el embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818780 | Actividades Formativas De Prevención Y Atención De La Violencia Y Discriminación En El Ámbito Escolar | 092 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818782 | Campaña De Comunicación Sobre Prevención Del Alcoholismo Y Adicciones. | 026 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818783 | Actividades Formativas Deportivas Para Adolescentes Y Jóvenes Con Actividades De Acompañamiento En Temáticas De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia. | 102 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818784 | Actividades Formativas Deportivas Para Adolescentes Y Jóvenes Con Actividades De Acompañamiento En Temáticas De Prevención Social De La Violencia Y Delincuencia | 061 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818785 | Implementación De Modelo De Atención Integral A Madres Y Padres Adolescentes | 126 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818786 | Atención A Consumidores Problemáticos Y Sus Familias. | 077 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818787 | Proyecto De Participación Y Formación Ciudadana En Niñas Y Niños Para La Prevención Social De La Violencia Y Delincuencia, Por Ejemplo: Radios Escolares, Consulta Infantil, Conformación De Organizacio | 093 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818789 | Capacitación En Oficios Y Temas Socioproductivos (Tradicionales Y No Tradicionales) Para Mujeres. | 103 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818791 | Conformación Y Capacitación De Redes Ciudadanas De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia. | 118 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818792 | Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesión Social. | 062 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818793 | Campaña De Comunicación Sobre Prevención Del Alcoholismo Y Adicciones. | 127 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818796 | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo). | 078 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818797 | Huerto Comunitario Con Enfoque En Cohesión Social. | 104 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818798 | Atencion Psicosocial A Niñas Y Niños Victimas De Maltrato Y Abuso Infantil | 094 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818799 | Actividades Formativas Para Prevenir La Violencia En El Noviazgo. | 128 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818800 | Implementación De Proyectos De Cultura De Paz Dirigidos A Las Poblaciones De Atención Prioritaria, Por Ejemplo Actividades Escolares, Campañas De Intercambio De Juguetes Bélicos, Entre Otros. | 119 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818801 | Pintura De Fachadas Con Participacion Comunitaria , Involucrando Procesos De Diseño Participativo. | 063 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818803 | Promover Programas Productivos De Capacitación Para El Trabajo Con Esquemas De Certificación Formal. | 129 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818804 | Proyecto Para Promover El Uso Responsable Del Internet Para Prevenir Delitos Ciberneticos Contra La Infancia , Por Ejemplo: Campañas De Comunicación, Capacitación A La Comunidad Escolar Y Padres De Fa | 096 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818805 | Actividades Formativas Artísticas Y Culturales Para Mujeres Que Involucren Contenidos De Prevención De La Violencia Y Delincuencia. | 105 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818806 | Proyecto De Mediación, Conciliación, Cultura De Paz Y/O Resolución Pacífica De Conflictos En El Entorno Escolar. | 120 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818807 | Actividades Formativas Deportivas Para Adolescentes Y Jóvenes Con Actividades De Acompañamiento En Temáticas De Prevención Social De La Violencia Y Delincuencia. | 130 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818808 | Actividades Formativas Deportivas Para Adolescentes Y Jóvenes Con Actividades De Acompañamiento En Temáticas De Prevención Social De La Violencia Y Delincuencia. | 079 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818809 | Proyectos De Espacios Comunitarios Que Fomenten La Convivencia , Cohesión Y Seguridad Ciudadana(Cine, Teatro Conciertos Musicales, Entre Otros) | 064 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818812 | Actividades Formativas De Educación Sexual Y Salud Reproductiva Para Prevenir El Embarazo Adolescente Y Enfermedades De Trasmisión Sexual | 096 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818813 | Atención Medica,Jurídica Y Psicológica A Mujeres Victimas De La Violencia. | 106 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818815 | Apoyo Para Iniciativa Productivas (Autoempleo) | 028 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818816 | Actividades Formativas Artísticas Y Culturales Para Mujeres Que Involucren Contenidos De Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia. | 131 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818817 | Proyecto De Mediación, Conciliación, Cultura De Paz Y/O Resolución Pacífica De Conflictos En El Entorno Comunitario. | 121 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818819 | Implementación De Modelo De Atención Integral A Madres Y Padres Adolescentes | 097 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818820 | Proyectos En Espacios Comunitarios Que Fomenten La Convivencia, Cohesion Y Seguridad Ciudadana (Cine, Teatro , Conciertos Gratuitos , Entre Otros) | 136 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818821 | Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesión Social. | 080 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818822 | Atención Médica, Jurídica Y Psicológica A Mujeres Víctimas De La Violencia. | 132 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818823 | Proyecto De Justicia Restaurativa Por Ejemplo: Medición Entre Victima Y Delincuente, Asistencia A La Victima, Servicio A La Comunidad Entre Otros. | 107 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818824 | Huerto Comunitario Con Un Enfoque De Cohesión Social | 029 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818825 | Proyecto De Regularización Escolar Y Atención Psicosocial A Adolescentes Y Jovenes En Riesgo De Desertar Y Sus Familias | 157 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818828 | Campaña De Limpieza De Espacios Públicos. | 133 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818829 | Actividades Formativas De Prevención Y Atención De La Violencia Y Discriminación En El Ámbito Escolar. | 123 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818830 | Campaña De Limpieza En Espacios Públicos. | 108 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818832 | Exposiciones Artísticas Y Actividades Culturales Gratuitas En Espacios Públicos | 138 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818833 | Pintura De Fachadas Con Participación Comunitaria, Involucrando Procesos De Diseño Participativo. | 109 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818834 | Pintura De Fichadas Con Participación Comunitaria, Involucrando Procesos De Diseños Participativo. | 030 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818835 | Promover Programas Productivos De Capacitación Para El Trabajo Con Esquemas De Certificación Formal | 158 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818838 | Actividades Deportivas Y Recreativas Para La Convivencia De Las Familias | 139 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818839 | Elaboración O Actualización De Diagnósticos Participativos En Materia De Violencia Y Delincuencia. | 145 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818840 | Pintura De Murales Artisticos Con Temas Alusivos A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Comunitaria Y Diseño Participativo. | 110 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818841 | Se Pintarán Fachadas Que Se Encuentren En Torno A Espacios Públicos Emblemáticos En El Polígono, Fomentando La Cohesión Vecinal. | 134 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818843 | Pintura De Murales Artísticos Con Temas Alusivos A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Comunitaria Y Diseño Participativo. | 135 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818845 | Exposiociones Artisticas Y Actividades Culturales Gratuitas En Espacios Publicos Que Incentiven La Cohesion Comunitaria. | 111 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818847 | Exposiciones Artísticas Y Actividades Culturales Gratuitas En Espacios Públicos Que Incentiven La Cohesión Comunitaria | 112 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818850 | Exposiciones Artísticas Y Actividades Culturales Gratuitas En Espacios Públicos Que Incentiven La Cohesión Comunitaria. | 172 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818851 | Proyecto De Policía De Proximidad, Por Ejemplo:Acercamiento Con La Ciudadanía Con Reuniones Publicas, Aplicación De Encuestas De Percepción, Capacitación De Ciudadanos, Entre Otros. | 140 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818852 | Implementación De Programa Educativo Formal O No Formal, Orientados A Jovenes Que Han Abandonado Sus Estudios | 157 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818854 | Elaboración O Actualización De Diagnósticos Participativos En Materia De Violencia Y Delincuencia. | 177 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818855 | Proyectos De Espacios Comunitarios Que Fomenten La Convivencia, Cohesion Y Seguridad Ciudadana (Cine, Teatro, Conciertos Gratuitos, Entre Otros). | 031 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818856 | Diseño E Implementacion De Metodologías De Evaluación Del Programa Municipal Delegacional De Prevención. | 141 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818857 | Actividades Formativas Culturales Para Jóvenes Que Involucren Contenidos De Prevención De La Violencia Y La Delincuencia | 160 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818858 | Capacitación A Funcionarios En Planeación Estratégica, Sistematización De Información, Elaboración De Diagnósticos, Evaluación, Entre Otros. | 174 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818859 | Capacitación A Funcionarios En Planeacion Estratégica, Sistematizacion De Informacion, Elaboracion De Diagnostico, Evaluación, Entre Otras. | 142 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818860 | Academia Deportivas, Con Actividades De Acompañamiento En Temáticas De Prevención Social De La Violencia Y Delincuencia Y Habilidades Para La Vida | 161 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818861 | Apoyo Para Iniciativa Productivas(Autoempleo) Para Mujeres. | 188 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818862 | Implementación De Un Proyecto De Sistematización De Indicadores Alineados A Los Del Pnpsvd. | 175 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818863 | Implementacion Un Sistema De Información Geográfica Y O Georeferenciada. | 143 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818864 | Campaña De Comunicación De Prevención Del Suicidio | 162 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818865 | Capacitación A La Ciudadanía Y Sociedad Civil Organizada En Materia De Prevención Social, Situacional, Comunitaria Y Psicosocial. | 148 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818866 | Capacitación A La Ciudadanía Y Sociedad Civil Organizada En Materia De Prevención Social, Situacional, Comunitaria Y Psicosocial. | 179 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818867 | Diseño E Implementación De Metodologías De Evaluación Del Programa Municipal/Delegacional De Prevención. | 176 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818868 | Implementacion De Un Proyecto De Sistematizacion De Indicadores Alineados A Los Del Pnpsvd | 144 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818869 | Proyecto De Mediación, Conciliación, Cultura De Paz Y/O Resolución Pacífica De Conflictos En El Entorno Escolar. | 180 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818870 | Proyecto De Mediación, Conciliación, Cultura De Paz Y/O Resolución Pacífica De Conflictos En El Entorno Escolar. | 149 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818871 | Implementacion De Proyecto De Planeacion Participativa Con Las Comunidades Y Grupos Organizados Para Intervenciones Urbanas. | 211 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818872 | Proyecto De Mediación, Conciliación, Cultura De Paz Y/O Resolución Pacífica De Conflictos En El Entorno Comunitario. | 181 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818873 | Atención Psicológica Y Legal A Personas Agresoras Y Sus Familias | 190 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818874 | Proyecto De Mediación, Conciliación, Cultura De Paz Y/O Resolución Pacífica De Conflictos En El Entorno Comunitario. | 150 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818875 | Equipamiento De Centro Comunitario. | 212 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818876 | Actividades Formativas Deportivas Para Niños Y Niñas Que Involucren Contenidos De Prevención Social De Las Violencias Y La Delincuencia. | 182 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818878 | Desarrollo De Proyectos De Prevención Social Cofinanciados Con La Iniciativa Privada. | 151 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818880 | Proyecto De Fortalecimiento Del Sentido De Pertenencia, Cohesión E Identidad Comunitaria Por Ejemplo: Conciertos Musicales Gratuitos, Acciones De Reconstrucción De La Historia Local, Entre Otros. | 199 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818881 | Equipamiento De Espacio Deportivo Que Incentive La Cohesión Comunitaria Y Que Incluya Estrategias De Diseño Participativo. | 213 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818882 | Implementación De Modelo De Atención Integral A Madres Y Padres Adolescentes | 183 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818883 | Proyectos De Regularización Escolar Y Atención A Niñas Y Niños En Riesgo De Desertar, Incluyendo Trabajo Con Sus Familias. | 152 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818884 | Proyecto De Policía De Proximidad, Por Ejemplo:Acercamiento Con La Ciudadanía Con Reuniones Publicas, Aplicación De Encuestas De Percepción, Capacitación De Ciudadanos, Entre Otros. | 214 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818886 | Actividades Formativas De Prevención Y Atención De La Violencia Y Discriminación En El Ámbito Escolar. | 201 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818887 | Actividades Formativas Para Prevenir La Violencia En El Noviazgo. | 184 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818888 | Realización De Intervenciones De Apoyo Psicosocial Con Adolescentes Y Jóvenes En Conflicto Con La Ley Y Sus Familias | 163 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818889 | Capacitación A Funcionarios E Planeacion Estratégica, Sistematizacion De Información, Elaboración De Diagnósticos , Evaluación, Entre Otros | 215 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818890 | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo). | 185 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818891 | Actividades Formativas Deportivas Para Niños Y Niñas Que Involucren Contenidos De Prevención Social De Las Violencias Y La Delincuencia. | 202 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818894 | Actividades Formativas Por La Equidad De Genero | 164 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818895 | Implementación De Modelo De Atención Integral A Madres Y Padres Adolescentes | 154 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818896 | Actividades Formativas Deportivas Para Adolescentes Y Jóvenes Con Actividades De Acompañamiento En Temáticas De Prevención Social De La Violencia Y Delincuencia. | 186 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818897 | Atención Psicosocial A Niñas Y Niños Víctimas De Maltrato Y Abuso Infantil. | 203 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818899 | Diseño De Implementacion De Metologias De Evaluacion Del Programa Municipal Delegacional De Prevencion. | 216 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818900 | Actividades Formativas De Nuevas Masculinidades Y Femineidades. | 187 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818901 | Campaña De Comunicación Sobre Igualdad De Genero En Los Ámbitos Laboral Familiar Y Comunitario | 164 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818902 | Atención A Consumidores Problemáticos Y Sus Familias. | 204 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818903 | Implementacion De Proyecto De Planeacion Participativa Con Las Comunidades Y Grupos Organizados Para Las Intervenciones Urbanas | 191 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | secretaria de finanzas y administración y secretaria ejecutiva estatal del programa nacional de prevención del delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818905 | Elaboración Actualización De Diagnósticos Participativos En Materia De Violencia Y Delincuencia | 217 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818906 | Exposiciones Artísticas Y Actividades Culturales Gratuitas En Espacios Públicos Que Incentiven La Cohesión Comunitaria. | 192 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Exposiciones artísticas y actividades culturales gratuitas en espacios públicos que incentiven la cohesión comunitaria. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818908 | Programas Integrales De Desintoxicación A Los Adolescentes Que Sufran El Uso, Abuso O Dependencia De Sustancias Adictivas, A Través De Terapia Breve O Intensiva Según El Caso, Mediante Una Interveción | 205 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818909 | Programas Integrales De Desintoxicación A Los Adolescentes Que Sufran El Uso, Abuso O Dependencia De Sustancias Adictivas, A Través De Terapia Breve O Intensiva Según El Caso, Mediante Una Intervenció | 155 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818910 | Capacitación En Oficios Y Temas Socioproductivos (Tradicionales Y No Tradicionales) Para Mujeres | 166 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818911 | Capacitación A Funcionarios En Planeación Estratégica, Sistematización De Información, Elaboración De Diagnósticos, Evaluación, Entre Otros. | 193 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818912 | Apoyo Y Capacitacion A Promotores Comunitarios De Los Poligonos A Intervenir Para Fomentar La Participacion Social, El Trabajo En Equipo, Temas Generales De Prevencion Y El Seguimiento A Acciones | 218 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818913 | Implementación De Programa Educativo Formal O No Formal, Orientados A Jóvenes Que Han Abandonado Los Estudios | 206 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818914 | Actividades Formativas Para Prevenir La Violencia En El Noviazgo. | 156 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818915 | Atención Medica, Jurídica Y Psicológica A Mujeres Victimas De Violencia | 167 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818916 | Proyectos De Arte Impulsado Por Jóvenes Que Involucren Contenidos De Prevención Social De Las Violencias Y La Delincuencia. | 207 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818919 | Proyecto De Justicia Restaurativa , Por Ejemplo: Mediación Entre Victima Y Delincuente , Asistencia A La Victima, Servicio A La Comunidad, Entre Otros | 168 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818920 | Implementacion De Proyecto Para La Inclusión De La Diversidad Sexual , Étnica , Etaria Y Racial En Los Ámbitos Comunitario, Escolar Y Familiar, Por Ejemplo Actividades Escolares, Campañas De Comunicac | 219 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa de Prevención del Delito | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818921 | Campaña De Comunicación De Educación Sexual Y Salud Reproductiva Para Prevenir El Embarazo Adolescente Y Enfermedades De Transmisión Sexual. | 227 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas Y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160400818922 | Actividades Formativas Por La Equidad De Género. | 208 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaria de Finanzas y Administración y Secretaria Ejecutiva Estatal del Programa Nacional de Prevención del Delito. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.